2021 | 3 | JAL210201916011 | Proyecto de inversión | 443220.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443220.66, modificado:443220.66}} | RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27950 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Villa Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 27950 | S | 1059 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:854, direccion:CALLE VICENTE TRIGO COLONIA LAS FLORES, 45640 VILLA LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE DE CALLE GIRASOL Y CALLE CAMINO REAL, CAMINO A SAN ISIDRO MAZATEPEC LA ZONASE ENCUENTRA AL, lon:-103.53192759, lat:20.48085361}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 442443.35 | 442443.35 | 270585.01 | 270585.01 | 270585.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1916011/proyecto_INICIO, 1916011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 651 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443220.66, modificado:443220.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916205 | Proyecto de inversión | 916848.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916848.39, modificado:916848.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANZANO ETAPA 1 COL LA GIGANTERA. - 28408 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 28408 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CAMINO ARROYO, CALLE DONATO GUERRA CALLE CAMINIO A LA CALERILLA ENTRE EUCALIPTO Y EL ARROYO SECO ETAPA 1, lon:-103.40420965, lat:20.58470578}} | 2021-03-25 | 2021-08-25 | 464879.71 | 464879.71 | 464879.71 | 464879.71 | 464879.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 15/2021, contratista:CONSTRUEDISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:916848.39, importe_modificado:641793.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.2}} | {1916205/proyecto_INICIO, 1916205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 306 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916848.39, modificado:916848.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916599 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | EQUIPAMIENTO, PAILERÍA, COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE LLENADO, VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO, MACROMEDIDOR, VÁLVULAS ANTIRRETORNO, EN EL TANQUE DE AGUA POTABLE. - 29338 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 29338 | S | 2254 | 2755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:FRACCIONAMIENTO ARVENTO, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PRIVADA SIERRA SUR Y PRIVADA SIERRA MADRE, BOULEVARD ARVENTO APROXIMADAMENTE A LOS 91 METROS DE DISTANCIA SE ENCUENTRA UNA INTERSECCIÓN DE BRECHAS, lon:-103.314775, lat:20.452023}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1343629.95 | 1343629.95 | 120941.38 | 120941.38 | 120941.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-029-21, contratista:Maden Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3085372.48, importe_modificado:3085372.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1916599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201917952 | Proyecto de inversión | 204439.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204439.85, modificado:204439.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32448 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32448 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CABE, lon:-103.44127247, lat:20.46864759}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 177791.66 | 177791.66 | 88728.65 | 88728.65 | 88728.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-023-21, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4348263.4, importe_modificado:4348263.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1917952/proyecto_PROCESO, 1917952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204439.85, modificado:204439.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918413 | Proyecto de inversión | 1490073 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490073.0, modificado:1490073.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 33525 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33525 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:PROLONGACION PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA COLADERA, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL ALCANTAR R, CALLE GARDENIA EL TRAZO DONDE SE EJE, lon:-103.443799, lat:20.537882}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1483638.68 | 1483638.68 | 370909.67 | 370909.67 | 370909.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1918413/proyecto_INICIO, 1918413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 713 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490073.0, modificado:1490073.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920311 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38609 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38609 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR POR CANAL BALLESTEROS A LA COLONIA, lon:-102.77696239, lat:20.33992633}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920363 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38774 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38774 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE AVENIDA FRANCISCO ZARCO Y CIRCULAR PARALELO A VIAS FERREAS Y TOMAR CALLE OXNARD HASTA AVENIDA DE LOS MAESTROS E INGRESAR A LA COLONIA POR CALLE, lon:-102.75722133, lat:20.35023734}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201924801 | Proyecto de inversión | 514428.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514428.73, modificado:514428.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE ROSA BLANCA, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO - 50028 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENJTO JALOSTOTITLAN | 50028 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ROSA BLANCA INTERIOR SN COLONIA , 00000 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ROSA AMARILLA Y CALLE ROSA LILA, AVENIDA PEDRO ESQUEDA DEL CENTRO DE SALUD HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE ROSA AMARILLA A 200 METROS , lon:-102.45788919, lat:21.1706468}} | 2021-05-11 | 2021-08-11 | 385821.55 | 514428.73 | 385821.55 | 385821.55 | 385821.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1603/05-FISMDF/2021, contratista:INSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:514428.73, importe_modificado:514428.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1924801/proyecto_INICIO, 1924801/proyecto_PROCESO, 1924801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 312 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514428.73, modificado:514428.73}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201933826 | Proyecto de inversión | 689292.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689292.68, modificado:576341.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4¿ EN CALLE PRIVADA LAUREL ENTRE CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ HASTA CERRADA, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE ABASCAL Y SOUZA, HASTA CALLE PRIVADA LAUREL, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE CALLE PRIVADA LAUREL HASTA CALLE NIÑOS HÉROES - 83499 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 83499 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL VEGA CHAVEZ COLONIA LOS MANANTIALES, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA LAUREL Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, CALLE HUERTAS A UNA CUADRA DE LA ENTRADA AL PANTEÓN MUNICIPAL DE ZALATITRÁN POR LA CALLE ABASCAL Y SO, lon:-103.26314448, lat:20.66294603}} | 2021-05-31 | 2021-06-27 | 576341.66 | 576341.66 | 576341.66 | 576341.66 | 576341.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-047-2021a, contratista:Mario Castillo Gaytán, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:689292.68, importe_modificado:576341.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.0}} | {1933826/proyecto_INICIO, 1933826/proyecto_FIN, 1933826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 281 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689292.68, modificado:576341.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201933933 | Proyecto de inversión | 3654492.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3654492.29, modificado:3654492.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANZANOS - 83893 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83893 | S | 8135 | 8104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.35880946, lat:20.74518115}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3654492.29 | 3654492.29 | 2996951.78 | 2996951.78 | 2996951.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.56}} | {1933933/proyecto_INICIO, 1933933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1058 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3654492.29, modificado:3654492.29}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934100 | Proyecto de inversión | 112844.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112844.41, modificado:112844.41}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84390 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84390 | S | 1879 | 1872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON, lon:-103.3624977, lat:20.76497287}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 112844.41 | 112844.41 | 92755.37 | 92755.37 | 92755.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-019-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.ADE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4753104.4, importe_modificado:4753104.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.96}} | {1934100/proyecto_INICIO, 1934100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 178 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112844.41, modificado:112844.41}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934181 | Proyecto de inversión | 38279.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38279.23, modificado:38279.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84636 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84636 | S | 1879 | 1872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON, lon:-103.36246551, lat:20.765013}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 38279.23 | 38279.23 | 31464.6 | 31464.6 | 31464.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-019-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.ADE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4753104.4, importe_modificado:4753104.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.46}} | {1934181/proyecto_PROCESO, 1934181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38279.23, modificado:38279.23}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934271 | Proyecto de inversión | 805919.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805919.28, modificado:777144.62}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PROLONGACION MIGUEL LEANDRO GUERRA, ENTRE AV DIV DEL NORTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (ACUEDUCTO), COLONIA SAN MIGUEL, LAGOS DE MORENO - 85142 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 85142 | S | 368 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MIGUEL LEANDRO GUERRA COLONIA SAN MIGUEL, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y CALLE ACUEDUCTO, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA PROLONGACION MIGUEL LEANDRO GUE, lon:-101.93373906, lat:21.36445823}} | 2021-02-15 | 2021-04-25 | 777144.62 | 777144.62 | 777144.62 | 777144.62 | 777144.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/003/2021, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:805919.28, importe_modificado:805919.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1018.0}} | {1934271/proyecto_INICIO, 1934271/proyecto_PROCESO, 1934271/proyecto_INICIO, 1934271/proyecto_PROCESO, 1934271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1018 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805919.28, modificado:777144.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935705 | Proyecto de inversión | 1379687.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379687.76, modificado:1379687.76}} | CONVERSION AEREA SUBTERRANEA (OBRA CIVIL) EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE PASEO DE LA RIBERA 1RA ETAPA ENTRE LAS CALLES MIGUEL LEANDRO GUERRA Y CALLE RAMON CORONA DE LAGOS DE MORENO, JAL. - 90446 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90446 | S | 1240 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA RIBERA COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MIGUEL LEANDRO GUERRA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PASEO DE LA RIBERA ENTRA LA CA, lon:-101.92899232, lat:21.35475041}} | 2021-02-15 | 2021-04-30 | 1379687.76 | 1379687.76 | 1379687.76 | 344921.94 | 344921.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/004/2021, contratista:R Y H ELECTROMECANICA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1379687.76, importe_modificado:1379687.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1935705/proyecto_INICIO, 1935705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 11 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379687.76, modificado:1379687.76}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935881 | Proyecto de inversión | 972925.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972925.46, modificado:953913.87}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE PRIV DE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, COLONIA BARRIO BAJO DE MOYA - 92011 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92011 | S | 860 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.5, meta_modificada:1570.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO BAJO DE MOYA, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, LA OBRA SE REALIZARA ENTRE BARRIO BAJO DE MOYA Y LAS HUERTITAS, lon:-101.91731155, lat:21.35899161}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 953913.87 | 953913.87 | 953913.87 | 953913.87 | 4111.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/008/2021, contratista:SERVICIOS COORDINADOS DE LAGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:972925.46, importe_modificado:972925.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1570.5}} | {1935881/proyecto_INICIO, 1935881/proyecto_PROCESO, 1935881/proyecto_INICIO, 1935881/proyecto_PROCESO, 1935881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1570.5 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972925.46, modificado:953913.87}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201936789 | Proyecto de inversión | 61091.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61091.94, modificado:61091.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE CEBOLLETA - 97523 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | La Cebolleta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 97523 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1147, direccion:RANCHERIA LA CEBOLLETA, 46074 LA CEBOLLETA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LA CEBOLLETA, lon:-104.29276922, lat:22.31145651}} | 2021-04-11 | 2021-04-17 | 61091.94 | 61091.64 | 61091.64 | 61091.64 | 61091.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:61091.94, importe_modificado:61091.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {1936789/proyecto_INICIO, 1936789/proyecto_FIN, 1936789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 624 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61091.94, modificado:61091.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201937400 | Acción | 140940 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140940.0, modificado:140940.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 6683 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:140940.0, importe_modificado:140940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937400/proyecto_INICIO, 1937400/proyecto_PROCESO, 1937400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140940.0, modificado:140940.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201939923 | Proyecto de inversión | 3998611.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998611.18, modificado:3998611.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS EN MAL ESTADO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. DIÉGUEZ CCT 14DPR0913V, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05933 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:JUAREZ # 29,,TALA,JALISCO, lon:-103.7381806, lat:20.6704947}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 3998611.18 | 3998611.18 | 1199583.35 | 1199583.35 | 1199583.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998611.18, modificado:3998611.18}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201939924 | Proyecto de inversión | 4061944.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061944.45, modificado:4061944.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA CCT 14EPR0532M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05943 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA # 27,PONCITLAN (ZONA CENTRO),PONCITLÁN,JALISCO, lon:-102.9273201, lat:20.384555}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 4061944.45 | 4061944.45 | 1218583.34 | 1218583.34 | 1218583.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061944.45, modificado:4061944.45}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201941565 | Proyecto de inversión | 1496318.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496318.34, modificado:1496318.34}} | Rehabilitación del Jardín Principal de la cabecera municipal de Huejúcar, Jalisco | 14 | Jalisco | 41 | Huejúcar | Huejúcar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100290 | N | 0 | 0 | 6084 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1968.0, meta_modificada:1968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Huejúcar, Jal., México, lon:-103.2119334, lat:22.3582304}} | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 1496318.34 | 1496318.34 | 1383988.4 | 1383988.4 | 1383988.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-AD-259-2021, contratista:BUCOJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1496318.34, importe_modificado:1496318.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1968.0}} | {1941565/proyecto_INICIO, 1941565/proyecto_PROCESO, 1941565/proyecto_FIN, 1941565/proyecto_PROCESO, 1941565/proyecto_FIN, 1941565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1968 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496318.34, modificado:1496318.34}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201942228 | Proyecto de inversión | 2497955.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497955.74, modificado:2497955.74}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Severo Díaz Galindo CCT14DPR0373P, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100218 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.86, meta_modificada:940.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 2497955.74 | 2497955.74 | 2219469.86 | 2219469.86 | 2219469.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-137-2021, contratista:PISOS Y CONCRETOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2497955.74, importe_modificado:2497955.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {1942228/proyecto_INICIO, 1942228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 940.86 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497955.74, modificado:2497955.74}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201942236 | Proyecto de inversión | 1198005.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198005.16, modificado:1198005.16}} | Rehabilitación de primaria Heroico Colegio Militar CCT14EPR1026N, municipio de Guadalajara, Jalisco. segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100226 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.43, meta_modificada:705.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-03-29 | 2021-07-27 | 1198005.16 | 1198005.16 | 1050266.67 | 1050266.67 | 1050266.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-182-2021, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1198005.16, importe_modificado:1198005.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.43}} | {1942236/proyecto_INICIO, 1942236/proyecto_FIN, 1942236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 705.43 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198005.16, modificado:1198005.16}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201942304 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100131 | N | 0 | 0 | 34829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19621.0, meta_modificada:19621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México, lon:-103.59722793, lat:19.88361027}} | 2021-05-25 | 2021-08-22 | 9759999.9 | 9759999.9 | 2927999.96 | 2927999.96 | 2927999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-061-2021, contratista:MEGAOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9759999.9, importe_modificado:9759999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19032.37}} | {1942304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 19621 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201942500 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la unidad deportiva regional, en el municipio de Tizapán El Alto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tizapán El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100159 | N | 0 | 0 | 20857 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30566.0, meta_modificada:30566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Insurgentes 319, Santa Ana, 49400 Tizapán el Alto, Jal., México, lon:-103.03915143, lat:20.15860476}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 4968224.04 | 4968224.04 | 1490467.21 | 1490467.21 | 1490467.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-206-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRÉS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4968224.04, importe_modificado:4968224.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13754.7}} | {1942500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 30566 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201942506 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Rehabilitación de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Tuxcueca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100157 | N | 0 | 0 | 6316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11414.0, meta_modificada:11414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle Venustiano Carranza 57, Tuxcueca, Jal., México, lon:-103.18387806, lat:20.15561347}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 7956858.73 | 7956858.73 | 6615421.47 | 6615421.47 | 6615421.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-148-2021, contratista:PINTRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7956858.73, importe_modificado:7956858.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10843.3}} | {1942506/proyecto_INICIO, 1942506/proyecto_PROCESO, 1942506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 11414 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201943089 | Proyecto de inversión | 9121636 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9121636.0, modificado:9121636.0}} | Terminación de barda perimetral y obras exteriores (2da etapa) Esc. Preparatoria No. 21 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2021_EMS_006 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Carr a Colotlán km 5.5, Jalisco, México, lon:-103.45160007, lat:20.83725504}} | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 6841228.63 | 7973701.75 | 863506.83 | 863506.83 | 863506.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:35.0}} | {1943089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9121636.0, modificado:9121636.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201943968 | Proyecto de inversión | 997751.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997751.26, modificado:997751.26}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CCT 14DPR0410C, UBICADA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03746 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 38, Centro, 48850 La Huerta, Jal., México, lon:-104.6373172, lat:19.4821927}} | 2021-06-23 | 2021-08-06 | 997751.26 | 997751.26 | 863004.52 | 863004.52 | 863004.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997751.26, modificado:997751.26}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210301960334 | Proyecto de inversión | 2921881.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921881.1, modificado:2921881.1}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE SANDIA (GARDENIA) DESDE HERIBERTO CASTILLO HASTA COLIFLOR EN EL ASENTAMIENTO LAGUNA DEL VALLE - 2402 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2402 | S | 490 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2996.0, meta_modificada:2996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SANDIA COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HERIBERTO CASTILLO Y CALLE COLIFLOR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL SUR DEL CENTRO DE REHABILITACION GETSEMANI Y A 30 M, lon:-105.1995606, lat:20.67784763}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 2629692.99 | 873992.11 | 873992.11 | 873992.11 | 873992.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2996 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921881.1, modificado:2921881.1}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961152 | Proyecto de inversión | 272693.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272693.07, modificado:272693.07}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNCIPAL DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO - 30711 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Unión De San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 30711 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LAZARO CARDENAS, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE PROL. PRIMERO DE MAYO Y CALLE GUERRERO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE ZARAGOZA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA LAZARO CARND, lon:-102.01550869, lat:21.12564704}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1961152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 246 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272693.07, modificado:272693.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961774 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE TOTOTLAN DEL ORO MUNCIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 40512 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Tototlán Del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 40512 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:29, direccion:CALLE HIDALGO 1 NA INTERIOR SN RANCHERIA TOTOTLAN DEL ORO, 48150 TOTOTLÁN DEL ORO, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, SE ENECUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD O JARDIN PRINCIP, lon:-104.5439019, lat:20.24317651}} | 2021-03-04 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.09}} | {1961774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961814 | Proyecto de inversión | 833892.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833892.04, modificado:833892.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLAZOLETA DE LA COLONIA DEL SALTO EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO - 41131 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 41131 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE IXTAPAMEN BARRIO TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PEÑA DEL ÁGUILA Y CALLE DEL SALTO, CALLE EL CAPULIN POR LA CARRETERA LA FRONTERA A TAPALPA ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA POR LA CA, lon:-103.76151214, lat:19.95107716}} | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1961814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 223 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833892.04, modificado:833892.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301962950 | Proyecto de inversión | 577292.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577292.07, modificado:577292.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y APRETURA DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA COLONIA POZOS ZARCOS - 56722 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 56722 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA POZOS ZARCOS, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE LA SARCA Y CALLE EJIDO TALPA, CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLES LA SARCA Y EJIDO TALPA EN LA COLONIA POZOS ZARCOS, lon:-104.8165185, lat:20.38383448}} | 2021-02-10 | 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1962950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 159 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577292.07, modificado:577292.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965143 | Proyecto de inversión | 2000988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000988.96, modificado:2000988.96}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 78064 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78064 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2797.0, meta_modificada:2797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU, lon:-105.222338, lat:20.61998635}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 1800890.06 | 600296.69 | 600296.69 | 600296.69 | 600296.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1965143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2797 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000988.96, modificado:2000988.96}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969617 | Proyecto de inversión | 1280431.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280431.34, modificado:1280431.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL TIZATE PARTE 2 - 109068 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109068 | S | 438 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TOLOHACHE COLONIA TIZATE, 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE ARNICA, CALLE TILA FRENTE A LA OBRA ESTA EL PARQUE CEIBAS CONDOMINIO., lon:-103.47594625, lat:20.63180557}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1280431.34 | 1280431.34 | 1054393.26 | 1054393.26 | 1054393.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-LP-015-2021, contratista:URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2560862.69, importe_modificado:2560862.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1969617/proyecto_PROCESO, 1969617/proyecto_INICIO, 1969617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 580 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280431.34, modificado:1280431.34}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969657 | Proyecto de inversión | 1645432.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645432.62, modificado:1645432.62}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE MAMPOSTEO PLUVIAL EN LA CALLE GARDENIA - 109166 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109166 | S | 2021 | 1998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA MIRAMAR PONIENTE, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE URIANIO Y CALLE PLATA, CALLE PUERTO TAMPICO EL CANAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE TUNGSTENO., lon:-103.46497486, lat:20.64274553}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1645432.62 | 1645432.62 | 696873.35 | 696873.35 | 696873.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-024-2021, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3016022.99, importe_modificado:3016022.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {1969657/proyecto_FIN, 1969657/proyecto_PROCESO, 1969657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 40 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645432.62, modificado:1645432.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971506 | Proyecto de inversión | 356790.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356790.67, modificado:356790.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 115915 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 115915 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL RÍO PUEBLO JILOTLAN DE LOS DOLORES, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE CONSTITUCIÓN EL DREANJE SE CONSTRUIRÁ A UN COSTADO DEL RÍO JILOTLÁN EN , lon:-103.02302717, lat:19.37024247}} | 2021-08-30 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1971506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 256 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356790.67, modificado:356790.67}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972780 | Proyecto de inversión | 1205399.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205399.33, modificado:1205399.33}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE OJO ZARCO A LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 119791 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | La Providencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 119791 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34935.0, meta_modificada:34935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:211, direccion:CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 49358 LA PROVIDENCIA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ANGULO, CALLE EL CAPULIN PASAS POR LA FRONTERA POR LA CARRETARA A SAYULA Y ANTES DE LLEGAR A LAS ANT, lon:-103.67386834, lat:19.9011903}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1972780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 34935 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205399.33, modificado:1205399.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975130 | Proyecto de inversión | 333374.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333374.23, modificado:333374.23}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA. - 128209 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 128209 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:PRIVADA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CERRADA CERRADA SIN NOMBRE, CALLE MORELOS PRIVADA FRANCISCO I MADERO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y, lon:-103.4464185, lat:20.54937427}} | 2021-05-04 | 2021-05-24 | 266711.57 | 266711.57 | 266711.57 | 266711.57 | 266711.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 20/2021, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:266711.57, importe_modificado:266711.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.5}} | {1975130/proyecto_PROCESO, 1975130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 85 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333374.23, modificado:333374.23}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981066 | Proyecto de inversión | 962035.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962035.72, modificado:962035.72}} | PARQUE LINEAL EN CALLE VALLE DE GUADALUPE EN COL. VALLE REAL - 154155 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154155 | S | 220 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4903.0, meta_modificada:4903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL VALLE REAL, 47443 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE ATEMAJAC Y CALLE VALLE ESCONDIDO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VALLE DE GUADALUPE , lon:-101.90618468, lat:21.35676032}} | 2021-04-14 | 2021-07-14 | 962035.72 | 962035.72 | 962035.72 | 756850.82 | 756850.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/018/2021, contratista:ARA CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:962035.72, importe_modificado:962035.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3922.0}} | {1981066/proyecto_INICIO, 1981066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4903 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962035.72, modificado:962035.72}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981222 | Proyecto de inversión | 101680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101680.0, modificado:101680.0}} | CONSTRUCCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 154709 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 154709 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y BRECHA A TOCOLCUITA, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CUAUTLA, lon:-104.40565326, lat:20.203927}} | 2021-06-18 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1981222/proyecto_INICIO, 1981222/proyecto_FIN, 1981222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 87 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101680.0, modificado:101680.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982941 | Proyecto de inversión | 147305.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147305.4, modificado:147305.4}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA - 159890 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159890 | S | 1005 | 1047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESTANCIA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS Y A, lon:-105.22189348, lat:20.65840526}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 132574.86 | 44191.62 | 44191.62 | 44191.62 | 44191.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.44}} | {1982941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 244 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147305.4, modificado:147305.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982980 | Proyecto de inversión | 317949.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317949.13, modificado:317949.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 160180 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160180 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GRANDE COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MAR DE CORTES, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO PUERTO VALLARTA Y A 4 CUADRAS, lon:-105.20586, lat:20.64006546}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 286154.22 | 95384.74 | 95384.74 | 95384.74 | 95384.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.65}} | {1982980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 53 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317949.13, modificado:317949.13}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983069 | Proyecto de inversión | 2226472.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226472.93, modificado:2197904.25}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ZAMPEADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO - 161366 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Tateposco (San José Tateposco) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 161366 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2478.1, meta_modificada:2624.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE CIRCUITO CALLES MORELOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO RANCHERIA TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), 48525 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VENUSTIANO CARRAN, lon:-103.8647672, lat:20.43577441}} | 2021-05-07 | 2021-08-14 | 2194904.25 | 2194904.25 | 2194904.25 | 2194904.25 | 2194904.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:161366, contratista:SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:2226472.93, importe_modificado:2194904.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2624.84}} | {1983069/proyecto_PROCESO, 1983069/proyecto_INICIO, 1983069/proyecto_PROCESO, 1983069/proyecto_FIN, 1983069/proyecto_INICIO, 1983069/proyecto_PROCESO, 1983069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2624.84 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226472.93, modificado:2197904.25}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983393 | Proyecto de inversión | 198593.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198593.17, modificado:198593.17}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUBESTACION DE 25 KVA PARA ENTREGAR A CFE Y 2 CLAROS DE 50 MTS DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD SALSIPUEDES - 163381 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Salsipuedes (El Puerto) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 163381 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:386, direccion:RANCHERIA SALSIPUEDES (EL PUERTO), 47516 SALSIPUEDES (EL PUERTO), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD SOBRE CARRETERA LAGOS DE MORENO ENCARNACION DE DIAZ, lon:-101.97292975, lat:21.56019279}} | 2021-05-21 | 2021-07-19 | 198593.17 | 198593.17 | 198593.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/032/2021, contratista:MARTIN JOSE GUADALUPE MACIAS QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:198593.17, importe_modificado:198593.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1983393/proyecto_PROCESO, 1983393/proyecto_INICIO, 1983393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 105 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198593.17, modificado:198593.17}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984502 | Proyecto de inversión | 248803.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248803.11, modificado:248803.11}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168028 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 168028 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.93, meta_modificada:254.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN, lon:-102.33957769, lat:20.6941332}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984502/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 254.93 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248803.11, modificado:248803.11}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984717 | Proyecto de inversión | 113079.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113079.8, modificado:113079.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168752 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 168752 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.92, meta_modificada:119.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN, lon:-102.33955959, lat:20.6941332}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1984717/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 119.92 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113079.8, modificado:113079.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985126 | Proyecto de inversión | 488128.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488128.4, modificado:488128.4}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 170335 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 170335 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NOMB, lon:-102.33962061, lat:20.69421349}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985126/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 107 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488128.4, modificado:488128.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986103 | Proyecto de inversión | 620424.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620424.77, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA FE LA LAJA - 173971 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 173971 | S | 2030 | 1470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CONTINUACION AL COBAEJ RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LA LAJA Y CARRETERA LIBRE ZAPOTLANEJO GUADALAJARA, CAMINO SANTA FE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL POBLADO DE SANTA FE LA LAJA, lon:-103.11140838, lat:20.59276057}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1986103/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVARA A CABO, trimestre:3.0, usuario:mamariagcasillasm, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones | 394 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620424.77, modificado:0.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986408 | Proyecto de inversión | 64454.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64454.79, modificado:67295.57}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE - 174933 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 174933 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD 12 DE DICIEMBRE BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE BRIZUELA Y CALLE SAN DIEGO, CALLE TEPEYAC LA CALLE 12 DE DICIEMBRE SE UBICA EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN ENTRE LAS CALLES BRIZUELA Y SAN , lon:-103.81872867, lat:20.35886413}} | 2021-04-05 | 2021-04-17 | 67295.57 | 67295.57 | 67295.57 | 67295.57 | 67295.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:64454.79, importe_modificado:67295.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1986408/proyecto_PROCESO, 1986408/proyecto_INICIO, 1986408/proyecto_PROCESO, 1986408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 146 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64454.79, modificado:67295.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994549 | Proyecto de inversión | 1587270.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587270.7, modificado:1587270.7}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE BALUARTE, ENTRE CALLE TESTERAZO A CALLE SEGUNDA PRIVADA BALUARTE, COLONIA EL MOSAICO. - 207309 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207309 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3290.0, meta_modificada:3290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BALUARTE COLONIA EL MOSAICO, 47480 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE TESTERAZO Y CALLE SEGUNDA PRIVADA BALUARTE, LA OBRA SE REALIZAE LA CALLE BALUARTE QUE PASA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS Y LA ESCUELA, lon:-101.92859092, lat:21.35262116}} | 2021-08-29 | 2021-10-29 | 1587270.7 | 1587270.7 | 1587270.7 | 396817.67 | 396817.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/038/2021, contratista:JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1587270.7, importe_modificado:1587270.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.0}} | {1994549/proyecto_INICIO, 1994549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3290 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587270.7, modificado:1587270.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995719 | Proyecto de inversión | 569877.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569877.03, modificado:569877.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211562 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211562 | S | 1330 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA., lon:-103.42806679, lat:20.76843937}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 569877.03 | 569877.03 | 466154.39 | 466154.39 | 466154.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.0}} | {1995719/proyecto_INICIO, 1995719/proyecto_PROCESO, 1995719/proyecto_INICIO, 1995719/proyecto_FIN, 1995719/proyecto_INICIO, 1995719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 803 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569877.03, modificado:569877.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995736 | Proyecto de inversión | 596863.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596863.38, modificado:596863.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211610 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211610 | S | 1330 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA., lon:-103.42800242, lat:20.76846947}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 596863.38 | 596863.38 | 488228.99 | 488228.99 | 488228.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1995736/proyecto_PROCESO, 1995736/proyecto_FIN, 1995736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596863.38, modificado:596863.38}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996769 | Proyecto de inversión | 450390.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450390.89, modificado:450390.89}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARGENTINA COLONIA MODERNA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 215499 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215499 | S | 1448 | 1283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA INTERIOR 0 COLONIA MODERNA, 44190 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA ALEMANIA Y AVENIDA FRANCIA, CALLE LORENA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARGENTINA ENTRE AVENIDA ALEMANIA Y AV, lon:-103.36246615, lat:20.66474892}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 214061.03 | 450390.89 | 403555.13 | 214061.03 | 214061.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0}} | {1996769/proyecto_INICIO, 1996769/proyecto_PROCESO, 1996769/proyecto_INICIO, 1996769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 265 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450390.89, modificado:450390.89}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998287 | Proyecto de inversión | 584526.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584526.03, modificado:584526.03}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CIRCUNVALACION COLONIA COUNTRY CLUB GUADALAJARA C-006 - 220616 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 220616 | S | 2300 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRCUNVALACION INTERIOR 0 COLONIA COUNTRY CLUB, 44610 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y CALLE BANDA, CALLE MAR CARIBE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CIRCUNVALACION, lon:-103.37106508, lat:20.69767717}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 277812.56 | 584526.03 | 523741.67 | 277812.56 | 277812.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:203.0}} | {1998287/proyecto_INICIO, 1998287/proyecto_PROCESO, 1998287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 406 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584526.03, modificado:584526.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301999920 | Proyecto de inversión | 10863591.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.086359117E7, modificado:1.086359117E7}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO, PARA COMPLETAR CAPACIDAD, CAPTAR Y CONDUCIR LA DESCARGA DE AGUAS NEGRAS DE LA PTAR DE FRACC. 4 ESTACIONES, EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Hacienda Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA21402 | N | 0 | 0 | 86850 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:Calle Javier Mina 60, 45654 Santa Cruz del Valle, Jal., Mexico, lon:-103.36495399, lat:20.53033502}} | 2021-04-05 | 2021-10-01 | 10863591.17 | 10863591.17 | 10687347.86 | 10687347.86 | 10687347.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-COL-EST-LP-012-21, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1.086359117E7, importe_modificado:1.086359117E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1999920/proyecto_INICIO, 1999920/proyecto_FIN, 1999920/proyecto_PROCESO, 1999920/proyecto_INICIO, 1999920/proyecto_PROCESO, 1999920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.086359117E7, modificado:1.086359117E7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001500 | Proyecto de inversión | 904488.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904488.37, modificado:904488.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PREPARATORIA No. 10 CCT 14UBH0036V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE N° 640,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.38342, lat:20.7386945}} | 2021-07-23 | 2021-09-05 | 904488.37 | 904488.37 | 629770.84 | 629770.84 | 629770.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904488.37, modificado:904488.37}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001501 | Proyecto de inversión | 7289244.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7289244.42, modificado:7289244.42}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA (CUCOSTA) SEDE TOMATLÁN CCT 14USU0190I., UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:KM 1 CALLE 1 CARRE TOMATLAN CUMBRE,,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.26262, lat:19.92321}} | 2021-09-20 | 2022-01-25 | 7289244.42 | 7289244.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7289244.42, modificado:7289244.42}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001504 | Proyecto de inversión | 170759.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170759.91, modificado:170759.91}} | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO (SEDE MÚSICA-SAN AGUSTÍN) CCT 14USU0140A-S, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH05747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BELEN # 120,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3449666, lat:20.6785356}} | 2021-08-25 | 2021-10-10 | 170759.91 | 170759.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170759.91, modificado:170759.91}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001511 | Proyecto de inversión | 3291821.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291821.29, modificado:3291821.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1130Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06490 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21959, lat:20.62164}} | 2021-09-23 | 2021-12-30 | 3291821.29 | 3291821.29 | 987546.39 | 987546.39 | 987546.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291821.29, modificado:3291821.29}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001517 | Proyecto de inversión | 11261701.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.126170196E7, modificado:1.126170196E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PÓRTICO DE INGRESO, PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 54 CCT 14DST0121X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ixtlahuacán Del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06603 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:FILIBERTO RUVALCABA SANCHEZ,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.2423445, lat:20.8565276}} | 2021-08-25 | 2022-01-31 | 11261701.96 | 11261701.96 | 3378510.59 | 3378510.59 | 3378510.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.126170196E7, modificado:1.126170196E7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001519 | Proyecto de inversión | 5662511.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5662511.39, modificado:5662511.39}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, AULA DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS Y EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CCT 14DJN0853G, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06583 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:ALFREDO CENTENO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.87904, lat:21.35797}} | 2021-08-18 | 2022-01-15 | 5662511.39 | 5662511.39 | 1698753.42 | 1698753.42 | 1698753.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5662511.39, modificado:5662511.39}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001524 | Proyecto de inversión | 2983005.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983005.18, modificado:2983005.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, ANDADORES Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN CCT 14EES0092Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06657 | N | 0 | 0 | 473 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTES,LOS CANTAROS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3362778, lat:20.5143611}} | 2021-08-18 | 2021-12-15 | 2983005.18 | 2983005.18 | 2845598.78 | 2845598.78 | 2845598.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983005.18, modificado:2983005.18}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001531 | Proyecto de inversión | 9882175.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9882175.53, modificado:9882175.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, PÓRTICO DE INGRESO, BARDA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN CCT 14DJNCORAZON, UBICADO EN LA LOCALIDAD FRACC. SAGRADO CORAZÓN (EL REFUGIO O POTRERO DE LAS MILPAS), MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Encarnación De Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06589 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, FRACC. SAGRADO CORAZON (EL REFUGIO O POTRERO DE LAS MILPAS),FRACC. SAGRADO CORAZON (EL REFUGIO O POTRERO DE LAS MILPAS),ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO, lon:-102.2555283, lat:21.5211609}} | 2021-09-01 | 2022-01-15 | 9882175.53 | 9882175.53 | 2964652.66 | 2964652.66 | 2964652.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9882175.53, modificado:9882175.53}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001595 | Adquisición | 769398.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769398.19, modificado:769398.19}} | SUMINISTRO DE PARTIDAS DESIERTAS DEL TRABAJO BAS-EQ-01172 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tepatitlán De Morelos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021 | N | 0 | 0 | 2940 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:FRAY ANTONIO DE SEGOVIA # 206,EL PEDREGAL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7474038, lat:20.8165158}} | 2021-08-03 | 2021-10-11 | 769398.19 | 769398.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Mobiliario y equipo | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769398.19, modificado:769398.19}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001596 | Adquisición | 1466240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466240.0, modificado:1466240.0}} | SUMINISTRO DE PARTIDAS DESIERTAS DEL TRABAJO 1275 (20 UNIDADES DENTALES). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ciudad Guzmán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL0251-0013/2021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4619212, lat:19.72388794}} | 2021-08-27 | 2021-09-29 | 1466240 | 1466240 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Mobiliario y equipo | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466240.0, modificado:1466240.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302002056 | Proyecto de inversión | 3929055.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929055.2, modificado:3929055.2}} | Rehabilitación de la primera etapa del parque de la Mujer, en la colonia Parques de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-073-2021 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Tesistán, Jal., México, lon:-103.4791946, lat:20.8016245}} | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 3929055.2 | 3929055.2 | 1178716.55 | 1178716.55 | 1178716.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-CI-073-2021, contratista:CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3929055.2, importe_modificado:3929055.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2002056/proyecto_FIN, 2002056/proyecto_PROCESO, 2002056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Lote | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:5, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929055.2, modificado:3929055.2}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302002539 | Proyecto de inversión | 4718987.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4718987.74, modificado:4718987.74}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Mortero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21109 | S | 126 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:983J+24 El Mortero, Jal., Mexico, lon:-103.66973877, lat:22.35261604}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 4584968.49 | 4718987.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-051-21, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:4718987.74, importe_modificado:4718987.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:16, | modalidad:S, | prog_pres:74, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4718987.74, modificado:4718987.74}} | OTRO
2021 | 3 | JAL15150400618098 | Proyecto de inversión | 250000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8}} | Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-140015001 | N | 0 | 0 | 485000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-12-01 | 2016-12-01 | 250000000 | 250000000 | 249969207.39 | 249969207.39 | 249969207.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2015, | ramo:11, | modalidad:U, | prog_pres:6, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8}} | OTRO
2021 | 3 | JAL16160300772372 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5500.0, modificado:11000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.0, modificado:11000.0}} | Suminstro De Calentadores Solares En La Col Primavera De La Cabecera Municipal - 218638 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218638 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALELHI COLONIA LOMAS PRIMAVERA, 49605 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4163896, lat:19.62095129}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39633, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:11000.0, importe_modificado:11000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876500/proyecto_INICIO, 876500/proyecto_FIN, 876500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | tipo_rec | urso:PRIVADA, | monto:5500.0, | modificado:11000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.0, modificado:11000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL16160300772378 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En El Valle Los Manzanos - 218526 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO FRACCIONAMIENTO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MU, lon:-103.416851, lat:19.61918276}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876506/proyecto_INICIO, 876506/proyecto_FIN, 876506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL16160300772398 | Proyecto de inversión | 25090.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12545.3, modificado:25090.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12545.3, modificado:25090.0}} | Construccion De Sistema De Conducción De Agua - 246908 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | San José de la Tinaja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 246908 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:22, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSE DE LA TINAJA, 49604 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, POBLACIÓN UBICADA, lon:-103.3209169, lat:19.61734499}} | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:25090.0, importe_modificado:25090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876526/proyecto_INICIO, 876526/proyecto_FIN, 876526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12545.3, modificado:25090.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12545.3, modificado:25090.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL16160300772400 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13200.0, modificado:33000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19800.0, modificado:33000.0}} | Suministro De Calentadores Solare En La Localidad De San Rafael - 214299 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | San Rafael | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 214299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:23, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN RAFAEL, 49639 SAN RAFAEL, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.3188754, lat:19.59970044}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43607, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:33000.0, importe_modificado:33000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Celdas solares | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | tipo_rec | urso:PRIVADA, | monto:13200.0 | , modificado:33000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19800.0, modificado:33000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998194 | Proyecto de inversión | 213705.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106852.52, modificado:106852.52}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106852.52, modificado:106852.52}} | Construcción De Comedor En Primaria Miguel Hidalgo - 280249 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 280249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PIPILA, CALLE ALLENDE LA ESCUELA PRIMARIA MIG, lon:-103.4298986, lat:19.62881795}} | 2017-12-05 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-COMMIGUELHID-01/2017, contratista:ADDECUACIONES HER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC, monto:106852.52, importe_modificado:106852.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133274/proyecto_INICIO, 1133274/proyecto_FIN, 1133274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106852.52, modificado:106852.52}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106852.52, modificado:106852.52}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170400999402 | Proyecto de inversión | 1856 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856.0, modificado:1856.0}} | Drenaje Sanitario Colonia Valentin De La Sierra Segunda Etapa - 310299 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 310299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN DE LA SIERRA COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO, CALLE VALENTIN DE LA SIERRA A , lon:-103.895406, lat:22.63522225}} | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102607, contratista:, convocante:h. AYUNTAMIENTO municipio de huejuquilla el alto jalisco, monto:1850.0, importe_modificado:1850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134482/proyecto_INICIO, 1134482/proyecto_FIN, 1134482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856.0, modificado:1856.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL18180201099377 | Proyecto de inversión | 88854.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88854.06, modificado:92456.0}} | Construccion De Cocina En La Primaria Emiliano Zapata En La Comunidad De Agua Caliente - 54989 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Agua Caliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 54989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA AGUA CALIENTE, 45961 AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ROBLES Y , A 100 MTS. APROXIMADAMENTE DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.9289127, lat:20.31249087}} | 2018-04-23 | 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40448, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:88854.06, importe_modificado:88854.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237758/proyecto_FIN, 1237758/proyecto_PROCESO, 1237758/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $92,456.00 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88854.06, modificado:92456.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301322065 | Proyecto de inversión | 272644 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272644.0, modificado:272644.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA CUITZEO Y ESTANCIA DE CUITZEO - 237646 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 237646 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:RANCHERIA CUITZEO, 45965CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCOENTREY,MANTENIMIENTO 1 POZO, lon:-102.78587886, lat:20.33153645}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:272644.0, importe_modificado:203968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322065/proyecto_INICIO, 1322065/proyecto_FIN, 1322065/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $203,968.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272644.0, modificado:272644.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301346858 | Proyecto de inversión | 88552 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88552.0, modificado:88552.0}} | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL BAJIO - 304437 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 304437 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE AGUA AZUL COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE CALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y CALLE DOS COPAS,SE ENCUENTA UBICADA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BAJIO, lon:-102.38870517, lat:21.02667123}} | 2018-09-17 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1346858/proyecto_INICIO, 1346858/proyecto_FIN, 1346858/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 25 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88552.0, modificado:88552.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401433846 | Proyecto de inversión | 446962.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223481.12, modificado:223481.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223481.12, modificado:223481.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COL LOS MANGOS DE EL RINCÓN - 336085 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | El Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 336085 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:21, direccion:COLONIA LOS MANGOS, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , INSTALACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LLAMADA LOS MANGOS UBICADA ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL RINCÓN, lon:-103.40302546, lat:19.6727194}} | 2018-11-13 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1433846/proyecto_INICIO, 1433846/proyecto_FIN, 1433846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 221 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223481.12, modificado:223481.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223481.12, modificado:223481.12}} | OTRO
2021 | 3 | JAL180401500786 | Proyecto de inversión | 476994.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476994.25, modificado:476994.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00329 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TEQUILA,JALISCO, lon:-103.750111, lat:21.0751666}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 476994.25 | 476994.25 | 143098.28 | 143098.28 | 143098.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476994.25, modificado:476994.25}} | OTRO
2021 | 3 | JAL180401500820 | Proyecto de inversión | 971516.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971516.68, modificado:971516.18}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00060 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AGUSTIN YAÑEZ # 121,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.3343262, lat:21.2525347}} | 2018-11-12 | 2018-12-24 | 971516.18 | 971516.18 | 971516.18 | 971516.18 | 971516.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971516.68, modificado:971516.18}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190101516272 | Acción | 3334995.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334995.48, modificado:3334995.48}} | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:MORELOS 39,,SAN MIGUEL EL ALTO,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO, lon:-102.3977671, lat:21.0309683}} | 2017-04-04 | 2017-07-24 | 3334995.48 | 3334995.48 | 1888513.65 | 1888513.65 | 1888513.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334995.48, modificado:3334995.48}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190101516273 | Acción | 5410442.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5410442.03, modificado:5410442.03}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, TRES AULAS DIDACTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION CON ANEXO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AVENIDA MONTE SEVILLA,,FRACC. LOMAS DEL MIRADOR (HACIENDA SANTA FE),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.3556944, lat:20.5050277}} | 2017-08-22 | 2017-11-13 | 5410442.03 | 5410442.03 | 4695848.91 | 4695848.91 | 4695848.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5410442.03, modificado:5410442.03}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190101516295 | Acción | 1002250.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002250.14, modificado:1002250.14}} | CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO INFEJMSULP0094678/17 (CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.90211, lat:21.357921}} | 2018-07-23 | 2018-11-30 | 1002250.14 | 1002250.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002250.14, modificado:1002250.14}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190201542382 | Proyecto de inversión | 5973.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5973.35, modificado:5973.35}} | MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE ESPARTA EN PONCITLAN - 61675 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Casa Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61675 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA CASA BLANCA, 45976 CASA BLANCA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OLIMPICA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA HASTA EN DONDE TERMINA LA CALLE, lon:-103.03515415, lat:20.40326804}} | 2019-03-13 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1542382/proyecto_INICIO, 1542382/proyecto_FIN, 1542382/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $5,973.35 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 48 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5973.35, modificado:5973.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201542588 | Proyecto de inversión | 1433458.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433458.66, modificado:537953.81}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIFERENTES VIVIENDAS EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 61924 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIOS EN LA COMUNIDAD, lon:-102.8655242, lat:20.37472367}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:1433458.66, importe_modificado:1433458.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1542588/proyecto_INICIO, 1542588/proyecto_PROCESO, 1542588/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $537,953.81 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 22 Vivienda | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433458.66, modificado:537953.81}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201543645 | Proyecto de inversión | 1986129.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986129.58, modificado:878929.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO HABITACION EN DIFERENTES VIVIENDAS EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 63347 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 63347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD, lon:-102.86479464, lat:20.37524666}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:1986129.58, importe_modificado:1986129.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1543645/proyecto_PROCESO, 1543645/proyecto_INICIO, 1543645/proyecto_PROCESO, 1543645/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $878,929.68 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 17 Vivienda | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986129.58, modificado:878929.68}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201546417 | Proyecto de inversión | 29200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14600.0, modificado:14600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14600.0, modificado:14600.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDIS - 93103 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 93103 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:24, direccion:RANCHERIA , 49600 SANTA GERTRUDIS, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM, lon:-103.31220217, lat:19.64119171}} | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1546417/proyecto_INICIO, 1546417/proyecto_FIN, 1546417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4 Celdas solares | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14600.0, modificado:14600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14600.0, modificado:14600.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190201564278 | Proyecto de inversión | 3525594.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3525594.77, modificado:3525594.76}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALÁ, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0081H, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-00582 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA N° 210,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2476878, lat:20.65302489}} | 2019-05-20 | 2019-08-12 | 3525594.76 | 3525594.76 | 3525594.76 | 3525594.76 | 3525594.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3525594.77, modificado:3525594.76}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190201564578 | Proyecto de inversión | 751478.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751478.89, modificado:751478.89}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90584 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ANTONIO DE LEON Y GAMA, COL. VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.2959533, lat:20.6479841}} | 2017-06-10 | 2017-07-28 | 751478.89 | 751478.89 | 741267.9 | 741267.9 | 741267.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751478.89, modificado:751478.89}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190201564592 | Proyecto de inversión | 4148493.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4148493.09, modificado:4148493.09}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94640 | N | 0 | 0 | 6570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CORREGIDORA N 500, SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32772, lat:20.658639}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4148493.09 | 4148493.09 | 3635778.48 | 3635778.48 | 3635778.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4148493.09, modificado:4148493.09}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190201564630 | Proyecto de inversión | 388797 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388797.0, modificado:388797.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89986 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:ACUEDUCTO 200, BARRIO DE SAN MIGUEL, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.932215, lat:21.3705651}} | 2016-07-02 | 2016-07-29 | 388797 | 388797 | 363604.55 | 363604.55 | 363604.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2015, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388797.0, modificado:388797.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190201564748 | Proyecto de inversión | 474697.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474697.69, modificado:474697.69}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Vicente (Labor Vieja) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90334 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:NICOLAS BRAVO 14, SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLAN, Jalisco, lon:-102.6592221, lat:20.4269446}} | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 474697.69 | 474697.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474697.69, modificado:474697.69}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190201564902 | Proyecto de inversión | 259989.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259989.87, modificado:259989.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90621 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4423237, lat:20.53211}} | 2017-08-16 | 2017-10-27 | 259989.87 | 259989.87 | 253142.6 | 253142.6 | 253142.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259989.87, modificado:259989.87}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190301568876 | Proyecto de inversión | 5172215.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5172215.26, modificado:5172215.26}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94641 | N | 0 | 0 | 4965 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32778, lat:20.656361}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 5172215.26 | 5172215.26 | 3741071.45 | 3741071.45 | 3741071.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5172215.26, modificado:5172215.26}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190301568886 | Proyecto de inversión | 30994015.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.099401536E7, modificado:3.099401536E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO C Y D, INGRESO VEHICULAR, MURO PERIMETRAL, OBRAS EXTERIORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y CUARTO DE MÁQUINAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PREPARATORIA NUEVA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH02INF, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00578 | N | 0 | 0 | 1501 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. CONCEPCION Y AV. DEL PARAISO PREPARATORIA NUEVA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.36204, lat:20.5402}} | 2019-07-02 | 2019-12-28 | 30994015.36 | 30994015.36 | 29294057.64 | 29294057.64 | 29294057.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.099401536E7, modificado:3.099401536E7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190401587192 | Proyecto de inversión | 1335421.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335421.2, modificado:1335421.2}} | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PABLO MALDONADO ENTRE CALLE ALLE - 161880 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 161880 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE PABLO MALDONADO RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PROLONGACION PABLO MALDONADO, CALLE JUAN GUTIERREZ LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON MUNICI, lon:-102.79350706, lat:20.33798873}} | 2019-07-13 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {1587192/proyecto_INICIO, 1587192/proyecto_FIN, 1587192/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCERAMENTE CON UN MONTO DE $1,335,421.20 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 316 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335421.2, modificado:1335421.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401600881 | Proyecto de inversión | 4612707.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612707.42, modificado:4612707.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 110 CCT 14DST0110R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, EN EL MUNICIPIO DE TONILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04096 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:AV. JUAN SPADA GROSSI,,TONILA,JALISCO, lon:-103.5063889, lat:19.4461111}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 4612707.42 | 4612707.42 | 3740486.25 | 3740486.25 | 3740486.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612707.42, modificado:4612707.42}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190401600897 | Proyecto de inversión | 5281011.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5281011.38, modificado:5281011.38}} | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO DE LONA AHULADA, REHABILITACIÓN DE GENERAL DE EDIFICIOS (APLANADOS, PISOS, CARPINTERÍA, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1645X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04090 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CORONA # 200,,TECALITLÁN,JALISCO, lon:-103.304699, lat:19.4791966}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5281011.38 | 5281011.38 | 5280563.25 | 5280563.25 | 5280563.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5281011.38, modificado:5281011.38}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190401600986 | Proyecto de inversión | 4979262.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4979262.57, modificado:5288461.54}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA TÉCNICA 83 CCT 14DST0083K, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00233 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1956434, lat:20.3025885}} | 2019-10-21 | 2020-01-17 | 5288461.54 | 5288461.54 | 4819674.75 | 4819674.75 | 4819674.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4979262.57, modificado:5288461.54}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190401601020 | Proyecto de inversión | 5140259.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5140259.29, modificado:5140259.29}} | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO DE LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS Y PATIO CÍVICO REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA ELÍAS NANDINO VALLARTA CCT 14DPR3182T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04081 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ALLENDE # 45,LOS SAUCES,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.688641, lat:20.761865}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5140259.29 | 5140259.29 | 3951940.07 | 3951940.07 | 3951940.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5140259.29, modificado:5140259.29}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200101700583 | Proyecto de inversión | 305634.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305634.13, modificado:305634.13}} | REHABILITACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Y MUEBLES EN NÚCLEO DE SANITARIOS DE LA PRIMARIA SILVANO BARBA GONZÁLEZ CCT 14EPR0678G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ FARÍAS (SAN SEBASTIÁN), MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Sebastián Del Sur | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04040 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:LEANDRO VALLE # 5,,GÓMEZ FARÍAS,JALISCO, lon:-103.4786893, lat:19.7954468}} | 2020-03-19 | 2020-05-02 | 305634.13 | 305634.13 | 304496.12 | 304496.12 | 304496.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305634.13, modificado:305634.13}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200101700589 | Proyecto de inversión | 2978284.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978284.64, modificado:2978284.64}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA Y TEJA A MULTYTECHO, REPARACIÓN DE PISOS EN INTERIOR DE AULA, REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS Y EN OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 21 CCT 14EML0079U, UBICADO EN LA LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01207 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO # 152,VALENTIN GOMEZ FARIAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.221601, lat:20.6308616}} | 2020-02-21 | 2020-06-19 | 2978284.64 | 2978284.64 | 2541767.59 | 2541767.59 | 2541767.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978284.64, modificado:2978284.64}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200101700626 | Proyecto de inversión | 449847.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449847.92, modificado:439591.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DEL AULA PROVISIONAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS TAMI CCT 14DJN1958H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02712 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:24 DE FEBRERO # 715,PROGRESO,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.20024, lat:20.6769}} | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 439591.28 | 439591.28 | 439591.28 | 439591.28 | 439591.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449847.92, modificado:439591.28}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200201706999 | Proyecto de inversión | 3715250.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715250.97, modificado:4215250.76}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EN MAL ESTADO, SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CCT 14DPR1100F, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04536 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CERRADA SANTA LAURA #169A,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.338629, lat:20.6072759}} | 2020-04-01 | 2020-08-18 | 4215250.76 | 4215250.76 | 4176965.72 | 4176965.72 | 4176965.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715250.97, modificado:4215250.76}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200301767126 | Proyecto de inversión | 504828.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504828.3, modificado:504828.3}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y VICENTE FLORES CON SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FERNANDO VARGAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 111271 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 111271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ESTA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.9314843, lat:20.38005703}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-CBDA-FAIS-I3P-2020-07, contratista:JOSÉ LUIS ESTRADA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3359723.61, importe_modificado:3359723.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {1767126/proyecto_PROCESO, 1767126/proyecto_INICIO, 1767126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $504,828.30 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 201 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504828.3, modificado:504828.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769044 | Proyecto de inversión | 270638.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270638.88, modificado:331984.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-14-69-20 - 116416 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJRA | 116416 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y A, lon:-103.35178297, lat:20.64296503}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 331984.34 | 331984.34 | 331984.34 | 331984.34 | 331984.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {1769044/proyecto_INICIO, 1769044/proyecto_PROCESO, 1769044/proyecto_INICIO, 1769044/proyecto_PROCESO, 1769044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 173 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270638.88, modificado:331984.34}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769257 | Proyecto de inversión | 144291.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144291.77, modificado:176998.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-069-20 - 116984 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116984 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE GOBERNADOR CURIEL CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 ENTRE LA AV. GOBERNADOR CURIEL, lon:-103.35165485, lat:20.64665642}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 176998.25 | 176998.25 | 176998.25 | 176998.25 | 176998.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1769257/proyecto_INICIO, 1769257/proyecto_PROCESO, 1769257/proyecto_INICIO, 1769257/proyecto_PROCESO, 1769257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 92 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144291.77, modificado:176998.25}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769289 | Proyecto de inversión | 1308438.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308438.21, modificado:1605020.66}} | SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 14, COLONIA FERROCARRIL DE GUADALAJARA P-69-20 - 117056 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIOM DE GUADALAJARA | 117056 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.0, meta_modificada:1823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y CALLE GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA UBICADA EN LA CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. GOBERNADOR LUIS G. CUR, lon:-103.35177674, lat:20.64295084}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1605020.66 | 1605020.66 | 1605020.66 | 1605020.66 | 1605020.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1823.0}} | {1769289/proyecto_INICIO, 1769289/proyecto_PROCESO, 1769289/proyecto_INICIO, 1769289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 2020, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 1823 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308438.21, modificado:1605020.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769671 | Proyecto de inversión | 2160843.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160843.54, modificado:2701054.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA B-77-20 - 118331 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118331 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2017.0, meta_modificada:2017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO 2A SECC, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA CONDE Y AVENIDA PATRIA, CALLE ANTONIO NERI OBRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PAT, lon:-103.35657554, lat:20.62381742}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 2701054.42 | 2701054.42 | 2701054.42 | 2701054.42 | 2701054.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4437676.5, importe_modificado:4437676.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2017.0}} | {1769671/proyecto_PROCESO, 1769671/proyecto_INICIO, 1769671/proyecto_PROCESO, 1769671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33- 2020, SE AJUSTO 1 CENTAVO EL MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 2017 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160843.54, modificado:2701054.42}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769686 | Proyecto de inversión | 165267.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165267.18, modificado:206583.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRIA 1RA. GUADALAJARA, A-77-20 - 118390 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118390 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C. BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA ENT, lon:-103.36205573, lat:20.62630555}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 206583.97 | 206583.97 | 206583.97 | 206583.97 | 206583.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4437676.5, importe_modificado:4437676.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1769686/proyecto_PROCESO, 1769686/proyecto_INICIO, 1769686/proyecto_PROCESO, 1769686/proyecto_INICIO, 1769686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 -2020, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR 1 CENTAVO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 156 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165267.18, modificado:206583.97}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301773892 | Proyecto de inversión | 101459.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101459.49, modificado:91796.54}} | CONSTRUCCION DE PISO DE CEMENTO PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, MANUEL FERNANDEZ CASTRO T.M. DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN MUNICIPIO, DE PONCITLAN JALISCO. - 129978 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLA JAL | 129978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE JAVIER MINA RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PARAISO Y , CALLE JUAN GIL PRECIADO SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL PUEBLO, lon:-103.0012978, lat:20.39420846}} | 2020-03-09 | 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:101459.52, importe_modificado:101459.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1773892/proyecto_PROCESO, 1773892/proyecto_FIN, 1773892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $91,796.54 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 108 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101459.49, modificado:91796.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301787401 | Proyecto de inversión | 1763581.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763581.66, modificado:1754332.05}} | CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INGENIERÍAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE, CCT 14USU0002Z, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2437611, lat:22.13708816}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 1754332.05 | 1754332.05 | 1754332.05 | 1754332.05 | 1754332.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763581.66, modificado:1754332.05}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200301787402 | Proyecto de inversión | 664841.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664841.08, modificado:825326.53}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CCT 14DJN0034Z, UBICADO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04736 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PINO SUAREZ # 308,EMILIANO ZAPATA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.23708, lat:20.602468}} | 2020-07-24 | 2020-09-30 | 825326.53 | 825326.53 | 825326.53 | 825326.53 | 825326.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664841.08, modificado:825326.53}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200301787410 | Proyecto de inversión | 1525409.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525409.63, modificado:1525409.63}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CUNÍCULA E INSTALACIONES PLUVIALES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS CCT 14USU0130U, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS AGUJAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.5178185, lat:20.75434814}} | 2020-07-24 | 2020-11-02 | 1525409.63 | 1525409.63 | 993078.47 | 993078.47 | 993078.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525409.63, modificado:1525409.63}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200301787417 | Proyecto de inversión | 1476611.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476611.92, modificado:1476611.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CCT 14DJN0732V, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL SALITRE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02941 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:HIDALGO # 230,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.85797, lat:20.50545}} | 2020-08-15 | 2020-10-23 | 1476611.92 | 1476611.92 | 1275206.59 | 1275206.59 | 1275206.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476611.92, modificado:1476611.92}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200301787433 | Proyecto de inversión | 915223.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915223.09, modificado:915223.09}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE ALUMBRADO EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 13 CCT 14UBH0009Y, UBICADA EN LA COLONIA U HABITACIONAL INFONAVIT EL SAUZ, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AHUEHUETES #4575,INFONAVIT EL SAUZ,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.4004305, lat:20.6293248}} | 2020-08-15 | 2020-09-18 | 915223.09 | 915223.09 | 773086.67 | 773086.67 | 773086.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915223.09, modificado:915223.09}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200301787434 | Proyecto de inversión | 876730.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876730.19, modificado:876730.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 19 CCT 14UBH0199F, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE TESISTAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PASEO DEL ALMENDRO,VISTAS DE TESISTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4867209, lat:20.81589077}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 876730.19 | 876730.19 | 873589.4 | 873589.4 | 873589.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876730.19, modificado:876730.19}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200301787440 | Proyecto de inversión | 2126204.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126204.17, modificado:2126204.17}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AUDITORIO Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA N. 4 CCT 14UBH0004C, UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCONA00566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. TORRECILLAS,JARDINES DEL ROSARIO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3253299, lat:20.6408056}} | 2020-08-13 | 2020-10-11 | 2126204.17 | 2126204.17 | 1574043.06 | 1574043.06 | 1574043.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126204.17, modificado:2126204.17}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200301787451 | Proyecto de inversión | 4661000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4661000.0, modificado:4661000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR0367D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05953 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:LIBERTAD # 4,,MIXTLÁN,JALISCO, lon:-104.40979, lat:20.43836}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 4661000 | 4661000 | 3837046.6 | 3837046.6 | 3837046.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4661000.0, modificado:4661000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200301787456 | Proyecto de inversión | 337538.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337538.67, modificado:337538.67}} | REHABILITACIÓN DE PISOS Y MAMPARAS EN SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ANTONIO R. LARA, CCT 14EPR0479H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03640 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ABASOLO # 85,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04188, lat:20.54681}} | 2020-07-24 | 2020-10-28 | 337538.67 | 337538.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2015, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337538.67, modificado:337538.67}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401802053 | Proyecto de inversión | 382081.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382081.57, modificado:381955.77}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRIMERA CRUZ VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO - 217340 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 217340 | S | 448 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 1ERA CRUZ VERDE COLONIA TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN AMADOR Y CALLE MARGARITA SAUZA, CALLE LAURELES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 1ERA CRUZ VERDE ENTRE LA CALLE JUAN AMADOR Y LA CALL, lon:-104.03853753, lat:20.19979343}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 381955.77 | 381955.77 | 381955.77 | 381955.77 | 381955.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-901-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3926214.78, importe_modificado:3926214.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1802053/proyecto_PROCESO, 1802053/proyecto_INICIO, 1802053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 320 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382081.57, modificado:381955.77}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401813975 | Acción | 612884.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612884.41, modificado:561569.73}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 134178 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 134178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 561569.73 | 561569.73 | 561569.73 | 561569.73 | 561569.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-EYP-MUN-R33-CSS-057-20, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:985210.05, importe_modificado:985210.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813975/proyecto_INICIO, 1813975/proyecto_FIN, 1813975/proyecto_PROCESO, 1813975/proyecto_FIN, 1813975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PAGADO Y EL MODIFICADO SON LOS MONTOS CORRECTOS, DAR POR TERMINADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612884.41, modificado:561569.73}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401832483 | Proyecto de inversión | 329074.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329074.71, modificado:243389.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AZTECA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 184129 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 184129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE GALEANA RANCHO SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AYENDE, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.99021491, lat:20.39002246}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:329074.71, importe_modificado:329074.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1832483/proyecto_INICIO, 1832483/proyecto_PROCESO, 1832483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $243,389.57 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 300 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329074.71, modificado:243389.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401878627 | Proyecto de inversión | 1059934.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059934.92, modificado:1059776.94}} | ESTABILIZACIÓN DE TALUD CON CONCRETO LANZADO EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA CCT 14DES0148L, UBICADA EN LA COLONIA LA CORONILLA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06269 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:RAMON LOPEZ VELARDE 1664,LA CORONILLA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.329251, lat:20.754652}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 1059776.94 | 1059776.94 | 1059776.94 | 1059776.94 | 1059776.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059934.92, modificado:1059776.94}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401878638 | Proyecto de inversión | 2625358.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625358.61, modificado:2925358.61}} | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REHABILITACIÓN DE RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN DOS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA SAÚL RODILES CCT 14EPR0372P, UBICADA EN LA COLONIA DEL FRESNO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03179 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIMAVERA # 2208,FRESNO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3745, lat:20.660099}} | 2020-10-22 | 2020-12-12 | 2925358.61 | 2925358.61 | 1886805.69 | 1886805.69 | 1886805.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625358.61, modificado:2925358.61}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401878653 | Proyecto de inversión | 639720.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639720.98, modificado:680329.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SEGISMUNDO FREUD CCT 14DJN0161W, UBICADO EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03677 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONSTITUCION # 100,SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2673939, lat:20.6199614}} | 2020-11-19 | 2021-01-06 | 680329.7 | 680329.7 | 680329.7 | 680329.7 | 680329.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639720.98, modificado:680329.7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401878658 | Proyecto de inversión | 3802979.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3802979.95, modificado:3802979.95}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, CANCELERÍAS EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CCT 14DPR0672N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03885 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:HIDALGO # 587,,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7739135, lat:20.3550844}} | 2020-10-01 | 2021-02-04 | 3802979.95 | 3802979.95 | 3448008.69 | 3448008.69 | 3448008.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3802979.95, modificado:3802979.95}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401878661 | Proyecto de inversión | 4050909.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050909.79, modificado:4050909.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14DPR1683Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MIRTO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05941 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 25,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5439723, lat:20.3557221}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 4050909.79 | 4050909.79 | 2453903.65 | 2453903.65 | 2453903.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050909.79, modificado:4050909.79}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401878667 | Proyecto de inversión | 4579398.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4579398.5, modificado:4579398.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14EPR0655W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01210 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HIDALGO # 129,,SAN JULIÁN,JALISCO, lon:-102.1754712, lat:21.0093202}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4579398.5 | 4579398.5 | 2905592.02 | 2905592.02 | 2905592.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4579398.5, modificado:4579398.5}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401878686 | Proyecto de inversión | 1388798.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388798.45, modificado:1388798.45}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR3078H, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ABREVADERO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05601 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN CARLOS,EL ABREVADERO,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5364834, lat:20.2946615}} | 2020-10-01 | 2021-01-02 | 1388798.45 | 1388798.45 | 1279520.93 | 1279520.93 | 1279520.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388798.45, modificado:1388798.45}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401878724 | Proyecto de inversión | 1319890 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319890.0, modificado:1319890.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE PISOS, PINTURAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CCT 14EES0325Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00279 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROFRA. MA. DE JESUS HERNANDEZ,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.18859, lat:20.30071}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 1319890 | 1319890 | 395967 | 395967 | 395967 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319890.0, modificado:1319890.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401878731 | Proyecto de inversión | 3378220.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378220.49, modificado:4109130.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN PATIO CÍVICO, OBRA EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT 14EPR0130S, UBICADA EN LA LOCALIDAD CABO CORRIENTES (EL TUITO), MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Tuito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05956 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO, lon:-105.32161, lat:20.31932}} | 2020-12-15 | 2021-03-15 | 4109130.4 | 4109130.4 | 2384844.65 | 2384844.65 | 2384844.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378220.49, modificado:4109130.4}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101883246 | Proyecto de inversión | 411914.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411914.51, modificado:380635.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5304 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5304 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENT, lon:-103.35074645, lat:20.64717639}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 252286.51 | 380635.44 | 380588.52 | 252286.51 | 252286.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.52}} | {1883246/proyecto_INICIO, 1883246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 295 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411914.51, modificado:380635.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883251 | Proyecto de inversión | 648733.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648733.66, modificado:582655.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5480 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5480 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y, lon:-103.35078937, lat:20.64718643}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 386186.08 | 582655.44 | 582583.61 | 386186.08 | 386186.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:642.9}} | {1883251/proyecto_INICIO, 1883251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 970 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648733.66, modificado:582655.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883257 | Proyecto de inversión | 1150380.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150380.96, modificado:1294487.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C24 - 5683 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5683 | S | 3631 | 3553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTA, lon:-103.28922194, lat:20.68548689}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 1104654.92 | 1294487.76 | 1229266.77 | 1104654.92 | 1104654.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21, contratista:ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8992813.29, importe_modificado:8992813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.96}} | {1883257/proyecto_INICIO, 1883257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 430 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150380.96, modificado:1294487.76}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883618 | Proyecto de inversión | 228840.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228840.23, modificado:228840.23}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. RIO AZUL EN COL GUADALUPE EJIDAL - 11432 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11432 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO AZUL COLONIA GUADALUPE EJIDAL 1RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION RIO MEZQUITIC Y CALLE ANDRES CARREON, PRIVADA ARROYO AZUL COL GUADALUOE EJIDAL EXISTE EN LA ESQUINA U, lon:-103.34629382, lat:20.59167374}} | 2021-02-17 | 2021-04-06 | 68652 | 68652 | 68652 | 68652 | 68652 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 02/2021, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:228840.23, importe_modificado:160188.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1883618/proyecto_INICIO, 1883618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 114 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228840.23, modificado:228840.23}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883973 | Proyecto de inversión | 3648808.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3648808.78, modificado:3283326.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5542 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5542 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2412.0, meta_modificada:2412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CAL, lon:-103.35070789, lat:20.64723749}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 2176200.28 | 3283326.37 | 3282921.61 | 2176200.28 | 2176200.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1598.0}} | {1883973/proyecto_INICIO, 1883973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2412 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3648808.78, modificado:3283326.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101884025 | Proyecto de inversión | 3305388 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305388.0, modificado:3217752.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC MUNICIPIO GUADALAJARA. C-34 - 6843 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6843 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2192.0, meta_modificada:2192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE AT, lon:-103.35859996, lat:20.71203418}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 3217752.33 | 3217752.41 | 3217752.33 | 3217752.33 | 3217752.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.43, importe_modificado:4877150.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2192.0}} | {1884025/proyecto_INICIO, 1884025/proyecto_PROCESO, 1884025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}} | 2192 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305388.0, modificado:3217752.41}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101884104 | Proyecto de inversión | 17277458.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.727745892E7, modificado:2.159682365E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA. (CENDI 2DA ETAPA) EN CALLE JOSE GOMEZ DE LA CORTINA COLONIA LAGOS DE ORIENTE GUADALAJARA C-12 - 9486 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9486 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GOMEZ DE LA CORTINA INTERIOR 0 COLONIA LAGOS DE ORIENTE, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE PRESA DE OSORIO CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEG, lon:-103.28505583, lat:20.66608661}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 17277458.45 | 21596823.65 | 21596823.49 | 17277458.45 | 17277458.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-012-21, contratista:SERVICIO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2.159682365E7, importe_modificado:2.159682365E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2080.0}} | {1884104/proyecto_INICIO, 1884104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2600 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.727745892E7, modificado:2.159682365E7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101884206 | Proyecto de inversión | 4989622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989622.5, modificado:4989622.5}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (ESCUELA DE TENIS). CALLE ISLA HELORIDAS 3415, COLONIA JARDINES SAN JOSE GUADALAJARA C-19 - 12369 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12369 | S | 11450 | 11450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA HEBRIDAS 3415 0 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA ISLA RAZA Y CALLE ISLA SALOMON, CALLE ISLA ANTIGUA REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, lon:-103.38952196, lat:20.63383311}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 4989621.69 | 4989622.5 | 4989621.69 | 4989621.69 | 4989621.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-CSS-019-21, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4989622.5, importe_modificado:4989622.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4200.0}} | {1884206/proyecto_INICIO, 1884206/proyecto_PROCESO, 1884206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4200 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989622.5, modificado:4989622.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101884364 | Proyecto de inversión | 599974.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599974.19, modificado:588353.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC MUNICIPIO GUADALAJARA. C-34 - 6789 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6789 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA D, lon:-103.35859858, lat:20.71208582}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 588353.3 | 588353.31 | 588353.3 | 588353.3 | 588353.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.43, importe_modificado:4877150.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:882.0}} | {1884364/proyecto_INICIO, 1884364/proyecto_PROCESO, 1884364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 882 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599974.19, modificado:588353.31}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101886153 | Proyecto de inversión | 306762.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306762.06, modificado:336538.08}} | REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO CCT 14DPR3618N, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS DEL SUR, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02432 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AHUEHUETES,ARBOLEDAS DEL SUR,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.382636, lat:20.6162738}} | 2021-03-10 | 2021-05-10 | 336538.08 | 336538.08 | 311008.79 | 311008.79 | 311008.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306762.06, modificado:336538.08}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101886156 | Proyecto de inversión | 599231.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599231.73, modificado:599231.73}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y RED PLUVIAL EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CCT 14DJN0004F, UBICADO EN LA COLONIA PRADOS TEPEYAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02546 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PRADOS DE LOS LIRIOS,PRADOS TEPEYAC,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4156095, lat:20.6570333}} | 2021-03-10 | 2021-05-20 | 599231.73 | 599231.73 | 582854.74 | 582854.74 | 582854.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599231.73, modificado:599231.73}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101886159 | Proyecto de inversión | 1047832.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047832.07, modificado:1047832.07}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ACABADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA TANQUE DE GAS Y CANALES PLUVIALES EN LA TELESECUNDARIA ISIDRO CASTILLO PÉREZ CCT 14DTV0040Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA LAJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04107 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.1211111, lat:20.5802778}} | 2021-03-10 | 2021-05-26 | 1047832.07 | 1047832.07 | 386973.02 | 386973.02 | 386973.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047832.07, modificado:1047832.07}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101886168 | Proyecto de inversión | 237927.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237927.82, modificado:237927.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE APLANADOS Y PINTURA EN EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DPR19INF, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO, POTREROS DE FRAY RAMON,POTREROS DE FRAY RAMON,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.941036, lat:21.367677}} | 2021-01-19 | 2021-02-26 | 237927.82 | 237927.82 | 149052.46 | 149052.46 | 149052.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237927.82, modificado:237927.82}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101886172 | Proyecto de inversión | 419752.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419752.82, modificado:419752.82}} | TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA (APLANADOS, PISOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS), REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DPR2666Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Juanito De Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06077 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 17,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO, lon:-104.0298056, lat:20.848639}} | 2021-03-16 | 2021-05-15 | 419752.82 | 419752.82 | 371313.15 | 371313.15 | 371313.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419752.82, modificado:419752.82}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101886322 | Proyecto de inversión | 120943.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120943.11, modificado:120943.11}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZÁLEZ ORTEGA CCT 14EPR0444S, UBICADA EN LA COLONIA EL SANTUARIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02430 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONTRERAS MEDELLIN # 678,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.351027, lat:20.686929}} | 2021-03-10 | 2021-04-25 | 120943.11 | 120943.11 | 36282.93 | 36282.93 | 36282.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120943.11, modificado:120943.11}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101886346 | Proyecto de inversión | 2225117.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225117.93, modificado:2225114.61}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 401 Acatlán de Juárez - Ciudad Guzmán, subtramo del km 10+000 al km 14+000, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100020 | N | 0 | 0 | 50466 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acatlán de Juárez, Jal., México, lon:-103.5928664, lat:20.4216103}} | 2021-01-30 | 2021-04-29 | 2225114.61 | 2225114.61 | 2225114.61 | 2225114.61 | 2225114.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-018-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2225117.93, importe_modificado:2225117.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {1886346/proyecto_INICIO, 1886346/proyecto_PROCESO, 1886346/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4 Kilómetro | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225117.93, modificado:2225114.61}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101886370 | Proyecto de inversión | 8189992.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8189992.45, modificado:8189992.45}} | Reconstrucción de la carretera Santa Rita-Acatic, en el municipio de Acatic, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100023 | N | 0 | 0 | 21530 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.12, meta_modificada:3.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acatic, Jal., México, lon:-102.9118966, lat:20.7782346}} | 2021-01-20 | 2021-03-30 | 8189992.45 | 8189992.45 | 8184459.16 | 8184459.16 | 8184459.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-026-2021, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8189992.45, importe_modificado:8189992.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.12}} | {1886370/proyecto_INICIO, 1886370/proyecto_PROCESO, 1886370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3.12 Kilómetro | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8189992.45, modificado:8189992.45}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101886390 | Proyecto de inversión | 9327483.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9327483.85, modificado:9325977.23}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, subtramo del km 59+200 al km 62+500, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100059 | N | 0 | 0 | 9917 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Jilotlán de los Dolores, Jal., México, lon:-103.0197429, lat:19.3704642}} | 2021-02-11 | 2021-05-11 | 9325977.23 | 9325977.23 | 9325977.23 | 9325977.23 | 9325977.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-040-2021, contratista:VISE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9327483.85, importe_modificado:9327483.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}} | {1886390/proyecto_INICIO, 1886390/proyecto_FIN, 1886390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3.3 Kilómetro | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9327483.85, modificado:9325977.23}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101886634 | Proyecto de inversión | 159387296.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5938729624E8, modificado:1.5938729624E8}} | Inversión en el rubro de Seguridad Pública (pago de nómina) | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tesorería Municipal | 1467001421001 | N | 0 | 0 | 291839 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.228107, lat:20.663523}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 119540473.11 | 107855755.11 | 107855755.11 | 107855755.11 | 107855755.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Estudio de preinversión | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:5, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5938729624E8, modificado:1.5938729624E8}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101887453 | Proyecto de inversión | 26513549.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.651354988E7, modificado:2.651354988E7}} | Construcción de gimnasio del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, ubicado en Av. Alcalde, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100053 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13692.0, meta_modificada:13692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-02-13 | 2021-07-12 | 26513549.88 | 26513549.88 | 14448819.95 | 14448819.95 | 14448819.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.651354988E7, importe_modificado:2.651354988E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5800.0}} | {1887453/proyecto_INICIO, 1887453/proyecto_PROCESO, 1887453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13692 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.651354988E7, modificado:2.651354988E7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101887802 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Luis Echeverría Álvarez CCT 14EPR0472O, ubicada en la localidad Jiquilpan, municipio de San Gabriel, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100097 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:30, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 3482711.52 | 3482711.52 | 3154368.66 | 3154368.66 | 3154368.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-125-2021, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3482711.52, importe_modificado:3482711.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1887802/proyecto_INICIO, 1887802/proyecto_PROCESO, 1887802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1200 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101887825 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación del Preescolar Rafael Ramírez CCT 14DJN0451M, ubicado en el municipio de Villa Corona, Jalisco | 14 | Jalisco | 114 | Villa Corona | Villa Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100101 | N | 0 | 0 | 17196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Villa Corona, Jal., México, lon:-103.6649547, lat:20.4166263}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 4849815.15 | 4849815.15 | 4849434.44 | 4849434.44 | 4849434.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-153-2021, contratista:CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4849815.15, importe_modificado:4849815.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2199.0}} | {1887825/proyecto_PROCESO, 1887825/proyecto_INICIO, 1887825/proyecto_PROCESO, 1887825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2200 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101887851 | Proyecto de inversión | 2589515.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589515.49, modificado:2589515.49}} | Construcción de estructura con lonaria y de rehabilitación de la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías CCT14DPR1397F, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100107 | N | 0 | 0 | 4495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 2589515.49 | 2589515.49 | 2583191.56 | 2583191.56 | 2583191.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-135-2021, contratista:E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2589515.49, importe_modificado:2589515.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0}} | {1887851/proyecto_INICIO, 1887851/proyecto_PROCESO, 1887851/proyecto_INICIO, 1887851/proyecto_PROCESO, 1887851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 534 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589515.49, modificado:2589515.49}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101887902 | Proyecto de inversión | 5977612.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5977612.48, modificado:5977612.48}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Prisciliano Sánchez CCT 14EPR0991Y, ubicada en el municipio de Ejutla, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100111 | N | 0 | 0 | 2888 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Ejutla, Jal., México, lon:-104.1635193, lat:19.9053507}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 5977612.48 | 5977612.48 | 5881675.6 | 5881675.6 | 5881675.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-126-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5977612.48, importe_modificado:5977612.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} | {1887902/proyecto_PROCESO, 1887902/proyecto_INICIO, 1887902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 546 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5977612.48, modificado:5977612.48}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101888112 | Proyecto de inversión | 2958215.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958215.74, modificado:2958056.9}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Niños Héroes CCT 14EPR0633K, ubicada en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Tercera Etapa | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100106 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 2958056.9 | 2958056.9 | 2958056.9 | 2958056.9 | 2958056.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-143-2021, contratista:DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2958215.74, importe_modificado:2958215.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {1888112/proyecto_INICIO, 1888112/proyecto_PROCESO, 1888112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3500 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958215.74, modificado:2958056.9}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101888200 | Proyecto de inversión | 15070671.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.507067198E7, modificado:1.2642E7}} | Adquisición de unidades de transporte accesible para las Personas con Discapacidad para el traslado en la Ruta Alimentadora 1 del Sistema Integral del Tren (SITREN) en la Área Metropolitana de Guadalajara (ZMG) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | secretaria de Transporte |  | N | 0 | 0 | 2815 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Andrés Bello 4450, Tetlán II, 44820 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.2747789, lat:20.6576648}} | 2020-01-01 | 2021-03-31 | 12642000 | 12642000 | 12642000 | 12642000 | 12642000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:422/20, contratista:CASANOVA VALLEJO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, monto:1.2642E7, importe_modificado:1.2642E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1888200/proyecto_INICIO, 1888200/proyecto_PROCESO, 1888200/proyecto_FIN, 1888200/proyecto_PROCESO, 1888200/proyecto_FIN, 1888200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:75, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.507067198E7, modificado:1.2642E7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210101888602 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud San Miguel el Alto, CLUES JCSSA004785, en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Segunda Etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100063 | N | 0 | 0 | 31166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.98, meta_modificada:1137.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Av. Morelos 34, Sagrada Familia, 47144 San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.3980552, lat:21.03060854}} | 2021-02-25 | 2021-05-25 | 2982585.61 | 2982585.61 | 2643868.71 | 2643868.71 | 2643868.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-084-2021, contratista:ALFREDO FLORES CHÁVEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2982585.61, importe_modificado:2982585.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1137.98}} | {1888602/proyecto_INICIO, 1888602/proyecto_PROCESO, 1888602/proyecto_INICIO, 1888602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1137.98 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201910203 | Proyecto de inversión | 5315545.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5315545.78, modificado:5315545.78}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN POTRERO EL ZALATE - 11510 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Verde Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11510 | S | 207 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2271.0, meta_modificada:2271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:133, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 COLONIA EL ZALATE, 45627 VERDE VALLE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LA NORIA Y CERRADA CERRADA, CAMINO SAN MARTIN AL VERDE CALLE SIN NOMBRE 1 PRIV SIN NOMBRE 2 Y PRIV. SIN NOMBRE 3 ENTRE LA NOR, lon:-103.28160393, lat:20.57615945}} | 2021-03-03 | 2021-08-25 | 5296351.43 | 5296351.43 | 5296351.43 | 5296351.43 | 5296351.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 13/2021, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5296351.43, importe_modificado:5296351.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2163.0}} | {1910203/proyecto_INICIO, 1910203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2271 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5315545.78, modificado:5315545.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201911081 | Proyecto de inversión | 147740.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147740.84, modificado:62027.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 16998 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 16998 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR CURIEL, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 G, lon:-103.35205713, lat:20.64461827}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 46775.07 | 62027.53 | 46775.07 | 46775.07 | 46775.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.93}} | {1911081/proyecto_INICIO, 1911081/proyecto_PROCESO, 1911081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 106 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147740.84, modificado:62027.53}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201915982 | Proyecto de inversión | 5148110.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5148110.32, modificado:5148110.32}} | LÍNEA DE ALEJAMIENTO DESDE LA CALLE CUAHUTEMOC HASTA CONEXIÓN CON COLECTOR DEL CEA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27894 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 27894 | S | 4634 | 3792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE VEREDA A 138.5 METROS AL SUR DE CALLE CUAHUTEMOC Y TERRACERIA TERRACERIA ENTRE CANCHAS DE FUTBOL LAS ERAS Y CONDOMINIO INDISTR, lon:-103.51743452, lat:20.47765193}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 4844965.79 | 4844965.79 | 1864317.31 | 1864317.31 | 1864317.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-035-21, contratista:Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5646692.27, importe_modificado:5646692.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1915982/proyecto_INICIO, 1915982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 840 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5148110.32, modificado:5148110.32}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916425 | Proyecto de inversión | 1783751.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783751.38, modificado:1783751.38}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE RAMOS MILLÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 28882 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 28882 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.0, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-103.33707471, lat:20.54591781}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1575376.74 | 1575376.74 | 157537.67 | 157537.67 | 157537.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21, contratista:Coinba Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2649545.37, importe_modificado:2649545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1916425/proyecto_INICIO, 1916425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1071 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783751.38, modificado:1783751.38}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916533 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 29120 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 29120 | S | 1260 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALLE, lon:-103.36133888, lat:20.43032054}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 166789.91 | 166789.91 | 166789.91 | 166789.91 | 166789.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21, contratista:Fectum Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1667899.12, importe_modificado:1667899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1916533/proyecto_INICIO, 1916533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 85 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916615 | Proyecto de inversión | 322452.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322452.92, modificado:322452.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 29380 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | 29380 | S | 1059 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BRECHA ANDADOR A 527 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO HACIA EL PONIENTE Y TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE , lon:-103.52605646, lat:20.47976074}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 321887.41 | 321887.41 | 196856.64 | 196856.64 | 196856.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1916615/proyecto_INICIO, 1916615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 463 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322452.92, modificado:322452.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201917899 | Proyecto de inversión | 645768 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645768.0, modificado:645768.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 32328 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32328 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VERANO, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CHIRIMOYO Y CALLE DE LOS CRISANTEMOS, CALLE AVE DEL PARAISO EL TRAMO DE LA LA CALLE 16 DE SEP, lon:-103.438429, lat:20.534913}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 642979.5 | 642979.5 | 160744.87 | 160744.87 | 160744.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1917899/proyecto_INICIO, 1917899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 239 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645768.0, modificado:645768.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918420 | Proyecto de inversión | 356214.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356214.02, modificado:356214.02}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 33535 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33535 | S | 1280 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND, lon:-103.36111718, lat:20.42981221}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 311802.91 | 311802.91 | 311802.91 | 311802.91 | 311802.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-021-21, contratista:Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1531818.13, importe_modificado:1531818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1918420/proyecto_INICIO, 1918420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 95 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356214.02, modificado:356214.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919605 | Proyecto de inversión | 319879.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319879.9, modificado:319879.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA - 36549 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 36549 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT, lon:-103.37400302, lat:20.52814914}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 272804.85 | 272804.85 | 63180.04 | 63180.04 | 63180.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2899639.83, importe_modificado:2899639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1919605/proyecto_INICIO, 1919605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 11 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319879.9, modificado:319879.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919697 | Proyecto de inversión | 922316.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922316.93, modificado:922316.93}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS DE LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO. - 36787 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 36787 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT, lon:-103.37398734, lat:20.5281925}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 786584.38 | 786584.38 | 182168.44 | 182168.44 | 182168.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2899639.83, importe_modificado:2899639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1919697/proyecto_INICIO, 1919697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 651 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922316.93, modificado:922316.93}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919798 | Proyecto de inversión | 971928.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971928.53, modificado:971928.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA COLONIA MORELOS EN HUESCALAPA JALISCO. - 37018 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 37018 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES JUSTO SIERRA Y ABASOLO ENTRE LAS CALLES HID, lon:-103.447149, lat:19.639389}} | 2021-07-05 | 2021-12-31 | 971928.53 | 971928.53 | 242982.13 | 242982.13 | 242982.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-03/2021, contratista:JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:971928.53, importe_modificado:971928.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.75}} | {1919798/proyecto_PROCESO, 1919798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 135 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971928.53, modificado:971928.53}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201922568 | Proyecto de inversión | 1783047.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783047.27, modificado:1783047.27}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA CICLOVIA COLOTLAN ¿ CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE ¿ SANTIAGO TLATELOLCO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO - 45728 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Santiago Tlatelolco (Santiago) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 45728 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:66, direccion:ANDADOR CICLOVIA COLOTLAN RANCHERIA SANTIAGO TLATELOLCO, 46225 SANTIAGO TLATELOLCO (SANTIAGO), COLOTLÁN JALISCO ENTRE CIRCUITO CICLOVIA COLOTLAN CUNORTE Y CARRETERA A SANTIAGO TLATELOLCO, CAMINO VIEJO A SANTIAGO LA OBRA SE EN, lon:-103.24740859, lat:22.12313259}} | 2021-04-26 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1922568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 88 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783047.27, modificado:1783047.27}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201924193 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE MAMPOSTEO EN LA CAJILOTA, FRENTE 02, EN LA GALAXIA LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 48558 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Galaxia La Noria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 48558 | S | 3914 | 3408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:835, direccion:FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA NORIA, 45641 GALAXIA LA NORIA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE PASEO HACIENDA LA NORIA Y ANDADOR VASO REGULADOR EUCALIPTOS, CALLE ESTRELLA DE MAR SUR EL CANAL LA CAJILOTA SE ENCUENTRA UBI, lon:-103.4222387, lat:20.44915637}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 2998825.6 | 2998825.6 | 2905716.88 | 2905716.88 | 2905716.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-RP-CSS-031-21, contratista:Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2998825.6, importe_modificado:2998825.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1924193/proyecto_INICIO, 1924193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 185 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201933968 | Proyecto de inversión | 745582.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745582.65, modificado:745582.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANZANOS - 83987 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83987 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.3590294, lat:20.74514101}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 745582.65 | 745582.65 | 611432.47 | 611432.47 | 611432.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1933968/proyecto_PROCESO, 1933968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 200 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745582.65, modificado:745582.65}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201939922 | Proyecto de inversión | 1405295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405295.39, modificado:1405295.39}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29 CCT 14DST0029Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZQUITIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02631 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:REFORMA # 45,,MEZQUITIC,JALISCO, lon:-103.7268255, lat:22.3864842}} | 2021-05-20 | 2021-08-02 | 1405295.39 | 1405295.39 | 421588.62 | 421588.62 | 421588.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405295.39, modificado:1405295.39}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201941563 | Proyecto de inversión | 6976402.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6976402.7, modificado:6976402.7}} | Construcción y rehabilitación de Bachillerato CCT 14EMS0068H, en la localidad de San Sebastián de Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Jalisco | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100251 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:Unnamed Road, 46044 La Masita, Jal., México, lon:-103.71368408, lat:22.38817438}} | 2021-06-01 | 2021-07-22 | 6976402.7 | 6976402.7 | 6243113.6 | 6243113.6 | 6243113.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECFOCOCI-OB-CSS-271-2021, contratista:CONSTRUTAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6976402.7, importe_modificado:6976402.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {1941563/proyecto_INICIO, 1941563/proyecto_PROCESO, 1941563/proyecto_INICIO, 1941563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1550 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6976402.7, modificado:6976402.7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201942315 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de Hospital Comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100280 | N | 0 | 0 | 34829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19621.0, meta_modificada:19621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México, lon:-103.59720647, lat:19.88361027}} | 2021-06-17 | 2021-09-14 | 9978479.02 | 9978479.02 | 2993543.71 | 2993543.71 | 2993543.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-062-2021, contratista:MTQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9978479.02, importe_modificado:9978479.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19032.37}} | {1942315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 19621 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201942322 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100196 | N | 0 | 0 | 18096 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5956.0, meta_modificada:5956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 23, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México, lon:-103.75417471, lat:19.94555617}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 9499918.47 | 9499918.47 | 8390677.6 | 8390677.6 | 8390677.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-063-2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9499918.47, importe_modificado:9499918.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5777.32}} | {1942322/proyecto_PROCESO, 1942322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5956 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201942517 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Hugo Sánchez Márquez" en la Cabecera Municipal, de Ahualulco de Mercado, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ahualulco De Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100132 | N | 0 | 0 | 21714 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14654.0, meta_modificada:14654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.97499561, lat:20.7005286}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 10014234.28 | 10014234.28 | 9944151.49 | 9944151.49 | 9944151.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-207-2021, contratista:MIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.001423428E7, importe_modificado:1.001423428E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8792.4}} | {1942517/proyecto_PROCESO, 1942517/proyecto_INICIO, 1942517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 14654 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201942525 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Rehabilitación de la unidad deportiva en la delegación de Tepec, municipio de Amacueca, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100262 | N | 0 | 0 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17424.0, meta_modificada:17424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:Pedro Moreno 80, Amacueca, Jal., México, lon:-103.5961014, lat:20.01054752}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 1932800.63 | 1932800.63 | 1457367.44 | 1457367.44 | 1457367.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-269-2021, contratista:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1932800.63, importe_modificado:1932800.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12196.8}} | {1942525/proyecto_PROCESO, 1942525/proyecto_INICIO, 1942525/proyecto_PROCESO, 1942525/proyecto_INICIO, 1942525/proyecto_PROCESO, 1942525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17424 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201942624 | Proyecto de inversión | 8138127.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8138127.96, modificado:8138127.96}} | Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, paisaje y entorno urbano, del boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100160 | N | 0 | 0 | 56842 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Lirios 833, Gastronómica, 48353 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.22723317, lat:20.61357022}} | 2021-02-02 | 2021-07-30 | 8138127.96 | 8138127.96 | 4040034.81 | 4040034.81 | 4040034.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-192-2021, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8138127.96, importe_modificado:8138127.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1942624/proyecto_INICIO, 1942624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 500 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8138127.96, modificado:8138127.96}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201943020 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Terminación de auditorio de usos múltiples, Esc. Prep. Reg. Tequila | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2021_EMS_005 | N | 0 | 0 | 951 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:San Martin 147, El Trapiche, 46404 Tequila, Jal., México, lon:-103.84067595, lat:20.89093563}} | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 3750000.89 | 4794208.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.0}} | {1943020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201943994 | Proyecto de inversión | 2286161.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286161.01, modificado:2286161.01}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ESTRUCTURA CON LONARIA, EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CCT 14DPR2290U, UBICADA EN EL FRACC. PUERTA DEL SOL (LA CAPILLA DEL REFUGIO), MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Capilla Del Refugio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-04749 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:Calle Hidalgo 77, El Centro, 45870 La Capilla, Jal., México, lon:-103.1997544, lat:20.447215}} | 2021-07-05 | 2021-10-02 | 2286161.01 | 2286161.01 | 934562.73 | 934562.73 | 934562.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286161.01, modificado:2286161.01}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201944034 | Proyecto de inversión | 3293095.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3293095.61, modificado:3293095.61}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, BARDA PERIMETRAL, OBRA EXTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE LONARIA EN PATIO CÍVICO EN LA PRIMARIA REPUBLICA DE FILIPINAS CCT 14EPR1024P, UBICADA EN LA COLONIA SAN VICENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03880 | N | 0 | 0 | 908 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Nudo de Cempoaltepetl 1127, San Marcos, 44330 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3086893, lat:20.6973616}} | 2021-04-22 | 2021-07-25 | 3293095.61 | 3293095.61 | 1605921.89 | 1605921.89 | 1605921.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3293095.61, modificado:3293095.61}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210301960288 | Proyecto de inversión | 2407177.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407177.22, modificado:2407177.22}} | REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TAZUMBOS - 200 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Tazumbos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 200 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4179.0, meta_modificada:4179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:195, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA TAZUMBOS, 49959 TAZUMBOS, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA PLAZA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE , lon:-102.6440489, lat:19.29395405}} | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1960288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 4179 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407177.22, modificado:2407177.22}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961197 | Proyecto de inversión | 1000478.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000478.83, modificado:1000478.83}} | REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO - 31452 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 31452 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.2, meta_modificada:1015.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:98, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EJIDO LAZARO CARDENAS, 47570 SAN IGNACIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CARRETERA UNION-TLACUITAPA Y CALLE PBRO JUAN JIMENEZ SANCHEZ, CALLE UBICADA ENTRE CAMPO DEPORTIVO Y ESCUELA PRIMAR, lon:-102.03023416, lat:21.17859912}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1961197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1015.2 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000478.83, modificado:1000478.83}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961823 | Proyecto de inversión | 738597.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738597.08, modificado:738597.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE CAMINO TAPALPA-ATACCO 2DA ETAPA - 41247 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 41247 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA FRANCISCO I MADERO BARRIO TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA SAN JOSE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA LLEGAS A LA PLAZA PRINCIPAL DE TAPALPA TOMAS LA SALIDA PARA LA UNIDA, lon:-103.75154809, lat:19.93186433}} | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1961823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 400 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738597.08, modificado:738597.08}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301964986 | Proyecto de inversión | 736074.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736074.62, modificado:736074.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE LA PRESA, (DE CALLE MIGUEL HIDALGO A LA PRESA), EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL RINCÓN DE LUISA, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 77062 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Rincón De Luisa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 77062 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1457.0, meta_modificada:1457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:75, direccion:CALLE LA PRESA PUEBLO RINCÓN DE LUISA, 48919 RINCÓN DE LUISA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CONTINUACION LA PRESA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDÍN DEL RINCÓN DE LUISA, lon:-104.25824959, lat:19.72268135}} | 2021-05-31 | 2021-06-26 | 736074.62 | 736074.62 | 736074.62 | 438562 | 438562 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:736074.62, importe_modificado:736074.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.0}} | {1964986/proyecto_PROCESO, 1964986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1457 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736074.62, modificado:736074.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965412 | Proyecto de inversión | 209887.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209887.62, modificado:209887.62}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE SANTA CRUZ EN LA DELEGACIÓN DE JUANACTLAN MUNICIPIO DE TAPALPA - 79905 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPALPA | 79905 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:CALLE SANTA CRUZ PUEBLO JUANACATLAN, 49360 JUANACATLÁN, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ROSARIO LLEGAS A LA LOCALIDAD DE JUANACATLAN ENTRAS POR LA Y GRIEGA SUBES POR LA MISMA 4 CUADR, lon:-103.68272362, lat:20.03230903}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 24 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209887.62, modificado:209887.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967791 | Proyecto de inversión | 74931.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74931.28, modificado:74931.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 97711 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 97711 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE RIO AGUANAVAL RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CAMINO REAL Y , CALLE RIO LERMA LA CALLE TOPA CON LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.86508426, lat:20.37320691}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | 71059.15 | 71059.15 | 71059.15 | 71059.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:74931.28, importe_modificado:74931.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1967791/proyecto_INICIO, 1967791/proyecto_FIN, 1967791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74931.28, modificado:74931.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968919 | Proyecto de inversión | 119372.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119372.6, modificado:119372.6}} | AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO - 106750 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Toledo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 106750 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:235, direccion:CALLE C RANCHERIA TOLEDO, 48220 TOLEDO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO, lon:-104.92229681, lat:20.37368719}} | 2021-03-29 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105607, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:119372.6, importe_modificado:307564.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1968919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 15 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119372.6, modificado:119372.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978323 | Proyecto de inversión | 3603813.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3603813.09, modificado:3603813.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE TRACTORISTA Y PINTORES COL ARTESANOS EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 141316 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 141316 | S | 182 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TRACTORISTA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE DEL SOL, CALLE PAPELEROS Y CALLE PINTORES ENTRE DEL TRATORISTA Y DEL MÚSICO, lon:-103.34190615, lat:20.58449215}} | 2021-07-15 | 2021-09-29 | 1081143.93 | 1081143.93 | 1081143.93 | 1081143.93 | 1081143.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 24/2021, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3603813.09, importe_modificado:2522669.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 956 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3603813.09, modificado:3603813.09}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978645 | Proyecto de inversión | 227749.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227749.71, modificado:227749.71}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ - 142511 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 142511 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.25, meta_modificada:45.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y , CALLE PORFIRIO ALBA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 230 METROS AL ORIENTE D, lon:-102.5893897, lat:21.68541037}} | 2021-08-01 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 45.25 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227749.71, modificado:227749.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981850 | Proyecto de inversión | 1080586.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080586.02, modificado:1080586.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 156626 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156626 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO DANUBIO COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LOS MARISCOS PEGAMAMA Y FRENTE A LAVAND, lon:-105.22192053, lat:20.62196909}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 972527.42 | 324175.81 | 324175.81 | 324175.81 | 324175.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/44/2021, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3120343.23, importe_modificado:3120343.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1173.0}} | {1981850/proyecto_INICIO, 1981850/proyecto_PROCESO, 1981850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1564 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080586.02, modificado:1080586.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982203 | Proyecto de inversión | 1589839.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589839.19, modificado:1589839.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CRISTOBAL MAGALLANES ENTRE CALLE LEONARDO PEREZ LARIOS Y CALLE CERRADA EN COLONIA CRISTEROS - 157642 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Cristeros [Fraccionamiento] | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 157642 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.0, meta_modificada:2076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:927, direccion:CALLE CRISTOBAL MAGALLANES COLONIA CRISTEROS, 47476 CRISTEROS [FRACCIONAMIENTO], LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LEONARDO PEREZ LARIOS Y CERRADA CERRADA, LA CALLE EN LA QUE SE REALIZA LA OBRA ES LA QUE SE ENCUENTRA AL F, lon:-101.9746516, lat:21.32100151}} | 2021-04-14 | 2021-06-08 | 1589839.19 | 1589839.19 | 1589839.19 | 1588357.79 | 1588357.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/024/2021, contratista:ALEJANDRO PADILLA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1589839.19, importe_modificado:1589839.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2070.0}} | {1982203/proyecto_FIN, 1982203/proyecto_INICIO, 1982203/proyecto_PROCESO, 1982203/proyecto_FIN, 1982203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2076 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589839.19, modificado:1589839.19}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982967 | Proyecto de inversión | 43108.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43108.5, modificado:43108.5}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTADE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 160043 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160043 | S | 590 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D, lon:-105.20870532, lat:20.65998546}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 38797.65 | 12932.55 | 12932.55 | 12932.55 | 12932.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.7}} | {1982967/proyecto_INICIO, 1982967/proyecto_PROCESO, 1982967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 82 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43108.5, modificado:43108.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983205 | Proyecto de inversión | 424289.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424289.66, modificado:424289.66}} | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DE LA PRIVADA ALDAMA - 162659 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 162659 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.06, meta_modificada:342.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:PRIVADA ALDAMA COLONIA LOS CEDROS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL VADO DE LA VIRGEN, lon:-102.58987919, lat:21.66938784}} | 2021-08-09 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1983205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 342.06 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424289.66, modificado:424289.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983249 | Proyecto de inversión | 90580.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90580.15, modificado:90580.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 162751 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162751 | S | 590 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D, lon:-105.20870532, lat:20.65998546}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 81522.14 | 27174.05 | 27174.05 | 27174.05 | 27174.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.65}} | {1983249/proyecto_INICIO, 1983249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 29 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90580.15, modificado:90580.15}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983253 | Proyecto de inversión | 259194.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259194.78, modificado:259194.78}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 162757 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162757 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR, lon:-105.2251466, lat:20.60192409}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 233275.3 | 77758.43 | 77758.43 | 77758.43 | 77758.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:885620.41, importe_modificado:885620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.7}} | {1983253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 134 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259194.78, modificado:259194.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983266 | Proyecto de inversión | 82656.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82656.86, modificado:82656.86}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE PTO . ENSENADA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO RAMBLASES - 162783 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162783 | S | 1227 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA, lon:-105.21481329, lat:20.62934877}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 74391.17 | 24797.06 | 24797.06 | 24797.06 | 24797.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.2}} | {1983266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 32 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82656.86, modificado:82656.86}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983322 | Proyecto de inversión | 548153.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548153.89, modificado:548153.89}} | COLOCACION DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA (76.00 METROS), ENTRE ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOPEZ COTILLA, COLONIA CENTRO - 163060 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 163060 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLEJON 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CUAL COMUNICA E, lon:-101.93380071, lat:21.35330302}} | 2021-05-21 | 2021-07-08 | 548153.89 | 548153.89 | 548153.89 | 284213.51 | 284213.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/031/2021, contratista:MARIO ANTONIO SAUCEDO LARA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:548153.89, importe_modificado:548153.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {1983322/proyecto_PROCESO, 1983322/proyecto_INICIO, 1983322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 79 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548153.89, modificado:548153.89}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985256 | Proyecto de inversión | 482511.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482511.29, modificado:482511.29}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 170752 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 170752 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN N, lon:-102.33962396, lat:20.69419342}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985256/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs3: {observación:Se realizo previamente la atención a la observación antes de hacer el reporte en la plataforma SRFT, se elimino en la MIDS y se reporto nuevamente esperando nuevo folio para el proyecto en el siguiente proyecto para reportar avance. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-20}, obs4: {observación:solicito su cancelación, ya se realizo todo el proceso mencionado por JOSE , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-20}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 433 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482511.29, modificado:482511.29}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986439 | Proyecto de inversión | 1348264.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348264.24, modificado:1348264.24}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO PARA POZO #2, EN CALLE LATON ENTRE CALLE BRONCE Y POZO #2, EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 175086 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Las Pintitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 175086 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE LATON INTERIOR 4 COLONIA MINERALES, 45694 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LATON Y CALLE BRONCE, CALLE GRAFITO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA PARALELA CON LA CARRETERA GUADALAJARAEL SALTO VIA EL VERDE, lon:-103.29291823, lat:20.56315682}} | 2021-05-10 | 2021-06-04 | 1348264.24 | 1348264.24 | 1348264.24 | 1348264.24 | 1348264.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-017-2021, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1348264.24, importe_modificado:1348264.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1986439/proyecto_PROCESO, 1986439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 235 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348264.24, modificado:1348264.24}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988657 | Proyecto de inversión | 45372.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22687.0, modificado:22687.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22685.08, modificado:22685.08}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE LADISLAO LÓPEZ EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DEL BORREGO - 183935 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | La Puerta Del Borrego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 183935 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:CALLE LADISLAO LÓPEZ RANCHERIA LA PUERTA DEL BORREGO, 48526 LA PUERTA DEL BORREGO, COCULA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CERRADA FRANCICO I MADERO, CALLE CERRADA SIN NOMBRE LA CALLE LADISLAO LÓPEZ SE LOCALIZA , lon:-103.8483424, lat:20.44523752}} | 2021-04-22 | 2021-09-22 | 45372.08 | 45372.08 | 45372.08 | 42372.08 | 42372.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:45372.08, importe_modificado:45372.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1988657/proyecto_PROCESO, 1988657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 46 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | tipo_rec | urso:PRIVADA, | monto:22687.0 | , modificado:22687.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22685.08, modificado:22685.08}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210301989171 | Proyecto de inversión | 1517375.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517375.01, modificado:1517375.01}} | AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA DELEGACIÓN DE EL REFUGIO (PAREDONES) - 186013 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | El Refugio (Paredones) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 186013 | S | 1450 | 1444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE HIDALGO CALLE ALLENDE ENTRE MORELOS Y REVOLUCIÓN EL REFUGIO PAREDONES MUNICIPIO DE ACATIC, lon:-102.89750069, lat:20.72678211}} | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 1000000 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:1517375.01, importe_modificado:1517375.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.25}} | {1989171/proyecto_PROCESO, 1989171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 775 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517375.01, modificado:1517375.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992581 | Proyecto de inversión | 2499987.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:62000.0, modificado:62000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437987.84, modificado:2437987.84}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN SIERRA PIHUAMO Y SIERRA TECUAN, COL. INFONAVIT ESTADIO (FOVISSSTE ESTADIO) C-49 - 200491 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 200491 | S | 8120 | 7250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA PIHUAMO INTERIOR 0 COLONIA INDEPENDENCIA INFONAVIT, 44240 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SIERRA TECUAN Y CALLE AGLAYA, CALLE MONTE SAN ELIAS PARQUE UBICADO EN LA CALLE SIERRA PIHUAMO ESQ. SIERRA TE, lon:-103.32889231, lat:20.71169037}} | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 2499987.84 | 2499987.84 | 2499985.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-PAR-CSS-049-21, contratista:GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2499987.84, importe_modificado:2499987.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.2}} | {1992581/proyecto_INICIO, 1992581/proyecto_PROCESO, 1992581/proyecto_INICIO, 1992581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}} | 1 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | tipo_rec | urso:MUNICIPA | L, prog_estata | l_mun:Programa Municipal, monto:62000.0, modificado:62000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437987.84, modificado:2437987.84}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210301995728 | Proyecto de inversión | 33097.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33097.8, modificado:33097.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211588 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211588 | S | 1330 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA., lon:-103.42802388, lat:20.76845943}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 33097.8 | 33097.8 | 27073.71 | 27073.71 | 27073.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1995728/proyecto_FIN, 1995728/proyecto_INICIO, 1995728/proyecto_PROCESO, 1995728/proyecto_INICIO, 1995728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 98 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33097.8, modificado:33097.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996493 | Proyecto de inversión | 138985.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138985.4, modificado:138985.4}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TURIN COLONIA GUADALAJARA CENTRO C-006 - 214010 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 214010 | S | 2663 | 2436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TURIN INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE PROVIDENCIA, 44647 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE QUEBEC Y CALLE PATAGONIA, CALLE FLORENCIA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EN LA CALLE DE TURIN ENTRE CA, lon:-103.38943199, lat:20.6947826}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 66056.75 | 138985.4 | 124532.43 | 66056.75 | 66056.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1996493/proyecto_PROCESO, 1996493/proyecto_INICIO, 1996493/proyecto_PROCESO, 1996493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 53 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138985.4, modificado:138985.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996528 | Proyecto de inversión | 494504.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494504.49, modificado:494504.49}} | CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO DE 70M3 Y TORRE DE 10MPARA AGUA POTABLE EN LA LENTEJA - 214227 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Lenteja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 214227 | S | 97 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:96, direccion:CONTINUACION CAMINO AL BASURERO RANCHERIA MATATLAN, 45435 LA LENTEJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO MATATLAN Y CAMINO AL BASURERO, CAMINO LASM LIEBRES LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO, lon:-103.15116401, lat:20.65590977}} | 2021-03-29 | 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1996528/proyecto_PROCESO, 1996528/proyecto_FIN, 1996528/proyecto_PROCESO, 1996528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494504.49, modificado:494504.49}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301997870 | Proyecto de inversión | 559857.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559857.6, modificado:559857.6}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON COLONIA SAN MIGUEL MEZQUITAN GUADALAJARA C-006 - 219125 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219125 | S | 7250 | 7250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON INTERIOR 0 COLONIA SAN MIGUEL DE MEZQUITAN, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE COAHUILA, CALLE MIGUEL GALINDO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, lon:-103.35789146, lat:20.70253149}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 266088.19 | 559857.6 | 501638.49 | 266088.19 | 266088.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:166.0}} | {1997870/proyecto_INICIO, 1997870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 366 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559857.6, modificado:559857.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301997930 | Proyecto de inversión | 106542.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106542.22, modificado:106542.22}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CHAPULTEPEC Y LOPEZ COTILLA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 219345 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219345 | S | 2475 | 2475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC COLONIA AMERICANA, 44160 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y AVENIDA VALLARTA, CALLE PROGRESO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE CALLE LOPEZ C, lon:-103.36854441, lat:20.67384077}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs5: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}} | 23 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106542.22, modificado:106542.22}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301997941 | Proyecto de inversión | 95644.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95644.88, modificado:95644.88}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO BARCENA COLONIA CENTRO GUADALAJARA C-006 - 219374 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219374 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO BARCENA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HERRERA Y CAIRO Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE CONTRERAS MEDELLIN REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAL, lon:-103.35221427, lat:20.68256199}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 45457.94 | 95644.88 | 85698.85 | 45457.94 | 45457.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {1997941/proyecto_INICIO, 1997941/proyecto_PROCESO, 1997941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 12 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95644.88, modificado:95644.88}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998104 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION POZO EL CALABOZA - 219890 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | El Calabozo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 219890 | S | 338 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:27, direccion:CONTINUACION CARETERA ANTIGUA A TEPATITLAN RANCHERIA EL CALABOZO, 45445 EL CALABOZO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN DE MORELOS Y CAMINO AL CALABOZO, CARRETERA LIBRE A LOS ALTOS LA OBRA SE UBICA SOBRE, lon:-103.03363497, lat:20.65554836}} | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1998104/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVARA A CABO, trimestre:3.0, usuario:mamariagcasillasm, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:0.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998216 | Proyecto de inversión | 135684.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135684.58, modificado:135684.58}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISLA HEBRIDAS COLONIA JARDINES DEL SUR GUADALAJARA C-006 - 220333 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 220333 | S | 8100 | 8100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA HEBRIDAS INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DEL SUR, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA DESEADA Y CALLE ISLA SALOMON, CALLE ISLA RAZA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISLA HEBRIDAS, lon:-103.38981942, lat:20.63394607}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 64487.94 | 135684.58 | 121574.86 | 64487.94 | 64487.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {1998216/proyecto_INICIO, 1998216/proyecto_PROCESO, 1998216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 50 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135684.58, modificado:135684.58}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210302001488 | Proyecto de inversión | 918326.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918326.99, modificado:918326.99}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1984W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03046 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:LUIS E BRACAMONTES,,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.7620122, lat:19.9428807}} | 2021-09-15 | 2021-11-15 | 918326.99 | 918326.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918326.99, modificado:918326.99}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001490 | Proyecto de inversión | 1624429.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624429.34, modificado:1624429.34}} | SUSTITUCIÓN DE PISOS EN PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA CUAUHTÉMOC CCT 14EES0221C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02399 | N | 0 | 0 | 555 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD MEDINA ASCENCIO S/N,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3553206, lat:20.7052401}} | 2021-07-01 | 2021-10-26 | 1624429.34 | 1624429.34 | 487328.8 | 487328.8 | 487328.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624429.34, modificado:1624429.34}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001491 | Proyecto de inversión | 4061811.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061811.99, modificado:4061811.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR2732Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO (OJO DE AGUA), MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ahualulco De Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05937 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 DE FEBRERO # 36,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9351112, lat:20.6556945}} | 2021-07-28 | 2021-11-24 | 4061811.99 | 4061811.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061811.99, modificado:4061811.99}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001498 | Proyecto de inversión | 496945.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496945.55, modificado:496945.55}} | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE MODAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA COLONIA HUENTITAN EL BAJO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPSE06678 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA,HUENTITAN EL BAJO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.31264, lat:20.73965}} | 2021-08-25 | 2021-10-20 | 496945.55 | 496945.55 | 149083.67 | 149083.67 | 149083.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496945.55, modificado:496945.55}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001499 | Proyecto de inversión | 725341.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725341.52, modificado:725341.52}} | TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS EN EL EDIFICIO DE LAS CARRERAS DE ENFERMERÍA Y NUTRICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO CUCSUR III (LAS ANONAS) CCT 14USU0200Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AV. INDEPENDENCIA NACIONAL # 151,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-103.4636801, lat:19.7254865}} | 2021-09-20 | 2021-11-05 | 725341.52 | 725341.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725341.52, modificado:725341.52}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001506 | Proyecto de inversión | 1072770.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072770.59, modificado:1072770.59}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN GRADERÍA Y CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA UDEG MÓDULO MEZQUITIC (HUEJUQUILLA EL ALTO) CCT 14UBH0124P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZQUITIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALLENDE 99,,MEZQUITIC,JALISCO, lon:-103.7244399, lat:22.390861}} | 2021-07-09 | 2021-08-31 | 1072770.59 | 1072770.59 | 321831.18 | 321831.18 | 321831.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072770.59, modificado:1072770.59}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001508 | Proyecto de inversión | 3954934.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954934.94, modificado:3954934.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN EL CENDI NO. 3 CCT 14EDI0030G, UBICADO EN LA LOCALIDAD PUENTE GRANDE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06698 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 17.5,PUENTE GRANDE,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.19687, lat:20.55861}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 3954934.94 | 3954934.94 | 1186480.48 | 1186480.48 | 1186480.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954934.94, modificado:3954934.94}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001527 | Proyecto de inversión | 8627303.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8627303.93, modificado:8627303.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR0424F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ixtlahuacán De Los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05458 | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:JUSTO SIERRA # 96,,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.1314526, lat:20.396797}} | 2021-09-01 | 2022-01-15 | 8627303.93 | 8627303.93 | 2588191.18 | 2588191.18 | 2588191.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8627303.93, modificado:8627303.93}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001528 | Proyecto de inversión | 5223108.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5223108.14, modificado:5223108.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR2195Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS TEPETATES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06597 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.04807, lat:20.63511}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 5223108.14 | 5223108.14 | 1566932.44 | 1566932.44 | 1566932.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5223108.14, modificado:5223108.14}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001532 | Proyecto de inversión | 1854997.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854997.83, modificado:1854997.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 CCT 14EJN1095T, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL CANTÓN, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06635 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PLAYA MISMALOYA,ECOTERRA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.16249, lat:20.74964}} | 2021-08-02 | 2021-10-15 | 1854997.83 | 1854997.83 | 932246.46 | 932246.46 | 932246.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854997.83, modificado:1854997.83}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001591 | Adquisición | 3250.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250.32, modificado:3250.32}} | ADQUISICIÓN DE BOCINA PARA EL JN ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMB2016-B-EQ-LSC00212-V2-0015/2021 | N | 0 | 0 | 647 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EUTERPE 2465 , lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2021-09-13 | 2021-10-03 | 3250.32 | 3250.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Computadoras | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250.32, modificado:3250.32}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001612 | Proyecto de inversión | 10852387.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.085238789E7, modificado:1.085238789E7}} | Construcción de alberca ubicada en la unidad deportiva Tecolotlán, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100335 | N | 0 | 0 | 16573 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.0, meta_modificada:1406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Juan Amador 73, 48540 Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.04500127, lat:20.20359823}} | 2021-07-09 | 2021-10-06 | 9866470.86 | 9866470.86 | 2959941.26 | 2959941.26 | 2959941.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-396-2021, contratista:BALKEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9866470.86, importe_modificado:9866470.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1406.0}} | {2001612/proyecto_PROCESO, 2001612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1406 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.085238789E7, modificado:1.085238789E7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302001950 | Proyecto de inversión | 2072084.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072084.18, modificado:2072084.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE MESA DEL TIRADOR (INCLUYENDO LA COLONIA LA CIÉNEGA), MUNICIPIO DE BOLAÑOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Los Corrales (Mesa Del Tirador) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21103 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:244, direccion:QVWH+HW Los Corrales, Jalisco, Mexico, lon:-104.12017822, lat:21.79648276}} | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2013236.99 | 2072084.18 | 621625.26 | 621625.26 | 621625.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-055-21, contratista:TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2072084.18, importe_modificado:2072084.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2001950/proyecto_INICIO, 2001950/proyecto_PROCESO, 2001950/proyecto_INICIO, 2001950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:16, | modalidad:S, | prog_pres:74, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072084.18, modificado:2072084.18}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302002419 | Proyecto de inversión | 5457215.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5457215.87, modificado:5457215.87}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100234 | N | 0 | 0 | 26926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.3, meta_modificada:2130.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. 2 351, Colón Industrial, 44930 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.36866617, lat:20.64631847}} | 2021-05-25 | 2021-08-22 | 5457215.87 | 5457215.87 | 4153598.22 | 4153598.22 | 4153598.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCIDRE-OB-CSS-266-2021, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5457215.87, importe_modificado:5457215.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2002419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2130.3 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5457215.87, modificado:5457215.87}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302002449 | Proyecto de inversión | 9973428.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9973428.87, modificado:9973428.87}} | Construcción de módulo de CECYTEJ, en la cabecera municipal de San Miguel el Alto, Jalisco. Segunda Etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100279 | N | 0 | 0 | 6424 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.3, meta_modificada:2130.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:2H8X+J5 San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.40206242, lat:21.01655799}} | 2021-06-17 | 2021-09-14 | 9973428.87 | 9973428.87 | 5947681.28 | 5947681.28 | 5947681.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECFOCOCI-OB-CSS-282-2021, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973428.87, importe_modificado:9973428.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2002449/proyecto_INICIO, 2002449/proyecto_PROCESO, 2002449/proyecto_INICIO, 2002449/proyecto_PROCESO, 2002449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2130.3 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9973428.87, modificado:9973428.87}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302002591 | Proyecto de inversión | 3987135.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3987135.67, modificado:3987135.67}} | Reconstrucción de las oficinas comunitarias en la localidad de Tuxpan de Bolaños, municipio de Bolaños, Jalisco. Primera etapa | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Tuxpan De Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100314 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1405.0, meta_modificada:1405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:109, direccion:Bolaños, Jal., México, lon:-103.7798114, lat:21.8309391}} | 2021-06-17 | 2021-08-15 | 3987135.67 | 3987135.67 | 2926619.78 | 2926619.78 | 2926619.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECIIND-OB-CSS-350-2021, contratista:CONSTRUCTORA GARMONT ASOCIADOS, S.C., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3987135.67, importe_modificado:3987135.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2002591/proyecto_INICIO, 2002591/proyecto_PROCESO, 2002591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1405 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3987135.67, modificado:3987135.67}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302003002 | Proyecto de inversión | 5482998.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5482998.54, modificado:5482998.54}} | Construcción de áreas recreativas y obra complementaria en la Glorieta La Normal, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100342 | N | 0 | 0 | 156546 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2176.0, meta_modificada:2176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida Fray Antonio Alcalde, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34838867, lat:20.69530467}} | 2021-07-14 | 2021-09-14 | 5482998.54 | 5482998.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCIDRE-OB-CSS-397-2021, contratista:CONSTRUCTORA GOMS S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5482998.54, importe_modificado:5482998.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2150.0}} | {2003002/proyecto_INICIO, 2003002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2176 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5482998.54, modificado:5482998.54}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302004037 | Proyecto de inversión | 9973738.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9973738.56, modificado:9973738.56}} | Reconstrucción del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de Los Lagos, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100424 | N | 0 | 0 | 69725 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}} | 2021-08-17 | 2021-10-15 | 9973738.56 | 9973738.56 | 2992121.57 | 2992121.57 | 2992121.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFOCOCI-OB-CSS-491-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973738.56, importe_modificado:9973738.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.43}} | {2004037/proyecto_PROCESO, 2004037/proyecto_INICIO, 2004037/proyecto_PROCESO, 2004037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 0.5 Kilómetro | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9973738.56, modificado:9973738.56}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302004365 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Remodelación y ampliación de espacio para adecuarlo como clínica de odontologia integral (segunda etapa) CUSUR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ciudad Guzmán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100023 | S | 4098 | 10243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Prol. Colón 800, Emiliano Zapata, Cd Guzman, Jal., México, lon:-103.45989347, lat:19.72647336}} | 2021-07-10 | 2021-12-31 | 3500000 | 3498923.53 | 1253761.64 | 1253761.64 | 1253761.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2004365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210302004383 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción del hospital de grandes especies - cuarta etapa en el CUCBA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Nextipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100018 | S | 1026 | 2176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:139, direccion:Edificio E, P.º del Valle, Las Agujas, Jal., México, lon:-103.51282418, lat:20.74659774}} | 2021-07-30 | 2021-11-30 | 5000000 | 4985711.28 | 1495713.38 | 1495713.38 | 1495713.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2004383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00160300772983 | Proyecto de inversión | 297738 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297738.0, modificado:297738.0}} | Conduccion De Linea De Agua Potable Colonias Cerritos Jacarandas Y Tempizque - 241489 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 241489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA , 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y , SE INGRESA A LA OBRA POR CALLE ABASOLO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ZONA ZA, lon:-103.6932306, lat:20.64808739}} | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 297738 | 297738 | 297738 | 297738 | 297738 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-023-19, contratista:OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, convocante:Tala, Jalisco, monto:252116.72, importe_modificado:252116.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {877111/proyecto_INICIO, 877111/proyecto_FIN, 877111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297738.0, modificado:297738.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170200862015 | Proyecto de inversión | 252298.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252298.82, modificado:353817.13}} | Ampliación De La Red De Eléctrica En Media Tensión Con Alumbrado Público En La Colonia Plan De Oriente En La Calle Once De Noviembre Entre P - 46840 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 46840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE PLAN DE ORIENTE BARRIO PLAN DE ORIENTE, 45620 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRAN, lon:-103.2779077, lat:20.59373961}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 353817.13 | 353817.13 | 353817.13 | 353817.13 | 353817.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0587/17 , contratista:CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:3466893.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {971031/proyecto_INICIO, 971031/proyecto_FIN, 971031/proyecto_PROCESO, 971031/proyecto_FIN, 971031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252298.82, modificado:353817.13}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170200862017 | Proyecto de inversión | 87286.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87286.04, modificado:120881.34}} | Ampliación De La Red De Eléctrica En Media Tensión Con Alumbrado Público En La Colonia López Mateos En La Calle Priv Pedro Moctezuma Ente A - 46636 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 46636 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AMPLIACION LOPEZ MATEOS COLONIA LÓPEZ MATEOS, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PRIV. PEDRO MOCTEZUMA Y CALLE PEDRO MOCTEZU, lon:-103.2973151, lat:20.6084879}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 120881.34 | 120881.34 | 120881.34 | 120881.34 | 120881.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0440/17 , contratista:SERVICIO ELECTROMECANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:124421.43, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {971033/proyecto_INICIO, 971033/proyecto_FIN, 971033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87286.04, modificado:120881.34}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170200888011 | Proyecto de inversión | 593400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593400.0, modificado:1184336.99}} | Construcción De Empedrado Ecológico En Calle Guadalupe Zuno En La Localidad De El Rodeo, En El Municipio De Gómez Farías, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 600017367 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-07-07 |  | 1184336.99 | 1184336.99 | 1184336.99 | 1184336.99 | 1184336.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-AD-0423-17, contratista:CONSTRUCCION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1186800.0, importe_modificado:1186800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {998824/proyecto_INICIO, 998824/proyecto_FIN, 998824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:132 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593400.0, modificado:1184336.99}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170400995780 | Proyecto de inversión | 1064847.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064847.62, modificado:1064248.23}} | Ampliacion De Electrificacion Col Los Mezquites En La Cabecera Municipal - 227078 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 227078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE GUAMUCHIL COLONIA LOS MEZQUITES, 46737 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO, CALLE HUIZAPOL OBRA QUE SE REALIZARA EN LA CABECERA M, lon:-103.9904985, lat:20.70664786}} | 2017-08-09 | 2017-12-01 | 1064248.23 | 1064248.23 | 1064248.23 | 1064248.23 | 1064248.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0528/17 , contratista:DESARROLLO DAP C, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1064847.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1130860/proyecto_INICIO, 1130860/proyecto_FIN, 1130860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064847.62, modificado:1064248.23}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170400995933 | Proyecto de inversión | 196822.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196822.48, modificado:196822.48}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Carretera Guadalajara Tapalpa En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela - 272679 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 272679 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA GUADALAJARA TAPALPA CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-103.7171388, lat:20.13518374}} | 2017-06-12 | 2017-11-28 | 196822.48 | 196822.48 | 196822.48 | 196822.48 | 196822.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36946, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:196822.48, importe_modificado:196822.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131013/proyecto_INICIO, 1131013/proyecto_FIN, 1131013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196822.48, modificado:196822.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170400996219 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1977899.28}} | Reestructuiracion De Linea De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Por Subcolector Vallarta En El Municipio De La Barca Jalisco Fise - 244663 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 244663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO, CALLE 5 DE MAYO OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA JALIS, lon:-102.5557593, lat:20.28015472}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 1977899.28 | 1977899.28 | 1977899.28 | 1977899.28 | 1977899.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0856/17 , contratista:URBANIZADORA AYENSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1980009.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131299/proyecto_INICIO, 1131299/proyecto_PROCESO, 1131299/proyecto_FIN, 1131299/proyecto_PROCESO, 1131299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1977899.28}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998173 | Proyecto de inversión | 778108.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778108.61, modificado:777635.39}} | Construccion De Colector De Drenaje En El Faro Primera Etapa - 244915 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 244915 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE RIO YAHUALICA COLONIA YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO, AVENIDA EL FAR, lon:-102.8812504, lat:21.16910886}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 777635.39 | 777635.39 | 777635.39 | 777635.39 | 777635.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0542/17 , contratista:CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:778108.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133253/proyecto_INICIO, 1133253/proyecto_FIN, 1133253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778108.61, modificado:777635.39}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998292 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1252935.93}} | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De La Cruz Verde - 267664 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 267664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO MASCOTA, 46900 CRUZ VERDE, MASCOTA JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO, lon:-104.784063, lat:20.50772321}} | 2017-08-25 | 2017-12-01 | 1252935.93 | 1252935.93 | 1252935.93 | 1252935.93 | 1252935.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0531/17 , contratista:CONSTRUCTORA DAHERO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1937655.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133372/proyecto_INICIO, 1133372/proyecto_PROCESO, 1133372/proyecto_FIN, 1133372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1252935.93}} | OTRO
2021 | 3 | JAL180301305793 | Proyecto de inversión | 246647.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246647.6, modificado:246647.6}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JUSTICIA EN VISTAS DE SAN ISIDRO - 166725 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | San Isidro Mazatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 166725 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:16, direccion:CALLE JUSTICIA PUEBLO SAN ISIDRO MAZATEPEC, 45340SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JALISCOENTRECALLE AQUILES SERDAN Y CALLE JOSE LUIS MENDOZA, CALLE PUEBLA SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA DESDE UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL POR LA CALLE AQUILES SERD, lon:-103.61592105, lat:20.5232661}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 246647.6 | 246647.6 | 246647.6 | 246647.6 | 246647.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-008-19, contratista:PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:1469256.0, importe_modificado:1469256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {1305793/proyecto_INICIO, 1305793/proyecto_FIN, 1305793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1125 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246647.6, modificado:246647.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301306050 | Proyecto de inversión | 21949.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21949.91, modificado:21949.91}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PRIV RAYON EN AHUISCULCO - 167865 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Ahuisculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167865 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CALLE PRIV. RAYON PUEBLO AHUISCULCO, 45330AHUISCULCO, TALA JALISCOENTRECALLE RAYON Y CALLE CERRADA PRIV. RAYON, CALLE DEL PLATANAR SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALLE HIDALGO HASTA SU CRUCE CON LA CALLE RAYON, lon:-103.69724616, lat:20.56984198}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 21949.91 | 21949.91 | 21949.91 | 21949.91 | 21949.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-022-19, contratista:OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, convocante:Tala, Jalisco, monto:73841.08, importe_modificado:73841.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}} | {1306050/proyecto_INICIO, 1306050/proyecto_FIN, 1306050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 278 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21949.91, modificado:21949.91}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301306084 | Proyecto de inversión | 636413.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636413.28, modificado:636413.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL OBRERA SEGUNDA SECCIÓN - 167923 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167923 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:642.45, meta_modificada:642.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL DE LA PAZ SANTOS COLONIA OBRERA 2DA. SECCIÓN, 45300TALA, TALA JALISCOENTRE CALLE RAFAEL DE LA PAZ SANTOS Y CALLE SIMON CHECA, CALLE ROSALIO RODRIGUEZ SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR EL BULEVAR PRINCIPAL DE LA COLONIA ENRIQUE RAMOS H, lon:-103.70939092, lat:20.66331937}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 636413.28 | 636413.28 | 636413.28 | 636413.28 | 636413.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-010-19, contratista:MARCOS RAMOS, convocante:Tala, Jalisco, monto:521323.52, importe_modificado:521323.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:642.45}} | {1306084/proyecto_INICIO, 1306084/proyecto_FIN, 1306084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 642.45 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636413.28, modificado:636413.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301400023 | Proyecto de inversión | 3833937.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3833937.7, modificado:3833937.7}} | PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES PEDIATRICOS DE LABIO Y/O PALADAR HENDIDO EN EL INST. CIRUJIA RECONSTRUCTIVA | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SSJ-OPD-013/2013 | N | 0 | 0 | 6772721 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALZADA FEDERALISMO NORTE 2022, LA GUADALUPANA 44220, GUADALAJARA JALISCO, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 3833937.65 | 3833937.65 | 3833937.65 | 3833937.65 | 3833937.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:12, | modalidad:S, | prog_pres:251 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3833937.7, modificado:3833937.7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL180401446037 | Proyecto de inversión | 119178.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119178.94, modificado:119178.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VARILLAS A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 375037 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Las Varillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO | 375037 | S | 127 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9800.0, meta_modificada:9800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO LOC LAS VARILLAS - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 1 RANCHERIA LAS VARILLAS, 45796 LAS VARILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , CAMINO RURAL TRAMO LAS VARILLAS A CARR E, lon:-103.64827533, lat:20.15144967}} | 2018-11-29 | 2018-12-08 | 119178.94 | 119178.94 | 119178.94 | 119178.94 | 119178.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107960, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:119178.94, importe_modificado:119178.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9800.0}} | {1446037/proyecto_INICIO, 1446037/proyecto_FIN, 1446037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9800 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119178.94, modificado:119178.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401631869 | Proyecto de inversión | 2258959.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258959.37, modificado:2258959.37}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA - 210151 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 210151 | S | 289 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD D, lon:-104.32322849, lat:22.0696986}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 2258959.37 | 2258959.37 | 2258959.37 | 2258959.37 | 2258959.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2258959.37, importe_modificado:2258959.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1631869/proyecto_FIN, 1631869/proyecto_INICIO, 1631869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 180 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258959.37, modificado:2258959.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401651316 | Proyecto de inversión | 1636529.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636529.7, modificado:1636529.7}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO CRUCERO DE LOS GANCHOS A EL CHALATE - 260901 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Chalate (Los Chalates) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 260901 | S | 144 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:331, direccion:CAMINO TRAMO LOS GANCHOS - EL CHALATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 250 PROLONGACION EL CHALATE (LOS CHALATES), 46072 EL CHALATE (LOS CHALATES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRA, lon:-104.28006884, lat:22.1333102}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1636529.7 | 1636529.7 | 1636529.7 | 1636529.7 | 1636529.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/025/2019, contratista:ING. FIDENCIO FLORES CORREA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1636529.7, importe_modificado:1636529.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1651316/proyecto_INICIO, 1651316/proyecto_FIN, 1651316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 250 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636529.7, modificado:1636529.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401654707 | Proyecto de inversión | 3633279.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2724959.29, modificado:2724959.29}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908319.76, modificado:908319.76}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE POPOTITA EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC - 265256 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Popotita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 265256 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4452.0, meta_modificada:4452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:164, direccion:RANCHERIA POPOTITA, 46070 POPOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE POPOTITA., lon:-104.2925964, lat:22.04358748}} | 2019-09-09 | 2019-12-31 | 3633279.05 | 3633279.05 | 3633279.05 | 3633279.05 | 3633279.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:3633279.05, importe_modificado:3633279.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4452.0}} | {1654707/proyecto_PROCESO, 1654707/proyecto_FIN, 1654707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4452 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:47, | modalidad:S, | prog_pres:179 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2724959.29, modificado:2724959.29}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908319.76, modificado:908319.76}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200201706998 | Proyecto de inversión | 3179601.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179601.63, modificado:3179601.63}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS A Y B E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CCT 14DPR2131F, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA COFRADIA, MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03260 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:MANUEL AVILA CAMACHO # 130,,EL GRULLO,JALISCO, lon:-104.2203611, lat:19.8120001}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 3179601.63 | 3179601.63 | 3179601.63 | 3179601.63 | 3179601.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179601.63, modificado:3179601.63}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401824706 | Proyecto de inversión | 494000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494000.0, modificado:494000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ITURBIDE, BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. ZAP 1411500010123. - 159379 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 159379 | S | 74 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE INSURGENTES, CALLE LOPEZ RAYON UBICADA EN BARRIO NUEVO EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-103.5926721, lat:21.97620414}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1824706/proyecto_INICIO, 1824706/proyecto_PROCESO, 1824706/proyecto_INICIO, 1824706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494000.0, modificado:494000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401836633 | Proyecto de inversión | 188496.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188496.78, modificado:188496.78}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JALISCO. - 197223 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 197223 | S | 2085 | 2165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES DE ATEMAJAC DE BRIZUELA., lon:-103.72771332, lat:20.13901918}} | 2020-10-16 | 2020-11-30 | 188496.78 | 188496.78 | 188496.78 | 188496.78 | 188496.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102084, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:188496.78, importe_modificado:188496.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:374.0}} | {1836633/proyecto_PROCESO, 1836633/proyecto_FIN, 1836633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 374 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188496.78, modificado:188496.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401850000 | Proyecto de inversión | 94962.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94962.12, modificado:94962.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOLAÑOS LOCALIDAD LOS CORRALES - 237147 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Los Corrales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | 237147 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:421, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO , 00000 LOS CORRALES, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE MESA DE TIRADOR, lon:-104.13813709, lat:21.81470331}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 94962.12 | 94962.12 | 94962.12 | 94962.12 | 94962.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I.C./GC2020/244-019-14/03-2020/003, contratista:ABRAHAM YAEL GARCIA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:94962.12, importe_modificado:94962.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1850000/proyecto_INICIO, 1850000/proyecto_FIN, 1850000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 132 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94962.12, modificado:94962.12}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401863675 | Proyecto de inversión | 25687.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25687.28, modificado:25687.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 251367 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 251367 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MADERO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DENT, lon:-103.60141531, lat:21.98212107}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 25687.28 | 25687.28 | 25687.28 | 25687.28 | 25687.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1863675/proyecto_PROCESO, 1863675/proyecto_INICIO, 1863675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 36 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25687.28, modificado:25687.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401878620 | Proyecto de inversión | 3579016.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579016.58, modificado:3579016.58}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIOS "B Y C", TERMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ASTA BANDERA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS MONTEJANO CCT 14DES0139D, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE ANDALUCÍA, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06261 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO, JUANACATLAN.,FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.135, lat:20.56579}} | 2020-10-06 | 2020-11-30 | 3579016.58 | 3579016.58 | 3579016.58 | 3579016.58 | 3579016.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579016.58, modificado:3579016.58}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401878626 | Proyecto de inversión | 1856958.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856958.53, modificado:1856958.53}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO TIPO, CASETA PARA TANQUE DE GAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA NOMBRE EN TRÁMITE CCT 14DES0150Z, EN LA COLONIA COLINAS DE TONALÁ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06262 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:COLINA DEL SUR,COLINAS DE TONALA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.208539, lat:20.61174}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 1856958.53 | 1856958.53 | 1856958.53 | 1856958.53 | 1856958.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856958.53, modificado:1856958.53}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201915839 | Proyecto de inversión | 328512 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328512.0, modificado:328512.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA, JALISCO. - 27550 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 27550 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO., lon:-102.22962703, lat:20.60837278}} | 2021-03-25 | 2021-04-25 | 328512 | 328512 | 328512 | 328512 | 328512 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM/09-2021/OP, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1599408.0, importe_modificado:1599408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:383.0}} | {1915839/proyecto_PROCESO, 1915839/proyecto_INICIO, 1915839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 383 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328512.0, modificado:328512.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916955 | Proyecto de inversión | 1471683.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471683.42, modificado:1471683.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON DE LOS CEDROS COL LA GIGANTERA ETAPA IV - 30158 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 30158 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS CEDROS COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 3 Y CALLE GIGANTERA, BRECHA LIENZO DE PÍEDRA CALLE CEDROS Y MANZANO CALLE SIN NOMBRE 3 ENTRE MANZANO Y EL ARROY, lon:-103.40531109, lat:20.58911518}} | 2021-03-25 | 2021-09-27 | 1471683.42 | 1471683.42 | 1471683.42 | 1471683.42 | 1471683.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 18/2021, contratista:CONSORCIO BERNA LA CAÑADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1471683.42, importe_modificado:1030178.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:748.0}} | {1916955/proyecto_INICIO, 1916955/proyecto_FIN, 1916955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 748 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471683.42, modificado:1471683.42}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918164 | Proyecto de inversión | 918314 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918314.0, modificado:918314.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL JESUS MARIA JALISCO. - 32942 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 32942 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA MANCHA URBANA, lon:-102.22964125, lat:20.60837396}} | 2021-03-25 | 2021-04-25 | 918314 | 918314 | 918314 | 918314 | 918314 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM/09-2021/OP, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1599408.0, importe_modificado:1599408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:975.0}} | {1918164/proyecto_INICIO, 1918164/proyecto_PROCESO, 1918164/proyecto_INICIO, 1918164/proyecto_PROCESO, 1918164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 975 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918314.0, modificado:918314.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918870 | Proyecto de inversión | 633151.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633151.2, modificado:633151.2}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL JESUS MARIA JALISCO - 34707 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 34707 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO, lon:-102.22959211, lat:20.60836189}} | 2021-03-25 | 2021-04-12 | 633151.2 | 633151.2 | 633151.2 | 633151.2 | 633151.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100861, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA , monto:783719.2, importe_modificado:783719.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {1918870/proyecto_INICIO, 1918870/proyecto_FIN, 1918870/proyecto_PROCESO, 1918870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 211 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633151.2, modificado:633151.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919408 | Proyecto de inversión | 1285950.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285950.69, modificado:1285950.69}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRETE - 36114 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Juan De Navarrete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 36114 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:198, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRETE., lon:-103.74201581, lat:22.44432276}} | 2021-02-24 | 2021-05-08 | 1285950.69 | 1285950.69 | 1285950.69 | 1285950.69 | 1285950.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/003/2021, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1242762.38, importe_modificado:1242762.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {1919408/proyecto_INICIO, 1919408/proyecto_FIN, 1919408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 275 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285950.69, modificado:1285950.69}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919659 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 36680 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 36680 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE DEL CAMPESINO, CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO AV 20 DE NOVIEMBRE GIRAR A LA DERECHA POR LA CALLE RIO COLRADO HASTA CALLE LAZARO CAR, lon:-102.7595924, lat:20.33449391}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919659/proyecto_INICIO, 1919659/proyecto_PROCESO, 1919659/proyecto_FIN, 1919659/proyecto_INICIO, 1919659/proyecto_PROCESO, 1919659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919977 | Proyecto de inversión | 197297.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197297.13, modificado:197297.13}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES PUERTA DEL SOL Y LA LUNA EN ARANDAS, JALISCO. - 37578 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 37578 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:113 CIENTO TRECE INTERIOR SN COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PUERTA DE SOL Y CALLE LA LUNA, CALLE PEDRO VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES PUERTA DEL SO, lon:-102.31965806, lat:20.70949316}} | 2021-04-20 | 2021-06-28 | 197297.13 | 197297.13 | 197297.13 | 197297.13 | 197297.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-11/2021, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:197297.13, importe_modificado:197297.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1919977/proyecto_INICIO, 1919977/proyecto_PROCESO, 1919977/proyecto_FIN, 1919977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 99 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197297.13, modificado:197297.13}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919985 | Proyecto de inversión | 1736344.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736344.18, modificado:1736344.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOS FRAILES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 37612 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 37612 | S | 273 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJÓN DEL PANAL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOS FRAILES, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EL COLMENAR, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOS FRAILE, lon:-103.72254274, lat:22.38555416}} | 2021-03-10 | 2021-06-30 | 1736344.18 | 1736344.18 | 1736344.18 | 1736344.18 | 1736344.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/009/2021, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1736344.18, importe_modificado:1739344.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.0}} | {1919985/proyecto_INICIO, 1919985/proyecto_PROCESO, 1919985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 374 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736344.18, modificado:1736344.18}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920690 | Proyecto de inversión | 1668042.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668042.88, modificado:1668042.88}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE LA CALLE JAVIER MINA HASTA EL CADENAMIENTO 0+300, CALLE JAVIER MINA DESDE CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE JAVIER MINA - 40022 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 40022 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA LA SEVERIANA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO A 500 METROS DE LA PRESA LA RUCIA Y A 800 METROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO TONALÁ., lon:-103.23006298, lat:20.57331485}} | 2021-03-22 | 2021-04-17 | 1668042.88 | 1668042.88 | 1668042.88 | 1668042.88 | 1668042.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-003-2021, contratista:Constructora y Proyectos 404 Lustros S.A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1668042.88, importe_modificado:1668042.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {1920690/proyecto_INICIO, 1920690/proyecto_FIN, 1920690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3200 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668042.88, modificado:1668042.88}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201925734 | Proyecto de inversión | 2115719.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115719.3, modificado:2115719.3}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (PIEDRA LAJA) AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. - 52445 | 14 | Jalisco | 32 | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | 52445 | S | 123 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1697.0, meta_modificada:1697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE OCAMPO, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL. Y A UNA CUADRA Y , lon:-103.85779456, lat:20.08814855}} | 2021-05-03 | 2021-09-11 | 2115719.3 | 2115719.3 | 2115719.3 | 2115719.3 | 2115719.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, monto:2115719.3, importe_modificado:2115719.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1697.0}} | {1925734/proyecto_INICIO, 1925734/proyecto_PROCESO, 1925734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1697 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115719.3, modificado:2115719.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201928353 | Proyecto de inversión | 3651707.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651707.65, modificado:3651707.65}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CRISTÓBAL COLÓN - 60960 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 60960 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BA, lon:-103.42165331, lat:20.28724341}} | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 3651707.65 | 3651707.65 | 3651707.65 | 3651707.65 | 3651707.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 004C- OP/2021, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:8221905.93, importe_modificado:8221905.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1928353/proyecto_PROCESO, 1928353/proyecto_INICIO, 1928353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 540 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651707.65, modificado:3651707.65}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201928893 | Proyecto de inversión | 2871904.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871904.99, modificado:2871904.99}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTÓBAL COLÓN. - 62865 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 62865 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADONORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DEJOCOTEPEC EN EL BARRI, lon:-103.42072847, lat:20.28741682}} | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 2871904.99 | 2871904.99 | 2871904.99 | 2871904.99 | 2871904.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 004C- OP/2021, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:8221905.93, importe_modificado:8221905.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1928893/proyecto_INICIO, 1928893/proyecto_PROCESO, 1928893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 540 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871904.99, modificado:2871904.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930064 | Proyecto de inversión | 525092.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525092.71, modificado:525092.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA NOGAL ENTRE NIÑOS HÉROES Y CERRADA, CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE PRIVADA NOGAL Y CALLE NOGAL, Y CALLE SANTA MARÍA ENTRE CALLE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE GUAYABO - 67793 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 67793 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA NOGAL COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CERRADA CERRADA, CALLE NOGAL A 470 METROS DE LA GLORIETA LOS ARCOS DE LOMA DORADA POR PASEO LOMA SUR Y LOMA AZUL, lon:-103.26917229, lat:20.62912129}} | 2021-05-03 | 2021-05-22 | 525092.71 | 525092.71 | 525092.71 | 525092.71 | 525092.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-032-2021a, contratista:Guadalupe Paola García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:525092.71, importe_modificado:525092.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1930064/proyecto_INICIO, 1930064/proyecto_FIN, 1930064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 280 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525092.71, modificado:525092.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930201 | Proyecto de inversión | 192402.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192402.8, modificado:192402.8}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN A CALLE RICO - 68584 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 68584 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.95, meta_modificada:243.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE RICO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO C, lon:-103.41806343, lat:20.28773251}} | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 192402.8 | 192402.8 | 192402.8 | 192402.8 | 192402.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 006C- OP/2021, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1379641.73, importe_modificado:1239863.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.95}} | {1930201/proyecto_INICIO, 1930201/proyecto_PROCESO, 1930201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 243.95 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192402.8, modificado:192402.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931279 | Proyecto de inversión | 202298.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202298.28, modificado:202298.28}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AHUALULCO DE MERCADO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFÉRICO GÓMEZ MORÍN - 73584 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73584 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.3, meta_modificada:103.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUALULCO DEL MERCADO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE LA BARCA A UNA CUADRA DEL PUENTE PEATONAL DE LA COLONIA JALISCO POR EL ANILLO , lon:-103.26427389, lat:20.68962883}} | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 202298.28 | 202298.28 | 202298.28 | 202298.28 | 202298.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-042-2021b, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:202298.28, importe_modificado:202298.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.3}} | {1931279/proyecto_INICIO, 1931279/proyecto_FIN, 1931279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 103.3 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202298.28, modificado:202298.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934500 | Proyecto de inversión | 841780.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841780.11, modificado:841780.11}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE CODORNIZ ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO - 85950 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 85950 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1431.84, meta_modificada:1431.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO, CALLE ALBATROZ A 720 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE AVE DE PARAÍSO, lon:-103.24062086, lat:20.66513295}} | 2021-05-24 | 2021-06-19 | 841780.11 | 841780.11 | 841780.11 | 841780.11 | 841780.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-048-2021b, contratista:Constructora TGV S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:841780.11, importe_modificado:841780.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1431.84}} | {1934500/proyecto_PROCESO, 1934500/proyecto_FIN, 1934500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1431.84 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841780.11, modificado:841780.11}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934695 | Proyecto de inversión | 519028.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519028.81, modificado:519028.81}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO OCOTA DE LA SIERRA - EL METATE - EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 86688 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Mirador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 86688 | S | 238 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.6, meta_modificada:14.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1209, direccion:CAMINO TRAMO OCOTA DE LA SIERRA - MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 6 RANCHO EL MIRADOR, 46075 EL MIRADOR, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CAMINO DE OCOTA DE LA SIERRA EL MET, lon:-104.10173752, lat:21.97086078}} | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 519028.81 | 519028.81 | 519028.81 | 519028.81 | 519028.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/005/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:519028.81, importe_modificado:519028.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.6}} | {1934695/proyecto_INICIO, 1934695/proyecto_FIN, 1934695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 14.6 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519028.81, modificado:519028.81}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201936108 | Proyecto de inversión | 2546698.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546698.65, modificado:2545277.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS, EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO - 93161 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | El Refugio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 93161 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2303.3, meta_modificada:2303.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL REFUGIO, 45310 EL REFUGIO, TALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MADERO, CALLE DE LOS GIGANTES OBRA EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MADERO EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO , lon:-103.73937374, lat:20.67399526}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 2545277.21 | 2545277.21 | 2545277.21 | 2545277.21 | 2545277.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-CSS-071-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:2545277.21, importe_modificado:2545277.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2303.3}} | {1936108/proyecto_INICIO, 1936108/proyecto_PROCESO, 1936108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2303.3 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546698.65, modificado:2545277.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201936247 | Proyecto de inversión | 2956344.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956344.84, modificado:2956344.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR- DESCARGA GENERAL) CAMINO A PARALELO A SAN JOSE CASAS CAIDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 93961 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 93961 | S | 1253 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VILLA GARCIA MARQUEZ - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 1 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO), 47920 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA ELENA Y CAMINO CAMINO, lon:-102.4900392, lat:20.42681014}} | 2021-06-09 | 2021-08-09 | 2956344.84 | 2956344.84 | 2956344.84 | 2956344.84 | 2956344.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.04/2021, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2956344.84, importe_modificado:2956344.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1936247/proyecto_INICIO, 1936247/proyecto_FIN, 1936247/proyecto_PROCESO, 1936247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1100 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956344.84, modificado:2956344.84}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201942212 | Proyecto de inversión | 148661.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148661.81, modificado:148661.81}} | Construcción de módulo de CECYTEJ, en la cabecera municipal de San Miguel el Alto, Jalisco | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 060001900498 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.4040252, lat:21.0297575}} | 2021-11-28 | 2021-12-15 | 148661.81 | 148661.81 | 148661.81 | 148661.81 | 148661.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-734-2019, contratista:BUFETE CONSTRUCTOR ATICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5674584.63, importe_modificado:5674584.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.0}} | {1942212/proyecto_INICIO, 1942212/proyecto_PROCESO, 1942212/proyecto_FIN, 1942212/proyecto_PROCESO, 1942212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 254 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148661.81, modificado:148661.81}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210301960360 | Proyecto de inversión | 253748.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253748.19, modificado:253748.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 2963 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Rancho Nuevo (El Murciélago) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 2963 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:227, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49959 RANCHO NUEVO (EL MURCIÉLAGO), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA COSNSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE SE ENCUENTRA A UN , lon:-102.70851474, lat:19.30810605}} | 2021-03-16 | 2021-04-10 | 253748.19 | 253748.19 | 253748.19 | 253748.19 | 253748.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ039, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:253748.19, importe_modificado:253748.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1960360/proyecto_INICIO, 1960360/proyecto_PROCESO, 1960360/proyecto_FIN, 1960360/proyecto_INICIO, 1960360/proyecto_PROCESO, 1960360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 345 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253748.19, modificado:253748.19}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960505 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1949970.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTOS EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ E INGENIERO PEDRO OROZCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO - 8351 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 8351 | S | 35 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE INGENIERO PEDRO OROZCO Y CALLE PIPILA, CALLE JUAN GIL PRECIADO UBICADA EN LAS CALLES, lon:-102.53080083, lat:20.74850246}} | 2021-03-11 | 2021-04-30 | 1949970.3 | 1949970.3 | 1949970.3 | 1949970.3 | 1949970.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-PAV-BEL/ORO-2021., contratista:ANA BERTHA MARTIN PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:1949970.3, importe_modificado:1949970.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1960505/proyecto_INICIO, 1960505/proyecto_FIN, 1960505/proyecto_PROCESO, 1960505/proyecto_FIN, 1960505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1600 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1949970.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960530 | Proyecto de inversión | 476812.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476812.32, modificado:476812.32}} | PAVIMENTACION DE LA CALE CAMINO REAL EN LA COMUNIDAD DEL MOLINO JAL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL - 10233 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | El Molino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 10233 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:849.4, meta_modificada:849.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO EL MOLINO, 00000 EL MOLINO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA PAVIMENTACION SE LOCALIZA AL NORESTE AL LIMITE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.85339523, lat:22.0189853}} | 2021-01-25 | 2021-02-18 | 476812.32 | 476812.32 | 476812.32 | 476812.32 | 476812.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:476812.32, importe_modificado:476812.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:849.4}} | {1960530/proyecto_INICIO, 1960530/proyecto_PROCESO, 1960530/proyecto_FIN, 1960530/proyecto_PROCESO, 1960530/proyecto_FIN, 1960530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 849.4 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476812.32, modificado:476812.32}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960578 | Proyecto de inversión | 362909.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362909.44, modificado:362909.44}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE REFORMA Y LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12324 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Vaquerías (Languillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 12324 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.0, meta_modificada:712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:67, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VAQUERÍAS LANGUILLO, 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA D, lon:-101.65430787, lat:21.76714044}} | 2021-01-04 | 2021-01-23 | 362909.44 | 362909.44 | 362909.44 | 362909.44 | 362909.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:362909.44, importe_modificado:362909.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.0}} | {1960578/proyecto_INICIO, 1960578/proyecto_PROCESO, 1960578/proyecto_FIN, 1960578/proyecto_PROCESO, 1960578/proyecto_FIN, 1960578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 712 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362909.44, modificado:362909.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961698 | Proyecto de inversión | 316680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316680.0, modificado:316680.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALE LOPEZ COTILLA CON TOMAS DOMICILIARIASS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO - 39868 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 39868 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE EL JARDIN PRINCIPAL DE CUAUTLA JALISCO, lon:-104.40671248, lat:20.20419383}} | 2021-02-23 | 2021-04-30 | 316680 | 316680 | 316680 | 316680 | 316680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2117, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO, monto:316680.0, importe_modificado:316680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {1961698/proyecto_INICIO, 1961698/proyecto_PROCESO, 1961698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 197 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316680.0, modificado:316680.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961802 | Proyecto de inversión | 3440711.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3440711.88, modificado:3440711.88}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACTIVACION FISICA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO FAMILIAR EN EL INGRESO DE TECOMATES MPIO. DE CASIMIRO CASTILLO, JAL. - 40985 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Tecomates | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 40985 | S | 1397 | 1361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2822.0, meta_modificada:2822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LOS TECOMATES, 48946 TECOMATES, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 80 Y CALLE E. IÑIGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA CRUZA CON LA CARRRE, lon:-104.49539452, lat:19.55499815}} | 2021-04-15 | 2021-07-30 | 3440711.88 | 3440711.88 | 3440711.88 | 3440711.88 | 3440711.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:3440711.88, importe_modificado:3440711.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2822.0}} | {1961802/proyecto_FIN, 1961802/proyecto_PROCESO, 1961802/proyecto_INICIO, 1961802/proyecto_FIN, 1961802/proyecto_INICIO, 1961802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2822 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3440711.88, modificado:3440711.88}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301962473 | Proyecto de inversión | 163689.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163689.26, modificado:163689.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y LAS GAVIOTAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 51447 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 51447 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ROSAS COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS GAVIOTAS, CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y CALLE LAS GAVIOTAS EN LA COLONI, lon:-104.81542415, lat:20.37373189}} | 2021-01-04 | 2021-03-27 | 163689.26 | 163689.26 | 163689.26 | 163689.26 | 163689.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}} | {1962473/proyecto_FIN, 1962473/proyecto_INICIO, 1962473/proyecto_FIN, 1962473/proyecto_INICIO, 1962473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 209 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163689.26, modificado:163689.26}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965188 | Proyecto de inversión | 551999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551999.99, modificado:551999.99}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA AEREA EN MEDIA TENSION Y TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE , 2DA. ETAPA EN CARR. CONTLA-APATZINGAN - 78388 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Los Tepetates | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 78388 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO CONTLA - LOS TEPEHUAJES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 176 RANCHERIA CONTLA, 49660 LOS TEPETATES, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO PARA LLEGAR A, lon:-103.18959853, lat:19.75458182}} | 2021-01-08 | 2021-01-22 | 551999.99 | 551999.99 | 551999.99 | 551999.99 | 551999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:78388/2021, contratista:ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:551999.99, importe_modificado:551999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:752.0}} | {1965188/proyecto_PROCESO, 1965188/proyecto_FIN, 1965188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 752 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551999.99, modificado:551999.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969540 | Proyecto de inversión | 403613.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403613.71, modificado:403613.71}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 108855 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108855 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ POR LA AVENIDA HIDALGO NOS DIRIGIMOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL AL CENTRO, lon:-102.18328196, lat:21.00305634}} | 2021-03-15 | 2021-03-21 | 403613.71 | 403613.71 | 403613.71 | 403613.71 | 403613.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:802.0}} | {1969540/proyecto_PROCESO, 1969540/proyecto_INICIO, 1969540/proyecto_PROCESO, 1969540/proyecto_FIN, 1969540/proyecto_INICIO, 1969540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 802 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403613.71, modificado:403613.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301970231 | Proyecto de inversión | 1680588.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680588.27, modificado:1680588.27}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE JUAREZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PIRUL - 111095 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 111095 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO, CALLE LOMA VERDE A CUATRO CUADRAS DE LA AVENIDA RIO NILO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A LA A, lon:-103.27011156, lat:20.63529709}} | 2021-06-21 | 2021-07-20 | 1680588.27 | 1680588.27 | 1680588.27 | 1680588.27 | 1680588.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-050-2021, contratista:Grupo Edluar S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1680588.27, importe_modificado:1680588.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1970231/proyecto_INICIO, 1970231/proyecto_FIN, 1970231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1400 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680588.27, modificado:1680588.27}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301970237 | Proyecto de inversión | 1232449.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232449.2, modificado:1232449.2}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALFONSO GARCÍA ROBLES COL EL PLAN - 111115 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 111115 | S | 1100 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.45, meta_modificada:180.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO GARCIA ROBLES COLONIA EL PLAN, 47095 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE PROL. PEDRO GALEANA Y/O MALECON DAVID NOEL RAMIREZ, CALLE OLMECA PARTIENDO DEL PUENTE HISTOR, lon:-102.32998694, lat:21.23712145}} | 2021-05-24 | 2021-07-30 | 1232449.2 | 1232449.2 | 1232449.2 | 1232449.2 | 1232449.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105539, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1232449.2, importe_modificado:1232449.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.45}} | {1970237/proyecto_PROCESO, 1970237/proyecto_INICIO, 1970237/proyecto_PROCESO, 1970237/proyecto_INICIO, 1970237/proyecto_FIN, 1970237/proyecto_INICIO, 1970237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 180.45 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232449.2, modificado:1232449.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301970339 | Proyecto de inversión | 104571.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104571.4, modificado:104571.4}} | CONSTRUCCION DE VADO EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD LA GUASIMA - 111533 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | La Guásima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 111533 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:239, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LA GUASIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 640 RANCHERIA LA GUASIMA, 48845 LA GUÁSIMA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA GUASIMA POR ESTE MISMO CAMINO , lon:-104.86315563, lat:19.88446395}} | 2021-06-21 | 2021-07-10 | 104571.4 | 104571.4 | 104571.4 | 104571.4 | 104571.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:104571.4, importe_modificado:104571.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1970339/proyecto_INICIO, 1970339/proyecto_PROCESO, 1970339/proyecto_INICIO, 1970339/proyecto_FIN, 1970339/proyecto_PROCESO, 1970339/proyecto_INICIO, 1970339/proyecto_PROCESO, 1970339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 80 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104571.4, modificado:104571.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972041 | Proyecto de inversión | 91145.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91145.67, modificado:91145.67}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117492 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117492 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ Y CALLE LOS DOLORES, CALLE LA TRINIDAD ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELA, lon:-102.33912708, lat:20.69367653}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 91145.67 | 91145.67 | 91145.67 | 91145.67 | 91145.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1972041/proyecto_FIN, 1972041/proyecto_INICIO, 1972041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo todo el proceso para completar llenando todos los campos solicitados anteriormente., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-21}} | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 29 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91145.67, modificado:91145.67}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974513 | Proyecto de inversión | 105523.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105523.38, modificado:105523.38}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD SAN PABLO EN SAN JULIAN, JALISCO. - 125679 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Pablo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 125679 | S | 79 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:48, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN JULIAN - SAN DIEGO DE ALEJANDRIA KILÓMETRO 3 + 250 RANCHERIA SAN PABLO, 47170 SAN PABLO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN JULIAN A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA Y , DEL CEN, lon:-102.15175653, lat:21.00734141}} | 2021-05-10 | 2021-05-22 | 105523.38 | 105523.38 | 105523.38 | 105523.38 | 105523.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1974513/proyecto_INICIO, 1974513/proyecto_PROCESO, 1974513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Puente(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105523.38, modificado:105523.38}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974553 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO, PRIMERA ETAPA - 125816 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Yerbabuena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INOXITAN SA DE CV | 125816 | S | 35 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1315.0, meta_modificada:1315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA YERBABUENA, 48175 YERBABUENA, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUANTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DE LA CAPILLA DE LA L, lon:-104.16681509, lat:20.33408052}} | 2021-02-15 | 2021-07-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RAM33-001/2021, contratista:INOXITANS.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1315.0}} | {1974553/proyecto_INICIO, 1974553/proyecto_FIN, 1974553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1315 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974800 | Proyecto de inversión | 1619986 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619986.0, modificado:1619986.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE LEPE, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO - 126741 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Cofradía De Lepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 126741 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1452.0, meta_modificada:1452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA COFRADÍA DE LEPE, 48193 COFRADÍA DE LEPE, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE HERACLIO PEREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA CALLE JUAREZ AL CRUCE CON LA CALLE INDEPENDENCIA POR LA SALIDA HAC, lon:-104.27225956, lat:20.22907559}} | 2021-05-04 | 2021-07-30 | 1619986 | 1619986 | 1619986 | 1619986 | 1619986 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102620, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:1619986.0, importe_modificado:1619986.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1452.0}} | {1974800/proyecto_INICIO, 1974800/proyecto_FIN, 1974800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1452 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619986.0, modificado:1619986.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975134 | Proyecto de inversión | 304370.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304370.3, modificado:304370.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA SAN IGNACIO DEL ROBLE, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 128220 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 128220 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA SAN IGNACIO DEL ROBLE, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE Y CAMINO EL BAÑADERO, BOULEVARD HERACLEO QUEZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO JALISCO, RUMBO A LA LOCALIDAD DEL BAÑADERO, A MANO IZQUIERDA ENT, lon:-102.11891001, lat:20.44775607}} | 2021-08-02 | 2021-08-14 | 304370.3 | 304370.3 | 304370.3 | 304370.3 | 304370.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:304370.3, importe_modificado:304370.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:375.0}} | {1975134/proyecto_PROCESO, 1975134/proyecto_INICIO, 1975134/proyecto_FIN, 1975134/proyecto_PROCESO, 1975134/proyecto_FIN, 1975134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 375 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304370.3, modificado:304370.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301976203 | Proyecto de inversión | 225311.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225311.5, modificado:225311.5}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 132183 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Agua Escondida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 132183 | S | 95 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:77.44, meta_modificada:77.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A LA CIENEGA 1 UNO INTERIOR UNO RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 48634 AGUA ESCONDIDA, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL COVARRUBIAS Y CALLE JUAREZ, JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, lon:-103.98979104, lat:20.10370738}} | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 225311.5 | 225311.5 | 225311.5 | 225311.5 | 225311.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:225311.5, importe_modificado:225311.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:77.44}} | {1976203/proyecto_PROCESO, 1976203/proyecto_FIN, 1976203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 77.44 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225311.5, modificado:225311.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301977616 | Proyecto de inversión | 397351.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397351.92, modificado:397351.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, EN LA CALLE LOS PINOS, ENTRE LAS CALLES DE LA BRIGADA Y ARBOLEDAS, EN LA COLONIA LAS NORIAS, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 137974 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO | 137974 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE DE LA BRIGADA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PINOS CONOCIDA COMO DE LA BRIGADA CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE, lon:-103.69686566, lat:20.76808183}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 397351.92 | 397351.92 | 397351.92 | 397351.92 | 397351.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO, monto:397351.92, importe_modificado:397351.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1977616/proyecto_PROCESO, 1977616/proyecto_FIN, 1977616/proyecto_PROCESO, 1977616/proyecto_INICIO, 1977616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 160 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397351.92, modificado:397351.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301977671 | Proyecto de inversión | 289270.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289270.37, modificado:289270.37}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO Y BANQUETAS, EN LA PRIVADA BUGANBILIAS Y CERRADA ENTRE LA CALLE LOMAS DE BUGANBILIAS Y CALLE SANTA MARIA , EN LA COLONIA EL BAJIO, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 138088 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO | 138088 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CERRADA COLONIA EL BAJIO, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CALLE LOMAS DE BUGAMBILIA, CALLE SANTA MARIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA BUGANBILIA Y CERRADA , lon:-103.690938, lat:20.78033323}} | 2021-07-10 | 2021-08-10 | 289270.37 | 289270.37 | 289270.37 | 289270.37 | 289270.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103496, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO, monto:289270.37, importe_modificado:289270.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {1977671/proyecto_PROCESO, 1977671/proyecto_FIN, 1977671/proyecto_INICIO, 1977671/proyecto_FIN, 1977671/proyecto_PROCESO, 1977671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 444 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289270.37, modificado:289270.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978360 | Proyecto de inversión | 700394.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700394.05, modificado:700394.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROSAS Y AZUCENA COL SAN JUAN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 141432 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 141432 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA SAN JUAN, 45550 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE VIOLETA CALLE AZUCENA ENTRE MAGARITAS Y MARGARITA, lon:-103.2560896, lat:20.58617713}} | 2021-06-25 | 2021-07-29 | 700394.05 | 700394.05 | 700394.05 | 700394.05 | 700394.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 25/2021, contratista:CONSORCIO BERNA LA CAÑADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:700394.05, importe_modificado:490275.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:264.0}} | {1978360/proyecto_INICIO, 1978360/proyecto_FIN, 1978360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 264 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700394.05, modificado:700394.05}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978787 | Proyecto de inversión | 229597.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229597.71, modificado:228990.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MONTE OLIMPO (ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y MONTE APALACHES), EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 143203 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 143203 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MONTE OLIMPO COLONIA COLINAS DEL SUR, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y CALLE MONTE APALACHES, CALLE MONTE URALES LA OBRA SE ENCUENTRA A UN CONSTADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL A, lon:-104.38365604, lat:19.75754424}} | 2021-08-09 | 2021-08-28 | 228990.8 | 228990.8 | 228990.8 | 228990.8 | 228990.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:229597.71, importe_modificado:228990.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {1978787/proyecto_INICIO, 1978787/proyecto_PROCESO, 1978787/proyecto_FIN, 1978787/proyecto_PROCESO, 1978787/proyecto_FIN, 1978787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 206 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229597.71, modificado:228990.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301979135 | Proyecto de inversión | 1745683.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745683.02, modificado:1745683.02}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DALIA - 145412 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 145412 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1549.4, meta_modificada:1549.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LUCIO CABAÑA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GUAMUCHIL A 400 METROS DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE ARTES TONALA POR LA CALLE ADOLFO LÓPEZ M, lon:-103.2420495, lat:20.59100085}} | 2021-07-26 | 2021-08-20 | 1745683.02 | 1745683.02 | 1745683.02 | 1745683.02 | 1745683.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-051-2021, contratista:Proyectos y Construcciones Yedalb S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1745683.02, importe_modificado:1745683.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1549.4}} | {1979135/proyecto_INICIO, 1979135/proyecto_FIN, 1979135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1549.4 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745683.02, modificado:1745683.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980438 | Proyecto de inversión | 333400.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333400.94, modificado:333400.94}} | REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES ENTRE LAS CALLES LOPEZ COTILLA Y PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN - 151908 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 151908 | S | 1814 | 1654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.06, meta_modificada:264.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE JUAREZ LINEA DE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN ARROYO LOS AMIALES, lon:-104.09326476, lat:20.08515632}} | 2021-07-26 | 2021-09-04 | 333400.94 | 333400.94 | 333400.94 | 333400.94 | 333400.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:333400.94, importe_modificado:333400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.06}} | {1980438/proyecto_INICIO, 1980438/proyecto_FIN, 1980438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 264.06 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333400.94, modificado:333400.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980675 | Proyecto de inversión | 287676.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287676.45, modificado:287676.45}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO MEZQUITIC - LAS BOCAS - MINILLAS - POTRERO DE NAVARRETE EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS - 152777 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Bocas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 152777 | S | 1328 | 1244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.2, meta_modificada:17.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO MEZQUITIC - POTRERO DE NAVARRETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 20 RANCHO LAS BOCAS, 46042 LAS BOCAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE MEZQUITIC LAS BOCAS, , lon:-103.70925615, lat:22.43250288}} | 2021-05-10 | 2021-05-29 | 287676.45 | 287676.45 | 287676.45 | 287676.45 | 287676.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106444, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:287676.45, importe_modificado:287676.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.2}} | {1980675/proyecto_INICIO, 1980675/proyecto_PROCESO, 1980675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17.2 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287676.45, modificado:287676.45}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980949 | Proyecto de inversión | 186267.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186267.5, modificado:186267.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON RUBIO DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 153691 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV | 153691 | S | 44 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE RAMON RUBIO RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ISIDRO ALVAREZ Y CALLE VENTURA RUBIO, LA VIALIDAD INTERVENIDA SE ENCIENTRA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO SAN JOAQUIN, lon:-104.53102924, lat:20.58499384}} | 2021-07-26 | 2021-08-14 | 186267.5 | 186267.5 | 186267.5 | 186267.5 | 186267.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD04/2021, contratista:CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:186267.5, importe_modificado:186267.5}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:14.0}} | {1980949/proyecto_PROCESO, 1980949/proyecto_FIN, 1980949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 14 Toma(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186267.5, modificado:186267.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982131 | Proyecto de inversión | 111657.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111657.2, modificado:111657.2}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCION MODULO DE BAÑOS EN PLAZA DE BARRERAS - 157363 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Barreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 157363 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CALLE BARRERAS EJIDO BARRERAS, 49873 BARRERAS, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-103.41285379, lat:19.01915154}} | 2021-02-05 | 2021-07-09 | 111657.2 | 111657.2 | 111657.2 | 111657.2 | 111657.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104828, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:111657.2, importe_modificado:111657.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1982131/proyecto_INICIO, 1982131/proyecto_FIN, 1982131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Sanitario(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111657.2, modificado:111657.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982152 | Proyecto de inversión | 72335.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72335.2, modificado:72335.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN SAN JOSE DEL TULE - 157433 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | San José Del Tule | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 157433 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:73, direccion:CALLE JABONERA PUEBLO SAN JOSE DEL TULE, 49870 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 1RO DE MAYO, CALLE A UN COSTADO DE LA JABONERA, lon:-103.37765339, lat:19.32602874}} | 2021-02-15 | 2021-04-16 | 72335.2 | 72335.2 | 72335.2 | 72335.2 | 72335.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:72335.2, importe_modificado:72335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1982152/proyecto_INICIO, 1982152/proyecto_PROCESO, 1982152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 110 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72335.2, modificado:72335.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983367 | Proyecto de inversión | 1362749.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362749.1, modificado:1362749.1}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO MAYEHEKWA - LA ESTACIÓN - SANTA CATARINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN - 163299 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Santa Catarina Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 163299 | S | 327 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.9, meta_modificada:15.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO MAYEHEKWA - SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 9 RANCHO SANTA CATARINA, 46056 SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LO, lon:-104.10786787, lat:22.15531096}} | 2021-07-01 | 2021-07-29 | 1362749.1 | 1362749.1 | 1362749.1 | 1362749.1 | 1362749.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/025/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDE CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1362749.1, importe_modificado:1362749.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.9}} | {1983367/proyecto_FIN, 1983367/proyecto_PROCESO, 1983367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15.9 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362749.1, modificado:1362749.1}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983442 | Proyecto de inversión | 814823.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814823.2, modificado:814823.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CONCEPCION DE BUENOS AIRES A EL TORO - 163589 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | El Toro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 163589 | S | 195 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28323.0, meta_modificada:28323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION DE BUENOS AIRES - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 720 RANCHERIA EL TORO, 49170 EL TORO, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y L, lon:-103.25788643, lat:19.92037067}} | 2021-08-10 | 2021-09-20 | 814823.2 | 814823.2 | 814823.2 | 814823.2 | 814823.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-02-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:814823.2, importe_modificado:814823.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28323.0}} | {1983442/proyecto_INICIO, 1983442/proyecto_FIN, 1983442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 28323 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814823.2, modificado:814823.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983449 | Proyecto de inversión | 23772.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23772.41, modificado:23772.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE MARGARITA - 163609 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 163609 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FLOR DE AZAHAR, LA TERCER CALLE DE COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-103.37815637, lat:19.26284773}} | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 23772.41 | 23772.41 | 23772.41 | 23772.41 | 23772.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:23772.41, importe_modificado:23772.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1983449/proyecto_INICIO, 1983449/proyecto_FIN, 1983449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23772.41, modificado:23772.41}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984186 | Proyecto de inversión | 363680.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363680.47, modificado:363680.47}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN VILLA PURIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL - 166515 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Paso Real | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 166515 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - PASO REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 57 RANCHERIA PASO REAL, 48815 PASO REAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , INGRESANDO A LA LOCALIDAD DE PASO REAL POR SU ACCESO PRINCIPAL TO, lon:-104.71830735, lat:19.64972337}} | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 363680.47 | 363680.47 | 363680.47 | 363680.47 | 363680.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106040, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:363680.47, importe_modificado:363680.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1984186/proyecto_INICIO, 1984186/proyecto_PROCESO, 1984186/proyecto_FIN, 1984186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 150 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363680.47, modificado:363680.47}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984303 | Proyecto de inversión | 170694.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170694.19, modificado:143357.07}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO - 167092 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Tateposco (San José Tateposco) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 167092 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.8, meta_modificada:411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE CIRCUITO CALLES MORELOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO RANCHERIA TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), 48525 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BRECHA VENUSTIANO CARRA, lon:-103.86483432, lat:20.43537653}} | 2021-05-31 | 2021-08-03 | 143357.07 | 143357.07 | 143357.07 | 143357.07 | 143357.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:167092, contratista:SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:170694.19, importe_modificado:143357.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:411.0}} | {1984303/proyecto_INICIO, 1984303/proyecto_PROCESO, 1984303/proyecto_FIN, 1984303/proyecto_PROCESO, 1984303/proyecto_FIN, 1984303/proyecto_INICIO, 1984303/proyecto_PROCESO, 1984303/proyecto_FIN, 1984303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 411 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170694.19, modificado:143357.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984472 | Proyecto de inversión | 294377.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294377.07, modificado:294377.07}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 167914 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 167914 | S | 198 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ , lon:-102.54547704, lat:20.28779993}} | 2021-08-10 | 2021-09-17 | 294377.07 | 294377.07 | 294377.07 | 294377.07 | 294377.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.06/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1316037.65, importe_modificado:1316037.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {1984472/proyecto_INICIO, 1984472/proyecto_FIN, 1984472/proyecto_PROCESO, 1984472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 355 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294377.07, modificado:294377.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984729 | Proyecto de inversión | 141677.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141677.69, modificado:141677.69}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168817 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 168817 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.55, meta_modificada:95.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN, lon:-102.33953276, lat:20.69414323}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 141677.69 | 141677.69 | 141677.69 | 141677.69 | 141677.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-21/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1233357.33, importe_modificado:1233357.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.55}} | {1984729/proyecto_INICIO, 1984729/proyecto_FIN, 1984729/proyecto_PROCESO, 1984729/proyecto_FIN, 1984729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Parece haber un error u omisión en el reporte de este proyecto que trae avance físico del 100% pero 0% de avance financiero, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Parece haber un error u omisión en el reporte de este proyecto que trae avance físico del 100% pero 0% de avance financiero, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Parece haber un error u omisión en el reporte de este proyecto que trae avance físico del 100% pero 0% de avance financiero, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Parece haber un error u omisión en el reporte de este proyecto que trae avance físico del 100% pero 0% de avance financiero, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 95.55 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141677.69, modificado:141677.69}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984932 | Proyecto de inversión | 232660.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232660.6, modificado:232660.6}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE BARRERAS - 169692 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Barreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 169692 | S | 145 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CALLE INGRESO RANCHO BARRERAS, 49873 BARRERAS, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , ESTA AL INGRESO DE LA LOCALIDAD DE BARRERAS, lon:-103.4077828, lat:19.01914848}} | 2021-03-05 | 2021-04-10 | 232660.6 | 232660.6 | 232660.6 | 232660.6 | 232660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:232660.6, importe_modificado:232660.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1984932/proyecto_PROCESO, 1984932/proyecto_INICIO, 1984932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 160 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232660.6, modificado:232660.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985159 | Proyecto de inversión | 276597.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276597.36, modificado:276597.36}} | INSTALACION DE 600 LAMINAS LOZA ACERO PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO - 170474 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 170474 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CARR. JIQUILPAN MANZANILLO COLONIA COL. CLAVELLINAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GALEANA, CALLE CONSTITUCIÓN A 200 MTS. DE LAS OFICINAS DE TEMEFONES DE MEXICO 1E, lon:-103.25584855, lat:19.67856813}} | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 276597.36 | 276597.36 | 276597.36 | 276597.36 | 276597.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:276597.36, importe_modificado:276597.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}} | {1985159/proyecto_INICIO, 1985159/proyecto_FIN, 1985159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 600 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276597.36, modificado:276597.36}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985305 | Proyecto de inversión | 100167.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100167.88, modificado:100167.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSE VASCONCELOS - 170942 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 170942 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE LAS CALLES OCTAVIO, lon:-103.05843397, lat:20.62435198}} | 2021-03-08 | 2021-06-11 | 100167.88 | 100167.88 | 100167.88 | 100167.88 | 100167.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022B/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:100167.88, importe_modificado:100167.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1985305/proyecto_INICIO, 1985305/proyecto_PROCESO, 1985305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 131 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100167.88, modificado:100167.88}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985483 | Proyecto de inversión | 398530.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398530.98, modificado:398530.98}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE CALLES PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 171750 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 171750 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NO, lon:-102.33960988, lat:20.69411312}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 398530.98 | 398530.98 | 398530.98 | 398530.98 | 398530.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-20/2021, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:4180635.24, importe_modificado:4180635.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.0}} | {1985483/proyecto_FIN, 1985483/proyecto_INICIO, 1985483/proyecto_PROCESO, 1985483/proyecto_INICIO, 1985483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 371 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398530.98, modificado:398530.98}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985577 | Proyecto de inversión | 84061.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84061.15, modificado:84061.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE J. REFUGIO MUÑOZ MÁRQUEZ DE SAN JULIÁN JALISCO. - 172024 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 172024 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:75, direccion:CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-102.19639363, lat:21.00974315}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 84061.15 | 84061.15 | 84061.15 | 84061.15 | 84061.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1985577/proyecto_FIN, 1985577/proyecto_PROCESO, 1985577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 104 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84061.15, modificado:84061.15}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985989 | Proyecto de inversión | 53301.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53301.48, modificado:53301.48}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PRIVADA 5 DE FEBRERO - 173612 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173612 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GALEANA SUR A UN COSTADO DE TEMPLO DE SAN JOSE, lon:-102.61677955, lat:21.00835819}} | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 53301.48 | 53301.48 | 53301.48 | 53301.48 | 53301.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:53301.48, importe_modificado:53301.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1985989/proyecto_INICIO, 1985989/proyecto_FIN, 1985989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 82 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53301.48, modificado:53301.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986023 | Proyecto de inversión | 458347.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458347.84, modificado:458347.84}} | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ZARAGOZA - 173712 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173712 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 350 METROS DE DESVIACION DE VALLE DE GUADALUPE, lon:-102.61367623, lat:21.01170206}} | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 458347.84 | 458347.84 | 458347.84 | 458347.84 | 458347.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:458347.84, importe_modificado:458347.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}} | {1986023/proyecto_INICIO, 1986023/proyecto_FIN, 1986023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 632 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458347.84, modificado:458347.84}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986115 | Proyecto de inversión | 145303.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145303.76, modificado:145303.76}} | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NOGAL - 174017 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174017 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.21, meta_modificada:99.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, CALLE PINO A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-102.61347506, lat:21.01463656}} | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 145303.76 | 145303.76 | 145303.76 | 145303.76 | 145303.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:145303.76, importe_modificado:145303.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.21}} | {1986115/proyecto_INICIO, 1986115/proyecto_FIN, 1986115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 99.21 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145303.76, modificado:145303.76}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987243 | Proyecto de inversión | 204757.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:102379.0, modificado:102379.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102378.46, modificado:102378.46}} | AMPLIACIÓN ELECTRICA EN CALLE LAS PILAS, EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA - 178016 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | La Sauceda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 178016 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE LAS PILAS RANCHERIA LA SAUCEDA, 48520 LA SAUCEDA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CARRETERA COFRADIA A LA VEGA LA CALLE LAS PILAS SE LOCALIZA AL INGRESO DE LA LOCALIDAD A ESCASOS METRO, lon:-103.80506167, lat:20.44871401}} | 2021-03-08 | 2021-06-21 | 204757.46 | 204757.46 | 204757.46 | 204757.46 | 204757.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107446, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:204757.46, importe_modificado:204757.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {1987243/proyecto_INICIO, 1987243/proyecto_FIN, 1987243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 315 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | tipo_rec | urso:PRIVADA, | monto:102379. | 0, modificado:102379.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102378.46, modificado:102378.46}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210301987550 | Proyecto de inversión | 1270363.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270363.91, modificado:1249298.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO - 179283 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Camacho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 179283 | S | 122 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TALPA - CAMACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 700 RANCHERIA CAMACHO, 48245 CAMACHO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, lon:-104.99552906, lat:20.30075121}} | 2021-05-10 | 2021-08-14 | 1249298.32 | 1249298.32 | 1249298.32 | 1249298.32 | 1249298.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105606, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:2884896.44, importe_modificado:2799022.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.0}} | {1987550/proyecto_PROCESO, 1987550/proyecto_FIN, 1987550/proyecto_INICIO, 1987550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270363.91, modificado:1249298.32}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987749 | Proyecto de inversión | 514450.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514450.37, modificado:514450.37}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE N CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE HIDALGO Y LA PRESA EN SJF - 180754 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 180754 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGN, lon:-102.96493801, lat:20.64761477}} | 2021-02-15 | 2021-05-21 | 514450.37 | 514450.37 | 514450.37 | 514450.37 | 514450.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014A/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:514450.37, importe_modificado:514450.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:509.0}} | {1987749/proyecto_FIN, 1987749/proyecto_INICIO, 1987749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 509 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514450.37, modificado:514450.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988056 | Proyecto de inversión | 141985.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141985.74, modificado:141985.74}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE ISABEL FLROES DEL TEMPLO A CALLE GUADALUPE GARCIA EN MATATLAN - 182003 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 182003 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE JOSE ISABEL FLORES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE ISABEL FLROES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UNICA SOBRE LA CALLE JOSE ISABEL FLROES DE CALLE GUADALUPE GAR, lon:-103.14900715, lat:20.71089636}} | 2021-02-01 | 2021-04-23 | 141985.74 | 141985.74 | 141985.74 | 141985.74 | 141985.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:141985.74, importe_modificado:141985.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {1988056/proyecto_INICIO, 1988056/proyecto_FIN, 1988056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 215 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141985.74, modificado:141985.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988083 | Proyecto de inversión | 91356.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91356.3, modificado:91356.3}} | CONSTRUCCION DE LIENA DE AGUA POTABLE EN CAÑÑE JOSE ISABEL FLORES ENTRE LAS CALLES GUADALUPE GARCIA E HIDALGO EN MATATLAN - 182144 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 182144 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE JOSE ISABEL FLORES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE ISABEL FLORES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE ISABEL FLORES ENTRE LAS CALLES GUADA, lon:-103.14903397, lat:20.71046484}} | 2021-02-01 | 2021-04-23 | 91356.3 | 91356.3 | 91356.3 | 91356.3 | 91356.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:91356.3, importe_modificado:91356.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {1988083/proyecto_INICIO, 1988083/proyecto_FIN, 1988083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 23 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91356.3, modificado:91356.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988101 | Proyecto de inversión | 94155.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94155.18, modificado:94155.18}} | CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE VIVIENDAS DE TAMAZULA - 182220 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 182220 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE MA. MARTINERZ CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ Y CALLE RAMON CORONA, A 300 MTS. DEL PUENTE DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE J, lon:-103.24326342, lat:19.68616427}} | 2021-08-01 | 2021-08-20 | 94155.18 | 94155.18 | 94155.18 | 94155.18 | 94155.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:94155.18, importe_modificado:94155.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1988101/proyecto_PROCESO, 1988101/proyecto_FIN, 1988101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 500 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94155.18, modificado:94155.18}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988167 | Proyecto de inversión | 82171.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82171.48, modificado:82171.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE GARCIA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES E HIDALGO EN MATATLAN - 182544 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 182544 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE GUADALUPE GARCIA RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE GARCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUADALUPE GARCIA ENRRE LAS CALLES NILOS HE, lon:-103.14975817, lat:20.71135298}} | 2021-02-22 | 2021-05-28 | 82171.48 | 82171.48 | 82171.48 | 82171.48 | 82171.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:82171.48, importe_modificado:82171.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}} | {1988167/proyecto_PROCESO, 1988167/proyecto_INICIO, 1988167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 251 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82171.48, modificado:82171.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988386 | Proyecto de inversión | 655546.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655546.01, modificado:655546.01}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA LAS LOCALIDADES DE LOS EJIDOS BENITO JUAREZ Y LAS RAMAS, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 183116 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Nuevo Centro De Población Las Ramas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 183116 | S | 300 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:673.0, meta_modificada:673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:44, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN LAS RAMAS, 48942 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN LAS RAMAS, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , BAJO LA MODALIDAD DE EQUIPAMIENTO UNICAMENTE , lon:-104.49518309, lat:19.65688729}} | 2021-06-20 | 2021-08-20 | 655546.01 | 655546.01 | 655546.01 | 655546.01 | 655546.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:655546.01, importe_modificado:655546.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:673.0}} | {1988386/proyecto_FIN, 1988386/proyecto_INICIO, 1988386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 673 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655546.01, modificado:655546.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989330 | Proyecto de inversión | 19050.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19050.01, modificado:19050.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL FRIJOL - 186653 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Frijol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 186653 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:44, direccion:CALLEJON EL FRIJOL RANCHERIA EL FRIJOL, 49870 EL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A ESPALDAS DE LA CAPILLA DE EL FRIJOL, lon:-103.33518852, lat:19.24982221}} | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 19050.01 | 19050.01 | 19050.01 | 19050.01 | 19050.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:19050.01, importe_modificado:19050.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1989330/proyecto_INICIO, 1989330/proyecto_FIN, 1989330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 52 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19050.01, modificado:19050.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301990157 | Proyecto de inversión | 106011.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106011.1, modificado:106011.1}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALCALDE DE XICOTENCATL A PRIVADA MORELOS EN CCOLONIA SANTA CECILIA - 190474 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 190474 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE ALCALDE COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE XICOTENCATL, CALLE PRIVADA MORELOS L A OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALCALDE ENTRE LA CALLE XICOTENCATL Y PRIVADA MORELOS , lon:-103.06194498, lat:20.6239679}} | 2021-03-08 | 2021-06-18 | 106011.1 | 106011.1 | 106011.1 | 106011.1 | 106011.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026B/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:106011.1, importe_modificado:106011.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {1990157/proyecto_INICIO, 1990157/proyecto_FIN, 1990157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 193 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106011.1, modificado:106011.1}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301990794 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONEXION ELECTRICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA RAUL CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. - 192448 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 192448 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE LIBORIO MARTINEZ COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE CUAHTEMOC UBICADA EN LA CALLE LIBORIO MARTINEZ A UN CONST, lon:-102.53944509, lat:20.7430434}} | 2021-09-15 | 2021-10-15 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-ELECT.RAULCORTÉS/2021, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA MEZCALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1990794/proyecto_PROCESO, 1990794/proyecto_INICIO, 1990794/proyecto_FIN, 1990794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 156 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991955 | Proyecto de inversión | 10821 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10821.0, modificado:10821.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN SANTA CRUZ - 196911 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 196911 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CALLEJON SANTA CRUZ EJIDO PIHUAMO, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A ESPALDAS DE BODEGAS DEL EJIDO PIHUAMO, lon:-103.41931143, lat:19.23673402}} | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 10821 | 10821 | 10821 | 10821 | 10821 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:10821.0, importe_modificado:10821.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1991955/proyecto_INICIO, 1991955/proyecto_FIN, 1991955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 6 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10821.0, modificado:10821.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992194 | Proyecto de inversión | 56786.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56786.45, modificado:56786.45}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 199134 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOA AIRES JALISCO | 199134 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CAMINO AL CERRO, CALLE GONZALEZ ORTEGA SE ENCUENTRA SOBRA LA CALLE D, lon:-103.25619363, lat:19.97090154}} | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 56786.45 | 56786.45 | 56786.45 | 56786.45 | 56786.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-06-2021, contratista:JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:56786.45, importe_modificado:56786.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1992194/proyecto_INICIO, 1992194/proyecto_FIN, 1992194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 65 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56786.45, modificado:56786.45}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993642 | Proyecto de inversión | 608341.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608341.03, modificado:608341.03}} | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN TRAMO DEL CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE LA REPECHA EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 204436 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | La Repecha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 204436 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:166, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LA REPECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 640 RANCHERIA LA REPECHA, 48800 LA REPECHA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE LA, lon:-104.63188167, lat:19.77951683}} | 2021-07-12 | 2021-08-31 | 608341.03 | 608341.03 | 608341.03 | 608341.03 | 608341.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:608341.03, importe_modificado:608341.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1993642/proyecto_INICIO, 1993642/proyecto_PROCESO, 1993642/proyecto_INICIO, 1993642/proyecto_PROCESO, 1993642/proyecto_FIN, 1993642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 840 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608341.03, modificado:608341.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995752 | Proyecto de inversión | 478300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478300.54, modificado:478300.54}} | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO AGUA POTABLE LA LENTEJA EN MATATLAN - 211656 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Lenteja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 211656 | S | 97 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:96, direccion:CONTINUACION CAMINO AL BASURERO RANCHERIA MATATLAN, 45435 LA LENTEJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO MATATLAN Y CAMINO AL BASURERO, CAMINO LA LIEBRES LA OBRA SE UBICA EN MATATLAN EN LA RANCHERIA DE LA LENTEJA, lon:-103.15178995, lat:20.65327348}} | 2021-03-29 | 2021-04-16 | 478300.54 | 478300.54 | 478300.54 | 478300.54 | 478300.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:478300.54, importe_modificado:478300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1995752/proyecto_FIN, 1995752/proyecto_INICIO, 1995752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478300.54, modificado:478300.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301999239 | Acción | 61944 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61944.0, modificado:61944.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 110002 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 110002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.570278, lat:21.434444}} | 2021-06-03 | 2021-06-30 | 61944 | 61944 | 61944 | 61944 | 61944 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:14/FAIS/2021, contratista:Jorge González Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:61944.0, importe_modificado:61944.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999239/proyecto_INICIO, 1999239/proyecto_FIN, 1999239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 SERVICIO(S) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61944.0, modificado:61944.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00160300772799 | Proyecto de inversión | 987577.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987577.6, modificado:987577.6}} | Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Colonia De La Loma De Enmedio En La Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 278732 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | La Loma (Loma de Enmedio) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 278732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:169, direccion:CALLE LA LOMA COLONIA LA LOMA DE ENMEDIO, 00000 LA LOMA (LOMA DE ENMEDIO), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , AL SURESTE DE TEPATITLAN POR, lon:-102.7291584, lat:20.79398409}} | 2016-01-01 | 2016-03-28 | 987577.6 | 987577.6 | 987577.6 | 987577.6 | 987577.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15FISM094031, contratista:CONSTRUCTORA BRECHAS S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:987577.6, importe_modificado:987577.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876927/proyecto_PROCESO, 876927/proyecto_INICIO, 876927/proyecto_FIN, 876927/proyecto_PROCESO, 876927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987577.6, modificado:987577.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170100836103 | Proyecto de inversión | 1080429.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080429.52, modificado:1072065.26}} | Sustitución De Redes Hidrosanitarias Y Resustitución De Superficie De Rodamiento Primera Etapa En Calle Moctezuma Y Abasolo - 2872 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2872 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ABASOLO, CALLE MOCTEZUMA Y ABASOLO, lon:-103.5180083, lat:20.01359993}} | 2017-03-17 | 2017-05-01 | 1072065.26 | 1072065.26 | 1072065.26 | 1072065.26 | 1072065.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0137-17 , contratista:FLORES MORENO JONATHAN, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1080429.52, importe_modificado:1072065.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {943989/proyecto_FIN, 943989/proyecto_PROCESO, 943989/proyecto_FIN, 943989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080429.52, modificado:1072065.26}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170100836129 | Proyecto de inversión | 18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18.0, modificado:1779892.44}} | Rehabilitacion De Instalaciones Hidro Sanitarias Y Restitucion De Superficie De Rodamiento En Calle Principal De La Localidad De La Estacada - 3145 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3145 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO MAZAMITLA, 49500 LA ESTACADA, MAZAMITLA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESTACADA, lon:-103.0348216, lat:19.9336361}} | 2017-03-17 | 2017-03-01 | 1779892.44 | 1779892.44 | 1779892.44 | 1779892.44 | 1779892.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0082/17 , contratista:Peréz Vargas Hector Ruben, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1779895.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944015/proyecto_FIN, 944015/proyecto_PROCESO, 944015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18.0, modificado:1779892.44}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170300926176 | Proyecto de inversión | 1054823.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054823.18, modificado:1054243.47}} | Construcción De Empedrado Ahogado En Concretoen La Calle Ignacio Allende Entre Las Calles Ricardo Flores Magon Y Jose Ma Morelos En La Loca - 45667 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45667 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES RICARDO FLORES MAGON Y JOSE MA. MORELOS PUEBLO LOMAS DE ATEQUIZA, 45860 LOMAS DE ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS M, lon:-103.135721, lat:20.382475}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 1054243.47 | 1054243.47 | 1054243.47 | 1054243.47 | 1054243.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0616/17 , contratista:ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1054823.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1052429/proyecto_INICIO, 1052429/proyecto_PROCESO, 1052429/proyecto_FIN, 1052429/proyecto_INICIO, 1052429/proyecto_FIN, 1052429/proyecto_PROCESO, 1052429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054823.18, modificado:1054243.47}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400992671 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1967285.32}} | Construcción De Baño Segunda Etapa En Diversas Viviendas Del Municipio De Bolaños - 244886 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 244886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CENTRO DE BOLAÑOS, 46130 BOLAÑOS, BOLAÑOS JALISCO, CALLE VARIAS OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, lon:-103.7804052, lat:21.83096482}} | 2017-10-18 | 2017-12-01 | 1967285.32 | 1967285.32 | 1967285.32 | 1967285.32 | 1967285.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0678/17 , contratista:OBRAS Y ESCUELAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1967927.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1127751/proyecto_FIN, 1127751/proyecto_PROCESO, 1127751/proyecto_FIN, 1127751/proyecto_INICIO, 1127751/proyecto_PROCESO, 1127751/proyecto_INICIO, 1127751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Vivienda | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1967285.32}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400995740 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:562500.0}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Ameca - 263389 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 263389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 ALTAVISTA DE RAMOS, AMECA JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AMECA, lon:-104.0235594, lat:20.44105483}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0474-17 , contratista:VAZOR INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:562500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130820/proyecto_FIN, 1130820/proyecto_PROCESO, 1130820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:562500.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400996274 | Proyecto de inversión | 656355 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656355.0, modificado:1877994.74}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Cabo Corrientes - 271161 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 271161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO., lon:-105.3187131, lat:20.3155238}} | 2017-09-13 | 2017-12-01 | 1877994.74 | 1877994.74 | 1877994.74 | 1877994.74 | 1877994.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0731/17 , contratista:DOLCA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:656355.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131354/proyecto_FIN, 1131354/proyecto_INICIO, 1131354/proyecto_FIN, 1131354/proyecto_PROCESO, 1131354/proyecto_FIN, 1131354/proyecto_INICIO, 1131354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656355.0, modificado:1877994.74}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400996301 | Proyecto de inversión | 1986884.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986884.68, modificado:1972134.31}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Drenaje Con Restitución De Superficie De Rodamiento De Las Calles González Ortega Norte Y Aristeo Ga - 250553 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 250553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA COLONIA CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO, CALLE DEGOLLADO NORTE , lon:-103.256564, lat:19.98532701}} | 2017-08-10 | 2017-11-01 | 1972134.31 | 1972134.31 | 1972134.31 | 1972134.31 | 1972134.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0465/17 , contratista:CONSTRUCTORA MONAVI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1986884.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131381/proyecto_INICIO, 1131381/proyecto_PROCESO, 1131381/proyecto_FIN, 1131381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986884.68, modificado:1972134.31}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400997210 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998162.06}} | Sustitución De Red De Drenaje Y Agua Potable Con Restitución De Superficie De Rodamiento En Calles Ogazon Francisco Mora Bajio Y Prime De M - 266484 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 266484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE OGAZON CIUDAD HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCOCALLE FRANCISCO DE LA MORA, OBRS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE HO, lon:-104.0548667, lat:21.05814703}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 1998162.06 | 1998162.06 | 1998162.06 | 1998162.06 | 1998162.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0640/17 , contratista:ESPACIOS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132290/proyecto_INICIO, 1132290/proyecto_FIN, 1132290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998162.06}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400997778 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:1984891.43}} | Rehabilitación De Red Agua Potable Y Drenaje Con Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle San Rodrigo Aguilar Cabecera Municipal De - 240245 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 240245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE SAN RODRIGO AGUILAR COLONIA EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO, CALLE COLON OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO, lon:-104.1622597, lat:19.90566321}} | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 1984891.43 | 1984891.43 | 1984891.43 | 1984891.43 | 1984891.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0601/17, contratista:GREIF MI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1985780.83, importe_modificado:1985780.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132858/proyecto_INICIO, 1132858/proyecto_PROCESO, 1132858/proyecto_FIN, 1132858/proyecto_INICIO, 1132858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:1984891.43}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400997973 | Proyecto de inversión | 1993265.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993265.61, modificado:1909483.08}} | Primera Etapa De Rehabilitación De Líneas De Agua Potable Drenaje Y Rehabilitación De Superficie Con Rodamiento En La Calle Niños Heroes - 268143 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 268143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO Y CALLE LOA ANGELES, O, lon:-101.6012069, lat:21.87300328}} | 2017-09-14 | 2017-11-01 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0549/17 , contratista:CONTRERAS SANDATE JUAN EDUARDO, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1910956.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133053/proyecto_PROCESO, 1133053/proyecto_FIN, 1133053/proyecto_PROCESO, 1133053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993265.61, modificado:1909483.08}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170400998200 | Proyecto de inversión | 2069459.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069459.94, modificado:2060427.03}} | Construccion De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Pavimentos Y Banquetas En Calle Diecinueve De Abril En La Localidad De Copala - 278287 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 278287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE 19 DE ABRIL CIUDAD COPALA, 49760 CÓPALA, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE, lon:-103.7651459, lat:19.61186796}} | 2017-08-10 | 2017-10-01 | 2060427.03 | 2060427.03 | 2060427.03 | 2060427.03 | 2060427.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0472/17 , contratista:CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2061355.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1133280/proyecto_PROCESO, 1133280/proyecto_FIN, 1133280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069459.94, modificado:2060427.03}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170401047705 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9887141.14}} | Ampliación Y Remodelación De Hospital Regional En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60001700846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-02 |  | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECIMIENTO-09-LP-0759/17, contratista:PROYECTOS E INGENIERÍA DRC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9889849.75, importe_modificado:9889849.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1183753/proyecto_INICIO, 1183753/proyecto_PROCESO, 1183753/proyecto_FIN, 1183753/proyecto_PROCESO, 1183753/proyecto_FIN, 1183753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:130 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9887141.14}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170401047880 | Proyecto de inversión | 655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655000.0, modificado:644469.08}} | Construcción De Alcantarilla En Acceso Al Espinal, En La Localidad De El Espinal, Municipio De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de infraestructura y Obra Pública | 60001700985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-30 |  | 644469.08 | 644469.08 | 644469.08 | 644469.08 | 644469.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECIMIENTO-04-AD-0984/17, contratista:SERVICIO ELECTROMECANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:647795.0, importe_modificado:647795.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183935/proyecto_INICIO, 1183935/proyecto_FIN, 1183935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:130 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655000.0, modificado:644469.08}} | OTRO
2021 | 3 | JAL18180101058566 | Proyecto de inversión | 267950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267950.0, modificado:267950.0}} | Mejoramiento De Barda Perimetral En Preparatoria Regional De Tepatitlan Modulo Valle De Guadalupe - 2172 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 2172 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 275 INTERIOR N/A COLONIA VALLE DE GUADALUPE, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE FLORENTINO MARTIN Y C, lon:-102.6226432, lat:21.005858}} | 2018-03-12 | 2018-09-01 | 267950 | 267950 | 267950 | 267950 | 267950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102003, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:267950.0, importe_modificado:267950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1195477/proyecto_INICIO, 1195477/proyecto_FIN, 1195477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267950.0, modificado:267950.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00180201099219 | Proyecto de inversión | 69555.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69555.27, modificado:69555.27}} | Electrificación En La C Privada Sagrado Corazon De La Comunidad De La Presa Inclye Dos Postes Con Secundario Y Alumbrado - 128474 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | La Presa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 128474 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:53, direccion:CALLE PRIVADA SAGRADO CORAZON PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA CALLE SE UBICA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD A 600 METROS DE LA IGLESIA PRICIPAL, lon:-101.8140928, lat:21.77629246}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 69555.27 | 69555.27 | 69555.27 | 69555.27 | 69555.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-2018/015, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:69555.27, importe_modificado:69555.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237600/proyecto_INICIO, 1237600/proyecto_PROCESO, 1237600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69555.27, modificado:69555.27}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00180201136273 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Infraestructura En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco // (Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidrosanitarias En El Camino De Acceso A La Localidad De Buenavista, Municipio De Valle De Juarez, Jalisco) | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Valle de Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07 desarrollo regional 2018, contratista:DISEÑO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275249/proyecto_FIN, 1275249/proyecto_INICIO, 1275249/proyecto_FIN, 1275249/proyecto_PROCESO, 1275249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:128 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL180301306075 | Proyecto de inversión | 402957.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402957.11, modificado:402957.11}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL EL RODEO EN SAN ISIDRO MAZATEPEC - 167902 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | San Isidro Mazatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167902 | N | 0 | 0 | 770 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:16, direccion:CALLE COLONIA EL RODEO COLONIA SAN ISIDRO MAZATEPEC, 45340SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JALISCOENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE HERRADURA, CALLE PRIVADA HERRADURA SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALLE SAN FRANCISCO HASTA LLEGAR A LA COLONIA EL , lon:-103.61773154, lat:20.51661551}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 402957.11 | 402957.11 | 402957.11 | 402957.11 | 402957.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-009-19, contratista:OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:347968.91, importe_modificado:347968.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1306075/proyecto_INICIO, 1306075/proyecto_FIN, 1306075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1100 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402957.11, modificado:402957.11}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301307814 | Proyecto de inversión | 1434200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480457.0, modificado:480457.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:480457.0, modificado:480457.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473286.0, modificado:473286.0}} | TECHADO DE ESPACIO PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO DIECISIETE - 175658 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | JOSE ANTONIO RUIZ MEZA | 175658 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD INTERIOR DOMICILIOCOLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCOENTRECALLE DE LAS PILAS Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE CENTENARIO LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 17 SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA DE LA JUVENTUD NO. , lon:-103.25967292, lat:22.11946844}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 1434200 | 1434200 | 1434200 | 1434200 | 1434200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHADO/01-2018, contratista:JOSE ANTONIO RUIZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:1434200.0, importe_modificado:1434200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}} | {1307814/proyecto_FIN, 1307814/proyecto_PROCESO, 1307814/proyecto_INICIO, 1307814/proyecto_PROCESO, 1307814/proyecto_FIN, 1307814/proyecto_INICIO, 1307814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1033 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480457.0, modificado:480457.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:480457.0, modificado:480457.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473286.0, modificado:473286.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301338778 | Proyecto de inversión | 146660.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146660.25, modificado:146660.25}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 289612 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 289612 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE GUADALUPE MONTENEGRO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PINO SUREZ Y GALEANA ES PARALELA A LA CALLE GUADA, lon:-103.7260123, lat:20.14211024}} | 2018-09-18 | 2018-10-12 | 146660.25 | 146660.25 | 146660.25 | 146660.25 | 146660.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107993, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:146660.25, importe_modificado:146660.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1338778/proyecto_PROCESO, 1338778/proyecto_FIN, 1338778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146660.25, modificado:146660.25}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301346552 | Proyecto de inversión | 140525.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140525.6, modificado:140525.6}} | REHABILITACION DE CALLES PARA LINEAS DE CONDUCCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 303756 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 303756 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL BRIZUELA BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE MIGUEL BRIZUELA Y CALLE GALEANA, CALLE ALDAMA LLEGANDO AL INGRESO PRINCIPAL DE LA CABECERA SE EN CUNTRA LA CALLE MIGUEL BRIZUEL, lon:-103.72883949, lat:20.13868633}} | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 140525.6 | 140525.6 | 140525.6 | 140525.6 | 140525.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108004, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:140525.6, importe_modificado:140525.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1346552/proyecto_PROCESO, 1346552/proyecto_FIN, 1346552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 300 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140525.6, modificado:140525.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301393240 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SSJ-OPD-001/2013 | N | 0 | 0 | 549326 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Amado Nervo 1025, La Gloria, 46670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.77933925, lat:20.81165365}, geo2: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Amado Nervo 1025, La Gloria, 46670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.77934194, lat:20.81165365}, geo3: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Amado Nervo 1025, La Gloria, 46670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.77934194, lat:20.81165365}} | 2013-10-01 | 2014-01-31 | 7995573.03 | 7995573.03 | 7995573.03 | 7995573.03 | 7995573.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:12, | modalidad:U, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL180301400006 | Proyecto de inversión | 1016272.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016272.37, modificado:1016272.37}} | ACCESIBILIDAD DEL INSTITUTO DERMATOLOGICO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SSJ-OPD-014/2013 | N | 0 | 0 | 6287053 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALZADA FEDERALISMO NORTE 3102, ATEMAJAC DEL VALLE, 45190 GUADALAJARA JALISCO, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2014-02-17 | 2014-05-17 | 1016249.16 | 1016249.16 | 1016249.16 | 1016249.16 | 1016249.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:12, | modalidad:S, | prog_pres:251 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016272.37, modificado:1016272.37}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190401600893 | Proyecto de inversión | 1429789.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429789.31, modificado:1429789.31}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE, TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR0593A, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA QUEMADA, MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02681 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV. JOSE GODINEZ MARIN # 27,,MAGDALENA,JALISCO, lon:-104.0480278, lat:20.9734999}} | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 1429789.31 | 1429789.31 | 1429789.31 | 1429789.31 | 1429789.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429789.31, modificado:1429789.31}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190401617239 | Proyecto de inversión | 501627.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501627.98, modificado:501627.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO BAJÍO DE LAS GALLINAS SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN SEGUNDA ETAPA - 179470 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 179470 | S | 188 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO LAS AZUCENAS - SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 380 + undefined PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, 46067 SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALI, lon:-104.06077717, lat:22.07854646}} | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 501627.98 | 501627.98 | 501627.98 | 501627.98 | 501627.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/002/2019, contratista:ING. GUSTAVO GONZALEZ BUENO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:501627.98, importe_modificado:501627.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1617239/proyecto_INICIO, 1617239/proyecto_FIN, 1617239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501627.98, modificado:501627.98}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401618658 | Proyecto de inversión | 991651.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991651.3, modificado:991651.3}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 186957 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 186957 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:235, direccion:RANCHERIA TIERRA COLORADA, 46070 TIERRA COLORADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO., lon:-104.30137382, lat:22.18322457}} | 2019-09-20 | 2019-12-15 | 991651.3 | 991651.3 | 991651.3 | 991651.3 | 991651.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/015/2019, contratista:ING. LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:991651.3, importe_modificado:991651.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618658/proyecto_FIN, 1618658/proyecto_PROCESO, 1618658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991651.3, modificado:991651.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401631163 | Proyecto de inversión | 157231.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157231.37, modificado:157231.37}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL JACALITO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 206518 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 206518 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO JACALITO, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN SOBRE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE NOSTIC EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL JACALITO EN LA CABECERA , lon:-103.73383491, lat:22.39625073}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 157231.37 | 157231.37 | 157231.37 | 157231.37 | 157231.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/013/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:157231.37, importe_modificado:157231.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1631163/proyecto_PROCESO, 1631163/proyecto_FIN, 1631163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157231.37, modificado:157231.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401646676 | Proyecto de inversión | 1125312.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125312.8, modificado:1125312.8}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE JIMULCO - 254591 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Jimulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 254591 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:91, direccion:CALLE NESTOR ULLOA RANCHO JIMULCO, 46049 JIMULCO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN LA CALLE NÉSTOR ULLOA DE LA LOCALIDAD DE JIMULCO., lon:-103.73829877, lat:22.30330547}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1125312.8 | 1125312.8 | 1125312.8 | 1125312.8 | 1125312.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/031/2019, contratista:ING. AGUSTÍN DE JESÚS BARAJAS OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1125312.8, importe_modificado:1125312.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1646676/proyecto_FIN, 1646676/proyecto_INICIO, 1646676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 80 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125312.8, modificado:1125312.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401651102 | Proyecto de inversión | 1728400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728400.0, modificado:1728400.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA A EL TEMPISQUE SEGUNDA ETAPA - 260578 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tempisque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 260578 | S | 54 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:573, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - TEMPISQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 RANCHERIA TEMPISQUE, 46070 TEMPISQUE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN EL TRAMO TIERRA BLANCA A EL TEMPISQUE., lon:-104.3375957, lat:22.01295391}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1728400 | 1728400 | 1728400 | 1728400 | 1728400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1728400.0, importe_modificado:1728400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1651102/proyecto_FIN, 1651102/proyecto_PROCESO, 1651102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728400.0, modificado:1728400.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401824662 | Proyecto de inversión | 442000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442000.0, modificado:442000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, COLONIA LA AVIACION, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. ZAP 1411500010265. - 159254 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 159254 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SURESTE DE L, lon:-103.58654375, lat:21.97748491}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1824662/proyecto_INICIO, 1824662/proyecto_FIN, 1824662/proyecto_PROCESO, 1824662/proyecto_FIN, 1824662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 6 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442000.0, modificado:442000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401863807 | Proyecto de inversión | 57729.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57729.54, modificado:57729.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO. - 251725 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 251725 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DENT, lon:-103.59229659, lat:21.97815419}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 57729.54 | 57729.54 | 57729.54 | 57729.54 | 57729.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1863807/proyecto_INICIO, 1863807/proyecto_PROCESO, 1863807/proyecto_FIN, 1863807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 150 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57729.54, modificado:57729.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401864643 | Proyecto de inversión | 404673 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404673.0, modificado:404673.0}} | PROGRAMA DE LÁMINAS PARA VIVIENDA 2020 - 253860 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Rancho De Enmedio (Manillas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 253860 | S | 422 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3659.0, meta_modificada:3659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:136, direccion:RANCHO DE ENMEDIO (MANILLAS), 46123 RANCHO DE ENMEDIO (MANILLAS), VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE Y , LOCALIDAD INDÍGENA UBICADA A 45 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL RIO BOLAÑOS., lon:-103.84096262, lat:21.97468468}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 404673 | 404673 | 404673 | 404673 | 404673 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3659.0}} | {1864643/proyecto_INICIO, 1864643/proyecto_FIN, 1864643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3659 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404673.0, modificado:404673.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401878631 | Proyecto de inversión | 909018.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909018.27, modificado:909018.27}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, ACABADOS Y PINTURAS EN LA ESCUELA PRIMARIA HACIENDA VIEJA DE LA FEDERACHA CCT 14DPR0330R, UBICADA EN LA COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00121 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ # 2590,ESPERANZA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3139648, lat:20.7086841}} | 2020-11-19 | 2021-01-06 | 909018.27 | 909018.27 | 909018.27 | 909018.27 | 909018.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909018.27, modificado:909018.27}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201919711 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 36823 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 36823 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , AV 20 DE NOVIEMBRE GIRAR POR CALLE TOMAS SALDAÑA, lon:-102.77645813, lat:20.34095243}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919711/proyecto_INICIO, 1919711/proyecto_FIN, 1919711/proyecto_PROCESO, 1919711/proyecto_FIN, 1919711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919786 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37002 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37002 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE GIRAR POR LA CALLE RIO COLORADO GIRAR A LA DERECHA POR CALLE JUAREZ, lon:-102.77100788, lat:20.33276354}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919786/proyecto_INICIO, 1919786/proyecto_FIN, 1919786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919962 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37542 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37542 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , AVENIDA UNIVERSIDAD GIRAR POR CALLE DELGADILLO ARAUJO, lon:-102.77995003, lat:20.36460425}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919962/proyecto_INICIO, 1919962/proyecto_PROCESO, 1919962/proyecto_FIN, 1919962/proyecto_PROCESO, 1919962/proyecto_INICIO, 1919962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920132 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL NUEVO PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37950 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37950 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO PORVENIR, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD GIRAR POR UN COSTADO DE LAS VIAS FERREAS TOMAR LA CALLE OXNARD HASTA LLEGAR A LA AV DE LOS MAESTROS Y FIRAR POR LA CA, lon:-102.75929199, lat:20.35006633}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {1920132/proyecto_INICIO, 1920132/proyecto_PROCESO, 1920132/proyecto_FIN, 1920132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201921070 | Proyecto de inversión | 1161658.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161658.8, modificado:1161658.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIA. - 41189 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | El Tuito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 41189 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE GIRASOL, CALLE JAZMIN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES EN LA COLONIA BUGA, lon:-105.31403859, lat:20.31936033}} | 2021-02-15 | 2021-04-03 | 1161658.2 | 1161658.2 | 1161658.2 | 1161658.2 | 1161658.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107329, contratista:, convocante:Municipio de Cabo Corrientes, monto:1161658.8, importe_modificado:1161658.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2040.0}} | {1921070/proyecto_INICIO, 1921070/proyecto_PROCESO, 1921070/proyecto_FIN, 1921070/proyecto_PROCESO, 1921070/proyecto_FIN, 1921070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2040 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161658.8, modificado:1161658.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929485 | Proyecto de inversión | 511763.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511763.66, modificado:511763.66}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN A CALLE RICO. - 65365 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 65365 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE RICO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO C, lon:-103.41809225, lat:20.287736}} | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 511763.66 | 511763.66 | 511763.66 | 511763.66 | 511763.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 006C- OP/2021, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1379641.73, importe_modificado:1239863.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1929485/proyecto_INICIO, 1929485/proyecto_PROCESO, 1929485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 99 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511763.66, modificado:511763.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930532 | Proyecto de inversión | 1673574.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673574.79, modificado:1673574.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CAJA REGULADORA DE PRESIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DE 6, EN CALLE 2 ENTRE CAMINO AL VADO Y CALLE 9, - 70192 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Las Presas (Lagunitas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 70192 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.6, meta_modificada:346.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:25, direccion:CALLE 2 COLONIA VISTAS DEL TONALLAN, 45429 LAS PRESAS (LAGUNITAS), TONALÁ JALISCO ENTRE CAMINO AL VADO Y CALLE 3, A 2.5 KM DEL NUEVO PERIFÉRICO ORIENTE POR EL CAMINO AL VADO, lon:-103.19172031, lat:20.61841632}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 1673574.79 | 1673574.79 | 1673574.79 | 1673574.79 | 1673574.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-037-2021, contratista:GREIF MI S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1673574.79, importe_modificado:1673574.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.6}} | {1930532/proyecto_PROCESO, 1930532/proyecto_INICIO, 1930532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 346.6 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673574.79, modificado:1673574.79}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930996 | Proyecto de inversión | 213108.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213108.21, modificado:213108.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA, EN LA LOCALIDAD DE ACATIC - 72263 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 72263 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA CENTRO, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE MAGALLÓN, CALLE RAMÓN CORONA EN CALLE FRANCISCO SARABIA RUMBO AL PONIENTE INICIANDO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA , lon:-102.91490204, lat:20.77989807}} | 2021-05-24 | 2021-06-18 | 213108.21 | 213108.21 | 213108.21 | 213108.21 | 213108.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101353, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:213108.21, importe_modificado:213108.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1930996/proyecto_PROCESO, 1930996/proyecto_INICIO, 1930996/proyecto_PROCESO, 1930996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 138 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213108.21, modificado:213108.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931297 | Proyecto de inversión | 216422.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216422.32, modificado:216422.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 73641 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 73641 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA NACIONAL COLONIA CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MELCHOR CAMPO, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA N, lon:-103.72779372, lat:22.38399092}} | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 216422.32 | 216422.32 | 216422.32 | 216422.32 | 216422.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/011/2021, contratista:RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:216422.32, importe_modificado:216422.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1931297/proyecto_PROCESO, 1931297/proyecto_INICIO, 1931297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 200 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216422.32, modificado:216422.32}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931314 | Proyecto de inversión | 1163230.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163230.01, modificado:1163230.01}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73687 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73687 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.75, meta_modificada:1130.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN, AVENIDA SAN GASPAR A 500 METROS DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE MASCOTA, lon:-103.2607894, lat:20.67746534}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 1163230.01 | 1163230.01 | 1163230.01 | 1163230.01 | 1163230.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2021c, contratista:Juan Sánchez López, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1163230.01, importe_modificado:1163230.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.75}} | {1931314/proyecto_INICIO, 1931314/proyecto_PROCESO, 1931314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1130.75 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163230.01, modificado:1163230.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934663 | Proyecto de inversión | 203077.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203077.7, modificado:203077.7}} | SUSTITUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA - 86576 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 86576 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, AVENIDA SAN GASPAR A 200 METROS DE LA PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TALA., lon:-103.25931486, lat:20.67751553}} | 2021-06-07 | 2021-07-02 | 203077.7 | 203077.7 | 203077.7 | 203077.7 | 203077.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2021a, contratista:Ángela Dennisse Navarro Aguilera, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:203077.7, importe_modificado:203077.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {1934663/proyecto_INICIO, 1934663/proyecto_PROCESO, 1934663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 133 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203077.7, modificado:203077.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934675 | Proyecto de inversión | 382504.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382504.54, modificado:382504.54}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA - 86608 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 86608 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.7, meta_modificada:128.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE ANDADOR TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, CALLE SAN GASPAR A 200 METROS DE LA PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TALA., lon:-103.25928804, lat:20.67754062}} | 2021-06-07 | 2021-07-02 | 382504.54 | 382504.54 | 382504.54 | 382504.54 | 382504.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2021b, contratista:Ángela Dennisse Navarro Aguilera, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:382504.54, importe_modificado:382504.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.7}} | {1934675/proyecto_PROCESO, 1934675/proyecto_FIN, 1934675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 128.7 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382504.54, modificado:382504.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935292 | Proyecto de inversión | 223553.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223553.39, modificado:223553.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE MILAN, ENTRE ITALIA Y ANDADOR MILAN, COLONIA INFONAVIT, LOCALIDAD DE ACATIC - 88964 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 88964 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MILAN COLONIA INFONAVIT, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ITALIA Y ANDADOR ANDADOR MILAN, CALLE VICENTE MAGALLÓN CALLE MILÁN ENTRE CALLE ITALIA Y ANDADOR MILAN COLONIA INFONAVIT ACATIC, JALISCO, lon:-102.91552416, lat:20.78454594}} | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 223553.39 | 223553.39 | 223553.39 | 223553.39 | 223553.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:223553.39, importe_modificado:223553.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:972.0}} | {1935292/proyecto_INICIO, 1935292/proyecto_PROCESO, 1935292/proyecto_FIN, 1935292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 972 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223553.39, modificado:223553.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935837 | Proyecto de inversión | 928719.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928719.22, modificado:928284.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CUAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 91697 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 91697 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:635.85, meta_modificada:635.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO LA CAPILLA, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ OBRA UBICADA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y 20 DE NOVIEMBRE E, lon:-103.69825809, lat:20.65388472}} | 2021-06-18 | 2021-07-31 | 928284.52 | 928284.52 | 928284.52 | 928284.52 | 928284.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-074-2021, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TALA, SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:928284.52, importe_modificado:928284.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:635.85}} | {1935837/proyecto_INICIO, 1935837/proyecto_PROCESO, 1935837/proyecto_INICIO, 1935837/proyecto_PROCESO, 1935837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 635.85 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928719.22, modificado:928284.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935981 | Proyecto de inversión | 1180248.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180248.91, modificado:1180248.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PLUTARCO ELIAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 92558 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 92558 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.1, meta_modificada:1006.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. DIEGUEZ BARRIO LA CAPILLA, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AMADO NERVO OBRA EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PLUTARCO ELIAS CA, lon:-103.69677378, lat:20.65166994}} | 2021-06-14 | 2021-08-16 | 1180248.91 | 1180248.91 | 1180248.91 | 1180248.91 | 1180248.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-068-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:1180248.91, importe_modificado:1180248.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.1}} | {1935981/proyecto_INICIO, 1935981/proyecto_PROCESO, 1935981/proyecto_INICIO, 1935981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1006.1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180248.91, modificado:1180248.91}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201940187 | Adquisición | 223299.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223299.54, modificado:223299.54}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESCUELAS DE PUERTO VALLARTA Y TEPATITLAN DE MORELOS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL0055-0003/2021 | N | 0 | 0 | 814 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Milán 163, Díaz Ordaz, 48310 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.229697, lat:20.6367549}, geo2: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Av. José González Carnicerito 920, Vista Hermosa, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7789971, lat:20.8063693}} | 2021-05-28 | 2021-07-19 | 223299.54 | 223299.54 | 223299.54 | 223299.54 | 223299.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Mobiliario y equipo | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223299.54, modificado:223299.54}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201942215 | Proyecto de inversión | 1451266.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451266.89, modificado:1451266.89}} | Rehabilitación de Puente del diablo, ubicado en la localidad de Puente Grande, municipio de Tonalá Jalisco. | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900577 | N | 0 | 0 | 5477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1847.5, meta_modificada:1847.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 2020-12-15 | 2021-09-15 | 1451266.89 | 1451266.89 | 1451266.89 | 1451266.89 | 1451266.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-482-2019, contratista:TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2639239.14, importe_modificado:2639239.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1847.5}} | {1942215/proyecto_FIN, 1942215/proyecto_PROCESO, 1942215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1847.5 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451266.89, modificado:1451266.89}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201942448 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACION DE INGRESO A ZAPOTITAN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Zapotitán De Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 060002100136 | N | 0 | 0 | 2978 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17929.0, meta_modificada:17929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:México 15, Zapotitán de Hidalgo, Jal., México, lon:-103.491692, lat:20.3188568}} | 2021-02-24 | 2021-08-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOCOCI-OP-CSS-011/2021, contratista:COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:3973863.2, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17929.0}} | {1942448/proyecto_INICIO, 1942448/proyecto_PROCESO, 1942448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17929 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210301962362 | Proyecto de inversión | 37133.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37133.7, modificado:37133.7}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 48899 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 48899 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ SUR UNA CUADRA ANTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL LADO PONIENTE ES, lon:-102.18451812, lat:21.00347701}} | 2021-02-22 | 2021-03-21 | 37133.7 | 37133.7 | 37133.7 | 37133.7 | 37133.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:21.0}} | {1962362/proyecto_INICIO, 1962362/proyecto_FIN, 1962362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 21 Conexione(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37133.7, modificado:37133.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301962469 | Proyecto de inversión | 1084990.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084990.43, modificado:1171447.69}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y LAS GAVIOTAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 51385 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 51385 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2094.0, meta_modificada:2094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ROSAS COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS GAVIOTAS, CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y CALLE LAS GAVIOTAS EN LA COLONIA, lon:-104.81546707, lat:20.37377212}} | 2021-01-04 | 2021-03-27 | 1171447.69 | 1171447.69 | 1171447.69 | 1171447.69 | 1171447.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2094.0}} | {1962469/proyecto_PROCESO, 1962469/proyecto_FIN, 1962469/proyecto_INICIO, 1962469/proyecto_FIN, 1962469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2094 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084990.43, modificado:1171447.69}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301964635 | Proyecto de inversión | 543701.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543701.3, modificado:543701.3}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIBERA DEL LAGO - 73750 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 73750 | S | 235 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.58, meta_modificada:297.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE RICO Y CALLE RIVERA DEL LAGO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BARRIO CONOCI, lon:-103.41567806, lat:20.28780798}} | 2021-01-05 | 2021-03-15 | 543701.3 | 543701.3 | 543701.3 | 543701.3 | 543701.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 008C- OP/2021, contratista:DESARROLLO DAP C SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1301387.91, importe_modificado:1407976.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.58}} | {1964635/proyecto_PROCESO, 1964635/proyecto_FIN, 1964635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 297.58 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543701.3, modificado:543701.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301964768 | Proyecto de inversión | 1095863.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095863.43, modificado:1095863.43}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZ´ALEZ ORTEGA. - 75020 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 75020 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BARRI, lon:-103.42447105, lat:20.28675371}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 1095863.43 | 1095863.43 | 1095863.43 | 1095863.43 | 1095863.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:2600910.53, importe_modificado:2507057.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1964768/proyecto_PROCESO, 1964768/proyecto_INICIO, 1964768/proyecto_FIN, 1964768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 166 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095863.43, modificado:1095863.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967363 | Proyecto de inversión | 801722.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801722.38, modificado:801593.86}} | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN CABECERA MUNICIPAL. - 95027 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 95027 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE ALBARO OBREGÓN BARRIO PILA DEL LIMÓN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 18 DE DICIEMBRE, CALLE LIBERTAD ES UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO QUE CONECTA CON LA ZONA CENT, lon:-104.05308648, lat:20.20682784}} | 2021-02-08 | 2021-05-22 | 801593.86 | 801593.86 | 801593.86 | 801593.86 | 801593.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:801722.38, importe_modificado:801593.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.0}} | {1967363/proyecto_INICIO, 1967363/proyecto_FIN, 1967363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 396 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801722.38, modificado:801593.86}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967712 | Proyecto de inversión | 814511.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814511.41, modificado:813806.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SONORA, ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE VERACRUZ, EN EL FRACCIONAMIENTO CASTELLON EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 97159 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 97159 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SONORA FRACCIONAMIENTO CASTELLÓN, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE VERACRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO YENDO ASI EL ORIENTA A 64 ASIA LA DEREC, lon:-104.37217272, lat:19.79454422}} | 2021-07-27 | 2021-08-21 | 813806.8 | 813806.8 | 813806.8 | 813806.8 | 813806.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:841511.41, importe_modificado:813806.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:530.0}} | {1967712/proyecto_INICIO, 1967712/proyecto_PROCESO, 1967712/proyecto_FIN, 1967712/proyecto_INICIO, 1967712/proyecto_PROCESO, 1967712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 530 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814511.41, modificado:813806.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968661 | Proyecto de inversión | 285389.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285389.83, modificado:285389.83}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE TROVADORES COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105804 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 105804 | S | 89 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE TROVADORES CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE FILARMONICA 140910001. CALLE TROVADORES EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 47200 EN, lon:-102.56002224, lat:21.43182667}} | 2021-06-24 | 2021-09-15 | 285389.83 | 285389.83 | 285389.83 | 285389.83 | 285389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11/2021B, contratista:ROM URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:285389.83, importe_modificado:285389.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:359.0}} | {1968661/proyecto_FIN, 1968661/proyecto_PROCESO, 1968661/proyecto_INICIO, 1968661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 359 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285389.83, modificado:285389.83}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968970 | Proyecto de inversión | 1579977.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579977.87, modificado:1579977.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL MUSICO COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107034 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 107034 | S | 113 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1303.73, meta_modificada:1303.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE DEL MUSICO CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE DEL CANTANTE 140910001. CALLE DEL MUSICO EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 472, lon:-102.55977547, lat:21.43273049}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 1579977.87 | 1579977.87 | 1579977.87 | 1579977.87 | 1579977.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:119/2021P, contratista:Carlos Alejandro Herrera Ávila, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1579977.87, importe_modificado:1579977.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1303.73}} | {1968970/proyecto_INICIO, 1968970/proyecto_PROCESO, 1968970/proyecto_FIN, 1968970/proyecto_PROCESO, 1968970/proyecto_FIN, 1968970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1303.73 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579977.87, modificado:1579977.87}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969221 | Proyecto de inversión | 498444.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498444.62, modificado:498444.62}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE DEL MUSICO COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107969 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 107969 | S | 113 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:490.48, meta_modificada:490.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE DEL MUSICO CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE TROVADORES 140910001. CALLE DEL MUSICO EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 47200, lon:-102.55985594, lat:21.43269553}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 498444.62 | 498444.62 | 498444.62 | 498444.62 | 498444.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:119/2021B, contratista:Carlos Alejandro Herrera Ávila, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:498444.62, importe_modificado:498444.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:490.48}} | {1969221/proyecto_FIN, 1969221/proyecto_INICIO, 1969221/proyecto_FIN, 1969221/proyecto_INICIO, 1969221/proyecto_PROCESO, 1969221/proyecto_FIN, 1969221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 490.48 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498444.62, modificado:498444.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969228 | Proyecto de inversión | 326457.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326457.12, modificado:326457.12}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107998 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 107998 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:290.92, meta_modificada:290.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE MANUEL J AGUIRRE Y CALLE DEL MUSICO, CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO 140910001. CALLE MACEDONIO ALCALÁ EN LA COLONIA C.T.M. , lon:-102.55888498, lat:21.43316991}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 326457.12 | 326457.12 | 326457.12 | 326457.12 | 326457.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:120/2021B, contratista:Multiservicios en la Construcción de Villa Hidalgo Jalisco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:326457.12, importe_modificado:326457.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:290.92}} | {1969228/proyecto_INICIO, 1969228/proyecto_PROCESO, 1969228/proyecto_FIN, 1969228/proyecto_INICIO, 1969228/proyecto_FIN, 1969228/proyecto_PROCESO, 1969228/proyecto_FIN, 1969228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 290.92 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326457.12, modificado:326457.12}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969410 | Proyecto de inversión | 1575334 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575334.0, modificado:1575334.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE MIGUEL GONZÁLEZ Y DONACIANO VAZQUEZ, EN EL AGEB:0026 EN SAN IGNACIO CERRO GORDO - 108458 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 108458 | S | 283 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL GONZÁLEZ COLONIA SAN JOSÉ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE DONACIANO VAZQUEZ Y CALLE J. JESÚS HERNÁNDEZ, CALLE PIPILA OBRA UBICADA ENTRE LAS CALLES MIGUEL GONZÁLES Y DON, lon:-102.53420968, lat:20.74920159}} | 2021-06-08 | 2021-09-15 | 1575334 | 1575334 | 1575334 | 1575334 | 1575334 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-EMPMIGUEL0026/2021, contratista:ESPACIOS Y CONTRUCCIONES DE LOS ALTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:1730000.0, importe_modificado:1730000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {1969410/proyecto_INICIO, 1969410/proyecto_PROCESO, 1969410/proyecto_FIN, 1969410/proyecto_INICIO, 1969410/proyecto_PROCESO, 1969410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 420 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575334.0, modificado:1575334.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969534 | Proyecto de inversión | 1217112 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217112.0, modificado:1186781.12}} | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS HORMIGAS - 108836 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Las Hormigas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 108836 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:98, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS HORMIGAS, 48247 LAS HORMIGAS, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LAS HORMIGAS, lon:-104.98190507, lat:20.24993117}} | 2021-06-20 | 2021-08-21 | 1186781.12 | 1186781.12 | 1186781.12 | 1186781.12 | 1186781.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105609, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6491264.0, importe_modificado:6252310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1969534/proyecto_PROCESO, 1969534/proyecto_FIN, 1969534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217112.0, modificado:1186781.12}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969750 | Proyecto de inversión | 530943 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530943.0, modificado:530943.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAFAEL PÉREZ DE LEÓN COL. LAS ANTENAS - 109429 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 109429 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL PEREZ DE LEON COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN MACIAS Y PRIVADA RAFAEL PEREZ DE LEON, CALLE FRANCISCO GUTIERREZ PARTIENDO DE LA CARRETERA LI, lon:-102.341186, lat:21.231051}} | 2021-05-10 | 2021-06-25 | 530943 | 530943 | 530943 | 530943 | 530943 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105541, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:530943.0, importe_modificado:530943.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {1969750/proyecto_INICIO, 1969750/proyecto_FIN, 1969750/proyecto_INICIO, 1969750/proyecto_PROCESO, 1969750/proyecto_FIN, 1969750/proyecto_INICIO, 1969750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 103 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530943.0, modificado:530943.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971060 | Proyecto de inversión | 149164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149164.52, modificado:149164.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ - 114378 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | San Antonio De Los Vázquez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 114378 | S | 145 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:106, direccion:CALLE MEXICO 402 CUATROCIENTOS DOS INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LOPEZ COTILLA, EL TECHADO SE ENCUENTRA EN EL PATIO, lon:-103.14591066, lat:20.81259655}} | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 149164.52 | 149164.52 | 149164.52 | 149164.52 | 149164.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:149164.52, importe_modificado:149164.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0}} | {1971060/proyecto_INICIO, 1971060/proyecto_PROCESO, 1971060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 288 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149164.52, modificado:149164.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971389 | Proyecto de inversión | 188611.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188611.99, modificado:188611.99}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 115469 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Rancho Nuevo (El Murciélago) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 115469 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:227, direccion:CALLEJON AL BASURERO RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49959 RANCHO NUEVO (EL MURCIÉLAGO), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CALLEJÓN RUMBO AL BASURERO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.70948704, lat:19.30746309}} | 2021-05-14 | 2021-05-31 | 188611.99 | 188611.99 | 188611.99 | 188611.99 | 188611.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ042, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:188611.99, importe_modificado:188611.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1971389/proyecto_INICIO, 1971389/proyecto_PROCESO, 1971389/proyecto_FIN, 1971389/proyecto_INICIO, 1971389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 195 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188611.99, modificado:188611.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972042 | Proyecto de inversión | 207157.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207157.89, modificado:207157.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117499 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117499 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.52, meta_modificada:193.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DE VEL, lon:-102.33911099, lat:20.69365646}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 207157.89 | 207157.89 | 207157.89 | 207157.89 | 207157.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.52}} | {1972042/proyecto_PROCESO, 1972042/proyecto_FIN, 1972042/proyecto_INICIO, 1972042/proyecto_PROCESO, 1972042/proyecto_INICIO, 1972042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo todo el proceso para completar y llenar los campos solicitados anteriormente, trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-21}} | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 193.52 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207157.89, modificado:207157.89}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972627 | Proyecto de inversión | 788123.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788123.33, modificado:788123.33}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE RAMON RUBIO EN EL BARRIO DE SAN JOAQUIN DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 119353 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 119353 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE RAMON RUBIO RANCHERIA LA LAJA, 46855 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL PUENTE VEHICULAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE RAMON RUBIO EL EL BARRIO MEJOR CONOCIDO COMO SAN JOAQUIN, lon:-104.52951829, lat:20.58521512}} | 2021-03-01 | 2021-05-08 | 788123.33 | 788123.33 | 788123.33 | 788123.33 | 788123.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104772, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:788123.33, importe_modificado:788123.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1972627/proyecto_INICIO, 1972627/proyecto_FIN, 1972627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 42 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788123.33, modificado:788123.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972837 | Proyecto de inversión | 1302797.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302797.76, modificado:1320760.51}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL (CALLES ANTARTICO, ATLANTICO, PACIFICO E INDICO), EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 119995 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 119995 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO ANTAERTICO PACIFICO. INDICO Y ATARTICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MARIANO BARCENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA AN COSTADO DEL IMSS , lon:-104.36028493, lat:19.76540179}} | 2021-06-05 | 2021-08-13 | 1320760.51 | 1320760.51 | 1320760.51 | 1320760.51 | 1320760.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1320797.76, importe_modificado:1320760.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:802.0}} | {1972837/proyecto_PROCESO, 1972837/proyecto_FIN, 1972837/proyecto_INICIO, 1972837/proyecto_PROCESO, 1972837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 802 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302797.76, modificado:1320760.51}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301973223 | Proyecto de inversión | 79655.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79655.58, modificado:79655.58}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. AGUILILLAS DE CALLE PINO A CALLE CEDRO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121141 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121141 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:AVENIDA AV. AGUILILLAS PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PINO, CALLE CALLE CERRADA SE UBICA AL FINAL DE LA AV. AGUILILLAS POR LADO NORT, lon:-103.21043978, lat:20.35069062}} | 2021-07-07 | 2021-08-07 | 79655.58 | 79655.58 | 79655.58 | 79655.58 | 79655.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-04-2021, contratista:LANDER INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:79655.58, importe_modificado:79655.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1973223/proyecto_INICIO, 1973223/proyecto_PROCESO, 1973223/proyecto_INICIO, 1973223/proyecto_FIN, 1973223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79655.58, modificado:79655.58}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975757 | Proyecto de inversión | 507016.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507016.77, modificado:507016.77}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MATANCILLAS, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 130711 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 130711 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.0, meta_modificada:1051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO MATANCILLAS SAN ISIDRO, 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE 5 DEMAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE SE UBICA A UNA DISTANCIA APROXIM, lon:-101.65350204, lat:21.88606631}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 507016.77 | 507016.77 | 507016.77 | 507016.77 | 507016.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:507016.77, importe_modificado:507016.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.0}} | {1975757/proyecto_FIN, 1975757/proyecto_INICIO, 1975757/proyecto_PROCESO, 1975757/proyecto_INICIO, 1975757/proyecto_PROCESO, 1975757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1051 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507016.77, modificado:507016.77}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975800 | Proyecto de inversión | 930871.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930871.51, modificado:930871.51}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS COLINA LAS GRANJAS PROVIDENCIA. - 130866 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Granjas Providencias [Fraccionamiento] | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 130866 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1403.0, meta_modificada:1403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:362, direccion:CALLE JUSTINO CORONA COLONIA LA LAJA, 45438 GRANJAS PROVIDENCIAS [FRACCIONAMIENTO], ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUSTINO CORONA Y CALLE JUNA PABLIO II, CALLE TOTIBIO ROMO LA OBRA SE UBICA EN COLONIA LAS GRANJAS PROVIDENCIA, lon:-103.10803752, lat:20.587478}} | 2021-03-08 | 2021-05-28 | 930871.51 | 930871.51 | 930871.51 | 930871.51 | 930871.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105016, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:930871.51, importe_modificado:930871.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1403.0}} | {1975800/proyecto_INICIO, 1975800/proyecto_FIN, 1975800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1403 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930871.51, modificado:930871.51}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301976268 | Proyecto de inversión | 147860.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147860.97, modificado:147860.97}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 132393 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Agua Escondida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 132393 | S | 95 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.79, meta_modificada:73.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:CALLE RAFAEL COVARRUBIAS 16 DIECISEIS INTERIOR DIESCISEIS RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 48634 AGUA ESCONDIDA, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, lon:-103.99085126, lat:20.10529293}} | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 147860.97 | 147860.97 | 147860.97 | 147860.97 | 147860.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:147860.97, importe_modificado:147860.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:73.79}} | {1976268/proyecto_INICIO, 1976268/proyecto_FIN, 1976268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 73.79 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147860.97, modificado:147860.97}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301976900 | Proyecto de inversión | 1394533.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394533.2, modificado:1394533.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6 DE DIÁMETRO DE RANCHO NUEVO - EL QUIRINO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 134773 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Quirino (La Sierrita) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 134773 | S | 203 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:68, direccion:RANCHERIA QUIRINO, 47990 QUIRINO (LA SIERRITA), DEGOLLADO JALISCO ENTRE CARRETERA DEGOLLADO - ATOTONILCO Y BRECHA LOCALIDAD DEL QUIRINO, BRECHA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN LA LOCALIDAD DEL QUIRINO SOBRE LA CARRETERA DEGOLLA, lon:-102.21721881, lat:20.47434851}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1394533.2 | 1394533.2 | 1394533.2 | 1394533.2 | 1394533.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:1394533.2, importe_modificado:1394533.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1976900/proyecto_PROCESO, 1976900/proyecto_INICIO, 1976900/proyecto_FIN, 1976900/proyecto_PROCESO, 1976900/proyecto_FIN, 1976900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2400 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394533.2, modificado:1394533.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978365 | Acción | 316482.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316482.39, modificado:316482.39}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 141450 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 141450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.189722, lat:20.293333}} | 2021-04-20 | 2021-09-30 | 316482.39 | 316482.39 | 316482.39 | 316482.39 | 316482.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:316482.39, importe_modificado:316482.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1978365/proyecto_INICIO, 1978365/proyecto_FIN, 1978365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Vehículos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316482.39, modificado:316482.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978856 | Proyecto de inversión | 856161.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856161.06, modificado:856161.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANO ENTRE CALLE LUIS G. URBINA A CALLE MONTE ORET EN CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 143823 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 143823 | S | 89 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.82, meta_modificada:467.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA ECHEVERRÍA, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CALLE LUIS G URBINA Y CALLE MONTE ORET, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DEL JARDÍN CARLOS SANTANA, lon:-104.37768033, lat:19.76178216}} | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 856161.06 | 856161.06 | 856161.06 | 856161.06 | 856161.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:856161.06, importe_modificado:856161.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.82}} | {1978856/proyecto_INICIO, 1978856/proyecto_PROCESO, 1978856/proyecto_FIN, 1978856/proyecto_PROCESO, 1978856/proyecto_FIN, 1978856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 467.82 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856161.06, modificado:856161.06}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301979603 | Proyecto de inversión | 1152773 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152773.0, modificado:1152773.0}} | REHABILITACIÓN EN ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL DON MIGUEL MONTERO - 147950 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147950 | S | 863 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO CANTERIA, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JESUS DELGADO Y CARRETERA LIBRE 307, CALLE LIC. JOSE MARÍA LOZANO A UN COSTADO DE LA GLORIETA , lon:-102.40016019, lat:21.04177757}} | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 1152773 | 1152773 | 1152773 | 1152773 | 1152773 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-29, contratista:NABILER S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1152773.0, importe_modificado:1152773.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {1979603/proyecto_INICIO, 1979603/proyecto_FIN, 1979603/proyecto_PROCESO, 1979603/proyecto_FIN, 1979603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 45 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152773.0, modificado:1152773.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981303 | Proyecto de inversión | 628881 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628881.0, modificado:628881.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE J.F. KENNEDY COL. LA MARTINICA - 154970 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 154970 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE JOHN F. KENNEDY COLONIA LA MARTINICA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE WASHINTON Y CALLE MANAGUA, CALLE FRANKLIN PARTIENDO DEL BLVD. RAMON MARTIN HUERTA ESQUINA CON CALLE JUVENTINO , lon:-102.329729, lat:21.252122}} | 2021-07-05 | 2021-08-20 | 628881 | 628881 | 628881 | 628881 | 628881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105535, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:628881.0, importe_modificado:628881.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:617.0}} | {1981303/proyecto_PROCESO, 1981303/proyecto_INICIO, 1981303/proyecto_FIN, 1981303/proyecto_INICIO, 1981303/proyecto_FIN, 1981303/proyecto_PROCESO, 1981303/proyecto_FIN, 1981303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 617 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628881.0, modificado:628881.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981716 | Proyecto de inversión | 189702 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189702.0, modificado:189702.01}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (PAREDONES) - 156240 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | El Refugio (Paredones) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 156240 | S | 50 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE JUAN GONZÁLEZ PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y , CALLE VALLARTA POR CALLE JUAN GONZÁLEZ HACIA EL NORTE IINICIANDO LA CALLE SAN GABRIEL EN EL REFUGIO , lon:-102.89491614, lat:20.73044786}} | 2021-08-02 | 2021-08-20 | 189702.01 | 189702.01 | 189702.01 | 189702.01 | 189702.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:189702.0, importe_modificado:189702.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.0}} | {1981716/proyecto_PROCESO, 1981716/proyecto_FIN, 1981716/proyecto_INICIO, 1981716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 156 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189702.0, modificado:189702.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981791 | Proyecto de inversión | 604167.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604167.14, modificado:604167.14}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y CANAL EN COMUNIDAD SAN ISIDRO DE ABAJO - 156421 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | San Cayetano De Abajo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156421 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:387, direccion:CALLE 15 DE MAYO RANCHERIA SAN ISIDRO DE ABAJO, 47515 SAN CAYETANO DE ABAJO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y EL CANAL, lon:-101.90414387, lat:21.40965503}} | 2021-04-14 | 2021-07-13 | 604167.14 | 604167.14 | 604167.14 | 604167.14 | 604167.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/021/2021, contratista:DANIELA PADILLA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:604167.14, importe_modificado:604167.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.0}} | {1981791/proyecto_INICIO, 1981791/proyecto_PROCESO, 1981791/proyecto_FIN, 1981791/proyecto_INICIO, 1981791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 356 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604167.14, modificado:604167.14}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982054 | Proyecto de inversión | 329117.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329117.17, modificado:329117.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOR JUANA INÉS - 157172 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 157172 | S | 64 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA OLINKA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE BELEN Y CALLE CERRO RAJADO, SOBRE LA CALLE DE ACCESO AL TANQUE DE CERRO RAJADO., lon:-103.37377373, lat:19.26077624}} | 2021-03-08 | 2021-07-03 | 329117.17 | 329117.17 | 329117.17 | 329117.17 | 329117.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:329117.17, importe_modificado:329117.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1982054/proyecto_INICIO, 1982054/proyecto_FIN, 1982054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 240 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329117.17, modificado:329117.17}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982070 | Proyecto de inversión | 153151.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153151.8, modificado:153151.8}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DEGOLLADO 2DA ETAPA - 157201 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 157201 | S | 149 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO BARRIO LA GALLINITA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LOS TOROS Y CALLE MORELES, CALLE CLEMENTE OROZCO SOBRE LA CALLE DEGOLLADO, lon:-103.3875922, lat:19.25293138}} | 2021-01-04 | 2021-05-05 | 153151.8 | 153151.8 | 153151.8 | 153151.8 | 153151.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:153151.8, importe_modificado:153151.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1982070/proyecto_INICIO, 1982070/proyecto_FIN, 1982070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 35 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153151.8, modificado:153151.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983255 | Proyecto de inversión | 1394078 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394078.0, modificado:1394078.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS - 162759 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Los Arrieros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 162759 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.53, meta_modificada:7.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 53 RANCHERIA LOS ARRIEROS, 46084 LOS ARRIEROS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL OTATILLOS HACIA, lon:-104.12306892, lat:22.17947585}} | 2021-04-18 | 2021-07-03 | 1394078 | 1394078 | 1394078 | 1394078 | 1394078 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1394078.0, importe_modificado:1394078.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.53}} | {1983255/proyecto_INICIO, 1983255/proyecto_FIN, 1983255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 7.53 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394078.0, modificado:1394078.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983800 | Proyecto de inversión | 218643.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218643.24, modificado:218643.24}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CARMEN MARTIN DE RAMIREZ - 165185 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 165185 | S | 540 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.72, meta_modificada:27.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FCO I MADERO BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE GENERAL RAMIREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE GENERAL RAMIREZ A 500 METROS AL SUR DEL MERCADO MUNICIPAL GENERAL R, lon:-102.40298274, lat:21.03011003}} | 2021-08-10 | 2021-09-30 | 218643.24 | 218643.24 | 218643.24 | 218643.24 | 218643.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-35, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:218643.24, importe_modificado:218643.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.72}} | {1983800/proyecto_INICIO, 1983800/proyecto_PROCESO, 1983800/proyecto_FIN, 1983800/proyecto_INICIO, 1983800/proyecto_PROCESO, 1983800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 27.72 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218643.24, modificado:218643.24}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984923 | Proyecto de inversión | 14775.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14775.31, modificado:14775.31}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE ANDADOR COLIMA - 169664 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 169664 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:ANDADOR HIDALGO COLONIA LOMAS DE COCULA, 48503 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE COAHUILA, LA CALLE SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA ENTRE LA CALLE ZACATECAS Y CALLE COAH, lon:-103.81557749, lat:20.37496958}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 14775.31 | 14775.31 | 14775.31 | 14775.31 | 14775.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:29550.81, importe_modificado:14775.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1984923/proyecto_INICIO, 1984923/proyecto_FIN, 1984923/proyecto_INICIO, 1984923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 70 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14775.31, modificado:14775.31}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985046 | Proyecto de inversión | 218315.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218315.21, modificado:218315.21}} | REHABILITACIÒN DE COLECTOR PLUVIAL CRISTOBAL COLON - 170006 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170006 | S | 587 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO LA PAREJA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE CLEMENTE OROZCO Y , CALLE HIDALGO DONDE TERMINA LA CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-103.37690813, lat:19.25926966}} | 2021-03-29 | 2021-05-01 | 218315.21 | 218315.21 | 218315.21 | 218315.21 | 218315.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:218315.21, importe_modificado:218315.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1985046/proyecto_INICIO, 1985046/proyecto_FIN, 1985046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 70 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218315.21, modificado:218315.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985088 | Proyecto de inversión | 61311.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61311.2, modificado:61311.2}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JUAREZ - 170171 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170171 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO JUAREZ, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE FATIMA Y CALLE REFORMA, EN FRENTE DEL INGRESO A CALLE DE LA CAPILLA DE FATIMA, lon:-103.38009286, lat:19.24852208}} | 2021-04-05 | 2021-04-24 | 61311.2 | 61311.2 | 61311.2 | 61311.2 | 61311.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:61311.2, importe_modificado:61311.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1985088/proyecto_INICIO, 1985088/proyecto_FIN, 1985088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 15 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61311.2, modificado:61311.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985967 | Proyecto de inversión | 101818.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101818.87, modificado:101818.87}} | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS DE DRENAJES SANITARIOS EN CALLE PRIVADA 5 DE FEBRERO - 173544 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173544 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GALEANA SUR A UN COSTADO DEL TEMPLO DE SAN JOSE, lon:-102.61678223, lat:21.00834184}} | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 101818.87 | 101818.87 | 101818.87 | 101818.87 | 101818.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:101818.87, importe_modificado:101818.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1985967/proyecto_INICIO, 1985967/proyecto_FIN, 1985967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 82 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101818.87, modificado:101818.87}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986717 | Proyecto de inversión | 289692.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289692.44, modificado:189196.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS HACIA LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 176317 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 176317 | S | 525 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LA LAJA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 30 RANCHERIA SAN GREGORIO, 46850 EMILIANO ZAPATA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL TRAMO DEL CAMINO A REHABILITAR INICIA DESDE LA LOCALIDAD DE LA LAJA RU, lon:-104.56235023, lat:20.62651649}} | 2021-08-02 | 2021-09-24 | 189196 | 189196 | 189196 | 189196 | 189196 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104788, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:289692.44, importe_modificado:189196.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {1986717/proyecto_INICIO, 1986717/proyecto_PROCESO, 1986717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 30 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289692.44, modificado:189196.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986755 | Proyecto de inversión | 256760.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256760.89, modificado:256760.89}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES - 176456 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Los Guajes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 176456 | S | 377 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO LOS GUAJES - RANCHO VIEJO KILÓMETRO 0 + 080 PUEBLO LOS GUAJES, 48630 LOS GUAJES, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE Y AVENIDA DEL PANTEON, UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LOS G, lon:-104.02388624, lat:20.08224203}} | 2021-08-16 | 2021-09-18 | 256760.89 | 256760.89 | 256760.89 | 256760.89 | 256760.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:256760.89, importe_modificado:256760.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:752.0}} | {1986755/proyecto_INICIO, 1986755/proyecto_PROCESO, 1986755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 752 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256760.89, modificado:256760.89}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986793 | Proyecto de inversión | 436623.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436623.72, modificado:436623.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ANDADOR DURAZNO ENTRE LA CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE LUIS MORENO, COLONIA CUESTA BLANCA - 176594 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176594 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:ANDADOR DURAZNO COLONIA CUESTA BLANCA, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE LUIS MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN EL ANDADOR QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL DIF QUE SE ENCUENTRA EN LA COL, lon:-101.93763308, lat:21.36440813}} | 2021-05-21 | 2021-06-17 | 436623.72 | 436623.72 | 436623.72 | 436623.72 | 436623.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/033/2021, contratista:LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:436623.72, importe_modificado:436623.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:147.0}} | {1986793/proyecto_PROCESO, 1986793/proyecto_INICIO, 1986793/proyecto_FIN, 1986793/proyecto_PROCESO, 1986793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 147 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436623.72, modificado:436623.72}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987111 | Proyecto de inversión | 561761.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561761.94, modificado:561761.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL GALÁN - 177663 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Galán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 177663 | S | 82 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:45, direccion:CALLE EL GALAN EJIDO PIHUAMO, 49870 EL GALÁN, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PUENTE PEATONAL, lon:-103.42610841, lat:19.19398985}} | 2021-05-10 | 2021-07-31 | 561761.94 | 561761.94 | 561761.94 | 561761.94 | 561761.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:561761.94, importe_modificado:561761.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.0}} | {1987111/proyecto_INICIO, 1987111/proyecto_PROCESO, 1987111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 595 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561761.94, modificado:561761.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987639 | Proyecto de inversión | 100380.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100380.01, modificado:100380.01}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUARTOS DE VIVIENDAS DE JUNTAS DE MOTA - 179810 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Las Juntas De Mota (Las Juntas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 179810 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:232, direccion:BRECHA TRAMO TAMAZULA - JUNTA DE MOTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + 20 RANCHERIA LAS JUNTAS DE MOTA, 49687 LAS JUNTAS DE MOTA (LAS JUNTAS), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA QU, lon:-103.08318736, lat:19.78037228}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 100380.01 | 100380.01 | 100380.01 | 100380.01 | 100380.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:100380.01, importe_modificado:100380.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1987639/proyecto_INICIO, 1987639/proyecto_FIN, 1987639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15 Cuarto(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100380.01, modificado:100380.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987982 | Proyecto de inversión | 124649.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124649.35, modificado:124649.35}} | INSTALACION DE 22 CALENTADORES SOLARES EN TAMAZULA DE GORDIANO - 181744 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 181744 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MA. MARTINERZ CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE AVENIDA JOSE MA. MARTINEZ Y CALLE GALEANA, CARRETERA SANTA ROSA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GALEANA Y EL , lon:-103.24593511, lat:19.68316334}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:124649.35, importe_modificado:124649.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:22.0}} | {1987982/proyecto_INICIO, 1987982/proyecto_FIN, 1987982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 22 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124649.35, modificado:124649.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988003 | Proyecto de inversión | 353309.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353309.55, modificado:353309.55}} | CONSTRUCCION RE D DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLEIGNACIO ALLENDE DE CALLE HIDALGO A LA PRESA EN SAN JOSE DE LAS FLORES - 181823 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 181823 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGN, lon:-102.96526843, lat:20.64760676}} | 2021-02-15 | 2021-05-21 | 353309.55 | 353309.55 | 353309.55 | 353309.55 | 353309.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014B/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:353309.56, importe_modificado:353309.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:705.0}} | {1988003/proyecto_FIN, 1988003/proyecto_PROCESO, 1988003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 705 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353309.55, modificado:353309.55}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988051 | Proyecto de inversión | 95845.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95845.99, modificado:95845.99}} | CONSTRUCCION DE MURO EN ESCUELA PRIM. IGNACIO PAMPLONA EN LA COFRADIA - 181986 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | La Cofradía De Arriba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 181986 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:255, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - LA COFRADIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + 20 RANCHERIA LA COFRADIA, 49650 LA COFRADÍA DE ARRIBA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA EL CAMINO A CALLJONES Y A 8 KM. SE , lon:-103.25292562, lat:19.61859062}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 95845.99 | 95845.99 | 95845.99 | 95845.99 | 95845.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:95845.99, importe_modificado:95845.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1988051/proyecto_INICIO, 1988051/proyecto_PROCESO, 1988051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95845.99, modificado:95845.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989717 | Proyecto de inversión | 113502.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113502.78, modificado:113502.78}} | COLOCACIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA Y APARTARRAYOS POZO EL FRIJOL - 188353 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Frijol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 188353 | S | 3211 | 3189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:44, direccion:CALLEJON EL FRIJOL RANCHERIA EL FRIJOL, 49870 EL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , EN LOCALIDAD DE EL FRIJOL, lon:-103.34044029, lat:19.24924739}} | 2021-04-19 | 2021-05-30 | 113502.78 | 113502.78 | 113502.78 | 113502.78 | 113502.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TRIFA21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDICSE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:113502.78, importe_modificado:113502.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1989717/proyecto_INICIO, 1989717/proyecto_FIN, 1989717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1400 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113502.78, modificado:113502.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991301 | Proyecto de inversión | 110263.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110263.87, modificado:110263.87}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION DE RED SANITARIA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. - 194348 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 194348 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MARIANO ESCOBEDO UBICADA EN LA CALLE GUADA, lon:-102.54226602, lat:20.7423048}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 110263.87 | 110263.87 | 110263.87 | 110263.87 | 110263.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-GPE.VICTORIA-2021, contratista:ESPACIOS Y CONTRUCCIONES DE LOS ALTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1991301/proyecto_PROCESO, 1991301/proyecto_FIN, 1991301/proyecto_INICIO, 1991301/proyecto_FIN, 1991301/proyecto_PROCESO, 1991301/proyecto_FIN, 1991301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 96 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110263.87, modificado:110263.87}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991687 | Proyecto de inversión | 118344.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118344.99, modificado:118344.99}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA OLIMPICA ENTRES LAS CALLES OLIMPICA Y CERRADA EN LA LAJA - 195757 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 195757 | S | 102 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA OLIMPICA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA OLIMPICA Y CALLE OLIMPICA, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA OLIMPICA ENTE LAS CALLES OLIMPICA Y CALLE CERRA, lon:-103.12654677, lat:20.57775513}} | 2021-03-01 | 2021-05-14 | 118344.99 | 118344.99 | 118344.99 | 118344.99 | 118344.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:118344.99, importe_modificado:118344.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1991687/proyecto_INICIO, 1991687/proyecto_FIN, 1991687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 285 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118344.99, modificado:118344.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992228 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LAJA - 199368 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 199368 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA Y CALLE AVENIDA DE LOS MAESTROS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN, lon:-103.12400404, lat:20.57710225}} | 2021-02-03 | 2021-04-30 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102358, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:18600.0, importe_modificado:18600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1992228/proyecto_PROCESO, 1992228/proyecto_FIN, 1992228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 112 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992239 | Proyecto de inversión | 1597592.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597592.91, modificado:1597592.91}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO BAJÍO DE LOS COCONOS - CUESTA DE ZABALA - CERRO DE LA PUERTA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA PUERTA - 199403 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Cerro De La Puerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 199403 | S | 879 | 811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.8, meta_modificada:15.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:994, direccion:CAMINO TRAMO BAJÍO DE LOS COCONOS - CERRO DE LA PUERTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 8 RANCHERIA CERRO DE LA PUERTA, 46067 CERRO DE LA PUERTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TR, lon:-103.90338798, lat:22.17429117}} | 2021-08-03 | 2021-08-30 | 1597592.91 | 1597592.91 | 1597592.91 | 1597592.91 | 1597592.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/027/2021, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1597592.91, importe_modificado:1597592.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.8}} | {1992239/proyecto_INICIO, 1992239/proyecto_PROCESO, 1992239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15.8 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597592.91, modificado:1597592.91}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995305 | Proyecto de inversión | 603049 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603049.0, modificado:603049.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DEL HIGUERAL A LA LOCALIDAD DE CARREON, VILLA PURIFICACION, JAL. - 210018 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Carreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 210018 | S | 100 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16500.0, meta_modificada:16500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EL HIGUERAL - CARREON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 020 RANCHERIA CARREÓN, 48827 CARREÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE CARREON DONDE, lon:-104.72458481, lat:19.86746928}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 603049 | 603049 | 603049 | 603049 | 603049 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:603049.0, importe_modificado:603049.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16500.0}} | {1995305/proyecto_INICIO, 1995305/proyecto_PROCESO, 1995305/proyecto_INICIO, 1995305/proyecto_FIN, 1995305/proyecto_INICIO, 1995305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 16500 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603049.0, modificado:603049.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996768 | Proyecto de inversión | 157120.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157120.19, modificado:157120.19}} | CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AGUA POTABLE DE POZO LA LENTEJA A DEPOSITO - 215498 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Lenteja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 215498 | S | 97 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:96, direccion:CONTINUACION CAMINO AL BASURERO RANCHERIA MATATLAN, 45435 LA LENTEJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BASURERO Y CAMINO MATATLAN, CAMINO LAS LIEBRES LA OBRA SE UBICA EN LA LENTEJA ENTRE LOS CAMINSIO DEL BASURERO Y LAS LIE, lon:-103.1513464, lat:20.65463335}} | 2021-03-29 | 2021-04-16 | 157120.19 | 157120.19 | 157120.19 | 157120.19 | 157120.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:157120.19, importe_modificado:157120.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1996768/proyecto_INICIO, 1996768/proyecto_FIN, 1996768/proyecto_INICIO, 1996768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 550 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157120.19, modificado:157120.19}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301997897 | Proyecto de inversión | 195928.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195928.44, modificado:195928.44}} | REHABILITACION COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN OUENTE DE SAN MARTIN - 219227 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 219227 | S | 338 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO SAN MARTÍN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE AURELIO ACEVES, CALLE RAFAEL OROZCO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE LAS CALLES AURELIO ACEVES Y RAFAEL, lon:-103.06344504, lat:20.62852053}} | 2021-03-23 | 2021-04-02 | 195928.44 | 195928.44 | 195928.44 | 195928.44 | 195928.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:195928.44, importe_modificado:195928.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1997897/proyecto_PROCESO, 1997897/proyecto_INICIO, 1997897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195928.44, modificado:195928.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00160300772984 | Proyecto de inversión | 641246.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641246.52, modificado:641246.52}} | Conduccion De Linea De Agua Potable Colonias Cerritos Jacarandas Y Tempizque - 241488 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 241488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE ABASOLO, CALLE REVOLUCION ACCESO A LA OBRA POR LA CALL, lon:-103.6936195, lat:20.65094365}} | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 641246.52 | 641246.52 | 641246.52 | 641246.52 | 641246.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-006-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:503031.68, importe_modificado:503031.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {877112/proyecto_INICIO, 877112/proyecto_FIN, 877112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641246.52, modificado:641246.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170200862014 | Proyecto de inversión | 2491001.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491001.39, modificado:1993018.97}} | Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia La Micaela En El Polígono De Av Las Rosas Carr A Chapala San Antonio San Agustín Pinos Pablo - 46768 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 46768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE COLONIA MICAELA BARRIO MICAELITA, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE LOS PINOS, CALLE PABLO NERUDA, lon:-103.331599, lat:20.59996491}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 1993018.97 | 1993018.97 | 1993018.97 | 1993018.97 | 1993018.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0469/17 , contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1994491.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {971030/proyecto_FIN, 971030/proyecto_PROCESO, 971030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491001.39, modificado:1993018.97}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170200887805 | Proyecto de inversión | 80661.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80661.85, modificado:158940.72}} | Construcción De Empedrado Colonia Fátima Zapotitlán, En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60001700373 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-07-07 |  | 158940.72 | 158940.72 | 158940.72 | 158940.72 | 158940.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-AD-0427/17, contratista:SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:161323.7, importe_modificado:161323.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {998589/proyecto_INICIO, 998589/proyecto_FIN, 998589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:132 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80661.85, modificado:158940.72}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170300925873 | Proyecto de inversión | 6673336.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6673336.51, modificado:6673336.51}} | Colector Y Drenaje Sanitario En Calle Allende Tala - 201926 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 201926 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE ALVARO OBREGON SE PUEDE INGRESAR, lon:-103.7065799, lat:20.64789162}} | 2017-01-27 | 2017-12-29 | 6673336.51 | 6673336.51 | 6673336.51 | 6673336.51 | 6673336.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-015-19, contratista:DESARROLLO Y MANTENIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:67095.0, importe_modificado:67095.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052126/proyecto_PROCESO, 1052126/proyecto_INICIO, 1052126/proyecto_FIN, 1052126/proyecto_INICIO, 1052126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6673336.51, modificado:6673336.51}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170300968735 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9887141.14}} | Ampliación Y Remodelación De Hospital Regional, En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | POA 2017 06 00 -0730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-27 |  | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECIMIENTO-09-LP-0759/17, contratista:PROYECTOS E INGENIERÍA DRC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9889849.75, importe_modificado:9889849.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1103164/proyecto_INICIO, 1103164/proyecto_PROCESO, 1103164/proyecto_FIN, 1103164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:130 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9887141.14}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400993084 | Proyecto de inversión | 375060 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375060.0, modificado:374976.5}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Cuquio - 274834 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO., lon:-103.0209422, lat:20.92340822}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 374976.5 | 374976.5 | 374976.5 | 374976.5 | 374976.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0455/17 , contratista:CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:375060.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1128164/proyecto_FIN, 1128164/proyecto_INICIO, 1128164/proyecto_FIN, 1128164/proyecto_PROCESO, 1128164/proyecto_FIN, 1128164/proyecto_INICIO, 1128164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375060.0, modificado:374976.5}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400995303 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998743.91}} | Sustitución De Red Principal De Agua Potable En Calle Rayón Municipio De Atotonilco El Alto Jalisco Fise - 231300 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 231300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE JOSE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO, CALLE SANTA ROSA PONIENTE OBRA, lon:-102.5100897, lat:20.55672298}} | 2017-10-24 | 2017-12-01 | 1998743.91 | 1998743.91 | 1998743.91 | 1998743.91 | 1998743.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0738/17 , contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IKHEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130383/proyecto_INICIO, 1130383/proyecto_FIN, 1130383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998743.91}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400995819 | Proyecto de inversión | 507550.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507550.11, modificado:506482.76}} | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Colonia La Huizachera En La Localidad De San Ignacio E Portes Gil - 230120 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 230120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE HUIZACHERA COLONIA SAN IGNACIO E. PORTES GIL, 46730 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO, CALLE 12 DE OCTUBRE OBRA QUE SE LLEV, lon:-103.9359563, lat:20.65537137}} | 2017-10-19 | 2017-12-01 | 506482.76 | 506482.76 | 506482.76 | 506482.76 | 506482.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0536/17 , contratista:NURP CONSTRUCTORA, S.DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:507550.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130899/proyecto_FIN, 1130899/proyecto_PROCESO, 1130899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507550.11, modificado:506482.76}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170400995930 | Proyecto de inversión | 509425.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509425.97, modificado:509425.97}} | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 319796 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 319796 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO OGAZON CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LIBRE GUADALAJARA T, lon:-103.7267454, lat:20.15338246}} | 2017-11-06 | 2017-12-30 | 509425.97 | 509425.97 | 509425.97 | 509425.97 | 509425.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107959, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:509425.97, importe_modificado:509425.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131010/proyecto_PROCESO, 1131010/proyecto_INICIO, 1131010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509425.97, modificado:509425.97}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170400996281 | Proyecto de inversión | 1398816.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398816.16, modificado:1396439.74}} | Construcción De Línea De Agua Potable En La Localidad De El Tuito En Cabo Corrientes Jalisco - 232961 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 232961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE CAMINO AL TANQUE DE CAPTACION COLONIA EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO, OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES , lon:-105.3109093, lat:20.30811328}} | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 1396439.74 | 1396439.74 | 1396439.74 | 1396439.74 | 1396439.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0516/17 , contratista:CONSTRUCTORA WEST BAY, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1398816.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131361/proyecto_FIN, 1131361/proyecto_PROCESO, 1131361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398816.16, modificado:1396439.74}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400996287 | Proyecto de inversión | 304082.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304082.82, modificado:304082.75}} | Construcción De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Localidad De El Toro En Cabo Corrientes Jalisco - 278426 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 278426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO LOS CORRALES, 48423 LOS CORRALES, CABO CORRIENTES JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES CABO CORRIENTES JALISCO., lon:-105.6704639, lat:20.41161595}} | 2017-10-07 | 2017-10-01 | 304082.75 | 304082.75 | 304082.75 | 304082.75 | 304082.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0538/17 , contratista:CONSTRUCTORA WEST BAY, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:304082.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131367/proyecto_FIN, 1131367/proyecto_PROCESO, 1131367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304082.82, modificado:304082.75}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400996364 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999236.78}} | Construccion De Lineas De Agua Potable Y Drenaje En Diversas Calles De La Colonia Los Pinos En La Comunidad De Cofradia De La Luz En El Muni - 231673 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 231673 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LOS PINOS, 48530 LA COFRADÍA DE LA LUZ, COCULA JALISCO, CALLE J. ORTIZ DE DOMINGUEZ OBRA QUE SE REALIZA DENTRO DEL MUNICIPIO D, lon:-103.7707315, lat:20.41197964}} | 2017-09-28 | 2017-12-01 | 1999236.78 | 1999236.78 | 1999236.78 | 1999236.78 | 1999236.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0680/17 , contratista:EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131444/proyecto_INICIO, 1131444/proyecto_FIN, 1131444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999236.78}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400996668 | Proyecto de inversión | 468825 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468825.0, modificado:468409.29}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Chiquilistlán - 263597 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 263597 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, lon:-103.8615711, lat:20.08856167}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 468409.29 | 468409.29 | 468409.29 | 468409.29 | 468409.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0488/17 , contratista:ATRAGUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A, DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:468825.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131748/proyecto_INICIO, 1131748/proyecto_FIN, 1131748/proyecto_PROCESO, 1131748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468825.0, modificado:468409.29}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998195 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749997.85}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Zapotiltic - 262855 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 262855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA ZAPOTILTIC, 49606 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, CALLE MONTES DE OCA PISO FIRME A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, lon:-103.4233096, lat:19.63288552}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 749997.85 | 749997.85 | 749997.85 | 749997.85 | 749997.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0491-17 , contratista:ARKANA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133275/proyecto_FIN, 1133275/proyecto_PROCESO, 1133275/proyecto_FIN, 1133275/proyecto_INICIO, 1133275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749997.85}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998439 | Proyecto de inversión | 468823.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468823.25, modificado:1909483.08}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Poncitlan - 264436 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, lon:-102.9541906, lat:20.31677896}} | 2017-11-02 | 2017-12-01 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0649/17 , contratista:VELPA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:468750.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133519/proyecto_INICIO, 1133519/proyecto_PROCESO, 1133519/proyecto_FIN, 1133519/proyecto_PROCESO, 1133519/proyecto_FIN, 1133519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468823.25, modificado:1909483.08}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400999419 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749994.79}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De La Huerta - 264297 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 LOS BAÑOS, LA HUERTA JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, lon:-104.6535009, lat:19.48659652}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 749994.79 | 749994.79 | 749994.79 | 749994.79 | 749994.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0448/17 , contratista:CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134499/proyecto_FIN, 1134499/proyecto_PROCESO, 1134499/proyecto_FIN, 1134499/proyecto_INICIO, 1134499/proyecto_FIN, 1134499/proyecto_INICIO, 1134499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749994.79}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400999420 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1297514.77}} | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Las Lomas En La Cabecera Municipal Municipo De La Huerta Jalisco - 242548 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 242548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LA HUERTA, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO, CALLE CARRILLO PUERTO OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO, lon:-104.6472768, lat:19.48120294}} | 2017-10-02 | 2017-11-01 | 1297514.77 | 1297514.77 | 1297514.77 | 1297514.77 | 1297514.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0694/17 , contratista:ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN HAGOP, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134500/proyecto_INICIO, 1134500/proyecto_FIN, 1134500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1297514.77}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170400999440 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1983017.58}} | Rehabilitacion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Segund Etapa En Calles Principales De La Cabecera Municipal De Ixtlahuacan Del Rio - 266581 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 266581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO CIUDAD IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO, CALLE HIDALGO OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIP, lon:-103.2392331, lat:20.86387888}} | 2017-08-25 | 2017-12-01 | 1983017.58 | 1983017.58 | 1983017.58 | 1983017.58 | 1983017.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0692/17 , contratista:CARLOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1983017.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134520/proyecto_INICIO, 1134520/proyecto_PROCESO, 1134520/proyecto_INICIO, 1134520/proyecto_FIN, 1134520/proyecto_PROCESO, 1134520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}} | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1983017.58}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170401047760 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.499614204E7}} | Construcción De Los Trabajos Complementarios De La Torre A, Plazoleta Y Calle Humboldt Del Primer Complejo Creativo En La Ciudad Creativa Digital En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60001700900 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-19 |  | 24996142.04 | 24996142.04 | 24996142.04 | 24996142.04 | 24996142.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-EICIS-01-LP-0811/17, contratista:CONSTRUCTORA ARGAMURO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.299866118E7, importe_modificado:2.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1183808/proyecto_INICIO, 1183808/proyecto_FIN, 1183808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:130 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.499614204E7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00180201099277 | Proyecto de inversión | 776386.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388193.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388193.33, modificado:388193.33}} | Construccion De Banquetas En Calle Francisco V Ruiz De El Lindero Municipio De Zapotiltic Jalisco - 31640 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 31640 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO V. RUIZ BARRIO EL LINDERO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO PERTENECIENTE A ESTA MUNICIPALIDAD, lon:-103.4369261, lat:19.63277928}} | 2018-04-10 | 2018-06-29 | 388193.33 | 388193.33 | 388193.33 | 388193.33 | 388193.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ - BANQUETAUNOER0-01/2018, contratista:ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:388193.33, importe_modificado:388193.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237658/proyecto_INICIO, 1237658/proyecto_FIN, 1237658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388193.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388193.33, modificado:388193.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00180201135943 | Proyecto de inversión | 3618623 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618623.0, modificado:3618623.0}} | Construcción De Huellas De Rodamiento Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje, Localidad De Tenexcamilpa, Tonila, Jalisco | 14 | Jalisco | 103 | Tonila | Tonila | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3618623 | 3618623 | 3618623 | 3618623 | 3618623 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105766, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO TONILA, JALISCO, monto:3618623.0, importe_modificado:3618623.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274918/proyecto_PROCESO, 1274918/proyecto_INICIO, 1274918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:128 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618623.0, modificado:3618623.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL180301306081 | Proyecto de inversión | 424494.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424494.07, modificado:424494.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL OBRERA SEGUNDA SECCIÓN - 167919 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167919 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL DE LA PAZ SANTOS COLONIA OBRERA 2DA. SECCIÓN, 45300TALA, TALA JALISCOENTRE CALLE SIMON CHECA Y CALLE SIMON CHECA, CALLE ROSALIO RODRIGUEZ SE INGRESA A LA OBRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ENRIQUE RAMOS HASTA SU CRUCE CON LA , lon:-103.70943393, lat:20.66315274}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 424494.07 | 424494.07 | 424494.07 | 424494.07 | 424494.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-042-2020, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA, convocante:Tala, Jalisco, monto:421731.24, importe_modificado:421731.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}} | {1306081/proyecto_INICIO, 1306081/proyecto_FIN, 1306081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 286 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424494.07, modificado:424494.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301400155 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | CENTRO DE SALUD SANTA ANA GUADALUPE | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CENTRO DE SALUD SANTA ANA GUADALUPE, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2014-01-01 | 2018-10-17 | 3599999.36 | 3599999.36 | 3599999.36 | 3599999.36 | 3599999.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:12, | modalidad:U, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL180401464922 | Proyecto de inversión | 5648866.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5648866.61, modificado:5648866.61}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL D Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE - 409798 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 409798 | S | 1230 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.9, meta_modificada:1230.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE HERRERA I CAIRO, CALLE ARROYO SECO SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA AV. HERRERA I. CAIRO HASTA SU CRUCE CON LA CALLE ALLENDE, lon:-103.70660515, lat:20.6473639}} | 2018-02-16 | 2018-12-31 | 5648866.61 | 5648866.61 | 5648866.61 | 5648866.61 | 5648866.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-CSS-071-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:2545277.21, importe_modificado:2545277.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.9}} | {1464922/proyecto_INICIO, 1464922/proyecto_FIN, 1464922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1230.9 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5648866.61, modificado:5648866.61}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201520141 | Proyecto de inversión | 263578.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263578.88, modificado:263578.88}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DE NAVARRETE JUNTA DE RÍOS CARRERAS - 24207 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Carreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE MEZQUITIC JALISCO | 24207 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO A LAS CARRERAS - LAS CARRERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 700 RANCHERIA LAS CARRERAS, 46043 LAS CARRERAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y CARRETERA MEZQUITIC HUEJUQUILLA, A 6 KILÓMETROS AL NORTE , lon:-103.71383334, lat:22.50289776}} | 2019-03-18 | 2019-04-12 | 263578.88 | 263578.88 | 263578.88 | 263578.88 | 263578.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:263578.88, importe_modificado:263578.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1520141/proyecto_PROCESO, 1520141/proyecto_INICIO, 1520141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263578.88, modificado:263578.88}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201535115 | Proyecto de inversión | 796389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796389.5, modificado:796389.5}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO - 49105 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Cerro Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | 49105 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:33, direccion:CALLE CARRETERA A HUEJUQUILLA RANCHERIA CERRO COLORADO, 46042 CERRO COLORADO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , EN LOS MÁRGENES, lon:-103.76523172, lat:22.49257247}} | 2019-04-08 | 2019-05-24 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:796389.5, importe_modificado:796389.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:607.0}} | {1535115/proyecto_PROCESO, 1535115/proyecto_INICIO, 1535115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 607 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796389.5, modificado:796389.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201560406 | Proyecto de inversión | 2657015.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657015.64, modificado:2657015.64}} | SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00180301144316, PORQUE NO APARECE ESTE FOLIO EN EL PORTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA SUSTITUCIÓN DE 9 AULAS ATÍPICAS, UN LABORATORIO Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 83 | Tala | La Higuera De Pacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CONA-03040 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:144, direccion:Calle González Gallo, Castro Urdiales, Jal., México, lon:-103.820731, lat:20.601767}} | 2018-09-17 | 2018-12-24 | 2657015.64 | 2657015.64 | 2657015.64 | 2657015.64 | 2657015.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2015, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657015.64, modificado:2657015.64}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190401640233 | Proyecto de inversión | 368242.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368242.5, modificado:368242.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE GARZA PARADA - 246775 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Garza Parada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 246775 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:540, direccion:RANCHERIA GARZA PARADA, 46074 GARZA PARADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE GARZA PARADA., lon:-104.32339682, lat:22.16054061}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 368242.5 | 368242.5 | 368242.5 | 368242.5 | 368242.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:368245.5, importe_modificado:348245.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1640233/proyecto_INICIO, 1640233/proyecto_FIN, 1640233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368242.5, modificado:368242.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401646771 | Proyecto de inversión | 807921.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807921.74, modificado:807921.74}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 254757 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 254757 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PROLONGACION CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-103.72935694, lat:22.38538108}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 807921.74 | 807921.74 | 807921.74 | 807921.74 | 807921.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/032/2019, contratista:ING. AGUSTÍN DE JESÚS BARAJAS OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:807921.74, importe_modificado:807921.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1646771/proyecto_INICIO, 1646771/proyecto_FIN, 1646771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 240 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807921.74, modificado:807921.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401658169 | Proyecto de inversión | 846312.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846312.5, modificado:846312.5}} | REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA Y PAVIMENTOS EN CALLE RAMÓN CORONA PRIMERA ETAPA - 268082 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO E MEZQUITIC JALISCO | 268082 | S | 15 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN CORONA SECTOR CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA CABECERA MUNI, lon:-103.73059779, lat:22.38904343}} | 2019-12-05 | 2019-12-28 | 846312.5 | 846312.5 | 846312.5 | 846312.5 | 846312.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/029/2019, contratista:LIC. DIANA PATRICIA DALLI SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:846312.5, importe_modificado:846312.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1658169/proyecto_FIN, 1658169/proyecto_PROCESO, 1658169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846312.5, modificado:846312.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401661719 | Proyecto de inversión | 1012686 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012686.0, modificado:1012686.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LOS AMOLES LA LAGUNA RATONTITA - 272743 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ratontita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 272743 | S | 105 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO LOS AMOLES - RATONTITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA RATONTITA, 46067 RATONTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS TRAMOS DE LOS AMOLES LA LAGUNA , lon:-103.99028006, lat:21.97050382}} | 2019-12-16 | 2019-12-30 | 1012686 | 1012686 | 1012686 | 1012686 | 1012686 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/033/2019, contratista:C. DOROTEO REYES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1012686.0, importe_modificado:1012686.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1661719/proyecto_INICIO, 1661719/proyecto_FIN, 1661719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012686.0, modificado:1012686.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401662217 | Proyecto de inversión | 3336075.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502056.46, modificado:2502056.46}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834018.82, modificado:834018.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN EN EL MUNICIPIO D MEZQUITIC - 273408 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Cajón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 273408 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:434, direccion:RANCHO EL CAJÓN, 46084 EL CAJÓN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN., lon:-104.1245183, lat:22.29682804}} | 2019-10-20 | 2019-12-30 | 3336075.28 | 3336075.28 | 3336075.28 | 3336075.28 | 3336075.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:3336075.28, importe_modificado:3336075.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662217/proyecto_INICIO, 1662217/proyecto_PROCESO, 1662217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:47, | modalidad:S, | prog_pres:179 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502056.46, modificado:2502056.46}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834018.82, modificado:834018.82}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200301751873 | Proyecto de inversión | 9492.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9492.96, modificado:9492.96}} | EQUIPAMIENTO DE PIPA PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA A COLONIAS Y LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 63739 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 63739 | S | 2965 | 2035 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MARIA DEL CARMEN SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.72885665, lat:20.14204393}} | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 9492.96 | 9492.96 | 9492.96 | 9492.96 | 9492.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101373, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:9474.01, importe_modificado:9174.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751873/proyecto_INICIO, 1751873/proyecto_PROCESO, 1751873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9492.96, modificado:9492.96}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201913600 | Acción | 112769.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112769.73, modificado:101039.76}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 22999 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Mixtlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MIXTLAN JALISCO | 22999 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.408889, lat:20.440556}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 101039.76 | 101039.76 | 101039.76 | 101039.76 | 101039.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107267, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:101039.76, importe_modificado:101039.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1913600/proyecto_INICIO, 1913600/proyecto_PROCESO, 1913600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Vehículos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112769.73, modificado:101039.76}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919025 | Proyecto de inversión | 150568 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150568.0, modificado:150568.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA, JALISCO. - 35107 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 35107 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO., lon:-102.22962004, lat:20.60835682}} | 2021-03-25 | 2021-04-12 | 150568 | 150568 | 150568 | 150568 | 150568 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100861, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA , monto:783719.2, importe_modificado:783719.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1919025/proyecto_FIN, 1919025/proyecto_INICIO, 1919025/proyecto_PROCESO, 1919025/proyecto_FIN, 1919025/proyecto_INICIO, 1919025/proyecto_PROCESO, 1919025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150568.0, modificado:150568.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919873 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:102000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37278 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37278 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL AV UNIVERSIDAD GIRAR POR LAS VIAS DEL TREN TOMAR LA CALLE OXNARD HASTA TOPAR CON LA AV DE LOS MAESTROS Y GIRAR POR LA CALLE DIAMANTE, lon:-102.75724279, lat:20.3497545}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:17.0}} | {1919873/proyecto_INICIO, 1919873/proyecto_FIN, 1919873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:102000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920188 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL UVALANO MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38173 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | El Uvalano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38173 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL UVALANO, 00000 EL UVALANO, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE LA AVENIDA FRANCISCO ZARCO SEGUIR POR UN COSTADO DE LA VIAS FERREAS HASTA INCORPORARSE A LA CALLE OXNARD HASTA AVENIDA DE LOS MAESTROS RUMB, lon:-102.63810888, lat:20.43912294}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {1920188/proyecto_PROCESO, 1920188/proyecto_FIN, 1920188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 8 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201927066 | Acción | 1169406.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169406.9, modificado:1335726.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 56288 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 56288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 1335726 | 1335726 | 1335726 | 1335726 | 1335726 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33 SERVICIOS PRO 2021, contratista:MUNICIPIO DE TONALÁ, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1335726.0, importe_modificado:1335726.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1927066/proyecto_INICIO, 1927066/proyecto_PROCESO, 1927066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169406.9, modificado:1335726.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930677 | Proyecto de inversión | 189851.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189851.25, modificado:189851.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRETE - 70825 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Juan De Navarrete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 70825 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:198, direccion:CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE , lon:-103.74423705, lat:22.44261038}} | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 189851.25 | 189851.25 | 189851.25 | 189851.25 | 189851.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/002/2021, contratista:RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:189851.25, importe_modificado:189851.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1930677/proyecto_INICIO, 1930677/proyecto_FIN, 1930677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 250 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189851.25, modificado:189851.25}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934033 | Proyecto de inversión | 68586.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68586.9, modificado:68586.9}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO HUKUTA - CHONACATA EN LA LOCALIDAD DE CHONACATA - 84171 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Chonacata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 84171 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.45, meta_modificada:10.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO HUKUTA - CHONACATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 45 RANCHO CHONACATA, 46053 CHONACATA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DE HUKUTA HACIA LA LOCALIDAD DE CHONACAT, lon:-103.946097, lat:22.17746403}} | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 68586.9 | 68586.9 | 68586.9 | 68586.9 | 68586.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106442, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:68586.9, importe_modificado:68586.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.45}} | {1934033/proyecto_INICIO, 1934033/proyecto_FIN, 1934033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10.45 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68586.9, modificado:68586.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934383 | Proyecto de inversión | 903588.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903588.66, modificado:903588.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA DELEGACION DE AHUISCULCO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 85538 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Ahuisculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 85538 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 4 PUEBLO AHUISCULCO, 45330 AHUISCULCO, TALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MATAMOROS INGRESANDO A LA POBLACION POR LA CARRETERA A SANTA CRUZ DE LAS FLORES CIRCUITO METRO, lon:-103.70090992, lat:20.57016797}} | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 903588.66 | 903588.66 | 903588.66 | 903588.66 | 903588.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-064-2021, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:903588.66, importe_modificado:903588.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1934383/proyecto_INICIO, 1934383/proyecto_PROCESO, 1934383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1320 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903588.66, modificado:903588.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934492 | Proyecto de inversión | 344361.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344361.16, modificado:344361.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CODORNIZ ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO - 85911 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 85911 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO, CALLE ALBATROZ A 720 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE AVE DE PARAÍSO, lon:-103.24062086, lat:20.66500495}} | 2021-05-24 | 2021-06-19 | 344361.16 | 344361.16 | 344361.16 | 344361.16 | 344361.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-048-2021a, contratista:Constructora TGV S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:344361.16, importe_modificado:344361.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1934492/proyecto_INICIO, 1934492/proyecto_PROCESO, 1934492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 160 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344361.16, modificado:344361.16}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935751 | Proyecto de inversión | 2387224.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387224.75, modificado:2387224.75}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL PROLONGACIÓN CALLE ALLENDE HASTA CRUCE SALIDA A CD. GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO - 90817 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán De Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 90817 | S | 256 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE CUARTEL TERCERO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE ALEJO MACIAS Y CARRETERA ZAPOTITLAN DE VADILLO - CD GUZMAN, CALLE PEDRO DE GANTE CALLE ALLENDE DOMICILIO CONOCIDO EN EL CUA, lon:-103.80513978, lat:19.55366925}} | 2021-04-05 | 2021-06-11 | 2387224.75 | 2387224.75 | 2387224.75 | 2387224.75 | 2387224.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001_COP/DOP/40/21, contratista:CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Zapotitlán de Vadillo, jalisco, monto:2387224.75, importe_modificado:2387224.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2400.0}} | {1935751/proyecto_INICIO, 1935751/proyecto_PROCESO, 1935751/proyecto_INICIO, 1935751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2400 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387224.75, modificado:2387224.75}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201936118 | Proyecto de inversión | 577921.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577921.35, modificado:577921.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS, EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO - 93209 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | El Refugio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 93209 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.68, meta_modificada:298.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL REFUGIO, 45310 EL REFUGIO, TALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MADERO, CALLE DE LOS GIGANTES OBRA UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MADERO EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO EN EL MU, lon:-103.73937312, lat:20.67400696}} | 2021-05-14 | 2021-06-07 | 577921.35 | 577921.35 | 577921.35 | 577921.35 | 577921.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-069-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:577921.35, importe_modificado:577921.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.68}} | {1936118/proyecto_PROCESO, 1936118/proyecto_INICIO, 1936118/proyecto_PROCESO, 1936118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 298.68 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577921.35, modificado:577921.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201936780 | Proyecto de inversión | 45831.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45831.48, modificado:45831.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO ABREVADERO COMUNITARIO EN PREDIO EL HUIZACHE EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA - 97448 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Soconita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 97448 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:477, direccion:RANCHERIA SOCONITA, 46056 SOCONITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL PREDIO EL HUIZACHE EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA., lon:-104.10585354, lat:22.17051032}} | 2021-04-04 | 2021-04-10 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106429, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:45831.48, importe_modificado:45831.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1936780/proyecto_INICIO, 1936780/proyecto_PROCESO, 1936780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 416 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45831.48, modificado:45831.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201939940 | Adquisición | 55080.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55080.8, modificado:55080.8}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapotlanejo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMB2016-B-EQ-LPL00173-0005/2021 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Niños Heroes 87, Jardines del Paraíso, 45430 Zapotlanejo, Jal., México, lon:-103.0591948, lat:20.6205593}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Euterpe 2465, Lomas de Independencia, 44240 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3242335, lat:20.7137283}, geo3: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Caracas 300, La Capacha, 45520 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3142048, lat:20.6343751}} | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 55080.8 | 55080.8 | 55080.8 | 55080.8 | 55080.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Mobiliario y equipo | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55080.8, modificado:55080.8}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201940873 | Proyecto de inversión | 1491877.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491877.56, modificado:1491877.56}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Fray Antonio Alcalde CCT 14DPR2932X, ubicada en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100155 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 2021-03-01 | 2021-04-14 | 1491877.56 | 1491877.56 | 1491877.56 | 1491877.56 | 1491877.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-167-2021, contratista:CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1491877.56, importe_modificado:1491877.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1940873/proyecto_PROCESO, 1940873/proyecto_INICIO, 1940873/proyecto_PROCESO, 1940873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1050 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491877.56, modificado:1491877.56}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201940881 | Proyecto de inversión | 1992587.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992587.18, modificado:1992587.18}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria David Gallo Lozano CCT 14EPR0968X, ubicada en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100156 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 2021-03-01 | 2021-04-14 | 1992587.18 | 1992587.18 | 1992587.18 | 1992587.18 | 1992587.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-166-2021, contratista:URBPAV, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1992587.18, importe_modificado:1992587.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1940881/proyecto_INICIO, 1940881/proyecto_PROCESO, 1940881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1400 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992587.18, modificado:1992587.18}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210301964804 | Proyecto de inversión | 931169.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931169.16, modificado:931169.16}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN CALLE MORELOS DE NICOLAS BRAVO A GONZALEZ ORTEGA - 75372 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 75372 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BARR, lon:-103.42453047, lat:20.28674906}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 931169.16 | 931169.16 | 931169.16 | 931169.16 | 931169.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:2600910.53, importe_modificado:2507057.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1964804/proyecto_INICIO, 1964804/proyecto_FIN, 1964804/proyecto_INICIO, 1964804/proyecto_FIN, 1964804/proyecto_PROCESO, 1964804/proyecto_FIN, 1964804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 166 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931169.16, modificado:931169.16}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968552 | Proyecto de inversión | 1444295.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444295.94, modificado:1444295.94}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL M PONCE DE CALLE CANTANTE A CALLE TROVADORES EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105460 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 105460 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1407.0, meta_modificada:1407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M PONCE CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE DEL CANTANTE Y CALLE TROVADORES, CALLE TENOR 140910001. CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE LAS CALLES DEL CANTANTE A CALLE TROVADORE, lon:-102.55979693, lat:21.43312996}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 1444295.94 | 1444295.94 | 1444295.94 | 1444295.94 | 1444295.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-02/FAIS/2021P, contratista:Urbanizaciones y Edificaciones ROMEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1444295.94, importe_modificado:1444295.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1407.0}} | {1968552/proyecto_INICIO, 1968552/proyecto_PROCESO, 1968552/proyecto_FIN, 1968552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1407 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444295.94, modificado:1444295.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969231 | Proyecto de inversión | 2076694.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076694.64, modificado:2076694.64}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A 250 M EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO - 108001 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | La Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 108001 | S | 112 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:21, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NORTE 15 NO INTERIOR SN RANCHERIA LA CALERA, 47215 LA CALERA, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO DE CALERA, 140910021.CALLE VICENTE GUERRERO NORTE NO. 15 INGRESO A , lon:-102.58344522, lat:21.49899211}} | 2021-06-24 | 2021-08-12 | 2076694.64 | 2076694.64 | 2076694.64 | 2076694.64 | 2076694.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10/2021, contratista:TRABYESA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:2076694.64, importe_modificado:2076694.64}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969231/proyecto_INICIO, 1969231/proyecto_PROCESO, 1969231/proyecto_INICIO, 1969231/proyecto_FIN, 1969231/proyecto_PROCESO, 1969231/proyecto_FIN, 1969231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076694.64, modificado:2076694.64}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969714 | Proyecto de inversión | 116483.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116483.73, modificado:116483.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA. - 109355 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 109355 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA LOMA, 45805 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE 1RO. DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC PTE., CERRADA CERRADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR PONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN E, lon:-103.43498296, lat:20.27845572}} | 2021-06-14 | 2021-07-02 | 116483.73 | 116483.73 | 116483.73 | 116483.73 | 116483.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:113778.58, importe_modificado:116483.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1969714/proyecto_INICIO, 1969714/proyecto_FIN, 1969714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 62 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116483.73, modificado:116483.73}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971242 | Proyecto de inversión | 91662.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91662.96, modificado:91662.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD EN LAS LATAS - 114919 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Latas (Kwatemukame) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 114919 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1273, direccion:RANCHERIA LAS LATAS, 46057 LAS LATAS (KWATEMUKAME), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LAS LATAS., lon:-104.33120796, lat:22.03864151}} | 2021-02-28 | 2021-03-04 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:91662.96, importe_modificado:91662.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {1971242/proyecto_FIN, 1971242/proyecto_INICIO, 1971242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 936 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91662.96, modificado:91662.96}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972001 | Proyecto de inversión | 85714.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85714.2, modificado:85714.2}} | MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA EN LAS REYNAS EN LA COLONIA LA GARITA DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS - 117318 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | La Garita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 117318 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:191, direccion:CALLE MINA DE PLATA COLONIA SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 LA GARITA, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE MINA EL ROSARIO Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA GARITA EN LA REYNAS EN LA CALLE MINA DE PLATA EN , lon:-103.7988482, lat:21.68813468}} | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 85714.2 | 85714.2 | 85714.2 | 85714.2 | 85714.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:85714.2, importe_modificado:85714.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1972001/proyecto_INICIO, 1972001/proyecto_FIN, 1972001/proyecto_PROCESO, 1972001/proyecto_FIN, 1972001/proyecto_PROCESO, 1972001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 27 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85714.2, modificado:85714.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972038 | Proyecto de inversión | 405662.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405662.95, modificado:405662.95}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117483 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117483 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.0, meta_modificada:442.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 TREINTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O S, lon:-102.33910562, lat:20.69366148}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 405662.95 | 405662.95 | 405662.95 | 405662.95 | 405662.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.64}} | {1972038/proyecto_FIN, 1972038/proyecto_INICIO, 1972038/proyecto_PROCESO, 1972038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo todo el proceso y llenaron los campos solicitados., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-21}} | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 442.64 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405662.95, modificado:405662.95}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972729 | Proyecto de inversión | 458070.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458070.4, modificado:458070.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMBARCADERO COL. LAS ANTENAS - 119636 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 119636 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE EMBARCADERO COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE VICTORIANO MARQUEZ Y CALLE LA CEJA, PRIVADA TV AZTECA PARTIENDO DE LA CARRETERA FED. 80 EN EL KM. 47 TOMAR , lon:-102.341858, lat:21.233797}} | 2021-05-17 | 2021-07-02 | 458070.4 | 458070.4 | 458070.4 | 458070.4 | 458070.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105526, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:458070.4, importe_modificado:458070.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {1972729/proyecto_INICIO, 1972729/proyecto_FIN, 1972729/proyecto_INICIO, 1972729/proyecto_PROCESO, 1972729/proyecto_INICIO, 1972729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 93 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458070.4, modificado:458070.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972902 | Proyecto de inversión | 244607.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244607.08, modificado:244607.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA TV AZTECA COL. LAS ANTENAS - 120223 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 120223 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.6, meta_modificada:46.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PRIVADA TV AZTECA COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE VICTORIANO MARQUEZ Y , CALLE EL PLAN O BAJIO PARTIENDO DE LA CARRETERA FED. 80 POR LA CALLE VICTORIANO MAR, lon:-102.341896, lat:21.234162}} | 2021-05-17 | 2021-07-02 | 244607.08 | 244607.08 | 244607.08 | 244607.08 | 244607.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105521, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:244607.08, importe_modificado:244607.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.6}} | {1972902/proyecto_PROCESO, 1972902/proyecto_FIN, 1972902/proyecto_INICIO, 1972902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 46.6 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244607.08, modificado:244607.08}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974844 | Proyecto de inversión | 2520714.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520714.43, modificado:2520714.43}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE MEXICO EN LA DELEGACION DE SOYATLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO - 126899 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Soyatlán Del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 126899 | S | 35 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1511.0, meta_modificada:1511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE MEXICO COLONIA SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE ISABEL SANTANA Y CALLE MEXICO, LA CALLE MEXICO SE ENCUNTRA UBICADA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL JARDIN DE NIÑOS EN LA DELEGACION DE, lon:-104.28171433, lat:20.30588489}} | 2021-06-25 | 2021-09-30 | 2520714.43 | 2520714.43 | 2520714.43 | 2520714.43 | 2520714.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102610, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:2520714.43, importe_modificado:2520714.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1511.0}} | {1974844/proyecto_INICIO, 1974844/proyecto_FIN, 1974844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1511 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520714.43, modificado:2520714.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975007 | Proyecto de inversión | 5175952.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5175952.77, modificado:5175952.77}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO A LA SANGUIJUELA 3ERA ETAPA , MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO - 127495 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | La Sanguijuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 127495 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:80, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA RANCHERIA LA SANGUIJUELA, 47987 LA SANGUIJUELA, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD JESÚS MARIA-DEGOLLADO Y TERRACERIA ARROYO PINO SOLO, , lon:-102.04821379, lat:20.4857241}} | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 5175952.77 | 5175952.77 | 5175952.77 | 5175952.77 | 5175952.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:5175952.77, importe_modificado:5175952.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} | {1975007/proyecto_INICIO, 1975007/proyecto_PROCESO, 1975007/proyecto_FIN, 1975007/proyecto_PROCESO, 1975007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1320 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5175952.77, modificado:5175952.77}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975092 | Proyecto de inversión | 499624.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499624.37, modificado:499624.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA MAGISTERIAL, COLONIA SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 127944 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 127944 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MAGISTERIAL RANCHERIA DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA MAGISTERIAL Y CALLE GUERRERO, CALLE ENRIQUE LÓPEZ EN LOS LIMITES DE LA COLONIA SAN GABRIEL Y COLONIA CENTRO SE UBICA LA CAL, lon:-102.13477527, lat:20.45278115}} | 2021-07-26 | 2021-08-07 | 499624.37 | 499624.37 | 499624.37 | 499624.37 | 499624.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:499624.37, importe_modificado:499624.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1975092/proyecto_INICIO, 1975092/proyecto_PROCESO, 1975092/proyecto_FIN, 1975092/proyecto_PROCESO, 1975092/proyecto_FIN, 1975092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 650 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499624.37, modificado:499624.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301976204 | Proyecto de inversión | 348832.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348832.52, modificado:348832.52}} | AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE LA IGLESIA Y CALLE LA CURVA EN LA COMUNIDAD DE PEDREGAL DE SAN ANGEL, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 132185 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Pedregal De San Ángel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 132185 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LA IGLESIA Y CALLE LA CURVA, LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE PEDREGAL DE SAN ANGEL, lon:-101.84599082, lat:22.01851985}} | 2021-01-04 | 2021-01-23 | 348832.52 | 348832.52 | 348832.52 | 348832.52 | 348832.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:348832.52, importe_modificado:348832.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1976204/proyecto_INICIO, 1976204/proyecto_PROCESO, 1976204/proyecto_FIN, 1976204/proyecto_PROCESO, 1976204/proyecto_FIN, 1976204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 672 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348832.52, modificado:348832.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301976285 | Proyecto de inversión | 462398.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462398.31, modificado:462398.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION CAMINO A SAN ANGEL Y MOLINO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LOS CAMPOS, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 132441 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Los Campos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 132441 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO LOS CAMPOS, 47546 LOS CAMPOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FAUSTINO OLIVARES LA CALLE MENCIONADA ES LA VIALIDAD HACIA LAS COMUNIDADES PEDREGAL DE , lon:-101.84516074, lat:22.02530641}} | 2021-03-08 | 2021-04-03 | 462398.31 | 462398.31 | 462398.31 | 462398.31 | 462398.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:462398.31, importe_modificado:462398.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {1976285/proyecto_INICIO, 1976285/proyecto_PROCESO, 1976285/proyecto_FIN, 1976285/proyecto_PROCESO, 1976285/proyecto_FIN, 1976285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 930 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462398.31, modificado:462398.31}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978309 | Proyecto de inversión | 283042.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283042.13, modificado:283042.13}} | EXTENSIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA DAR SERVICIO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COBAEJ DEL ESTADO DE JALISCO #24, EN LA COMUNIDAD DE COMANJA DE CORONA - 141282 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Comanja De Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 141282 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:57, direccion:CALLE LA AURORA RANCHERIA COMANJA DE CORONA, 47526 COMANJA DE CORONA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR LA TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS, lon:-101.71324422, lat:21.32787198}} | 2021-03-08 | 2021-04-06 | 283042.13 | 283042.13 | 283042.13 | 283042.13 | 283042.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/012/2021, contratista:BEAR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:283042.13, importe_modificado:283042.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1978309/proyecto_PROCESO, 1978309/proyecto_FIN, 1978309/proyecto_PROCESO, 1978309/proyecto_INICIO, 1978309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 170 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283042.13, modificado:283042.13}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978822 | Proyecto de inversión | 377462.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377462.84, modificado:377462.84}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CHULAVISTA - AMOLTITA EN LA LOCALIDAD DE AMOLTITA - 143593 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Amoltita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 143593 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:423, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE CHULAVISTA - AMOLTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 9 RANCHO AMOLTITA, 46067 AMOLTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE EN TRAMO CRUCERO DE CHULA VISTA HACIA LA LOCALIDAD D, lon:-104.18639784, lat:22.00867096}} | 2021-06-08 | 2021-06-24 | 377462.84 | 377462.84 | 377462.84 | 377462.84 | 377462.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/023/2021, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:377462.84, importe_modificado:377462.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.9}} | {1978822/proyecto_INICIO, 1978822/proyecto_FIN, 1978822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2.9 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377462.84, modificado:377462.84}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978863 | Proyecto de inversión | 758315.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758315.43, modificado:758315.43}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE SANTA CRUZ - TECHALOTITA EN LA LOCALIDAD DE TECHALOTITA - 143851 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Techalotita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 143851 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.9, meta_modificada:11.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:492, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE SANTA CRUZ - TECHALOTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 9 RANCHO TECHALOTITA, 46078 TECHALOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO CRUCERO DE SANTA C, lon:-104.17092739, lat:22.00454332}} | 2021-06-08 | 2021-06-30 | 758315.43 | 758315.43 | 758315.43 | 758315.43 | 758315.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/024/2021, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:758315.43, importe_modificado:758315.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.9}} | {1978863/proyecto_INICIO, 1978863/proyecto_FIN, 1978863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 11.9 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758315.43, modificado:758315.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978878 | Proyecto de inversión | 529390.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529390.69, modificado:529390.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS DE LA CALLE LUIS G. URBINA A CALLE MONTE ORET EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 143942 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 143942 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.21, meta_modificada:469.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA ECHEVERRÍA, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LUIS G. URBINA Y CALLE MONTE ORET, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DEL JARDÍN CARLOS SANTANA, lon:-104.37639767, lat:19.76160271}} | 2021-03-15 | 2021-06-21 | 529390.69 | 529390.69 | 529390.69 | 529390.69 | 529390.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105863, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:529390.69, importe_modificado:529390.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.21}} | {1978878/proyecto_INICIO, 1978878/proyecto_PROCESO, 1978878/proyecto_FIN, 1978878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 469.21 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529390.69, modificado:529390.69}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978914 | Proyecto de inversión | 118763.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118763.7, modificado:118763.7}} | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL EN EL CRUCE CON LA CALLE CUAUHTEMOCEN LA COLONIA MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO, JALISCO - 144246 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 144246 | S | 810 | 806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR 48190 COLONIA MOCTEZUMA, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE OTUMBA, CALLE COSTADO JARDIN EL CRUCE DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL SE ENCUANTRA A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS M, lon:-104.23474104, lat:20.27076193}} | 2021-07-20 | 2021-09-30 | 118763.7 | 118763.7 | 118763.7 | 118763.7 | 118763.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104742, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:118763.7, importe_modificado:118763.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {1978914/proyecto_INICIO, 1978914/proyecto_FIN, 1978914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 150 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118763.7, modificado:118763.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978915 | Proyecto de inversión | 399756.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399756.39, modificado:399756.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE LA CALLE VOLCÁN IZTACCIHUATL Y CALLE VOLCÁN CEBORUCO, EN LA COLONIA COLONOS ALAMEDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 144254 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 144254 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.48, meta_modificada:909.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA FRACCIONAMIENTO COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VOLCÁN IZTACCIHUATL Y CALLE VOLCÁN CEBORUCO, A UN COSTADO DEL TEMPLO LA DIVINA PROVIDENCIA, lon:-104.36001206, lat:19.76256629}} | 2021-05-03 | 2021-06-25 | 399756.39 | 399756.39 | 399756.39 | 399756.39 | 399756.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105866, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:399756.39, importe_modificado:399756.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:909.48}} | {1978915/proyecto_FIN, 1978915/proyecto_PROCESO, 1978915/proyecto_INICIO, 1978915/proyecto_FIN, 1978915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 909.48 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399756.39, modificado:399756.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980451 | Proyecto de inversión | 885816.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885816.12, modificado:885816.12}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ORIZABA EN LA LOCALIDAD DE EL MACUCHI, MUNICIPIO DE ATENGO ,JALISCO - 151941 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | El Macuchi (La Trinidad) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV | 151941 | S | 86 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CALLE ORIZABA RANCHERIA EL MACUCHI (LA TRINIDAD), 48166 EL MACUCHI (LA TRINIDAD), ATENGO JALISCO ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE FRESNO, LA CALLE ORIZABA SE UBICA EN EL LIMITE DRE LA LOCALIDAD DE TACOTA Y LA LOCALIDAD DE EL , lon:-104.26756342, lat:20.3752391}} | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 885816.12 | 885816.12 | 885816.12 | 885816.12 | 885816.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RAM33-007/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:885816.12, importe_modificado:885816.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {1980451/proyecto_INICIO, 1980451/proyecto_FIN, 1980451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1200 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885816.12, modificado:885816.12}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982464 | Proyecto de inversión | 443425 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443425.0, modificado:443425.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA EN PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 158277 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Tierras Coloradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 158277 | S | 1000 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLEJON ARGENTINA PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE BRASIL Y , CALLE ESPAÑA POR CALLE MÉXICO JUSTO ANTES DE LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CALLEJÓN ARGENTINA ENTRE LA CAL, lon:-102.86658659, lat:20.72889622}} | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 443425 | 443425 | 443425 | 443425 | 443425 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:443425.0, importe_modificado:443425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1982464/proyecto_INICIO, 1982464/proyecto_PROCESO, 1982464/proyecto_FIN, 1982464/proyecto_PROCESO, 1982464/proyecto_INICIO, 1982464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 330 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443425.0, modificado:443425.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982647 | Proyecto de inversión | 267049.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267049.37, modificado:267049.37}} | EXTENSION DE RED DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE VELOCES, LAGOS DE MORENO - 158928 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Loma De Veloces | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158928 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:122, direccion:RANCHERIA LOMA DE VELOCES, 47515 LOMA DE VELOCES, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE REALIZA EN 3 CALLES JUAREZ PEDRO MORENO Y MIGUEL HIDALGO FRE, lon:-101.88696177, lat:21.42811106}} | 2021-04-14 | 2021-06-12 | 267049.37 | 267049.37 | 267049.37 | 267049.37 | 267049.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/027/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SALCEDO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:267049.37, importe_modificado:267049.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.0}} | {1982647/proyecto_PROCESO, 1982647/proyecto_INICIO, 1982647/proyecto_FIN, 1982647/proyecto_PROCESO, 1982647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 344 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267049.37, modificado:267049.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983200 | Proyecto de inversión | 60362.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60362.2, modificado:60362.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CAMINO BALASTRE - EL GUAYABO - 162651 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Agostadero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO | 162651 | S | 125 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 453 TRAMO EL BALASTRE - EL GUAYABO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO EL AGOSTADERO, 49873 EL AGOSTADERO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA EN EL CANAL DE RIEGO, lon:-103.38792709, lat:19.12894281}} | 2021-02-08 | 2021-02-20 | 60362.2 | 60362.2 | 60362.2 | 60362.2 | 60362.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:60362.2, importe_modificado:60362.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1983200/proyecto_INICIO, 1983200/proyecto_FIN, 1983200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 12 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60362.2, modificado:60362.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983273 | Proyecto de inversión | 1506240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506240.0, modificado:1506240.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA - 162796 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Guayabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 162796 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 5 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46074 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL MIRADOR A LA LOCA, lon:-104.26272982, lat:22.18327908}} | 2021-04-25 | 2021-07-17 | 1506240 | 1506240 | 1506240 | 1506240 | 1506240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106433, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1506240.0, importe_modificado:1506240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {1983273/proyecto_PROCESO, 1983273/proyecto_INICIO, 1983273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 3.5 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506240.0, modificado:1506240.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983825 | Proyecto de inversión | 441089.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441089.8, modificado:441089.8}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BETHOVEN Y PRIV, BETHOVEN, LA MARTINICA - 165272 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 165272 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE BEETHOVEN COLONIA LA MARTINICA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE ABRAHAM LINCON, CALLE BENIGNO ROMO PARTIENDO DEL BLVD. RAMON MARTIN HUERTA ESQUINA CON JUVE, lon:-102.328815, lat:21.253621}} | 2021-06-28 | 2021-07-30 | 441089.8 | 441089.8 | 441089.8 | 441089.8 | 441089.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105536, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:441089.8, importe_modificado:441089.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1983825/proyecto_FIN, 1983825/proyecto_INICIO, 1983825/proyecto_PROCESO, 1983825/proyecto_INICIO, 1983825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 75 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441089.8, modificado:441089.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983898 | Proyecto de inversión | 86174.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86174.63, modificado:86174.63}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLECALLE OCTAVIO PAZ ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET A CALLE OLIMPICA - 165666 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 165666 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE TORRES BODET, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE UBICA SOBRE AL CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE LAS CALLES JAIME TORRES BODET Y OL, lon:-103.05851175, lat:20.62383235}} | 2021-03-08 | 2021-06-11 | 86174.63 | 86174.63 | 86174.63 | 86174.63 | 86174.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018B/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:86174.63, importe_modificado:86174.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {1983898/proyecto_INICIO, 1983898/proyecto_FIN, 1983898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 176 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86174.63, modificado:86174.63}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985296 | Proyecto de inversión | 83599.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83599.99, modificado:83599.99}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA PARAJES - 170893 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 170893 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR ANTILLON CARRILLO FRACCION PARAJES, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MARTINEZ Y CALLE PARAJES, DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA A PARAJES ENTRE LA ESTANCIA, lon:-103.22583935, lat:19.70267839}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 83599.99 | 83599.99 | 83599.99 | 83599.99 | 83599.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:83599.0, importe_modificado:83599.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.0}} | {1985296/proyecto_PROCESO, 1985296/proyecto_FIN, 1985296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 532 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83599.99, modificado:83599.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985551 | Proyecto de inversión | 35883.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35883.5, modificado:35883.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLA J. REFUGIO MUÑOZ MÁRQUEZ DE SAN JULIÁN JALISCO - 171949 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171949 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:75, direccion:CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-102.19639899, lat:21.00974315}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 35883.5 | 35883.5 | 35883.5 | 35883.5 | 35883.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:17.0}} | {1985551/proyecto_INICIO, 1985551/proyecto_FIN, 1985551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Toma(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35883.5, modificado:35883.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985629 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}} | INSTLACION DE PUERTA Y VENTANA PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL ATASCOSO - 172219 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | El Atascoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 172219 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - EL ATASCOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 25 RANCHERIA EL ATASCOSO, 49667 EL ATASCOSO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE LA GARITA SE TOMA EL CMAINO HACIA EL ATASCOSO, lon:-103.15128807, lat:19.83685908}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:4500.0, importe_modificado:4500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1985629/proyecto_FIN, 1985629/proyecto_PROCESO, 1985629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985649 | Proyecto de inversión | 617931.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617931.85, modificado:617931.85}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION POZO EL BAJIO EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 172304 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | El Bajío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 172304 | S | 261 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CONTINUACION CAMINO AL SALTO DE LAS PEÑAS RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL BAJÍO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BAJIO Y CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN, CAMINO SALTO DE LAS PEÑAS LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DEL BAJIO EN, lon:-103.06829448, lat:20.65647196}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 617931.85 | 617931.85 | 617931.85 | 617931.85 | 617931.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:617931.85, importe_modificado:617931.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {1985649/proyecto_PROCESO, 1985649/proyecto_INICIO, 1985649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1900 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617931.85, modificado:617931.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986050 | Proyecto de inversión | 75444.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75444.59, modificado:75444.59}} | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA - 173803 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173803 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 350 METROS DE LA DESVIACION DE VALLE DE GUADALUPE, lon:-102.61369693, lat:21.01172721}} | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 75444.59 | 75444.59 | 75444.59 | 75444.59 | 75444.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:75444.59, importe_modificado:75444.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {1986050/proyecto_INICIO, 1986050/proyecto_FIN, 1986050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 63 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75444.59, modificado:75444.59}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986604 | Proyecto de inversión | 49924.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24960.0, modificado:24960.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24964.08, modificado:24964.08}} | AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES - 175899 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 175899 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MIGUEL BLANCO, CALLE ELECTRIFICACIÓN RURAL LA CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAZARO CARDE, lon:-103.82340644, lat:20.35559504}} | 2021-03-22 | 2021-06-26 | 49924.08 | 49924.08 | 49924.08 | 49924.08 | 49924.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:49924.08, importe_modificado:49924.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1986604/proyecto_INICIO, 1986604/proyecto_PROCESO, 1986604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 105 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | tipo_rec | urso:PRIVADA, | monto:24960.0 | , modificado:24960.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24964.08, modificado:24964.08}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210301987114 | Proyecto de inversión | 86198.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86198.2, modificado:86198.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL EN HUIZACHEZ - 177671 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Huizaches | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 177671 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:35, direccion:CALLEJON FEDERAL 110 RANCHERIA HUIZACHEZ, 49870 HUIZACHES, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , LA CUARTA CASA SOBRE EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA DE PIHUAMO A COLIMA FEDERAL 110, lon:-103.48857752, lat:19.1764683}} | 2021-05-17 | 2021-07-12 | 86198.2 | 86198.2 | 86198.2 | 86198.2 | 86198.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104795, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:86198.2, importe_modificado:86198.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987114/proyecto_INICIO, 1987114/proyecto_FIN, 1987114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cuarto(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86198.2, modificado:86198.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987572 | Proyecto de inversión | 54749.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54749.2, modificado:54749.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN SAN JOSÉ DEL TULE - 179342 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | San José Del Tule | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 179342 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:73, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA EL TULE, 49870 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y , DESPUES DE LA PLAZA DE TOROS HASTA EL FONDO FRENTE A LA TOMA DEL ACUEDUCTO., lon:-103.37291161, lat:19.32953843}} | 2021-04-24 | 2021-05-15 | 54749.2 | 54749.2 | 54749.2 | 54749.2 | 54749.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:54749.2, importe_modificado:54749.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987572/proyecto_INICIO, 1987572/proyecto_FIN, 1987572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cuarto(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54749.2, modificado:54749.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987605 | Proyecto de inversión | 23315 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23315.0, modificado:23315.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA - 179433 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Santa Rosa De Lima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 179433 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:75, direccion:CALLEJON SANTA ROSA EJIDO EL CALABOZO, 49870 SANTA ROSA DE LIMA, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.32345032, lat:19.33346404}} | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 23315 | 23315 | 23315 | 23315 | 23315 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:23315.0, importe_modificado:23315.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1987605/proyecto_INICIO, 1987605/proyecto_FIN, 1987605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Tanque(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23315.0, modificado:23315.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987633 | Proyecto de inversión | 811408 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811408.0, modificado:844993.57}} | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS COLOMOS - 179724 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | El Colomo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 179724 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:269, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOS COLOMOS, 48247 EL COLOMO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LOS COLOMOS, lon:-104.95717165, lat:20.19955295}} | 2021-07-19 | 2021-09-18 | 844993.57 | 844993.57 | 844993.57 | 844993.57 | 844993.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105609, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6491264.0, importe_modificado:6252310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1987633/proyecto_INICIO, 1987633/proyecto_FIN, 1987633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811408.0, modificado:844993.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987668 | Proyecto de inversión | 61693.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61693.02, modificado:61693.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRERAS - 179900 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Barreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 179900 | S | 157 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA BARRERAS, 49873 BARRERAS, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA CAPILLA A DONDE TERMINA LA CASA, lon:-103.40284753, lat:19.01858553}} | 2021-04-20 | 2021-06-02 | 61693.02 | 61693.02 | 61693.02 | 61693.02 | 61693.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:61693.02, importe_modificado:61693.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1987668/proyecto_INICIO, 1987668/proyecto_FIN, 1987668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 120 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61693.02, modificado:61693.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988544 | Proyecto de inversión | 138340.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138340.85, modificado:138340.85}} | CONSTRUCCIONRED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALCALDE ENTRE XICOTENCATL Y CALLE MORELOS EN COLONIA SANTA CECILIA - 183531 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 183531 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE ALCALDE COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE MORELOS, CALLE XICOTENCATL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALCALDE ENTRE CALLE MORELOS Y XICOTENCATL EN COLONIA SANTA CEC, lon:-103.06193764, lat:20.62397191}} | 2021-03-08 | 2021-06-18 | 138340.85 | 138340.85 | 138340.85 | 138340.85 | 138340.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026A/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:138340.85, importe_modificado:138340.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {1988544/proyecto_INICIO, 1988544/proyecto_FIN, 1988544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 189 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138340.85, modificado:138340.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991200 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REMODELACION DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 7 EN PARQUE DE LA CRISTIANIA - 193999 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 193999 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ GALLO INTERIOR SN BARRIO CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE DEGOLLADO PARQUE DE LA CRISTIANIA EN AV. GONZALEZ GALLO SN, lon:-103.18785178, lat:20.28755632}} | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1538.0}} | {1991200/proyecto_INICIO, 1991200/proyecto_PROCESO, 1991200/proyecto_FIN, 1991200/proyecto_PROCESO, 1991200/proyecto_FIN, 1991200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1538 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992130 | Proyecto de inversión | 53690.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53690.04, modificado:53690.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLES GUADALUPE GARCIA Y UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN MATATLAN - 198819 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 198819 | S | 119 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE FELIPE ANGELES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLE, lon:-103.1501766, lat:20.71038957}} | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 53690.04 | 53690.04 | 53690.04 | 53690.04 | 53690.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:53690.04, importe_modificado:53690.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {1992130/proyecto_INICIO, 1992130/proyecto_FIN, 1992130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 227 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53690.04, modificado:53690.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992167 | Proyecto de inversión | 101559.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101559.43, modificado:101559.43}} | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 198974 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 198974 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE DEGOLLADO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GONZ, lon:-103.25586662, lat:19.97591392}} | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 101559.43 | 101559.43 | 101559.43 | 101559.43 | 101559.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-05-2021, contratista:JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:101559.43, importe_modificado:101559.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992167/proyecto_INICIO, 1992167/proyecto_FIN, 1992167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101559.43, modificado:101559.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994418 | Proyecto de inversión | 1017839.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017839.2, modificado:1017839.2}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 206992 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Lo Arado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 206992 | S | 938 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE LAS BRISAS LA OBRA SE REALIZÓ EN LA CALLE HIDALGO CASI ESQUINA CON LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE , lon:-104.53496593, lat:19.61904382}} | 2021-07-21 | 2021-07-31 | 1017839.2 | 1017839.2 | 1017839.2 | 1017839.2 | 1017839.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:1017839.2, importe_modificado:1017839.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1994418/proyecto_PROCESO, 1994418/proyecto_INICIO, 1994418/proyecto_PROCESO, 1994418/proyecto_FIN, 1994418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017839.2, modificado:1017839.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994555 | Proyecto de inversión | 150706.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150706.78, modificado:150706.78}} | REHABILITACION DE POZO AGUA POTABLE EN LA LAJA - 207318 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 207318 | S | 810 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CONTINUACION LA LAJA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LA LAJA Y CAMINO LA MEZQUITEA, CAMINO LA LOMA LA OBRA SE UBICA EN LA LAJA ENTRE EL CAMINO A LA MEZQUITERA Y LA LOMA, lon:-103.12277022, lat:20.57054316}} | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 150706.78 | 150706.78 | 150706.78 | 150706.78 | 150706.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102363, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:150706.78, importe_modificado:150706.78}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1994555/proyecto_INICIO, 1994555/proyecto_FIN, 1994555/proyecto_PROCESO, 1994555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150706.78, modificado:150706.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994806 | Proyecto de inversión | 335735.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335735.79, modificado:335735.79}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CON TUBERIA DE 12 DE CALLE IGNACIO ALLENDE COSTADO OESTE DEL ARROYO - 208322 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 208322 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MAGNOLIA, CALLE LAUREL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO, lon:-102.96422236, lat:20.64824428}} | 2021-03-15 | 2021-04-26 | 335735.79 | 335735.79 | 335735.79 | 335735.79 | 335735.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:335735.79, importe_modificado:335735.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1994806/proyecto_PROCESO, 1994806/proyecto_FIN, 1994806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 170 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335735.79, modificado:335735.79}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170100843008 | Proyecto de inversión | 527000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527000.0, modificado:527000.0}} | Empedrado Ahogado En Cemento De La Calle Prolongación Allende En La Cabecera Municipal - 31377 | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | 31377 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE PUEBLO GUACHINANGO, 46800 GUACHINANGO, GUACHINANGO JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE RAYÓN, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE TRAMO ENTRE LAS, lon:-104.3851071, lat:20.5769232}} | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:19409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JALISCO, monto:527000.0, importe_modificado:527000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {951259/proyecto_PROCESO, 951259/proyecto_INICIO, 951259/proyecto_PROCESO, 951259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527000.0, modificado:527000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170200861311 | Proyecto de inversión | 798854.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798854.19, modificado:797612.91}} | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Aldama En La Localidad De Betania Mpio De Ayotlan Jal Fise - 43700 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 43700 | N | 0 | 0 | 1342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DEL PANTEON, CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA Y CALLE D, lon:-102.3841283, lat:20.58353834}} | 2017-05-15 | 2017-07-01 | 797612.91 | 797612.91 | 797612.91 | 797612.91 | 797612.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0395/17, contratista:CONSTRUCTORA 5392, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:798854.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {970327/proyecto_INICIO, 970327/proyecto_FIN, 970327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798854.19, modificado:797612.91}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170300924821 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2996983.53}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Red De Drenaje Y Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle Leandro Valle - 45907 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45907 | N | 0 | 0 | 1502 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLELEANDRO VALLE PUEBLO TECHALUTA, 49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE Y , CALLELEANDRO VALLE INTERIO, lon:-103.5517719, lat:20.07407743}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 2996983.53 | 2996983.53 | 2996983.53 | 2996983.53 | 2996983.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0446/17 , contratista:CASIDA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1051074/proyecto_INICIO, 1051074/proyecto_PROCESO, 1051074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2996983.53}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170300925879 | Proyecto de inversión | 695360.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695360.04, modificado:695360.04}} | Drenaje Sanitario Calle Mexico Refugio - 200140 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | El Refugio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 200140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO EL REFUGIO, 45300 EL REFUGIO, TALA JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MEXICO, SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA CALLE 16 DE SEPTIE, lon:-103.7370252, lat:20.66980399}} | 2017-02-10 | 2017-12-29 | 695360.04 | 695360.04 | 695360.04 | 695360.04 | 695360.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-MUN- R33-AD-027-20, contratista:A&G URBANIZADORA, S.A DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:676811.73, importe_modificado:676811.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052132/proyecto_INICIO, 1052132/proyecto_FIN, 1052132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695360.04, modificado:695360.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170400995304 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998587.43}} | Construccion De Redes Hidrosanitarias Y Resustitucion De Superficie De Rodamiento En Calle Abasolo Tercera Etapa En El Municipio De Atoyac - 265895 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 265895 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE ABASOLO CIUDAD ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO, CALLE GALVAN OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICPIO DE ATOYAC JALISCO, lon:-103.5181359, lat:20.01368253}} | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 1998587.43 | 1998587.43 | 1998587.43 | 1998587.43 | 1998587.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0716/17 , contratista:FLORES MORENO JONATHAN, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130384/proyecto_INICIO, 1130384/proyecto_FIN, 1130384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998587.43}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400995934 | Proyecto de inversión | 281295 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281295.0, modificado:273211.15}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Atemajac De Brizuela - 274554 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274554 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNCIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO., lon:-103.7255103, lat:20.13520481}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 273211.15 | 273211.15 | 273211.15 | 273211.15 | 273211.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0478/17 , contratista:REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:281295.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131014/proyecto_FIN, 1131014/proyecto_PROCESO, 1131014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281295.0, modificado:273211.15}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170400995936 | Proyecto de inversión | 387623.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387623.2, modificado:387623.2}} | Construccion De Linea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela - 272876 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 272876 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE AVENIDA BRIZUELA PUEBLO LAGUNILLAS, 45798 LAGUNILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE C. BRIZUELA Y CALLE ORIENTE, BRECHA SIN NOMBRE AV, lon:-103.7344393, lat:20.20079547}} | 2017-07-17 | 2017-08-26 | 387623.2 | 387623.2 | 387623.2 | 387623.2 | 387623.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107958, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:387623.2, importe_modificado:387623.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131016/proyecto_INICIO, 1131016/proyecto_FIN, 1131016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387623.2, modificado:387623.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170400995938 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Electrificacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela Jalisco - 57017 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 57017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE LA MERIENDA PUEBLO LAGUNILLAS, 45798 LAGUNILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLE BRIZUEL, lon:-103.7373018, lat:20.20022632}} | 2017-01-02 | 2017-06-13 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36986, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131018/proyecto_PROCESO, 1131018/proyecto_INICIO, 1131018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170400997127 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498849.66}} | Construcción De Red Sanitaria En La Calle Degollado Y Calle Ribera Del Lago En La Localidad De El Tepehuaje Municipio De Tuxcueca Jalisco - 275318 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 275318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE DEGOLLADO CIUDAD SAN LUIS SOYATLAN, 49440 EL TEPEGUAJE, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO , lon:-103.2134981, lat:20.1719523}} | 2017-10-05 | 2017-12-01 | 498849.66 | 498849.66 | 498849.66 | 498849.66 | 498849.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0721/17 , contratista:DI.COB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:500000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132207/proyecto_INICIO, 1132207/proyecto_FIN, 1132207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498849.66}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400997244 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2751027.67}} | Lineas De Conduccion Para Agua Potable De Seis Y Cuatro Pulgadas De Diametro En La Comunidad De San Miguel Del Cuarenta Lagos De Moreno - 267274 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 267274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO PASO DE 40, 47525 PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), LAGOS DE MORENO JALISCO, OBARA A RELIZARSE EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JALI, lon:-101.7542012, lat:21.50131287}} | 2017-07-13 | 2017-12-01 | 2751027.67 | 2751027.67 | 2751027.67 | 2751027.67 | 2751027.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0656/17 , contratista:CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2757704.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132324/proyecto_INICIO, 1132324/proyecto_PROCESO, 1132324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2751027.67}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998346 | Proyecto de inversión | 369266.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369266.45, modificado:353320.45}} | Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable Y Línea De Drenaje En Calle Niños Heroes En El Municipio De Mexticacán Jalisco - 267704 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 267704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE TEPEYAC, CALLE AQUILES SERDAN OBRA A REALI, lon:-102.783656, lat:21.27140157}} | 2017-08-16 | 2017-12-01 | 353320.45 | 353320.45 | 353320.45 | 353320.45 | 353320.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0659/17 , contratista:GRUPO REIED, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:369266.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133426/proyecto_INICIO, 1133426/proyecto_PROCESO, 1133426/proyecto_FIN, 1133426/proyecto_PROCESO, 1133426/proyecto_FIN, 1133426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369266.45, modificado:353320.45}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170401047795 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.999977741E7}} | Construcción Del Centro Interactivo De Ciencia E Innovación En El Parque Colinas De La Normal, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. (Construcción De Pabellón Y Obras Complementarias) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-09 |  | 29999777.41 | 29999777.41 | 29999777.41 | 29999777.41 | 29999777.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTAL-09-LP-0872/17, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.977116072E7, importe_modificado:2.977116072E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183845/proyecto_INICIO, 1183845/proyecto_PROCESO, 1183845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:130 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.999977741E7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170401048849 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:881698.24}} | Construcción De Empedrado Zampeado En Calle Vallarta Entre Avenida Del Carril Y Niños Héroes Y Calle Obrero Entre Emiliano Zapata Y López Cotilla En La Col. Santa Paula, En El Municipio De Tonalá, Jal | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pblica | 110000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-13 |  | 881698.24 | 881698.24 | 881698.24 | 881698.24 | 881698.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1185002/proyecto_INICIO, 1185002/proyecto_PROCESO, 1185002/proyecto_FIN, 1185002/proyecto_PROCESO, 1185002/proyecto_FIN, 1185002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:15, | modalidad:S, | prog_pres:273 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:881698.24}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00180201136386 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Infraestructura En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco // (Construcción De Parque Lineal En La Avenida Ing. Villaseñor 3ra. Etapa, Entre Las Calles 5 De Febrero Y Allende De La Cabecera Municipal De Valle De Juárez, Jalisco) | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Valle de Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10 desarrollo regional 2018, contratista:LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275362/proyecto_PROCESO, 1275362/proyecto_FIN, 1275362/proyecto_INICIO, 1275362/proyecto_PROCESO, 1275362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:128 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL180301345769 | Proyecto de inversión | 885000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885000.0, modificado:885000.0}} | ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 302264 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 302264 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE AVENIDA MIGUEL BRIZUELA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JUAREZ LOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN EN ESTAS CALLES EN DOMICILIOS ESPECÍFI, lon:-103.72818058, lat:20.14078148}} | 2018-08-21 | 2018-08-24 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108007, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:885000.0, importe_modificado:885000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:225.0}} | {1345769/proyecto_INICIO, 1345769/proyecto_FIN, 1345769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 225 Celdas solares | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885000.0, modificado:885000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301400182 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1986435.07}} | APLIACION Y REMODELACION EN TRANSFUSION SANGUIA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 7389869 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA ZOQUIPAN 1130 ZOQUIPAN, 44210, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1986435.07 | 1986435.07 | 1986435.07 | 1986435.07 | 1986435.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:12, | modalidad:U, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1986435.07}} | OTRO
2021 | 3 | JAL180401423173 | Proyecto de inversión | 898978.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898978.53, modificado:898978.53}} | CONSTRUCCION DE EMEPDRADO ECOLOGICO EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEIRRA BLANCA - 289771 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 289771 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TIERRA BLANCA - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO SE COMUNICA CON LA CARRETERA LIBRE ATEMAJAC DE BRIZUEL, lon:-103.72668753, lat:20.15290535}} | 2018-08-14 | 2018-09-21 | 898978.53 | 898978.53 | 898978.53 | 898978.53 | 898978.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108006, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:898978.53, importe_modificado:898978.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1423173/proyecto_INICIO, 1423173/proyecto_FIN, 1423173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1500 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898978.53, modificado:898978.53}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401438539 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CUARTOS DE COCINA - 364503 | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | La Rinconada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ | 364503 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:CALLE LA RINCONADA 45 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE JUÁREZ, 49540 LA RINCONADA, VALLE DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE MALVA, CASAS QUE ESTÁN EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA, lon:-102.94141113, lat:19.97347853}} | 2018-07-02 | 2018-09-21 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1438539/proyecto_INICIO, 1438539/proyecto_FIN, 1438539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2 Vivienda | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401482090 | Proyecto de inversión | 93362.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93362.52, modificado:93362.52}} | RECOSNTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIER Y TERAN ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE ARISTA COL CENTRO LA BARCAJALISCO - 427872 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 427872 | S | 213 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE Y , CALLE MIER Y TERAN ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE ARISTA COL CENTRO LA BARCAJALISCO, lon:-102.55172041, lat:20.28051265}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 93362.52 | 93362.52 | 93362.52 | 93362.52 | 93362.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.25/2018, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:837888.48, importe_modificado:837888.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1482090/proyecto_FIN, 1482090/proyecto_PROCESO, 1482090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 125 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93362.52, modificado:93362.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401500797 | Proyecto de inversión | 2249254.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249254.4, modificado:2249254.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00349 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ROSA #40,LA FLORESTA DEL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4654399, lat:20.6472858}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 2249254.4 | 2249254.4 | 2249254.4 | 2249254.4 | 2249254.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249254.4, modificado:2249254.4}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190201547643 | Proyecto de inversión | 513829.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513829.11, modificado:513829.11}} | LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DEL JAGUEY MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 69138 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | El Jagüey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 69138 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 00000 EL JAGÜEY, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DEL JAGÜEY ESTA HUBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO D EATEMAJC DE BRIZUELA., lon:-103.59974913, lat:20.13421667}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 513829.11 | 513829.11 | 513829.11 | 513829.11 | 513829.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101692, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:474441.96, importe_modificado:474441.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1547643/proyecto_INICIO, 1547643/proyecto_PROCESO, 1547643/proyecto_FIN, 1547643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 45 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513829.11, modificado:513829.11}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201567650 | Proyecto de inversión | 1808137.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808137.32, modificado:1808137.32}} | Construcción de pavimentos y servicios para la calle Prolongación Aldama | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Valle De Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ |  | N | 0 | 0 | 5798 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.0, meta_modificada:892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Valle de Juárez, Jalisco, Mexico, lon:-102.943186, lat:19.9317606}} | 2018-11-01 | 2019-12-31 | 1808137.32 | 1808137.32 | 1808137.32 | 1808137.32 | 1808137.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99898, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:1808137.22, importe_modificado:1808137.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.0}} | {1567650/proyecto_PROCESO, 1567650/proyecto_INICIO, 1567650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 892 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:5, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808137.32, modificado:1808137.32}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190401590879 | Proyecto de inversión | 160617.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160617.75, modificado:160617.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS EN CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 185476 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 185476 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:204, direccion:RANCHO SANTA CRUZ, 46076 SANTA CRUZ, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO. , lon:-104.18329478, lat:22.0610145}} | 2019-07-29 | 2019-10-19 | 160617.75 | 160617.75 | 160617.75 | 160617.75 | 160617.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:160617.75, importe_modificado:160617.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1590879/proyecto_PROCESO, 1590879/proyecto_FIN, 1590879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 240 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160617.75, modificado:160617.75}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401597942 | Proyecto de inversión | 25122 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25122.0, modificado:25122.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVAREZ DEL CASTILLO TOMAS DOMICILIARIAS - 228314 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO | 228314 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO COLONIA LA AVIACIÓN, 46103 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE NOGALES, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE AL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.58654173, lat:21.9772108}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 25122 | 25122 | 25122 | 25122 | 25122 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102484, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5031301.49, importe_modificado:5031301.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {1597942/proyecto_INICIO, 1597942/proyecto_PROCESO, 1597942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 312 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25122.0, modificado:25122.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401638476 | Proyecto de inversión | 423350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423350.0, modificado:423350.0}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO TRAMO CRUCERO DEL SABINO A OCOTA DE LA SIERRA - 244711 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ocota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 244711 | S | 172 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.6, meta_modificada:14.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL SABINO - OCOTA DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 PUEBLO OCOTA DE LA SIERRA, 46074 OCOTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN EL CRUCERO DEL SABINO A LA L, lon:-104.20242339, lat:22.17456495}} | 2019-08-22 | 2019-09-27 | 423350 | 423350 | 423350 | 423350 | 423350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/005/2019, contratista:C. NOE CASTAÑEDA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:423350.0, importe_modificado:423350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.6}} | {1638476/proyecto_INICIO, 1638476/proyecto_FIN, 1638476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 14.6 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423350.0, modificado:423350.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401640061 | Proyecto de inversión | 1189380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189380.0, modificado:1189380.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 246542 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 246542 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-103.72993955, lat:22.38219537}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1189380 | 1189380 | 1189380 | 1189380 | 1189380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/030/2019, contratista:ING. GERARDO DE JESÚS SALINAS ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1189380.0, importe_modificado:1189380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1640061/proyecto_PROCESO, 1640061/proyecto_INICIO, 1640061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 21 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189380.0, modificado:1189380.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401658200 | Proyecto de inversión | 166176.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166176.78, modificado:166176.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL FRAILE - 268144 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mesa Del Fraile (Mesa De Guadalupe) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 268144 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:117, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHO MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA , lon:-103.66545481, lat:22.40669616}} | 2019-11-25 | 2019-12-28 | 166176.78 | 166176.78 | 166176.78 | 166176.78 | 166176.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:166176.78, importe_modificado:166176.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1658200/proyecto_PROCESO, 1658200/proyecto_INICIO, 1658200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 40 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166176.78, modificado:166176.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401661311 | Proyecto de inversión | 1969903.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969903.63, modificado:1969903.63}} | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE SAN ANDRÉS COHAMIATA CRUCERO 4 CAMINOS TAPIAS RANCHO NUEVO EL HUIZACHE GUAMUCHILILLO LOS LOBOS SAN MIGUEL - 272217 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 272217 | S | 289 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRÉS - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 0 PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN , lon:-104.3218552, lat:22.06985271}} | 2019-10-08 | 2019-12-30 | 1969903.63 | 1969903.63 | 1969903.63 | 1969903.63 | 1969903.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1969903.63, importe_modificado:1969903.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1661311/proyecto_INICIO, 1661311/proyecto_FIN, 1661311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 39 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969903.63, modificado:1969903.63}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200201708928 | Acción | 53278 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53278.0, modificado:66444.06}} | PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Santa Rosalía |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:Etzatlán, Jalisco, Mexico, lon:-104.16275024, lat:20.71886863}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 66444.06 | 66444.06 | 66444.06 | 66444.06 | 66444.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El importe contratado que se aprecia es por un paquete de 8 proyectos ejecutivos, del cual forma parte el que se informa., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2021-09-30}} | Sin observaciones | 1 Lote | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:16, | modalidad:S, | prog_pres:74, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53278.0, modificado:66444.06}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200201708941 | Acción | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:128773.35}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN EN LAS LOCALIDADES TLALCOSAHUA Y BARRIO DEL TORIL, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlalcosahua |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:Ocampo 10, 46260 Huejúcar, Jal., Mexico, lon:-103.21105957, lat:22.35769636}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 128773.35 | 128773.35 | 128773.35 | 128773.35 | 128773.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El importe contratado que se aprecia es por un paquete de 8 proyectos ejecutivos, del cual forma parte el que se informa., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2021-09-30}} | Sin observaciones | 1 Lote | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:16, | modalidad:S, | prog_pres:74, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:128773.35}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200301724929 | Proyecto de inversión | 1747113.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747113.85, modificado:1747113.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL MORELOS LOCALIDAD HUESCALAPA - 9990 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 9990 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CUAHTEMOC PUEBLO COL MORELOS HUESCALAPA, 49623 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , CALLE CUAHTEMOC EN LA COLONIA MORELOS DE LA DELEGACIÓN DE HUESCALAPA, lon:-103.44976171, lat:19.63827188}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1747113.85 | 1747113.85 | 1747113.85 | 1747113.85 | 1747113.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-01/2020, contratista:JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1747113.85, importe_modificado:1747113.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1724929/proyecto_INICIO, 1724929/proyecto_FIN, 1724929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 405 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747113.85, modificado:1747113.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301725165 | Proyecto de inversión | 2287638.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287638.6, modificado:2287638.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL LA BECERRERA LOCALIDAD ZAPOTILTIC ASENTAMIENTO ZAPOTILTIC CENTRO - 10746 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 10746 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL COLECTO SE UBICA EN LA COLONIA LA BECERRERA DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTILTIC., lon:-103.43226977, lat:19.62807022}} | 2020-09-17 | 2020-12-18 | 2287638.6 | 2287638.6 | 2287638.6 | 2287638.6 | 2287638.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-04/2020, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:2287638.6, importe_modificado:2287638.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1420.0}} | {1725165/proyecto_INICIO, 1725165/proyecto_FIN, 1725165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1420 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287638.6, modificado:2287638.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401850072 | Proyecto de inversión | 770832.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770832.22, modificado:770832.22}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CANALES EN BOLAÑOS LOCALIDAD LOS CORRALES - 237326 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Los Corrales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | 237326 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:421, direccion:CALLE CRUCE RIOS PUEBLO , 00000 LOS CORRALES, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , SON DOS CRUCES DE RIOS EN LOCALIDADES DIFERENTES LA DE MESA DE TEPIC Y COYOTES, lon:-104.13813214, lat:21.81471767}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 770832.22 | 770832.22 | 770832.22 | 770832.22 | 770832.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.G.A./FAIS2020/257-019-14/08-03/011, contratista:CONSTRUCTORA GARMONT ASOCIADOS S.C., convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:770832.22, importe_modificado:770832.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:317.0}} | {1850072/proyecto_PROCESO, 1850072/proyecto_FIN, 1850072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 317 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770832.22, modificado:770832.22}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401864470 | Proyecto de inversión | 45498 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45498.0, modificado:45498.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PINO SUAREZ Y 5 DE FEBRERO. - 253520 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 253520 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE ALTAMIRANO SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA AL OESTE CON LA, lon:-103.58983969, lat:21.98129808}} | 2020-11-23 | 2020-12-05 | 45498 | 45498 | 45498 | 45498 | 45498 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864470/proyecto_FIN, 1864470/proyecto_PROCESO, 1864470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45498.0, modificado:45498.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401870192 | Proyecto de inversión | 1151560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151560.0, modificado:1151560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA DENOMINADA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA EN SAYULA. - 267329 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA | 267329 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.8, meta_modificada:1242.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MARIA GPE. MARTINEZ HERNANDEZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA ENTRADA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE UNA TIENDA DENOM, lon:-103.60442532, lat:19.89236705}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1151560 | 1151560 | 1151560 | 1151560 | 1151560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OPAD/FAIS/28/2020, contratista:EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:1151560.0, importe_modificado:1151560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.8}} | {1870192/proyecto_PROCESO, 1870192/proyecto_INICIO, 1870192/proyecto_FIN, 1870192/proyecto_PROCESO, 1870192/proyecto_FIN, 1870192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1242.8 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151560.0, modificado:1151560.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101886344 | Proyecto de inversión | 9985549.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9985549.22, modificado:9985549.22}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 407 El Garbanzal - Valle de Juárez, subtramo del km 0+000 al km 5+000, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Valle De Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100018 | N | 0 | 0 | 5389 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Valle de Juárez, Jal., México, lon:-102.943186, lat:19.9317606}} | 2021-01-31 | 2021-04-29 | 9985549.22 | 9985549.22 | 9985549.22 | 9985549.22 | 9985549.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-019-2021, contratista:GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985549.22, importe_modificado:9985549.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {1886344/proyecto_PROCESO, 1886344/proyecto_INICIO, 1886344/proyecto_PROCESO, 1886344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5.5 Kilómetro | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9985549.22, modificado:9985549.22}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201914952 | Proyecto de inversión | 269549.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269549.36, modificado:269549.36}} | PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA CREACIÓN DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 25KVA, 13.5KV, 127/220 PARA DAR SERVICIO A 15 CASAS HABITACIÓN EN LA CALLE SAN LUIS OBISPO, EN EL BARRIO DE LOMAS DE CRUZ DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO - 25664 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 25664 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS OBISPO BARRIO LOMAS DE LA CRUZ, 46204 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN LUIS OBISPO Y CALLE AVELINO NAVARRO, CALLE SANTA MARGARITA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN LUIS OBISPO ENTRE LAS CALLE SA, lon:-103.25680391, lat:22.11371157}} | 2021-04-12 | 2021-08-07 | 269549.36 | 269549.36 | 269549.36 | 269549.36 | 269549.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COL/DOPI/0010/2021, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:271936.31, importe_modificado:271936.31}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:15.0}} | {1914952/proyecto_PROCESO, 1914952/proyecto_INICIO, 1914952/proyecto_PROCESO, 1914952/proyecto_INICIO, 1914952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15 Conexione(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269549.36, modificado:269549.36}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919036 | Proyecto de inversión | 1980014.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980014.39, modificado:1980014.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO), EN CALLE AGUA CLARA ENTRE AGUA ZAMARIA Y CALLE AGUA AZUL, CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUAS NEGRAS Y CALLE AGUA CLARA, Y CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUA CLARA Y PRIVADA AGUA ZAMARIA - 35140 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 35140 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1868.51, meta_modificada:1868.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUA CLARA COLONIA AGUA ESCONDIDA, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AGUA AZUL Y CALLE AGUA ZAMARIA, CALLE AGUAS NEGRAS A 500 METROS DEL PARQUE SOLIDARIDAD POR LA CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO SIGUIENDO POR LA CALLE, lon:-103.26866112, lat:20.64331148}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 1980014.39 | 1980014.39 | 1980014.39 | 1980014.39 | 1980014.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-001-2021, contratista:Torales Construcciones S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1980014.39, importe_modificado:1980014.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1868.51}} | {1919036/proyecto_INICIO, 1919036/proyecto_FIN, 1919036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1868.51 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980014.39, modificado:1980014.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919161 | Proyecto de inversión | 1199859.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199859.02, modificado:1199859.02}} | CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE LOS REYNOSO - 35549 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San José De Los Reynoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | 35549 | S | 727 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:CALLE LA ERMITA RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE REFUGIO REYNOSO, CALLE LAS FUENTES A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-102.28598993, lat:21.07471758}} | 2021-04-20 | 2021-09-24 | 1199859.02 | 1199859.02 | 1199859.02 | 1199859.02 | 1199859.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-12, contratista:CONSTRUDEC BEFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1199859.02, importe_modificado:1199859.02}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1919161/proyecto_INICIO, 1919161/proyecto_PROCESO, 1919161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Puente(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199859.02, modificado:1199859.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919732 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 36875 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 36875 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE GIRAR POR CALLE 24 DE FEBRERO, lon:-102.77911888, lat:20.33509752}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919732/proyecto_INICIO, 1919732/proyecto_FIN, 1919732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201924155 | Proyecto de inversión | 1701018.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701018.19, modificado:1701018.19}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CERRO DEL NIÑO - CRUCERO DE CUATRO CAMINOS - SAN MIGUEL HUAIXTITA, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA - 48466 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 48466 | S | 294 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.7, meta_modificada:18.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DEL NIÑO - SAN MIGUEL HUAIXTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZ, lon:-104.32567008, lat:22.18860792}} | 2021-02-02 | 2021-05-04 | 1701018.19 | 1701018.19 | 1701018.19 | 1701018.19 | 1701018.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2021, contratista:CONSTRUMN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1701018.19, importe_modificado:1701018.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.7}} | {1924155/proyecto_INICIO, 1924155/proyecto_PROCESO, 1924155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 18.7 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701018.19, modificado:1701018.19}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201926389 | Proyecto de inversión | 2867055.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867055.04, modificado:2867055.04}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y AVENIDA LÁZARO CARDENAS EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 53891 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 53891 | S | 310 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3692.0, meta_modificada:3692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMADO M. RIVAS CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y LÁZARO CÁRDENAS COLONIA CENTRO , lon:-102.55267131, lat:20.27826836}} | 2021-04-29 | 2021-07-19 | 2867055.04 | 2867055.04 | 2867055.04 | 2867055.04 | 2867055.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2021, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:3071165.24, importe_modificado:3071165.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3692.0}} | {1926389/proyecto_INICIO, 1926389/proyecto_FIN, 1926389/proyecto_PROCESO, 1926389/proyecto_FIN, 1926389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3692 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867055.04, modificado:2867055.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201926620 | Proyecto de inversión | 768423.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768423.28, modificado:768423.28}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE AYUTLA ENTRE LA AV. SAN GASPAR Y CALLE TECALITLÁN - 54813 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 54813 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.2, meta_modificada:1300.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AYUTLA COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECALITLÁN Y AVENIDA SAN GASPAR, CALLE ATOYAC A CINCO CALLES DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR., lon:-103.26261062, lat:20.67762594}} | 2021-04-12 | 2021-05-10 | 768423.28 | 768423.28 | 768423.28 | 768423.28 | 768423.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-021-2021, contratista:TOAV Constructora S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:768423.28, importe_modificado:768423.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.2}} | {1926620/proyecto_FIN, 1926620/proyecto_PROCESO, 1926620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1300.2 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768423.28, modificado:768423.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929233 | Proyecto de inversión | 2748918.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748918.13, modificado:2748918.13}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN - EL HEPAZOTE EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO - 64251 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 64251 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 02 TRAMO PUENTE VEHICULAR - HEPAZOTE KILÓMETRO 2 + 300 BARRIO SOYATITLÁN, 46208 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CIRCUITO BORDO DEL RIO Y CAMINO AL HEPAZOTE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO, lon:-103.27734963, lat:22.11213614}} | 2021-06-15 | 2021-09-26 | 2748918.13 | 2748918.13 | 2748918.13 | 2748918.13 | 2748918.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COL/DOPI/0021/2021, contratista:J. ANTONIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:2748918.13, importe_modificado:2748918.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {1929233/proyecto_PROCESO, 1929233/proyecto_INICIO, 1929233/proyecto_PROCESO, 1929233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2300 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748918.13, modificado:2748918.13}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929408 | Proyecto de inversión | 2059133.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059133.94, modificado:2059133.94}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE PASEO DE LAS ORQUÍDEAS ENTRE CALLE PASEO DE LA CAÑADA Y CERRADA, Y CALLE PASEO DE LA BARRANCA ENTRE CALLE PASEO DE LA CAÑADA Y CALLE PASEO DE LA ALONDRA - 65048 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Coyula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 65048 | S | 850 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1993.54, meta_modificada:1993.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE PASEO DE LA BARRANCA COLONIA PUERTA SOL, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LA ALONDRA Y CALLE PASEO DE LA CAÑADA, CALLE PASEO DE LAS ORQUIDEAS A 300 METROS DEL CAMINO AL RANCHO DE LA CRUZ POR LA CALLE LL, lon:-103.21905977, lat:20.64625608}} | 2021-05-03 | 2021-06-01 | 2059133.94 | 2059133.94 | 2059133.94 | 2059133.94 | 2059133.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-024-2021, contratista:Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2059133.94, importe_modificado:2059133.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1993.54}} | {1929408/proyecto_PROCESO, 1929408/proyecto_FIN, 1929408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1993.54 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059133.94, modificado:2059133.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929424 | Proyecto de inversión | 1510009.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510009.71, modificado:1510009.71}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO ENTRE AV. TONALTECAS Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA, Y PRIV. HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO - 65115 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 65115 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2566.16, meta_modificada:2566.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO COLONIA COLOSIO, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO A 150 METROS DE AV. TONALTECAS POR LA CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTIL, lon:-103.23792586, lat:20.67745714}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 1510009.71 | 1510009.71 | 1510009.71 | 1510009.71 | 1510009.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-026-2021, contratista:Constructora TGV S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1510009.71, importe_modificado:1510009.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2566.16}} | {1929424/proyecto_INICIO, 1929424/proyecto_FIN, 1929424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2566.16 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510009.71, modificado:1510009.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929923 | Proyecto de inversión | 894438.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894438.75, modificado:894438.75}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE CUATRO CAMINOS - SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA - 67192 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 67192 | S | 294 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.05, meta_modificada:7.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE CUATRO CAMINOS - SAN MIGUEL HUAIXTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 05 PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS, lon:-104.32406986, lat:22.06854621}} | 2021-03-23 | 2021-04-16 | 894438.75 | 894438.75 | 894438.75 | 894438.75 | 894438.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/014/2021, contratista:CONSTRUMN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:894438.75, importe_modificado:894438.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.05}} | {1929923/proyecto_INICIO, 1929923/proyecto_FIN, 1929923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7.05 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894438.75, modificado:894438.75}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930653 | Proyecto de inversión | 1319040.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319040.99, modificado:1319040.99}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA - 70742 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Coyula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 70742 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA COYULA, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALLENDE A UNA CUADRA DE AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA ENTRADA A LA DE, lon:-103.23099194, lat:20.66190432}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 1319040.99 | 1319040.99 | 1319040.99 | 1319040.99 | 1319040.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-038-2021, contratista:EGE ZAMTOR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1319040.99, importe_modificado:1319040.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1930653/proyecto_INICIO, 1930653/proyecto_PROCESO, 1930653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1200 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319040.99, modificado:1319040.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931305 | Proyecto de inversión | 285502.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285502.85, modificado:285502.85}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73666 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73666 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.4, meta_modificada:121.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN, AVENIDA SAN GASPAR A 500 METROS DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE MASCOTA, lon:-103.26088596, lat:20.67748542}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 285502.85 | 285502.85 | 285502.85 | 285502.85 | 285502.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2021b, contratista:Juan Sánchez López, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:285502.85, importe_modificado:285502.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.4}} | {1931305/proyecto_INICIO, 1931305/proyecto_FIN, 1931305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 121.4 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285502.85, modificado:285502.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934760 | Proyecto de inversión | 939124.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939124.16, modificado:939124.16}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO TIERRA COLORADA - CRUCERO DE CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 86964 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 86964 | S | 64 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1149, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA COLORADA - CRUCERO DE CUATRO CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 5 RANCHERIA TIERRA COLORADA, 46070 TIERRA COLORADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , OS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DE, lon:-104.06111205, lat:22.36521928}} | 2021-03-03 | 2021-03-25 | 939124.16 | 939124.16 | 939124.16 | 939124.16 | 939124.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/006/2021, contratista:DGR EQUIPOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:939124.16, importe_modificado:939124.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.5}} | {1934760/proyecto_INICIO, 1934760/proyecto_FIN, 1934760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13.5 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939124.16, modificado:939124.16}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201938121 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA DELEGACIÓN DE CUISILLOS, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Cuisillos | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | DOPI-CSS-001-FOCOCI/2021 | S | 1212 | 1130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2413.0, meta_modificada:2413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:Real Tabachin, lon:-103.702778, lat:20.6525}} | 2021-07-02 | 2021-08-30 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-CSS-071-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:2545277.21, importe_modificado:2545277.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2413.0}} | {1938121/proyecto_INICIO, 1938121/proyecto_FIN, 1938121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2413 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201940659 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE CORREDOR PITAYERO, EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 89 | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 060002100242 | N | 0 | 0 | 2005 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Degollado Ote 25, San Sebastián, 49230 San Sebastián, Jal., México, lon:-103.54786992, lat:20.0764391}, geo2: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Hidalgo Nte 89, San Sebastián, 49230 Techaluta de Montenegro, Jal., México, lon:-103.54766607, lat:20.07943192}} | 2021-05-31 | 2021-08-31 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM/LI001/2021, contratista:PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, monto:2795702.16, importe_modificado:2795702.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1940659/proyecto_INICIO, 1940659/proyecto_PROCESO, 1940659/proyecto_FIN, 1940659/proyecto_PROCESO, 1940659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1440 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201942216 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Las Moras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JULIÁN | 060002100230 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26535.03, meta_modificada:26535.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:105, direccion:Las Moras, 47172 San Julián, Jal., México, lon:-102.1686323, lat:21.0093719}} | 2021-03-11 | 2021-08-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/SJ/FOCOCI-02-2021, contratista:MIGUEL JACOB NUÑEZ MANZO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:5726907.45, importe_modificado:5726907.45}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/SJ/FOCOCI-01-2021, contratista:COMERCIALIZADORA D-LWA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4228842.46, importe_modificado:4228842.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26535.03}} | {1942216/proyecto_INICIO, 1942216/proyecto_PROCESO, 1942216/proyecto_INICIO, 1942216/proyecto_PROCESO, 1942216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 26535.03 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210301960562 | Proyecto de inversión | 587176.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587176.24, modificado:587176.24}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE LOPEZ MATEOS Y PRIV. LOS ANGELES, EN LA COMUNIDAD DE LA PAZ, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 11800 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 11800 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1171.0, meta_modificada:1171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:48, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO LA PAZ, 47550 LA PAZ, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PRIVADA LOS ANGELES, CALLE 5 DE FEBRERO LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE L, lon:-101.76490639, lat:21.81452478}} | 2021-01-04 | 2021-02-13 | 587176.24 | 587176.24 | 587176.24 | 587176.24 | 587176.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104505, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:587176.24, importe_modificado:587176.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1171.0}} | {1960562/proyecto_PROCESO, 1960562/proyecto_FIN, 1960562/proyecto_PROCESO, 1960562/proyecto_FIN, 1960562/proyecto_INICIO, 1960562/proyecto_FIN, 1960562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1171 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587176.24, modificado:587176.24}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960572 | Proyecto de inversión | 185685.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185685.93, modificado:185685.93}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAGRADO CORAZON EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12212 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | La Presa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 12212 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:53, direccion:CALLE JARDIN DE NIÑOS PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAGRADO CORAZON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.81616376, lat:21.77675588}} | 2021-01-04 | 2021-01-16 | 185685.93 | 185685.93 | 185685.93 | 185685.93 | 185685.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:185685.93, importe_modificado:185685.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {1960572/proyecto_INICIO, 1960572/proyecto_PROCESO, 1960572/proyecto_INICIO, 1960572/proyecto_PROCESO, 1960572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 371 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185685.93, modificado:185685.93}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960674 | Proyecto de inversión | 119298.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119298.22, modificado:119298.22}} | PROGRAMA BAÑO DIGNO CON DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 18749 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Cuyutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 18749 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 RANCHERIA CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA CUYUTLAN Y CALLE EL MAGUEY, CALLE CENTRO CONSTRUC, lon:-103.54542172, lat:21.04696374}} | 2021-01-11 | 2021-03-20 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104855, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:119298.22, importe_modificado:119298.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1960674/proyecto_FIN, 1960674/proyecto_INICIO, 1960674/proyecto_FIN, 1960674/proyecto_PROCESO, 1960674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2 Cuarto(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119298.22, modificado:119298.22}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961688 | Proyecto de inversión | 1735155.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735155.53, modificado:1735155.53}} | CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL COYAME, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 39676 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Coyamel (El Coyame) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 39676 | S | 259 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO COYAMEL EL COYAME, 48947 COYAMEL (EL COYAME), CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GOMEZ FARÍAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA MIGUEL , lon:-104.5213439, lat:19.49779606}} | 2021-03-15 | 2021-07-30 | 1735155.53 | 1735155.53 | 1735155.53 | 1735155.53 | 1735155.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:1735155.53, importe_modificado:1735155.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:845.0}} | {1961688/proyecto_INICIO, 1961688/proyecto_FIN, 1961688/proyecto_INICIO, 1961688/proyecto_PROCESO, 1961688/proyecto_FIN, 1961688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 845 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735155.53, modificado:1735155.53}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301966040 | Proyecto de inversión | 253509.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253509.01, modificado:253509.01}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y GONZÁLEZ ORTEGA. - 85319 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 85319 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y GONZÁLEZ ORTEGA, lon:-103.42443808, lat:20.28676607}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 253509.01 | 253509.01 | 253509.01 | 253509.01 | 253509.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:2600910.53, importe_modificado:2507057.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1966040/proyecto_PROCESO, 1966040/proyecto_FIN, 1966040/proyecto_INICIO, 1966040/proyecto_PROCESO, 1966040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 550 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253509.01, modificado:253509.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967107 | Proyecto de inversión | 197040.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197040.79, modificado:197040.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL RANCHO RAMBLAS, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO - 93132 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | El Ramblas (Ramblas Grande) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 93132 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:365, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ DE GRACIA - EL RAMBLAS GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHO EL RAMBLAS GRANDE, 47728 EL RAMBLAS (RAMBLAS GRANDE), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , RANCHO RAMBLAS PERTENECIE, lon:-102.60272822, lat:20.73192982}} | 2021-04-08 | 2021-06-04 | 197040.79 | 197040.79 | 197040.79 | 197040.79 | 197040.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21FISM094001, contratista:ARC-LECTRIC CONSTRUCTORA ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:197040.79, importe_modificado:197040.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1967107/proyecto_PROCESO, 1967107/proyecto_INICIO, 1967107/proyecto_FIN, 1967107/proyecto_INICIO, 1967107/proyecto_PROCESO, 1967107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 150 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197040.79, modificado:197040.79}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968609 | Proyecto de inversión | 1793180.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793180.95, modificado:1793180.95}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TROVADORES COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105637 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 105637 | S | 89 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1733.0, meta_modificada:1733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE TROVADORES CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE FILARMONICA 140910001. CALLE TROVADORES EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 4720, lon:-102.56002224, lat:21.43183915}} | 2021-06-23 | 2021-09-15 | 1793180.95 | 1793180.95 | 1793180.95 | 1793180.95 | 1793180.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11/2021P, contratista:ROM URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1793180.95, importe_modificado:1793180.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1733.0}} | {1968609/proyecto_INICIO, 1968609/proyecto_FIN, 1968609/proyecto_PROCESO, 1968609/proyecto_FIN, 1968609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1733 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793180.95, modificado:1793180.95}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968956 | Proyecto de inversión | 1135971.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135971.2, modificado:1145597.88}} | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO - 106989 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 106989 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:157, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PARAÍSO, 48247 PARAÍSO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, lon:-104.94608275, lat:20.26064896}} | 2021-04-01 | 2021-06-19 | 1145597.88 | 1145597.88 | 1145597.88 | 1145597.88 | 1145597.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105609, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6491264.0, importe_modificado:6252310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1968956/proyecto_INICIO, 1968956/proyecto_PROCESO, 1968956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 14 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135971.2, modificado:1145597.88}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971427 | Proyecto de inversión | 1026824.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026824.48, modificado:1026824.48}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL CANCHOL - 115597 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Canchol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 115597 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CANCHOL, 49950 CANCHOL, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE Y CARRETERA JILOTLÁN-TEPALCATEPEC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA JILOTLÁNTEPALCATEPEC A LA ALTURA DEL KIL, lon:-102.94880381, lat:19.301942}} | 2021-07-01 | 2021-08-27 | 1026824.48 | 1026824.48 | 1026824.48 | 1026824.48 | 1026824.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ043, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:1026824.48, importe_modificado:1026824.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1971427/proyecto_INICIO, 1971427/proyecto_PROCESO, 1971427/proyecto_FIN, 1971427/proyecto_PROCESO, 1971427/proyecto_FIN, 1971427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1500 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026824.48, modificado:1026824.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972007 | Proyecto de inversión | 1339167.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339167.74, modificado:1339167.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117338 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117338 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 TREINTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O S, lon:-102.33910898, lat:20.69367151}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 1339167.74 | 1339167.74 | 1339167.74 | 1339167.74 | 1339167.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.01}} | {1972007/proyecto_INICIO, 1972007/proyecto_FIN, 1972007/proyecto_PROCESO, 1972007/proyecto_FIN, 1972007/proyecto_PROCESO, 1972007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se hizo el registro completo en todos los campos solicitados, trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-21}} | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 918.01 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339167.74, modificado:1339167.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301973284 | Proyecto de inversión | 689241.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689241.49, modificado:689241.49}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CERNICALO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121337 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121337 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:CALLE CERNICALO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA GAVIOTA Y CALLE PRIVADA CERNICALO, CALLE TECOLOTE A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA AGUILILLAS AL, lon:-103.21002484, lat:20.35333108}} | 2021-07-27 | 2021-08-27 | 689241.49 | 689241.49 | 689241.49 | 689241.49 | 689241.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-01-2021, contratista:LANDER INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:689241.49, importe_modificado:689241.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {1973284/proyecto_PROCESO, 1973284/proyecto_FIN, 1973284/proyecto_INICIO, 1973284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 385 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689241.49, modificado:689241.49}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974728 | Proyecto de inversión | 963236 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963236.0, modificado:963236.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANILLO A LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE LOS PLATANOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 126526 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | El Plan De Los Plátanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 126526 | S | 260 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29000.0, meta_modificada:29000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLAN DE LOS PLATANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 020 RANCHERIA EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, 48836 EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIR DE LA CABECERA, lon:-104.7023499, lat:19.96781296}} | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 963236 | 963236 | 963236 | 963236 | 963236 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:963236.0, importe_modificado:963236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29000.0}} | {1974728/proyecto_INICIO, 1974728/proyecto_FIN, 1974728/proyecto_PROCESO, 1974728/proyecto_FIN, 1974728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 29000 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963236.0, modificado:963236.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975887 | Proyecto de inversión | 490940.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490940.37, modificado:490940.37}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA COMUNIDAD MUNICIPAL DE EL NOVILLO, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 131283 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | José María Morelos (El Novillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 131283 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.2, meta_modificada:1025.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:15, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO , 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS (EL NOVILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE LIBERTAD LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE, lon:-101.60737894, lat:21.64998546}} | 2021-04-05 | 2021-05-08 | 490940.37 | 490940.37 | 490940.37 | 490940.37 | 490940.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:490940.37, importe_modificado:490940.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.2}} | {1975887/proyecto_INICIO, 1975887/proyecto_PROCESO, 1975887/proyecto_FIN, 1975887/proyecto_PROCESO, 1975887/proyecto_FIN, 1975887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1025.2 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490940.37, modificado:490940.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301977745 | Proyecto de inversión | 1448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448000.0, modificado:1448000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES A LA MÁQUINA - 138517 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | La Máquina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 138517 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50333.0, meta_modificada:50333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:242, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION DE BUENOS AIRES - LA MAQUINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 388 PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 LA MÁQUINA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , EL CAMINO SE HUBICA ENTRE LA CABE, lon:-103.16538322, lat:19.89766468}} | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-03-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:1448000.0, importe_modificado:1448000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50333.0}} | {1977745/proyecto_INICIO, 1977745/proyecto_FIN, 1977745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 50333 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448000.0, modificado:1448000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980588 | Proyecto de inversión | 662030.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662030.09, modificado:662030.09}} | REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS, EN SOYATLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO - 152480 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Soyatlán Del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV | 152480 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:561.89, meta_modificada:561.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ISABEL SANTANA, CALLE REFORMA LA CALLE MORELOS SE UBICA A UNA CUADRA DE LA PLAAZA PRINCIPAL HACIA EL NORTE Y A UNA CUAD, lon:-104.28129257, lat:20.30251905}} | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 662030.09 | 662030.09 | 662030.09 | 662030.09 | 662030.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RAM33-002/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTGRUCCION SIERRA OCCIDENTAL S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:662030.09, importe_modificado:662030.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:561.89}} | {1980588/proyecto_INICIO, 1980588/proyecto_FIN, 1980588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 561.89 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662030.09, modificado:662030.09}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980990 | Proyecto de inversión | 1136315.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136315.93, modificado:1136315.93}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DIEGO CERVANTES ENTRE CARRETERA A EL PUESTO Y AV JUAN DIEGO, COLONIA EL TEPEYAC - 153843 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 153843 | S | 212 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2744.0, meta_modificada:2744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO CERVANTES INTERIOR SN COLONIA EL TEPEYAC, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA AL PUESTO Y AVENIDA JUAN DIEGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE DIEGO CERVANTES EN EL INGRESO PRI, lon:-101.92125423, lat:21.37602465}} | 2021-03-08 | 2021-05-06 | 1136315.93 | 1136315.93 | 1136315.93 | 1136315.93 | 1136315.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/016/2021, contratista:MANUEL DE JESUS LOPEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1136315.93, importe_modificado:1136315.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2744.0}} | {1980990/proyecto_PROCESO, 1980990/proyecto_INICIO, 1980990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2744 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136315.93, modificado:1136315.93}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981012 | Proyecto de inversión | 127027.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127027.61, modificado:127027.61}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL TOPETE DE LA LOCALIDAD DE EL HOLLEJO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 153935 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | El Hollejo (Tío Cleto) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV | 153935 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL TOPETE RANCHERIA EL HOLLEJO, 46850 EL HOLLEJO (TÍO CLETO), MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA VIALIDAD CONECTA AL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50423147, lat:20.63824447}} | 2021-07-05 | 2021-07-24 | 127027.61 | 127027.61 | 127027.61 | 127027.61 | 127027.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD001/2021, contratista:CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:127027.61, importe_modificado:127027.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1981012/proyecto_INICIO, 1981012/proyecto_FIN, 1981012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 170 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127027.61, modificado:127027.61}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981203 | Proyecto de inversión | 130842.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130842.48, modificado:130842.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIERRA MADRE DE LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 154638 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Cuyutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMERIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV | 154638 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:CALLE SIERRA MADRE RANCHERIA CUYUTLAN, 46850 CUYUTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIMA Y CALLE FRESNOS, EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52337147, lat:20.53156417}} | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 130842.48 | 130842.48 | 130842.48 | 130842.48 | 130842.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD0001/2021, contratista:COMERCIALIZADORA INSDUSTRIAL DE ZAPOPAN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:130842.48, importe_modificado:130842.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1981203/proyecto_INICIO, 1981203/proyecto_FIN, 1981203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 250 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130842.48, modificado:130842.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981276 | Proyecto de inversión | 1550316 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550316.0, modificado:1550316.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA ECOLOGICA 4TA ETAPA CAMINO A LAS MINAS - 154905 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154905 | S | 70 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1777.2, meta_modificada:1777.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SAN MIGUEL - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 355 BARRIO LAS MINAS, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EL PANTEON Y , A 200 METROS ENTRADA A LA COMUNIDAD DE LAS MINAS, lon:-102.39681, lat:21.04569938}} | 2021-08-02 | 2021-09-29 | 1550316 | 1550316 | 1550316 | 1550316 | 1550316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-34, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1550316.0, importe_modificado:1550316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1777.2}} | {1981276/proyecto_INICIO, 1981276/proyecto_FIN, 1981276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1777.2 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550316.0, modificado:1550316.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982005 | Proyecto de inversión | 35934.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35934.01, modificado:35934.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA OLINKA - 157035 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO | 157035 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE OLINKA COLONIA OLINKA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y , SE ENCUENTRA POR LA CALLE A ESPALDAS DE LA CAPILLA DE LA COLONIA AL FINALIZAR ESTA CALLE., lon:-103.3741572, lat:19.2609899}} | 2021-01-08 | 2021-02-16 | 35934.01 | 35934.01 | 35934.01 | 35934.01 | 35934.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHAUMO JALISCO, monto:35934.01, importe_modificado:35934.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1982005/proyecto_INICIO, 1982005/proyecto_FIN, 1982005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 42 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35934.01, modificado:35934.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982540 | Proyecto de inversión | 405364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405364.87, modificado:405364.87}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA LAGOS-LEON, COLONIA CAÑADA DE RICOS - 158532 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158532 | S | 193 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.7, meta_modificada:1212.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CAÑADA DE RICOS, 47450 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA LAGOS - LEON Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO INGRESO POR LA HIELERA FRENT, lon:-101.89898027, lat:21.36514845}} | 2021-04-14 | 2021-05-23 | 405364.87 | 405364.87 | 405364.87 | 405364.87 | 405364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/025/2021, contratista:DAVID ALEJANDRO LOPEZ QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:405364.87, importe_modificado:405364.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1212.7}} | {1982540/proyecto_INICIO, 1982540/proyecto_FIN, 1982540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1212.7 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405364.87, modificado:405364.87}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983254 | Proyecto de inversión | 1233312 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233312.0, modificado:1233312.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN PREDIO DENOMINADO LAS HIGUERAS - 162758 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | La Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 162758 | S | 240 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:95, direccion:COLONIA LA ISLA, 47514 LA ISLA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ISLA CARIBE Y CAMINO A LAS HIGUERAS, LA OBRA SE REALIZA EN DONDE SE ENCUENTRA EL BALNEARIO LAS HIGUERAS ENTRANDO POR LA CALLE GUADALAJARA Y VUELTA A LA IZQ, lon:-101.92718411, lat:21.39299677}} | 2021-05-21 | 2021-07-24 | 1233312 | 1233312 | 1233312 | 1233312 | 1233312 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/030/2021, contratista:SILVERIO NUÑEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1233312.0, importe_modificado:1233312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1983254/proyecto_FIN, 1983254/proyecto_INICIO, 1983254/proyecto_FIN, 1983254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233312.0, modificado:1233312.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983427 | Proyecto de inversión | 363659.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363659.15, modificado:363659.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CALLE MIGUEL TOPETE DE LA LOCALIDAD DE EL OLLEJO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 163521 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | El Hollejo (Tío Cleto) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 163521 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:137.92, meta_modificada:137.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL TOPETE RANCHERIA EL HOLLEJO, 46850 EL HOLLEJO (TÍO CLETO), MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50451265, lat:20.63660921}} | 2021-06-28 | 2021-07-31 | 363659.15 | 363659.15 | 363659.15 | 363659.15 | 363659.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104785, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:363659.15, importe_modificado:363659.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:137.92}} | {1983427/proyecto_INICIO, 1983427/proyecto_FIN, 1983427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 137.92 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363659.15, modificado:363659.15}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984305 | Proyecto de inversión | 1021660.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021660.58, modificado:1021660.58}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERO EN LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 167103 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 167103 | S | 198 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ , lon:-102.54547704, lat:20.28779993}} | 2021-08-10 | 2021-09-17 | 1021660.58 | 1021660.58 | 1021660.58 | 1021660.58 | 1021660.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.06/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1316037.65, importe_modificado:1316037.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {1984305/proyecto_INICIO, 1984305/proyecto_PROCESO, 1984305/proyecto_FIN, 1984305/proyecto_INICIO, 1984305/proyecto_PROCESO, 1984305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 355 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021660.58, modificado:1021660.58}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984783 | Proyecto de inversión | 2935673.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935673.16, modificado:2935673.16}} | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS COMEDOS ESCOLAR ASISTENCIA SOCIAL E INFANTIL EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 169067 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 169067 | S | 620 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO LA CEJA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA SALCEDO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TABACHINES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO , lon:-103.07444944, lat:20.62466075}} | 2021-02-12 | 2021-06-30 | 2935673.16 | 2935673.16 | 2935673.16 | 2935673.16 | 2935673.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:2935673.16, importe_modificado:2935673.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1984783/proyecto_FIN, 1984783/proyecto_PROCESO, 1984783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935673.16, modificado:2935673.16}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985049 | Proyecto de inversión | 252841.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252841.8, modificado:252841.8}} | REHABILITACION DE CAMINO A SANTA ROSA - 170009 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Taxinastla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170009 | S | 85 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:261, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSE DEL TULE - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BARRANCA DEL CALABOZO, 49870 TAXINASTLA, PIHUAMO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA ROSA Y , SOBRE LOS GUARDAGANADOS EN EL SENTID, lon:-103.3244182, lat:19.33131104}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 252841.8 | 252841.8 | 252841.8 | 252841.8 | 252841.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104758, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:252841.8, importe_modificado:252841.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1985049/proyecto_INICIO, 1985049/proyecto_FIN, 1985049/proyecto_PROCESO, 1985049/proyecto_FIN, 1985049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 4 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252841.8, modificado:252841.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985163 | Proyecto de inversión | 141426.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141426.21, modificado:141426.21}} | CONSTRUCCION DRENAJE CALLE JOSE VASCONCELOS EN SANTA CECILIA - 170486 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 170486 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE LAS CALLES OC TAVIO , lon:-103.05893017, lat:20.6244549}} | 2021-03-08 | 2021-06-11 | 141426.21 | 141426.21 | 141426.21 | 141426.21 | 141426.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022A/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:141426.21, importe_modificado:141426.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {1985163/proyecto_INICIO, 1985163/proyecto_PROCESO, 1985163/proyecto_INICIO, 1985163/proyecto_FIN, 1985163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 144 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141426.21, modificado:141426.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985321 | Proyecto de inversión | 295365.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295365.78, modificado:295365.78}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE SUBIDA PROLONGACION FRANCISCO I MADERO EN SANTA FE - 171028 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 171028 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE PROLONGACION FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION FRACNISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE MATAMOROS LA OBRAS E UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO , lon:-103.08325387, lat:20.52548667}} | 2021-01-11 | 2021-03-19 | 295365.78 | 295365.78 | 295365.78 | 295365.78 | 295365.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:295365.78, importe_modificado:295365.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1985321/proyecto_INICIO, 1985321/proyecto_FIN, 1985321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 230 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295365.78, modificado:295365.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985547 | Proyecto de inversión | 61337.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61337.5, modificado:61337.5}} | REHABILITACION DE LINEAS Y TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GALEANA - 171936 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 171936 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE GARCIA ARMAS Y CALLE PINO, CALLE ITURBIDE A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA FORANEA NO.20, lon:-102.6138774, lat:21.01354489}} | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 61337.5 | 61337.5 | 61337.5 | 61337.5 | 61337.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032, contratista:JESUS VILLASEÑOR LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:61337.5, importe_modificado:61337.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1985547/proyecto_INICIO, 1985547/proyecto_FIN, 1985547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 134 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61337.5, modificado:61337.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985650 | Proyecto de inversión | 17250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}} | INSTALACION DE 3 MIJITORIOS EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA EN TAMAZULA - 172305 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 172305 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO MORELOS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO, CALLE 1O. DE MAYO ESTA UBICADA ENTRE LA CALLE COSTITUCION Y 1RO. DE MAYO, lon:-103.25061288, lat:19.68226217}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:17250.0, importe_modificado:17250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1985650/proyecto_FIN, 1985650/proyecto_PROCESO, 1985650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985948 | Proyecto de inversión | 184869.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184869.33, modificado:184869.33}} | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA 5 DE FEBRERO - 173501 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173501 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.19, meta_modificada:272.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GALEANA SUR A UN COSTADO DEL TEPLO DE SAN JOSE, lon:-102.61678759, lat:21.00833182}} | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 184869.33 | 184869.33 | 184869.33 | 184869.33 | 184869.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:184869.33, importe_modificado:184869.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.19}} | {1985948/proyecto_INICIO, 1985948/proyecto_FIN, 1985948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 272.19 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184869.33, modificado:184869.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986065 | Proyecto de inversión | 35833.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35833.94, modificado:35833.94}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ZARAGOZA - 173835 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173835 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 350 METROS DE LA DESVIACION DE VALLE DE GUADALUPE, lon:-102.61367799, lat:21.01171279}} | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 35833.94 | 35833.94 | 35833.94 | 35833.94 | 35833.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:35833.94, importe_modificado:35833.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1986065/proyecto_INICIO, 1986065/proyecto_FIN, 1986065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 67 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35833.94, modificado:35833.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986117 | Proyecto de inversión | 490941 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490941.0, modificado:490941.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCES DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPALDE VALLE DE GUADALUPE - 174039 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174039 | S | 3503 | 3421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:ANDADOR RODRIGO BARBA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FLORENTINO MARTIN, CALLE PLAYITA A 150 METROS DE PUENTE PRINCIPAL, lon:-102.61902455, lat:21.00944953}} | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 490941 | 490941 | 490941 | 490941 | 490941 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:490941.0, importe_modificado:490941.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1986117/proyecto_INICIO, 1986117/proyecto_FIN, 1986117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 120 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490941.0, modificado:490941.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986375 | Proyecto de inversión | 592378.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592378.5, modificado:592378.5}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE POZOS AZULES DE SAN JULIAN JALISCO. - 174812 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 174812 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1071.4, meta_modificada:1071.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAMENTE 1, lon:-102.16898277, lat:21.00543513}} | 2021-05-31 | 2021-07-03 | 592378.5 | 592378.5 | 592378.5 | 592378.5 | 592378.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1071.4}} | {1986375/proyecto_FIN, 1986375/proyecto_PROCESO, 1986375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1071.4 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592378.5, modificado:592378.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986732 | Proyecto de inversión | 195977.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195977.33, modificado:195977.33}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUAN DE NAVARRETES - JUNTA DE RÍOS - LAS CARRERAS EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DE RÍOS - 176356 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | La Junta De Ríos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 176356 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.9, meta_modificada:16.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE NAVARRETE - LAS CARRERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 9 RANCHERIA LA JUNTA DE RÍOS, 46043 LA JUNTA DE RÍOS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE , lon:-103.67823928, lat:22.5352597}} | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 195977.33 | 195977.33 | 195977.33 | 195977.33 | 195977.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:195977.33, importe_modificado:195977.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.9}} | {1986732/proyecto_INICIO, 1986732/proyecto_PROCESO, 1986732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 16.9 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195977.33, modificado:195977.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987711 | Proyecto de inversión | 82019.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82019.06, modificado:82019.06}} | ADQUISICIÓN DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENAS EN VISTA HERMOSA - 180153 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 180153 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA PUEBLO VISTA HERMOSA, 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BECERRA Y CALLE JOSE ROSSA MORENO, CALLE AGUSTIN YAÑEZ SE ENCUENTA A 200 METROS DE LA, lon:-103.33372082, lat:19.6973367}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 82019.06 | 82019.06 | 82019.06 | 82019.06 | 82019.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:82019.06, importe_modificado:82019.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}} | {1987711/proyecto_INICIO, 1987711/proyecto_PROCESO, 1987711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 103 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82019.06, modificado:82019.06}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301990810 | Proyecto de inversión | 428449.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428449.46, modificado:429449.46}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO DE CAMINO REAL AL BAJIO Y CALLE AMADO AGUIRRE EN COLONIA CONSTITUCION - 192511 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 192511 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO COLONIA CONSTITUCIÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO Y CALLE AMADO AGUIRRE, CAMINO REAL AL BAJIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO MARTIN, lon:-103.07041539, lat:20.63563539}} | 2021-02-15 | 2021-06-25 | 429449.46 | 429449.46 | 429449.46 | 429449.46 | 429449.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016A/2021, contratista:COMKRETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:429449.46, importe_modificado:429449.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {1990810/proyecto_FIN, 1990810/proyecto_INICIO, 1990810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 620 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428449.46, modificado:429449.46}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991272 | Proyecto de inversión | 138298.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138298.36, modificado:138298.35}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y JAVIER MINA EN SANTA FE - 194260 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 194260 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y JA, lon:-103.08280326, lat:20.52690841}} | 2021-03-01 | 2021-06-25 | 138298.35 | 138298.35 | 138298.35 | 138298.35 | 138298.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024 B/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:138298.35, importe_modificado:138298.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}} | {1991272/proyecto_INICIO, 1991272/proyecto_FIN, 1991272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 414 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138298.36, modificado:138298.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991934 | Proyecto de inversión | 14257 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14257.0, modificado:14257.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA SIDRA - 196818 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Sidra De Los Colomos (La Sidra) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 196818 | S | 75 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CALLEJON LA SIDRA RANCHERIA LA SIDRA, 49870 SIDRA DE LOS COLOMOS (LA SIDRA), PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE LIMONCITOS, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.36663078, lat:19.05870593}} | 2021-02-09 | 2021-02-15 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:14257.0, importe_modificado:14257.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1991934/proyecto_INICIO, 1991934/proyecto_FIN, 1991934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 48 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14257.0, modificado:14257.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992039 | Proyecto de inversión | 6986 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6986.0, modificado:6986.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN MARIANO ESCOBEDO - 198012 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 198012 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO BARRIO FATIMA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONCEPCION MONTES, A UN LADO DE LA CAPILLA DE FATIMA, lon:-103.38185283, lat:19.24814464}} | 2021-04-16 | 2021-04-30 | 6986 | 6986 | 6986 | 6986 | 6986 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104778, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:6986.0, importe_modificado:6986.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1992039/proyecto_INICIO, 1992039/proyecto_FIN, 1992039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 12 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6986.0, modificado:6986.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992119 | Proyecto de inversión | 26743 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26743.0, modificado:26743.0}} | INTERCONEXIÓN POZO EL FRIJOL 2DA ETAPA - 198753 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Frijol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 198753 | S | 3522 | 3478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:44, direccion:CALLEJON AL FRIJOL EJIDO PIHUAMO, 49870 EL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , EN EL POZO PROFONDO DEL FRIJOL A 300 METROS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.33935303, lat:19.24878307}} | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 26743 | 26743 | 26743 | 26743 | 26743 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:26743.0, importe_modificado:26743.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992119/proyecto_INICIO, 1992119/proyecto_PROCESO, 1992119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26743.0, modificado:26743.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992150 | Proyecto de inversión | 12129.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12129.01, modificado:12129.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PILA EN COLONIA OLINKA - 198910 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 198910 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANCHEZ FLORES COLONIA OLINKA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LEOPOLDO MAGAÑA Y CALLE BELEN, SOBRE SANCHEZ FLORES A A MEDIA CUADRA DE LA ESQUINA BELEN SANCHEZ FLORES, lon:-103.3746121, lat:19.25857859}} | 2021-06-21 | 2021-06-26 | 12129.01 | 12129.01 | 12129.01 | 12129.01 | 12129.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:12129.01, importe_modificado:12129.01}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1992150/proyecto_INICIO, 1992150/proyecto_FIN, 1992150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Tanque(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12129.01, modificado:12129.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992156 | Proyecto de inversión | 214383.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214383.02, modificado:214383.02}} | CONSTRUCCION PAVIMENTO ADOQUIN CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LAJA - 198934 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 198934 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA Y CALLE AVENIDA LOS MAESTROS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRELA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE , lon:-103.12394503, lat:20.57707212}} | 2021-02-03 | 2021-04-30 | 214383.02 | 214383.02 | 214383.02 | 214383.02 | 214383.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:214383.02, importe_modificado:214383.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:585.0}} | {1992156/proyecto_PROCESO, 1992156/proyecto_INICIO, 1992156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 585 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214383.02, modificado:214383.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995721 | Proyecto de inversión | 144522.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144522.9, modificado:144522.9}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS - 211567 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 211567 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS RANCHERIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS Y CALLE SAN JOSE DEL RIO, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION GUTY, lon:-103.05648936, lat:20.62798937}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 144522.9 | 144522.9 | 144522.9 | 144522.9 | 144522.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035B/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:144522.9, importe_modificado:144522.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {1995721/proyecto_PROCESO, 1995721/proyecto_INICIO, 1995721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 202 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144522.9, modificado:144522.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998024 | Proyecto de inversión | 360240.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360240.4, modificado:360240.4}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO PROL. LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA. - 219628 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 219628 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y , PROL. LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE SAN PABLO EN LA COLONIA SANTA MARIA, lon:-103.20222319, lat:20.30650997}} | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 360240.4 | 360240.4 | 360240.4 | 360240.4 | 360240.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:360240.4, importe_modificado:360240.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {1998024/proyecto_PROCESO, 1998024/proyecto_FIN, 1998024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 325 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360240.4, modificado:360240.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998244 | Proyecto de inversión | 289990.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289990.15, modificado:289990.15}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PABLO RUBIO DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 220417 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 220417 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE PABLO RUBIO RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA VIALIDAD A INTERVENIR SE ENCUENTRA CERCA DE LA TELE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5268651, lat:20.58982311}} | 2021-08-24 | 2021-09-14 | 289990.15 | 289990.15 | 289990.15 | 289990.15 | 289990.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104789, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:289990.15, importe_modificado:289990.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1998244/proyecto_INICIO, 1998244/proyecto_FIN, 1998244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 240 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289990.15, modificado:289990.15}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998364 | Proyecto de inversión | 554608.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554608.48, modificado:554608.48}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 221000 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Agua Zarca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 221000 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2774.0, meta_modificada:2774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - AGUA ZARCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 277 RANCHERIA AGUA ZARCA, 46850 AGUA ZARCA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA INSTALACION DE LA RED DE CONDUCCION SE REALIZO EN UNO DE LOS CAMINOS DE LA LO, lon:-104.57676508, lat:20.65023464}} | 2021-05-17 | 2021-06-19 | 554608.48 | 554608.48 | 554608.48 | 554608.48 | 554608.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104791, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:554608.48, importe_modificado:554608.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2774.0}} | {1998364/proyecto_INICIO, 1998364/proyecto_FIN, 1998364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2774 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554608.48, modificado:554608.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00160200692442 | Proyecto de inversión | 37916.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:18022.92, modificado:18022.92}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19894.0, modificado:19894.0}} | Ampliación Y Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Tierras Blancas - 127792 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Tierras Blancas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | 127792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:CALLE PRIMAVERA RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, 48150 TIERRAS BLANCAS, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE PINO Y CALLE BUGAMBILIA, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD EN LA CARRETERA TALPA-MASCOTA, lon:-104.4700692, lat:20.24904307}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 37916.92 | 37916.92 | 37916.92 | 37916.92 | 37916.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1601, contratista:JEMA LUMINACION SA D CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:19894.0, importe_modificado:19894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {794009/proyecto_INICIO, 794009/proyecto_FIN, 794009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | tipo_rec | urso:MUNICIPA | L, prog_estata | l_mun:Programa Municipal, monto:18022.92, modificado:18022.92}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19894.0, modificado:19894.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00160300769984 | Proyecto de inversión | 497670.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497670.2, modificado:497670.2}} | Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En La Calle Nicolas Bravo En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 359003 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 359003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE XICOTENCATL, C, lon:-103.722017, lat:20.1363997}} | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 497670.2 | 497670.2 | 497670.2 | 497670.2 | 497670.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107957, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:497670.2, importe_modificado:497670.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874112/proyecto_INICIO, 874112/proyecto_FIN, 874112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497670.2, modificado:497670.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170200861761 | Proyecto de inversión | 6999893.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6999893.08, modificado:6463378.94}} | Empedrado Ahogado En Cemento Agua Potable Y Drenaje En Camino A Las Fuentes - 45131 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CAMINO TRAMO LAS FUENTES - LAS FUENTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 552 CIUDAD ETZATLAN CENTRO, 46500 LAS FUENTES, ETZATLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CA, lon:-104.2546041, lat:20.7240809}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 6463378.94 | 6463378.94 | 6463378.94 | 6463378.94 | 6463378.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-LP-0593/17 , contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:6464093.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {970777/proyecto_FIN, 970777/proyecto_INICIO, 970777/proyecto_PROCESO, 970777/proyecto_FIN, 970777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6999893.08, modificado:6463378.94}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170200861851 | Proyecto de inversión | 1245035.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245035.07, modificado:1245034.26}} | Rehabilitacion De Redes De Agua Potable Drenaje Con Restitución De Superficie De Rodamientoen La Privada Morelos Desde Morelos Hasta C Al - 46026 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 46026 | N | 0 | 0 | 1688 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PRIVADA PRIVADA MORELOS DESDE MORELOS HASTA C ALDAMA PROLONGACION JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE PRIVADA CONOCIDO Y , REH, lon:-103.4232386, lat:20.28819486}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 1245034.26 | 1245034.26 | 1245034.26 | 1245034.26 | 1245034.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0439/17 , contratista:CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1245035.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {970867/proyecto_INICIO, 970867/proyecto_PROCESO, 970867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245035.07, modificado:1245034.26}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170300923026 | Proyecto de inversión | 2993366.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993366.61, modificado:2992721.13}} | Rehabilitación Del Camino A Los Sauces De Perez - 45583 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45583 | N | 0 | 0 | 1102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CAMINO TRAMO LOS SAUCES DE PEREZ - LOS SAUCES DE PEREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 463 PUEBLO CUQUIO, 45480 LOS SAUCES DE PÉREZ, CUQUÍO JALISCO ENTRE, lon:-102.9466336, lat:20.95831141}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 2992721.13 | 2992721.13 | 2992721.13 | 2992721.13 | 2992721.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0560/17, contratista:ESTANCIA 25 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2993366.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1049279/proyecto_INICIO, 1049279/proyecto_PROCESO, 1049279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993366.61, modificado:2992721.13}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170300924651 | Proyecto de inversión | 1131822.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131822.77, modificado:1130941.19}} | Construccion De Canal En La Calle Romelia Reynoso Vda De Hernandez - 95284 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 95284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE ROMELIA REYNOSO VDA. DE HERNANDEZ PUEBLO SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE LAS MORAS Y , CONSTRUCCION DE CANAL, lon:-102.1667099, lat:21.00934227}} | 2017-06-28 | 2017-06-01 | 1130941.19 | 1130941.19 | 1130941.19 | 1130941.19 | 1130941.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0558/17 , contratista:COYNAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1131822.77, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1050904/proyecto_INICIO, 1050904/proyecto_FIN, 1050904/proyecto_PROCESO, 1050904/proyecto_FIN, 1050904/proyecto_PROCESO, 1050904/proyecto_INICIO, 1050904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131822.77, modificado:1130941.19}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170300925875 | Proyecto de inversión | 386908.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386908.95, modificado:386908.95}} | Empedrado Calle Membrillos Tala - 199800 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 199800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MEMBRILLOS COLONIA LIBERTAD, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JA Y CALLE MANZANO, CALLE HACIENDA SANTA ROSA SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR E, lon:-103.704005, lat:20.66550018}} | 2017-02-03 | 2017-12-29 | 386908.95 | 386908.95 | 386908.95 | 386908.95 | 386908.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-009-19, contratista:OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:347968.91, importe_modificado:347968.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052128/proyecto_INICIO, 1052128/proyecto_FIN, 1052128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386908.95, modificado:386908.95}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170300968658 | Proyecto de inversión | 494500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494500.0, modificado:1235290.96}} | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Ramón Corona De Usmajac, Municipio De Sayula, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700707 | N | 0 | 0 | 1205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-20 |  | 1235290.96 | 1235290.96 | 1235290.96 | 1235290.96 | 1235290.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-AD-0743/17, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1236250.0, importe_modificado:1236250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1103081/proyecto_INICIO, 1103081/proyecto_PROCESO, 1103081/proyecto_INICIO, 1103081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:132 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494500.0, modificado:1235290.96}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170400995929 | Proyecto de inversión | 286664.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286664.53, modificado:286664.53}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Durazno En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 319472 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 319472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE CAPULIN Y CALLE ALLENDE, CALLE XICOTEN, lon:-103.7240394, lat:20.13193434}} | 2017-06-05 | 2017-11-21 | 286664.53 | 286664.53 | 286664.53 | 286664.53 | 286664.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36574, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:286664.53, importe_modificado:286664.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131009/proyecto_INICIO, 1131009/proyecto_FIN, 1131009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286664.53, modificado:286664.53}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170400995939 | Proyecto de inversión | 213206 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213206.0, modificado:213206.0}} | Rehabilitacion Basica De Camino Rural En La Localidad De Tierra Blanca Municipio De Atemajac De Brizuela Jalisco - 273208 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 273208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO ATEMAJAC DE BRIZUELA - TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO TIERRA BLANCA, 45799 TIERRA BLANCA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JA, lon:-103.8104045, lat:20.2021023}} | 2017-05-01 | 2017-05-23 | 213206 | 213206 | 213206 | 213206 | 213206 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36996, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:213206.0, importe_modificado:213206.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131019/proyecto_INICIO, 1131019/proyecto_PROCESO, 1131019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213206.0, modificado:213206.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170400996228 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749995.66}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De La Barca - 264218 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 SAN JOSÉ CASAS CAÍDAS, LA BARCA JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA, lon:-102.5202819, lat:20.41404825}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 749995.66 | 749995.66 | 749995.66 | 749995.66 | 749995.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0459/17 , contratista:AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131308/proyecto_FIN, 1131308/proyecto_INICIO, 1131308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749995.66}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170400996269 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998236.36}} | Construcción De Albergue Comunitario Paralas Comunidades De Hijos Ilustres Gandara Estrada Cinco De Febrero Y Revolución En Zapotlan El Gran - 278533 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 278533 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 21 INTERIOR SN COLONIA HIJOS ILUSTRES, 49052 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLEJON ALVA, lon:-103.4788941, lat:19.7048405}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 998236.36 | 998236.36 | 998236.36 | 998236.36 | 998236.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0599/17 , contratista:SOTELO MEJIA MIGUEL ANGEL, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131349/proyecto_INICIO, 1131349/proyecto_FIN, 1131349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998236.36}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170400997149 | Proyecto de inversión | 187530 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187530.0, modificado:186505.58}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tuxpan - 263640 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 263640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA TUXPAN CENTRO, 49800 TUXPAN, TUXPAN JALISCO, PISO FIRME QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO, lon:-103.365598, lat:19.54926193}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 186505.58 | 186505.58 | 186505.58 | 186505.58 | 186505.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0452/17, contratista:LOPEZ GOMEZ VICENTE, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:187530.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1132229/proyecto_INICIO, 1132229/proyecto_FIN, 1132229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187530.0, modificado:186505.58}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400997407 | Proyecto de inversión | 468750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468750.0, modificado:467381.24}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Zapotlán Del Rey - 262807 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 262807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA ZAPOTLAN DEL REY, 45980 SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA), ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO, CALLE HIDALGO PISO FIRME A REALIZARSE EN EL , lon:-102.9265847, lat:20.38944029}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 467381.24 | 467381.24 | 467381.24 | 467381.24 | 467381.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0462/17 , contratista:AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:468750.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132487/proyecto_FIN, 1132487/proyecto_PROCESO, 1132487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468750.0, modificado:467381.24}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998138 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498117.27}} | Construcción De Línea De Drenaje Por El Cause Del Rio Entre Campo Deportivo Las Fresas Y Calle Escobedo En El Municipio De Villa Hidalgo - 260768 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 260768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE RAMON CORONA, AVENIDA INDUSTRIA SUR OBRA, lon:-102.5932581, lat:21.67488654}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 1498117.27 | 1498117.27 | 1498117.27 | 1498117.27 | 1498117.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0784/17 , contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1500000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133218/proyecto_INICIO, 1133218/proyecto_FIN, 1133218/proyecto_PROCESO, 1133218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498117.27}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998701 | Proyecto de inversión | 562590 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562590.0, modificado:561405.86}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Quitupan - 264445 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 MESA DEL GUAYABO, QUITUPAN JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN, lon:-102.8720128, lat:19.74585499}} | 2017-11-02 | 2017-12-01 | 561405.86 | 561405.86 | 561405.86 | 561405.86 | 561405.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0460/17 , contratista:KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:562590.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133781/proyecto_INICIO, 1133781/proyecto_PROCESO, 1133781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562590.0, modificado:561405.86}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400999269 | Proyecto de inversión | 966843.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966843.92, modificado:966214.43}} | Construcción De Drenaje Descargas Tomas Domiciliarias Y Reposición De Recubrimiento Con Empedrado Zampeado Y Huellas De Concreto En La Colo - 259035 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 259035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE CUESTA DE LOS MARTIRES COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO, CALLE SAN MARTIN DE PORRES OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, lon:-102.7140791, lat:20.29591348}} | 2017-10-29 | 2017-12-01 | 966214.43 | 966214.43 | 966214.43 | 966214.43 | 966214.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0544/17 , contratista:ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:966843.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134349/proyecto_FIN, 1134349/proyecto_INICIO, 1134349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966843.92, modificado:966214.43}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170401047831 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499893.22}} | Supervisión De Proyecto En Sitio De La Torre C Del Primer Complejo Creativo En Ciudad Creativa Digital, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Publica | 60001700968 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-16 |  | 1499893.22 | 1499893.22 | 1499893.22 | 1499893.22 | 1499893.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-EICIS-03-AD-0921/17, contratista:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:771400.0, importe_modificado:1499893.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183883/proyecto_FIN, 1183883/proyecto_INICIO, 1183883/proyecto_PROCESO, 1183883/proyecto_FIN, 1183883/proyecto_INICIO, 1183883/proyecto_PROCESO, 1183883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:130 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499893.22}} | OTRO
2021 | 3 | JAL180301305889 | Proyecto de inversión | 243791 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243791.0, modificado:243791.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ALTAMIRA EN LAS NAVAJAS - 167185 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Las Navajas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167185 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:CALLE ALTAMIRA RANCHERIA LAS NAVJAS, 45335LAS NAVAJAS, TALA JALISCOENTRE CALLE PUERTA BLANCA Y CALLE IGNACIO CASTELLANO, CALLE LAZARO CARDENAS SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR DESDE LA ENTRADA A LA RANCHERIA POR LA CALLE PRIMERO DE MAYO HASTA SU , lon:-103.68290541, lat:20.52917732}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 243791 | 243791 | 243791 | 243791 | 243791 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-007-19, contratista:AQUATERRA INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:228307.87, importe_modificado:228307.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1305889/proyecto_INICIO, 1305889/proyecto_FIN, 1305889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1140 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243791.0, modificado:243791.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301323710 | Proyecto de inversión | 36180 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36180.0, modificado:36180.0}} | REVESTIMIENTO CAMINO TENZOMPA - 245176 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Tenzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 245176 | N | 0 | 0 | 793 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO TENZOMPA- HUEJUQUILLA EL ALTO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 000 PUEBLO TENZOMPA, 46030TENZOMPA, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCOENTRE CARRETERA MEZQUITIC Y CARRETERA HUEJUQUILLA,TRAMO CARRETERO HACIA HUEJUQUILLA A LLEGAR A ENTRONQUE C, lon:-103.91755608, lat:22.38127295}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 36180 | 36180 | 36180 | 36180 | 36180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103161, contratista:, convocante:h. AYUNTAMIENTO municipio de huejuquilla el alto jalisco, monto:31180.0, importe_modificado:31180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10000.0}} | {1323710/proyecto_FIN, 1323710/proyecto_INICIO, 1323710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10000 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36180.0, modificado:36180.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301338822 | Proyecto de inversión | 158537.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158537.43, modificado:158537.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 289710 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 289710 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE GUADALUPE MONTENEGRO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PINO SUAREZ Y GALEANA ES PARALELA A LA CALLE GUAD, lon:-103.72605318, lat:20.14209547}} | 2018-07-10 | 2018-08-24 | 158537.43 | 158537.43 | 158537.43 | 158537.43 | 158537.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107995, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:158537.43, importe_modificado:158537.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1338822/proyecto_INICIO, 1338822/proyecto_FIN, 1338822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158537.43, modificado:158537.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301400033 | Proyecto de inversión | 470036.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470036.92, modificado:470036.92}} | ACCESIBILIDAD DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUJIA RECONSTRUCTIVA | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 6772721 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALZADA FEDERALISMO NORTE 2022, LA GUADALUPANA, 44220, GUADALAJARA, JALISCO , lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2012-02-10 | 2013-06-18 | 470036.22 | 470036.22 | 470036.22 | 470036.22 | 470036.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:12, | modalidad:S, | prog_pres:251 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470036.92, modificado:470036.92}} | OTRO
2021 | 3 | JAL180401437994 | Proyecto de inversión | 202061.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202061.33, modificado:202061.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 361524 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 361524 | S | 195 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13800.0, meta_modificada:13800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TIERRA BLANCA - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 400 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 45799 TIERRA BLANCA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA CA, lon:-103.81038573, lat:20.20684377}} | 2018-10-15 | 2018-11-05 | 202061.33 | 202061.33 | 202061.33 | 202061.33 | 202061.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107954, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:202061.33, importe_modificado:202061.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13800.0}} | {1437994/proyecto_PROCESO, 1437994/proyecto_FIN, 1437994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13800 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202061.33, modificado:202061.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401461232 | Proyecto de inversión | 232922.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232922.43, modificado:232922.43}} | RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL ABASOLO - 406072 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 406072 | S | 450 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PROL. ABASOLO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE 8 DE JULIO Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE ITURBIDE SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALLE 5 DE MAYO QUE DESPUES SE CONVIERTE EN LA CALLE ABASOLO HASTA SU, lon:-103.6963483, lat:20.648377}} | 2018-03-14 | 2018-12-31 | 232922.43 | 232922.43 | 232922.43 | 232922.43 | 232922.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-R33-AD-005-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:295740.64, importe_modificado:295740.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.0}} | {1461232/proyecto_INICIO, 1461232/proyecto_FIN, 1461232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 586 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232922.43, modificado:232922.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190101506975 | Proyecto de inversión | 350969.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350969.52, modificado:350969.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE A LA TABERNA - 9977 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ocota (La Taberna) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE MEZQUITIC JALISCO | 9977 | S | 31 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:142, direccion:BRECHA TRAMO ENTRONQUE CAMINO A LA TABERNA - LA TABERNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 700 RANCHERIA OCOTA (LA TABERNA), 46047 OCOTA (LA TABERNA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE TERRACERIA NOSTIC-CERRO DE LA PUERTA Y , AL SUR DE M, lon:-103.76751855, lat:22.21429577}} | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 350969.52 | 350969.52 | 350969.52 | 350969.52 | 350969.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:350969.52, importe_modificado:350969.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1506975/proyecto_INICIO, 1506975/proyecto_PROCESO, 1506975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350969.52, modificado:350969.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401594489 | Proyecto de inversión | 2661038.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661038.9, modificado:2661038.9}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RATONTITA - 204174 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ratontita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204174 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:177, direccion:RANCHERIA RATONTITA, 46067 RATONTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE RATONTITA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO., lon:-103.98862782, lat:21.97125999}} | 2019-09-26 | 2019-12-28 | 2661038.9 | 2661038.9 | 2661038.9 | 2661038.9 | 2661038.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/019/2019, contratista:C. MARIO MUÑOZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2661038.9, importe_modificado:2661038.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1594489/proyecto_INICIO, 1594489/proyecto_FIN, 1594489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 38 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661038.9, modificado:2661038.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401601024 | Proyecto de inversión | 680429.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680429.93, modificado:680429.93}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO CCT 14DPR4072U, UBICADA EN LA COLONIA PALMIRA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00218 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL,PALMIRA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4224989, lat:20.5900701}} | 2019-10-12 | 2019-12-20 | 680429.93 | 680429.93 | 680429.93 | 680429.93 | 680429.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680429.93, modificado:680429.93}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190401616314 | Proyecto de inversión | 796389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796389.5, modificado:796389.5}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO - 173585 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Cerro Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 173585 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:33, direccion:CALLE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA INTERIOR CONOC RANCHO CERRO COLORADO, 46042 CERRO COLORADO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA Y CALLE HIDALGO, CALLE ARROYO ONDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN U, lon:-103.76409178, lat:22.49217596}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:796389.5, importe_modificado:796389.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1616314/proyecto_INICIO, 1616314/proyecto_PROCESO, 1616314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 19 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796389.5, modificado:796389.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401617672 | Proyecto de inversión | 132948.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132948.56, modificado:132948.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 181824 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 181824 | S | 1191 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE EL TERRERO, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO DE LA CABECE, lon:-103.72585722, lat:22.38401359}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 132948.56 | 132948.56 | 132948.56 | 132948.56 | 132948.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/012/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:132948.56, importe_modificado:132948.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1617672/proyecto_INICIO, 1617672/proyecto_PROCESO, 1617672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132948.56, modificado:132948.56}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401618672 | Proyecto de inversión | 995818.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995818.85, modificado:995818.85}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA TAMATSI EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE - 187066 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Huizache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 187066 | S | 18 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1086, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 EL HUIZACHE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO, lon:-104.42870723, lat:21.9617238}} | 2019-09-20 | 2019-12-15 | 995818.85 | 995818.85 | 995818.85 | 995818.85 | 995818.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/014/2019, contratista:ING. LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:995818.85, importe_modificado:995818.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618672/proyecto_FIN, 1618672/proyecto_PROCESO, 1618672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995818.85, modificado:995818.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401629764 | Proyecto de inversión | 359205.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359205.34, modificado:359205.34}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRAL A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SEGUNDA ETAPA - 198828 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Juan De Navarrete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 198828 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.36, meta_modificada:413.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:198, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL SOBRE LA, lon:-103.73817196, lat:22.45119723}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 359205.34 | 359205.34 | 359205.34 | 359205.34 | 359205.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:359205.34, importe_modificado:359205.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.36}} | {1629764/proyecto_INICIO, 1629764/proyecto_FIN, 1629764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 413.36 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359205.34, modificado:359205.34}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401657999 | Proyecto de inversión | 190227.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190227.21, modificado:190227.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE LA HEDIONDA - 267847 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | La Hedionda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 267847 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:610, direccion:BARRIO LA HEDIONDA, 46067 LA HEDIONDA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL BARRIO DE LA HEDIONDA., lon:-104.01610739, lat:21.96695166}} | 2019-12-04 | 2019-12-28 | 190227.21 | 190227.21 | 190227.21 | 190227.21 | 190227.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/028/2019, contratista:C. MARIO MUÑOZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:190227.21, importe_modificado:190227.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1657999/proyecto_PROCESO, 1657999/proyecto_INICIO, 1657999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190227.21, modificado:190227.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200201708055 | Acción | 1410708 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410708.0, modificado:1343037.36}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE OTATES, ZACOALCO DE TORRES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Barranca De Otates (Barranca De Otatán) |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:3, direccion:Zacoalco de Torres, Jalisco, Mexico, lon:-103.5697229, lat:20.2250528}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 1343037.36 | 1343037.36 | 1343037.36 | 1343037.36 | 1343037.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-044-20, contratista:A2M TECHNOCONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1385193.25, importe_modificado:1385193.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1708055/proyecto_INICIO, 1708055/proyecto_FIN, 1708055/proyecto_PROCESO, 1708055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Lote | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:16, | modalidad:S, | prog_pres:74, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410708.0, modificado:1343037.36}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200201708588 | Acción | 194877 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194877.0, modificado:184419.35}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REPRESA EL MORTERO, MUNICIPIO DE MEZQUITIC. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Mortero |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:Mezquitic, Jal., México, lon:-103.95126343, lat:22.1416198}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 184419.35 | 184419.35 | 184419.35 | 184419.35 | 184419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Lote | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:16, | modalidad:S, | prog_pres:74, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194877.0, modificado:184419.35}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200301791269 | Proyecto de inversión | 2075428.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075428.74, modificado:2075428.74}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS E INSTALACIONES SANITARIAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 7 CCT 14UBH0007Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00593 | N | 0 | 0 | 920 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA TESISTAN,LA TUZANIA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4119373, lat:20.7369804}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 2075428.74 | 2075428.74 | 2075428.74 | 2075428.74 | 2075428.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075428.74, modificado:2075428.74}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401824619 | Proyecto de inversión | 415707.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415707.07, modificado:415707.07}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, VILLA GUERRERO. ZAP 1411500010227. - 159128 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 159128 | S | 1435 | 1385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LUIS LEAL SANABRIA UNIDAD VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOPEZ MATEOS LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SE ENCUENTRA EN LA PARTE , lon:-103.60040084, lat:21.98440929}} | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 415707.07 | 415707.07 | 415707.07 | 415707.07 | 415707.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824619/proyecto_INICIO, 1824619/proyecto_PROCESO, 1824619/proyecto_FIN, 1824619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415707.07, modificado:415707.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401851209 | Proyecto de inversión | 319083.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319083.52, modificado:319083.52}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOLAÑOS LOCALIDAD EL JAZMÍN - 240573 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | El Jazmín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | 240573 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 EL JAZMÍN, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JAZMINEZ, lon:-104.02767627, lat:21.91895307}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 319083.52 | 319083.52 | 319083.52 | 319083.52 | 319083.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I.C./FAIS2020/054-019-14/05-14/005, contratista:ABRAHAM YAEL GARCIA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:319083.52, importe_modificado:319083.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:731.0}} | {1851209/proyecto_INICIO, 1851209/proyecto_FIN, 1851209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 731 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319083.52, modificado:319083.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401863624 | Proyecto de inversión | 114123.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114123.54, modificado:114123.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PEDRO MORENO. - 251216 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 251216 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INSURGENTES SE ENCUENTRA SITUADO EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CONOCIDO CO, lon:-103.5920552, lat:21.97619917}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 114123.54 | 114123.54 | 114123.54 | 114123.54 | 114123.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1863624/proyecto_PROCESO, 1863624/proyecto_FIN, 1863624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 145 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114123.54, modificado:114123.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401864049 | Proyecto de inversión | 49384 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24692.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24692.0, modificado:24692.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020 - 252406 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 252406 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.1, meta_modificada:119.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-103.58956229, lat:21.97814965}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 24692 | 24692 | 24692 | 24692 | 24692 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.1}} | {1864049/proyecto_INICIO, 1864049/proyecto_FIN, 1864049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 119.1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | tipo_rec | urso:PRIVADA, | monto:24692.0 | , modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24692.0, modificado:24692.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401864123 | Proyecto de inversión | 117387 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:58693.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58693.5, modificado:58693.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020 - 252548 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 252548 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.8, meta_modificada:252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO OROZCO ROMERO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GARDENIA, CALLE LEANDRO SANCHEZ LA ZONA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.60124795, lat:21.97989154}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 58693.5 | 58693.5 | 58693.5 | 58693.5 | 58693.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.8}} | {1864123/proyecto_INICIO, 1864123/proyecto_PROCESO, 1864123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 252.8 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | tipo_rec | urso:PRIVADA, | monto:58693.5 | , modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58693.5, modificado:58693.5}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401869679 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLAN - 266145 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA JALISCO | 266145 | S | 800 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 106 INTERIOR SN PUEBLO MIXTLÁN, 46850 MIXTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y , EL SITIO DONDE SE CONSTRUIRA LA PLANTA POTABILIZADORA ES CERCA DEL INGRESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE MIXTLAN, lon:-104.40541594, lat:20.44731624}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89674, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1869679/proyecto_PROCESO, 1869679/proyecto_INICIO, 1869679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 40 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401878644 | Proyecto de inversión | 902315.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902315.86, modificado:902315.86}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14DPR0270T, UBICADA EN LA COLONIA FERROCARRIL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05989 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 10 # 1929,FERROCARRIL,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.349945, lat:20.6450748}} | 2020-11-26 | 2021-01-15 | 902315.86 | 902315.86 | 902315.86 | 902315.86 | 902315.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902315.86, modificado:902315.86}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201919853 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37236 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37236 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE AV UNIVERSIDAD GIRAR POR COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL TOMAR CALLE MANUEL ENRIQUEZ HASTA CALLE LOPEZ MATEOS COL. SAN JUAN, lon:-102.75591058, lat:20.35758626}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919853/proyecto_INICIO, 1919853/proyecto_FIN, 1919853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929576 | Proyecto de inversión | 1168339.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168339.43, modificado:1168339.43}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JULIO VERNE ENTRE CALLE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE SAN FRANCÍSCO DE ASIS, Y CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS ENTRE CALLE JULIO VERNE Y CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO - 65843 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 65843 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.47, meta_modificada:1880.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO VERNE COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMBARDO TOLEDO Y CALLE ALFARO SIQUEIROS, CALLE SAN FELIPE A DOS CUADRAS DEL CRUCERO DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y LA AVENIDA ARROYO DE E, lon:-103.24150777, lat:20.60059279}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 1168339.43 | 1168339.43 | 1168339.43 | 1168339.43 | 1168339.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-027-2021, contratista:Eliezer Aguilera Arizaga, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1168339.43, importe_modificado:1168339.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.47}} | {1929576/proyecto_PROCESO, 1929576/proyecto_INICIO, 1929576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1880.47 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168339.43, modificado:1168339.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929815 | Proyecto de inversión | 915206.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915206.66, modificado:915206.66}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO LA FRONTERA - EL CARRIZO - OCOTA DE LA SIERRA EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DE LA SIERRA - 66806 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ocota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 66806 | S | 173 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.6, meta_modificada:13.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO LA FRONTERA - OCOTA DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 RANCHERIA OCOTA DE LA SIERRA, 46074 OCOTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A RELAIZAR SE LOCLAIZAN EN EL CAMINO DE LA FORNTERA C, lon:-104.20254172, lat:22.1742597}} | 2021-02-24 | 2021-03-25 | 915206.66 | 915206.66 | 915206.66 | 915206.66 | 915206.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/004/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:915206.66, importe_modificado:915206.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.6}} | {1929815/proyecto_PROCESO, 1929815/proyecto_INICIO, 1929815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13.6 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915206.66, modificado:915206.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929958 | Proyecto de inversión | 959141.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959141.27, modificado:959141.27}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE LOS GANCHOS - EL CHALATE EN LA LOCALIDAD DE EL CHALATE - 67382 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Chalate (Los Chalates) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 67382 | S | 144 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.7, meta_modificada:13.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:331, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS GANCHOS - EL CHALATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 7 RANCHERIA EL CHALATE (LOS CHALATES), 46072 EL CHALATE (LOS CHALATES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN E, lon:-104.28031981, lat:22.13556234}} | 2021-03-23 | 2021-04-15 | 959141.27 | 959141.27 | 959141.27 | 959141.27 | 959141.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/013/2021, contratista:DOROTEO REYES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:959141.27, importe_modificado:959141.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.7}} | {1929958/proyecto_INICIO, 1929958/proyecto_FIN, 1929958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13.7 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959141.27, modificado:959141.27}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930646 | Proyecto de inversión | 179652.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179652.66, modificado:179652.66}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO TENZOMPA - NUEVA COLONIA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA - 70719 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nueva Colonia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 70719 | S | 154 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.9, meta_modificada:5.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO TENZOMPA - NUEVA COLONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 9 RANCHERIA NUEVA COLONIA, 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DEL CAMINO DE TENZOMPA A , lon:-104.02557918, lat:22.30989641}} | 2021-03-08 | 2021-03-22 | 179652.66 | 179652.66 | 179652.66 | 179652.66 | 179652.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106440, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:179652.66, importe_modificado:179652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.9}} | {1930646/proyecto_INICIO, 1930646/proyecto_FIN, 1930646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5.9 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179652.66, modificado:179652.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930765 | Proyecto de inversión | 3860136.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3860136.77, modificado:3860136.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN AGUA CALIENTE EN LA LOCALIDAD DE PEDERNALES - 71238 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Pedernales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 71238 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:149, direccion:RANCHERIA PEDERNALES, 46050 PEDERNALES, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE PEDERNALES., lon:-104.10586926, lat:22.30757998}} | 2021-03-30 | 2021-09-29 | 3860136.77 | 3860136.77 | 3860136.77 | 3860136.77 | 3860136.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/015/2021, contratista:NICZA CONSTRUCCIONES S.A E C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:3860136.77, importe_modificado:3860136.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1930765/proyecto_INICIO, 1930765/proyecto_FIN, 1930765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 80 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3860136.77, modificado:3860136.77}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931088 | Proyecto de inversión | 1736931.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736931.03, modificado:1736931.03}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE MENTA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE LAUREL, Y PRIV. MENTA, ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS HASTA EL CADENAMIENTO 0+136.50 - 72600 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 72600 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2998.39, meta_modificada:2998.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MENTA COLONIA TULIPANES, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LAUREL Y PRIVADA MENTA, CALLE LOS TULIPANES A 300 METROS DE AV. TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE AZUCENA Y DESPUÉS LA CALLE LAUREL A LA ALTURA , lon:-103.23935729, lat:20.68017807}} | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 1736931.03 | 1736931.03 | 1736931.03 | 1736931.03 | 1736931.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-041-2021, contratista:ANA ISABEL AGUILERA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1736931.03, importe_modificado:1736931.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2998.39}} | {1931088/proyecto_PROCESO, 1931088/proyecto_INICIO, 1931088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2998.39 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736931.03, modificado:1736931.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931276 | Proyecto de inversión | 191928.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191928.11, modificado:191928.11}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AHUALULCO DE MERCADO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFÉRICO GÓMEZ MORÍN - 73581 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73581 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.3, meta_modificada:99.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUALULCO DEL MERCADO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE LA BARCA A UNA CUADRA DEL PUENTE PEATONAL DE LA COLONIA JALISCO POR EL ANILLO , lon:-103.26427389, lat:20.68969407}} | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 191928.11 | 191928.11 | 191928.11 | 191928.11 | 191928.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-042-2021a, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:191928.11, importe_modificado:191928.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.3}} | {1931276/proyecto_PROCESO, 1931276/proyecto_FIN, 1931276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 99.3 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191928.11, modificado:191928.11}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931288 | Proyecto de inversión | 1525771.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525771.47, modificado:1525771.47}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE TUITO Y CALLE ZAPOTITLÁN AMBAS ENTRE CALLE TALA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73602 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73602 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1413.41, meta_modificada:1413.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL TUITO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, CALLE ZAPOTITLÁN A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD BASILIO VADILLO EN LA COLONIA JALISCO, lon:-103.25982917, lat:20.68047034}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 1525771.47 | 1525771.47 | 1525771.47 | 1525771.47 | 1525771.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-043-2021, contratista:TOAV Constructora S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1525771.47, importe_modificado:1525771.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1413.41}} | {1931288/proyecto_FIN, 1931288/proyecto_PROCESO, 1931288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1413.41 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525771.47, modificado:1525771.47}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931300 | Proyecto de inversión | 347857.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347857.46, modificado:347857.46}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73649 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73649 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN, AVENIDA SAN GASPAR A 500 METROS DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE MASCOTA, lon:-103.26051045, lat:20.67749545}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 347857.46 | 347857.46 | 347857.46 | 347857.46 | 347857.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2021a, contratista:Juan Sánchez López, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:347857.46, importe_modificado:347857.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1931300/proyecto_INICIO, 1931300/proyecto_FIN, 1931300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 131 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347857.46, modificado:347857.46}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931459 | Proyecto de inversión | 137995.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137995.92, modificado:137995.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE SILVANO GONZÁLEZ, EN LA LOCALIDAD DE ACATIC - 74356 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 74356 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SILVANO GONZÁLEZ VEGA COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE LOS SABINOS Y CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LIC. GONZÁLEZ CAMARENA CALLE SILVANO GONZÁLEZ VEGA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y, lon:-102.91708137, lat:20.78139424}} | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 137995.92 | 137995.92 | 137995.92 | 137995.92 | 137995.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:137995.92, importe_modificado:137995.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {1931459/proyecto_INICIO, 1931459/proyecto_PROCESO, 1931459/proyecto_FIN, 1931459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 600 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137995.92, modificado:137995.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201933999 | Proyecto de inversión | 239433.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239433.89, modificado:239433.89}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO DE LA TABERNA - LA TABERNA EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA - 84071 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ocota (La Taberna) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 84071 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.7, meta_modificada:15.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LA TABERNA - LA TABERNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 70 RANCHO OCOTA (LA TABERNA), 46047 OCOTA (LA TABERNA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CRUCERO DE L, lon:-103.79580245, lat:22.17398213}} | 2021-04-11 | 2021-04-30 | 239433.89 | 239433.89 | 239433.89 | 239433.89 | 239433.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:239433.89, importe_modificado:239433.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.7}} | {1933999/proyecto_INICIO, 1933999/proyecto_FIN, 1933999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15.7 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239433.89, modificado:239433.89}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935382 | Proyecto de inversión | 149725.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149725.57, modificado:149725.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE PITÁGORAS, ENTRE GALILEO GALILEI Y CERRADA, LOCALIDAD ACATIC - 89252 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 89252 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PITÁGORAS COLONIA IPROVIPE, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE GALILEO GALILEI Y , CALLE PLATÓN CALLE PITÁGORAS ENTRE GALILEO GALILEI Y CERRADA COLONIA IPROVIPE, ACATIC, JALISCO, lon:-102.91445975, lat:20.79227718}} | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 149725.57 | 149725.57 | 149725.57 | 149725.57 | 149725.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:149725.57, importe_modificado:149725.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.0}} | {1935382/proyecto_INICIO, 1935382/proyecto_PROCESO, 1935382/proyecto_FIN, 1935382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 651 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149725.57, modificado:149725.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935637 | Proyecto de inversión | 1545813.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545813.79, modificado:1545813.79}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CARRETERA ZAPOTITAN DE VADILLO HACIA LA COMUNIDAD DE TELCRUZ DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO - 90089 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Telcruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 90089 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITLAN DE VADILLO - TELCRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 840 RANCHO TELCRUZ, 49779 TELCRUZ, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CARRETERA ZAPOTITLAN - CD GUZMAN Y CALLE HIDALGO, TRAMO DEL CAMINO ZAPOTITA, lon:-103.77651692, lat:19.56404149}} | 2021-04-05 | 2021-05-14 | 1545813.79 | 1545813.79 | 1545813.79 | 1545813.79 | 1545813.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002_COP/DOP/40/21, contratista:GRUPO SM INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JALISCO, monto:1545813.79, importe_modificado:1545813.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2200.0}} | {1935637/proyecto_INICIO, 1935637/proyecto_PROCESO, 1935637/proyecto_INICIO, 1935637/proyecto_PROCESO, 1935637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2200 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545813.79, modificado:1545813.79}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201942466 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACION AL INGRESO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | La Resolana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CASIMIRO CASTILLO | 060002100124 | N | 0 | 0 | 11120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12553.04, meta_modificada:11836.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Casimiro Castillo Centro, La Resolana, Jal., México, lon:-104.4345056, lat:19.6041227}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11836.18}} | {1942466/proyecto_INICIO, 1942466/proyecto_PROCESO, 1942466/proyecto_INICIO, 1942466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 11836.18 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210301960517 | Proyecto de inversión | 190915.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190915.48, modificado:190915.48}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SOBRE LAS CALLES LATERALES DEL ARROYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO - 9032 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 9032 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DOMINGO MACIAS VALDES CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALLENDE, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE A ESPAL, lon:-101.59176285, lat:21.85907939}} | 2021-01-25 | 2021-02-08 | 190915.48 | 190915.48 | 190915.48 | 190915.48 | 190915.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104502, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:190915.48, importe_modificado:190915.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}} | {1960517/proyecto_INICIO, 1960517/proyecto_PROCESO, 1960517/proyecto_FIN, 1960517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 418 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190915.48, modificado:190915.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960527 | Proyecto de inversión | 508753.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508753.61, modificado:508753.61}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SOBRE LAS CALLES LATERALES DEL ARROYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUEOS DE JALISCO, JAL - 9938 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 9938 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DOMINGO MACIAS VALDES CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA S, lon:-101.59158314, lat:21.85904921}} | 2021-01-04 | 2021-02-05 | 508753.61 | 508753.61 | 508753.61 | 508753.61 | 508753.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104503, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:508753.61, importe_modificado:508753.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:709.0}} | {1960527/proyecto_INICIO, 1960527/proyecto_FIN, 1960527/proyecto_PROCESO, 1960527/proyecto_FIN, 1960527/proyecto_PROCESO, 1960527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 709 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508753.61, modificado:508753.61}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960581 | Proyecto de inversión | 441176.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441176.03, modificado:441176.03}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA MEXICO ENTRE CALLES NICARAGUA Y GLORIETA EN LA COMUNIDAD DE CHINAMPAS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12491 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Chinampas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 12491 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.32, meta_modificada:828.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CALLE AV MEXICO PUEBLO CHINAMPAS, 47549 CHINAMPAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE NICARAGUA Y , CALLE ALAMO LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 200 METROS ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO, lon:-101.81498328, lat:21.83554531}} | 2021-02-01 | 2021-02-27 | 441176.03 | 441176.03 | 441176.03 | 441176.03 | 441176.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104508, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:441176.03, importe_modificado:441176.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.32}} | {1960581/proyecto_PROCESO, 1960581/proyecto_FIN, 1960581/proyecto_INICIO, 1960581/proyecto_FIN, 1960581/proyecto_INICIO, 1960581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 828.32 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441176.03, modificado:441176.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301962566 | Proyecto de inversión | 170175.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170175.8, modificado:170171.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LAS BRISAS , DE LA DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 53070 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | El Chante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 53070 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE EU PUEBLO EL CHANTE, 48918 EL CHANTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE JAIME LLAMAS Y CALLE CLEMENTE AMAYA, CALLE NICOLAS SANCHEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PREPARATORIA, lon:-104.20607089, lat:19.72102327}} | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 170171.04 | 170171.04 | 170171.04 | 170171.04 | 170171.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:170175.8, importe_modificado:170171.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1962566/proyecto_INICIO, 1962566/proyecto_PROCESO, 1962566/proyecto_INICIO, 1962566/proyecto_PROCESO, 1962566/proyecto_FIN, 1962566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 22 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170175.8, modificado:170171.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301962954 | Proyecto de inversión | 123200.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123200.82, modificado:123200.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 56759 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 56759 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ SUR UNA CUADRA ANTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL LADO PONIENTE ES, lon:-102.18324139, lat:21.00309641}} | 2021-02-22 | 2021-03-21 | 123200.82 | 123200.82 | 123200.82 | 123200.82 | 123200.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:23.0}} | {1962954/proyecto_INICIO, 1962954/proyecto_FIN, 1962954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 23 Conexione(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123200.82, modificado:123200.82}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301962989 | Proyecto de inversión | 130141.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130141.7, modificado:130141.7}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 57136 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 57136 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ SUR UNA CUADRA ANTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL LADO PONIENTE ES, lon:-102.18332722, lat:21.00281596}} | 2021-02-22 | 2021-03-21 | 130141.7 | 130141.7 | 130141.7 | 130141.7 | 130141.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {1962989/proyecto_INICIO, 1962989/proyecto_PROCESO, 1962989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 182 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130141.7, modificado:130141.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301963119 | Proyecto de inversión | 124649.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124649.35, modificado:124649.35}} | ADQUISICION DE 22 CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LA GARITA, LA CUESTA DE SAN LAZARO, CONTLA, LA ROSA, EL PITAYO, VISTA HERMOSA Y FERRERIA - 58785 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Las Juntas De Mota (Las Juntas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 58785 | S | 28 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:232, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - JUTAS DE MOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 386 RANCHERIA , 49650 LAS JUNTAS DE MOTA (LAS JUNTAS), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO , lon:-103.23764708, lat:19.67789804}} | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:124649.35, importe_modificado:124649.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:22.0}} | {1963119/proyecto_INICIO, 1963119/proyecto_FIN, 1963119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 22 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124649.35, modificado:124649.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301964649 | Proyecto de inversión | 747791.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747791.38, modificado:747791.38}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECON - 73862 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 73862 | S | 235 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE RICO Y ANDADOR MALECON, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO COMO N, lon:-103.4155947, lat:20.28783766}} | 2021-01-05 | 2021-03-15 | 747791.38 | 747791.38 | 747791.38 | 747791.38 | 747791.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 008C- OP/2021, contratista:DESARROLLO DAP C SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1301387.91, importe_modificado:1407976.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1964649/proyecto_INICIO, 1964649/proyecto_PROCESO, 1964649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 425 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747791.38, modificado:747791.38}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965145 | Proyecto de inversión | 299647.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299647.14, modificado:299647.14}} | REHABILITACION DE TECHOS DE CON LAMINAS PARA LAS LOCALIDADES DE PUERTO LAS BLANCAS Y PEÑA COLORADA - 78067 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Puerto De Las Blancas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 78067 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - PUERTO LAS BLANCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 114 + 114 RANCHERIA PEÑA COLORADA, 49650 PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA DE TOMA LA CARRETERA A LA GARITA , lon:-103.05903497, lat:19.72707616}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 299647.14 | 299647.14 | 299647.14 | 299647.14 | 299647.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:299647.14, importe_modificado:299647.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:650.0}} | {1965145/proyecto_PROCESO, 1965145/proyecto_INICIO, 1965145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 650 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299647.14, modificado:299647.14}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968879 | Proyecto de inversión | 459126.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459126.98, modificado:406395.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CUALE - 106590 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Cuale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 106590 | S | 80 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO TALPA - CUALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 500 RANCHERIA CUALE, 48220 CUALE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CUALE, lon:-105.07112775, lat:20.39119605}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 406395.76 | 406395.76 | 406395.76 | 406395.76 | 406395.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105606, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:2884896.44, importe_modificado:2799022.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {1968879/proyecto_PROCESO, 1968879/proyecto_FIN, 1968879/proyecto_INICIO, 1968879/proyecto_FIN, 1968879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459126.98, modificado:406395.76}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968930 | Proyecto de inversión | 1733267.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733267.58, modificado:1733267.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO EN LA CALLE FILARMÓNICA COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 106819 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 106819 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1657.9, meta_modificada:1657.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE FILARMONICA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE TROVADORES 140910001. CALLE FILARMÓNICA EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 47200 E, lon:-102.55994714, lat:21.4322586}} | 2021-07-05 | 2021-09-20 | 1733267.58 | 1733267.58 | 1733267.58 | 1733267.58 | 1733267.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12/2021P, contratista:TERVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1733267.58, importe_modificado:1733267.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1657.9}} | {1968930/proyecto_INICIO, 1968930/proyecto_PROCESO, 1968930/proyecto_FIN, 1968930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1657.9 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733267.58, modificado:1733267.58}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968946 | Proyecto de inversión | 342044.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342044.78, modificado:342044.78}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE FILORMÓNICA, COLONIA C.T.M., EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE, JALISCO. - 106924 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 106924 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:372.8, meta_modificada:372.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE FILARMONICA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE TROVADORES 140910001. CALLE FILARMÓNICA EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 472, lon:-102.55995786, lat:21.43225111}} | 2021-07-05 | 2021-09-20 | 342044.78 | 342044.78 | 342044.78 | 342044.78 | 342044.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12/2021B, contratista:TERVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:342044.78, importe_modificado:342044.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:372.8}} | {1968946/proyecto_INICIO, 1968946/proyecto_PROCESO, 1968946/proyecto_FIN, 1968946/proyecto_PROCESO, 1968946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 372.8 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342044.78, modificado:342044.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969223 | Proyecto de inversión | 1218292.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218292.64, modificado:1218292.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107977 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 107977 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:871.74, meta_modificada:871.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE MANUEL J AGUIRRE Y CALLE DEL MUSICO, CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO 140910001. CALLE MACEDONIO ALCALÁ EN LA COLONIA C.T.M. , lon:-102.55885816, lat:21.43316492}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 1218292.64 | 1218292.64 | 1218292.64 | 1218292.64 | 1218292.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:120/2021P, contratista:Multiservicios en la Construcción de Villa Hidalgo Jalisco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1218292.64, importe_modificado:1218292.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:871.74}} | {1969223/proyecto_INICIO, 1969223/proyecto_PROCESO, 1969223/proyecto_FIN, 1969223/proyecto_PROCESO, 1969223/proyecto_FIN, 1969223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 871.74 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218292.64, modificado:1218292.64}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969810 | Proyecto de inversión | 1191383.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191383.71, modificado:1218718.1}} | SANEAMIENTO DEL ARROYO A BASE DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, SEGUNDA ETAPA - 109623 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | La Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 109623 | S | 106 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:33, direccion:CALLE PASEO DE LA RIVERA RANCHERIA LA CAÑADA, 48210 LA CAÑADA, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE PASEO DE LA RIVERA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, lon:-104.87956641, lat:20.48726869}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 1218718.1 | 1218718.1 | 1218718.1 | 1218718.1 | 1218718.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {1969810/proyecto_FIN, 1969810/proyecto_PROCESO, 1969810/proyecto_FIN, 1969810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 508 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191383.71, modificado:1218718.1}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969867 | Proyecto de inversión | 1054830.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054830.4, modificado:911322.59}} | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL COATANTE - 109854 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | El Coatante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 109854 | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:268, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL COATANTE, 48247 EL COATANTE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL COATANTE, lon:-105.02769127, lat:20.2443434}} | 2021-06-20 | 2021-08-21 | 911322.59 | 911322.59 | 911322.59 | 911322.59 | 911322.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105609, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6491264.0, importe_modificado:6252310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1969867/proyecto_INICIO, 1969867/proyecto_FIN, 1969867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054830.4, modificado:911322.59}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972651 | Proyecto de inversión | 548726.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548726.78, modificado:548726.78}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ACCESO A CENTRO DE SALUD Y JESUS IBARRA EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 119419 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Encinillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 119419 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.7, meta_modificada:1088.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ENCINILLAS, 47545 ENCINILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE JESUS IBARRA Y CALLE ACCESO A CENTRO DE SALUD, LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 100 METROS DE DONDE SE UBICA , lon:-101.74014813, lat:21.97372071}} | 2021-03-08 | 2021-04-10 | 548726.78 | 548726.78 | 548726.78 | 548726.78 | 548726.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:548726.48, importe_modificado:548726.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.7}} | {1972651/proyecto_INICIO, 1972651/proyecto_PROCESO, 1972651/proyecto_FIN, 1972651/proyecto_PROCESO, 1972651/proyecto_FIN, 1972651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1088.7 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548726.78, modificado:548726.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301973348 | Proyecto de inversión | 2929125.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929125.16, modificado:2929125.16}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CERNICALO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121516 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121516 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:CALLE CERNICALO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA GAVIOTA Y CALLE PRIVADA CERNICALO, CALLE TECOLOTE A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA AGUILILLAS HA, lon:-103.21161533, lat:20.35408192}} | 2021-07-27 | 2021-08-27 | 2929125.16 | 2929125.16 | 2929125.16 | 2929125.16 | 2929125.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-CSS-FAIS-01-2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:2929125.16, importe_modificado:2929125.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.0}} | {1973348/proyecto_PROCESO, 1973348/proyecto_FIN, 1973348/proyecto_PROCESO, 1973348/proyecto_INICIO, 1973348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1925 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929125.16, modificado:2929125.16}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301973680 | Proyecto de inversión | 514560.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514560.33, modificado:514560.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA LA MANGA ESQUINA CALLE CAMINO REAL EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LOS CAMPOS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 122567 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Los Campos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 122567 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.4, meta_modificada:1045.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:PRIVADA LA MANGA PUEBLO LOS CAMPOS, 47546 LOS CAMPOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y , CALLE CAMINO REAL LA CALLE SE LOCALIZA A ESPALDAS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.8466896, lat:22.02499809}} | 2021-03-08 | 2021-04-03 | 514560.33 | 514560.33 | 514560.33 | 514560.33 | 514560.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:514560.33, importe_modificado:514560.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.4}} | {1973680/proyecto_INICIO, 1973680/proyecto_PROCESO, 1973680/proyecto_FIN, 1973680/proyecto_PROCESO, 1973680/proyecto_FIN, 1973680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1045.4 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514560.33, modificado:514560.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974253 | Proyecto de inversión | 242956.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242956.82, modificado:242956.82}} | CONSTRUCCION DE VADO EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD DE LAS VALLAS SOBRE EL RIO AMBORIN - 124741 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Las Vallas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 124741 | S | 10 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LAS VALLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 RANCHERIA LAS VALLAS, 48806 LAS VALLAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , EN EL KM 10 DE LA CARRETERA ESTATAL 510 QUE VA DE LA CARRETE, lon:-104.56707235, lat:19.64602301}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 242956.82 | 242956.82 | 242956.82 | 242956.82 | 242956.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:242956.82, importe_modificado:242956.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1974253/proyecto_PROCESO, 1974253/proyecto_FIN, 1974253/proyecto_INICIO, 1974253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242956.82, modificado:242956.82}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975825 | Proyecto de inversión | 501301.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501301.39, modificado:501301.39}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE MAYO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MATANCILLAS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 131008 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 131008 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.4, meta_modificada:1038.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO MATANCILLAS (SAN ISIDRO), 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LAS IN, lon:-101.65305106, lat:21.88632764}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 501301.39 | 501301.39 | 501301.39 | 501301.39 | 501301.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:501301.39, importe_modificado:501301.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.4}} | {1975825/proyecto_INICIO, 1975825/proyecto_PROCESO, 1975825/proyecto_FIN, 1975825/proyecto_PROCESO, 1975825/proyecto_FIN, 1975825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1038.4 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501301.39, modificado:501301.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978903 | Proyecto de inversión | 1017897.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017897.86, modificado:1017897.86}} | CONSTRUCCIÓN COLECTOR A BASE DE TUBERÍA SANITARIA DE 24 DE DIÁMETRO S-25 EN CALLE BARCENAS, ENTRE LAS CALLES JOSE ANTONIO TORRES Y NEVADO DE TOLUCA, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 144223 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 144223 | S | 44 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.9, meta_modificada:233.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO BARCENAS CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORRES Y CALLE NEVADO DE COLIMA, CALLE MATAMOROS LA OBRAS SE ENCUENTRA E UN COSTADO DEL PARQU, lon:-104.36171236, lat:19.76419589}} | 2021-03-01 | 2021-04-24 | 1017897.86 | 1017897.86 | 1017897.86 | 1017897.86 | 1017897.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105864, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1017897.86, importe_modificado:1017897.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.9}} | {1978903/proyecto_INICIO, 1978903/proyecto_PROCESO, 1978903/proyecto_FIN, 1978903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 233.9 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017897.86, modificado:1017897.86}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301979158 | Proyecto de inversión | 1672225.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672225.35, modificado:1672225.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CALLE ALLENDE - 145588 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 145588 | S | 958 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE OTILIA DE LA TORRE, CALLE GENARO ALCALA A CUATRO CUADRAS AL SUR DE AL ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.40267205, lat:21.01984555}} | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 1672225.35 | 1672225.35 | 1672225.35 | 1672225.35 | 1672225.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-28, contratista:CONSTRUDEC BEFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1672225.35, importe_modificado:1672225.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.5}} | {1979158/proyecto_INICIO, 1979158/proyecto_FIN, 1979158/proyecto_PROCESO, 1979158/proyecto_FIN, 1979158/proyecto_INICIO, 1979158/proyecto_PROCESO, 1979158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9.5 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672225.35, modificado:1672225.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981906 | Proyecto de inversión | 31552 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31552.0, modificado:31552.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 156769 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 156769 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, CALLE JUAREZ EN EL CUADRO DE LA PLAZA PRINICPAL EN DONDE SE ENCONTRABA LA MAYORIA DE DAÑOS DE CONCRETO O EMPEDRADO, lon:-104.40571993, lat:20.20387284}} | 2021-06-04 | 2021-06-10 | 31552 | 31552 | 31552 | 31552 | 31552 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2106, contratista:GERARDO EFRAIN FLORES VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:31552.0, importe_modificado:31552.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.0}} | {1981906/proyecto_INICIO, 1981906/proyecto_FIN, 1981906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 21 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31552.0, modificado:31552.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982096 | Proyecto de inversión | 1021051.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021051.02, modificado:1021051.02}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y AVENIDA RAYUNDO VAZQUEZ HERRERA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 157276 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 157276 | S | 248 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE GALEANA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA ZO, lon:-102.54589352, lat:20.28636957}} | 2021-08-02 | 2021-09-17 | 1021051.02 | 1021051.02 | 1021051.02 | 1021051.02 | 1021051.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.05/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1312187.92, importe_modificado:1312187.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {1982096/proyecto_PROCESO, 1982096/proyecto_FIN, 1982096/proyecto_INICIO, 1982096/proyecto_FIN, 1982096/proyecto_PROCESO, 1982096/proyecto_FIN, 1982096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 295 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021051.02, modificado:1021051.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982142 | Proyecto de inversión | 291136.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291136.9, modificado:291136.9}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 157393 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 157393 | S | 278 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE GALEANA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA EN L, lon:-102.54586938, lat:20.28634692}} | 2021-08-02 | 2021-09-17 | 291136.9 | 291136.9 | 291136.9 | 291136.9 | 291136.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.05/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1312187.92, importe_modificado:1312187.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {1982142/proyecto_INICIO, 1982142/proyecto_PROCESO, 1982142/proyecto_FIN, 1982142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 295 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291136.9, modificado:291136.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982874 | Proyecto de inversión | 199645.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199645.28, modificado:199645.28}} | ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION 1 EN CALLE AMADO NERVO DE LA COMUNIDAD CIENEGA DE MATA - 159597 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Francisco Primo De Verdad (Ciénega De Mata) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159597 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:85, direccion:CALLE AMADO NERVO RANCHERIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), 47505 FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE AMADO NERVO , lon:-101.82227703, lat:21.74438559}} | 2021-05-21 | 2021-08-05 | 199645.28 | 199645.28 | 199645.28 | 199645.28 | 199645.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/028/2021, contratista:ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES DE LAGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:199645.28, importe_modificado:199645.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1982874/proyecto_PROCESO, 1982874/proyecto_INICIO, 1982874/proyecto_FIN, 1982874/proyecto_PROCESO, 1982874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 350 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199645.28, modificado:199645.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983433 | Proyecto de inversión | 376710.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376710.9, modificado:376710.9}} | REHABILITACION DE CAMIO RURAL PASO DE LA YERBABUENA A TOLUQUILLA Y BARRANCA DE LA PRIMAVERA A EL CRUCERO - 163557 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Paso De La Yerbabuena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 163557 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13094.0, meta_modificada:13094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO PASO DE LA YERBABUENA - TOLUQUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA PASO DE LA YERBABUENA, 49178 PASO DE LA YERBABUENA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , CAMINOS QUE SE UBICAN ENTRE L, lon:-103.23629864, lat:20.04565008}} | 2021-08-06 | 2021-08-30 | 376710.9 | 376710.9 | 376710.9 | 376710.9 | 376710.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-04-2021, contratista:GABRIEL GALINDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, monto:376710.9, importe_modificado:376710.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13094.0}} | {1983433/proyecto_INICIO, 1983433/proyecto_FIN, 1983433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 13094 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376710.9, modificado:376710.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984084 | Proyecto de inversión | 8925764.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8925764.3, modificado:8925764.3}} | PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A VILLA DE ÓRNELAS, EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO - 166269 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | El Eucalipto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 166269 | S | 216 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8250.0, meta_modificada:8126.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:255, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EUCALIPTO - LOS ORGANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LOS ÓRGANOS, 47246 EL EUCALIPTO, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y CAMINO LOS ORGANOS, CAMINO PROFA MA DE LA LUZ ORNELAS , lon:-102.55191876, lat:21.4417082}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 8925764.3 | 8925764.3 | 8925764.3 | 8925764.3 | 8925764.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO, monto:8925764.3, importe_modificado:8925764.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8126.46}} | {1984084/proyecto_PROCESO, 1984084/proyecto_FIN, 1984084/proyecto_PROCESO, 1984084/proyecto_INICIO, 1984084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 8126.46 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8925764.3, modificado:8925764.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985490 | Proyecto de inversión | 504597.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504597.35, modificado:504597.35}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE J. REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ DE SAN JULIAN. - 171768 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171768 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:938.36, meta_modificada:938.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:75, direccion:CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-102.19639363, lat:21.00974065}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 504597.35 | 504597.35 | 504597.35 | 504597.35 | 504597.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:938.36}} | {1985490/proyecto_INICIO, 1985490/proyecto_PROCESO, 1985490/proyecto_INICIO, 1985490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 938.36 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504597.35, modificado:504597.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985736 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL BAJIO - 172754 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | El Bajío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 172754 | S | 261 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CONTINUACION CAMINO AL SALTO DE LAS PEÑAS RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL BAJÍO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BAJIO Y CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN, CAMINO SALTO DE LAS PEÑAS LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DEL BAJIO EN, lon:-103.0730849, lat:20.65135194}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1985736/proyecto_FIN, 1985736/proyecto_PROCESO, 1985736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985745 | Proyecto de inversión | 215303.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215303.44, modificado:215303.44}} | ADQUISICION DE 38 CALENTDORES SOLARES PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO - 172774 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 172774 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - COLONIA BUGAMBILIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 200 COLONIA BUGAMBILIAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CARRETERA SANTA ROSA Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETER, lon:-103.24731092, lat:19.664876}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 215303.44 | 215303.44 | 215303.44 | 215303.44 | 215303.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:215303.44, importe_modificado:215303.44}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:38.0}} | {1985745/proyecto_PROCESO, 1985745/proyecto_INICIO, 1985745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 38 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215303.44, modificado:215303.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986061 | Proyecto de inversión | 464935.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464935.04, modificado:464935.04}} | CONSTRUCCION DE LINE ADE DRENAJE CALLES DEL MAESTRANZO - 173824 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Pueblos De La Barranca (El Maestranzo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 173824 | S | 107 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:205, direccion:CALLE MAESTRANZA RANCHERIA LA LAJA, 45438 PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE MAESTRANZA Y CALLE LOS LAURELES, CALLE ANDARIEGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES MAESTRANZA PASEO DEL ANDARIE, lon:-103.13611698, lat:20.58890271}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 464935.04 | 464935.04 | 464935.04 | 464935.04 | 464935.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:464935.04, importe_modificado:464935.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.0}} | {1986061/proyecto_PROCESO, 1986061/proyecto_FIN, 1986061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 394 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464935.04, modificado:464935.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987600 | Proyecto de inversión | 122996.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122996.4, modificado:122996.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA - 179423 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 179423 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE ITURBIDE RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE JUAREZ, CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA, lon:-103.12385383, lat:20.57933208}} | 2021-02-01 | 2021-05-07 | 122996.4 | 122996.4 | 122996.4 | 122996.4 | 122996.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:122996.4, importe_modificado:122996.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1987600/proyecto_INICIO, 1987600/proyecto_FIN, 1987600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 320 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122996.4, modificado:122996.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988160 | Proyecto de inversión | 208900.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208900.37, modificado:208900.37}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE GARCIA - 182498 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 182498 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE GUADALUPE GARCIA RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE GARCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE UBICA SOBRE AL CALLE GUADALUOPE GARCIA ENREE LAS CALLES NIÑOS H, lon:-103.14950068, lat:20.71137305}} | 2021-02-22 | 2021-05-28 | 208900.37 | 208900.37 | 208900.37 | 208900.37 | 208900.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:208900.37, importe_modificado:208900.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {1988160/proyecto_INICIO, 1988160/proyecto_PROCESO, 1988160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 256 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208900.37, modificado:208900.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988272 | Proyecto de inversión | 40517.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40517.26, modificado:34928.03}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD IPAZOLTIC CALLE FRANCISCO I MADERO - 182857 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Ipazoltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | 182857 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA IPAZOLTIC, 46770 IPAZOLTIC, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CUAHUTEMOC PARTIENDO DE LA CABECERA SE TOMA CAMINO A LÁZARO CÁRDENAS Y POS, lon:-103.9899683, lat:20.43641438}} | 2021-01-28 | 2021-08-20 | 34928.03 | 34928.03 | 34928.03 | 34928.03 | 34928.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107152, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO, monto:34928.03, importe_modificado:34928.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1988272/proyecto_PROCESO, 1988272/proyecto_FIN, 1988272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 53 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40517.26, modificado:34928.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989356 | Proyecto de inversión | 306906.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306906.93, modificado:306906.93}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD TAREAS DE LEÑA - 186804 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Tareas De Leña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 186804 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:530, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - TAREAS DE LEÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA TAREAS DE LEÑA, 48800 TAREAS DE LEÑA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETE, lon:-104.56142704, lat:19.74123481}} | 2021-08-01 | 2021-08-21 | 306906.93 | 306906.93 | 306906.93 | 306906.93 | 306906.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:306906.93, importe_modificado:306906.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3050.0}} | {1989356/proyecto_FIN, 1989356/proyecto_INICIO, 1989356/proyecto_FIN, 1989356/proyecto_PROCESO, 1989356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3050 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306906.93, modificado:306906.93}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991970 | Proyecto de inversión | 46988.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46988.02, modificado:46988.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CALLE LORETO - 197111 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 197111 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LORETO BARRIO LORETO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PINO SUAREZ, SOBRE CALLE LORETO CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.37539531, lat:19.25167084}} | 2021-03-12 | 2021-03-30 | 46988.02 | 46988.02 | 46988.02 | 46988.02 | 46988.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104831, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:46988.02, importe_modificado:46988.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1991970/proyecto_PROCESO, 1991970/proyecto_FIN, 1991970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cuarto(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46988.02, modificado:46988.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992023 | Proyecto de inversión | 179070.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179070.12, modificado:179070.12}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLES GUADALUPE GARCIA Y UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA - 197817 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 197817 | S | 119 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE FELIPE ANGELES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE GUADALUPE, lon:-103.15015514, lat:20.71070067}} | 2021-03-01 | 2021-06-08 | 179070.12 | 179070.12 | 179070.12 | 179070.12 | 179070.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:179070.12, importe_modificado:179070.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1992023/proyecto_INICIO, 1992023/proyecto_FIN, 1992023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 210 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179070.12, modificado:179070.12}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992198 | Proyecto de inversión | 115391.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115391.28, modificado:115391.28}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 199168 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO | 199168 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE DEGOLLADO, CALLE JUAN OREGEL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIA, lon:-103.25584614, lat:19.9712343}} | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 115391.28 | 115391.28 | 115391.28 | 115391.28 | 115391.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-08-2021, contratista:GG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:115391.28, importe_modificado:115391.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1992198/proyecto_INICIO, 1992198/proyecto_FIN, 1992198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 74 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115391.28, modificado:115391.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992237 | Proyecto de inversión | 25250.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25250.38, modificado:25250.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PILA EN COLONIA LAGUNILLA - 199398 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199398 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLEJON AGUA FRIA COLONIA LA LAGUNILLA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , EN LAS ULTIMAS CASAS SOBRE CALLE AGUA FRIA, lon:-103.38189344, lat:19.24231807}} | 2021-07-19 | 2021-07-25 | 25250.38 | 25250.38 | 25250.38 | 25250.38 | 25250.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:25250.38, importe_modificado:25250.38}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {1992237/proyecto_INICIO, 1992237/proyecto_FIN, 1992237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Abrevadero(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25250.38, modificado:25250.38}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992277 | Proyecto de inversión | 1527701.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527701.85, modificado:1527701.85}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO PUERTA DEL SOL - CHONACATA - PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 199541 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 199541 | S | 141 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.4, meta_modificada:19.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO PUERTA DEL SOL - PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 4 RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 46056 PUEBLO NUEVO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE PUERTA DEL SOL , lon:-104.05912845, lat:22.22126238}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 1527701.85 | 1527701.85 | 1527701.85 | 1527701.85 | 1527701.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/026/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDE CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1527701.85, importe_modificado:1527701.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.4}} | {1992277/proyecto_PROCESO, 1992277/proyecto_FIN, 1992277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 19.4 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527701.85, modificado:1527701.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992278 | Proyecto de inversión | 11645.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11645.92, modificado:11645.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LABERINTO - 199544 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199544 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE PROL INDEPENDENCIA Y , HASTA EL FINAL DE CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y ESQUINA CON GARDENIA, lon:-103.37749405, lat:19.26390512}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 11645.92 | 11645.92 | 11645.92 | 11645.92 | 11645.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:11645.92, importe_modificado:11645.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1992278/proyecto_INICIO, 1992278/proyecto_FIN, 1992278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 10 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11645.92, modificado:11645.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992291 | Proyecto de inversión | 29432.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29432.21, modificado:29432.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE GARDENÍA - 199578 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199578 | S | 115 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE PROL INDEPENDENCIA Y , LA ULTIMA CALLE DE COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA INTERSECCIÓN CON PROLONGACION INDEPENDENCIA, lon:-103.37759061, lat:19.26399627}} | 2021-05-05 | 2021-06-30 | 29432.21 | 29432.21 | 29432.21 | 29432.21 | 29432.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104760, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:29432.21, importe_modificado:29432.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1992291/proyecto_INICIO, 1992291/proyecto_FIN, 1992291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 112 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29432.21, modificado:29432.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993443 | Proyecto de inversión | 865356.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865356.44, modificado:865356.44}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 203461 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 203461 | S | 8 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE MARCELINO BECERRA RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52212749, lat:20.58406808}} | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 865356.44 | 865356.44 | 865356.44 | 865356.44 | 865356.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104773, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:865356.44, importe_modificado:865356.44}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {1993443/proyecto_INICIO, 1993443/proyecto_FIN, 1993443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2 Aula | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865356.44, modificado:865356.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998390 | Proyecto de inversión | 2357705.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357705.78, modificado:2357705.78}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA - 221146 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 221146 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2662.0, meta_modificada:2662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO , 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE SAN JOSE, CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE SAN JOSE, lon:-103.18717637, lat:20.30771679}} | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 2357705.78 | 2357705.78 | 2357705.78 | 2357705.78 | 2357705.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:2357705.78, importe_modificado:2357705.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2662.0}} | {1998390/proyecto_INICIO, 1998390/proyecto_FIN, 1998390/proyecto_PROCESO, 1998390/proyecto_FIN, 1998390/proyecto_INICIO, 1998390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2662 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357705.78, modificado:2357705.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL16160300772803 | Proyecto de inversión | 942419.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942419.83, modificado:936962.06}} | Construcción De Colector De Aguas Residuales En Colonia Fresno En Ojo De Agua De Latillas En El Municipio De Tepatitlan De Morelos - 353056 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Ojo de Agua de Latillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 353056 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:205, direccion:CALLE S/N RANCHERIA OJO DE AGUA DE LATILLAS, 47724 OJO DE AGUA DE LATILLAS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EN OJO DE AGUA DE LATILLAS, lon:-102.6959309, lat:20.66290132}} | 2016-12-12 | 2016-12-31 | 936962.06 | 936962.06 | 936962.06 | 936962.06 | 936962.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16FISM094047, contratista:Ana Bertha Martín Padilla, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:942419.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {876931/proyecto_INICIO, 876931/proyecto_PROCESO, 876931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 930 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942419.83, modificado:936962.06}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170100836156 | Proyecto de inversión | 305919.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305919.43, modificado:305919.42}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Agua Potable Y Huellas Ecologicas En Calle Cinco Segunda Etapa En La Localidad De Achimec - 3030 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3030 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE CINCO EJIDO HUEJÚCAR, 46260 ACHIMEC, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE CALLE 5 Y -, CALLE 5, lon:-103.2339152, lat:22.38890636}} | 2017-03-17 | 2017-06-01 | 305919.42 | 305919.42 | 305919.42 | 305919.42 | 305919.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0225-17 , contratista:NICZA CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:305919.42, importe_modificado:305919.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944042/proyecto_INICIO, 944042/proyecto_PROCESO, 944042/proyecto_FIN, 944042/proyecto_INICIO, 944042/proyecto_FIN, 944042/proyecto_PROCESO, 944042/proyecto_FIN, 944042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305919.43, modificado:305919.42}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170300924082 | Proyecto de inversión | 990911.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990911.84, modificado:989641.33}} | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Chancuellar Fise - 98661 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 98661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 CHANCUELLAR, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE CHANCUELLAR, lon:-103.8306647, lat:19.51162656}} | 2017-07-28 | 2017-09-01 | 989641.33 | 989641.33 | 989641.33 | 989641.33 | 989641.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0663/17 , contratista:AGUIRRE MARTINEZ JAVIER, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:990911.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1050335/proyecto_INICIO, 1050335/proyecto_PROCESO, 1050335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990911.84, modificado:989641.33}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170300924540 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1956183.17}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Superficie De Rodamiento De La Calle Vicente Suarez En La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto Jalisco - 97351 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 97351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE Y , DE LA CALLE VICENTE SUÁREZ EN LA CABECERA MUNICI, lon:-103.0497969, lat:20.15588686}} | 2017-07-28 | 2017-09-01 | 1956183.17 | 1956183.17 | 1956183.17 | 1956183.17 | 1956183.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0652/17 , contratista:GREIF MI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1956866.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1050793/proyecto_INICIO, 1050793/proyecto_FIN, 1050793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1956183.17}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170300924650 | Proyecto de inversión | 752781.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752781.11, modificado:751457.54}} | Construccion De Lineas De Drenaje Y Agua Potable En Pozos Azules - 95283 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 95283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN POZOS AZULES, lon:-102.172453, lat:21.00083715}} | 2017-06-28 | 2017-08-01 | 751457.54 | 751457.54 | 751457.54 | 751457.54 | 751457.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0557/17 , contratista:RODRIGUEZ GONZALEZ MA. ESTHER, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:752781.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1050903/proyecto_INICIO, 1050903/proyecto_PROCESO, 1050903/proyecto_FIN, 1050903/proyecto_INICIO, 1050903/proyecto_PROCESO, 1050903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752781.11, modificado:751457.54}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170300925874 | Proyecto de inversión | 145599.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145599.02, modificado:145599.02}} | Empedrado Calle Olivo Tala - 201773 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 201773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO COLONIA ALAMO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE TABACHINES, CALLE FRESNOS SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA CALLE LOPEZ, lon:-103.7010143, lat:20.64231448}} | 2017-01-27 | 2017-12-29 | 145599.02 | 145599.02 | 145599.02 | 145599.02 | 145599.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-014-19, contratista:DESARROLLO Y MANTENIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:136416.0, importe_modificado:136416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052127/proyecto_INICIO, 1052127/proyecto_FIN, 1052127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145599.02, modificado:145599.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170300968693 | Proyecto de inversión | 100000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E8, modificado:9.999963929E7}} | Construcción, Habilitación Y Equipamiento De Los Espacios Productivos De La Torre C Del Primer Complejo Creativo En Ciudad Creativa Digital En El Municipio De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700763 | N | 0 | 0 | 1495189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-20 |  | 99999639.29 | 99999639.29 | 99999639.29 | 99999639.29 | 99999639.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-EICIS-01-LP-0636/17, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9.489521965E7, importe_modificado:1.0E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1103117/proyecto_INICIO, 1103117/proyecto_FIN, 1103117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:130 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E8, modificado:9.999963929E7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170400995931 | Proyecto de inversión | 250109.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250109.01, modificado:250109.01}} | Construccion De Drenaje Sanitario Y Registros En La Carretera Guadalajara Talpa En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 272559 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 272559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA GUADALAJARA TAPALPA CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-103.7171944, lat:20.13557371}} | 2017-06-12 | 2017-11-21 | 250109.01 | 250109.01 | 250109.01 | 250109.01 | 250109.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36938, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:250109.01, importe_modificado:250109.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131011/proyecto_INICIO, 1131011/proyecto_FIN, 1131011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250109.01, modificado:250109.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170400996270 | Proyecto de inversión | 3208030.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3208030.52, modificado:3206283.15}} | Construcción De Banquetas En Calle Emiliano Zapata - 260998 Electrificación En La Colonia Antorcha Popular I En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco (Trabajos Complementarios) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 260998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 49086 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR OBRA A REALIZARSE EN EL M, lon:-103.4793881, lat:19.70270783}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 3206283.15 | 3206283.15 | 3206283.15 | 3206283.15 | 3206283.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0504/17 , contratista:SERVICIO ELECTROMECANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2687876.7, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0624/17 , contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:520153.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131350/proyecto_INICIO, 1131350/proyecto_PROCESO, 1131350/proyecto_FIN, 1131350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3208030.52, modificado:3206283.15}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400997317 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997877.04}} | Rehabitación De Línea De Agua Potable Y Drenaje En Las Calles H Cortes Hidalgo Oriente Y Privada Mariano Jimenez Colonia Los Llanitos - 267413 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 267413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE HERNAN CORTES CIUDAD MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO, CALLE MARIANO JIMENEZ OBRA A REALIZARCE EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA , lon:-103.9727903, lat:20.90680406}} | 2017-08-18 | 2017-12-01 | 1997877.04 | 1997877.04 | 1997877.04 | 1997877.04 | 1997877.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0611/17 , contratista:ASESORÍA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132397/proyecto_FIN, 1132397/proyecto_INICIO, 1132397/proyecto_FIN, 1132397/proyecto_INICIO, 1132397/proyecto_PROCESO, 1132397/proyecto_FIN, 1132397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}} | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997877.04}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400997323 | Proyecto de inversión | 1706689.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706689.12, modificado:1901676.13}} | Suministro E Instalacion De Plantas Solares Para El Municipio De Santa Maria Del Oro Jalisco - 274569 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 PUERTO DE LA CRUZ (LOS PLATANITOS), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO., lon:-102.8515553, lat:19.60461703}} | 2017-10-10 | 2017-12-01 | 1901676.13 | 1901676.13 | 1901676.13 | 1901676.13 | 1901676.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0676/17 , contratista:VELPA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1907372.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1132403/proyecto_INICIO, 1132403/proyecto_PROCESO, 1132403/proyecto_FIN, 1132403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706689.12, modificado:1901676.13}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998120 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3391307.65}} | Construcción De Línea Y Red De Agua Potable Y Drenaje Con Primera Etapa De Restitución De Superficie De Rodamiento En La Zona De Las Mesas - 281275 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 281275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE PASEO DE LOS LAURELES COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO, CALLE PAS OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL, lon:-103.3504931, lat:20.76522246}} | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 3391307.65 | 3391307.65 | 3391307.65 | 3391307.65 | 3391307.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0617/17 , contratista:GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:3395677.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133200/proyecto_FIN, 1133200/proyecto_PROCESO, 1133200/proyecto_INICIO, 1133200/proyecto_PROCESO, 1133200/proyecto_FIN, 1133200/proyecto_INICIO, 1133200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3391307.65}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998253 | Proyecto de inversión | 281295 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281295.0, modificado:278591.95}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Julian - 264460 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264460 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 SANTA CRUZ, SAN JULIÁN JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, lon:-102.1382494, lat:20.88676462}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 278591.95 | 278591.95 | 278591.95 | 278591.95 | 278591.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0732/17 , contratista:LOPEZ GOMEZ VICENTE, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:281295.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133333/proyecto_INICIO, 1133333/proyecto_FIN, 1133333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281295.0, modificado:278591.95}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170401047738 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3479732.83}} | Gerencia De Obra Del Proyecto De La Torre C Del Primer Complejo Creativo En Ciudad Creativa Digital, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y obra Publica | 60001700871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-19 |  | 3479732.83 | 3479732.83 | 3479732.83 | 3479732.83 | 3479732.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-EICIS-01-CI-0809/17, contratista:JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3481732.83, importe_modificado:3481732.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183786/proyecto_INICIO, 1183786/proyecto_FIN, 1183786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:130 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3479732.83}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00180101071910 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Infraestructura Para El Desarrollo Municipal Social, En Sayula, Jalisco / | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Sayula | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 699 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:(19.883734; -103.600185) (19.884664; -103.600095), lon:-103.597222, lat:19.883611}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104584, contratista:, convocante:MSA8501018C8, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209141/proyecto_INICIO, 1209141/proyecto_FIN, 1209141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:128 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL18180101072529 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:989000.0}} | Infraestructura En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco // (Construcción De Pavimento De Concreto Estampado E Instalaciones Hidrosanitarias En La Calle Ignacio Zaragoza Del Barrio Rusia De La Localidad De Paso De Piedra, Municipio De Valle De Juarez, Jalisco) / | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Valle de Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:(Km 0+502; 19.972884; -102.951432) (Km 0+742; 19.973773; -102.949422), lon:-102.940278, lat:19.933611}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01 desarrollo regional 2018, contratista:D JAGUI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209760/proyecto_INICIO, 1209760/proyecto_PROCESO, 1209760/proyecto_FIN, 1209760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:128 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:989000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL18180101075808 | Proyecto de inversión | 550930.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550930.58, modificado:550930.58}} | Suministro De Insumos (Tubería, Bentonita,Etc.) Para Perforación De Pozo Profundo. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR18201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:-, lon:-102.951944, lat:20.315555}} | 2018-05-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-ZU-CI-012-2018, contratista:CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:545024.61, importe_modificado:545024.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1213256/proyecto_FIN, 1213256/proyecto_PROCESO, 1213256/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $381,517.23 CON EL EJERCICIO FISCAL 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Lote | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:16, | modalidad:S, | prog_pres:74, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550930.58, modificado:550930.58}} | OTRO
2021 | 3 | JAL180301305781 | Proyecto de inversión | 259395.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259395.2, modificado:259395.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE INDEPENDENCIA - 166689 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 166689 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.0, meta_modificada:1231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BARRANCONES, 45300TALA, TALA JALISCOENTRECALLE AMADO NERVO Y CALLE REVOLUCION, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA DESDE EL CENTRO POR LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA SU CRUCE CON LA CALLE AMADO NERVO, lon:-103.69534151, lat:20.65136788}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 259395.2 | 259395.2 | 259395.2 | 259395.2 | 259395.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-009-19, contratista:OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:347968.91, importe_modificado:347968.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1231.0}} | {1305781/proyecto_FIN, 1305781/proyecto_PROCESO, 1305781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1231 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259395.2, modificado:259395.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301305996 | Proyecto de inversión | 418423.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418423.8, modificado:418423.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LAS NAVAJAS - 167764 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Las Navajas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167764 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1561.0, meta_modificada:1561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LAS NAVJAS, 45335LAS NAVAJAS, TALA JALISCOENTRE CALLE PUERTA BLANCA Y CALLE RAMON CORONA, CALLE FRNCISCO IGNACIO MADERO SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA CALLE PUERTA BLANCA HASTA SU CRUCE CON LA CALLE LAZARO CARD, lon:-103.68280751, lat:20.52974123}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 418423.8 | 418423.8 | 418423.8 | 418423.8 | 418423.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-035-20, contratista:JUAN MANUEL GONZÁLEZ RAMÍREZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:503646.47, importe_modificado:503646.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1561.0}} | {1305996/proyecto_INICIO, 1305996/proyecto_FIN, 1305996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1561 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418423.8, modificado:418423.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301339044 | Proyecto de inversión | 572995.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572995.47, modificado:572995.47}} | CONSTRUCCION DE SALON EN LA COLONIA LOS LIRIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 290078 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | EDIFICACIONES MENDEPAD | 290078 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MARIA DEL CARMEN AGUILAR,POR EL INGRESO LA PINERA LLEGANDO AL INGRESO A LA CABECERA DAS VUELTA A LA DERECH, lon:-103.73134813, lat:20.14421551}} | 2018-07-24 | 2018-09-21 | 572995.47 | 572995.47 | 572995.47 | 572995.47 | 572995.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107996, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:572995.47, importe_modificado:572995.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1339044/proyecto_INICIO, 1339044/proyecto_FIN, 1339044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 620 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572995.47, modificado:572995.47}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401451575 | Proyecto de inversión | 72163.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72163.6, modificado:72163.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE YOLOSTA A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 384304 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Yolosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO | 384304 | S | 143 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDA DE YOLOSTA - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 1 RANCHERIA YOLOSTA, 45790 YOLOSTA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EGIDO, CALLE A LA MINA , lon:-103.69021716, lat:20.17842378}} | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 72163.6 | 72163.6 | 72163.6 | 72163.6 | 72163.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107955, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:72163.6, importe_modificado:72163.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1451575/proyecto_INICIO, 1451575/proyecto_FIN, 1451575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2400 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72163.6, modificado:72163.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401461741 | Proyecto de inversión | 409192.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409192.58, modificado:409192.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRANAJE SANITARIO EN CALLE HERRERA I CAIRO - 406699 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 406699 | S | 350 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE HERRERA I CAIRO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE JUAREZ, CALLE ALLENDE SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA AV. SOLIDARIDAD HASTA SU CRUCE CON LA CALLE HERRERA I. CAIRO, lon:-103.70562022, lat:20.64942883}} | 2018-04-14 | 2018-12-31 | 409192.58 | 409192.58 | 409192.58 | 409192.58 | 409192.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-043-2020, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA, convocante:Tala, Jalisco, monto:406856.46, importe_modificado:406856.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}} | {1461741/proyecto_INICIO, 1461741/proyecto_FIN, 1461741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 343 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409192.58, modificado:409192.58}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190101504251 | Proyecto de inversión | 135395.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135395.75, modificado:135395.75}} | MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE EL MORTERO - 1919 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Mortero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO DE MEZQUITIC JALISCO | 1919 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MORTERO, 46045 EL MORTERO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO, KILÓMETRO 14 DE CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO A LA DERECHA A 500 METROS, lon:-103.66371036, lat:22.35575586}} | 2019-03-20 | 2019-04-20 | 135395.75 | 135395.75 | 135395.75 | 135395.75 | 135395.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:135395.75, importe_modificado:135395.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1504251/proyecto_INICIO, 1504251/proyecto_FIN, 1504251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 160 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135395.75, modificado:135395.75}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401594480 | Proyecto de inversión | 3558986.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3558986.48, modificado:3558986.48}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 204088 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204088 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:606, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 46067 TIERRA BLANCA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO., lon:-103.988113, lat:21.99411595}} | 2019-09-26 | 2019-12-28 | 3558986.48 | 3558986.48 | 3558986.48 | 3558986.48 | 3558986.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/020/2019, contratista:C. MARIO MUÑOZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:3558986.48, importe_modificado:3558986.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1594480/proyecto_FIN, 1594480/proyecto_INICIO, 1594480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 61 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3558986.48, modificado:3558986.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401595377 | Proyecto de inversión | 1451362.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451362.25, modificado:1451362.25}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA - 210236 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nueva Colonia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 210236 | S | 149 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:140, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA NUEVA COLONIA, 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA DEL MUNICIPIO DE MEZQU, lon:-104.02571834, lat:22.31173258}} | 2019-09-23 | 2019-12-23 | 1451362.25 | 1451362.25 | 1451362.25 | 1451362.25 | 1451362.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/021/2019, contratista:C. DOROTEO REYES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1451362.25, importe_modificado:1451362.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.0}} | {1595377/proyecto_INICIO, 1595377/proyecto_FIN, 1595377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 154 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451362.25, modificado:1451362.25}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401600089 | Proyecto de inversión | 217283.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217283.58, modificado:217283.58}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL CHALATE - 246664 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 246664 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:557, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA EL CHALATE, 46074 TIERRA BLANCA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL CHALATE., lon:-104.33489252, lat:22.03877075}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 217283.58 | 217283.58 | 217283.58 | 217283.58 | 217283.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:217283.58, importe_modificado:217283.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1600089/proyecto_INICIO, 1600089/proyecto_PROCESO, 1600089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217283.58, modificado:217283.58}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401600131 | Proyecto de inversión | 260414.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260414.7, modificado:260414.7}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS - 247185 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Los Arrieros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALSICO | 247185 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:13, direccion:RANCHERIA LOS ARRIEROS, 46056 LOS ARRIEROS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS., lon:-104.12322772, lat:22.17920562}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 260414.7 | 260414.7 | 260414.7 | 260414.7 | 260414.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107387, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:260414.7, importe_modificado:260414.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1600131/proyecto_FIN, 1600131/proyecto_PROCESO, 1600131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 12 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260414.7, modificado:260414.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401600150 | Proyecto de inversión | 432939.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432939.18, modificado:432939.18}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN - 247425 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Guayabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 247425 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:82, direccion:RANCHO LAS GUAYABAS, 46055 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN., lon:-104.06413768, lat:22.15671398}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 432939.18 | 432939.18 | 432939.18 | 432939.18 | 432939.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:432939.18, importe_modificado:432939.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1600150/proyecto_PROCESO, 1600150/proyecto_INICIO, 1600150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432939.18, modificado:432939.18}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401619516 | Proyecto de inversión | 435612.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435612.35, modificado:435612.35}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAV - 191557 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Juan De Navarrete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 191557 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:198, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE, lon:-103.73849248, lat:22.45135712}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 435612.35 | 435612.35 | 435612.35 | 435612.35 | 435612.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:435612.35, importe_modificado:435612.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1619516/proyecto_INICIO, 1619516/proyecto_FIN, 1619516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 65 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435612.35, modificado:435612.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401641077 | Proyecto de inversión | 562332.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562332.54, modificado:562332.54}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE EL CARRICILLO - 247961 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Carricillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 247961 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:944, direccion:RANCHO EL CARRICILLO, 46067 CARRICILLO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE EL CARRICILLO, lon:-104.08725956, lat:22.23162661}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 562332.54 | 562332.54 | 562332.54 | 562332.54 | 562332.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:563332.54, importe_modificado:563332.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1641077/proyecto_PROCESO, 1641077/proyecto_INICIO, 1641077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 26 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562332.54, modificado:562332.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401647913 | Proyecto de inversión | 2777500.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777500.75, modificado:2777500.75}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO II - 256383 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mayehekwa Pueblo Nuevo 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 256383 | S | 98 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1103, direccion:RANCHERIA MAYEHEKWA PUEBLO NUEVO 2, 46056 MAYEHEKWA PUEBLO NUEVO 2, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO II., lon:-104.06231636, lat:22.20853367}} | 2019-10-23 | 2019-12-01 | 2777500.75 | 2777500.75 | 2777500.75 | 2777500.75 | 2777500.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2777500.75, importe_modificado:2777500.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1647913/proyecto_INICIO, 1647913/proyecto_FIN, 1647913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 130 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777500.75, modificado:2777500.75}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401651245 | Proyecto de inversión | 2605132 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605132.0, modificado:2605132.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO LA ESTACIÓN A LAS GUAYABAS PRIMERA ETAPA - 260803 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Guayabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 260803 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LA ESTACIÓN - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46055 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL TRAMO LA ESTACIÓN A LAS , lon:-104.06475442, lat:22.15917058}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2605132 | 2605132 | 2605132 | 2605132 | 2605132 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2605132.0, importe_modificado:2605132.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1651245/proyecto_INICIO, 1651245/proyecto_PROCESO, 1651245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 6 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605132.0, modificado:2605132.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401657871 | Proyecto de inversión | 328245.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328245.39, modificado:328245.39}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE LAS AZUCENAS - 267678 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Azucenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMZQUITIC JALISCO | 267678 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1160, direccion:BARRIO LAS AZUCENAS, 46067 LAS AZUCENAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL BARRIO DE LAS AZUCENAS DE LA LOCALIDAD DE RATONTITA., lon:-104.06989093, lat:22.10063827}} | 2019-12-04 | 2019-12-28 | 328245.39 | 328245.39 | 328245.39 | 328245.39 | 328245.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/027/2019, contratista:C. MARIO MUÑOZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:328245.39, importe_modificado:328245.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1657871/proyecto_INICIO, 1657871/proyecto_PROCESO, 1657871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328245.39, modificado:328245.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401695158 | Acción | 132642.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132642.3, modificado:132642.3}} | EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA PARA LA MEJORA EN LA ATENCION CIUDADANA - 250603 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.724444, lat:20.139444}} | 2019-10-28 | 2019-12-23 | 132642.3 | 132642.3 | 132642.3 | 132642.3 | 132642.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104554, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:132642.3, importe_modificado:132642.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1695158/proyecto_INICIO, 1695158/proyecto_FIN, 1695158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132642.3, modificado:132642.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200201707992 | Acción | 1512337 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512337.0, modificado:1386384.74}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 1386384.74 | 1386384.74 | 1386384.74 | 1386384.74 | 1386384.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-039-20, contratista:DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1493252.03, importe_modificado:1493252.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1707992/proyecto_INICIO, 1707992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Lote | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:16, | modalidad:S, | prog_pres:74, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512337.0, modificado:1386384.74}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200201709169 | Acción | 7560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560000.0, modificado:7070680.88}} | DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC, MUNICIPIO DE ATOYAC | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Atoyac |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAPT20001 | N | 0 | 0 | 5052 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Atoyac, Jalisco, Mexico, lon:-103.517665, lat:20.0074267}} | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 7070680.88 | 7070680.88 | 7070680.88 | 7070680.88 | 7070680.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-034-20, contratista:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:7072648.8, importe_modificado:7072648.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709169/proyecto_INICIO, 1709169/proyecto_PROCESO, 1709169/proyecto_FIN, 1709169/proyecto_PROCESO, 1709169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Lote | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:16, | modalidad:S, | prog_pres:74, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560000.0, modificado:7070680.88}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401824914 | Proyecto de inversión | 1122746.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122746.95, modificado:1122746.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION, TANQUE SUPERFICIAL, LINEA Y EQUIPO DE DESINFECCION. PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. - 159981 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | 159981 | S | 2448 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS FLORES - VILLA GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO PATÁHUAC PATAGUA, 46110 LAS FLORES, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE Y , LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCU, lon:-103.67442132, lat:21.97914361}} | 2020-03-01 | 2020-06-10 | 1122746.95 | 1122746.95 | 1122746.95 | 1122746.95 | 1122746.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824914/proyecto_INICIO, 1824914/proyecto_PROCESO, 1824914/proyecto_FIN, 1824914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122746.95, modificado:1122746.95}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401854639 | Proyecto de inversión | 103903 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:51951.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51951.5, modificado:51951.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020 - 250327 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 250327 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.15, meta_modificada:261.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE CONSTITUCION EL BARRIO SE ENCUENTRA SITUADO AL NOROESTE DE LA CABEC, lon:-103.59653411, lat:21.98639455}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 51951.5 | 51951.5 | 51951.5 | 51951.5 | 51951.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.15}} | {1854639/proyecto_INICIO, 1854639/proyecto_FIN, 1854639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 261.15 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | tipo_rec | urso:PRIVADA, | monto:51951.5 | , modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51951.5, modificado:51951.5}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401863873 | Proyecto de inversión | 149042.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:74521.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74521.25, modificado:74521.25}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020 - 251917 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 251917 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.88, meta_modificada:331.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE AGUSTIN YAÑEZ EL BARRIO SE ENCUENTRA SITUADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-103.5909984, lat:21.98225317}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 74521.25 | 74521.25 | 74521.25 | 74521.25 | 74521.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.88}} | {1863873/proyecto_INICIO, 1863873/proyecto_FIN, 1863873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 331.88 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | tipo_rec | urso:PRIVADA, | monto:74521.2 | 5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74521.25, modificado:74521.25}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401864163 | Proyecto de inversión | 39822 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19911.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19911.0, modificado:19911.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020. - 252646 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 252646 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.43, meta_modificada:127.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MANUEL LEYVA Y CALLE MATAMOROS, CALLE VILLA RICA LA ZONA SE ENCUENTRA EL ESTE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO L, lon:-103.58686489, lat:21.97953184}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 19911 | 19911 | 19911 | 19911 | 19911 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.43}} | {1864163/proyecto_INICIO, 1864163/proyecto_PROCESO, 1864163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 127.43 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | tipo_rec | urso:PRIVADA, | monto:19911.0 | , modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19911.0, modificado:19911.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401871623 | Proyecto de inversión | 1006939.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006939.83, modificado:1006939.83}} | REHABILITACIÓN DE EMPASTADO EQUIPO DE LUMINACION Y SISTEMA HIDRAULICO DE LA CANCHA DE FUTBOL UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS DENOMINADA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA EN SAYULA, JALISCO. - 270198 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MANUEL MICHEL CHAVEZ | 270198 | S | 280 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7150.8, meta_modificada:7150.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MARIA GPE. HERNANDEZ LOZA, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA UNIDAD DE SE ENCUENTRA JUSTAMENTE ENFRENTE DE UNA TIE, lon:-103.6042322, lat:19.89293202}} | 2020-12-02 | 2020-12-30 | 1006939.83 | 1006939.83 | 1006939.83 | 1006939.83 | 1006939.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS/30/2020, contratista:DANIEL ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:1006939.83, importe_modificado:1006939.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7150.8}} | {1871623/proyecto_FIN, 1871623/proyecto_PROCESO, 1871623/proyecto_INICIO, 1871623/proyecto_PROCESO, 1871623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7150.8 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006939.83, modificado:1006939.83}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919888 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37316 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37316 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA EL FUERTE, 47795 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA OCOTLAN JAMAY GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE AV DE LOS MAESTROS, lon:-102.76276371, lat:20.30338044}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:21.0}} | {1919888/proyecto_INICIO, 1919888/proyecto_FIN, 1919888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 21 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201921034 | Proyecto de inversión | 1550172.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550172.44, modificado:1550172.44}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y CALLE REFORMA EN JESUS MARIA, JALISCO. - 41127 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 41127 | S | 135 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1093.9, meta_modificada:1093.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE PRIVADA TLAXCALA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO., lon:-102.22695504, lat:20.60594761}} | 2021-04-01 | 2021-05-29 | 1550172.44 | 1550172.44 | 1550172.44 | 1550172.44 | 1550172.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM/12-2021/OP, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1738537.99, importe_modificado:1738537.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1093.9}} | {1921034/proyecto_PROCESO, 1921034/proyecto_INICIO, 1921034/proyecto_PROCESO, 1921034/proyecto_INICIO, 1921034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1093.9 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550172.44, modificado:1550172.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201921596 | Proyecto de inversión | 4476660.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4476660.49, modificado:4476660.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SR. CURA BLAS GONZALEZ Y SR. CURA APOLINAR SANTACRUZ, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO - 43057 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENJTO JALOSTOTITLAN | 43057 | S | 350 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SR. CURA BLAS GONZALEZ COLONIA LA PRESA, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA AV. GRAL. CRISTERO JOSE GUTIERRERZ GUTIERREZ Y CALLE SR. CURA TELESFORO DE ALBA DE LA MORA, CALLE PBRO. RODOLFO OROZCO TO, lon:-102.45525472, lat:21.15783277}} | 2021-04-25 | 2021-07-26 | 4476660.49 | 4476660.49 | 4476660.49 | 4476660.49 | 4476660.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1604/05-FISMDF/2021, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:4953198.48, importe_modificado:4953198.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.0}} | {1921596/proyecto_INICIO, 1921596/proyecto_FIN, 1921596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1011 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4476660.49, modificado:4476660.49}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201923122 | Proyecto de inversión | 861873.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861873.8, modificado:911361.15}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO ENTRE CALLE ZACARÍAS JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA - 46946 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 46946 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1883.51, meta_modificada:1883.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO COLONIA BOSQUES DE TONALÁ, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ZACARÍAZ JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA, CALLE TABACHIN CALLE FRENTE A LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN Y ESCUELA PRIMARIA FREGORIO TOR, lon:-103.25132212, lat:20.64400253}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 911361.15 | 911361.15 | 911361.15 | 911361.15 | 911361.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2021, contratista:Tecnosistemas Avanzados S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:861873.8, importe_modificado:911361.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1883.51}} | {1923122/proyecto_INICIO, 1923122/proyecto_PROCESO, 1923122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1883.51 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861873.8, modificado:911361.15}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930072 | Proyecto de inversión | 523229.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523229.5, modificado:523229.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIOEN PRIVADA NOGAL ENTRE NIÑOS HÉROES Y CERRADA, Y CALLE SANTA MARÍA ENTRE CALLE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE GUAYABO - 67818 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 67818 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA NOGAL COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CERRADA CERRADA, CALLE NOGAL A 470 METROS DE LA GLORIETA LOS ARCOS DE LOMA DORADA POR PASEO LOMA SUR Y LOMA AZUL, lon:-103.26910255, lat:20.62937733}} | 2021-05-03 | 2021-05-22 | 523229.5 | 523229.5 | 523229.5 | 523229.5 | 523229.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-032-2021b, contratista:Guadalupe Paola García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:523229.5, importe_modificado:523229.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1930072/proyecto_PROCESO, 1930072/proyecto_FIN, 1930072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 240 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523229.5, modificado:523229.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930714 | Proyecto de inversión | 124468.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124468.74, modificado:124468.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ÁREA DE RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRAILE - 71019 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mesa Del Fraile (Mesa De Guadalupe) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 71019 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:117, direccion:RANCHERIA MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRAILE., lon:-103.66218313, lat:22.40713591}} | 2021-03-15 | 2021-05-31 | 124468.74 | 124468.74 | 124468.74 | 124468.74 | 124468.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:124468.74, importe_modificado:124668.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1930714/proyecto_FIN, 1930714/proyecto_PROCESO, 1930714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 800 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124468.74, modificado:124468.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935370 | Proyecto de inversión | 58645.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58645.46, modificado:58645.46}} | AMPLIACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA - 89213 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 89213 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.16, meta_modificada:39.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE LA TENERIA LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE GALENA ENTRE LAS CALLES RAMÓN CORONA J, lon:-103.73126986, lat:22.38839463}} | 2021-03-30 | 2021-04-16 | 58645.46 | 58645.46 | 58645.46 | 58645.46 | 58645.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/020/2021, contratista:FRAMA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:58645.46, importe_modificado:58645.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.16}} | {1935370/proyecto_INICIO, 1935370/proyecto_FIN, 1935370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 39.16 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58645.46, modificado:58645.46}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935423 | Proyecto de inversión | 243102.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243102.81, modificado:243102.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS, ENTRE HIDALGO Y EMILIO CARRANZA, LOCALIDAD ACATIC - 89439 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 89439 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.0, meta_modificada:1057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS COLONIA LOMA LINDA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE HIDALGO, CALLE MEDRANO CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE EMILIO CARRANZA E HIDALGO COLONIA LOMA LINDA, ACATIC, JALISCO., lon:-102.90188796, lat:20.78168607}} | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 243102.81 | 243102.81 | 243102.81 | 243102.81 | 243102.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101388, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:243102.81, importe_modificado:243102.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}} | {1935423/proyecto_PROCESO, 1935423/proyecto_FIN, 1935423/proyecto_INICIO, 1935423/proyecto_FIN, 1935423/proyecto_INICIO, 1935423/proyecto_FIN, 1935423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1057 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243102.81, modificado:243102.81}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201936125 | Proyecto de inversión | 451358.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451358.12, modificado:451441.16}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 12 DE OCTUBRE (ALAMEDA) EN LA DELEGACION DE CUISILLOS, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO - 93238 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Cuisillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 93238 | S | 195 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO CUISILLOS, 45320 CUISILLOS, TALA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE ENERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE OBRA UBICADA EN CALLE 12 DE OCTUBRE ALAMEDA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y , lon:-103.77769178, lat:20.61300252}} | 2021-06-07 | 2021-07-07 | 451441.16 | 451441.16 | 451441.16 | 451441.16 | 451441.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-082-2021, contratista:GYG TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUINARIA SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:451441.16, importe_modificado:451441.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}} | {1936125/proyecto_INICIO, 1936125/proyecto_PROCESO, 1936125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 475 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451358.12, modificado:451441.16}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201937043 | Proyecto de inversión | 103496.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103496.94, modificado:103496.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE GONZÁLEZ GALLO, ENTRE GONZÁLEZ CAMARENA Y MANUEL VILLASEÑOR, LOCALIDAD ACATIC - 99440 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 99440 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GONZÁLEZ GALLO COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MANUEL VILLASEÑOR Y CALLE ING. GONZÁLEZ CAMARENA, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ CALLE GONZÁLEZ GALLO ENTRE MANUEL VILLASEÑOR E ING. GONZÁLEZ CAMAR, lon:-102.9203941, lat:20.78233306}} | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 103496.94 | 103496.94 | 103496.94 | 103496.94 | 103496.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:103496.94, importe_modificado:103496.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1937043/proyecto_PROCESO, 1937043/proyecto_FIN, 1937043/proyecto_INICIO, 1937043/proyecto_FIN, 1937043/proyecto_PROCESO, 1937043/proyecto_FIN, 1937043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 450 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103496.94, modificado:103496.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201940250 | Adquisición | 891045.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891045.88, modificado:891045.88}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA CLINICA Y LABORATORIOS DE ODONTOLOGIA DEL CUSUR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL66-0009/2021 | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:Avenida Cristóbal Colón, Cd Guzmán Centro, Cd Guzman, Jal., México, lon:-103.4611543, lat:19.7132841}} | 2021-06-11 | 2021-07-15 | 891045.88 | 891045.88 | 891045.88 | 891045.88 | 891045.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Equipamiento | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891045.88, modificado:891045.88}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201940870 | Proyecto de inversión | 997560.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997560.24, modificado:997560.24}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria José López Portillo y Rojas CCT 14DPR2529N, ubicada en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100282 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Ocotlán, Jalisco, México, lon:-102.7652326, lat:20.3417485}} | 2021-02-17 | 2021-04-02 | 997560.24 | 997560.24 | 997560.24 | 997560.24 | 997560.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-164-2021, contratista:CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:997560.24, importe_modificado:997560.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1940870/proyecto_INICIO, 1940870/proyecto_PROCESO, 1940870/proyecto_INICIO, 1940870/proyecto_FIN, 1940870/proyecto_INICIO, 1940870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2500 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997560.24, modificado:997560.24}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201940889 | Proyecto de inversión | 1599006.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599006.04, modificado:1599006.04}} | Rehabilitación del Preescolar Marcelino Velasco Robles CCT14DJN0012O, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100237 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-02-26 | 2021-04-26 | 1599006.04 | 1599006.04 | 1599006.04 | 1599006.04 | 1599006.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-177-2021, contratista:MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1599006.04, importe_modificado:1599006.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1940889/proyecto_PROCESO, 1940889/proyecto_INICIO, 1940889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2400 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599006.04, modificado:1599006.04}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210301960586 | Proyecto de inversión | 578424.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578424.33, modificado:578424.33}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE MORELOS Y SALON DE LOS MUSICOS, EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12638 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Vaquerías (Languillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 12638 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:67, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO VAQUERÍAS LANGUILLO, 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLE REFORMA LA CALLE SE LOCALIZA AL FRENTE DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-101.65286216, lat:21.76822151}} | 2021-01-18 | 2021-02-27 | 578424.33 | 578424.33 | 578424.33 | 578424.33 | 578424.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:578424.33, importe_modificado:578424.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}} | {1960586/proyecto_INICIO, 1960586/proyecto_FIN, 1960586/proyecto_PROCESO, 1960586/proyecto_FIN, 1960586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1104 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578424.33, modificado:578424.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301962957 | Proyecto de inversión | 466868.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466868.01, modificado:551805.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLEJÓN JAVIER MINA, SEGUNDA ETAPA - 56800 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 56800 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLEJON JAVIER MINA COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PANORAMICA Y CALLEJON ALTAVISTA, CALLEJÓN JAVIER MINA ENTRE LA CALLE PANORÁMICA Y ALTAVISTA EN LA COLONIA EL, lon:-104.82172735, lat:20.3834322}} | 2021-02-22 | 2021-05-29 | 551805.77 | 551805.77 | 551805.77 | 551805.77 | 551805.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {1962957/proyecto_FIN, 1962957/proyecto_INICIO, 1962957/proyecto_PROCESO, 1962957/proyecto_INICIO, 1962957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 105 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466868.01, modificado:551805.77}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301962964 | Proyecto de inversión | 1191425.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191425.53, modificado:1260934.05}} | SANEAMIENTO DEL ARROYO A BASE DE MAMPOSTERÍA Y EMPEDRADO TRADICIONAL DE CALLE PARALELA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, PRIMERA ETAPA - 56851 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | La Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 56851 | S | 106 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:33, direccion:CALLE PASEO DE LA RIVERA RANCHERIA LA CAÑADA, 48210 LA CAÑADA, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE PASEO DE LA RIVERA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA , lon:-104.87806772, lat:20.48843452}} | 2021-04-19 | 2021-07-31 | 1260934.05 | 1260934.05 | 1260934.05 | 1260934.05 | 1260934.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {1962964/proyecto_INICIO, 1962964/proyecto_PROCESO, 1962964/proyecto_FIN, 1962964/proyecto_INICIO, 1962964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 508 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191425.53, modificado:1260934.05}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301966990 | Proyecto de inversión | 299620.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299620.85, modificado:299596.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (ENTRE CALLE ALLENDE Y FRANCISCO I. MADERO) EN LA DELEGACIÓN DE EL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 92366 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | El Chante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 92366 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO EL CHANTE, 48918 EL CHANTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE LA DELEGACIÓN EL CHANTE, lon:-104.20115256, lat:19.71847607}} | 2021-06-14 | 2021-06-25 | 299596 | 299596 | 299596 | 299596 | 299596 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105370, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:299620.85, importe_modificado:299596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {1966990/proyecto_PROCESO, 1966990/proyecto_FIN, 1966990/proyecto_INICIO, 1966990/proyecto_FIN, 1966990/proyecto_PROCESO, 1966990/proyecto_FIN, 1966990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 675 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299620.85, modificado:299596.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967749 | Proyecto de inversión | 1420441.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420441.6, modificado:1420395.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE GOLONDRINA, ENTRE AVENIDA BUGANVILIAS Y CALLE JAZMÍN, EN LA COLONIA BUGANVILIAS EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 97441 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 97441 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:997.2, meta_modificada:997.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE GOLONDRINA COLONIA BUGAMBILIAS, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE AVENIDA BUGANVILIAS Y CALLE JAZMIN, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE PERIFÉRICO A ASÍA LA DERECHA 143 METROS SE ENCUENTRA LA, lon:-104.35858236, lat:19.75059467}} | 2021-06-21 | 2021-08-13 | 1420395.44 | 1420395.44 | 1420395.44 | 1420395.44 | 1420395.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1420441.6, importe_modificado:1420395.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:997.2}} | {1967749/proyecto_INICIO, 1967749/proyecto_PROCESO, 1967749/proyecto_INICIO, 1967749/proyecto_FIN, 1967749/proyecto_PROCESO, 1967749/proyecto_FIN, 1967749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 997.2 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420441.6, modificado:1420395.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971089 | Proyecto de inversión | 61091.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61091.94, modificado:61091.94}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVADERO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE - 114511 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tempisque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 114511 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:573, direccion:RANCHERIA TEMPISQUE, 46070 TEMPISQUE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE., lon:-104.33859118, lat:22.01168424}} | 2021-02-21 | 2021-02-27 | 61091.94 | 61091.94 | 61091.94 | 61091.94 | 61091.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:61091.94, importe_modificado:61091.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {1971089/proyecto_INICIO, 1971089/proyecto_FIN, 1971089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 624 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61091.94, modificado:61091.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971267 | Proyecto de inversión | 91662.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91662.96, modificado:91662.96}} | CONSERVACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE LAS LATAS - LAS LATAS EN LA LOCALIDAD DE LAS LATAS - 114981 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Latas (Kwatemukame) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 114981 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.01, meta_modificada:1.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1273, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LAS LATAS - LAS LATAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHERIA LAS LATAS, 46057 LAS LATAS (KWATEMUKAME), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:-104.32984941, lat:22.03874231}} | 2021-02-28 | 2021-03-04 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:91662.96, importe_modificado:91662.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.01}} | {1971267/proyecto_PROCESO, 1971267/proyecto_INICIO, 1971267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1.01 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91662.96, modificado:91662.96}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971977 | Proyecto de inversión | 460232.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460232.5, modificado:460232.5}} | CONSTRUCCION DEL ANDADOR HIDALGO EN PLAZA PRINCIPAL - 117250 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | San Martín De Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 117250 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SE ENCUENTRA EN EL ANDADOR QUE DA A LA PLAZA PRINCIPAL A UN COSTADO DEL, lon:-103.81361036, lat:21.68479318}} | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 460232.5 | 460232.5 | 460232.5 | 460232.5 | 460232.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106004, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:460232.5, importe_modificado:460232.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1971977/proyecto_PROCESO, 1971977/proyecto_FIN, 1971977/proyecto_PROCESO, 1971977/proyecto_FIN, 1971977/proyecto_INICIO, 1971977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 800 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460232.5, modificado:460232.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972043 | Proyecto de inversión | 216494.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216494.26, modificado:216494.26}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICOEN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117500 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117500 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.03, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DE VEL, lon:-102.33910898, lat:20.69367151}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 216494.26 | 216494.26 | 216494.26 | 216494.26 | 216494.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {1972043/proyecto_FIN, 1972043/proyecto_INICIO, 1972043/proyecto_FIN, 1972043/proyecto_PROCESO, 1972043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 173 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216494.26, modificado:216494.26}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301973254 | Proyecto de inversión | 2070600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070600.0, modificado:2070600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CBTIS NO 247 EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 121239 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 121239 | S | 476 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL J. AGUIRRE 304 n/a INTERIOR SN CIUDAD BELLAVISTA, 47203 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLEJON DE LA UNIDAD, CALLE FIDEL VELAZQUEZ 140910001.CBTIS NO. 247 FRANCISCO I. MADERO CALL, lon:-102.56338185, lat:21.43423549}} | 2021-07-05 | 2021-08-30 | 2070600 | 2070600 | 2070600 | 2070600 | 2070600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:2070600.0, importe_modificado:2070600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {1973254/proyecto_INICIO, 1973254/proyecto_PROCESO, 1973254/proyecto_FIN, 1973254/proyecto_INICIO, 1973254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 896 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070600.0, modificado:2070600.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974080 | Proyecto de inversión | 43500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:68454.57}} | MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA , EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 123736 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 123736 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL., lon:-102.86216066, lat:20.37538941}} | 2021-06-28 | 2021-07-30 | 0 | 68454.57 | 68454.57 | 68454.57 | 68454.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100930, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:43500.0, importe_modificado:43500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1974080/proyecto_INICIO, 1974080/proyecto_FIN, 1974080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 250 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:68454.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974599 | Proyecto de inversión | 285249.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285249.39, modificado:285249.39}} | REHABILITACION DE 75 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, ENTRE LAS CALLES COSTADO JARDIN Y CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO, JALISCO - 126099 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 126099 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE COSTADO JARDIN Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE OCAMPO LA CALLE NETZAHUALCOYOTL SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MOCTEZUMA MEJOR CONOCIDA COMO EL RODEO, lon:-104.23446644, lat:20.27065974}} | 2021-02-15 | 2021-07-30 | 285249.39 | 285249.39 | 285249.39 | 285249.39 | 285249.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102616, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:285249.39, importe_modificado:285249.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1974599/proyecto_INICIO, 1974599/proyecto_FIN, 1974599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 75 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285249.39, modificado:285249.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975750 | Proyecto de inversión | 487546.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487546.74, modificado:487546.74}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TACOTA, LOCALIDAD DE TACOTA - 130693 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Tacota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV | 130693 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOYATLAN DEL ORO - TACOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 250 INTERIOR SN RANCHERIA TACOTA, 48165 TACOTA, ATENGO JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 1.5 KM ANTES DE LLEGAR A L ALOCALIDAD DE TACOTA POR EL CAM, lon:-104.27574357, lat:20.36463904}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 487546.74 | 487546.74 | 487546.74 | 487546.74 | 487546.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RAM33-008/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:487546.74, importe_modificado:487546.74}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1975750/proyecto_INICIO, 1975750/proyecto_FIN, 1975750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Puente(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487546.74, modificado:487546.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975943 | Proyecto de inversión | 458716.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458716.16, modificado:458716.16}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES EN ESQUINA ALLENDE Y BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS, JAL. - 131417 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Vaquerías (Languillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 131417 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.5, meta_modificada:901.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:67, direccion:CALLE ALLENDE Y BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO VAQUERÍAS (LANGUILLO), 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA , lon:-101.65324291, lat:21.7691307}} | 2021-01-25 | 2021-02-20 | 458716.16 | 458716.16 | 458716.16 | 458716.16 | 458716.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:458716.16, importe_modificado:458716.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.5}} | {1975943/proyecto_INICIO, 1975943/proyecto_FIN, 1975943/proyecto_PROCESO, 1975943/proyecto_FIN, 1975943/proyecto_PROCESO, 1975943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 901.5 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458716.16, modificado:458716.16}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978840 | Proyecto de inversión | 694590.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694590.57, modificado:694590.57}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO, SAN MIGUEL EL ALTO - 143747 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 143747 | S | 158 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO BARRIO CHARCO DE CRISTO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CANTERIA Y PRIVADA SANTA CECILIA, A DOS CUADRAS DEL LIBRAMIENTO EN EL CRUCE DE LA CALLE ELVIRA LOPEZ, lon:-102.40846412, lat:21.03665877}} | 2021-08-02 | 2021-09-10 | 694590.57 | 694590.57 | 694590.57 | 694590.57 | 694590.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-27, contratista:JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:694590.57, importe_modificado:694590.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:679.0}} | {1978840/proyecto_INICIO, 1978840/proyecto_PROCESO, 1978840/proyecto_FIN, 1978840/proyecto_INICIO, 1978840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 679 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694590.57, modificado:694590.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301979701 | Proyecto de inversión | 311730.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311730.4, modificado:310430.89}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE LA CALLE JAVIER MINA HASTA EL CADENAMIENTO 0+300, CALLE JAVIER MINA DESDE CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE JAVIER MINA - 148431 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 148431 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.4, meta_modificada:498.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA LA SEVERIANA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO A 500 METROS DE LA PRESA LA RUCIA Y A 800 METROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO TONALÁ., lon:-103.23008502, lat:20.57332901}} | 2021-03-22 | 2021-04-17 | 310430.89 | 310430.89 | 310430.89 | 310430.89 | 310430.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-003-2021 convenio, contratista:Constructora y Proyectos 404 Lustros S.A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:311730.4, importe_modificado:310430.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.4}} | {1979701/proyecto_INICIO, 1979701/proyecto_FIN, 1979701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 498.4 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311730.4, modificado:310430.89}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980210 | Proyecto de inversión | 512973.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512973.7, modificado:512973.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSÉ MARÍA CARBAJAL COL. LAS ANTENAS - 150784 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 150784 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLEJON JOSE MARIA ROMO CARBAJAL COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN MACIAS Y PRIVADA JOSE MARIA ROMO CARBAJAL, CALLE RAMON PAREDES LA ALTURA DEL KM. 47 T, lon:-102.340362, lat:21.231436}} | 2021-06-14 | 2021-07-31 | 512973.7 | 512973.7 | 512973.7 | 512973.7 | 512973.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105519, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:512973.7, importe_modificado:512973.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1980210/proyecto_INICIO, 1980210/proyecto_PROCESO, 1980210/proyecto_FIN, 1980210/proyecto_INICIO, 1980210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512973.7, modificado:512973.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981025 | Proyecto de inversión | 327363.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327363.44, modificado:327363.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMÓN PAREDES COL. LAS ANTENAS - 153983 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 153983 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN PAREDES COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO ROMO Y CALLE JESÚS MACIAS, CALLE CAMINO AL DUARTE LA ALTURA DEL KM. 47 TOMAR LA CALLE VICTORIA, lon:-102.339889, lat:21.23129}} | 2021-06-07 | 2021-07-23 | 327363.44 | 327363.44 | 327363.44 | 327363.44 | 327363.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105531, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:327363.44, importe_modificado:327363.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {1981025/proyecto_INICIO, 1981025/proyecto_PROCESO, 1981025/proyecto_INICIO, 1981025/proyecto_FIN, 1981025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 59 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327363.44, modificado:327363.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982508 | Proyecto de inversión | 1096400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096400.0, modificado:1096400.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO LA ESTACIÓN - LAS GUAYABAS, CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS - 158436 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Guayabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 158436 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LA ESTACIÓN - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46055 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LOS TRAMOS DE LAS LOCALIDADES DE LA ESTACIÓN , lon:-104.06407373, lat:22.15722206}} | 2021-02-21 | 2021-06-16 | 1096400 | 1096400 | 1096400 | 1096400 | 1096400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1096400.0, importe_modificado:1096000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1982508/proyecto_FIN, 1982508/proyecto_PROCESO, 1982508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096400.0, modificado:1096400.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982592 | Proyecto de inversión | 244097.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244097.2, modificado:244097.2}} | CONSTRUCCION DE PUENTE A BASE DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA EN COMUNIDAD JARITAS - 158752 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Jaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158752 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.26, meta_modificada:36.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:103, direccion:RANCHERIA JARITAS, 47532 JARITAS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL INGRESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE JARITAS, lon:-102.00057354, lat:21.31432917}} | 2021-04-14 | 2021-05-26 | 244097.2 | 244097.2 | 244097.2 | 244097.2 | 244097.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/026/2021, contratista:EDGAR JOEL AMADOR GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:244097.2, importe_modificado:244097.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.26}} | {1982592/proyecto_INICIO, 1982592/proyecto_PROCESO, 1982592/proyecto_INICIO, 1982592/proyecto_FIN, 1982592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 36.26 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244097.2, modificado:244097.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982993 | Proyecto de inversión | 43609.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43609.01, modificado:43609.01}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN CASA EJIDAL SANTA CRUZ - 160490 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 160490 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CALLE REFORMA RANCHO SANTA CRUZ, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LOS TERRENOS DE LAS BODEGAS DE EL EJIDO, lon:-103.41965475, lat:19.2380378}} | 2021-02-15 | 2021-02-27 | 43609.01 | 43609.01 | 43609.01 | 43609.01 | 43609.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:43609.01, importe_modificado:43609.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1982993/proyecto_INICIO, 1982993/proyecto_FIN, 1982993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43609.01, modificado:43609.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983053 | Proyecto de inversión | 918533.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918533.4, modificado:918533.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A CAJONES VÍA SANTA LUCÍA DE LA SIERRA, DEL CERRO DE LA MASA A CRUCERO DE TAMPICO, TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAJONES. - 161137 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Cajón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 161137 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:434, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DE LA MASA - CRUCERO DE TAMPICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHO EL CAJÓN, 46084 EL CAJÓN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE DE LA LOCALIDAD DE, lon:-104.12164297, lat:22.29402207}} | 2021-02-07 | 2021-04-17 | 918533.4 | 918533.4 | 918533.4 | 918533.4 | 918533.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:918533.4, importe_modificado:918533.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1983053/proyecto_INICIO, 1983053/proyecto_FIN, 1983053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918533.4, modificado:918533.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983352 | Proyecto de inversión | 13561 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13561.0, modificado:13561.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SANTA CECILIA - 163252 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 163252 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE SANCHEZ FLORES Y , EN LAS ULTIMAS CASAS DE LA CALLE SANTA CECILIA, lon:-103.37088056, lat:19.25540737}} | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 13561 | 13561 | 13561 | 13561 | 13561 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:13561.0, importe_modificado:13561.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1983352/proyecto_FIN, 1983352/proyecto_INICIO, 1983352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 40 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13561.0, modificado:13561.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983682 | Proyecto de inversión | 141331.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141331.13, modificado:141331.19}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE OCTAVIO PAZ DE CALLE TORRES BODET A CALLE OLIMPICA EN COLONIA SANTA CECILIA - 164793 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 164793 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE TORRES BODET, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE CALLES TORRES BODET Y OLIMPICA EN , lon:-103.05874778, lat:20.62390575}} | 2021-03-08 | 2021-06-11 | 141331.19 | 141331.19 | 141331.19 | 141331.19 | 141331.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018A/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:141331.19, importe_modificado:141331.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1983682/proyecto_INICIO, 1983682/proyecto_PROCESO, 1983682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 175 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141331.13, modificado:141331.19}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984769 | Proyecto de inversión | 568900.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568900.96, modificado:539814.71}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO - 169011 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Tateposco (San José Tateposco) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 169011 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.8, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE CIRCUITO CALLES MORELOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO RANCHERIA TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), 48525 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VENUSTIANO CARRAN, lon:-103.86483169, lat:20.43536844}} | 2021-05-17 | 2021-07-13 | 539814.71 | 539814.71 | 539814.71 | 539814.71 | 539814.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:169011, contratista:SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:568900.96, importe_modificado:539814.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1984769/proyecto_INICIO, 1984769/proyecto_PROCESO, 1984769/proyecto_FIN, 1984769/proyecto_PROCESO, 1984769/proyecto_FIN, 1984769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 425 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568900.96, modificado:539814.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985068 | Proyecto de inversión | 1202044.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202044.57, modificado:1202044.57}} | CONSTRUCCION PREESCOLAR DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA ELECTRICIDAD DRENAJE Y GAS EN ASISTENCIA SOCIAL E INFANTIL EN ZAPOTLANEJO - 170081 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 170081 | S | 620 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO LA CEJA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA SALCEDO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TABACHINES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO , lon:-103.07458355, lat:20.62478124}} | 2021-02-12 | 2021-06-30 | 1202044.57 | 1202044.57 | 1202044.57 | 1202044.57 | 1202044.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1202044.57, importe_modificado:1202044.57}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:9.0}} | {1985068/proyecto_INICIO, 1985068/proyecto_FIN, 1985068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9 Aula | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202044.57, modificado:1202044.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985117 | Proyecto de inversión | 68961 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68961.0, modificado:68961.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE DURANGO - 170294 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170294 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LOMA BONITA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE JALISCO, A UNA CUADRA DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, lon:-103.38385052, lat:19.24743895}} | 2021-04-19 | 2021-05-08 | 68961 | 68961 | 68961 | 68961 | 68961 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:68961.0, importe_modificado:68961.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1985117/proyecto_INICIO, 1985117/proyecto_PROCESO, 1985117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cuarto(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68961.0, modificado:68961.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985269 | Proyecto de inversión | 96319.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96319.96, modificado:96319.96}} | ADQUISICIÓN DE 17 CALENTADORES SOLARES PARA VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO - 170795 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 170795 | S | 25 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE DEL CAMPESINO COLONIA NARANJITOS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOS PINOS, CALLE CARRETERA SANTA ROSA DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA QUE VA A SANTA ROSA 500 MTS. , lon:-103.24731375, lat:19.66514785}} | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 96319.96 | 96319.96 | 96319.96 | 96319.96 | 96319.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:96319.96, importe_modificado:96319.96}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:17.0}} | {1985269/proyecto_INICIO, 1985269/proyecto_FIN, 1985269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 17 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96319.96, modificado:96319.96}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985510 | Proyecto de inversión | 226635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226635.2, modificado:226635.2}} | ADQUISICION DE 40 CALENTDORES SOLARES PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 171841 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 171841 | S | 30 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CLAVELLINAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE CARRETERA INDEPENDENCIA Y CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO, ANDADOR CAMINO A LA MESA DE , lon:-103.25580564, lat:19.67878704}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 226635.2 | 226635.2 | 226635.2 | 226635.2 | 226635.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:226635.2, importe_modificado:226635.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1985510/proyecto_INICIO, 1985510/proyecto_FIN, 1985510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 40 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226635.2, modificado:226635.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985532 | Proyecto de inversión | 143841.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143841.36, modificado:143841.36}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE J. REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ DE SAN JULIAN JALISCO. - 171897 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171897 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:287.29, meta_modificada:287.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:75, direccion:CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-102.19639631, lat:21.00973063}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 143841.36 | 143841.36 | 143841.36 | 143841.36 | 143841.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:287.29}} | {1985532/proyecto_PROCESO, 1985532/proyecto_FIN, 1985532/proyecto_PROCESO, 1985532/proyecto_FIN, 1985532/proyecto_INICIO, 1985532/proyecto_PROCESO, 1985532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 287.29 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143841.36, modificado:143841.36}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985924 | Proyecto de inversión | 648016.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648016.12, modificado:648016.12}} | CONSTRUCCION RED DE CONDUCCION AGUA POTABLE PARA COMUNIDAD DE TINAJEROS - 173431 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Tinajeros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 173431 | S | 145 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:191, direccion:CONTINUACION CAMINO TINAJEROS RANCHERIA TINAJEROS, 45446 TINAJEROS, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CONTINUACION CAMINO DEL BAJIO Y CAMINO TINAJEROS, CARRETERA MATATLAN LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DE TINAJEROS NETRE CAMINO AL , lon:-103.07018205, lat:20.65939455}} | 2021-04-12 | 2021-05-31 | 648016.12 | 648016.12 | 648016.12 | 648016.12 | 648016.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:648016.22, importe_modificado:648016.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1985924/proyecto_PROCESO, 1985924/proyecto_FIN, 1985924/proyecto_INICIO, 1985924/proyecto_PROCESO, 1985924/proyecto_FIN, 1985924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1200 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648016.12, modificado:648016.12}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986418 | Proyecto de inversión | 55236.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55236.22, modificado:55236.22}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE POZOS AZULES DE SAN JULIAN JALISCO. - 175018 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175018 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO BRAVO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAM, lon:-102.1689935, lat:21.00543012}} | 2021-05-31 | 2021-07-03 | 55236.22 | 55236.22 | 55236.22 | 55236.22 | 55236.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1986418/proyecto_INICIO, 1986418/proyecto_PROCESO, 1986418/proyecto_FIN, 1986418/proyecto_INICIO, 1986418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 280 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55236.22, modificado:55236.22}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986929 | Proyecto de inversión | 95784.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95784.5, modificado:95784.5}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO ERMITA - MESA DEL FRAILE EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRAILE - 176999 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mesa Del Fraile (Mesa De Guadalupe) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 176999 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO ERMITA - MESA DEL FRAILE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 5 RANCHERIA MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LO, lon:-103.6631994, lat:22.40607216}} | 2021-07-12 | 2021-07-30 | 95784.5 | 95784.5 | 95784.5 | 95784.5 | 95784.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106446, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:95784.5, importe_modificado:95784.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1986929/proyecto_PROCESO, 1986929/proyecto_FIN, 1986929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 8 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95784.5, modificado:95784.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987574 | Proyecto de inversión | 307563.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307563.84, modificado:307563.84}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA - 179344 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 179344 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE ITURBIDE RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE JUAREZ, CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE UBICA SONBRE LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA, lon:-103.12423471, lat:20.5789052}} | 2021-02-01 | 2021-05-07 | 307563.84 | 307563.84 | 307563.84 | 307563.84 | 307563.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:307563.84, importe_modificado:307563.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.0}} | {1987574/proyecto_PROCESO, 1987574/proyecto_FIN, 1987574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 383 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307563.84, modificado:307563.84}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987726 | Proyecto de inversión | 254838.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254838.3, modificado:254838.3}} | CONSTRUCCION DE 300 METRO LINEALES DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC DE 10 - 180255 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 180255 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE RAMON RAMOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUAREZ EN SAN JOSE DE, lon:-102.96654516, lat:20.64837982}} | 2021-01-25 | 2021-04-16 | 254838.3 | 254838.3 | 254838.3 | 254838.3 | 254838.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008A/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:254838.3, importe_modificado:254838.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1987726/proyecto_FIN, 1987726/proyecto_PROCESO, 1987726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 300 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254838.3, modificado:254838.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989321 | Proyecto de inversión | 66304.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66304.2, modificado:66304.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CALLEJÓN DE SANTA CRUZ - 186631 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 186631 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CALLEJON SANTA CRUZ RANCHERIA SANTA CRUZ, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y , INGRESAR DESPUES DEL PATIO DE MINERAL ANTES DE LA ENTRADA A SANTA CRUZ, lon:-103.41021606, lat:19.2391698}} | 2021-06-14 | 2021-07-02 | 66304.2 | 66304.2 | 66304.2 | 66304.2 | 66304.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:66304.2, importe_modificado:66304.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1989321/proyecto_INICIO, 1989321/proyecto_FIN, 1989321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cuarto(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66304.2, modificado:66304.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301990902 | Proyecto de inversión | 230226.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230226.43, modificado:230226.43}} | COASNTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO ENTRE LA CALLE AMADO AGUIRRE Y CAMINO REAL A L BAJIO EN COLONIA CONSTITUCION - 192845 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 192845 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO COLONIA CONSTITUCIÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO Y CALLE AMADO AGUIRRE, CAMINO REAL AL BAJIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO MARTI, lon:-103.07082845, lat:20.63576089}} | 2021-02-15 | 2021-06-25 | 230226.43 | 230226.43 | 230226.43 | 230226.43 | 230226.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016B/2021, contratista:COMKRETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:230226.43, importe_modificado:230226.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.0}} | {1990902/proyecto_PROCESO, 1990902/proyecto_FIN, 1990902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 495 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230226.43, modificado:230226.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991258 | Proyecto de inversión | 275250.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275250.14, modificado:275250.14}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y JAVIER MINA - 194205 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 194205 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE JAVIER MINA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLES JUAREZ Y JAVIER MINA, lon:-103.08274962, lat:20.52700276}} | 2021-03-01 | 2021-06-25 | 275250.14 | 275250.14 | 275250.14 | 275250.14 | 275250.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024 A/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:275250.14, importe_modificado:275250.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.0}} | {1991258/proyecto_PROCESO, 1991258/proyecto_FIN, 1991258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 399 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275250.14, modificado:275250.14}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991935 | Proyecto de inversión | 24164 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24164.0, modificado:24164.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL LA ESTRELLA - 196821 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | La Estrella | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 196821 | S | 289 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:37, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO LA ESTRELLA, 49870 LA ESTRELLA, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE JULIO HEREDIA Y CALLE FCO I MADERO, A UN COSTADO DE LA BODEGA DE CAÑEROS, lon:-103.4595648, lat:19.21786164}} | 2021-02-09 | 2021-06-03 | 24164 | 24164 | 24164 | 24164 | 24164 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:24164.0, importe_modificado:24164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1991935/proyecto_INICIO, 1991935/proyecto_PROCESO, 1991935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 42 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24164.0, modificado:24164.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991962 | Proyecto de inversión | 94023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94023.37, modificado:94023.37}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA OLIMPICA EN LA LAJA - 196980 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 196980 | S | 102 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA OLIMPICA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA OLIMPICA Y CALLE OLIMPICA, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA OLIMPICA EN TRE LAS CALLES PRIVADA OLIMPICA Y C, lon:-103.12641802, lat:20.57783549}} | 2021-03-01 | 2021-05-14 | 94023.37 | 94023.37 | 94023.37 | 94023.37 | 94023.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:94023.37, importe_modificado:94023.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {1991962/proyecto_FIN, 1991962/proyecto_PROCESO, 1991962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 268 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94023.37, modificado:94023.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992177 | Proyecto de inversión | 101357.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101357.2, modificado:101357.2}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 199039 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEOCION DE BUENOS AIRES JALISCO | 199039 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CAMINO AL CERRO, CALLE GONZALEZ ORTEGA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE D, lon:-103.2561895, lat:19.97090661}} | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 101357.2 | 101357.2 | 101357.2 | 101357.2 | 101357.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-07-2021, contratista:GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:101357.2, importe_modificado:101357.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1992177/proyecto_PROCESO, 1992177/proyecto_FIN, 1992177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 65 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101357.2, modificado:101357.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992223 | Proyecto de inversión | 7800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800.0, modificado:7800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ESPINO - 199356 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Espino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199356 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:141, direccion:CALLEJON EL ESPINO RANCHERIA EL ESPINO, 49870 EL ESPINO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DESPUES DE EL TRAPICHE, lon:-103.4895306, lat:19.23138895}} | 2021-08-04 | 2021-08-12 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:7800.0, importe_modificado:7800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1992223/proyecto_FIN, 1992223/proyecto_PROCESO, 1992223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 40 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800.0, modificado:7800.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993685 | Proyecto de inversión | 998400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998400.0, modificado:998400.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO GUAMUCHILILLO - EL PEDREGAL, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL - 204548 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Pedregal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204548 | S | 117 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1216, direccion:CAMINO TRAMO GUAMUCHILILLO - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA EL PEDREGAL, 46070 EL PEDREGAL, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE GUAMUCHILILLO EL PED, lon:-104.19007435, lat:22.02229113}} | 2021-02-28 | 2021-12-31 | 998400 | 998400 | 998400 | 998400 | 998400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106421, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:998400.0, importe_modificado:998400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}} | {1993685/proyecto_PROCESO, 1993685/proyecto_FIN, 1993685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 3.1 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998400.0, modificado:998400.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993721 | Proyecto de inversión | 2846200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846200.0, modificado:2846200.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO CEBOLLETA - TIERRA BLANCA - EL CHALATE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL CHALATE - 204655 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204655 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.1, meta_modificada:11.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:791, direccion:CAMINO TRAMO CEBOLLETA - EL CHALATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 RANCHERIA TIERRA BLANCA DEL CHALATE, 46074 TIERRA BLANCA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE CEBOLLETA, lon:-104.17062985, lat:22.32152936}} | 2021-04-04 | 2021-12-31 | 2846200 | 2846200 | 2846200 | 2846200 | 2846200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106422, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2846200.0, importe_modificado:2846200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.1}} | {1993721/proyecto_INICIO, 1993721/proyecto_FIN, 1993721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 11.1 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846200.0, modificado:2846200.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994451 | Proyecto de inversión | 398311.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398311.82, modificado:398311.82}} | CONSTRUCCION DE TREN DE DESCARGA Y LINEA DE IMPULSION AGUA POTABLE POZO LAS LIEBRES EN MATATLAN - 207077 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Las Liebres (Plan De San Antonio) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 207077 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:98, direccion:CONTINUACION CAMINO A MATATLAN RANCHERIA MATATLAN, 45435 LAS LIEBRES (PLAN DE SAN ANTONIO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LAS LIEBRES Y CAMINO MATATLAN, CAMINO LA LENTEJA LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DE LAS LIEBRES EN , lon:-103.13778254, lat:20.67179695}} | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 398311.82 | 398311.82 | 398311.82 | 398311.82 | 398311.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:398311.82, importe_modificado:398311.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1994451/proyecto_INICIO, 1994451/proyecto_FIN, 1994451/proyecto_INICIO, 1994451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 500 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398311.82, modificado:398311.82}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301997823 | Proyecto de inversión | 86409.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86409.26, modificado:86409.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO DE VÁZQUEZ MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 218905 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | El Refugio De Vázquez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 218905 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO DE VÁZQUEZ, 47990 EL REFUGIO DE VÁZQUEZ, DEGOLLADO JALISCO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA CAPILLA HACIA ABAJO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO DE VÁZQUEZ MUNICIPIO DE D, lon:-102.19322353, lat:20.39925829}} | 2021-06-07 | 2021-06-18 | 86409.26 | 86409.26 | 86409.26 | 86409.26 | 86409.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105037, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:86409.26, importe_modificado:86409.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1997823/proyecto_PROCESO, 1997823/proyecto_FIN, 1997823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 140 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86409.26, modificado:86409.26}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998168 | Proyecto de inversión | 517777.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517777.8, modificado:517777.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 220145 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | El Tepehuaje | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 220145 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4110.0, meta_modificada:4110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - CHIQUIHUITILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 4 RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 45470 EL TEPEHUAJE, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO SANTA RITA CHIQUIHUITILLO KILÓMETRO 4.015 AL LLEGAR A LA LOC, lon:-103.00976951, lat:20.74683224}} | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 517777.8 | 517777.8 | 517777.8 | 517777.8 | 517777.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:517777.8, importe_modificado:517777.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4110.0}} | {1998168/proyecto_PROCESO, 1998168/proyecto_INICIO, 1998168/proyecto_PROCESO, 1998168/proyecto_FIN, 1998168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4110 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517777.8, modificado:517777.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998275 | Proyecto de inversión | 75588 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75588.0, modificado:75588.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 220571 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Las Pilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 220571 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - CHIQUIHUITILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHERIA LAS PILAS, 45470 LAS PILAS, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO SANTA RITA CHIQUIHUITILLO KILÓMETRO 3.800 AL LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-103.0143928, lat:20.74651611}} | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 75588 | 75588 | 75588 | 75588 | 75588 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:75588.0, importe_modificado:75588.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1998275/proyecto_PROCESO, 1998275/proyecto_FIN, 1998275/proyecto_INICIO, 1998275/proyecto_PROCESO, 1998275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 600 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75588.0, modificado:75588.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170100836157 | Proyecto de inversión | 2959975.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959975.01, modificado:2959965.27}} | Rehabiltación De Red Hidrosanitaria Y Huellas De Concreto De Concreto Hdraulico En Calle Luis Manuel Rojas En La Localidad De Las Bocas - 3069 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3069 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE LUIS MANUEL ROJAS PUEBLO LAS BOCAS, 46281 LAS BOCAS, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE LUIS MANUEL ROJAS Y -, LUIS MANUEL ROJAS EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, lon:-103.2649809, lat:22.32177894}} | 2017-03-17 | 2017-06-01 | 2959965.27 | 2959965.27 | 2959965.27 | 2959965.27 | 2959965.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0083/17 , contratista: CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2959975.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944043/proyecto_FIN, 944043/proyecto_INICIO, 944043/proyecto_FIN, 944043/proyecto_PROCESO, 944043/proyecto_FIN, 944043/proyecto_INICIO, 944043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959975.01, modificado:2959965.27}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170200861250 | Proyecto de inversión | 744234 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744234.0, modificado:737537.94}} | Construccion De Linea De Drenaje En La Calle Batalla De Puebla Entre Las Calles Elisa Diaz Y Calle Fidel Garcia En Arandas Jalisco Fise - 83713 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 83713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE BATALLA DE PUEBLA CIUDAD ARANDAS CENTRO, 47180 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ELISA DIAZ Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE BATALLA DE PUEBLA EN, lon:-102.3227477, lat:20.70755681}} | 2017-08-16 | 2017-11-01 | 737537.94 | 737537.94 | 737537.94 | 737537.94 | 737537.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0566/17 , contratista:CONSTRUCTORA PAYNANI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:744234.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {970266/proyecto_PROCESO, 970266/proyecto_FIN, 970266/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744234.0, modificado:737537.94}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170300925876 | Proyecto de inversión | 317072.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317072.58, modificado:317072.58}} | Empedrado En Calle Camichines - 196136 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 196136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE CAMICHINES COLONIA GAMBOA, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE RIO GAMBOA, CALLE LOS FRESNOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN COLONIA, lon:-103.7050154, lat:20.66755486}} | 2017-07-07 | 2017-12-29 | 317072.58 | 317072.58 | 317072.58 | 317072.58 | 317072.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-019-19, contratista:OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:365711.11, importe_modificado:365711.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052129/proyecto_INICIO, 1052129/proyecto_FIN, 1052129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317072.58, modificado:317072.58}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170300926074 | Proyecto de inversión | 530150.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530150.06, modificado:530020.21}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Municipio De Jesus María Fise - 95319 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 95319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE MELCHOR OCAMPO EN JESUS MARIA, JA, lon:-102.2187843, lat:20.61096593}} | 2017-06-28 | 2017-08-01 | 530020.21 | 530020.21 | 530020.21 | 530020.21 | 530020.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0668/17 , contratista:GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:530150.06, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1052327/proyecto_INICIO, 1052327/proyecto_PROCESO, 1052327/proyecto_FIN, 1052327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530150.06, modificado:530020.21}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170300926177 | Proyecto de inversión | 928895.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928895.71, modificado:927977.75}} | Construccion De Red De Drenaje Agua Potable En Las Calles Zaragoza Francisco I Madero Y Javier Mina En La Localidad De Lomas De Atequiza - 45464 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45464 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLES ZARAGOZAFRANCISCO I MADERO Y JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA PUEBLO LOMAS DE ATEQUIZA, 45860 LOMAS DE ATEQUIZA, IXTLAHUA, lon:-103.1388109, lat:20.39727832}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 927977.75 | 927977.75 | 927977.75 | 927977.75 | 927977.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0598/17 , contratista:PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:928895.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052430/proyecto_FIN, 1052430/proyecto_PROCESO, 1052430/proyecto_INICIO, 1052430/proyecto_FIN, 1052430/proyecto_INICIO, 1052430/proyecto_PROCESO, 1052430/proyecto_INICIO, 1052430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928895.71, modificado:927977.75}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170300968659 | Proyecto de inversión | 791200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791200.0, modificado:1971465.74}} | Construcción De Andador Peatonal El Fresnito, En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700836 | N | 0 | 0 | 851 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-20 |  | 1971465.74 | 1971465.74 | 1971465.74 | 1971465.74 | 1971465.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-CI-0776/17, contratista:V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1972484.87, importe_modificado:1972484.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1103082/proyecto_INICIO, 1103082/proyecto_FIN, 1103082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:132 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791200.0, modificado:1971465.74}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170300968660 | Proyecto de inversión | 43785.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43785.8, modificado:108111.83}} | Suministro E Instalación De Luminarias Loma De Murguías, En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700838 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-20 |  | 108111.83 | 108111.83 | 108111.83 | 108111.83 | 108111.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-AD-0799/17, contratista:MULTISERVICIOS LOS VOLCANES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:109464.5, importe_modificado:109464.5}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {1103083/proyecto_INICIO, 1103083/proyecto_PROCESO, 1103083/proyecto_FIN, 1103083/proyecto_INICIO, 1103083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}} | 1 Luminaria | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:132 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43785.8, modificado:108111.83}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400995401 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:560713.04}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Atotonilco El Alto - 263474 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 263474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, 47750 SAN VICENTE, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, lon:-102.6174236, lat:20.60740207}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 560713.04 | 560713.04 | 560713.04 | 560713.04 | 560713.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0631/17 , contratista:BUCOJAL, S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:562500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130481/proyecto_FIN, 1130481/proyecto_INICIO, 1130481/proyecto_PROCESO, 1130481/proyecto_FIN, 1130481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:560713.04}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170400995932 | Proyecto de inversión | 365612.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365612.24, modificado:365612.24}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Atemajac De Brizuela La Tomata - 272730 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 272730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TIERRA BLANCA GRANJA LA TOMATA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO A TIERRA BLANCA Y BRECHA C, lon:-103.744012, lat:20.17273024}} | 2017-07-17 | 2017-12-19 | 365612.24 | 365612.24 | 365612.24 | 365612.24 | 365612.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36723, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:365612.24, importe_modificado:365612.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131012/proyecto_INICIO, 1131012/proyecto_PROCESO, 1131012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365612.24, modificado:365612.24}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170400995935 | Proyecto de inversión | 243280.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243280.92, modificado:243280.92}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Carretera Libre Guadalajara Tapalpa En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 255206 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 255206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA GUADALAJARA TAPALPA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPA, lon:-103.7172022, lat:20.13556211}} | 2017-08-21 | 2017-12-12 | 243280.92 | 243280.92 | 243280.92 | 243280.92 | 243280.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36957, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:243280.92, importe_modificado:243280.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131015/proyecto_INICIO, 1131015/proyecto_FIN, 1131015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243280.92, modificado:243280.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170400997115 | Proyecto de inversión | 375060 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375060.0, modificado:374265.9}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tuxcacuesco - 275061 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 275061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD TUXCACUESCO, 48770 TUXCACUESCO, TUXCACUESCO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO JALISCO., lon:-103.9837957, lat:19.69637341}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 374265.9 | 374265.9 | 374265.9 | 374265.9 | 374265.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0672/17 , contratista:LOPEZ GOMEZ VICENTE, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:375060.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132195/proyecto_FIN, 1132195/proyecto_PROCESO, 1132195/proyecto_INICIO, 1132195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375060.0, modificado:374265.9}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170400997819 | Proyecto de inversión | 937500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937500.0, modificado:749999.98}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Villa Purificación - 262877 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 262877 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA VILLA PURIFICACION, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, CALLE JUAN GIL PRECIADO OBRA DE PISO FIRME A REALIZARSE EN EL MUNICI, lon:-104.6062093, lat:19.70841992}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0450/17 , contratista:CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO, ING, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:937500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1132899/proyecto_INICIO, 1132899/proyecto_PROCESO, 1132899/proyecto_FIN, 1132899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937500.0, modificado:749999.98}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400997917 | Proyecto de inversión | 515704.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515704.5, modificado:512588.73}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Mascota - 264376 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 LOS CORRALES (SAN JOSÉ DE LOS CORRALES), MASCOTA JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA, lon:-105.0992978, lat:20.6796037}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 512588.73 | 512588.73 | 512588.73 | 512588.73 | 512588.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0463/17 , contratista:CONSTRUCCIONES ONCE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:515704.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132997/proyecto_PROCESO, 1132997/proyecto_FIN, 1132997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515704.5, modificado:512588.73}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998040 | Proyecto de inversión | 2251049.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251049.26, modificado:2248013.95}} | Construcción De Tercer Etapa De Colector En Cabecera Municipal De Tapalpa Jalisco Fise - 274991, Construcción De Red De Drenaje En Av. La Tuna, En El Municipio De Tapalpa, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274991 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE DEL SALTO Y CALLE SOMBRERITO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TAPA, lon:-103.7615166, lat:19.94855874}} | 2017-09-21 | 2017-12-01 | 2248013.95 | 2248013.95 | 2248013.95 | 2248013.95 | 2248013.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0983/17 , contratista:ORGARQUITECTS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:300000.0, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0552/17 , contratista:FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1951049.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133120/proyecto_FIN, 1133120/proyecto_INICIO, 1133120/proyecto_FIN, 1133120/proyecto_PROCESO, 1133120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251049.26, modificado:2248013.95}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998207 | Proyecto de inversión | 937500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937500.0, modificado:937499.97}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Toliman - 263732 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 263732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA TOLIMAN, 49750 LA PAROTA, TOLIMÁN JALISCO, PISO FIRME QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN JALISCO, lon:-103.811255, lat:19.60416294}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 937499.97 | 937499.97 | 937499.97 | 937499.97 | 937499.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0451/17 , contratista:CONSTRUCTORA BELIO S.A DE C.V, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:937500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133287/proyecto_FIN, 1133287/proyecto_INICIO, 1133287/proyecto_PROCESO, 1133287/proyecto_INICIO, 1133287/proyecto_PROCESO, 1133287/proyecto_FIN, 1133287/proyecto_INICIO, 1133287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937500.0, modificado:937499.97}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998345 | Proyecto de inversión | 1630733.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630733.53, modificado:1503000.0}} | Construcción De Calle Machuelos Y Banquetas En Calle Niños Heroes En El Municipio De Mexticacán Jalisco - 268069 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 268069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE AQUILES SERDAN OBRA A RE, lon:-102.7836865, lat:21.27143612}} | 2017-10-20 | 2017-12-01 | 1503000 | 1503000 | 1503000 | 1503000 | 1503000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0670/17 , contratista:GRUPO REIED, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1503000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133425/proyecto_FIN, 1133425/proyecto_PROCESO, 1133425/proyecto_FIN, 1133425/proyecto_PROCESO, 1133425/proyecto_INICIO, 1133425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630733.53, modificado:1503000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170400998443 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1915738.57}} | Rehabilitación De Red Hidraulica Y Sanitaria Con Restitución De Superficie De Rodmiento Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo Poncitlan - 268506 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 268506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FERROCARRIL, CALLE MORELO, lon:-102.8633855, lat:20.37371587}} | 2017-07-19 | 2017-11-01 | 1915738.57 | 1915738.57 | 1915738.57 | 1915738.57 | 1915738.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0632/17 , contratista:CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1918706.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1133523/proyecto_INICIO, 1133523/proyecto_FIN, 1133523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1915738.57}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998732 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999658.28}} | Modernizacion De Red De Agua Potable Y Drenaje En Las Calles Avenida Aeropuerto Entre Canal Y Calle Camino A La Piedrera Colonia Aeropuerto - 253393 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 253393 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE AEROPUERTO COLONIA LAS PINTITAS, 45690 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO, CALLE AVIACION OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO, lon:-103.3055971, lat:20.54157501}} | 2017-10-16 | 2017-12-01 | 999658.28 | 999658.28 | 999658.28 | 999658.28 | 999658.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0662/17 , contratista:BRAILOGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133812/proyecto_INICIO, 1133812/proyecto_FIN, 1133812/proyecto_PROCESO, 1133812/proyecto_FIN, 1133812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999658.28}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998741 | Proyecto de inversión | 4999999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.96, modificado:4974802.76}} | Construccion De Linea De Agua Potable En La Colonia Felipe Angeles En El Municipio De El Salto Jalisco Fise - 255830 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 255830 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA FELIPE ANGELES, 45685 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO, OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JA, lon:-103.2681959, lat:20.55843165}} | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 4974802.76 | 4974802.76 | 4974802.76 | 4974802.76 | 4974802.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0736/17 , contratista:CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:4976206.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133821/proyecto_INICIO, 1133821/proyecto_FIN, 1133821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.96, modificado:4974802.76}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998941 | Proyecto de inversión | 281295 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281295.0, modificado:278640.58}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tamazula De Gordiano - 274877 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274877 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIAN, lon:-103.2556836, lat:19.67884131}} | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 278640.58 | 278640.58 | 278640.58 | 278640.58 | 278640.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0490/17 , contratista:ARKANA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:281295.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134021/proyecto_INICIO, 1134021/proyecto_PROCESO, 1134021/proyecto_FIN, 1134021/proyecto_PROCESO, 1134021/proyecto_FIN, 1134021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281295.0, modificado:278640.58}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170400999295 | Proyecto de inversión | 1317766.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317766.3, modificado:1317628.51}} | Construcción De Línea De Agua Potable En Varias Calles De Cabecera Municipal De Jesus María Fise - 266617 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 266617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO, CALLE RICARDO FLORES MAGON OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA , lon:-102.2159688, lat:20.6089034}} | 2017-10-05 | 2017-11-01 | 1317628.51 | 1317628.51 | 1317628.51 | 1317628.51 | 1317628.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0667/17 , contratista:OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1317766.3, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134375/proyecto_INICIO, 1134375/proyecto_PROCESO, 1134375/proyecto_FIN, 1134375/proyecto_INICIO, 1134375/proyecto_PROCESO, 1134375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}} | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317766.3, modificado:1317628.51}} | OTRO
2021 | 3 | JAL180301303710 | Proyecto de inversión | 343160.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343160.43, modificado:343160.43}} | RESTRUCTURACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONFORMACIÓN DE VIALIDAD EN LA CALLE JAZMÍN - 156980 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156980 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN BARRIO LA BARCA CENTRO, 47910LA BARCA, LA BARCA JALISCOENTRECALLE JUAN JOSE ARREOLA Y CALLE ALCATLAN, AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA POR LA AVENIDAD RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA ENTRAS A LA JUAN JOSE ARREOLA Y A LA SEPTIMA CALLE PASAN, lon:-102.53665014, lat:20.29206822}} | 2018-02-01 | 2018-09-28 | 343160.43 | 343160.43 | 343160.43 | 343160.43 | 343160.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.17/2018, contratista:LUIS FERNANDO ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:343160.43, importe_modificado:343160.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1303710/proyecto_INICIO, 1303710/proyecto_FIN, 1303710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 170 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343160.43, modificado:343160.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301346527 | Proyecto de inversión | 981391 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981391.0, modificado:981391.0}} | REHABILITACION DE CAMINO A PRESITAS - 303734 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 303734 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO ATEMAJAC DE BRIZUELA- PRESITAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 7 BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE BRECHA PRESITAS Y,SE INGRESA POR LA CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA . JUNACATLAN P, lon:-103.7241169, lat:20.12804572}} | 2018-06-11 | 2018-07-20 | 981391 | 981391 | 981391 | 981391 | 981391 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107997, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:981391.0, importe_modificado:981391.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1346527/proyecto_INICIO, 1346527/proyecto_FIN, 1346527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1500 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981391.0, modificado:981391.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301346585 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACION DE POZO NUMERO DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 303801 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TEQUILA | 303801 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA-GUADALAJARA BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA-GUADALAJARA Y,SE INGRESA POR LA CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA- GUADA, lon:-103.72669182, lat:20.15109238}} | 2018-04-23 | 2018-05-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108005, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1346585/proyecto_INICIO, 1346585/proyecto_PROCESO, 1346585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401461566 | Proyecto de inversión | 131964.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131964.54, modificado:131964.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERRERA I CAIRO - 406512 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS | 406512 | S | 250 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.8, meta_modificada:214.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE HERRERA I CAIRO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE ALLENDE, CALLE JUAREZ SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA AV. PRINCIPAL SOLIDARIDAD EN SU CRUCE CON HERRERA I CAIRO., lon:-103.70570653, lat:20.64946003}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 131964.54 | 131964.54 | 131964.54 | 131964.54 | 131964.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-R33-AD-005-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:295740.64, importe_modificado:295740.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.8}} | {1461566/proyecto_INICIO, 1461566/proyecto_FIN, 1461566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 214.8 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131964.54, modificado:131964.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201564837 | Proyecto de inversión | 945327.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945327.43, modificado:945327.43}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90473 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:MISION SAN FRANCISCO, FRACC. MISION DE SAN FRANCISCO, TONALA, Jalisco, lon:-103.2488094, lat:20.6606855}} | 2017-02-25 | 2017-05-29 | 945327.43 | 945327.43 | 945327.43 | 945327.43 | 945327.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945327.43, modificado:945327.43}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190401600892 | Proyecto de inversión | 1565589.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565589.24, modificado:1565589.24}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PISOS, RECUBRIMIENTOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JACOBO ROSSEAU CCT 14DJN0863N, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02477 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 33,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.401081, lat:20.467925}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 1565589.24 | 1565589.24 | 1565589.24 | 1565589.24 | 1565589.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565589.24, modificado:1565589.24}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190401601011 | Proyecto de inversión | 2680187.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680187.73, modificado:2680187.73}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 60 CCT 14DES0080V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00291 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSO # 165,LA AURORA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.23628, lat:20.65756}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 2680187.73 | 2680187.73 | 2680187.73 | 2680187.73 | 2680187.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680187.73, modificado:2680187.73}} | OTRO
2021 | 3 | JAL190401617606 | Proyecto de inversión | 213538.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213538.71, modificado:213538.71}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL COYOLE DE LA LOCALIDAD DE TOTUATE - 181428 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Totuate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 181428 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:241, direccion:CALLE BARRIO EL COYOLE RANCHERIA TOTUATE, 46047 TOTUATE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE EL BARRIO EL COYOLE EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO. , lon:-103.73851587, lat:22.28438462}} | 2019-09-17 | 2019-10-19 | 213538.71 | 213538.71 | 213538.71 | 213538.71 | 213538.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/009/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:213538.71, importe_modificado:213538.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1617606/proyecto_PROCESO, 1617606/proyecto_FIN, 1617606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213538.71, modificado:213538.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401639788 | Proyecto de inversión | 2821438.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821438.55, modificado:2821438.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 246235 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 246235 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y , LOS TRABAJOS EJECUTADO SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-103.72998326, lat:22.38250152}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2821438.55 | 2821438.55 | 2821438.55 | 2821438.55 | 2821438.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/022/2019, contratista:ING. OCTAVIO LOPÉZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2821438.55, importe_modificado:2821438.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1185.0}} | {1639788/proyecto_INICIO, 1639788/proyecto_PROCESO, 1639788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1185 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821438.55, modificado:2821438.55}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401646468 | Proyecto de inversión | 75403.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75403.64, modificado:75403.64}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE - 254257 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Totuate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 254257 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:241, direccion:RANCHERIA TOTUATE, 46047 TOTUATE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE., lon:-103.73553593, lat:22.28975035}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 75403.64 | 75403.64 | 75403.64 | 75403.64 | 75403.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107370, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:75403.64, importe_modificado:75403.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646468/proyecto_INICIO, 1646468/proyecto_PROCESO, 1646468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75403.64, modificado:75403.64}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401658427 | Proyecto de inversión | 6672725.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5004543.8, modificado:5004543.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668181.26, modificado:1668181.26}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA - 268471 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Andrés Cohamiata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 268471 | S | 686 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6155.0, meta_modificada:6155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:190, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS COHAMIATA, 46074 SAN ANDRÉS COHAMIATA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS BARRIOS KUKATAWIE TANANA, AIKUTTSITA, KUYUAMENEME Y TUNUWAME DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-104.24256968, lat:22.18936882}} | 2019-10-09 | 2019-12-31 | 6672725.06 | 6672725.06 | 6672725.06 | 6672725.06 | 6672725.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:6672725.06, importe_modificado:6672725.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6155.0}} | {1658427/proyecto_PROCESO, 1658427/proyecto_FIN, 1658427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 6155 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:47, | modalidad:S, | prog_pres:179 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5004543.8, modificado:5004543.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668181.26, modificado:1668181.26}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200301751349 | Proyecto de inversión | 1292854.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292854.56, modificado:1292854.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LAS CASITAS A UN COSTADO DE CARRETERA ESTATAL CATARINA TAPALPA. - 62032 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 62032 | S | 820 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL CATARINA- TAPALPA KM 33 COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL CATARINA-TAPALPA KM 33 Y , LA CONSTRUCCION DE DRENAJE S, lon:-103.71881016, lat:20.1326038}} | 2020-05-18 | 2020-07-20 | 1292854.56 | 1292854.56 | 1292854.56 | 1292854.56 | 1292854.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102463, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:1286422.45, importe_modificado:1286422.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1751349/proyecto_INICIO, 1751349/proyecto_FIN, 1751349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 780 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292854.56, modificado:1292854.56}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401851211 | Proyecto de inversión | 776533.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776533.52, modificado:776533.52}} | EQUIPAMIENTO DE EQUIPAMIENTO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN BOLAÑOS LOCALIDAD EL JAZMÍN - 240577 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | El Jazmín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ADMINIISTRACION DE OBRAS | 240577 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 EL JAZMÍN, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL AL INGRESO A LA LOCALIDAD DE JAZMINEZ, lon:-104.02767414, lat:21.9189378}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 776533.52 | 776533.52 | 776533.52 | 776533.52 | 776533.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I.C./G.C.2020/054-09-14/07-24/008, contratista:ABRAHAM YAEL GARCIA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:776533.51, importe_modificado:776533.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1851211/proyecto_PROCESO, 1851211/proyecto_INICIO, 1851211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1200 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776533.52, modificado:776533.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401854732 | Proyecto de inversión | 237863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237863.85, modificado:237863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ARROYO EL SALITRILLO (CAMINO JUANACATIC-ADJUNTAS DEL NORTE) - 250588 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Adjuntas Del Norte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 250588 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.1, meta_modificada:140.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA GUERRERO - ADJUNTAS DEL NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA ADJUNTAS DEL NORTE, 46113 ADJUNTAS DEL NORTE, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CAMINO EL SALITRILLO Y CAMINO JUANACATIC, SE ENCUENT, lon:-103.60310675, lat:22.04534913}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 237863.85 | 237863.85 | 237863.85 | 237863.85 | 237863.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.1}} | {1854732/proyecto_INICIO, 1854732/proyecto_PROCESO, 1854732/proyecto_FIN, 1854732/proyecto_INICIO, 1854732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 140.1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237863.85, modificado:237863.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401878730 | Proyecto de inversión | 1867391.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867391.86, modificado:1867391.86}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LABORATORIOS MULTIDISCIPLINARIO, PISOS Y PINTURAS EN EDIFICIOS, EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 MODULO TLAQUEPAQUE CCT 14UBH0075X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00598 | N | 0 | 0 | 2210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:FRANCISCO MIRANDA N° 75,CENTRO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3222347, lat:20.637932}} | 2020-11-10 | 2020-12-22 | 1867391.86 | 1867391.86 | 1867391.86 | 1867391.86 | 1867391.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867391.86, modificado:1867391.86}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201915399 | Proyecto de inversión | 422538.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422538.62, modificado:422538.62}} | SEGUNDA ETAPA DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE HIDALGO EN ACAPONETA - 26736 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 26736 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO ACAPONETA, 46207 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE EMELIANO ZAPATA Y LA CALLE JUAREZ EN EL BA, lon:-103.27481763, lat:22.10715625}} | 2021-04-12 | 2021-06-26 | 422538.62 | 422538.62 | 422538.62 | 422538.62 | 422538.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103431, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO , monto:422538.62, importe_modificado:422538.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.0}} | {1915399/proyecto_INICIO, 1915399/proyecto_PROCESO, 1915399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 687 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422538.62, modificado:422538.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919245 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3797332.28}} | POZO ARTESIANO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN DE ZULA, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 35703 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | San Martín De Zula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 35703 | S | 1190 | 1238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:28, direccion:AVENIDA AV BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA OCOTLAN SAN MARTIN DE ZULA ENTRANDO POR AV. BENITO JUAREZ A 500 MTS. DEL INGRESO A LADO IZQUIERDO. A 8, lon:-102.73330957, lat:20.40810922}} | 2021-04-14 | 2021-12-31 | 3797332.28 | 3797332.28 | 3797332.28 | 3797332.28 | 3797332.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2021, contratista:KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:3797332.28, importe_modificado:3797332.28}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1919245/proyecto_INICIO, 1919245/proyecto_PROCESO, 1919245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3797332.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201921193 | Proyecto de inversión | 1855689.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855689.7, modificado:1855689.7}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (PIEDRA LAJA) AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE MAGISTERIO, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. - 41592 | 14 | Jalisco | 32 | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | 41592 | S | 173 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.5, meta_modificada:1537.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIO PUEBLO CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE ZARAGOZA LA CALLE SE ENCUENTRA UNA CUADRA ABAJO DE LA PREPARATORIA A UNA CUADRA D, lon:-103.8607241, lat:20.08368745}} | 2021-04-12 | 2021-07-31 | 1855689.7 | 1855689.7 | 1855689.7 | 1855689.7 | 1855689.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, monto:1855689.7, importe_modificado:1855689.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1537.5}} | {1921193/proyecto_INICIO, 1921193/proyecto_PROCESO, 1921193/proyecto_FIN, 1921193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1537.5 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855689.7, modificado:1855689.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201927173 | Proyecto de inversión | 1358896 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358896.0, modificado:1358896.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 56775 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 56775 | S | 149 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4323.7, meta_modificada:4323.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMADO M. RIVAS CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA CIUDAD DE LA BA, lon:-102.55146326, lat:20.27789189}} | 2021-05-04 | 2021-07-19 | 1358896 | 1358896 | 1358896 | 1358896 | 1358896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2081995.01, importe_modificado:2081995.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4323.7}} | {1927173/proyecto_INICIO, 1927173/proyecto_FIN, 1927173/proyecto_PROCESO, 1927173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4323.7 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358896.0, modificado:1358896.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201927275 | Proyecto de inversión | 723099.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723099.01, modificado:723099.01}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE LA BARCA,JALISCO - 57198 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 57198 | S | 149 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2653.8, meta_modificada:2653.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMADO M. RIVAS CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA CIUDAD DE LA BA, lon:-102.55140814, lat:20.27789097}} | 2021-05-04 | 2021-07-19 | 723099.01 | 723099.01 | 723099.01 | 723099.01 | 723099.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2081995.01, importe_modificado:2081995.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2653.8}} | {1927275/proyecto_INICIO, 1927275/proyecto_FIN, 1927275/proyecto_PROCESO, 1927275/proyecto_FIN, 1927275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2653.8 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723099.01, modificado:723099.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930660 | Proyecto de inversión | 251000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251000.0, modificado:251000.0}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE TAMPICO - CAJONES EN LA LOCALIDAD DE CAJONES - 70766 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Cajón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 70766 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.01, meta_modificada:7.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:434, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE TAMPICO - CAJONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 01 RANCHO EL CAJÓN, 46084 EL CAJÓN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TAMO DE CRUCERO DE TAMPICO A LA LOCALID, lon:-104.12785145, lat:22.29391619}} | 2021-02-01 | 2021-02-22 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:251000.0, importe_modificado:251000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.01}} | {1930660/proyecto_INICIO, 1930660/proyecto_FIN, 1930660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7.01 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251000.0, modificado:251000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930809 | Proyecto de inversión | 1749766.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749766.48, modificado:1749766.48}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EL PINAR ENTRE CALLE AVE DEL PARAÍSO Y CALLE INDEPENDENCIA - 71428 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 71428 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.13, meta_modificada:2925.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL PINAR COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CANARIO, CALLE GAVIOTA A SEIS CALLES DE AV. TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA A LA ALTURA DE C, lon:-103.23927707, lat:20.66321008}} | 2021-05-05 | 2021-06-03 | 1749766.48 | 1749766.48 | 1749766.48 | 1749766.48 | 1749766.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-039-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS 404 LUSTROS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1749766.48, importe_modificado:1749766.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2925.13}} | {1930809/proyecto_PROCESO, 1930809/proyecto_FIN, 1930809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2925.13 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749766.48, modificado:1749766.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931170 | Proyecto de inversión | 4143177.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4143177.6, modificado:4143177.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA - 72983 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nueva Colonia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 72983 | S | 154 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:140, direccion:RANCHERIA NUEVA COLONIA, 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA, lon:-104.02631541, lat:22.31024569}} | 2021-04-01 | 2021-09-28 | 4143177.6 | 4143177.6 | 4143177.6 | 4143177.6 | 4143177.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/019/2021, contratista:DIANA PATRICIA DALLI SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:4143177.6, importe_modificado:4143177.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1931170/proyecto_INICIO, 1931170/proyecto_FIN, 1931170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 800 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4143177.6, modificado:4143177.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931309 | Proyecto de inversión | 194219.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194219.8, modificado:194219.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAN PAULO EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 73678 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nostic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 73678 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CALLE SN PAULO RANCHERIA NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA A JIMULCO LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE SAN PAULO ENTRE LAS CALLES SAN PABLO CALLE BEN, lon:-103.7371902, lat:22.3132449}} | 2021-03-31 | 2021-05-15 | 194219.8 | 194219.8 | 194219.8 | 194219.8 | 194219.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/018/2021, contratista:RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:194219.8, importe_modificado:194219.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1931309/proyecto_FIN, 1931309/proyecto_PROCESO, 1931309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 220 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194219.8, modificado:194219.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934822 | Proyecto de inversión | 550481 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550481.0, modificado:550481.0}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - TIERRA COLORADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 87155 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 87155 | S | 137 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.82, meta_modificada:3.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1149, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 82 RANCHERIA TIERRA COLORADA, 46070 TIERRA COLORADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CRUCERO DEL , lon:-104.06099308, lat:22.3654923}} | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 550481 | 550481 | 550481 | 550481 | 550481 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/008/2021, contratista:DGR EQUIPOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:550481.0, importe_modificado:550481.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.82}} | {1934822/proyecto_PROCESO, 1934822/proyecto_INICIO, 1934822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3.82 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550481.0, modificado:550481.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934893 | Proyecto de inversión | 799077.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799077.47, modificado:799077.47}} | REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA Y LOSA DE CONCRETO EN RIO MEZQUITIC, EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS - 87388 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Bocas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 87388 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.6, meta_modificada:39.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:RANCHERIA LAS BOCAS, 46042 LAS BOCAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EN RIO MEZQUITIC EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, lon:-103.71076367, lat:22.43249888}} | 2021-05-24 | 2021-08-14 | 799077.47 | 799077.47 | 799077.47 | 799077.47 | 799077.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/022/2021, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:799077.47, importe_modificado:799077.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.6}} | {1934893/proyecto_INICIO, 1934893/proyecto_FIN, 1934893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 39.6 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799077.47, modificado:799077.47}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935336 | Proyecto de inversión | 1567787.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567787.51, modificado:1567787.51}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN JOSÉ - CUESTA DE HUESOS - LOS ALMARCIGOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 89101 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San José | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 89101 | S | 379 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.4, meta_modificada:12.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ - LOS ALMARCIGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 4 RANCHERIA SAN JOSÉ, 46049 SAN JOSÉ, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DE SAN JOSÉ CUESTA DE HUESOS, LOS, lon:-103.78737169, lat:22.2587153}} | 2021-03-29 | 2021-04-27 | 1567787.51 | 1567787.51 | 1567787.51 | 1567787.51 | 1567787.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/017/2021, contratista:CONSTRUMN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1567787.51, importe_modificado:1567787.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.4}} | {1935336/proyecto_INICIO, 1935336/proyecto_PROCESO, 1935336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 12.4 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567787.51, modificado:1567787.51}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935894 | Proyecto de inversión | 762427.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762427.71, modificado:762427.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE AV. DEL TRABAJO, ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 92067 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 92067 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:584.0, meta_modificada:584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE AV. DEL TRABAJO BARRIO EL ROSAL, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JESUS CARRANZA OBRA EN CALLE AV. DEL TRABAJO ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO EN EL BA, lon:-103.70119813, lat:20.65508906}} | 2021-06-10 | 2021-07-10 | 762427.71 | 762427.71 | 762427.71 | 762427.71 | 762427.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-080-2021, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:762427.71, importe_modificado:762427.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:584.0}} | {1935894/proyecto_INICIO, 1935894/proyecto_PROCESO, 1935894/proyecto_INICIO, 1935894/proyecto_PROCESO, 1935894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 584 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762427.71, modificado:762427.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201936768 | Proyecto de inversión | 45831.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45831.48, modificado:45831.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO ABREVADERO COMUNITARIO EN PREDIO EL VALLECITO EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA - 97341 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Soconita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 97341 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:477, direccion:RANCHERIA SOCONITA, 46056 SOCONITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL PREDIO EL VALLECITO EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA., lon:-104.11420057, lat:22.16777192}} | 2021-04-04 | 2021-04-10 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:45831.48, importe_modificado:45831.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1936768/proyecto_INICIO, 1936768/proyecto_PROCESO, 1936768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 416 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45831.48, modificado:45831.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201937017 | Proyecto de inversión | 513114.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513114.83, modificado:513114.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE EFREN GONZALEZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (PAREDONES) - 99333 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | El Refugio (Paredones) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 99333 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2231.0, meta_modificada:2231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE EFREN GONZÁLEZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE LÓPEZ COTILLA CALLE HIDALGO ENTRE EFREN GONZÁLEZ Y NICOLÁS BRAVO EL REFUGIO PAR, lon:-102.89263492, lat:20.72643663}} | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 513114.83 | 513114.83 | 513114.83 | 513114.83 | 513114.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:513114.83, importe_modificado:513114.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2231.0}} | {1937017/proyecto_INICIO, 1937017/proyecto_FIN, 1937017/proyecto_INICIO, 1937017/proyecto_FIN, 1937017/proyecto_PROCESO, 1937017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2231 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513114.83, modificado:513114.83}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201942287 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO HIDRAHULICO Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 060002100125 | N | 0 | 0 | 8200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4197.0, meta_modificada:4197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 71, La Unidad Deportiva, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.43655825, lat:20.29071846}} | 2021-02-24 | 2021-08-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOCOCI-OP-CSS-010/2021, contratista:ALSERCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:4895145.74, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4197.0}} | {1942287/proyecto_PROCESO, 1942287/proyecto_INICIO, 1942287/proyecto_PROCESO, 1942287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4197 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210301960355 | Proyecto de inversión | 207937.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207937.69, modificado:207937.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 2893 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Rancho Nuevo (El Murciélago) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 2893 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:227, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49959 RANCHO NUEVO (EL MURCIÉLAGO), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE DONDE SE CONSTRUIRÁ EL SISTEMA ESTÁ HUBICADA A U, lon:-102.70779439, lat:19.30868505}} | 2021-03-09 | 2021-03-27 | 207937.69 | 207937.69 | 207937.69 | 207937.69 | 207937.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ038, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:207937.69, importe_modificado:207937.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1960355/proyecto_INICIO, 1960355/proyecto_FIN, 1960355/proyecto_PROCESO, 1960355/proyecto_FIN, 1960355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 580 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207937.69, modificado:207937.69}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960393 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ E ING. PEDRO OROZCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 4365 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 4365 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE INGENIERO PEDRO OROZCO Y CALLE PIPILA, CALLE JUAN GIL PRECIADO UBICADO EN LAS CALLES, lon:-102.53086017, lat:20.74849642}} | 2021-02-16 | 2021-03-12 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-RE.BELISARIO-2021., contratista:ANA BERTHA MARTIN PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1960393/proyecto_INICIO, 1960393/proyecto_FIN, 1960393/proyecto_PROCESO, 1960393/proyecto_FIN, 1960393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 175 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961751 | Proyecto de inversión | 232820.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232820.55, modificado:232820.55}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LOS ACHOTES EN VILLA PURIFICACION, JALISCO - 40281 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Los Achotes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 40281 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS ACHOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 010 RANCHERIA LOS ACHOTES, 48815 LOS ACHOTES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA ESTATAL QUE VA , lon:-104.67398429, lat:19.69360542}} | 2021-04-15 | 2021-06-30 | 232820.55 | 232820.55 | 232820.55 | 232820.55 | 232820.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106001, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:232820.55, importe_modificado:232820.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {1961751/proyecto_INICIO, 1961751/proyecto_FIN, 1961751/proyecto_PROCESO, 1961751/proyecto_FIN, 1961751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 50 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232820.55, modificado:232820.55}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961806 | Proyecto de inversión | 2038212.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038212.28, modificado:2038212.28}} | CONSTRUCCION DE PARQUE DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR COLONIA JARDINES DE SAN ESTEBAN EN LA RESOLANA, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 41005 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | La Resolana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 41005 | S | 263 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO PUEBLO CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN YAÑEZ Y CALLE GABRIEL FLORES, CALLE SAN ESTEBAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JOSE CLLEMENTE OROZ, lon:-104.45374755, lat:19.61036733}} | 2021-04-15 | 2021-07-30 | 2038212.28 | 2038212.28 | 2038212.28 | 2038212.28 | 2038212.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:2038212.28, importe_modificado:2038212.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:870.0}} | {1961806/proyecto_INICIO, 1961806/proyecto_FIN, 1961806/proyecto_INICIO, 1961806/proyecto_PROCESO, 1961806/proyecto_FIN, 1961806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 870 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038212.28, modificado:2038212.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301964717 | Proyecto de inversión | 476315.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476315.92, modificado:476315.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 74512 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Santa Rita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 74512 | S | 152 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2071.0, meta_modificada:2071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO ACATIC - LA PURÍSIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 110 RANCHERIA LA ESTANCIA, 45476 SANTA RITA, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CAMINO ACATIC LA PURÍSIMA KILÓMETRO 13 MÁS110 MÁRGEN DERECHO EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-103.02365792, lat:20.768292}} | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 476315.92 | 476315.92 | 476315.92 | 476315.92 | 476315.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:476315.92, importe_modificado:476315.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2071.0}} | {1964717/proyecto_INICIO, 1964717/proyecto_FIN, 1964717/proyecto_PROCESO, 1964717/proyecto_INICIO, 1964717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2071 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476315.92, modificado:476315.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967993 | Proyecto de inversión | 2329546.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329546.7, modificado:2329546.7}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 98706 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 98706 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CHIAPAS Y , SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO LIMITA CON PARCELAS, lon:-102.7887334, lat:20.33059473}} | 2021-04-19 | 2021-08-02 | 0 | 2329546.7 | 2329546.7 | 2329546.7 | 2329546.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2021-04, contratista:ELCO ELECTROCONSTRUCCION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:2329546.7, importe_modificado:2329546.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1967993/proyecto_INICIO, 1967993/proyecto_FIN, 1967993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329546.7, modificado:2329546.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301973927 | Proyecto de inversión | 536320.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536320.84, modificado:536320.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CARRETERA LA GRANJA-ENCINILLAS EN LA COMUNIDAD DE MORENITOS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 123263 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Morenitos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 123263 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MORENITOS, 47545 MORENITOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CARRETERA LA GRANJA-ENCINILLAS, LA CALLE SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD ENTRE EL JARDIN DE NIÑOS Y LA PRI, lon:-101.75151678, lat:21.94995382}} | 2021-03-08 | 2021-04-10 | 536320.84 | 536320.84 | 536320.84 | 536320.84 | 536320.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:536320.84, importe_modificado:536320.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}} | {1973927/proyecto_INICIO, 1973927/proyecto_FIN, 1973927/proyecto_PROCESO, 1973927/proyecto_FIN, 1973927/proyecto_PROCESO, 1973927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1085 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536320.84, modificado:536320.84}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974605 | Proyecto de inversión | 131992.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131992.34, modificado:131992.34}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL PUENTE DE LA COLONIA LAS MORADAS. - 126120 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | El Tuito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 126120 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA LAS MORADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TUITO CERCAS DE LA UNIDAD DE DEPORTIVA ., lon:-105.31937423, lat:20.31956222}} | 2021-05-24 | 2021-06-12 | 131992.34 | 131992.34 | 131992.34 | 131992.34 | 131992.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107163, contratista:, convocante:Municipio de Cabo Corrientes, monto:131992.34, importe_modificado:131992.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.0}} | {1974605/proyecto_INICIO, 1974605/proyecto_PROCESO, 1974605/proyecto_FIN, 1974605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 71 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131992.34, modificado:131992.34}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978273 | Proyecto de inversión | 324323.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324323.83, modificado:324323.83}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 27 DE OCTUBRE ENTRE BLVD. FELIX RAMIREZ RENTERÍA Y AV. JUAN BAUTISTA, COL. BARRIO BAJO DE MOYA - 141204 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 141204 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2439.0, meta_modificada:2439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE OCTUBRE INTERIOR SN BARRIO BAJO DE MOYA, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE BOULEVARD FELIX RAMIREZ RENTERIA Y AVENIDA JUAN BAUTISTA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA DE COMFOSA A LAS VI, lon:-101.91950023, lat:21.36062529}} | 2021-03-08 | 2021-04-06 | 324323.83 | 324323.83 | 324323.83 | 324323.83 | 324323.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/011/2021, contratista:AFRICA EDITH BARRERA VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:324323.83, importe_modificado:324323.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2439.0}} | {1978273/proyecto_INICIO, 1978273/proyecto_PROCESO, 1978273/proyecto_FIN, 1978273/proyecto_INICIO, 1978273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2439 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324323.83, modificado:324323.83}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978399 | Proyecto de inversión | 1420366.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420366.45, modificado:1402169.45}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DR. CAMARENA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BLVD. OROZCO Y JIMENEZ, EN COLONIA CENTRO - 141670 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 141670 | S | 260 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5166.0, meta_modificada:5166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DR CAMARENA INTERIOR SN COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BOULEVARD OROZCO Y JIMENEZ, SE REALIZARA EN LA CALLE DR CAMARENA EN LA COLONIA CENTRO, lon:-101.9376121, lat:21.3538624}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1402169.45 | 1402169.45 | 1402169.45 | 1402169.45 | 1402169.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/013/2021, contratista:CONSTRUCTORA CADAMU, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1420366.45, importe_modificado:1420366.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5166.0}} | {1978399/proyecto_FIN, 1978399/proyecto_PROCESO, 1978399/proyecto_FIN, 1978399/proyecto_INICIO, 1978399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5166 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420366.45, modificado:1402169.45}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978819 | Proyecto de inversión | 133435.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133435.99, modificado:133427.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ANDADOR JASPE (ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE VERACRUZ) DE LA COLONIA LA JOYA, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 143585 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 143585 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ANDADOR JASPE COLONIA LA JOYA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE VERACRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO YENDO ASI EL ORIENTA A 64 ASIA LA DERECHA P, lon:-104.37022334, lat:19.79450217}} | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 133427.66 | 133427.66 | 133427.66 | 133427.66 | 133427.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:133435.99, importe_modificado:133427.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1978819/proyecto_INICIO, 1978819/proyecto_PROCESO, 1978819/proyecto_FIN, 1978819/proyecto_PROCESO, 1978819/proyecto_FIN, 1978819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 145 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133435.99, modificado:133427.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981054 | Proyecto de inversión | 340513.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340513.08, modificado:340513.08}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LA CEJA-COLONIA LAS ANTENAS - 154119 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 154119 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LA CEJA VOLADERO COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE EL PLAN Y CALLE DESFILADERO, CALLE VICTORIANO MARQUEZ LA ALTURA DEL KM. 47 TOMAR LA CALLE VICTORIANO , lon:-102.342637, lat:21.234436}} | 2021-05-31 | 2021-07-23 | 340513.08 | 340513.08 | 340513.08 | 340513.08 | 340513.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105528, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:340513.08, importe_modificado:340513.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1981054/proyecto_INICIO, 1981054/proyecto_PROCESO, 1981054/proyecto_FIN, 1981054/proyecto_PROCESO, 1981054/proyecto_INICIO, 1981054/proyecto_PROCESO, 1981054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340513.08, modificado:340513.08}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982143 | Proyecto de inversión | 485434.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485434.9, modificado:485434.9}} | PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL Y BANQUETAS EN CALLE CARLOS HELGUERA ENTRE CALLE MARIA GREEVER Y CALLE RAUL PRADO, COLONIA LA ESMERALDA - 157395 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 157395 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS HELGUERA COLONIA LA ESMERALDA, 47472 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MARIA GREEVER Y CALLE RAUL PRADO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CARLOS HELGUERA LA CUAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA, lon:-101.95351494, lat:21.33850362}} | 2021-04-14 | 2021-05-23 | 485434.9 | 485434.9 | 485434.9 | 485434.9 | 485434.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/023/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:485434.9, importe_modificado:485434.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1982143/proyecto_PROCESO, 1982143/proyecto_INICIO, 1982143/proyecto_FIN, 1982143/proyecto_PROCESO, 1982143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 704 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485434.9, modificado:485434.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983017 | Proyecto de inversión | 31525.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31525.6, modificado:31525.6}} | REHABILITACIÓN DE ANDADORES EN PRIMARIA DE SAN JOSE DE EL TULE - 161032 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | San José Del Tule | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO | 161032 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:73, direccion:CALLE 1RO DE MAYO RANCHERIA EL TULE, 49870 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE JABONERA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HIDALGO EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE EL TULE EN FRENTE DEL EDIFICIO CONOCID, lon:-103.37632715, lat:19.32775745}} | 2021-02-08 | 2021-02-20 | 31525.6 | 31525.6 | 31525.6 | 31525.6 | 31525.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:31525.6, importe_modificado:31525.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1983017/proyecto_FIN, 1983017/proyecto_PROCESO, 1983017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 40 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31525.6, modificado:31525.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983752 | Proyecto de inversión | 156948.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156948.07, modificado:156948.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL NARANJO - 165045 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 165045 | S | 256 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CALLE EL NARANJO LA ESCONDIDA EJIDO EL NARANJO, 49873 EL NARANJO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A LA SALIDA DE EL NARANJO A EL PLATANAR Y LA ESCONDIDA, lon:-103.49752564, lat:19.09165622}} | 2021-01-01 | 2021-04-22 | 156948.07 | 156948.07 | 156948.07 | 156948.07 | 156948.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:156948.07, importe_modificado:156948.07}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1983752/proyecto_INICIO, 1983752/proyecto_FIN, 1983752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Puente(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156948.07, modificado:156948.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983829 | Proyecto de inversión | 24320.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24320.11, modificado:24320.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE INGRESO AGUSTIN YAÑEZ - 165280 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 165280 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINITOS BARRIO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE REFORMA EN EL PRIMER INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.38234176, lat:19.25375122}} | 2021-02-26 | 2021-03-12 | 24320.11 | 24320.11 | 24320.11 | 24320.11 | 24320.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:24320.11, importe_modificado:24320.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1983829/proyecto_INICIO, 1983829/proyecto_FIN, 1983829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 36 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24320.11, modificado:24320.11}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984965 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE FLOR DE AZAHAR - 169775 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 169775 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE AZAHAR COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE DALIA, CALLE INDEPENDENCIA LA ANTEPENULTIMA CALLE DE LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-103.37788279, lat:19.26338016}} | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104779, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1984965/proyecto_PROCESO, 1984965/proyecto_INICIO, 1984965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 50 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985096 | Proyecto de inversión | 147780.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147780.41, modificado:147780.41}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA MAGISTERIAL - 170192 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170192 | S | 245 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE SEPTIEMBRE COLONIA MAGISTERIAL, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE AVENIDA HYLSA Y AVENIDA LOS TOROS, LA UNIDAD DEPORTIVA DE COLONIA MAGISTERIAL, lon:-103.38745328, lat:19.24825687}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 147780.41 | 147780.41 | 147780.41 | 147780.41 | 147780.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:147780.41, importe_modificado:147780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1985096/proyecto_INICIO, 1985096/proyecto_FIN, 1985096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Cancha(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147780.41, modificado:147780.41}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985757 | Proyecto de inversión | 741478.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741478.98, modificado:736156.81}} | CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL BAJIO TINAJEROS EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 172832 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | El Bajío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 172832 | S | 261 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CONTINUACION TINAJEROS RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL BAJÍO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO TINAJEROS Y CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN, CAMINO EL BAJIO LA OBRA SE UBICA EN EL BAJIO CAMINO A TINAJEROS EN ZAPOTLANJEO JALISCO, lon:-103.06944246, lat:20.66050763}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 736156.81 | 736156.81 | 736156.81 | 736156.81 | 736156.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:736156.81, importe_modificado:736156.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985757/proyecto_INICIO, 1985757/proyecto_FIN, 1985757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741478.98, modificado:736156.81}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985944 | Proyecto de inversión | 51877 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51877.0, modificado:51877.0}} | ADQUISICION DE 20 TINACOS PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO - 173493 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Las Juntas De Mota (Las Juntas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 173493 | S | 25 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:232, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - JUNTAS DE MOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 00000 LAS JUNTAS DE MOTA (LAS JUNTAS), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA A A LA , lon:-103.08220276, lat:19.7779523}} | 2021-06-19 | 2021-06-30 | 51877 | 51877 | 51877 | 51877 | 51877 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:51877.0, importe_modificado:51877.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:20.0}} | {1985944/proyecto_INICIO, 1985944/proyecto_FIN, 1985944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 20 Tanque(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51877.0, modificado:51877.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986398 | Proyecto de inversión | 383000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383000.0, modificado:383000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RUTA DE LA RAICILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO MUNICIPIO DE MIXTLAN A CAMINO NAVIDAD MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO - 174904 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | San Gregorio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 174904 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN GREGORIO - NAVIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 18 RANCHERIA SAN GREGORIO, 46850 SAN GREGORIO, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO MUNICPIO , lon:-104.57228421, lat:20.60972892}} | 2021-05-10 | 2021-06-17 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104787, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:383000.0, importe_modificado:383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {1986398/proyecto_INICIO, 1986398/proyecto_FIN, 1986398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 18 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383000.0, modificado:383000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986399 | Proyecto de inversión | 136038.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136038.42, modificado:136038.42}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE POZOS AZULES DE SAN JULIAN JALISCO - 174905 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 174905 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.31, meta_modificada:264.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAMENTE 1, lon:-102.16897614, lat:21.00545516}} | 2021-05-31 | 2021-07-03 | 136038.42 | 136038.42 | 136038.42 | 136038.42 | 136038.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.31}} | {1986399/proyecto_PROCESO, 1986399/proyecto_INICIO, 1986399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 264.31 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136038.42, modificado:136038.42}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986434 | Proyecto de inversión | 641052.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641052.19, modificado:504786.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE TEPEYAC - 175072 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 175072 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA CALLE TEPEYAC SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA ASCENCIÓN ENTRE LAS CALLES SAN DIEGO Y , lon:-103.81853312, lat:20.3581389}} | 2021-04-12 | 2021-04-17 | 504786.8 | 504786.8 | 504786.8 | 504786.8 | 504786.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107327, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:641052.19, importe_modificado:504786.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1986434/proyecto_PROCESO, 1986434/proyecto_INICIO, 1986434/proyecto_FIN, 1986434/proyecto_PROCESO, 1986434/proyecto_FIN, 1986434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 960 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641052.19, modificado:504786.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986476 | Proyecto de inversión | 24111.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24111.7, modificado:24111.7}} | AMPLIACIÓN ELECTRICA EN CALLE URZUA FLORES - 175314 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | La Estanzuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 175314 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE URZUA FLORES RANCHERIA LA ESTANZUELA, 48520 LA ESTANZUELA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DONALDO COLOSIO, CALLE LUIS FACUNDO LA CALLE URZUA FLORES SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO , lon:-103.85929942, lat:20.47766421}} | 2021-02-22 | 2021-05-26 | 24111.7 | 24111.7 | 24111.7 | 24111.7 | 24111.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107452, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:24111.7, importe_modificado:24111.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1986476/proyecto_INICIO, 1986476/proyecto_FIN, 1986476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 42 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24111.7, modificado:24111.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989373 | Proyecto de inversión | 227035.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227035.86, modificado:227035.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESTANCIA - 186899 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | La Estancia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 186899 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:175, direccion:CALLEJON LA ESTANCIA RANCHERIA LA ESTANCIA, 49870 LA ESTANCIA, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y , POR EL CAJJEJON DON SE ENCUENTRA LA ESCUELA Y LA CANCHA, lon:-103.38664382, lat:19.28145778}} | 2021-06-28 | 2021-08-07 | 227035.86 | 227035.86 | 227035.86 | 227035.86 | 227035.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:227035.86, importe_modificado:227035.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1989373/proyecto_INICIO, 1989373/proyecto_FIN, 1989373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 150 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227035.86, modificado:227035.86}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989677 | Proyecto de inversión | 39460.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39460.13, modificado:39460.13}} | CONSTRUCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL ALTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 188168 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | El Alto (El Alto De Pastores) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 188168 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:9, direccion:RANCHERIA , 47190 EL ALTO (EL ALTO DE PASTORES), SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO AL RANCHO EL ALTO Y , UBICADA EN LA RANCHERÍA EL ALTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO, lon:-102.49716542, lat:20.77425022}} | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 39460.13 | 39460.13 | 39460.13 | 39460.13 | 39460.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SICG-ELECT.ALTO/2021, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA MEZCALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:39460.13, importe_modificado:39460.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1989677/proyecto_INICIO, 1989677/proyecto_FIN, 1989677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39460.13, modificado:39460.13}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991235 | Proyecto de inversión | 114466.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114466.06, modificado:114466.06}} | COSNTRUCCIONN RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ - 194123 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 194123 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y CALLE JA, lon:-103.08367229, lat:20.52639598}} | 2021-02-03 | 2021-05-22 | 114466.06 | 114466.06 | 114466.06 | 114466.06 | 114466.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010B/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:114466.06, importe_modificado:114466.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {1991235/proyecto_PROCESO, 1991235/proyecto_INICIO, 1991235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 256 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114466.06, modificado:114466.06}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991946 | Proyecto de inversión | 17138.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17138.48, modificado:17138.48}} | REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO DE UNIDAD BARRERAS - 196880 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Plan Del Frijol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 196880 | S | 1254 | 1247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:333, direccion:CALLEJON PLAN DEL FRIJOL EJIDO BARRERAS, 49873 PLAN DEL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , SOBRE EL RIO PIHUAMO EN EL CANAL DE RIEGO DE LA UNIDAD BARRERAS A LA ALTURA DEL PLAN DEL FRIJOL, lon:-103.39553216, lat:19.08724684}} | 2021-04-19 | 2021-04-25 | 17138.48 | 17138.48 | 17138.48 | 17138.48 | 17138.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:17138.48, importe_modificado:17138.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1991946/proyecto_INICIO, 1991946/proyecto_FIN, 1991946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 15 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17138.48, modificado:17138.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992173 | Proyecto de inversión | 4785 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4785.0, modificado:4785.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DEL GUAYABO - 199019 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Guayabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199019 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:32, direccion:CALLEJON CARRETERA BALASTRE GUAYABO EJIDO GUAYABO, 49873 EL GUAYABO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , TANQUE DE AGUA DE EL GUAYABO, lon:-103.36840892, lat:18.98367513}} | 2021-07-02 | 2021-07-08 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:4785.0, importe_modificado:4785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1992173/proyecto_INICIO, 1992173/proyecto_FIN, 1992173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4785.0, modificado:4785.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992178 | Proyecto de inversión | 12990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12990.0, modificado:12990.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑO EN CASA EJIDAL EN SANTA CRUZ - 199042 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199042 | S | 1458 | 1389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA SANTA CRUZ, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LAS BODEGAS DEL EJIDO DE PIHUAMO, lon:-103.41933289, lat:19.23801754}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:12990.0, importe_modificado:12990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992178/proyecto_PROCESO, 1992178/proyecto_FIN, 1992178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12990.0, modificado:12990.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992210 | Proyecto de inversión | 86675 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86675.0, modificado:86675.0}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LAJA - 199242 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 199242 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA Y CALLE AVENIDA LOS MAESTROS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE, lon:-103.1239182, lat:20.57708216}} | 2021-02-03 | 2021-04-30 | 86675 | 86675 | 86675 | 86675 | 86675 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:86675.0, importe_modificado:86675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1992210/proyecto_INICIO, 1992210/proyecto_FIN, 1992210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 150 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86675.0, modificado:86675.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992259 | Proyecto de inversión | 4725 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4725.0, modificado:4725.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE DURANGO - 199474 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199474 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LOMA BONITA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE CONCEPCION MONTES Y CALLE NAYARIT, A 30 METROS DEL UNICO PUENTE DE CALLE DURANGO, lon:-103.38285005, lat:19.25033839}} | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:4725.0, importe_modificado:4725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1992259/proyecto_INICIO, 1992259/proyecto_FIN, 1992259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4725.0, modificado:4725.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993543 | Proyecto de inversión | 172840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172840.0, modificado:172840.0}} | ADQUISICION DE 100 TINACOS PARA VIVIENDA DE VISTA HERMOSA - 204100 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 204100 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE VARIAS BARRIO VISTA HERMOSA, 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS NARANJOS Y CALLE MARIANO OTERO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTA EN LA PARTE ALTA DE VISTA, lon:-103.33796408, lat:19.69820539}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:172840.0, importe_modificado:172840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1993543/proyecto_PROCESO, 1993543/proyecto_FIN, 1993543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 100 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172840.0, modificado:172840.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993591 | Proyecto de inversión | 1487875.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487875.17, modificado:1487875.17}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 204281 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Mezcales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 204281 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:578.16, meta_modificada:578.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:69, direccion:RANCHERIA MEZCALES, 48827 MEZCALES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MEZCALES DIRIGIRSE A LA CAPILLA CATOLICA DEL LUGAR PORQUE FRENTE DE ESTA SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA, lon:-104.75830263, lat:19.86785145}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 1487875.17 | 1487875.17 | 1487875.17 | 1487875.17 | 1487875.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:1487875.17, importe_modificado:1487875.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:578.16}} | {1993591/proyecto_INICIO, 1993591/proyecto_PROCESO, 1993591/proyecto_INICIO, 1993591/proyecto_FIN, 1993591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 578.16 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487875.17, modificado:1487875.17}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993717 | Proyecto de inversión | 543624.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543624.86, modificado:543624.86}} | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN TRAMO DEL CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE EL PANTANO EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 204647 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | El Pantano (San Francisco Los Guajolotes) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 204647 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PANTANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA EL PANTANO (SAN FRANCISCO LOS GUAJOLOTES), 48806 EL PANTANO (SAN FRANCISCO LOS GUAJOLOTES), VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , , lon:-104.57803963, lat:19.71449354}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 543624.86 | 543624.86 | 543624.86 | 543624.86 | 543624.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:543624.86, importe_modificado:543624.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1993717/proyecto_PROCESO, 1993717/proyecto_INICIO, 1993717/proyecto_PROCESO, 1993717/proyecto_FIN, 1993717/proyecto_INICIO, 1993717/proyecto_PROCESO, 1993717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 750 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543624.86, modificado:543624.86}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993802 | Proyecto de inversión | 1489350 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489350.0, modificado:1489350.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA, SEGUNDA ETAPA - 204912 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Guayabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204912 | S | 940 | 819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46074 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL MIRADOR LAS GUA, lon:-104.26382263, lat:22.18156904}} | 2021-04-25 | 2021-12-31 | 1489350 | 1489350 | 1489350 | 1489350 | 1489350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106436, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1489350.0, importe_modificado:1489350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}} | {1993802/proyecto_FIN, 1993802/proyecto_PROCESO, 1993802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5.1 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489350.0, modificado:1489350.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994236 | Proyecto de inversión | 615960 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615960.0, modificado:615960.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN A LA LOCALIDAD DE LOS LINDOS, VILLA PURIFICACION, JAL. - 206257 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Los Lindos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 206257 | S | 800 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZAPOTAN - LOS LINDOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 63 RANCHERIA LOS LINDOS, 48840 LOS LINDOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN LUG, lon:-104.9695361, lat:19.88393036}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 615960 | 615960 | 615960 | 615960 | 615960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106137, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:615960.0, importe_modificado:615960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16000.0}} | {1994236/proyecto_INICIO, 1994236/proyecto_PROCESO, 1994236/proyecto_FIN, 1994236/proyecto_INICIO, 1994236/proyecto_PROCESO, 1994236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 16000 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615960.0, modificado:615960.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994661 | Proyecto de inversión | 553116 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553116.0, modificado:553116.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO TECOMATES A LA LOCALIDAD DE JUAN DIEGO, VILLA PURIFICACION, JAL. - 207705 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Juan Diego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 207705 | S | 320 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14500.0, meta_modificada:14500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:186, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHO NUEVO TECOMATES - JUAN DIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 78 RANCHERIA JUAN DIEGO, 48840 JUAN DIEGO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A JOCOTL, lon:-104.94094293, lat:19.89407041}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 553116 | 553116 | 553116 | 553116 | 553116 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:553116.0, importe_modificado:553116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14500.0}} | {1994661/proyecto_INICIO, 1994661/proyecto_FIN, 1994661/proyecto_PROCESO, 1994661/proyecto_FIN, 1994661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 14500 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553116.0, modificado:553116.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995411 | Proyecto de inversión | 198523.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198523.03, modificado:198523.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRO. GUTY CARDENAS ENTRE CALLE SAN JOSE DEL RIO Y CALLE CERRADA - 210583 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 210583 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PROL. GUTY CARDENAS BARRIO SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PROL. GUTY CARDENAS Y CALLE SAN JOSE DEL RIO, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS ENTRE L, lon:-103.05646791, lat:20.6282655}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 198523.03 | 198523.03 | 198523.03 | 198523.03 | 198523.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035A/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:198523.03, importe_modificado:198523.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {1995411/proyecto_PROCESO, 1995411/proyecto_INICIO, 1995411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 196 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198523.03, modificado:198523.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995758 | Proyecto de inversión | 373311.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373311.07, modificado:373311.07}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE MANANTIAL CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TAPIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS - 211671 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Tapias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 211671 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1245, direccion:RANCHERIA TAPIAS, 46074 LAS TAPIAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN MANANTIAL CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TAPIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA., lon:-104.06656607, lat:21.92884463}} | 2021-08-19 | 2021-09-20 | 373311.07 | 373311.07 | 373311.07 | 373311.07 | 373311.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/028/2021, contratista:OMAR GEOVANI MARCOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:373311.07, importe_modificado:373311.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1995758/proyecto_FIN, 1995758/proyecto_INICIO, 1995758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 500 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373311.07, modificado:373311.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995809 | Proyecto de inversión | 1002251.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002251.28, modificado:1002251.28}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLES GARDENIAS Y LUCIO CABAÑAS AMBAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CERRADA - 211801 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 211801 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:903.75, meta_modificada:903.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CERRADA CERRADA, CALLE GARDENIA A 400 METROS DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE ARTES TONALA POR LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, lon:-103.2422003, lat:20.59134902}} | 2021-09-02 | 2021-09-08 | 1002251.28 | 1002251.28 | 1002251.28 | 1002251.28 | 1002251.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-052-2021, contratista:Torales Construcciones S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1002251.28, importe_modificado:1002251.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:903.75}} | {1995809/proyecto_INICIO, 1995809/proyecto_FIN, 1995809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 903.75 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002251.28, modificado:1002251.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996567 | Proyecto de inversión | 2905102.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905102.23, modificado:2905102.23}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE PROL. LA PAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA - 214507 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 214507 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3276.0, meta_modificada:3276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y , CALLE LA PAZ CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALE JUVENTINO ROSAS CRUCE CALLE LA PAZ, lon:-103.19613994, lat:20.30491513}} | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 2905102.23 | 2905102.23 | 2905102.23 | 2905102.23 | 2905102.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPCH-FAISM2021/001, contratista:CONSTRULUB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:2905102.23, importe_modificado:2905102.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3276.0}} | {1996567/proyecto_FIN, 1996567/proyecto_PROCESO, 1996567/proyecto_INICIO, 1996567/proyecto_FIN, 1996567/proyecto_INICIO, 1996567/proyecto_PROCESO, 1996567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3276 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905102.23, modificado:2905102.23}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998050 | Proyecto de inversión | 265668.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265668.29, modificado:265668.29}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN IGNACIO, COLONIA SAN ROQUE EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 219714 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 219714 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE SAN RODRIGO AGUILAR Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL LA COLONIA SE LLAMA SAN ROQUE EN UNA DE SUS CALLES PERIMETRALE, lon:-104.61479205, lat:19.71072211}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 265668.29 | 265668.29 | 265668.29 | 265668.29 | 265668.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:265668.29, importe_modificado:265668.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1998050/proyecto_FIN, 1998050/proyecto_PROCESO, 1998050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 350 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265668.29, modificado:265668.29}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998341 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | ESCALINATAS EN CALLE LA CASCADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 220896 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 220896 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LA CASCADA INTERIOR SN COLONIA LA CASCADA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE LA CASCADA SN ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y LUIS DONALDO COLOSIO EN COL. LA CASCADA, lon:-103.19778836, lat:20.30067549}} | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {1998341/proyecto_INICIO, 1998341/proyecto_FIN, 1998341/proyecto_PROCESO, 1998341/proyecto_FIN, 1998341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 371 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998617 | Proyecto de inversión | 711284 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711284.0, modificado:711284.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL-PASO REAL-VILLA VIEJA A LA LOCALIDAD DE LOS ACHOTES EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 222141 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Paso Real | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 222141 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS ACHOTES - PASO REAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 570 RANCHERIA PASO REAL, 48815 PASO REAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA RUMBO A CHAM, lon:-104.71392586, lat:19.65286531}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 711284 | 711284 | 711284 | 711284 | 711284 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:711284.0, importe_modificado:711284.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21000.0}} | {1998617/proyecto_INICIO, 1998617/proyecto_PROCESO, 1998617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 21000 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711284.0, modificado:711284.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL16160100632382 | Proyecto de inversión | 1335685.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335685.22, modificado:921783.38}} | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva En La Localidad De Cofradía, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60001500287 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-08-05 | 2015-10-01 | 921783.38 | 921783.38 | 921783.38 | 921783.38 | 921783.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {709205/proyecto_INICIO, 709205/proyecto_PROCESO, 709205/proyecto_INICIO, 709205/proyecto_FIN, 709205/proyecto_PROCESO, 709205/proyecto_FIN, 709205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:12, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335685.22, modificado:921783.38}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170100836117 | Proyecto de inversión | 7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.0, modificado:699499.56}} | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Puente Piedra Ii En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán - 3392 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3392 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO CUAUTITLÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE VEREDA EL CEDRO Y -, EL CEDRO, lon:-104.3676844, lat:19.45174316}} | 2017-03-17 | 2017-07-01 | 699499.56 | 699499.56 | 699499.56 | 699499.56 | 699499.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0348/17 , contratista:INFRAESTRUCTURA & IMAGEN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944003/proyecto_FIN, 944003/proyecto_PROCESO, 944003/proyecto_INICIO, 944003/proyecto_FIN, 944003/proyecto_PROCESO, 944003/proyecto_INICIO, 944003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.0, modificado:699499.56}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170100836143 | Proyecto de inversión | 30 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30.0, modificado:2999651.98}} | Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Mortero En Camino A La Localidad De El Jorullo - 2818 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2818 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:EJIDO - 48260 EL JORULLO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE TERRACERIA EL JORULLO Y -, -, lon:-105.1381931, lat:20.56008635}} | 2017-03-17 | 2017-07-01 | 2999651.98 | 2999651.98 | 2999651.98 | 2999651.98 | 2999651.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0085/17 , contratista: CONSTRUCTORA GRAN VISION DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2999949.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944029/proyecto_FIN, 944029/proyecto_INICIO, 944029/proyecto_FIN, 944029/proyecto_PROCESO, 944029/proyecto_FIN, 944029/proyecto_INICIO, 944029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30.0, modificado:2999651.98}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170100851175 | Proyecto de inversión | 506392 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506392.0, modificado:3038352.0}} | Seguridad Para Todos | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Valle de Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ | 1 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-102.940278, lat:19.933611}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3038352 | 3038352 | 3038352 | 3038352 | 3038352 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:1934533.14, importe_modificado:1934533.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:5, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506392.0, modificado:3038352.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170200861893 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998955.48}} | Planta De Tratamiento Interior Pueblo Techaluta - 45889 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE PLANTA DE TRATAMIENTO PUEBLO TECHALUTA, 49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO , PLANTA DE TRATAMIENTO INTERIOR PUEBLO , lon:-103.5517719, lat:20.07407743}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 998955.48 | 998955.48 | 998955.48 | 998955.48 | 998955.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0354/17, contratista:P Y P CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {970909/proyecto_PROCESO, 970909/proyecto_FIN, 970909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998955.48}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170300923007 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1935287.3}} | Construcción De Línea De Agua Potable Y Línea De Alcantarillado Con Restitución De Superficie De Rodamiento En La Calle Rayón En La Comunida - 87110 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 87110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE RAYON PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE JUAREZ, CALLE ZARAGOZA CALLE RAYON EN LA, lon:-104.2808626, lat:20.30009377}} | 2017-07-19 | 2017-10-01 | 1935287.3 | 1935287.3 | 1935287.3 | 1935287.3 | 1935287.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0570/17, contratista:CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1936365.14, importe_modificado:1936365.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1049260/proyecto_FIN, 1049260/proyecto_PROCESO, 1049260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1935287.3}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170300924575 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable Red De Drenaje Y Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle Motolinia - 45861 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45861 | N | 0 | 0 | 686 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLEMOTOLINIA PUEBLO SAN GABRIEL, 49700 SAN GABRIEL, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE RED DE DRENAJE Y RESTIT, lon:-103.7654046, lat:19.74725266}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0361/17 , contratista:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1050828/proyecto_PROCESO, 1050828/proyecto_FIN, 1050828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170300924632 | Proyecto de inversión | 1490881 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490881.0, modificado:1488924.4}} | Rehabilitación De Redes De Agua Potable En La Colonia Guadalupe - 97073 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 97073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE SAN BERNANADO PUEBLO TOTOTLAN CENTRO, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN BERNANRDO Y CALLE JUAN DIEGO, CALLE AGUSTIN CABRERA REHAB, lon:-102.7909026, lat:20.54656631}} | 2017-07-24 | 2017-09-01 | 1488924.4 | 1488924.4 | 1488924.4 | 1488924.4 | 1488924.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0546/17 , contratista:URBANIZADORA AYENSE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1490881.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1050885/proyecto_INICIO, 1050885/proyecto_FIN, 1050885/proyecto_PROCESO, 1050885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490881.0, modificado:1488924.4}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170300925872 | Proyecto de inversión | 305615.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305615.75, modificado:305615.75}} | Empedrado Calle Magisterio Tala - 202022 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 202022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIO COLONIA MAGISTERIAL, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIO Y CALLE EDUCACION, CALLE ARTICULO TERCERO SE PUEDE INGRESAR A LA, lon:-103.7076287, lat:20.66975143}} | 2017-01-27 | 2017-12-29 | 305615.75 | 305615.75 | 305615.75 | 305615.75 | 305615.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-R33-AD-005-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:295740.64, importe_modificado:295740.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052125/proyecto_INICIO, 1052125/proyecto_FIN, 1052125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305615.75, modificado:305615.75}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170300926067 | Proyecto de inversión | 904317 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904317.0, modificado:903930.42}} | Construcción De Línea Alterna De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San José Del Carmen - 98651 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 98651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO SAN JOSE DEL CARMEN, 49780 SAN JOSÉ DEL CARMEN, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CARMEN, lon:-103.7542345, lat:19.46814489}} | 2017-07-28 | 2017-09-01 | 903930.42 | 903930.42 | 903930.42 | 903930.42 | 903930.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0741/17 , contratista:SANCHEZ SANDOVAL JOSE ABACU, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:904317.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1052320/proyecto_INICIO, 1052320/proyecto_PROCESO, 1052320/proyecto_FIN, 1052320/proyecto_PROCESO, 1052320/proyecto_FIN, 1052320/proyecto_INICIO, 1052320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904317.0, modificado:903930.42}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400992653 | Proyecto de inversión | 199136.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199136.9, modificado:199136.85}} | Construccion De Comedor En La Escuela Cam Benito Juarez Educacion Especial Primaria En La Localidad De La Resolana Casimiro Castillo Jalisco - 269899 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 269899 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE REFORMA COLONIA CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE CONSTITUCIÓN, OBRA A REALIZAR, lon:-104.4437483, lat:19.60392964}} | 2017-08-09 | 2017-12-01 | 199136.85 | 199136.85 | 199136.85 | 199136.85 | 199136.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0562/17 , contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzashttps://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/23, monto:199136.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1127733/proyecto_FIN, 1127733/proyecto_PROCESO, 1127733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199136.9, modificado:199136.85}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400992658 | Proyecto de inversión | 469148.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469148.68, modificado:321477.01}} | Rehabilitación De Baños En La Escuela Secundaria Técnica En La Localidad De Lo Arado En El Municipio De Casimiro Castillo Jalisco - 266072 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 266072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCOCALLE GUADALUPE VICTORIA, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO , lon:-104.5345864, lat:19.61650598}} | 2017-09-08 | 2017-12-01 | 321477.01 | 321477.01 | 321477.01 | 321477.01 | 321477.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0539/17 , contratista:VENTURA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:469148.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1127738/proyecto_PROCESO, 1127738/proyecto_INICIO, 1127738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}} | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469148.68, modificado:321477.01}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400995704 | Proyecto de inversión | 730615.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730615.9, modificado:726495.56}} | Rehabilitación De Redes Hidrosanitarias En La Calle Morelos En La Delegacion De Tepec Del Municipio De Amacueca Jalisco - 231131 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 231131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS COLONIA DELEGACION DE TEPEC, 49370 TEPEC, AMACUECA JALISCO, CALLE ITURBIDE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, lon:-103.6418343, lat:19.98861577}} | 2017-08-09 | 2017-12-01 | 726495.56 | 726495.56 | 726495.56 | 726495.56 | 726495.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0523/17 , contratista:CONSTRUCTORA ROFRISA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:730615.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130784/proyecto_PROCESO, 1130784/proyecto_INICIO, 1130784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730615.9, modificado:726495.56}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170400995937 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construccion De Deposito O Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela - 273319 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 273319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE AV BRIZUELA PUEBLO LAGUNILLAS, 45798 LAGUNILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE BRIZUELA Y CALLE ORIENTE, BRECHA SIN NOMBRE AVENIDA BR, lon:-103.7333665, lat:20.19996022}} | 2017-03-13 | 2017-06-20 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36962, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131017/proyecto_INICIO, 1131017/proyecto_FIN, 1131017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170400997831 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Martin Hidalgo - 274892 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274892 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD SAN MARTIN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO., lon:-103.9390432, lat:20.43175032}} | 2017-10-04 | 2017-12-01 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0489-17 , contratista:VAZOR INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132911/proyecto_FIN, 1132911/proyecto_PROCESO, 1132911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998976 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999508.7}} | Construccion De Colector En El Municipio De Tala Jalisco - 274655 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TALA JALISCO., lon:-103.6962707, lat:20.6479199}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 999508.7 | 999508.7 | 999508.7 | 999508.7 | 999508.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0671/17, contratista:INGENIERIA PROSER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134056/proyecto_INICIO, 1134056/proyecto_PROCESO, 1134056/proyecto_FIN, 1134056/proyecto_INICIO, 1134056/proyecto_FIN, 1134056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999508.7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400998977 | Proyecto de inversión | 281295 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281295.0, modificado:280439.7}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tala - 264462 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA TALA CENTRO, 45300 LA HIGUERA, TALA JALISCO, PISO FIRME QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TALA JALISCO, lon:-103.7777877, lat:20.57683684}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 280439.7 | 280439.7 | 280439.7 | 280439.7 | 280439.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0461/17 , contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:281295.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134057/proyecto_INICIO, 1134057/proyecto_FIN, 1134057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281295.0, modificado:280439.7}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00170400999002 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:712500.0}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tenamaxtlan - 264221 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA TENAMAXTLAN, 48570 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO, PISO FIRME QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO, lon:-104.1748436, lat:20.22416863}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 712500 | 712500 | 712500 | 712500 | 712500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0477-17 , contratista:GROUP BETA CIMENTACIONES S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134082/proyecto_FIN, 1134082/proyecto_PROCESO, 1134082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:712500.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170400999475 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749999.98}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Ixtlahuacan Del Rio - 264160 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 EL TERRERO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, lon:-103.2791513, lat:20.76680924}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0457/17 , contratista:CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134555/proyecto_FIN, 1134555/proyecto_PROCESO, 1134555/proyecto_FIN, 1134555/proyecto_INICIO, 1134555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:3, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749999.98}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170401047708 | Proyecto de inversión | 1236250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236250.0, modificado:1235335.64}} | Pavimentación De Calle Vicente Guerrero, En La Delegación Del Rincón, Municipio De Zapotiltic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60001700857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-12 |  | 1235335.64 | 1235335.64 | 1235335.64 | 1235335.64 | 1235335.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-AD-0805/17, contratista:V.S. INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1236250.0, importe_modificado:1236250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183756/proyecto_FIN, 1183756/proyecto_PROCESO, 1183756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:132 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236250.0, modificado:1235335.64}} | OTRO
2021 | 3 | JAL17170401048853 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:899906.15}} | Construcción De Empedrado Zampeado En La Calle Ruíz Cortinez Valdez Entre Las Calles Álvaro Obregón Y Lázaro Cárdenas En La Colonia Santa Paula, En El Municipio De Tonalá, Jalisco (Infraestructura, Há | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 110000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-13 |  | 899906.15 | 899906.15 | 899906.15 | 899906.15 | 899906.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-HABITAT-09-AD-0985/17, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1400464.69, importe_modificado:1400464.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1185007/proyecto_INICIO, 1185007/proyecto_FIN, 1185007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:15, | modalidad:S, | prog_pres:273 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:899906.15}} | OTRO
2021 | 3 | JAL18180101073196 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:494500.0}} | Infraestructura En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco // (Construcción De Colector En El Libramiento Lázaro Cárdenas, De La Cabecera Municipal De Valle De Juarez, Jalisco) / | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Valle de Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:(19.936412; -102.950717) (19.937639; -102.949708), lon:-102.940278, lat:19.933611}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 desarrollo regional 2018, contratista:TARO DESING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210427/proyecto_FIN, 1210427/proyecto_INICIO, 1210427/proyecto_FIN, 1210427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:128 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:494500.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL18180101073427 | Proyecto de inversión | 3354595.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354595.31, modificado:3354595.31}} | Electrificación Y Equipamiento De Pozo Profundo ""El Mirto"", Incluye Línea De Conducción, Dos Tanques, Red De Distribución Y 17 Tomas Domiciliarias. Segunda Etapa De Dos. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Chalpicote | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU18101 | N | 0 | 0 | 2328 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:43, direccion:-, lon:-102.91615, lat:20.309723}} | 2018-02-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-ZR-CI-006-2018, contratista:INGENIEROS DE LA TORRE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:5590686.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1210662/proyecto_INICIO, 1210662/proyecto_FIN, 1210662/proyecto_PROCESO, 1210662/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $3,309,836.80 EN EL AÑO FISCAL 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Lote | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:16, | modalidad:S, | prog_pres:74, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354595.31, modificado:3354595.31}} | OTRO
2021 | 3 | JAL00180201136360 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco // (Construcción De Pavimento En Concreto Estampado Natural, Guarniciones, Banquetas E Instalaciones Hidrosanitarias De La Calle Casuarina, En La Cabecera Municipal De Valle De Juárez, Jalisco) | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Valle de Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08 desarrollo regional 2018, contratista:D JAGUI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275336/proyecto_INICIO, 1275336/proyecto_FIN, 1275336/proyecto_PROCESO, 1275336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:23, | modalidad:U, | prog_pres:128 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL180301305854 | Proyecto de inversión | 201582.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201582.6, modificado:201582.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIV ISMAEL OCHOA TORRES EN EL REFUGIO - 166974 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | El Refugio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 166974 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE PRIV. ISMAEL OCHOA TORRES PUEBLO EL REFUGIO, 45310EL REFUGIO, TALA JALISCOENTRECALLE OBRERO Y CALLE GRAL. ALLENDE, CALLE ISMAEL OCHOA TORRES SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALE MANUEL M DIEGUEZ HASTA SU CRUCE CON LA CALLE ISMAEL OCHOA , lon:-103.73711537, lat:20.67131581}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 201582.6 | 201582.6 | 201582.6 | 201582.6 | 201582.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-R33-AD-005-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:295740.64, importe_modificado:295740.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {1305854/proyecto_INICIO, 1305854/proyecto_FIN, 1305854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 415 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201582.6, modificado:201582.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301400012 | Proyecto de inversión | 358909.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358909.11, modificado:358909.11}} | ACCESIBILIDAD DEL INSTITUTO PALIA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SSJ-OPD-015/2013 | N | 0 | 0 | 7389869 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA ZOQUIPAN 1000,ZOQUIPAN,45150, ZAPOPAN JALISCO, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2014-02-17 | 2014-05-17 | 358211.75 | 358211.75 | 358211.75 | 358211.75 | 358211.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:12, | modalidad:S, | prog_pres:251 | , tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358909.11, modificado:358909.11}} | OTRO
2021 | 3 | JAL180401435968 | Proyecto de inversión | 379366.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379366.41, modificado:379366.41}} | DOTACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL CON CRISPIN CARLOS Y LUIS - 348690 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | El Nogal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRATADA LA EMPRESA INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE SA DE RL DE CV | 348690 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL NOGAL, 49970 EL NOGAL, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - EL NOGAL Y BRECHA EL NOGAL, CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO- LAS CARAMICUAS KM 30 CRUCERO LOS HORNOS KM 1 SE TOMA BRECHA, lon:-103.00951714, lat:19.53839911}} | 2018-11-12 | 2018-12-20 | 379366.41 | 379366.41 | 379366.41 | 379366.41 | 379366.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/03/2018, contratista:INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1517465.69, importe_modificado:1517465.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1435968/proyecto_PROCESO, 1435968/proyecto_INICIO, 1435968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379366.41, modificado:379366.41}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401460259 | Proyecto de inversión | 171925.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171925.92, modificado:171925.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 404920 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO | 404920 | S | 124 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 200 RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 45790 PUEBLO NUEVO, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CA, lon:-103.68400006, lat:20.12537907}} | 2018-11-06 | 2018-11-22 | 171925.92 | 171925.92 | 171925.92 | 171925.92 | 171925.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107956, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:171925.92, importe_modificado:171925.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}} | {1460259/proyecto_INICIO, 1460259/proyecto_PROCESO, 1460259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4200 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171925.92, modificado:171925.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201533712 | Proyecto de inversión | 66378.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66378.85, modificado:66378.85}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LOS BANCOS DE SAN JUAN A LA COMUNIDAD DE LAS VARILLAS - 73673 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Las Varillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 73673 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:EJIDO , 45796 LAS VARILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , LAS VARILLAS ES UNA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA QUE ACTUALMENTE PRESENTAN PROBLEMA DE FALTA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA., lon:-103.65143645, lat:20.14844352}} | 2019-06-03 | 2019-06-15 | 66378.85 | 66378.85 | 66378.85 | 66378.85 | 66378.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101701, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:66246.36, importe_modificado:66246.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {1533712/proyecto_PROCESO, 1533712/proyecto_FIN, 1533712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 224 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66378.85, modificado:66378.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401617664 | Proyecto de inversión | 71664.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71664.21, modificado:71664.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 181753 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nostic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 181753 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE NOSTIC,, lon:-103.73564205, lat:22.31960103}} | 2019-09-17 | 2019-10-12 | 71664.21 | 71664.21 | 71664.21 | 71664.21 | 71664.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/010/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:71664.21, importe_modificado:71664.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1617664/proyecto_INICIO, 1617664/proyecto_FIN, 1617664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71664.21, modificado:71664.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401618215 | Proyecto de inversión | 1628544.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628544.52, modificado:1628544.52}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN - 184736 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 184736 | S | 178 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, 46067 SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN T, lon:-104.06138658, lat:22.07944124}} | 2019-08-21 | 2019-11-09 | 1628544.52 | 1628544.52 | 1628544.52 | 1628544.52 | 1628544.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/004/2019, contratista:ING. FIDENCIO FLORES CORREA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1628544.52, importe_modificado:1628544.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1618215/proyecto_FIN, 1618215/proyecto_INICIO, 1618215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628544.52, modificado:1628544.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401637543 | Proyecto de inversión | 1200305.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200305.17, modificado:1200305.17}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN AV PINOS EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES - 243598 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Los Amoles (Bajío De Los Amoles) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 243598 | S | 105 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.8, meta_modificada:123.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:CALLE AVENIDA PINOS RANCHERIA LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), 46060 LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE AV. PINOS EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES., lon:-103.93251098, lat:22.0560453}} | 2019-08-22 | 2019-10-31 | 1200305.17 | 1200305.17 | 1200305.17 | 1200305.17 | 1200305.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/006/2019, contratista:ING. OCTAVIO LOPÉZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1200305.17, importe_modificado:1200305.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.8}} | {1637543/proyecto_PROCESO, 1637543/proyecto_INICIO, 1637543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 123.8 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200305.17, modificado:1200305.17}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401640954 | Proyecto de inversión | 346676.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346676.94, modificado:346676.94}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE CERRITO - 247808 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Cerrito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 247808 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1168, direccion:RANCHERIA CERRITO CERRO BAJITO, 46067 CERRITO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CERRITO., lon:-104.03283622, lat:22.11209534}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 346676.94 | 346676.94 | 346676.94 | 346676.94 | 346676.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:346676.94, importe_modificado:346676.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1640954/proyecto_INICIO, 1640954/proyecto_FIN, 1640954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 16 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346676.94, modificado:346676.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401651666 | Proyecto de inversión | 1605550.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605550.18, modificado:1605550.18}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE LA LAGUNA A SAN JOSÉ - 261338 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San José El Tesorero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 261338 | S | 86 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:482, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE LA LAGUNA - SAN JOSÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 280 RANCHERIA SAN JOSÉ EL TESORERO, 46083 SAN JOSÉ EL TESORERO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL ENTRONQUE L, lon:-104.2330607, lat:22.30815206}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1605550.18 | 1605550.18 | 1605550.18 | 1605550.18 | 1605550.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/026/2019, contratista:LIC. EFRAÍAN GÓMEZ CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1605550.18, importe_modificado:1605550.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1651666/proyecto_INICIO, 1651666/proyecto_FIN, 1651666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 280 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605550.18, modificado:1605550.18}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401661717 | Proyecto de inversión | 1675340.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675340.5, modificado:1675340.5}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE OCOTA DE LA SIERRA - 272742 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ocota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 272742 | S | 172 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:159, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL PUEBLO OCOTA DE LA SIERRA, 46074 OCOTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE OCOTA., lon:-104.20465499, lat:22.17790318}} | 2019-09-23 | 2019-12-07 | 1675340.5 | 1675340.5 | 1675340.5 | 1675340.5 | 1675340.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/016/2019, contratista:C. NOE CASTAÑEDA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1675340.5, importe_modificado:1675340.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:279.0}} | {1661717/proyecto_PROCESO, 1661717/proyecto_FIN, 1661717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 279 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675340.5, modificado:1675340.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200201707006 | Proyecto de inversión | 2207212.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207212.94, modificado:2207212.94}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14DES0010Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02435 | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARLOS GONZALEZ PEÑA,SAN RAFAEL DEL PARQUE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.29663, lat:20.65609}} | 2020-05-08 | 2020-08-03 | 2207212.94 | 2207212.94 | 2207212.94 | 2207212.94 | 2207212.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207212.94, modificado:2207212.94}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401823014 | Proyecto de inversión | 572000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572000.0, modificado:572000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE COLONIA LA AVIACION, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. ZAP 1411500010180. - 154732 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 154732 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE GANTE COLONIA VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE 26 DE ABRIL, CALLE SAN JUAN UBICADA EN PARTE SURESTE DE LA COLONIA LA AVIACIÓN DE LA CABECERA MUNIC, lon:-103.58545703, lat:21.97705782}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1823014/proyecto_INICIO, 1823014/proyecto_FIN, 1823014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572000.0, modificado:572000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401849987 | Proyecto de inversión | 289123.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289123.66, modificado:289123.66}} | EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOLAÑOS LOCALIDAD LOS CORRALES - 237109 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Los Corrales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | 237109 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:421, direccion:CALLE BARRIO ALTO AMPLIACION , 00000 LOS CORRALES, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , ENTRANDO A LA MESA DE TIRADOR A LA MANO IZQUIERDA, lon:-104.13813238, lat:21.81471328}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 289123.66 | 289123.66 | 289123.66 | 289123.66 | 289123.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.G.A/FAIS2020/244-019-14/03-20/001, contratista:CONSTRUCTORA GARMONT ASOCIADOS S.C., convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:289123.66, importe_modificado:289123.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:575.0}} | {1849987/proyecto_INICIO, 1849987/proyecto_PROCESO, 1849987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 575 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289123.66, modificado:289123.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401864493 | Proyecto de inversión | 79608 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:39804.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39804.0, modificado:39804.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020 - 253576 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Santa Rita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 253576 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.07, meta_modificada:195.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:48, direccion:CALLE GONZALEZ MARTINEZ RANCHO SANTA RITA, 46110 SANTA RITA, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE LIBERTAD LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 1 KM 800 MTS, lon:-103.60409934, lat:21.99790514}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 39804 | 39804 | 39804 | 39804 | 39804 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.07}} | {1864493/proyecto_INICIO, 1864493/proyecto_FIN, 1864493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 195.07 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | tipo_rec | urso:PRIVADA, | monto:39804.0 | , modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39804.0, modificado:39804.0}} | OTRO
2021 | 3 | JAL200401864612 | Proyecto de inversión | 404673 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404673.0, modificado:404673.0}} | PROGRAMA DE LAMINAS PARA VIVIENDA 2020 - 253790 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 253790 | S | 412 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3658.0, meta_modificada:3658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE LEANDRO SANCHEZ, CALLE J. JESUS ALBA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO., lon:-103.59792367, lat:21.98217745}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 404673 | 404673 | 404673 | 404673 | 404673 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3658.0}} | {1864612/proyecto_INICIO, 1864612/proyecto_FIN, 1864612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3658 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404673.0, modificado:404673.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101886165 | Proyecto de inversión | 2387396.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387396.22, modificado:2387396.22}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CCT 14EPR0486R, UBICADA EN LA COLONIA RESIDENCIAL SAN ELÍAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03567 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTE SAN ELIAS # 2274,RESIDENCIAL SAN ELIAS,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3305697, lat:20.7119339}} | 2021-01-19 | 2021-04-18 | 2387396.22 | 2387396.22 | 2387396.22 | 2387396.22 | 2387396.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:7, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387396.22, modificado:2387396.22}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210201911729 | Proyecto de inversión | 1843362.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843362.72, modificado:1836555.11}} | CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ANDADORES PERIMETRALES, EN LA COLONIA NUEVO FUERTE DE OCOTLÁN, JALISCO. - 18446 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 18446 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE TOBA COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARMOLINA Y CALLE JAL, CALLE ARENA CARRETERA OCOTLAN JAMAY GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE CALLE CANTERA GIRAR A LA DERECHA EN CALLE ARENA HASTA LLEGAR A, lon:-102.77341919, lat:20.33051252}} | 2021-03-26 | 2021-12-31 | 1836555.11 | 1836555.11 | 1836555.11 | 1836555.11 | 1836555.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/005-2021, contratista:ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:1836555.11, importe_modificado:1836555.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1911729/proyecto_INICIO, 1911729/proyecto_PROCESO, 1911729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cancha(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843362.72, modificado:1836555.11}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201926639 | Proyecto de inversión | 958039.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958039.42, modificado:958039.42}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE PERIODISTAS ENTRE CAMINO AL MOLINO Y AV. PATRIA, Y PRIV. IMPRENTA ENTRE CALLE PERIODISTAS Y CERRADA - 54893 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 54893 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1551.42, meta_modificada:1551.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PERIODISTAS COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CAMINO AL MOLINO Y AVENIDA PATRIA, CALLE CLAVEL JUNTO AL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD, lon:-103.2632198, lat:20.66948374}} | 2021-04-12 | 2021-05-10 | 958039.42 | 958039.42 | 958039.42 | 958039.42 | 958039.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-022-2021, contratista:Constructora TGV S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:958039.42, importe_modificado:958039.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1551.42}} | {1926639/proyecto_INICIO, 1926639/proyecto_FIN, 1926639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1551.42 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958039.42, modificado:958039.42}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201926753 | Proyecto de inversión | 204110.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204110.2, modificado:204110.2}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO M.RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 55317 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 55317 | S | 155 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMADO M. RIVAS COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CENTRO, lon:-102.55140278, lat:20.277896}} | 2021-04-30 | 2021-07-19 | 204110.2 | 204110.2 | 204110.2 | 204110.2 | 204110.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2021, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:3071165.24, importe_modificado:3071165.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {1926753/proyecto_INICIO, 1926753/proyecto_FIN, 1926753/proyecto_PROCESO, 1926753/proyecto_FIN, 1926753/proyecto_PROCESO, 1926753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 720 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204110.2, modificado:204110.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929132 | Proyecto de inversión | 1698292.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698292.4, modificado:1698292.4}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTOBAL COLÓN. - 63868 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 63868 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2258.4, meta_modificada:2258.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BAR, lon:-103.42134542, lat:20.28730831}} | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 1698292.4 | 1698292.4 | 1698292.4 | 1698292.4 | 1698292.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 004C- OP/2021, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:8221905.93, importe_modificado:8221905.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2258.4}} | {1929132/proyecto_INICIO, 1929132/proyecto_PROCESO, 1929132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2258.4 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698292.4, modificado:1698292.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929448 | Proyecto de inversión | 573456.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573456.91, modificado:573456.91}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN A CALLE RICO. - 65220 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 65220 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE RICO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO , lon:-103.41808386, lat:20.287736}} | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 573456.91 | 573456.91 | 573456.91 | 573456.91 | 573456.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 006C- OP/2021, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1379641.73, importe_modificado:1239863.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1929448/proyecto_PROCESO, 1929448/proyecto_INICIO, 1929448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 85 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573456.91, modificado:573456.91}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929736 | Proyecto de inversión | 1966017.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966017.19, modificado:1966017.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO)EN CALLE GARDENIAS ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 66533 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 66533 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1857.88, meta_modificada:1857.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE LUCIO CABAÑAS A 430 METROS DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE ARTES TONALA POR LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, lon:-103.24315516, lat:20.5905104}} | 2021-05-03 | 2021-06-01 | 1966017.2 | 1966017.2 | 1966017.2 | 1966017.2 | 1966017.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-029-2021, contratista:Guadalupe Paola García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1966017.19, importe_modificado:1966017.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1857.88}} | {1929736/proyecto_INICIO, 1929736/proyecto_FIN, 1929736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1857.88 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966017.19, modificado:1966017.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201933817 | Proyecto de inversión | 849456.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849456.21, modificado:849456.21}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN LAS CALLES ARTESANÍAS ENTRE CALLE CIHUALPILLI Y PRIVADA JARRITOS, PRIVADA CALPULLI ENTRE CALLE ARTESANÍAS Y CERRADA Y PRIVADA JARRITOS ENTRE CALLE ARTESANÍAS Y CERRADA - 83462 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 83462 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1358.93, meta_modificada:1358.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARTESANIAS COLONIA CIHUALPILLI, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CIHUALPILLI Y PRIVADA CALPULLI, CALLE JARRITOS A 600 METROS DE LA FALDA ORIENTE DEL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE FERNANDO AMILPA Y LA CALLE ARTE, lon:-103.23243256, lat:20.63279225}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 849456.21 | 849456.21 | 849456.21 | 849456.21 | 849456.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-046-2021, contratista:Construcción y Mantenimiento S & G, S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:849456.21, importe_modificado:849456.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1358.93}} | {1933817/proyecto_PROCESO, 1933817/proyecto_FIN, 1933817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1358.93 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849456.21, modificado:849456.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934682 | Proyecto de inversión | 1187694.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187694.44, modificado:1187694.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA - 86629 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 86629 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.26, meta_modificada:1162.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, AVENIDA SAN GASPAR A 200 METROS DE LA PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TALA., lon:-103.25919684, lat:20.67754062}} | 2021-06-07 | 2021-07-02 | 1187694.44 | 1187694.44 | 1187694.44 | 1187694.44 | 1187694.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2021c, contratista:Ángela Dennisse Navarro Aguilera, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1187694.44, importe_modificado:1187694.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.26}} | {1934682/proyecto_PROCESO, 1934682/proyecto_INICIO, 1934682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1162.26 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187694.44, modificado:1187694.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935249 | Proyecto de inversión | 1604142.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604142.15, modificado:1604142.15}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO NOSTIC - JIMULCO - RANCHO VIEJO - CRUCERO DE SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 88799 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nostic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 88799 | S | 167 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.8, meta_modificada:17.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO NOSTIC - CRUCERO DE SAN JOSÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 8 RANCHERIA NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE NOSTIC, JIMU, lon:-103.73628285, lat:22.31971579}} | 2021-03-26 | 2021-04-22 | 1604142.15 | 1604142.15 | 1604142.15 | 1604142.15 | 1604142.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/016/2021, contratista:DGR EQUIPOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1604142.15, importe_modificado:1604142.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.8}} | {1935249/proyecto_INICIO, 1935249/proyecto_FIN, 1935249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17.8 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604142.15, modificado:1604142.15}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201936734 | Proyecto de inversión | 647325.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647325.6, modificado:647325.6}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN SEBASTIÁN - OCOTA DE LOS LLANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN - 97113 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 97113 | S | 274 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.7, meta_modificada:10.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIÁN - OCOTA DE LOS LLANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 7 PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, 46067 SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZ, lon:-104.05174023, lat:22.07581212}} | 2021-03-22 | 2021-04-15 | 647325.6 | 647325.6 | 647325.6 | 647325.6 | 647325.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/012/2021, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:647325.6, importe_modificado:647325.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.7}} | {1936734/proyecto_INICIO, 1936734/proyecto_FIN, 1936734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10.7 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647325.6, modificado:647325.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201940177 | Adquisición | 180820.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180820.8, modificado:180820.8}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE UN GABINETE PSICOPEDAGOGICO Y SUMINISTRO DE RED EN LABORATORIO DE COMPUTO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL 0044-0002/2021 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Plutarco Elías Calles 6, Sin Nombre, 45300 Tala, Jal., México, lon:-103.6990225, lat:20.6521966}, geo2: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de Los Lagos, 47078 San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3386921, lat:21.2352814}, geo3: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Municipio Libre, La Presa, Zapotiltic, Jal., México, lon:-103.4184267, lat:19.6352502}, geo4: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Sta Margarita 43, Santa Margarita1a Secc., 45140 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4062998, lat:20.7314158}, geo5: {cve_municipio:120, localidad:139, direccion:Nextipac, Jal., México, lon:-103.5247709, lat:20.7669175}} | 2021-05-13 | 2021-06-28 | 180820.8 | 180820.8 | 180820.8 | 180820.8 | 180820.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Equipamiento | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:8, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180820.8, modificado:180820.8}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210301960390 | Proyecto de inversión | 469000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469000.0, modificado:469000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION DE RED SANITARIA EN CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION DE LOS DOLORES, EN SAN IGNACIO CERRO GORDO - 4238 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 4238 | S | 35 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:64, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LOS DOLORES, 47193 LOS DOLORES, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS DOLORES EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLES LIBERTAD Y ALLEN, lon:-102.52989399, lat:20.80615565}} | 2021-01-18 | 2021-02-16 | 469000 | 469000 | 469000 | 469000 | 469000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-RE. DOLORES-2021, contratista:JOSÉ ANTONIO BECERRA GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:469000.0, importe_modificado:469000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1960390/proyecto_PROCESO, 1960390/proyecto_FIN, 1960390/proyecto_PROCESO, 1960390/proyecto_FIN, 1960390/proyecto_INICIO, 1960390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 130 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469000.0, modificado:469000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960515 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999843.44}} | ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA SECTORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO Y LOCALIDADES DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 9001 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 9001 | S | 480 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:171.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN CORONA PUEBLO SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE QUINTAROO Y CALLE VALLARTA, CALLE VALADEZ RAMIREZ UBICADA EN LA ALLE RAMÓN CORONA COLONIA CE, lon:-102.53448618, lat:20.74216752}} | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 999843.44 | 999843.44 | 999843.44 | 999843.44 | 999843.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SICG-LPL 009-2018/2021., contratista:RUTH CRISTINA TORRES ACEVES, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:999843.44, importe_modificado:999843.44}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:202.0}} | {1960515/proyecto_INICIO, 1960515/proyecto_PROCESO, 1960515/proyecto_INICIO, 1960515/proyecto_FIN, 1960515/proyecto_PROCESO, 1960515/proyecto_FIN, 1960515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 202 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999843.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301963629 | Proyecto de inversión | 714275.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714275.6, modificado:714275.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE OLMECA 2A ETAPA EN LA COL. EL PEDREGOSO - 63839 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 63839 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.0, meta_modificada:884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE OLMECA COLONIA EL PEDREGOSO, 47090 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE PROL. PEDRO GALEANA MALECON DAVID NOEL RAMIREZ, CALLE ALFONSO GARCIA ROBLES PARTIENDO DEL PUENTE HISTO, lon:-102.32943044, lat:21.23688903}} | 2021-05-03 | 2021-06-04 | 714275.6 | 714275.6 | 714275.6 | 714275.6 | 714275.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105538, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:714275.6, importe_modificado:714275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.0}} | {1963629/proyecto_FIN, 1963629/proyecto_PROCESO, 1963629/proyecto_FIN, 1963629/proyecto_INICIO, 1963629/proyecto_PROCESO, 1963629/proyecto_INICIO, 1963629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 884 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714275.6, modificado:714275.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965911 | Proyecto de inversión | 226515.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226515.67, modificado:226515.67}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE 8, EN CALLE MORELOS DE POZO A NICOLAS BRAVO. - 84374 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 84374 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.6, meta_modificada:143.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAL, lon:-103.42454586, lat:20.28674846}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 226515.67 | 226515.67 | 226515.67 | 226515.67 | 226515.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:2600910.53, importe_modificado:2507057.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.6}} | {1965911/proyecto_INICIO, 1965911/proyecto_FIN, 1965911/proyecto_PROCESO, 1965911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 143.6 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226515.67, modificado:226515.67}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968590 | Proyecto de inversión | 309237.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309237.62, modificado:309237.62}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE MANUEL M PONCE DE CALLE CANTANTE A CALLE TROVADORES EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105569 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 105569 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M PONCE CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE DEL CANTANTE Y CALLE TROVADORES, CALLE TENOR 140910001. CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE LAS CALLES DEL CANTANTE A CALLE TROVADORE, lon:-102.55978084, lat:21.43313995}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 309237.62 | 309237.62 | 309237.62 | 309237.62 | 309237.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-02/FAIS/2021B, contratista:Urbanizaciones y Edificaciones ROMEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:309237.62, importe_modificado:309237.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:299.0}} | {1968590/proyecto_INICIO, 1968590/proyecto_PROCESO, 1968590/proyecto_FIN, 1968590/proyecto_PROCESO, 1968590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 299 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309237.62, modificado:309237.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969504 | Proyecto de inversión | 823562.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823562.6, modificado:962884.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLE NOCHE TRISTE Y VILLA OLÍMPICA DE LA COLONIA LA PAROTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 108765 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 108765 | S | 106 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE TRISTE INTERIOR SN COLONIA LA PAROTA, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE VILLA OLÍMPICA Y CALLE HERNÁN CORTES, CALLE NOCHE TRISTE ENTRE LAS CALLE VILLA OLÍMPICA Y LIBRAMIENTO HERNÁN COR, lon:-104.81463558, lat:20.38357803}} | 2021-05-03 | 2021-07-03 | 962884.02 | 962884.02 | 962884.02 | 962884.02 | 962884.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1969504/proyecto_FIN, 1969504/proyecto_INICIO, 1969504/proyecto_FIN, 1969504/proyecto_PROCESO, 1969504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 780 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823562.6, modificado:962884.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972236 | Proyecto de inversión | 444456.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444456.08, modificado:444456.08}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA AV. AGUILILLAS DE CALLE PINO A CALLE CEDRO EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 118219 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 118219 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:AVENIDA AV. AGUILILLAS PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PINO, CALLE CALLE CERRADA ULTIMO TRAMO DE LA AVENIDA AGUILILLAS POR LA PARTE , lon:-103.21047451, lat:20.35050114}} | 2021-07-07 | 2021-08-07 | 444456.08 | 444456.08 | 444456.08 | 444456.08 | 444456.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-05-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YEDALB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:444456.08, importe_modificado:444456.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1972236/proyecto_PROCESO, 1972236/proyecto_INICIO, 1972236/proyecto_FIN, 1972236/proyecto_INICIO, 1972236/proyecto_FIN, 1972236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 300 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444456.08, modificado:444456.08}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301973267 | Proyecto de inversión | 161210.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161210.14, modificado:161210.14}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA AV. AGUILILLAS DE CALLE PINO A CALLE CEDRO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121284 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121284 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:AVENIDA AV. AGUILILLAS PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PINO, CALLE CALLE CERRADA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD , lon:-103.2104746, lat:20.35067288}} | 2021-07-07 | 2021-08-07 | 161210.14 | 161210.14 | 161210.14 | 161210.14 | 161210.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-03-2021, contratista:LANDER INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:161210.14, importe_modificado:161210.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1973267/proyecto_FIN, 1973267/proyecto_PROCESO, 1973267/proyecto_INICIO, 1973267/proyecto_FIN, 1973267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161210.14, modificado:161210.14}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301973304 | Proyecto de inversión | 276255.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276255.32, modificado:276255.32}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERNICALO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121393 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121393 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:CALLE CERNICALO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA GAVIOTA Y CALLE PRIVADA CERNICALO, CALLE TECOLOTE A DOS CUADRAS DE AVENIDA AGUILILLAS POR L, lon:-103.21156004, lat:20.35402148}} | 2021-07-27 | 2021-08-27 | 276255.32 | 276255.32 | 276255.32 | 276255.32 | 276255.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-02-2021, contratista:TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:276255.32, importe_modificado:276255.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {1973304/proyecto_PROCESO, 1973304/proyecto_INICIO, 1973304/proyecto_PROCESO, 1973304/proyecto_FIN, 1973304/proyecto_INICIO, 1973304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 385 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276255.32, modificado:276255.32}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974710 | Proyecto de inversión | 127250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127250.0, modificado:127250.0}} | CONTRUCCION DE 100 METROS LINEALES DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN SU CRUCE CON LA CALLE COLON EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO - 126462 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Soyatlán Del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 126462 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE ISABEL SANTANA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA EN LA COLONIA DE LA FUNDICION ENTRE, lon:-104.27950747, lat:20.30916886}} | 2021-02-15 | 2021-07-30 | 127250 | 127250 | 127250 | 127250 | 127250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102617, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:127250.0, importe_modificado:127250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1974710/proyecto_INICIO, 1974710/proyecto_FIN, 1974710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 100 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127250.0, modificado:127250.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975150 | Proyecto de inversión | 378220.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378220.99, modificado:378220.99}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 128337 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Encinillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 128337 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ PUEBLO ENCINILLAS, 47545 ENCINILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JESUS IBARRA LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-101.74109226, lat:21.97353416}} | 2021-03-08 | 2021-03-27 | 378220.99 | 378220.99 | 378220.99 | 378220.99 | 378220.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:378220.99, importe_modificado:378220.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.0}} | {1975150/proyecto_INICIO, 1975150/proyecto_PROCESO, 1975150/proyecto_FIN, 1975150/proyecto_PROCESO, 1975150/proyecto_FIN, 1975150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 728 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378220.99, modificado:378220.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301976300 | Proyecto de inversión | 285389.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285389.94, modificado:285389.94}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES - 132472 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Los Guajes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 132472 | S | 377 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.9, meta_modificada:37.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO 36 TREINTA Y SEIS INTERIOR TREINTA Y SEIS PUEBLO LOS GUAJES, 48630 LOS GUAJES, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ITURBIDE, ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, lon:-104.01957744, lat:20.08705949}} | 2021-07-12 | 2021-09-04 | 285389.94 | 285389.94 | 285389.94 | 285389.94 | 285389.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:285389.94, importe_modificado:285389.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.9}} | {1976300/proyecto_INICIO, 1976300/proyecto_PROCESO, 1976300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 37.9 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285389.94, modificado:285389.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301976871 | Proyecto de inversión | 1049777.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049777.45, modificado:1049777.45}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY - 134614 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | El Jagüey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134614 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - EL JAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 RANCHERIA EL JAGÜEY, 45276 EL JAGÜEY, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO EL CONSUELO Y CARRETERA SALTILLO, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO D, lon:-103.18671392, lat:20.92705387}} | 2021-07-01 | 2021-08-27 | 1049777.45 | 1049777.45 | 1049777.45 | 1049777.45 | 1049777.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/SROP/005/2021, contratista:JOSE FAVIO VELASCO PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:1487015.49, importe_modificado:1487015.49}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1976871/proyecto_PROCESO, 1976871/proyecto_FIN, 1976871/proyecto_INICIO, 1976871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049777.45, modificado:1049777.45}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301977774 | Proyecto de inversión | 964184.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964184.01, modificado:964184.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA REVOLUCIÓN COLONIA SANTA ANITA - 138635 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 138635 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:PRIVADA REVOLUCION COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CERRADA CALLE CERRADA, BRECHA LIENZO DE PIEDRA PRIVADA REVOLUCIÓN ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CERRADA, lon:-103.43445653, lat:20.55580521}} | 2021-05-04 | 2021-06-07 | 964184.01 | 964184.01 | 964184.01 | 964184.01 | 964184.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 21/2021, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:964184.01, importe_modificado:964184.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.0}} | {1977774/proyecto_INICIO, 1977774/proyecto_PROCESO, 1977774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 273 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964184.01, modificado:964184.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978487 | Proyecto de inversión | 1379542.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379542.46, modificado:1367233.06}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MARGARITO GONZALEZ RUBIO ENTRE CALLE FRAY ALFONSO Y CALLE HIDALGO, EN COLONIA EL REFUGIO - 142022 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 142022 | S | 380 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4639.0, meta_modificada:4639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITO GONZALEZ RUBIO INTERIOR SN COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FRAY ALFONSO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE INICIA EN DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLINERA EL REFUGIO Y TERM, lon:-101.93842094, lat:21.35008436}} | 2021-03-08 | 2021-05-23 | 1367233.06 | 1367233.06 | 1367233.06 | 1367233.06 | 1367233.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/014/2021, contratista:JOSE FEDERICO MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1379542.48, importe_modificado:1379542.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4639.0}} | {1978487/proyecto_INICIO, 1978487/proyecto_FIN, 1978487/proyecto_PROCESO, 1978487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4639 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379542.46, modificado:1367233.06}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978752 | Proyecto de inversión | 130018.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130018.71, modificado:129937.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE OLIMPO (ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y MONTE APALACHES), EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 142977 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 142977 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.3, meta_modificada:206.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MONTE OLIMPO COLONIA COLINAS DEL SUR, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y CALLE MONTE APALACHES, CALLE MONTE URALES LA OBRA SE ENCUENTRA A UN CONSTADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL AS, lon:-104.38353127, lat:19.75752148}} | 2021-08-16 | 2021-09-04 | 129937.74 | 129937.74 | 129937.74 | 129937.74 | 129937.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105388, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:130018.71, importe_modificado:129937.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.3}} | {1978752/proyecto_INICIO, 1978752/proyecto_FIN, 1978752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 206.3 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130018.71, modificado:129937.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978795 | Proyecto de inversión | 730569.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730569.74, modificado:730569.74}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CERRO DE LA PUERTA - COLONIA RIVERA ACEVES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA RIVERA ACEVES - 143282 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Colonia Carlos Rivera Aceves [Aserradero] | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 143282 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.87, meta_modificada:8.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:874, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DE LA PUERTA - COLONIA RIVERA ACEVES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 87 COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES [ASERRADERO], 46068 COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES [ASERRADERO], MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABA, lon:-103.87577331, lat:22.09473863}} | 2021-04-29 | 2021-05-21 | 730569.74 | 730569.74 | 730569.74 | 730569.74 | 730569.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/021/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:730569.74, importe_modificado:730569.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.87}} | {1978795/proyecto_PROCESO, 1978795/proyecto_FIN, 1978795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 8.87 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730569.74, modificado:730569.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301979303 | Proyecto de inversión | 485278.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485278.53, modificado:485278.53}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE, DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO, EN SU SEGUNDA ETAPA - 146459 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Yerbabuena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INOXITAN SA DE CV | 146459 | S | 144 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA YERBABUENA, 48175 YERBABUENA, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA A 200 ML CERCA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD DE YERBABUENA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-104.16586632, lat:20.33468103}} | 2021-06-14 | 2021-08-31 | 485278.53 | 485278.53 | 485278.53 | 485278.53 | 485278.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADENDUM OP-RAM33-001/2021, contratista:INOXITANS.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:1985277.93, importe_modificado:1985277.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {1979303/proyecto_PROCESO, 1979303/proyecto_INICIO, 1979303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 420 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485278.53, modificado:485278.53}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301979720 | Proyecto de inversión | 247896.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247896.2, modificado:247896.18}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO ENTRE CALLE ZACARÍAS JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA - 148488 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 148488 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.51, meta_modificada:446.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO COLONIA BOSQUES DE TONALÁ, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ZACARÍAS JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA, CALLE TABACHIN CALLE FRENTE A LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN Y ESCUELA PRIMARIA FREGORIO TOR, lon:-103.25123152, lat:20.6439858}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 247896.18 | 247896.18 | 247896.18 | 247896.18 | 247896.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2021 convenio, contratista:Tecnosistemas Avanzados S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:247896.2, importe_modificado:247896.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.51}} | {1979720/proyecto_INICIO, 1979720/proyecto_FIN, 1979720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 446.51 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247896.2, modificado:247896.18}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980145 | Proyecto de inversión | 509486.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509486.8, modificado:509486.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO GUTIÉRREZ COL. LAS ANTENAS - 150462 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 150462 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GUTIERREZ COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN MACIAS Y PRIVADA FRANCISCO GUTIERREZ, CALLE JOSE MARIA ROMO CARBAJAL LA ALTURA DEL KM. 47 TOM, lon:-102.340821, lat:21.231293}} | 2021-06-14 | 2021-07-30 | 509486.8 | 509486.8 | 509486.8 | 509486.8 | 509486.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105525, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:509486.8, importe_modificado:509486.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1980145/proyecto_INICIO, 1980145/proyecto_PROCESO, 1980145/proyecto_FIN, 1980145/proyecto_INICIO, 1980145/proyecto_FIN, 1980145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509486.8, modificado:509486.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980910 | Proyecto de inversión | 1694133.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694133.82, modificado:1689744.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CARRETERA LAGOS-LEON A CALLE 24 DE DICIEMBRE, COLONIA VISTA HERMOSA - 153561 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 153561 | S | 121 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3567.0, meta_modificada:3567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 47443 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA LAGOS - LEON Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CUAL SE, lon:-101.90187705, lat:21.36136161}} | 2021-03-08 | 2021-04-22 | 1689744.54 | 1689744.54 | 1689744.54 | 1689744.54 | 1689744.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/015/2021, contratista:INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1694133.82, importe_modificado:1694133.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3567.0}} | {1980910/proyecto_INICIO, 1980910/proyecto_PROCESO, 1980910/proyecto_FIN, 1980910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3567 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694133.82, modificado:1689744.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981272 | Proyecto de inversión | 315908.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315908.68, modificado:315908.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIERRA MADRE DE LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 154891 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Cuyutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMERIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV | 154891 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:CALLE SIERRA MADRE RANCHERIA CUYUTLAN, 46850 CUYUTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIMA Y CALLE FRESNOS, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5233771, lat:20.531552}} | 2021-06-28 | 2021-07-27 | 315908.68 | 315908.68 | 315908.68 | 315908.68 | 315908.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD02/2021, contratista:COMERCIALIZADORA INSDUSTRIAL DE ZAPOPAN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:315908.68, importe_modificado:315908.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1981272/proyecto_INICIO, 1981272/proyecto_FIN, 1981272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 250 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315908.68, modificado:315908.68}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982891 | Proyecto de inversión | 612222 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612222.0, modificado:612222.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO TRAMO PIEDRA CHINA - LOS ARRIEROS - SOCONITA, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA - 159657 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Soconita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 159657 | S | 122 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:477, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA CHINA - LOS ARRIEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 7 RANCHERIA SOCONITA, 46056 SOCONITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE PIEDRA CHINA, LOS ARRIEROS , lon:-104.10940117, lat:22.16664079}} | 2021-02-21 | 2021-03-27 | 612222 | 612222 | 612222 | 612222 | 612222 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:612222.0, importe_modificado:612222.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}} | {1982891/proyecto_FIN, 1982891/proyecto_INICIO, 1982891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2.7 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612222.0, modificado:612222.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985048 | Proyecto de inversión | 90900.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90900.61, modificado:90900.61}} | REHABILITACIÒN DE COLECTOR PLUVIAL FRANCISCO VILLA - 170008 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170008 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE JUAREZ, CALLE DIEGO RIVERA EN LA CURVA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA SOBRE EL COLECTOR PLUVIAL, lon:-103.37922907, lat:19.24964778}} | 2021-03-29 | 2021-04-17 | 90900.61 | 90900.61 | 90900.61 | 90900.61 | 90900.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:90900.61, importe_modificado:90900.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1985048/proyecto_INICIO, 1985048/proyecto_FIN, 1985048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 45 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90900.61, modificado:90900.61}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985058 | Proyecto de inversión | 455511 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455511.0, modificado:455511.04}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO), EN CALLE AGUA CLARA ENTRE AGUA ZAMARIA Y CALLE AGUA AZUL, CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUAS NEGRAS Y CALLE AGUA CLARA, Y CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUA CLARA Y PRIVADA AGUA ZAMARIA - 170047 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 170047 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUA CLARA COLONIA AGUA ESCONDIDA, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AGUA AZUL Y CALLE AGUA ZAMARIA, CALLE AGUAS NEGRAS A 500 METROS DEL PARQUE SOLIDARIDAD POR LA CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO SIGUIENDO POR LA CALL, lon:-103.26866565, lat:20.64335022}} | 2021-04-26 | 2021-05-01 | 455511.04 | 455511.04 | 455511.04 | 455511.04 | 455511.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-001-2021 convenio, contratista:Torales Construcciones S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:455511.04, importe_modificado:455511.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1985058/proyecto_INICIO, 1985058/proyecto_FIN, 1985058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 500 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455511.0, modificado:455511.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985340 | Proyecto de inversión | 673096.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673096.17, modificado:673096.17}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COMUNIDAD DEL MAESTRANZO - 171149 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Pueblos De La Barranca (El Maestranzo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 171149 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:205, direccion:CONTINUACION CAMINO A PUEBLOS DE LA BARRANCA RANCHERIA LA LAJA, 45438 PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO A PUEBLOS DE LA BARRANCA Y CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA, CAMINO LA LAJA LA OBRA , lon:-103.1363262, lat:20.59355783}} | 2021-03-01 | 2021-05-07 | 673096.17 | 673096.17 | 673096.17 | 673096.17 | 673096.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:673096.17, importe_modificado:673096.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:976.0}} | {1985340/proyecto_INICIO, 1985340/proyecto_FIN, 1985340/proyecto_PROCESO, 1985340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 976 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673096.17, modificado:673096.17}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985655 | Proyecto de inversión | 142491.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142491.36, modificado:142491.36}} | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE GALEANA - 172322 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 172322 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE GARCIA ARMAS Y CALLE PINO, CALLE ITURBIDE A ESPALDAS DE SECUNDARIA FORANEA NO.20, lon:-102.61386507, lat:21.01353637}} | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 142491.36 | 142491.36 | 142491.36 | 142491.36 | 142491.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033, contratista:JESUS VILLASEÑOR LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:142491.36, importe_modificado:142491.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1985655/proyecto_INICIO, 1985655/proyecto_FIN, 1985655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 134 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142491.36, modificado:142491.36}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986105 | Proyecto de inversión | 62514.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62514.07, modificado:62514.07}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE NOGAL - 173976 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173976 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, CALLE PINO A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-102.61346753, lat:21.01465361}} | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 62514.07 | 62514.07 | 62514.07 | 62514.07 | 62514.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:62514.07, importe_modificado:62514.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1986105/proyecto_INICIO, 1986105/proyecto_FIN, 1986105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 99 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62514.07, modificado:62514.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986435 | Proyecto de inversión | 71396.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71396.66, modificado:71396.66}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE POZOS AZULES EN SAN JULIAN JALISCO. - 175075 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175075 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO BRAVO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAM, lon:-102.16903105, lat:21.00534499}} | 2021-05-31 | 2021-07-03 | 71396.66 | 71396.66 | 71396.66 | 71396.66 | 71396.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1986435/proyecto_FIN, 1986435/proyecto_PROCESO, 1986435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 28 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71396.66, modificado:71396.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987298 | Proyecto de inversión | 50834.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25418.0, modificado:25418.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25416.19, modificado:25416.19}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE COLÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA - 178189 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | La Sauceda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 178189 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE COLON RANCHERIA LA SAUCEDA, 48520 LA SAUCEDA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE COLON SE LOCALIZA LATERAL AL TEMPLO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE ALLENDE E INDEPENDENCIA, lon:-103.8080176, lat:20.45273524}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 50834.19 | 50834.19 | 50834.19 | 50834.19 | 50834.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107458, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:50834.19, importe_modificado:50834.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1987298/proyecto_PROCESO, 1987298/proyecto_INICIO, 1987298/proyecto_FIN, 1987298/proyecto_PROCESO, 1987298/proyecto_FIN, 1987298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | tipo_rec | urso:PRIVADA, | monto:25418.0 | , modificado:25418.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25416.19, modificado:25416.19}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210301987624 | Proyecto de inversión | 1155405.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155405.55, modificado:1143328.46}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO - 179541 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Camacho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 179541 | S | 12 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.9, meta_modificada:87.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TALPA - CAMACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 700 COLONIA CAMACHO, 48247 CAMACHO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, lon:-104.99556662, lat:20.30071599}} | 2021-05-10 | 2021-08-14 | 1143328.46 | 1143328.46 | 1143328.46 | 1143328.46 | 1143328.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105606, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:2884896.44, importe_modificado:2799022.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.9}} | {1987624/proyecto_FIN, 1987624/proyecto_PROCESO, 1987624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 87.9 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155405.55, modificado:1143328.46}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987686 | Proyecto de inversión | 44045.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44045.87, modificado:44045.87}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA EN EL PLATANAR - 179984 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Platanar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 179984 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CALLEJON EL PLATANAR RANCHERIA EL PLATANAR, 49870 EL PLATANAR, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , DESPUES DE LA ESCUELA POR EL ARROYO, lon:-103.49599386, lat:19.0562739}} | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 44045.87 | 44045.87 | 44045.87 | 44045.87 | 44045.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:44045.87, importe_modificado:44045.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1987686/proyecto_INICIO, 1987686/proyecto_PROCESO, 1987686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 32 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44045.87, modificado:44045.87}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987722 | Proyecto de inversión | 237228.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237228.04, modificado:237228.04}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE TAMARINDO - 180235 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 180235 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDO COLONIA COLORADOS, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y , EN EL CRUCE DE CALLE TAMARINDO Y CALLE DIEGO RIVERA DE LA COLONIA COLORADOS, lon:-103.37855864, lat:19.24953498}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 237228.04 | 237228.04 | 237228.04 | 237228.04 | 237228.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:237228.04, importe_modificado:237228.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} | {1987722/proyecto_INICIO, 1987722/proyecto_FIN, 1987722/proyecto_PROCESO, 1987722/proyecto_FIN, 1987722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 182 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237228.04, modificado:237228.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988001 | Proyecto de inversión | 51412.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51412.39, modificado:51412.39}} | INSTALACION DE 16 TINACOS PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 181820 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 181820 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MA. MARTINERZ CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE AVENIDA JOSE MA. MARTINEZ Y CALLE GALEANA, CARRETERA CAMINO A SANTA ROSA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GALE, lon:-103.23233094, lat:19.6951316}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 51412.39 | 51412.39 | 51412.39 | 51412.39 | 51412.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:51412.39, importe_modificado:51412.39}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:16.0}} | {1988001/proyecto_FIN, 1988001/proyecto_PROCESO, 1988001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 16 Tanque(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51412.39, modificado:51412.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988074 | Proyecto de inversión | 40304.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40304.17, modificado:40304.17}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LAS VALLAS - 182095 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Las Vallas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 182095 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:89, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LAS VALLAS, 49656 LAS VALLAS, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JIQUILPAN MANZANILLO Y CALLE HIDALGO, A 200 MTS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LAS VALLAS, lon:-103.31704651, lat:19.67944136}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 40304.17 | 40304.17 | 40304.17 | 40304.17 | 40304.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:40340.17, importe_modificado:40340.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1988074/proyecto_INICIO, 1988074/proyecto_FIN, 1988074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 162 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40304.17, modificado:40304.17}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988241 | Proyecto de inversión | 30114.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30114.61, modificado:34932.95}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES CALLE PEDRO MONROY - 182793 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | 182793 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE PEDRO MONROY INTERIOR 0 RANCHERIA SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 46790 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUILLERMO PRIETO, PARTIENDO DE CABECERA MUNICPAL NOS TRASLADAMOS 4 , lon:-103.94753539, lat:20.39293708}} | 2021-01-21 | 2021-08-20 | 34932.95 | 34932.95 | 34932.95 | 34932.95 | 34932.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107150, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO, monto:34932.95, importe_modificado:34932.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1988241/proyecto_PROCESO, 1988241/proyecto_FIN, 1988241/proyecto_PROCESO, 1988241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30114.61, modificado:34932.95}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989006 | Proyecto de inversión | 28796.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14398.25, modificado:14398.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14398.26, modificado:14398.26}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE - 185394 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Agua Caliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 185394 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA AGUA CALIENTE, 48510 AGUA CALIENTE, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ANASTACIO PLAZOLA Y CALLE HIDALGO, CALLE AVENIDA SAN JOSE LA CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA A LADO IZQUIERDO DEL CANAL DE AGUAS DE RI, lon:-103.82249998, lat:20.51860364}} | 2021-02-24 | 2021-05-24 | 28796.51 | 28796.51 | 28796.51 | 28796.51 | 28796.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107450, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:28796.51, importe_modificado:28796.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1989006/proyecto_INICIO, 1989006/proyecto_FIN, 1989006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 48 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | tipo_rec | urso:PRIVADA, | monto:14398.2 | 5, modificado:14398.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14398.26, modificado:14398.26}} | OTRO
2021 | 3 | JAL210301989127 | Proyecto de inversión | 123440 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123440.0, modificado:132880.71}} | PLANCHA DE CONCRETO PARA USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADALBERTO DUMBO LÓPEZ - 185795 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 185795 | S | 12 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:172.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JESUS BRISEÑO BARRIO SAN PEDRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SOSTENES CASTILLO Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE JESÚS BRISEÑO EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TERRENO QUE OCUPA LA UNIDAD DEPORTIVA ADALBERTO, lon:-103.82734392, lat:20.36180122}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 132880.71 | 132880.71 | 132880.71 | 132880.71 | 132880.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:123440.0, importe_modificado:132880.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:172.9}} | {1989127/proyecto_PROCESO, 1989127/proyecto_FIN, 1989127/proyecto_INICIO, 1989127/proyecto_FIN, 1989127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 172.9 Cancha(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123440.0, modificado:132880.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301990919 | Proyecto de inversión | 309435.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309435.42, modificado:309435.42}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO A CALEL JAVIER MINA EN SANTA FE - 192902 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 192902 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUAREZ ENTRE CALLES FRANCISCO I MADERO Y JAVIER MINA EN SAN, lon:-103.08351673, lat:20.5264412}} | 2021-02-03 | 2021-05-22 | 309435.42 | 309435.42 | 309435.42 | 309435.42 | 309435.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010A/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:309435.42, importe_modificado:309435.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.0}} | {1990919/proyecto_INICIO, 1990919/proyecto_FIN, 1990919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 326 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309435.42, modificado:309435.42}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992008 | Proyecto de inversión | 124853 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124853.0, modificado:124853.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPA EN CANCHA LA SIDRA - 197562 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Sidra De Los Colomos (La Sidra) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 197562 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CALLE LA CANCHA RANCHERIA LA SIDRA, 49873 SIDRA DE LOS COLOMOS (LA SIDRA), PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-103.36797094, lat:19.055843}} | 2021-04-05 | 2021-06-02 | 124853 | 124853 | 124853 | 124853 | 124853 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104829, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:124853.0, importe_modificado:124853.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1992008/proyecto_INICIO, 1992008/proyecto_FIN, 1992008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 18 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124853.0, modificado:124853.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992179 | Proyecto de inversión | 7198625.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7198625.5, modificado:7198625.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE TUAMETA EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITA - 199048 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Pochotita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 199048 | S | 103 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:163, direccion:RANCHERIA POCHOTITA, 46057 POCHOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITA., lon:-104.11540611, lat:22.27338675}} | 2021-03-11 | 2021-11-15 | 7198625.5 | 7198625.5 | 7198625.5 | 7198625.5 | 7198625.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/010/2021, contratista:REYLO INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:7198625.5, importe_modificado:7198625.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1992179/proyecto_INICIO, 1992179/proyecto_FIN, 1992179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 74 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7198625.5, modificado:7198625.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992269 | Proyecto de inversión | 4715.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4715.01, modificado:4715.01}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE CALLE LOS PINOS - 199512 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199512 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LO PINOS PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y , A UN COSTADO DEL PUENTE PEATONAL QUE VA A LA CLINICA DEL IMSS, lon:-103.38153883, lat:19.25410081}} | 2021-05-05 | 2021-05-15 | 4715.01 | 4715.01 | 4715.01 | 4715.01 | 4715.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104759, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:4715.01, importe_modificado:4715.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1992269/proyecto_INICIO, 1992269/proyecto_FIN, 1992269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 6 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4715.01, modificado:4715.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993778 | Proyecto de inversión | 1472200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472200.0, modificado:1472200.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS - 204845 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Los Arrieros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204845 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 8 RANCHERIA LOS ARRIEROS, 46070 LOS ARRIEROS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL OTATILLOS A LOS A, lon:-104.12315433, lat:22.17944261}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1472200 | 1472200 | 1472200 | 1472200 | 1472200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1472200.0, importe_modificado:1472200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}} | {1993778/proyecto_PROCESO, 1993778/proyecto_INICIO, 1993778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 3.8 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472200.0, modificado:1472200.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993823 | Proyecto de inversión | 172840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172840.0, modificado:172840.0}} | ADQUISICION DE 100 TINACOS PARA LA COL. CLAVELLINAS DE TAMAZULA - 204972 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 204972 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO COL. CLAVELLINAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GALEANA, CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO DE LA ENTRADA DE LA T AL LADO IZQUIERDO JUNTO AL CERRO, lon:-103.25816598, lat:19.67979726}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:172840.0, importe_modificado:172840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} | {1993823/proyecto_FIN, 1993823/proyecto_INICIO, 1993823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Tanque(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172840.0, modificado:172840.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994720 | Proyecto de inversión | 57756.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57756.35, modificado:57756.35}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE SEGIVIA EN COLONIA SAN MIGUELITO - 208003 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | San Miguel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 208003 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:327, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE SEGOVIA RANCHERIA SAN MIGUEL, 45430 SAN MIGUEL, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE SEGOVIA Y CAMINO MATATLAN, CAMINO LA CEJA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRAY PEDRO DE SEGOVIA EN COLONIA SAN , lon:-103.08712895, lat:20.6185144}} | 2021-03-15 | 2021-04-12 | 57756.35 | 57756.35 | 57756.35 | 57756.35 | 57756.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102364, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:57756.35, importe_modificado:57756.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1994720/proyecto_INICIO, 1994720/proyecto_FIN, 1994720/proyecto_INICIO, 1994720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 45 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57756.35, modificado:57756.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995265 | Proyecto de inversión | 670310 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670310.0, modificado:670310.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE LA ATALAYA, LA NANCITA A PLAZA DE GALLOS, VILLA PURIFICACION, JAL. - 209789 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Plaza De Gallos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 209789 | S | 700 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:100, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ATALAYA - PLAZA DE GALLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 500 RANCHERIA PLAZA DE GALLOS, 48830 PLAZA DE GALLOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA, lon:-104.58353039, lat:19.88716062}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 670310 | 670310 | 670310 | 670310 | 670310 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:670310.0, importe_modificado:670310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {1995265/proyecto_FIN, 1995265/proyecto_INICIO, 1995265/proyecto_PROCESO, 1995265/proyecto_INICIO, 1995265/proyecto_PROCESO, 1995265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 18000 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670310.0, modificado:670310.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996746 | Proyecto de inversión | 556683.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556683.36, modificado:556683.36}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD - 215445 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 215445 | S | 3250 | 2850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD ELIAZER AYALA COLONIA COL. SOLIDARIDAD, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE BOULEVARD ELIAZER AYALA Y CALLE PROLG. ALLENDE, CALLE PROLG. 5 DE MAYO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD SOBRE EL BOULEVARD ALIZAZER AYALA ENT, lon:-102.12648306, lat:20.44746622}} | 2021-04-12 | 2021-06-01 | 556683.36 | 556683.36 | 556683.36 | 556683.36 | 556683.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:556683.36, importe_modificado:556683.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1996746/proyecto_INICIO, 1996746/proyecto_PROCESO, 1996746/proyecto_FIN, 1996746/proyecto_PROCESO, 1996746/proyecto_FIN, 1996746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556683.36, modificado:556683.36}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301997967 | Proyecto de inversión | 949101.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949101.55, modificado:949101.55}} | EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE DEL MASTRANZO COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO - 219453 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | El Mastranzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 219453 | S | 76 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1069.6, meta_modificada:1069.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:104, direccion:BRECHA TRAMO SANTA MARIA DEL VALLE - MASTRANZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 260 RANCHERIA , 47140 EL MASTRANZO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE Y , 1265 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL LIBRE CON CÓDIGO 307 CAMINO A , lon:-102.39335509, lat:20.8861845}} | 2021-09-19 | 2021-12-17 | 949101.55 | 949101.55 | 949101.55 | 949101.55 | 949101.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-46, contratista:URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:949101.55, importe_modificado:949101.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1069.6}} | {1997967/proyecto_FIN, 1997967/proyecto_INICIO, 1997967/proyecto_PROCESO, 1997967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1069.6 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949101.55, modificado:949101.55}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998222 | Proyecto de inversión | 272589.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272589.4, modificado:272589.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE PABELO, VILLA PURIFICACION, JAL. - 220352 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Pabelo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 220352 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.4, meta_modificada:265.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:84, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA PABELO, 48830 PABELO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , POR EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PABELO UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-104.63406061, lat:19.88175003}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 272589.4 | 272589.4 | 272589.4 | 272589.4 | 272589.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:272589.4, importe_modificado:272589.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.4}} | {1998222/proyecto_INICIO, 1998222/proyecto_PROCESO, 1998222/proyecto_FIN, 1998222/proyecto_PROCESO, 1998222/proyecto_INICIO, 1998222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 265.4 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272589.4, modificado:272589.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998318 | Proyecto de inversión | 278094.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278094.64, modificado:278094.64}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HERMENEGILDO TOPETE DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 220749 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 220749 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE HERMENEGILDO TOPETE RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA VIALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TELE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52901138, lat:20.58948272}} | 2021-08-02 | 2021-08-21 | 278094.64 | 278094.64 | 278094.64 | 278094.64 | 278094.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104790, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:278094.64, importe_modificado:278094.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1998318/proyecto_INICIO, 1998318/proyecto_FIN, 1998318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 200 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278094.64, modificado:278094.64}} | FAIS