## 3er Trimestre FAIS
Estado de Jalisco
Montos que reciben, obras y acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
Periodo: Tercer Trimestre de 2021.
Ubicación |  | Obra o acción a realizar | Pagado
Municipio | Localidad
Zapotiltic | San José de la Tinaja | Cable Y Complemento Para Sistema De Conduccion - 247073 | 0
Poncitlán | Poncitlán | Perforacion De Pozo Profundo En Calle Degollado - 441 | 0
Tecalitlán | Tecalitlán | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SILVESTRE VARGAS TRAMO ENTRE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y MARIANO JIMENEZ - 162359 | 132000
San Miguel el Alto | San Jorge | ELECTRIFICACION EN RANCHO LA CUESTA EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183441 | 0
San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | REMODELACION DEL MODULO DE BAÑOS PARA NIÑAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA VEINTICINCO - 183583 | 0
San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA KINDER AMADO NERVO EN SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO - 184837 | 0
Poncitlán | San Pedro Itzicán | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRO ITZICAN - 186238 | 0
Mezquitic | El Mortero | MEJORAMIENTO DE TECHOS Y MUROS EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE EL MORTERO - 1688 | 120900.2
Poncitlán | San Jacinto | REHABILITACION DE BAÑOS EN LA TELESECUNDARIA ISIDRO CASTILLO PEREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JACINTO - 61966 | 0
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN 1,533.85 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, DE LA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 075-20-B - 105212 | 1491175.1
Poncitlán | Poncitlán | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO EL SANTUARIO - 112057 | 0
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, EN GUADALAJARA P-069-20 - 116337 | 3762681.24
Ixtlahuacán de los Membrillos | Lomas De Atequiza | CONSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS LOCALIDAD LOMAS DE ATEQUIZA - 116979 | 1397939.07
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, COLONIA MIRAVALLE, GUADALAJARA, JALISCO AP- 74-2020 - 117758 | 1382322.8
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO A-076-20 - 117787 | 1859571.19
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA B-70-2020 - 119995 | 1023014.15
Poncitlán | Poncitlán | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO LIBERTAD - 165804 | 0
Acatic | La Providencia (Crucero De Acatic) | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACATIC LOCALIDAD LA PROVIDENCIA CRUCERO DE ACATIC ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA - 188305 | 0
Poncitlán | Poncitlán | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO LIBERTAD - 211473 | 0
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 4174 | 468673.07
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 6496 | 103491.56
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RIO AZUL COL GUADALUPE EJIDAL - 10594 | 76752
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EM EL ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE, CLAVEL EN COLONIAS LAS JUNTITAS Y EL VERGEL - 11521 | 8936331.7
Ocotlán | Ocotlán | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE ARENA ENTRE LA CALLE CANTERA Y LA CALLE JAL, EN LA COLONIA NUEVO FUERTE DE OCOTLÁN, JALISCO. - 18103 | 2238053.26
Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | LÍNEA DE ALEJAMIENTO DESDE LA CALLE CUAHUTEMOC HASTA LA CONEXIÓN CON EL COLECTOR DEL CEA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 26153 | 308500.13
Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 28539 | 221944.83
Tlajomulco de Zúñiga | Villa Las Flores | RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 30718 | 305127.79
Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 32378 | 102042.34
Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32587 | 261749.55
Zapotiltic | Zapotiltic | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CHIMALPOPOCA DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, ZAPOTILTIC, JALISCO - 33565 | 284799.24
Tonalá | Tonalá | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE ANGULO Y CALLE CONSTITUCIÓN - 35864 | 651044.96
Ocotlán | Ocotlán | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38686 | 0
Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUÁREZ, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 39725 | 74860.12
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE TONATIUH ENTRE CALLE JUAN DE DIOS ROBLEDO Y CALLE CÁNTARO, CALLE CÁNTARO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, CALLE ALFAREROS ENTRE CALLE CÁNTARO Y PRIV. ALFAREROS, Y PRIV. ALFAREROS ENTRE CALLE ALFAREROS Y CERRADA - 66514 | 1733616.38
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PRIVADA LAUREL ENTRE CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ HASTA CERRADA, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE ABASCAL Y SOUZA, HASTA CALLE PRIVADA LAUREL, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE CALLE PRIVADA LAUREL HASTA CALLE NIÑOS HÉROES - 83532 | 327119.33
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PIEDRA PORFIDO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLEJON DEL RATON EN LA COLONIA SAN FELIPE - 90548 | 328548.86
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CONSTRUCCION DE PAVIMENO EN CONCRETO CICLOPEO, LINEA DE AGUA, DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE CAMILO ANAYA DE CARRETERA A LA UNION Y C SANTA ELENA - 91876 | 104625.29
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE JOSE VILLALOBOS ORTIZ ENTRE AV FELIX RAMIREZ RENTERIA Y CALLE 29 DE AGOSTO EN COLONIA PUEBLO DE MOYA - 92333 | 141227.98
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DIEGO ROMERO, ENTRE CALLE ALFONSO DE ALBA Y CALLE DON JUAN SANCHEZ, FRACC. ALCALDES - 92460 | 74611.59
Unión de San Antonio | La Noria (Las Norias De Las Vueltas) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO LA NORIA- CASAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO - 31507 | 0
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 77089 | 817374.98
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 82400 | 169307.38
Poncitlán | Mezcala | REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EN LA COMUNIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 95963 | 151449.92
Poncitlán | Santa Cruz El Grande | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 98608 | 75015
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA NUEVO VERGEL - 99420 | 2358469.74
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVO VERGEL - 99445 | 643469.85
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA - 108864 | 448094.19
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARDENIA - 109234 | 784848.43
Villa Purificación | El Plan De Los Plátanos | CONSTRUCCION DE VADO EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD DE EL PLAN DE LOS PLATANOS - 111779 | 0
Mezquitic | Tempisque | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE - 114787 | 91622.96
Jalostotitlán | Jalostotitlán | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE LOSAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIOLETAS (AZAHARES), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO. - 115739 | 0
San Martín de Bolaños | La Garita | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A DOS CARRILES EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA. - 118464 | 900000
Tapalpa | San Pedro (El Cuiz) | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN SAN PEDRO SEGUNDA ETAPA - 119855 | 0
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE ANDADOR ANGELA PERALTA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE FLORES MAGON HASTA EL CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 155092 | 122895.11
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 156427 | 283239.71
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 156560 | 12650
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA - 156576 | 123025.93
Cuautla | Chilacayote | REHABILITACION DE DIVESAS CALLE Y CAMINOS CON MATERIAL DE BANCO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 156782 | 0
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 159943 | 46039.37
Lagos de Moreno | Rancho Seco (Rincón De Mesa) | EQUIPAMIENTO DE POZO Y ANEXO DE TERCER HILO EN LINEA DE TRANSMISION EN RANCHO SECO - 159979 | 136443.72
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VICTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL - 160508 | 79193.11
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA - 161199 | 64454.97
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 161219 | 73216.24
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA PRIVADA ALDAMA - 162635 | 111940
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN EL ANDADOR ANGELA PERALTA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 162809 | 48926.57
San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA - 170479 | 1028295.53
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE - 209012 | 193921.82
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID - 210360 | 95950.05
Zapopan | La Coronilla Del Ocote | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CORONILLA - 211151 | 3788396.82
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RIO TOTOTLAN COLONIA EL ROSARIO GUADALAJARA C-006 - 215548 | 335596.41
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ISLA RAZA, COLONIA GUADALAJARA CENTRO C-006 - 215842 | 48637.31
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOPEZ COTILLA, COLONIA CENTRO GUADALAJARA C-006 - 220159 | 49068.03
Zapotiltic | Zapotiltic | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Huescalapa - 217012 | 0
Zapotiltic | Cerca Lisa | Cable Plano Sumergible Para Motor Mas Accesorios Para Motor Sumergible - 246780 | 0
Poncitlán | Agua Caliente | Rehabilitacion De Camino Bajada A Agua Caliente Primera Etapa - 95981 | 0
Poncitlán | San Pedro Itzicán | Manteminimiento De La Planta Tratadora En San Pedro - 99661 | 0
Poncitlán | Poncitlán | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 4180 | 0
Zapotlanejo | Zapotlanejo | Construcción Red De Agua Potable Calle María Grever - 124448 | 53597.64
Tecalitlán | Tecalitlán | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ - 162430 | 50000
Poncitlán | San José de las Pilas | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA SAN JOSE DE LAS PILAS - 180177 | 0
San Miguel el Alto | La Trinidad | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183510 | 0
Tecalitlán | Alotitlán | CONSTRUCCION DE NORIA SISTEMA DE BONBEO LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALOTITLA - 206161 | 300000
Poncitlán | San José de Ornelas | MANTENIMIENTO DE POZO ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOSE DE ORNELAS - 219314 | 0
Poncitlán | San Jacinto | MANTENIMIENTO DE POZO ENERGIA ELECTRICA SAN JACINTO - 220089 | 0
San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE HUELLA ECOLÓGICA A LA COMUNIDAD DE LAS MINAS - 367782 | 0
Poncitlán | Poncitlán | READECUACION DE BANQUETAS Y RAMPAS PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN CABECERA - 162765 | 0
Mezquitic | Nostic | REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE RAMÓN CORONA EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 180086 | 947211.65
Poncitlán | Santa Cruz El Grande | RENIVELACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. - 55432 | 0
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-069-20 - 116202 | 778277.37
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA A-069-20 - 116446 | 435247.45
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRÍA 1A. , GUADALAJARA, AP-076-20 - 117540 | 197547.76
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 9 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA B-70-20 - 120084 | 2433650.92
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 2, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA P-072-20 - 120664 | 291396.54
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PARCELA, COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 121053 | 1268296.21
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE AL FILO DEL AGUA DE COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA P-072-20 - 121091 | 108510.34
Poncitlán | Poncitlán | REHABILITACIÓN DE CENTROS CULTURALES Y O ARTÍSTICOS EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO PONCITLÁN CENTRO - 137984 | 0
Guadalajara | Guadalajara | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 134156 | 423640.32
Guadalajara | Guadalajara | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 134177 | 761362.49
Poncitlán | Santa María De La Joya | ARREGLO DE CAMINO CON BALASTRE Y AMPLIACION DE UN TRAMO, EN EL CAMINO DE LAS TORGURAS A SANTA MARIA DE LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. - 198621 | 0
Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA ESTANCIA DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 211708 | 0
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6071 | 4610058.88
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-24 - 6312 | 5106911.12
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-34 - 6447 | 703612.81
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCION DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO (CDI 12 2DA ETAPA). AVENIDA PATRIA 3116 COLONIA JARDINES EL SAUZ MUNICIPIO DE GUADALAJARA - C -16 - 12248 | 1995302.65
Poncitlán | San Juan Tecomatlán | CONSTRUCCION DE REDE DE DRENAJE, ENLAS CALLES DE ABASOLO, EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TECOMATLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 16626 | 19799.58
Ocotlán | Ocotlán | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE AV. DEL CAMPESINO ENTRE AV. DEL CARMEN Y CALLE PUERTO VALLARTA, EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN OCOTLÁN, JALISCO - 17991 | 2084813.37
Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO DE PVC RD-26 DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ARVENTO A LA LÍNEA PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 28091 | 71668.97
Colotlán | Colotlán | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN LA CALLE CEDRO EN EL BARRIO DE TOCHOPA DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN - 29798 | 0
Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 33597 | 28723.37
Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 33760 | 337616.31
Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAISCO. - 35229 | 72988.7
Zapotiltic | Zapotiltic | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES Y ABASOLO DE LA COLONIA MORELOS EN HUESCALAPA JALISCO. - 37128 | 416316.73
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE AHUALULCO DEL MERCADO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFÉRICO GÓMEZ MORÍN - 44698 | 909964.12
Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | PLANTA POTABILIZADORA TLAJOMULCO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 53911 | 1492151.64
Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 65777 | 246761.44
Tonalá | Tonalá | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE PRIVADA LAUREL ENTRE CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ HASTA CERRADA, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE ABASCAL Y SOUZA, HASTA CALLE PRIVADA LAUREL, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE CALLE PRIVADA LAUREL HASTA CALLE NIÑOS HÉROES - 83513 | 122041.78
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN CONCRETO, REPOSICION DE INSTALACIONES SANITARIAS Y BANQUETAS EN LA CALLE GARDENIA ENTRE CALLE FRAY ALFONSO Y CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MARGARITA ENTRE CALLE GARDENIA Y CERRADA, COLONIA EL REFUGIO - 84986 | 1537938.92
Tapalpa | Loma Alta | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLES DE LA COLONIA LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA. - 58575 | 0
Poncitlán | Mezcala | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 95916 | 14114.04
Poncitlán | Poncitlán | LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 96084 | 51979.96
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 99341 | 268325.86
Talpa de Allende | San Andrés | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS - 108688 | 0
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LA FLORESTA - 109364 | 2364777.72
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FLORESTA - 109853 | 902281.63
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | PAVIMENTACIÓN ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ - 142518 | 440810.57
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE EBANO Y BLVD OROZCO Y JIMENEZ EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE - 157210 | 1445967.47
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 159671 | 64309.67
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTADE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 159966 | 70680.75
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 160094 | 24958.79
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 161558 | 153925.82
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE DRENAJE Y DESCARGAS DE LA PRIVADA ALDAMA - 162652 | 157120.52
Arandas | Arandas | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 165359 | 0
Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMÁN ENTRE LAS CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CÁRDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 169317 | 0
Arandas | Cabrito | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD EL CABRITO, EN ARANDAS, JALISCO. - 173808 | 563898.2
Lagos de Moreno | San Antonio De Buenavista | CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN SU PRIMERA ETAPA DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 179223 | 567190.06
Lagos de Moreno | Rancho Nuevo | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO - 179354 | 226189.7
Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LLUVIA DE ORO - 192792 | 76294.84
Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SAN JOSÉ - 192871 | 424829.39
Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SAN JOSÉ - 192895 | 84398.34
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITÁN - 210239 | 97877.78
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA - 210745 | 479282.15
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211476 | 1185113.61
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FABIAN CARRILLO Y AV. MALECON, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 219831 | 54934.48
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISLA SALOMON EN SU CRUCE CON CALLE ISLA ANTIGUA , GUADALAJARA CENTRO C-006 - 220132 | 28262.08
Zapotlanejo | El Calabozo | SISTERMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE PIEDRA DE 150 M3 - 220847 | 0
Zapotiltic | Zapotiltic | Construccion De Red De Alcantarillado En La Calle Crisantema - 287819 | 0
Zapotiltic | Zapotiltic | Suministro De Calentadores Solares En La Col La Presa - 220110 | 0
Zapotiltic | Zapotiltic | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Amezcua De La Cabecera Municipal - 217078 | 0
Poncitlán | Poncitlán | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 95941 | 0
Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable De La Localidad De La Minita A La Cabecera Municipal - 4571 | 3806402.74
Poncitlán | Agua Caliente | Rehabilitacion De Caminos En La Comunidad De Agua Caliente - 62401 | 0
Tecalitlán | Tecalitlán | REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVILA CAMACHO ENTRE MERCADO MPAL Y CALLE OCAMPO - 160640 | 100000
Tecalitlán | Tecalitlán | CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE JUAN RULFO ENTRE JOSE ARREOLA Y CERRADA - 162529 | 30000
San Julián | Santa Cruz | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES HACIA LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL - 180947 | 432026.69
Poncitlán | Mezcala | RENTA DE MAQUINARIA TRACTOR PARA LA EXTRACCION DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN MEZCALA - 206128 | 0
Poncitlán | El Romereño (INFONAVIT) | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA INFONAVIT - 219205 | 0
Poncitlán | Santa Cruz el Grande | MANTENIMIENTO DE POZO ENERGIA ELECTRIA EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 219608 | 0
Poncitlán | San Sebastián | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN SAN SEBASTIAN - 2475 | 0
Poncitlán | Colonia La Granjena | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LAS CALLES SIN NOMBRE PABLO HERANDEZ SABINO PROLONGACION PINO EN LA COMUNIDAD DE LA GRANJENA - 3430 | 0
Poncitlán | San Pedro Itzicán | ELECTRIFICACION CALLE CALLEJON LIBERADORES SN ENTRE FCO I MADERO EN SAN PEDRO ITZICAN - 61762 | 0
Poncitlán | San Luis Del Agua Caliente | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN LU - 64184 | 0
Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO DIESEL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AZTECA EN - 148377 | 0
Poncitlán | Poncitlán | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE 14 DE DIAMETRO DE PVC EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE INDEPENDENCIA A PLANTA TRATADORA EN LA COL - 268308 | 0
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 14 ENTRE A DE LA COLONIA FERROCARRIL EN GUADALAJARA A-69-20 - 9913 | 816365.93
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA, COLONIA MIRAVALLE, EN GUADALAJARA A 74-20 - 10631 | 2113353.57
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA AP-076-20 - 11124 | 627433.14
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES CADIPSI, EN AV. LAS PALMAS, COLONIA LA AURORA, EN GUADALAJARA 66-20 - 30441 | 4315560.27
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, EN GUADALAJARA A-069-2020 - 116045 | 1913822.59
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LONGINOS CADENA, ECHEVERRIA 1A SECCION, GUADALAJARA P-076-20 - 117577 | 989232.24
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LONGINOS CADENA COLONIA ECHEVERRIA 1RA. DE GUADALAJARA JALISCO B - 77-20 - 118447 | 599115.47
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PEDRO PARAMO DE LA COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 120977 | 409683.64
Poncitlán | San Pedro Itzicán | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 6624 | 143111.98
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO COLONIA EL VERGEL - 11470 | 2047744.17
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PATRIA COL FRANCISCO SILVA ROMERO - 11485 | 863708.27
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 5631 | 187942.42
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 5641 | 2857209.47
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 16954 | 109262.22
Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE RAMOS MILLÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27871 | 19062.23
Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 30542 | 246059.38
Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 30759 | 66715.96
Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 31025 | 233505.88
Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 33747 | 876611.1
Ocotlán | Ocotlán | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38521 | 0
Ocotlán | Ocotlán | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38924 | 0
La Barca | San José Casas Caídas | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO-MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CASAS CAIDAS MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO - 67878 | 0
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE - 83610 | 3742508.4
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES - 83804 | 3361920.91
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE MANZANOS - 83968 | 175996.78
Zapopan | Zapopan | COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE MANZANOS - 84191 | 170894.32
Lagos de Moreno | Las Cruces | PRIMERA ETAPA DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES - 90676 | 29858.49
Tala | Tala | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE GABINO BARREDA, ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 92350 | 267234.5
El Salto | El Salto | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 27743 | 100000
El Salto | El Salto | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 27776 | 100000
Jilotlán de los Dolores | Villa Doctor Gómez (Las Lomas) | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS - 2430 | 0
Cuautla | Cuautla | CONSTRUCCION DE CAJA DE LODOS CON BOCA DE TORMENTA DE ACERO EN CALLE LOPEZ COTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO - 40090 | 0
Tapalpa | Pueblo Nuevo | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE NUEVA 2011 EN LA RANCHERÍA DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE TAPALPA. - 41407 | 0
Autlán de Navarro | Ahuacapán | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE OBREGON, (DE CALLE MORELOS A TEMPLO LA GUADALUPANA), EN LA DELEGACIÓN DE AHUACAPAN, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO - 76913 | 320520
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 77505 | 917109.61
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA - 78094 | 180209.52
Poncitlán | Poncitlán | REPARACIÓN DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 95363 | 164028.52
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 99379 | 257682.17
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA - 108946 | 369016.16
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA LA FLORESTA - 109406 | 214535.94
Arandas | La Granjena | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD LA GRANJENA, EN ARANDAS, JALISCO. - 131282 | 0
Lagos de Moreno | Francisco Primo De Verdad (Ciénega De Mata) | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA A CIENEGA, 1A ETAPA - 156321 | 1499743.65
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES - 156452 | 305088.28
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VICTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL - 156480 | 196612.26
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 156541 | 346002.39
Cocula | Cocula | INSTALACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE TEPEYAC - 156588 | 32418.6
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 156641 | 44685.23
Cuautla | Chilacayote | CONSTRUCCION DE 300 ML DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 156667 | 0
Cocula | Cocula | INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TEPEYAC - 156709 | 24620.92
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE SANDIA (GARDENIA) DESDE HERIBERTO CASTILLO HASTA COLIFLOR EN EL ASENTAMIENTO LAGUNA DEL VALLE - 159551 | 5098.12
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VICTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL - 159656 | 29840.06
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 159667 | 86678.05
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 161126 | 184123.95
Arandas | Arandas | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168597 | 0
Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 169408 | 0
Mixtlán | Emiliano Zapata | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS LAS PIEDRAS ESCRITAS BAJADA AL RIO EN EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 174833 | 0
Lagos de Moreno | La Palmita | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD LA PALMITA, LAGOS DE MORENO, JALISCO - 176811 | 919880
Cocula | Camichines | ENTRONQUE DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL POZO 3 AL POZO 2 EN LA COMUNIDAD DE CAMICHINES - 188201 | 190368.72
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AGUA FRIA - 193134 | 131411.53
San Cristóbal de la Barranca | Cuyutlán | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUYTUTLAN DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 200202 | 0
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LIBERTAD, COLONIA GUADALAJARA CENTRO C-006 - 215735 | 265204.47
Poncitlán | Poncitlán | Construccion De Dreanaje En Calle Agustin Yañez Cabecera Municipal De Poncitlan Jalisco - 245 | 0
Zapotiltic | Zapotiltic | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En El Fraccionamiento La Joya - 100635 | 0
Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA CUITZEO Y ESTANCIA DE CUITZEO - 179767 | 0
Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | ELECTRIFICACION CALLE PRIVADO LOS MEZQUITES EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN - 219507 | 0
Poncitlán | San Jacinto | SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES TEPEYAC Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 5080 | 0
Poncitlán | Poncitlán | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ GALLO ENTRE OLIMPIA Y CARRETERA FEDERAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN - 64066 | 0
Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | BACHEO EN VARIAS CALLES DE CUITZEO. - 148140 | 0
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN 1,262.69 ML DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, DE LA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 075-20-A - 11065 | 1274669.61
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV. DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE, GUADALAJARA P-074-20 - 117872 | 4884930.9
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, DE GUADALAJARA A-070-20 - 119938 | 631663.61
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EL PERIQUILLO, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA A-072-20 - 120843 | 352565.46
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FACUNDO, COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 120929 | 552300.34
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-22 - 5210 | 1229014.34
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-22 - 5612 | 1014805.53
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-24 - 5731 | 560721.22
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6069 | 534953.44
Guadalajara | Guadalajara | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE EN CALLE PABLO VALDEZ, COLONIA MIGUEL HIDALGO EN GUADALAJARA C- 14 - 10454 | 3290100.22
Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 30530 | 250184.87
Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 31394 | 950702.5
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL TAJO DELEGACION SAN SEBASTIANITO (COLONIA EL TAJO) - 33750 | 5834452.79
Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 34204 | 275363.57
Zapotiltic | Zapotiltic | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN HUESCALAPA, JALISCO - 34414 | 449188.16
Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAISCO. - 35682 | 109735.55
Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 37064 | 243467.25
Jalostotitlán | Jalostotitlán | PAVIMENTCIÓN EN LA CALLE GERANIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO - 50965 | 3709998.17
Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 55823 | 218826.19
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 94989 | 419038.92
El Salto | El Salto | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 27759 | 100000
Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 39361 | 0
Cuautla | Cuautla | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GABRIELA MISTRAL CON DESCARGAS DOMICILIARIASS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO - 39915 | 0
Cuautla | Chilacayote | MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 40109 | 0
San Cristóbal de la Barranca | Cuyutlán | REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO EL COLOMO-CUYUTLAN EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 43629 | 0
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VICTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL - 77469 | 441470.11
Tapalpa | La Cruz | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LA RANCHERÍA DE LA CRUZ MUNICIPIO DE TAPALPA - 77877 | 0
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | REHABILITACIÓN DE TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 82341 | 20983.33
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 99321 | 3510843.2
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA - 108922 | 292001.53
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL TIZATE PARTE 1 - 109019 | 1054393.25
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 115163 | 0
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ - 142513 | 370796.63
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTUARIO COLONIA GUADALUPE EJIDAL EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 145827 | 1107406.77
Lagos de Moreno | El Puesto | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN PREDIO UBICADO EN SALIDA A CARRETERA A SAN CRISTOBAL EN LA DELEGACION DE EL PUESTO EN LAGOS DE MORENO, JALISCO - 156144 | 417231.7
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANDIA (GARDENIA) DESDE HERIBERTO CASTILLO HASTA COLIFLOR EN EL ASENTAMIENTO LAGUNA DEL VALLE - 156391 | 348277.72
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ DESDE REPUBLICA DEL ECUADOR HASTA ARGENTINA EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO - 156614 | 187646.57
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES - 156674 | 91246.31
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES - 159620 | 51038.83
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES - 160066 | 25736.46
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES - 160463 | 73723.17
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 161120 | 231304.95
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN EL ANDADOR DIEGO RIVERA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 162791 | 21637.98
Arandas | Arandas | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 169655 | 0
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO - 170330 | 804653.02
San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA - 170357 | 305087.61
Tonila | San Marcos | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN PUENTE LOS JUANES DE ACCESO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE TONILA, JAL - 186442 | 0
Zapotlanejo | Zapotlanejo | COANTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO ENTRE EL CAMINO REAL AL BAJIO Y CALLE AMADO AGUIRRE - 193715 | 0
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA - 210604 | 181669.63
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELEN, COLONIA GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA C-006 - 216376 | 224237.92
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO ESTRADA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 219508 | 27651.8
Cocula | Cocula | Construcción De Empedrado Zampeado En La Calle Luis Echeverria - 147553 | 355908.34
Zapotiltic | Zapotiltic | Suministro De Calentadores Solares En La Col Juarez De La Cabecera Municipal - 218591 | 0
Zapotiltic | Zapotiltic | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Colinde De La Cabecera Municipal - 218504 | 0
Zapotiltic | Zapotiltic | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Centro Del Municipio De Zapotiltic Jalisco - 218460 | 0
Zapotiltic | Zapotiltic | Construcción De Electrificacion En El Fraccionamiento La Joya Segunda Etapa - 100604 | 0
Zapotiltic | El Ocotillo | Construcción De Electrificacion En Lomas Del Ocotillo - 57978 | 0
Tecalitlán | Tecalitlán | REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA LAS HIGUERAS - 158987 | 120000
Tecalitlán | Tecalitlán | CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE SILVESTRE VARGAS TRAMO ENTRE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y MARIANO JIMENEZ - 162384 | 80000
Poncitlán | Mezcala | MANTENIMIENTO DE DRENAJE MODULO EREMSO PREPARATORIA MEZCALA - 173045 | 0
Poncitlán | Poncitlán | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA PONCITLAN - 179742 | 0
Poncitlán | Mezcala | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA EN MEZCALA - 181493 | 0
Poncitlán | Casa Blanca | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA EN CASA BLANCA - 219454 | 0
San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE CALLE MARIANO MATAMOROS - 245241 | 0
Poncitlán | Poncitlán | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE GALEANA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA LIBERTAD - 293006 | 0
Poncitlán | Mezcala | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA TRATADORA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA - 5655 | 0
Atemajac de Brizuela | Agua Caliente (Ranchos Nuevos) | LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE - 74025 | 11640.47
Poncitlán | Mezcala | ELECTRIFICACION CARRETERA MEZCALA CHAPALA - 61997 | 0
Mezquitic | Ocota (La Taberna) | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA - 189920 | 384845.14
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRÍA 1A. , GUADALAJARA, JALISCO, A-076-20 - 117378 | 559855.27
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA A-70-20 - 120226 | 336772.94
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 2, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA A-072-20 - 120772 | 517236.62
Poncitlán | Poncitlán | INSTALACION DE RED DE DRENAJE CENTRAL, EN COLONIA LIBERTAD. CABECERA MUNICIPAL, PONCITLAN, JALISCO. - 145296 | 0
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6070 | 784817.6
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 6315 | 204957.6
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE CHETUMAL, COLONIA FABRICA DE ATEMAJ, MUNICIPIO GUADALAJARA. C-34 - 6761 | 367431.87
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCNTARILLADO PLUVIAL EN CALLE MEZITE COL HUERTA DE PEÑA - 11142 | 11682502.39
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN GUADALAJARA LOCALIDAD GUADALAJARA ASENTAMIENTO TALPITA PONIENTE C-017 - 12525 | 10854460.26
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 17032 | 1236311.6
Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RAMOS MILLÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 25830 | 16815.38
Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 26150 | 196819
Tlajomulco de Zúñiga | Villa Las Flores | RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 26815 | 174570.98
Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 29095 | 224969.61
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DONATO GUERRA COL LA GIGANTERA - 29499 | 3358857.3
Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 30451 | 32047.44
Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32116 | 233120.26
Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 32148 | 168548.03
Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 32429 | 209644.55
Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32925 | 1270151.14
Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 33679 | 212638.41
Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 38503 | 74860.12
Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 40760 | 26940.78
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON MAMPOSTEO DE CALLE MANZANOS - 84001 | 555107.77
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84364 | 3664918.55
Mezquitic | El Carrizal | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - EL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 87111 | 587831.73
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES - 77166 | 492728.45
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ DESDE REPUBLICA DEL ECUADOR HASTA ARGENTINA EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO - 78128 | 341399.67
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 78215 | 492671.56
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 78250 | 667168.51
Poncitlán | San Juan Tecomatlán | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE ABASOLO Y LA LAGUNA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TECOMATLÁN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 95638 | 6705.12
Poncitlán | Mezcala | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (C.D.C) EN MEZCALA DE LA ASUNCION, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 95700 | 23433.19
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO HIDRAILICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO - 108600 | 2961791.87
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVO VERGEL - 108678 | 482794.48
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NUEVO VERGEL - 108707 | 570887.5
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA - 108805 | 2390435.75
Tapalpa | Cópala | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN CALLES Y CALLEJONES DE COPALA - 119910 | 0
San Julián | Cuero Duro | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE TÁMARA EN SAN JULIAN, JALISCO - 124662 | 177136
San Cristóbal de la Barranca | Excamilpa | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA LOCALIDAD DE EXCAMILPA - 126141 | 0
Zapotlanejo | Las Liebres (Plan De San Antonio) | PROGRAMA DE MEJORA ELECTRICA - 131281 | 1396431.39
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TRACTORISTA COL ARTESANOS SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 141209 | 1287826.76
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SINDICATO COL. FRANCISCO SILVA ROMERO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 142742 | 1021372.85
Santa María del Oro | La Güera | CONSTRUCCION DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GUERA (LA AURORA), EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO - 149447 | 0
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 154853 | 140731.55
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES - 154982 | 228166.91
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 155025 | 64818.03
Cuautla | Chilacayote | EQUIPAMIENTO CON BOMBA, MOTOR Y ARRANCADOR EN TANQUE DE CAPTACION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 155214 | 0
Cuautla | Cuautla | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 18 ML CON TUBO DE 40 PULGADAS EN LA CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE EN ACCESO A DOMO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 156724 | 0
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ DESDE REPUBLICA DEL ECUADOR HASTA ARGENTINA EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO - 159921 | 14283.36
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE FLORES MAGON HASTA EL CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 160149 | 0
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | MEJORAMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA PRIVADA ALDAMA - 162656 | 127572.82
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE FLORES MAGON HASTA EL CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 162764 | 0
Mezquitic | Los Amoles (Bajío De Los Amoles) | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES - 199130 | 749817.55
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES AV JUAN DIEGO (ENTRE DIEGO CERVANTES Y C DE LAS ROSAS); SAN LUIS GONZAGA (ENTRE C DE LAS ROSAS Y SANTA SOFIA) Y SANTA SOFIA (ENTRE SAN LUIS GONZAGA Y SAN ISMAEL) EN LA COLONIA TEPEYAC - 208008 | 289228.3
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PASEO DE LAS AVES COLONIA HUENTITAN EL ALTO C-006 - 219231 | 290157.28
Guadalajara | Guadalajara | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 192370 | 0
Zapotiltic | Zapotiltic | Suministro De Calentadores Solares En La Col Chapultepec - 218540 | 0
Zapotlanejo | El Salto de las Peñas | Construcción Linea De Drenaje Sanitario Salto De Las Peñas - 341262 | 157639.14
Tecalitlán | Tecalitlán | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LATERAL ORIENTE DE CALLE AVILA CAMACHO ENTRE NARCIZO GAZOS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS - 162863 | 170000
Poncitlán | San Luis del Agua Caliente | MANTENIMIENTO POZO ENERGIA ELECTRICA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE - 181148 | 0
San Miguel el Alto | Pilares Blancos | ELECTRIFICACION EN CAMINO A LA PRESA EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183336 | 0
Poncitlán | San José de las Pilas | CONSTRUCCION AULA Y BAÑOS JN DE LA PILA SEGUNDA ETAPA - 187125 | 0
Tecalitlán | Tecalitlán | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BRECHAS SACACOSECHAS EN APOYO A LA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALITLÁN - 204763 | 450000
San Miguel el Alto | Belem | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE BELEM - 104871 | 0
Poncitlán | Poncitlán | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE J. INES DE LA CRUZ ENTRE GUANAJUATO Y FERNANDO VARGAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL - 274502 | 0
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL EN GUADALAJARA JALISCO, B-70-20 - 10208 | 568493.71
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO EN LA COLONIA 5 DE MAYO EN GUADALAJARA P-76-20 - 11163 | 3285756.03
Poncitlán | Poncitlán | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE 10 PULGADAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE OLIMPIA A CARRETERA FEDERAL EN LA COLONIA OLIMPICA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 48632 | 0
Poncitlán | Poncitlán | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TROYA ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE FERNANDO VARGAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÀN, JALISCO - 110801 | 0
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CRUZ VERDE EN CALLE PABLO VALDEZ, COLONIA MIGUEL HIDALGO EN GUADALAJARA 67-20 - 113385 | 15688775.29
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA AL-77-20 - 118263 | 930922.62
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LA CREACION COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA JAL B-073-20 - 120078 | 165540.26
Mexticacán | Ipalco De Enmedio | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MEXTICACÁN-LORETO DEL KM 6+100 AL 6+300, DEL 7+850 AL 7+955, DEL 9+400 AL 9+500 Y DEL 11+000 AL 11+100, CON EMPEDRADO. - 172322 | 95514
Ayutla | La Joya Soledad Y Tabernillas (La Joya) | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 221675 | 119297.64
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE MORELOS COL TATEPOSCO - 11225 | 9100044.25
Guadalajara | Guadalajara | ALBERGUES CASA DE DIA, ALOJAMIENTO O RESIDENCIA . EN GUADALAJARA LOCALIDAD GUADALAJARA ASENTAMIENTO MODERNA C-15 - 11990 | 4857484.5
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 7049 | 913262.5
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 5584 | 238843.61
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE NOGAL COLONIA EL MORITO - 11042 | 11713886.25
Poncitlán | San Pedro Itzicán | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 16239 | 507209.3
Ocotlán | Ocotlán | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE PINO ENTRE LA CALLE OPALO Y LA AV. DE LOS MAESTROS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA LAS HUERTAS DE OCOTLÁN, JALISCO. - 18232 | 2488246.01
Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | RECUPERACIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27056 | 5905115.79
Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27890 | 52747.64
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARIALLADO SANITARIO EN CALLEJON LOS PINOS COL LA GIGANTERA ETAPA III - 30080 | 1694142.33
Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | LINEA DE IMPULSION DE 8 DE DIAMETRO DE PVC RD-26 PARA LLENADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ARVENTO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 30861 | 85106.9
Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32312 | 316293.44
Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 35362 | 61361.65
Ocotlán | Ocotlán | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38641 | 0
Ocotlán | Ocotlán | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38730 | 0
Ocotlán | Ocotlán | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA EL FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38865 | 0
Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE MAMPOSTERIA A UN COSTADO DE LA CALLE JUÁREZ, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 40782 | 135299.57
San Miguel el Alto | Santa Bárbara | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS UNIDAD DEPORTIVA SANTA BARBARA - 75222 | 98332.87
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84620 | 117798.2
Cuautla | Cuautla | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA DE ACERO CON LINEA DE DESACARGA A ARROYO EN CALLE PRIVADA 24 DE FEBRERO EN LA CABCERE MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 40061 | 0
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 82013 | 0
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 82502 | 353808.51
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 99397 | 280461
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA FLORESTA - 109667 | 472240.51
San Martín de Bolaños | La Garita | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS A DOS CARRILES EN LA CALLE SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD LA GARITA - 117876 | 700000
Villa Hidalgo | Tepusco | PAVIMENTACIÓN DE CALLE GARCÍA BARRAGÁN ENTRE CALLE 25 DE FEBRERO E INSURGENTES - 123299 | 0
El Arenal | El Arenal | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 6 Y 8 EN LAS CALLES LOS PINOS Y DE LA BRIGADA, ENTRE LAS CALLES GUADALUPE Y ARBOLEDAS, COLONIA LAS NORIAS, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 137992 | 0
El Arenal | El Arenal | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA PRIVADA BUGANBILIAS Y CERRADA ENTRE LA CALLE LOMAS DE BUGANBILIAS Y CALLE SANTA MARIA, EN LA COLONIA EL BAJIO, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 138094 | 1098077.33
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES - 139871 | 0
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ - 142491 | 103573.4
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE VALLE OCULTO ENTRE CALLE DATIL Y PRIVADA JUAN MARTINEZ, EN COLONIA VALLE REAL - 153981 | 1058948.68
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 156659 | 48591.16
Cuautla | Chilacayote | CONSTRUCCION DE 300 ML DE RED DE ALCANTARILLADO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 156684 | 0
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 156714 | 76512.89
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 159600 | 77148.2
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES - 162755 | 60030.17
Arandas | Arandas | -CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 169580 | 0
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VALLE DE LOS ENCINOS COL VALLE DE SAN SEBASTIANITO - 172064 | 433380.34
Cocula | Cocula | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE - 172073 | 150325.77
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | DRENAJE SANITARIO LINEA DE ALEJAMIENTO EN ARROYO DE LA AURORA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO HACIA EL RIO LAGOS (100 M), COLONIA XELJ - 179443 | 188825.81
Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JUAREZ DE CALLE HIDALGO A CALLE RAMON RAMOS EN SAN JSOE DE LAS FLORES - 180408 | 217866.82
Acatic | Acatic | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE ACATIC - 185547 | 913192.6
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA AGUA FRIA - 192989 | 20059.97
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SAN MARINO - 208479 | 524898.3
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE - 208598 | 71377
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CHAPULTEPEC Y JUSTO SIERRA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 214653 | 52306.68
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALEMANIA COLONIA MODERNA GUADALAJARA C-006 - 215346 | 142126.58
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MANDARINA COLONIA COMERCIAL ABASTOS GUADALAJARA C-006 - 215730 | 215139.87
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE BERNARDO COUTO COLONIA ZALATE GUADALAJARA C-006 - 215818 | 60523.13
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUSTICIA COLONIA LA ESPERANZA GUADALAJARA C-006 - 215947 | 17873.88
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CHAPULTEPEC Y LERDO DE TEJADA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 219657 | 53708.89
Zapotiltic | Zapotiltic | Construcción De Red De Alcantarillado Incluye 115 Descargas Domiciliarias En La Localidad De Huescalapa Col La Becerrera - 117523 | 0
Zapotiltic | Zapotiltic | Suministro De Calentadores Solares En La Col La Guadalupana De La Cabecera Municipal - 218557 | 0
Zapotiltic | El Mastranzo | Suministro De Calentadores Solares En El Maestranzo - 216995 | 0
Poncitlán | Tlachichilco del Carmen | Electrificacion Y Equipamiento Del Pozo Profundo En Tlachichilco Del Carmen - 61094 | 0
Poncitlán | Poncitlán | Rehabilitacion Maya Perimetral J N Jose Clemente Orozco Poncitlan - 96021 | 0
Zapotiltic | Zapotiltic | Construccion De Red Principal De Drenaje En Fraccionamiento La Joya - 100264 | 0
Tecalitlán | Tecalitlán | REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA LAS HIGUERA - 159121 | 80000
Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA SAN MIGUEL - 179051 | 0
San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA DE NIÑAS CARMEN MARTIN DE RAMIREZ EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183559 | 0
Poncitlán | San Jacinto | SUSTITUCION DE REDES AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE TEPEYAC Y CARRETERA FEDERAL - 5113 | 0
Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN - 111142 | 0
Poncitlán | Poncitlán | REHABILITACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE LAS CALLES VICENTE FLORES Y GUANAJUATO MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 154981 | 0
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN AV. ARTESANOS, COLONIA OBLATOS, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44700 065-20 - 30252 | 3259991.46
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA P-069-20 - 117038 | 855720.59
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 9 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA A-070-20 - 120031 | 1480821.36
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA CREACION, COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA A-073-20 - 120045 | 219239.47
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE 1 COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA V-71-20 - 121190 | 1930319.97
Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PONCITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN - 212770 | 0
Poncitlán | Mezcala | MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 233961 | 0
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-22 - 5560 | 635626.6
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6012 | 992360.19
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-24 - 6252 | 901756.3
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 6961 | 176893.64
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-22 - 5662 | 5707215.07
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 5609 | 166832.92
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE ARROYO COL NUEVA SANTA MARIA - 11398 | 3465018.23
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA JORGE CHOREJAS BRAVO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN GUADALAJARA C-018 - 12311 | 3943363.02
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 16981 | 93050.14
Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RAMOS MILLÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27461 | 39491.8
Tlajomulco de Zúñiga | Villa Las Flores | RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27950 | 270585.01
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANZANO ETAPA 1 COL LA GIGANTERA. - 28408 | 464879.71
Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | EQUIPAMIENTO, PAILERÍA, COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE LLENADO, VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO, MACROMEDIDOR, VÁLVULAS ANTIRRETORNO, EN EL TANQUE DE AGUA POTABLE. - 29338 | 120941.38
Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32448 | 88728.65
Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 33525 | 370909.67
Ocotlán | Ocotlán | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38609 | 0
Ocotlán | Ocotlán | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38774 | 0
Jalostotitlán | Jalostotitlán | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE ROSA BLANCA, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO - 50028 | 385821.55
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4¿ EN CALLE PRIVADA LAUREL ENTRE CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ HASTA CERRADA, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE ABASCAL Y SOUZA, HASTA CALLE PRIVADA LAUREL, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE CALLE PRIVADA LAUREL HASTA CALLE NIÑOS HÉROES - 83499 | 576341.66
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANZANOS - 83893 | 2996951.78
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84390 | 92755.37
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84636 | 31464.6
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PROLONGACION MIGUEL LEANDRO GUERRA, ENTRE AV DIV DEL NORTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (ACUEDUCTO), COLONIA SAN MIGUEL, LAGOS DE MORENO - 85142 | 777144.62
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CONVERSION AEREA SUBTERRANEA (OBRA CIVIL) EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE PASEO DE LA RIBERA 1RA ETAPA ENTRE LAS CALLES MIGUEL LEANDRO GUERRA Y CALLE RAMON CORONA DE LAGOS DE MORENO, JAL. - 90446 | 344921.94
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE PRIV DE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, COLONIA BARRIO BAJO DE MOYA - 92011 | 4111.71
Mezquitic | La Cebolleta | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE CEBOLLETA - 97523 | 61091.64
Poncitlán | Poncitlán | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 6683 | 62640
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE SANDIA (GARDENIA) DESDE HERIBERTO CASTILLO HASTA COLIFLOR EN EL ASENTAMIENTO LAGUNA DEL VALLE - 2402 | 873992.11
Unión de San Antonio | Unión De San Antonio | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNCIPAL DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO - 30711 | 0
Cuautla | Tototlán Del Oro | MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE TOTOTLAN DEL ORO MUNCIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 40512 | 0
Tapalpa | Tapalpa | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLAZOLETA DE LA COLONIA DEL SALTO EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO - 41131 | 0
Talpa de Allende | Talpa De Allende | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y APRETURA DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA COLONIA POZOS ZARCOS - 56722 | 0
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 78064 | 600296.69
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL TIZATE PARTE 2 - 109068 | 1054393.26
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE MAMPOSTEO PLUVIAL EN LA CALLE GARDENIA - 109166 | 696873.35
Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 115915 | 0
Tapalpa | La Providencia | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE OJO ZARCO A LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 119791 | 0
San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA. - 128209 | 266711.57
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | PARQUE LINEAL EN CALLE VALLE DE GUADALUPE EN COL. VALLE REAL - 154155 | 756850.82
Cuautla | Cuautla | CONSTRUCCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 154709 | 0
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA - 159890 | 44191.62
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 160180 | 95384.74
Cocula | Tateposco (San José Tateposco) | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ZAMPEADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO - 161366 | 2194904.25
Lagos de Moreno | Salsipuedes (El Puerto) | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUBESTACION DE 25 KVA PARA ENTREGAR A CFE Y 2 CLAROS DE 50 MTS DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD SALSIPUEDES - 163381 | 0
Arandas | Arandas | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168028 | 0
Arandas | Arandas | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168752 | 0
Arandas | Arandas | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 170335 | 0
Zapotlanejo | La Laja | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA FE LA LAJA - 173971 | 0
Cocula | Cocula | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE - 174933 | 67295.57
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE BALUARTE, ENTRE CALLE TESTERAZO A CALLE SEGUNDA PRIVADA BALUARTE, COLONIA EL MOSAICO. - 207309 | 396817.67
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211562 | 466154.39
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211610 | 488228.99
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARGENTINA COLONIA MODERNA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 215499 | 214061.03
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CIRCUNVALACION COLONIA COUNTRY CLUB GUADALAJARA C-006 - 220616 | 277812.56
Zapotiltic | Zapotiltic | Suministro De Calentadores Solares En El Valle Los Manzanos - 218526 | 0
Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Drenaje Sanitario Colonia Valentin De La Sierra Segunda Etapa - 310299 | 1850
Poncitlán | Agua Caliente | Construccion De Cocina En La Primaria Emiliano Zapata En La Comunidad De Agua Caliente - 54989 | 0
Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA CUITZEO Y ESTANCIA DE CUITZEO - 237646 | 0
San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL BAJIO - 304437 | 0
Poncitlán | Casa Blanca | MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE ESPARTA EN PONCITLAN - 61675 | 0
Poncitlán | Santa Cruz El Grande | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIFERENTES VIVIENDAS EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 61924 | 0
Poncitlán | Santa Cruz El Grande | CONSTRUCCION DE CUARTO HABITACION EN DIFERENTES VIVIENDAS EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 63347 | 0
Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PABLO MALDONADO ENTRE CALLE ALLE - 161880 | 0
Poncitlán | Poncitlán | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y VICENTE FLORES CON SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FERNANDO VARGAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 111271 | 0
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-14-69-20 - 116416 | 331984.34
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-069-20 - 116984 | 176998.25
Guadalajara | Guadalajara | SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 14, COLONIA FERROCARRIL DE GUADALAJARA P-69-20 - 117056 | 1605020.66
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA B-77-20 - 118331 | 2701054.42
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRIA 1RA. GUADALAJARA, A-77-20 - 118390 | 206583.97
Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | CONSTRUCCION DE PISO DE CEMENTO PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, MANUEL FERNANDEZ CASTRO T.M. DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN MUNICIPIO, DE PONCITLAN JALISCO. - 129978 | 0
Guadalajara | Guadalajara | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 134178 | 561569.73
Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AZTECA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 184129 | 0
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5304 | 252286.51
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5480 | 386186.08
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C24 - 5683 | 1104654.92
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. RIO AZUL EN COL GUADALUPE EJIDAL - 11432 | 68652
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5542 | 2176200.28
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC MUNICIPIO GUADALAJARA. C-34 - 6843 | 3217752.33
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA. (CENDI 2DA ETAPA) EN CALLE JOSE GOMEZ DE LA CORTINA COLONIA LAGOS DE ORIENTE GUADALAJARA C-12 - 9486 | 17277458.45
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (ESCUELA DE TENIS). CALLE ISLA HELORIDAS 3415, COLONIA JARDINES SAN JOSE GUADALAJARA C-19 - 12369 | 4989621.69
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC MUNICIPIO GUADALAJARA. C-34 - 6789 | 588353.3
San Pedro Tlaquepaque | Verde Valle | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN POTRERO EL ZALATE - 11510 | 5296351.43
Guadalajara | Guadalajara | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 16998 | 46775.07
Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | LÍNEA DE ALEJAMIENTO DESDE LA CALLE CUAHUTEMOC HASTA CONEXIÓN CON COLECTOR DEL CEA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27894 | 1864317.31
Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE RAMOS MILLÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 28882 | 157537.67
Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 29120 | 166789.91
Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 29380 | 196856.64
Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 32328 | 160744.87
Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 33535 | 311802.91
Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA - 36549 | 63180.04
Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS DE LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO. - 36787 | 182168.44
Zapotiltic | Zapotiltic | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA COLONIA MORELOS EN HUESCALAPA JALISCO. - 37018 | 242982.13
Colotlán | Santiago Tlatelolco (Santiago) | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA CICLOVIA COLOTLAN ¿ CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE ¿ SANTIAGO TLATELOLCO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO - 45728 | 0
Tlajomulco de Zúñiga | Galaxia La Noria | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE MAMPOSTEO EN LA CAJILOTA, FRENTE 02, EN LA GALAXIA LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 48558 | 2905716.88
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANZANOS - 83987 | 611432.47
Jilotlán de los Dolores | Tazumbos | REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TAZUMBOS - 200 | 0
Unión de San Antonio | San Ignacio | REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO - 31452 | 0
Tapalpa | Tapalpa | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE CAMINO TAPALPA-ATACCO 2DA ETAPA - 41247 | 0
Autlán de Navarro | Rincón De Luisa | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE LA PRESA, (DE CALLE MIGUEL HIDALGO A LA PRESA), EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL RINCÓN DE LUISA, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 77062 | 438562
Tapalpa | Juanacatlán | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE SANTA CRUZ EN LA DELEGACIÓN DE JUANACTLAN MUNICIPIO DE TAPALPA - 79905 | 0
Poncitlán | Santa Cruz El Grande | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 97711 | 71059.15
Talpa de Allende | Toledo | AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO - 106750 | 0
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE TRACTORISTA Y PINTORES COL ARTESANOS EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 141316 | 1081143.93
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ - 142511 | 0
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 156626 | 324175.81
Lagos de Moreno | Cristeros [Fraccionamiento] | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CRISTOBAL MAGALLANES ENTRE CALLE LEONARDO PEREZ LARIOS Y CALLE CERRADA EN COLONIA CRISTEROS - 157642 | 1588357.79
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTADE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 160043 | 12932.55
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DE LA PRIVADA ALDAMA - 162659 | 0
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 162751 | 27174.05
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 162757 | 77758.43
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE PTO . ENSENADA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO RAMBLASES - 162783 | 24797.06
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | COLOCACION DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA (76.00 METROS), ENTRE ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOPEZ COTILLA, COLONIA CENTRO - 163060 | 284213.51
Arandas | Arandas | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 170752 | 0
El Salto | Las Pintitas | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO PARA POZO #2, EN CALLE LATON ENTRE CALLE BRONCE Y POZO #2, EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 175086 | 1348264.24
Acatic | El Refugio (Paredones) | AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA DELEGACIÓN DE EL REFUGIO (PAREDONES) - 186013 | 70760
Zapopan | Zapopan | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211588 | 27073.71
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TURIN COLONIA GUADALAJARA CENTRO C-006 - 214010 | 66056.75
Zapotlanejo | La Lenteja | CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO DE 70M3 Y TORRE DE 10MPARA AGUA POTABLE EN LA LENTEJA - 214227 | 0
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON COLONIA SAN MIGUEL MEZQUITAN GUADALAJARA C-006 - 219125 | 266088.19
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CHAPULTEPEC Y LOPEZ COTILLA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 219345 | 0
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO BARCENA COLONIA CENTRO GUADALAJARA C-006 - 219374 | 45457.94
Zapotlanejo | El Calabozo | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION POZO EL CALABOZA - 219890 | 0
Guadalajara | Guadalajara | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISLA HEBRIDAS COLONIA JARDINES DEL SUR GUADALAJARA C-006 - 220333 | 64487.94
Tala | Tala | Conduccion De Linea De Agua Potable Colonias Cerritos Jacarandas Y Tempizque - 241489 | 297738
Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Construccion De Red De Agua Potable En La Carretera Guadalajara Tapalpa En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela - 272679 | 196822.48
Tala | San Isidro Mazatepec | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JUSTICIA EN VISTAS DE SAN ISIDRO - 166725 | 246647.6
Tala | Ahuisculco | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PRIV RAYON EN AHUISCULCO - 167865 | 21949.91
Tala | Tala | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL OBRERA SEGUNDA SECCIÓN - 167923 | 636413.28
Atemajac de Brizuela | Las Varillas | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VARILLAS A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 375037 | 119178.94
Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA - 210151 | 2258959.37
Mezquitic | El Chalate (Los Chalates) | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO CRUCERO DE LOS GANCHOS A EL CHALATE - 260901 | 1636529.7
Villa Guerrero | Villa Guerrero | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ITURBIDE, BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. ZAP 1411500010123. - 159379 | 494000
Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JALISCO. - 197223 | 188496.78
Bolaños | Los Corrales | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOLAÑOS LOCALIDAD LOS CORRALES - 237147 | 94962.12
Villa Guerrero | Villa Guerrero | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 251367 | 25687.28
Jesús María | Jesús María | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA, JALISCO. - 27550 | 328512
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON DE LOS CEDROS COL LA GIGANTERA ETAPA IV - 30158 | 1471683.42
Jesús María | Jesús María | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL JESUS MARIA JALISCO. - 32942 | 918314
Jesús María | Jesús María | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL JESUS MARIA JALISCO - 34707 | 633151.2
Mezquitic | San Juan De Navarrete | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRETE - 36114 | 1285950.69
Ocotlán | Ocotlán | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 36680 | 150000
Arandas | Arandas | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES PUERTA DEL SOL Y LA LUNA EN ARANDAS, JALISCO. - 37578 | 197297.13
Mezquitic | Mezquitic | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOS FRAILES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 37612 | 1736344.18
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE LA CALLE JAVIER MINA HASTA EL CADENAMIENTO 0+300, CALLE JAVIER MINA DESDE CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE JAVIER MINA - 40022 | 1668042.88
Chiquilistlán | Chiquilistlán | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (PIEDRA LAJA) AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. - 52445 | 2115719.3
Jocotepec | Jocotepec | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CRISTÓBAL COLÓN - 60960 | 3651707.65
Jocotepec | Jocotepec | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTÓBAL COLÓN. - 62865 | 2871904.99
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA NOGAL ENTRE NIÑOS HÉROES Y CERRADA, CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE PRIVADA NOGAL Y CALLE NOGAL, Y CALLE SANTA MARÍA ENTRE CALLE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE GUAYABO - 67793 | 525092.71
Jocotepec | Jocotepec | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN A CALLE RICO - 68584 | 192402.8
Tonalá | Tonalá | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AHUALULCO DE MERCADO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFÉRICO GÓMEZ MORÍN - 73584 | 202298.28
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE CODORNIZ ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO - 85950 | 841780.11
Mezquitic | El Mirador | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO OCOTA DE LA SIERRA - EL METATE - EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 86688 | 519028.81
Tala | El Refugio | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS, EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO - 93161 | 2545277.21
La Barca | La Barca | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR- DESCARGA GENERAL) CAMINO A PARALELO A SAN JOSE CASAS CAIDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 93961 | 2956344.84
Jilotlán de los Dolores | Rancho Nuevo (El Murciélago) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 2963 | 253748.19
San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTOS EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ E INGENIERO PEDRO OROZCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO - 8351 | 1949970.3
Ojuelos de Jalisco | El Molino | PAVIMENTACION DE LA CALE CAMINO REAL EN LA COMUNIDAD DEL MOLINO JAL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL - 10233 | 476812.32
Ojuelos de Jalisco | Vaquerías (Languillo) | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE REFORMA Y LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12324 | 362909.44
Cuautla | Cuautla | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALE LOPEZ COTILLA CON TOMAS DOMICILIARIASS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO - 39868 | 316680
Casimiro Castillo | Tecomates | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACTIVACION FISICA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO FAMILIAR EN EL INGRESO DE TECOMATES MPIO. DE CASIMIRO CASTILLO, JAL. - 40985 | 3440711.88
Talpa de Allende | Talpa De Allende | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y LAS GAVIOTAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 51447 | 163689.26
Tamazula de Gordiano | Los Tepetates | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA AEREA EN MEDIA TENSION Y TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE , 2DA. ETAPA EN CARR. CONTLA-APATZINGAN - 78388 | 551999.99
San Julián | San Julián | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 108855 | 403613.71
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE JUAREZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PIRUL - 111095 | 1680588.27
San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALFONSO GARCÍA ROBLES COL EL PLAN - 111115 | 1232449.2
Villa Purificación | La Guásima | CONSTRUCCION DE VADO EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD LA GUASIMA - 111533 | 104571.4
Arandas | Arandas | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117492 | 91145.67
San Julián | San Pablo | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD SAN PABLO EN SAN JULIAN, JALISCO. - 125679 | 105523.38
Atengo | Yerbabuena | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO, PRIMERA ETAPA - 125816 | 1500000
Atengo | Cofradía De Lepe | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE LEPE, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO - 126741 | 1619986
Degollado | Degollado | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA SAN IGNACIO DEL ROBLE, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 128220 | 304370.3
Juchitlán | Agua Escondida | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 132183 | 225311.5
El Arenal | El Arenal | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, EN LA CALLE LOS PINOS, ENTRE LAS CALLES DE LA BRIGADA Y ARBOLEDAS, EN LA COLONIA LAS NORIAS, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 137974 | 397351.92
El Arenal | El Arenal | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO Y BANQUETAS, EN LA PRIVADA BUGANBILIAS Y CERRADA ENTRE LA CALLE LOMAS DE BUGANBILIAS Y CALLE SANTA MARIA , EN LA COLONIA EL BAJIO, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 138088 | 289270.37
San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROSAS Y AZUCENA COL SAN JUAN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 141432 | 700394.05
Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MONTE OLIMPO (ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y MONTE APALACHES), EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 143203 | 228990.8
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DALIA - 145412 | 1745683.02
Juchitlán | Juchitlán | REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES ENTRE LAS CALLES LOPEZ COTILLA Y PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN - 151908 | 333400.94
Mezquitic | Las Bocas | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO MEZQUITIC - LAS BOCAS - MINILLAS - POTRERO DE NAVARRETE EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS - 152777 | 287676.45
Mixtlán | La Laja | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON RUBIO DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 153691 | 186267.5
Pihuamo | Barreras | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCION MODULO DE BAÑOS EN PLAZA DE BARRERAS - 157363 | 111657.2
Pihuamo | San José Del Tule | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN SAN JOSE DEL TULE - 157433 | 72335.2
Mezquitic | Santa Catarina Cuexcomatitlán | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO MAYEHEKWA - LA ESTACIÓN - SANTA CATARINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN - 163299 | 1362749.1
Concepción de Buenos Aires | El Toro | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CONCEPCION DE BUENOS AIRES A EL TORO - 163589 | 814823.2
Pihuamo | Pihuamo | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE MARGARITA - 163609 | 23772.41
Villa Purificación | Paso Real | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN VILLA PURIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL - 166515 | 363680.47
Cocula | Tateposco (San José Tateposco) | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO - 167092 | 143357.07
La Barca | La Barca | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 167914 | 294377.07
Arandas | Arandas | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168817 | 141677.69
Pihuamo | Barreras | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE BARRERAS - 169692 | 232660.6
Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | INSTALACION DE 600 LAMINAS LOZA ACERO PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO - 170474 | 276597.36
Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSE VASCONCELOS - 170942 | 100167.88
Arandas | Arandas | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE CALLES PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 171750 | 398530.98
San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE J. REFUGIO MUÑOZ MÁRQUEZ DE SAN JULIÁN JALISCO. - 172024 | 84061.15
Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PRIVADA 5 DE FEBRERO - 173612 | 53301.48
Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ZARAGOZA - 173712 | 458347.84
Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NOGAL - 174017 | 145303.76
Talpa de Allende | Camacho | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO - 179283 | 1249298.32
Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE N CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE HIDALGO Y LA PRESA EN SJF - 180754 | 514450.37
Zapotlanejo | Matatlán | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE ISABEL FLROES DEL TEMPLO A CALLE GUADALUPE GARCIA EN MATATLAN - 182003 | 141985.74
Zapotlanejo | Matatlán | CONSTRUCCION DE LIENA DE AGUA POTABLE EN CAÑÑE JOSE ISABEL FLORES ENTRE LAS CALLES GUADALUPE GARCIA E HIDALGO EN MATATLAN - 182144 | 91356.3
Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE VIVIENDAS DE TAMAZULA - 182220 | 94155.18
Zapotlanejo | Matatlán | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE GARCIA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES E HIDALGO EN MATATLAN - 182544 | 82171.48
Casimiro Castillo | Nuevo Centro De Población Las Ramas | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA LAS LOCALIDADES DE LOS EJIDOS BENITO JUAREZ Y LAS RAMAS, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 183116 | 655546.01
Pihuamo | El Frijol | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL FRIJOL - 186653 | 19050.01
Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALCALDE DE XICOTENCATL A PRIVADA MORELOS EN CCOLONIA SANTA CECILIA - 190474 | 106011.1
San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CONEXION ELECTRICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA RAUL CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. - 192448 | 175000
Pihuamo | Santa Cruz | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN SANTA CRUZ - 196911 | 10821
Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 199134 | 56786.45
Villa Purificación | La Repecha | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN TRAMO DEL CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE LA REPECHA EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 204436 | 608341.03
Zapotlanejo | La Lenteja | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO AGUA POTABLE LA LENTEJA EN MATATLAN - 211656 | 478300.54
Teocaltiche | Teocaltiche | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 110002 | 61944
Tepatitlán de Morelos | La Loma (Loma de Enmedio) | Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Colonia De La Loma De Enmedio En La Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 278732 | 987577.6
Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | Mejoramiento De Barda Perimetral En Preparatoria Regional De Tepatitlan Modulo Valle De Guadalupe - 2172 | 267950
Ojuelos de Jalisco | La Presa | Electrificación En La C Privada Sagrado Corazon De La Comunidad De La Presa Inclye Dos Postes Con Secundario Y Alumbrado - 128474 | 69555.27
Tala | San Isidro Mazatepec | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL EL RODEO EN SAN ISIDRO MAZATEPEC - 167902 | 402957.11
Colotlán | Colotlán | TECHADO DE ESPACIO PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO DIECISIETE - 175658 | 1434200
Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 289612 | 146660.25
Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | REHABILITACION DE CALLES PARA LINEAS DE CONDUCCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 303756 | 140525.6
Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO BAJÍO DE LAS GALLINAS SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN SEGUNDA ETAPA - 179470 | 501627.98
Mezquitic | Tierra Colorada | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 186957 | 991651.3
Mezquitic | Mezquitic | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL JACALITO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 206518 | 157231.37
Mezquitic | Jimulco | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE JIMULCO - 254591 | 1125312.8
Mezquitic | Tempisque | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA A EL TEMPISQUE SEGUNDA ETAPA - 260578 | 1728400
Villa Guerrero | Villa Guerrero | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, COLONIA LA AVIACION, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. ZAP 1411500010265. - 159254 | 442000
Villa Guerrero | Villa Guerrero | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO. - 251725 | 57729.54
Villa Guerrero | Rancho De Enmedio (Manillas) | PROGRAMA DE LÁMINAS PARA VIVIENDA 2020 - 253860 | 404673
Ocotlán | Ocotlán | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 36823 | 150000
Ocotlán | Ocotlán | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37002 | 150000
Ocotlán | Ocotlán | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37542 | 150000
Ocotlán | Ocotlán | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL NUEVO PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37950 | 60000
Cabo Corrientes | El Tuito | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIA. - 41189 | 1161658.2
Jocotepec | Jocotepec | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN A CALLE RICO. - 65365 | 511763.66
Tonalá | Las Presas (Lagunitas) | CONSTRUCCIÓN DE CAJA REGULADORA DE PRESIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DE 6, EN CALLE 2 ENTRE CAMINO AL VADO Y CALLE 9, - 70192 | 1673574.79
Acatic | Acatic | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA, EN LA LOCALIDAD DE ACATIC - 72263 | 213108.21
Mezquitic | Mezquitic | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 73641 | 216422.32
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73687 | 1163230.01
Tonalá | Tonalá | SUSTITUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA - 86576 | 203077.7
Tonalá | Tonalá | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA - 86608 | 382504.54
Acatic | Acatic | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE MILAN, ENTRE ITALIA Y ANDADOR MILAN, COLONIA INFONAVIT, LOCALIDAD DE ACATIC - 88964 | 223553.39
Tala | Tala | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CUAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 91697 | 928284.52
Tala | Tala | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PLUTARCO ELIAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 92558 | 1180248.91
San Julián | San Julián | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 48899 | 37133.7
Talpa de Allende | Talpa De Allende | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y LAS GAVIOTAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 51385 | 1171447.69
Jocotepec | Jocotepec | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIBERA DEL LAGO - 73750 | 543701.3
Jocotepec | Jocotepec | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZ´ALEZ ORTEGA. - 75020 | 1095863.43
Tecolotlán | Tecolotlán | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN CABECERA MUNICIPAL. - 95027 | 801593.86
Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SONORA, ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE VERACRUZ, EN EL FRACCIONAMIENTO CASTELLON EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 97159 | 813806.8
Teocaltiche | Teocaltiche | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE TROVADORES COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105804 | 285389.83
Teocaltiche | Teocaltiche | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL MUSICO COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107034 | 1579977.87
Teocaltiche | Teocaltiche | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE DEL MUSICO COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107969 | 498444.62
Teocaltiche | Teocaltiche | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107998 | 326457.12
San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE MIGUEL GONZÁLEZ Y DONACIANO VAZQUEZ, EN EL AGEB:0026 EN SAN IGNACIO CERRO GORDO - 108458 | 1575334
Talpa de Allende | Las Hormigas | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS HORMIGAS - 108836 | 1186781.12
San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAFAEL PÉREZ DE LEÓN COL. LAS ANTENAS - 109429 | 530943
Ixtlahuacán del Río | San Antonio De Los Vázquez | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ - 114378 | 149164.52
Jilotlán de los Dolores | Rancho Nuevo (El Murciélago) | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 115469 | 188611.99
Arandas | Arandas | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117499 | 207157.89
Mixtlán | La Laja | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE RAMON RUBIO EN EL BARRIO DE SAN JOAQUIN DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 119353 | 788123.33
Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL (CALLES ANTARTICO, ATLANTICO, PACIFICO E INDICO), EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 119995 | 1320760.51
Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. AGUILILLAS DE CALLE PINO A CALLE CEDRO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121141 | 79655.58
Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MATANCILLAS, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 130711 | 507016.77
Zapotlanejo | Granjas Providencias [Fraccionamiento] | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS COLINA LAS GRANJAS PROVIDENCIA. - 130866 | 930871.51
Juchitlán | Agua Escondida | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 132393 | 147860.97
Degollado | Quirino (La Sierrita) | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6 DE DIÁMETRO DE RANCHO NUEVO - EL QUIRINO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 134773 | 1394533.2
Chapala | Chapala | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 141450 | 316482.39
Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANO ENTRE CALLE LUIS G. URBINA A CALLE MONTE ORET EN CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 143823 | 856161.06
San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | REHABILITACIÓN EN ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL DON MIGUEL MONTERO - 147950 | 1152773
San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE J.F. KENNEDY COL. LA MARTINICA - 154970 | 628881
Acatic | El Refugio (Paredones) | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (PAREDONES) - 156240 | 189702.01
Lagos de Moreno | San Cayetano De Abajo | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y CANAL EN COMUNIDAD SAN ISIDRO DE ABAJO - 156421 | 604167.14
Pihuamo | Pihuamo | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOR JUANA INÉS - 157172 | 329117.17
Pihuamo | Pihuamo | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DEGOLLADO 2DA ETAPA - 157201 | 153151.8
Mezquitic | Los Arrieros | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS - 162759 | 1394078
San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CARMEN MARTIN DE RAMIREZ - 165185 | 218643.24
Cocula | Cocula | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE ANDADOR COLIMA - 169664 | 14775.31
Pihuamo | Pihuamo | REHABILITACIÒN DE COLECTOR PLUVIAL CRISTOBAL COLON - 170006 | 218315.21
Pihuamo | Pihuamo | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JUAREZ - 170171 | 61311.2
Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS DE DRENAJES SANITARIOS EN CALLE PRIVADA 5 DE FEBRERO - 173544 | 101818.87
Mixtlán | Emiliano Zapata | REHABILITACION DE CAMINOS HACIA LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 176317 | 189196
Juchitlán | Los Guajes | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES - 176456 | 256760.89
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ANDADOR DURAZNO ENTRE LA CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE LUIS MORENO, COLONIA CUESTA BLANCA - 176594 | 436623.72
Pihuamo | El Galán | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL GALÁN - 177663 | 561761.94
Tamazula de Gordiano | Las Juntas De Mota (Las Juntas) | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUARTOS DE VIVIENDAS DE JUNTAS DE MOTA - 179810 | 100380.01
Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | INSTALACION DE 22 CALENTADORES SOLARES EN TAMAZULA DE GORDIANO - 181744 | 124649.35
Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | CONSTRUCCION RE D DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLEIGNACIO ALLENDE DE CALLE HIDALGO A LA PRESA EN SAN JOSE DE LAS FLORES - 181823 | 353309.55
Tamazula de Gordiano | La Cofradía De Arriba | CONSTRUCCION DE MURO EN ESCUELA PRIM. IGNACIO PAMPLONA EN LA COFRADIA - 181986 | 95845.99
Pihuamo | El Frijol | COLOCACIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA Y APARTARRAYOS POZO EL FRIJOL - 188353 | 113502.78
San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION DE RED SANITARIA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. - 194348 | 110263.87
Zapotlanejo | La Laja | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA OLIMPICA ENTRES LAS CALLES OLIMPICA Y CERRADA EN LA LAJA - 195757 | 118344.99
Zapotlanejo | La Laja | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LAJA - 199368 | 18600
Mezquitic | Cerro De La Puerta | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO BAJÍO DE LOS COCONOS - CUESTA DE ZABALA - CERRO DE LA PUERTA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA PUERTA - 199403 | 1597592.91
Villa Purificación | Carreón | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DEL HIGUERAL A LA LOCALIDAD DE CARREON, VILLA PURIFICACION, JAL. - 210018 | 603049
Zapotlanejo | La Lenteja | CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AGUA POTABLE DE POZO LA LENTEJA A DEPOSITO - 215498 | 157120.19
Zapotlanejo | Zapotlanejo | REHABILITACION COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN OUENTE DE SAN MARTIN - 219227 | 195928.44
Tala | Tala | Conduccion De Linea De Agua Potable Colonias Cerritos Jacarandas Y Tempizque - 241488 | 641246.52
Tala | Tala | Colector Y Drenaje Sanitario En Calle Allende Tala - 201926 | 6673336.51
Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 319796 | 509425.97
Zapotiltic | Zapotiltic | Construccion De Banquetas En Calle Francisco V Ruiz De El Lindero Municipio De Zapotiltic Jalisco - 31640 | 388193.33
Tala | Tala | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL OBRERA SEGUNDA SECCIÓN - 167919 | 424494.07
Tala | Tala | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL D Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE - 409798 | 5648866.61
Mezquitic | Las Carreras | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DE NAVARRETE JUNTA DE RÍOS CARRERAS - 24207 | 263578.88
Mezquitic | Cerro Colorado | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO - 49105 | 796389.5
Mezquitic | Garza Parada | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE GARZA PARADA - 246775 | 368242.5
Mezquitic | Mezquitic | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 254757 | 807921.74
Mezquitic | Mezquitic | REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA Y PAVIMENTOS EN CALLE RAMÓN CORONA PRIMERA ETAPA - 268082 | 846312.5
Mezquitic | Ratontita | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LOS AMOLES LA LAGUNA RATONTITA - 272743 | 1012686
Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | EQUIPAMIENTO DE PIPA PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA A COLONIAS Y LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 63739 | 9492.96
Mixtlán | Mixtlán | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 22999 | 101039.76
Jesús María | Jesús María | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA, JALISCO. - 35107 | 150568
Ocotlán | Ocotlán | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37278 | 102000
Ocotlán | El Uvalano | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL UVALANO MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38173 | 48000
Tonalá | Tonalá | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 56288 | 1335726
Mezquitic | San Juan De Navarrete | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRETE - 70825 | 189851.25
Mezquitic | Chonacata | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO HUKUTA - CHONACATA EN LA LOCALIDAD DE CHONACATA - 84171 | 68586.9
Tala | Ahuisculco | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA DELEGACION DE AHUISCULCO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 85538 | 903588.66
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CODORNIZ ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO - 85911 | 344361.16
Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán De Vadillo | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL PROLONGACIÓN CALLE ALLENDE HASTA CRUCE SALIDA A CD. GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO - 90817 | 2387224.75
Tala | El Refugio | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS, EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO - 93209 | 577921.35
Mezquitic | Soconita | CONSTRUCCIÓN DE BORDO ABREVADERO COMUNITARIO EN PREDIO EL HUIZACHE EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA - 97448 | 45831.48
Jocotepec | Jocotepec | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN CALLE MORELOS DE NICOLAS BRAVO A GONZALEZ ORTEGA - 75372 | 931169.16
Teocaltiche | Teocaltiche | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL M PONCE DE CALLE CANTANTE A CALLE TROVADORES EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105460 | 1444295.94
Teocaltiche | La Calera | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A 250 M EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO - 108001 | 2076694.64
Jocotepec | Jocotepec | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA. - 109355 | 116483.73
Mezquitic | Las Latas (Kwatemukame) | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD EN LAS LATAS - 114919 | 91662.96
San Martín de Bolaños | La Garita | MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA EN LAS REYNAS EN LA COLONIA LA GARITA DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS - 117318 | 85714.2
Arandas | Arandas | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117483 | 405662.95
San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMBARCADERO COL. LAS ANTENAS - 119636 | 458070.4
San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA TV AZTECA COL. LAS ANTENAS - 120223 | 244607.08
Atengo | Soyatlán Del Oro | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE MEXICO EN LA DELEGACION DE SOYATLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO - 126899 | 2520714.43
Degollado | La Sanguijuela | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO A LA SANGUIJUELA 3ERA ETAPA , MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO - 127495 | 5175952.77
Degollado | Degollado | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA MAGISTERIAL, COLONIA SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 127944 | 499624.37
Ojuelos de Jalisco | Pedregal De San Ángel | AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE LA IGLESIA Y CALLE LA CURVA EN LA COMUNIDAD DE PEDREGAL DE SAN ANGEL, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 132185 | 348832.52
Ojuelos de Jalisco | Los Campos | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION CAMINO A SAN ANGEL Y MOLINO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LOS CAMPOS, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 132441 | 462398.31
Lagos de Moreno | Comanja De Corona | EXTENSIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA DAR SERVICIO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COBAEJ DEL ESTADO DE JALISCO #24, EN LA COMUNIDAD DE COMANJA DE CORONA - 141282 | 283042.13
Mezquitic | Amoltita | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CHULAVISTA - AMOLTITA EN LA LOCALIDAD DE AMOLTITA - 143593 | 377462.84
Mezquitic | Techalotita | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE SANTA CRUZ - TECHALOTITA EN LA LOCALIDAD DE TECHALOTITA - 143851 | 758315.43
Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS DE LA CALLE LUIS G. URBINA A CALLE MONTE ORET EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 143942 | 529390.69
Atengo | Atengo | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL EN EL CRUCE CON LA CALLE CUAUHTEMOCEN LA COLONIA MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO, JALISCO - 144246 | 118763.7
Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE LA CALLE VOLCÁN IZTACCIHUATL Y CALLE VOLCÁN CEBORUCO, EN LA COLONIA COLONOS ALAMEDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 144254 | 399756.39
Atengo | El Macuchi (La Trinidad) | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ORIZABA EN LA LOCALIDAD DE EL MACUCHI, MUNICIPIO DE ATENGO ,JALISCO - 151941 | 885816.12
Acatic | Tierras Coloradas | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA EN PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 158277 | 443425
Lagos de Moreno | Loma De Veloces | EXTENSION DE RED DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE VELOCES, LAGOS DE MORENO - 158928 | 267049.37
Pihuamo | El Agostadero | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CAMINO BALASTRE - EL GUAYABO - 162651 | 60362.2
Mezquitic | Las Guayabas | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA - 162796 | 1506240
San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BETHOVEN Y PRIV, BETHOVEN, LA MARTINICA - 165272 | 441089.8
Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLECALLE OCTAVIO PAZ ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET A CALLE OLIMPICA - 165666 | 86174.63
Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA PARAJES - 170893 | 83599.99
San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLA J. REFUGIO MUÑOZ MÁRQUEZ DE SAN JULIÁN JALISCO - 171949 | 35883.5
Tamazula de Gordiano | El Atascoso | INSTLACION DE PUERTA Y VENTANA PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL ATASCOSO - 172219 | 4500
Zapotlanejo | El Bajío | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION POZO EL BAJIO EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 172304 | 617931.85
Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA - 173803 | 75444.59
Pihuamo | Huizaches | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL EN HUIZACHEZ - 177671 | 86198.2
Pihuamo | San José Del Tule | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN SAN JOSÉ DEL TULE - 179342 | 54749.2
Pihuamo | Santa Rosa De Lima | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA - 179433 | 23315
Talpa de Allende | El Colomo | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS COLOMOS - 179724 | 844993.57
Pihuamo | Barreras | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRERAS - 179900 | 61693.02
Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONSTRUCCIONRED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALCALDE ENTRE XICOTENCATL Y CALLE MORELOS EN COLONIA SANTA CECILIA - 183531 | 138340.85
Chapala | Chapala | REMODELACION DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 7 EN PARQUE DE LA CRISTIANIA - 193999 | 1500000
Zapotlanejo | Matatlán | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLES GUADALUPE GARCIA Y UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN MATATLAN - 198819 | 53690.04
Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 198974 | 101559.43
Casimiro Castillo | Lo Arado | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 206992 | 1017839.2
Zapotlanejo | La Laja | REHABILITACION DE POZO AGUA POTABLE EN LA LAJA - 207318 | 150706.78
Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CON TUBERIA DE 12 DE CALLE IGNACIO ALLENDE COSTADO OESTE DEL ARROYO - 208322 | 335735.79
Guachinango | Guachinango | Empedrado Ahogado En Cemento De La Calle Prolongación Allende En La Cabecera Municipal - 31377 | 527000
Tala | El Refugio | Drenaje Sanitario Calle Mexico Refugio - 200140 | 695360.04
Atemajac de Brizuela | Lagunillas | Construccion De Linea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela - 272876 | 387623.2
Atemajac de Brizuela | Lagunillas | Electrificacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela Jalisco - 57017 | 225000
Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 302264 | 885000
Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | CONSTRUCCION DE EMEPDRADO ECOLOGICO EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEIRRA BLANCA - 289771 | 898978.53
Valle de Juárez | La Rinconada | CUARTOS DE COCINA - 364503 | 100000
La Barca | La Barca | RECOSNTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIER Y TERAN ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE ARISTA COL CENTRO LA BARCAJALISCO - 427872 | 93362.52
Atemajac de Brizuela | El Jagüey | LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DEL JAGUEY MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 69138 | 513829.11
Mezquitic | Santa Cruz | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS EN CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 185476 | 160617.75
Villa Guerrero | Villa Guerrero | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVAREZ DEL CASTILLO TOMAS DOMICILIARIAS - 228314 | 25122
Mezquitic | Ocota | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO TRAMO CRUCERO DEL SABINO A OCOTA DE LA SIERRA - 244711 | 423350
Mezquitic | Mezquitic | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 246542 | 1189380
Mezquitic | Mesa Del Fraile (Mesa De Guadalupe) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL FRAILE - 268144 | 166176.78
Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE SAN ANDRÉS COHAMIATA CRUCERO 4 CAMINOS TAPIAS RANCHO NUEVO EL HUIZACHE GUAMUCHILILLO LOS LOBOS SAN MIGUEL - 272217 | 1969903.63
Zapotiltic | Zapotiltic | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL MORELOS LOCALIDAD HUESCALAPA - 9990 | 1747113.85
Zapotiltic | Zapotiltic | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL LA BECERRERA LOCALIDAD ZAPOTILTIC ASENTAMIENTO ZAPOTILTIC CENTRO - 10746 | 2287638.6
Bolaños | Los Corrales | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CANALES EN BOLAÑOS LOCALIDAD LOS CORRALES - 237326 | 770832.22
Villa Guerrero | Villa Guerrero | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PINO SUAREZ Y 5 DE FEBRERO. - 253520 | 45498
Sayula | Sayula | CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA DENOMINADA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA EN SAYULA. - 267329 | 1151560
Colotlán | Colotlán | PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA CREACIÓN DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 25KVA, 13.5KV, 127/220 PARA DAR SERVICIO A 15 CASAS HABITACIÓN EN LA CALLE SAN LUIS OBISPO, EN EL BARRIO DE LOMAS DE CRUZ DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO - 25664 | 269549.36
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO), EN CALLE AGUA CLARA ENTRE AGUA ZAMARIA Y CALLE AGUA AZUL, CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUAS NEGRAS Y CALLE AGUA CLARA, Y CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUA CLARA Y PRIVADA AGUA ZAMARIA - 35140 | 1980014.39
San Miguel el Alto | San José De Los Reynoso | CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE LOS REYNOSO - 35549 | 1199859.02
Ocotlán | Ocotlán | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 36875 | 150000
Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CERRO DEL NIÑO - CRUCERO DE CUATRO CAMINOS - SAN MIGUEL HUAIXTITA, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA - 48466 | 1701018.19
La Barca | La Barca | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y AVENIDA LÁZARO CARDENAS EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 53891 | 2867055.04
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE AYUTLA ENTRE LA AV. SAN GASPAR Y CALLE TECALITLÁN - 54813 | 768423.28
Colotlán | Colotlán | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN - EL HEPAZOTE EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO - 64251 | 2748918.13
Tonalá | Coyula | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE PASEO DE LAS ORQUÍDEAS ENTRE CALLE PASEO DE LA CAÑADA Y CERRADA, Y CALLE PASEO DE LA BARRANCA ENTRE CALLE PASEO DE LA CAÑADA Y CALLE PASEO DE LA ALONDRA - 65048 | 2059133.94
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO ENTRE AV. TONALTECAS Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA, Y PRIV. HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO - 65115 | 1510009.71
Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE CUATRO CAMINOS - SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA - 67192 | 894438.75
Tonalá | Coyula | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA - 70742 | 1319040.99
Tonalá | Tonalá | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73666 | 285502.85
Mezquitic | Tierra Colorada | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO TIERRA COLORADA - CRUCERO DE CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 86964 | 939124.16
Ojuelos de Jalisco | La Paz | PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE LOPEZ MATEOS Y PRIV. LOS ANGELES, EN LA COMUNIDAD DE LA PAZ, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 11800 | 587176.24
Ojuelos de Jalisco | La Presa | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAGRADO CORAZON EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12212 | 185685.93
San Cristóbal de la Barranca | Cuyutlán | PROGRAMA BAÑO DIGNO CON DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 18749 | 119298.22
Casimiro Castillo | Coyamel (El Coyame) | CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL COYAME, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 39676 | 1735155.53
Jocotepec | Jocotepec | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y GONZÁLEZ ORTEGA. - 85319 | 253509.01
Tepatitlán de Morelos | El Ramblas (Ramblas Grande) | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL RANCHO RAMBLAS, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO - 93132 | 197040.79
Teocaltiche | Teocaltiche | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TROVADORES COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105637 | 1793180.95
Talpa de Allende | Paraíso | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO - 106989 | 1145597.88
Jilotlán de los Dolores | Canchol | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL CANCHOL - 115597 | 1026824.48
Arandas | Arandas | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117338 | 1339167.74
Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CERNICALO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121337 | 689241.49
Villa Purificación | El Plan De Los Plátanos | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANILLO A LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE LOS PLATANOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 126526 | 963236
Ojuelos de Jalisco | José María Morelos (El Novillo) | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA COMUNIDAD MUNICIPAL DE EL NOVILLO, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 131283 | 490940.37
Concepción de Buenos Aires | La Máquina | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES A LA MÁQUINA - 138517 | 1448000
Atengo | Soyatlán Del Oro | REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS, EN SOYATLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO - 152480 | 662030.09
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DIEGO CERVANTES ENTRE CARRETERA A EL PUESTO Y AV JUAN DIEGO, COLONIA EL TEPEYAC - 153843 | 1136315.93
Mixtlán | El Hollejo (Tío Cleto) | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL TOPETE DE LA LOCALIDAD DE EL HOLLEJO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 153935 | 127027.61
Mixtlán | Cuyutlán | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIERRA MADRE DE LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 154638 | 130842.48
San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA ECOLOGICA 4TA ETAPA CAMINO A LAS MINAS - 154905 | 1550316
Pihuamo | Pihuamo | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA OLINKA - 157035 | 35934.01
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA LAGOS-LEON, COLONIA CAÑADA DE RICOS - 158532 | 405364.87
Lagos de Moreno | La Isla | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN PREDIO DENOMINADO LAS HIGUERAS - 162758 | 1233312
Mixtlán | El Hollejo (Tío Cleto) | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CALLE MIGUEL TOPETE DE LA LOCALIDAD DE EL OLLEJO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 163521 | 363659.15
La Barca | La Barca | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERO EN LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 167103 | 1021660.58
Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS COMEDOS ESCOLAR ASISTENCIA SOCIAL E INFANTIL EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 169067 | 2935673.16
Pihuamo | Taxinastla | REHABILITACION DE CAMINO A SANTA ROSA - 170009 | 252841.8
Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONSTRUCCION DRENAJE CALLE JOSE VASCONCELOS EN SANTA CECILIA - 170486 | 141426.21
Zapotlanejo | Santa Fe | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE SUBIDA PROLONGACION FRANCISCO I MADERO EN SANTA FE - 171028 | 295365.78
Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | REHABILITACION DE LINEAS Y TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GALEANA - 171936 | 61337.5
Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | INSTALACION DE 3 MIJITORIOS EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA EN TAMAZULA - 172305 | 17250
Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA 5 DE FEBRERO - 173501 | 184869.33
Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ZARAGOZA - 173835 | 35833.94
Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCES DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPALDE VALLE DE GUADALUPE - 174039 | 490941
San Julián | San Julián | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE POZOS AZULES DE SAN JULIAN JALISCO. - 174812 | 592378.5
Mezquitic | La Junta De Ríos | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUAN DE NAVARRETES - JUNTA DE RÍOS - LAS CARRERAS EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DE RÍOS - 176356 | 195977.33
Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | ADQUISICIÓN DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENAS EN VISTA HERMOSA - 180153 | 82019.06
Zapotlanejo | Zapotlanejo | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO DE CAMINO REAL AL BAJIO Y CALLE AMADO AGUIRRE EN COLONIA CONSTITUCION - 192511 | 429449.46
Zapotlanejo | Santa Fe | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y JAVIER MINA EN SANTA FE - 194260 | 138298.35
Pihuamo | Sidra De Los Colomos (La Sidra) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA SIDRA - 196818 | 14257
Pihuamo | Pihuamo | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN MARIANO ESCOBEDO - 198012 | 6986
Pihuamo | El Frijol | INTERCONEXIÓN POZO EL FRIJOL 2DA ETAPA - 198753 | 26743
Pihuamo | Pihuamo | CONSTRUCCIÓN DE PILA EN COLONIA OLINKA - 198910 | 12129.01
Zapotlanejo | La Laja | CONSTRUCCION PAVIMENTO ADOQUIN CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LAJA - 198934 | 214383.02
Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS - 211567 | 144522.9
Chapala | Chapala | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO PROL. LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA. - 219628 | 360240.4
Mixtlán | La Laja | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PABLO RUBIO DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 220417 | 289990.15
Mixtlán | Agua Zarca | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 221000 | 554608.48
Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En La Calle Nicolas Bravo En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 359003 | 497670.2
Tala | Tala | Empedrado Calle Membrillos Tala - 199800 | 386908.95
Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Durazno En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 319472 | 286664.53
Atemajac de Brizuela | Tierra Blanca | Rehabilitacion Basica De Camino Rural En La Localidad De Tierra Blanca Municipio De Atemajac De Brizuela Jalisco - 273208 | 213206
Tala | Las Navajas | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ALTAMIRA EN LAS NAVAJAS - 167185 | 243791
Huejuquilla el Alto | Tenzompa | REVESTIMIENTO CAMINO TENZOMPA - 245176 | 36180
Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 289710 | 158537.43
Atemajac de Brizuela | Tierra Blanca | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 361524 | 202061.33
Tala | Tala | RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL ABASOLO - 406072 | 232922.43
Mezquitic | Ocota (La Taberna) | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE A LA TABERNA - 9977 | 350969.52
Mezquitic | Ratontita | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RATONTITA - 204174 | 2661038.9
Mezquitic | Cerro Colorado | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO - 173585 | 796389.5
Mezquitic | Mezquitic | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 181824 | 132948.56
Mezquitic | El Huizache | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA TAMATSI EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE - 187066 | 995818.85
Mezquitic | San Juan De Navarrete | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRAL A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SEGUNDA ETAPA - 198828 | 359205.34
Mezquitic | La Hedionda | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE LA HEDIONDA - 267847 | 190227.21
Villa Guerrero | Villa Guerrero | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, VILLA GUERRERO. ZAP 1411500010227. - 159128 | 415707.07
Bolaños | El Jazmín | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOLAÑOS LOCALIDAD EL JAZMÍN - 240573 | 319083.52
Villa Guerrero | Villa Guerrero | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PEDRO MORENO. - 251216 | 114123.54
Mixtlán | Mixtlán | DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLAN - 266145 | 2000000
Ocotlán | Ocotlán | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37236 | 150000
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JULIO VERNE ENTRE CALLE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE SAN FRANCÍSCO DE ASIS, Y CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS ENTRE CALLE JULIO VERNE Y CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO - 65843 | 1168339.43
Mezquitic | Ocota | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO LA FRONTERA - EL CARRIZO - OCOTA DE LA SIERRA EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DE LA SIERRA - 66806 | 915206.66
Mezquitic | El Chalate (Los Chalates) | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE LOS GANCHOS - EL CHALATE EN LA LOCALIDAD DE EL CHALATE - 67382 | 959141.27
Mezquitic | Nueva Colonia | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO TENZOMPA - NUEVA COLONIA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA - 70719 | 179652.66
Mezquitic | Pedernales | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN AGUA CALIENTE EN LA LOCALIDAD DE PEDERNALES - 71238 | 3860136.77
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE MENTA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE LAUREL, Y PRIV. MENTA, ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS HASTA EL CADENAMIENTO 0+136.50 - 72600 | 1736931.03
Tonalá | Tonalá | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AHUALULCO DE MERCADO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFÉRICO GÓMEZ MORÍN - 73581 | 191928.11
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE TUITO Y CALLE ZAPOTITLÁN AMBAS ENTRE CALLE TALA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73602 | 1525771.47
Tonalá | Tonalá | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73649 | 347857.46
Acatic | Acatic | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE SILVANO GONZÁLEZ, EN LA LOCALIDAD DE ACATIC - 74356 | 137995.92
Mezquitic | Ocota (La Taberna) | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO DE LA TABERNA - LA TABERNA EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA - 84071 | 239433.89
Acatic | Acatic | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE PITÁGORAS, ENTRE GALILEO GALILEI Y CERRADA, LOCALIDAD ACATIC - 89252 | 149725.57
Zapotitlán de Vadillo | Telcruz | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CARRETERA ZAPOTITAN DE VADILLO HACIA LA COMUNIDAD DE TELCRUZ DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO - 90089 | 1545813.79
Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SOBRE LAS CALLES LATERALES DEL ARROYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO - 9032 | 190915.48
Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SOBRE LAS CALLES LATERALES DEL ARROYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUEOS DE JALISCO, JAL - 9938 | 508753.61
Ojuelos de Jalisco | Chinampas | PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA MEXICO ENTRE CALLES NICARAGUA Y GLORIETA EN LA COMUNIDAD DE CHINAMPAS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12491 | 441176.03
Autlán de Navarro | El Chante | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LAS BRISAS , DE LA DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 53070 | 170171.04
San Julián | San Julián | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 56759 | 123200.82
San Julián | San Julián | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 57136 | 130141.7
Tamazula de Gordiano | Las Juntas De Mota (Las Juntas) | ADQUISICION DE 22 CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LA GARITA, LA CUESTA DE SAN LAZARO, CONTLA, LA ROSA, EL PITAYO, VISTA HERMOSA Y FERRERIA - 58785 | 124649.35
Jocotepec | Jocotepec | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECON - 73862 | 747791.38
Tamazula de Gordiano | Puerto De Las Blancas | REHABILITACION DE TECHOS DE CON LAMINAS PARA LAS LOCALIDADES DE PUERTO LAS BLANCAS Y PEÑA COLORADA - 78067 | 299647.14
Talpa de Allende | Cuale | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CUALE - 106590 | 406395.76
Teocaltiche | Teocaltiche | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO EN LA CALLE FILARMÓNICA COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 106819 | 1733267.58
Teocaltiche | Teocaltiche | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE FILORMÓNICA, COLONIA C.T.M., EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE, JALISCO. - 106924 | 342044.78
Teocaltiche | Teocaltiche | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107977 | 1218292.64
Talpa de Allende | La Cañada | SANEAMIENTO DEL ARROYO A BASE DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, SEGUNDA ETAPA - 109623 | 1218718.1
Talpa de Allende | El Coatante | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL COATANTE - 109854 | 911322.59
Ojuelos de Jalisco | Encinillas | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ACCESO A CENTRO DE SALUD Y JESUS IBARRA EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 119419 | 548726.78
Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CERNICALO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121516 | 2929125.16
Ojuelos de Jalisco | Los Campos | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA LA MANGA ESQUINA CALLE CAMINO REAL EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LOS CAMPOS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 122567 | 514560.33
Villa Purificación | Las Vallas | CONSTRUCCION DE VADO EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD DE LAS VALLAS SOBRE EL RIO AMBORIN - 124741 | 242956.82
Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE MAYO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MATANCILLAS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 131008 | 501301.39
Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CONSTRUCCIÓN COLECTOR A BASE DE TUBERÍA SANITARIA DE 24 DE DIÁMETRO S-25 EN CALLE BARCENAS, ENTRE LAS CALLES JOSE ANTONIO TORRES Y NEVADO DE TOLUCA, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 144223 | 1017897.86
San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CALLE ALLENDE - 145588 | 1672225.35
Cuautla | Cuautla | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 156769 | 31552
La Barca | La Barca | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y AVENIDA RAYUNDO VAZQUEZ HERRERA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 157276 | 1021051.02
La Barca | La Barca | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 157393 | 291136.9
Lagos de Moreno | Francisco Primo De Verdad (Ciénega De Mata) | ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION 1 EN CALLE AMADO NERVO DE LA COMUNIDAD CIENEGA DE MATA - 159597 | 199645.28
Concepción de Buenos Aires | Paso De La Yerbabuena | REHABILITACION DE CAMIO RURAL PASO DE LA YERBABUENA A TOLUQUILLA Y BARRANCA DE LA PRIMAVERA A EL CRUCERO - 163557 | 376710.9
Teocaltiche | El Eucalipto | PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A VILLA DE ÓRNELAS, EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO - 166269 | 8925764.3
San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE J. REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ DE SAN JULIAN. - 171768 | 504597.35
Zapotlanejo | El Bajío | EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL BAJIO - 172754 | 530000
Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | ADQUISICION DE 38 CALENTDORES SOLARES PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO - 172774 | 215303.44
Zapotlanejo | Pueblos De La Barranca (El Maestranzo) | CONSTRUCCION DE LINE ADE DRENAJE CALLES DEL MAESTRANZO - 173824 | 464935.04
Zapotlanejo | La Laja | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA - 179423 | 122996.4
Zapotlanejo | Matatlán | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE GARCIA - 182498 | 208900.37
San Martín Hidalgo | Ipazoltic | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD IPAZOLTIC CALLE FRANCISCO I MADERO - 182857 | 34928.03
Villa Purificación | Tareas De Leña | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD TAREAS DE LEÑA - 186804 | 306906.93
Pihuamo | Pihuamo | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CALLE LORETO - 197111 | 46988.02
Zapotlanejo | Matatlán | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLES GUADALUPE GARCIA Y UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA - 197817 | 179070.12
Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 199168 | 115391.28
Pihuamo | Pihuamo | CONSTRUCCIÓN DE PILA EN COLONIA LAGUNILLA - 199398 | 25250.38
Mezquitic | Pueblo Nuevo | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO PUERTA DEL SOL - CHONACATA - PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 199541 | 1527701.85
Pihuamo | Pihuamo | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LABERINTO - 199544 | 11645.92
Pihuamo | Pihuamo | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE GARDENÍA - 199578 | 29432.21
Mixtlán | La Laja | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 203461 | 865356.44
Chapala | Chapala | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA - 221146 | 2357705.78
Tepatitlán de Morelos | Ojo de Agua de Latillas | Construcción De Colector De Aguas Residuales En Colonia Fresno En Ojo De Agua De Latillas En El Municipio De Tepatitlan De Morelos - 353056 | 936962.06
Tala | Tala | Empedrado Calle Olivo Tala - 201773 | 145599.02
Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Construccion De Drenaje Sanitario Y Registros En La Carretera Guadalajara Talpa En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 272559 | 250109.01
Tala | Tala | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE INDEPENDENCIA - 166689 | 259395.2
Tala | Las Navajas | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LAS NAVAJAS - 167764 | 418423.8
Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | CONSTRUCCION DE SALON EN LA COLONIA LOS LIRIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 290078 | 572995.47
Atemajac de Brizuela | Yolosta | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE YOLOSTA A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 384304 | 72163.6
Tala | Tala | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRANAJE SANITARIO EN CALLE HERRERA I CAIRO - 406699 | 409192.58
Mezquitic | El Mortero | MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE EL MORTERO - 1919 | 135395.75
Mezquitic | Tierra Blanca | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 204088 | 3558986.48
Mezquitic | Nueva Colonia | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA - 210236 | 1451362.25
Mezquitic | Tierra Blanca | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL CHALATE - 246664 | 217283.58
Mezquitic | Los Arrieros | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS - 247185 | 260414.7
Mezquitic | Las Guayabas | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN - 247425 | 432939.18
Mezquitic | San Juan De Navarrete | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAV - 191557 | 435612.35
Mezquitic | Carricillo | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE EL CARRICILLO - 247961 | 562332.54
Mezquitic | Mayehekwa Pueblo Nuevo 2 | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO II - 256383 | 2777500.75
Mezquitic | Las Guayabas | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO LA ESTACIÓN A LAS GUAYABAS PRIMERA ETAPA - 260803 | 2605132
Mezquitic | Las Azucenas | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE LAS AZUCENAS - 267678 | 328245.39
Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA PARA LA MEJORA EN LA ATENCION CIUDADANA - 250603 | 132642.3
Villa Guerrero | Las Flores | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION, TANQUE SUPERFICIAL, LINEA Y EQUIPO DE DESINFECCION. PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. - 159981 | 1122746.95
Sayula | Sayula | REHABILITACIÓN DE EMPASTADO EQUIPO DE LUMINACION Y SISTEMA HIDRAULICO DE LA CANCHA DE FUTBOL UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS DENOMINADA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA EN SAYULA, JALISCO. - 270198 | 1006939.83
Ocotlán | Ocotlán | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37316 | 126000
Jesús María | Jesús María | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y CALLE REFORMA EN JESUS MARIA, JALISCO. - 41127 | 1550172.44
Jalostotitlán | Jalostotitlán | CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SR. CURA BLAS GONZALEZ Y SR. CURA APOLINAR SANTACRUZ, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO - 43057 | 4476660.49
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO ENTRE CALLE ZACARÍAS JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA - 46946 | 911361.15
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIOEN PRIVADA NOGAL ENTRE NIÑOS HÉROES Y CERRADA, Y CALLE SANTA MARÍA ENTRE CALLE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE GUAYABO - 67818 | 523229.5
Mezquitic | Mesa Del Fraile (Mesa De Guadalupe) | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ÁREA DE RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRAILE - 71019 | 124468.74
Mezquitic | Mezquitic | AMPLIACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA - 89213 | 58645.46
Acatic | Acatic | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS, ENTRE HIDALGO Y EMILIO CARRANZA, LOCALIDAD ACATIC - 89439 | 243102.81
Tala | Cuisillos | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 12 DE OCTUBRE (ALAMEDA) EN LA DELEGACION DE CUISILLOS, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO - 93238 | 451441.16
Acatic | Acatic | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE GONZÁLEZ GALLO, ENTRE GONZÁLEZ CAMARENA Y MANUEL VILLASEÑOR, LOCALIDAD ACATIC - 99440 | 103496.94
Ojuelos de Jalisco | Vaquerías (Languillo) | PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE MORELOS Y SALON DE LOS MUSICOS, EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12638 | 578424.33
Talpa de Allende | Talpa De Allende | CONSTRUCCIÓN DE CALLEJÓN JAVIER MINA, SEGUNDA ETAPA - 56800 | 551805.77
Talpa de Allende | La Cañada | SANEAMIENTO DEL ARROYO A BASE DE MAMPOSTERÍA Y EMPEDRADO TRADICIONAL DE CALLE PARALELA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, PRIMERA ETAPA - 56851 | 1260934.05
Autlán de Navarro | El Chante | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (ENTRE CALLE ALLENDE Y FRANCISCO I. MADERO) EN LA DELEGACIÓN DE EL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 92366 | 299596
Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE GOLONDRINA, ENTRE AVENIDA BUGANVILIAS Y CALLE JAZMÍN, EN LA COLONIA BUGANVILIAS EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 97441 | 1420395.44
Mezquitic | Tempisque | CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVADERO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE - 114511 | 61091.94
Mezquitic | Las Latas (Kwatemukame) | CONSERVACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE LAS LATAS - LAS LATAS EN LA LOCALIDAD DE LAS LATAS - 114981 | 91662.96
San Martín de Bolaños | San Martín De Bolaños | CONSTRUCCION DEL ANDADOR HIDALGO EN PLAZA PRINCIPAL - 117250 | 460232.5
Arandas | Arandas | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICOEN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117500 | 216494.26
Teocaltiche | Teocaltiche | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CBTIS NO 247 EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 121239 | 2070600
Poncitlán | Santa Cruz El Grande | MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA , EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 123736 | 68454.57
Atengo | Atengo | REHABILITACION DE 75 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, ENTRE LAS CALLES COSTADO JARDIN Y CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO, JALISCO - 126099 | 285249.39
Atengo | Tacota | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TACOTA, LOCALIDAD DE TACOTA - 130693 | 487546.74
Ojuelos de Jalisco | Vaquerías (Languillo) | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES EN ESQUINA ALLENDE Y BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS, JAL. - 131417 | 458716.16
San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO, SAN MIGUEL EL ALTO - 143747 | 694590.57
Tonalá | Tonalá | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE LA CALLE JAVIER MINA HASTA EL CADENAMIENTO 0+300, CALLE JAVIER MINA DESDE CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE JAVIER MINA - 148431 | 310430.89
San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSÉ MARÍA CARBAJAL COL. LAS ANTENAS - 150784 | 512973.7
San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMÓN PAREDES COL. LAS ANTENAS - 153983 | 327363.44
Mezquitic | Las Guayabas | APERTURA DE CAMINO, TRAMO LA ESTACIÓN - LAS GUAYABAS, CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS - 158436 | 1096400
Lagos de Moreno | Jaritas | CONSTRUCCION DE PUENTE A BASE DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA EN COMUNIDAD JARITAS - 158752 | 244097.2
Pihuamo | Santa Cruz | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN CASA EJIDAL SANTA CRUZ - 160490 | 43609.01
Mezquitic | El Cajón | REHABILITACIÓN DE CAMINO A CAJONES VÍA SANTA LUCÍA DE LA SIERRA, DEL CERRO DE LA MASA A CRUCERO DE TAMPICO, TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAJONES. - 161137 | 918533.4
Pihuamo | Pihuamo | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SANTA CECILIA - 163252 | 13561
Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE OCTAVIO PAZ DE CALLE TORRES BODET A CALLE OLIMPICA EN COLONIA SANTA CECILIA - 164793 | 141331.19
Cocula | Tateposco (San José Tateposco) | SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO - 169011 | 539814.71
Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONSTRUCCION PREESCOLAR DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA ELECTRICIDAD DRENAJE Y GAS EN ASISTENCIA SOCIAL E INFANTIL EN ZAPOTLANEJO - 170081 | 1202044.57
Pihuamo | Pihuamo | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE DURANGO - 170294 | 68961
Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | ADQUISICIÓN DE 17 CALENTADORES SOLARES PARA VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO - 170795 | 96319.96
Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | ADQUISICION DE 40 CALENTDORES SOLARES PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 171841 | 226635.2
San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE J. REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ DE SAN JULIAN JALISCO. - 171897 | 143841.36
Zapotlanejo | Tinajeros | CONSTRUCCION RED DE CONDUCCION AGUA POTABLE PARA COMUNIDAD DE TINAJEROS - 173431 | 648016.12
San Julián | San Julián | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE POZOS AZULES DE SAN JULIAN JALISCO. - 175018 | 55236.22
Mezquitic | Mesa Del Fraile (Mesa De Guadalupe) | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO ERMITA - MESA DEL FRAILE EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRAILE - 176999 | 95784.5
Zapotlanejo | La Laja | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA - 179344 | 307563.84
Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | CONSTRUCCION DE 300 METRO LINEALES DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC DE 10 - 180255 | 254838.3
Pihuamo | Santa Cruz | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CALLEJÓN DE SANTA CRUZ - 186631 | 66304.2
Zapotlanejo | Zapotlanejo | COASNTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO ENTRE LA CALLE AMADO AGUIRRE Y CAMINO REAL A L BAJIO EN COLONIA CONSTITUCION - 192845 | 230226.43
Zapotlanejo | Santa Fe | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y JAVIER MINA - 194205 | 275250.14
Pihuamo | La Estrella | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL LA ESTRELLA - 196821 | 24164
Zapotlanejo | La Laja | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA OLIMPICA EN LA LAJA - 196980 | 94023.37
Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 199039 | 101357.2
Pihuamo | El Espino | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ESPINO - 199356 | 7800
Mezquitic | El Pedregal | APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO GUAMUCHILILLO - EL PEDREGAL, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL - 204548 | 998400
Mezquitic | Tierra Blanca | APERTURA DE CAMINO, TRAMO CEBOLLETA - TIERRA BLANCA - EL CHALATE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL CHALATE - 204655 | 2846200
Zapotlanejo | Las Liebres (Plan De San Antonio) | CONSTRUCCION DE TREN DE DESCARGA Y LINEA DE IMPULSION AGUA POTABLE POZO LAS LIEBRES EN MATATLAN - 207077 | 398311.82
Degollado | El Refugio De Vázquez | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO DE VÁZQUEZ MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 218905 | 86409.26
Acatic | El Tepehuaje | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 220145 | 517777.8
Acatic | Las Pilas | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 220571 | 75588
Tala | Tala | Empedrado En Calle Camichines - 196136 | 317072.58
Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Atemajac De Brizuela La Tomata - 272730 | 365612.24
Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Carretera Libre Guadalajara Tapalpa En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 255206 | 243280.92
La Barca | La Barca | RESTRUCTURACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONFORMACIÓN DE VIALIDAD EN LA CALLE JAZMÍN - 156980 | 343160.43
Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | REHABILITACION DE CAMINO A PRESITAS - 303734 | 981391
Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | REHABILITACION DE POZO NUMERO DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 303801 | 550000
Tala | Tala | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERRERA I CAIRO - 406512 | 131964.54
Mezquitic | Totuate | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL COYOLE DE LA LOCALIDAD DE TOTUATE - 181428 | 213538.71
Mezquitic | Mezquitic | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 246235 | 2821438.55
Mezquitic | Totuate | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE - 254257 | 75403.64
Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LAS CASITAS A UN COSTADO DE CARRETERA ESTATAL CATARINA TAPALPA. - 62032 | 1292854.56
Bolaños | El Jazmín | EQUIPAMIENTO DE EQUIPAMIENTO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN BOLAÑOS LOCALIDAD EL JAZMÍN - 240577 | 776533.52
Villa Guerrero | Adjuntas Del Norte | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ARROYO EL SALITRILLO (CAMINO JUANACATIC-ADJUNTAS DEL NORTE) - 250588 | 237863.85
Colotlán | Colotlán | SEGUNDA ETAPA DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE HIDALGO EN ACAPONETA - 26736 | 422538.62
Ocotlán | San Martín De Zula | POZO ARTESIANO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN DE ZULA, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 35703 | 3797332.28
Chiquilistlán | Chiquilistlán | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (PIEDRA LAJA) AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE MAGISTERIO, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. - 41592 | 1855689.7
La Barca | La Barca | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 56775 | 1358896
La Barca | La Barca | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE LA BARCA,JALISCO - 57198 | 723099.01
Mezquitic | El Cajón | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE TAMPICO - CAJONES EN LA LOCALIDAD DE CAJONES - 70766 | 251000
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EL PINAR ENTRE CALLE AVE DEL PARAÍSO Y CALLE INDEPENDENCIA - 71428 | 1749766.48
Mezquitic | Nueva Colonia | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA - 72983 | 4143177.6
Mezquitic | Nostic | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAN PAULO EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 73678 | 194219.8
Mezquitic | Tierra Colorada | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - TIERRA COLORADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 87155 | 550481
Mezquitic | Las Bocas | REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA Y LOSA DE CONCRETO EN RIO MEZQUITIC, EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS - 87388 | 799077.47
Mezquitic | San José | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN JOSÉ - CUESTA DE HUESOS - LOS ALMARCIGOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 89101 | 1567787.51
Tala | Tala | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE AV. DEL TRABAJO, ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 92067 | 762427.71
Mezquitic | Soconita | CONSTRUCCIÓN DE BORDO ABREVADERO COMUNITARIO EN PREDIO EL VALLECITO EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA - 97341 | 45831.48
Acatic | El Refugio (Paredones) | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE EFREN GONZALEZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (PAREDONES) - 99333 | 513114.83
Jilotlán de los Dolores | Rancho Nuevo (El Murciélago) | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 2893 | 207937.69
San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ E ING. PEDRO OROZCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 4365 | 530000
Villa Purificación | Los Achotes | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LOS ACHOTES EN VILLA PURIFICACION, JALISCO - 40281 | 232820.55
Casimiro Castillo | La Resolana | CONSTRUCCION DE PARQUE DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR COLONIA JARDINES DE SAN ESTEBAN EN LA RESOLANA, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 41005 | 2038212.28
Acatic | Santa Rita | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 74512 | 476315.92
Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 98706 | 2329546.7
Ojuelos de Jalisco | Morenitos | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CARRETERA LA GRANJA-ENCINILLAS EN LA COMUNIDAD DE MORENITOS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 123263 | 536320.84
Cabo Corrientes | El Tuito | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL PUENTE DE LA COLONIA LAS MORADAS. - 126120 | 131992.34
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 27 DE OCTUBRE ENTRE BLVD. FELIX RAMIREZ RENTERÍA Y AV. JUAN BAUTISTA, COL. BARRIO BAJO DE MOYA - 141204 | 324323.83
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DR. CAMARENA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BLVD. OROZCO Y JIMENEZ, EN COLONIA CENTRO - 141670 | 1402169.45
Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ANDADOR JASPE (ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE VERACRUZ) DE LA COLONIA LA JOYA, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 143585 | 133427.66
San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LA CEJA-COLONIA LAS ANTENAS - 154119 | 340513.08
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL Y BANQUETAS EN CALLE CARLOS HELGUERA ENTRE CALLE MARIA GREEVER Y CALLE RAUL PRADO, COLONIA LA ESMERALDA - 157395 | 485434.9
Pihuamo | San José Del Tule | REHABILITACIÓN DE ANDADORES EN PRIMARIA DE SAN JOSE DE EL TULE - 161032 | 31525.6
Pihuamo | El Naranjo | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL NARANJO - 165045 | 156948.07
Pihuamo | Pihuamo | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE INGRESO AGUSTIN YAÑEZ - 165280 | 24320.11
Pihuamo | Pihuamo | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE FLOR DE AZAHAR - 169775 | 17200
Pihuamo | Pihuamo | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA MAGISTERIAL - 170192 | 147780.41
Zapotlanejo | El Bajío | CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL BAJIO TINAJEROS EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 172832 | 736156.81
Tamazula de Gordiano | Las Juntas De Mota (Las Juntas) | ADQUISICION DE 20 TINACOS PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO - 173493 | 51877
Mixtlán | San Gregorio | REHABILITACION DE CAMINO RUTA DE LA RAICILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO MUNICIPIO DE MIXTLAN A CAMINO NAVIDAD MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO - 174904 | 383000
San Julián | San Julián | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE POZOS AZULES DE SAN JULIAN JALISCO - 174905 | 136038.42
Cocula | Cocula | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE TEPEYAC - 175072 | 504786.8
Cocula | La Estanzuela | AMPLIACIÓN ELECTRICA EN CALLE URZUA FLORES - 175314 | 24111.7
Pihuamo | La Estancia | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESTANCIA - 186899 | 227035.86
San Ignacio Cerro Gordo | El Alto (El Alto De Pastores) | CONSTRUCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL ALTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 188168 | 39460.13
Zapotlanejo | Santa Fe | COSNTRUCCIONN RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ - 194123 | 114466.06
Pihuamo | Plan Del Frijol | REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO DE UNIDAD BARRERAS - 196880 | 17138.48
Pihuamo | El Guayabo | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DEL GUAYABO - 199019 | 4785
Pihuamo | Santa Cruz | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑO EN CASA EJIDAL EN SANTA CRUZ - 199042 | 12990
Zapotlanejo | La Laja | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LAJA - 199242 | 86675
Pihuamo | Pihuamo | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE DURANGO - 199474 | 4725
Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | ADQUISICION DE 100 TINACOS PARA VIVIENDA DE VISTA HERMOSA - 204100 | 172840
Villa Purificación | Mezcales | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 204281 | 1487875.17
Villa Purificación | El Pantano (San Francisco Los Guajolotes) | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN TRAMO DEL CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE EL PANTANO EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 204647 | 543624.86
Mezquitic | Las Guayabas | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA, SEGUNDA ETAPA - 204912 | 1489350
Villa Purificación | Los Lindos | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN A LA LOCALIDAD DE LOS LINDOS, VILLA PURIFICACION, JAL. - 206257 | 615960
Villa Purificación | Juan Diego | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO TECOMATES A LA LOCALIDAD DE JUAN DIEGO, VILLA PURIFICACION, JAL. - 207705 | 553116
Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRO. GUTY CARDENAS ENTRE CALLE SAN JOSE DEL RIO Y CALLE CERRADA - 210583 | 198523.03
Mezquitic | Las Tapias | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE MANANTIAL CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TAPIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS - 211671 | 373311.07
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLES GARDENIAS Y LUCIO CABAÑAS AMBAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CERRADA - 211801 | 1002251.28
Chapala | Chapala | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE PROL. LA PAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA - 214507 | 2905102.23
Villa Purificación | Villa Purificación | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN IGNACIO, COLONIA SAN ROQUE EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 219714 | 265668.29
Chapala | Chapala | ESCALINATAS EN CALLE LA CASCADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 220896 | 1000000
Villa Purificación | Paso Real | REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL-PASO REAL-VILLA VIEJA A LA LOCALIDAD DE LOS ACHOTES EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 222141 | 711284
Tala | Tala | Empedrado Calle Magisterio Tala - 202022 | 305615.75
Atemajac de Brizuela | Lagunillas | Construccion De Deposito O Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela - 273319 | 400000
Tala | El Refugio | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIV ISMAEL OCHOA TORRES EN EL REFUGIO - 166974 | 201582.6
Santa María del Oro | El Nogal | DOTACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL CON CRISPIN CARLOS Y LUIS - 348690 | 379366.41
Atemajac de Brizuela | Pueblo Nuevo | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 404920 | 171925.92
Atemajac de Brizuela | Las Varillas | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LOS BANCOS DE SAN JUAN A LA COMUNIDAD DE LAS VARILLAS - 73673 | 66378.85
Mezquitic | Nostic | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 181753 | 71664.21
Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN - 184736 | 1628544.52
Mezquitic | Los Amoles (Bajío De Los Amoles) | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN AV PINOS EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES - 243598 | 1200305.17
Mezquitic | Cerrito | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE CERRITO - 247808 | 346676.94
Mezquitic | San José El Tesorero | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE LA LAGUNA A SAN JOSÉ - 261338 | 1605550.18
Mezquitic | Ocota | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE OCOTA DE LA SIERRA - 272742 | 1675340.5
Villa Guerrero | Villa Guerrero | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE COLONIA LA AVIACION, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. ZAP 1411500010180. - 154732 | 572000
Bolaños | Los Corrales | EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOLAÑOS LOCALIDAD LOS CORRALES - 237109 | 289123.66
Villa Guerrero | Villa Guerrero | PROGRAMA DE LAMINAS PARA VIVIENDA 2020 - 253790 | 404673
Ocotlán | Ocotlán | CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ANDADORES PERIMETRALES, EN LA COLONIA NUEVO FUERTE DE OCOTLÁN, JALISCO. - 18446 | 1836555.11
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE PERIODISTAS ENTRE CAMINO AL MOLINO Y AV. PATRIA, Y PRIV. IMPRENTA ENTRE CALLE PERIODISTAS Y CERRADA - 54893 | 958039.42
La Barca | La Barca | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO M.RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 55317 | 204110.2
Jocotepec | Jocotepec | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTOBAL COLÓN. - 63868 | 1698292.4
Jocotepec | Jocotepec | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN A CALLE RICO. - 65220 | 573456.91
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO)EN CALLE GARDENIAS ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 66533 | 1966017.2
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN LAS CALLES ARTESANÍAS ENTRE CALLE CIHUALPILLI Y PRIVADA JARRITOS, PRIVADA CALPULLI ENTRE CALLE ARTESANÍAS Y CERRADA Y PRIVADA JARRITOS ENTRE CALLE ARTESANÍAS Y CERRADA - 83462 | 849456.21
Tonalá | Tonalá | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA - 86629 | 1187694.44
Mezquitic | Nostic | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO NOSTIC - JIMULCO - RANCHO VIEJO - CRUCERO DE SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 88799 | 1604142.15
Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN SEBASTIÁN - OCOTA DE LOS LLANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN - 97113 | 647325.6
San Ignacio Cerro Gordo | Los Dolores | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION DE RED SANITARIA EN CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION DE LOS DOLORES, EN SAN IGNACIO CERRO GORDO - 4238 | 469000
San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA SECTORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO Y LOCALIDADES DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 9001 | 999843.44
San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE OLMECA 2A ETAPA EN LA COL. EL PEDREGOSO - 63839 | 714275.6
Jocotepec | Jocotepec | REHABILITACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE 8, EN CALLE MORELOS DE POZO A NICOLAS BRAVO. - 84374 | 226515.67
Teocaltiche | Teocaltiche | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE MANUEL M PONCE DE CALLE CANTANTE A CALLE TROVADORES EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105569 | 309237.62
Talpa de Allende | Talpa De Allende | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLE NOCHE TRISTE Y VILLA OLÍMPICA DE LA COLONIA LA PAROTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 108765 | 962884.02
Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA AV. AGUILILLAS DE CALLE PINO A CALLE CEDRO EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 118219 | 444456.08
Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA AV. AGUILILLAS DE CALLE PINO A CALLE CEDRO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121284 | 161210.14
Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERNICALO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121393 | 276255.32
Atengo | Soyatlán Del Oro | CONTRUCCION DE 100 METROS LINEALES DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN SU CRUCE CON LA CALLE COLON EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO - 126462 | 127250
Ojuelos de Jalisco | Encinillas | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 128337 | 378220.99
Juchitlán | Los Guajes | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES - 132472 | 285389.94
Ixtlahuacán del Río | El Jagüey | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY - 134614 | 1049777.45
San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA REVOLUCIÓN COLONIA SANTA ANITA - 138635 | 964184.01
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MARGARITO GONZALEZ RUBIO ENTRE CALLE FRAY ALFONSO Y CALLE HIDALGO, EN COLONIA EL REFUGIO - 142022 | 1367233.06
Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE OLIMPO (ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y MONTE APALACHES), EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 142977 | 129937.74
Mezquitic | Colonia Carlos Rivera Aceves [Aserradero] | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CERRO DE LA PUERTA - COLONIA RIVERA ACEVES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA RIVERA ACEVES - 143282 | 730569.74
Atengo | Yerbabuena | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE, DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO, EN SU SEGUNDA ETAPA - 146459 | 485278.53
Tonalá | Tonalá | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO ENTRE CALLE ZACARÍAS JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA - 148488 | 247896.18
San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO GUTIÉRREZ COL. LAS ANTENAS - 150462 | 509486.8
Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CARRETERA LAGOS-LEON A CALLE 24 DE DICIEMBRE, COLONIA VISTA HERMOSA - 153561 | 1689744.54
Mixtlán | Cuyutlán | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIERRA MADRE DE LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 154891 | 315908.68
Mezquitic | Soconita | APERTURA DE CAMINO, TRAMO TRAMO PIEDRA CHINA - LOS ARRIEROS - SOCONITA, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA - 159657 | 612222
Pihuamo | Pihuamo | REHABILITACIÒN DE COLECTOR PLUVIAL FRANCISCO VILLA - 170008 | 90900.61
Tonalá | Tonalá | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO), EN CALLE AGUA CLARA ENTRE AGUA ZAMARIA Y CALLE AGUA AZUL, CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUAS NEGRAS Y CALLE AGUA CLARA, Y CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUA CLARA Y PRIVADA AGUA ZAMARIA - 170047 | 455511.04
Zapotlanejo | Pueblos De La Barranca (El Maestranzo) | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COMUNIDAD DEL MAESTRANZO - 171149 | 673096.17
Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE GALEANA - 172322 | 142491.36
Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE NOGAL - 173976 | 62514.07
San Julián | San Julián | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE POZOS AZULES EN SAN JULIAN JALISCO. - 175075 | 71396.66
Talpa de Allende | Camacho | CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO - 179541 | 1143328.46
Pihuamo | El Platanar | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA EN EL PLATANAR - 179984 | 44045.87
Pihuamo | Pihuamo | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE TAMARINDO - 180235 | 237228.04
Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | INSTALACION DE 16 TINACOS PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 181820 | 51412.39
Tamazula de Gordiano | Las Vallas | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LAS VALLAS - 182095 | 40304.17
San Martín Hidalgo | Santa Cruz De Las Flores | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES CALLE PEDRO MONROY - 182793 | 34932.95
Cocula | Cocula | PLANCHA DE CONCRETO PARA USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADALBERTO DUMBO LÓPEZ - 185795 | 132880.71
Zapotlanejo | Santa Fe | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO A CALEL JAVIER MINA EN SANTA FE - 192902 | 309435.42
Pihuamo | Sidra De Los Colomos (La Sidra) | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPA EN CANCHA LA SIDRA - 197562 | 124853
Mezquitic | Pochotita | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE TUAMETA EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITA - 199048 | 7198625.5
Pihuamo | Pihuamo | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE CALLE LOS PINOS - 199512 | 4715.01
Mezquitic | Los Arrieros | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS - 204845 | 1472200
Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | ADQUISICION DE 100 TINACOS PARA LA COL. CLAVELLINAS DE TAMAZULA - 204972 | 172840
Zapotlanejo | San Miguel | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE SEGIVIA EN COLONIA SAN MIGUELITO - 208003 | 57756.35
Villa Purificación | Plaza De Gallos | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE LA ATALAYA, LA NANCITA A PLAZA DE GALLOS, VILLA PURIFICACION, JAL. - 209789 | 670310
Degollado | Degollado | PERFORACION DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD - 215445 | 556683.36
San Miguel el Alto | El Mastranzo | EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE DEL MASTRANZO COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO - 219453 | 949101.55
Villa Purificación | Pabelo | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE PABELO, VILLA PURIFICACION, JAL. - 220352 | 272589.4
Mixtlán | La Laja | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HERMENEGILDO TOPETE DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 220749 | 278094.64
Fuente: Elaborado con base en el Reporte Definitivo del módulo Destino de Gasto que genera el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la SHCP del Gobierno Federal al cierre de cada reporte trimestral.

## base fais (hidden)
|  |  |  | 998321328.05 | 0 | 0 | 16716 | 0 | 81763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171413 | 1210011 | 14084 | 0 | 1194 | 0 | 52685831 | 52810835 | 866288317.3 | 871185145.6 | 812879844.05 | 793980031.54 | 787003208.88 | [7 empty] | 78.83%
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO_pagado | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |  | DETAL | LE_PROYECTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | localidad | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | metas | FUENT | ES_FINANCIAMIENTO |  | … | .. | . | PP
2021 | 3 | JAL16160300772396 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:84009.94}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:84009.94}} | Cable Y Complemento Para Sistema De Conduccion - 247073 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | San José de la Tinaja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 247073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:22, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSE DE LA TINAJA, 49604 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, POBLACIÓN UBICADA, lon:-103.3208311, lat:19.61738036}} | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42748, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic jalisco, monto:85000.0, importe_modificado:84009.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {876524/proyecto_INICIO, 876524/proyecto_PROCESO, 876524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:84009.94}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:84009.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170100836136 | Proyecto de inversión | 1417520 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417520.0, modificado:831410.0}} | Perforacion De Pozo Profundo En Calle Degollado - 441 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 441 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PAMDALE, CALLE VI SOBRE LA CALLE DOGOLLADO ENTRE PAMDALE Y REFORMA, lon:-102.9323068, lat:20.3822914}} | 2017-01-12 | 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON-INFRA-2017-POZO-DEG-01, contratista:RAMPER DRILLING, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:1417520.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {944022/proyecto_INICIO, 944022/proyecto_PROCESO, 944022/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $831,410.00 CON RECURSO 2017, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417520.0, modificado:831410.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301304791 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SILVESTRE VARGAS TRAMO ENTRE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y MARIANO JIMENEZ - 162359 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 162359 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE VARGAS COLONIA EJIDAL, 49902TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE JOSE ARRIOLA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PARA QUE COLINDANDO CON LA COLONIA EJIDAL, lon:-103.30686016, lat:19.47868191}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107897, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:132000.0, importe_modificado:132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1304791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 105 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301309195 | Proyecto de inversión | 407203.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407203.34, modificado:407203.34}} | ELECTRIFICACION EN RANCHO LA CUESTA EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183441 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Jorge | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183441 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:180, direccion:RANCHO , 00000SAN JORGE, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO SAN MIGUEL-SAN JORGE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO EN EL RANCHO DE LA CUESTA, lon:-102.41617403, lat:20.95834976}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-10, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:407203.34, importe_modificado:407203.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1309195/proyecto_FIN, 1309195/proyecto_INICIO, 1309195/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, no se cuenta con archivo digital fotográfico , trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 795 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407203.34, modificado:407203.34}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301309218 | Proyecto de inversión | 249224.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249224.97, modificado:249224.97}} | REMODELACION DEL MODULO DE BAÑOS PARA NIÑAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA VEINTICINCO - 183583 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183583 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE HIDALGO Y CALLE PEDRO MORENO,SE NECUENTRA UBICADA EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 25 EN SAN MIGUEL EL ALTO, lon:-102.39781873, lat:21.03133748}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-01, contratista:CONSTRUCTORA BONAFIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:249224.97, importe_modificado:249224.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1309218/proyecto_INICIO, 1309218/proyecto_FIN, 1309218/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249224.97, modificado:249224.97}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301309523 | Proyecto de inversión | 789783.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789783.46, modificado:789783.46}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA KINDER AMADO NERVO EN SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO - 184837 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 184837 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JUAN LOZA CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MARIANO MATAMOROS,SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JUAN LOZA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, lon:-102.3904051, lat:21.02778243}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-06, contratista:CONSTRUCTORA MCC URBANIZACION Y CARRETERAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:789783.46, importe_modificado:789783.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1309523/proyecto_PROCESO, 1309523/proyecto_INICIO, 1309523/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, no se cuenta con memoria fotográfica , trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789783.46, modificado:789783.46}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301309829 | Proyecto de inversión | 228332 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228332.0, modificado:185273.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRO ITZICAN - 186238 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 186238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE RAMON CORONA RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE NUEVO SAN PEDRO Y CALLE , CALLE BENJAMIN CRUZ UNA CUADRA ATRAS SE ENCUENTRA EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-102.95043765, lat:20.31877631}} | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55469, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:228332.0, importe_modificado:185273.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309829/proyecto_PROCESO, 1309829/proyecto_INICIO, 1309829/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $185,273.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228332.0, modificado:185273.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190101504182 | Proyecto de inversión | 129000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129000.2, modificado:129000.2}} | MEJORAMIENTO DE TECHOS Y MUROS EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE EL MORTERO - 1688 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Mortero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO DE MEZQUITIC JALISCO | 1688 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL MORTERO, 46045 EL MORTERO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO, SOBRE LA CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO EN EL KILÓ, lon:-103.6637149, lat:22.35573171}} | 2019-03-11 | 2019-05-17 | 120900.2 | 120900.2 | 120900.2 | 120900.2 | 120900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:120900.2, importe_modificado:120900.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1504182/proyecto_PROCESO, 1504182/proyecto_INICIO, 1504182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129000.2, modificado:129000.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201542640 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.0, modificado:5500.0}} | REHABILITACION DE BAÑOS EN LA TELESECUNDARIA ISIDRO CASTILLO PEREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JACINTO - 61966 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Jacinto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61966 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.05999026, lat:20.39916968}} | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1542640/proyecto_INICIO, 1542640/proyecto_FIN, 1542640/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $5,500.00 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 3 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.0, modificado:5500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301764938 | Proyecto de inversión | 1491175.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491175.14, modificado:1491175.1}} | CONSTRUCCIÓN 1,533.85 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, DE LA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 075-20-B - 105212 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 105212 | S | 3844 | 3425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1534.0, meta_modificada:1534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS. G CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN LA AV DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBERN, lon:-103.34453782, lat:20.61210303}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1491175.1 | 1491175.1 | 1491175.1 | 1491175.1 | 1491175.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20, contratista:YUHCOIT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2765844.79, importe_modificado:2765844.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1534.0}} | {1764938/proyecto_PROCESO, 1764938/proyecto_INICIO, 1764938/proyecto_PROCESO, 1764938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO, , trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones | 1534 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491175.14, modificado:1491175.1}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301767410 | Proyecto de inversión | 2708700.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2708700.5, modificado:2687012.16}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO EL SANTUARIO - 112057 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 112057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.9314092, lat:20.37999669}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-CBDA-FAIS-I3P-2020-07, contratista:JOSÉ LUIS ESTRADA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3359723.61, importe_modificado:3359723.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {1767410/proyecto_INICIO, 1767410/proyecto_PROCESO, 1767410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCERAMENTE CON UN MONTO DE $2,687,012.16 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 201 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2708700.5, modificado:2687012.16}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769013 | Proyecto de inversión | 3067397.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067397.21, modificado:3762681.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, EN GUADALAJARA P-069-20 - 116337 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116337 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4273.0, meta_modificada:4273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 9 ENTRE LA AV. LÁZARO CÁRDENAS Y LA CALLE 8 EN LA, lon:-103.34919711, lat:20.64345027}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 3762681.24 | 3762681.24 | 3762681.24 | 3762681.24 | 3762681.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4273.0}} | {1769013/proyecto_INICIO, 1769013/proyecto_PROCESO, 1769013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 4273 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067397.21, modificado:3762681.24}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769254 | Proyecto de inversión | 1397939.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397939.08, modificado:1397939.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS LOCALIDAD LOMAS DE ATEQUIZA - 116979 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Lomas De Atequiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 116979 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:144, direccion:CERRADA CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA , 45860 LOMAS DE ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CERRADA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PEDRO MORENO LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL KI, lon:-103.13741592, lat:20.38880456}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 1397939.07 | 1397939.07 | 1397939.07 | 1397939.07 | 1397939.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-02-2020, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. de C.V., convocante:Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, monto:1397939.07, importe_modificado:1397939.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1769254/proyecto_FIN, 1769254/proyecto_PROCESO, 1769254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 150 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397939.08, modificado:1397939.08}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769495 | Proyecto de inversión | 1382322.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382322.97, modificado:1382322.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, COLONIA MIRAVALLE, GUADALAJARA, JALISCO AP- 74-2020 - 117758 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117758 | S | 5772 | 5220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA ARQUITECTO MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA, lon:-103.34516611, lat:20.61181665}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1382322.8 | 1382322.8 | 1382322.8 | 1382322.8 | 1382322.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20, contratista:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8380608.31, importe_modificado:8380608.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.0}} | {1769495/proyecto_INICIO, 1769495/proyecto_PROCESO, 1769495/proyecto_FIN, 1769495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 566 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382322.97, modificado:1382322.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769509 | Proyecto de inversión | 1491787.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491787.05, modificado:1859571.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO A-076-20 - 117787 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117787 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1191.0, meta_modificada:1191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI OBRA EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PATRIA Y CALLE PEDRO GA, lon:-103.35666449, lat:20.62330826}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1859571.19 | 1859571.19 | 1859571.19 | 1859571.19 | 1859571.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1191.0}} | {1769509/proyecto_PROCESO, 1769509/proyecto_INICIO, 1769509/proyecto_PROCESO, 1769509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO , SE AJUSTO EL MODIFICADO POR CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones | 1191 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491787.05, modificado:1859571.19}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301770201 | Proyecto de inversión | 818446.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818446.67, modificado:1023014.15}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA B-70-2020 - 119995 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 119995 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARADENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA EN LA CALLE 14 ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERN, lon:-103.3517937, lat:20.64295499}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1023014.15 | 1023014.15 | 1023014.15 | 1023014.15 | 1023014.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.0}} | {1770201/proyecto_PROCESO, 1770201/proyecto_INICIO, 1770201/proyecto_PROCESO, 1770201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINO RAMO 33-2020, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 822 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818446.67, modificado:1023014.15}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401827253 | Proyecto de inversión | 410176 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410176.0, modificado:88496.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO LIBERTAD - 165804 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 165804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SE REPARARON VARIAS CALLES EN TODO EL MUNICIPIO., lon:-102.9286948, lat:20.37110583}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:410176.0, importe_modificado:410176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3400.0}} | {1827253/proyecto_FIN, 1827253/proyecto_PROCESO, 1827253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE TERMINO LA OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO $88,496.05 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 3400 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410176.0, modificado:88496.05}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401833685 | Proyecto de inversión | 181728 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181728.0, modificado:181728.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACATIC LOCALIDAD LA PROVIDENCIA CRUCERO DE ACATIC ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA - 188305 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | La Providencia (Crucero De Acatic) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 188305 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 301 TRAMO ACATIC - CRUCERO DE ACATIC KILÓMETRO 6 + 430 RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 00000 LA PROVIDENCIA (CRUCERO DE ACATIC), ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CARRETERA ESTATAL 301 INICIANDO DE ACATIC HA, lon:-102.90748151, lat:20.72386149}} | 2020-11-17 | 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92437, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:181728.0, importe_modificado:181728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.0}} | {1833685/proyecto_INICIO, 1833685/proyecto_PROCESO, 1833685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1440 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181728.0, modificado:181728.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401841365 | Proyecto de inversión | 1156694 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156694.0, modificado:878525.41}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO LIBERTAD - 211473 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 211473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DEN LAS DIFERENTES COMUNIDADES., lon:-102.92884501, lat:20.36989888}} | 2020-04-20 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1156694.0, importe_modificado:1156694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {1841365/proyecto_FIN, 1841365/proyecto_PROCESO, 1841365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $878,525.41 CON RECURSO 2020, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 3500 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156694.0, modificado:878525.41}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883218 | Proyecto de inversión | 790542.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790542.4, modificado:707107.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 4174 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4174 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CALLE 10 Y CALLE CALLE 8, BRECHA CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALI, lon:-103.35069993, lat:20.64721858}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 468673.07 | 707107.09 | 707019.92 | 468673.07 | 468673.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.52}} | {1883218/proyecto_INICIO, 1883218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 295 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790542.4, modificado:707107.09}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883288 | Proyecto de inversión | 136221.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136221.05, modificado:143556.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 6496 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6496 | S | 9796 | 8517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS HÉR, lon:-103.35920077, lat:20.70460276}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 103491.56 | 143556.75 | 103491.56 | 103491.56 | 103491.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21, contratista:CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1940054.16, importe_modificado:1940054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:69.92}} | {1883288/proyecto_INICIO, 1883288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 97 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136221.05, modificado:143556.75}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883531 | Proyecto de inversión | 255840.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255840.4, modificado:255840.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RIO AZUL COL GUADALUPE EJIDAL - 10594 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 10594 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO AZUL COLONIA CERRO DEL CUATRO 2DA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION MEZQUITIC Y CALLE ANDRES CARREON, CALLE ARROYO AZUL CERCA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-103.34628956, lat:20.59160494}} | 2021-03-05 | 2021-05-25 | 76752 | 76752 | 76752 | 76752 | 76752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 01/2021, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:255840.4, importe_modificado:179088.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {1883531/proyecto_INICIO, 1883531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 118 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255840.4, modificado:255840.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101884182 | Proyecto de inversión | 9027687.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9027687.19, modificado:9027687.19}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EM EL ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE, CLAVEL EN COLONIAS LAS JUNTITAS Y EL VERGEL - 11521 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11521 | S | 12184 | 11706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CAMINO ARROYO, CALLE GRAN DUQUE ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE, lon:-103.34047363, lat:20.60282602}} | 2021-03-07 | 2021-07-24 | 8936331.7 | 8936331.7 | 8936331.7 | 8936331.7 | 8936331.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 14/2021, contratista:CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:8999658.53, importe_modificado:8999658.53}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:104.23}} | {1884182/proyecto_INICIO, 1884182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 256 Puente(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9027687.19, modificado:9027687.19}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201911570 | Proyecto de inversión | 2242800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242800.0, modificado:2238053.26}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE ARENA ENTRE LA CALLE CANTERA Y LA CALLE JAL, EN LA COLONIA NUEVO FUERTE DE OCOTLÁN, JALISCO. - 18103 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 18103 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1748.3, meta_modificada:1748.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ARENA COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CANTERA Y CALLE JAL, CALLE MARMOL CARRETERA OCOTLAN JAMAY GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE CANTERA HASTA LLEGAR A CALLE ARENA, lon:-102.77335498, lat:20.33042111}} | 2021-03-26 | 2021-12-31 | 2238053.26 | 2238053.26 | 2238053.26 | 2238053.26 | 2238053.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/003-2021, contratista:JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2238053.27, importe_modificado:2238053.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1748.3}} | {1911570/proyecto_INICIO, 1911570/proyecto_PROCESO, 1911570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1748.3 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242800.0, modificado:2238053.26}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201915163 | Proyecto de inversión | 851889.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851889.68, modificado:851889.68}} | LÍNEA DE ALEJAMIENTO DESDE LA CALLE CUAHUTEMOC HASTA LA CONEXIÓN CON EL COLECTOR DEL CEA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 26153 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 26153 | S | 4634 | 3792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y VEREDA A 138.5 METROS AL SUR DE CALLE CUAHUTEMOC, CALLE GONZALEZ BOCANEGRA EL ARROYO POR DONDE SE INSTALA, lon:-103.5185776, lat:20.48147417}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 801726.48 | 801726.48 | 308500.13 | 308500.13 | 308500.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-035-21, contratista:Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5646692.27, importe_modificado:5646692.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1915163/proyecto_INICIO, 1915163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 139 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851889.68, modificado:851889.68}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916275 | Proyecto de inversión | 363547.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363547.61, modificado:363547.61}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 28539 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 28539 | S | 530 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE TRIGO PONIENTE Y ANDADOR ANDADOR A 474 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO PONIENTE, CAMINO A SAN , lon:-103.51748983, lat:20.48227233}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 362910.03 | 362910.03 | 221944.83 | 221944.83 | 221944.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1916275/proyecto_INICIO, 1916275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 474 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363547.61, modificado:363547.61}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201917172 | Proyecto de inversión | 499802.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499802.03, modificado:499802.03}} | RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 30718 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Villa Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30718 | S | 1059 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:854, direccion:CALLE VICENTE TRIGO COLONIA LAS FLORES, 45640 VILLA LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE DE CALLE GIRASOL Y CALLE CAMINO REAL, CAMINO A SAN ISIDRO MAZATEPEC LA ZONASE ENCUENTRA AL, lon:-103.53017921, lat:20.48032516}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 498925.49 | 498925.49 | 305127.79 | 305127.79 | 305127.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1917172/proyecto_INICIO, 1917172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 651 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499802.03, modificado:499802.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201917921 | Proyecto de inversión | 116576.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116576.56, modificado:116576.56}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 32378 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32378 | S | 1280 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND, lon:-103.36111213, lat:20.42985446}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 102042.34 | 102042.34 | 102042.34 | 102042.34 | 102042.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-021-21, contratista:Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1531818.13, importe_modificado:1531818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1917921/proyecto_INICIO, 1917921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 95 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116576.56, modificado:116576.56}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918025 | Proyecto de inversión | 603097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603097.59, modificado:603097.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32587 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32587 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.46, meta_modificada:591.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CABE, lon:-103.44129583, lat:20.46864233}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 524485.44 | 524485.44 | 261749.55 | 261749.55 | 261749.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-023-21, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4348263.4, importe_modificado:4348263.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {1918025/proyecto_INICIO, 1918025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 591.46 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603097.59, modificado:603097.59}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918440 | Proyecto de inversión | 1139196.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139196.93, modificado:1139196.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CHIMALPOPOCA DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, ZAPOTILTIC, JALISCO - 33565 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 33565 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.1, meta_modificada:173.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CHIMALPOPOCA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 49602 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y CALLE LÓPEZ COTILLA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CHIMALPOPOCA DE LA COLONIA LÁZ, lon:-103.423751, lat:19.633882}} | 2021-07-05 | 2021-12-31 | 1139196.93 | 1139196.93 | 284799.24 | 284799.24 | 284799.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-04/2021, contratista:OSCAR ALEJANDRO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1139196.96, importe_modificado:1139196.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.28}} | {1918440/proyecto_PROCESO, 1918440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 173.1 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139196.93, modificado:1139196.93}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919313 | Proyecto de inversión | 766159.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766159.81, modificado:766159.81}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE ANGULO Y CALLE CONSTITUCIÓN - 35864 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 35864 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ÁNGULO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE HIDALGO A DOS CUADRAS DEL CENTRO CÍVICO DE TONALÁ POR LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN., lon:-103.24039426, lat:20.62710826}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 651044.96 | 651044.96 | 651044.96 | 651044.96 | 651044.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-002-2021b, contratista:Grupo Edluar S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:766159.81, importe_modificado:651044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {1919313/proyecto_INICIO, 1919313/proyecto_PROCESO, 1919313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 212 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766159.81, modificado:766159.81}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920332 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38686 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38686 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR POR CALLE RIO COLORADO HASTA INGRESAR POR CALLE JUAREZ, lon:-102.76918398, lat:20.33348788}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920610 | Proyecto de inversión | 309971.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309971.45, modificado:368251.99}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUÁREZ, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 39725 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 39725 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.43362469, lat:20.53916369}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 368251.99 | 368251.99 | 74860.12 | 74860.12 | 74860.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1920610/proyecto_INICIO, 1920610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 125 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309971.45, modificado:368251.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929732 | Proyecto de inversión | 1896393.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896393.52, modificado:1896393.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE TONATIUH ENTRE CALLE JUAN DE DIOS ROBLEDO Y CALLE CÁNTARO, CALLE CÁNTARO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, CALLE ALFAREROS ENTRE CALLE CÁNTARO Y PRIV. ALFAREROS, Y PRIV. ALFAREROS ENTRE CALLE ALFAREROS Y CERRADA - 66514 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 66514 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2794.72, meta_modificada:2794.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TONATIUH COLONIA EL ROSARIO, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CANTARO Y AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO, CALLE ARTESANOS A 600 METROS DE LA PLAZA DE EL ROSARIO POR LA AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO Y LA CALLE MANUEL , lon:-103.25846083, lat:20.64081328}} | 2021-05-03 | 2021-06-01 | 1733616.38 | 1733616.38 | 1733616.38 | 1733616.38 | 1733616.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-028-2021, contratista:Construcción y Mantenimiento S & G, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1896393.52, importe_modificado:1733616.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2794.72}} | {1929732/proyecto_INICIO, 1929732/proyecto_PROCESO, 1929732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2794.72 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896393.52, modificado:1896393.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201933835 | Proyecto de inversión | 391227.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391227.93, modificado:327119.33}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PRIVADA LAUREL ENTRE CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ HASTA CERRADA, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE ABASCAL Y SOUZA, HASTA CALLE PRIVADA LAUREL, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE CALLE PRIVADA LAUREL HASTA CALLE NIÑOS HÉROES - 83532 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 83532 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL VEGA CHAVEZ COLONIA LOS MANANTIALES, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA LAUREL Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, CALLE HUERTAS A UNA CUADRA DE LA ENTRADA AL PANTEÓN MUNICIPAL DE ZALATITRÁN POR LA CALLE ABASCAL Y SO, lon:-103.2632229, lat:20.66295607}} | 2021-05-31 | 2021-06-27 | 327119.33 | 327119.33 | 327119.33 | 327119.33 | 327119.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-047-2021c, contratista:Mario Castillo Gaytán, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:391227.93, importe_modificado:327119.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1933835/proyecto_INICIO, 1933835/proyecto_PROCESO, 1933835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 630 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391227.93, modificado:327119.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935720 | Proyecto de inversión | 800346.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800346.18, modificado:774776.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PIEDRA PORFIDO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLEJON DEL RATON EN LA COLONIA SAN FELIPE - 90548 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90548 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.45, meta_modificada:352.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL RATON COLONIA SAN FELIPE, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LOPEZ COTILLA, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CALLEJON DEL RATON CERCA DEL JARDIN DE SAN FELIPE, lon:-101.93382434, lat:21.35182221}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 774776.33 | 774776.33 | 774776.33 | 774776.33 | 328548.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/005/2021, contratista:JORGE CECILIO HERNANDEZ ROMO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:800346.18, importe_modificado:800346.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.45}} | {1935720/proyecto_PROCESO, 1935720/proyecto_INICIO, 1935720/proyecto_PROCESO, 1935720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 352.45 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800346.18, modificado:774776.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935863 | Proyecto de inversión | 905540.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905540.02, modificado:995984.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENO EN CONCRETO CICLOPEO, LINEA DE AGUA, DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE CAMILO ANAYA DE CARRETERA A LA UNION Y C SANTA ELENA - 91876 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91876 | S | 102 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CAMILO ANAYA COLONIA SANTA ELENA, 47480 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CARRETERA LAGOS - UNION DE SAN ANTONIO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA SANTA ELENA, lon:-101.92783745, lat:21.34819443}} | 2021-03-08 | 2021-05-22 | 995984.44 | 995984.44 | 995984.44 | 995984.44 | 104625.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/007/2021, contratista:RAUL GALLO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:905540.02, importe_modificado:905540.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.0}} | {1935863/proyecto_PROCESO, 1935863/proyecto_INICIO, 1935863/proyecto_FIN, 1935863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 622 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905540.02, modificado:995984.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935937 | Proyecto de inversión | 1268221.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268221.02, modificado:1268221.02}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE JOSE VILLALOBOS ORTIZ ENTRE AV FELIX RAMIREZ RENTERIA Y CALLE 29 DE AGOSTO EN COLONIA PUEBLO DE MOYA - 92333 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92333 | S | 146 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VILLALOBOS ORTIZ COLONIA PUEBLO DE MOYA, 47430 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA FELIX RAMIREZ RENTERIA Y CALLE 29 DE AGOSTO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA PUEBLO DE MOYA INICIANDO A UN , lon:-101.91756011, lat:21.36667204}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 1268221.02 | 1268221.02 | 1268221.02 | 1268221.02 | 141227.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/009/2021, contratista:BLANCA EUTIMIA MARTINEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1268221.02, importe_modificado:1268221.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1935937/proyecto_PROCESO, 1935937/proyecto_INICIO, 1935937/proyecto_PROCESO, 1935937/proyecto_INICIO, 1935937/proyecto_PROCESO, 1935937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2700 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268221.02, modificado:1268221.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935959 | Proyecto de inversión | 717755.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717755.41, modificado:717755.41}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DIEGO ROMERO, ENTRE CALLE ALFONSO DE ALBA Y CALLE DON JUAN SANCHEZ, FRACC. ALCALDES - 92460 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92460 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO ROMERO FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL ALCALDES, 47474 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ALFONSO DE ALBA Y CALLE DON JUAN SANCHEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ARRPYO DE LOMAS DEL VALLE E, lon:-101.94432622, lat:21.35234008}} | 2021-03-08 | 2021-04-21 | 717755.41 | 717755.41 | 717755.41 | 717755.41 | 74611.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/010/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:717755.41, importe_modificado:717755.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.0}} | {1935959/proyecto_PROCESO, 1935959/proyecto_INICIO, 1935959/proyecto_PROCESO, 1935959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2030 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717755.41, modificado:717755.41}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961203 | Proyecto de inversión | 2382901.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382901.56, modificado:2382901.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO LA NORIA- CASAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO - 31507 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | La Noria (Las Norias De Las Vueltas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 31507 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4095.0, meta_modificada:4095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:61, direccion:CALLE LA NORIA-CASAS BLANCAS RANCHERIA LA NORIA, 47570 LA NORIA (LAS NORIAS DE LAS VUELTAS), UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A CASAS BLANCAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CERRADA LOCALIDAD LA NORIA CAMINO DE LA NORIA, lon:-101.83519667, lat:21.1031428}} | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1961203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 4095 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382901.56, modificado:2382901.56}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301964990 | Proyecto de inversión | 2724583.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2724583.27, modificado:2724583.27}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 77089 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77089 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2721.0, meta_modificada:2721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GRANDE COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MAR DE CORTES, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO PUERTO VALLARTA Y A 4 CUADRAS, lon:-105.20586, lat:20.64006546}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 2452124.94 | 817374.98 | 817374.98 | 817374.98 | 817374.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:136.05}} | {1964990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2721 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2724583.27, modificado:2724583.27}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965686 | Proyecto de inversión | 169307.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169307.38, modificado:169307.38}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 82400 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 82400 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.15, meta_modificada:175.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA HEROES MEXICANOS, CALLE HEROES MEXICANOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZA, lon:-102.59628369, lat:21.67536327}} | 2021-05-29 | 2021-07-17 | 169307.38 | 169307.38 | 169307.38 | 169307.38 | 169307.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-002, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:169307.38, importe_modificado:169307.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.15}} | {1965686/proyecto_INICIO, 1965686/proyecto_FIN, 1965686/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones | 175.15 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169307.38, modificado:169307.38}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967543 | Proyecto de inversión | 140940.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140940.78, modificado:151449.92}} | REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EN LA COMUNIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 95963 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 95963 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE SANTUARIO RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-103.02124389, lat:20.33589369}} | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 0 | 151449.92 | 151449.92 | 151449.92 | 151449.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:140940.78, importe_modificado:140940.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1967543/proyecto_PROCESO, 1967543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 186 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140940.78, modificado:151449.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967973 | Proyecto de inversión | 173020.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173020.03, modificado:173020.03}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 98608 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 98608 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RAMON CORONA A ESPALDAS DEL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD , lon:-102.86005244, lat:20.37604315}} | 2021-06-07 | 2021-08-07 | 0 | 75015 | 75015 | 75015 | 75015 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:173020.03, importe_modificado:173020.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {1967973/proyecto_PROCESO, 1967973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173020.03, modificado:173020.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968128 | Proyecto de inversión | 2910951.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910951.22, modificado:2910951.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA NUEVO VERGEL - 99420 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99420 | S | 2591 | 2561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA NUEVO VERGEL, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SEMBRADORES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALBAÑILES A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL, lon:-103.36307266, lat:20.75329499}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2910951.22 | 2910951.22 | 2358469.74 | 2358469.74 | 2358469.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-025-2021, contratista:FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5005668.01, importe_modificado:5005668.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}} | {1968128/proyecto_INICIO, 1968128/proyecto_FIN, 1968128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1220 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910951.22, modificado:2910951.22}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968131 | Proyecto de inversión | 794205.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794205.37, modificado:794205.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVO VERGEL - 99445 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99445 | S | 2591 | 2561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA NUEVO VERGEL, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SEMBRADORES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALBAÑILES A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL, lon:-103.36325505, lat:20.75337023}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 794205.37 | 794205.37 | 643469.85 | 643469.85 | 643469.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-025-2021, contratista:FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5005668.01, importe_modificado:5005668.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.0}} | {1968131/proyecto_INICIO, 1968131/proyecto_FIN, 1968131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 505 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794205.37, modificado:794205.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969544 | Proyecto de inversión | 573527.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573527.06, modificado:573527.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA - 108864 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108864 | S | 4428 | 4323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA BALCONES DE LA CANTERA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRILLANTE Y CALLE ROCA, CALLE ESCALON POR LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA LA PARROQUIA SANTO NIÑO DE ATOCHA., lon:-103.35326119, lat:20.74450522}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 573527.06 | 573527.06 | 448094.19 | 448094.19 | 448094.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-026-2021, contratista:URBACHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4479159.3, importe_modificado:4479159.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.0}} | {1969544/proyecto_INICIO, 1969544/proyecto_FIN, 1969544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Dicha obra cuenta con Convenio Modificatorio, por lo que su monto aumenta la cantidad de $ 523,049.80 por lo que tendrá un costo total de $ 5´002,209.10, repartida en sus correspondientes MIDS, dicha modificación se hará en el próximo trimestre, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 688 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573527.06, modificado:573527.06}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969681 | Proyecto de inversión | 1853156.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853156.26, modificado:1853156.26}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARDENIA - 109234 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109234 | S | 2021 | 1998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA MIRAMAR PONIENTE, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE URIANIO Y CALLE PLATA, CALLE PUERTO TAMPICO EL CANAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE TUNGSTENO., lon:-103.4650285, lat:20.64280577}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1853156.26 | 1853156.26 | 784848.43 | 784848.43 | 784848.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-024-2021, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3016022.99, importe_modificado:3016022.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1969681/proyecto_INICIO, 1969681/proyecto_FIN, 1969681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 250 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853156.26, modificado:1853156.26}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301970396 | Proyecto de inversión | 104571.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104571.4, modificado:104571.4}} | CONSTRUCCION DE VADO EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD DE EL PLAN DE LOS PLATANOS - 111779 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | El Plan De Los Plátanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 111779 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLAN DE LOS PLATANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 020 RANCHERIA EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, 48836 EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALID, lon:-104.70244344, lat:19.96742459}} | 2021-06-21 | 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1970396/proyecto_INICIO, 1970396/proyecto_FIN, 1970396/proyecto_PROCESO, 1970396/proyecto_FIN, 1970396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 80 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104571.4, modificado:104571.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971191 | Proyecto de inversión | 91662.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91662.96, modificado:91662.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE - 114787 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tempisque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 114787 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:573, direccion:RANCHERIA TEMPISQUE, 46070 TEMPISQUE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE, lon:-104.3382584, lat:22.01222971}} | 2021-02-21 | 2021-02-27 | 91622.96 | 91622.96 | 91622.96 | 91622.96 | 91622.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:91662.96, importe_modificado:91662.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {1971191/proyecto_PROCESO, 1971191/proyecto_INICIO, 1971191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 936 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91662.96, modificado:91662.96}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971467 | Proyecto de inversión | 814357.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814357.99, modificado:814357.99}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE LOSAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIOLETAS (AZAHARES), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO. - 115739 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENJTO JALOSTOTITLAN | 115739 | S | 260 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS -AZAHARES- COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE FLOR DE DURAZNO, CALLE AZAHARES DEL POLIFORUM NÚCLEO DE LA FERIA HACIA EL NOROESTE APROXIMADAMENTE A, lon:-102.45999221, lat:21.16358854}} | 2021-07-12 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1971467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 720 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814357.99, modificado:814357.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972316 | Proyecto de inversión | 950838.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950838.97, modificado:950838.97}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A DOS CARRILES EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA. - 118464 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | La Garita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 118464 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2211.8, meta_modificada:2211.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:191, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LA GARITA, 46350 LA GARITA, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE ELEAZAR MACIAS, LA CALLE SE ENCUENTRA EN UN LUGAR ESTRATEGICO DE LA COLONIA YA QUE AHI SE ENCUENTRA ESTAB, lon:-103.80071225, lat:21.68882745}} | 2021-07-19 | 2021-09-18 | 950838.97 | 950838.97 | 950838.97 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107705, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:950838.97, importe_modificado:950838.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1972316/proyecto_INICIO, 1972316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2211.8 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950838.97, modificado:950838.97}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972801 | Proyecto de inversión | 436038.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436038.3, modificado:436038.3}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN SAN PEDRO SEGUNDA ETAPA - 119855 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | San Pedro (El Cuiz) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 119855 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:51, direccion:CALLE SAN PEDRO BARRIO SAN PEDRO, 49340 SAN PEDRO (EL CUIZ), TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLEJON PRIVADA DEL CASTILLO, CALLE PROLONGACIÓN SAN PEDRO LLEGAS AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ATACCO Y A EL LADO IZQUIERDO PO, lon:-103.73780089, lat:19.93164166}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1972801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1090 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436038.3, modificado:436038.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981344 | Proyecto de inversión | 409650.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409650.38, modificado:409650.38}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR ANGELA PERALTA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE FLORES MAGON HASTA EL CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 155092 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155092 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR ANGELA PERALTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUTRA FRENTE A REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA AC A 50 METROS AL SUR, lon:-105.22684042, lat:20.59988133}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 368685.34 | 122895.11 | 122895.11 | 122895.11 | 122895.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1981344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 348 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409650.38, modificado:409650.38}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981796 | Proyecto de inversión | 944132.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944132.38, modificado:944132.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 156427 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156427 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1075.8, meta_modificada:1075.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GRANDE COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MAR DE CORTES, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO PUERTO VALLARTA Y A 4 CUADRAS, lon:-105.20580519, lat:20.64010843}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 849719.14 | 283239.71 | 283239.71 | 283239.71 | 283239.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.79}} | {1981796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1075.8 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944132.38, modificado:944132.38}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981832 | Proyecto de inversión | 42166.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42166.65, modificado:42166.65}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 156560 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156560 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU, lon:-105.22249586, lat:20.61991687}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 37949.99 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1981832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 108 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42166.65, modificado:42166.65}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981838 | Proyecto de inversión | 410086.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410086.42, modificado:410086.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA - 156576 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156576 | S | 1005 | 1047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESTANCIA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS Y A, lon:-105.22190569, lat:20.65843593}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 369077.78 | 123025.93 | 123025.93 | 123025.93 | 123025.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.22}} | {1981838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 422 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410086.42, modificado:410086.42}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981910 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | REHABILITACION DE DIVESAS CALLE Y CAMINOS CON MATERIAL DE BANCO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 156782 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Chilacayote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 156782 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLEJON DEL ZAPO INTERIOR SN RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CIRCUITO A LA CUMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, BRECHA SAN MIGUEL EN TODA LA COMUNIDA DE CHILACAYOTE SE REALIZO LA REHABILITACION DE , lon:-104.6493074, lat:20.14111449}} | 2021-06-21 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1981910/proyecto_INICIO, 1981910/proyecto_PROCESO, 1981910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2000 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982952 | Proyecto de inversión | 153464.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153464.55, modificado:153464.55}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 159943 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159943 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO DANUBIO COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LOS MARISCOS PEGAMAMA Y FRENTE A LAVAND, lon:-105.22192172, lat:20.62195849}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 138118.1 | 46039.37 | 46039.37 | 46039.37 | 46039.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/44/2021, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3120343.23, importe_modificado:3120343.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.5}} | {1982952/proyecto_INICIO, 1982952/proyecto_PROCESO, 1982952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 302 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153464.55, modificado:153464.55}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982960 | Proyecto de inversión | 545774.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545774.9, modificado:545774.9}} | EQUIPAMIENTO DE POZO Y ANEXO DE TERCER HILO EN LINEA DE TRANSMISION EN RANCHO SECO - 159979 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Rancho Seco (Rincón De Mesa) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159979 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:213, direccion:RANCHERIA RANCHO SECO (RINCÓN DE MESA), 47528 RANCHO SECO (RINCÓN DE MESA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.80323019, lat:21.35434766}} | 2021-05-21 | 2021-08-18 | 545774.9 | 545774.9 | 545774.9 | 136443.72 | 136443.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/029/2021, contratista:ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:545774.9, importe_modificado:545774.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.25}} | {1982960/proyecto_INICIO, 1982960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545774.9, modificado:545774.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982995 | Proyecto de inversión | 263977.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263977.04, modificado:263977.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VICTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL - 160508 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160508 | S | 1000 | 976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HABANA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA VICTOR ITURBE Y CALLE OBSIDIANA, CALLE AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL SUR DE LA FERRETERIA OSCARIN Y DE L, lon:-105.19293875, lat:20.66785696}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 237579.34 | 79193.11 | 79193.11 | 79193.11 | 79193.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.35}} | {1982995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 227 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263977.04, modificado:263977.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983064 | Proyecto de inversión | 214849.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214849.9, modificado:214849.9}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA - 161199 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 161199 | S | 1005 | 1047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESTANCIA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS Y A, lon:-105.22189348, lat:20.65840526}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 193364.91 | 64454.97 | 64454.97 | 64454.97 | 64454.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.51}} | {1983064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 151 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214849.9, modificado:214849.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983065 | Proyecto de inversión | 244054.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244054.13, modificado:244054.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 161219 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 161219 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO DANUBIO COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LOS MARISCOS PEGAMAMA Y FRENTE A LAVAND, lon:-105.22192172, lat:20.62195849}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 219648.72 | 73216.24 | 73216.24 | 73216.24 | 73216.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/44/2021, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3120343.23, importe_modificado:3120343.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.75}} | {1983065/proyecto_PROCESO, 1983065/proyecto_INICIO, 1983065/proyecto_PROCESO, 1983065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 117 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244054.13, modificado:244054.13}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983191 | Proyecto de inversión | 111940 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111940.0, modificado:111940.0}} | MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA PRIVADA ALDAMA - 162635 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 162635 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.14, meta_modificada:188.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:PRIVADA ALDAMA COLONIA LOS CEDROS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL VADO DE LA VIRGEN, lon:-102.59004276, lat:21.66939344}} | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 111940 | 111940 | 111940 | 111940 | 111940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-011, contratista:SANDTONE GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:111940.0, importe_modificado:111940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.14}} | {1983191/proyecto_PROCESO, 1983191/proyecto_INICIO, 1983191/proyecto_FIN, 1983191/proyecto_INICIO, 1983191/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones | 188.14 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111940.0, modificado:111940.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983276 | Proyecto de inversión | 163088.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163088.58, modificado:163088.58}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN EL ANDADOR ANGELA PERALTA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 162809 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162809 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR ANGELA PERALTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUTRA FRENTE A REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA AC A 50 METROS AL SUR, lon:-105.22692692, lat:20.59988635}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 146779.72 | 48926.57 | 48926.57 | 48926.57 | 48926.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1983276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 65 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163088.58, modificado:163088.58}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985161 | Proyecto de inversión | 1028295.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028295.53, modificado:1028295.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA - 170479 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170479 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARÍA CONCEPCIÓN LOZANO, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS A 300 METROS DE LA , lon:-102.40907, lat:21.03252}} | 2021-08-16 | 2021-09-20 | 1028295.53 | 1028295.53 | 1028295.53 | 1028295.53 | 1028295.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-39, contratista:ERNESTO MARTINEZ OSUNA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1028295.53, importe_modificado:1028295.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1985161/proyecto_PROCESO, 1985161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 900 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028295.53, modificado:1028295.53}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995042 | Proyecto de inversión | 259790.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259790.24, modificado:259790.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE - 209012 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 209012 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL SANDOVAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CASIANO TORRES PTE. Y CALLE IGNACIO ESPINOZA PTE., CALLE JACINTO REYES A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N, lon:-103.3494417, lat:20.75706948}} | 2021-05-06 | 2021-12-31 | 259790.24 | 259790.24 | 193921.82 | 193921.82 | 193921.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-062-2021, contratista:BCO070129512, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1261520.35, importe_modificado:1261520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {1995042/proyecto_FIN, 1995042/proyecto_INICIO, 1995042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 215 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259790.24, modificado:259790.24}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995365 | Proyecto de inversión | 218971.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218971.73, modificado:218971.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID - 210360 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 210360 | S | 1140 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TOMAS SANDOVAL Y CALLE DEL TANQUE, CALLE 18 DE MARZO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL ARROLLO SECO DE LA COLONIA INDÍGENE DE MEZQUI, lon:-103.33127951, lat:20.7409438}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 218971.73 | 218971.73 | 95950.05 | 95950.05 | 95950.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-067-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A . DE C.V., ZEPEDA, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1950729.22, importe_modificado:1950729.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1995365/proyecto_INICIO, 1995365/proyecto_FIN, 1995365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 11 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218971.73, modificado:218971.73}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995604 | Proyecto de inversión | 4616819.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4616819.05, modificado:4616819.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CORONILLA - 211151 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | La Coronilla Del Ocote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211151 | S | 4280 | 4310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4067.0, meta_modificada:4067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:255, direccion:PUEBLO LA CORONILLA DEL OCOTE, 45100 LA CORONILLA DEL OCOTE, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCIÓN BAJA DEL OJO DE AGUA DE LA PARTE MÁS ALTA HACIA TODO EL POBLADO., lon:-103.60135704, lat:20.93988429}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 4616819.05 | 4616819.05 | 3788396.82 | 3788396.82 | 3788396.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-CI-047-2021, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4616819.05, importe_modificado:4616819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4067.0}} | {1995604/proyecto_PROCESO, 1995604/proyecto_FIN, 1995604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4067 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4616819.05, modificado:4616819.05}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996792 | Proyecto de inversión | 706105.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706105.01, modificado:706105.01}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RIO TOTOTLAN COLONIA EL ROSARIO GUADALAJARA C-006 - 215548 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215548 | S | 14500 | 14500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RIO TOTOTLAN INTERIOR 0 COLONIA EL ROSARIO, 44898 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA ROBERTO MICHEL Y CALLE RIO DE LA LOZA, PRIVADA RIO SAYULA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO TOTOTLA, lon:-103.33145271, lat:20.63948655}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 335596.41 | 706105.01 | 632677.75 | 335596.41 | 335596.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.0}} | {1996792/proyecto_INICIO, 1996792/proyecto_PROCESO, 1996792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 426 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706105.01, modificado:706105.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996856 | Proyecto de inversión | 102334.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102334.38, modificado:102334.38}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ISLA RAZA, COLONIA GUADALAJARA CENTRO C-006 - 215842 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215842 | S | 7900 | 7900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA RAZA INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA ANTIGUA Y , REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE CALLE ISLA RAZA CRUCE ENTRE CALLE ISLA, lon:-103.38706828, lat:20.63373271}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 48637.31 | 102334.38 | 91692.72 | 48637.31 | 48637.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1996856/proyecto_PROCESO, 1996856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 19 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102334.38, modificado:102334.38}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998172 | Proyecto de inversión | 103240.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103240.63, modificado:103240.63}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOPEZ COTILLA, COLONIA CENTRO GUADALAJARA C-006 - 220159 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 220159 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ESCORZA Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE FRANCISCO I MADERO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAL, lon:-103.35857198, lat:20.67394954}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 49068.03 | 103240.63 | 92504.72 | 49068.03 | 49068.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {1998172/proyecto_INICIO, 1998172/proyecto_PROCESO, 1998172/proyecto_INICIO, 1998172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 19 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103240.63, modificado:103240.63}} | FAIS
2021 | 3 | JAL16160300772384 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6600.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Huescalapa - 217012 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 217012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOT, lon:-103.4485278, lat:19.63291114}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43603, contratista:, convocante:munciipio de zapotiltic, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876512/proyecto_INICIO, 876512/proyecto_FIN, 876512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6600.0, modificado:16500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL16160300772388 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:63800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:63800.0}} | Cable Plano Sumergible Para Motor Mas Accesorios Para Motor Sumergible - 246780 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Cerca Lisa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 246780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:9, direccion:RANCHERIA CERCA LISA, 49600 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y CARRETERA FEDERAL 110, CALLE BARRAGAN LOCALIDAD UBICADA A 9, lon:-103.332892, lat:19.63329299}} | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:63800.0, importe_modificado:63800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876516/proyecto_FIN, 876516/proyecto_PROCESO, 876516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:63800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:63800.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170300924783 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:5347.65}} | Rehabilitacion De Camino Bajada A Agua Caliente Primera Etapa - 95981 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Agua Caliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 95981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:RANCHERIA , 45960 AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , BAJADA A LA COMUNIDAD, lon:-102.9248486, lat:20.31373511}} | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:26972, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1051036/proyecto_INICIO, 1051036/proyecto_FIN, 1051036/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $5,347.65 CON RECURSO 2017, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:5347.65}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170300924814 | Proyecto de inversión | 48096.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48096.55, modificado:22500.0}} | Manteminimiento De La Planta Tratadora En San Pedro - 99661 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 99661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , A 50 MTS CAMINO A AGUA CALIENTE, lon:-102.9491045, lat:20.31569245}} | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:27009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:48096.55, importe_modificado:48096.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1051067/proyecto_FIN, 1051067/proyecto_PROCESO, 1051067/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $22,500.00 CON RECURSO 2017., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48096.55, modificado:22500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL18180101058706 | Proyecto de inversión | 167040 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167040.0, modificado:165880.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 4180 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 4180 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:S/N, contratista:OCTAVIANO LOPEZ RUIZ VELAZCO, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:167040.0, importe_modificado:167040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1195617/proyecto_PROCESO, 1195617/proyecto_FIN, 1195617/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $165,880.00 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167040.0, modificado:165880.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL18180201098712 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:53597.64}} | Construcción Red De Agua Potable Calle María Grever - 124448 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 124448 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA GREVER BARRIO ZAPOTLANEJO, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE MARIA GREVER Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MARIA GREVER DESDE RAFAEL RAMIREZ HASTA EL LIBRAMIENTO, lon:-103.0570185, lat:20.62538378}} | 2018-04-25 | 2018-05-26 | 53597.64 | 53597.64 | 53597.64 | 53597.64 | 53597.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102625, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1.76736003E7, importe_modificado:1.76736003E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}} | {1237093/proyecto_INICIO, 1237093/proyecto_PROCESO, 1237093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1110 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:53597.64}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301304810 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ - 162430 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 162430 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE SOR JUANA COLONIA EJIDAL, 49902TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE SILVESTRE VARGAS SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PARA QUE COLINDA CON LA COLONIA EJIDAL, lon:-103.30666168, lat:19.47891961}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {1304810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301308722 | Proyecto de inversión | 60616 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60616.0, modificado:50536.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA SAN JOSE DE LAS PILAS - 180177 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San José de las Pilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 180177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:RANCHERIA , 00000SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCOENTREY,100 MTS. AL NORTE DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-102.89474188, lat:20.33917895}} | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:60616.0, importe_modificado:50536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1308722/proyecto_INICIO, 1308722/proyecto_FIN, 1308722/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $50,536.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60616.0, modificado:50536.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301309207 | Proyecto de inversión | 919638.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919638.67, modificado:919638.67}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183510 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | La Trinidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183510 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:126, direccion:RANCHERIA , 00000LA TRINIDAD, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADA HACIA EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD EN SAN MIGUEL EL ALTO, lon:-102.46306448, lat:20.96242005}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-07, contratista:MARTIN MARTINE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:919638.67, importe_modificado:919638.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1309207/proyecto_INICIO, 1309207/proyecto_PROCESO, 1309207/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 120 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919638.67, modificado:919638.67}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301313836 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE NORIA SISTEMA DE BONBEO LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALOTITLA - 206161 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Alotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 206161 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:9, direccion:RANCHERIA ALOTITLAN, 00000ALOTITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTREY,EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE ALOTITLAN, lon:-103.24579007, lat:19.277956}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107918, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1313836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301317149 | Proyecto de inversión | 74172 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74172.0, modificado:74172.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOSE DE ORNELAS - 219314 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San José de Ornelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 219314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:26, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE ORNELAS, 45977SAN JOSÉ DE ORNELAS, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE HIDALGO Y,SE ENCUENTRA FRENTE DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-102.97908826, lat:20.38861904}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:74172.0, importe_modificado:55925.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1317149/proyecto_INICIO, 1317149/proyecto_FIN, 1317149/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIRAMENTE CON UN MONTO DE $74,172.00 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74172.0, modificado:74172.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301317365 | Proyecto de inversión | 250492 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250492.0, modificado:254452.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ENERGIA ELECTRICA SAN JACINTO - 220089 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Jacinto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 220089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE ALAMOS RANCHERIA SAN JACINTO, 45976SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE JAVIER MINA Y,EN LA ESQUINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.05450782, lat:20.3974501}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:250492.0, importe_modificado:127226.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1317365/proyecto_FIN, 1317365/proyecto_PROCESO, 1317365/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $254,452.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250492.0, modificado:254452.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401439007 | Proyecto de inversión | 247951.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247951.67, modificado:247951.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE HUELLA ECOLÓGICA A LA COMUNIDAD DE LAS MINAS - 367782 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 367782 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA EL PANTEON BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JESUS DELGADO Y CALLE PROLONGACION VICTORIA, A 300 METROS DE LA GLORIETA DE SAN MIGUEL ARCANGEL Y JUNTO , lon:-102.39807786, lat:21.04218235}} | 2018-12-03 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:247951.0, importe_modificado:247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1439007/proyecto_INICIO, 1439007/proyecto_FIN, 1439007/proyecto_PROCESO, 1439007/proyecto_FIN, 1439007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no existe otro dato que reportar, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 77 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247951.67, modificado:247951.67}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401587276 | Proyecto de inversión | 45510 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45510.0, modificado:32684.89}} | READECUACION DE BANQUETAS Y RAMPAS PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN CABECERA - 162765 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 162765 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN YAÑEZ COLONIA PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , SE ENCUENTRA A UN LADO CBTIS 201, lon:-102.93631581, lat:20.38121937}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69885, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:45510.0, importe_modificado:45510.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1587276/proyecto_INICIO, 1587276/proyecto_FIN, 1587276/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $32,684.89 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 60 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45510.0, modificado:32684.89}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401617356 | Proyecto de inversión | 974211.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974211.65, modificado:974211.65}} | REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE RAMÓN CORONA EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 180086 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nostic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 180086 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CALLE RAMÓN CORONA PUEBLO NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CARRETERA JIMULCO LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC D, lon:-103.73564205, lat:22.31576991}} | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 974211.65 | 974211.65 | 974211.65 | 974211.65 | 947211.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/003/2019, contratista:ARQ. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GAMBOA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:974211.65, importe_modificado:974211.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1617356/proyecto_INICIO, 1617356/proyecto_PROCESO, 1617356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 960 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974211.65, modificado:974211.65}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301749141 | Proyecto de inversión | 568353.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568353.6, modificado:287204.08}} | RENIVELACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. - 55432 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 55432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA , 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN BRQVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA ACCION ES PARA DIFERENTES CAMPOS DEPORTIVOS EN TODO EL MUNICIPIO.. HUBICANDO SOLO EL CAMPO EN SA, lon:-102.86194043, lat:20.37807232}} | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:568353.6, importe_modificado:568353.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {1749141/proyecto_INICIO, 1749141/proyecto_PROCESO, 1749141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $287,204.08 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 18000 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568353.6, modificado:287204.08}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301768962 | Proyecto de inversión | 634464.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634464.01, modificado:778277.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-069-20 - 116202 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116202 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 11 CONSTUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 9 ENTRE LA AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE 8 COLONIA FE, lon:-103.34937498, lat:20.64331566}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 778277.37 | 778277.37 | 778277.37 | 778277.37 | 778277.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1768962/proyecto_INICIO, 1768962/proyecto_PROCESO, 1768962/proyecto_INICIO, 1768962/proyecto_PROCESO, 1768962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 405 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634464.01, modificado:778277.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769057 | Proyecto de inversión | 354820.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354820.6, modificado:435247.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA A-069-20 - 116446 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116446 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE HEROES DE NACOZARI CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, lon:-103.3516103, lat:20.64674251}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 435247.45 | 435247.45 | 435247.45 | 435247.45 | 435247.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {1769057/proyecto_INICIO, 1769057/proyecto_PROCESO, 1769057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 188 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354820.6, modificado:435247.45}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769425 | Proyecto de inversión | 158476.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158476.96, modificado:197547.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRÍA 1A. , GUADALAJARA, AP-076-20 - 117540 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117540 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BACALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE LAS CALLE, lon:-103.36205036, lat:20.62632061}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 197547.76 | 197547.76 | 197547.76 | 197547.76 | 197547.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}} | {1769425/proyecto_INICIO, 1769425/proyecto_PROCESO, 1769425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones | 128 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158476.96, modificado:197547.76}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301770238 | Proyecto de inversión | 1947004.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947004.82, modificado:2433650.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 9 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA B-70-20 - 120084 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAAJARA | 120084 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2589.0, meta_modificada:2589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 7 OBRA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR GUADALAJARA JA, lon:-103.35012536, lat:20.64301523}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 2433650.92 | 2433650.92 | 2433650.92 | 2433650.92 | 2433650.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2589.0}} | {1770238/proyecto_PROCESO, 1770238/proyecto_INICIO, 1770238/proyecto_PROCESO, 1770238/proyecto_INICIO, 1770238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33-2020, , trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 2589 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947004.82, modificado:2433650.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301770461 | Proyecto de inversión | 291396.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291396.71, modificado:291396.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 2, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA P-072-20 - 120664 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120664 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE PERIQUILLO, CALLE GRUPO 64 OBRA EN CALLE 2 ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE PERIQUILLO CALLE GRUPO 64 COLONIA UNI, lon:-103.32807316, lat:20.6613739}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 291396.54 | 291396.54 | 291396.54 | 291396.54 | 291396.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}} | {1770461/proyecto_INICIO, 1770461/proyecto_PROCESO, 1770461/proyecto_FIN, 1770461/proyecto_INICIO, 1770461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 293 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291396.71, modificado:291396.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301770612 | Proyecto de inversión | 1268296.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268296.94, modificado:1268296.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PARCELA, COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 121053 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121053 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA PARCELA INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LA PARCELA, CALLE EL PERIQUILLO OBRA EN EN CALLE PARCELA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y PARCELA CALLE EL PERIQ, lon:-103.32739091, lat:20.65986663}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 1268296.21 | 1268296.21 | 1268296.21 | 1268296.21 | 1268296.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {1770612/proyecto_INICIO, 1770612/proyecto_PROCESO, 1770612/proyecto_FIN, 1770612/proyecto_PROCESO, 1770612/proyecto_FIN, 1770612/proyecto_INICIO, 1770612/proyecto_PROCESO, 1770612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1480 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268296.94, modificado:1268296.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301770628 | Proyecto de inversión | 108510.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108510.4, modificado:108510.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE AL FILO DEL AGUA DE COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA P-072-20 - 121091 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121091 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AL FILO DEL AGUA INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE JOSE OTHON AGUIÑAGA OBRA EN CALLE AL FILO DEL AGUA ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y C, lon:-103.32824996, lat:20.6591177}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 108510.34 | 108510.34 | 108510.34 | 108510.34 | 108510.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1770628/proyecto_INICIO, 1770628/proyecto_PROCESO, 1770628/proyecto_FIN, 1770628/proyecto_INICIO, 1770628/proyecto_PROCESO, 1770628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 85 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108510.4, modificado:108510.34}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301779309 | Proyecto de inversión | 5001.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5001.92, modificado:5000.69}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS CULTURALES Y O ARTÍSTICOS EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO PONCITLÁN CENTRO - 137984 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 137984 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLEJON MERCADO, CALLEJON COMERCIO SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.92810472, lat:20.38464307}} | 2020-03-04 | 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:5001.92, importe_modificado:5001.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1779309/proyecto_FIN, 1779309/proyecto_PROCESO, 1779309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $5,000.69 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 7 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5001.92, modificado:5000.69}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401813969 | Acción | 456134.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456134.06, modificado:423640.32}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 134156 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA JALISCO | 134156 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 423640.32 | 423640.32 | 423640.32 | 423640.32 | 423640.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-EYP-MUN-R33-CSS-057-20, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:985210.05, importe_modificado:985210.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813969/proyecto_PROCESO, 1813969/proyecto_INICIO, 1813969/proyecto_FIN, 1813969/proyecto_INICIO, 1813969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456134.06, modificado:423640.32}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401813973 | Acción | 722941.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722941.46, modificado:761362.49}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 134177 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA JALISCO | 134177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 761362.49 | 761362.49 | 761362.49 | 761362.49 | 761362.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-EYP-MUN-R33-CSS-104-20, contratista:RODOLFO PLASCHINSKI VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:761362.5, importe_modificado:761362.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813973/proyecto_INICIO, 1813973/proyecto_PROCESO, 1813973/proyecto_FIN, 1813973/proyecto_INICIO, 1813973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33-2020, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722941.46, modificado:761362.49}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401836990 | Proyecto de inversión | 1275396.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275396.8, modificado:883316.8}} | ARREGLO DE CAMINO CON BALASTRE Y AMPLIACION DE UN TRAMO, EN EL CAMINO DE LAS TORGURAS A SANTA MARIA DE LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. - 198621 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa María De La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 198621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LAS TORTUGAS - SANTA MARIA DE LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA MARIA DE LA JOYA, 00000 SANTA MARÍA DE LA JOYA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , ESTE CAMINO REHAB, lon:-102.86837753, lat:20.3055388}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1275396.8, importe_modificado:1275396.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1836990/proyecto_INICIO, 1836990/proyecto_PROCESO, 1836990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $883,316.80 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 6000 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275396.8, modificado:883316.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401841461 | Proyecto de inversión | 422824.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422824.08, modificado:351987.36}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA ESTANCIA DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 211708 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 211708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA FRENTE A UN FRACCIONAMIENTO., lon:-102.78623429, lat:20.33719786}} | 2020-04-20 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:422824.08, importe_modificado:422824.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1841461/proyecto_INICIO, 1841461/proyecto_FIN, 1841461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $351,987.36 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 10 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422824.08, modificado:351987.36}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883997 | Proyecto de inversión | 5404073.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5404073.43, modificado:4799158.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6071 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6071 | S | 7857 | 7060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA, lon:-103.34632956, lat:20.61252038}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 4610058.88 | 4799158.23 | 4610059.04 | 4610058.88 | 4610058.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7206130.38, importe_modificado:7206130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3536.0}} | {1883997/proyecto_INICIO, 1883997/proyecto_FIN, 1883997/proyecto_PROCESO, 1883997/proyecto_FIN, 1883997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}} | 3570 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5404073.43, modificado:4799158.23}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101884007 | Proyecto de inversión | 5306084.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5306084.69, modificado:5984524.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-24 - 6312 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6312 | S | 3631 | 3553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION , lon:-103.2891521, lat:20.68553299}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 5106911.12 | 5984524.04 | 5683002.01 | 5106911.12 | 5106911.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21, contratista:ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8992813.29, importe_modificado:8992813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2995.0}} | {1884007/proyecto_INICIO, 1884007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3510 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5306084.69, modificado:5984524.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201908325 | Proyecto de inversión | 720166.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720166.59, modificado:703612.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-34 - 6447 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6447 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CHETUMAL COLONIA FABRICA DE , lon:-103.35858243, lat:20.71208917}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 703612.81 | 703612.83 | 703612.81 | 703612.81 | 703612.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.43, importe_modificado:4877150.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {1908325/proyecto_INICIO, 1908325/proyecto_PROCESO, 1908325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 268 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720166.59, modificado:703612.83}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201910403 | Proyecto de inversión | 1995305.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995305.7, modificado:1995305.7}} | CONSTRUCCION DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO (CDI 12 2DA ETAPA). AVENIDA PATRIA 3116 COLONIA JARDINES EL SAUZ MUNICIPIO DE GUADALAJARA - C -16 - 12248 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12248 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA INTERIOR 0 COLONIA JARDINES EL SAUZ, 44987 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA AHUEHUETES Y CALLE ISLA MALVINAS, CALLE ISLA PERIN CONSTRUCCION DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO CDI 12 2DA ETAPA, lon:-103.39641106, lat:20.62879256}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 1995302.65 | 1995305.7 | 1995302.65 | 1995302.65 | 1995302.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-016-21, contratista:SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1995305.7, importe_modificado:1995305.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:826.0}} | {1910403/proyecto_INICIO, 1910403/proyecto_PROCESO, 1910403/proyecto_INICIO, 1910403/proyecto_FIN, 1910403/proyecto_PROCESO, 1910403/proyecto_FIN, 1910403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 826 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995305.7, modificado:1995305.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201910865 | Proyecto de inversión | 118037.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118037.57, modificado:118037.57}} | CONSTRUCCION DE REDE DE DRENAJE, ENLAS CALLES DE ABASOLO, EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TECOMATLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 16626 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 16626 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CALLE ABASOLO RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL., lon:-103.09852184, lat:20.32857919}} | 2021-03-16 | 2021-05-14 | 0 | 19799.58 | 19799.58 | 19799.58 | 19799.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:269140.04, importe_modificado:269140.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1910865/proyecto_PROCESO, 1910865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118037.57, modificado:118037.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201911499 | Proyecto de inversión | 2090883.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090883.38, modificado:2084813.37}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE AV. DEL CAMPESINO ENTRE AV. DEL CARMEN Y CALLE PUERTO VALLARTA, EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN OCOTLÁN, JALISCO - 17991 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 17991 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1596.0, meta_modificada:1596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE AV. DEL CAMPESINO COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. DEL CARMEN Y CALLE AV. PUERTO VALLARTA, CALLE SOLEDAD JIMENEZ CARRETERA OCOTLAN JAMAY GIRAR A LA DERECHA POR AV. DEL CECYT GIRAR A , lon:-102.76780155, lat:20.3341506}} | 2021-03-26 | 2021-12-31 | 2084813.37 | 2084813.37 | 2084813.37 | 2084813.37 | 2084813.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2021, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2084813.38, importe_modificado:2084813.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1596.0}} | {1911499/proyecto_INICIO, 1911499/proyecto_PROCESO, 1911499/proyecto_INICIO, 1911499/proyecto_PROCESO, 1911499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1596 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090883.38, modificado:2084813.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916064 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO DE PVC RD-26 DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ARVENTO A LA LÍNEA PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 28091 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 28091 | S | 2755 | 2254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:FRACCIONAMIENTO ARVENTO, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PRIVADA SIERRA SUR Y TERRACERIA PREDIO DONDE SE UBICA EL TANQUE DE AGUA POTABLE AREVENTO, PRIVADA SIERRA MADRE LA LINEA DE DISTRIBUCION SALE DEL T, lon:-103.31417337, lat:20.4509728}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 796225.16 | 796225.16 | 71668.97 | 71668.97 | 71668.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-029-21, contratista:Maden Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3085372.48, importe_modificado:3085372.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1916064/proyecto_INICIO, 1916064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 385 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916783 | Proyecto de inversión | 203079.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203079.63, modificado:203079.63}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN LA CALLE CEDRO EN EL BARRIO DE TOCHOPA DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN - 29798 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 29798 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ANDADOR CEDRO BARRIO TOCHOPA, 46202 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE ANDADOR CEDRO Y CALLE DEL TIGRE, CALLE LA LIEBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ANDADOR CEDRO ENTRE LA CALLE TIGRE Y LA CALLE DE LA LIEBRE EN EL BARRIO, lon:-103.26553481, lat:22.12532276}} | 2021-04-12 | 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1916783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 295 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203079.63, modificado:203079.63}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918456 | Proyecto de inversión | 32814.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32814.53, modificado:32814.53}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 33597 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33597 | S | 1280 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND, lon:-103.36110736, lat:20.4298092}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 28723.37 | 28723.37 | 28723.37 | 28723.37 | 28723.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-021-21, contratista:Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1531818.13, importe_modificado:1531818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1918456/proyecto_INICIO, 1918456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32814.53, modificado:32814.53}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918534 | Proyecto de inversión | 1356322 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356322.0, modificado:1356322.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 33760 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33760 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE OJO DE AGUA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE AGUA CLARA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AGUA CRISTALINA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONTINUA A 43MTS, lon:-103.446956, lat:20.541618}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1350465.24 | 1350465.24 | 337616.31 | 337616.31 | 337616.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1918534/proyecto_INICIO, 1918534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 649 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356322.0, modificado:1356322.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919066 | Proyecto de inversión | 369541.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369541.04, modificado:369541.04}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAISCO. - 35229 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 35229 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA EL LA COLONIA UNIÓN DEL CUATRO AL SUR , lon:-103.37397168, lat:20.52802674}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 315157.62 | 315157.62 | 72988.7 | 72988.7 | 72988.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2899639.83, importe_modificado:2899639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1919066/proyecto_INICIO, 1919066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 217 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369541.04, modificado:369541.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919831 | Proyecto de inversión | 1665266.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665266.9, modificado:1665266.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES Y ABASOLO DE LA COLONIA MORELOS EN HUESCALAPA JALISCO. - 37128 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 37128 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES INTERIOR SN COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES JOSÉ ANTONIO TORRES ABASOLO Y PRIVADA DE GA, lon:-103.448007, lat:19.638492}} | 2021-05-04 | 2021-07-31 | 1665266.9 | 1665266.9 | 416316.73 | 416316.73 | 416316.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-02/2021, contratista:OSCAR ALEJANDRO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1665266.9, importe_modificado:1665266.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.25}} | {1919831/proyecto_PROCESO, 1919831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 217 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665266.9, modificado:1665266.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201922165 | Proyecto de inversión | 923767.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923767.1, modificado:909964.12}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE AHUALULCO DEL MERCADO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFÉRICO GÓMEZ MORÍN - 44698 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 44698 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.04, meta_modificada:825.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUALULCO DEL MERCADO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFERICO GOMEZ MORIN, CALLE LA BARCA EN LA CALLE AHUALALCO DEL MERCADO AL CRUCE CON PERIFÉRICO ORIENTE A 700 METR, lon:-103.26427389, lat:20.68973924}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 909964.12 | 909964.12 | 909964.12 | 909964.12 | 909964.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-009-2021, contratista:Ruaterra S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:923767.1, importe_modificado:909964.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.04}} | {1922165/proyecto_INICIO, 1922165/proyecto_PROCESO, 1922165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 825.04 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923767.1, modificado:909964.12}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201926399 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | PLANTA POTABILIZADORA TLAJOMULCO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 53911 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 53911 | S | 17874 | 16012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE GONZALEZ SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE Y CALLE NARANJO-AZAHARES, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL, lon:-103.43280378, lat:20.53788021}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 5968606.55 | 5968606.55 | 1492151.64 | 1492151.64 | 1492151.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-030-21, contratista:Aqua Innova Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5968606.55, importe_modificado:5968606.55}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.25}} | {1926399/proyecto_INICIO, 1926399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Planta(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929560 | Proyecto de inversión | 404197.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404197.44, modificado:404197.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 65777 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 65777 | S | 530 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR A 474 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO HACIA EL PONIENTE Y BRECHA ANDADOR A 527 METROS DE LA CA, lon:-103.52161998, lat:20.48092723}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 403488.57 | 403488.57 | 246761.44 | 246761.44 | 246761.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1929560/proyecto_INICIO, 1929560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 527 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404197.44, modificado:404197.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201933828 | Proyecto de inversión | 145959.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145959.44, modificado:122041.78}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE PRIVADA LAUREL ENTRE CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ HASTA CERRADA, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE ABASCAL Y SOUZA, HASTA CALLE PRIVADA LAUREL, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE CALLE PRIVADA LAUREL HASTA CALLE NIÑOS HÉROES - 83513 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 83513 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL VEGA CHAVEZ COLONIA LOS MANANTIALES, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA LAUREL Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, CALLE HUERTAS A UNA CUADRA DE LA ENTRADA AL PANTEÓN MUNICIPAL DE ZALATITRÁN POR LA CALLE ABASCAL Y SO, lon:-103.26320681, lat:20.66298117}} | 2021-05-31 | 2021-06-27 | 122041.78 | 122041.78 | 122041.78 | 122041.78 | 122041.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-047-2021b, contratista:Mario Castillo Gaytán, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:145959.44, importe_modificado:122041.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1933828/proyecto_FIN, 1933828/proyecto_INICIO, 1933828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 33 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145959.44, modificado:122041.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934231 | Proyecto de inversión | 1597822.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597822.71, modificado:1537938.92}} | PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN CONCRETO, REPOSICION DE INSTALACIONES SANITARIAS Y BANQUETAS EN LA CALLE GARDENIA ENTRE CALLE FRAY ALFONSO Y CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MARGARITA ENTRE CALLE GARDENIA Y CERRADA, COLONIA EL REFUGIO - 84986 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84986 | S | 132 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA INTERIOR 47470 COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FRAY ALFONSO Y CALLE BUGAMBILIAS, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EL REFUGIO A UN COSTADO DEL TEMPLO DE MI, lon:-101.9382878, lat:21.34560256}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1537938.92 | 1537938.92 | 1537938.92 | 1537938.92 | 1537938.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/001/2021, contratista:LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1597822.71, importe_modificado:1597822.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}} | {1934231/proyecto_INICIO, 1934231/proyecto_PROCESO, 1934231/proyecto_INICIO, 1934231/proyecto_PROCESO, 1934231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1130 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597822.71, modificado:1537938.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301963100 | Proyecto de inversión | 431350.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431350.69, modificado:431350.69}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLES DE LA COLONIA LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA. - 58575 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Loma Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ELECTRIFICACIONES TORRES | 58575 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:43, direccion:CALLE PRIVADA DEL MIRADOR COLONIA LOMA ALTA, 49340 LOMA ALTA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE LOMA DE LA DEFENSA, CALLE MEZQUITE LLEGAS POR LA CALLE CONSTITUCIÓN DE LA CABECERA Y POR LA SALIDA A SAN GABRIEL PAS, lon:-103.76419461, lat:19.93772412}} | 2021-04-04 | 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1963100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 295 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431350.69, modificado:431350.69}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967527 | Proyecto de inversión | 30479 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30479.0, modificado:30479.0}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 95916 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 95916 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE RAMON CORONA RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JESUS GONZALEZ GALLO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUNTRA FRENTE AL TEMPLO DE LA COMUNIDAD., lon:-103.01838047, lat:20.33621634}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 0 | 14114.04 | 14114.04 | 14114.04 | 14114.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:30479.0, importe_modificado:30479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1967527/proyecto_PROCESO, 1967527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 55 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30479.0, modificado:30479.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967568 | Proyecto de inversión | 63048 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63048.0, modificado:63048.0}} | LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 96084 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 96084 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD., lon:-102.92802433, lat:20.37233153}} | 2021-05-17 | 2021-06-18 | 0 | 51979.96 | 51979.96 | 51979.96 | 51979.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:63048.0, importe_modificado:63048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1967568/proyecto_INICIO, 1967568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 24 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63048.0, modificado:63048.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968102 | Proyecto de inversión | 385147.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385147.67, modificado:385147.67}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 99341 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99341 | S | 1412 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE CEREZA, CALLE PINO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155, lon:-103.33238393, lat:20.76683485}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 385147.67 | 385147.67 | 268325.86 | 268325.86 | 268325.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-013-2021, contratista:AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6196952.92, importe_modificado:6196952.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.0}} | {1968102/proyecto_INICIO, 1968102/proyecto_FIN, 1968102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 702 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385147.67, modificado:385147.67}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969473 | Proyecto de inversión | 302234.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302234.94, modificado:302234.94}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS - 108688 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | San Andrés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 108688 | S | 31 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:305, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN ANDRES, 48213 SAN ANDRÉS, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, lon:-104.98196871, lat:20.50032314}} | 2021-06-07 | 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1500 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302234.94, modificado:302234.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969718 | Proyecto de inversión | 2980035.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980035.89, modificado:2980035.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LA FLORESTA - 109364 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109364 | S | 1442 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE SANTO SANTIAGO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA INICIA EN LA PAPELERIA LA GORDA., lon:-103.4632092, lat:20.64768425}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2980035.89 | 2980035.89 | 2364777.72 | 2364777.72 | 2364777.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-016-2021, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0}} | {1969718/proyecto_FIN, 1969718/proyecto_PROCESO, 1969718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 976 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980035.89, modificado:2980035.89}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969866 | Proyecto de inversión | 1137033.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137033.57, modificado:1137033.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FLORESTA - 109853 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109853 | S | 1442 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE SANTO SANTIAGO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA INICIA EN LA PAPELERIA LA GORDA., lon:-103.4632253, lat:20.64768927}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1137033.57 | 1137033.57 | 902281.63 | 902281.63 | 902281.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-016-2021, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1969866/proyecto_INICIO, 1969866/proyecto_FIN, 1969866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 170 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137033.57, modificado:1137033.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978647 | Proyecto de inversión | 849653.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849653.57, modificado:849653.57}} | PAVIMENTACIÓN ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ - 142518 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 142518 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:989.63, meta_modificada:989.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y , CALLE PORFIRIO ALBA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 230 METROS AL ORIENTE D, lon:-102.58938572, lat:21.68561365}} | 2021-07-12 | 2021-09-18 | 440810.57 | 849653.57 | 849653.57 | 440810.57 | 440810.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-009, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:849653.57, importe_modificado:849653.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:989.63}} | {1978647/proyecto_INICIO, 1978647/proyecto_FIN, 1978647/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones | 989.63 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849653.57, modificado:849653.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982072 | Proyecto de inversión | 1767498.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767498.35, modificado:1767498.35}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE EBANO Y BLVD OROZCO Y JIMENEZ EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE - 157210 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 157210 | S | 290 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5020.0, meta_modificada:5020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA LOMAS DEL VALLE, 47460 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE EBANO Y BOULEVARD OROZCO Y JIMENEZ, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JAVIER MINA UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES PA, lon:-101.94402797, lat:21.35631567}} | 2021-04-14 | 2021-08-05 | 1767498.35 | 1767498.35 | 1767498.35 | 1445967.47 | 1445967.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/022/2021, contratista:JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1767498.35, importe_modificado:1767498.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4150.0}} | {1982072/proyecto_INICIO, 1982072/proyecto_PROCESO, 1982072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5020 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767498.35, modificado:1767498.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982898 | Proyecto de inversión | 214365.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214365.56, modificado:214365.56}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 159671 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159671 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU, lon:-105.222338, lat:20.61998635}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 192929 | 64309.67 | 64309.67 | 64309.67 | 64309.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1982898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 435 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214365.56, modificado:214365.56}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982956 | Proyecto de inversión | 235602.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235602.5, modificado:235602.5}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTADE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 159966 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159966 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE RIO TIBET, CALLE RIO AMECA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA ANGY Y A 20 METROS AL NORTE DEL , lon:-105.22110253, lat:20.62228003}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 212042.25 | 70680.75 | 70680.75 | 70680.75 | 70680.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.5}} | {1982956/proyecto_INICIO, 1982956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 435 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235602.5, modificado:235602.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982970 | Proyecto de inversión | 83195.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83195.97, modificado:83195.97}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 160094 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160094 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR, lon:-105.2251466, lat:20.60192409}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 74876.37 | 24958.79 | 24958.79 | 24958.79 | 24958.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:885620.41, importe_modificado:885620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {1982970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 140 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83195.97, modificado:83195.97}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983077 | Proyecto de inversión | 513086.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513086.08, modificado:513086.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 161558 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 161558 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE RIO TIBET, CALLE RIO AMECA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA ANGY Y A 20 METROS AL NORTE DEL , lon:-105.22110253, lat:20.62228003}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 461777.47 | 153925.82 | 153925.82 | 153925.82 | 153925.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1983077/proyecto_INICIO, 1983077/proyecto_PROCESO, 1983077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 390 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513086.08, modificado:513086.08}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983201 | Proyecto de inversión | 157120.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157120.52, modificado:157120.52}} | MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE DRENAJE Y DESCARGAS DE LA PRIVADA ALDAMA - 162652 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 162652 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.65, meta_modificada:111.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:PRIVADA ALDAMA COLONIA LOS CEDROS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL VADO DE LA VIRGEN, lon:-102.58991134, lat:21.66937479}} | 2021-08-16 | 2021-09-03 | 157120.52 | 157120.52 | 157120.52 | 157120.52 | 157120.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-012, contratista:SANDTONE GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:157120.52, importe_modificado:157120.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.65}} | {1983201/proyecto_PROCESO, 1983201/proyecto_INICIO, 1983201/proyecto_FIN, 1983201/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones | 111.65 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157120.52, modificado:157120.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983853 | Proyecto de inversión | 585855.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585855.53, modificado:585855.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 165359 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 165359 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.96, meta_modificada:345.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA, lon:-102.33957032, lat:20.69416833}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1983853/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 345.96 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585855.53, modificado:585855.53}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984836 | Proyecto de inversión | 634093.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634093.82, modificado:634093.82}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMÁN ENTRE LAS CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CÁRDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 169317 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 169317 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1453.3, meta_modificada:1453.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN INTERIOR SN COLONIA HIJOS ILUSTRES, 49052 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS COLONIA HIJOS ILUS, lon:-103.48027186, lat:19.70958241}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1453.3 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634093.82, modificado:634093.82}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986052 | Proyecto de inversión | 1127796.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127796.41, modificado:1127796.41}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD EL CABRITO, EN ARANDAS, JALISCO. - 173808 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Cabrito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 173808 | S | 83 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.05, meta_modificada:409.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO ARANDAS - CABRITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 450 RANCHERIA CABRITO, 47186 CABRITO, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD EL CABRITO DEL MUNICIPIO DE ARANDAS JALISCO POR CARRET, lon:-102.27715053, lat:20.69465021}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 1127796.41 | 1127796.41 | 563898.2 | 563898.2 | 563898.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-23/2021, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1127796.41, importe_modificado:1127796.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.05}} | {1986052/proyecto_INICIO, 1986052/proyecto_PROCESO, 1986052/proyecto_FIN, 1986052/proyecto_PROCESO, 1986052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 409.05 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127796.41, modificado:1127796.41}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987530 | Proyecto de inversión | 1263124.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263124.93, modificado:1263124.93}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN SU PRIMERA ETAPA DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 179223 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | San Antonio De Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 179223 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:224, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, 47519 SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 13 DE JUNIO, CALLE EMILIA RIVAS EL PARQUE SE ENCUENTRA EN EL PREDIO UBICADO ENTRE LA ESCUELA P, lon:-101.87548646, lat:21.49428132}} | 2021-05-21 | 2021-08-18 | 1263124.93 | 1263124.93 | 1263124.93 | 567190.06 | 567190.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/035/2021, contratista:SERVICIOS COORDINADOS DE LAGOS, S. DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1263124.93, importe_modificado:1263124.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {1987530/proyecto_PROCESO, 1987530/proyecto_INICIO, 1987530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 753 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263124.93, modificado:1263124.93}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987579 | Proyecto de inversión | 228302.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228302.27, modificado:228302.27}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO - 179354 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Rancho Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 179354 | S | 36 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:367, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 47514 RANCHO NUEVO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO CARRETERA LAGOS DE MORENO EL PUESTO APROX. KM 24, lon:-101.94491365, lat:21.51621899}} | 2021-06-14 | 2021-08-13 | 228302.27 | 228302.27 | 228302.27 | 226189.7 | 226189.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/036/2021, contratista:HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:228302.27, importe_modificado:228302.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1987579/proyecto_INICIO, 1987579/proyecto_PROCESO, 1987579/proyecto_FIN, 1987579/proyecto_INICIO, 1987579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 103 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228302.27, modificado:228302.27}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301990892 | Proyecto de inversión | 249860.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249860.6, modificado:249860.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LLUVIA DE ORO - 192792 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 192792 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE LLUVIA DE ORO COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE NARDO, CALLE LIRIO A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA PRIMARIA JUAN RULFO., lon:-103.49731898, lat:20.78914889}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 249860.6 | 249860.6 | 76294.84 | 76294.84 | 76294.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IM-AD-078-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1951741.89, importe_modificado:1951741.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1990892/proyecto_INICIO, 1990892/proyecto_FIN, 1990892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto contratado es por $ 1´951,741.89 lo capturado en MIDS es por $ 1´917,547.96 por lo que la diferencia es de $ 34,193.93 dicha modificación se realizara en el siguiente trimestre , trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones | 100 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249860.6, modificado:249860.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301990908 | Proyecto de inversión | 1391288.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391288.35, modificado:1391288.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SAN JOSÉ - 192871 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 192871 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE GARDENIA, CALLE OBELISCO AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UNA CARNICERÍA Y UN LLE, lon:-103.49244541, lat:20.7893194}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 1391288.35 | 1391288.35 | 424829.39 | 424829.39 | 424829.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IM-AD-078-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1951741.89, importe_modificado:1951741.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1990908/proyecto_FIN, 1990908/proyecto_PROCESO, 1990908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto contratado es por $ 1´951,741.89 lo capturado en MIDS es por $ 1´917,547.96 por lo que la diferencia es de $ 34,193.93 dicha modificación se realizara en el siguiente trimestre , trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones | 1400 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391288.35, modificado:1391288.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301990917 | Proyecto de inversión | 276399.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276399.01, modificado:276399.01}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SAN JOSÉ - 192895 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 192895 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE GARDENIA, CALLE OBELISCO AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UNA CARNICERÍA Y UN LLEN, lon:-103.49244591, lat:20.78932876}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 276399.01 | 276399.01 | 84398.34 | 84398.34 | 84398.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IM-AD-078-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1951741.89, importe_modificado:1951741.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {1990917/proyecto_FIN, 1990917/proyecto_INICIO, 1990917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto contratado es por $ 1´951,741.89 lo capturado en MIDS es por $ 1´917,547.96 por lo que la diferencia es de $ 34,193.93 dicha modificación se realizara en el siguiente trimestre , trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones | 384 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276399.01, modificado:276399.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995338 | Proyecto de inversión | 223371.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223371.08, modificado:223371.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITÁN - 210239 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 210239 | S | 1140 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO BRAVO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE FILEMON ROSAS AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES RAUL., lon:-103.33354163, lat:20.73762287}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 223371.08 | 223371.08 | 97877.78 | 97877.78 | 97877.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-067-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A . DE C.V., ZEPEDA, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1950729.22, importe_modificado:1950729.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1995338/proyecto_INICIO, 1995338/proyecto_PROCESO, 1995338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 11 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223371.08, modificado:223371.08}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995462 | Proyecto de inversión | 1093790.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093790.35, modificado:1093790.35}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA - 210745 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 210745 | S | 1140 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHÍN COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FLOR DE PINO VERDE, CALLE BONSAI SOBRE LA CALLE DE UBICACIÓN SE ENCUENTRA LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, lon:-103.4781107, lat:20.6464745}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1093790.35 | 1093790.35 | 479282.15 | 479282.15 | 479282.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-067-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A . DE C.V., ZEPEDA, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1950729.22, importe_modificado:1950729.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1995462/proyecto_INICIO, 1995462/proyecto_PROCESO, 1995462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 38 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093790.35, modificado:1093790.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995696 | Proyecto de inversión | 1448809.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448809.74, modificado:1448809.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211476 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211476 | S | 1330 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2601.0, meta_modificada:2601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA., lon:-103.42823845, lat:20.76871023}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 1448809.74 | 1448809.74 | 1185113.61 | 1185113.61 | 1185113.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2601.0}} | {1995696/proyecto_INICIO, 1995696/proyecto_PROCESO, 1995696/proyecto_FIN, 1995696/proyecto_INICIO, 1995696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2601 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448809.74, modificado:1448809.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998087 | Proyecto de inversión | 115583.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115583.8, modificado:115583.8}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FABIAN CARRILLO Y AV. MALECON, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 219831 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219831 | S | 4500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FABIAN CARRILLO INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL GALLO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA MALECON Y CALLE CAMILO CARRANCA, CALLE PABLO VALDEZ REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FABIAN CA, lon:-103.26964152, lat:20.67385353}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 54934.48 | 115583.8 | 103564.34 | 54934.48 | 54934.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1998087/proyecto_INICIO, 1998087/proyecto_PROCESO, 1998087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 31 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115583.8, modificado:115583.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998161 | Proyecto de inversión | 59464.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59464.28, modificado:59464.28}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISLA SALOMON EN SU CRUCE CON CALLE ISLA ANTIGUA , GUADALAJARA CENTRO C-006 - 220132 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 220132 | S | 8100 | 8100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA SALOMON COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA ANTIGUA Y , CALLE ISLA HEBRIDAS CALLE ISLA SALOMON EN SU CRUCE CON CALLE ISLA ANTIGUA COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ CP., lon:-103.38731504, lat:20.63267844}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 28262.08 | 59464.28 | 53280.64 | 28262.08 | 28262.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1998161/proyecto_INICIO, 1998161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59464.28, modificado:59464.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998333 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}} | SISTERMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE PIEDRA DE 150 M3 - 220847 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | El Calabozo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 220847 | S | 338 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:27, direccion:CONTINUACION CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN DE MORELOS RANCHERIA EL CALABOZO, 45445 EL CALABOZO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN DE MORELOS Y CAMINO AL CALABOZO, CARRETERA LIBRE A LOS ALTOS LA OBRA SE, lon:-103.02881236, lat:20.65788747}} | 2021-03-29 | 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {1998333/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVARA A CABO, trimestre:3.0, usuario:mamariagcasillasm, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones | 1 Tanque(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00160300772365 | Proyecto de inversión | 261970 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104788.0, modificado:104788.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52394.0, modificado:52394.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104788.0, modificado:104788.0}} | Construccion De Red De Alcantarillado En La Calle Crisantema - 287819 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 287819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CRISANTEMA FRACCIONAMIENTO COL INFONAVIT, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE ANDADOR DE LA ROSA Y ANDADOR DE LA HORTENSIA, CALLE, lon:-103.411862, lat:19.62104225}} | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876493/proyecto_PROCESO, 876493/proyecto_FIN, 876493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104788.0, modificado:104788.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52394.0, modificado:52394.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104788.0, modificado:104788.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL16160300772377 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col La Presa - 220110 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 220110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PRESA, 49602 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4198443, lat:19.63457342}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43604, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876505/proyecto_INICIO, 876505/proyecto_FIN, 876505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL16160300772382 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.0, modificado:27500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13750.0, modificado:27500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Amezcua De La Cabecera Municipal - 217078 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 217078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL FERNANDEZ COLONIA AMEZCUA, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-103.4307033, lat:19.62847437}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:27500.0, importe_modificado:27500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876510/proyecto_INICIO, 876510/proyecto_FIN, 876510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.0, modificado:27500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13750.0, modificado:27500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170300924778 | Proyecto de inversión | 125280 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125280.0, modificado:125280.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 95941 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 95941 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2017-04-03 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:125280.0, importe_modificado:125280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1051031/proyecto_INICIO, 1051031/proyecto_FIN, 1051031/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $125,280.00 DEL EJERCICIO 2017, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125280.0, modificado:125280.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00180101058797 | Proyecto de inversión | 3806402.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3806402.74, modificado:3806402.74}} | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable De La Localidad De La Minita A La Cabecera Municipal - 4571 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | 4571 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 444 TRAMO TEPALCATEPEC - TECALITLÁN KILÓMETRO 33 + 0 PUEBLO JILOTLAN DE LOS DOLORES, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN D, lon:-103.0282736, lat:19.38672604}} | 2018-03-06 | 2018-05-04 | 3806402.74 | 3806402.74 | 3806402.74 | 3806402.74 | 3806402.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2018/JD52, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, JALISCO., monto:3806402.74, importe_modificado:3806402.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1195708/proyecto_PROCESO, 1195708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:BUENAS TARDES EN EL PROCESO PARA REGISTRAR AVANCE EL EL PRIYECTO APLIQUE LO DE LA META MODIFICADA DE MENOS DEL 10% PARA QUE MEDEJE AGREGAR LA FOTOGRAFIA DE INICIO PERO NO ME DEJA TENGO CON ESE PROYECTO DESDEL 2018 , trimestre:3.0, usuario:emmanuelmirandaa, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones | 100 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3806402.74, modificado:3806402.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL18180201099376 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | Rehabilitacion De Caminos En La Comunidad De Agua Caliente - 62401 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Agua Caliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 62401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE, 45961 AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO, CAMINO DE INGRESO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE, lon:-102.926163, lat:20.31137572}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40454, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237757/proyecto_INICIO, 1237757/proyecto_FIN, 1237757/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $58,000.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301304510 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVILA CAMACHO ENTRE MERCADO MPAL Y CALLE OCAMPO - 160640 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 160640 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE AVILA CAMACHO COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE INGRESO A MERCADO MUNICIPAL, CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA EN EL INGRESO AL MERCADO MUNICIPAL, lon:-103.30782308, lat:19.47068598}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1304510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301304832 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE JUAN RULFO ENTRE JOSE ARREOLA Y CERRADA - 162529 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 162529 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ARREOLA COLONIA EJIDAL, 49902TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE JOSE ARREOLA Y CALLE CERRADA, CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PARA A UN COSTADO DE LA COLONIA EJIDAL, lon:-103.30780967, lat:19.47835824}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107903, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1304832/proyecto_PROCESO, 1304832/proyecto_FIN, 1304832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301308927 | Proyecto de inversión | 438026.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438026.7, modificado:438026.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES HACIA LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL - 180947 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | 180947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68000.0, meta_modificada:68000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:90, direccion:RANCHERIA SAN JULIAN CENTRO, 47170SANTA CRUZ, SAN JULIÁN JALISCOENTREY,CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN HACIA LAS COMUNIDADES CON EL GRADO MAS ALTO DE REZAGO SOCIAL., lon:-102.13612412, lat:20.88741659}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 438026.69 | 438026.69 | 438026.69 | 438026.69 | 432026.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:3122757.49, importe_modificado:3122757.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68000.0}} | {1308927/proyecto_INICIO, 1308927/proyecto_PROCESO, 1308927/proyecto_INICIO, 1308927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 68000 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438026.7, modificado:438026.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301313830 | Proyecto de inversión | 197055 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197055.0, modificado:197055.0}} | RENTA DE MAQUINARIA TRACTOR PARA LA EXTRACCION DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN MEZCALA - 206128 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 206128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TECOMATLAN- MEZCALA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA MEZCALA, 45970MEZCALA, PONCITLÁN JALISCOENTRE Y,CAMINO DE SAN JUAN TECOMATLAN - MEZCALA, lon:-103.02319659, lat:20.33937049}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1313830/proyecto_INICIO, 1313830/proyecto_FIN, 1313830/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $197,055.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197055.0, modificado:197055.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301317116 | Proyecto de inversión | 83580 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83580.0, modificado:83580.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA INFONAVIT - 219205 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | El Romereño (INFONAVIT) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 219205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:51, direccion:GRANJA EL ROMEREÑO, 00000EL ROMEREÑO (INFONAVIT), PONCITLÁN JALISCOENTREY,SE ENCUENTRA EN LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-102.94934904, lat:20.38486841}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:83580.0, importe_modificado:77900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1317116/proyecto_PROCESO, 1317116/proyecto_INICIO, 1317116/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $77,990.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83580.0, modificado:83580.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301317232 | Proyecto de inversión | 119132 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119132.0, modificado:119132.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ENERGIA ELECTRIA EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 219608 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 219608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCOENTREY,SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A LA LADRLLERA, lon:-102.87215462, lat:20.35822834}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55461, contratista:, convocante:MUNCIIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:119132.0, importe_modificado:91443.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1317232/proyecto_INICIO, 1317232/proyecto_FIN, 1317232/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $91,443.00 DEL EJERCICIO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119132.0, modificado:119132.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190101504400 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:46660.6}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN SAN SEBASTIAN - 2475 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Sebastián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 2475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 45979 SAN SEBASTIÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AMADO NERVO, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-102.96548, lat:20.36597893}} | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57252, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL., monto:52000.0, importe_modificado:52000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {1504400/proyecto_PROCESO, 1504400/proyecto_INICIO, 1504400/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE TERMINO LA OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $46,660.60 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 282 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:46660.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190101504692 | Proyecto de inversión | 126214 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126214.0, modificado:132557.98}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LAS CALLES SIN NOMBRE PABLO HERANDEZ SABINO PROLONGACION PINO EN LA COMUNIDAD DE LA GRANJENA - 3430 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Colonia La Granjena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 3430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:CALLE SIN NOMBRE PABLO HERNANDEZ, SABINO, PROLONGACION PINO RANCHERIA LA GRANJENA, 00000 COLONIA LA GRANJENA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SON CUATRO CALLES A ORILLA DE LA COMUNIDAD., lon:-102.79658993, lat:20.3497085}} | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:126214.0, importe_modificado:126214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0}} | {1504692/proyecto_INICIO, 1504692/proyecto_PROCESO, 1504692/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE TERMINO LA OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $132,557.98 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 303 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126214.0, modificado:132557.98}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201542455 | Proyecto de inversión | 6277.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6277.18, modificado:6277.18}} | ELECTRIFICACION CALLE CALLEJON LIBERADORES SN ENTRE FCO I MADERO EN SAN PEDRO ITZICAN - 61762 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE CALLEJON LIBERADORES RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , ESQ. CON LA PLAZA MUNICIPAL., lon:-102.95241443, lat:20.31520508}} | 2019-03-13 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1542455/proyecto_INICIO, 1542455/proyecto_FIN, 1542455/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $6,277.18 CON RECURSO 20019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 16 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6277.18, modificado:6277.18}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201544168 | Proyecto de inversión | 710112.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710112.48, modificado:695367.59}} | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN LU - 64184 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Luis Del Agua Caliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 64184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE TOPA CON LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.82283148, lat:20.38102793}} | 2019-05-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:710112.48, importe_modificado:710112.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1544168/proyecto_PROCESO, 1544168/proyecto_INICIO, 1544168/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $695,367.59 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 250 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710112.48, modificado:695367.59}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401585607 | Proyecto de inversión | 612727.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612727.66, modificado:317112.74}} | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO DIESEL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AZTECA EN - 148377 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 148377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE ESTA COLONIA, lon:-102.99449571, lat:20.38856676}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO., monto:612728.84, importe_modificado:612728.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:701.0}} | {1585607/proyecto_PROCESO, 1585607/proyecto_FIN, 1585607/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $317,112.74 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 701 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612727.66, modificado:317112.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401658309 | Proyecto de inversión | 1673238.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673238.99, modificado:1249466.4}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE 14 DE DIAMETRO DE PVC EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE INDEPENDENCIA A PLANTA TRATADORA EN LA COL - 268308 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 268308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2077.0, meta_modificada:2077.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GALEANA SE CONSTRUYO LA RED DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD, lon:-102.93188105, lat:20.3703933}} | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83036, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:1673239.08, importe_modificado:1249466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2077.0}} | {1658309/proyecto_INICIO, 1658309/proyecto_FIN, 1658309/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANDO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $1,249,466.40 CON RECURSO 2019, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 2077 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673238.99, modificado:1249466.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301724900 | Proyecto de inversión | 665514.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665514.41, modificado:816365.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 14 ENTRE A DE LA COLONIA FERROCARRIL EN GUADALAJARA A-69-20 - 9913 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9913 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, AVENIDA 12 A CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CAR, lon:-103.35175078, lat:20.64291483}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 816365.93 | 816365.93 | 816365.93 | 816365.93 | 816365.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {1724900/proyecto_PROCESO, 1724900/proyecto_INICIO, 1724900/proyecto_PROCESO, 1724900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LES FALTO AJUSTAR EL MODIFICADO EN EL CIERRE. FAVOR DE DAR DE BAJA., trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 352 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665514.41, modificado:816365.93}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301725130 | Proyecto de inversión | 2113353.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113353.83, modificado:2113353.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA, COLONIA MIRAVALLE, EN GUADALAJARA A 74-20 - 10631 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10631 | S | 3844 | 3425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1111.0, meta_modificada:1111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 CONJUNTO HABITACIONAL MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA PINTURA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AVENI, lon:-103.34458675, lat:20.61205721}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 2113353.57 | 2113353.57 | 2113353.57 | 2113353.57 | 2113353.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20, contratista:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8380608.31, importe_modificado:8380608.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1111.0}} | {1725130/proyecto_INICIO, 1725130/proyecto_PROCESO, 1725130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 2020, SE AJUSTO EL MODIFICADO CON CENTAVO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 1111 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113353.83, modificado:2113353.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301725281 | Proyecto de inversión | 503340.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503340.04, modificado:627433.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA AP-076-20 - 11124 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11124 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO EN, lon:-103.35684754, lat:20.62224376}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 627433.14 | 627433.14 | 627433.14 | 627433.14 | 627433.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:423.0}} | {1725281/proyecto_INICIO, 1725281/proyecto_PROCESO, 1725281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO, SE REALIZO UNA DISMINUCIÓN ENEL MODIFICADO DE CENTAVOS., trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones | 423 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503340.04, modificado:627433.14}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301738064 | Proyecto de inversión | 4315560.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4315560.28, modificado:4315560.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES CADIPSI, EN AV. LAS PALMAS, COLONIA LA AURORA, EN GUADALAJARA 66-20 - 30441 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 30441 | S | 360 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS 76 A INTERIOR 0 CIUDAD INDUSTRIAL LA AURORA, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DR. ROBERTO MICHEL Y CALZADA INDEPENDENCIA SUR, AVENIDA WASHINGTON OBRA UBICADA EN LA CALLE AVENIDA LAS PALMAS, lon:-103.34874338, lat:20.65799734}} | 2020-05-20 | 2020-12-31 | 4315560.27 | 4315560.27 | 4315560.27 | 4315560.27 | 4315560.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20, contratista:CONSTRUCTORA MONTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4315560.28, importe_modificado:4315560.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:620.0}} | {1738064/proyecto_INICIO, 1738064/proyecto_PROCESO, 1738064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, SE AJUSTO UN CENTAVO EL MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones | 620 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4315560.28, modificado:4315560.27}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301768898 | Proyecto de inversión | 1560178.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560178.42, modificado:1913822.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, EN GUADALAJARA A-069-2020 - 116045 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116045 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CALLE 9 ENTRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, lon:-103.34905043, lat:20.64358674}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1913822.59 | 1913822.59 | 1913822.59 | 1913822.59 | 1913822.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:826.0}} | {1768898/proyecto_PROCESO, 1768898/proyecto_INICIO, 1768898/proyecto_PROCESO, 1768898/proyecto_INICIO, 1768898/proyecto_PROCESO, 1768898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DANIEL CASTELLANOS REALIZO EL CIERRE DEL PROGRAMA, LE FALTO AJUSTAR EL MODIFICADO , FAVOR DE DAR DE BAJA,, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 826 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560178.42, modificado:1913822.59}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769434 | Proyecto de inversión | 793582.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793582.87, modificado:989232.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LONGINOS CADENA, ECHEVERRIA 1A SECCION, GUADALAJARA P-076-20 - 117577 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117577 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA UBICADA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE L, lon:-103.3620906, lat:20.62634446}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 989232.24 | 989232.24 | 989232.24 | 989232.24 | 989232.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {1769434/proyecto_INICIO, 1769434/proyecto_PROCESO, 1769434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones | 930 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793582.87, modificado:989232.24}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769698 | Proyecto de inversión | 479292.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479292.38, modificado:599115.47}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LONGINOS CADENA COLONIA ECHEVERRIA 1RA. DE GUADALAJARA JALISCO B - 77-20 - 118447 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118447 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C. BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA ENT, lon:-103.36206109, lat:20.62632061}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 599115.47 | 599115.47 | 599115.47 | 599115.47 | 599115.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4437676.5, importe_modificado:4437676.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.0}} | {1769698/proyecto_PROCESO, 1769698/proyecto_INICIO, 1769698/proyecto_PROCESO, 1769698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 -2020, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR 1 CENTAVO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 443 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479292.38, modificado:599115.47}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301770589 | Proyecto de inversión | 409683.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409683.88, modificado:409683.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PEDRO PARAMO DE LA COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 120977 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120977 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO PARAMO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION, OBRA EN CALLE PEDRO PÁRAMO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCIÓN CALLE FACUN, lon:-103.32774228, lat:20.66116164}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 409683.64 | 409683.64 | 409683.64 | 409683.64 | 409683.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.0}} | {1770589/proyecto_INICIO, 1770589/proyecto_PROCESO, 1770589/proyecto_FIN, 1770589/proyecto_PROCESO, 1770589/proyecto_FIN, 1770589/proyecto_INICIO, 1770589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 251 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409683.88, modificado:409683.64}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883290 | Proyecto de inversión | 496480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496480.0, modificado:496480.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 6624 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6624 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO PUEBLO CABECERA Y COMUNIDADES, 45957 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO Y CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO LA OB, lon:-102.95842789, lat:20.32058625}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 0 | 143111.98 | 143111.98 | 143111.98 | 143111.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:496480.0, importe_modificado:496480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1883290/proyecto_PROCESO, 1883290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10000 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496480.0, modificado:496480.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883626 | Proyecto de inversión | 2047744.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047744.17, modificado:2047744.17}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO COLONIA EL VERGEL - 11470 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11470 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO VIAS DE FERROCARRIL Y CALLE MANZANILLO, CALLE GRAN DUQUE ARROYO LA COLORADA ENTRE VÍAS DE FERROCARRIL A MA, lon:-103.34055276, lat:20.60271304}} | 2021-01-26 | 2021-05-03 | 2047744.17 | 2047744.17 | 2047744.17 | 2047744.17 | 2047744.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 03/2021, contratista:C. ARACELIMARCELOA DÍAZ COVARRUIBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2047744.17, importe_modificado:1433420.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.6}} | {1883626/proyecto_PROCESO, 1883626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 144 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047744.17, modificado:2047744.17}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883629 | Proyecto de inversión | 1091395.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091395.6, modificado:1091395.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PATRIA COL FRANCISCO SILVA ROMERO - 11485 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11485 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE GUAMUCHIL, CALLE SINDICATO PATRIA Y PRIVADA REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMUCHIL GUAMUCHIL ENTRE PAT, lon:-103.26116251, lat:20.59337987}} | 2021-01-26 | 2021-03-22 | 863708.27 | 863708.27 | 863708.27 | 863708.27 | 863708.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 04/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1091395.6, importe_modificado:638814.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.25}} | {1883629/proyecto_PROCESO, 1883629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 427 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091395.6, modificado:1091395.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201907998 | Proyecto de inversión | 489875.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489875.02, modificado:249815.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 5631 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5631 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA ENTR, lon:-103.35117561, lat:20.64325583}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 187942.42 | 249815.49 | 187942.42 | 187942.42 | 187942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.51}} | {1907998/proyecto_PROCESO, 1907998/proyecto_INICIO, 1907998/proyecto_PROCESO, 1907998/proyecto_INICIO, 1907998/proyecto_PROCESO, 1907998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 224 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489875.02, modificado:249815.49}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201908006 | Proyecto de inversión | 7456336.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7456336.29, modificado:3791638.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 5641 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5641 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1922.0, meta_modificada:1922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA ENTRE CA, lon:-103.35117589, lat:20.64329329}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 2857209.47 | 3791638.54 | 2857209.47 | 2857209.47 | 2857209.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1448.41}} | {1908006/proyecto_INICIO, 1908006/proyecto_PROCESO, 1908006/proyecto_INICIO, 1908006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1922 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7456336.29, modificado:3791638.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201911057 | Proyecto de inversión | 282007.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282007.68, modificado:155871.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 16954 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 16954 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR CURIEL, CALLE 12 EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR C, lon:-103.35200333, lat:20.64453689}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 109262.22 | 155871.83 | 109262.22 | 109262.22 | 109262.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.2}} | {1911057/proyecto_INICIO, 1911057/proyecto_PROCESO, 1911057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 106 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282007.68, modificado:155871.83}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201915969 | Proyecto de inversión | 215835.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215835.9, modificado:215835.9}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE RAMOS MILLÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27871 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 27871 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-103.33711773, lat:20.54597377}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 190622.34 | 190622.34 | 19062.23 | 19062.23 | 19062.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21, contratista:Coinba Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2649545.37, importe_modificado:2649545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1915969/proyecto_INICIO, 1915969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215835.9, modificado:215835.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201917080 | Proyecto de inversión | 988506 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988506.0, modificado:988506.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 30542 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30542 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE GONZALEZ SANCHEZ PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ PONIENTE Y CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GUADALUPE VICTO, lon:-103.433107, lat:20.53662}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 984237.51 | 984237.51 | 246059.38 | 246059.38 | 246059.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1917080/proyecto_INICIO, 1917080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 473 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988506.0, modificado:988506.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201917184 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 30759 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30759 | S | 1260 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALLE, lon:-103.36133661, lat:20.43031416}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 66715.96 | 66715.96 | 66715.96 | 66715.96 | 66715.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21, contratista:Fectum Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1667899.12, importe_modificado:1667899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1917184/proyecto_INICIO, 1917184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201917278 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 31025 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 31025 | S | 1260 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALLE, lon:-103.36135622, lat:20.43030839}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 233505.88 | 233505.88 | 233505.88 | 233505.88 | 233505.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21, contratista:Fectum Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1667899.12, importe_modificado:1667899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0}} | {1917278/proyecto_INICIO, 1917278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 348 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918526 | Proyecto de inversión | 1001469.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001469.69, modificado:1001469.69}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 33747 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33747 | S | 1280 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND, lon:-103.36111214, lat:20.42981574}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 876611.1 | 876611.1 | 876611.1 | 876611.1 | 876611.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-021-21, contratista:Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1531818.13, importe_modificado:1531818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1918526/proyecto_PROCESO, 1918526/proyecto_INICIO, 1918526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 391 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001469.69, modificado:1001469.69}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920275 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38521 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38521 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR POR CALLE RIO COLORADO HASTA INGRESAR A COLONIA POR CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, lon:-102.76081549, lat:20.33475547}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920386 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38924 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38924 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA FRANCISCO ZARCO PASAR BAJO EL DESNIVEL Y SEGUIR POR AVENIDA UNIVERSIDAD E INGRESAR A LA COLONIA POR CALLE ALFREDO GOMEZ ARACEO, lon:-102.78014885, lat:20.36517451}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930088 | Proyecto de inversión | 1118944.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118944.26, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO-MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CASAS CAIDAS MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO - 67878 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | San José Casas Caídas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 67878 | S | 178 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:CALLE HIDALGO - MATAMOROS PUEBLO SAN JOSÉ CASAS CAÍDAS, 47925 SAN JOSÉ CASAS CAÍDAS, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS CALLE HIDALGOMATAMOROS ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y MORELOS EN LA LOC, lon:-102.44030223, lat:20.42394011}} | 2021-05-17 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1930088/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto se dio de baja en la plataforma de la mids , debido a un error de captura aritmetico, ya cuenta con otro numero de folio en la mids, trimestre:3.0, usuario:cesarabarajasv, fecha:2021-10-25}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}, obs2: {observación:solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-25}, obs3: {observación:solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-25}, obs4: {observación:solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-25}, obs5: {observación:solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-25}} | 0 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118944.26, modificado:0.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201933852 | Proyecto de inversión | 4025205.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4025205.31, modificado:4025205.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE - 83610 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83610 | S | 3025 | 3087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1875.0, meta_modificada:1875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CUATLICUE COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CHOLOLLAN Y CALLE TUL, CALLE COMITL A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DEL SEÑOR SAN JOSÉ., lon:-103.34340757, lat:20.77221816}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 4025205.31 | 4025205.31 | 3742508.4 | 3742508.4 | 3742508.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-021-2021, contratista:SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION , S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3366498.05, importe_modificado:3366498.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1725.0}} | {1933852/proyecto_INICIO, 1933852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Dicha obra cuenta con Convenio Modificatorio en Monto por $ 468,504.12 por lo que el monto contratado real es de $ 4´493,709.43 por lo que en el próximo trimestre se hará la modificación en MIDS, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 1875 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4025205.31, modificado:4025205.31}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201933906 | Proyecto de inversión | 3366498.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366498.05, modificado:3366498.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES - 83804 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83804 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:788.0, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR COLONIA MESA DE LOS OCOTES, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS CEREZOS Y CALLE PASEO DE LAS CRUCECILLAS, CALLE PASEO DE LOS CIRUELOS A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE DON VALENTE., lon:-103.35188678, lat:20.76769046}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3366498.05 | 3366498.05 | 3361920.91 | 3361920.91 | 3361920.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-021-2021, contratista:SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION , S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3366498.05, importe_modificado:3366498.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.12}} | {1933906/proyecto_PROCESO, 1933906/proyecto_INICIO, 1933906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 788 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366498.05, modificado:3366498.05}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201933958 | Proyecto de inversión | 214611.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214611.02, modificado:214611.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE MANZANOS - 83968 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83968 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS AEROPUERTO LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLO, lon:-103.35879873, lat:20.74518115}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 214611.02 | 214611.02 | 175996.78 | 175996.78 | 175996.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1933958/proyecto_INICIO, 1933958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214611.02, modificado:214611.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934042 | Proyecto de inversión | 208389.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208389.06, modificado:208389.06}} | COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE MANZANOS - 84191 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84191 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.35889041, lat:20.74518567}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 208389.06 | 208389.06 | 170894.32 | 170894.32 | 170894.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.56}} | {1934042/proyecto_PROCESO, 1934042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 8 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208389.06, modificado:208389.06}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935735 | Proyecto de inversión | 1599436.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599436.65, modificado:1599436.65}} | PRIMERA ETAPA DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES - 90676 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Las Cruces | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90676 | S | 118 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:63, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 47539 LAS CRUCES, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE MANZANO, LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.85067619, lat:21.22574965}} | 2021-03-08 | 2021-05-30 | 1599436.65 | 1599436.65 | 1599436.65 | 1599436.65 | 29858.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/006/2021, contratista:SARA IMELDA CONTRERAS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1599436.65, importe_modificado:1599436.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {1935735/proyecto_INICIO, 1935735/proyecto_PROCESO, 1935735/proyecto_INICIO, 1935735/proyecto_PROCESO, 1935735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 545 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599436.65, modificado:1599436.65}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935938 | Proyecto de inversión | 628293.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628293.51, modificado:627234.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE GABINO BARREDA, ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 92350 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 92350 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE GABINO BARREDA BARRIO EL ROSAL, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AV. DEL TRABAJO OBRA EN CALLE GABINO BARREDA ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO EN EL BAR, lon:-103.70112571, lat:20.65460969}} | 2021-06-18 | 2021-07-31 | 627234.5 | 627234.5 | 627234.5 | 627234.5 | 267234.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-077-2021, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TALA, SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:627234.5, importe_modificado:627234.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:537.6}} | {1935938/proyecto_INICIO, 1935938/proyecto_PROCESO, 1935938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 537.6 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628293.51, modificado:627234.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201937447 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 27743 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | El Salto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 27743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.181667, lat:20.519444}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOPDU-SP-001-2021, contratista:SALVADOR LARA HERNANDEZ, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937447/proyecto_INICIO, 1937447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201937449 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 27776 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | El Salto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 27776 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.181667, lat:20.519444}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOPDU-SP-003-2021, contratista:LUIS MANUEL DUEÑAS VAZQUEZ, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937449/proyecto_PROCESO, 1937449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960335 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS - 2430 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Villa Doctor Gómez (Las Lomas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 2430 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:112, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA VILLA DOCTOR GÓMEZ (LAS LOMAS), 49955 VILLA DOCTOR GÓMEZ (LAS LOMAS), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO AYENDE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE ENCUENTRA A UN COSTADO D, lon:-102.66384836, lat:19.42942329}} | 2021-03-02 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 210 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961723 | Proyecto de inversión | 27800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27800.0, modificado:27800.0}} | CONSTRUCCION DE CAJA DE LODOS CON BOCA DE TORMENTA DE ACERO EN CALLE LOPEZ COTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO - 40090 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 40090 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL JARDIN PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNI, lon:-104.40575689, lat:20.20389019}} | 2021-03-04 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1961723/proyecto_PROCESO, 1961723/proyecto_FIN, 1961723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27800.0, modificado:27800.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961835 | Proyecto de inversión | 923246.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923246.32, modificado:923246.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE NUEVA 2011 EN LA RANCHERÍA DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE TAPALPA. - 41407 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 41407 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:24, direccion:CALLE NUEVA 2011 RANCHERIA LOS ESPINOS, 49346 PUEBLO NUEVO, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE BORREGOS Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE TEPOZAN TOMAS EL CAMINO DE LA FRONTERA A TAPALPA Y AL KM 3 ESTA LA ENTRADA A LOS ESPINOS. Y ANTES , lon:-103.75898419, lat:19.98272543}} | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1961835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 218 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923246.32, modificado:923246.32}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301964968 | Proyecto de inversión | 699672.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699672.59, modificado:699672.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE OBREGON, (DE CALLE MORELOS A TEMPLO LA GUADALUPANA), EN LA DELEGACIÓN DE AHUACAPAN, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO - 76913 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Ahuacapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 76913 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO AHUACAPAN, 48920 AHUACAPÁN, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CONTINUACION ALVARO OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL A LLEGAR SALÓN DEL REINO DE TESTIGO DE JEHOVA , lon:-104.32218782, lat:19.67172627}} | 2021-05-31 | 2021-06-25 | 699672.59 | 699672.59 | 699672.59 | 320520 | 320520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:699672.59, importe_modificado:699672.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}} | {1964968/proyecto_PROCESO, 1964968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1520 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699672.59, modificado:699672.59}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965062 | Proyecto de inversión | 773577.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773577.13, modificado:1004006.2}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 77505 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77505 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR ESTE DEL TALLER MECANICO GONZALEZ , lon:-105.20846338, lat:20.64414298}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 903605.58 | 917109.61 | 917109.61 | 917109.61 | 917109.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/39/2021, contratista:DUVER RENTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1792325.31, importe_modificado:1792325.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1074.15}} | {1965062/proyecto_INICIO, 1965062/proyecto_PROCESO, 1965062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1085 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773577.13, modificado:1004006.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965147 | Proyecto de inversión | 600698.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600698.41, modificado:600698.41}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA - 78094 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78094 | S | 1005 | 1047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESTANCIA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS Y A, lon:-105.22189348, lat:20.65840526}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 540628.57 | 180209.52 | 180209.52 | 180209.52 | 180209.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.38}} | {1965147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 838 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600698.41, modificado:600698.41}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967418 | Proyecto de inversión | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}} | REPARACIÓN DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 95363 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 95363 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA REPARACION DE DESGARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS ES EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD., lon:-102.93224125, lat:20.36984322}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | 164028.52 | 164028.52 | 164028.52 | 164028.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1967418/proyecto_PROCESO, 1967418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 120 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968114 | Proyecto de inversión | 369870 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369870.0, modificado:369870.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 99379 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99379 | S | 1412 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE CEREZA, CALLE PINO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155, lon:-103.3323732, lat:20.76680977}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 369870 | 369870 | 257682.17 | 257682.17 | 257682.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-013-2021, contratista:AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6196952.92, importe_modificado:6196952.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {1968114/proyecto_INICIO, 1968114/proyecto_FIN, 1968114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 243 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369870.0, modificado:369870.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969567 | Proyecto de inversión | 472313.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472313.09, modificado:472313.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA - 108946 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108946 | S | 4428 | 4323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA BALCONES DE LA CANTERA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRILLANTE Y CALLE ROCA, CALLE ESCALON POR LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA LA PARROQUIA SANTO NIÑO DE ATOCHA., lon:-103.35330411, lat:20.74454536}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 472313.09 | 472313.09 | 369016.16 | 369016.16 | 369016.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-026-2021, contratista:URBACHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4479159.3, importe_modificado:4479159.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.0}} | {1969567/proyecto_INICIO, 1969567/proyecto_FIN, 1969567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Dicha obra cuenta con Convenio Modificatorio, por lo que su monto aumenta la cantidad de $ 523,049.80 por lo que tendrá un costo total de $ 5´002,209.10, repartida en sus correspondientes MIDS, dicha modificación se hará en el próximo trimestre, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 274 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472313.09, modificado:472313.09}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969741 | Proyecto de inversión | 270353.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270353.02, modificado:270353.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA LA FLORESTA - 109406 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109406 | S | 1442 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE SANTO SANTIAGO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA INICIA EN LA PAPELERIA LA GORDA., lon:-103.46307509, lat:20.64764911}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 270353.02 | 270353.02 | 214535.94 | 214535.94 | 214535.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-016-2021, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.0}} | {1969741/proyecto_INICIO, 1969741/proyecto_FIN, 1969741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 494 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270353.02, modificado:270353.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975886 | Proyecto de inversión | 338631.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338631.52, modificado:338631.52}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD LA GRANJENA, EN ARANDAS, JALISCO. - 131282 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | La Granjena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 131282 | S | 123 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:500, direccion:CAMINO TRAMO ARANDAS - LA GRANJENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 00000 LA GRANJENA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD LA GRANJENA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS J, lon:-102.44536448, lat:20.70832272}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1975886/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 47 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338631.52, modificado:338631.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981753 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA A CIENEGA, 1A ETAPA - 156321 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Francisco Primo De Verdad (Ciénega De Mata) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156321 | S | 370 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:85, direccion:RANCHERIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), 47505 FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA OJUELOS DE JALISCO - AGUASCALIENTES Y CALLE PADRE RAMON MIRAMONTES, LA OBRA S, lon:-101.82436916, lat:21.75119183}} | 2021-04-14 | 2021-06-22 | 1499743.65 | 1499743.65 | 1499743.65 | 1499743.65 | 1499743.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/020/2021, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1635.0}} | {1981753/proyecto_PROCESO, 1981753/proyecto_FIN, 1981753/proyecto_INICIO, 1981753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1650 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981804 | Proyecto de inversión | 1016960.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016960.92, modificado:1016960.92}} | CONTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES - 156452 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156452 | S | 331 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.0, meta_modificada:1412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL NUÑO COLONIA PRESIDENTES MUNICIPALES, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE DOLORES DEL RIO, CALLE VICENTE PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES EV, lon:-105.20922087, lat:20.63749981}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 915264.83 | 305088.28 | 305088.28 | 305088.28 | 305088.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.2}} | {1981804/proyecto_PROCESO, 1981804/proyecto_INICIO, 1981804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1412 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016960.92, modificado:1016960.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981812 | Proyecto de inversión | 655374.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655374.21, modificado:655374.21}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VICTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL - 156480 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156480 | S | 1000 | 976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HABANA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA VICTOR ITURBE Y CALLE OBSIDIANA, CALLE AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL SUR DE LA FERRETERIA OSCARIN Y DE L, lon:-105.19295744, lat:20.667839}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 589836.79 | 196612.26 | 196612.26 | 196612.26 | 196612.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.3}} | {1981812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 746 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655374.21, modificado:655374.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981825 | Proyecto de inversión | 611379.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611379.02, modificado:380949.95}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 156541 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156541 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR ESTE DEL TALLER MECANICO GONZALEZ , lon:-105.20850982, lat:20.64409919}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 342854.96 | 346002.39 | 346002.39 | 346002.39 | 346002.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/39/2021, contratista:DUVER RENTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1792325.31, importe_modificado:1792325.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:766.26}} | {1981825/proyecto_FIN, 1981825/proyecto_INICIO, 1981825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 774 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611379.02, modificado:380949.95}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981841 | Proyecto de inversión | 43547.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43547.23, modificado:43547.23}} | INSTALACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE TEPEYAC - 156588 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 156588 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA CALLE TEPEYAC SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA ASCENCIÓN ENTRE LA CALLE SAN DIEGO Y PA, lon:-103.81882523, lat:20.35787838}} | 2021-03-15 | 2021-03-23 | 32418.6 | 32418.6 | 32418.6 | 32418.6 | 32418.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:43547.23, importe_modificado:43547.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1981841/proyecto_INICIO, 1981841/proyecto_PROCESO, 1981841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 72 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43547.23, modificado:43547.23}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981859 | Proyecto de inversión | 1475617.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475617.42, modificado:1475617.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 156641 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156641 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2021.0, meta_modificada:2021.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE RIO TIBET, CALLE RIO AMECA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA ANGY Y A 20 METROS AL NORTE DEL , lon:-105.22112123, lat:20.62231552}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 1328055.68 | 442685.23 | 442685.23 | 442685.23 | 44685.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.0}} | {1981859/proyecto_PROCESO, 1981859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2021 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475617.42, modificado:1475617.42}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981871 | Proyecto de inversión | 301600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301600.0, modificado:301600.0}} | CONSTRUCCION DE 300 ML DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 156667 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Chilacayote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 156667 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON DEL SAPO, CALLE JAZMIN SE INICIA LA OBRA EN DONDE SE ENCEUNTRA LA ESCUEL A PRIMAIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.64998331, lat:20.13983524}} | 2021-07-12 | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1981871/proyecto_FIN, 1981871/proyecto_PROCESO, 1981871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 300 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301600.0, modificado:301600.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981884 | Proyecto de inversión | 17828.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17828.08, modificado:24620.92}} | INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TEPEYAC - 156709 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 156709 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA CALLE TEPEYAC SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN ENTRE LA CALLE CAMINO A SAN D, lon:-103.81898616, lat:20.35775949}} | 2021-03-19 | 2021-03-25 | 24620.92 | 24620.92 | 24620.92 | 24620.92 | 24620.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:17828.08, importe_modificado:24620.92}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:10.0}} | {1981884/proyecto_INICIO, 1981884/proyecto_PROCESO, 1981884/proyecto_INICIO, 1981884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 18 Toma(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17828.08, modificado:24620.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982862 | Proyecto de inversión | 16993.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16993.74, modificado:16993.74}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE SANDIA (GARDENIA) DESDE HERIBERTO CASTILLO HASTA COLIFLOR EN EL ASENTAMIENTO LAGUNA DEL VALLE - 159551 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159551 | S | 490 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SANDIA COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HERIBERTO CASTILLO Y CALLE COLIFLOR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL SUR DEL CENTRO DE REHABILITACION GETSEMANI Y A 30 M, lon:-105.19952824, lat:20.67789341}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 15294.37 | 5098.12 | 5098.12 | 5098.12 | 5098.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1982862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 29 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16993.74, modificado:16993.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982890 | Proyecto de inversión | 99466.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99466.87, modificado:99466.87}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VICTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL - 159656 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159656 | S | 1000 | 976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HABANA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA VICTOR ITURBE Y CALLE OBSIDIANA, CALLE AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL SUR DE LA FERRETERIA OSCARIN Y DE L, lon:-105.19293875, lat:20.66785696}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 89520.18 | 29840.06 | 29840.06 | 29840.06 | 29840.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.5}} | {1982890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 230 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99466.87, modificado:99466.87}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982896 | Proyecto de inversión | 99378.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99378.04, modificado:99378.04}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 159667 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159667 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR ESTE DEL TALLER MECANICO GONZALEZ , lon:-105.20846338, lat:20.64414298}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 89440.24 | 86678.05 | 86678.05 | 86678.05 | 86678.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/39/2021, contratista:DUVER RENTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1792325.31, importe_modificado:1792325.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.09}} | {1982896/proyecto_FIN, 1982896/proyecto_PROCESO, 1982896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 191 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99378.04, modificado:99378.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983050 | Proyecto de inversión | 613746.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613746.51, modificado:613746.51}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 161126 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 161126 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU, lon:-105.222338, lat:20.61998635}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 552371.86 | 184123.95 | 184123.95 | 184123.95 | 184123.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1983050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 415 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613746.51, modificado:613746.51}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984669 | Proyecto de inversión | 143941.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143941.2, modificado:143941.2}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168597 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 168597 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN, lon:-102.33957568, lat:20.69412818}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1984669/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 58 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143941.2, modificado:143941.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984852 | Proyecto de inversión | 2124766.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124766.04, modificado:2124766.04}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 169408 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 169408 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2467.7, meta_modificada:2467.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS COLONIA HIJOS ILUSTRES, 49052 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS Y CALLE ANTONIO CASO, CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA HIJOS ILUSTRES AL PONIENTE DE , lon:-103.48194019, lat:19.70836028}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2467.7 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124766.04, modificado:2124766.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986381 | Proyecto de inversión | 191400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191400.0, modificado:191400.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS LAS PIEDRAS ESCRITAS BAJADA AL RIO EN EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 174833 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 174833 | S | 171 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO AGUA ZARCA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA, 46850 EMILIANO ZAPATA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR CONECTA A CINCO LOCALIDADES DEL MUNICI, lon:-104.51928834, lat:20.66423402}} | 2021-07-05 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1986381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 6 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191400.0, modificado:191400.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986861 | Proyecto de inversión | 1932560 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932560.0, modificado:1932560.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD LA PALMITA, LAGOS DE MORENO, JALISCO - 176811 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | La Palmita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176811 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:159, direccion:RANCHERIA LA PALMITA, 47504 LA PALMITA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS LATITUD 21.768808180323635 LONGITUD 101.91797464743931, lon:-101.91797465, lat:21.76880818}} | 2021-05-21 | 2021-08-08 | 1932560 | 1932560 | 1932560 | 919880 | 919880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/034/2021, contratista:JUANA VERONICA MORENO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1932560.0, importe_modificado:1932560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {1986861/proyecto_PROCESO, 1986861/proyecto_INICIO, 1986861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932560.0, modificado:1932560.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989686 | Proyecto de inversión | 219233 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219233.0, modificado:219233.0}} | ENTRONQUE DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL POZO 3 AL POZO 2 EN LA COMUNIDAD DE CAMICHINES - 188201 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Camichines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 188201 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD RANCHERIA CAMICHINES, 48510 CAMICHINES, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE MARIANO OTERO, CALLE LAZARO CARDENAS EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA COMUNIDAD CERCAS DEL POZO DE AGUA NO. 2, lon:-103.79718665, lat:20.49851875}} | 2021-04-19 | 2021-05-01 | 190638.72 | 190638.72 | 190638.72 | 190368.72 | 190368.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:219233.0, importe_modificado:219233.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1989686/proyecto_INICIO, 1989686/proyecto_PROCESO, 1989686/proyecto_FIN, 1989686/proyecto_PROCESO, 1989686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 580 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219233.0, modificado:219233.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301990995 | Proyecto de inversión | 176047.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176047.41, modificado:176047.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AGUA FRIA - 193134 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 193134 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS GARCÍA COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AGUA FRIA Y CALLE RIVERA CASANOVA, CALLE PRIMERO DE MAYO A UNA CUADRA DE MANERA PARALELA PASA EL CANAL AGUA FRIA., lon:-103.3559524, lat:20.75308264}} | 2021-05-06 | 2021-12-31 | 176047.41 | 176047.41 | 131411.53 | 131411.53 | 131411.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-062-2021, contratista:BCO070129512, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1261520.35, importe_modificado:1261520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1990995/proyecto_FIN, 1990995/proyecto_PROCESO, 1990995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176047.41, modificado:176047.41}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992472 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUYTUTLAN DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 200202 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Cuyutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 200202 | S | 145 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 500 RANCHERIA CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO EL TEPEINESTE Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CA, lon:-103.56921744, lat:21.08040704}} | 2021-08-02 | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992472/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELA DEBIDO A QUE PRESENTO OBSERVACIONES EN LA MIDS YA QUE DE ACUERDO CON LA GEOLOCALIZACION PRESENTADA NO ES CLARA LA UBICACION DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:julianurzuaa, fecha:2021-09-30}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 564 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996830 | Proyecto de inversión | 557998.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557998.23, modificado:557998.23}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LIBERTAD, COLONIA GUADALAJARA CENTRO C-006 - 215735 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215735 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RAMON CORONA, CALLE FERROCARRIL REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LIBER, lon:-103.34703733, lat:20.67075951}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 265204.47 | 557998.23 | 499972.47 | 265204.47 | 265204.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}} | {1996830/proyecto_INICIO, 1996830/proyecto_PROCESO, 1996830/proyecto_INICIO, 1996830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 970 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557998.23, modificado:557998.23}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170100836133 | Proyecto de inversión | 302211.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302211.21, modificado:23780.0}} | Construccion De Dreanaje En Calle Agustin Yañez Cabecera Municipal De Poncitlan Jalisco - 245 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 245 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN YAÑES COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 35, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.9359021, lat:20.38037406}} | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:19195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:302211.21, importe_modificado:302211.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944019/proyecto_INICIO, 944019/proyecto_FIN, 944019/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINANDA TANTO FISICA COMO FINANCERAMENTE CON UN MONTO DE $23,780.00 CON RECURSO 2017., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302211.21, modificado:23780.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00180201099275 | Proyecto de inversión | 163553.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81776.62, modificado:81776.62}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81776.62, modificado:81776.62}} | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En El Fraccionamiento La Joya - 100635 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 100635 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4254892, lat:19.63186981}} | 2018-06-19 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237656/proyecto_INICIO, 1237656/proyecto_FIN, 1237656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81776.62, modificado:81776.62}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81776.62, modificado:81776.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301308617 | Proyecto de inversión | 525584 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525584.0, modificado:245550.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA CUITZEO Y ESTANCIA DE CUITZEO - 179767 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 179767 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:RANCHERIA CUITZEO, 45965CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCOENTREY,MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD, lon:-102.78678008, lat:20.33061089}} | 2018-06-01 | 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55887, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:252940.0, importe_modificado:245550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1308617/proyecto_FIN, 1308617/proyecto_PROCESO, 1308617/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $245,550.00 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 2 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525584.0, modificado:245550.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301317209 | Proyecto de inversión | 14538.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14538.98, modificado:14538.98}} | ELECTRIFICACION CALLE PRIVADO LOS MEZQUITES EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN - 219507 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 219507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:PRIVADA LOS MEZQUITES RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCOENTRE CARRETERA FEDERAL 35 Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ABASOLO A CINCO CUADRAS DEL CAMPO DEL FUT-BOL, lon:-102.99641436, lat:20.3908257}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1317209/proyecto_INICIO, 1317209/proyecto_FIN, 1317209/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $14,538.98 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 50 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14538.98, modificado:14538.98}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190101505184 | Proyecto de inversión | 162100.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162100.82, modificado:151027.95}} | SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES TEPEYAC Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 5080 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Jacinto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 5080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JUAREZ A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-103.0556088, lat:20.39622325}} | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57261, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:162100.82, importe_modificado:162100.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1505184/proyecto_INICIO, 1505184/proyecto_FIN, 1505184/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $151,027.95 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 80 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162100.82, modificado:151027.95}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201544089 | Proyecto de inversión | 162100.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162100.82, modificado:83493.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ GALLO ENTRE OLIMPIA Y CARRETERA FEDERAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN - 64066 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 64066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO COLONIA OLIMPICA, 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUT-BOL, lon:-102.92010454, lat:20.37526038}} | 2019-05-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:162100.82, importe_modificado:162100.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1544089/proyecto_INICIO, 1544089/proyecto_FIN, 1544089/proyecto_INICIO, 1544089/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $83,493.00 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 80 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162100.82, modificado:83493.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401663044 | Proyecto de inversión | 326424 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326424.0, modificado:326424.0}} | BACHEO EN VARIAS CALLES DE CUITZEO. - 148140 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 148140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EL BACHEO FUE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-102.78792807, lat:20.33227455}} | 2019-07-13 | 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-BACHEO-FAIS-13P-2019-05, contratista:COREGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO., monto:326424.0, importe_modificado:326424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1663044/proyecto_PROCESO, 1663044/proyecto_INICIO, 1663044/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $326,424.00 CON RECURSO 2019, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 84 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326424.0, modificado:326424.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301725259 | Proyecto de inversión | 1274669.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274669.65, modificado:1274669.61}} | CONSTRUCCIÓN 1,262.69 ML DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, DE LA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 075-20-A - 11065 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11065 | S | 3844 | 3425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1263.0, meta_modificada:1263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DEGAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN LA AV. DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBER, lon:-103.34458082, lat:20.61206605}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1274669.61 | 1274669.61 | 1274669.61 | 1274669.61 | 1274669.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20, contratista:YUHCOIT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2765844.79, importe_modificado:2765844.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1263.0}} | {1725259/proyecto_INICIO, 1725259/proyecto_PROCESO, 1725259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1263 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274669.65, modificado:1274669.61}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769537 | Proyecto de inversión | 4884931.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4884931.51, modificado:4884930.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV. DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE, GUADALAJARA P-074-20 - 117872 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117872 | S | 5772 | 5220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5984.0, meta_modificada:5984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN AV. DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBE, lon:-103.3451983, lat:20.61181665}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 4884930.9 | 4884930.9 | 4884930.9 | 4884930.9 | 4884930.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20, contratista:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8380608.31, importe_modificado:8380608.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5984.0}} | {1769537/proyecto_INICIO, 1769537/proyecto_PROCESO, 1769537/proyecto_INICIO, 1769537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, RAMO 33-2020, SOLO SE AJUSTO EL MODIFICADO EN CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 5984 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4884931.51, modificado:4884930.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301770177 | Proyecto de inversión | 505352.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505352.71, modificado:631663.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, DE GUADALAJARA A-070-20 - 119938 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 119938 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA EN LA CALLE 14 ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNA, lon:-103.3517186, lat:20.64291483}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 631663.61 | 631663.61 | 631663.61 | 631663.61 | 631663.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1770177/proyecto_INICIO, 1770177/proyecto_PROCESO, 1770177/proyecto_INICIO, 1770177/proyecto_PROCESO, 1770177/proyecto_INICIO, 1770177/proyecto_PROCESO, 1770177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:TERMINADO RAMO 33-2020, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 13 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505352.71, modificado:631663.61}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301770534 | Proyecto de inversión | 352565.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352565.66, modificado:352565.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EL PERIQUILLO, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA A-072-20 - 120843 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120843 | S | 68 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EL PERIQUILLO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LA BOLA OBRA EN CALLE EL PERIQUILLO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA C, lon:-103.32724339, lat:20.66038865}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 352565.46 | 352565.46 | 352565.46 | 352565.46 | 352565.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {1770534/proyecto_PROCESO, 1770534/proyecto_INICIO, 1770534/proyecto_PROCESO, 1770534/proyecto_FIN, 1770534/proyecto_INICIO, 1770534/proyecto_PROCESO, 1770534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 58 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352565.66, modificado:352565.46}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301770568 | Proyecto de inversión | 552300.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552300.66, modificado:552300.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FACUNDO, COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 120929 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120929 | S | 44 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FACUNDO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EL PERIQUILLO OBRA EN CALLE FACUNDO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA CALLE P, lon:-103.3272173, lat:20.66068953}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 552300.34 | 552300.34 | 552300.34 | 552300.34 | 552300.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {1770568/proyecto_INICIO, 1770568/proyecto_PROCESO, 1770568/proyecto_FIN, 1770568/proyecto_INICIO, 1770568/proyecto_FIN, 1770568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 464 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552300.66, modificado:552300.34}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883244 | Proyecto de inversión | 1168810.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168810.63, modificado:1229014.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-22 - 5210 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5210 | S | 5803 | 5222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLAD, lon:-103.34478786, lat:20.61181508}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 1229014.34 | 1229014.42 | 1229014.34 | 1229014.34 | 1229014.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8586662.11, importe_modificado:8586662.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}} | {1883244/proyecto_INICIO, 1883244/proyecto_PROCESO, 1883244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 436 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168810.63, modificado:1229014.42}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883254 | Proyecto de inversión | 954007.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954007.55, modificado:1014805.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-22 - 5612 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5612 | S | 5803 | 5222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUB, lon:-103.34434262, lat:20.61201341}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 1014805.53 | 1014805.6 | 1014805.53 | 1014805.53 | 1014805.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8586662.11, importe_modificado:8586662.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1437.0}} | {1883254/proyecto_INICIO, 1883254/proyecto_PROCESO, 1883254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1437 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954007.55, modificado:1014805.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883259 | Proyecto de inversión | 600289.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600289.99, modificado:657080.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-24 - 5731 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5731 | S | 3631 | 3553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA , lon:-103.28905237, lat:20.6855891}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 560721.22 | 657080.09 | 623974.01 | 560721.22 | 560721.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21, contratista:ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8992813.29, importe_modificado:8992813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.96}} | {1883259/proyecto_INICIO, 1883259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 430 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600289.99, modificado:657080.09}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883270 | Proyecto de inversión | 610107.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610107.02, modificado:556896.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6069 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6069 | S | 7857 | 7060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO 0 MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA , lon:-103.34681236, lat:20.61231452}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 534953.44 | 556896.6 | 534953.44 | 534953.44 | 534953.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7206130.38, importe_modificado:7206130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.0}} | {1883270/proyecto_INICIO, 1883270/proyecto_PROCESO, 1883270/proyecto_FIN, 1883270/proyecto_PROCESO, 1883270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}} | 436 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610107.02, modificado:556896.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201909557 | Proyecto de inversión | 5440000.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440000.54, modificado:5440000.54}} | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE EN CALLE PABLO VALDEZ, COLONIA MIGUEL HIDALGO EN GUADALAJARA C- 14 - 10454 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10454 | S | 11000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PABLO VALDEZ INTERIOR 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GAZA Y CALLE MARRUECOS, CALLE GUSTAVO BAZ CALLE PABLO VALDEZ 3385 ENTRE LAS CALLES GAZA Y MARRUECOS EN LA COLONIA MIGUE, lon:-103.2857975, lat:20.67401273}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 3290100.22 | 5440000.54 | 3290100.22 | 3290100.22 | 3290100.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-014-21, contratista:A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5440000.54, importe_modificado:5440000.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:431.22}} | {1909557/proyecto_INICIO, 1909557/proyecto_PROCESO, 1909557/proyecto_INICIO, 1909557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 713 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440000.54, modificado:5440000.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201917074 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262500.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 30530 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30530 | S | 1260 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALLE, lon:-103.36140532, lat:20.43031153}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 250184.87 | 250184.87 | 250184.87 | 250184.87 | 250184.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21, contratista:Fectum Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1667899.12, importe_modificado:1667899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1917074/proyecto_INICIO, 1917074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 85 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201917411 | Proyecto de inversión | 997500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997500.0, modificado:997500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 31394 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 31394 | S | 1260 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, BRECHA INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALL, lon:-103.36133878, lat:20.4302967}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 950702.5 | 950702.5 | 950702.5 | 950702.5 | 950702.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21, contratista:Fectum Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1667899.12, importe_modificado:1667899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1917411/proyecto_INICIO, 1917411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 783 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997500.0, modificado:997500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918528 | Proyecto de inversión | 7577270.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7577270.59, modificado:7509128.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL TAJO DELEGACION SAN SEBASTIANITO (COLONIA EL TAJO) - 33750 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 33750 | S | 312 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2844.0, meta_modificada:2844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TAJO COLONIA SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y AVENIDA DEL TAJO, AVENIDA COLON AV DEL TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE SIN NOMBRE 4 PRIV. LAS FLORES, lon:-103.41137032, lat:20.59229389}} | 2021-03-25 | 2021-09-27 | 5834452.79 | 5834452.79 | 5834452.79 | 5834452.79 | 5834452.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 19/2021, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:7509128.32, importe_modificado:7509128.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2156.6}} | {1918528/proyecto_INICIO, 1918528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2844 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7577270.59, modificado:7509128.32}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918707 | Proyecto de inversión | 1530809.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530809.23, modificado:1530809.23}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 34204 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 34204 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1172.0, meta_modificada:1172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.43364458, lat:20.53919689}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1354568.83 | 1354568.83 | 275363.57 | 275363.57 | 275363.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1918707/proyecto_INICIO, 1918707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1172 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530809.23, modificado:1530809.23}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918793 | Proyecto de inversión | 1796752.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796752.64, modificado:1796752.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN HUESCALAPA, JALISCO - 34414 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 34414 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.3, meta_modificada:235.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTR, lon:-103.448523, lat:19.639702}} | 2021-05-04 | 2021-07-31 | 1796752.64 | 1796752.64 | 449188.16 | 449188.16 | 449188.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-01/2021, contratista:JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1796752.64, importe_modificado:1796752.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.83}} | {1918793/proyecto_PROCESO, 1918793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 235.3 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796752.64, modificado:1796752.64}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919227 | Proyecto de inversión | 555589.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555589.96, modificado:555589.96}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAISCO. - 35682 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 35682 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT, lon:-103.37396614, lat:20.5281887}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 473826.7 | 473826.7 | 109735.55 | 109735.55 | 109735.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2899639.83, importe_modificado:2899639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1919227/proyecto_INICIO, 1919227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 217 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555589.96, modificado:555589.96}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919812 | Proyecto de inversión | 1232672.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232672.17, modificado:1232672.17}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 37064 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 37064 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1381.0, meta_modificada:1381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT, lon:-103.37402741, lat:20.52807104}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1051266.27 | 1051266.27 | 243467.25 | 243467.25 | 243467.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2899639.83, importe_modificado:2899639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1919812/proyecto_INICIO, 1919812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1381 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232672.17, modificado:1232672.17}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201925126 | Proyecto de inversión | 4948197.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4948197.79, modificado:4948197.79}} | PAVIMENTCIÓN EN LA CALLE GERANIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO - 50965 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENJTO JALOSTOTITLAN | 50965 | S | 350 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.4, meta_modificada:2448.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE VIOLETAS, CALLE AZHARES DEL PALENQUE MUNICIPAL TOMANDO LA CALLE HACI EL NORTE CARLO MAX BUENOS AIRES LLEGANDO AL CRU, lon:-102.45913263, lat:21.16282935}} | 2021-05-11 | 2021-08-11 | 3709998.17 | 4948197.79 | 3709998.17 | 3709998.17 | 3709998.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1604/05-FISMDF/2021, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:4953198.48, importe_modificado:4953198.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2448.3}} | {1925126/proyecto_INICIO, 1925126/proyecto_PROCESO, 1925126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2448.4 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4948197.79, modificado:4948197.79}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201926905 | Proyecto de inversión | 358439.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358439.24, modificado:358439.24}} | RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 55823 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 55823 | S | 530 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR A 474 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO HACIA EL PONIENTE Y BRECHA ANDADOR A 527 METROS DE LA CA, lon:-103.52112725, lat:20.48113446}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 357810.62 | 357810.62 | 218826.19 | 218826.19 | 218826.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1926905/proyecto_INICIO, 1926905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 527 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358439.24, modificado:358439.24}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201936416 | Acción | 1291015.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291015.68, modificado:1291015.68}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 94989 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | 94989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.929167, lat:21.356389}} | 2021-02-24 | 2021-09-30 | 1291015.68 | 1291015.68 | 1291015.68 | 977757.48 | 419038.92 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:LPL 01/R33/2021, contratista:INTERNATIONAL LEASING SUPPORT, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1291015.68, importe_modificado:1291015.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.75}} | {1936416/proyecto_INICIO, 1936416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Vehículos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291015.68, modificado:1291015.68}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201937448 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 27759 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | El Salto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 27759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.181667, lat:20.519444}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOPDU-SP-002-2021, contratista:MAYRA ALEJANDRA GUADADLUPE MOJICA MENDEZ, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937448/proyecto_PROCESO, 1937448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201937485 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 39361 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 39361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.443056, lat:20.473611}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961707 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GABRIELA MISTRAL CON DESCARGAS DOMICILIARIASS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO - 39915 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 39915 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL JARDIN PRINCIPAL DE CUAUTLA JALSICO, lon:-104.40668871, lat:20.2042054}} | 2021-03-04 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1961707/proyecto_PROCESO, 1961707/proyecto_FIN, 1961707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 30 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961730 | Proyecto de inversión | 68500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68500.0, modificado:68500.0}} | MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 40109 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Chilacayote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 40109 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JAZMIN, SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA DE EL JARDIN PRINCIPLA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.64928811, lat:20.14226936}} | 2021-03-04 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1961730/proyecto_INICIO, 1961730/proyecto_FIN, 1961730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2 Cuarto(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68500.0, modificado:68500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961980 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO EL COLOMO-CUYUTLAN EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 43629 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Cuyutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 43629 | S | 340 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 5 RANCHERIA CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CAMINO CUYUTLAN Y CAMINO EL COLOMO, LA REHABILITACION SE, lon:-103.51728578, lat:21.05805854}} | 2021-03-15 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1961980/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELA DEBIDO A QUE PRESENTO OBSERVACIONES EN LA MIDS POR NO PRESENTAR UNA GEOLOCALIZACION CLARA EN LA UBICACION , trimestre:3.0, usuario:julianurzuaa, fecha:2021-09-30}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 5000 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965054 | Proyecto de inversión | 1471567.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471567.03, modificado:1471567.03}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VICTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL - 77469 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77469 | S | 1000 | 976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1908.0, meta_modificada:1908.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HABANA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA VICTOR ITURBE Y CALLE OBSIDIANA, CALLE AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL SUR DE LA FERRETERIA OSCARIN Y DE L, lon:-105.19293875, lat:20.66785696}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 1324410.33 | 441470.11 | 441470.11 | 441470.11 | 441470.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.4}} | {1965054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1908 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471567.03, modificado:1471567.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965122 | Proyecto de inversión | 448196.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448196.76, modificado:448196.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LA RANCHERÍA DE LA CRUZ MUNICIPIO DE TAPALPA - 77877 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE CV | 77877 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.61, meta_modificada:29.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:119, direccion:CALLE CAMINO A LAGUNILLA RANCHERIA LA CRUZ, 49356 LA CRUZ, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE MEZQUITE DE LA FRONTERA SIGUES POR LA CARRETERA A LAGUNILLA Y DE HAY APROXIMADAMENTE A 15 KILÓMETROS A, lon:-103.71810965, lat:19.88262867}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1965122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 29.61 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448196.76, modificado:448196.76}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965678 | Proyecto de inversión | 20983.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20983.33, modificado:20983.33}} | REHABILITACIÓN DE TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 82341 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 82341 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA HEROES MEXICANOS, CALLE HEROES MEXICANOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZ, lon:-102.59632162, lat:21.67536144}} | 2021-05-30 | 2021-07-17 | 20983.33 | 20983.33 | 20983.33 | 20983.33 | 20983.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-003, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:20983.33, importe_modificado:20983.33}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:5.0}} | {1965678/proyecto_INICIO, 1965678/proyecto_FIN, 1965678/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones | 5 Conexione(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20983.33, modificado:20983.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968096 | Proyecto de inversión | 5039369.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5039369.13, modificado:5039369.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 99321 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99321 | S | 1412 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1636.0, meta_modificada:1636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE CEREZA, CALLE PINO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155, lon:-103.33233028, lat:20.76680475}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5039369.13 | 5039369.13 | 3510843.2 | 3510843.2 | 3510843.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-013-2021, contratista:AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6196952.92, importe_modificado:6196952.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1636.0}} | {1968096/proyecto_INICIO, 1968096/proyecto_FIN, 1968096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1636 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5039369.13, modificado:5039369.13}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969558 | Proyecto de inversión | 373740.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373740.13, modificado:373740.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA - 108922 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108922 | S | 4428 | 4323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA BALCONES DE LA CANTERA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRILLANTE Y CALLE ROCA, CALLE ESCALON POR LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA LA PARROQUIA SANTO NIÑO DE ATOCHA., lon:-103.35329338, lat:20.74446509}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 373740.13 | 373740.13 | 292001.53 | 292001.53 | 292001.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-026-2021, contratista:URBACHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4479159.3, importe_modificado:4479159.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}} | {1969558/proyecto_INICIO, 1969558/proyecto_FIN, 1969558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Dicha obra cuenta con Convenio Modificatorio, por lo que su monto aumenta la cantidad de $ 523,049.80 por lo que tendrá un costo total de $ 5´002,209.10, repartida en sus correspondientes MIDS, dicha modificación se hará en el próximo trimestre, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 266 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373740.13, modificado:373740.13}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969596 | Proyecto de inversión | 1280431.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280431.34, modificado:1280431.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL TIZATE PARTE 1 - 109019 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109019 | S | 438 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TILA COLONIA TIZATE, 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE GARNICA, CALLE TOLOHACHE FRENTE A LA OBRA ESTA EL PARQUE CEIBAS CONDOMINIO., lon:-103.47538349, lat:20.63204992}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1280431.34 | 1280431.34 | 1054393.25 | 1054393.25 | 1054393.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-LP-015-2021, contratista:URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2560862.69, importe_modificado:2560862.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1969596/proyecto_INICIO, 1969596/proyecto_FIN, 1969596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 580 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280431.34, modificado:1280431.34}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971313 | Acción | 359780.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359780.04, modificado:359780.04}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 115163 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR | 115163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.227222, lat:20.613611}} | 2021-08-06 | 2021-12-31 | 323802.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1971313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Vehículos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359780.04, modificado:359780.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978646 | Proyecto de inversión | 370796.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370796.63, modificado:370796.63}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ - 142513 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 142513 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.39, meta_modificada:365.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y , CALLE PORFIRIO ALBA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 230 METROS AL ORIENTE D, lon:-102.58938674, lat:21.68552429}} | 2021-07-18 | 2021-08-28 | 370796.63 | 370796.63 | 370796.63 | 370796.63 | 370796.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-008, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:370796.63, importe_modificado:370796.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.39}} | {1978646/proyecto_INICIO, 1978646/proyecto_PROCESO, 1978646/proyecto_FIN, 1978646/proyecto_INICIO, 1978646/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones | 365.39 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370796.63, modificado:370796.63}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301979206 | Proyecto de inversión | 1520854.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520854.18, modificado:1520854.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTUARIO COLONIA GUADALUPE EJIDAL EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 145827 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 145827 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTUARIO COLONIA GUADALUPE EJIDAL 1RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE GOBERNADOR CURIEL, CALLE MORELOS TEPEYAC DE SANTUARIO 40.00 ML HACIA EL NORTE Y 54.00 ML HACI, lon:-103.3473858, lat:20.59583654}} | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 1107406.77 | 1107406.77 | 1107406.77 | 1107406.77 | 1107406.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 27/2021, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1520854.18, importe_modificado:1064597.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.6}} | {1979206/proyecto_PROCESO, 1979206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 632 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520854.18, modificado:1520854.18}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981683 | Proyecto de inversión | 1668926.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668926.8, modificado:1668926.8}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN PREDIO UBICADO EN SALIDA A CARRETERA A SAN CRISTOBAL EN LA DELEGACION DE EL PUESTO EN LAGOS DE MORENO, JALISCO - 156144 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | El Puesto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156144 | S | 116 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:195, direccion:RANCHERIA EL PUESTO, 47500 EL PUESTO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN UN PREDIO LOZALIZADO ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO FRANCISCO I MADERO , lon:-101.96671978, lat:21.62432862}} | 2021-04-14 | 2021-07-12 | 1668926.8 | 1668926.8 | 1668926.8 | 417231.7 | 417231.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/019/2021, contratista:PERFORACIONES CON AIRE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1668926.8, importe_modificado:1668926.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.25}} | {1981683/proyecto_INICIO, 1981683/proyecto_PROCESO, 1981683/proyecto_INICIO, 1981683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668926.8, modificado:1668926.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981781 | Proyecto de inversión | 1160925.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160925.74, modificado:1160925.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANDIA (GARDENIA) DESDE HERIBERTO CASTILLO HASTA COLIFLOR EN EL ASENTAMIENTO LAGUNA DEL VALLE - 156391 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156391 | S | 490 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1696.0, meta_modificada:1696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HERIBERTO CASTILLO Y CALLE COLIFLOR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL SUR DEL CENTRO DE REHABILITACION GETSEMANI Y A 30 METROS AL NORT, lon:-105.19946702, lat:20.6779326}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 1044833.17 | 348277.72 | 348277.72 | 348277.72 | 348277.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1981781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1696 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160925.74, modificado:1160925.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981846 | Proyecto de inversión | 625488.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625488.55, modificado:625488.55}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ DESDE REPUBLICA DEL ECUADOR HASTA ARGENTINA EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO - 156614 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156614 | S | 939 | 974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.0, meta_modificada:761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EUTIQUIO GONZALEZ COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE REPUBLICA DEL ECUADOR Y CALLE ARGENTINA, CALLE MANUEL CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PAPELERIA ALEX Y A ME, lon:-105.20689006, lat:20.66450497}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 562939.7 | 187646.57 | 187646.57 | 187646.57 | 187646.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/40/2021, contratista:ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1811098.69, importe_modificado:1811098.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1981846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 761 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625488.55, modificado:625488.55}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981873 | Proyecto de inversión | 304154.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304154.35, modificado:304154.35}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES - 156674 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156674 | S | 1227 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA, lon:-105.21484929, lat:20.62934065}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 273738.92 | 91246.31 | 91246.31 | 91246.31 | 91246.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}} | {1981873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 378 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304154.35, modificado:304154.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982882 | Proyecto de inversión | 170129.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170129.42, modificado:170129.42}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES - 159620 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159620 | S | 331 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL NUÑO COLONIA PRESIDENTES MUNICIPALES, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE DOLORES DEL RIO, CALLE VICENTE PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES EV, lon:-105.20920581, lat:20.63747288}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 153116.48 | 51038.83 | 51038.83 | 51038.83 | 51038.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.6}} | {1982882/proyecto_INICIO, 1982882/proyecto_PROCESO, 1982882/proyecto_INICIO, 1982882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 326 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170129.42, modificado:170129.42}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982969 | Proyecto de inversión | 85788.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85788.19, modificado:85788.19}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES - 160066 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160066 | S | 1227 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA, lon:-105.21481329, lat:20.62934877}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 77209.37 | 25736.46 | 25736.46 | 25736.46 | 25736.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.4}} | {1982969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 164 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85788.19, modificado:85788.19}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982991 | Proyecto de inversión | 245743.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245743.89, modificado:245743.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES - 160463 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160463 | S | 331 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL NUÑO COLONIA JARDINES, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE DOLORES DEL RIO, CALLE VICENTE PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES EVELYN Y A UNA CU, lon:-105.20920581, lat:20.63747288}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 221169.5 | 73723.17 | 73723.17 | 73723.17 | 73723.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.6}} | {1982991/proyecto_PROCESO, 1982991/proyecto_INICIO, 1982991/proyecto_PROCESO, 1982991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 326 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245743.89, modificado:245743.89}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983047 | Proyecto de inversión | 312348.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312348.93, modificado:312348.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 161120 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 161120 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR ESTE DEL TALLER MECANICO GONZALEZ , lon:-105.20846338, lat:20.64414298}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 281114.04 | 231304.95 | 231304.95 | 231304.95 | 231304.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/39/2021, contratista:DUVER RENTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1792325.31, importe_modificado:1792325.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.11}} | {1983047/proyecto_FIN, 1983047/proyecto_INICIO, 1983047/proyecto_FIN, 1983047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 189 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312348.93, modificado:312348.93}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983272 | Proyecto de inversión | 72126.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72126.6, modificado:72126.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN EL ANDADOR DIEGO RIVERA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 162791 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162791 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR, lon:-105.22427757, lat:20.60146715}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 64913.04 | 21637.98 | 21637.98 | 21637.98 | 21637.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:885620.41, importe_modificado:885620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.4}} | {1983272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 28 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72126.6, modificado:72126.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984920 | Proyecto de inversión | 631792.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631792.52, modificado:631792.52}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 169655 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 169655 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.2, meta_modificada:668.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NOMBRE ENTRE PRIVAD, lon:-102.33960988, lat:20.69412316}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984920/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 668.2 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631792.52, modificado:631792.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985124 | Proyecto de inversión | 2682176.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2682176.74, modificado:2682176.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO - 170330 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 170330 | S | 174 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO Y CALLE HACIENDA DE LA CALERILLA, CALLE PEDRO MORENO PROVADA DE LOS HIGOS , lon:-103.39678989, lat:20.58865061}} | 2021-08-04 | 2021-09-28 | 804653.02 | 804653.02 | 804653.02 | 804653.02 | 804653.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 30/2021, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2682176.74, importe_modificado:1877523.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1256 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2682176.74, modificado:2682176.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985128 | Proyecto de inversión | 305087.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305087.61, modificado:305087.61}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA - 170357 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170357 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA BARRIO , 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARÍA CONCEPCIÓN LOZANO, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PAULITA M, lon:-102.40915716, lat:21.03254756}} | 2021-08-16 | 2021-09-06 | 305087.61 | 305087.61 | 305087.61 | 305087.61 | 305087.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-37, contratista:ERNESTO MARTINEZ OSUNA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:124238.42, importe_modificado:124238.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305087.61, modificado:305087.61}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989277 | Proyecto de inversión | 415888.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415888.77, modificado:415888.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN PUENTE LOS JUANES DE ACCESO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE TONILA, JAL - 186442 | 14 | Jalisco | 103 | Tonila | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONILA | 186442 | S | 660 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:CALLE JUAN SPADA GROSSI PUEBLO SAN MARCOS, 49850 SAN MARCOS, TONILA JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN DE PORRES Y , INGRESO SUR A LA DELEGACION DE SAN MARCOS ADELENTE DE LA SECUNDARIA Y SOBRE PUENTE VEHICULAR, lon:-103.50873663, lat:19.44150102}} | 2021-04-05 | 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1989277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 170 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415888.77, modificado:415888.77}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991157 | Proyecto de inversión | 230226.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230226.43, modificado:0.0}} | COANTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO ENTRE EL CAMINO REAL AL BAJIO Y CALLE AMADO AGUIRRE - 193715 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 193715 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO COLONIA CONSTITUCIÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO Y CALLE AMADO AGUIRRE, CALLE REAL AL BAJIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO MARTIN , lon:-103.07001306, lat:20.63561029}} | 2021-02-15 | 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1991157/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVARA A CABO, trimestre:3.0, usuario:mamariagcasillasm, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones | 495 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230226.43, modificado:0.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995419 | Proyecto de inversión | 414596.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414596.06, modificado:414596.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA - 210604 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 210604 | S | 1140 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHÍN COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FLOR DE PINO VERDE, CALLE BONSAI SOBRE LA CALLE DE UBICACIÓN SE ENCUENTRA LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, lon:-103.47805705, lat:20.6464494}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 414596.06 | 414596.06 | 181669.63 | 181669.63 | 181669.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-067-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A . DE C.V., ZEPEDA, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1950729.22, importe_modificado:1950729.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1450.0}} | {1995419/proyecto_FIN, 1995419/proyecto_PROCESO, 1995419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1450 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414596.06, modificado:414596.06}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301997038 | Proyecto de inversión | 471803.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471803.38, modificado:471803.38}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELEN, COLONIA GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA C-006 - 216376 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 216376 | S | 2614 | 2584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BELEN COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GARIBALDI Y CALLE REFORMA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELEN ENTRE REGORMA Y GARIBA, lon:-103.34519578, lat:20.68077358}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 224237.92 | 471803.38 | 422740.95 | 224237.92 | 224237.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {1997038/proyecto_PROCESO, 1997038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 285 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471803.38, modificado:471803.38}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301997987 | Proyecto de inversión | 58180.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58180.23, modificado:58180.23}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO ESTRADA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 219508 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219508 | S | 8850 | 8850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ESTRADA COLONIA RANCHO NUEVO 1RA. SECCIÓN, 44240 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BALLEZA Y CALLE JULIAN VAZQUEZ, CALLE FERNANDO FRANCO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENCALLE F, lon:-103.32985165, lat:20.71969806}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 27651.8 | 58180.23 | 52130.12 | 27651.8 | 27651.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1997987/proyecto_PROCESO, 1997987/proyecto_INICIO, 1997987/proyecto_PROCESO, 1997987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 16 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58180.23, modificado:58180.23}} | FAIS
2021 | 3 | JAL16160200692726 | Proyecto de inversión | 421045.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421045.8, modificado:355908.64}} | Construcción De Empedrado Zampeado En La Calle Luis Echeverria - 147553 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 147553 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:NINGUNOCIUDAD BARRIO SAN JUAN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE XICOTENCATL LA VIALIDAD SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA BARRA DE NAVIDAD CERCAS DEL TEMPLO DE BARRIO DE SAN JUAN, lon:-103.8208433, lat:20.37238399}} | 2016-06-20 | 2016-09-30 | 355908.34 | 355908.34 | 355908.34 | 355908.34 | 355908.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:6300, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, monto:421045.8, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.0}} | {794293/proyecto_INICIO, 794293/proyecto_PROCESO, 794293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 856 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421045.8, modificado:355908.64}} | FAIS
2021 | 3 | JAL16160300772370 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Juarez De La Cabecera Municipal - 218591 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA JUÁREZ, 49607 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTIL, lon:-103.4256379, lat:19.62508454}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43615, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876498/proyecto_FIN, 876498/proyecto_PROCESO, 876498/proyecto_FIN, 876498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL16160300772376 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Colinde De La Cabecera Municipal - 218504 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA COLINDE, 49603 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MU, lon:-103.4108965, lat:19.63158231}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876504/proyecto_INICIO, 876504/proyecto_FIN, 876504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:16500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL16160300772379 | Proyecto de inversión | 60500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30250.0, modificado:60500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30250.0, modificado:60500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Centro Del Municipio De Zapotiltic Jalisco - 218460 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218460 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILTIC JALISCO., lon:-103.4213034, lat:19.62576161}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43376, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:60500.0, importe_modificado:60500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876507/proyecto_INICIO, 876507/proyecto_FIN, 876507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30250.0, modificado:60500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30250.0, modificado:60500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00180201099274 | Proyecto de inversión | 586937.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293468.55, modificado:293468.55}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293468.55, modificado:293468.55}} | Construcción De Electrificacion En El Fraccionamiento La Joya Segunda Etapa - 100604 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 100604 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4255106, lat:19.63189002}} | 2018-06-19 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237655/proyecto_INICIO, 1237655/proyecto_FIN, 1237655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293468.55, modificado:293468.55}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293468.55, modificado:293468.55}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00180201099289 | Proyecto de inversión | 1328267.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664133.88, modificado:664133.88}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664133.88, modificado:664133.88}} | Construcción De Electrificacion En Lomas Del Ocotillo - 57978 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | El Ocotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 57978 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:69, direccion:VIADUCTO CARRETERA CIUDAD GUZMAN-ZAPOTILTIC FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL OCOTILLO, 49600 EL OCOTILLO, ZAPOTILTIC JALISCO, EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA CIUDAD GUZMAN- ZAPOTILTIC., lon:-103.4753739, lat:19.66599}} | 2018-05-14 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237670/proyecto_FIN, 1237670/proyecto_INICIO, 1237670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664133.88, modificado:664133.88}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664133.88, modificado:664133.88}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301304175 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA LAS HIGUERAS - 158987 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 158987 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRIVADA DE LAS HIGUERAS COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE CALZADA DE LAS HIGUERAS Y CERRADA LIMITES DE PROPIEDADES, CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA EN LA CALLE CALZADA DE LAS HIGUERAS EN UNA PRIVA, lon:-103.30940826, lat:19.47112852}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107893, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1304175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 63 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301304800 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE SILVESTRE VARGAS TRAMO ENTRE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y MARIANO JIMENEZ - 162384 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 162384 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE VARGAS COLONIA EJIDAL, 49902TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE JUAN JOSE ARREOLA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PARA QUE COLINDA CON LA COLONIA EJIDAL, lon:-103.30687089, lat:19.47868697}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107899, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1304800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 105 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301307152 | Proyecto de inversión | 35280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35280.0, modificado:31080.0}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE MODULO EREMSO PREPARATORIA MEZCALA - 173045 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 173045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE ENCARNACION ROSAS RANCHERIA MEZCALA, 45970MEZCALA, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE JUAN ASUNCION Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE REFORMA 100 MTS. APROXIMADAMENTE DEL CDC, lon:-103.01758541, lat:20.33813311}} | 2018-06-01 | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1307152/proyecto_INICIO, 1307152/proyecto_FIN, 1307152/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE TERMINO ESTA OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $31,080.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 50 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35280.0, modificado:31080.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301308612 | Proyecto de inversión | 800484 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800484.0, modificado:627072.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA PONCITLAN - 179742 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 179742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA LIBERTAD, 45957PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCOENTREY,POZOS DE TODA LA COMUNIDAD, lon:-102.93261436, lat:20.37295718}} | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL, monto:800484.0, importe_modificado:627072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1308612/proyecto_INICIO, 1308612/proyecto_FIN, 1308612/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $627,072.00 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 4 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800484.0, modificado:627072.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301309029 | Proyecto de inversión | 382516 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382516.0, modificado:382516.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA EN MEZCALA - 181493 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 181493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE SANTUARIO RANCHERIA MEZCALA, 45970MEZCALA, PONCITLÁN JALISCOENTREY CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA EL POZO SE ENCUENTRA EN UNA ESQUINA FRENTE AL TORIL, lon:-103.02688192, lat:20.33531881}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:328516.0, importe_modificado:263338.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309029/proyecto_INICIO, 1309029/proyecto_FIN, 1309029/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $263,338.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382516.0, modificado:382516.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301317194 | Proyecto de inversión | 53840 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53840.0, modificado:53840.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA EN CASA BLANCA - 219454 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Casa Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 219454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:CALLE 16 SEPTIEMBRE RANCHERIA CASA BLANCA, 45976CASA BLANCA, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PABLO MALDONADO, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA FRENTE AL TORIL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.03790695, lat:20.39909922}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:53840.0, importe_modificado:44713.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1317194/proyecto_INICIO, 1317194/proyecto_PROCESO, 1317194/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $44,713.00 DEL EJERCICIO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53840.0, modificado:53840.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301323730 | Proyecto de inversión | 748209.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748209.37, modificado:748209.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE CALLE MARIANO MATAMOROS - 245241 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 245241 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y CALLE RAUL ANAYA GONZALEZ,LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BAJIO, lon:-102.38902645, lat:21.02721161}} | 2018-08-02 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2017-05, contratista:mcc urbanizacion y carreteras, s.a. de c.v., convocante:Municipio de San Miguel el Alto, monto:1295419.04, importe_modificado:1295419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323730/proyecto_PROCESO, 1323730/proyecto_INICIO, 1323730/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 104 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748209.37, modificado:748209.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301340595 | Proyecto de inversión | 112661.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112661.64, modificado:112661.64}} | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE GALEANA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA LIBERTAD - 293006 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 293006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.3, meta_modificada:106.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA LIBERTAD, 45957PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PLAN DE SAN LUIS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-102.92952446, lat:20.37032204}} | 2018-08-15 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1340595/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA PROGRAMADA CON RECURSO 2018. SIN REALIZAR, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 106.3 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112661.64, modificado:112661.64}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190101505376 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:37722.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA TRATADORA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA - 5655 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 5655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE DE LA CRUZ FRENTE AL MALECON, lon:-103.01963019, lat:20.33456933}} | 2019-03-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57286, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN JALISCO, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505376/proyecto_PROCESO, 1505376/proyecto_FIN, 1505376/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $37,722.00 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:37722.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201533955 | Proyecto de inversión | 11663.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11663.75, modificado:11663.75}} | LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE - 74025 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Agua Caliente (Ranchos Nuevos) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 74025 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 AGUA CALIENTE (RANCHOS NUEVOS), ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE SE ENCUENTRA AL OESTE DE L MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA., lon:-103.81625332, lat:20.19149173}} | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 11640.47 | 11640.47 | 11640.47 | 11640.47 | 11640.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101688, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:11640.47, importe_modificado:11640.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {1533955/proyecto_PROCESO, 1533955/proyecto_FIN, 1533955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 38 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11663.75, modificado:11663.75}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201542674 | Proyecto de inversión | 14576.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14576.71, modificado:14576.71}} | ELECTRIFICACION CARRETERA MEZCALA CHAPALA - 61997 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE QUE VA A LA CARRETERA A CHAPALA, lon:-103.03077115, lat:20.33713717}} | 2019-03-11 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {1542674/proyecto_INICIO, 1542674/proyecto_FIN, 1542674/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $14,576.71 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 37 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14576.71, modificado:14576.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401591671 | Proyecto de inversión | 384846.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384846.14, modificado:384846.14}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA - 189920 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ocota (La Taberna) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 189920 | S | 31 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1233.4, meta_modificada:1233.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:142, direccion:RANCHO OCOTA (LA TABERNA), 46047 OCOTA (LA TABERNA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO., lon:-103.79605636, lat:22.17291243}} | 2019-08-15 | 2019-10-31 | 384845.14 | 384845.14 | 384845.14 | 384845.14 | 384845.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:384846.14, importe_modificado:284846.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1233.4}} | {1591671/proyecto_INICIO, 1591671/proyecto_FIN, 1591671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1233.4 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384846.14, modificado:384846.14}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769377 | Proyecto de inversión | 449127.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449127.65, modificado:559855.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRÍA 1A. , GUADALAJARA, JALISCO, A-076-20 - 117378 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117378 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA UBICADA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE , lon:-103.362045, lat:20.62632563}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 559855.27 | 559855.27 | 559855.27 | 559855.27 | 559855.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.0}} | {1769377/proyecto_INICIO, 1769377/proyecto_PROCESO, 1769377/proyecto_INICIO, 1769377/proyecto_PROCESO, 1769377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR UNOS CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones | 359 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449127.65, modificado:559855.27}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301770270 | Proyecto de inversión | 269429.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269429.99, modificado:336772.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA A-70-20 - 120226 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120226 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE 8 A, AVENIDA HEROES DE NACAOZARI OBRA EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL ENTRE AVENIDA GOBERNADOR, lon:-103.35142955, lat:20.64683714}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 336772.94 | 336772.94 | 336772.94 | 336772.94 | 336772.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1770270/proyecto_PROCESO, 1770270/proyecto_INICIO, 1770270/proyecto_PROCESO, 1770270/proyecto_INICIO, 1770270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33-2020, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 7 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269429.99, modificado:336772.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301770507 | Proyecto de inversión | 517236.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517236.92, modificado:517236.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 2, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA A-072-20 - 120772 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120772 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE GRUPO 64, CALLE PEDRO PARAMO OBRA EN CALLE 2 ENTRE AVENIDA REVOLUCION CALLE GRUPO 64 CALLE PEDRO PARAMO COLONIA U, lon:-103.32786566, lat:20.66193964}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 517236.62 | 517236.62 | 517236.62 | 517236.62 | 517236.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1770507/proyecto_FIN, 1770507/proyecto_INICIO, 1770507/proyecto_PROCESO, 1770507/proyecto_FIN, 1770507/proyecto_PROCESO, 1770507/proyecto_INICIO, 1770507/proyecto_PROCESO, 1770507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 85 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517236.92, modificado:517236.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401817547 | Proyecto de inversión | 65312.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65312.3, modificado:65286.0}} | INSTALACION DE RED DE DRENAJE CENTRAL, EN COLONIA LIBERTAD. CABECERA MUNICIPAL, PONCITLAN, JALISCO. - 145296 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 145296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CONSTITUCION SE ECUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.92872699, lat:20.3705627}} | 2020-04-20 | 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83838, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:65312.3, importe_modificado:65312.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.0}} | {1817547/proyecto_INICIO, 1817547/proyecto_FIN, 1817547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $65,286.00 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 373 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65312.3, modificado:65286.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883271 | Proyecto de inversión | 954007.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954007.55, modificado:954007.55}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6070 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6070 | S | 7857 | 7060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA, lon:-103.346866, lat:20.61236473}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 784817.6 | 817009.89 | 784817.6 | 784817.6 | 784817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7206130.38, importe_modificado:7206130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1424.0}} | {1883271/proyecto_INICIO, 1883271/proyecto_PROCESO, 1883271/proyecto_FIN, 1883271/proyecto_PROCESO, 1883271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}} | 1437 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954007.55, modificado:954007.55}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883284 | Proyecto de inversión | 265405.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265405.75, modificado:284303.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 6315 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6315 | S | 9796 | 8517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS H, lon:-103.35899693, lat:20.70463588}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 204957.6 | 284303.83 | 204957.6 | 204957.6 | 204957.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21, contratista:CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1940054.16, importe_modificado:1940054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.92}} | {1883284/proyecto_INICIO, 1883284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 97 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265405.75, modificado:284303.83}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883296 | Proyecto de inversión | 374470.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374470.95, modificado:367431.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE CHETUMAL, COLONIA FABRICA DE ATEMAJ, MUNICIPIO GUADALAJARA. C-34 - 6761 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6761 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE CHETUMAL FABR, lon:-103.35860646, lat:20.71205508}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 367431.87 | 367431.88 | 367431.87 | 367431.87 | 367431.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.43, importe_modificado:4877150.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {1883296/proyecto_INICIO, 1883296/proyecto_PROCESO, 1883296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 268 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374470.95, modificado:367431.88}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883582 | Proyecto de inversión | 12765646.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.276564666E7, modificado:1.276564666E7}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCNTARILLADO PLUVIAL EN CALLE MEZITE COL HUERTA DE PEÑA - 11142 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11142 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE COLONIA HUERTA DE PEÑA, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GOBERNADOR CURIEL Y CAMINO VIAS DEL FERROCARRIL, PRIVADA NARANJO CRUZA VISTA HERMOSA LOMA ESCONDIDA Y JOSE BAÑALES, lon:-103.34787536, lat:20.590236}} | 2021-02-26 | 2021-06-25 | 11682502.39 | 11682502.39 | 11682502.39 | 11682502.39 | 11682502.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 08/2021, contratista:CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1.262228453E7, importe_modificado:1.262228453E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}} | {1883582/proyecto_INICIO, 1883582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 495 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.276564666E7, modificado:1.276564666E7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101884214 | Proyecto de inversión | 12481954.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.248195468E7, modificado:1.402936168E7}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN GUADALAJARA LOCALIDAD GUADALAJARA ASENTAMIENTO TALPITA PONIENTE C-017 - 12525 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12525 | S | 55285 | 55284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLEMENCIA INTERIOR 0 COLONIA TALPITA PONIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE SAN ESTEBAN CALLE POLIGONO COMPRENDIDO EN LAS CALLES DE, lon:-103.30374704, lat:20.68368892}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 10854460.26 | 14029361.68 | 10854460.26 | 10854460.26 | 10854460.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-017-21, contratista:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.402936168E7, importe_modificado:1.402936168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7350.15}} | {1884214/proyecto_INICIO, 1884214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9500 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.248195468E7, modificado:1.402936168E7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201911093 | Proyecto de inversión | 2700109.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700109.29, modificado:1784304.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 17032 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 17032 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR CURIEL, CALLE 12 CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR CURI, lon:-103.35205176, lat:20.64462831}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 1236311.6 | 1784304.72 | 1236311.6 | 1236311.6 | 1236311.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:482.25}} | {1911093/proyecto_INICIO, 1911093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 696 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700109.29, modificado:1784304.72}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201915029 | Proyecto de inversión | 190395.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190395.48, modificado:190395.48}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RAMOS MILLÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 25830 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 25830 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-103.33711664, lat:20.54594368}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 168153.82 | 168153.82 | 16815.38 | 16815.38 | 16815.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21, contratista:Coinba Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2649545.37, importe_modificado:2649545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1915029/proyecto_INICIO, 1915029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 193 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190395.48, modificado:190395.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201915159 | Proyecto de inversión | 322391.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322391.28, modificado:322391.28}} | RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 26150 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | 26150 | S | 530 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE TRIGO PONIENTE Y ANDADOR ANDADOR A 474 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO PONIENTE, CAMINO A SAN , lon:-103.51683377, lat:20.48228767}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 321825.88 | 321825.88 | 196819 | 196819 | 196819 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1915159/proyecto_INICIO, 1915159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 474 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322391.28, modificado:322391.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201915440 | Proyecto de inversión | 285948.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285948.82, modificado:285948.82}} | RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 26815 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Villa Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 26815 | S | 1059 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:854, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 VILLA LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BRECHA ANDADOR A 527 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO HACIA EL PONIENTE Y TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE DE CALLE, lon:-103.52579225, lat:20.47982135}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 285447.33 | 285447.33 | 174570.98 | 174570.98 | 174570.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1915440/proyecto_INICIO, 1915440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 463 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285948.82, modificado:285948.82}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916525 | Proyecto de inversión | 3206169.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206169.56, modificado:3206169.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 29095 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 29095 | S | 724 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE REAL DEL BRONCE FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN SEBASTIÁN, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE TERRACERIA REAL DEL ORO Y CALLE REAL DEL HIERRO, CALLE REAL DEL COBALTO ESTE TRAMO DE LA LÍNE, lon:-103.43062, lat:20.51982}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 2249696.12 | 2249696.12 | 224969.61 | 224969.61 | 224969.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-036-21, contratista:Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2777172.51, importe_modificado:2777172.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1916525/proyecto_INICIO, 1916525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1240 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206169.56, modificado:3206169.56}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916651 | Proyecto de inversión | 3358865.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3358865.06, modificado:3358865.06}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DONATO GUERRA COL LA GIGANTERA - 29499 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 29499 | S | 168 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1769.0, meta_modificada:1769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 5 Y CALLE MANZANO, CALLE GIGANTERA CALLE MANZANO ENTRE EUCALIPTO Y CALLE SIN NOMBRE 3 CALLE CAPULÍN Y CAMINO A , lon:-103.40393629, lat:20.58731417}} | 2021-03-27 | 2021-08-25 | 3358857.3 | 3358857.3 | 3358857.3 | 3358857.3 | 3358857.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 16/2021, contratista:EDIFICADORA FORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3358865.06, importe_modificado:2351205.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1688.38}} | {1916651/proyecto_INICIO, 1916651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1769 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3358865.06, modificado:3358865.06}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201917036 | Proyecto de inversión | 362863.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362863.45, modificado:362863.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 30451 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30451 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-103.33711722, lat:20.54598527}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 320474.39 | 320474.39 | 32047.44 | 32047.44 | 32047.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21, contratista:Coinba Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2649545.37, importe_modificado:2649545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {1917036/proyecto_INICIO, 1917036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 731 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362863.45, modificado:362863.45}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201917814 | Proyecto de inversión | 537132.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537132.8, modificado:537132.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32116 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32116 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CABE, lon:-103.44144917, lat:20.46867849}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 467118.98 | 467118.98 | 233120.26 | 233120.26 | 233120.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-023-21, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4348263.4, importe_modificado:4348263.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1917814/proyecto_INICIO, 1917814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 140 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537132.8, modificado:537132.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201917830 | Proyecto de inversión | 677116 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677116.0, modificado:677116.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 32148 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32148 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO EL CHIRIMOYO, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHIRIMOYO, CALLE ZALATE EL TRAMO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA , lon:-103.43553628, lat:20.53421492}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 674192.13 | 674192.13 | 168548.03 | 168548.03 | 168548.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1917830/proyecto_INICIO, 1917830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 324 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677116.0, modificado:677116.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201917946 | Proyecto de inversión | 842215 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842215.0, modificado:842215.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 32429 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32429 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:PROLONGACION PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE DE LOS CRISANTEMOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EL TRAMO DE LA CALLE 16 DE SEP, lon:-103.440744, lat:20.535635}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 838578.21 | 838578.21 | 209644.55 | 209644.55 | 209644.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1917946/proyecto_INICIO, 1917946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 460 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842215.0, modificado:842215.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918152 | Proyecto de inversión | 2926557.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926557.49, modificado:2926557.49}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32925 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32925 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1351.2, meta_modificada:1351.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CABE, lon:-103.44131136, lat:20.46865245}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 2545088.56 | 2545088.56 | 1270151.14 | 1270151.14 | 1270151.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-023-21, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4348263.4, importe_modificado:4348263.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1918152/proyecto_INICIO, 1918152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1351.2 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926557.49, modificado:2926557.49}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918498 | Proyecto de inversión | 242925.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242925.2, modificado:242925.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 33679 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33679 | S | 1280 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND, lon:-103.3611175, lat:20.42979061}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 212638.41 | 212638.41 | 212638.41 | 212638.41 | 212638.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-021-21, contratista:Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1531818.13, importe_modificado:1531818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1918498/proyecto_PROCESO, 1918498/proyecto_INICIO, 1918498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 348 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242925.2, modificado:242925.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920267 | Proyecto de inversión | 416164.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416164.56, modificado:416164.56}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 38503 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 38503 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.4336258, lat:20.53918433}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 368251.99 | 368251.99 | 74860.12 | 74860.12 | 74860.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1920267/proyecto_INICIO, 1920267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 125 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416164.56, modificado:416164.56}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920934 | Proyecto de inversión | 149769.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149769.95, modificado:149769.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 40760 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 40760 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.43359093, lat:20.53916517}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 132527.1 | 132527.1 | 26940.78 | 26940.78 | 26940.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1920934/proyecto_INICIO, 1920934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149769.95, modificado:149769.95}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201933972 | Proyecto de inversión | 676900.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676900.14, modificado:676900.14}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON MAMPOSTEO DE CALLE MANZANOS - 84001 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84001 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.35899721, lat:20.74515105}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 676900.14 | 676900.14 | 555107.77 | 555107.77 | 555107.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:24.6}} | {1933972/proyecto_INICIO, 1933972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 30 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676900.14, modificado:676900.14}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934094 | Proyecto de inversión | 4458669.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4458669.73, modificado:4458669.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84364 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84364 | S | 1879 | 1872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON J, lon:-103.36253525, lat:20.76495782}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 4458669.73 | 4458669.73 | 3664918.55 | 3664918.55 | 3664918.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-019-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.ADE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4753104.4, importe_modificado:4753104.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2501.0}} | {1934094/proyecto_PROCESO, 1934094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3050 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4458669.73, modificado:4458669.73}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934806 | Proyecto de inversión | 587931.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587931.73, modificado:587931.73}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - EL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 87111 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Carrizal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 87111 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.92, meta_modificada:3.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:797, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 92 RANCHERIA CARRIZAL, 46073 EL CARRIZAL, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CRUCERO DEL CARRIZAL HACIA , lon:-104.03283606, lat:22.33067475}} | 2021-03-08 | 2021-03-26 | 587831.73 | 587831.73 | 587831.73 | 587831.73 | 587831.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/007/2021, contratista:CONSTRUMN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:587831.73, importe_modificado:587831.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.92}} | {1934806/proyecto_INICIO, 1934806/proyecto_PROCESO, 1934806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3.92 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587931.73, modificado:587931.73}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965005 | Proyecto de inversión | 1653797.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653797.12, modificado:1653797.12}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES - 77166 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77166 | S | 331 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2381.0, meta_modificada:2381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL NUÑO COLONIA PRESIDENTES MUNICIPALES, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE DOLORES DEL RIO, CALLE VICENTE PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES EV, lon:-105.20920581, lat:20.63747288}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 1488417.41 | 492728.45 | 492728.45 | 492728.45 | 492728.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.6}} | {1965005/proyecto_INICIO, 1965005/proyecto_PROCESO, 1965005/proyecto_INICIO, 1965005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2381 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653797.12, modificado:1653797.12}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965151 | Proyecto de inversión | 1143293.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143293.79, modificado:1143293.79}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ DESDE REPUBLICA DEL ECUADOR HASTA ARGENTINA EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO - 78128 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78128 | S | 939 | 974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.0, meta_modificada:1509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EUTIQUIO GONZALEZ COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE REPUBLICA DEL ECUADOR Y CALLE ARGENTINA, CALLE MANUEL CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PAPELERIA ALEX Y A ME, lon:-105.20691799, lat:20.66450301}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 1028964.41 | 341399.67 | 341399.67 | 341399.67 | 341399.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/40/2021, contratista:ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1811098.69, importe_modificado:1811098.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1965151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1509 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143293.79, modificado:1143293.79}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965162 | Proyecto de inversión | 1648213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648213.18, modificado:1648213.18}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 78215 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78215 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2286.0, meta_modificada:2286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO DANUBIO COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LOS MARISCOS PEGAMAMA Y FRENTE A LAVAND, lon:-105.22192172, lat:20.62195849}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 1483391.86 | 492671.56 | 492671.56 | 492671.56 | 492671.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/44/2021, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3120343.23, importe_modificado:3120343.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1714.5}} | {1965162/proyecto_PROCESO, 1965162/proyecto_INICIO, 1965162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2286 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648213.18, modificado:1648213.18}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965169 | Proyecto de inversión | 2232237.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232237.09, modificado:2232237.09}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 78250 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78250 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2019.0, meta_modificada:2019.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE RIO TIBET, CALLE RIO AMECA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA ANGY Y A 20 METROS AL NORTE DEL , lon:-105.22110253, lat:20.62228003}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 2009013.38 | 667168.51 | 667168.51 | 667168.51 | 667168.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.5}} | {1965169/proyecto_PROCESO, 1965169/proyecto_INICIO, 1965169/proyecto_PROCESO, 1965169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2019 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232237.09, modificado:2232237.09}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967464 | Proyecto de inversión | 202792.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202792.99, modificado:202792.99}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE ABASOLO Y LA LAGUNA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TECOMATLÁN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 95638 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 95638 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GUERRERO, CALLE OBREGON SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD., lon:-103.10228766, lat:20.32711033}} | 2021-05-10 | 2021-06-12 | 0 | 6705.12 | 6705.12 | 6705.12 | 6705.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:306855.44, importe_modificado:306855.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1967464/proyecto_INICIO, 1967464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 204 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202792.99, modificado:202792.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967479 | Proyecto de inversión | 6090 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6090.0, modificado:23433.19}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (C.D.C) EN MEZCALA DE LA ASUNCION, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 95700 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 95700 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE ENCARNACION RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN ASUNCION Y , CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-103.01817705, lat:20.33764283}} | 2021-05-17 | 2021-05-29 | 0 | 23433.19 | 23433.19 | 23433.19 | 23433.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99064, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:6090.0, importe_modificado:6090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1967479/proyecto_INICIO, 1967479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6090.0, modificado:23433.19}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969447 | Proyecto de inversión | 2961791.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961791.87, modificado:2961791.87}} | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO HIDRAILICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO - 108600 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 108600 | S | 46 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2442.3, meta_modificada:2442.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO FRACCIONAMIENTO BULEVARES, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SONORA, CALLE ALAMEDA SE ENCUENTRA A LA SALIDA A SAN JUANICO DE ABAJO CENTRO DE SALUD Y IDEF, lon:-102.57972757, lat:21.67198203}} | 2021-05-31 | 2021-07-30 | 2961791.87 | 2961791.87 | 2961791.87 | 2961791.87 | 2961791.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-005, contratista:SANDTONE GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:2961791.87, importe_modificado:2961791.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2442.3}} | {1969447/proyecto_PROCESO, 1969447/proyecto_FIN, 1969447/proyecto_PROCESO, 1969447/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones | 2442.3 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961791.87, modificado:2961791.87}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969470 | Proyecto de inversión | 595891.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595891.12, modificado:595891.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVO VERGEL - 108678 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108678 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA NUEVO VERGEL, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SEMBRADORES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALBAÑILES A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL, lon:-103.36307266, lat:20.75332007}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 595891.12 | 595891.12 | 482794.48 | 482794.48 | 482794.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-025-2021, contratista:FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5005668.01, importe_modificado:5005668.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}} | {1969470/proyecto_INICIO, 1969470/proyecto_PROCESO, 1969470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 249 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595891.12, modificado:595891.12}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969479 | Proyecto de inversión | 704620.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704620.3, modificado:704620.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NUEVO VERGEL - 108707 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108707 | S | 2591 | 2561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA NUEVO VERGEL, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SEMBRADORES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALBAÑILES A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL, lon:-103.36311557, lat:20.75335017}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 704620.3 | 704620.3 | 570887.5 | 570887.5 | 570887.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-025-2021, contratista:FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5005668.01, importe_modificado:5005668.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1969479/proyecto_FIN, 1969479/proyecto_PROCESO, 1969479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 210 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704620.3, modificado:704620.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969520 | Proyecto de inversión | 3059579.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059579.02, modificado:3059579.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA - 108805 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108805 | S | 4428 | 4323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2029.0, meta_modificada:2029.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA BALCONES DE LA CANTERA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRILLANTE Y CALLE ROCA, CALLE ESCALON POR LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA LA PARROQUIA SANTO NIÑO DE ATOCHA., lon:-103.35329338, lat:20.74448516}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3059579.02 | 3059579.02 | 2390435.75 | 2390435.75 | 2390435.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-026-2021, contratista:URBACHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4479159.3, importe_modificado:4479159.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2029.0}} | {1969520/proyecto_FIN, 1969520/proyecto_PROCESO, 1969520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Dicha obra cuenta con Convenio Modificatorio, por lo que su monto aumenta la cantidad de $ 523,049.80 por lo que tendrá un costo total de $ 5´002,209.10, repartida en sus correspondientes MIDS, dicha modificación se hará en el próximo trimestre, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 2029 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059579.02, modificado:3059579.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972821 | Proyecto de inversión | 722090.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722090.48, modificado:722090.48}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN CALLES Y CALLEJONES DE COPALA - 119910 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Cópala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 119910 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:52, direccion:CALLE SECUNDARIAS BARRIO COPALA, 49340 CÓPALA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IZOTE, CALLE MEZQUITE POR LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE ATACCO A ROSA DE CASTILLA TOMAS LA SALIDA QUE ESTA DEL CENTRO DE SALUD ENFREN, lon:-103.74818344, lat:19.92377963}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1972821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1800 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722090.48, modificado:722090.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974233 | Proyecto de inversión | 177136.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177136.3, modificado:177136.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE TÁMARA EN SAN JULIAN, JALISCO - 124662 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Cuero Duro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 124662 | S | 64 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA CIUDAD - TAMARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 660 RANCHERIA CUERO DURO, 47170 CUERO DURO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE Y , DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL PONIENTE Y TOMAMOS LA CALLE GRA, lon:-102.18902358, lat:20.99120804}} | 2021-05-17 | 2021-05-22 | 177136.3 | 177136.3 | 177136.3 | 177136.3 | 177136 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1974233/proyecto_PROCESO, 1974233/proyecto_FIN, 1974233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Puente(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177136.3, modificado:177136.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974610 | Proyecto de inversión | 1535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535000.0, modificado:1535000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA LOCALIDAD DE EXCAMILPA - 126141 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Excamilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 126141 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.75, meta_modificada:267.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - EXCAMILPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 RANCHERIA SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, 45250 EXCAMILPA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA EXCAMILPA Y CALLE CENTRO, , lon:-103.44161158, lat:21.09700567}} | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1974610/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRTOYECTO SE CANCELA DEBIDO A QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS YA QUE DE ACUERDO CON LA GEOLOCALIZACION PRESENTADA NO ES CLARA LA UBICACION DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:julianurzuaa, fecha:2021-09-30}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 267.75 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535000.0, modificado:1535000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975885 | Proyecto de inversión | 1433582.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433582.25, modificado:1396431.39}} | PROGRAMA DE MEJORA ELECTRICA - 131281 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Las Liebres (Plan De San Antonio) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 131281 | S | 489 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2460.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:98, direccion:CALLE VARIAS EN COLONIA LAS LIEBRES RANCHERIA MATATLAN, 45435 LAS LIEBRES (PLAN DE SAN ANTONIO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO MATATLAN Y CAMINO MEZQUITERA, CAMINO LA YERBABUENA LA OBRA SE UBICA EN LAS LIEBRES LA MEZQUITER, lon:-103.09908841, lat:20.6771804}} | 2021-02-22 | 2021-06-25 | 1396431.39 | 1396431.39 | 1396431.39 | 1396431.39 | 1396431.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1396431.39, importe_modificado:1396431.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2220.0}} | {1975885/proyecto_INICIO, 1975885/proyecto_PROCESO, 1975885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2340 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433582.25, modificado:1396431.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978275 | Proyecto de inversión | 1619402.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619402.92, modificado:1619402.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TRACTORISTA COL ARTESANOS SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 141209 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 141209 | S | 182 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TRACTORISTA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE DEL SOL, CALLE PAPELEROS CALLE PINTORES ENTRE TRACTORISTAS Y CALLE DEL MÚSICO., lon:-103.34187822, lat:20.58442185}} | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 1287826.76 | 1287826.76 | 1287826.76 | 1287826.76 | 1287826.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 23/2021, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1619402.92, importe_modificado:1133582.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:398.2}} | {1978275/proyecto_PROCESO, 1978275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 580 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619402.92, modificado:1619402.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978722 | Proyecto de inversión | 1021372.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021372.85, modificado:1021372.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SINDICATO COL. FRANCISCO SILVA ROMERO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 142742 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 142742 | S | 191 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SINDICATO COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE GUAMUCHIL, CALLE ASAMBLEA CALLE PATRIA Y PRIVADA REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMUCHIL 51 ML HACIA, lon:-103.26173335, lat:20.5931744}} | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 1021372.85 | 1021372.85 | 1021372.85 | 1021372.85 | 1021372.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 26/2021, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1021372.85, importe_modificado:714960.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.6}} | {1978722/proyecto_PROCESO, 1978722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 625 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021372.85, modificado:1021372.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301979982 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GUERA (LA AURORA), EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO - 149447 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | La Güera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ | 149447 | S | 48 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:108, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA GUERA LA AURORA EL REPARO, 49970 LA GÜERA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA MARIA DEL ORO- JILOTLAN DE LOS DOLORES Y BRECHA CRUCERO LOS PINTOS-LA AURORA, BRECHA LA GUERA BRECHA SANTA MAR, lon:-102.90823281, lat:19.50549276}} | 2021-07-26 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {1979982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Olla(s) o coloctor(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981261 | Proyecto de inversión | 471589.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471589.4, modificado:471589.4}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 154853 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154853 | S | 590 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D, lon:-105.20870532, lat:20.65998546}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 424430.46 | 140731.55 | 140731.55 | 140731.55 | 140731.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.5}} | {1981261/proyecto_PROCESO, 1981261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 470 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471589.4, modificado:471589.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981308 | Proyecto de inversión | 760556.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760556.36, modificado:760556.36}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES - 154982 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154982 | S | 1227 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA, lon:-105.21481329, lat:20.62934877}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 684500.72 | 228166.91 | 228166.91 | 228166.91 | 228166.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.6}} | {1981308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 976 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760556.36, modificado:760556.36}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981325 | Proyecto de inversión | 220267.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220267.6, modificado:220267.6}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 155025 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155025 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR, lon:-105.2251466, lat:20.60192409}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 198240.84 | 64818.03 | 64818.03 | 64818.03 | 64818.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:885620.41, importe_modificado:885620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.4}} | {1981325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 348 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220267.6, modificado:220267.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981384 | Proyecto de inversión | 31253.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31253.88, modificado:31253.88}} | EQUIPAMIENTO CON BOMBA, MOTOR Y ARRANCADOR EN TANQUE DE CAPTACION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 155214 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Chilacayote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 155214 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:BRECHA TRAMO CHILACAYOTE - TOMA DE AGUA (MANANTIAL) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 91 INTERIOR SN RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON DEL SAPO, SE ENCUENTRA A , lon:-104.66271256, lat:20.14862092}} | 2021-04-04 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1981384/proyecto_INICIO, 1981384/proyecto_PROCESO, 1981384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Tanque(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31253.88, modificado:31253.88}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981889 | Proyecto de inversión | 114400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114400.0, modificado:114400.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 18 ML CON TUBO DE 40 PULGADAS EN LA CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE EN ACCESO A DOMO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 156724 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 156724 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y BRECHA DOMO MUNICIPAL, CALLE JESUS SAMANIEGO LA CALLE O ALCANTARILLA SE ENCUENTR A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA O, lon:-104.40181318, lat:20.20352044}} | 2021-06-21 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1981889/proyecto_INICIO, 1981889/proyecto_FIN, 1981889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 14 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114400.0, modificado:114400.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982946 | Proyecto de inversión | 47611.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47611.21, modificado:47611.21}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ DESDE REPUBLICA DEL ECUADOR HASTA ARGENTINA EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO - 159921 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159921 | S | 939 | 974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EUTIQUIO GONZALEZ COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE REPUBLICA DEL ECUADOR Y CALLE ARGENTINA, CALLE MANUEL CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PAPELERIA ALEX Y A ME, lon:-105.20691799, lat:20.66450301}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 42850.09 | 14283.36 | 14283.36 | 14283.36 | 14283.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/40/2021, contratista:ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1811098.69, importe_modificado:1811098.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1982946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 107 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47611.21, modificado:47611.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982973 | Proyecto de inversión | 130304.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130304.84, modificado:130304.84}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE FLORES MAGON HASTA EL CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 160149 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160149 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR ANGELA PERALTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUTRA FRENTE A REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA AC A 50 METROS AL SUR, lon:-105.22684042, lat:20.59988133}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1982973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 283 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130304.84, modificado:130304.84}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983203 | Proyecto de inversión | 127572.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127572.82, modificado:127572.82}} | MEJORAMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA PRIVADA ALDAMA - 162656 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 162656 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:148.65, meta_modificada:148.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:PRIVADA ALDAMA COLONIA LOS CEDROS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL VADO DE LA VIRGEN, lon:-102.58985773, lat:21.66936291}} | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 127572.82 | 127572.82 | 127572.82 | 127572.82 | 127572.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-013, contratista:SANDTONE GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:127572.82, importe_modificado:127572.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:148.65}} | {1983203/proyecto_INICIO, 1983203/proyecto_PROCESO, 1983203/proyecto_FIN, 1983203/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones | 148.65 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127572.82, modificado:127572.82}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983258 | Proyecto de inversión | 345833.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345833.36, modificado:345833.36}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE FLORES MAGON HASTA EL CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 162764 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162764 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR ANGELA PERALTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUTRA FRENTE A REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA AC A 50 METROS AL SUR, lon:-105.22684042, lat:20.59988133}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1983258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 201 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345833.36, modificado:345833.36}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992192 | Proyecto de inversión | 794817.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794817.55, modificado:794817.55}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES - 199130 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Los Amoles (Bajío De Los Amoles) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 199130 | S | 89 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.4, meta_modificada:264.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), 46060 LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES, lon:-103.93158456, lat:22.05930995}} | 2021-07-19 | 2021-12-31 | 749817.55 | 749817.55 | 749817.55 | 749817.55 | 749817.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:794817.55, importe_modificado:794817.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.4}} | {1992192/proyecto_INICIO, 1992192/proyecto_PROCESO, 1992192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 264.4 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794817.55, modificado:794817.55}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994723 | Proyecto de inversión | 1156913.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156913.19, modificado:1156913.19}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES AV JUAN DIEGO (ENTRE DIEGO CERVANTES Y C DE LAS ROSAS); SAN LUIS GONZAGA (ENTRE C DE LAS ROSAS Y SANTA SOFIA) Y SANTA SOFIA (ENTRE SAN LUIS GONZAGA Y SAN ISMAEL) EN LA COLONIA TEPEYAC - 208008 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 208008 | S | 261 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2094.0, meta_modificada:2094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DIEGO COLONIA EL TEPEYAC, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE SANTA SOFIA, CALLE DIEGO CERVANTES LAS CALLES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN ENTRE EL PARQUE DE LA COLONIA Y , lon:-101.92313754, lat:21.37524075}} | 2021-08-30 | 2021-11-05 | 1156913.19 | 1156913.19 | 1156913.19 | 289228.3 | 289228.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/039/2021, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1156913.19, importe_modificado:1156913.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {1994723/proyecto_INICIO, 1994723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2094 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156913.19, modificado:1156913.19}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301997900 | Proyecto de inversión | 610499.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610499.71, modificado:610499.71}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PASEO DE LAS AVES COLONIA HUENTITAN EL ALTO C-006 - 219231 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219231 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS AVES INTERIOR 0 COLONIA HUENTITÁN EL ALTO, 44390 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS LEONES Y CALLE ANTONIO PLAZA, PRIVADA PASEO DE LAS AGUILAS REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUE, lon:-103.30367485, lat:20.72400028}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 290157.28 | 610499.71 | 547014.37 | 290157.28 | 290157.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:126.0}} | {1997900/proyecto_INICIO, 1997900/proyecto_PROCESO, 1997900/proyecto_INICIO, 1997900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 337 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610499.71, modificado:610499.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301999529 | Acción | 3485450.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3485450.78, modificado:3485450.78}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 192370 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 192370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2021-05-21 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-045-21, contratista:CODIGO PI CONSULTORIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3485450.78, importe_modificado:3485450.78}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-28}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs5: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}} | 1 SERVICIO(S) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3485450.78, modificado:3485450.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL16160300772375 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Chapultepec - 218540 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218540 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-103.4125916, lat:19.63267367}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43626, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.1}} | {876503/proyecto_INICIO, 876503/proyecto_FIN, 876503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170400997839 | Proyecto de inversión | 157639.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157639.19, modificado:157639.14}} | Construcción Linea De Drenaje Sanitario Salto De Las Peñas - 341262 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | El Salto de las Peñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 341262 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:163, direccion:CONTINUACION CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL SALTO DE LAS PEÑAS, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BAJIO Y CARRETERA A T, lon:-103.0488481, lat:20.65757222}} | 2017-05-19 | 2017-12-15 | 157639.14 | 157639.14 | 157639.14 | 157639.14 | 157639.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1.842232152E7, importe_modificado:1.842232152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1132919/proyecto_PROCESO, 1132919/proyecto_FIN, 1132919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 240 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157639.19, modificado:157639.14}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301304920 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LATERAL ORIENTE DE CALLE AVILA CAMACHO ENTRE NARCIZO GAZOS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS - 162863 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 162863 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL ORIENTE AVILA CAMACHO COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NARZISO GAZOS, CALLE AVILA CAMACHO SE LOCALIZA EN EL INGRESO SUR A LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE ADO, lon:-103.31291659, lat:19.4655524}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107904, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1304920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 255 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301308965 | Proyecto de inversión | 107224 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107224.0, modificado:89921.0}} | MANTENIMIENTO POZO ENERGIA ELECTRICA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE - 181148 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Luis del Agua Caliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 181148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y, CALLE JUAREZ EL POZO SE ENCUENTRA AL ENTRAR A LA COMUNIDAD, lon:-102.82445154, lat:20.38078656}} | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55433, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:107224.0, importe_modificado:89921.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1308965/proyecto_PROCESO, 1308965/proyecto_FIN, 1308965/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $89,921.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107224.0, modificado:89921.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301309179 | Proyecto de inversión | 498894.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498894.86, modificado:498894.86}} | ELECTRIFICACION EN CAMINO A LA PRESA EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183336 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Pilares Blancos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183336 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:358, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA S/N RANCHERIA , 47140PILARES BLANCOS, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO A LA PRESA ENTRE EL COMUNIDAD DE LA CHIRIPADA Y LOS PILARES, lon:-102.40414739, lat:21.01037048}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-10, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:407203.34, importe_modificado:407203.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1309179/proyecto_FIN, 1309179/proyecto_INICIO, 1309179/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, no se cuenta con archivo digital fotográfico , trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 665 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498894.86, modificado:498894.86}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301310024 | Proyecto de inversión | 111000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111000.0, modificado:93676.75}} | CONSTRUCCION AULA Y BAÑOS JN DE LA PILA SEGUNDA ETAPA - 187125 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San José de las Pilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 187125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:RANCHERIA SAN JOSE DE LAS PILAS, 00000SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCOENTRE CAMINO CAMINO A LA ZAPOTERA Y CALLE , CALLEPEGADO AL CAMINO QUE VA A LA ZAPOTERA, lon:-102.89481446, lat:20.33557635}} | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310024/proyecto_PROCESO, 1310024/proyecto_FIN, 1310024/proyecto_INICIO, 1310024/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $93,676.75 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111000.0, modificado:93676.75}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301313588 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BRECHAS SACACOSECHAS EN APOYO A LA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALITLÁN - 204763 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 204763 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CIRCUITO BRECHA A LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO REGION TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE BRECHA CAMINOS RURALES Y BRECHA SACASOSECHAS, BRECHA L LA OBRA SE REALIZA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECAL, lon:-103.30815835, lat:19.46926478}} | 2018-03-02 | 2018-09-22 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107916, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1313588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 50 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401582341 | Proyecto de inversión | 27261.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27261.89, modificado:27261.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE BELEM - 104871 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Belem | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104871 | S | 11 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - SAN JULIAN KILÓMETRO 7 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 BELEM, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO RANCHO SARTENEJAS Y , CARRETERA LIBRE A SAN JULI, lon:-102.3139324, lat:21.00987224}} | 2019-06-24 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1582341/proyecto_INICIO, 1582341/proyecto_FIN, 1582341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Celdas solares | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27261.89, modificado:27261.89}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401663123 | Proyecto de inversión | 392935.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392935.82, modificado:410438.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE J. INES DE LA CRUZ ENTRE GUANAJUATO Y FERNANDO VARGAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL - 274502 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 274502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE J. INES DE LA CRUZ COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE FERNANDO VARGAS, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.93154148, lat:20.3781167}} | 2019-07-19 | 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO., monto:392935.8, importe_modificado:392935.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1663123/proyecto_INICIO, 1663123/proyecto_FIN, 1663123/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $410,438.80 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 110 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392935.82, modificado:410438.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301724995 | Proyecto de inversión | 454814.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454814.61, modificado:568493.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL EN GUADALAJARA JALISCO, B-70-20 - 10208 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10208 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8 A, AVENIDA HÉROES DE NACOZARI CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 ENTRE AV. GOBERNADO C, lon:-103.35153684, lat:20.64675682}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 568493.71 | 568493.71 | 568493.71 | 568493.71 | 568493.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {1724995/proyecto_INICIO, 1724995/proyecto_PROCESO, 1724995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 588 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454814.61, modificado:568493.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301725294 | Proyecto de inversión | 2635902.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635902.47, modificado:3285756.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO EN LA COLONIA 5 DE MAYO EN GUADALAJARA P-76-20 - 11163 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11163 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3090.0, meta_modificada:3090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE JOSÉ ARTEAGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN LA , lon:-103.35658939, lat:20.62397098}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 3285756.03 | 3285756.03 | 3285756.03 | 3285756.03 | 3285756.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3090.0}} | {1725294/proyecto_INICIO, 1725294/proyecto_PROCESO, 1725294/proyecto_INICIO, 1725294/proyecto_PROCESO, 1725294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO, SE CAMBIO EL MODIFICADO POR CETAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones | 3090 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635902.47, modificado:3285756.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301746780 | Proyecto de inversión | 80796.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80796.55, modificado:67138.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE 10 PULGADAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE OLIMPIA A CARRETERA FEDERAL EN LA COLONIA OLIMPICA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 48632 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 48632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA OLIMPICA, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JESUS GONZALEZ GALLO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE CONEXIONES DE OCCIDENTE, lon:-102.91963945, lat:20.37533164}} | 2020-05-11 | 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:80796.55, importe_modificado:80796.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1746780/proyecto_FIN, 1746780/proyecto_PROCESO, 1746780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $67,138.60 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 84 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80796.55, modificado:67138.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301766935 | Proyecto de inversión | 2837487 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837487.0, modificado:2837487.0}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TROYA ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE FERNANDO VARGAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÀN, JALISCO - 110801 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 110801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TROYA COLONIA OLIMPIA, 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE FERNANDO VARGAS, CALLE ATENAS SE ECUENTRA FRENTE AL CAMPO MONTES, lon:-102.92230042, lat:20.37792488}} | 2020-07-13 | 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-CDA-FAIS-I3P-2020-03, contratista:COSTAMAR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3546701.08, importe_modificado:3546701.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {1766935/proyecto_PROCESO, 1766935/proyecto_INICIO, 1766935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $2,837,487.00 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 219 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837487.0, modificado:2837487.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301767946 | Proyecto de inversión | 15699897.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.569989738E7, modificado:1.568877529E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CRUZ VERDE EN CALLE PABLO VALDEZ, COLONIA MIGUEL HIDALGO EN GUADALAJARA 67-20 - 113385 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 113385 | S | 11000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1628.0, meta_modificada:1628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PABLO VALDEZ 3385 INTERIOR 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GAZA Y CALLE MARRUECOS, CALLE GUSTAVO BAZ CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA DE SALUD UBICADA EN CALLE PABLO, lon:-103.28590659, lat:20.67401563}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 15688775.29 | 15688775.29 | 15688775.29 | 15688775.29 | 15688775.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20, contratista:A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.569989738E7, importe_modificado:1.568877529E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1628.0}} | {1767946/proyecto_INICIO, 1767946/proyecto_PROCESO, 1767946/proyecto_INICIO, 1767946/proyecto_PROCESO, 1767946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO, SE REALIZO CAMBIO EN EL MODIFICADO, QUIEN REALIZO EL TERMINO NO HIZO EL AJUSTE AL MODIFICADO. , trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 1628 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.569989738E7, modificado:1.568877529E7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769654 | Proyecto de inversión | 744738.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744738.1, modificado:930922.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA AL-77-20 - 118263 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118263 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO 2A SECC, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI OBRA UBICADA EN CALLE DE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PAT, lon:-103.35654336, lat:20.62379733}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 930922.62 | 930922.62 | 930922.62 | 930922.62 | 930922.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4437676.5, importe_modificado:4437676.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1769654/proyecto_INICIO, 1769654/proyecto_PROCESO, 1769654/proyecto_INICIO, 1769654/proyecto_PROCESO, 1769654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 2020, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR 1 CENTAVO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 20 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744738.1, modificado:930922.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301770234 | Proyecto de inversión | 165683.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165683.88, modificado:165540.26}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LA CREACION COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA JAL B-073-20 - 120078 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120078 | S | 755 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA CREACION INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE FACUNDO OBRA EN CALLE LA CREACION ENTRE CALLE 2 Y PEDRO PARAMO CALLE POSTERIOR FACUNDO EN LA C, lon:-103.32794294, lat:20.66101749}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 165540.26 | 165540.26 | 165540.26 | 165540.26 | 165540.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-073-20, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:385113.55, importe_modificado:384779.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | {1770234/proyecto_INICIO, 1770234/proyecto_PROCESO, 1770234/proyecto_FIN, 1770234/proyecto_INICIO, 1770234/proyecto_PROCESO, 1770234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINO SOLO SE AJUSTO EL MODIFICADO POR CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 211 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165683.88, modificado:165540.26}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401829292 | Proyecto de inversión | 95514.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95514.02, modificado:95514.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MEXTICACÁN-LORETO DEL KM 6+100 AL 6+300, DEL 7+850 AL 7+955, DEL 9+400 AL 9+500 Y DEL 11+000 AL 11+100, CON EMPEDRADO. - 172322 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Ipalco De Enmedio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXTICACÁN | 172322 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:27, direccion:BRECHA TRAMO MEXTICACAN - LORETO DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA , 47340 IPALCO DE ENMEDIO, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA 207 LA REHABILITACIÓN DEL EMPEDRADO SE ENCUENTRA EN CAMIN, lon:-102.73280943, lat:21.29435415}} | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 95514 | 95514 | 95514 | 95514 | 95514 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEXTICACAN , monto:95514.0, importe_modificado:95514.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {1829292/proyecto_PROCESO, 1829292/proyecto_FIN, 1829292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 115 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95514.02, modificado:95514.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401844755 | Proyecto de inversión | 82494 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82494.0, modificado:119297.64}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 221675 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | La Joya Soledad Y Tabernillas (La Joya) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 221675 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA JOYA EJIDO LA JOYA, 48050 LA JOYA SOLEDAD Y TABERNILLAS (LA JOYA), AYUTLA JALISCO ENTRE Y , EN LA ZONA DONDE REALIZAN SUS FIESTAS LAS PERSONAS DE LA JOYA, lon:-104.56593523, lat:20.0605132}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 119297.64 | 119297.64 | 119297.64 | 119297.64 | 119297.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO, monto:119297.64, importe_modificado:119297.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1844755/proyecto_INICIO, 1844755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 80 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82494.0, modificado:119297.64}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883593 | Proyecto de inversión | 9135918.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9135918.93, modificado:9135918.93}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE MORELOS COL TATEPOSCO - 11225 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11225 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, CALLE FRANCISCO I MADERO CRUZA CON EUGENIO LARA Y CALLE HIDALGO, lon:-103.25718224, lat:20.60726137}} | 2021-02-26 | 2021-06-03 | 9100044.25 | 9100044.25 | 9100044.25 | 9100044.25 | 9100044.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 09/2021, contratista:CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:9100044.25, importe_modificado:9100044.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.0}} | {1883593/proyecto_INICIO, 1883593/proyecto_PROCESO, 1883593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 452 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9135918.93, modificado:9135918.93}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883673 | Proyecto de inversión | 5989501.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5989501.5, modificado:5989501.5}} | ALBERGUES CASA DE DIA, ALOJAMIENTO O RESIDENCIA . EN GUADALAJARA LOCALIDAD GUADALAJARA ASENTAMIENTO MODERNA C-15 - 11990 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11990 | S | 18250 | 18250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.0, meta_modificada:781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ALEMANIA 1338 1338 COLONIA MODERNA, 44190 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA DEL FEDERALISMO Y CALLE RAYON, CALLE FERMIN RIESTRA AVENIDA ALEMANIA 1338 COLONIA MODERNA CP. 44190 GUADALAJARA JALISCO ENTRE C, lon:-103.35714514, lat:20.66374112}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 4857484.5 | 5989501.5 | 4857484.5 | 4857484.5 | 4857484.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-015-21, contratista:PROYECTOS INTWELIGENTES EN PLANIFICACION Y EDIFICACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5989501.5, importe_modificado:5989501.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.39}} | {1883673/proyecto_INICIO, 1883673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 781 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5989501.5, modificado:5989501.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101884031 | Proyecto de inversión | 1178919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178919.62, modificado:1266818.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 7049 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7049 | S | 9796 | 8517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS HÉR, lon:-103.35916193, lat:20.70461395}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 913262.5 | 1266818.25 | 913262.5 | 913262.5 | 913262.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21, contratista:CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1940054.16, importe_modificado:1940054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1030.88}} | {1884031/proyecto_INICIO, 1884031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1430 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178919.62, modificado:1266818.25}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201907981 | Proyecto de inversión | 595940.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595940.75, modificado:320198.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 5584 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5584 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADAL, lon:-103.35100394, lat:20.64300483}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 238843.61 | 320198.37 | 238843.61 | 238843.61 | 238843.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.08}} | {1907981/proyecto_PROCESO, 1907981/proyecto_INICIO, 1907981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 224 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595940.75, modificado:320198.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201909902 | Proyecto de inversión | 14672052.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.467205201E7, modificado:1.467205201E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE NOGAL COLONIA EL MORITO - 11042 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11042 | S | 326 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA EL MORITO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CUAHUTEMOC, PROLONGACION PORFIRIO DIAZ CUAHUTEMOC ENTRE NOGAL Y ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON ENTRE CUAUHTEMOC Y, lon:-103.28949499, lat:20.60631031}} | 2021-02-04 | 2021-05-27 | 11713886.25 | 11713886.25 | 11713886.25 | 11713886.25 | 11713886.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 06/2021, contratista:MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1.451160763E7, importe_modificado:1.451160763E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {1909902/proyecto_INICIO, 1909902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 735 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.467205201E7, modificado:1.467205201E7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201910718 | Proyecto de inversión | 251603.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251603.99, modificado:518809.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 16239 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 16239 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD - DIFERENTES CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 360 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , ESTE PROYECTO ES REHA, lon:-102.95440672, lat:20.32064259}} | 2021-02-17 | 2021-09-30 | 0 | 507209.3 | 507209.3 | 507209.3 | 507209.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:251603.99, importe_modificado:251603.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3000.0}} | {1910718/proyecto_PROCESO, 1910718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3600 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251603.99, modificado:518809.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201911634 | Proyecto de inversión | 2499996.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499996.8, modificado:2488246.01}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE PINO ENTRE LA CALLE OPALO Y LA AV. DE LOS MAESTROS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA LAS HUERTAS DE OCOTLÁN, JALISCO. - 18232 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 18232 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1675.6, meta_modificada:1675.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE EL PINO COLONIA SOLIDARIDAD, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE OPALO Y CALLE AV DE LOS MAESTROS, CALLE FRESNO TOMAR CALLE NUEVO BLVD. A UN COSTADO DE LA AV UNIVERSIDAD TOMAR CALLE OXNARD HASTA ENTRONCAR CON AV., lon:-102.75562273, lat:20.35321986}} | 2021-03-26 | 2021-12-31 | 2488246.01 | 2488246.01 | 2488246.01 | 2488246.01 | 2488246.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/004-2021, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2488246.02, importe_modificado:2488246.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1675.6}} | {1911634/proyecto_INICIO, 1911634/proyecto_PROCESO, 1911634/proyecto_INICIO, 1911634/proyecto_PROCESO, 1911634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1675.6 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499996.8, modificado:2488246.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201915554 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | RECUPERACIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27056 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 27056 | S | 4634 | 3792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ BOCANEGRA NORTE Y CARRETERA A COFRADIA DE LA LUZ, CARRETERA TALA-SANTA CRUZ DE LAS, lon:-103.51869456, lat:20.48176457}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 5995110.78 | 5995110.78 | 5905115.79 | 5905115.79 | 5905115.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-AD-026-21, contratista:LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5995110.78, importe_modificado:5995110.78}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1915554/proyecto_INICIO, 1915554/proyecto_PROCESO, 1915554/proyecto_INICIO, 1915554/proyecto_PROCESO, 1915554/proyecto_FIN, 1915554/proyecto_PROCESO, 1915554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Planta(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201915976 | Proyecto de inversión | 751736.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751736.53, modificado:751736.53}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27890 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 27890 | S | 724 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:AVENIDA SANTOS MARTIRES FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN SEBASTIÁN, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PRIVADA SANTOS REYES Y PRIVADA BOULEVARD SAN SEBASTIÁN, CIRCUITO SAN NICOLÁS DE BARI LA LÍNEA, lon:-103.434802, lat:20.521265}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 527476.39 | 527476.39 | 52747.64 | 52747.64 | 52747.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-036-21, contratista:Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2777172.51, importe_modificado:2777172.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1915976/proyecto_INICIO, 1915976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 250 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751736.53, modificado:751736.53}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916921 | Proyecto de inversión | 1961386.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961386.52, modificado:1961386.52}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARIALLADO SANITARIO EN CALLEJON LOS PINOS COL LA GIGANTERA ETAPA III - 30080 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 30080 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LOS PINOS COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLEJON LA CUCHILLA Y CALLE LA GIGANTERA, BRECHA LIEZO DE PIEDRA CEDROS ENTRE CALLEJON LA CUCHILLA Y LA GIGANTERA LA GINATERA, lon:-103.40399395, lat:20.58976858}} | 2021-03-25 | 2021-09-27 | 1694142.33 | 1694142.33 | 1694142.33 | 1694142.33 | 1694142.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 17/2021, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1961386.52, importe_modificado:1961386.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:937.65}} | {1916921/proyecto_INICIO, 1916921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 987 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961386.52, modificado:1961386.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201917227 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | LINEA DE IMPULSION DE 8 DE DIAMETRO DE PVC RD-26 PARA LLENADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ARVENTO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 30861 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30861 | S | 2755 | 2254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:FRACCIONAMIENTO ARVENTO, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PRIVADA SIERRA SUR Y TERRACERIA PREDIO DONDE SE UBICA EL TANQUE DE AGUA POTABLE AREVENTO, PRIVADA SIERRA MADRE LA LINEA DE AGUA EMPIEZA DONDE TERM, lon:-103.31416346, lat:20.4514732}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 945517.37 | 945517.37 | 85106.9 | 85106.9 | 85106.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-029-21, contratista:Maden Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3085372.48, importe_modificado:3085372.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1917227/proyecto_INICIO, 1917227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 425 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201917893 | Proyecto de inversión | 728772.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728772.27, modificado:728772.27}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32312 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32312 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CAB, lon:-103.4413151, lat:20.46864656}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 633778.76 | 633778.76 | 316293.44 | 316293.44 | 316293.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-023-21, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4348263.4, importe_modificado:4348263.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1917893/proyecto_PROCESO, 1917893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 140 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728772.27, modificado:728772.27}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919101 | Proyecto de inversión | 341123.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341123.46, modificado:341123.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 35362 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 35362 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.43359285, lat:20.53916116}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 301850.29 | 301850.29 | 61361.65 | 61361.65 | 61361.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1919101/proyecto_INICIO, 1919101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 375 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341123.46, modificado:341123.46}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920319 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38641 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38641 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR A LA COLONIA POR CALLE TOMAS SALDAÑA, lon:-102.77924763, lat:20.33509752}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920347 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38730 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38730 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL AVENIDA FRANCISCO ZARCO POR UN COSTADO DE VIAS FERREAS Y TOMAR CALLE OXNAR HASTA AVENIDA DE LOS MAESTROS E INGRESAR A COLONIA POR CALLE BUENOS AIRES, lon:-102.75613772, lat:20.35787207}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920370 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA EL FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38865 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38865 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA EL FUERTE, 47795 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE CARRETERA OCOTLAN LA BARCA INGRESAR POR CALLE DE LOS MAESTROS FRENTE A RESTAURANTE LA CABAÑA DE YEYO, lon:-102.76566492, lat:20.30169413}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920940 | Proyecto de inversión | 752161.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752161.35, modificado:752161.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE MAMPOSTERIA A UN COSTADO DE LA CALLE JUÁREZ, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 40782 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 40782 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.43360407, lat:20.5391707}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 665565.83 | 665565.83 | 135299.57 | 135299.57 | 135299.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1920940/proyecto_INICIO, 1920940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 40 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752161.35, modificado:752161.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931664 | Proyecto de inversión | 383235.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383235.21, modificado:383235.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS UNIDAD DEPORTIVA SANTA BARBARA - 75222 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Santa Bárbara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | 75222 | S | 30 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.2, meta_modificada:25.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:187, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA INTERIOR 47140 RANCHERIA , 47140 SANTA BÁRBARA, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTO DE LA PRESA CHARCO GRANDE, lon:-102.40068783, lat:20.99057939}} | 2021-06-04 | 2021-07-02 | 98332.87 | 98332.87 | 98332.87 | 98332.87 | 98332.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-23, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:383253.21, importe_modificado:383253.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.2}} | {1931664/proyecto_PROCESO, 1931664/proyecto_INICIO, 1931664/proyecto_PROCESO, 1931664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25.2 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383235.21, modificado:383235.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934174 | Proyecto de inversión | 143311.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143311.03, modificado:143311.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84620 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84620 | S | 1879 | 1872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON, lon:-103.36254061, lat:20.76493274}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 143311.03 | 143311.03 | 117798.2 | 117798.2 | 117798.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-019-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.ADE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4753104.4, importe_modificado:4753104.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.96}} | {1934174/proyecto_PROCESO, 1934174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 178 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143311.03, modificado:143311.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961718 | Proyecto de inversión | 74500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74500.0, modificado:74500.0}} | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA DE ACERO CON LINEA DE DESACARGA A ARROYO EN CALLE PRIVADA 24 DE FEBRERO EN LA CABCERE MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 40061 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 40061 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 24 DE FEBRERO PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE JUAREZ, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL COLEGUIO DE BACHILLERES DE EL ESTADO DE JALISCO PLANTEL 19 CUAUTLA EN EL , lon:-104.40223807, lat:20.20105937}} | 2021-03-04 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1961718/proyecto_FIN, 1961718/proyecto_PROCESO, 1961718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74500.0, modificado:74500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965635 | Proyecto de inversión | 31294.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31294.42, modificado:31294.42}} | REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 82013 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 82013 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA HEROES MEXICANOS, CALLE HEROES MEXICANOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZ, lon:-102.59623714, lat:21.67535181}} | 2021-05-30 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1965635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 5 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31294.42, modificado:31294.42}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965697 | Proyecto de inversión | 353808.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353808.51, modificado:353808.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 82502 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 82502 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.27, meta_modificada:429.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA HEROES MEXICANOS, CALLE HEROES MEXICANOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZA, lon:-102.5962586, lat:21.67535181}} | 2021-05-25 | 2021-07-31 | 353808.51 | 353808.51 | 353808.51 | 353808.51 | 353808.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-001, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:353808.51, importe_modificado:353808.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.27}} | {1965697/proyecto_INICIO, 1965697/proyecto_FIN, 1965697/proyecto_PROCESO, 1965697/proyecto_INICIO, 1965697/proyecto_PROCESO, 1965697/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones | 429.27 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353808.51, modificado:353808.51}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968118 | Proyecto de inversión | 402566.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402566.12, modificado:402566.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 99397 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99397 | S | 1412 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE CEREZA, CALLE PINO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155, lon:-103.33241075, lat:20.76681479}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 402566.12 | 402566.12 | 280461 | 280461 | 280461 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-013-2021, contratista:AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6196952.92, importe_modificado:6196952.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {1968118/proyecto_FIN, 1968118/proyecto_PROCESO, 1968118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 227 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402566.12, modificado:402566.12}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969823 | Proyecto de inversión | 595106.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595106.11, modificado:595106.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA FLORESTA - 109667 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109667 | S | 1442 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE SANTO SANTIAGO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA INICIA EN LA PAPELERIA LA GORDA., lon:-103.46317165, lat:20.64766919}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 595106.11 | 595106.11 | 472240.51 | 472240.51 | 472240.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-016-2021, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {1969823/proyecto_INICIO, 1969823/proyecto_FIN, 1969823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 245 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595106.11, modificado:595106.11}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972150 | Proyecto de inversión | 768310 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768310.0, modificado:768310.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS A DOS CARRILES EN LA CALLE SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD LA GARITA - 117876 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | La Garita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 117876 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1996.8, meta_modificada:1996.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:191, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA LA GARITA, 46350 LA GARITA, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA GARITA ES LA CALLE SECUNDARIA QUE CRUZ, lon:-103.79918978, lat:21.68946855}} | 2021-06-14 | 2021-08-13 | 768310 | 768310 | 768310 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106393, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:768310.0, importe_modificado:768310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1972150/proyecto_INICIO, 1972150/proyecto_PROCESO, 1972150/proyecto_INICIO, 1972150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1996.8 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768310.0, modificado:768310.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301973941 | Proyecto de inversión | 228096.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228096.31, modificado:228096.31}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE GARCÍA BARRAGÁN ENTRE CALLE 25 DE FEBRERO E INSURGENTES - 123299 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Tepusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 123299 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:362.44, meta_modificada:362.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:48, direccion:CALLE GARCIA BARRAGAN COLONIA TEPUSCO, 47260 TEPUSCO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE INSURGENTES, CALLE MANUEL SANCHEZ SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD ES LA CALLE QUE LLEVA AL CAMPO DE BEISBOL DE , lon:-102.59967393, lat:21.6095141}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1973941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 362.44 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228096.31, modificado:228096.31}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301977625 | Proyecto de inversión | 871332.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871332.87, modificado:871332.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 6 Y 8 EN LAS CALLES LOS PINOS Y DE LA BRIGADA, ENTRE LAS CALLES GUADALUPE Y ARBOLEDAS, COLONIA LAS NORIAS, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 137992 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO | 137992 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:772.0, meta_modificada:772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS Y DE LA BRIGADA COLONIA LAS NORIAS, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA LAS NORIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLE LOS PINOS Y CALLE DE L, lon:-103.69626496, lat:20.76776793}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1977625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 772 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871332.87, modificado:871332.87}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301977675 | Proyecto de inversión | 1511354.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511354.17, modificado:1511354.17}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA PRIVADA BUGANBILIAS Y CERRADA ENTRE LA CALLE LOMAS DE BUGANBILIAS Y CALLE SANTA MARIA, EN LA COLONIA EL BAJIO, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 138094 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO | 138094 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA BUGAMBILIA COLONIA EL BAJIO, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CERRADA Y CALLE LOMAS DE BUGAMBILIA, CALLE SANTA MARIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CE, lon:-103.69095409, lat:20.78032914}} | 2021-07-20 | 2021-08-30 | 1098077.33 | 1098077.33 | 1098077.33 | 1098077.33 | 1098077.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103497, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO, monto:1511354.17, importe_modificado:1511354.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1977675/proyecto_INICIO, 1977675/proyecto_PROCESO, 1977675/proyecto_INICIO, 1977675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1428 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511354.17, modificado:1511354.17}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301977928 | Proyecto de inversión | 1380574.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380574.32, modificado:1380574.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES - 139871 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 139871 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA PLAN DE AYALA, CALLE FRANCISCO VILLA PRIVADA INSURGENTES ENTRE EMILIANO ZAPATA , lon:-103.2899338, lat:20.59690792}} | 2021-05-04 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1977928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 380 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380574.32, modificado:1380574.32}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978640 | Proyecto de inversión | 103573.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103573.4, modificado:103573.4}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ - 142491 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 142491 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.58, meta_modificada:85.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y , CALLE PORFIRIO ALBA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 230 METROS AL ORIENTE D, lon:-102.5893884, lat:21.68555383}} | 2021-08-01 | 2021-08-14 | 103573.4 | 103573.4 | 103573.4 | 103573.4 | 103573.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-006, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:103573.4, importe_modificado:103573.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.58}} | {1978640/proyecto_INICIO, 1978640/proyecto_PROCESO, 1978640/proyecto_FIN, 1978640/proyecto_PROCESO, 1978640/proyecto_FIN, 1978640/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones | 85.58 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103573.4, modificado:103573.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981024 | Proyecto de inversión | 1085780.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085780.14, modificado:1085780.14}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE VALLE OCULTO ENTRE CALLE DATIL Y PRIVADA JUAN MARTINEZ, EN COLONIA VALLE REAL - 153981 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 153981 | S | 168 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3293.0, meta_modificada:3293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VALLE OCULTO INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL VALLE REAL, 47443 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE DATIL Y PRIVADA JUAN MARTINEZ, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VALLE OCULTO LA CUAL SE ENCUANTRA A UN , lon:-101.90580727, lat:21.3579435}} | 2021-04-14 | 2021-06-16 | 1085780.14 | 1085780.14 | 1085780.14 | 1058948.68 | 1058948.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/017/2021, contratista:SERGIO PADILLA HERMOSILLO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1085780.14, importe_modificado:1085780.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3227.0}} | {1981024/proyecto_INICIO, 1981024/proyecto_PROCESO, 1981024/proyecto_INICIO, 1981024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3293 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085780.14, modificado:1085780.14}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981867 | Proyecto de inversión | 161970.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161970.53, modificado:161970.53}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 156659 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156659 | S | 590 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D, lon:-105.20870766, lat:20.65996555}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 145773.48 | 48591.16 | 48591.16 | 48591.16 | 48591.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.4}} | {1981867/proyecto_INICIO, 1981867/proyecto_PROCESO, 1981867/proyecto_INICIO, 1981867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 184 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161970.53, modificado:161970.53}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981879 | Proyecto de inversión | 313200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313200.0, modificado:313200.0}} | CONSTRUCCION DE 300 ML DE RED DE ALCANTARILLADO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 156684 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Chilacayote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 156684 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALZADA DEL SAPO, CALLE JAZMIN LA OBRA SE ENCUENTRA AFUERA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD UBICADAD PO, lon:-104.64999404, lat:20.13975466}} | 2021-07-12 | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1981879/proyecto_FIN, 1981879/proyecto_PROCESO, 1981879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 300 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313200.0, modificado:313200.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981885 | Proyecto de inversión | 255042.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255042.95, modificado:255042.95}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 156714 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156714 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR, lon:-105.2251466, lat:20.60194418}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 229538.66 | 76512.89 | 76512.89 | 76512.89 | 76512.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:885620.41, importe_modificado:885620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.65}} | {1981885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 413 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255042.95, modificado:255042.95}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982875 | Proyecto de inversión | 257160.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257160.68, modificado:257160.68}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 159600 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159600 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GRANDE COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MAR DE CORTES, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO PUERTO VALLARTA Y A 4 CUADRAS, lon:-105.20580049, lat:20.64007927}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 231444.61 | 77148.2 | 77148.2 | 77148.2 | 77148.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.6}} | {1982875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 612 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257160.68, modificado:257160.68}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983251 | Proyecto de inversión | 200100.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200100.57, modificado:200100.57}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES - 162755 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162755 | S | 1227 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA, lon:-105.21481329, lat:20.62934877}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 180090.51 | 60030.17 | 60030.17 | 60030.17 | 60030.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.8}} | {1983251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 78 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200100.57, modificado:200100.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984899 | Proyecto de inversión | 2179672.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179672.05, modificado:2179672.05}} | -CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 169580 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 169580 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1387.5, meta_modificada:1387.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIIN NOMBRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NO, lon:-102.33959915, lat:20.69420345}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984899/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1387.5 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179672.05, modificado:2179672.05}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985589 | Proyecto de inversión | 1444601 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444601.0, modificado:1444601.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VALLE DE LOS ENCINOS COL VALLE DE SAN SEBASTIANITO - 172064 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 172064 | S | 138 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO Y CALLE HACIENDA DE LA CALERILLA, CALLE PEDRO MORENO PRIVADA VALLE DE LOS, lon:-103.39672036, lat:20.5885719}} | 2021-08-04 | 2021-09-28 | 433380.34 | 433380.34 | 433380.34 | 433380.34 | 433380.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 29/2021, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1444601.14, importe_modificado:1011220.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 980 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444601.0, modificado:1444601.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985591 | Proyecto de inversión | 170006.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170006.49, modificado:170006.49}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE - 172073 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 172073 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE BRIZUELA Y CALLE SAN DIEGO, CALLE TEPEYAC LA CALLE 12 DE DICIEMBRE SE UBICA EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN ENTRE LAS CALLES BRIZUELA Y SAN DIEG, lon:-103.8186643, lat:20.35901501}} | 2021-03-26 | 2021-04-10 | 150325.77 | 150325.77 | 150325.77 | 150325.77 | 150325.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:170006.49, importe_modificado:150325.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1985591/proyecto_INICIO, 1985591/proyecto_PROCESO, 1985591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 144 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170006.49, modificado:170006.49}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987609 | Proyecto de inversión | 755303.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755303.23, modificado:755303.23}} | DRENAJE SANITARIO LINEA DE ALEJAMIENTO EN ARROYO DE LA AURORA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO HACIA EL RIO LAGOS (100 M), COLONIA XELJ - 179443 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 179443 | S | 57 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BARRIO XEKJ, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , EL NOMBRE CORRECTO DEL BARRIO ES XELJ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO A UN COSTADO DE LA FINCA MARCADA CON EL NUME, lon:-101.94569362, lat:21.34040235}} | 2021-06-14 | 2021-08-23 | 755303.23 | 755303.23 | 755303.23 | 188825.81 | 188825.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/037/2021, contratista:CARLOS GOMEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:755303.23, importe_modificado:755303.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1987609/proyecto_PROCESO, 1987609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755303.23, modificado:755303.23}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987738 | Proyecto de inversión | 217866.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217866.82, modificado:217866.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JUAREZ DE CALLE HIDALGO A CALLE RAMON RAMOS EN SAN JSOE DE LAS FLORES - 180408 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 180408 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE RAMON RAMOS LA OBRA SE LLEVA A CABO SOBRE LA CALLE JUAREZ ENTRE L, lon:-102.96650224, lat:20.64768708}} | 2021-01-25 | 2021-04-16 | 217866.82 | 217866.82 | 217866.82 | 217866.82 | 217866.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008B/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:217866.82, importe_modificado:217866.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1987738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 359 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217866.82, modificado:217866.82}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989052 | Proyecto de inversión | 913192.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913192.6, modificado:913192.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE ACATIC - 185547 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 185547 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE 6 DE DICIEMBRE Y CALLE VALLARTA, CALLE GUADALUPE VICTORIA POR CALLE 6 DE DICIEMBRE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES AL LLEGAR A LA CALLE MIGUEL, lon:-102.9060781, lat:20.78459662}} | 2021-08-25 | 2021-09-20 | 913192.6 | 913192.6 | 913192.6 | 913192.6 | 913192.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:913192.6, importe_modificado:913192.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.6}} | {1989052/proyecto_INICIO, 1989052/proyecto_PROCESO, 1989052/proyecto_INICIO, 1989052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 224 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913192.6, modificado:913192.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301990948 | Proyecto de inversión | 26873.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26873.64, modificado:26873.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA AGUA FRIA - 192989 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 192989 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS GARCÍA COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AGUA FRIA Y CALLE RIVERA CASANOVA, CALLE PRIMERO DE MAYO A UNA CUADRA DE MANERA PARALELA PASA EL CANAL AGUA FRIA., lon:-103.35594703, lat:20.75309769}} | 2021-05-06 | 2021-12-31 | 26873.64 | 26873.64 | 20059.97 | 20059.97 | 20059.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-062-2021, contratista:BCO070129512, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1261520.35, importe_modificado:1261520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1990948/proyecto_INICIO, 1990948/proyecto_FIN, 1990948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 50 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26873.64, modificado:26873.64}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994843 | Proyecto de inversión | 703187.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703187.8, modificado:703187.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SAN MARINO - 208479 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 208479 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD COLONIA LA JUNTA DE LOS OCOTES, 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CONVIVENCIA Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE PUREZA SOBRE LA CALLE IDENTIFICADA SE ENCUENTRA LO QUE LOS HABITANTES CONCIDERAN EL TEMPLO DE , lon:-103.35474892, lat:20.75830772}} | 2021-05-06 | 2021-12-31 | 703187.8 | 703187.8 | 524898.3 | 524898.3 | 524898.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-062-2021, contratista:BCO070129512, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1261520.35, importe_modificado:1261520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {1994843/proyecto_PROCESO, 1994843/proyecto_FIN, 1994843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 39 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703187.8, modificado:703187.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994888 | Proyecto de inversión | 95621.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95621.26, modificado:95621.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE - 208598 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 208598 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL SANDOVAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CASIANO TORRES PTE. Y CALLE IGNACIO ESPINOZA PTE., CALLE JACINTO REYES A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N, lon:-103.34943634, lat:20.75706446}} | 2021-05-06 | 2021-12-31 | 95621.26 | 95621.26 | 71377 | 71377 | 71377 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-062-2021, contratista:BCO070129512, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1261520.35, importe_modificado:1261520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1994888/proyecto_INICIO, 1994888/proyecto_FIN, 1994888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95621.26, modificado:95621.26}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996589 | Proyecto de inversión | 110054.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110054.84, modificado:110054.84}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CHAPULTEPEC Y JUSTO SIERRA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 214653 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 214653 | S | 2027 | 1911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC INTERIOR 0 COLONIA LADRÓN DE GUEVARA, 44600 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CHAPULTEPEC ESQUINA JUSTO SIERRA COLONIA , lon:-103.3688606, lat:20.67777274}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 52306.68 | 110054.84 | 98610.33 | 52306.68 | 52306.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.5}} | {1996589/proyecto_INICIO, 1996589/proyecto_PROCESO, 1996589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 26 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110054.84, modificado:110054.84}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996727 | Proyecto de inversión | 299038.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299038.62, modificado:299038.62}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALEMANIA COLONIA MODERNA GUADALAJARA C-006 - 215346 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215346 | S | 1912 | 1816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALEMANIA INTERIOR 0 COLONIA MODERNA, 44190 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ALEMANIA Y CALZADA FEDERALISMO SUR, CALLE FRANCIA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALEMANIA ESTRE CALZADA FEDERALI, lon:-103.35681331, lat:20.66324674}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 142126.58 | 299038.62 | 267941.85 | 142126.58 | 142126.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:133.0}} | {1996727/proyecto_INICIO, 1996727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 265 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299038.62, modificado:299038.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996828 | Proyecto de inversión | 452660.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452660.79, modificado:452660.79}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MANDARINA COLONIA COMERCIAL ABASTOS GUADALAJARA C-006 - 215730 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215730 | S | 775 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA MANDARINA INTERIOR 0 COLONIA COMERCIAL ABASTOS, 44530 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE PASILLO CENTRAL REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MANDARINA ENTRE CALLE 2 Y CA, lon:-103.38221324, lat:20.65656503}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 215139.87 | 452660.79 | 405588.98 | 215139.87 | 215139.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1996828/proyecto_INICIO, 1996828/proyecto_PROCESO, 1996828/proyecto_INICIO, 1996828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 191 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452660.79, modificado:452660.79}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996850 | Proyecto de inversión | 127342.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127342.49, modificado:127342.49}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE BERNARDO COUTO COLONIA ZALATE GUADALAJARA C-006 - 215818 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215818 | S | 7800 | 7800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE BERNARDO COUTO INTERIOR 0 COLONIA EL ZALATE, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE ROBERTO ESTEBAN, CALLE JOSE AGUSTIN ESCUDERO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQU, lon:-103.27093922, lat:20.68150013}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 60523.13 | 127342.49 | 114100.25 | 60523.13 | 60523.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1996850/proyecto_INICIO, 1996850/proyecto_PROCESO, 1996850/proyecto_INICIO, 1996850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 61 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127342.49, modificado:127342.49}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996896 | Proyecto de inversión | 37607.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37607.19, modificado:37607.19}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUSTICIA COLONIA LA ESPERANZA GUADALAJARA C-006 - 215947 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215947 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JUSTICIA INTERIOR 0 COLONIA ESPERANZA, 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA NORTE Y CALLE LOS ALPES, CALLE MONTE ALPENINOS REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUSTICIA ENTR, lon:-103.32122362, lat:20.71299765}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 17873.88 | 37607.19 | 33696.45 | 17873.88 | 17873.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {1996896/proyecto_PROCESO, 1996896/proyecto_INICIO, 1996896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37607.19, modificado:37607.19}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998034 | Proyecto de inversión | 113005.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113005.13, modificado:113005.13}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CHAPULTEPEC Y LERDO DE TEJADA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 219657 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219657 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC INTERIOR 0 COLONIA AMERICANA, 44160 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y AVENIDA LA PAZ, CALLE MARSELLA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE CA, lon:-103.36870868, lat:20.6715596}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 53708.89 | 113005.13 | 101253.82 | 53708.89 | 53708.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1998034/proyecto_PROCESO, 1998034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 28 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113005.13, modificado:113005.13}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00160200719902 | Proyecto de inversión | 608138.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608138.23, modificado:608138.23}} | Construcción De Red De Alcantarillado Incluye 115 Descargas Domiciliarias En La Localidad De Huescalapa Col La Becerrera - 117523 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117523 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA COL. LA BECERRERA HUESCALAPA, 49635 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA INGRESAR POR CALLE HIDALGO A UN COSTADO DE LA PLZA PRINCIPAL EN LA CALLE MOC, lon:-103.4444192, lat:19.63220318}} | 2016-07-26 | 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {821469/proyecto_PROCESO, 821469/proyecto_INICIO, 821469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608138.23, modificado:608138.23}} | FAIS
2021 | 3 | JAL16160300772374 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col La Guadalupana De La Cabecera Municipal - 218557 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO V. RUIZ COLONIA GUADALUPANA, 49603 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-103.4143619, lat:19.62981389}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876502/proyecto_FIN, 876502/proyecto_PROCESO, 876502/proyecto_FIN, 876502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL16160300772394 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En El Maestranzo - 216995 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | El Mastranzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 216995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:18, direccion:CALLE AV. CARRETERA RANCHERIA EL MASTRANZO, 49642 EL MASTRANZO, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOT, lon:-103.2775607, lat:19.56202543}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876522/proyecto_INICIO, 876522/proyecto_FIN, 876522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170200861864 | Proyecto de inversión | 686802.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686802.89, modificado:683842.52}} | Electrificacion Y Equipamiento Del Pozo Profundo En Tlachichilco Del Carmen - 61094 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Tlachichilco del Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA TLACHICHILCO DEL CARMEN, TLACHICHILCO DEL CARMEN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ENCARNACION ROSAS Y CALLE LUIS CAMAR, lon:-103.0880925, lat:20.33337288}} | 2017-04-17 | 2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON-INFRA-2017-EQPOZO-TLA-08, contratista:ILDA MARGARITA MUÑOZ CAMPOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PONCITLAN, monto:686802.89, importe_modificado:686802.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {970880/proyecto_INICIO, 970880/proyecto_PROCESO, 970880/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANDO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $683,842.52 CON RECURSO 2017., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686802.89, modificado:683842.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170300924777 | Proyecto de inversión | 14557.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14557.88, modificado:5040.0}} | Rehabilitacion Maya Perimetral J N Jose Clemente Orozco Poncitlan - 96021 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 96021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PUEBLO PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 2, lon:-102.9390409, lat:20.38085222}} | 2017-06-05 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:26988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:14557.88, importe_modificado:14557.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1051030/proyecto_FIN, 1051030/proyecto_PROCESO, 1051030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $5,040.00 CON RECURSO 2017., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14557.88, modificado:5040.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00180201099276 | Proyecto de inversión | 3578909.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789454.77, modificado:1785365.87}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789454.77, modificado:1785365.87}} | Construccion De Red Principal De Drenaje En Fraccionamiento La Joya - 100264 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 100264 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, FRACCIONAMIENTO UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4254677, lat:19.63180918}} | 2018-06-19 | 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237657/proyecto_INICIO, 1237657/proyecto_FIN, 1237657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789454.77, modificado:1785365.87}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789454.77, modificado:1785365.87}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301304196 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA LAS HIGUERA - 159121 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 159121 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LAS HIGUERAS COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE CALZADA DE LAS HIGUERAS Y CERRADA A LIMITES DE PROPIEDADES, CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA EN LA CALLE CALZADA DE LAS HIGUERAS EN UNA PRIVADA, lon:-103.30939579, lat:19.47113496}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1304196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 63 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301308492 | Proyecto de inversión | 287728 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287728.0, modificado:227296.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA SAN MIGUEL - 179051 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 179051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCOENTREY,MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA SAN MIGUEL., lon:-102.99651273, lat:20.38586149}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:287728.0, importe_modificado:227296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1308492/proyecto_INICIO, 1308492/proyecto_FIN, 1308492/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $227,296.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 2 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287728.0, modificado:227296.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301309215 | Proyecto de inversión | 1006911.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006911.7, modificado:1006911.7}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA DE NIÑAS CARMEN MARTIN DE RAMIREZ EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183559 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183559 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE GRAL. FRANCISCO RAMIREZ Y CALLE DR. JOSE TRINIDAD MARTINEZ,SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELTA CARMEN MARTIN DE RAMIREZ EN , lon:-102.40306513, lat:21.03026597}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OP-FAISM-2018-08, contratista:CONSTRUCTORA MCC URBANIZACION Y CARRETERAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:1006911.7, importe_modificado:1006911.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1309215/proyecto_PROCESO, 1309215/proyecto_INICIO, 1309215/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 120 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006911.7, modificado:1006911.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190101505200 | Proyecto de inversión | 265264.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265264.05, modificado:115852.75}} | SUSTITUCION DE REDES AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE TEPEYAC Y CARRETERA FEDERAL - 5113 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Jacinto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 5113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-103.0555709, lat:20.39620888}} | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO., monto:265264.05, importe_modificado:265264.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1505200/proyecto_INICIO, 1505200/proyecto_PROCESO, 1505200/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $115,852.75 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 80 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265264.05, modificado:115852.75}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201554690 | Proyecto de inversión | 911097.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911097.85, modificado:85153.8}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN - 111142 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 111142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OCAMPO, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.99427577, lat:20.39315255}} | 2019-05-01 | 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59681, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN, JALISCO., monto:364670.1, importe_modificado:364670.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554690/proyecto_INICIO, 1554690/proyecto_FIN, 1554690/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $85,153.80 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911097.85, modificado:85153.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401586393 | Proyecto de inversión | 872248.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872248.52, modificado:872248.52}} | REHABILITACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE LAS CALLES VICENTE FLORES Y GUANAJUATO MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 154981 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 154981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3084.0, meta_modificada:3084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE FLORES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE SE ABARCA LA CENTRAL CAMIONERA, lon:-102.93111232, lat:20.37973593}} | 2019-07-13 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.0}} | {1586393/proyecto_FIN, 1586393/proyecto_PROCESO, 1586393/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $872,248.52 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 3084 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872248.52, modificado:872248.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301737898 | Proyecto de inversión | 2760765.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760765.39, modificado:3259991.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN AV. ARTESANOS, COLONIA OBLATOS, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44700 065-20 - 30252 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 30252 | S | 10332 | 9851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTESANOS INTERIOR SN COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE TALA Y CALLE HACIENDA SANTIAGO, CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA AV. ARTESANOS ENTRE LAS CAL, lon:-103.29427446, lat:20.69377892}} | 2020-05-20 | 2020-12-31 | 3259991.46 | 3259991.46 | 3259991.46 | 3259991.46 | 3259991.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20, contratista:TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3259991.82, importe_modificado:3259991.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1652.0}} | {1737898/proyecto_INICIO, 1737898/proyecto_PROCESO, 1737898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO RAMO 33-2020, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 1652 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760765.39, modificado:3259991.46}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769280 | Proyecto de inversión | 697596.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697596.95, modificado:855720.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA P-069-20 - 117038 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPPIO DE GUADALAJARA | 117038 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, AVENIDA GOBERNADO LUIS G. CURIEL PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 ENTRE LAS CALLE 8A Y LA, lon:-103.35144564, lat:20.64679196}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 855720.59 | 855720.59 | 855720.59 | 855720.59 | 855720.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1769280/proyecto_INICIO, 1769280/proyecto_PROCESO, 1769280/proyecto_INICIO, 1769280/proyecto_PROCESO, 1769280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 972 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697596.95, modificado:855720.59}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301770217 | Proyecto de inversión | 1184708.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184708.25, modificado:1480821.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 9 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA A-070-20 - 120031 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120031 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 7 OBRA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA JALISCO C.P. 44440, lon:-103.34969085, lat:20.64318591}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1480821.36 | 1480821.36 | 1480821.36 | 1480821.36 | 1480821.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1770217/proyecto_INICIO, 1770217/proyecto_PROCESO, 1770217/proyecto_INICIO, 1770217/proyecto_PROCESO, 1770217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 32 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184708.25, modificado:1480821.36}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301770223 | Proyecto de inversión | 219429.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219429.67, modificado:219239.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA CREACION, COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA A-073-20 - 120045 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120045 | S | 755 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA CREACION INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE FACUNDO OBRA EN CALLE LA CREACION ENTRE CALLE 2 Y PEDRO PARAMO EN LA COLONIA UNIDAD MODELOGUAD, lon:-103.32799441, lat:20.66101357}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 219239.47 | 219239.47 | 219239.47 | 219239.47 | 219239.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-073-20, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:385113.55, importe_modificado:384779.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {1770223/proyecto_INICIO, 1770223/proyecto_PROCESO, 1770223/proyecto_INICIO, 1770223/proyecto_FIN, 1770223/proyecto_PROCESO, 1770223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 625 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219429.67, modificado:219239.47}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301770658 | Proyecto de inversión | 1930319.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930319.92, modificado:1930319.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE 1 COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA V-71-20 - 121190 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121190 | S | 129 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1869.0, meta_modificada:1869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE D Y CALLE DR. PEREZ ARCE, CALLE CORREGIDORA OBRA EN LA CALLE 1 DE CALLE D A DR. PEREZ ARCE COLONIA UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE GUAD, lon:-103.32894372, lat:20.65963918}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1930319.97 | 1930319.97 | 1930319.97 | 1930319.97 | 1930319.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1869.0}} | {1770658/proyecto_INICIO, 1770658/proyecto_PROCESO, 1770658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 2020 SE REALIZO AJUSTE DE 1 CENTAVO AL MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 1869 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930319.92, modificado:1930319.97}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401841788 | Proyecto de inversión | 1664640.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664640.93, modificado:1004321.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PONCITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN - 212770 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 212770 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.92, meta_modificada:258.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE OCAMPO, CALLE HIDALGO SE SUSTITUYERON 258.92 ML DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO DE PAVIMENTO., lon:-102.99663778, lat:20.39246316}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1664640.93, importe_modificado:1664640.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.92}} | {1841788/proyecto_INICIO, 1841788/proyecto_PROCESO, 1841788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $1,004,321.67 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 258.92 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664640.93, modificado:1004321.67}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401848964 | Proyecto de inversión | 535375.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535375.84, modificado:457190.73}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 233961 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 233961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SANTUARIO Y CALLE HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA FRENTE AL LIENZO CHARRO, lon:-103.02170129, lat:20.33559287}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89005, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:535375.84, importe_modificado:535375.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1848964/proyecto_INICIO, 1848964/proyecto_FIN, 1848964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $457,190.73 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 5 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535375.84, modificado:457190.73}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883253 | Proyecto de inversión | 610107.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610107.02, modificado:635626.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-22 - 5560 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5560 | S | 5803 | 5222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE , lon:-103.34442442, lat:20.61197199}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 635626.6 | 635626.64 | 635626.6 | 635626.6 | 635626.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8586662.11, importe_modificado:8586662.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}} | {1883253/proyecto_INICIO, 1883253/proyecto_PROCESO, 1883253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 436 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610107.02, modificado:635626.64}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883268 | Proyecto de inversión | 1168811 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168811.0, modificado:1168811.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6012 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6012 | S | 7857 | 7060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:743.0, meta_modificada:743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA, lon:-103.34687137, lat:20.61243001}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 992360.19 | 1033065.67 | 992360.19 | 992360.19 | 992360.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7206130.38, importe_modificado:7206130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:736.0}} | {1883268/proyecto_INICIO, 1883268/proyecto_PROCESO, 1883268/proyecto_FIN, 1883268/proyecto_PROCESO, 1883268/proyecto_FIN, 1883268/proyecto_PROCESO, 1883268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}} | 743 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168811.0, modificado:1168811.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883280 | Proyecto de inversión | 943243.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943243.86, modificado:1056721.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-24 - 6252 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6252 | S | 3631 | 3553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1412.0, meta_modificada:1412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION , lon:-103.28910661, lat:20.68557453}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 901756.3 | 1056721.4 | 1003479.94 | 901756.3 | 901756.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21, contratista:ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8992813.29, importe_modificado:8992813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1205.0}} | {1883280/proyecto_INICIO, 1883280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1412 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943243.86, modificado:1056721.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883305 | Proyecto de inversión | 219452.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219452.99, modificado:245375.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 6961 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6961 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS H, lon:-103.35914584, lat:20.70459689}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 176893.64 | 245375.33 | 176893.64 | 176893.64 | 176893.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21, contratista:CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1940054.16, importe_modificado:1940054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.24}} | {1883305/proyecto_INICIO, 1883305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 318 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219452.99, modificado:245375.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883978 | Proyecto de inversión | 5404073.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5404073.43, modificado:5707215.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-22 - 5662 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5662 | S | 5083 | 5222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLO, lon:-103.34470472, lat:20.61188287}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 5707215.07 | 5707215.45 | 5707215.07 | 5707215.07 | 5707215.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8586662.11, importe_modificado:8586662.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3570.0}} | {1883978/proyecto_INICIO, 1883978/proyecto_PROCESO, 1883978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3570 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5404073.43, modificado:5707215.45}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201907987 | Proyecto de inversión | 312207.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312207.07, modificado:239760.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 5609 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5609 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARENAS Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUAD, lon:-103.35103613, lat:20.64309519}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 166832.92 | 239760.37 | 166832.92 | 166832.92 | 166832.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.85}} | {1907987/proyecto_INICIO, 1907987/proyecto_PROCESO, 1907987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 224 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312207.07, modificado:239760.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201910137 | Proyecto de inversión | 5776818.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5776818.44, modificado:5776818.44}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE ARROYO COL NUEVA SANTA MARIA - 11398 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11398 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ODILON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SANTA ROSA DE LIMA ARROYO DE SAN ODILON 106.00 ML HACIA EL NORTE A UN COSTADO DEL , lon:-103.38328731, lat:20.6032951}} | 2021-01-26 | 2021-03-22 | 3465018.23 | 3465018.23 | 3465018.23 | 3465018.23 | 3465018.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 05/2021, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5761824.81, importe_modificado:4033277.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.7}} | {1910137/proyecto_INICIO, 1910137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 315 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5776818.44, modificado:5776818.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201910417 | Proyecto de inversión | 3943363.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3943363.04, modificado:3943363.02}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA JORGE CHOREJAS BRAVO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN GUADALAJARA C-018 - 12311 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12311 | S | 55285 | 55284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:2397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FUELLE INTERIOR 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SUR, 44980 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALADRO Y CALLE FERRERIA, CALLE ESMERIL CALLE FUELLE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SUR CP. 44980 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CAL, lon:-103.3288607, lat:20.62875636}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 3943363.02 | 3943363.02 | 3943363.02 | 3943363.02 | 3943363.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-018-21, contratista:DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3943363.04, importe_modificado:3943363.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2397.0}} | {1910417/proyecto_INICIO, 1910417/proyecto_PROCESO, 1910417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-11}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-11}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-11}} | 2397 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3943363.04, modificado:3943363.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201911077 | Proyecto de inversión | 231815.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231815.86, modificado:123042.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 16981 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 16981 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADAL, lon:-103.35205176, lat:20.64461827}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 93050.14 | 123042.59 | 93050.14 | 93050.14 | 93050.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.15}} | {1911077/proyecto_INICIO, 1911077/proyecto_PROCESO, 1911077/proyecto_INICIO, 1911077/proyecto_PROCESO, 1911077/proyecto_INICIO, 1911077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 106 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231815.86, modificado:123042.59}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201915779 | Proyecto de inversión | 309783.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309783.68, modificado:394918.01}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RAMOS MILLÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27461 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 27461 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-103.33707483, lat:20.54592151}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 394918.01 | 394918.01 | 39491.8 | 39491.8 | 39491.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21, contratista:Coinba Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2649545.37, importe_modificado:2649545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1915779/proyecto_INICIO, 1915779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 193 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309783.68, modificado:394918.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916011 | Proyecto de inversión | 443220.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443220.66, modificado:443220.66}} | RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27950 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Villa Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 27950 | S | 1059 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:854, direccion:CALLE VICENTE TRIGO COLONIA LAS FLORES, 45640 VILLA LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE DE CALLE GIRASOL Y CALLE CAMINO REAL, CAMINO A SAN ISIDRO MAZATEPEC LA ZONASE ENCUENTRA AL, lon:-103.53192759, lat:20.48085361}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 442443.35 | 442443.35 | 270585.01 | 270585.01 | 270585.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1916011/proyecto_INICIO, 1916011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 651 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443220.66, modificado:443220.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916205 | Proyecto de inversión | 916848.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916848.39, modificado:916848.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANZANO ETAPA 1 COL LA GIGANTERA. - 28408 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 28408 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CAMINO ARROYO, CALLE DONATO GUERRA CALLE CAMINIO A LA CALERILLA ENTRE EUCALIPTO Y EL ARROYO SECO ETAPA 1, lon:-103.40420965, lat:20.58470578}} | 2021-03-25 | 2021-08-25 | 464879.71 | 464879.71 | 464879.71 | 464879.71 | 464879.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 15/2021, contratista:CONSTRUEDISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:916848.39, importe_modificado:641793.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.2}} | {1916205/proyecto_INICIO, 1916205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 306 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916848.39, modificado:916848.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916599 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | EQUIPAMIENTO, PAILERÍA, COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE LLENADO, VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO, MACROMEDIDOR, VÁLVULAS ANTIRRETORNO, EN EL TANQUE DE AGUA POTABLE. - 29338 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 29338 | S | 2254 | 2755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:FRACCIONAMIENTO ARVENTO, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PRIVADA SIERRA SUR Y PRIVADA SIERRA MADRE, BOULEVARD ARVENTO APROXIMADAMENTE A LOS 91 METROS DE DISTANCIA SE ENCUENTRA UNA INTERSECCIÓN DE BRECHAS, lon:-103.314775, lat:20.452023}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1343629.95 | 1343629.95 | 120941.38 | 120941.38 | 120941.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-029-21, contratista:Maden Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3085372.48, importe_modificado:3085372.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1916599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201917952 | Proyecto de inversión | 204439.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204439.85, modificado:204439.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32448 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32448 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CABE, lon:-103.44127247, lat:20.46864759}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 177791.66 | 177791.66 | 88728.65 | 88728.65 | 88728.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-023-21, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4348263.4, importe_modificado:4348263.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1917952/proyecto_PROCESO, 1917952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204439.85, modificado:204439.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918413 | Proyecto de inversión | 1490073 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490073.0, modificado:1490073.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 33525 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33525 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:PROLONGACION PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA COLADERA, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL ALCANTAR R, CALLE GARDENIA EL TRAZO DONDE SE EJE, lon:-103.443799, lat:20.537882}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1483638.68 | 1483638.68 | 370909.67 | 370909.67 | 370909.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1918413/proyecto_INICIO, 1918413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 713 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490073.0, modificado:1490073.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920311 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38609 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38609 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR POR CANAL BALLESTEROS A LA COLONIA, lon:-102.77696239, lat:20.33992633}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920363 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38774 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38774 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE AVENIDA FRANCISCO ZARCO Y CIRCULAR PARALELO A VIAS FERREAS Y TOMAR CALLE OXNARD HASTA AVENIDA DE LOS MAESTROS E INGRESAR A LA COLONIA POR CALLE, lon:-102.75722133, lat:20.35023734}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201924801 | Proyecto de inversión | 514428.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514428.73, modificado:514428.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE ROSA BLANCA, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO - 50028 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENJTO JALOSTOTITLAN | 50028 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ROSA BLANCA INTERIOR SN COLONIA , 00000 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ROSA AMARILLA Y CALLE ROSA LILA, AVENIDA PEDRO ESQUEDA DEL CENTRO DE SALUD HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE ROSA AMARILLA A 200 METROS , lon:-102.45788919, lat:21.1706468}} | 2021-05-11 | 2021-08-11 | 385821.55 | 514428.73 | 385821.55 | 385821.55 | 385821.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1603/05-FISMDF/2021, contratista:INSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:514428.73, importe_modificado:514428.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1924801/proyecto_INICIO, 1924801/proyecto_PROCESO, 1924801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 312 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514428.73, modificado:514428.73}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201933826 | Proyecto de inversión | 689292.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689292.68, modificado:576341.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4¿ EN CALLE PRIVADA LAUREL ENTRE CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ HASTA CERRADA, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE ABASCAL Y SOUZA, HASTA CALLE PRIVADA LAUREL, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE CALLE PRIVADA LAUREL HASTA CALLE NIÑOS HÉROES - 83499 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 83499 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL VEGA CHAVEZ COLONIA LOS MANANTIALES, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA LAUREL Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, CALLE HUERTAS A UNA CUADRA DE LA ENTRADA AL PANTEÓN MUNICIPAL DE ZALATITRÁN POR LA CALLE ABASCAL Y SO, lon:-103.26314448, lat:20.66294603}} | 2021-05-31 | 2021-06-27 | 576341.66 | 576341.66 | 576341.66 | 576341.66 | 576341.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-047-2021a, contratista:Mario Castillo Gaytán, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:689292.68, importe_modificado:576341.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.0}} | {1933826/proyecto_INICIO, 1933826/proyecto_FIN, 1933826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 281 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689292.68, modificado:576341.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201933933 | Proyecto de inversión | 3654492.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3654492.29, modificado:3654492.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANZANOS - 83893 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83893 | S | 8135 | 8104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.35880946, lat:20.74518115}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3654492.29 | 3654492.29 | 2996951.78 | 2996951.78 | 2996951.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.56}} | {1933933/proyecto_INICIO, 1933933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1058 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3654492.29, modificado:3654492.29}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934100 | Proyecto de inversión | 112844.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112844.41, modificado:112844.41}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84390 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84390 | S | 1879 | 1872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON, lon:-103.3624977, lat:20.76497287}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 112844.41 | 112844.41 | 92755.37 | 92755.37 | 92755.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-019-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.ADE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4753104.4, importe_modificado:4753104.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.96}} | {1934100/proyecto_INICIO, 1934100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 178 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112844.41, modificado:112844.41}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934181 | Proyecto de inversión | 38279.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38279.23, modificado:38279.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84636 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84636 | S | 1879 | 1872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON, lon:-103.36246551, lat:20.765013}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 38279.23 | 38279.23 | 31464.6 | 31464.6 | 31464.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-019-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.ADE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4753104.4, importe_modificado:4753104.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.46}} | {1934181/proyecto_PROCESO, 1934181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38279.23, modificado:38279.23}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934271 | Proyecto de inversión | 805919.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805919.28, modificado:777144.62}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PROLONGACION MIGUEL LEANDRO GUERRA, ENTRE AV DIV DEL NORTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (ACUEDUCTO), COLONIA SAN MIGUEL, LAGOS DE MORENO - 85142 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 85142 | S | 368 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MIGUEL LEANDRO GUERRA COLONIA SAN MIGUEL, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y CALLE ACUEDUCTO, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA PROLONGACION MIGUEL LEANDRO GUE, lon:-101.93373906, lat:21.36445823}} | 2021-02-15 | 2021-04-25 | 777144.62 | 777144.62 | 777144.62 | 777144.62 | 777144.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/003/2021, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:805919.28, importe_modificado:805919.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1018.0}} | {1934271/proyecto_INICIO, 1934271/proyecto_PROCESO, 1934271/proyecto_INICIO, 1934271/proyecto_PROCESO, 1934271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1018 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805919.28, modificado:777144.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935705 | Proyecto de inversión | 1379687.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379687.76, modificado:1379687.76}} | CONVERSION AEREA SUBTERRANEA (OBRA CIVIL) EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE PASEO DE LA RIBERA 1RA ETAPA ENTRE LAS CALLES MIGUEL LEANDRO GUERRA Y CALLE RAMON CORONA DE LAGOS DE MORENO, JAL. - 90446 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90446 | S | 1240 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA RIBERA COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MIGUEL LEANDRO GUERRA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PASEO DE LA RIBERA ENTRA LA CA, lon:-101.92899232, lat:21.35475041}} | 2021-02-15 | 2021-04-30 | 1379687.76 | 1379687.76 | 1379687.76 | 344921.94 | 344921.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/004/2021, contratista:R Y H ELECTROMECANICA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1379687.76, importe_modificado:1379687.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1935705/proyecto_INICIO, 1935705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 11 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379687.76, modificado:1379687.76}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935881 | Proyecto de inversión | 972925.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972925.46, modificado:953913.87}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE PRIV DE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, COLONIA BARRIO BAJO DE MOYA - 92011 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92011 | S | 860 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.5, meta_modificada:1570.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO BAJO DE MOYA, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, LA OBRA SE REALIZARA ENTRE BARRIO BAJO DE MOYA Y LAS HUERTITAS, lon:-101.91731155, lat:21.35899161}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 953913.87 | 953913.87 | 953913.87 | 953913.87 | 4111.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/008/2021, contratista:SERVICIOS COORDINADOS DE LAGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:972925.46, importe_modificado:972925.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1570.5}} | {1935881/proyecto_INICIO, 1935881/proyecto_PROCESO, 1935881/proyecto_INICIO, 1935881/proyecto_PROCESO, 1935881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1570.5 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972925.46, modificado:953913.87}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201936789 | Proyecto de inversión | 61091.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61091.94, modificado:61091.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE CEBOLLETA - 97523 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | La Cebolleta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 97523 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1147, direccion:RANCHERIA LA CEBOLLETA, 46074 LA CEBOLLETA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LA CEBOLLETA, lon:-104.29276922, lat:22.31145651}} | 2021-04-11 | 2021-04-17 | 61091.94 | 61091.64 | 61091.64 | 61091.64 | 61091.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:61091.94, importe_modificado:61091.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {1936789/proyecto_INICIO, 1936789/proyecto_FIN, 1936789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 624 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61091.94, modificado:61091.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201937400 | Acción | 140940 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140940.0, modificado:140940.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 6683 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:140940.0, importe_modificado:140940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937400/proyecto_INICIO, 1937400/proyecto_PROCESO, 1937400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140940.0, modificado:140940.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960334 | Proyecto de inversión | 2921881.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921881.1, modificado:2921881.1}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE SANDIA (GARDENIA) DESDE HERIBERTO CASTILLO HASTA COLIFLOR EN EL ASENTAMIENTO LAGUNA DEL VALLE - 2402 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2402 | S | 490 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2996.0, meta_modificada:2996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SANDIA COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HERIBERTO CASTILLO Y CALLE COLIFLOR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL SUR DEL CENTRO DE REHABILITACION GETSEMANI Y A 30 M, lon:-105.1995606, lat:20.67784763}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 2629692.99 | 873992.11 | 873992.11 | 873992.11 | 873992.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2996 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921881.1, modificado:2921881.1}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961152 | Proyecto de inversión | 272693.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272693.07, modificado:272693.07}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNCIPAL DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO - 30711 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Unión De San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 30711 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LAZARO CARDENAS, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE PROL. PRIMERO DE MAYO Y CALLE GUERRERO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE ZARAGOZA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA LAZARO CARND, lon:-102.01550869, lat:21.12564704}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1961152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 246 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272693.07, modificado:272693.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961774 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE TOTOTLAN DEL ORO MUNCIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 40512 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Tototlán Del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 40512 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:29, direccion:CALLE HIDALGO 1 NA INTERIOR SN RANCHERIA TOTOTLAN DEL ORO, 48150 TOTOTLÁN DEL ORO, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, SE ENECUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD O JARDIN PRINCIP, lon:-104.5439019, lat:20.24317651}} | 2021-03-04 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.09}} | {1961774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961814 | Proyecto de inversión | 833892.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833892.04, modificado:833892.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLAZOLETA DE LA COLONIA DEL SALTO EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO - 41131 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 41131 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE IXTAPAMEN BARRIO TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PEÑA DEL ÁGUILA Y CALLE DEL SALTO, CALLE EL CAPULIN POR LA CARRETERA LA FRONTERA A TAPALPA ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA POR LA CA, lon:-103.76151214, lat:19.95107716}} | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1961814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 223 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833892.04, modificado:833892.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301962950 | Proyecto de inversión | 577292.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577292.07, modificado:577292.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y APRETURA DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA COLONIA POZOS ZARCOS - 56722 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 56722 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA POZOS ZARCOS, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE LA SARCA Y CALLE EJIDO TALPA, CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLES LA SARCA Y EJIDO TALPA EN LA COLONIA POZOS ZARCOS, lon:-104.8165185, lat:20.38383448}} | 2021-02-10 | 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1962950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 159 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577292.07, modificado:577292.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965143 | Proyecto de inversión | 2000988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000988.96, modificado:2000988.96}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 78064 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78064 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2797.0, meta_modificada:2797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU, lon:-105.222338, lat:20.61998635}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 1800890.06 | 600296.69 | 600296.69 | 600296.69 | 600296.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1965143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2797 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000988.96, modificado:2000988.96}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969617 | Proyecto de inversión | 1280431.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280431.34, modificado:1280431.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL TIZATE PARTE 2 - 109068 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109068 | S | 438 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TOLOHACHE COLONIA TIZATE, 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE ARNICA, CALLE TILA FRENTE A LA OBRA ESTA EL PARQUE CEIBAS CONDOMINIO., lon:-103.47594625, lat:20.63180557}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1280431.34 | 1280431.34 | 1054393.26 | 1054393.26 | 1054393.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-LP-015-2021, contratista:URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2560862.69, importe_modificado:2560862.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1969617/proyecto_PROCESO, 1969617/proyecto_INICIO, 1969617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 580 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280431.34, modificado:1280431.34}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969657 | Proyecto de inversión | 1645432.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645432.62, modificado:1645432.62}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE MAMPOSTEO PLUVIAL EN LA CALLE GARDENIA - 109166 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109166 | S | 2021 | 1998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA MIRAMAR PONIENTE, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE URIANIO Y CALLE PLATA, CALLE PUERTO TAMPICO EL CANAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE TUNGSTENO., lon:-103.46497486, lat:20.64274553}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1645432.62 | 1645432.62 | 696873.35 | 696873.35 | 696873.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-024-2021, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3016022.99, importe_modificado:3016022.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {1969657/proyecto_FIN, 1969657/proyecto_PROCESO, 1969657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 40 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645432.62, modificado:1645432.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971506 | Proyecto de inversión | 356790.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356790.67, modificado:356790.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 115915 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 115915 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL RÍO PUEBLO JILOTLAN DE LOS DOLORES, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE CONSTITUCIÓN EL DREANJE SE CONSTRUIRÁ A UN COSTADO DEL RÍO JILOTLÁN EN , lon:-103.02302717, lat:19.37024247}} | 2021-08-30 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1971506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 256 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356790.67, modificado:356790.67}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972780 | Proyecto de inversión | 1205399.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205399.33, modificado:1205399.33}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE OJO ZARCO A LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 119791 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | La Providencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 119791 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34935.0, meta_modificada:34935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:211, direccion:CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 49358 LA PROVIDENCIA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ANGULO, CALLE EL CAPULIN PASAS POR LA FRONTERA POR LA CARRETARA A SAYULA Y ANTES DE LLEGAR A LAS ANT, lon:-103.67386834, lat:19.9011903}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1972780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 34935 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205399.33, modificado:1205399.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975130 | Proyecto de inversión | 333374.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333374.23, modificado:333374.23}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA. - 128209 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 128209 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:PRIVADA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CERRADA CERRADA SIN NOMBRE, CALLE MORELOS PRIVADA FRANCISCO I MADERO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y, lon:-103.4464185, lat:20.54937427}} | 2021-05-04 | 2021-05-24 | 266711.57 | 266711.57 | 266711.57 | 266711.57 | 266711.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 20/2021, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:266711.57, importe_modificado:266711.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.5}} | {1975130/proyecto_PROCESO, 1975130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 85 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333374.23, modificado:333374.23}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981066 | Proyecto de inversión | 962035.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962035.72, modificado:962035.72}} | PARQUE LINEAL EN CALLE VALLE DE GUADALUPE EN COL. VALLE REAL - 154155 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154155 | S | 220 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4903.0, meta_modificada:4903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL VALLE REAL, 47443 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE ATEMAJAC Y CALLE VALLE ESCONDIDO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VALLE DE GUADALUPE , lon:-101.90618468, lat:21.35676032}} | 2021-04-14 | 2021-07-14 | 962035.72 | 962035.72 | 962035.72 | 756850.82 | 756850.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/018/2021, contratista:ARA CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:962035.72, importe_modificado:962035.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3922.0}} | {1981066/proyecto_INICIO, 1981066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4903 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962035.72, modificado:962035.72}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981222 | Proyecto de inversión | 101680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101680.0, modificado:101680.0}} | CONSTRUCCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 154709 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 154709 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y BRECHA A TOCOLCUITA, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CUAUTLA, lon:-104.40565326, lat:20.203927}} | 2021-06-18 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1981222/proyecto_INICIO, 1981222/proyecto_FIN, 1981222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 87 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101680.0, modificado:101680.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982941 | Proyecto de inversión | 147305.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147305.4, modificado:147305.4}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA - 159890 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159890 | S | 1005 | 1047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESTANCIA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS Y A, lon:-105.22189348, lat:20.65840526}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 132574.86 | 44191.62 | 44191.62 | 44191.62 | 44191.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.44}} | {1982941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 244 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147305.4, modificado:147305.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982980 | Proyecto de inversión | 317949.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317949.13, modificado:317949.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 160180 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160180 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GRANDE COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MAR DE CORTES, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO PUERTO VALLARTA Y A 4 CUADRAS, lon:-105.20586, lat:20.64006546}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 286154.22 | 95384.74 | 95384.74 | 95384.74 | 95384.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.65}} | {1982980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 53 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317949.13, modificado:317949.13}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983069 | Proyecto de inversión | 2226472.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226472.93, modificado:2197904.25}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ZAMPEADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO - 161366 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Tateposco (San José Tateposco) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 161366 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2478.1, meta_modificada:2624.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE CIRCUITO CALLES MORELOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO RANCHERIA TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), 48525 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VENUSTIANO CARRAN, lon:-103.8647672, lat:20.43577441}} | 2021-05-07 | 2021-08-14 | 2194904.25 | 2194904.25 | 2194904.25 | 2194904.25 | 2194904.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:161366, contratista:SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:2226472.93, importe_modificado:2194904.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2624.84}} | {1983069/proyecto_PROCESO, 1983069/proyecto_INICIO, 1983069/proyecto_PROCESO, 1983069/proyecto_FIN, 1983069/proyecto_INICIO, 1983069/proyecto_PROCESO, 1983069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2624.84 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226472.93, modificado:2197904.25}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983393 | Proyecto de inversión | 198593.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198593.17, modificado:198593.17}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUBESTACION DE 25 KVA PARA ENTREGAR A CFE Y 2 CLAROS DE 50 MTS DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD SALSIPUEDES - 163381 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Salsipuedes (El Puerto) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 163381 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:386, direccion:RANCHERIA SALSIPUEDES (EL PUERTO), 47516 SALSIPUEDES (EL PUERTO), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD SOBRE CARRETERA LAGOS DE MORENO ENCARNACION DE DIAZ, lon:-101.97292975, lat:21.56019279}} | 2021-05-21 | 2021-07-19 | 198593.17 | 198593.17 | 198593.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/032/2021, contratista:MARTIN JOSE GUADALUPE MACIAS QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:198593.17, importe_modificado:198593.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1983393/proyecto_PROCESO, 1983393/proyecto_INICIO, 1983393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 105 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198593.17, modificado:198593.17}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984502 | Proyecto de inversión | 248803.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248803.11, modificado:248803.11}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168028 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 168028 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.93, meta_modificada:254.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN, lon:-102.33957769, lat:20.6941332}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984502/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 254.93 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248803.11, modificado:248803.11}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984717 | Proyecto de inversión | 113079.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113079.8, modificado:113079.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168752 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 168752 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.92, meta_modificada:119.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN, lon:-102.33955959, lat:20.6941332}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1984717/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 119.92 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113079.8, modificado:113079.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985126 | Proyecto de inversión | 488128.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488128.4, modificado:488128.4}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 170335 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 170335 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NOMB, lon:-102.33962061, lat:20.69421349}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985126/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 107 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488128.4, modificado:488128.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986103 | Proyecto de inversión | 620424.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620424.77, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA FE LA LAJA - 173971 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 173971 | S | 2030 | 1470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CONTINUACION AL COBAEJ RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LA LAJA Y CARRETERA LIBRE ZAPOTLANEJO GUADALAJARA, CAMINO SANTA FE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL POBLADO DE SANTA FE LA LAJA, lon:-103.11140838, lat:20.59276057}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1986103/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVARA A CABO, trimestre:3.0, usuario:mamariagcasillasm, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones | 394 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620424.77, modificado:0.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986408 | Proyecto de inversión | 64454.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64454.79, modificado:67295.57}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE - 174933 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 174933 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD 12 DE DICIEMBRE BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE BRIZUELA Y CALLE SAN DIEGO, CALLE TEPEYAC LA CALLE 12 DE DICIEMBRE SE UBICA EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN ENTRE LAS CALLES BRIZUELA Y SAN , lon:-103.81872867, lat:20.35886413}} | 2021-04-05 | 2021-04-17 | 67295.57 | 67295.57 | 67295.57 | 67295.57 | 67295.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:64454.79, importe_modificado:67295.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1986408/proyecto_PROCESO, 1986408/proyecto_INICIO, 1986408/proyecto_PROCESO, 1986408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 146 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64454.79, modificado:67295.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994549 | Proyecto de inversión | 1587270.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587270.7, modificado:1587270.7}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE BALUARTE, ENTRE CALLE TESTERAZO A CALLE SEGUNDA PRIVADA BALUARTE, COLONIA EL MOSAICO. - 207309 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207309 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3290.0, meta_modificada:3290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BALUARTE COLONIA EL MOSAICO, 47480 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE TESTERAZO Y CALLE SEGUNDA PRIVADA BALUARTE, LA OBRA SE REALIZAE LA CALLE BALUARTE QUE PASA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS Y LA ESCUELA, lon:-101.92859092, lat:21.35262116}} | 2021-08-29 | 2021-10-29 | 1587270.7 | 1587270.7 | 1587270.7 | 396817.67 | 396817.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/038/2021, contratista:JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1587270.7, importe_modificado:1587270.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.0}} | {1994549/proyecto_INICIO, 1994549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3290 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587270.7, modificado:1587270.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995719 | Proyecto de inversión | 569877.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569877.03, modificado:569877.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211562 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211562 | S | 1330 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA., lon:-103.42806679, lat:20.76843937}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 569877.03 | 569877.03 | 466154.39 | 466154.39 | 466154.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.0}} | {1995719/proyecto_INICIO, 1995719/proyecto_PROCESO, 1995719/proyecto_INICIO, 1995719/proyecto_FIN, 1995719/proyecto_INICIO, 1995719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 803 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569877.03, modificado:569877.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995736 | Proyecto de inversión | 596863.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596863.38, modificado:596863.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211610 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211610 | S | 1330 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA., lon:-103.42800242, lat:20.76846947}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 596863.38 | 596863.38 | 488228.99 | 488228.99 | 488228.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1995736/proyecto_PROCESO, 1995736/proyecto_FIN, 1995736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596863.38, modificado:596863.38}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996769 | Proyecto de inversión | 450390.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450390.89, modificado:450390.89}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARGENTINA COLONIA MODERNA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 215499 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215499 | S | 1448 | 1283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA INTERIOR 0 COLONIA MODERNA, 44190 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA ALEMANIA Y AVENIDA FRANCIA, CALLE LORENA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARGENTINA ENTRE AVENIDA ALEMANIA Y AV, lon:-103.36246615, lat:20.66474892}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 214061.03 | 450390.89 | 403555.13 | 214061.03 | 214061.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0}} | {1996769/proyecto_INICIO, 1996769/proyecto_PROCESO, 1996769/proyecto_INICIO, 1996769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 265 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450390.89, modificado:450390.89}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998287 | Proyecto de inversión | 584526.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584526.03, modificado:584526.03}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CIRCUNVALACION COLONIA COUNTRY CLUB GUADALAJARA C-006 - 220616 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 220616 | S | 2300 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRCUNVALACION INTERIOR 0 COLONIA COUNTRY CLUB, 44610 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y CALLE BANDA, CALLE MAR CARIBE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CIRCUNVALACION, lon:-103.37106508, lat:20.69767717}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 277812.56 | 584526.03 | 523741.67 | 277812.56 | 277812.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:203.0}} | {1998287/proyecto_INICIO, 1998287/proyecto_PROCESO, 1998287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 406 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584526.03, modificado:584526.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL16160300772378 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En El Valle Los Manzanos - 218526 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO FRACCIONAMIENTO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MU, lon:-103.416851, lat:19.61918276}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876506/proyecto_INICIO, 876506/proyecto_FIN, 876506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170400999402 | Proyecto de inversión | 1856 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856.0, modificado:1856.0}} | Drenaje Sanitario Colonia Valentin De La Sierra Segunda Etapa - 310299 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 310299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN DE LA SIERRA COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO, CALLE VALENTIN DE LA SIERRA A , lon:-103.895406, lat:22.63522225}} | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102607, contratista:, convocante:h. AYUNTAMIENTO municipio de huejuquilla el alto jalisco, monto:1850.0, importe_modificado:1850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134482/proyecto_INICIO, 1134482/proyecto_FIN, 1134482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856.0, modificado:1856.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL18180201099377 | Proyecto de inversión | 88854.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88854.06, modificado:92456.0}} | Construccion De Cocina En La Primaria Emiliano Zapata En La Comunidad De Agua Caliente - 54989 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Agua Caliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 54989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA AGUA CALIENTE, 45961 AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ROBLES Y , A 100 MTS. APROXIMADAMENTE DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.9289127, lat:20.31249087}} | 2018-04-23 | 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40448, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:88854.06, importe_modificado:88854.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237758/proyecto_FIN, 1237758/proyecto_PROCESO, 1237758/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $92,456.00 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88854.06, modificado:92456.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301322065 | Proyecto de inversión | 272644 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272644.0, modificado:272644.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA CUITZEO Y ESTANCIA DE CUITZEO - 237646 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 237646 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:RANCHERIA CUITZEO, 45965CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCOENTREY,MANTENIMIENTO 1 POZO, lon:-102.78587886, lat:20.33153645}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:272644.0, importe_modificado:203968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322065/proyecto_INICIO, 1322065/proyecto_FIN, 1322065/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $203,968.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272644.0, modificado:272644.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301346858 | Proyecto de inversión | 88552 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88552.0, modificado:88552.0}} | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL BAJIO - 304437 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 304437 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE AGUA AZUL COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE CALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y CALLE DOS COPAS,SE ENCUENTA UBICADA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BAJIO, lon:-102.38870517, lat:21.02667123}} | 2018-09-17 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1346858/proyecto_INICIO, 1346858/proyecto_FIN, 1346858/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 25 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88552.0, modificado:88552.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201542382 | Proyecto de inversión | 5973.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5973.35, modificado:5973.35}} | MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE ESPARTA EN PONCITLAN - 61675 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Casa Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61675 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA CASA BLANCA, 45976 CASA BLANCA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OLIMPICA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA HASTA EN DONDE TERMINA LA CALLE, lon:-103.03515415, lat:20.40326804}} | 2019-03-13 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1542382/proyecto_INICIO, 1542382/proyecto_FIN, 1542382/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $5,973.35 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 48 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5973.35, modificado:5973.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201542588 | Proyecto de inversión | 1433458.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433458.66, modificado:537953.81}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIFERENTES VIVIENDAS EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 61924 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIOS EN LA COMUNIDAD, lon:-102.8655242, lat:20.37472367}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:1433458.66, importe_modificado:1433458.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1542588/proyecto_INICIO, 1542588/proyecto_PROCESO, 1542588/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $537,953.81 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 22 Vivienda | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433458.66, modificado:537953.81}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201543645 | Proyecto de inversión | 1986129.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986129.58, modificado:878929.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO HABITACION EN DIFERENTES VIVIENDAS EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 63347 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 63347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD, lon:-102.86479464, lat:20.37524666}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:1986129.58, importe_modificado:1986129.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1543645/proyecto_PROCESO, 1543645/proyecto_INICIO, 1543645/proyecto_PROCESO, 1543645/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $878,929.68 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 17 Vivienda | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986129.58, modificado:878929.68}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401587192 | Proyecto de inversión | 1335421.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335421.2, modificado:1335421.2}} | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PABLO MALDONADO ENTRE CALLE ALLE - 161880 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 161880 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE PABLO MALDONADO RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PROLONGACION PABLO MALDONADO, CALLE JUAN GUTIERREZ LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON MUNICI, lon:-102.79350706, lat:20.33798873}} | 2019-07-13 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {1587192/proyecto_INICIO, 1587192/proyecto_FIN, 1587192/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCERAMENTE CON UN MONTO DE $1,335,421.20 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 316 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335421.2, modificado:1335421.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301767126 | Proyecto de inversión | 504828.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504828.3, modificado:504828.3}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y VICENTE FLORES CON SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FERNANDO VARGAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 111271 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 111271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ESTA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.9314843, lat:20.38005703}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-CBDA-FAIS-I3P-2020-07, contratista:JOSÉ LUIS ESTRADA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3359723.61, importe_modificado:3359723.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {1767126/proyecto_PROCESO, 1767126/proyecto_INICIO, 1767126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $504,828.30 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 201 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504828.3, modificado:504828.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769044 | Proyecto de inversión | 270638.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270638.88, modificado:331984.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-14-69-20 - 116416 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJRA | 116416 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y A, lon:-103.35178297, lat:20.64296503}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 331984.34 | 331984.34 | 331984.34 | 331984.34 | 331984.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {1769044/proyecto_INICIO, 1769044/proyecto_PROCESO, 1769044/proyecto_INICIO, 1769044/proyecto_PROCESO, 1769044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 173 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270638.88, modificado:331984.34}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769257 | Proyecto de inversión | 144291.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144291.77, modificado:176998.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-069-20 - 116984 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116984 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE GOBERNADOR CURIEL CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 ENTRE LA AV. GOBERNADOR CURIEL, lon:-103.35165485, lat:20.64665642}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 176998.25 | 176998.25 | 176998.25 | 176998.25 | 176998.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1769257/proyecto_INICIO, 1769257/proyecto_PROCESO, 1769257/proyecto_INICIO, 1769257/proyecto_PROCESO, 1769257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 92 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144291.77, modificado:176998.25}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769289 | Proyecto de inversión | 1308438.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308438.21, modificado:1605020.66}} | SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 14, COLONIA FERROCARRIL DE GUADALAJARA P-69-20 - 117056 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIOM DE GUADALAJARA | 117056 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.0, meta_modificada:1823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y CALLE GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA UBICADA EN LA CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. GOBERNADOR LUIS G. CUR, lon:-103.35177674, lat:20.64295084}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1605020.66 | 1605020.66 | 1605020.66 | 1605020.66 | 1605020.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1823.0}} | {1769289/proyecto_INICIO, 1769289/proyecto_PROCESO, 1769289/proyecto_INICIO, 1769289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 2020, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 1823 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308438.21, modificado:1605020.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769671 | Proyecto de inversión | 2160843.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160843.54, modificado:2701054.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA B-77-20 - 118331 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118331 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2017.0, meta_modificada:2017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO 2A SECC, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA CONDE Y AVENIDA PATRIA, CALLE ANTONIO NERI OBRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PAT, lon:-103.35657554, lat:20.62381742}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 2701054.42 | 2701054.42 | 2701054.42 | 2701054.42 | 2701054.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4437676.5, importe_modificado:4437676.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2017.0}} | {1769671/proyecto_PROCESO, 1769671/proyecto_INICIO, 1769671/proyecto_PROCESO, 1769671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33- 2020, SE AJUSTO 1 CENTAVO EL MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 2017 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160843.54, modificado:2701054.42}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301769686 | Proyecto de inversión | 165267.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165267.18, modificado:206583.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRIA 1RA. GUADALAJARA, A-77-20 - 118390 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118390 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C. BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA ENT, lon:-103.36205573, lat:20.62630555}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 206583.97 | 206583.97 | 206583.97 | 206583.97 | 206583.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4437676.5, importe_modificado:4437676.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1769686/proyecto_PROCESO, 1769686/proyecto_INICIO, 1769686/proyecto_PROCESO, 1769686/proyecto_INICIO, 1769686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 -2020, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR 1 CENTAVO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 156 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165267.18, modificado:206583.97}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301773892 | Proyecto de inversión | 101459.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101459.49, modificado:91796.54}} | CONSTRUCCION DE PISO DE CEMENTO PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, MANUEL FERNANDEZ CASTRO T.M. DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN MUNICIPIO, DE PONCITLAN JALISCO. - 129978 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLA JAL | 129978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE JAVIER MINA RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PARAISO Y , CALLE JUAN GIL PRECIADO SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL PUEBLO, lon:-103.0012978, lat:20.39420846}} | 2020-03-09 | 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:101459.52, importe_modificado:101459.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1773892/proyecto_PROCESO, 1773892/proyecto_FIN, 1773892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $91,796.54 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 108 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101459.49, modificado:91796.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401813975 | Acción | 612884.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612884.41, modificado:561569.73}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 134178 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 134178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 561569.73 | 561569.73 | 561569.73 | 561569.73 | 561569.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-EYP-MUN-R33-CSS-057-20, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:985210.05, importe_modificado:985210.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813975/proyecto_INICIO, 1813975/proyecto_FIN, 1813975/proyecto_PROCESO, 1813975/proyecto_FIN, 1813975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PAGADO Y EL MODIFICADO SON LOS MONTOS CORRECTOS, DAR POR TERMINADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612884.41, modificado:561569.73}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401832483 | Proyecto de inversión | 329074.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329074.71, modificado:243389.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AZTECA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 184129 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 184129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE GALEANA RANCHO SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AYENDE, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.99021491, lat:20.39002246}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:329074.71, importe_modificado:329074.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1832483/proyecto_INICIO, 1832483/proyecto_PROCESO, 1832483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $243,389.57 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 300 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329074.71, modificado:243389.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883246 | Proyecto de inversión | 411914.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411914.51, modificado:380635.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5304 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5304 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENT, lon:-103.35074645, lat:20.64717639}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 252286.51 | 380635.44 | 380588.52 | 252286.51 | 252286.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.52}} | {1883246/proyecto_INICIO, 1883246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 295 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411914.51, modificado:380635.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883251 | Proyecto de inversión | 648733.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648733.66, modificado:582655.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5480 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5480 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y, lon:-103.35078937, lat:20.64718643}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 386186.08 | 582655.44 | 582583.61 | 386186.08 | 386186.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:642.9}} | {1883251/proyecto_INICIO, 1883251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 970 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648733.66, modificado:582655.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883257 | Proyecto de inversión | 1150380.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150380.96, modificado:1294487.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C24 - 5683 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5683 | S | 3631 | 3553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTA, lon:-103.28922194, lat:20.68548689}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 1104654.92 | 1294487.76 | 1229266.77 | 1104654.92 | 1104654.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21, contratista:ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8992813.29, importe_modificado:8992813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.96}} | {1883257/proyecto_INICIO, 1883257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 430 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150380.96, modificado:1294487.76}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883618 | Proyecto de inversión | 228840.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228840.23, modificado:228840.23}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. RIO AZUL EN COL GUADALUPE EJIDAL - 11432 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11432 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO AZUL COLONIA GUADALUPE EJIDAL 1RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION RIO MEZQUITIC Y CALLE ANDRES CARREON, PRIVADA ARROYO AZUL COL GUADALUOE EJIDAL EXISTE EN LA ESQUINA U, lon:-103.34629382, lat:20.59167374}} | 2021-02-17 | 2021-04-06 | 68652 | 68652 | 68652 | 68652 | 68652 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 02/2021, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:228840.23, importe_modificado:160188.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1883618/proyecto_INICIO, 1883618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 114 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228840.23, modificado:228840.23}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101883973 | Proyecto de inversión | 3648808.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3648808.78, modificado:3283326.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5542 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5542 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2412.0, meta_modificada:2412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CAL, lon:-103.35070789, lat:20.64723749}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 2176200.28 | 3283326.37 | 3282921.61 | 2176200.28 | 2176200.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1598.0}} | {1883973/proyecto_INICIO, 1883973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2412 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3648808.78, modificado:3283326.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101884025 | Proyecto de inversión | 3305388 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305388.0, modificado:3217752.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC MUNICIPIO GUADALAJARA. C-34 - 6843 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6843 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2192.0, meta_modificada:2192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE AT, lon:-103.35859996, lat:20.71203418}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 3217752.33 | 3217752.41 | 3217752.33 | 3217752.33 | 3217752.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.43, importe_modificado:4877150.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2192.0}} | {1884025/proyecto_INICIO, 1884025/proyecto_PROCESO, 1884025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}} | 2192 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305388.0, modificado:3217752.41}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101884104 | Proyecto de inversión | 17277458.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.727745892E7, modificado:2.159682365E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA. (CENDI 2DA ETAPA) EN CALLE JOSE GOMEZ DE LA CORTINA COLONIA LAGOS DE ORIENTE GUADALAJARA C-12 - 9486 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9486 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GOMEZ DE LA CORTINA INTERIOR 0 COLONIA LAGOS DE ORIENTE, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE PRESA DE OSORIO CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEG, lon:-103.28505583, lat:20.66608661}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 17277458.45 | 21596823.65 | 21596823.49 | 17277458.45 | 17277458.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-012-21, contratista:SERVICIO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2.159682365E7, importe_modificado:2.159682365E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2080.0}} | {1884104/proyecto_INICIO, 1884104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2600 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.727745892E7, modificado:2.159682365E7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101884206 | Proyecto de inversión | 4989622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989622.5, modificado:4989622.5}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (ESCUELA DE TENIS). CALLE ISLA HELORIDAS 3415, COLONIA JARDINES SAN JOSE GUADALAJARA C-19 - 12369 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12369 | S | 11450 | 11450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA HEBRIDAS 3415 0 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA ISLA RAZA Y CALLE ISLA SALOMON, CALLE ISLA ANTIGUA REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, lon:-103.38952196, lat:20.63383311}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 4989621.69 | 4989622.5 | 4989621.69 | 4989621.69 | 4989621.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-CSS-019-21, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4989622.5, importe_modificado:4989622.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4200.0}} | {1884206/proyecto_INICIO, 1884206/proyecto_PROCESO, 1884206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4200 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989622.5, modificado:4989622.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210101884364 | Proyecto de inversión | 599974.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599974.19, modificado:588353.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC MUNICIPIO GUADALAJARA. C-34 - 6789 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6789 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA D, lon:-103.35859858, lat:20.71208582}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 588353.3 | 588353.31 | 588353.3 | 588353.3 | 588353.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.43, importe_modificado:4877150.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:882.0}} | {1884364/proyecto_INICIO, 1884364/proyecto_PROCESO, 1884364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 882 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599974.19, modificado:588353.31}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201910203 | Proyecto de inversión | 5315545.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5315545.78, modificado:5315545.78}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN POTRERO EL ZALATE - 11510 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Verde Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11510 | S | 207 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2271.0, meta_modificada:2271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:133, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 COLONIA EL ZALATE, 45627 VERDE VALLE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LA NORIA Y CERRADA CERRADA, CAMINO SAN MARTIN AL VERDE CALLE SIN NOMBRE 1 PRIV SIN NOMBRE 2 Y PRIV. SIN NOMBRE 3 ENTRE LA NOR, lon:-103.28160393, lat:20.57615945}} | 2021-03-03 | 2021-08-25 | 5296351.43 | 5296351.43 | 5296351.43 | 5296351.43 | 5296351.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 13/2021, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5296351.43, importe_modificado:5296351.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2163.0}} | {1910203/proyecto_INICIO, 1910203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2271 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5315545.78, modificado:5315545.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201911081 | Proyecto de inversión | 147740.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147740.84, modificado:62027.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 16998 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 16998 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR CURIEL, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 G, lon:-103.35205713, lat:20.64461827}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 46775.07 | 62027.53 | 46775.07 | 46775.07 | 46775.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.93}} | {1911081/proyecto_INICIO, 1911081/proyecto_PROCESO, 1911081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 106 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147740.84, modificado:62027.53}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201915982 | Proyecto de inversión | 5148110.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5148110.32, modificado:5148110.32}} | LÍNEA DE ALEJAMIENTO DESDE LA CALLE CUAHUTEMOC HASTA CONEXIÓN CON COLECTOR DEL CEA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27894 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 27894 | S | 4634 | 3792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE VEREDA A 138.5 METROS AL SUR DE CALLE CUAHUTEMOC Y TERRACERIA TERRACERIA ENTRE CANCHAS DE FUTBOL LAS ERAS Y CONDOMINIO INDISTR, lon:-103.51743452, lat:20.47765193}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 4844965.79 | 4844965.79 | 1864317.31 | 1864317.31 | 1864317.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-035-21, contratista:Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5646692.27, importe_modificado:5646692.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1915982/proyecto_INICIO, 1915982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 840 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5148110.32, modificado:5148110.32}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916425 | Proyecto de inversión | 1783751.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783751.38, modificado:1783751.38}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE RAMOS MILLÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 28882 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 28882 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.0, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-103.33707471, lat:20.54591781}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1575376.74 | 1575376.74 | 157537.67 | 157537.67 | 157537.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21, contratista:Coinba Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2649545.37, importe_modificado:2649545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1916425/proyecto_INICIO, 1916425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1071 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783751.38, modificado:1783751.38}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916533 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 29120 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 29120 | S | 1260 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALLE, lon:-103.36133888, lat:20.43032054}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 166789.91 | 166789.91 | 166789.91 | 166789.91 | 166789.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21, contratista:Fectum Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1667899.12, importe_modificado:1667899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1916533/proyecto_INICIO, 1916533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 85 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916615 | Proyecto de inversión | 322452.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322452.92, modificado:322452.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 29380 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | 29380 | S | 1059 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BRECHA ANDADOR A 527 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO HACIA EL PONIENTE Y TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE , lon:-103.52605646, lat:20.47976074}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 321887.41 | 321887.41 | 196856.64 | 196856.64 | 196856.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1916615/proyecto_INICIO, 1916615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 463 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322452.92, modificado:322452.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201917899 | Proyecto de inversión | 645768 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645768.0, modificado:645768.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 32328 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32328 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VERANO, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CHIRIMOYO Y CALLE DE LOS CRISANTEMOS, CALLE AVE DEL PARAISO EL TRAMO DE LA LA CALLE 16 DE SEP, lon:-103.438429, lat:20.534913}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 642979.5 | 642979.5 | 160744.87 | 160744.87 | 160744.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1917899/proyecto_INICIO, 1917899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 239 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645768.0, modificado:645768.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918420 | Proyecto de inversión | 356214.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356214.02, modificado:356214.02}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 33535 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33535 | S | 1280 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND, lon:-103.36111718, lat:20.42981221}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 311802.91 | 311802.91 | 311802.91 | 311802.91 | 311802.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-021-21, contratista:Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1531818.13, importe_modificado:1531818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1918420/proyecto_INICIO, 1918420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 95 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356214.02, modificado:356214.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919605 | Proyecto de inversión | 319879.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319879.9, modificado:319879.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA - 36549 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 36549 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT, lon:-103.37400302, lat:20.52814914}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 272804.85 | 272804.85 | 63180.04 | 63180.04 | 63180.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2899639.83, importe_modificado:2899639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1919605/proyecto_INICIO, 1919605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 11 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319879.9, modificado:319879.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919697 | Proyecto de inversión | 922316.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922316.93, modificado:922316.93}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS DE LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO. - 36787 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 36787 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT, lon:-103.37398734, lat:20.5281925}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 786584.38 | 786584.38 | 182168.44 | 182168.44 | 182168.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2899639.83, importe_modificado:2899639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1919697/proyecto_INICIO, 1919697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 651 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922316.93, modificado:922316.93}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919798 | Proyecto de inversión | 971928.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971928.53, modificado:971928.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA COLONIA MORELOS EN HUESCALAPA JALISCO. - 37018 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 37018 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES JUSTO SIERRA Y ABASOLO ENTRE LAS CALLES HID, lon:-103.447149, lat:19.639389}} | 2021-07-05 | 2021-12-31 | 971928.53 | 971928.53 | 242982.13 | 242982.13 | 242982.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-03/2021, contratista:JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:971928.53, importe_modificado:971928.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.75}} | {1919798/proyecto_PROCESO, 1919798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 135 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971928.53, modificado:971928.53}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201922568 | Proyecto de inversión | 1783047.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783047.27, modificado:1783047.27}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA CICLOVIA COLOTLAN ¿ CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE ¿ SANTIAGO TLATELOLCO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO - 45728 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Santiago Tlatelolco (Santiago) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 45728 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:66, direccion:ANDADOR CICLOVIA COLOTLAN RANCHERIA SANTIAGO TLATELOLCO, 46225 SANTIAGO TLATELOLCO (SANTIAGO), COLOTLÁN JALISCO ENTRE CIRCUITO CICLOVIA COLOTLAN CUNORTE Y CARRETERA A SANTIAGO TLATELOLCO, CAMINO VIEJO A SANTIAGO LA OBRA SE EN, lon:-103.24740859, lat:22.12313259}} | 2021-04-26 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1922568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 88 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783047.27, modificado:1783047.27}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201924193 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE MAMPOSTEO EN LA CAJILOTA, FRENTE 02, EN LA GALAXIA LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 48558 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Galaxia La Noria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 48558 | S | 3914 | 3408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:835, direccion:FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA NORIA, 45641 GALAXIA LA NORIA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE PASEO HACIENDA LA NORIA Y ANDADOR VASO REGULADOR EUCALIPTOS, CALLE ESTRELLA DE MAR SUR EL CANAL LA CAJILOTA SE ENCUENTRA UBI, lon:-103.4222387, lat:20.44915637}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 2998825.6 | 2998825.6 | 2905716.88 | 2905716.88 | 2905716.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-RP-CSS-031-21, contratista:Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2998825.6, importe_modificado:2998825.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1924193/proyecto_INICIO, 1924193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 185 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201933968 | Proyecto de inversión | 745582.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745582.65, modificado:745582.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANZANOS - 83987 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83987 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.3590294, lat:20.74514101}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 745582.65 | 745582.65 | 611432.47 | 611432.47 | 611432.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1933968/proyecto_PROCESO, 1933968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 200 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745582.65, modificado:745582.65}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960288 | Proyecto de inversión | 2407177.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407177.22, modificado:2407177.22}} | REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TAZUMBOS - 200 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Tazumbos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 200 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4179.0, meta_modificada:4179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:195, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA TAZUMBOS, 49959 TAZUMBOS, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA PLAZA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE , lon:-102.6440489, lat:19.29395405}} | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1960288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 4179 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407177.22, modificado:2407177.22}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961197 | Proyecto de inversión | 1000478.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000478.83, modificado:1000478.83}} | REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO - 31452 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 31452 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.2, meta_modificada:1015.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:98, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EJIDO LAZARO CARDENAS, 47570 SAN IGNACIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CARRETERA UNION-TLACUITAPA Y CALLE PBRO JUAN JIMENEZ SANCHEZ, CALLE UBICADA ENTRE CAMPO DEPORTIVO Y ESCUELA PRIMAR, lon:-102.03023416, lat:21.17859912}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1961197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1015.2 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000478.83, modificado:1000478.83}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961823 | Proyecto de inversión | 738597.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738597.08, modificado:738597.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE CAMINO TAPALPA-ATACCO 2DA ETAPA - 41247 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 41247 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA FRANCISCO I MADERO BARRIO TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA SAN JOSE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA LLEGAS A LA PLAZA PRINCIPAL DE TAPALPA TOMAS LA SALIDA PARA LA UNIDA, lon:-103.75154809, lat:19.93186433}} | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1961823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 400 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738597.08, modificado:738597.08}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301964986 | Proyecto de inversión | 736074.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736074.62, modificado:736074.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE LA PRESA, (DE CALLE MIGUEL HIDALGO A LA PRESA), EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL RINCÓN DE LUISA, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 77062 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Rincón De Luisa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 77062 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1457.0, meta_modificada:1457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:75, direccion:CALLE LA PRESA PUEBLO RINCÓN DE LUISA, 48919 RINCÓN DE LUISA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CONTINUACION LA PRESA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDÍN DEL RINCÓN DE LUISA, lon:-104.25824959, lat:19.72268135}} | 2021-05-31 | 2021-06-26 | 736074.62 | 736074.62 | 736074.62 | 438562 | 438562 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:736074.62, importe_modificado:736074.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.0}} | {1964986/proyecto_PROCESO, 1964986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1457 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736074.62, modificado:736074.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965412 | Proyecto de inversión | 209887.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209887.62, modificado:209887.62}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE SANTA CRUZ EN LA DELEGACIÓN DE JUANACTLAN MUNICIPIO DE TAPALPA - 79905 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPALPA | 79905 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:CALLE SANTA CRUZ PUEBLO JUANACATLAN, 49360 JUANACATLÁN, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ROSARIO LLEGAS A LA LOCALIDAD DE JUANACATLAN ENTRAS POR LA Y GRIEGA SUBES POR LA MISMA 4 CUADR, lon:-103.68272362, lat:20.03230903}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 24 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209887.62, modificado:209887.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967791 | Proyecto de inversión | 74931.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74931.28, modificado:74931.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 97711 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 97711 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE RIO AGUANAVAL RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CAMINO REAL Y , CALLE RIO LERMA LA CALLE TOPA CON LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.86508426, lat:20.37320691}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | 71059.15 | 71059.15 | 71059.15 | 71059.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:74931.28, importe_modificado:74931.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1967791/proyecto_INICIO, 1967791/proyecto_FIN, 1967791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74931.28, modificado:74931.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968919 | Proyecto de inversión | 119372.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119372.6, modificado:119372.6}} | AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO - 106750 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Toledo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 106750 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:235, direccion:CALLE C RANCHERIA TOLEDO, 48220 TOLEDO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO, lon:-104.92229681, lat:20.37368719}} | 2021-03-29 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105607, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:119372.6, importe_modificado:307564.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1968919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 15 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119372.6, modificado:119372.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978323 | Proyecto de inversión | 3603813.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3603813.09, modificado:3603813.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE TRACTORISTA Y PINTORES COL ARTESANOS EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 141316 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 141316 | S | 182 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TRACTORISTA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE DEL SOL, CALLE PAPELEROS Y CALLE PINTORES ENTRE DEL TRATORISTA Y DEL MÚSICO, lon:-103.34190615, lat:20.58449215}} | 2021-07-15 | 2021-09-29 | 1081143.93 | 1081143.93 | 1081143.93 | 1081143.93 | 1081143.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 24/2021, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3603813.09, importe_modificado:2522669.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 956 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3603813.09, modificado:3603813.09}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978645 | Proyecto de inversión | 227749.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227749.71, modificado:227749.71}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ - 142511 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 142511 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.25, meta_modificada:45.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y , CALLE PORFIRIO ALBA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 230 METROS AL ORIENTE D, lon:-102.5893897, lat:21.68541037}} | 2021-08-01 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 45.25 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227749.71, modificado:227749.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981850 | Proyecto de inversión | 1080586.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080586.02, modificado:1080586.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 156626 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156626 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO DANUBIO COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LOS MARISCOS PEGAMAMA Y FRENTE A LAVAND, lon:-105.22192053, lat:20.62196909}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 972527.42 | 324175.81 | 324175.81 | 324175.81 | 324175.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/44/2021, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3120343.23, importe_modificado:3120343.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1173.0}} | {1981850/proyecto_INICIO, 1981850/proyecto_PROCESO, 1981850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1564 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080586.02, modificado:1080586.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982203 | Proyecto de inversión | 1589839.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589839.19, modificado:1589839.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CRISTOBAL MAGALLANES ENTRE CALLE LEONARDO PEREZ LARIOS Y CALLE CERRADA EN COLONIA CRISTEROS - 157642 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Cristeros [Fraccionamiento] | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 157642 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.0, meta_modificada:2076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:927, direccion:CALLE CRISTOBAL MAGALLANES COLONIA CRISTEROS, 47476 CRISTEROS [FRACCIONAMIENTO], LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LEONARDO PEREZ LARIOS Y CERRADA CERRADA, LA CALLE EN LA QUE SE REALIZA LA OBRA ES LA QUE SE ENCUENTRA AL F, lon:-101.9746516, lat:21.32100151}} | 2021-04-14 | 2021-06-08 | 1589839.19 | 1589839.19 | 1589839.19 | 1588357.79 | 1588357.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/024/2021, contratista:ALEJANDRO PADILLA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1589839.19, importe_modificado:1589839.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2070.0}} | {1982203/proyecto_FIN, 1982203/proyecto_INICIO, 1982203/proyecto_PROCESO, 1982203/proyecto_FIN, 1982203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2076 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589839.19, modificado:1589839.19}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982967 | Proyecto de inversión | 43108.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43108.5, modificado:43108.5}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTADE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 160043 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160043 | S | 590 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D, lon:-105.20870532, lat:20.65998546}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 38797.65 | 12932.55 | 12932.55 | 12932.55 | 12932.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.7}} | {1982967/proyecto_INICIO, 1982967/proyecto_PROCESO, 1982967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 82 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43108.5, modificado:43108.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983205 | Proyecto de inversión | 424289.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424289.66, modificado:424289.66}} | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DE LA PRIVADA ALDAMA - 162659 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 162659 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.06, meta_modificada:342.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:PRIVADA ALDAMA COLONIA LOS CEDROS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL VADO DE LA VIRGEN, lon:-102.58987919, lat:21.66938784}} | 2021-08-09 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1983205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 342.06 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424289.66, modificado:424289.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983249 | Proyecto de inversión | 90580.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90580.15, modificado:90580.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 162751 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162751 | S | 590 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D, lon:-105.20870532, lat:20.65998546}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 81522.14 | 27174.05 | 27174.05 | 27174.05 | 27174.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.65}} | {1983249/proyecto_INICIO, 1983249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 29 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90580.15, modificado:90580.15}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983253 | Proyecto de inversión | 259194.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259194.78, modificado:259194.78}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 162757 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162757 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR, lon:-105.2251466, lat:20.60192409}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 233275.3 | 77758.43 | 77758.43 | 77758.43 | 77758.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:885620.41, importe_modificado:885620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.7}} | {1983253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 134 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259194.78, modificado:259194.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983266 | Proyecto de inversión | 82656.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82656.86, modificado:82656.86}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE PTO . ENSENADA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO RAMBLASES - 162783 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162783 | S | 1227 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA, lon:-105.21481329, lat:20.62934877}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 74391.17 | 24797.06 | 24797.06 | 24797.06 | 24797.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.2}} | {1983266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 32 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82656.86, modificado:82656.86}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983322 | Proyecto de inversión | 548153.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548153.89, modificado:548153.89}} | COLOCACION DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA (76.00 METROS), ENTRE ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOPEZ COTILLA, COLONIA CENTRO - 163060 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 163060 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLEJON 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CUAL COMUNICA E, lon:-101.93380071, lat:21.35330302}} | 2021-05-21 | 2021-07-08 | 548153.89 | 548153.89 | 548153.89 | 284213.51 | 284213.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/031/2021, contratista:MARIO ANTONIO SAUCEDO LARA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:548153.89, importe_modificado:548153.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {1983322/proyecto_PROCESO, 1983322/proyecto_INICIO, 1983322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 79 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548153.89, modificado:548153.89}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985256 | Proyecto de inversión | 482511.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482511.29, modificado:482511.29}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 170752 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 170752 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN N, lon:-102.33962396, lat:20.69419342}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985256/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs3: {observación:Se realizo previamente la atención a la observación antes de hacer el reporte en la plataforma SRFT, se elimino en la MIDS y se reporto nuevamente esperando nuevo folio para el proyecto en el siguiente proyecto para reportar avance. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-20}, obs4: {observación:solicito su cancelación, ya se realizo todo el proceso mencionado por JOSE , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-20}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 433 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482511.29, modificado:482511.29}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986439 | Proyecto de inversión | 1348264.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348264.24, modificado:1348264.24}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO PARA POZO #2, EN CALLE LATON ENTRE CALLE BRONCE Y POZO #2, EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 175086 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Las Pintitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 175086 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE LATON INTERIOR 4 COLONIA MINERALES, 45694 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LATON Y CALLE BRONCE, CALLE GRAFITO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA PARALELA CON LA CARRETERA GUADALAJARAEL SALTO VIA EL VERDE, lon:-103.29291823, lat:20.56315682}} | 2021-05-10 | 2021-06-04 | 1348264.24 | 1348264.24 | 1348264.24 | 1348264.24 | 1348264.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-017-2021, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1348264.24, importe_modificado:1348264.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1986439/proyecto_PROCESO, 1986439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 235 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348264.24, modificado:1348264.24}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989171 | Proyecto de inversión | 1517375.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517375.01, modificado:1517375.01}} | AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA DELEGACIÓN DE EL REFUGIO (PAREDONES) - 186013 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | El Refugio (Paredones) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 186013 | S | 1450 | 1444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE HIDALGO CALLE ALLENDE ENTRE MORELOS Y REVOLUCIÓN EL REFUGIO PAREDONES MUNICIPIO DE ACATIC, lon:-102.89750069, lat:20.72678211}} | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 1000000 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:1517375.01, importe_modificado:1517375.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.25}} | {1989171/proyecto_PROCESO, 1989171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 775 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517375.01, modificado:1517375.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995728 | Proyecto de inversión | 33097.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33097.8, modificado:33097.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211588 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211588 | S | 1330 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA., lon:-103.42802388, lat:20.76845943}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 33097.8 | 33097.8 | 27073.71 | 27073.71 | 27073.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1995728/proyecto_FIN, 1995728/proyecto_INICIO, 1995728/proyecto_PROCESO, 1995728/proyecto_INICIO, 1995728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 98 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33097.8, modificado:33097.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996493 | Proyecto de inversión | 138985.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138985.4, modificado:138985.4}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TURIN COLONIA GUADALAJARA CENTRO C-006 - 214010 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 214010 | S | 2663 | 2436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TURIN INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE PROVIDENCIA, 44647 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE QUEBEC Y CALLE PATAGONIA, CALLE FLORENCIA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EN LA CALLE DE TURIN ENTRE CA, lon:-103.38943199, lat:20.6947826}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 66056.75 | 138985.4 | 124532.43 | 66056.75 | 66056.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1996493/proyecto_PROCESO, 1996493/proyecto_INICIO, 1996493/proyecto_PROCESO, 1996493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 53 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138985.4, modificado:138985.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996528 | Proyecto de inversión | 494504.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494504.49, modificado:494504.49}} | CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO DE 70M3 Y TORRE DE 10MPARA AGUA POTABLE EN LA LENTEJA - 214227 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Lenteja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 214227 | S | 97 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:96, direccion:CONTINUACION CAMINO AL BASURERO RANCHERIA MATATLAN, 45435 LA LENTEJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO MATATLAN Y CAMINO AL BASURERO, CAMINO LASM LIEBRES LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO, lon:-103.15116401, lat:20.65590977}} | 2021-03-29 | 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1996528/proyecto_PROCESO, 1996528/proyecto_FIN, 1996528/proyecto_PROCESO, 1996528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494504.49, modificado:494504.49}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301997870 | Proyecto de inversión | 559857.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559857.6, modificado:559857.6}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON COLONIA SAN MIGUEL MEZQUITAN GUADALAJARA C-006 - 219125 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219125 | S | 7250 | 7250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON INTERIOR 0 COLONIA SAN MIGUEL DE MEZQUITAN, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE COAHUILA, CALLE MIGUEL GALINDO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, lon:-103.35789146, lat:20.70253149}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 266088.19 | 559857.6 | 501638.49 | 266088.19 | 266088.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:166.0}} | {1997870/proyecto_INICIO, 1997870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 366 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559857.6, modificado:559857.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301997930 | Proyecto de inversión | 106542.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106542.22, modificado:106542.22}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CHAPULTEPEC Y LOPEZ COTILLA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 219345 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219345 | S | 2475 | 2475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC COLONIA AMERICANA, 44160 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y AVENIDA VALLARTA, CALLE PROGRESO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE CALLE LOPEZ C, lon:-103.36854441, lat:20.67384077}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs5: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}} | 23 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106542.22, modificado:106542.22}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301997941 | Proyecto de inversión | 95644.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95644.88, modificado:95644.88}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO BARCENA COLONIA CENTRO GUADALAJARA C-006 - 219374 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219374 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO BARCENA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HERRERA Y CAIRO Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE CONTRERAS MEDELLIN REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAL, lon:-103.35221427, lat:20.68256199}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 45457.94 | 95644.88 | 85698.85 | 45457.94 | 45457.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {1997941/proyecto_INICIO, 1997941/proyecto_PROCESO, 1997941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 12 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95644.88, modificado:95644.88}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998104 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION POZO EL CALABOZA - 219890 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | El Calabozo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 219890 | S | 338 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:27, direccion:CONTINUACION CARETERA ANTIGUA A TEPATITLAN RANCHERIA EL CALABOZO, 45445 EL CALABOZO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN DE MORELOS Y CAMINO AL CALABOZO, CARRETERA LIBRE A LOS ALTOS LA OBRA SE UBICA SOBRE, lon:-103.03363497, lat:20.65554836}} | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1998104/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVARA A CABO, trimestre:3.0, usuario:mamariagcasillasm, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:0.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998216 | Proyecto de inversión | 135684.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135684.58, modificado:135684.58}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISLA HEBRIDAS COLONIA JARDINES DEL SUR GUADALAJARA C-006 - 220333 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 220333 | S | 8100 | 8100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA HEBRIDAS INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DEL SUR, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA DESEADA Y CALLE ISLA SALOMON, CALLE ISLA RAZA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISLA HEBRIDAS, lon:-103.38981942, lat:20.63394607}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 64487.94 | 135684.58 | 121574.86 | 64487.94 | 64487.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {1998216/proyecto_INICIO, 1998216/proyecto_PROCESO, 1998216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 50 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135684.58, modificado:135684.58}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00160300772983 | Proyecto de inversión | 297738 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297738.0, modificado:297738.0}} | Conduccion De Linea De Agua Potable Colonias Cerritos Jacarandas Y Tempizque - 241489 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 241489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA , 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y , SE INGRESA A LA OBRA POR CALLE ABASOLO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ZONA ZA, lon:-103.6932306, lat:20.64808739}} | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 297738 | 297738 | 297738 | 297738 | 297738 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-023-19, contratista:OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, convocante:Tala, Jalisco, monto:252116.72, importe_modificado:252116.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {877111/proyecto_INICIO, 877111/proyecto_FIN, 877111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297738.0, modificado:297738.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170400995933 | Proyecto de inversión | 196822.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196822.48, modificado:196822.48}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Carretera Guadalajara Tapalpa En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela - 272679 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 272679 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA GUADALAJARA TAPALPA CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-103.7171388, lat:20.13518374}} | 2017-06-12 | 2017-11-28 | 196822.48 | 196822.48 | 196822.48 | 196822.48 | 196822.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36946, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:196822.48, importe_modificado:196822.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131013/proyecto_INICIO, 1131013/proyecto_FIN, 1131013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196822.48, modificado:196822.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301305793 | Proyecto de inversión | 246647.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246647.6, modificado:246647.6}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JUSTICIA EN VISTAS DE SAN ISIDRO - 166725 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | San Isidro Mazatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 166725 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:16, direccion:CALLE JUSTICIA PUEBLO SAN ISIDRO MAZATEPEC, 45340SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JALISCOENTRECALLE AQUILES SERDAN Y CALLE JOSE LUIS MENDOZA, CALLE PUEBLA SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA DESDE UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL POR LA CALLE AQUILES SERD, lon:-103.61592105, lat:20.5232661}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 246647.6 | 246647.6 | 246647.6 | 246647.6 | 246647.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-008-19, contratista:PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:1469256.0, importe_modificado:1469256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {1305793/proyecto_INICIO, 1305793/proyecto_FIN, 1305793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1125 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246647.6, modificado:246647.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301306050 | Proyecto de inversión | 21949.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21949.91, modificado:21949.91}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PRIV RAYON EN AHUISCULCO - 167865 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Ahuisculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167865 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CALLE PRIV. RAYON PUEBLO AHUISCULCO, 45330AHUISCULCO, TALA JALISCOENTRECALLE RAYON Y CALLE CERRADA PRIV. RAYON, CALLE DEL PLATANAR SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALLE HIDALGO HASTA SU CRUCE CON LA CALLE RAYON, lon:-103.69724616, lat:20.56984198}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 21949.91 | 21949.91 | 21949.91 | 21949.91 | 21949.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-022-19, contratista:OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, convocante:Tala, Jalisco, monto:73841.08, importe_modificado:73841.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}} | {1306050/proyecto_INICIO, 1306050/proyecto_FIN, 1306050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 278 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21949.91, modificado:21949.91}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301306084 | Proyecto de inversión | 636413.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636413.28, modificado:636413.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL OBRERA SEGUNDA SECCIÓN - 167923 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167923 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:642.45, meta_modificada:642.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL DE LA PAZ SANTOS COLONIA OBRERA 2DA. SECCIÓN, 45300TALA, TALA JALISCOENTRE CALLE RAFAEL DE LA PAZ SANTOS Y CALLE SIMON CHECA, CALLE ROSALIO RODRIGUEZ SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR EL BULEVAR PRINCIPAL DE LA COLONIA ENRIQUE RAMOS H, lon:-103.70939092, lat:20.66331937}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 636413.28 | 636413.28 | 636413.28 | 636413.28 | 636413.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-010-19, contratista:MARCOS RAMOS, convocante:Tala, Jalisco, monto:521323.52, importe_modificado:521323.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:642.45}} | {1306084/proyecto_INICIO, 1306084/proyecto_FIN, 1306084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 642.45 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636413.28, modificado:636413.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401446037 | Proyecto de inversión | 119178.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119178.94, modificado:119178.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VARILLAS A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 375037 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Las Varillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO | 375037 | S | 127 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9800.0, meta_modificada:9800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO LOC LAS VARILLAS - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 1 RANCHERIA LAS VARILLAS, 45796 LAS VARILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , CAMINO RURAL TRAMO LAS VARILLAS A CARR E, lon:-103.64827533, lat:20.15144967}} | 2018-11-29 | 2018-12-08 | 119178.94 | 119178.94 | 119178.94 | 119178.94 | 119178.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107960, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:119178.94, importe_modificado:119178.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9800.0}} | {1446037/proyecto_INICIO, 1446037/proyecto_FIN, 1446037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9800 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119178.94, modificado:119178.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401631869 | Proyecto de inversión | 2258959.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258959.37, modificado:2258959.37}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA - 210151 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 210151 | S | 289 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD D, lon:-104.32322849, lat:22.0696986}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 2258959.37 | 2258959.37 | 2258959.37 | 2258959.37 | 2258959.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2258959.37, importe_modificado:2258959.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1631869/proyecto_FIN, 1631869/proyecto_INICIO, 1631869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 180 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258959.37, modificado:2258959.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401651316 | Proyecto de inversión | 1636529.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636529.7, modificado:1636529.7}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO CRUCERO DE LOS GANCHOS A EL CHALATE - 260901 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Chalate (Los Chalates) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 260901 | S | 144 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:331, direccion:CAMINO TRAMO LOS GANCHOS - EL CHALATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 250 PROLONGACION EL CHALATE (LOS CHALATES), 46072 EL CHALATE (LOS CHALATES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRA, lon:-104.28006884, lat:22.1333102}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1636529.7 | 1636529.7 | 1636529.7 | 1636529.7 | 1636529.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/025/2019, contratista:ING. FIDENCIO FLORES CORREA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1636529.7, importe_modificado:1636529.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1651316/proyecto_INICIO, 1651316/proyecto_FIN, 1651316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 250 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636529.7, modificado:1636529.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401824706 | Proyecto de inversión | 494000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494000.0, modificado:494000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ITURBIDE, BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. ZAP 1411500010123. - 159379 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 159379 | S | 74 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE INSURGENTES, CALLE LOPEZ RAYON UBICADA EN BARRIO NUEVO EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-103.5926721, lat:21.97620414}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1824706/proyecto_INICIO, 1824706/proyecto_PROCESO, 1824706/proyecto_INICIO, 1824706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494000.0, modificado:494000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401836633 | Proyecto de inversión | 188496.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188496.78, modificado:188496.78}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JALISCO. - 197223 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 197223 | S | 2085 | 2165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES DE ATEMAJAC DE BRIZUELA., lon:-103.72771332, lat:20.13901918}} | 2020-10-16 | 2020-11-30 | 188496.78 | 188496.78 | 188496.78 | 188496.78 | 188496.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102084, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:188496.78, importe_modificado:188496.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:374.0}} | {1836633/proyecto_PROCESO, 1836633/proyecto_FIN, 1836633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 374 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188496.78, modificado:188496.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401850000 | Proyecto de inversión | 94962.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94962.12, modificado:94962.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOLAÑOS LOCALIDAD LOS CORRALES - 237147 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Los Corrales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | 237147 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:421, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO , 00000 LOS CORRALES, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE MESA DE TIRADOR, lon:-104.13813709, lat:21.81470331}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 94962.12 | 94962.12 | 94962.12 | 94962.12 | 94962.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I.C./GC2020/244-019-14/03-2020/003, contratista:ABRAHAM YAEL GARCIA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:94962.12, importe_modificado:94962.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1850000/proyecto_INICIO, 1850000/proyecto_FIN, 1850000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 132 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94962.12, modificado:94962.12}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401863675 | Proyecto de inversión | 25687.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25687.28, modificado:25687.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 251367 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 251367 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MADERO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DENT, lon:-103.60141531, lat:21.98212107}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 25687.28 | 25687.28 | 25687.28 | 25687.28 | 25687.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1863675/proyecto_PROCESO, 1863675/proyecto_INICIO, 1863675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 36 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25687.28, modificado:25687.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201915839 | Proyecto de inversión | 328512 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328512.0, modificado:328512.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA, JALISCO. - 27550 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 27550 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO., lon:-102.22962703, lat:20.60837278}} | 2021-03-25 | 2021-04-25 | 328512 | 328512 | 328512 | 328512 | 328512 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM/09-2021/OP, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1599408.0, importe_modificado:1599408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:383.0}} | {1915839/proyecto_PROCESO, 1915839/proyecto_INICIO, 1915839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 383 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328512.0, modificado:328512.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201916955 | Proyecto de inversión | 1471683.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471683.42, modificado:1471683.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON DE LOS CEDROS COL LA GIGANTERA ETAPA IV - 30158 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 30158 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS CEDROS COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 3 Y CALLE GIGANTERA, BRECHA LIENZO DE PÍEDRA CALLE CEDROS Y MANZANO CALLE SIN NOMBRE 3 ENTRE MANZANO Y EL ARROY, lon:-103.40531109, lat:20.58911518}} | 2021-03-25 | 2021-09-27 | 1471683.42 | 1471683.42 | 1471683.42 | 1471683.42 | 1471683.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 18/2021, contratista:CONSORCIO BERNA LA CAÑADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1471683.42, importe_modificado:1030178.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:748.0}} | {1916955/proyecto_INICIO, 1916955/proyecto_FIN, 1916955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 748 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471683.42, modificado:1471683.42}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918164 | Proyecto de inversión | 918314 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918314.0, modificado:918314.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL JESUS MARIA JALISCO. - 32942 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 32942 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA MANCHA URBANA, lon:-102.22964125, lat:20.60837396}} | 2021-03-25 | 2021-04-25 | 918314 | 918314 | 918314 | 918314 | 918314 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM/09-2021/OP, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1599408.0, importe_modificado:1599408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:975.0}} | {1918164/proyecto_INICIO, 1918164/proyecto_PROCESO, 1918164/proyecto_INICIO, 1918164/proyecto_PROCESO, 1918164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 975 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918314.0, modificado:918314.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201918870 | Proyecto de inversión | 633151.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633151.2, modificado:633151.2}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL JESUS MARIA JALISCO - 34707 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 34707 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO, lon:-102.22959211, lat:20.60836189}} | 2021-03-25 | 2021-04-12 | 633151.2 | 633151.2 | 633151.2 | 633151.2 | 633151.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100861, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA , monto:783719.2, importe_modificado:783719.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {1918870/proyecto_INICIO, 1918870/proyecto_FIN, 1918870/proyecto_PROCESO, 1918870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 211 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633151.2, modificado:633151.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919408 | Proyecto de inversión | 1285950.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285950.69, modificado:1285950.69}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRETE - 36114 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Juan De Navarrete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 36114 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:198, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRETE., lon:-103.74201581, lat:22.44432276}} | 2021-02-24 | 2021-05-08 | 1285950.69 | 1285950.69 | 1285950.69 | 1285950.69 | 1285950.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/003/2021, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1242762.38, importe_modificado:1242762.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {1919408/proyecto_INICIO, 1919408/proyecto_FIN, 1919408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 275 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285950.69, modificado:1285950.69}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919659 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 36680 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 36680 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE DEL CAMPESINO, CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO AV 20 DE NOVIEMBRE GIRAR A LA DERECHA POR LA CALLE RIO COLRADO HASTA CALLE LAZARO CAR, lon:-102.7595924, lat:20.33449391}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919659/proyecto_INICIO, 1919659/proyecto_PROCESO, 1919659/proyecto_FIN, 1919659/proyecto_INICIO, 1919659/proyecto_PROCESO, 1919659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919977 | Proyecto de inversión | 197297.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197297.13, modificado:197297.13}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES PUERTA DEL SOL Y LA LUNA EN ARANDAS, JALISCO. - 37578 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 37578 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:113 CIENTO TRECE INTERIOR SN COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PUERTA DE SOL Y CALLE LA LUNA, CALLE PEDRO VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES PUERTA DEL SO, lon:-102.31965806, lat:20.70949316}} | 2021-04-20 | 2021-06-28 | 197297.13 | 197297.13 | 197297.13 | 197297.13 | 197297.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-11/2021, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:197297.13, importe_modificado:197297.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1919977/proyecto_INICIO, 1919977/proyecto_PROCESO, 1919977/proyecto_FIN, 1919977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 99 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197297.13, modificado:197297.13}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919985 | Proyecto de inversión | 1736344.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736344.18, modificado:1736344.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOS FRAILES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 37612 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 37612 | S | 273 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJÓN DEL PANAL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOS FRAILES, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EL COLMENAR, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOS FRAILE, lon:-103.72254274, lat:22.38555416}} | 2021-03-10 | 2021-06-30 | 1736344.18 | 1736344.18 | 1736344.18 | 1736344.18 | 1736344.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/009/2021, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1736344.18, importe_modificado:1739344.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.0}} | {1919985/proyecto_INICIO, 1919985/proyecto_PROCESO, 1919985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 374 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736344.18, modificado:1736344.18}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920690 | Proyecto de inversión | 1668042.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668042.88, modificado:1668042.88}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE LA CALLE JAVIER MINA HASTA EL CADENAMIENTO 0+300, CALLE JAVIER MINA DESDE CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE JAVIER MINA - 40022 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 40022 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA LA SEVERIANA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO A 500 METROS DE LA PRESA LA RUCIA Y A 800 METROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO TONALÁ., lon:-103.23006298, lat:20.57331485}} | 2021-03-22 | 2021-04-17 | 1668042.88 | 1668042.88 | 1668042.88 | 1668042.88 | 1668042.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-003-2021, contratista:Constructora y Proyectos 404 Lustros S.A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1668042.88, importe_modificado:1668042.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {1920690/proyecto_INICIO, 1920690/proyecto_FIN, 1920690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3200 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668042.88, modificado:1668042.88}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201925734 | Proyecto de inversión | 2115719.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115719.3, modificado:2115719.3}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (PIEDRA LAJA) AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. - 52445 | 14 | Jalisco | 32 | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | 52445 | S | 123 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1697.0, meta_modificada:1697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE OCAMPO, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL. Y A UNA CUADRA Y , lon:-103.85779456, lat:20.08814855}} | 2021-05-03 | 2021-09-11 | 2115719.3 | 2115719.3 | 2115719.3 | 2115719.3 | 2115719.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, monto:2115719.3, importe_modificado:2115719.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1697.0}} | {1925734/proyecto_INICIO, 1925734/proyecto_PROCESO, 1925734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1697 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115719.3, modificado:2115719.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201928353 | Proyecto de inversión | 3651707.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651707.65, modificado:3651707.65}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CRISTÓBAL COLÓN - 60960 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 60960 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BA, lon:-103.42165331, lat:20.28724341}} | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 3651707.65 | 3651707.65 | 3651707.65 | 3651707.65 | 3651707.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 004C- OP/2021, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:8221905.93, importe_modificado:8221905.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1928353/proyecto_PROCESO, 1928353/proyecto_INICIO, 1928353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 540 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651707.65, modificado:3651707.65}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201928893 | Proyecto de inversión | 2871904.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871904.99, modificado:2871904.99}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTÓBAL COLÓN. - 62865 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 62865 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADONORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DEJOCOTEPEC EN EL BARRI, lon:-103.42072847, lat:20.28741682}} | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 2871904.99 | 2871904.99 | 2871904.99 | 2871904.99 | 2871904.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 004C- OP/2021, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:8221905.93, importe_modificado:8221905.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1928893/proyecto_INICIO, 1928893/proyecto_PROCESO, 1928893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 540 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871904.99, modificado:2871904.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930064 | Proyecto de inversión | 525092.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525092.71, modificado:525092.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA NOGAL ENTRE NIÑOS HÉROES Y CERRADA, CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE PRIVADA NOGAL Y CALLE NOGAL, Y CALLE SANTA MARÍA ENTRE CALLE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE GUAYABO - 67793 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 67793 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA NOGAL COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CERRADA CERRADA, CALLE NOGAL A 470 METROS DE LA GLORIETA LOS ARCOS DE LOMA DORADA POR PASEO LOMA SUR Y LOMA AZUL, lon:-103.26917229, lat:20.62912129}} | 2021-05-03 | 2021-05-22 | 525092.71 | 525092.71 | 525092.71 | 525092.71 | 525092.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-032-2021a, contratista:Guadalupe Paola García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:525092.71, importe_modificado:525092.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1930064/proyecto_INICIO, 1930064/proyecto_FIN, 1930064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 280 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525092.71, modificado:525092.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930201 | Proyecto de inversión | 192402.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192402.8, modificado:192402.8}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN A CALLE RICO - 68584 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 68584 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.95, meta_modificada:243.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE RICO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO C, lon:-103.41806343, lat:20.28773251}} | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 192402.8 | 192402.8 | 192402.8 | 192402.8 | 192402.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 006C- OP/2021, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1379641.73, importe_modificado:1239863.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.95}} | {1930201/proyecto_INICIO, 1930201/proyecto_PROCESO, 1930201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 243.95 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192402.8, modificado:192402.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931279 | Proyecto de inversión | 202298.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202298.28, modificado:202298.28}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AHUALULCO DE MERCADO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFÉRICO GÓMEZ MORÍN - 73584 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73584 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.3, meta_modificada:103.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUALULCO DEL MERCADO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE LA BARCA A UNA CUADRA DEL PUENTE PEATONAL DE LA COLONIA JALISCO POR EL ANILLO , lon:-103.26427389, lat:20.68962883}} | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 202298.28 | 202298.28 | 202298.28 | 202298.28 | 202298.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-042-2021b, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:202298.28, importe_modificado:202298.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.3}} | {1931279/proyecto_INICIO, 1931279/proyecto_FIN, 1931279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 103.3 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202298.28, modificado:202298.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934500 | Proyecto de inversión | 841780.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841780.11, modificado:841780.11}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE CODORNIZ ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO - 85950 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 85950 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1431.84, meta_modificada:1431.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO, CALLE ALBATROZ A 720 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE AVE DE PARAÍSO, lon:-103.24062086, lat:20.66513295}} | 2021-05-24 | 2021-06-19 | 841780.11 | 841780.11 | 841780.11 | 841780.11 | 841780.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-048-2021b, contratista:Constructora TGV S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:841780.11, importe_modificado:841780.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1431.84}} | {1934500/proyecto_PROCESO, 1934500/proyecto_FIN, 1934500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1431.84 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841780.11, modificado:841780.11}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934695 | Proyecto de inversión | 519028.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519028.81, modificado:519028.81}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO OCOTA DE LA SIERRA - EL METATE - EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 86688 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Mirador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 86688 | S | 238 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.6, meta_modificada:14.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1209, direccion:CAMINO TRAMO OCOTA DE LA SIERRA - MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 6 RANCHO EL MIRADOR, 46075 EL MIRADOR, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CAMINO DE OCOTA DE LA SIERRA EL MET, lon:-104.10173752, lat:21.97086078}} | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 519028.81 | 519028.81 | 519028.81 | 519028.81 | 519028.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/005/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:519028.81, importe_modificado:519028.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.6}} | {1934695/proyecto_INICIO, 1934695/proyecto_FIN, 1934695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 14.6 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519028.81, modificado:519028.81}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201936108 | Proyecto de inversión | 2546698.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546698.65, modificado:2545277.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS, EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO - 93161 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | El Refugio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 93161 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2303.3, meta_modificada:2303.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL REFUGIO, 45310 EL REFUGIO, TALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MADERO, CALLE DE LOS GIGANTES OBRA EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MADERO EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO , lon:-103.73937374, lat:20.67399526}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 2545277.21 | 2545277.21 | 2545277.21 | 2545277.21 | 2545277.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-CSS-071-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:2545277.21, importe_modificado:2545277.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2303.3}} | {1936108/proyecto_INICIO, 1936108/proyecto_PROCESO, 1936108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2303.3 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546698.65, modificado:2545277.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201936247 | Proyecto de inversión | 2956344.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956344.84, modificado:2956344.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR- DESCARGA GENERAL) CAMINO A PARALELO A SAN JOSE CASAS CAIDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 93961 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 93961 | S | 1253 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VILLA GARCIA MARQUEZ - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 1 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO), 47920 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA ELENA Y CAMINO CAMINO, lon:-102.4900392, lat:20.42681014}} | 2021-06-09 | 2021-08-09 | 2956344.84 | 2956344.84 | 2956344.84 | 2956344.84 | 2956344.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.04/2021, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2956344.84, importe_modificado:2956344.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1936247/proyecto_INICIO, 1936247/proyecto_FIN, 1936247/proyecto_PROCESO, 1936247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1100 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956344.84, modificado:2956344.84}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960360 | Proyecto de inversión | 253748.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253748.19, modificado:253748.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 2963 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Rancho Nuevo (El Murciélago) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 2963 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:227, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49959 RANCHO NUEVO (EL MURCIÉLAGO), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA COSNSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE SE ENCUENTRA A UN , lon:-102.70851474, lat:19.30810605}} | 2021-03-16 | 2021-04-10 | 253748.19 | 253748.19 | 253748.19 | 253748.19 | 253748.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ039, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:253748.19, importe_modificado:253748.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1960360/proyecto_INICIO, 1960360/proyecto_PROCESO, 1960360/proyecto_FIN, 1960360/proyecto_INICIO, 1960360/proyecto_PROCESO, 1960360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 345 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253748.19, modificado:253748.19}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960505 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1949970.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTOS EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ E INGENIERO PEDRO OROZCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO - 8351 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 8351 | S | 35 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE INGENIERO PEDRO OROZCO Y CALLE PIPILA, CALLE JUAN GIL PRECIADO UBICADA EN LAS CALLES, lon:-102.53080083, lat:20.74850246}} | 2021-03-11 | 2021-04-30 | 1949970.3 | 1949970.3 | 1949970.3 | 1949970.3 | 1949970.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-PAV-BEL/ORO-2021., contratista:ANA BERTHA MARTIN PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:1949970.3, importe_modificado:1949970.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1960505/proyecto_INICIO, 1960505/proyecto_FIN, 1960505/proyecto_PROCESO, 1960505/proyecto_FIN, 1960505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1600 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1949970.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960530 | Proyecto de inversión | 476812.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476812.32, modificado:476812.32}} | PAVIMENTACION DE LA CALE CAMINO REAL EN LA COMUNIDAD DEL MOLINO JAL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL - 10233 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | El Molino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 10233 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:849.4, meta_modificada:849.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO EL MOLINO, 00000 EL MOLINO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA PAVIMENTACION SE LOCALIZA AL NORESTE AL LIMITE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.85339523, lat:22.0189853}} | 2021-01-25 | 2021-02-18 | 476812.32 | 476812.32 | 476812.32 | 476812.32 | 476812.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:476812.32, importe_modificado:476812.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:849.4}} | {1960530/proyecto_INICIO, 1960530/proyecto_PROCESO, 1960530/proyecto_FIN, 1960530/proyecto_PROCESO, 1960530/proyecto_FIN, 1960530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 849.4 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476812.32, modificado:476812.32}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960578 | Proyecto de inversión | 362909.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362909.44, modificado:362909.44}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE REFORMA Y LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12324 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Vaquerías (Languillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 12324 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.0, meta_modificada:712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:67, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VAQUERÍAS LANGUILLO, 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA D, lon:-101.65430787, lat:21.76714044}} | 2021-01-04 | 2021-01-23 | 362909.44 | 362909.44 | 362909.44 | 362909.44 | 362909.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:362909.44, importe_modificado:362909.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.0}} | {1960578/proyecto_INICIO, 1960578/proyecto_PROCESO, 1960578/proyecto_FIN, 1960578/proyecto_PROCESO, 1960578/proyecto_FIN, 1960578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 712 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362909.44, modificado:362909.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961698 | Proyecto de inversión | 316680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316680.0, modificado:316680.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALE LOPEZ COTILLA CON TOMAS DOMICILIARIASS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO - 39868 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 39868 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE EL JARDIN PRINCIPAL DE CUAUTLA JALISCO, lon:-104.40671248, lat:20.20419383}} | 2021-02-23 | 2021-04-30 | 316680 | 316680 | 316680 | 316680 | 316680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2117, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO, monto:316680.0, importe_modificado:316680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {1961698/proyecto_INICIO, 1961698/proyecto_PROCESO, 1961698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 197 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316680.0, modificado:316680.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961802 | Proyecto de inversión | 3440711.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3440711.88, modificado:3440711.88}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACTIVACION FISICA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO FAMILIAR EN EL INGRESO DE TECOMATES MPIO. DE CASIMIRO CASTILLO, JAL. - 40985 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Tecomates | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 40985 | S | 1397 | 1361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2822.0, meta_modificada:2822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LOS TECOMATES, 48946 TECOMATES, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 80 Y CALLE E. IÑIGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA CRUZA CON LA CARRRE, lon:-104.49539452, lat:19.55499815}} | 2021-04-15 | 2021-07-30 | 3440711.88 | 3440711.88 | 3440711.88 | 3440711.88 | 3440711.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:3440711.88, importe_modificado:3440711.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2822.0}} | {1961802/proyecto_FIN, 1961802/proyecto_PROCESO, 1961802/proyecto_INICIO, 1961802/proyecto_FIN, 1961802/proyecto_INICIO, 1961802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2822 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3440711.88, modificado:3440711.88}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301962473 | Proyecto de inversión | 163689.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163689.26, modificado:163689.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y LAS GAVIOTAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 51447 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 51447 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ROSAS COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS GAVIOTAS, CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y CALLE LAS GAVIOTAS EN LA COLONI, lon:-104.81542415, lat:20.37373189}} | 2021-01-04 | 2021-03-27 | 163689.26 | 163689.26 | 163689.26 | 163689.26 | 163689.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}} | {1962473/proyecto_FIN, 1962473/proyecto_INICIO, 1962473/proyecto_FIN, 1962473/proyecto_INICIO, 1962473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 209 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163689.26, modificado:163689.26}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965188 | Proyecto de inversión | 551999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551999.99, modificado:551999.99}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA AEREA EN MEDIA TENSION Y TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE , 2DA. ETAPA EN CARR. CONTLA-APATZINGAN - 78388 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Los Tepetates | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 78388 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO CONTLA - LOS TEPEHUAJES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 176 RANCHERIA CONTLA, 49660 LOS TEPETATES, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO PARA LLEGAR A, lon:-103.18959853, lat:19.75458182}} | 2021-01-08 | 2021-01-22 | 551999.99 | 551999.99 | 551999.99 | 551999.99 | 551999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:78388/2021, contratista:ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:551999.99, importe_modificado:551999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:752.0}} | {1965188/proyecto_PROCESO, 1965188/proyecto_FIN, 1965188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 752 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551999.99, modificado:551999.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969540 | Proyecto de inversión | 403613.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403613.71, modificado:403613.71}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 108855 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108855 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ POR LA AVENIDA HIDALGO NOS DIRIGIMOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL AL CENTRO, lon:-102.18328196, lat:21.00305634}} | 2021-03-15 | 2021-03-21 | 403613.71 | 403613.71 | 403613.71 | 403613.71 | 403613.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:802.0}} | {1969540/proyecto_PROCESO, 1969540/proyecto_INICIO, 1969540/proyecto_PROCESO, 1969540/proyecto_FIN, 1969540/proyecto_INICIO, 1969540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 802 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403613.71, modificado:403613.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301970231 | Proyecto de inversión | 1680588.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680588.27, modificado:1680588.27}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE JUAREZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PIRUL - 111095 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 111095 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO, CALLE LOMA VERDE A CUATRO CUADRAS DE LA AVENIDA RIO NILO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A LA A, lon:-103.27011156, lat:20.63529709}} | 2021-06-21 | 2021-07-20 | 1680588.27 | 1680588.27 | 1680588.27 | 1680588.27 | 1680588.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-050-2021, contratista:Grupo Edluar S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1680588.27, importe_modificado:1680588.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1970231/proyecto_INICIO, 1970231/proyecto_FIN, 1970231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1400 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680588.27, modificado:1680588.27}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301970237 | Proyecto de inversión | 1232449.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232449.2, modificado:1232449.2}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALFONSO GARCÍA ROBLES COL EL PLAN - 111115 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 111115 | S | 1100 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.45, meta_modificada:180.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO GARCIA ROBLES COLONIA EL PLAN, 47095 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE PROL. PEDRO GALEANA Y/O MALECON DAVID NOEL RAMIREZ, CALLE OLMECA PARTIENDO DEL PUENTE HISTOR, lon:-102.32998694, lat:21.23712145}} | 2021-05-24 | 2021-07-30 | 1232449.2 | 1232449.2 | 1232449.2 | 1232449.2 | 1232449.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105539, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1232449.2, importe_modificado:1232449.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.45}} | {1970237/proyecto_PROCESO, 1970237/proyecto_INICIO, 1970237/proyecto_PROCESO, 1970237/proyecto_INICIO, 1970237/proyecto_FIN, 1970237/proyecto_INICIO, 1970237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 180.45 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232449.2, modificado:1232449.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301970339 | Proyecto de inversión | 104571.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104571.4, modificado:104571.4}} | CONSTRUCCION DE VADO EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD LA GUASIMA - 111533 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | La Guásima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 111533 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:239, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LA GUASIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 640 RANCHERIA LA GUASIMA, 48845 LA GUÁSIMA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA GUASIMA POR ESTE MISMO CAMINO , lon:-104.86315563, lat:19.88446395}} | 2021-06-21 | 2021-07-10 | 104571.4 | 104571.4 | 104571.4 | 104571.4 | 104571.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:104571.4, importe_modificado:104571.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1970339/proyecto_INICIO, 1970339/proyecto_PROCESO, 1970339/proyecto_INICIO, 1970339/proyecto_FIN, 1970339/proyecto_PROCESO, 1970339/proyecto_INICIO, 1970339/proyecto_PROCESO, 1970339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 80 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104571.4, modificado:104571.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972041 | Proyecto de inversión | 91145.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91145.67, modificado:91145.67}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117492 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117492 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ Y CALLE LOS DOLORES, CALLE LA TRINIDAD ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELA, lon:-102.33912708, lat:20.69367653}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 91145.67 | 91145.67 | 91145.67 | 91145.67 | 91145.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1972041/proyecto_FIN, 1972041/proyecto_INICIO, 1972041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo todo el proceso para completar llenando todos los campos solicitados anteriormente., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-21}} | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 29 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91145.67, modificado:91145.67}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974513 | Proyecto de inversión | 105523.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105523.38, modificado:105523.38}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD SAN PABLO EN SAN JULIAN, JALISCO. - 125679 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Pablo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 125679 | S | 79 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:48, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN JULIAN - SAN DIEGO DE ALEJANDRIA KILÓMETRO 3 + 250 RANCHERIA SAN PABLO, 47170 SAN PABLO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN JULIAN A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA Y , DEL CEN, lon:-102.15175653, lat:21.00734141}} | 2021-05-10 | 2021-05-22 | 105523.38 | 105523.38 | 105523.38 | 105523.38 | 105523.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1974513/proyecto_INICIO, 1974513/proyecto_PROCESO, 1974513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Puente(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105523.38, modificado:105523.38}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974553 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO, PRIMERA ETAPA - 125816 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Yerbabuena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INOXITAN SA DE CV | 125816 | S | 35 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1315.0, meta_modificada:1315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA YERBABUENA, 48175 YERBABUENA, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUANTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DE LA CAPILLA DE LA L, lon:-104.16681509, lat:20.33408052}} | 2021-02-15 | 2021-07-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RAM33-001/2021, contratista:INOXITANS.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1315.0}} | {1974553/proyecto_INICIO, 1974553/proyecto_FIN, 1974553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1315 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974800 | Proyecto de inversión | 1619986 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619986.0, modificado:1619986.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE LEPE, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO - 126741 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Cofradía De Lepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 126741 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1452.0, meta_modificada:1452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA COFRADÍA DE LEPE, 48193 COFRADÍA DE LEPE, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE HERACLIO PEREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA CALLE JUAREZ AL CRUCE CON LA CALLE INDEPENDENCIA POR LA SALIDA HAC, lon:-104.27225956, lat:20.22907559}} | 2021-05-04 | 2021-07-30 | 1619986 | 1619986 | 1619986 | 1619986 | 1619986 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102620, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:1619986.0, importe_modificado:1619986.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1452.0}} | {1974800/proyecto_INICIO, 1974800/proyecto_FIN, 1974800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1452 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619986.0, modificado:1619986.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975134 | Proyecto de inversión | 304370.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304370.3, modificado:304370.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA SAN IGNACIO DEL ROBLE, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 128220 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 128220 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA SAN IGNACIO DEL ROBLE, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE Y CAMINO EL BAÑADERO, BOULEVARD HERACLEO QUEZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO JALISCO, RUMBO A LA LOCALIDAD DEL BAÑADERO, A MANO IZQUIERDA ENT, lon:-102.11891001, lat:20.44775607}} | 2021-08-02 | 2021-08-14 | 304370.3 | 304370.3 | 304370.3 | 304370.3 | 304370.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:304370.3, importe_modificado:304370.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:375.0}} | {1975134/proyecto_PROCESO, 1975134/proyecto_INICIO, 1975134/proyecto_FIN, 1975134/proyecto_PROCESO, 1975134/proyecto_FIN, 1975134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 375 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304370.3, modificado:304370.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301976203 | Proyecto de inversión | 225311.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225311.5, modificado:225311.5}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 132183 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Agua Escondida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 132183 | S | 95 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:77.44, meta_modificada:77.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A LA CIENEGA 1 UNO INTERIOR UNO RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 48634 AGUA ESCONDIDA, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL COVARRUBIAS Y CALLE JUAREZ, JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, lon:-103.98979104, lat:20.10370738}} | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 225311.5 | 225311.5 | 225311.5 | 225311.5 | 225311.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:225311.5, importe_modificado:225311.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:77.44}} | {1976203/proyecto_PROCESO, 1976203/proyecto_FIN, 1976203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 77.44 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225311.5, modificado:225311.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301977616 | Proyecto de inversión | 397351.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397351.92, modificado:397351.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, EN LA CALLE LOS PINOS, ENTRE LAS CALLES DE LA BRIGADA Y ARBOLEDAS, EN LA COLONIA LAS NORIAS, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 137974 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO | 137974 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE DE LA BRIGADA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PINOS CONOCIDA COMO DE LA BRIGADA CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE, lon:-103.69686566, lat:20.76808183}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 397351.92 | 397351.92 | 397351.92 | 397351.92 | 397351.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO, monto:397351.92, importe_modificado:397351.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1977616/proyecto_PROCESO, 1977616/proyecto_FIN, 1977616/proyecto_PROCESO, 1977616/proyecto_INICIO, 1977616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 160 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397351.92, modificado:397351.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301977671 | Proyecto de inversión | 289270.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289270.37, modificado:289270.37}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO Y BANQUETAS, EN LA PRIVADA BUGANBILIAS Y CERRADA ENTRE LA CALLE LOMAS DE BUGANBILIAS Y CALLE SANTA MARIA , EN LA COLONIA EL BAJIO, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 138088 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO | 138088 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CERRADA COLONIA EL BAJIO, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CALLE LOMAS DE BUGAMBILIA, CALLE SANTA MARIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA BUGANBILIA Y CERRADA , lon:-103.690938, lat:20.78033323}} | 2021-07-10 | 2021-08-10 | 289270.37 | 289270.37 | 289270.37 | 289270.37 | 289270.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103496, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO, monto:289270.37, importe_modificado:289270.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {1977671/proyecto_PROCESO, 1977671/proyecto_FIN, 1977671/proyecto_INICIO, 1977671/proyecto_FIN, 1977671/proyecto_PROCESO, 1977671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 444 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289270.37, modificado:289270.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978360 | Proyecto de inversión | 700394.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700394.05, modificado:700394.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROSAS Y AZUCENA COL SAN JUAN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 141432 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 141432 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA SAN JUAN, 45550 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE VIOLETA CALLE AZUCENA ENTRE MAGARITAS Y MARGARITA, lon:-103.2560896, lat:20.58617713}} | 2021-06-25 | 2021-07-29 | 700394.05 | 700394.05 | 700394.05 | 700394.05 | 700394.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 25/2021, contratista:CONSORCIO BERNA LA CAÑADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:700394.05, importe_modificado:490275.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:264.0}} | {1978360/proyecto_INICIO, 1978360/proyecto_FIN, 1978360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 264 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700394.05, modificado:700394.05}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978787 | Proyecto de inversión | 229597.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229597.71, modificado:228990.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MONTE OLIMPO (ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y MONTE APALACHES), EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 143203 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 143203 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MONTE OLIMPO COLONIA COLINAS DEL SUR, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y CALLE MONTE APALACHES, CALLE MONTE URALES LA OBRA SE ENCUENTRA A UN CONSTADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL A, lon:-104.38365604, lat:19.75754424}} | 2021-08-09 | 2021-08-28 | 228990.8 | 228990.8 | 228990.8 | 228990.8 | 228990.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:229597.71, importe_modificado:228990.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {1978787/proyecto_INICIO, 1978787/proyecto_PROCESO, 1978787/proyecto_FIN, 1978787/proyecto_PROCESO, 1978787/proyecto_FIN, 1978787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 206 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229597.71, modificado:228990.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301979135 | Proyecto de inversión | 1745683.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745683.02, modificado:1745683.02}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DALIA - 145412 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 145412 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1549.4, meta_modificada:1549.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LUCIO CABAÑA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GUAMUCHIL A 400 METROS DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE ARTES TONALA POR LA CALLE ADOLFO LÓPEZ M, lon:-103.2420495, lat:20.59100085}} | 2021-07-26 | 2021-08-20 | 1745683.02 | 1745683.02 | 1745683.02 | 1745683.02 | 1745683.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-051-2021, contratista:Proyectos y Construcciones Yedalb S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1745683.02, importe_modificado:1745683.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1549.4}} | {1979135/proyecto_INICIO, 1979135/proyecto_FIN, 1979135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1549.4 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745683.02, modificado:1745683.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980438 | Proyecto de inversión | 333400.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333400.94, modificado:333400.94}} | REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES ENTRE LAS CALLES LOPEZ COTILLA Y PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN - 151908 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 151908 | S | 1814 | 1654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.06, meta_modificada:264.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE JUAREZ LINEA DE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN ARROYO LOS AMIALES, lon:-104.09326476, lat:20.08515632}} | 2021-07-26 | 2021-09-04 | 333400.94 | 333400.94 | 333400.94 | 333400.94 | 333400.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:333400.94, importe_modificado:333400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.06}} | {1980438/proyecto_INICIO, 1980438/proyecto_FIN, 1980438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 264.06 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333400.94, modificado:333400.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980675 | Proyecto de inversión | 287676.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287676.45, modificado:287676.45}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO MEZQUITIC - LAS BOCAS - MINILLAS - POTRERO DE NAVARRETE EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS - 152777 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Bocas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 152777 | S | 1328 | 1244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.2, meta_modificada:17.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO MEZQUITIC - POTRERO DE NAVARRETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 20 RANCHO LAS BOCAS, 46042 LAS BOCAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE MEZQUITIC LAS BOCAS, , lon:-103.70925615, lat:22.43250288}} | 2021-05-10 | 2021-05-29 | 287676.45 | 287676.45 | 287676.45 | 287676.45 | 287676.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106444, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:287676.45, importe_modificado:287676.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.2}} | {1980675/proyecto_INICIO, 1980675/proyecto_PROCESO, 1980675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17.2 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287676.45, modificado:287676.45}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980949 | Proyecto de inversión | 186267.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186267.5, modificado:186267.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON RUBIO DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 153691 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV | 153691 | S | 44 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE RAMON RUBIO RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ISIDRO ALVAREZ Y CALLE VENTURA RUBIO, LA VIALIDAD INTERVENIDA SE ENCIENTRA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO SAN JOAQUIN, lon:-104.53102924, lat:20.58499384}} | 2021-07-26 | 2021-08-14 | 186267.5 | 186267.5 | 186267.5 | 186267.5 | 186267.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD04/2021, contratista:CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:186267.5, importe_modificado:186267.5}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:14.0}} | {1980949/proyecto_PROCESO, 1980949/proyecto_FIN, 1980949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 14 Toma(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186267.5, modificado:186267.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982131 | Proyecto de inversión | 111657.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111657.2, modificado:111657.2}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCION MODULO DE BAÑOS EN PLAZA DE BARRERAS - 157363 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Barreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 157363 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CALLE BARRERAS EJIDO BARRERAS, 49873 BARRERAS, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-103.41285379, lat:19.01915154}} | 2021-02-05 | 2021-07-09 | 111657.2 | 111657.2 | 111657.2 | 111657.2 | 111657.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104828, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:111657.2, importe_modificado:111657.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1982131/proyecto_INICIO, 1982131/proyecto_FIN, 1982131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Sanitario(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111657.2, modificado:111657.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982152 | Proyecto de inversión | 72335.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72335.2, modificado:72335.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN SAN JOSE DEL TULE - 157433 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | San José Del Tule | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 157433 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:73, direccion:CALLE JABONERA PUEBLO SAN JOSE DEL TULE, 49870 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 1RO DE MAYO, CALLE A UN COSTADO DE LA JABONERA, lon:-103.37765339, lat:19.32602874}} | 2021-02-15 | 2021-04-16 | 72335.2 | 72335.2 | 72335.2 | 72335.2 | 72335.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:72335.2, importe_modificado:72335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1982152/proyecto_INICIO, 1982152/proyecto_PROCESO, 1982152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 110 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72335.2, modificado:72335.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983367 | Proyecto de inversión | 1362749.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362749.1, modificado:1362749.1}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO MAYEHEKWA - LA ESTACIÓN - SANTA CATARINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN - 163299 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Santa Catarina Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 163299 | S | 327 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.9, meta_modificada:15.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO MAYEHEKWA - SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 9 RANCHO SANTA CATARINA, 46056 SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LO, lon:-104.10786787, lat:22.15531096}} | 2021-07-01 | 2021-07-29 | 1362749.1 | 1362749.1 | 1362749.1 | 1362749.1 | 1362749.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/025/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDE CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1362749.1, importe_modificado:1362749.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.9}} | {1983367/proyecto_FIN, 1983367/proyecto_PROCESO, 1983367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15.9 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362749.1, modificado:1362749.1}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983442 | Proyecto de inversión | 814823.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814823.2, modificado:814823.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CONCEPCION DE BUENOS AIRES A EL TORO - 163589 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | El Toro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 163589 | S | 195 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28323.0, meta_modificada:28323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION DE BUENOS AIRES - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 720 RANCHERIA EL TORO, 49170 EL TORO, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y L, lon:-103.25788643, lat:19.92037067}} | 2021-08-10 | 2021-09-20 | 814823.2 | 814823.2 | 814823.2 | 814823.2 | 814823.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-02-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:814823.2, importe_modificado:814823.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28323.0}} | {1983442/proyecto_INICIO, 1983442/proyecto_FIN, 1983442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 28323 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814823.2, modificado:814823.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983449 | Proyecto de inversión | 23772.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23772.41, modificado:23772.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE MARGARITA - 163609 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 163609 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FLOR DE AZAHAR, LA TERCER CALLE DE COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-103.37815637, lat:19.26284773}} | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 23772.41 | 23772.41 | 23772.41 | 23772.41 | 23772.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:23772.41, importe_modificado:23772.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1983449/proyecto_INICIO, 1983449/proyecto_FIN, 1983449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23772.41, modificado:23772.41}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984186 | Proyecto de inversión | 363680.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363680.47, modificado:363680.47}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN VILLA PURIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL - 166515 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Paso Real | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 166515 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - PASO REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 57 RANCHERIA PASO REAL, 48815 PASO REAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , INGRESANDO A LA LOCALIDAD DE PASO REAL POR SU ACCESO PRINCIPAL TO, lon:-104.71830735, lat:19.64972337}} | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 363680.47 | 363680.47 | 363680.47 | 363680.47 | 363680.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106040, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:363680.47, importe_modificado:363680.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1984186/proyecto_INICIO, 1984186/proyecto_PROCESO, 1984186/proyecto_FIN, 1984186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 150 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363680.47, modificado:363680.47}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984303 | Proyecto de inversión | 170694.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170694.19, modificado:143357.07}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO - 167092 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Tateposco (San José Tateposco) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 167092 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.8, meta_modificada:411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE CIRCUITO CALLES MORELOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO RANCHERIA TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), 48525 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BRECHA VENUSTIANO CARRA, lon:-103.86483432, lat:20.43537653}} | 2021-05-31 | 2021-08-03 | 143357.07 | 143357.07 | 143357.07 | 143357.07 | 143357.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:167092, contratista:SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:170694.19, importe_modificado:143357.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:411.0}} | {1984303/proyecto_INICIO, 1984303/proyecto_PROCESO, 1984303/proyecto_FIN, 1984303/proyecto_PROCESO, 1984303/proyecto_FIN, 1984303/proyecto_INICIO, 1984303/proyecto_PROCESO, 1984303/proyecto_FIN, 1984303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 411 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170694.19, modificado:143357.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984472 | Proyecto de inversión | 294377.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294377.07, modificado:294377.07}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 167914 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 167914 | S | 198 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ , lon:-102.54547704, lat:20.28779993}} | 2021-08-10 | 2021-09-17 | 294377.07 | 294377.07 | 294377.07 | 294377.07 | 294377.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.06/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1316037.65, importe_modificado:1316037.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {1984472/proyecto_INICIO, 1984472/proyecto_FIN, 1984472/proyecto_PROCESO, 1984472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 355 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294377.07, modificado:294377.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984729 | Proyecto de inversión | 141677.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141677.69, modificado:141677.69}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168817 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 168817 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.55, meta_modificada:95.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN, lon:-102.33953276, lat:20.69414323}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 141677.69 | 141677.69 | 141677.69 | 141677.69 | 141677.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-21/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1233357.33, importe_modificado:1233357.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.55}} | {1984729/proyecto_INICIO, 1984729/proyecto_FIN, 1984729/proyecto_PROCESO, 1984729/proyecto_FIN, 1984729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Parece haber un error u omisión en el reporte de este proyecto que trae avance físico del 100% pero 0% de avance financiero, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Parece haber un error u omisión en el reporte de este proyecto que trae avance físico del 100% pero 0% de avance financiero, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Parece haber un error u omisión en el reporte de este proyecto que trae avance físico del 100% pero 0% de avance financiero, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Parece haber un error u omisión en el reporte de este proyecto que trae avance físico del 100% pero 0% de avance financiero, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 95.55 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141677.69, modificado:141677.69}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984932 | Proyecto de inversión | 232660.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232660.6, modificado:232660.6}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE BARRERAS - 169692 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Barreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 169692 | S | 145 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CALLE INGRESO RANCHO BARRERAS, 49873 BARRERAS, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , ESTA AL INGRESO DE LA LOCALIDAD DE BARRERAS, lon:-103.4077828, lat:19.01914848}} | 2021-03-05 | 2021-04-10 | 232660.6 | 232660.6 | 232660.6 | 232660.6 | 232660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:232660.6, importe_modificado:232660.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1984932/proyecto_PROCESO, 1984932/proyecto_INICIO, 1984932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 160 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232660.6, modificado:232660.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985159 | Proyecto de inversión | 276597.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276597.36, modificado:276597.36}} | INSTALACION DE 600 LAMINAS LOZA ACERO PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO - 170474 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 170474 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CARR. JIQUILPAN MANZANILLO COLONIA COL. CLAVELLINAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GALEANA, CALLE CONSTITUCIÓN A 200 MTS. DE LAS OFICINAS DE TEMEFONES DE MEXICO 1E, lon:-103.25584855, lat:19.67856813}} | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 276597.36 | 276597.36 | 276597.36 | 276597.36 | 276597.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:276597.36, importe_modificado:276597.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}} | {1985159/proyecto_INICIO, 1985159/proyecto_FIN, 1985159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 600 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276597.36, modificado:276597.36}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985305 | Proyecto de inversión | 100167.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100167.88, modificado:100167.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSE VASCONCELOS - 170942 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 170942 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE LAS CALLES OCTAVIO, lon:-103.05843397, lat:20.62435198}} | 2021-03-08 | 2021-06-11 | 100167.88 | 100167.88 | 100167.88 | 100167.88 | 100167.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022B/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:100167.88, importe_modificado:100167.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1985305/proyecto_INICIO, 1985305/proyecto_PROCESO, 1985305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 131 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100167.88, modificado:100167.88}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985483 | Proyecto de inversión | 398530.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398530.98, modificado:398530.98}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE CALLES PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 171750 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 171750 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NO, lon:-102.33960988, lat:20.69411312}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 398530.98 | 398530.98 | 398530.98 | 398530.98 | 398530.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-20/2021, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:4180635.24, importe_modificado:4180635.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.0}} | {1985483/proyecto_FIN, 1985483/proyecto_INICIO, 1985483/proyecto_PROCESO, 1985483/proyecto_INICIO, 1985483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 371 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398530.98, modificado:398530.98}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985577 | Proyecto de inversión | 84061.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84061.15, modificado:84061.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE J. REFUGIO MUÑOZ MÁRQUEZ DE SAN JULIÁN JALISCO. - 172024 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 172024 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:75, direccion:CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-102.19639363, lat:21.00974315}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 84061.15 | 84061.15 | 84061.15 | 84061.15 | 84061.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1985577/proyecto_FIN, 1985577/proyecto_PROCESO, 1985577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 104 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84061.15, modificado:84061.15}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985989 | Proyecto de inversión | 53301.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53301.48, modificado:53301.48}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PRIVADA 5 DE FEBRERO - 173612 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173612 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GALEANA SUR A UN COSTADO DE TEMPLO DE SAN JOSE, lon:-102.61677955, lat:21.00835819}} | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 53301.48 | 53301.48 | 53301.48 | 53301.48 | 53301.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:53301.48, importe_modificado:53301.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1985989/proyecto_INICIO, 1985989/proyecto_FIN, 1985989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 82 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53301.48, modificado:53301.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986023 | Proyecto de inversión | 458347.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458347.84, modificado:458347.84}} | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ZARAGOZA - 173712 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173712 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 350 METROS DE DESVIACION DE VALLE DE GUADALUPE, lon:-102.61367623, lat:21.01170206}} | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 458347.84 | 458347.84 | 458347.84 | 458347.84 | 458347.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:458347.84, importe_modificado:458347.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}} | {1986023/proyecto_INICIO, 1986023/proyecto_FIN, 1986023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 632 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458347.84, modificado:458347.84}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986115 | Proyecto de inversión | 145303.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145303.76, modificado:145303.76}} | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NOGAL - 174017 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174017 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.21, meta_modificada:99.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, CALLE PINO A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-102.61347506, lat:21.01463656}} | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 145303.76 | 145303.76 | 145303.76 | 145303.76 | 145303.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:145303.76, importe_modificado:145303.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.21}} | {1986115/proyecto_INICIO, 1986115/proyecto_FIN, 1986115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 99.21 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145303.76, modificado:145303.76}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987550 | Proyecto de inversión | 1270363.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270363.91, modificado:1249298.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO - 179283 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Camacho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 179283 | S | 122 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TALPA - CAMACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 700 RANCHERIA CAMACHO, 48245 CAMACHO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, lon:-104.99552906, lat:20.30075121}} | 2021-05-10 | 2021-08-14 | 1249298.32 | 1249298.32 | 1249298.32 | 1249298.32 | 1249298.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105606, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:2884896.44, importe_modificado:2799022.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.0}} | {1987550/proyecto_PROCESO, 1987550/proyecto_FIN, 1987550/proyecto_INICIO, 1987550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270363.91, modificado:1249298.32}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987749 | Proyecto de inversión | 514450.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514450.37, modificado:514450.37}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE N CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE HIDALGO Y LA PRESA EN SJF - 180754 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 180754 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGN, lon:-102.96493801, lat:20.64761477}} | 2021-02-15 | 2021-05-21 | 514450.37 | 514450.37 | 514450.37 | 514450.37 | 514450.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014A/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:514450.37, importe_modificado:514450.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:509.0}} | {1987749/proyecto_FIN, 1987749/proyecto_INICIO, 1987749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 509 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514450.37, modificado:514450.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988056 | Proyecto de inversión | 141985.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141985.74, modificado:141985.74}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE ISABEL FLROES DEL TEMPLO A CALLE GUADALUPE GARCIA EN MATATLAN - 182003 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 182003 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE JOSE ISABEL FLORES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE ISABEL FLROES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UNICA SOBRE LA CALLE JOSE ISABEL FLROES DE CALLE GUADALUPE GAR, lon:-103.14900715, lat:20.71089636}} | 2021-02-01 | 2021-04-23 | 141985.74 | 141985.74 | 141985.74 | 141985.74 | 141985.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:141985.74, importe_modificado:141985.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {1988056/proyecto_INICIO, 1988056/proyecto_FIN, 1988056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 215 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141985.74, modificado:141985.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988083 | Proyecto de inversión | 91356.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91356.3, modificado:91356.3}} | CONSTRUCCION DE LIENA DE AGUA POTABLE EN CAÑÑE JOSE ISABEL FLORES ENTRE LAS CALLES GUADALUPE GARCIA E HIDALGO EN MATATLAN - 182144 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 182144 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE JOSE ISABEL FLORES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE ISABEL FLORES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE ISABEL FLORES ENTRE LAS CALLES GUADA, lon:-103.14903397, lat:20.71046484}} | 2021-02-01 | 2021-04-23 | 91356.3 | 91356.3 | 91356.3 | 91356.3 | 91356.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:91356.3, importe_modificado:91356.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {1988083/proyecto_INICIO, 1988083/proyecto_FIN, 1988083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 23 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91356.3, modificado:91356.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988101 | Proyecto de inversión | 94155.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94155.18, modificado:94155.18}} | CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE VIVIENDAS DE TAMAZULA - 182220 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 182220 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE MA. MARTINERZ CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ Y CALLE RAMON CORONA, A 300 MTS. DEL PUENTE DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE J, lon:-103.24326342, lat:19.68616427}} | 2021-08-01 | 2021-08-20 | 94155.18 | 94155.18 | 94155.18 | 94155.18 | 94155.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:94155.18, importe_modificado:94155.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1988101/proyecto_PROCESO, 1988101/proyecto_FIN, 1988101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 500 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94155.18, modificado:94155.18}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988167 | Proyecto de inversión | 82171.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82171.48, modificado:82171.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE GARCIA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES E HIDALGO EN MATATLAN - 182544 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 182544 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE GUADALUPE GARCIA RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE GARCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUADALUPE GARCIA ENRRE LAS CALLES NILOS HE, lon:-103.14975817, lat:20.71135298}} | 2021-02-22 | 2021-05-28 | 82171.48 | 82171.48 | 82171.48 | 82171.48 | 82171.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:82171.48, importe_modificado:82171.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}} | {1988167/proyecto_PROCESO, 1988167/proyecto_INICIO, 1988167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 251 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82171.48, modificado:82171.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988386 | Proyecto de inversión | 655546.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655546.01, modificado:655546.01}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA LAS LOCALIDADES DE LOS EJIDOS BENITO JUAREZ Y LAS RAMAS, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 183116 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Nuevo Centro De Población Las Ramas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 183116 | S | 300 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:673.0, meta_modificada:673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:44, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN LAS RAMAS, 48942 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN LAS RAMAS, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , BAJO LA MODALIDAD DE EQUIPAMIENTO UNICAMENTE , lon:-104.49518309, lat:19.65688729}} | 2021-06-20 | 2021-08-20 | 655546.01 | 655546.01 | 655546.01 | 655546.01 | 655546.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:655546.01, importe_modificado:655546.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:673.0}} | {1988386/proyecto_FIN, 1988386/proyecto_INICIO, 1988386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 673 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655546.01, modificado:655546.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989330 | Proyecto de inversión | 19050.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19050.01, modificado:19050.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL FRIJOL - 186653 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Frijol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 186653 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:44, direccion:CALLEJON EL FRIJOL RANCHERIA EL FRIJOL, 49870 EL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A ESPALDAS DE LA CAPILLA DE EL FRIJOL, lon:-103.33518852, lat:19.24982221}} | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 19050.01 | 19050.01 | 19050.01 | 19050.01 | 19050.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:19050.01, importe_modificado:19050.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1989330/proyecto_INICIO, 1989330/proyecto_FIN, 1989330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 52 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19050.01, modificado:19050.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301990157 | Proyecto de inversión | 106011.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106011.1, modificado:106011.1}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALCALDE DE XICOTENCATL A PRIVADA MORELOS EN CCOLONIA SANTA CECILIA - 190474 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 190474 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE ALCALDE COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE XICOTENCATL, CALLE PRIVADA MORELOS L A OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALCALDE ENTRE LA CALLE XICOTENCATL Y PRIVADA MORELOS , lon:-103.06194498, lat:20.6239679}} | 2021-03-08 | 2021-06-18 | 106011.1 | 106011.1 | 106011.1 | 106011.1 | 106011.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026B/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:106011.1, importe_modificado:106011.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {1990157/proyecto_INICIO, 1990157/proyecto_FIN, 1990157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 193 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106011.1, modificado:106011.1}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301990794 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONEXION ELECTRICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA RAUL CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. - 192448 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 192448 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE LIBORIO MARTINEZ COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE CUAHTEMOC UBICADA EN LA CALLE LIBORIO MARTINEZ A UN CONST, lon:-102.53944509, lat:20.7430434}} | 2021-09-15 | 2021-10-15 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-ELECT.RAULCORTÉS/2021, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA MEZCALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1990794/proyecto_PROCESO, 1990794/proyecto_INICIO, 1990794/proyecto_FIN, 1990794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 156 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991955 | Proyecto de inversión | 10821 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10821.0, modificado:10821.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN SANTA CRUZ - 196911 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 196911 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CALLEJON SANTA CRUZ EJIDO PIHUAMO, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A ESPALDAS DE BODEGAS DEL EJIDO PIHUAMO, lon:-103.41931143, lat:19.23673402}} | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 10821 | 10821 | 10821 | 10821 | 10821 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:10821.0, importe_modificado:10821.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1991955/proyecto_INICIO, 1991955/proyecto_FIN, 1991955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 6 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10821.0, modificado:10821.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992194 | Proyecto de inversión | 56786.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56786.45, modificado:56786.45}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 199134 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOA AIRES JALISCO | 199134 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CAMINO AL CERRO, CALLE GONZALEZ ORTEGA SE ENCUENTRA SOBRA LA CALLE D, lon:-103.25619363, lat:19.97090154}} | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 56786.45 | 56786.45 | 56786.45 | 56786.45 | 56786.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-06-2021, contratista:JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:56786.45, importe_modificado:56786.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1992194/proyecto_INICIO, 1992194/proyecto_FIN, 1992194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 65 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56786.45, modificado:56786.45}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993642 | Proyecto de inversión | 608341.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608341.03, modificado:608341.03}} | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN TRAMO DEL CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE LA REPECHA EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 204436 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | La Repecha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 204436 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:166, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LA REPECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 640 RANCHERIA LA REPECHA, 48800 LA REPECHA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE LA, lon:-104.63188167, lat:19.77951683}} | 2021-07-12 | 2021-08-31 | 608341.03 | 608341.03 | 608341.03 | 608341.03 | 608341.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:608341.03, importe_modificado:608341.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1993642/proyecto_INICIO, 1993642/proyecto_PROCESO, 1993642/proyecto_INICIO, 1993642/proyecto_PROCESO, 1993642/proyecto_FIN, 1993642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 840 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608341.03, modificado:608341.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995752 | Proyecto de inversión | 478300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478300.54, modificado:478300.54}} | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO AGUA POTABLE LA LENTEJA EN MATATLAN - 211656 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Lenteja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 211656 | S | 97 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:96, direccion:CONTINUACION CAMINO AL BASURERO RANCHERIA MATATLAN, 45435 LA LENTEJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO MATATLAN Y CAMINO AL BASURERO, CAMINO LA LIEBRES LA OBRA SE UBICA EN MATATLAN EN LA RANCHERIA DE LA LENTEJA, lon:-103.15178995, lat:20.65327348}} | 2021-03-29 | 2021-04-16 | 478300.54 | 478300.54 | 478300.54 | 478300.54 | 478300.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:478300.54, importe_modificado:478300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1995752/proyecto_FIN, 1995752/proyecto_INICIO, 1995752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478300.54, modificado:478300.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301999239 | Acción | 61944 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61944.0, modificado:61944.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 110002 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 110002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.570278, lat:21.434444}} | 2021-06-03 | 2021-06-30 | 61944 | 61944 | 61944 | 61944 | 61944 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:14/FAIS/2021, contratista:Jorge González Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:61944.0, importe_modificado:61944.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999239/proyecto_INICIO, 1999239/proyecto_FIN, 1999239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 SERVICIO(S) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61944.0, modificado:61944.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00160300772799 | Proyecto de inversión | 987577.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987577.6, modificado:987577.6}} | Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Colonia De La Loma De Enmedio En La Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 278732 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | La Loma (Loma de Enmedio) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 278732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:169, direccion:CALLE LA LOMA COLONIA LA LOMA DE ENMEDIO, 00000 LA LOMA (LOMA DE ENMEDIO), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , AL SURESTE DE TEPATITLAN POR, lon:-102.7291584, lat:20.79398409}} | 2016-01-01 | 2016-03-28 | 987577.6 | 987577.6 | 987577.6 | 987577.6 | 987577.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15FISM094031, contratista:CONSTRUCTORA BRECHAS S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:987577.6, importe_modificado:987577.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876927/proyecto_PROCESO, 876927/proyecto_INICIO, 876927/proyecto_FIN, 876927/proyecto_PROCESO, 876927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987577.6, modificado:987577.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL18180101058566 | Proyecto de inversión | 267950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267950.0, modificado:267950.0}} | Mejoramiento De Barda Perimetral En Preparatoria Regional De Tepatitlan Modulo Valle De Guadalupe - 2172 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 2172 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 275 INTERIOR N/A COLONIA VALLE DE GUADALUPE, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE FLORENTINO MARTIN Y C, lon:-102.6226432, lat:21.005858}} | 2018-03-12 | 2018-09-01 | 267950 | 267950 | 267950 | 267950 | 267950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102003, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:267950.0, importe_modificado:267950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1195477/proyecto_INICIO, 1195477/proyecto_FIN, 1195477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267950.0, modificado:267950.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00180201099219 | Proyecto de inversión | 69555.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69555.27, modificado:69555.27}} | Electrificación En La C Privada Sagrado Corazon De La Comunidad De La Presa Inclye Dos Postes Con Secundario Y Alumbrado - 128474 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | La Presa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 128474 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:53, direccion:CALLE PRIVADA SAGRADO CORAZON PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA CALLE SE UBICA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD A 600 METROS DE LA IGLESIA PRICIPAL, lon:-101.8140928, lat:21.77629246}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 69555.27 | 69555.27 | 69555.27 | 69555.27 | 69555.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-2018/015, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:69555.27, importe_modificado:69555.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237600/proyecto_INICIO, 1237600/proyecto_PROCESO, 1237600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69555.27, modificado:69555.27}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301306075 | Proyecto de inversión | 402957.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402957.11, modificado:402957.11}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL EL RODEO EN SAN ISIDRO MAZATEPEC - 167902 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | San Isidro Mazatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167902 | N | 0 | 0 | 770 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:16, direccion:CALLE COLONIA EL RODEO COLONIA SAN ISIDRO MAZATEPEC, 45340SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JALISCOENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE HERRADURA, CALLE PRIVADA HERRADURA SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALLE SAN FRANCISCO HASTA LLEGAR A LA COLONIA EL , lon:-103.61773154, lat:20.51661551}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 402957.11 | 402957.11 | 402957.11 | 402957.11 | 402957.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-009-19, contratista:OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:347968.91, importe_modificado:347968.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1306075/proyecto_INICIO, 1306075/proyecto_FIN, 1306075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1100 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402957.11, modificado:402957.11}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301307814 | Proyecto de inversión | 1434200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480457.0, modificado:480457.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:480457.0, modificado:480457.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473286.0, modificado:473286.0}} | TECHADO DE ESPACIO PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO DIECISIETE - 175658 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | JOSE ANTONIO RUIZ MEZA | 175658 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD INTERIOR DOMICILIOCOLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCOENTRECALLE DE LAS PILAS Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE CENTENARIO LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 17 SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA DE LA JUVENTUD NO. , lon:-103.25967292, lat:22.11946844}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 1434200 | 1434200 | 1434200 | 1434200 | 1434200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHADO/01-2018, contratista:JOSE ANTONIO RUIZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:1434200.0, importe_modificado:1434200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}} | {1307814/proyecto_FIN, 1307814/proyecto_PROCESO, 1307814/proyecto_INICIO, 1307814/proyecto_PROCESO, 1307814/proyecto_FIN, 1307814/proyecto_INICIO, 1307814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1033 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480457.0, modificado:480457.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:480457.0, modificado:480457.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473286.0, modificado:473286.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301338778 | Proyecto de inversión | 146660.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146660.25, modificado:146660.25}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 289612 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 289612 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE GUADALUPE MONTENEGRO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PINO SUREZ Y GALEANA ES PARALELA A LA CALLE GUADA, lon:-103.7260123, lat:20.14211024}} | 2018-09-18 | 2018-10-12 | 146660.25 | 146660.25 | 146660.25 | 146660.25 | 146660.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107993, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:146660.25, importe_modificado:146660.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1338778/proyecto_PROCESO, 1338778/proyecto_FIN, 1338778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146660.25, modificado:146660.25}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301346552 | Proyecto de inversión | 140525.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140525.6, modificado:140525.6}} | REHABILITACION DE CALLES PARA LINEAS DE CONDUCCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 303756 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 303756 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL BRIZUELA BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE MIGUEL BRIZUELA Y CALLE GALEANA, CALLE ALDAMA LLEGANDO AL INGRESO PRINCIPAL DE LA CABECERA SE EN CUNTRA LA CALLE MIGUEL BRIZUEL, lon:-103.72883949, lat:20.13868633}} | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 140525.6 | 140525.6 | 140525.6 | 140525.6 | 140525.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108004, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:140525.6, importe_modificado:140525.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1346552/proyecto_PROCESO, 1346552/proyecto_FIN, 1346552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 300 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140525.6, modificado:140525.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401617239 | Proyecto de inversión | 501627.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501627.98, modificado:501627.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO BAJÍO DE LAS GALLINAS SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN SEGUNDA ETAPA - 179470 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 179470 | S | 188 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO LAS AZUCENAS - SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 380 + undefined PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, 46067 SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALI, lon:-104.06077717, lat:22.07854646}} | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 501627.98 | 501627.98 | 501627.98 | 501627.98 | 501627.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/002/2019, contratista:ING. GUSTAVO GONZALEZ BUENO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:501627.98, importe_modificado:501627.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1617239/proyecto_INICIO, 1617239/proyecto_FIN, 1617239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501627.98, modificado:501627.98}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401618658 | Proyecto de inversión | 991651.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991651.3, modificado:991651.3}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 186957 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 186957 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:235, direccion:RANCHERIA TIERRA COLORADA, 46070 TIERRA COLORADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO., lon:-104.30137382, lat:22.18322457}} | 2019-09-20 | 2019-12-15 | 991651.3 | 991651.3 | 991651.3 | 991651.3 | 991651.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/015/2019, contratista:ING. LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:991651.3, importe_modificado:991651.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618658/proyecto_FIN, 1618658/proyecto_PROCESO, 1618658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991651.3, modificado:991651.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401631163 | Proyecto de inversión | 157231.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157231.37, modificado:157231.37}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL JACALITO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 206518 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 206518 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO JACALITO, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN SOBRE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE NOSTIC EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL JACALITO EN LA CABECERA , lon:-103.73383491, lat:22.39625073}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 157231.37 | 157231.37 | 157231.37 | 157231.37 | 157231.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/013/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:157231.37, importe_modificado:157231.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1631163/proyecto_PROCESO, 1631163/proyecto_FIN, 1631163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157231.37, modificado:157231.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401646676 | Proyecto de inversión | 1125312.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125312.8, modificado:1125312.8}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE JIMULCO - 254591 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Jimulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 254591 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:91, direccion:CALLE NESTOR ULLOA RANCHO JIMULCO, 46049 JIMULCO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN LA CALLE NÉSTOR ULLOA DE LA LOCALIDAD DE JIMULCO., lon:-103.73829877, lat:22.30330547}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1125312.8 | 1125312.8 | 1125312.8 | 1125312.8 | 1125312.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/031/2019, contratista:ING. AGUSTÍN DE JESÚS BARAJAS OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1125312.8, importe_modificado:1125312.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1646676/proyecto_FIN, 1646676/proyecto_INICIO, 1646676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 80 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125312.8, modificado:1125312.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401651102 | Proyecto de inversión | 1728400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728400.0, modificado:1728400.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA A EL TEMPISQUE SEGUNDA ETAPA - 260578 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tempisque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 260578 | S | 54 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:573, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - TEMPISQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 RANCHERIA TEMPISQUE, 46070 TEMPISQUE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN EL TRAMO TIERRA BLANCA A EL TEMPISQUE., lon:-104.3375957, lat:22.01295391}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1728400 | 1728400 | 1728400 | 1728400 | 1728400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1728400.0, importe_modificado:1728400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1651102/proyecto_FIN, 1651102/proyecto_PROCESO, 1651102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728400.0, modificado:1728400.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401824662 | Proyecto de inversión | 442000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442000.0, modificado:442000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, COLONIA LA AVIACION, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. ZAP 1411500010265. - 159254 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 159254 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SURESTE DE L, lon:-103.58654375, lat:21.97748491}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1824662/proyecto_INICIO, 1824662/proyecto_FIN, 1824662/proyecto_PROCESO, 1824662/proyecto_FIN, 1824662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 6 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442000.0, modificado:442000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401863807 | Proyecto de inversión | 57729.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57729.54, modificado:57729.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO. - 251725 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 251725 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DENT, lon:-103.59229659, lat:21.97815419}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 57729.54 | 57729.54 | 57729.54 | 57729.54 | 57729.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1863807/proyecto_INICIO, 1863807/proyecto_PROCESO, 1863807/proyecto_FIN, 1863807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 150 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57729.54, modificado:57729.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401864643 | Proyecto de inversión | 404673 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404673.0, modificado:404673.0}} | PROGRAMA DE LÁMINAS PARA VIVIENDA 2020 - 253860 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Rancho De Enmedio (Manillas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 253860 | S | 422 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3659.0, meta_modificada:3659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:136, direccion:RANCHO DE ENMEDIO (MANILLAS), 46123 RANCHO DE ENMEDIO (MANILLAS), VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE Y , LOCALIDAD INDÍGENA UBICADA A 45 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL RIO BOLAÑOS., lon:-103.84096262, lat:21.97468468}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 404673 | 404673 | 404673 | 404673 | 404673 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3659.0}} | {1864643/proyecto_INICIO, 1864643/proyecto_FIN, 1864643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3659 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404673.0, modificado:404673.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919711 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 36823 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 36823 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , AV 20 DE NOVIEMBRE GIRAR POR CALLE TOMAS SALDAÑA, lon:-102.77645813, lat:20.34095243}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919711/proyecto_INICIO, 1919711/proyecto_FIN, 1919711/proyecto_PROCESO, 1919711/proyecto_FIN, 1919711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919786 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37002 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37002 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE GIRAR POR LA CALLE RIO COLORADO GIRAR A LA DERECHA POR CALLE JUAREZ, lon:-102.77100788, lat:20.33276354}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919786/proyecto_INICIO, 1919786/proyecto_FIN, 1919786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919962 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37542 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37542 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , AVENIDA UNIVERSIDAD GIRAR POR CALLE DELGADILLO ARAUJO, lon:-102.77995003, lat:20.36460425}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919962/proyecto_INICIO, 1919962/proyecto_PROCESO, 1919962/proyecto_FIN, 1919962/proyecto_PROCESO, 1919962/proyecto_INICIO, 1919962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920132 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL NUEVO PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37950 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37950 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO PORVENIR, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD GIRAR POR UN COSTADO DE LAS VIAS FERREAS TOMAR LA CALLE OXNARD HASTA LLEGAR A LA AV DE LOS MAESTROS Y FIRAR POR LA CA, lon:-102.75929199, lat:20.35006633}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {1920132/proyecto_INICIO, 1920132/proyecto_PROCESO, 1920132/proyecto_FIN, 1920132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201921070 | Proyecto de inversión | 1161658.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161658.8, modificado:1161658.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIA. - 41189 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | El Tuito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 41189 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE GIRASOL, CALLE JAZMIN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES EN LA COLONIA BUGA, lon:-105.31403859, lat:20.31936033}} | 2021-02-15 | 2021-04-03 | 1161658.2 | 1161658.2 | 1161658.2 | 1161658.2 | 1161658.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107329, contratista:, convocante:Municipio de Cabo Corrientes, monto:1161658.8, importe_modificado:1161658.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2040.0}} | {1921070/proyecto_INICIO, 1921070/proyecto_PROCESO, 1921070/proyecto_FIN, 1921070/proyecto_PROCESO, 1921070/proyecto_FIN, 1921070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2040 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161658.8, modificado:1161658.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929485 | Proyecto de inversión | 511763.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511763.66, modificado:511763.66}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN A CALLE RICO. - 65365 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 65365 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE RICO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO C, lon:-103.41809225, lat:20.287736}} | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 511763.66 | 511763.66 | 511763.66 | 511763.66 | 511763.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 006C- OP/2021, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1379641.73, importe_modificado:1239863.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1929485/proyecto_INICIO, 1929485/proyecto_PROCESO, 1929485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 99 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511763.66, modificado:511763.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930532 | Proyecto de inversión | 1673574.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673574.79, modificado:1673574.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CAJA REGULADORA DE PRESIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DE 6, EN CALLE 2 ENTRE CAMINO AL VADO Y CALLE 9, - 70192 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Las Presas (Lagunitas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 70192 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.6, meta_modificada:346.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:25, direccion:CALLE 2 COLONIA VISTAS DEL TONALLAN, 45429 LAS PRESAS (LAGUNITAS), TONALÁ JALISCO ENTRE CAMINO AL VADO Y CALLE 3, A 2.5 KM DEL NUEVO PERIFÉRICO ORIENTE POR EL CAMINO AL VADO, lon:-103.19172031, lat:20.61841632}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 1673574.79 | 1673574.79 | 1673574.79 | 1673574.79 | 1673574.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-037-2021, contratista:GREIF MI S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1673574.79, importe_modificado:1673574.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.6}} | {1930532/proyecto_PROCESO, 1930532/proyecto_INICIO, 1930532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 346.6 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673574.79, modificado:1673574.79}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930996 | Proyecto de inversión | 213108.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213108.21, modificado:213108.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA, EN LA LOCALIDAD DE ACATIC - 72263 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 72263 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA CENTRO, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE MAGALLÓN, CALLE RAMÓN CORONA EN CALLE FRANCISCO SARABIA RUMBO AL PONIENTE INICIANDO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA , lon:-102.91490204, lat:20.77989807}} | 2021-05-24 | 2021-06-18 | 213108.21 | 213108.21 | 213108.21 | 213108.21 | 213108.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101353, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:213108.21, importe_modificado:213108.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1930996/proyecto_PROCESO, 1930996/proyecto_INICIO, 1930996/proyecto_PROCESO, 1930996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 138 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213108.21, modificado:213108.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931297 | Proyecto de inversión | 216422.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216422.32, modificado:216422.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 73641 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 73641 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA NACIONAL COLONIA CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MELCHOR CAMPO, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA N, lon:-103.72779372, lat:22.38399092}} | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 216422.32 | 216422.32 | 216422.32 | 216422.32 | 216422.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/011/2021, contratista:RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:216422.32, importe_modificado:216422.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1931297/proyecto_PROCESO, 1931297/proyecto_INICIO, 1931297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 200 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216422.32, modificado:216422.32}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931314 | Proyecto de inversión | 1163230.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163230.01, modificado:1163230.01}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73687 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73687 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.75, meta_modificada:1130.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN, AVENIDA SAN GASPAR A 500 METROS DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE MASCOTA, lon:-103.2607894, lat:20.67746534}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 1163230.01 | 1163230.01 | 1163230.01 | 1163230.01 | 1163230.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2021c, contratista:Juan Sánchez López, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1163230.01, importe_modificado:1163230.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.75}} | {1931314/proyecto_INICIO, 1931314/proyecto_PROCESO, 1931314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1130.75 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163230.01, modificado:1163230.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934663 | Proyecto de inversión | 203077.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203077.7, modificado:203077.7}} | SUSTITUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA - 86576 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 86576 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, AVENIDA SAN GASPAR A 200 METROS DE LA PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TALA., lon:-103.25931486, lat:20.67751553}} | 2021-06-07 | 2021-07-02 | 203077.7 | 203077.7 | 203077.7 | 203077.7 | 203077.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2021a, contratista:Ángela Dennisse Navarro Aguilera, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:203077.7, importe_modificado:203077.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {1934663/proyecto_INICIO, 1934663/proyecto_PROCESO, 1934663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 133 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203077.7, modificado:203077.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934675 | Proyecto de inversión | 382504.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382504.54, modificado:382504.54}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA - 86608 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 86608 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.7, meta_modificada:128.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE ANDADOR TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, CALLE SAN GASPAR A 200 METROS DE LA PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TALA., lon:-103.25928804, lat:20.67754062}} | 2021-06-07 | 2021-07-02 | 382504.54 | 382504.54 | 382504.54 | 382504.54 | 382504.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2021b, contratista:Ángela Dennisse Navarro Aguilera, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:382504.54, importe_modificado:382504.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.7}} | {1934675/proyecto_PROCESO, 1934675/proyecto_FIN, 1934675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 128.7 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382504.54, modificado:382504.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935292 | Proyecto de inversión | 223553.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223553.39, modificado:223553.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE MILAN, ENTRE ITALIA Y ANDADOR MILAN, COLONIA INFONAVIT, LOCALIDAD DE ACATIC - 88964 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 88964 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MILAN COLONIA INFONAVIT, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ITALIA Y ANDADOR ANDADOR MILAN, CALLE VICENTE MAGALLÓN CALLE MILÁN ENTRE CALLE ITALIA Y ANDADOR MILAN COLONIA INFONAVIT ACATIC, JALISCO, lon:-102.91552416, lat:20.78454594}} | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 223553.39 | 223553.39 | 223553.39 | 223553.39 | 223553.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:223553.39, importe_modificado:223553.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:972.0}} | {1935292/proyecto_INICIO, 1935292/proyecto_PROCESO, 1935292/proyecto_FIN, 1935292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 972 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223553.39, modificado:223553.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935837 | Proyecto de inversión | 928719.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928719.22, modificado:928284.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CUAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 91697 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 91697 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:635.85, meta_modificada:635.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO LA CAPILLA, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ OBRA UBICADA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y 20 DE NOVIEMBRE E, lon:-103.69825809, lat:20.65388472}} | 2021-06-18 | 2021-07-31 | 928284.52 | 928284.52 | 928284.52 | 928284.52 | 928284.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-074-2021, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TALA, SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:928284.52, importe_modificado:928284.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:635.85}} | {1935837/proyecto_INICIO, 1935837/proyecto_PROCESO, 1935837/proyecto_INICIO, 1935837/proyecto_PROCESO, 1935837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 635.85 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928719.22, modificado:928284.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935981 | Proyecto de inversión | 1180248.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180248.91, modificado:1180248.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PLUTARCO ELIAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 92558 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 92558 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.1, meta_modificada:1006.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. DIEGUEZ BARRIO LA CAPILLA, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AMADO NERVO OBRA EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PLUTARCO ELIAS CA, lon:-103.69677378, lat:20.65166994}} | 2021-06-14 | 2021-08-16 | 1180248.91 | 1180248.91 | 1180248.91 | 1180248.91 | 1180248.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-068-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:1180248.91, importe_modificado:1180248.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.1}} | {1935981/proyecto_INICIO, 1935981/proyecto_PROCESO, 1935981/proyecto_INICIO, 1935981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1006.1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180248.91, modificado:1180248.91}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301962362 | Proyecto de inversión | 37133.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37133.7, modificado:37133.7}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 48899 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 48899 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ SUR UNA CUADRA ANTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL LADO PONIENTE ES, lon:-102.18451812, lat:21.00347701}} | 2021-02-22 | 2021-03-21 | 37133.7 | 37133.7 | 37133.7 | 37133.7 | 37133.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:21.0}} | {1962362/proyecto_INICIO, 1962362/proyecto_FIN, 1962362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 21 Conexione(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37133.7, modificado:37133.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301962469 | Proyecto de inversión | 1084990.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084990.43, modificado:1171447.69}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y LAS GAVIOTAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 51385 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 51385 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2094.0, meta_modificada:2094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ROSAS COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS GAVIOTAS, CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y CALLE LAS GAVIOTAS EN LA COLONIA, lon:-104.81546707, lat:20.37377212}} | 2021-01-04 | 2021-03-27 | 1171447.69 | 1171447.69 | 1171447.69 | 1171447.69 | 1171447.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2094.0}} | {1962469/proyecto_PROCESO, 1962469/proyecto_FIN, 1962469/proyecto_INICIO, 1962469/proyecto_FIN, 1962469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2094 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084990.43, modificado:1171447.69}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301964635 | Proyecto de inversión | 543701.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543701.3, modificado:543701.3}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIBERA DEL LAGO - 73750 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 73750 | S | 235 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.58, meta_modificada:297.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE RICO Y CALLE RIVERA DEL LAGO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BARRIO CONOCI, lon:-103.41567806, lat:20.28780798}} | 2021-01-05 | 2021-03-15 | 543701.3 | 543701.3 | 543701.3 | 543701.3 | 543701.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 008C- OP/2021, contratista:DESARROLLO DAP C SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1301387.91, importe_modificado:1407976.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.58}} | {1964635/proyecto_PROCESO, 1964635/proyecto_FIN, 1964635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 297.58 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543701.3, modificado:543701.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301964768 | Proyecto de inversión | 1095863.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095863.43, modificado:1095863.43}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZ´ALEZ ORTEGA. - 75020 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 75020 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BARRI, lon:-103.42447105, lat:20.28675371}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 1095863.43 | 1095863.43 | 1095863.43 | 1095863.43 | 1095863.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:2600910.53, importe_modificado:2507057.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1964768/proyecto_PROCESO, 1964768/proyecto_INICIO, 1964768/proyecto_FIN, 1964768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 166 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095863.43, modificado:1095863.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967363 | Proyecto de inversión | 801722.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801722.38, modificado:801593.86}} | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN CABECERA MUNICIPAL. - 95027 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 95027 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE ALBARO OBREGÓN BARRIO PILA DEL LIMÓN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 18 DE DICIEMBRE, CALLE LIBERTAD ES UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO QUE CONECTA CON LA ZONA CENT, lon:-104.05308648, lat:20.20682784}} | 2021-02-08 | 2021-05-22 | 801593.86 | 801593.86 | 801593.86 | 801593.86 | 801593.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:801722.38, importe_modificado:801593.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.0}} | {1967363/proyecto_INICIO, 1967363/proyecto_FIN, 1967363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 396 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801722.38, modificado:801593.86}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967712 | Proyecto de inversión | 814511.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814511.41, modificado:813806.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SONORA, ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE VERACRUZ, EN EL FRACCIONAMIENTO CASTELLON EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 97159 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 97159 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SONORA FRACCIONAMIENTO CASTELLÓN, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE VERACRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO YENDO ASI EL ORIENTA A 64 ASIA LA DEREC, lon:-104.37217272, lat:19.79454422}} | 2021-07-27 | 2021-08-21 | 813806.8 | 813806.8 | 813806.8 | 813806.8 | 813806.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:841511.41, importe_modificado:813806.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:530.0}} | {1967712/proyecto_INICIO, 1967712/proyecto_PROCESO, 1967712/proyecto_FIN, 1967712/proyecto_INICIO, 1967712/proyecto_PROCESO, 1967712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 530 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814511.41, modificado:813806.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968661 | Proyecto de inversión | 285389.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285389.83, modificado:285389.83}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE TROVADORES COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105804 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 105804 | S | 89 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE TROVADORES CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE FILARMONICA 140910001. CALLE TROVADORES EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 47200 EN, lon:-102.56002224, lat:21.43182667}} | 2021-06-24 | 2021-09-15 | 285389.83 | 285389.83 | 285389.83 | 285389.83 | 285389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11/2021B, contratista:ROM URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:285389.83, importe_modificado:285389.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:359.0}} | {1968661/proyecto_FIN, 1968661/proyecto_PROCESO, 1968661/proyecto_INICIO, 1968661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 359 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285389.83, modificado:285389.83}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968970 | Proyecto de inversión | 1579977.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579977.87, modificado:1579977.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL MUSICO COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107034 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 107034 | S | 113 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1303.73, meta_modificada:1303.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE DEL MUSICO CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE DEL CANTANTE 140910001. CALLE DEL MUSICO EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 472, lon:-102.55977547, lat:21.43273049}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 1579977.87 | 1579977.87 | 1579977.87 | 1579977.87 | 1579977.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:119/2021P, contratista:Carlos Alejandro Herrera Ávila, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1579977.87, importe_modificado:1579977.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1303.73}} | {1968970/proyecto_INICIO, 1968970/proyecto_PROCESO, 1968970/proyecto_FIN, 1968970/proyecto_PROCESO, 1968970/proyecto_FIN, 1968970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1303.73 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579977.87, modificado:1579977.87}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969221 | Proyecto de inversión | 498444.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498444.62, modificado:498444.62}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE DEL MUSICO COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107969 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 107969 | S | 113 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:490.48, meta_modificada:490.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE DEL MUSICO CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE TROVADORES 140910001. CALLE DEL MUSICO EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 47200, lon:-102.55985594, lat:21.43269553}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 498444.62 | 498444.62 | 498444.62 | 498444.62 | 498444.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:119/2021B, contratista:Carlos Alejandro Herrera Ávila, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:498444.62, importe_modificado:498444.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:490.48}} | {1969221/proyecto_FIN, 1969221/proyecto_INICIO, 1969221/proyecto_FIN, 1969221/proyecto_INICIO, 1969221/proyecto_PROCESO, 1969221/proyecto_FIN, 1969221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 490.48 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498444.62, modificado:498444.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969228 | Proyecto de inversión | 326457.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326457.12, modificado:326457.12}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107998 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 107998 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:290.92, meta_modificada:290.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE MANUEL J AGUIRRE Y CALLE DEL MUSICO, CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO 140910001. CALLE MACEDONIO ALCALÁ EN LA COLONIA C.T.M. , lon:-102.55888498, lat:21.43316991}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 326457.12 | 326457.12 | 326457.12 | 326457.12 | 326457.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:120/2021B, contratista:Multiservicios en la Construcción de Villa Hidalgo Jalisco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:326457.12, importe_modificado:326457.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:290.92}} | {1969228/proyecto_INICIO, 1969228/proyecto_PROCESO, 1969228/proyecto_FIN, 1969228/proyecto_INICIO, 1969228/proyecto_FIN, 1969228/proyecto_PROCESO, 1969228/proyecto_FIN, 1969228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 290.92 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326457.12, modificado:326457.12}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969410 | Proyecto de inversión | 1575334 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575334.0, modificado:1575334.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE MIGUEL GONZÁLEZ Y DONACIANO VAZQUEZ, EN EL AGEB:0026 EN SAN IGNACIO CERRO GORDO - 108458 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 108458 | S | 283 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL GONZÁLEZ COLONIA SAN JOSÉ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE DONACIANO VAZQUEZ Y CALLE J. JESÚS HERNÁNDEZ, CALLE PIPILA OBRA UBICADA ENTRE LAS CALLES MIGUEL GONZÁLES Y DON, lon:-102.53420968, lat:20.74920159}} | 2021-06-08 | 2021-09-15 | 1575334 | 1575334 | 1575334 | 1575334 | 1575334 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-EMPMIGUEL0026/2021, contratista:ESPACIOS Y CONTRUCCIONES DE LOS ALTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:1730000.0, importe_modificado:1730000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {1969410/proyecto_INICIO, 1969410/proyecto_PROCESO, 1969410/proyecto_FIN, 1969410/proyecto_INICIO, 1969410/proyecto_PROCESO, 1969410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 420 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575334.0, modificado:1575334.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969534 | Proyecto de inversión | 1217112 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217112.0, modificado:1186781.12}} | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS HORMIGAS - 108836 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Las Hormigas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 108836 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:98, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS HORMIGAS, 48247 LAS HORMIGAS, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LAS HORMIGAS, lon:-104.98190507, lat:20.24993117}} | 2021-06-20 | 2021-08-21 | 1186781.12 | 1186781.12 | 1186781.12 | 1186781.12 | 1186781.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105609, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6491264.0, importe_modificado:6252310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1969534/proyecto_PROCESO, 1969534/proyecto_FIN, 1969534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217112.0, modificado:1186781.12}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969750 | Proyecto de inversión | 530943 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530943.0, modificado:530943.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAFAEL PÉREZ DE LEÓN COL. LAS ANTENAS - 109429 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 109429 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL PEREZ DE LEON COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN MACIAS Y PRIVADA RAFAEL PEREZ DE LEON, CALLE FRANCISCO GUTIERREZ PARTIENDO DE LA CARRETERA LI, lon:-102.341186, lat:21.231051}} | 2021-05-10 | 2021-06-25 | 530943 | 530943 | 530943 | 530943 | 530943 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105541, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:530943.0, importe_modificado:530943.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {1969750/proyecto_INICIO, 1969750/proyecto_FIN, 1969750/proyecto_INICIO, 1969750/proyecto_PROCESO, 1969750/proyecto_FIN, 1969750/proyecto_INICIO, 1969750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 103 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530943.0, modificado:530943.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971060 | Proyecto de inversión | 149164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149164.52, modificado:149164.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ - 114378 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | San Antonio De Los Vázquez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 114378 | S | 145 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:106, direccion:CALLE MEXICO 402 CUATROCIENTOS DOS INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LOPEZ COTILLA, EL TECHADO SE ENCUENTRA EN EL PATIO, lon:-103.14591066, lat:20.81259655}} | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 149164.52 | 149164.52 | 149164.52 | 149164.52 | 149164.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:149164.52, importe_modificado:149164.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0}} | {1971060/proyecto_INICIO, 1971060/proyecto_PROCESO, 1971060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 288 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149164.52, modificado:149164.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971389 | Proyecto de inversión | 188611.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188611.99, modificado:188611.99}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 115469 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Rancho Nuevo (El Murciélago) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 115469 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:227, direccion:CALLEJON AL BASURERO RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49959 RANCHO NUEVO (EL MURCIÉLAGO), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CALLEJÓN RUMBO AL BASURERO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.70948704, lat:19.30746309}} | 2021-05-14 | 2021-05-31 | 188611.99 | 188611.99 | 188611.99 | 188611.99 | 188611.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ042, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:188611.99, importe_modificado:188611.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1971389/proyecto_INICIO, 1971389/proyecto_PROCESO, 1971389/proyecto_FIN, 1971389/proyecto_INICIO, 1971389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 195 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188611.99, modificado:188611.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972042 | Proyecto de inversión | 207157.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207157.89, modificado:207157.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117499 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117499 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.52, meta_modificada:193.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DE VEL, lon:-102.33911099, lat:20.69365646}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 207157.89 | 207157.89 | 207157.89 | 207157.89 | 207157.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.52}} | {1972042/proyecto_PROCESO, 1972042/proyecto_FIN, 1972042/proyecto_INICIO, 1972042/proyecto_PROCESO, 1972042/proyecto_INICIO, 1972042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo todo el proceso para completar y llenar los campos solicitados anteriormente, trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-21}} | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 193.52 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207157.89, modificado:207157.89}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972627 | Proyecto de inversión | 788123.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788123.33, modificado:788123.33}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE RAMON RUBIO EN EL BARRIO DE SAN JOAQUIN DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 119353 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 119353 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE RAMON RUBIO RANCHERIA LA LAJA, 46855 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL PUENTE VEHICULAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE RAMON RUBIO EL EL BARRIO MEJOR CONOCIDO COMO SAN JOAQUIN, lon:-104.52951829, lat:20.58521512}} | 2021-03-01 | 2021-05-08 | 788123.33 | 788123.33 | 788123.33 | 788123.33 | 788123.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104772, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:788123.33, importe_modificado:788123.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1972627/proyecto_INICIO, 1972627/proyecto_FIN, 1972627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 42 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788123.33, modificado:788123.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972837 | Proyecto de inversión | 1302797.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302797.76, modificado:1320760.51}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL (CALLES ANTARTICO, ATLANTICO, PACIFICO E INDICO), EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 119995 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 119995 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO ANTAERTICO PACIFICO. INDICO Y ATARTICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MARIANO BARCENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA AN COSTADO DEL IMSS , lon:-104.36028493, lat:19.76540179}} | 2021-06-05 | 2021-08-13 | 1320760.51 | 1320760.51 | 1320760.51 | 1320760.51 | 1320760.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1320797.76, importe_modificado:1320760.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:802.0}} | {1972837/proyecto_PROCESO, 1972837/proyecto_FIN, 1972837/proyecto_INICIO, 1972837/proyecto_PROCESO, 1972837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 802 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302797.76, modificado:1320760.51}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301973223 | Proyecto de inversión | 79655.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79655.58, modificado:79655.58}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. AGUILILLAS DE CALLE PINO A CALLE CEDRO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121141 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121141 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:AVENIDA AV. AGUILILLAS PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PINO, CALLE CALLE CERRADA SE UBICA AL FINAL DE LA AV. AGUILILLAS POR LADO NORT, lon:-103.21043978, lat:20.35069062}} | 2021-07-07 | 2021-08-07 | 79655.58 | 79655.58 | 79655.58 | 79655.58 | 79655.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-04-2021, contratista:LANDER INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:79655.58, importe_modificado:79655.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1973223/proyecto_INICIO, 1973223/proyecto_PROCESO, 1973223/proyecto_INICIO, 1973223/proyecto_FIN, 1973223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79655.58, modificado:79655.58}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975757 | Proyecto de inversión | 507016.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507016.77, modificado:507016.77}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MATANCILLAS, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 130711 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 130711 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.0, meta_modificada:1051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO MATANCILLAS SAN ISIDRO, 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE 5 DEMAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE SE UBICA A UNA DISTANCIA APROXIM, lon:-101.65350204, lat:21.88606631}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 507016.77 | 507016.77 | 507016.77 | 507016.77 | 507016.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:507016.77, importe_modificado:507016.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.0}} | {1975757/proyecto_FIN, 1975757/proyecto_INICIO, 1975757/proyecto_PROCESO, 1975757/proyecto_INICIO, 1975757/proyecto_PROCESO, 1975757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1051 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507016.77, modificado:507016.77}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975800 | Proyecto de inversión | 930871.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930871.51, modificado:930871.51}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS COLINA LAS GRANJAS PROVIDENCIA. - 130866 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Granjas Providencias [Fraccionamiento] | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 130866 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1403.0, meta_modificada:1403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:362, direccion:CALLE JUSTINO CORONA COLONIA LA LAJA, 45438 GRANJAS PROVIDENCIAS [FRACCIONAMIENTO], ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUSTINO CORONA Y CALLE JUNA PABLIO II, CALLE TOTIBIO ROMO LA OBRA SE UBICA EN COLONIA LAS GRANJAS PROVIDENCIA, lon:-103.10803752, lat:20.587478}} | 2021-03-08 | 2021-05-28 | 930871.51 | 930871.51 | 930871.51 | 930871.51 | 930871.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105016, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:930871.51, importe_modificado:930871.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1403.0}} | {1975800/proyecto_INICIO, 1975800/proyecto_FIN, 1975800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1403 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930871.51, modificado:930871.51}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301976268 | Proyecto de inversión | 147860.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147860.97, modificado:147860.97}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 132393 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Agua Escondida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 132393 | S | 95 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.79, meta_modificada:73.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:CALLE RAFAEL COVARRUBIAS 16 DIECISEIS INTERIOR DIESCISEIS RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 48634 AGUA ESCONDIDA, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, lon:-103.99085126, lat:20.10529293}} | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 147860.97 | 147860.97 | 147860.97 | 147860.97 | 147860.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:147860.97, importe_modificado:147860.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:73.79}} | {1976268/proyecto_INICIO, 1976268/proyecto_FIN, 1976268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 73.79 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147860.97, modificado:147860.97}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301976900 | Proyecto de inversión | 1394533.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394533.2, modificado:1394533.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6 DE DIÁMETRO DE RANCHO NUEVO - EL QUIRINO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 134773 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Quirino (La Sierrita) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 134773 | S | 203 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:68, direccion:RANCHERIA QUIRINO, 47990 QUIRINO (LA SIERRITA), DEGOLLADO JALISCO ENTRE CARRETERA DEGOLLADO - ATOTONILCO Y BRECHA LOCALIDAD DEL QUIRINO, BRECHA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN LA LOCALIDAD DEL QUIRINO SOBRE LA CARRETERA DEGOLLA, lon:-102.21721881, lat:20.47434851}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1394533.2 | 1394533.2 | 1394533.2 | 1394533.2 | 1394533.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:1394533.2, importe_modificado:1394533.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1976900/proyecto_PROCESO, 1976900/proyecto_INICIO, 1976900/proyecto_FIN, 1976900/proyecto_PROCESO, 1976900/proyecto_FIN, 1976900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2400 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394533.2, modificado:1394533.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978365 | Acción | 316482.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316482.39, modificado:316482.39}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 141450 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 141450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.189722, lat:20.293333}} | 2021-04-20 | 2021-09-30 | 316482.39 | 316482.39 | 316482.39 | 316482.39 | 316482.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:316482.39, importe_modificado:316482.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1978365/proyecto_INICIO, 1978365/proyecto_FIN, 1978365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Vehículos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316482.39, modificado:316482.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978856 | Proyecto de inversión | 856161.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856161.06, modificado:856161.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANO ENTRE CALLE LUIS G. URBINA A CALLE MONTE ORET EN CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 143823 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 143823 | S | 89 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.82, meta_modificada:467.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA ECHEVERRÍA, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CALLE LUIS G URBINA Y CALLE MONTE ORET, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DEL JARDÍN CARLOS SANTANA, lon:-104.37768033, lat:19.76178216}} | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 856161.06 | 856161.06 | 856161.06 | 856161.06 | 856161.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:856161.06, importe_modificado:856161.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.82}} | {1978856/proyecto_INICIO, 1978856/proyecto_PROCESO, 1978856/proyecto_FIN, 1978856/proyecto_PROCESO, 1978856/proyecto_FIN, 1978856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 467.82 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856161.06, modificado:856161.06}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301979603 | Proyecto de inversión | 1152773 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152773.0, modificado:1152773.0}} | REHABILITACIÓN EN ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL DON MIGUEL MONTERO - 147950 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147950 | S | 863 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO CANTERIA, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JESUS DELGADO Y CARRETERA LIBRE 307, CALLE LIC. JOSE MARÍA LOZANO A UN COSTADO DE LA GLORIETA , lon:-102.40016019, lat:21.04177757}} | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 1152773 | 1152773 | 1152773 | 1152773 | 1152773 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-29, contratista:NABILER S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1152773.0, importe_modificado:1152773.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {1979603/proyecto_INICIO, 1979603/proyecto_FIN, 1979603/proyecto_PROCESO, 1979603/proyecto_FIN, 1979603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 45 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152773.0, modificado:1152773.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981303 | Proyecto de inversión | 628881 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628881.0, modificado:628881.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE J.F. KENNEDY COL. LA MARTINICA - 154970 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 154970 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE JOHN F. KENNEDY COLONIA LA MARTINICA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE WASHINTON Y CALLE MANAGUA, CALLE FRANKLIN PARTIENDO DEL BLVD. RAMON MARTIN HUERTA ESQUINA CON CALLE JUVENTINO , lon:-102.329729, lat:21.252122}} | 2021-07-05 | 2021-08-20 | 628881 | 628881 | 628881 | 628881 | 628881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105535, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:628881.0, importe_modificado:628881.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:617.0}} | {1981303/proyecto_PROCESO, 1981303/proyecto_INICIO, 1981303/proyecto_FIN, 1981303/proyecto_INICIO, 1981303/proyecto_FIN, 1981303/proyecto_PROCESO, 1981303/proyecto_FIN, 1981303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 617 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628881.0, modificado:628881.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981716 | Proyecto de inversión | 189702 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189702.0, modificado:189702.01}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (PAREDONES) - 156240 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | El Refugio (Paredones) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 156240 | S | 50 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE JUAN GONZÁLEZ PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y , CALLE VALLARTA POR CALLE JUAN GONZÁLEZ HACIA EL NORTE IINICIANDO LA CALLE SAN GABRIEL EN EL REFUGIO , lon:-102.89491614, lat:20.73044786}} | 2021-08-02 | 2021-08-20 | 189702.01 | 189702.01 | 189702.01 | 189702.01 | 189702.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:189702.0, importe_modificado:189702.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.0}} | {1981716/proyecto_PROCESO, 1981716/proyecto_FIN, 1981716/proyecto_INICIO, 1981716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 156 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189702.0, modificado:189702.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981791 | Proyecto de inversión | 604167.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604167.14, modificado:604167.14}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y CANAL EN COMUNIDAD SAN ISIDRO DE ABAJO - 156421 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | San Cayetano De Abajo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156421 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:387, direccion:CALLE 15 DE MAYO RANCHERIA SAN ISIDRO DE ABAJO, 47515 SAN CAYETANO DE ABAJO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y EL CANAL, lon:-101.90414387, lat:21.40965503}} | 2021-04-14 | 2021-07-13 | 604167.14 | 604167.14 | 604167.14 | 604167.14 | 604167.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/021/2021, contratista:DANIELA PADILLA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:604167.14, importe_modificado:604167.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.0}} | {1981791/proyecto_INICIO, 1981791/proyecto_PROCESO, 1981791/proyecto_FIN, 1981791/proyecto_INICIO, 1981791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 356 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604167.14, modificado:604167.14}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982054 | Proyecto de inversión | 329117.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329117.17, modificado:329117.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOR JUANA INÉS - 157172 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 157172 | S | 64 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA OLINKA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE BELEN Y CALLE CERRO RAJADO, SOBRE LA CALLE DE ACCESO AL TANQUE DE CERRO RAJADO., lon:-103.37377373, lat:19.26077624}} | 2021-03-08 | 2021-07-03 | 329117.17 | 329117.17 | 329117.17 | 329117.17 | 329117.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:329117.17, importe_modificado:329117.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1982054/proyecto_INICIO, 1982054/proyecto_FIN, 1982054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 240 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329117.17, modificado:329117.17}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982070 | Proyecto de inversión | 153151.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153151.8, modificado:153151.8}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DEGOLLADO 2DA ETAPA - 157201 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 157201 | S | 149 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO BARRIO LA GALLINITA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LOS TOROS Y CALLE MORELES, CALLE CLEMENTE OROZCO SOBRE LA CALLE DEGOLLADO, lon:-103.3875922, lat:19.25293138}} | 2021-01-04 | 2021-05-05 | 153151.8 | 153151.8 | 153151.8 | 153151.8 | 153151.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:153151.8, importe_modificado:153151.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1982070/proyecto_INICIO, 1982070/proyecto_FIN, 1982070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 35 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153151.8, modificado:153151.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983255 | Proyecto de inversión | 1394078 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394078.0, modificado:1394078.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS - 162759 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Los Arrieros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 162759 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.53, meta_modificada:7.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 53 RANCHERIA LOS ARRIEROS, 46084 LOS ARRIEROS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL OTATILLOS HACIA, lon:-104.12306892, lat:22.17947585}} | 2021-04-18 | 2021-07-03 | 1394078 | 1394078 | 1394078 | 1394078 | 1394078 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1394078.0, importe_modificado:1394078.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.53}} | {1983255/proyecto_INICIO, 1983255/proyecto_FIN, 1983255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 7.53 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394078.0, modificado:1394078.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983800 | Proyecto de inversión | 218643.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218643.24, modificado:218643.24}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CARMEN MARTIN DE RAMIREZ - 165185 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 165185 | S | 540 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.72, meta_modificada:27.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FCO I MADERO BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE GENERAL RAMIREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE GENERAL RAMIREZ A 500 METROS AL SUR DEL MERCADO MUNICIPAL GENERAL R, lon:-102.40298274, lat:21.03011003}} | 2021-08-10 | 2021-09-30 | 218643.24 | 218643.24 | 218643.24 | 218643.24 | 218643.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-35, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:218643.24, importe_modificado:218643.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.72}} | {1983800/proyecto_INICIO, 1983800/proyecto_PROCESO, 1983800/proyecto_FIN, 1983800/proyecto_INICIO, 1983800/proyecto_PROCESO, 1983800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 27.72 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218643.24, modificado:218643.24}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984923 | Proyecto de inversión | 14775.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14775.31, modificado:14775.31}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE ANDADOR COLIMA - 169664 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 169664 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:ANDADOR HIDALGO COLONIA LOMAS DE COCULA, 48503 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE COAHUILA, LA CALLE SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA ENTRE LA CALLE ZACATECAS Y CALLE COAH, lon:-103.81557749, lat:20.37496958}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 14775.31 | 14775.31 | 14775.31 | 14775.31 | 14775.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:29550.81, importe_modificado:14775.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1984923/proyecto_INICIO, 1984923/proyecto_FIN, 1984923/proyecto_INICIO, 1984923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 70 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14775.31, modificado:14775.31}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985046 | Proyecto de inversión | 218315.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218315.21, modificado:218315.21}} | REHABILITACIÒN DE COLECTOR PLUVIAL CRISTOBAL COLON - 170006 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170006 | S | 587 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO LA PAREJA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE CLEMENTE OROZCO Y , CALLE HIDALGO DONDE TERMINA LA CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-103.37690813, lat:19.25926966}} | 2021-03-29 | 2021-05-01 | 218315.21 | 218315.21 | 218315.21 | 218315.21 | 218315.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:218315.21, importe_modificado:218315.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1985046/proyecto_INICIO, 1985046/proyecto_FIN, 1985046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 70 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218315.21, modificado:218315.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985088 | Proyecto de inversión | 61311.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61311.2, modificado:61311.2}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JUAREZ - 170171 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170171 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO JUAREZ, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE FATIMA Y CALLE REFORMA, EN FRENTE DEL INGRESO A CALLE DE LA CAPILLA DE FATIMA, lon:-103.38009286, lat:19.24852208}} | 2021-04-05 | 2021-04-24 | 61311.2 | 61311.2 | 61311.2 | 61311.2 | 61311.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:61311.2, importe_modificado:61311.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1985088/proyecto_INICIO, 1985088/proyecto_FIN, 1985088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 15 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61311.2, modificado:61311.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985967 | Proyecto de inversión | 101818.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101818.87, modificado:101818.87}} | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS DE DRENAJES SANITARIOS EN CALLE PRIVADA 5 DE FEBRERO - 173544 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173544 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GALEANA SUR A UN COSTADO DEL TEMPLO DE SAN JOSE, lon:-102.61678223, lat:21.00834184}} | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 101818.87 | 101818.87 | 101818.87 | 101818.87 | 101818.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:101818.87, importe_modificado:101818.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1985967/proyecto_INICIO, 1985967/proyecto_FIN, 1985967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 82 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101818.87, modificado:101818.87}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986717 | Proyecto de inversión | 289692.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289692.44, modificado:189196.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS HACIA LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 176317 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 176317 | S | 525 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LA LAJA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 30 RANCHERIA SAN GREGORIO, 46850 EMILIANO ZAPATA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL TRAMO DEL CAMINO A REHABILITAR INICIA DESDE LA LOCALIDAD DE LA LAJA RU, lon:-104.56235023, lat:20.62651649}} | 2021-08-02 | 2021-09-24 | 189196 | 189196 | 189196 | 189196 | 189196 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104788, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:289692.44, importe_modificado:189196.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {1986717/proyecto_INICIO, 1986717/proyecto_PROCESO, 1986717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 30 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289692.44, modificado:189196.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986755 | Proyecto de inversión | 256760.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256760.89, modificado:256760.89}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES - 176456 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Los Guajes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 176456 | S | 377 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO LOS GUAJES - RANCHO VIEJO KILÓMETRO 0 + 080 PUEBLO LOS GUAJES, 48630 LOS GUAJES, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE Y AVENIDA DEL PANTEON, UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LOS G, lon:-104.02388624, lat:20.08224203}} | 2021-08-16 | 2021-09-18 | 256760.89 | 256760.89 | 256760.89 | 256760.89 | 256760.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:256760.89, importe_modificado:256760.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:752.0}} | {1986755/proyecto_INICIO, 1986755/proyecto_PROCESO, 1986755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 752 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256760.89, modificado:256760.89}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986793 | Proyecto de inversión | 436623.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436623.72, modificado:436623.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ANDADOR DURAZNO ENTRE LA CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE LUIS MORENO, COLONIA CUESTA BLANCA - 176594 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176594 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:ANDADOR DURAZNO COLONIA CUESTA BLANCA, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE LUIS MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN EL ANDADOR QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL DIF QUE SE ENCUENTRA EN LA COL, lon:-101.93763308, lat:21.36440813}} | 2021-05-21 | 2021-06-17 | 436623.72 | 436623.72 | 436623.72 | 436623.72 | 436623.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/033/2021, contratista:LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:436623.72, importe_modificado:436623.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:147.0}} | {1986793/proyecto_PROCESO, 1986793/proyecto_INICIO, 1986793/proyecto_FIN, 1986793/proyecto_PROCESO, 1986793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 147 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436623.72, modificado:436623.72}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987111 | Proyecto de inversión | 561761.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561761.94, modificado:561761.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL GALÁN - 177663 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Galán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 177663 | S | 82 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:45, direccion:CALLE EL GALAN EJIDO PIHUAMO, 49870 EL GALÁN, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PUENTE PEATONAL, lon:-103.42610841, lat:19.19398985}} | 2021-05-10 | 2021-07-31 | 561761.94 | 561761.94 | 561761.94 | 561761.94 | 561761.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:561761.94, importe_modificado:561761.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.0}} | {1987111/proyecto_INICIO, 1987111/proyecto_PROCESO, 1987111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 595 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561761.94, modificado:561761.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987639 | Proyecto de inversión | 100380.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100380.01, modificado:100380.01}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUARTOS DE VIVIENDAS DE JUNTAS DE MOTA - 179810 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Las Juntas De Mota (Las Juntas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 179810 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:232, direccion:BRECHA TRAMO TAMAZULA - JUNTA DE MOTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + 20 RANCHERIA LAS JUNTAS DE MOTA, 49687 LAS JUNTAS DE MOTA (LAS JUNTAS), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA QU, lon:-103.08318736, lat:19.78037228}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 100380.01 | 100380.01 | 100380.01 | 100380.01 | 100380.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:100380.01, importe_modificado:100380.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1987639/proyecto_INICIO, 1987639/proyecto_FIN, 1987639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15 Cuarto(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100380.01, modificado:100380.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987982 | Proyecto de inversión | 124649.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124649.35, modificado:124649.35}} | INSTALACION DE 22 CALENTADORES SOLARES EN TAMAZULA DE GORDIANO - 181744 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 181744 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MA. MARTINERZ CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE AVENIDA JOSE MA. MARTINEZ Y CALLE GALEANA, CARRETERA SANTA ROSA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GALEANA Y EL , lon:-103.24593511, lat:19.68316334}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:124649.35, importe_modificado:124649.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:22.0}} | {1987982/proyecto_INICIO, 1987982/proyecto_FIN, 1987982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 22 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124649.35, modificado:124649.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988003 | Proyecto de inversión | 353309.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353309.55, modificado:353309.55}} | CONSTRUCCION RE D DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLEIGNACIO ALLENDE DE CALLE HIDALGO A LA PRESA EN SAN JOSE DE LAS FLORES - 181823 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 181823 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGN, lon:-102.96526843, lat:20.64760676}} | 2021-02-15 | 2021-05-21 | 353309.55 | 353309.55 | 353309.55 | 353309.55 | 353309.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014B/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:353309.56, importe_modificado:353309.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:705.0}} | {1988003/proyecto_FIN, 1988003/proyecto_PROCESO, 1988003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 705 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353309.55, modificado:353309.55}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988051 | Proyecto de inversión | 95845.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95845.99, modificado:95845.99}} | CONSTRUCCION DE MURO EN ESCUELA PRIM. IGNACIO PAMPLONA EN LA COFRADIA - 181986 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | La Cofradía De Arriba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 181986 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:255, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - LA COFRADIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + 20 RANCHERIA LA COFRADIA, 49650 LA COFRADÍA DE ARRIBA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA EL CAMINO A CALLJONES Y A 8 KM. SE , lon:-103.25292562, lat:19.61859062}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 95845.99 | 95845.99 | 95845.99 | 95845.99 | 95845.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:95845.99, importe_modificado:95845.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1988051/proyecto_INICIO, 1988051/proyecto_PROCESO, 1988051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95845.99, modificado:95845.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989717 | Proyecto de inversión | 113502.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113502.78, modificado:113502.78}} | COLOCACIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA Y APARTARRAYOS POZO EL FRIJOL - 188353 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Frijol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 188353 | S | 3211 | 3189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:44, direccion:CALLEJON EL FRIJOL RANCHERIA EL FRIJOL, 49870 EL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , EN LOCALIDAD DE EL FRIJOL, lon:-103.34044029, lat:19.24924739}} | 2021-04-19 | 2021-05-30 | 113502.78 | 113502.78 | 113502.78 | 113502.78 | 113502.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TRIFA21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDICSE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:113502.78, importe_modificado:113502.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1989717/proyecto_INICIO, 1989717/proyecto_FIN, 1989717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1400 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113502.78, modificado:113502.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991301 | Proyecto de inversión | 110263.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110263.87, modificado:110263.87}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION DE RED SANITARIA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. - 194348 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 194348 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MARIANO ESCOBEDO UBICADA EN LA CALLE GUADA, lon:-102.54226602, lat:20.7423048}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 110263.87 | 110263.87 | 110263.87 | 110263.87 | 110263.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-GPE.VICTORIA-2021, contratista:ESPACIOS Y CONTRUCCIONES DE LOS ALTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1991301/proyecto_PROCESO, 1991301/proyecto_FIN, 1991301/proyecto_INICIO, 1991301/proyecto_FIN, 1991301/proyecto_PROCESO, 1991301/proyecto_FIN, 1991301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 96 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110263.87, modificado:110263.87}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991687 | Proyecto de inversión | 118344.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118344.99, modificado:118344.99}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA OLIMPICA ENTRES LAS CALLES OLIMPICA Y CERRADA EN LA LAJA - 195757 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 195757 | S | 102 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA OLIMPICA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA OLIMPICA Y CALLE OLIMPICA, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA OLIMPICA ENTE LAS CALLES OLIMPICA Y CALLE CERRA, lon:-103.12654677, lat:20.57775513}} | 2021-03-01 | 2021-05-14 | 118344.99 | 118344.99 | 118344.99 | 118344.99 | 118344.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:118344.99, importe_modificado:118344.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1991687/proyecto_INICIO, 1991687/proyecto_FIN, 1991687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 285 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118344.99, modificado:118344.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992228 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LAJA - 199368 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 199368 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA Y CALLE AVENIDA DE LOS MAESTROS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN, lon:-103.12400404, lat:20.57710225}} | 2021-02-03 | 2021-04-30 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102358, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:18600.0, importe_modificado:18600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1992228/proyecto_PROCESO, 1992228/proyecto_FIN, 1992228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 112 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992239 | Proyecto de inversión | 1597592.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597592.91, modificado:1597592.91}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO BAJÍO DE LOS COCONOS - CUESTA DE ZABALA - CERRO DE LA PUERTA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA PUERTA - 199403 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Cerro De La Puerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 199403 | S | 879 | 811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.8, meta_modificada:15.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:994, direccion:CAMINO TRAMO BAJÍO DE LOS COCONOS - CERRO DE LA PUERTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 8 RANCHERIA CERRO DE LA PUERTA, 46067 CERRO DE LA PUERTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TR, lon:-103.90338798, lat:22.17429117}} | 2021-08-03 | 2021-08-30 | 1597592.91 | 1597592.91 | 1597592.91 | 1597592.91 | 1597592.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/027/2021, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1597592.91, importe_modificado:1597592.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.8}} | {1992239/proyecto_INICIO, 1992239/proyecto_PROCESO, 1992239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15.8 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597592.91, modificado:1597592.91}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995305 | Proyecto de inversión | 603049 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603049.0, modificado:603049.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DEL HIGUERAL A LA LOCALIDAD DE CARREON, VILLA PURIFICACION, JAL. - 210018 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Carreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 210018 | S | 100 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16500.0, meta_modificada:16500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EL HIGUERAL - CARREON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 020 RANCHERIA CARREÓN, 48827 CARREÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE CARREON DONDE, lon:-104.72458481, lat:19.86746928}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 603049 | 603049 | 603049 | 603049 | 603049 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:603049.0, importe_modificado:603049.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16500.0}} | {1995305/proyecto_INICIO, 1995305/proyecto_PROCESO, 1995305/proyecto_INICIO, 1995305/proyecto_FIN, 1995305/proyecto_INICIO, 1995305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 16500 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603049.0, modificado:603049.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996768 | Proyecto de inversión | 157120.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157120.19, modificado:157120.19}} | CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AGUA POTABLE DE POZO LA LENTEJA A DEPOSITO - 215498 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Lenteja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 215498 | S | 97 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:96, direccion:CONTINUACION CAMINO AL BASURERO RANCHERIA MATATLAN, 45435 LA LENTEJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BASURERO Y CAMINO MATATLAN, CAMINO LAS LIEBRES LA OBRA SE UBICA EN LA LENTEJA ENTRE LOS CAMINSIO DEL BASURERO Y LAS LIE, lon:-103.1513464, lat:20.65463335}} | 2021-03-29 | 2021-04-16 | 157120.19 | 157120.19 | 157120.19 | 157120.19 | 157120.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:157120.19, importe_modificado:157120.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1996768/proyecto_INICIO, 1996768/proyecto_FIN, 1996768/proyecto_INICIO, 1996768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 550 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157120.19, modificado:157120.19}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301997897 | Proyecto de inversión | 195928.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195928.44, modificado:195928.44}} | REHABILITACION COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN OUENTE DE SAN MARTIN - 219227 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 219227 | S | 338 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO SAN MARTÍN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE AURELIO ACEVES, CALLE RAFAEL OROZCO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE LAS CALLES AURELIO ACEVES Y RAFAEL, lon:-103.06344504, lat:20.62852053}} | 2021-03-23 | 2021-04-02 | 195928.44 | 195928.44 | 195928.44 | 195928.44 | 195928.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:195928.44, importe_modificado:195928.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1997897/proyecto_PROCESO, 1997897/proyecto_INICIO, 1997897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195928.44, modificado:195928.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00160300772984 | Proyecto de inversión | 641246.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641246.52, modificado:641246.52}} | Conduccion De Linea De Agua Potable Colonias Cerritos Jacarandas Y Tempizque - 241488 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 241488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE ABASOLO, CALLE REVOLUCION ACCESO A LA OBRA POR LA CALL, lon:-103.6936195, lat:20.65094365}} | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 641246.52 | 641246.52 | 641246.52 | 641246.52 | 641246.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-006-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:503031.68, importe_modificado:503031.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {877112/proyecto_INICIO, 877112/proyecto_FIN, 877112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641246.52, modificado:641246.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170300925873 | Proyecto de inversión | 6673336.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6673336.51, modificado:6673336.51}} | Colector Y Drenaje Sanitario En Calle Allende Tala - 201926 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 201926 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE ALVARO OBREGON SE PUEDE INGRESAR, lon:-103.7065799, lat:20.64789162}} | 2017-01-27 | 2017-12-29 | 6673336.51 | 6673336.51 | 6673336.51 | 6673336.51 | 6673336.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-015-19, contratista:DESARROLLO Y MANTENIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:67095.0, importe_modificado:67095.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052126/proyecto_PROCESO, 1052126/proyecto_INICIO, 1052126/proyecto_FIN, 1052126/proyecto_INICIO, 1052126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6673336.51, modificado:6673336.51}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170400995930 | Proyecto de inversión | 509425.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509425.97, modificado:509425.97}} | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 319796 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 319796 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO OGAZON CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LIBRE GUADALAJARA T, lon:-103.7267454, lat:20.15338246}} | 2017-11-06 | 2017-12-30 | 509425.97 | 509425.97 | 509425.97 | 509425.97 | 509425.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107959, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:509425.97, importe_modificado:509425.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131010/proyecto_PROCESO, 1131010/proyecto_INICIO, 1131010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509425.97, modificado:509425.97}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00180201099277 | Proyecto de inversión | 776386.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388193.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388193.33, modificado:388193.33}} | Construccion De Banquetas En Calle Francisco V Ruiz De El Lindero Municipio De Zapotiltic Jalisco - 31640 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 31640 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO V. RUIZ BARRIO EL LINDERO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO PERTENECIENTE A ESTA MUNICIPALIDAD, lon:-103.4369261, lat:19.63277928}} | 2018-04-10 | 2018-06-29 | 388193.33 | 388193.33 | 388193.33 | 388193.33 | 388193.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ - BANQUETAUNOER0-01/2018, contratista:ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:388193.33, importe_modificado:388193.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237658/proyecto_INICIO, 1237658/proyecto_FIN, 1237658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388193.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388193.33, modificado:388193.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301306081 | Proyecto de inversión | 424494.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424494.07, modificado:424494.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL OBRERA SEGUNDA SECCIÓN - 167919 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167919 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL DE LA PAZ SANTOS COLONIA OBRERA 2DA. SECCIÓN, 45300TALA, TALA JALISCOENTRE CALLE SIMON CHECA Y CALLE SIMON CHECA, CALLE ROSALIO RODRIGUEZ SE INGRESA A LA OBRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ENRIQUE RAMOS HASTA SU CRUCE CON LA , lon:-103.70943393, lat:20.66315274}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 424494.07 | 424494.07 | 424494.07 | 424494.07 | 424494.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-042-2020, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA, convocante:Tala, Jalisco, monto:421731.24, importe_modificado:421731.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}} | {1306081/proyecto_INICIO, 1306081/proyecto_FIN, 1306081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 286 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424494.07, modificado:424494.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401464922 | Proyecto de inversión | 5648866.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5648866.61, modificado:5648866.61}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL D Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE - 409798 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 409798 | S | 1230 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.9, meta_modificada:1230.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE HERRERA I CAIRO, CALLE ARROYO SECO SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA AV. HERRERA I. CAIRO HASTA SU CRUCE CON LA CALLE ALLENDE, lon:-103.70660515, lat:20.6473639}} | 2018-02-16 | 2018-12-31 | 5648866.61 | 5648866.61 | 5648866.61 | 5648866.61 | 5648866.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-CSS-071-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:2545277.21, importe_modificado:2545277.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.9}} | {1464922/proyecto_INICIO, 1464922/proyecto_FIN, 1464922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1230.9 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5648866.61, modificado:5648866.61}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201520141 | Proyecto de inversión | 263578.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263578.88, modificado:263578.88}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DE NAVARRETE JUNTA DE RÍOS CARRERAS - 24207 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Carreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE MEZQUITIC JALISCO | 24207 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO A LAS CARRERAS - LAS CARRERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 700 RANCHERIA LAS CARRERAS, 46043 LAS CARRERAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y CARRETERA MEZQUITIC HUEJUQUILLA, A 6 KILÓMETROS AL NORTE , lon:-103.71383334, lat:22.50289776}} | 2019-03-18 | 2019-04-12 | 263578.88 | 263578.88 | 263578.88 | 263578.88 | 263578.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:263578.88, importe_modificado:263578.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1520141/proyecto_PROCESO, 1520141/proyecto_INICIO, 1520141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263578.88, modificado:263578.88}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201535115 | Proyecto de inversión | 796389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796389.5, modificado:796389.5}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO - 49105 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Cerro Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | 49105 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:33, direccion:CALLE CARRETERA A HUEJUQUILLA RANCHERIA CERRO COLORADO, 46042 CERRO COLORADO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , EN LOS MÁRGENES, lon:-103.76523172, lat:22.49257247}} | 2019-04-08 | 2019-05-24 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:796389.5, importe_modificado:796389.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:607.0}} | {1535115/proyecto_PROCESO, 1535115/proyecto_INICIO, 1535115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 607 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796389.5, modificado:796389.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401640233 | Proyecto de inversión | 368242.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368242.5, modificado:368242.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE GARZA PARADA - 246775 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Garza Parada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 246775 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:540, direccion:RANCHERIA GARZA PARADA, 46074 GARZA PARADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE GARZA PARADA., lon:-104.32339682, lat:22.16054061}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 368242.5 | 368242.5 | 368242.5 | 368242.5 | 368242.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:368245.5, importe_modificado:348245.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1640233/proyecto_INICIO, 1640233/proyecto_FIN, 1640233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368242.5, modificado:368242.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401646771 | Proyecto de inversión | 807921.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807921.74, modificado:807921.74}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 254757 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 254757 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PROLONGACION CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-103.72935694, lat:22.38538108}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 807921.74 | 807921.74 | 807921.74 | 807921.74 | 807921.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/032/2019, contratista:ING. AGUSTÍN DE JESÚS BARAJAS OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:807921.74, importe_modificado:807921.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1646771/proyecto_INICIO, 1646771/proyecto_FIN, 1646771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 240 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807921.74, modificado:807921.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401658169 | Proyecto de inversión | 846312.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846312.5, modificado:846312.5}} | REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA Y PAVIMENTOS EN CALLE RAMÓN CORONA PRIMERA ETAPA - 268082 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO E MEZQUITIC JALISCO | 268082 | S | 15 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN CORONA SECTOR CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA CABECERA MUNI, lon:-103.73059779, lat:22.38904343}} | 2019-12-05 | 2019-12-28 | 846312.5 | 846312.5 | 846312.5 | 846312.5 | 846312.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/029/2019, contratista:LIC. DIANA PATRICIA DALLI SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:846312.5, importe_modificado:846312.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1658169/proyecto_FIN, 1658169/proyecto_PROCESO, 1658169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846312.5, modificado:846312.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401661719 | Proyecto de inversión | 1012686 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012686.0, modificado:1012686.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LOS AMOLES LA LAGUNA RATONTITA - 272743 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ratontita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 272743 | S | 105 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO LOS AMOLES - RATONTITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA RATONTITA, 46067 RATONTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS TRAMOS DE LOS AMOLES LA LAGUNA , lon:-103.99028006, lat:21.97050382}} | 2019-12-16 | 2019-12-30 | 1012686 | 1012686 | 1012686 | 1012686 | 1012686 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/033/2019, contratista:C. DOROTEO REYES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1012686.0, importe_modificado:1012686.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1661719/proyecto_INICIO, 1661719/proyecto_FIN, 1661719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012686.0, modificado:1012686.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301751873 | Proyecto de inversión | 9492.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9492.96, modificado:9492.96}} | EQUIPAMIENTO DE PIPA PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA A COLONIAS Y LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 63739 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 63739 | S | 2965 | 2035 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MARIA DEL CARMEN SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.72885665, lat:20.14204393}} | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 9492.96 | 9492.96 | 9492.96 | 9492.96 | 9492.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101373, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:9474.01, importe_modificado:9174.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751873/proyecto_INICIO, 1751873/proyecto_PROCESO, 1751873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9492.96, modificado:9492.96}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201913600 | Acción | 112769.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112769.73, modificado:101039.76}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 22999 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Mixtlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MIXTLAN JALISCO | 22999 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.408889, lat:20.440556}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 101039.76 | 101039.76 | 101039.76 | 101039.76 | 101039.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107267, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:101039.76, importe_modificado:101039.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1913600/proyecto_INICIO, 1913600/proyecto_PROCESO, 1913600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Vehículos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112769.73, modificado:101039.76}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919025 | Proyecto de inversión | 150568 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150568.0, modificado:150568.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA, JALISCO. - 35107 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 35107 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO., lon:-102.22962004, lat:20.60835682}} | 2021-03-25 | 2021-04-12 | 150568 | 150568 | 150568 | 150568 | 150568 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100861, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA , monto:783719.2, importe_modificado:783719.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1919025/proyecto_FIN, 1919025/proyecto_INICIO, 1919025/proyecto_PROCESO, 1919025/proyecto_FIN, 1919025/proyecto_INICIO, 1919025/proyecto_PROCESO, 1919025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150568.0, modificado:150568.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919873 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:102000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37278 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37278 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL AV UNIVERSIDAD GIRAR POR LAS VIAS DEL TREN TOMAR LA CALLE OXNARD HASTA TOPAR CON LA AV DE LOS MAESTROS Y GIRAR POR LA CALLE DIAMANTE, lon:-102.75724279, lat:20.3497545}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:17.0}} | {1919873/proyecto_INICIO, 1919873/proyecto_FIN, 1919873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:102000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201920188 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL UVALANO MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38173 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | El Uvalano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38173 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL UVALANO, 00000 EL UVALANO, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE LA AVENIDA FRANCISCO ZARCO SEGUIR POR UN COSTADO DE LA VIAS FERREAS HASTA INCORPORARSE A LA CALLE OXNARD HASTA AVENIDA DE LOS MAESTROS RUMB, lon:-102.63810888, lat:20.43912294}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {1920188/proyecto_PROCESO, 1920188/proyecto_FIN, 1920188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 8 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201927066 | Acción | 1169406.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169406.9, modificado:1335726.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 56288 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 56288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 1335726 | 1335726 | 1335726 | 1335726 | 1335726 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33 SERVICIOS PRO 2021, contratista:MUNICIPIO DE TONALÁ, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1335726.0, importe_modificado:1335726.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1927066/proyecto_INICIO, 1927066/proyecto_PROCESO, 1927066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169406.9, modificado:1335726.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930677 | Proyecto de inversión | 189851.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189851.25, modificado:189851.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRETE - 70825 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Juan De Navarrete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 70825 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:198, direccion:CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE , lon:-103.74423705, lat:22.44261038}} | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 189851.25 | 189851.25 | 189851.25 | 189851.25 | 189851.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/002/2021, contratista:RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:189851.25, importe_modificado:189851.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1930677/proyecto_INICIO, 1930677/proyecto_FIN, 1930677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 250 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189851.25, modificado:189851.25}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934033 | Proyecto de inversión | 68586.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68586.9, modificado:68586.9}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO HUKUTA - CHONACATA EN LA LOCALIDAD DE CHONACATA - 84171 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Chonacata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 84171 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.45, meta_modificada:10.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO HUKUTA - CHONACATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 45 RANCHO CHONACATA, 46053 CHONACATA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DE HUKUTA HACIA LA LOCALIDAD DE CHONACAT, lon:-103.946097, lat:22.17746403}} | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 68586.9 | 68586.9 | 68586.9 | 68586.9 | 68586.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106442, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:68586.9, importe_modificado:68586.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.45}} | {1934033/proyecto_INICIO, 1934033/proyecto_FIN, 1934033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10.45 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68586.9, modificado:68586.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934383 | Proyecto de inversión | 903588.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903588.66, modificado:903588.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA DELEGACION DE AHUISCULCO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 85538 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Ahuisculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 85538 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 4 PUEBLO AHUISCULCO, 45330 AHUISCULCO, TALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MATAMOROS INGRESANDO A LA POBLACION POR LA CARRETERA A SANTA CRUZ DE LAS FLORES CIRCUITO METRO, lon:-103.70090992, lat:20.57016797}} | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 903588.66 | 903588.66 | 903588.66 | 903588.66 | 903588.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-064-2021, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:903588.66, importe_modificado:903588.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1934383/proyecto_INICIO, 1934383/proyecto_PROCESO, 1934383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1320 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903588.66, modificado:903588.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934492 | Proyecto de inversión | 344361.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344361.16, modificado:344361.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CODORNIZ ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO - 85911 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 85911 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO, CALLE ALBATROZ A 720 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE AVE DE PARAÍSO, lon:-103.24062086, lat:20.66500495}} | 2021-05-24 | 2021-06-19 | 344361.16 | 344361.16 | 344361.16 | 344361.16 | 344361.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-048-2021a, contratista:Constructora TGV S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:344361.16, importe_modificado:344361.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1934492/proyecto_INICIO, 1934492/proyecto_PROCESO, 1934492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 160 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344361.16, modificado:344361.16}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935751 | Proyecto de inversión | 2387224.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387224.75, modificado:2387224.75}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL PROLONGACIÓN CALLE ALLENDE HASTA CRUCE SALIDA A CD. GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO - 90817 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán De Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 90817 | S | 256 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE CUARTEL TERCERO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE ALEJO MACIAS Y CARRETERA ZAPOTITLAN DE VADILLO - CD GUZMAN, CALLE PEDRO DE GANTE CALLE ALLENDE DOMICILIO CONOCIDO EN EL CUA, lon:-103.80513978, lat:19.55366925}} | 2021-04-05 | 2021-06-11 | 2387224.75 | 2387224.75 | 2387224.75 | 2387224.75 | 2387224.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001_COP/DOP/40/21, contratista:CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Zapotitlán de Vadillo, jalisco, monto:2387224.75, importe_modificado:2387224.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2400.0}} | {1935751/proyecto_INICIO, 1935751/proyecto_PROCESO, 1935751/proyecto_INICIO, 1935751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2400 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387224.75, modificado:2387224.75}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201936118 | Proyecto de inversión | 577921.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577921.35, modificado:577921.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS, EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO - 93209 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | El Refugio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 93209 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.68, meta_modificada:298.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL REFUGIO, 45310 EL REFUGIO, TALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MADERO, CALLE DE LOS GIGANTES OBRA UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MADERO EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO EN EL MU, lon:-103.73937312, lat:20.67400696}} | 2021-05-14 | 2021-06-07 | 577921.35 | 577921.35 | 577921.35 | 577921.35 | 577921.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-069-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:577921.35, importe_modificado:577921.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.68}} | {1936118/proyecto_PROCESO, 1936118/proyecto_INICIO, 1936118/proyecto_PROCESO, 1936118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 298.68 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577921.35, modificado:577921.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201936780 | Proyecto de inversión | 45831.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45831.48, modificado:45831.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO ABREVADERO COMUNITARIO EN PREDIO EL HUIZACHE EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA - 97448 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Soconita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 97448 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:477, direccion:RANCHERIA SOCONITA, 46056 SOCONITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL PREDIO EL HUIZACHE EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA., lon:-104.10585354, lat:22.17051032}} | 2021-04-04 | 2021-04-10 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106429, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:45831.48, importe_modificado:45831.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1936780/proyecto_INICIO, 1936780/proyecto_PROCESO, 1936780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 416 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45831.48, modificado:45831.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301964804 | Proyecto de inversión | 931169.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931169.16, modificado:931169.16}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN CALLE MORELOS DE NICOLAS BRAVO A GONZALEZ ORTEGA - 75372 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 75372 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BARR, lon:-103.42453047, lat:20.28674906}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 931169.16 | 931169.16 | 931169.16 | 931169.16 | 931169.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:2600910.53, importe_modificado:2507057.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1964804/proyecto_INICIO, 1964804/proyecto_FIN, 1964804/proyecto_INICIO, 1964804/proyecto_FIN, 1964804/proyecto_PROCESO, 1964804/proyecto_FIN, 1964804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 166 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931169.16, modificado:931169.16}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968552 | Proyecto de inversión | 1444295.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444295.94, modificado:1444295.94}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL M PONCE DE CALLE CANTANTE A CALLE TROVADORES EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105460 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 105460 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1407.0, meta_modificada:1407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M PONCE CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE DEL CANTANTE Y CALLE TROVADORES, CALLE TENOR 140910001. CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE LAS CALLES DEL CANTANTE A CALLE TROVADORE, lon:-102.55979693, lat:21.43312996}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 1444295.94 | 1444295.94 | 1444295.94 | 1444295.94 | 1444295.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-02/FAIS/2021P, contratista:Urbanizaciones y Edificaciones ROMEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1444295.94, importe_modificado:1444295.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1407.0}} | {1968552/proyecto_INICIO, 1968552/proyecto_PROCESO, 1968552/proyecto_FIN, 1968552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1407 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444295.94, modificado:1444295.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969231 | Proyecto de inversión | 2076694.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076694.64, modificado:2076694.64}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A 250 M EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO - 108001 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | La Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 108001 | S | 112 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:21, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NORTE 15 NO INTERIOR SN RANCHERIA LA CALERA, 47215 LA CALERA, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO DE CALERA, 140910021.CALLE VICENTE GUERRERO NORTE NO. 15 INGRESO A , lon:-102.58344522, lat:21.49899211}} | 2021-06-24 | 2021-08-12 | 2076694.64 | 2076694.64 | 2076694.64 | 2076694.64 | 2076694.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10/2021, contratista:TRABYESA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:2076694.64, importe_modificado:2076694.64}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969231/proyecto_INICIO, 1969231/proyecto_PROCESO, 1969231/proyecto_INICIO, 1969231/proyecto_FIN, 1969231/proyecto_PROCESO, 1969231/proyecto_FIN, 1969231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076694.64, modificado:2076694.64}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969714 | Proyecto de inversión | 116483.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116483.73, modificado:116483.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA. - 109355 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 109355 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA LOMA, 45805 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE 1RO. DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC PTE., CERRADA CERRADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR PONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN E, lon:-103.43498296, lat:20.27845572}} | 2021-06-14 | 2021-07-02 | 116483.73 | 116483.73 | 116483.73 | 116483.73 | 116483.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:113778.58, importe_modificado:116483.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1969714/proyecto_INICIO, 1969714/proyecto_FIN, 1969714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 62 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116483.73, modificado:116483.73}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971242 | Proyecto de inversión | 91662.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91662.96, modificado:91662.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD EN LAS LATAS - 114919 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Latas (Kwatemukame) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 114919 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1273, direccion:RANCHERIA LAS LATAS, 46057 LAS LATAS (KWATEMUKAME), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LAS LATAS., lon:-104.33120796, lat:22.03864151}} | 2021-02-28 | 2021-03-04 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:91662.96, importe_modificado:91662.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {1971242/proyecto_FIN, 1971242/proyecto_INICIO, 1971242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 936 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91662.96, modificado:91662.96}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972001 | Proyecto de inversión | 85714.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85714.2, modificado:85714.2}} | MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA EN LAS REYNAS EN LA COLONIA LA GARITA DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS - 117318 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | La Garita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 117318 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:191, direccion:CALLE MINA DE PLATA COLONIA SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 LA GARITA, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE MINA EL ROSARIO Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA GARITA EN LA REYNAS EN LA CALLE MINA DE PLATA EN , lon:-103.7988482, lat:21.68813468}} | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 85714.2 | 85714.2 | 85714.2 | 85714.2 | 85714.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:85714.2, importe_modificado:85714.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1972001/proyecto_INICIO, 1972001/proyecto_FIN, 1972001/proyecto_PROCESO, 1972001/proyecto_FIN, 1972001/proyecto_PROCESO, 1972001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 27 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85714.2, modificado:85714.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972038 | Proyecto de inversión | 405662.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405662.95, modificado:405662.95}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117483 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117483 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.0, meta_modificada:442.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 TREINTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O S, lon:-102.33910562, lat:20.69366148}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 405662.95 | 405662.95 | 405662.95 | 405662.95 | 405662.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.64}} | {1972038/proyecto_FIN, 1972038/proyecto_INICIO, 1972038/proyecto_PROCESO, 1972038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo todo el proceso y llenaron los campos solicitados., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-21}} | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 442.64 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405662.95, modificado:405662.95}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972729 | Proyecto de inversión | 458070.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458070.4, modificado:458070.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMBARCADERO COL. LAS ANTENAS - 119636 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 119636 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE EMBARCADERO COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE VICTORIANO MARQUEZ Y CALLE LA CEJA, PRIVADA TV AZTECA PARTIENDO DE LA CARRETERA FED. 80 EN EL KM. 47 TOMAR , lon:-102.341858, lat:21.233797}} | 2021-05-17 | 2021-07-02 | 458070.4 | 458070.4 | 458070.4 | 458070.4 | 458070.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105526, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:458070.4, importe_modificado:458070.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {1972729/proyecto_INICIO, 1972729/proyecto_FIN, 1972729/proyecto_INICIO, 1972729/proyecto_PROCESO, 1972729/proyecto_INICIO, 1972729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 93 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458070.4, modificado:458070.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972902 | Proyecto de inversión | 244607.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244607.08, modificado:244607.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA TV AZTECA COL. LAS ANTENAS - 120223 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 120223 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.6, meta_modificada:46.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PRIVADA TV AZTECA COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE VICTORIANO MARQUEZ Y , CALLE EL PLAN O BAJIO PARTIENDO DE LA CARRETERA FED. 80 POR LA CALLE VICTORIANO MAR, lon:-102.341896, lat:21.234162}} | 2021-05-17 | 2021-07-02 | 244607.08 | 244607.08 | 244607.08 | 244607.08 | 244607.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105521, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:244607.08, importe_modificado:244607.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.6}} | {1972902/proyecto_PROCESO, 1972902/proyecto_FIN, 1972902/proyecto_INICIO, 1972902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 46.6 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244607.08, modificado:244607.08}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974844 | Proyecto de inversión | 2520714.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520714.43, modificado:2520714.43}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE MEXICO EN LA DELEGACION DE SOYATLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO - 126899 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Soyatlán Del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 126899 | S | 35 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1511.0, meta_modificada:1511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE MEXICO COLONIA SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE ISABEL SANTANA Y CALLE MEXICO, LA CALLE MEXICO SE ENCUNTRA UBICADA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL JARDIN DE NIÑOS EN LA DELEGACION DE, lon:-104.28171433, lat:20.30588489}} | 2021-06-25 | 2021-09-30 | 2520714.43 | 2520714.43 | 2520714.43 | 2520714.43 | 2520714.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102610, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:2520714.43, importe_modificado:2520714.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1511.0}} | {1974844/proyecto_INICIO, 1974844/proyecto_FIN, 1974844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1511 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520714.43, modificado:2520714.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975007 | Proyecto de inversión | 5175952.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5175952.77, modificado:5175952.77}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO A LA SANGUIJUELA 3ERA ETAPA , MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO - 127495 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | La Sanguijuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 127495 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:80, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA RANCHERIA LA SANGUIJUELA, 47987 LA SANGUIJUELA, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD JESÚS MARIA-DEGOLLADO Y TERRACERIA ARROYO PINO SOLO, , lon:-102.04821379, lat:20.4857241}} | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 5175952.77 | 5175952.77 | 5175952.77 | 5175952.77 | 5175952.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:5175952.77, importe_modificado:5175952.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} | {1975007/proyecto_INICIO, 1975007/proyecto_PROCESO, 1975007/proyecto_FIN, 1975007/proyecto_PROCESO, 1975007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1320 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5175952.77, modificado:5175952.77}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975092 | Proyecto de inversión | 499624.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499624.37, modificado:499624.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA MAGISTERIAL, COLONIA SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 127944 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 127944 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MAGISTERIAL RANCHERIA DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA MAGISTERIAL Y CALLE GUERRERO, CALLE ENRIQUE LÓPEZ EN LOS LIMITES DE LA COLONIA SAN GABRIEL Y COLONIA CENTRO SE UBICA LA CAL, lon:-102.13477527, lat:20.45278115}} | 2021-07-26 | 2021-08-07 | 499624.37 | 499624.37 | 499624.37 | 499624.37 | 499624.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:499624.37, importe_modificado:499624.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1975092/proyecto_INICIO, 1975092/proyecto_PROCESO, 1975092/proyecto_FIN, 1975092/proyecto_PROCESO, 1975092/proyecto_FIN, 1975092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 650 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499624.37, modificado:499624.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301976204 | Proyecto de inversión | 348832.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348832.52, modificado:348832.52}} | AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE LA IGLESIA Y CALLE LA CURVA EN LA COMUNIDAD DE PEDREGAL DE SAN ANGEL, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 132185 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Pedregal De San Ángel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 132185 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LA IGLESIA Y CALLE LA CURVA, LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE PEDREGAL DE SAN ANGEL, lon:-101.84599082, lat:22.01851985}} | 2021-01-04 | 2021-01-23 | 348832.52 | 348832.52 | 348832.52 | 348832.52 | 348832.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:348832.52, importe_modificado:348832.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1976204/proyecto_INICIO, 1976204/proyecto_PROCESO, 1976204/proyecto_FIN, 1976204/proyecto_PROCESO, 1976204/proyecto_FIN, 1976204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 672 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348832.52, modificado:348832.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301976285 | Proyecto de inversión | 462398.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462398.31, modificado:462398.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION CAMINO A SAN ANGEL Y MOLINO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LOS CAMPOS, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 132441 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Los Campos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 132441 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO LOS CAMPOS, 47546 LOS CAMPOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FAUSTINO OLIVARES LA CALLE MENCIONADA ES LA VIALIDAD HACIA LAS COMUNIDADES PEDREGAL DE , lon:-101.84516074, lat:22.02530641}} | 2021-03-08 | 2021-04-03 | 462398.31 | 462398.31 | 462398.31 | 462398.31 | 462398.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:462398.31, importe_modificado:462398.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {1976285/proyecto_INICIO, 1976285/proyecto_PROCESO, 1976285/proyecto_FIN, 1976285/proyecto_PROCESO, 1976285/proyecto_FIN, 1976285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 930 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462398.31, modificado:462398.31}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978309 | Proyecto de inversión | 283042.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283042.13, modificado:283042.13}} | EXTENSIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA DAR SERVICIO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COBAEJ DEL ESTADO DE JALISCO #24, EN LA COMUNIDAD DE COMANJA DE CORONA - 141282 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Comanja De Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 141282 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:57, direccion:CALLE LA AURORA RANCHERIA COMANJA DE CORONA, 47526 COMANJA DE CORONA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR LA TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS, lon:-101.71324422, lat:21.32787198}} | 2021-03-08 | 2021-04-06 | 283042.13 | 283042.13 | 283042.13 | 283042.13 | 283042.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/012/2021, contratista:BEAR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:283042.13, importe_modificado:283042.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1978309/proyecto_PROCESO, 1978309/proyecto_FIN, 1978309/proyecto_PROCESO, 1978309/proyecto_INICIO, 1978309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 170 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283042.13, modificado:283042.13}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978822 | Proyecto de inversión | 377462.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377462.84, modificado:377462.84}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CHULAVISTA - AMOLTITA EN LA LOCALIDAD DE AMOLTITA - 143593 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Amoltita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 143593 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:423, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE CHULAVISTA - AMOLTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 9 RANCHO AMOLTITA, 46067 AMOLTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE EN TRAMO CRUCERO DE CHULA VISTA HACIA LA LOCALIDAD D, lon:-104.18639784, lat:22.00867096}} | 2021-06-08 | 2021-06-24 | 377462.84 | 377462.84 | 377462.84 | 377462.84 | 377462.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/023/2021, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:377462.84, importe_modificado:377462.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.9}} | {1978822/proyecto_INICIO, 1978822/proyecto_FIN, 1978822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2.9 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377462.84, modificado:377462.84}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978863 | Proyecto de inversión | 758315.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758315.43, modificado:758315.43}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE SANTA CRUZ - TECHALOTITA EN LA LOCALIDAD DE TECHALOTITA - 143851 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Techalotita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 143851 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.9, meta_modificada:11.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:492, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE SANTA CRUZ - TECHALOTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 9 RANCHO TECHALOTITA, 46078 TECHALOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO CRUCERO DE SANTA C, lon:-104.17092739, lat:22.00454332}} | 2021-06-08 | 2021-06-30 | 758315.43 | 758315.43 | 758315.43 | 758315.43 | 758315.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/024/2021, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:758315.43, importe_modificado:758315.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.9}} | {1978863/proyecto_INICIO, 1978863/proyecto_FIN, 1978863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 11.9 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758315.43, modificado:758315.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978878 | Proyecto de inversión | 529390.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529390.69, modificado:529390.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS DE LA CALLE LUIS G. URBINA A CALLE MONTE ORET EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 143942 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 143942 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.21, meta_modificada:469.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA ECHEVERRÍA, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LUIS G. URBINA Y CALLE MONTE ORET, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DEL JARDÍN CARLOS SANTANA, lon:-104.37639767, lat:19.76160271}} | 2021-03-15 | 2021-06-21 | 529390.69 | 529390.69 | 529390.69 | 529390.69 | 529390.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105863, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:529390.69, importe_modificado:529390.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.21}} | {1978878/proyecto_INICIO, 1978878/proyecto_PROCESO, 1978878/proyecto_FIN, 1978878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 469.21 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529390.69, modificado:529390.69}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978914 | Proyecto de inversión | 118763.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118763.7, modificado:118763.7}} | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL EN EL CRUCE CON LA CALLE CUAUHTEMOCEN LA COLONIA MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO, JALISCO - 144246 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 144246 | S | 810 | 806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR 48190 COLONIA MOCTEZUMA, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE OTUMBA, CALLE COSTADO JARDIN EL CRUCE DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL SE ENCUANTRA A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS M, lon:-104.23474104, lat:20.27076193}} | 2021-07-20 | 2021-09-30 | 118763.7 | 118763.7 | 118763.7 | 118763.7 | 118763.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104742, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:118763.7, importe_modificado:118763.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {1978914/proyecto_INICIO, 1978914/proyecto_FIN, 1978914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 150 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118763.7, modificado:118763.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978915 | Proyecto de inversión | 399756.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399756.39, modificado:399756.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE LA CALLE VOLCÁN IZTACCIHUATL Y CALLE VOLCÁN CEBORUCO, EN LA COLONIA COLONOS ALAMEDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 144254 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 144254 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.48, meta_modificada:909.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA FRACCIONAMIENTO COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VOLCÁN IZTACCIHUATL Y CALLE VOLCÁN CEBORUCO, A UN COSTADO DEL TEMPLO LA DIVINA PROVIDENCIA, lon:-104.36001206, lat:19.76256629}} | 2021-05-03 | 2021-06-25 | 399756.39 | 399756.39 | 399756.39 | 399756.39 | 399756.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105866, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:399756.39, importe_modificado:399756.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:909.48}} | {1978915/proyecto_FIN, 1978915/proyecto_PROCESO, 1978915/proyecto_INICIO, 1978915/proyecto_FIN, 1978915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 909.48 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399756.39, modificado:399756.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980451 | Proyecto de inversión | 885816.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885816.12, modificado:885816.12}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ORIZABA EN LA LOCALIDAD DE EL MACUCHI, MUNICIPIO DE ATENGO ,JALISCO - 151941 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | El Macuchi (La Trinidad) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV | 151941 | S | 86 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CALLE ORIZABA RANCHERIA EL MACUCHI (LA TRINIDAD), 48166 EL MACUCHI (LA TRINIDAD), ATENGO JALISCO ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE FRESNO, LA CALLE ORIZABA SE UBICA EN EL LIMITE DRE LA LOCALIDAD DE TACOTA Y LA LOCALIDAD DE EL , lon:-104.26756342, lat:20.3752391}} | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 885816.12 | 885816.12 | 885816.12 | 885816.12 | 885816.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RAM33-007/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:885816.12, importe_modificado:885816.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {1980451/proyecto_INICIO, 1980451/proyecto_FIN, 1980451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1200 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885816.12, modificado:885816.12}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982464 | Proyecto de inversión | 443425 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443425.0, modificado:443425.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA EN PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 158277 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Tierras Coloradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 158277 | S | 1000 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLEJON ARGENTINA PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE BRASIL Y , CALLE ESPAÑA POR CALLE MÉXICO JUSTO ANTES DE LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CALLEJÓN ARGENTINA ENTRE LA CAL, lon:-102.86658659, lat:20.72889622}} | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 443425 | 443425 | 443425 | 443425 | 443425 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:443425.0, importe_modificado:443425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1982464/proyecto_INICIO, 1982464/proyecto_PROCESO, 1982464/proyecto_FIN, 1982464/proyecto_PROCESO, 1982464/proyecto_INICIO, 1982464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 330 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443425.0, modificado:443425.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982647 | Proyecto de inversión | 267049.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267049.37, modificado:267049.37}} | EXTENSION DE RED DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE VELOCES, LAGOS DE MORENO - 158928 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Loma De Veloces | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158928 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:122, direccion:RANCHERIA LOMA DE VELOCES, 47515 LOMA DE VELOCES, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE REALIZA EN 3 CALLES JUAREZ PEDRO MORENO Y MIGUEL HIDALGO FRE, lon:-101.88696177, lat:21.42811106}} | 2021-04-14 | 2021-06-12 | 267049.37 | 267049.37 | 267049.37 | 267049.37 | 267049.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/027/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SALCEDO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:267049.37, importe_modificado:267049.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.0}} | {1982647/proyecto_PROCESO, 1982647/proyecto_INICIO, 1982647/proyecto_FIN, 1982647/proyecto_PROCESO, 1982647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 344 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267049.37, modificado:267049.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983200 | Proyecto de inversión | 60362.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60362.2, modificado:60362.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CAMINO BALASTRE - EL GUAYABO - 162651 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Agostadero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO | 162651 | S | 125 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 453 TRAMO EL BALASTRE - EL GUAYABO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO EL AGOSTADERO, 49873 EL AGOSTADERO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA EN EL CANAL DE RIEGO, lon:-103.38792709, lat:19.12894281}} | 2021-02-08 | 2021-02-20 | 60362.2 | 60362.2 | 60362.2 | 60362.2 | 60362.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:60362.2, importe_modificado:60362.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1983200/proyecto_INICIO, 1983200/proyecto_FIN, 1983200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 12 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60362.2, modificado:60362.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983273 | Proyecto de inversión | 1506240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506240.0, modificado:1506240.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA - 162796 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Guayabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 162796 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 5 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46074 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL MIRADOR A LA LOCA, lon:-104.26272982, lat:22.18327908}} | 2021-04-25 | 2021-07-17 | 1506240 | 1506240 | 1506240 | 1506240 | 1506240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106433, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1506240.0, importe_modificado:1506240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {1983273/proyecto_PROCESO, 1983273/proyecto_INICIO, 1983273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 3.5 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506240.0, modificado:1506240.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983825 | Proyecto de inversión | 441089.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441089.8, modificado:441089.8}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BETHOVEN Y PRIV, BETHOVEN, LA MARTINICA - 165272 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 165272 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE BEETHOVEN COLONIA LA MARTINICA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE ABRAHAM LINCON, CALLE BENIGNO ROMO PARTIENDO DEL BLVD. RAMON MARTIN HUERTA ESQUINA CON JUVE, lon:-102.328815, lat:21.253621}} | 2021-06-28 | 2021-07-30 | 441089.8 | 441089.8 | 441089.8 | 441089.8 | 441089.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105536, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:441089.8, importe_modificado:441089.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1983825/proyecto_FIN, 1983825/proyecto_INICIO, 1983825/proyecto_PROCESO, 1983825/proyecto_INICIO, 1983825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 75 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441089.8, modificado:441089.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983898 | Proyecto de inversión | 86174.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86174.63, modificado:86174.63}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLECALLE OCTAVIO PAZ ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET A CALLE OLIMPICA - 165666 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 165666 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE TORRES BODET, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE UBICA SOBRE AL CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE LAS CALLES JAIME TORRES BODET Y OL, lon:-103.05851175, lat:20.62383235}} | 2021-03-08 | 2021-06-11 | 86174.63 | 86174.63 | 86174.63 | 86174.63 | 86174.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018B/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:86174.63, importe_modificado:86174.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {1983898/proyecto_INICIO, 1983898/proyecto_FIN, 1983898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 176 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86174.63, modificado:86174.63}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985296 | Proyecto de inversión | 83599.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83599.99, modificado:83599.99}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA PARAJES - 170893 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 170893 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR ANTILLON CARRILLO FRACCION PARAJES, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MARTINEZ Y CALLE PARAJES, DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA A PARAJES ENTRE LA ESTANCIA, lon:-103.22583935, lat:19.70267839}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 83599.99 | 83599.99 | 83599.99 | 83599.99 | 83599.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:83599.0, importe_modificado:83599.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.0}} | {1985296/proyecto_PROCESO, 1985296/proyecto_FIN, 1985296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 532 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83599.99, modificado:83599.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985551 | Proyecto de inversión | 35883.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35883.5, modificado:35883.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLA J. REFUGIO MUÑOZ MÁRQUEZ DE SAN JULIÁN JALISCO - 171949 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171949 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:75, direccion:CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-102.19639899, lat:21.00974315}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 35883.5 | 35883.5 | 35883.5 | 35883.5 | 35883.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:17.0}} | {1985551/proyecto_INICIO, 1985551/proyecto_FIN, 1985551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Toma(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35883.5, modificado:35883.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985629 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}} | INSTLACION DE PUERTA Y VENTANA PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL ATASCOSO - 172219 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | El Atascoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 172219 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - EL ATASCOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 25 RANCHERIA EL ATASCOSO, 49667 EL ATASCOSO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE LA GARITA SE TOMA EL CMAINO HACIA EL ATASCOSO, lon:-103.15128807, lat:19.83685908}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:4500.0, importe_modificado:4500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1985629/proyecto_FIN, 1985629/proyecto_PROCESO, 1985629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985649 | Proyecto de inversión | 617931.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617931.85, modificado:617931.85}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION POZO EL BAJIO EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 172304 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | El Bajío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 172304 | S | 261 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CONTINUACION CAMINO AL SALTO DE LAS PEÑAS RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL BAJÍO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BAJIO Y CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN, CAMINO SALTO DE LAS PEÑAS LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DEL BAJIO EN, lon:-103.06829448, lat:20.65647196}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 617931.85 | 617931.85 | 617931.85 | 617931.85 | 617931.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:617931.85, importe_modificado:617931.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {1985649/proyecto_PROCESO, 1985649/proyecto_INICIO, 1985649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1900 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617931.85, modificado:617931.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986050 | Proyecto de inversión | 75444.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75444.59, modificado:75444.59}} | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA - 173803 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173803 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 350 METROS DE LA DESVIACION DE VALLE DE GUADALUPE, lon:-102.61369693, lat:21.01172721}} | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 75444.59 | 75444.59 | 75444.59 | 75444.59 | 75444.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:75444.59, importe_modificado:75444.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {1986050/proyecto_INICIO, 1986050/proyecto_FIN, 1986050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 63 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75444.59, modificado:75444.59}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987114 | Proyecto de inversión | 86198.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86198.2, modificado:86198.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL EN HUIZACHEZ - 177671 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Huizaches | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 177671 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:35, direccion:CALLEJON FEDERAL 110 RANCHERIA HUIZACHEZ, 49870 HUIZACHES, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , LA CUARTA CASA SOBRE EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA DE PIHUAMO A COLIMA FEDERAL 110, lon:-103.48857752, lat:19.1764683}} | 2021-05-17 | 2021-07-12 | 86198.2 | 86198.2 | 86198.2 | 86198.2 | 86198.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104795, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:86198.2, importe_modificado:86198.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987114/proyecto_INICIO, 1987114/proyecto_FIN, 1987114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cuarto(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86198.2, modificado:86198.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987572 | Proyecto de inversión | 54749.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54749.2, modificado:54749.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN SAN JOSÉ DEL TULE - 179342 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | San José Del Tule | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 179342 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:73, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA EL TULE, 49870 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y , DESPUES DE LA PLAZA DE TOROS HASTA EL FONDO FRENTE A LA TOMA DEL ACUEDUCTO., lon:-103.37291161, lat:19.32953843}} | 2021-04-24 | 2021-05-15 | 54749.2 | 54749.2 | 54749.2 | 54749.2 | 54749.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:54749.2, importe_modificado:54749.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987572/proyecto_INICIO, 1987572/proyecto_FIN, 1987572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cuarto(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54749.2, modificado:54749.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987605 | Proyecto de inversión | 23315 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23315.0, modificado:23315.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA - 179433 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Santa Rosa De Lima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 179433 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:75, direccion:CALLEJON SANTA ROSA EJIDO EL CALABOZO, 49870 SANTA ROSA DE LIMA, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.32345032, lat:19.33346404}} | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 23315 | 23315 | 23315 | 23315 | 23315 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:23315.0, importe_modificado:23315.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1987605/proyecto_INICIO, 1987605/proyecto_FIN, 1987605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Tanque(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23315.0, modificado:23315.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987633 | Proyecto de inversión | 811408 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811408.0, modificado:844993.57}} | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS COLOMOS - 179724 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | El Colomo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 179724 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:269, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOS COLOMOS, 48247 EL COLOMO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LOS COLOMOS, lon:-104.95717165, lat:20.19955295}} | 2021-07-19 | 2021-09-18 | 844993.57 | 844993.57 | 844993.57 | 844993.57 | 844993.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105609, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6491264.0, importe_modificado:6252310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1987633/proyecto_INICIO, 1987633/proyecto_FIN, 1987633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811408.0, modificado:844993.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987668 | Proyecto de inversión | 61693.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61693.02, modificado:61693.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRERAS - 179900 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Barreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 179900 | S | 157 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA BARRERAS, 49873 BARRERAS, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA CAPILLA A DONDE TERMINA LA CASA, lon:-103.40284753, lat:19.01858553}} | 2021-04-20 | 2021-06-02 | 61693.02 | 61693.02 | 61693.02 | 61693.02 | 61693.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:61693.02, importe_modificado:61693.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1987668/proyecto_INICIO, 1987668/proyecto_FIN, 1987668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 120 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61693.02, modificado:61693.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988544 | Proyecto de inversión | 138340.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138340.85, modificado:138340.85}} | CONSTRUCCIONRED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALCALDE ENTRE XICOTENCATL Y CALLE MORELOS EN COLONIA SANTA CECILIA - 183531 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 183531 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE ALCALDE COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE MORELOS, CALLE XICOTENCATL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALCALDE ENTRE CALLE MORELOS Y XICOTENCATL EN COLONIA SANTA CEC, lon:-103.06193764, lat:20.62397191}} | 2021-03-08 | 2021-06-18 | 138340.85 | 138340.85 | 138340.85 | 138340.85 | 138340.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026A/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:138340.85, importe_modificado:138340.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {1988544/proyecto_INICIO, 1988544/proyecto_FIN, 1988544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 189 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138340.85, modificado:138340.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991200 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REMODELACION DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 7 EN PARQUE DE LA CRISTIANIA - 193999 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 193999 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ GALLO INTERIOR SN BARRIO CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE DEGOLLADO PARQUE DE LA CRISTIANIA EN AV. GONZALEZ GALLO SN, lon:-103.18785178, lat:20.28755632}} | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1538.0}} | {1991200/proyecto_INICIO, 1991200/proyecto_PROCESO, 1991200/proyecto_FIN, 1991200/proyecto_PROCESO, 1991200/proyecto_FIN, 1991200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1538 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992130 | Proyecto de inversión | 53690.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53690.04, modificado:53690.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLES GUADALUPE GARCIA Y UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN MATATLAN - 198819 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 198819 | S | 119 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE FELIPE ANGELES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLE, lon:-103.1501766, lat:20.71038957}} | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 53690.04 | 53690.04 | 53690.04 | 53690.04 | 53690.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:53690.04, importe_modificado:53690.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {1992130/proyecto_INICIO, 1992130/proyecto_FIN, 1992130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 227 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53690.04, modificado:53690.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992167 | Proyecto de inversión | 101559.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101559.43, modificado:101559.43}} | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 198974 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 198974 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE DEGOLLADO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GONZ, lon:-103.25586662, lat:19.97591392}} | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 101559.43 | 101559.43 | 101559.43 | 101559.43 | 101559.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-05-2021, contratista:JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:101559.43, importe_modificado:101559.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992167/proyecto_INICIO, 1992167/proyecto_FIN, 1992167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101559.43, modificado:101559.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994418 | Proyecto de inversión | 1017839.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017839.2, modificado:1017839.2}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 206992 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Lo Arado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 206992 | S | 938 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE LAS BRISAS LA OBRA SE REALIZÓ EN LA CALLE HIDALGO CASI ESQUINA CON LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE , lon:-104.53496593, lat:19.61904382}} | 2021-07-21 | 2021-07-31 | 1017839.2 | 1017839.2 | 1017839.2 | 1017839.2 | 1017839.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:1017839.2, importe_modificado:1017839.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1994418/proyecto_PROCESO, 1994418/proyecto_INICIO, 1994418/proyecto_PROCESO, 1994418/proyecto_FIN, 1994418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017839.2, modificado:1017839.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994555 | Proyecto de inversión | 150706.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150706.78, modificado:150706.78}} | REHABILITACION DE POZO AGUA POTABLE EN LA LAJA - 207318 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 207318 | S | 810 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CONTINUACION LA LAJA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LA LAJA Y CAMINO LA MEZQUITEA, CAMINO LA LOMA LA OBRA SE UBICA EN LA LAJA ENTRE EL CAMINO A LA MEZQUITERA Y LA LOMA, lon:-103.12277022, lat:20.57054316}} | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 150706.78 | 150706.78 | 150706.78 | 150706.78 | 150706.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102363, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:150706.78, importe_modificado:150706.78}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1994555/proyecto_INICIO, 1994555/proyecto_FIN, 1994555/proyecto_PROCESO, 1994555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150706.78, modificado:150706.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994806 | Proyecto de inversión | 335735.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335735.79, modificado:335735.79}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CON TUBERIA DE 12 DE CALLE IGNACIO ALLENDE COSTADO OESTE DEL ARROYO - 208322 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 208322 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MAGNOLIA, CALLE LAUREL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO, lon:-102.96422236, lat:20.64824428}} | 2021-03-15 | 2021-04-26 | 335735.79 | 335735.79 | 335735.79 | 335735.79 | 335735.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:335735.79, importe_modificado:335735.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1994806/proyecto_PROCESO, 1994806/proyecto_FIN, 1994806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 170 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335735.79, modificado:335735.79}} | FAIS
2021 | 3 | JAL17170100843008 | Proyecto de inversión | 527000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527000.0, modificado:527000.0}} | Empedrado Ahogado En Cemento De La Calle Prolongación Allende En La Cabecera Municipal - 31377 | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | 31377 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE PUEBLO GUACHINANGO, 46800 GUACHINANGO, GUACHINANGO JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE RAYÓN, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE TRAMO ENTRE LAS, lon:-104.3851071, lat:20.5769232}} | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:19409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JALISCO, monto:527000.0, importe_modificado:527000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {951259/proyecto_PROCESO, 951259/proyecto_INICIO, 951259/proyecto_PROCESO, 951259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527000.0, modificado:527000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170300925879 | Proyecto de inversión | 695360.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695360.04, modificado:695360.04}} | Drenaje Sanitario Calle Mexico Refugio - 200140 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | El Refugio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 200140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO EL REFUGIO, 45300 EL REFUGIO, TALA JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MEXICO, SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA CALLE 16 DE SEPTIE, lon:-103.7370252, lat:20.66980399}} | 2017-02-10 | 2017-12-29 | 695360.04 | 695360.04 | 695360.04 | 695360.04 | 695360.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-MUN- R33-AD-027-20, contratista:A&G URBANIZADORA, S.A DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:676811.73, importe_modificado:676811.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052132/proyecto_INICIO, 1052132/proyecto_FIN, 1052132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695360.04, modificado:695360.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170400995936 | Proyecto de inversión | 387623.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387623.2, modificado:387623.2}} | Construccion De Linea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela - 272876 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 272876 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE AVENIDA BRIZUELA PUEBLO LAGUNILLAS, 45798 LAGUNILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE C. BRIZUELA Y CALLE ORIENTE, BRECHA SIN NOMBRE AV, lon:-103.7344393, lat:20.20079547}} | 2017-07-17 | 2017-08-26 | 387623.2 | 387623.2 | 387623.2 | 387623.2 | 387623.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107958, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:387623.2, importe_modificado:387623.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131016/proyecto_INICIO, 1131016/proyecto_FIN, 1131016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387623.2, modificado:387623.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170400995938 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Electrificacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela Jalisco - 57017 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 57017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE LA MERIENDA PUEBLO LAGUNILLAS, 45798 LAGUNILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLE BRIZUEL, lon:-103.7373018, lat:20.20022632}} | 2017-01-02 | 2017-06-13 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36986, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131018/proyecto_PROCESO, 1131018/proyecto_INICIO, 1131018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301345769 | Proyecto de inversión | 885000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885000.0, modificado:885000.0}} | ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 302264 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 302264 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE AVENIDA MIGUEL BRIZUELA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JUAREZ LOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN EN ESTAS CALLES EN DOMICILIOS ESPECÍFI, lon:-103.72818058, lat:20.14078148}} | 2018-08-21 | 2018-08-24 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108007, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:885000.0, importe_modificado:885000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:225.0}} | {1345769/proyecto_INICIO, 1345769/proyecto_FIN, 1345769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 225 Celdas solares | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885000.0, modificado:885000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401423173 | Proyecto de inversión | 898978.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898978.53, modificado:898978.53}} | CONSTRUCCION DE EMEPDRADO ECOLOGICO EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEIRRA BLANCA - 289771 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 289771 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TIERRA BLANCA - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO SE COMUNICA CON LA CARRETERA LIBRE ATEMAJAC DE BRIZUEL, lon:-103.72668753, lat:20.15290535}} | 2018-08-14 | 2018-09-21 | 898978.53 | 898978.53 | 898978.53 | 898978.53 | 898978.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108006, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:898978.53, importe_modificado:898978.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1423173/proyecto_INICIO, 1423173/proyecto_FIN, 1423173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1500 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898978.53, modificado:898978.53}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401438539 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CUARTOS DE COCINA - 364503 | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | La Rinconada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ | 364503 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:CALLE LA RINCONADA 45 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE JUÁREZ, 49540 LA RINCONADA, VALLE DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE MALVA, CASAS QUE ESTÁN EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA, lon:-102.94141113, lat:19.97347853}} | 2018-07-02 | 2018-09-21 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1438539/proyecto_INICIO, 1438539/proyecto_FIN, 1438539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2 Vivienda | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401482090 | Proyecto de inversión | 93362.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93362.52, modificado:93362.52}} | RECOSNTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIER Y TERAN ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE ARISTA COL CENTRO LA BARCAJALISCO - 427872 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 427872 | S | 213 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE Y , CALLE MIER Y TERAN ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE ARISTA COL CENTRO LA BARCAJALISCO, lon:-102.55172041, lat:20.28051265}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 93362.52 | 93362.52 | 93362.52 | 93362.52 | 93362.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.25/2018, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:837888.48, importe_modificado:837888.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1482090/proyecto_FIN, 1482090/proyecto_PROCESO, 1482090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 125 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93362.52, modificado:93362.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201547643 | Proyecto de inversión | 513829.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513829.11, modificado:513829.11}} | LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DEL JAGUEY MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 69138 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | El Jagüey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 69138 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 00000 EL JAGÜEY, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DEL JAGÜEY ESTA HUBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO D EATEMAJC DE BRIZUELA., lon:-103.59974913, lat:20.13421667}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 513829.11 | 513829.11 | 513829.11 | 513829.11 | 513829.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101692, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:474441.96, importe_modificado:474441.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1547643/proyecto_INICIO, 1547643/proyecto_PROCESO, 1547643/proyecto_FIN, 1547643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 45 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513829.11, modificado:513829.11}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401590879 | Proyecto de inversión | 160617.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160617.75, modificado:160617.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS EN CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 185476 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 185476 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:204, direccion:RANCHO SANTA CRUZ, 46076 SANTA CRUZ, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO. , lon:-104.18329478, lat:22.0610145}} | 2019-07-29 | 2019-10-19 | 160617.75 | 160617.75 | 160617.75 | 160617.75 | 160617.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:160617.75, importe_modificado:160617.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1590879/proyecto_PROCESO, 1590879/proyecto_FIN, 1590879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 240 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160617.75, modificado:160617.75}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401597942 | Proyecto de inversión | 25122 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25122.0, modificado:25122.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVAREZ DEL CASTILLO TOMAS DOMICILIARIAS - 228314 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO | 228314 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO COLONIA LA AVIACIÓN, 46103 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE NOGALES, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE AL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.58654173, lat:21.9772108}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 25122 | 25122 | 25122 | 25122 | 25122 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102484, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5031301.49, importe_modificado:5031301.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {1597942/proyecto_INICIO, 1597942/proyecto_PROCESO, 1597942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 312 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25122.0, modificado:25122.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401638476 | Proyecto de inversión | 423350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423350.0, modificado:423350.0}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO TRAMO CRUCERO DEL SABINO A OCOTA DE LA SIERRA - 244711 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ocota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 244711 | S | 172 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.6, meta_modificada:14.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL SABINO - OCOTA DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 PUEBLO OCOTA DE LA SIERRA, 46074 OCOTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN EL CRUCERO DEL SABINO A LA L, lon:-104.20242339, lat:22.17456495}} | 2019-08-22 | 2019-09-27 | 423350 | 423350 | 423350 | 423350 | 423350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/005/2019, contratista:C. NOE CASTAÑEDA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:423350.0, importe_modificado:423350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.6}} | {1638476/proyecto_INICIO, 1638476/proyecto_FIN, 1638476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 14.6 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423350.0, modificado:423350.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401640061 | Proyecto de inversión | 1189380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189380.0, modificado:1189380.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 246542 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 246542 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-103.72993955, lat:22.38219537}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1189380 | 1189380 | 1189380 | 1189380 | 1189380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/030/2019, contratista:ING. GERARDO DE JESÚS SALINAS ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1189380.0, importe_modificado:1189380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1640061/proyecto_PROCESO, 1640061/proyecto_INICIO, 1640061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 21 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189380.0, modificado:1189380.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401658200 | Proyecto de inversión | 166176.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166176.78, modificado:166176.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL FRAILE - 268144 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mesa Del Fraile (Mesa De Guadalupe) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 268144 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:117, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHO MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA , lon:-103.66545481, lat:22.40669616}} | 2019-11-25 | 2019-12-28 | 166176.78 | 166176.78 | 166176.78 | 166176.78 | 166176.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:166176.78, importe_modificado:166176.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1658200/proyecto_PROCESO, 1658200/proyecto_INICIO, 1658200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 40 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166176.78, modificado:166176.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401661311 | Proyecto de inversión | 1969903.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969903.63, modificado:1969903.63}} | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE SAN ANDRÉS COHAMIATA CRUCERO 4 CAMINOS TAPIAS RANCHO NUEVO EL HUIZACHE GUAMUCHILILLO LOS LOBOS SAN MIGUEL - 272217 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 272217 | S | 289 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRÉS - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 0 PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN , lon:-104.3218552, lat:22.06985271}} | 2019-10-08 | 2019-12-30 | 1969903.63 | 1969903.63 | 1969903.63 | 1969903.63 | 1969903.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1969903.63, importe_modificado:1969903.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1661311/proyecto_INICIO, 1661311/proyecto_FIN, 1661311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 39 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969903.63, modificado:1969903.63}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301724929 | Proyecto de inversión | 1747113.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747113.85, modificado:1747113.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL MORELOS LOCALIDAD HUESCALAPA - 9990 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 9990 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CUAHTEMOC PUEBLO COL MORELOS HUESCALAPA, 49623 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , CALLE CUAHTEMOC EN LA COLONIA MORELOS DE LA DELEGACIÓN DE HUESCALAPA, lon:-103.44976171, lat:19.63827188}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1747113.85 | 1747113.85 | 1747113.85 | 1747113.85 | 1747113.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-01/2020, contratista:JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1747113.85, importe_modificado:1747113.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1724929/proyecto_INICIO, 1724929/proyecto_FIN, 1724929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 405 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747113.85, modificado:1747113.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301725165 | Proyecto de inversión | 2287638.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287638.6, modificado:2287638.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL LA BECERRERA LOCALIDAD ZAPOTILTIC ASENTAMIENTO ZAPOTILTIC CENTRO - 10746 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 10746 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL COLECTO SE UBICA EN LA COLONIA LA BECERRERA DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTILTIC., lon:-103.43226977, lat:19.62807022}} | 2020-09-17 | 2020-12-18 | 2287638.6 | 2287638.6 | 2287638.6 | 2287638.6 | 2287638.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-04/2020, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:2287638.6, importe_modificado:2287638.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1420.0}} | {1725165/proyecto_INICIO, 1725165/proyecto_FIN, 1725165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1420 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287638.6, modificado:2287638.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401850072 | Proyecto de inversión | 770832.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770832.22, modificado:770832.22}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CANALES EN BOLAÑOS LOCALIDAD LOS CORRALES - 237326 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Los Corrales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | 237326 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:421, direccion:CALLE CRUCE RIOS PUEBLO , 00000 LOS CORRALES, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , SON DOS CRUCES DE RIOS EN LOCALIDADES DIFERENTES LA DE MESA DE TEPIC Y COYOTES, lon:-104.13813214, lat:21.81471767}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 770832.22 | 770832.22 | 770832.22 | 770832.22 | 770832.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.G.A./FAIS2020/257-019-14/08-03/011, contratista:CONSTRUCTORA GARMONT ASOCIADOS S.C., convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:770832.22, importe_modificado:770832.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:317.0}} | {1850072/proyecto_PROCESO, 1850072/proyecto_FIN, 1850072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 317 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770832.22, modificado:770832.22}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401864470 | Proyecto de inversión | 45498 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45498.0, modificado:45498.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PINO SUAREZ Y 5 DE FEBRERO. - 253520 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 253520 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE ALTAMIRANO SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA AL OESTE CON LA, lon:-103.58983969, lat:21.98129808}} | 2020-11-23 | 2020-12-05 | 45498 | 45498 | 45498 | 45498 | 45498 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864470/proyecto_FIN, 1864470/proyecto_PROCESO, 1864470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45498.0, modificado:45498.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401870192 | Proyecto de inversión | 1151560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151560.0, modificado:1151560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA DENOMINADA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA EN SAYULA. - 267329 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA | 267329 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.8, meta_modificada:1242.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MARIA GPE. MARTINEZ HERNANDEZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA ENTRADA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE UNA TIENDA DENOM, lon:-103.60442532, lat:19.89236705}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1151560 | 1151560 | 1151560 | 1151560 | 1151560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OPAD/FAIS/28/2020, contratista:EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:1151560.0, importe_modificado:1151560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.8}} | {1870192/proyecto_PROCESO, 1870192/proyecto_INICIO, 1870192/proyecto_FIN, 1870192/proyecto_PROCESO, 1870192/proyecto_FIN, 1870192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1242.8 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151560.0, modificado:1151560.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201914952 | Proyecto de inversión | 269549.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269549.36, modificado:269549.36}} | PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA CREACIÓN DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 25KVA, 13.5KV, 127/220 PARA DAR SERVICIO A 15 CASAS HABITACIÓN EN LA CALLE SAN LUIS OBISPO, EN EL BARRIO DE LOMAS DE CRUZ DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO - 25664 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 25664 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS OBISPO BARRIO LOMAS DE LA CRUZ, 46204 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN LUIS OBISPO Y CALLE AVELINO NAVARRO, CALLE SANTA MARGARITA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN LUIS OBISPO ENTRE LAS CALLE SA, lon:-103.25680391, lat:22.11371157}} | 2021-04-12 | 2021-08-07 | 269549.36 | 269549.36 | 269549.36 | 269549.36 | 269549.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COL/DOPI/0010/2021, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:271936.31, importe_modificado:271936.31}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:15.0}} | {1914952/proyecto_PROCESO, 1914952/proyecto_INICIO, 1914952/proyecto_PROCESO, 1914952/proyecto_INICIO, 1914952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15 Conexione(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269549.36, modificado:269549.36}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919036 | Proyecto de inversión | 1980014.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980014.39, modificado:1980014.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO), EN CALLE AGUA CLARA ENTRE AGUA ZAMARIA Y CALLE AGUA AZUL, CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUAS NEGRAS Y CALLE AGUA CLARA, Y CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUA CLARA Y PRIVADA AGUA ZAMARIA - 35140 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 35140 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1868.51, meta_modificada:1868.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUA CLARA COLONIA AGUA ESCONDIDA, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AGUA AZUL Y CALLE AGUA ZAMARIA, CALLE AGUAS NEGRAS A 500 METROS DEL PARQUE SOLIDARIDAD POR LA CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO SIGUIENDO POR LA CALLE, lon:-103.26866112, lat:20.64331148}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 1980014.39 | 1980014.39 | 1980014.39 | 1980014.39 | 1980014.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-001-2021, contratista:Torales Construcciones S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1980014.39, importe_modificado:1980014.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1868.51}} | {1919036/proyecto_INICIO, 1919036/proyecto_FIN, 1919036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1868.51 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980014.39, modificado:1980014.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919161 | Proyecto de inversión | 1199859.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199859.02, modificado:1199859.02}} | CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE LOS REYNOSO - 35549 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San José De Los Reynoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | 35549 | S | 727 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:CALLE LA ERMITA RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE REFUGIO REYNOSO, CALLE LAS FUENTES A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-102.28598993, lat:21.07471758}} | 2021-04-20 | 2021-09-24 | 1199859.02 | 1199859.02 | 1199859.02 | 1199859.02 | 1199859.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-12, contratista:CONSTRUDEC BEFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1199859.02, importe_modificado:1199859.02}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1919161/proyecto_INICIO, 1919161/proyecto_PROCESO, 1919161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Puente(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199859.02, modificado:1199859.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919732 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 36875 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 36875 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE GIRAR POR CALLE 24 DE FEBRERO, lon:-102.77911888, lat:20.33509752}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919732/proyecto_INICIO, 1919732/proyecto_FIN, 1919732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201924155 | Proyecto de inversión | 1701018.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701018.19, modificado:1701018.19}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CERRO DEL NIÑO - CRUCERO DE CUATRO CAMINOS - SAN MIGUEL HUAIXTITA, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA - 48466 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 48466 | S | 294 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.7, meta_modificada:18.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DEL NIÑO - SAN MIGUEL HUAIXTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZ, lon:-104.32567008, lat:22.18860792}} | 2021-02-02 | 2021-05-04 | 1701018.19 | 1701018.19 | 1701018.19 | 1701018.19 | 1701018.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2021, contratista:CONSTRUMN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1701018.19, importe_modificado:1701018.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.7}} | {1924155/proyecto_INICIO, 1924155/proyecto_PROCESO, 1924155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 18.7 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701018.19, modificado:1701018.19}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201926389 | Proyecto de inversión | 2867055.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867055.04, modificado:2867055.04}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y AVENIDA LÁZARO CARDENAS EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 53891 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 53891 | S | 310 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3692.0, meta_modificada:3692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMADO M. RIVAS CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y LÁZARO CÁRDENAS COLONIA CENTRO , lon:-102.55267131, lat:20.27826836}} | 2021-04-29 | 2021-07-19 | 2867055.04 | 2867055.04 | 2867055.04 | 2867055.04 | 2867055.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2021, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:3071165.24, importe_modificado:3071165.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3692.0}} | {1926389/proyecto_INICIO, 1926389/proyecto_FIN, 1926389/proyecto_PROCESO, 1926389/proyecto_FIN, 1926389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3692 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867055.04, modificado:2867055.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201926620 | Proyecto de inversión | 768423.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768423.28, modificado:768423.28}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE AYUTLA ENTRE LA AV. SAN GASPAR Y CALLE TECALITLÁN - 54813 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 54813 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.2, meta_modificada:1300.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AYUTLA COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECALITLÁN Y AVENIDA SAN GASPAR, CALLE ATOYAC A CINCO CALLES DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR., lon:-103.26261062, lat:20.67762594}} | 2021-04-12 | 2021-05-10 | 768423.28 | 768423.28 | 768423.28 | 768423.28 | 768423.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-021-2021, contratista:TOAV Constructora S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:768423.28, importe_modificado:768423.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.2}} | {1926620/proyecto_FIN, 1926620/proyecto_PROCESO, 1926620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1300.2 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768423.28, modificado:768423.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929233 | Proyecto de inversión | 2748918.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748918.13, modificado:2748918.13}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN - EL HEPAZOTE EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO - 64251 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 64251 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 02 TRAMO PUENTE VEHICULAR - HEPAZOTE KILÓMETRO 2 + 300 BARRIO SOYATITLÁN, 46208 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CIRCUITO BORDO DEL RIO Y CAMINO AL HEPAZOTE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO, lon:-103.27734963, lat:22.11213614}} | 2021-06-15 | 2021-09-26 | 2748918.13 | 2748918.13 | 2748918.13 | 2748918.13 | 2748918.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COL/DOPI/0021/2021, contratista:J. ANTONIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:2748918.13, importe_modificado:2748918.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {1929233/proyecto_PROCESO, 1929233/proyecto_INICIO, 1929233/proyecto_PROCESO, 1929233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2300 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748918.13, modificado:2748918.13}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929408 | Proyecto de inversión | 2059133.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059133.94, modificado:2059133.94}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE PASEO DE LAS ORQUÍDEAS ENTRE CALLE PASEO DE LA CAÑADA Y CERRADA, Y CALLE PASEO DE LA BARRANCA ENTRE CALLE PASEO DE LA CAÑADA Y CALLE PASEO DE LA ALONDRA - 65048 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Coyula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 65048 | S | 850 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1993.54, meta_modificada:1993.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE PASEO DE LA BARRANCA COLONIA PUERTA SOL, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LA ALONDRA Y CALLE PASEO DE LA CAÑADA, CALLE PASEO DE LAS ORQUIDEAS A 300 METROS DEL CAMINO AL RANCHO DE LA CRUZ POR LA CALLE LL, lon:-103.21905977, lat:20.64625608}} | 2021-05-03 | 2021-06-01 | 2059133.94 | 2059133.94 | 2059133.94 | 2059133.94 | 2059133.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-024-2021, contratista:Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2059133.94, importe_modificado:2059133.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1993.54}} | {1929408/proyecto_PROCESO, 1929408/proyecto_FIN, 1929408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1993.54 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059133.94, modificado:2059133.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929424 | Proyecto de inversión | 1510009.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510009.71, modificado:1510009.71}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO ENTRE AV. TONALTECAS Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA, Y PRIV. HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO - 65115 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 65115 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2566.16, meta_modificada:2566.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO COLONIA COLOSIO, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO A 150 METROS DE AV. TONALTECAS POR LA CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTIL, lon:-103.23792586, lat:20.67745714}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 1510009.71 | 1510009.71 | 1510009.71 | 1510009.71 | 1510009.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-026-2021, contratista:Constructora TGV S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1510009.71, importe_modificado:1510009.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2566.16}} | {1929424/proyecto_INICIO, 1929424/proyecto_FIN, 1929424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2566.16 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510009.71, modificado:1510009.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929923 | Proyecto de inversión | 894438.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894438.75, modificado:894438.75}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE CUATRO CAMINOS - SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA - 67192 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 67192 | S | 294 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.05, meta_modificada:7.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE CUATRO CAMINOS - SAN MIGUEL HUAIXTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 05 PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS, lon:-104.32406986, lat:22.06854621}} | 2021-03-23 | 2021-04-16 | 894438.75 | 894438.75 | 894438.75 | 894438.75 | 894438.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/014/2021, contratista:CONSTRUMN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:894438.75, importe_modificado:894438.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.05}} | {1929923/proyecto_INICIO, 1929923/proyecto_FIN, 1929923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7.05 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894438.75, modificado:894438.75}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930653 | Proyecto de inversión | 1319040.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319040.99, modificado:1319040.99}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA - 70742 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Coyula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 70742 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA COYULA, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALLENDE A UNA CUADRA DE AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA ENTRADA A LA DE, lon:-103.23099194, lat:20.66190432}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 1319040.99 | 1319040.99 | 1319040.99 | 1319040.99 | 1319040.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-038-2021, contratista:EGE ZAMTOR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1319040.99, importe_modificado:1319040.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1930653/proyecto_INICIO, 1930653/proyecto_PROCESO, 1930653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1200 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319040.99, modificado:1319040.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931305 | Proyecto de inversión | 285502.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285502.85, modificado:285502.85}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73666 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73666 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.4, meta_modificada:121.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN, AVENIDA SAN GASPAR A 500 METROS DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE MASCOTA, lon:-103.26088596, lat:20.67748542}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 285502.85 | 285502.85 | 285502.85 | 285502.85 | 285502.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2021b, contratista:Juan Sánchez López, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:285502.85, importe_modificado:285502.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.4}} | {1931305/proyecto_INICIO, 1931305/proyecto_FIN, 1931305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 121.4 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285502.85, modificado:285502.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934760 | Proyecto de inversión | 939124.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939124.16, modificado:939124.16}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO TIERRA COLORADA - CRUCERO DE CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 86964 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 86964 | S | 64 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1149, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA COLORADA - CRUCERO DE CUATRO CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 5 RANCHERIA TIERRA COLORADA, 46070 TIERRA COLORADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , OS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DE, lon:-104.06111205, lat:22.36521928}} | 2021-03-03 | 2021-03-25 | 939124.16 | 939124.16 | 939124.16 | 939124.16 | 939124.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/006/2021, contratista:DGR EQUIPOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:939124.16, importe_modificado:939124.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.5}} | {1934760/proyecto_INICIO, 1934760/proyecto_FIN, 1934760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13.5 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939124.16, modificado:939124.16}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960562 | Proyecto de inversión | 587176.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587176.24, modificado:587176.24}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE LOPEZ MATEOS Y PRIV. LOS ANGELES, EN LA COMUNIDAD DE LA PAZ, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 11800 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 11800 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1171.0, meta_modificada:1171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:48, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO LA PAZ, 47550 LA PAZ, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PRIVADA LOS ANGELES, CALLE 5 DE FEBRERO LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE L, lon:-101.76490639, lat:21.81452478}} | 2021-01-04 | 2021-02-13 | 587176.24 | 587176.24 | 587176.24 | 587176.24 | 587176.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104505, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:587176.24, importe_modificado:587176.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1171.0}} | {1960562/proyecto_PROCESO, 1960562/proyecto_FIN, 1960562/proyecto_PROCESO, 1960562/proyecto_FIN, 1960562/proyecto_INICIO, 1960562/proyecto_FIN, 1960562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1171 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587176.24, modificado:587176.24}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960572 | Proyecto de inversión | 185685.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185685.93, modificado:185685.93}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAGRADO CORAZON EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12212 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | La Presa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 12212 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:53, direccion:CALLE JARDIN DE NIÑOS PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAGRADO CORAZON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.81616376, lat:21.77675588}} | 2021-01-04 | 2021-01-16 | 185685.93 | 185685.93 | 185685.93 | 185685.93 | 185685.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:185685.93, importe_modificado:185685.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {1960572/proyecto_INICIO, 1960572/proyecto_PROCESO, 1960572/proyecto_INICIO, 1960572/proyecto_PROCESO, 1960572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 371 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185685.93, modificado:185685.93}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960674 | Proyecto de inversión | 119298.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119298.22, modificado:119298.22}} | PROGRAMA BAÑO DIGNO CON DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 18749 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Cuyutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 18749 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 RANCHERIA CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA CUYUTLAN Y CALLE EL MAGUEY, CALLE CENTRO CONSTRUC, lon:-103.54542172, lat:21.04696374}} | 2021-01-11 | 2021-03-20 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104855, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:119298.22, importe_modificado:119298.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1960674/proyecto_FIN, 1960674/proyecto_INICIO, 1960674/proyecto_FIN, 1960674/proyecto_PROCESO, 1960674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2 Cuarto(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119298.22, modificado:119298.22}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961688 | Proyecto de inversión | 1735155.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735155.53, modificado:1735155.53}} | CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL COYAME, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 39676 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Coyamel (El Coyame) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 39676 | S | 259 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO COYAMEL EL COYAME, 48947 COYAMEL (EL COYAME), CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GOMEZ FARÍAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA MIGUEL , lon:-104.5213439, lat:19.49779606}} | 2021-03-15 | 2021-07-30 | 1735155.53 | 1735155.53 | 1735155.53 | 1735155.53 | 1735155.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:1735155.53, importe_modificado:1735155.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:845.0}} | {1961688/proyecto_INICIO, 1961688/proyecto_FIN, 1961688/proyecto_INICIO, 1961688/proyecto_PROCESO, 1961688/proyecto_FIN, 1961688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 845 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735155.53, modificado:1735155.53}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301966040 | Proyecto de inversión | 253509.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253509.01, modificado:253509.01}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y GONZÁLEZ ORTEGA. - 85319 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 85319 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y GONZÁLEZ ORTEGA, lon:-103.42443808, lat:20.28676607}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 253509.01 | 253509.01 | 253509.01 | 253509.01 | 253509.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:2600910.53, importe_modificado:2507057.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1966040/proyecto_PROCESO, 1966040/proyecto_FIN, 1966040/proyecto_INICIO, 1966040/proyecto_PROCESO, 1966040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 550 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253509.01, modificado:253509.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967107 | Proyecto de inversión | 197040.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197040.79, modificado:197040.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL RANCHO RAMBLAS, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO - 93132 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | El Ramblas (Ramblas Grande) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 93132 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:365, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ DE GRACIA - EL RAMBLAS GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHO EL RAMBLAS GRANDE, 47728 EL RAMBLAS (RAMBLAS GRANDE), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , RANCHO RAMBLAS PERTENECIE, lon:-102.60272822, lat:20.73192982}} | 2021-04-08 | 2021-06-04 | 197040.79 | 197040.79 | 197040.79 | 197040.79 | 197040.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21FISM094001, contratista:ARC-LECTRIC CONSTRUCTORA ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:197040.79, importe_modificado:197040.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1967107/proyecto_PROCESO, 1967107/proyecto_INICIO, 1967107/proyecto_FIN, 1967107/proyecto_INICIO, 1967107/proyecto_PROCESO, 1967107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 150 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197040.79, modificado:197040.79}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968609 | Proyecto de inversión | 1793180.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793180.95, modificado:1793180.95}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TROVADORES COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105637 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 105637 | S | 89 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1733.0, meta_modificada:1733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE TROVADORES CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE FILARMONICA 140910001. CALLE TROVADORES EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 4720, lon:-102.56002224, lat:21.43183915}} | 2021-06-23 | 2021-09-15 | 1793180.95 | 1793180.95 | 1793180.95 | 1793180.95 | 1793180.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11/2021P, contratista:ROM URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1793180.95, importe_modificado:1793180.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1733.0}} | {1968609/proyecto_INICIO, 1968609/proyecto_FIN, 1968609/proyecto_PROCESO, 1968609/proyecto_FIN, 1968609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1733 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793180.95, modificado:1793180.95}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968956 | Proyecto de inversión | 1135971.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135971.2, modificado:1145597.88}} | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO - 106989 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 106989 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:157, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PARAÍSO, 48247 PARAÍSO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, lon:-104.94608275, lat:20.26064896}} | 2021-04-01 | 2021-06-19 | 1145597.88 | 1145597.88 | 1145597.88 | 1145597.88 | 1145597.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105609, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6491264.0, importe_modificado:6252310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1968956/proyecto_INICIO, 1968956/proyecto_PROCESO, 1968956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 14 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135971.2, modificado:1145597.88}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971427 | Proyecto de inversión | 1026824.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026824.48, modificado:1026824.48}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL CANCHOL - 115597 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Canchol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 115597 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CANCHOL, 49950 CANCHOL, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE Y CARRETERA JILOTLÁN-TEPALCATEPEC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA JILOTLÁNTEPALCATEPEC A LA ALTURA DEL KIL, lon:-102.94880381, lat:19.301942}} | 2021-07-01 | 2021-08-27 | 1026824.48 | 1026824.48 | 1026824.48 | 1026824.48 | 1026824.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ043, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:1026824.48, importe_modificado:1026824.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1971427/proyecto_INICIO, 1971427/proyecto_PROCESO, 1971427/proyecto_FIN, 1971427/proyecto_PROCESO, 1971427/proyecto_FIN, 1971427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1500 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026824.48, modificado:1026824.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972007 | Proyecto de inversión | 1339167.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339167.74, modificado:1339167.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117338 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117338 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 TREINTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O S, lon:-102.33910898, lat:20.69367151}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 1339167.74 | 1339167.74 | 1339167.74 | 1339167.74 | 1339167.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.01}} | {1972007/proyecto_INICIO, 1972007/proyecto_FIN, 1972007/proyecto_PROCESO, 1972007/proyecto_FIN, 1972007/proyecto_PROCESO, 1972007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se hizo el registro completo en todos los campos solicitados, trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-21}} | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 918.01 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339167.74, modificado:1339167.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301973284 | Proyecto de inversión | 689241.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689241.49, modificado:689241.49}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CERNICALO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121337 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121337 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:CALLE CERNICALO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA GAVIOTA Y CALLE PRIVADA CERNICALO, CALLE TECOLOTE A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA AGUILILLAS AL, lon:-103.21002484, lat:20.35333108}} | 2021-07-27 | 2021-08-27 | 689241.49 | 689241.49 | 689241.49 | 689241.49 | 689241.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-01-2021, contratista:LANDER INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:689241.49, importe_modificado:689241.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {1973284/proyecto_PROCESO, 1973284/proyecto_FIN, 1973284/proyecto_INICIO, 1973284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 385 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689241.49, modificado:689241.49}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974728 | Proyecto de inversión | 963236 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963236.0, modificado:963236.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANILLO A LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE LOS PLATANOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 126526 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | El Plan De Los Plátanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 126526 | S | 260 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29000.0, meta_modificada:29000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLAN DE LOS PLATANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 020 RANCHERIA EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, 48836 EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIR DE LA CABECERA, lon:-104.7023499, lat:19.96781296}} | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 963236 | 963236 | 963236 | 963236 | 963236 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:963236.0, importe_modificado:963236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29000.0}} | {1974728/proyecto_INICIO, 1974728/proyecto_FIN, 1974728/proyecto_PROCESO, 1974728/proyecto_FIN, 1974728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 29000 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963236.0, modificado:963236.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975887 | Proyecto de inversión | 490940.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490940.37, modificado:490940.37}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA COMUNIDAD MUNICIPAL DE EL NOVILLO, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 131283 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | José María Morelos (El Novillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 131283 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.2, meta_modificada:1025.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:15, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO , 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS (EL NOVILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE LIBERTAD LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE, lon:-101.60737894, lat:21.64998546}} | 2021-04-05 | 2021-05-08 | 490940.37 | 490940.37 | 490940.37 | 490940.37 | 490940.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:490940.37, importe_modificado:490940.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.2}} | {1975887/proyecto_INICIO, 1975887/proyecto_PROCESO, 1975887/proyecto_FIN, 1975887/proyecto_PROCESO, 1975887/proyecto_FIN, 1975887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1025.2 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490940.37, modificado:490940.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301977745 | Proyecto de inversión | 1448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448000.0, modificado:1448000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES A LA MÁQUINA - 138517 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | La Máquina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 138517 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50333.0, meta_modificada:50333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:242, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION DE BUENOS AIRES - LA MAQUINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 388 PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 LA MÁQUINA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , EL CAMINO SE HUBICA ENTRE LA CABE, lon:-103.16538322, lat:19.89766468}} | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-03-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:1448000.0, importe_modificado:1448000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50333.0}} | {1977745/proyecto_INICIO, 1977745/proyecto_FIN, 1977745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 50333 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448000.0, modificado:1448000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980588 | Proyecto de inversión | 662030.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662030.09, modificado:662030.09}} | REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS, EN SOYATLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO - 152480 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Soyatlán Del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV | 152480 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:561.89, meta_modificada:561.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ISABEL SANTANA, CALLE REFORMA LA CALLE MORELOS SE UBICA A UNA CUADRA DE LA PLAAZA PRINCIPAL HACIA EL NORTE Y A UNA CUAD, lon:-104.28129257, lat:20.30251905}} | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 662030.09 | 662030.09 | 662030.09 | 662030.09 | 662030.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RAM33-002/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTGRUCCION SIERRA OCCIDENTAL S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:662030.09, importe_modificado:662030.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:561.89}} | {1980588/proyecto_INICIO, 1980588/proyecto_FIN, 1980588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 561.89 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662030.09, modificado:662030.09}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980990 | Proyecto de inversión | 1136315.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136315.93, modificado:1136315.93}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DIEGO CERVANTES ENTRE CARRETERA A EL PUESTO Y AV JUAN DIEGO, COLONIA EL TEPEYAC - 153843 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 153843 | S | 212 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2744.0, meta_modificada:2744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO CERVANTES INTERIOR SN COLONIA EL TEPEYAC, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA AL PUESTO Y AVENIDA JUAN DIEGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE DIEGO CERVANTES EN EL INGRESO PRI, lon:-101.92125423, lat:21.37602465}} | 2021-03-08 | 2021-05-06 | 1136315.93 | 1136315.93 | 1136315.93 | 1136315.93 | 1136315.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/016/2021, contratista:MANUEL DE JESUS LOPEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1136315.93, importe_modificado:1136315.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2744.0}} | {1980990/proyecto_PROCESO, 1980990/proyecto_INICIO, 1980990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2744 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136315.93, modificado:1136315.93}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981012 | Proyecto de inversión | 127027.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127027.61, modificado:127027.61}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL TOPETE DE LA LOCALIDAD DE EL HOLLEJO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 153935 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | El Hollejo (Tío Cleto) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV | 153935 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL TOPETE RANCHERIA EL HOLLEJO, 46850 EL HOLLEJO (TÍO CLETO), MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA VIALIDAD CONECTA AL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50423147, lat:20.63824447}} | 2021-07-05 | 2021-07-24 | 127027.61 | 127027.61 | 127027.61 | 127027.61 | 127027.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD001/2021, contratista:CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:127027.61, importe_modificado:127027.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1981012/proyecto_INICIO, 1981012/proyecto_FIN, 1981012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 170 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127027.61, modificado:127027.61}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981203 | Proyecto de inversión | 130842.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130842.48, modificado:130842.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIERRA MADRE DE LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 154638 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Cuyutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMERIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV | 154638 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:CALLE SIERRA MADRE RANCHERIA CUYUTLAN, 46850 CUYUTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIMA Y CALLE FRESNOS, EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52337147, lat:20.53156417}} | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 130842.48 | 130842.48 | 130842.48 | 130842.48 | 130842.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD0001/2021, contratista:COMERCIALIZADORA INSDUSTRIAL DE ZAPOPAN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:130842.48, importe_modificado:130842.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1981203/proyecto_INICIO, 1981203/proyecto_FIN, 1981203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 250 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130842.48, modificado:130842.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981276 | Proyecto de inversión | 1550316 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550316.0, modificado:1550316.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA ECOLOGICA 4TA ETAPA CAMINO A LAS MINAS - 154905 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154905 | S | 70 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1777.2, meta_modificada:1777.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SAN MIGUEL - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 355 BARRIO LAS MINAS, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EL PANTEON Y , A 200 METROS ENTRADA A LA COMUNIDAD DE LAS MINAS, lon:-102.39681, lat:21.04569938}} | 2021-08-02 | 2021-09-29 | 1550316 | 1550316 | 1550316 | 1550316 | 1550316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-34, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1550316.0, importe_modificado:1550316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1777.2}} | {1981276/proyecto_INICIO, 1981276/proyecto_FIN, 1981276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1777.2 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550316.0, modificado:1550316.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982005 | Proyecto de inversión | 35934.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35934.01, modificado:35934.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA OLINKA - 157035 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO | 157035 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE OLINKA COLONIA OLINKA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y , SE ENCUENTRA POR LA CALLE A ESPALDAS DE LA CAPILLA DE LA COLONIA AL FINALIZAR ESTA CALLE., lon:-103.3741572, lat:19.2609899}} | 2021-01-08 | 2021-02-16 | 35934.01 | 35934.01 | 35934.01 | 35934.01 | 35934.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHAUMO JALISCO, monto:35934.01, importe_modificado:35934.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1982005/proyecto_INICIO, 1982005/proyecto_FIN, 1982005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 42 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35934.01, modificado:35934.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982540 | Proyecto de inversión | 405364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405364.87, modificado:405364.87}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA LAGOS-LEON, COLONIA CAÑADA DE RICOS - 158532 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158532 | S | 193 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.7, meta_modificada:1212.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CAÑADA DE RICOS, 47450 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA LAGOS - LEON Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO INGRESO POR LA HIELERA FRENT, lon:-101.89898027, lat:21.36514845}} | 2021-04-14 | 2021-05-23 | 405364.87 | 405364.87 | 405364.87 | 405364.87 | 405364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/025/2021, contratista:DAVID ALEJANDRO LOPEZ QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:405364.87, importe_modificado:405364.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1212.7}} | {1982540/proyecto_INICIO, 1982540/proyecto_FIN, 1982540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1212.7 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405364.87, modificado:405364.87}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983254 | Proyecto de inversión | 1233312 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233312.0, modificado:1233312.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN PREDIO DENOMINADO LAS HIGUERAS - 162758 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | La Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 162758 | S | 240 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:95, direccion:COLONIA LA ISLA, 47514 LA ISLA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ISLA CARIBE Y CAMINO A LAS HIGUERAS, LA OBRA SE REALIZA EN DONDE SE ENCUENTRA EL BALNEARIO LAS HIGUERAS ENTRANDO POR LA CALLE GUADALAJARA Y VUELTA A LA IZQ, lon:-101.92718411, lat:21.39299677}} | 2021-05-21 | 2021-07-24 | 1233312 | 1233312 | 1233312 | 1233312 | 1233312 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/030/2021, contratista:SILVERIO NUÑEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1233312.0, importe_modificado:1233312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1983254/proyecto_FIN, 1983254/proyecto_INICIO, 1983254/proyecto_FIN, 1983254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233312.0, modificado:1233312.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983427 | Proyecto de inversión | 363659.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363659.15, modificado:363659.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CALLE MIGUEL TOPETE DE LA LOCALIDAD DE EL OLLEJO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 163521 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | El Hollejo (Tío Cleto) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 163521 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:137.92, meta_modificada:137.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL TOPETE RANCHERIA EL HOLLEJO, 46850 EL HOLLEJO (TÍO CLETO), MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50451265, lat:20.63660921}} | 2021-06-28 | 2021-07-31 | 363659.15 | 363659.15 | 363659.15 | 363659.15 | 363659.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104785, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:363659.15, importe_modificado:363659.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:137.92}} | {1983427/proyecto_INICIO, 1983427/proyecto_FIN, 1983427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 137.92 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363659.15, modificado:363659.15}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984305 | Proyecto de inversión | 1021660.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021660.58, modificado:1021660.58}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERO EN LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 167103 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 167103 | S | 198 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ , lon:-102.54547704, lat:20.28779993}} | 2021-08-10 | 2021-09-17 | 1021660.58 | 1021660.58 | 1021660.58 | 1021660.58 | 1021660.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.06/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1316037.65, importe_modificado:1316037.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {1984305/proyecto_INICIO, 1984305/proyecto_PROCESO, 1984305/proyecto_FIN, 1984305/proyecto_INICIO, 1984305/proyecto_PROCESO, 1984305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 355 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021660.58, modificado:1021660.58}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984783 | Proyecto de inversión | 2935673.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935673.16, modificado:2935673.16}} | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS COMEDOS ESCOLAR ASISTENCIA SOCIAL E INFANTIL EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 169067 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 169067 | S | 620 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO LA CEJA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA SALCEDO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TABACHINES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO , lon:-103.07444944, lat:20.62466075}} | 2021-02-12 | 2021-06-30 | 2935673.16 | 2935673.16 | 2935673.16 | 2935673.16 | 2935673.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:2935673.16, importe_modificado:2935673.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1984783/proyecto_FIN, 1984783/proyecto_PROCESO, 1984783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1100 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935673.16, modificado:2935673.16}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985049 | Proyecto de inversión | 252841.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252841.8, modificado:252841.8}} | REHABILITACION DE CAMINO A SANTA ROSA - 170009 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Taxinastla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170009 | S | 85 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:261, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSE DEL TULE - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BARRANCA DEL CALABOZO, 49870 TAXINASTLA, PIHUAMO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA ROSA Y , SOBRE LOS GUARDAGANADOS EN EL SENTID, lon:-103.3244182, lat:19.33131104}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 252841.8 | 252841.8 | 252841.8 | 252841.8 | 252841.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104758, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:252841.8, importe_modificado:252841.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1985049/proyecto_INICIO, 1985049/proyecto_FIN, 1985049/proyecto_PROCESO, 1985049/proyecto_FIN, 1985049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 4 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252841.8, modificado:252841.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985163 | Proyecto de inversión | 141426.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141426.21, modificado:141426.21}} | CONSTRUCCION DRENAJE CALLE JOSE VASCONCELOS EN SANTA CECILIA - 170486 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 170486 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE LAS CALLES OC TAVIO , lon:-103.05893017, lat:20.6244549}} | 2021-03-08 | 2021-06-11 | 141426.21 | 141426.21 | 141426.21 | 141426.21 | 141426.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022A/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:141426.21, importe_modificado:141426.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {1985163/proyecto_INICIO, 1985163/proyecto_PROCESO, 1985163/proyecto_INICIO, 1985163/proyecto_FIN, 1985163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 144 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141426.21, modificado:141426.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985321 | Proyecto de inversión | 295365.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295365.78, modificado:295365.78}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE SUBIDA PROLONGACION FRANCISCO I MADERO EN SANTA FE - 171028 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 171028 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE PROLONGACION FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION FRACNISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE MATAMOROS LA OBRAS E UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO , lon:-103.08325387, lat:20.52548667}} | 2021-01-11 | 2021-03-19 | 295365.78 | 295365.78 | 295365.78 | 295365.78 | 295365.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:295365.78, importe_modificado:295365.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1985321/proyecto_INICIO, 1985321/proyecto_FIN, 1985321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 230 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295365.78, modificado:295365.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985547 | Proyecto de inversión | 61337.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61337.5, modificado:61337.5}} | REHABILITACION DE LINEAS Y TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GALEANA - 171936 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 171936 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE GARCIA ARMAS Y CALLE PINO, CALLE ITURBIDE A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA FORANEA NO.20, lon:-102.6138774, lat:21.01354489}} | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 61337.5 | 61337.5 | 61337.5 | 61337.5 | 61337.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032, contratista:JESUS VILLASEÑOR LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:61337.5, importe_modificado:61337.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1985547/proyecto_INICIO, 1985547/proyecto_FIN, 1985547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 134 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61337.5, modificado:61337.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985650 | Proyecto de inversión | 17250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}} | INSTALACION DE 3 MIJITORIOS EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA EN TAMAZULA - 172305 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 172305 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO MORELOS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO, CALLE 1O. DE MAYO ESTA UBICADA ENTRE LA CALLE COSTITUCION Y 1RO. DE MAYO, lon:-103.25061288, lat:19.68226217}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:17250.0, importe_modificado:17250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1985650/proyecto_FIN, 1985650/proyecto_PROCESO, 1985650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985948 | Proyecto de inversión | 184869.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184869.33, modificado:184869.33}} | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA 5 DE FEBRERO - 173501 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173501 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.19, meta_modificada:272.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GALEANA SUR A UN COSTADO DEL TEPLO DE SAN JOSE, lon:-102.61678759, lat:21.00833182}} | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 184869.33 | 184869.33 | 184869.33 | 184869.33 | 184869.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:184869.33, importe_modificado:184869.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.19}} | {1985948/proyecto_INICIO, 1985948/proyecto_FIN, 1985948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 272.19 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184869.33, modificado:184869.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986065 | Proyecto de inversión | 35833.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35833.94, modificado:35833.94}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ZARAGOZA - 173835 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173835 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 350 METROS DE LA DESVIACION DE VALLE DE GUADALUPE, lon:-102.61367799, lat:21.01171279}} | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 35833.94 | 35833.94 | 35833.94 | 35833.94 | 35833.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:35833.94, importe_modificado:35833.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1986065/proyecto_INICIO, 1986065/proyecto_FIN, 1986065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 67 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35833.94, modificado:35833.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986117 | Proyecto de inversión | 490941 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490941.0, modificado:490941.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCES DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPALDE VALLE DE GUADALUPE - 174039 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174039 | S | 3503 | 3421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:ANDADOR RODRIGO BARBA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FLORENTINO MARTIN, CALLE PLAYITA A 150 METROS DE PUENTE PRINCIPAL, lon:-102.61902455, lat:21.00944953}} | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 490941 | 490941 | 490941 | 490941 | 490941 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:490941.0, importe_modificado:490941.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1986117/proyecto_INICIO, 1986117/proyecto_FIN, 1986117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 120 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490941.0, modificado:490941.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986375 | Proyecto de inversión | 592378.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592378.5, modificado:592378.5}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE POZOS AZULES DE SAN JULIAN JALISCO. - 174812 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 174812 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1071.4, meta_modificada:1071.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAMENTE 1, lon:-102.16898277, lat:21.00543513}} | 2021-05-31 | 2021-07-03 | 592378.5 | 592378.5 | 592378.5 | 592378.5 | 592378.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1071.4}} | {1986375/proyecto_FIN, 1986375/proyecto_PROCESO, 1986375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1071.4 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592378.5, modificado:592378.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986732 | Proyecto de inversión | 195977.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195977.33, modificado:195977.33}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUAN DE NAVARRETES - JUNTA DE RÍOS - LAS CARRERAS EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DE RÍOS - 176356 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | La Junta De Ríos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 176356 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.9, meta_modificada:16.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE NAVARRETE - LAS CARRERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 9 RANCHERIA LA JUNTA DE RÍOS, 46043 LA JUNTA DE RÍOS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE , lon:-103.67823928, lat:22.5352597}} | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 195977.33 | 195977.33 | 195977.33 | 195977.33 | 195977.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:195977.33, importe_modificado:195977.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.9}} | {1986732/proyecto_INICIO, 1986732/proyecto_PROCESO, 1986732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 16.9 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195977.33, modificado:195977.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987711 | Proyecto de inversión | 82019.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82019.06, modificado:82019.06}} | ADQUISICIÓN DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENAS EN VISTA HERMOSA - 180153 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 180153 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA PUEBLO VISTA HERMOSA, 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BECERRA Y CALLE JOSE ROSSA MORENO, CALLE AGUSTIN YAÑEZ SE ENCUENTA A 200 METROS DE LA, lon:-103.33372082, lat:19.6973367}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 82019.06 | 82019.06 | 82019.06 | 82019.06 | 82019.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:82019.06, importe_modificado:82019.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}} | {1987711/proyecto_INICIO, 1987711/proyecto_PROCESO, 1987711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 103 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82019.06, modificado:82019.06}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301990810 | Proyecto de inversión | 428449.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428449.46, modificado:429449.46}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO DE CAMINO REAL AL BAJIO Y CALLE AMADO AGUIRRE EN COLONIA CONSTITUCION - 192511 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 192511 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO COLONIA CONSTITUCIÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO Y CALLE AMADO AGUIRRE, CAMINO REAL AL BAJIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO MARTIN, lon:-103.07041539, lat:20.63563539}} | 2021-02-15 | 2021-06-25 | 429449.46 | 429449.46 | 429449.46 | 429449.46 | 429449.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016A/2021, contratista:COMKRETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:429449.46, importe_modificado:429449.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {1990810/proyecto_FIN, 1990810/proyecto_INICIO, 1990810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 620 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428449.46, modificado:429449.46}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991272 | Proyecto de inversión | 138298.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138298.36, modificado:138298.35}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y JAVIER MINA EN SANTA FE - 194260 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 194260 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y JA, lon:-103.08280326, lat:20.52690841}} | 2021-03-01 | 2021-06-25 | 138298.35 | 138298.35 | 138298.35 | 138298.35 | 138298.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024 B/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:138298.35, importe_modificado:138298.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}} | {1991272/proyecto_INICIO, 1991272/proyecto_FIN, 1991272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 414 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138298.36, modificado:138298.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991934 | Proyecto de inversión | 14257 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14257.0, modificado:14257.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA SIDRA - 196818 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Sidra De Los Colomos (La Sidra) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 196818 | S | 75 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CALLEJON LA SIDRA RANCHERIA LA SIDRA, 49870 SIDRA DE LOS COLOMOS (LA SIDRA), PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE LIMONCITOS, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.36663078, lat:19.05870593}} | 2021-02-09 | 2021-02-15 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:14257.0, importe_modificado:14257.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1991934/proyecto_INICIO, 1991934/proyecto_FIN, 1991934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 48 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14257.0, modificado:14257.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992039 | Proyecto de inversión | 6986 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6986.0, modificado:6986.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN MARIANO ESCOBEDO - 198012 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 198012 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO BARRIO FATIMA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONCEPCION MONTES, A UN LADO DE LA CAPILLA DE FATIMA, lon:-103.38185283, lat:19.24814464}} | 2021-04-16 | 2021-04-30 | 6986 | 6986 | 6986 | 6986 | 6986 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104778, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:6986.0, importe_modificado:6986.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1992039/proyecto_INICIO, 1992039/proyecto_FIN, 1992039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 12 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6986.0, modificado:6986.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992119 | Proyecto de inversión | 26743 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26743.0, modificado:26743.0}} | INTERCONEXIÓN POZO EL FRIJOL 2DA ETAPA - 198753 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Frijol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 198753 | S | 3522 | 3478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:44, direccion:CALLEJON AL FRIJOL EJIDO PIHUAMO, 49870 EL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , EN EL POZO PROFONDO DEL FRIJOL A 300 METROS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.33935303, lat:19.24878307}} | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 26743 | 26743 | 26743 | 26743 | 26743 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:26743.0, importe_modificado:26743.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992119/proyecto_INICIO, 1992119/proyecto_PROCESO, 1992119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26743.0, modificado:26743.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992150 | Proyecto de inversión | 12129.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12129.01, modificado:12129.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PILA EN COLONIA OLINKA - 198910 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 198910 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANCHEZ FLORES COLONIA OLINKA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LEOPOLDO MAGAÑA Y CALLE BELEN, SOBRE SANCHEZ FLORES A A MEDIA CUADRA DE LA ESQUINA BELEN SANCHEZ FLORES, lon:-103.3746121, lat:19.25857859}} | 2021-06-21 | 2021-06-26 | 12129.01 | 12129.01 | 12129.01 | 12129.01 | 12129.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:12129.01, importe_modificado:12129.01}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1992150/proyecto_INICIO, 1992150/proyecto_FIN, 1992150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Tanque(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12129.01, modificado:12129.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992156 | Proyecto de inversión | 214383.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214383.02, modificado:214383.02}} | CONSTRUCCION PAVIMENTO ADOQUIN CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LAJA - 198934 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 198934 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA Y CALLE AVENIDA LOS MAESTROS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRELA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE , lon:-103.12394503, lat:20.57707212}} | 2021-02-03 | 2021-04-30 | 214383.02 | 214383.02 | 214383.02 | 214383.02 | 214383.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:214383.02, importe_modificado:214383.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:585.0}} | {1992156/proyecto_PROCESO, 1992156/proyecto_INICIO, 1992156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 585 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214383.02, modificado:214383.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995721 | Proyecto de inversión | 144522.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144522.9, modificado:144522.9}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS - 211567 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 211567 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS RANCHERIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS Y CALLE SAN JOSE DEL RIO, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION GUTY, lon:-103.05648936, lat:20.62798937}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 144522.9 | 144522.9 | 144522.9 | 144522.9 | 144522.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035B/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:144522.9, importe_modificado:144522.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {1995721/proyecto_PROCESO, 1995721/proyecto_INICIO, 1995721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 202 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144522.9, modificado:144522.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998024 | Proyecto de inversión | 360240.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360240.4, modificado:360240.4}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO PROL. LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA. - 219628 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 219628 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y , PROL. LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE SAN PABLO EN LA COLONIA SANTA MARIA, lon:-103.20222319, lat:20.30650997}} | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 360240.4 | 360240.4 | 360240.4 | 360240.4 | 360240.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:360240.4, importe_modificado:360240.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {1998024/proyecto_PROCESO, 1998024/proyecto_FIN, 1998024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 325 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360240.4, modificado:360240.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998244 | Proyecto de inversión | 289990.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289990.15, modificado:289990.15}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PABLO RUBIO DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 220417 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 220417 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE PABLO RUBIO RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA VIALIDAD A INTERVENIR SE ENCUENTRA CERCA DE LA TELE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5268651, lat:20.58982311}} | 2021-08-24 | 2021-09-14 | 289990.15 | 289990.15 | 289990.15 | 289990.15 | 289990.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104789, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:289990.15, importe_modificado:289990.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1998244/proyecto_INICIO, 1998244/proyecto_FIN, 1998244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 240 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289990.15, modificado:289990.15}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998364 | Proyecto de inversión | 554608.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554608.48, modificado:554608.48}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 221000 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Agua Zarca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 221000 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2774.0, meta_modificada:2774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - AGUA ZARCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 277 RANCHERIA AGUA ZARCA, 46850 AGUA ZARCA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA INSTALACION DE LA RED DE CONDUCCION SE REALIZO EN UNO DE LOS CAMINOS DE LA LO, lon:-104.57676508, lat:20.65023464}} | 2021-05-17 | 2021-06-19 | 554608.48 | 554608.48 | 554608.48 | 554608.48 | 554608.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104791, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:554608.48, importe_modificado:554608.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2774.0}} | {1998364/proyecto_INICIO, 1998364/proyecto_FIN, 1998364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2774 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554608.48, modificado:554608.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00160300769984 | Proyecto de inversión | 497670.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497670.2, modificado:497670.2}} | Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En La Calle Nicolas Bravo En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 359003 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 359003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE XICOTENCATL, C, lon:-103.722017, lat:20.1363997}} | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 497670.2 | 497670.2 | 497670.2 | 497670.2 | 497670.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107957, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:497670.2, importe_modificado:497670.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874112/proyecto_INICIO, 874112/proyecto_FIN, 874112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497670.2, modificado:497670.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170300925875 | Proyecto de inversión | 386908.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386908.95, modificado:386908.95}} | Empedrado Calle Membrillos Tala - 199800 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 199800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MEMBRILLOS COLONIA LIBERTAD, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JA Y CALLE MANZANO, CALLE HACIENDA SANTA ROSA SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR E, lon:-103.704005, lat:20.66550018}} | 2017-02-03 | 2017-12-29 | 386908.95 | 386908.95 | 386908.95 | 386908.95 | 386908.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-009-19, contratista:OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:347968.91, importe_modificado:347968.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052128/proyecto_INICIO, 1052128/proyecto_FIN, 1052128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386908.95, modificado:386908.95}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170400995929 | Proyecto de inversión | 286664.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286664.53, modificado:286664.53}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Durazno En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 319472 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 319472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE CAPULIN Y CALLE ALLENDE, CALLE XICOTEN, lon:-103.7240394, lat:20.13193434}} | 2017-06-05 | 2017-11-21 | 286664.53 | 286664.53 | 286664.53 | 286664.53 | 286664.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36574, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:286664.53, importe_modificado:286664.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131009/proyecto_INICIO, 1131009/proyecto_FIN, 1131009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286664.53, modificado:286664.53}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170400995939 | Proyecto de inversión | 213206 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213206.0, modificado:213206.0}} | Rehabilitacion Basica De Camino Rural En La Localidad De Tierra Blanca Municipio De Atemajac De Brizuela Jalisco - 273208 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 273208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO ATEMAJAC DE BRIZUELA - TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO TIERRA BLANCA, 45799 TIERRA BLANCA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JA, lon:-103.8104045, lat:20.2021023}} | 2017-05-01 | 2017-05-23 | 213206 | 213206 | 213206 | 213206 | 213206 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36996, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:213206.0, importe_modificado:213206.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131019/proyecto_INICIO, 1131019/proyecto_PROCESO, 1131019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213206.0, modificado:213206.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301305889 | Proyecto de inversión | 243791 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243791.0, modificado:243791.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ALTAMIRA EN LAS NAVAJAS - 167185 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Las Navajas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167185 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:CALLE ALTAMIRA RANCHERIA LAS NAVJAS, 45335LAS NAVAJAS, TALA JALISCOENTRE CALLE PUERTA BLANCA Y CALLE IGNACIO CASTELLANO, CALLE LAZARO CARDENAS SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR DESDE LA ENTRADA A LA RANCHERIA POR LA CALLE PRIMERO DE MAYO HASTA SU , lon:-103.68290541, lat:20.52917732}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 243791 | 243791 | 243791 | 243791 | 243791 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-007-19, contratista:AQUATERRA INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:228307.87, importe_modificado:228307.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1305889/proyecto_INICIO, 1305889/proyecto_FIN, 1305889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1140 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243791.0, modificado:243791.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301323710 | Proyecto de inversión | 36180 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36180.0, modificado:36180.0}} | REVESTIMIENTO CAMINO TENZOMPA - 245176 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Tenzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 245176 | N | 0 | 0 | 793 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO TENZOMPA- HUEJUQUILLA EL ALTO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 000 PUEBLO TENZOMPA, 46030TENZOMPA, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCOENTRE CARRETERA MEZQUITIC Y CARRETERA HUEJUQUILLA,TRAMO CARRETERO HACIA HUEJUQUILLA A LLEGAR A ENTRONQUE C, lon:-103.91755608, lat:22.38127295}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 36180 | 36180 | 36180 | 36180 | 36180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103161, contratista:, convocante:h. AYUNTAMIENTO municipio de huejuquilla el alto jalisco, monto:31180.0, importe_modificado:31180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10000.0}} | {1323710/proyecto_FIN, 1323710/proyecto_INICIO, 1323710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10000 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36180.0, modificado:36180.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301338822 | Proyecto de inversión | 158537.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158537.43, modificado:158537.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 289710 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 289710 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE GUADALUPE MONTENEGRO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PINO SUAREZ Y GALEANA ES PARALELA A LA CALLE GUAD, lon:-103.72605318, lat:20.14209547}} | 2018-07-10 | 2018-08-24 | 158537.43 | 158537.43 | 158537.43 | 158537.43 | 158537.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107995, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:158537.43, importe_modificado:158537.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1338822/proyecto_INICIO, 1338822/proyecto_FIN, 1338822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158537.43, modificado:158537.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401437994 | Proyecto de inversión | 202061.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202061.33, modificado:202061.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 361524 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 361524 | S | 195 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13800.0, meta_modificada:13800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TIERRA BLANCA - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 400 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 45799 TIERRA BLANCA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA CA, lon:-103.81038573, lat:20.20684377}} | 2018-10-15 | 2018-11-05 | 202061.33 | 202061.33 | 202061.33 | 202061.33 | 202061.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107954, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:202061.33, importe_modificado:202061.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13800.0}} | {1437994/proyecto_PROCESO, 1437994/proyecto_FIN, 1437994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13800 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202061.33, modificado:202061.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401461232 | Proyecto de inversión | 232922.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232922.43, modificado:232922.43}} | RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL ABASOLO - 406072 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 406072 | S | 450 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PROL. ABASOLO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE 8 DE JULIO Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE ITURBIDE SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALLE 5 DE MAYO QUE DESPUES SE CONVIERTE EN LA CALLE ABASOLO HASTA SU, lon:-103.6963483, lat:20.648377}} | 2018-03-14 | 2018-12-31 | 232922.43 | 232922.43 | 232922.43 | 232922.43 | 232922.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-R33-AD-005-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:295740.64, importe_modificado:295740.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.0}} | {1461232/proyecto_INICIO, 1461232/proyecto_FIN, 1461232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 586 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232922.43, modificado:232922.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190101506975 | Proyecto de inversión | 350969.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350969.52, modificado:350969.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE A LA TABERNA - 9977 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ocota (La Taberna) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE MEZQUITIC JALISCO | 9977 | S | 31 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:142, direccion:BRECHA TRAMO ENTRONQUE CAMINO A LA TABERNA - LA TABERNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 700 RANCHERIA OCOTA (LA TABERNA), 46047 OCOTA (LA TABERNA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE TERRACERIA NOSTIC-CERRO DE LA PUERTA Y , AL SUR DE M, lon:-103.76751855, lat:22.21429577}} | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 350969.52 | 350969.52 | 350969.52 | 350969.52 | 350969.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:350969.52, importe_modificado:350969.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1506975/proyecto_INICIO, 1506975/proyecto_PROCESO, 1506975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350969.52, modificado:350969.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401594489 | Proyecto de inversión | 2661038.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661038.9, modificado:2661038.9}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RATONTITA - 204174 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ratontita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204174 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:177, direccion:RANCHERIA RATONTITA, 46067 RATONTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE RATONTITA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO., lon:-103.98862782, lat:21.97125999}} | 2019-09-26 | 2019-12-28 | 2661038.9 | 2661038.9 | 2661038.9 | 2661038.9 | 2661038.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/019/2019, contratista:C. MARIO MUÑOZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2661038.9, importe_modificado:2661038.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1594489/proyecto_INICIO, 1594489/proyecto_FIN, 1594489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 38 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661038.9, modificado:2661038.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401616314 | Proyecto de inversión | 796389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796389.5, modificado:796389.5}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO - 173585 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Cerro Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 173585 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:33, direccion:CALLE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA INTERIOR CONOC RANCHO CERRO COLORADO, 46042 CERRO COLORADO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA Y CALLE HIDALGO, CALLE ARROYO ONDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN U, lon:-103.76409178, lat:22.49217596}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:796389.5, importe_modificado:796389.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1616314/proyecto_INICIO, 1616314/proyecto_PROCESO, 1616314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 19 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796389.5, modificado:796389.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401617672 | Proyecto de inversión | 132948.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132948.56, modificado:132948.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 181824 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 181824 | S | 1191 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE EL TERRERO, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO DE LA CABECE, lon:-103.72585722, lat:22.38401359}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 132948.56 | 132948.56 | 132948.56 | 132948.56 | 132948.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/012/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:132948.56, importe_modificado:132948.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1617672/proyecto_INICIO, 1617672/proyecto_PROCESO, 1617672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132948.56, modificado:132948.56}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401618672 | Proyecto de inversión | 995818.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995818.85, modificado:995818.85}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA TAMATSI EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE - 187066 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Huizache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 187066 | S | 18 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1086, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 EL HUIZACHE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO, lon:-104.42870723, lat:21.9617238}} | 2019-09-20 | 2019-12-15 | 995818.85 | 995818.85 | 995818.85 | 995818.85 | 995818.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/014/2019, contratista:ING. LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:995818.85, importe_modificado:995818.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618672/proyecto_FIN, 1618672/proyecto_PROCESO, 1618672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995818.85, modificado:995818.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401629764 | Proyecto de inversión | 359205.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359205.34, modificado:359205.34}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRAL A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SEGUNDA ETAPA - 198828 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Juan De Navarrete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 198828 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.36, meta_modificada:413.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:198, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL SOBRE LA, lon:-103.73817196, lat:22.45119723}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 359205.34 | 359205.34 | 359205.34 | 359205.34 | 359205.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:359205.34, importe_modificado:359205.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.36}} | {1629764/proyecto_INICIO, 1629764/proyecto_FIN, 1629764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 413.36 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359205.34, modificado:359205.34}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401657999 | Proyecto de inversión | 190227.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190227.21, modificado:190227.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE LA HEDIONDA - 267847 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | La Hedionda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 267847 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:610, direccion:BARRIO LA HEDIONDA, 46067 LA HEDIONDA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL BARRIO DE LA HEDIONDA., lon:-104.01610739, lat:21.96695166}} | 2019-12-04 | 2019-12-28 | 190227.21 | 190227.21 | 190227.21 | 190227.21 | 190227.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/028/2019, contratista:C. MARIO MUÑOZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:190227.21, importe_modificado:190227.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1657999/proyecto_PROCESO, 1657999/proyecto_INICIO, 1657999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190227.21, modificado:190227.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401824619 | Proyecto de inversión | 415707.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415707.07, modificado:415707.07}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, VILLA GUERRERO. ZAP 1411500010227. - 159128 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 159128 | S | 1435 | 1385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LUIS LEAL SANABRIA UNIDAD VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOPEZ MATEOS LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SE ENCUENTRA EN LA PARTE , lon:-103.60040084, lat:21.98440929}} | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 415707.07 | 415707.07 | 415707.07 | 415707.07 | 415707.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824619/proyecto_INICIO, 1824619/proyecto_PROCESO, 1824619/proyecto_FIN, 1824619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415707.07, modificado:415707.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401851209 | Proyecto de inversión | 319083.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319083.52, modificado:319083.52}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOLAÑOS LOCALIDAD EL JAZMÍN - 240573 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | El Jazmín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | 240573 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 EL JAZMÍN, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JAZMINEZ, lon:-104.02767627, lat:21.91895307}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 319083.52 | 319083.52 | 319083.52 | 319083.52 | 319083.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I.C./FAIS2020/054-019-14/05-14/005, contratista:ABRAHAM YAEL GARCIA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:319083.52, importe_modificado:319083.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:731.0}} | {1851209/proyecto_INICIO, 1851209/proyecto_FIN, 1851209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 731 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319083.52, modificado:319083.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401863624 | Proyecto de inversión | 114123.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114123.54, modificado:114123.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PEDRO MORENO. - 251216 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 251216 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INSURGENTES SE ENCUENTRA SITUADO EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CONOCIDO CO, lon:-103.5920552, lat:21.97619917}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 114123.54 | 114123.54 | 114123.54 | 114123.54 | 114123.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1863624/proyecto_PROCESO, 1863624/proyecto_FIN, 1863624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 145 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114123.54, modificado:114123.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401869679 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLAN - 266145 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA JALISCO | 266145 | S | 800 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 106 INTERIOR SN PUEBLO MIXTLÁN, 46850 MIXTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y , EL SITIO DONDE SE CONSTRUIRA LA PLANTA POTABILIZADORA ES CERCA DEL INGRESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE MIXTLAN, lon:-104.40541594, lat:20.44731624}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89674, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1869679/proyecto_PROCESO, 1869679/proyecto_INICIO, 1869679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 40 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919853 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37236 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37236 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE AV UNIVERSIDAD GIRAR POR COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL TOMAR CALLE MANUEL ENRIQUEZ HASTA CALLE LOPEZ MATEOS COL. SAN JUAN, lon:-102.75591058, lat:20.35758626}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919853/proyecto_INICIO, 1919853/proyecto_FIN, 1919853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929576 | Proyecto de inversión | 1168339.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168339.43, modificado:1168339.43}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JULIO VERNE ENTRE CALLE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE SAN FRANCÍSCO DE ASIS, Y CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS ENTRE CALLE JULIO VERNE Y CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO - 65843 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 65843 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.47, meta_modificada:1880.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO VERNE COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMBARDO TOLEDO Y CALLE ALFARO SIQUEIROS, CALLE SAN FELIPE A DOS CUADRAS DEL CRUCERO DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y LA AVENIDA ARROYO DE E, lon:-103.24150777, lat:20.60059279}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 1168339.43 | 1168339.43 | 1168339.43 | 1168339.43 | 1168339.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-027-2021, contratista:Eliezer Aguilera Arizaga, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1168339.43, importe_modificado:1168339.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.47}} | {1929576/proyecto_PROCESO, 1929576/proyecto_INICIO, 1929576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1880.47 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168339.43, modificado:1168339.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929815 | Proyecto de inversión | 915206.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915206.66, modificado:915206.66}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO LA FRONTERA - EL CARRIZO - OCOTA DE LA SIERRA EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DE LA SIERRA - 66806 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ocota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 66806 | S | 173 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.6, meta_modificada:13.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO LA FRONTERA - OCOTA DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 RANCHERIA OCOTA DE LA SIERRA, 46074 OCOTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A RELAIZAR SE LOCLAIZAN EN EL CAMINO DE LA FORNTERA C, lon:-104.20254172, lat:22.1742597}} | 2021-02-24 | 2021-03-25 | 915206.66 | 915206.66 | 915206.66 | 915206.66 | 915206.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/004/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:915206.66, importe_modificado:915206.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.6}} | {1929815/proyecto_PROCESO, 1929815/proyecto_INICIO, 1929815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13.6 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915206.66, modificado:915206.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929958 | Proyecto de inversión | 959141.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959141.27, modificado:959141.27}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE LOS GANCHOS - EL CHALATE EN LA LOCALIDAD DE EL CHALATE - 67382 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Chalate (Los Chalates) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 67382 | S | 144 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.7, meta_modificada:13.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:331, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS GANCHOS - EL CHALATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 7 RANCHERIA EL CHALATE (LOS CHALATES), 46072 EL CHALATE (LOS CHALATES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN E, lon:-104.28031981, lat:22.13556234}} | 2021-03-23 | 2021-04-15 | 959141.27 | 959141.27 | 959141.27 | 959141.27 | 959141.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/013/2021, contratista:DOROTEO REYES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:959141.27, importe_modificado:959141.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.7}} | {1929958/proyecto_INICIO, 1929958/proyecto_FIN, 1929958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13.7 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959141.27, modificado:959141.27}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930646 | Proyecto de inversión | 179652.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179652.66, modificado:179652.66}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO TENZOMPA - NUEVA COLONIA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA - 70719 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nueva Colonia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 70719 | S | 154 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.9, meta_modificada:5.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO TENZOMPA - NUEVA COLONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 9 RANCHERIA NUEVA COLONIA, 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DEL CAMINO DE TENZOMPA A , lon:-104.02557918, lat:22.30989641}} | 2021-03-08 | 2021-03-22 | 179652.66 | 179652.66 | 179652.66 | 179652.66 | 179652.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106440, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:179652.66, importe_modificado:179652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.9}} | {1930646/proyecto_INICIO, 1930646/proyecto_FIN, 1930646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5.9 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179652.66, modificado:179652.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930765 | Proyecto de inversión | 3860136.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3860136.77, modificado:3860136.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN AGUA CALIENTE EN LA LOCALIDAD DE PEDERNALES - 71238 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Pedernales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 71238 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:149, direccion:RANCHERIA PEDERNALES, 46050 PEDERNALES, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE PEDERNALES., lon:-104.10586926, lat:22.30757998}} | 2021-03-30 | 2021-09-29 | 3860136.77 | 3860136.77 | 3860136.77 | 3860136.77 | 3860136.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/015/2021, contratista:NICZA CONSTRUCCIONES S.A E C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:3860136.77, importe_modificado:3860136.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1930765/proyecto_INICIO, 1930765/proyecto_FIN, 1930765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 80 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3860136.77, modificado:3860136.77}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931088 | Proyecto de inversión | 1736931.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736931.03, modificado:1736931.03}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE MENTA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE LAUREL, Y PRIV. MENTA, ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS HASTA EL CADENAMIENTO 0+136.50 - 72600 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 72600 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2998.39, meta_modificada:2998.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MENTA COLONIA TULIPANES, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LAUREL Y PRIVADA MENTA, CALLE LOS TULIPANES A 300 METROS DE AV. TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE AZUCENA Y DESPUÉS LA CALLE LAUREL A LA ALTURA , lon:-103.23935729, lat:20.68017807}} | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 1736931.03 | 1736931.03 | 1736931.03 | 1736931.03 | 1736931.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-041-2021, contratista:ANA ISABEL AGUILERA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1736931.03, importe_modificado:1736931.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2998.39}} | {1931088/proyecto_PROCESO, 1931088/proyecto_INICIO, 1931088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2998.39 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736931.03, modificado:1736931.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931276 | Proyecto de inversión | 191928.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191928.11, modificado:191928.11}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AHUALULCO DE MERCADO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFÉRICO GÓMEZ MORÍN - 73581 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73581 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.3, meta_modificada:99.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUALULCO DEL MERCADO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE LA BARCA A UNA CUADRA DEL PUENTE PEATONAL DE LA COLONIA JALISCO POR EL ANILLO , lon:-103.26427389, lat:20.68969407}} | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 191928.11 | 191928.11 | 191928.11 | 191928.11 | 191928.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-042-2021a, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:191928.11, importe_modificado:191928.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.3}} | {1931276/proyecto_PROCESO, 1931276/proyecto_FIN, 1931276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 99.3 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191928.11, modificado:191928.11}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931288 | Proyecto de inversión | 1525771.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525771.47, modificado:1525771.47}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE TUITO Y CALLE ZAPOTITLÁN AMBAS ENTRE CALLE TALA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73602 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73602 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1413.41, meta_modificada:1413.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL TUITO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, CALLE ZAPOTITLÁN A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD BASILIO VADILLO EN LA COLONIA JALISCO, lon:-103.25982917, lat:20.68047034}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 1525771.47 | 1525771.47 | 1525771.47 | 1525771.47 | 1525771.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-043-2021, contratista:TOAV Constructora S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1525771.47, importe_modificado:1525771.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1413.41}} | {1931288/proyecto_FIN, 1931288/proyecto_PROCESO, 1931288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1413.41 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525771.47, modificado:1525771.47}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931300 | Proyecto de inversión | 347857.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347857.46, modificado:347857.46}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73649 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73649 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN, AVENIDA SAN GASPAR A 500 METROS DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE MASCOTA, lon:-103.26051045, lat:20.67749545}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 347857.46 | 347857.46 | 347857.46 | 347857.46 | 347857.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2021a, contratista:Juan Sánchez López, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:347857.46, importe_modificado:347857.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1931300/proyecto_INICIO, 1931300/proyecto_FIN, 1931300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 131 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347857.46, modificado:347857.46}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931459 | Proyecto de inversión | 137995.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137995.92, modificado:137995.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE SILVANO GONZÁLEZ, EN LA LOCALIDAD DE ACATIC - 74356 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 74356 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SILVANO GONZÁLEZ VEGA COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE LOS SABINOS Y CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LIC. GONZÁLEZ CAMARENA CALLE SILVANO GONZÁLEZ VEGA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y, lon:-102.91708137, lat:20.78139424}} | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 137995.92 | 137995.92 | 137995.92 | 137995.92 | 137995.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:137995.92, importe_modificado:137995.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {1931459/proyecto_INICIO, 1931459/proyecto_PROCESO, 1931459/proyecto_FIN, 1931459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 600 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137995.92, modificado:137995.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201933999 | Proyecto de inversión | 239433.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239433.89, modificado:239433.89}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO DE LA TABERNA - LA TABERNA EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA - 84071 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ocota (La Taberna) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 84071 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.7, meta_modificada:15.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LA TABERNA - LA TABERNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 70 RANCHO OCOTA (LA TABERNA), 46047 OCOTA (LA TABERNA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CRUCERO DE L, lon:-103.79580245, lat:22.17398213}} | 2021-04-11 | 2021-04-30 | 239433.89 | 239433.89 | 239433.89 | 239433.89 | 239433.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:239433.89, importe_modificado:239433.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.7}} | {1933999/proyecto_INICIO, 1933999/proyecto_FIN, 1933999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15.7 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239433.89, modificado:239433.89}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935382 | Proyecto de inversión | 149725.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149725.57, modificado:149725.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE PITÁGORAS, ENTRE GALILEO GALILEI Y CERRADA, LOCALIDAD ACATIC - 89252 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 89252 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PITÁGORAS COLONIA IPROVIPE, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE GALILEO GALILEI Y , CALLE PLATÓN CALLE PITÁGORAS ENTRE GALILEO GALILEI Y CERRADA COLONIA IPROVIPE, ACATIC, JALISCO, lon:-102.91445975, lat:20.79227718}} | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 149725.57 | 149725.57 | 149725.57 | 149725.57 | 149725.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:149725.57, importe_modificado:149725.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.0}} | {1935382/proyecto_INICIO, 1935382/proyecto_PROCESO, 1935382/proyecto_FIN, 1935382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 651 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149725.57, modificado:149725.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935637 | Proyecto de inversión | 1545813.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545813.79, modificado:1545813.79}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CARRETERA ZAPOTITAN DE VADILLO HACIA LA COMUNIDAD DE TELCRUZ DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO - 90089 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Telcruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 90089 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITLAN DE VADILLO - TELCRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 840 RANCHO TELCRUZ, 49779 TELCRUZ, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CARRETERA ZAPOTITLAN - CD GUZMAN Y CALLE HIDALGO, TRAMO DEL CAMINO ZAPOTITA, lon:-103.77651692, lat:19.56404149}} | 2021-04-05 | 2021-05-14 | 1545813.79 | 1545813.79 | 1545813.79 | 1545813.79 | 1545813.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002_COP/DOP/40/21, contratista:GRUPO SM INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JALISCO, monto:1545813.79, importe_modificado:1545813.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2200.0}} | {1935637/proyecto_INICIO, 1935637/proyecto_PROCESO, 1935637/proyecto_INICIO, 1935637/proyecto_PROCESO, 1935637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2200 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545813.79, modificado:1545813.79}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960517 | Proyecto de inversión | 190915.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190915.48, modificado:190915.48}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SOBRE LAS CALLES LATERALES DEL ARROYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO - 9032 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 9032 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DOMINGO MACIAS VALDES CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALLENDE, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE A ESPAL, lon:-101.59176285, lat:21.85907939}} | 2021-01-25 | 2021-02-08 | 190915.48 | 190915.48 | 190915.48 | 190915.48 | 190915.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104502, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:190915.48, importe_modificado:190915.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}} | {1960517/proyecto_INICIO, 1960517/proyecto_PROCESO, 1960517/proyecto_FIN, 1960517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 418 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190915.48, modificado:190915.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960527 | Proyecto de inversión | 508753.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508753.61, modificado:508753.61}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SOBRE LAS CALLES LATERALES DEL ARROYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUEOS DE JALISCO, JAL - 9938 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 9938 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DOMINGO MACIAS VALDES CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA S, lon:-101.59158314, lat:21.85904921}} | 2021-01-04 | 2021-02-05 | 508753.61 | 508753.61 | 508753.61 | 508753.61 | 508753.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104503, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:508753.61, importe_modificado:508753.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:709.0}} | {1960527/proyecto_INICIO, 1960527/proyecto_FIN, 1960527/proyecto_PROCESO, 1960527/proyecto_FIN, 1960527/proyecto_PROCESO, 1960527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 709 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508753.61, modificado:508753.61}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960581 | Proyecto de inversión | 441176.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441176.03, modificado:441176.03}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA MEXICO ENTRE CALLES NICARAGUA Y GLORIETA EN LA COMUNIDAD DE CHINAMPAS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12491 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Chinampas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 12491 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.32, meta_modificada:828.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CALLE AV MEXICO PUEBLO CHINAMPAS, 47549 CHINAMPAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE NICARAGUA Y , CALLE ALAMO LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 200 METROS ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO, lon:-101.81498328, lat:21.83554531}} | 2021-02-01 | 2021-02-27 | 441176.03 | 441176.03 | 441176.03 | 441176.03 | 441176.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104508, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:441176.03, importe_modificado:441176.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.32}} | {1960581/proyecto_PROCESO, 1960581/proyecto_FIN, 1960581/proyecto_INICIO, 1960581/proyecto_FIN, 1960581/proyecto_INICIO, 1960581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 828.32 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441176.03, modificado:441176.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301962566 | Proyecto de inversión | 170175.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170175.8, modificado:170171.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LAS BRISAS , DE LA DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 53070 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | El Chante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 53070 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE EU PUEBLO EL CHANTE, 48918 EL CHANTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE JAIME LLAMAS Y CALLE CLEMENTE AMAYA, CALLE NICOLAS SANCHEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PREPARATORIA, lon:-104.20607089, lat:19.72102327}} | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 170171.04 | 170171.04 | 170171.04 | 170171.04 | 170171.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:170175.8, importe_modificado:170171.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1962566/proyecto_INICIO, 1962566/proyecto_PROCESO, 1962566/proyecto_INICIO, 1962566/proyecto_PROCESO, 1962566/proyecto_FIN, 1962566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 22 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170175.8, modificado:170171.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301962954 | Proyecto de inversión | 123200.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123200.82, modificado:123200.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 56759 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 56759 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ SUR UNA CUADRA ANTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL LADO PONIENTE ES, lon:-102.18324139, lat:21.00309641}} | 2021-02-22 | 2021-03-21 | 123200.82 | 123200.82 | 123200.82 | 123200.82 | 123200.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:23.0}} | {1962954/proyecto_INICIO, 1962954/proyecto_FIN, 1962954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 23 Conexione(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123200.82, modificado:123200.82}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301962989 | Proyecto de inversión | 130141.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130141.7, modificado:130141.7}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 57136 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 57136 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ SUR UNA CUADRA ANTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL LADO PONIENTE ES, lon:-102.18332722, lat:21.00281596}} | 2021-02-22 | 2021-03-21 | 130141.7 | 130141.7 | 130141.7 | 130141.7 | 130141.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {1962989/proyecto_INICIO, 1962989/proyecto_PROCESO, 1962989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 182 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130141.7, modificado:130141.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301963119 | Proyecto de inversión | 124649.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124649.35, modificado:124649.35}} | ADQUISICION DE 22 CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LA GARITA, LA CUESTA DE SAN LAZARO, CONTLA, LA ROSA, EL PITAYO, VISTA HERMOSA Y FERRERIA - 58785 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Las Juntas De Mota (Las Juntas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 58785 | S | 28 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:232, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - JUTAS DE MOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 386 RANCHERIA , 49650 LAS JUNTAS DE MOTA (LAS JUNTAS), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO , lon:-103.23764708, lat:19.67789804}} | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:124649.35, importe_modificado:124649.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:22.0}} | {1963119/proyecto_INICIO, 1963119/proyecto_FIN, 1963119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 22 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124649.35, modificado:124649.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301964649 | Proyecto de inversión | 747791.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747791.38, modificado:747791.38}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECON - 73862 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 73862 | S | 235 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE RICO Y ANDADOR MALECON, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO COMO N, lon:-103.4155947, lat:20.28783766}} | 2021-01-05 | 2021-03-15 | 747791.38 | 747791.38 | 747791.38 | 747791.38 | 747791.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 008C- OP/2021, contratista:DESARROLLO DAP C SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1301387.91, importe_modificado:1407976.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1964649/proyecto_INICIO, 1964649/proyecto_PROCESO, 1964649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 425 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747791.38, modificado:747791.38}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965145 | Proyecto de inversión | 299647.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299647.14, modificado:299647.14}} | REHABILITACION DE TECHOS DE CON LAMINAS PARA LAS LOCALIDADES DE PUERTO LAS BLANCAS Y PEÑA COLORADA - 78067 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Puerto De Las Blancas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 78067 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - PUERTO LAS BLANCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 114 + 114 RANCHERIA PEÑA COLORADA, 49650 PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA DE TOMA LA CARRETERA A LA GARITA , lon:-103.05903497, lat:19.72707616}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 299647.14 | 299647.14 | 299647.14 | 299647.14 | 299647.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:299647.14, importe_modificado:299647.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:650.0}} | {1965145/proyecto_PROCESO, 1965145/proyecto_INICIO, 1965145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 650 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299647.14, modificado:299647.14}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968879 | Proyecto de inversión | 459126.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459126.98, modificado:406395.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CUALE - 106590 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Cuale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 106590 | S | 80 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO TALPA - CUALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 500 RANCHERIA CUALE, 48220 CUALE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CUALE, lon:-105.07112775, lat:20.39119605}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 406395.76 | 406395.76 | 406395.76 | 406395.76 | 406395.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105606, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:2884896.44, importe_modificado:2799022.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {1968879/proyecto_PROCESO, 1968879/proyecto_FIN, 1968879/proyecto_INICIO, 1968879/proyecto_FIN, 1968879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459126.98, modificado:406395.76}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968930 | Proyecto de inversión | 1733267.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733267.58, modificado:1733267.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO EN LA CALLE FILARMÓNICA COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 106819 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 106819 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1657.9, meta_modificada:1657.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE FILARMONICA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE TROVADORES 140910001. CALLE FILARMÓNICA EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 47200 E, lon:-102.55994714, lat:21.4322586}} | 2021-07-05 | 2021-09-20 | 1733267.58 | 1733267.58 | 1733267.58 | 1733267.58 | 1733267.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12/2021P, contratista:TERVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1733267.58, importe_modificado:1733267.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1657.9}} | {1968930/proyecto_INICIO, 1968930/proyecto_PROCESO, 1968930/proyecto_FIN, 1968930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1657.9 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733267.58, modificado:1733267.58}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968946 | Proyecto de inversión | 342044.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342044.78, modificado:342044.78}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE FILORMÓNICA, COLONIA C.T.M., EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE, JALISCO. - 106924 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 106924 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:372.8, meta_modificada:372.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE FILARMONICA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE TROVADORES 140910001. CALLE FILARMÓNICA EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 472, lon:-102.55995786, lat:21.43225111}} | 2021-07-05 | 2021-09-20 | 342044.78 | 342044.78 | 342044.78 | 342044.78 | 342044.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12/2021B, contratista:TERVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:342044.78, importe_modificado:342044.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:372.8}} | {1968946/proyecto_INICIO, 1968946/proyecto_PROCESO, 1968946/proyecto_FIN, 1968946/proyecto_PROCESO, 1968946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 372.8 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342044.78, modificado:342044.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969223 | Proyecto de inversión | 1218292.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218292.64, modificado:1218292.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107977 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 107977 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:871.74, meta_modificada:871.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE MANUEL J AGUIRRE Y CALLE DEL MUSICO, CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO 140910001. CALLE MACEDONIO ALCALÁ EN LA COLONIA C.T.M. , lon:-102.55885816, lat:21.43316492}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 1218292.64 | 1218292.64 | 1218292.64 | 1218292.64 | 1218292.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:120/2021P, contratista:Multiservicios en la Construcción de Villa Hidalgo Jalisco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1218292.64, importe_modificado:1218292.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:871.74}} | {1969223/proyecto_INICIO, 1969223/proyecto_PROCESO, 1969223/proyecto_FIN, 1969223/proyecto_PROCESO, 1969223/proyecto_FIN, 1969223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 871.74 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218292.64, modificado:1218292.64}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969810 | Proyecto de inversión | 1191383.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191383.71, modificado:1218718.1}} | SANEAMIENTO DEL ARROYO A BASE DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, SEGUNDA ETAPA - 109623 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | La Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 109623 | S | 106 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:33, direccion:CALLE PASEO DE LA RIVERA RANCHERIA LA CAÑADA, 48210 LA CAÑADA, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE PASEO DE LA RIVERA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, lon:-104.87956641, lat:20.48726869}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 1218718.1 | 1218718.1 | 1218718.1 | 1218718.1 | 1218718.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {1969810/proyecto_FIN, 1969810/proyecto_PROCESO, 1969810/proyecto_FIN, 1969810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 508 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191383.71, modificado:1218718.1}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969867 | Proyecto de inversión | 1054830.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054830.4, modificado:911322.59}} | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL COATANTE - 109854 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | El Coatante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 109854 | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:268, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL COATANTE, 48247 EL COATANTE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL COATANTE, lon:-105.02769127, lat:20.2443434}} | 2021-06-20 | 2021-08-21 | 911322.59 | 911322.59 | 911322.59 | 911322.59 | 911322.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105609, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6491264.0, importe_modificado:6252310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1969867/proyecto_INICIO, 1969867/proyecto_FIN, 1969867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054830.4, modificado:911322.59}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972651 | Proyecto de inversión | 548726.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548726.78, modificado:548726.78}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ACCESO A CENTRO DE SALUD Y JESUS IBARRA EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 119419 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Encinillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 119419 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.7, meta_modificada:1088.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ENCINILLAS, 47545 ENCINILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE JESUS IBARRA Y CALLE ACCESO A CENTRO DE SALUD, LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 100 METROS DE DONDE SE UBICA , lon:-101.74014813, lat:21.97372071}} | 2021-03-08 | 2021-04-10 | 548726.78 | 548726.78 | 548726.78 | 548726.78 | 548726.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:548726.48, importe_modificado:548726.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.7}} | {1972651/proyecto_INICIO, 1972651/proyecto_PROCESO, 1972651/proyecto_FIN, 1972651/proyecto_PROCESO, 1972651/proyecto_FIN, 1972651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1088.7 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548726.78, modificado:548726.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301973348 | Proyecto de inversión | 2929125.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929125.16, modificado:2929125.16}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CERNICALO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121516 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121516 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:CALLE CERNICALO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA GAVIOTA Y CALLE PRIVADA CERNICALO, CALLE TECOLOTE A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA AGUILILLAS HA, lon:-103.21161533, lat:20.35408192}} | 2021-07-27 | 2021-08-27 | 2929125.16 | 2929125.16 | 2929125.16 | 2929125.16 | 2929125.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-CSS-FAIS-01-2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:2929125.16, importe_modificado:2929125.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.0}} | {1973348/proyecto_PROCESO, 1973348/proyecto_FIN, 1973348/proyecto_PROCESO, 1973348/proyecto_INICIO, 1973348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1925 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929125.16, modificado:2929125.16}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301973680 | Proyecto de inversión | 514560.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514560.33, modificado:514560.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA LA MANGA ESQUINA CALLE CAMINO REAL EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LOS CAMPOS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 122567 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Los Campos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 122567 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.4, meta_modificada:1045.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:PRIVADA LA MANGA PUEBLO LOS CAMPOS, 47546 LOS CAMPOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y , CALLE CAMINO REAL LA CALLE SE LOCALIZA A ESPALDAS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.8466896, lat:22.02499809}} | 2021-03-08 | 2021-04-03 | 514560.33 | 514560.33 | 514560.33 | 514560.33 | 514560.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:514560.33, importe_modificado:514560.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.4}} | {1973680/proyecto_INICIO, 1973680/proyecto_PROCESO, 1973680/proyecto_FIN, 1973680/proyecto_PROCESO, 1973680/proyecto_FIN, 1973680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1045.4 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514560.33, modificado:514560.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974253 | Proyecto de inversión | 242956.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242956.82, modificado:242956.82}} | CONSTRUCCION DE VADO EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD DE LAS VALLAS SOBRE EL RIO AMBORIN - 124741 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Las Vallas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 124741 | S | 10 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LAS VALLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 RANCHERIA LAS VALLAS, 48806 LAS VALLAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , EN EL KM 10 DE LA CARRETERA ESTATAL 510 QUE VA DE LA CARRETE, lon:-104.56707235, lat:19.64602301}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 242956.82 | 242956.82 | 242956.82 | 242956.82 | 242956.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:242956.82, importe_modificado:242956.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1974253/proyecto_PROCESO, 1974253/proyecto_FIN, 1974253/proyecto_INICIO, 1974253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242956.82, modificado:242956.82}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975825 | Proyecto de inversión | 501301.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501301.39, modificado:501301.39}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE MAYO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MATANCILLAS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 131008 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 131008 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.4, meta_modificada:1038.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO MATANCILLAS (SAN ISIDRO), 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LAS IN, lon:-101.65305106, lat:21.88632764}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 501301.39 | 501301.39 | 501301.39 | 501301.39 | 501301.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:501301.39, importe_modificado:501301.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.4}} | {1975825/proyecto_INICIO, 1975825/proyecto_PROCESO, 1975825/proyecto_FIN, 1975825/proyecto_PROCESO, 1975825/proyecto_FIN, 1975825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1038.4 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501301.39, modificado:501301.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978903 | Proyecto de inversión | 1017897.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017897.86, modificado:1017897.86}} | CONSTRUCCIÓN COLECTOR A BASE DE TUBERÍA SANITARIA DE 24 DE DIÁMETRO S-25 EN CALLE BARCENAS, ENTRE LAS CALLES JOSE ANTONIO TORRES Y NEVADO DE TOLUCA, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 144223 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 144223 | S | 44 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.9, meta_modificada:233.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO BARCENAS CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORRES Y CALLE NEVADO DE COLIMA, CALLE MATAMOROS LA OBRAS SE ENCUENTRA E UN COSTADO DEL PARQU, lon:-104.36171236, lat:19.76419589}} | 2021-03-01 | 2021-04-24 | 1017897.86 | 1017897.86 | 1017897.86 | 1017897.86 | 1017897.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105864, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1017897.86, importe_modificado:1017897.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.9}} | {1978903/proyecto_INICIO, 1978903/proyecto_PROCESO, 1978903/proyecto_FIN, 1978903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 233.9 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017897.86, modificado:1017897.86}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301979158 | Proyecto de inversión | 1672225.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672225.35, modificado:1672225.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CALLE ALLENDE - 145588 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 145588 | S | 958 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE OTILIA DE LA TORRE, CALLE GENARO ALCALA A CUATRO CUADRAS AL SUR DE AL ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.40267205, lat:21.01984555}} | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 1672225.35 | 1672225.35 | 1672225.35 | 1672225.35 | 1672225.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-28, contratista:CONSTRUDEC BEFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1672225.35, importe_modificado:1672225.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.5}} | {1979158/proyecto_INICIO, 1979158/proyecto_FIN, 1979158/proyecto_PROCESO, 1979158/proyecto_FIN, 1979158/proyecto_INICIO, 1979158/proyecto_PROCESO, 1979158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9.5 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672225.35, modificado:1672225.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981906 | Proyecto de inversión | 31552 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31552.0, modificado:31552.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 156769 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 156769 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, CALLE JUAREZ EN EL CUADRO DE LA PLAZA PRINICPAL EN DONDE SE ENCONTRABA LA MAYORIA DE DAÑOS DE CONCRETO O EMPEDRADO, lon:-104.40571993, lat:20.20387284}} | 2021-06-04 | 2021-06-10 | 31552 | 31552 | 31552 | 31552 | 31552 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2106, contratista:GERARDO EFRAIN FLORES VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:31552.0, importe_modificado:31552.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.0}} | {1981906/proyecto_INICIO, 1981906/proyecto_FIN, 1981906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 21 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31552.0, modificado:31552.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982096 | Proyecto de inversión | 1021051.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021051.02, modificado:1021051.02}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y AVENIDA RAYUNDO VAZQUEZ HERRERA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 157276 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 157276 | S | 248 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE GALEANA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA ZO, lon:-102.54589352, lat:20.28636957}} | 2021-08-02 | 2021-09-17 | 1021051.02 | 1021051.02 | 1021051.02 | 1021051.02 | 1021051.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.05/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1312187.92, importe_modificado:1312187.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {1982096/proyecto_PROCESO, 1982096/proyecto_FIN, 1982096/proyecto_INICIO, 1982096/proyecto_FIN, 1982096/proyecto_PROCESO, 1982096/proyecto_FIN, 1982096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 295 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021051.02, modificado:1021051.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982142 | Proyecto de inversión | 291136.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291136.9, modificado:291136.9}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 157393 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 157393 | S | 278 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE GALEANA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA EN L, lon:-102.54586938, lat:20.28634692}} | 2021-08-02 | 2021-09-17 | 291136.9 | 291136.9 | 291136.9 | 291136.9 | 291136.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.05/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1312187.92, importe_modificado:1312187.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {1982142/proyecto_INICIO, 1982142/proyecto_PROCESO, 1982142/proyecto_FIN, 1982142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 295 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291136.9, modificado:291136.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982874 | Proyecto de inversión | 199645.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199645.28, modificado:199645.28}} | ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION 1 EN CALLE AMADO NERVO DE LA COMUNIDAD CIENEGA DE MATA - 159597 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Francisco Primo De Verdad (Ciénega De Mata) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159597 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:85, direccion:CALLE AMADO NERVO RANCHERIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), 47505 FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE AMADO NERVO , lon:-101.82227703, lat:21.74438559}} | 2021-05-21 | 2021-08-05 | 199645.28 | 199645.28 | 199645.28 | 199645.28 | 199645.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/028/2021, contratista:ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES DE LAGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:199645.28, importe_modificado:199645.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1982874/proyecto_PROCESO, 1982874/proyecto_INICIO, 1982874/proyecto_FIN, 1982874/proyecto_PROCESO, 1982874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 350 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199645.28, modificado:199645.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983433 | Proyecto de inversión | 376710.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376710.9, modificado:376710.9}} | REHABILITACION DE CAMIO RURAL PASO DE LA YERBABUENA A TOLUQUILLA Y BARRANCA DE LA PRIMAVERA A EL CRUCERO - 163557 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Paso De La Yerbabuena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 163557 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13094.0, meta_modificada:13094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO PASO DE LA YERBABUENA - TOLUQUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA PASO DE LA YERBABUENA, 49178 PASO DE LA YERBABUENA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , CAMINOS QUE SE UBICAN ENTRE L, lon:-103.23629864, lat:20.04565008}} | 2021-08-06 | 2021-08-30 | 376710.9 | 376710.9 | 376710.9 | 376710.9 | 376710.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-04-2021, contratista:GABRIEL GALINDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, monto:376710.9, importe_modificado:376710.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13094.0}} | {1983433/proyecto_INICIO, 1983433/proyecto_FIN, 1983433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 13094 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376710.9, modificado:376710.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984084 | Proyecto de inversión | 8925764.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8925764.3, modificado:8925764.3}} | PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A VILLA DE ÓRNELAS, EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO - 166269 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | El Eucalipto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 166269 | S | 216 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8250.0, meta_modificada:8126.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:255, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EUCALIPTO - LOS ORGANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LOS ÓRGANOS, 47246 EL EUCALIPTO, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y CAMINO LOS ORGANOS, CAMINO PROFA MA DE LA LUZ ORNELAS , lon:-102.55191876, lat:21.4417082}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 8925764.3 | 8925764.3 | 8925764.3 | 8925764.3 | 8925764.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO, monto:8925764.3, importe_modificado:8925764.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8126.46}} | {1984084/proyecto_PROCESO, 1984084/proyecto_FIN, 1984084/proyecto_PROCESO, 1984084/proyecto_INICIO, 1984084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 8126.46 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8925764.3, modificado:8925764.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985490 | Proyecto de inversión | 504597.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504597.35, modificado:504597.35}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE J. REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ DE SAN JULIAN. - 171768 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171768 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:938.36, meta_modificada:938.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:75, direccion:CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-102.19639363, lat:21.00974065}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 504597.35 | 504597.35 | 504597.35 | 504597.35 | 504597.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:938.36}} | {1985490/proyecto_INICIO, 1985490/proyecto_PROCESO, 1985490/proyecto_INICIO, 1985490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 938.36 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504597.35, modificado:504597.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985736 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL BAJIO - 172754 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | El Bajío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 172754 | S | 261 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CONTINUACION CAMINO AL SALTO DE LAS PEÑAS RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL BAJÍO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BAJIO Y CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN, CAMINO SALTO DE LAS PEÑAS LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DEL BAJIO EN, lon:-103.0730849, lat:20.65135194}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1985736/proyecto_FIN, 1985736/proyecto_PROCESO, 1985736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985745 | Proyecto de inversión | 215303.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215303.44, modificado:215303.44}} | ADQUISICION DE 38 CALENTDORES SOLARES PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO - 172774 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 172774 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - COLONIA BUGAMBILIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 200 COLONIA BUGAMBILIAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CARRETERA SANTA ROSA Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETER, lon:-103.24731092, lat:19.664876}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 215303.44 | 215303.44 | 215303.44 | 215303.44 | 215303.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:215303.44, importe_modificado:215303.44}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:38.0}} | {1985745/proyecto_PROCESO, 1985745/proyecto_INICIO, 1985745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 38 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215303.44, modificado:215303.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986061 | Proyecto de inversión | 464935.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464935.04, modificado:464935.04}} | CONSTRUCCION DE LINE ADE DRENAJE CALLES DEL MAESTRANZO - 173824 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Pueblos De La Barranca (El Maestranzo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 173824 | S | 107 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:205, direccion:CALLE MAESTRANZA RANCHERIA LA LAJA, 45438 PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE MAESTRANZA Y CALLE LOS LAURELES, CALLE ANDARIEGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES MAESTRANZA PASEO DEL ANDARIE, lon:-103.13611698, lat:20.58890271}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 464935.04 | 464935.04 | 464935.04 | 464935.04 | 464935.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:464935.04, importe_modificado:464935.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.0}} | {1986061/proyecto_PROCESO, 1986061/proyecto_FIN, 1986061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 394 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464935.04, modificado:464935.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987600 | Proyecto de inversión | 122996.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122996.4, modificado:122996.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA - 179423 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 179423 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE ITURBIDE RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE JUAREZ, CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA, lon:-103.12385383, lat:20.57933208}} | 2021-02-01 | 2021-05-07 | 122996.4 | 122996.4 | 122996.4 | 122996.4 | 122996.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:122996.4, importe_modificado:122996.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1987600/proyecto_INICIO, 1987600/proyecto_FIN, 1987600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 320 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122996.4, modificado:122996.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988160 | Proyecto de inversión | 208900.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208900.37, modificado:208900.37}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE GARCIA - 182498 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 182498 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE GUADALUPE GARCIA RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE GARCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE UBICA SOBRE AL CALLE GUADALUOPE GARCIA ENREE LAS CALLES NIÑOS H, lon:-103.14950068, lat:20.71137305}} | 2021-02-22 | 2021-05-28 | 208900.37 | 208900.37 | 208900.37 | 208900.37 | 208900.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:208900.37, importe_modificado:208900.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {1988160/proyecto_INICIO, 1988160/proyecto_PROCESO, 1988160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 256 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208900.37, modificado:208900.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988272 | Proyecto de inversión | 40517.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40517.26, modificado:34928.03}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD IPAZOLTIC CALLE FRANCISCO I MADERO - 182857 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Ipazoltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | 182857 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA IPAZOLTIC, 46770 IPAZOLTIC, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CUAHUTEMOC PARTIENDO DE LA CABECERA SE TOMA CAMINO A LÁZARO CÁRDENAS Y POS, lon:-103.9899683, lat:20.43641438}} | 2021-01-28 | 2021-08-20 | 34928.03 | 34928.03 | 34928.03 | 34928.03 | 34928.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107152, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO, monto:34928.03, importe_modificado:34928.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1988272/proyecto_PROCESO, 1988272/proyecto_FIN, 1988272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 53 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40517.26, modificado:34928.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989356 | Proyecto de inversión | 306906.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306906.93, modificado:306906.93}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD TAREAS DE LEÑA - 186804 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Tareas De Leña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 186804 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:530, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - TAREAS DE LEÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA TAREAS DE LEÑA, 48800 TAREAS DE LEÑA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETE, lon:-104.56142704, lat:19.74123481}} | 2021-08-01 | 2021-08-21 | 306906.93 | 306906.93 | 306906.93 | 306906.93 | 306906.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:306906.93, importe_modificado:306906.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3050.0}} | {1989356/proyecto_FIN, 1989356/proyecto_INICIO, 1989356/proyecto_FIN, 1989356/proyecto_PROCESO, 1989356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3050 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306906.93, modificado:306906.93}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991970 | Proyecto de inversión | 46988.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46988.02, modificado:46988.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CALLE LORETO - 197111 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 197111 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LORETO BARRIO LORETO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PINO SUAREZ, SOBRE CALLE LORETO CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.37539531, lat:19.25167084}} | 2021-03-12 | 2021-03-30 | 46988.02 | 46988.02 | 46988.02 | 46988.02 | 46988.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104831, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:46988.02, importe_modificado:46988.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1991970/proyecto_PROCESO, 1991970/proyecto_FIN, 1991970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cuarto(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46988.02, modificado:46988.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992023 | Proyecto de inversión | 179070.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179070.12, modificado:179070.12}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLES GUADALUPE GARCIA Y UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA - 197817 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 197817 | S | 119 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE FELIPE ANGELES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE GUADALUPE, lon:-103.15015514, lat:20.71070067}} | 2021-03-01 | 2021-06-08 | 179070.12 | 179070.12 | 179070.12 | 179070.12 | 179070.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:179070.12, importe_modificado:179070.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1992023/proyecto_INICIO, 1992023/proyecto_FIN, 1992023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 210 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179070.12, modificado:179070.12}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992198 | Proyecto de inversión | 115391.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115391.28, modificado:115391.28}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 199168 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO | 199168 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE DEGOLLADO, CALLE JUAN OREGEL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIA, lon:-103.25584614, lat:19.9712343}} | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 115391.28 | 115391.28 | 115391.28 | 115391.28 | 115391.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-08-2021, contratista:GG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:115391.28, importe_modificado:115391.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1992198/proyecto_INICIO, 1992198/proyecto_FIN, 1992198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 74 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115391.28, modificado:115391.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992237 | Proyecto de inversión | 25250.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25250.38, modificado:25250.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PILA EN COLONIA LAGUNILLA - 199398 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199398 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLEJON AGUA FRIA COLONIA LA LAGUNILLA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , EN LAS ULTIMAS CASAS SOBRE CALLE AGUA FRIA, lon:-103.38189344, lat:19.24231807}} | 2021-07-19 | 2021-07-25 | 25250.38 | 25250.38 | 25250.38 | 25250.38 | 25250.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:25250.38, importe_modificado:25250.38}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {1992237/proyecto_INICIO, 1992237/proyecto_FIN, 1992237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Abrevadero(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25250.38, modificado:25250.38}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992277 | Proyecto de inversión | 1527701.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527701.85, modificado:1527701.85}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO PUERTA DEL SOL - CHONACATA - PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 199541 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 199541 | S | 141 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.4, meta_modificada:19.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO PUERTA DEL SOL - PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 4 RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 46056 PUEBLO NUEVO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE PUERTA DEL SOL , lon:-104.05912845, lat:22.22126238}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 1527701.85 | 1527701.85 | 1527701.85 | 1527701.85 | 1527701.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/026/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDE CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1527701.85, importe_modificado:1527701.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.4}} | {1992277/proyecto_PROCESO, 1992277/proyecto_FIN, 1992277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 19.4 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527701.85, modificado:1527701.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992278 | Proyecto de inversión | 11645.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11645.92, modificado:11645.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LABERINTO - 199544 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199544 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE PROL INDEPENDENCIA Y , HASTA EL FINAL DE CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y ESQUINA CON GARDENIA, lon:-103.37749405, lat:19.26390512}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 11645.92 | 11645.92 | 11645.92 | 11645.92 | 11645.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:11645.92, importe_modificado:11645.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1992278/proyecto_INICIO, 1992278/proyecto_FIN, 1992278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 10 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11645.92, modificado:11645.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992291 | Proyecto de inversión | 29432.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29432.21, modificado:29432.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE GARDENÍA - 199578 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199578 | S | 115 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE PROL INDEPENDENCIA Y , LA ULTIMA CALLE DE COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA INTERSECCIÓN CON PROLONGACION INDEPENDENCIA, lon:-103.37759061, lat:19.26399627}} | 2021-05-05 | 2021-06-30 | 29432.21 | 29432.21 | 29432.21 | 29432.21 | 29432.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104760, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:29432.21, importe_modificado:29432.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1992291/proyecto_INICIO, 1992291/proyecto_FIN, 1992291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 112 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29432.21, modificado:29432.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993443 | Proyecto de inversión | 865356.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865356.44, modificado:865356.44}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 203461 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 203461 | S | 8 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE MARCELINO BECERRA RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52212749, lat:20.58406808}} | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 865356.44 | 865356.44 | 865356.44 | 865356.44 | 865356.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104773, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:865356.44, importe_modificado:865356.44}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {1993443/proyecto_INICIO, 1993443/proyecto_FIN, 1993443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2 Aula | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865356.44, modificado:865356.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998390 | Proyecto de inversión | 2357705.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357705.78, modificado:2357705.78}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA - 221146 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 221146 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2662.0, meta_modificada:2662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO , 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE SAN JOSE, CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE SAN JOSE, lon:-103.18717637, lat:20.30771679}} | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 2357705.78 | 2357705.78 | 2357705.78 | 2357705.78 | 2357705.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:2357705.78, importe_modificado:2357705.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2662.0}} | {1998390/proyecto_INICIO, 1998390/proyecto_FIN, 1998390/proyecto_PROCESO, 1998390/proyecto_FIN, 1998390/proyecto_INICIO, 1998390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2662 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357705.78, modificado:2357705.78}} | FAIS
2021 | 3 | JAL16160300772803 | Proyecto de inversión | 942419.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942419.83, modificado:936962.06}} | Construcción De Colector De Aguas Residuales En Colonia Fresno En Ojo De Agua De Latillas En El Municipio De Tepatitlan De Morelos - 353056 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Ojo de Agua de Latillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 353056 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:205, direccion:CALLE S/N RANCHERIA OJO DE AGUA DE LATILLAS, 47724 OJO DE AGUA DE LATILLAS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EN OJO DE AGUA DE LATILLAS, lon:-102.6959309, lat:20.66290132}} | 2016-12-12 | 2016-12-31 | 936962.06 | 936962.06 | 936962.06 | 936962.06 | 936962.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16FISM094047, contratista:Ana Bertha Martín Padilla, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:942419.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {876931/proyecto_INICIO, 876931/proyecto_PROCESO, 876931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 930 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2016, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942419.83, modificado:936962.06}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170300925874 | Proyecto de inversión | 145599.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145599.02, modificado:145599.02}} | Empedrado Calle Olivo Tala - 201773 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 201773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO COLONIA ALAMO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE TABACHINES, CALLE FRESNOS SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA CALLE LOPEZ, lon:-103.7010143, lat:20.64231448}} | 2017-01-27 | 2017-12-29 | 145599.02 | 145599.02 | 145599.02 | 145599.02 | 145599.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-014-19, contratista:DESARROLLO Y MANTENIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:136416.0, importe_modificado:136416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052127/proyecto_INICIO, 1052127/proyecto_FIN, 1052127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145599.02, modificado:145599.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170400995931 | Proyecto de inversión | 250109.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250109.01, modificado:250109.01}} | Construccion De Drenaje Sanitario Y Registros En La Carretera Guadalajara Talpa En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 272559 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 272559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA GUADALAJARA TAPALPA CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-103.7171944, lat:20.13557371}} | 2017-06-12 | 2017-11-21 | 250109.01 | 250109.01 | 250109.01 | 250109.01 | 250109.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36938, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:250109.01, importe_modificado:250109.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131011/proyecto_INICIO, 1131011/proyecto_FIN, 1131011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250109.01, modificado:250109.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301305781 | Proyecto de inversión | 259395.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259395.2, modificado:259395.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE INDEPENDENCIA - 166689 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 166689 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.0, meta_modificada:1231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BARRANCONES, 45300TALA, TALA JALISCOENTRECALLE AMADO NERVO Y CALLE REVOLUCION, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA DESDE EL CENTRO POR LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA SU CRUCE CON LA CALLE AMADO NERVO, lon:-103.69534151, lat:20.65136788}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 259395.2 | 259395.2 | 259395.2 | 259395.2 | 259395.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-009-19, contratista:OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:347968.91, importe_modificado:347968.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1231.0}} | {1305781/proyecto_FIN, 1305781/proyecto_PROCESO, 1305781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1231 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259395.2, modificado:259395.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301305996 | Proyecto de inversión | 418423.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418423.8, modificado:418423.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LAS NAVAJAS - 167764 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Las Navajas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167764 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1561.0, meta_modificada:1561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LAS NAVJAS, 45335LAS NAVAJAS, TALA JALISCOENTRE CALLE PUERTA BLANCA Y CALLE RAMON CORONA, CALLE FRNCISCO IGNACIO MADERO SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA CALLE PUERTA BLANCA HASTA SU CRUCE CON LA CALLE LAZARO CARD, lon:-103.68280751, lat:20.52974123}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 418423.8 | 418423.8 | 418423.8 | 418423.8 | 418423.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-035-20, contratista:JUAN MANUEL GONZÁLEZ RAMÍREZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:503646.47, importe_modificado:503646.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1561.0}} | {1305996/proyecto_INICIO, 1305996/proyecto_FIN, 1305996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1561 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418423.8, modificado:418423.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301339044 | Proyecto de inversión | 572995.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572995.47, modificado:572995.47}} | CONSTRUCCION DE SALON EN LA COLONIA LOS LIRIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 290078 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | EDIFICACIONES MENDEPAD | 290078 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MARIA DEL CARMEN AGUILAR,POR EL INGRESO LA PINERA LLEGANDO AL INGRESO A LA CABECERA DAS VUELTA A LA DERECH, lon:-103.73134813, lat:20.14421551}} | 2018-07-24 | 2018-09-21 | 572995.47 | 572995.47 | 572995.47 | 572995.47 | 572995.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107996, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:572995.47, importe_modificado:572995.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1339044/proyecto_INICIO, 1339044/proyecto_FIN, 1339044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 620 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572995.47, modificado:572995.47}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401451575 | Proyecto de inversión | 72163.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72163.6, modificado:72163.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE YOLOSTA A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 384304 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Yolosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO | 384304 | S | 143 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDA DE YOLOSTA - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 1 RANCHERIA YOLOSTA, 45790 YOLOSTA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EGIDO, CALLE A LA MINA , lon:-103.69021716, lat:20.17842378}} | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 72163.6 | 72163.6 | 72163.6 | 72163.6 | 72163.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107955, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:72163.6, importe_modificado:72163.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1451575/proyecto_INICIO, 1451575/proyecto_FIN, 1451575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2400 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72163.6, modificado:72163.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401461741 | Proyecto de inversión | 409192.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409192.58, modificado:409192.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRANAJE SANITARIO EN CALLE HERRERA I CAIRO - 406699 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 406699 | S | 350 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE HERRERA I CAIRO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE JUAREZ, CALLE ALLENDE SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA AV. SOLIDARIDAD HASTA SU CRUCE CON LA CALLE HERRERA I. CAIRO, lon:-103.70562022, lat:20.64942883}} | 2018-04-14 | 2018-12-31 | 409192.58 | 409192.58 | 409192.58 | 409192.58 | 409192.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-043-2020, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA, convocante:Tala, Jalisco, monto:406856.46, importe_modificado:406856.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}} | {1461741/proyecto_INICIO, 1461741/proyecto_FIN, 1461741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 343 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409192.58, modificado:409192.58}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190101504251 | Proyecto de inversión | 135395.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135395.75, modificado:135395.75}} | MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE EL MORTERO - 1919 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Mortero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO DE MEZQUITIC JALISCO | 1919 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MORTERO, 46045 EL MORTERO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO, KILÓMETRO 14 DE CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO A LA DERECHA A 500 METROS, lon:-103.66371036, lat:22.35575586}} | 2019-03-20 | 2019-04-20 | 135395.75 | 135395.75 | 135395.75 | 135395.75 | 135395.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:135395.75, importe_modificado:135395.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1504251/proyecto_INICIO, 1504251/proyecto_FIN, 1504251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 160 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135395.75, modificado:135395.75}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401594480 | Proyecto de inversión | 3558986.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3558986.48, modificado:3558986.48}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 204088 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204088 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:606, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 46067 TIERRA BLANCA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO., lon:-103.988113, lat:21.99411595}} | 2019-09-26 | 2019-12-28 | 3558986.48 | 3558986.48 | 3558986.48 | 3558986.48 | 3558986.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/020/2019, contratista:C. MARIO MUÑOZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:3558986.48, importe_modificado:3558986.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1594480/proyecto_FIN, 1594480/proyecto_INICIO, 1594480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 61 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3558986.48, modificado:3558986.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401595377 | Proyecto de inversión | 1451362.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451362.25, modificado:1451362.25}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA - 210236 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nueva Colonia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 210236 | S | 149 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:140, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA NUEVA COLONIA, 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA DEL MUNICIPIO DE MEZQU, lon:-104.02571834, lat:22.31173258}} | 2019-09-23 | 2019-12-23 | 1451362.25 | 1451362.25 | 1451362.25 | 1451362.25 | 1451362.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/021/2019, contratista:C. DOROTEO REYES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1451362.25, importe_modificado:1451362.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.0}} | {1595377/proyecto_INICIO, 1595377/proyecto_FIN, 1595377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 154 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451362.25, modificado:1451362.25}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401600089 | Proyecto de inversión | 217283.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217283.58, modificado:217283.58}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL CHALATE - 246664 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 246664 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:557, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA EL CHALATE, 46074 TIERRA BLANCA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL CHALATE., lon:-104.33489252, lat:22.03877075}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 217283.58 | 217283.58 | 217283.58 | 217283.58 | 217283.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:217283.58, importe_modificado:217283.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1600089/proyecto_INICIO, 1600089/proyecto_PROCESO, 1600089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217283.58, modificado:217283.58}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401600131 | Proyecto de inversión | 260414.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260414.7, modificado:260414.7}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS - 247185 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Los Arrieros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALSICO | 247185 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:13, direccion:RANCHERIA LOS ARRIEROS, 46056 LOS ARRIEROS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS., lon:-104.12322772, lat:22.17920562}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 260414.7 | 260414.7 | 260414.7 | 260414.7 | 260414.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107387, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:260414.7, importe_modificado:260414.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1600131/proyecto_FIN, 1600131/proyecto_PROCESO, 1600131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 12 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260414.7, modificado:260414.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401600150 | Proyecto de inversión | 432939.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432939.18, modificado:432939.18}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN - 247425 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Guayabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 247425 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:82, direccion:RANCHO LAS GUAYABAS, 46055 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN., lon:-104.06413768, lat:22.15671398}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 432939.18 | 432939.18 | 432939.18 | 432939.18 | 432939.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:432939.18, importe_modificado:432939.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1600150/proyecto_PROCESO, 1600150/proyecto_INICIO, 1600150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432939.18, modificado:432939.18}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401619516 | Proyecto de inversión | 435612.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435612.35, modificado:435612.35}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAV - 191557 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Juan De Navarrete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 191557 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:198, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE, lon:-103.73849248, lat:22.45135712}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 435612.35 | 435612.35 | 435612.35 | 435612.35 | 435612.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:435612.35, importe_modificado:435612.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1619516/proyecto_INICIO, 1619516/proyecto_FIN, 1619516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 65 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435612.35, modificado:435612.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401641077 | Proyecto de inversión | 562332.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562332.54, modificado:562332.54}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE EL CARRICILLO - 247961 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Carricillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 247961 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:944, direccion:RANCHO EL CARRICILLO, 46067 CARRICILLO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE EL CARRICILLO, lon:-104.08725956, lat:22.23162661}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 562332.54 | 562332.54 | 562332.54 | 562332.54 | 562332.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:563332.54, importe_modificado:563332.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1641077/proyecto_PROCESO, 1641077/proyecto_INICIO, 1641077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 26 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562332.54, modificado:562332.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401647913 | Proyecto de inversión | 2777500.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777500.75, modificado:2777500.75}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO II - 256383 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mayehekwa Pueblo Nuevo 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 256383 | S | 98 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1103, direccion:RANCHERIA MAYEHEKWA PUEBLO NUEVO 2, 46056 MAYEHEKWA PUEBLO NUEVO 2, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO II., lon:-104.06231636, lat:22.20853367}} | 2019-10-23 | 2019-12-01 | 2777500.75 | 2777500.75 | 2777500.75 | 2777500.75 | 2777500.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2777500.75, importe_modificado:2777500.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1647913/proyecto_INICIO, 1647913/proyecto_FIN, 1647913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 130 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777500.75, modificado:2777500.75}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401651245 | Proyecto de inversión | 2605132 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605132.0, modificado:2605132.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO LA ESTACIÓN A LAS GUAYABAS PRIMERA ETAPA - 260803 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Guayabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 260803 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LA ESTACIÓN - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46055 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL TRAMO LA ESTACIÓN A LAS , lon:-104.06475442, lat:22.15917058}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2605132 | 2605132 | 2605132 | 2605132 | 2605132 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2605132.0, importe_modificado:2605132.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1651245/proyecto_INICIO, 1651245/proyecto_PROCESO, 1651245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 6 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605132.0, modificado:2605132.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401657871 | Proyecto de inversión | 328245.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328245.39, modificado:328245.39}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE LAS AZUCENAS - 267678 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Azucenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMZQUITIC JALISCO | 267678 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1160, direccion:BARRIO LAS AZUCENAS, 46067 LAS AZUCENAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL BARRIO DE LAS AZUCENAS DE LA LOCALIDAD DE RATONTITA., lon:-104.06989093, lat:22.10063827}} | 2019-12-04 | 2019-12-28 | 328245.39 | 328245.39 | 328245.39 | 328245.39 | 328245.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/027/2019, contratista:C. MARIO MUÑOZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:328245.39, importe_modificado:328245.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1657871/proyecto_INICIO, 1657871/proyecto_PROCESO, 1657871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328245.39, modificado:328245.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401695158 | Acción | 132642.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132642.3, modificado:132642.3}} | EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA PARA LA MEJORA EN LA ATENCION CIUDADANA - 250603 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.724444, lat:20.139444}} | 2019-10-28 | 2019-12-23 | 132642.3 | 132642.3 | 132642.3 | 132642.3 | 132642.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104554, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:132642.3, importe_modificado:132642.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1695158/proyecto_INICIO, 1695158/proyecto_FIN, 1695158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132642.3, modificado:132642.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401824914 | Proyecto de inversión | 1122746.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122746.95, modificado:1122746.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION, TANQUE SUPERFICIAL, LINEA Y EQUIPO DE DESINFECCION. PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. - 159981 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | 159981 | S | 2448 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS FLORES - VILLA GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO PATÁHUAC PATAGUA, 46110 LAS FLORES, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE Y , LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCU, lon:-103.67442132, lat:21.97914361}} | 2020-03-01 | 2020-06-10 | 1122746.95 | 1122746.95 | 1122746.95 | 1122746.95 | 1122746.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824914/proyecto_INICIO, 1824914/proyecto_PROCESO, 1824914/proyecto_FIN, 1824914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122746.95, modificado:1122746.95}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401871623 | Proyecto de inversión | 1006939.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006939.83, modificado:1006939.83}} | REHABILITACIÓN DE EMPASTADO EQUIPO DE LUMINACION Y SISTEMA HIDRAULICO DE LA CANCHA DE FUTBOL UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS DENOMINADA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA EN SAYULA, JALISCO. - 270198 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MANUEL MICHEL CHAVEZ | 270198 | S | 280 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7150.8, meta_modificada:7150.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MARIA GPE. HERNANDEZ LOZA, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA UNIDAD DE SE ENCUENTRA JUSTAMENTE ENFRENTE DE UNA TIE, lon:-103.6042322, lat:19.89293202}} | 2020-12-02 | 2020-12-30 | 1006939.83 | 1006939.83 | 1006939.83 | 1006939.83 | 1006939.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS/30/2020, contratista:DANIEL ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:1006939.83, importe_modificado:1006939.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7150.8}} | {1871623/proyecto_FIN, 1871623/proyecto_PROCESO, 1871623/proyecto_INICIO, 1871623/proyecto_PROCESO, 1871623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7150.8 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006939.83, modificado:1006939.83}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919888 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37316 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37316 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA EL FUERTE, 47795 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA OCOTLAN JAMAY GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE AV DE LOS MAESTROS, lon:-102.76276371, lat:20.30338044}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:21.0}} | {1919888/proyecto_INICIO, 1919888/proyecto_FIN, 1919888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 21 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201921034 | Proyecto de inversión | 1550172.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550172.44, modificado:1550172.44}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y CALLE REFORMA EN JESUS MARIA, JALISCO. - 41127 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 41127 | S | 135 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1093.9, meta_modificada:1093.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE PRIVADA TLAXCALA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO., lon:-102.22695504, lat:20.60594761}} | 2021-04-01 | 2021-05-29 | 1550172.44 | 1550172.44 | 1550172.44 | 1550172.44 | 1550172.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM/12-2021/OP, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1738537.99, importe_modificado:1738537.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1093.9}} | {1921034/proyecto_PROCESO, 1921034/proyecto_INICIO, 1921034/proyecto_PROCESO, 1921034/proyecto_INICIO, 1921034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1093.9 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550172.44, modificado:1550172.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201921596 | Proyecto de inversión | 4476660.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4476660.49, modificado:4476660.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SR. CURA BLAS GONZALEZ Y SR. CURA APOLINAR SANTACRUZ, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO - 43057 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENJTO JALOSTOTITLAN | 43057 | S | 350 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SR. CURA BLAS GONZALEZ COLONIA LA PRESA, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA AV. GRAL. CRISTERO JOSE GUTIERRERZ GUTIERREZ Y CALLE SR. CURA TELESFORO DE ALBA DE LA MORA, CALLE PBRO. RODOLFO OROZCO TO, lon:-102.45525472, lat:21.15783277}} | 2021-04-25 | 2021-07-26 | 4476660.49 | 4476660.49 | 4476660.49 | 4476660.49 | 4476660.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1604/05-FISMDF/2021, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:4953198.48, importe_modificado:4953198.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.0}} | {1921596/proyecto_INICIO, 1921596/proyecto_FIN, 1921596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1011 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4476660.49, modificado:4476660.49}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201923122 | Proyecto de inversión | 861873.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861873.8, modificado:911361.15}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO ENTRE CALLE ZACARÍAS JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA - 46946 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 46946 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1883.51, meta_modificada:1883.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO COLONIA BOSQUES DE TONALÁ, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ZACARÍAZ JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA, CALLE TABACHIN CALLE FRENTE A LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN Y ESCUELA PRIMARIA FREGORIO TOR, lon:-103.25132212, lat:20.64400253}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 911361.15 | 911361.15 | 911361.15 | 911361.15 | 911361.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2021, contratista:Tecnosistemas Avanzados S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:861873.8, importe_modificado:911361.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1883.51}} | {1923122/proyecto_INICIO, 1923122/proyecto_PROCESO, 1923122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1883.51 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861873.8, modificado:911361.15}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930072 | Proyecto de inversión | 523229.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523229.5, modificado:523229.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIOEN PRIVADA NOGAL ENTRE NIÑOS HÉROES Y CERRADA, Y CALLE SANTA MARÍA ENTRE CALLE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE GUAYABO - 67818 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 67818 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA NOGAL COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CERRADA CERRADA, CALLE NOGAL A 470 METROS DE LA GLORIETA LOS ARCOS DE LOMA DORADA POR PASEO LOMA SUR Y LOMA AZUL, lon:-103.26910255, lat:20.62937733}} | 2021-05-03 | 2021-05-22 | 523229.5 | 523229.5 | 523229.5 | 523229.5 | 523229.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-032-2021b, contratista:Guadalupe Paola García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:523229.5, importe_modificado:523229.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1930072/proyecto_PROCESO, 1930072/proyecto_FIN, 1930072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 240 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523229.5, modificado:523229.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930714 | Proyecto de inversión | 124468.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124468.74, modificado:124468.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ÁREA DE RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRAILE - 71019 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mesa Del Fraile (Mesa De Guadalupe) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 71019 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:117, direccion:RANCHERIA MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRAILE., lon:-103.66218313, lat:22.40713591}} | 2021-03-15 | 2021-05-31 | 124468.74 | 124468.74 | 124468.74 | 124468.74 | 124468.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:124468.74, importe_modificado:124668.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1930714/proyecto_FIN, 1930714/proyecto_PROCESO, 1930714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 800 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124468.74, modificado:124468.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935370 | Proyecto de inversión | 58645.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58645.46, modificado:58645.46}} | AMPLIACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA - 89213 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 89213 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.16, meta_modificada:39.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE LA TENERIA LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE GALENA ENTRE LAS CALLES RAMÓN CORONA J, lon:-103.73126986, lat:22.38839463}} | 2021-03-30 | 2021-04-16 | 58645.46 | 58645.46 | 58645.46 | 58645.46 | 58645.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/020/2021, contratista:FRAMA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:58645.46, importe_modificado:58645.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.16}} | {1935370/proyecto_INICIO, 1935370/proyecto_FIN, 1935370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 39.16 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58645.46, modificado:58645.46}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935423 | Proyecto de inversión | 243102.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243102.81, modificado:243102.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS, ENTRE HIDALGO Y EMILIO CARRANZA, LOCALIDAD ACATIC - 89439 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 89439 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.0, meta_modificada:1057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS COLONIA LOMA LINDA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE HIDALGO, CALLE MEDRANO CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE EMILIO CARRANZA E HIDALGO COLONIA LOMA LINDA, ACATIC, JALISCO., lon:-102.90188796, lat:20.78168607}} | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 243102.81 | 243102.81 | 243102.81 | 243102.81 | 243102.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101388, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:243102.81, importe_modificado:243102.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}} | {1935423/proyecto_PROCESO, 1935423/proyecto_FIN, 1935423/proyecto_INICIO, 1935423/proyecto_FIN, 1935423/proyecto_INICIO, 1935423/proyecto_FIN, 1935423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1057 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243102.81, modificado:243102.81}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201936125 | Proyecto de inversión | 451358.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451358.12, modificado:451441.16}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 12 DE OCTUBRE (ALAMEDA) EN LA DELEGACION DE CUISILLOS, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO - 93238 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Cuisillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 93238 | S | 195 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO CUISILLOS, 45320 CUISILLOS, TALA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE ENERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE OBRA UBICADA EN CALLE 12 DE OCTUBRE ALAMEDA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y , lon:-103.77769178, lat:20.61300252}} | 2021-06-07 | 2021-07-07 | 451441.16 | 451441.16 | 451441.16 | 451441.16 | 451441.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-082-2021, contratista:GYG TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUINARIA SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:451441.16, importe_modificado:451441.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}} | {1936125/proyecto_INICIO, 1936125/proyecto_PROCESO, 1936125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 475 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451358.12, modificado:451441.16}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201937043 | Proyecto de inversión | 103496.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103496.94, modificado:103496.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE GONZÁLEZ GALLO, ENTRE GONZÁLEZ CAMARENA Y MANUEL VILLASEÑOR, LOCALIDAD ACATIC - 99440 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 99440 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GONZÁLEZ GALLO COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MANUEL VILLASEÑOR Y CALLE ING. GONZÁLEZ CAMARENA, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ CALLE GONZÁLEZ GALLO ENTRE MANUEL VILLASEÑOR E ING. GONZÁLEZ CAMAR, lon:-102.9203941, lat:20.78233306}} | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 103496.94 | 103496.94 | 103496.94 | 103496.94 | 103496.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:103496.94, importe_modificado:103496.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1937043/proyecto_PROCESO, 1937043/proyecto_FIN, 1937043/proyecto_INICIO, 1937043/proyecto_FIN, 1937043/proyecto_PROCESO, 1937043/proyecto_FIN, 1937043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 450 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103496.94, modificado:103496.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960586 | Proyecto de inversión | 578424.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578424.33, modificado:578424.33}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE MORELOS Y SALON DE LOS MUSICOS, EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12638 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Vaquerías (Languillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 12638 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:67, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO VAQUERÍAS LANGUILLO, 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLE REFORMA LA CALLE SE LOCALIZA AL FRENTE DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-101.65286216, lat:21.76822151}} | 2021-01-18 | 2021-02-27 | 578424.33 | 578424.33 | 578424.33 | 578424.33 | 578424.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:578424.33, importe_modificado:578424.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}} | {1960586/proyecto_INICIO, 1960586/proyecto_FIN, 1960586/proyecto_PROCESO, 1960586/proyecto_FIN, 1960586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1104 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578424.33, modificado:578424.33}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301962957 | Proyecto de inversión | 466868.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466868.01, modificado:551805.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLEJÓN JAVIER MINA, SEGUNDA ETAPA - 56800 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 56800 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLEJON JAVIER MINA COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PANORAMICA Y CALLEJON ALTAVISTA, CALLEJÓN JAVIER MINA ENTRE LA CALLE PANORÁMICA Y ALTAVISTA EN LA COLONIA EL, lon:-104.82172735, lat:20.3834322}} | 2021-02-22 | 2021-05-29 | 551805.77 | 551805.77 | 551805.77 | 551805.77 | 551805.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {1962957/proyecto_FIN, 1962957/proyecto_INICIO, 1962957/proyecto_PROCESO, 1962957/proyecto_INICIO, 1962957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 105 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466868.01, modificado:551805.77}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301962964 | Proyecto de inversión | 1191425.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191425.53, modificado:1260934.05}} | SANEAMIENTO DEL ARROYO A BASE DE MAMPOSTERÍA Y EMPEDRADO TRADICIONAL DE CALLE PARALELA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, PRIMERA ETAPA - 56851 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | La Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 56851 | S | 106 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:33, direccion:CALLE PASEO DE LA RIVERA RANCHERIA LA CAÑADA, 48210 LA CAÑADA, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE PASEO DE LA RIVERA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA , lon:-104.87806772, lat:20.48843452}} | 2021-04-19 | 2021-07-31 | 1260934.05 | 1260934.05 | 1260934.05 | 1260934.05 | 1260934.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {1962964/proyecto_INICIO, 1962964/proyecto_PROCESO, 1962964/proyecto_FIN, 1962964/proyecto_INICIO, 1962964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 508 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191425.53, modificado:1260934.05}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301966990 | Proyecto de inversión | 299620.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299620.85, modificado:299596.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (ENTRE CALLE ALLENDE Y FRANCISCO I. MADERO) EN LA DELEGACIÓN DE EL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 92366 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | El Chante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 92366 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO EL CHANTE, 48918 EL CHANTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE LA DELEGACIÓN EL CHANTE, lon:-104.20115256, lat:19.71847607}} | 2021-06-14 | 2021-06-25 | 299596 | 299596 | 299596 | 299596 | 299596 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105370, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:299620.85, importe_modificado:299596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {1966990/proyecto_PROCESO, 1966990/proyecto_FIN, 1966990/proyecto_INICIO, 1966990/proyecto_FIN, 1966990/proyecto_PROCESO, 1966990/proyecto_FIN, 1966990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 675 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299620.85, modificado:299596.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967749 | Proyecto de inversión | 1420441.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420441.6, modificado:1420395.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE GOLONDRINA, ENTRE AVENIDA BUGANVILIAS Y CALLE JAZMÍN, EN LA COLONIA BUGANVILIAS EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 97441 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 97441 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:997.2, meta_modificada:997.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE GOLONDRINA COLONIA BUGAMBILIAS, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE AVENIDA BUGANVILIAS Y CALLE JAZMIN, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE PERIFÉRICO A ASÍA LA DERECHA 143 METROS SE ENCUENTRA LA, lon:-104.35858236, lat:19.75059467}} | 2021-06-21 | 2021-08-13 | 1420395.44 | 1420395.44 | 1420395.44 | 1420395.44 | 1420395.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1420441.6, importe_modificado:1420395.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:997.2}} | {1967749/proyecto_INICIO, 1967749/proyecto_PROCESO, 1967749/proyecto_INICIO, 1967749/proyecto_FIN, 1967749/proyecto_PROCESO, 1967749/proyecto_FIN, 1967749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 997.2 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420441.6, modificado:1420395.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971089 | Proyecto de inversión | 61091.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61091.94, modificado:61091.94}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVADERO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE - 114511 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tempisque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 114511 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:573, direccion:RANCHERIA TEMPISQUE, 46070 TEMPISQUE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE., lon:-104.33859118, lat:22.01168424}} | 2021-02-21 | 2021-02-27 | 61091.94 | 61091.94 | 61091.94 | 61091.94 | 61091.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:61091.94, importe_modificado:61091.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {1971089/proyecto_INICIO, 1971089/proyecto_FIN, 1971089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 624 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61091.94, modificado:61091.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971267 | Proyecto de inversión | 91662.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91662.96, modificado:91662.96}} | CONSERVACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE LAS LATAS - LAS LATAS EN LA LOCALIDAD DE LAS LATAS - 114981 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Latas (Kwatemukame) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 114981 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.01, meta_modificada:1.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1273, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LAS LATAS - LAS LATAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHERIA LAS LATAS, 46057 LAS LATAS (KWATEMUKAME), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:-104.32984941, lat:22.03874231}} | 2021-02-28 | 2021-03-04 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:91662.96, importe_modificado:91662.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.01}} | {1971267/proyecto_PROCESO, 1971267/proyecto_INICIO, 1971267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1.01 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91662.96, modificado:91662.96}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301971977 | Proyecto de inversión | 460232.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460232.5, modificado:460232.5}} | CONSTRUCCION DEL ANDADOR HIDALGO EN PLAZA PRINCIPAL - 117250 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | San Martín De Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 117250 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SE ENCUENTRA EN EL ANDADOR QUE DA A LA PLAZA PRINCIPAL A UN COSTADO DEL, lon:-103.81361036, lat:21.68479318}} | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 460232.5 | 460232.5 | 460232.5 | 460232.5 | 460232.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106004, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:460232.5, importe_modificado:460232.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1971977/proyecto_PROCESO, 1971977/proyecto_FIN, 1971977/proyecto_PROCESO, 1971977/proyecto_FIN, 1971977/proyecto_INICIO, 1971977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 800 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460232.5, modificado:460232.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972043 | Proyecto de inversión | 216494.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216494.26, modificado:216494.26}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICOEN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117500 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117500 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.03, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DE VEL, lon:-102.33910898, lat:20.69367151}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 216494.26 | 216494.26 | 216494.26 | 216494.26 | 216494.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {1972043/proyecto_FIN, 1972043/proyecto_INICIO, 1972043/proyecto_FIN, 1972043/proyecto_PROCESO, 1972043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 173 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216494.26, modificado:216494.26}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301973254 | Proyecto de inversión | 2070600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070600.0, modificado:2070600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CBTIS NO 247 EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 121239 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 121239 | S | 476 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL J. AGUIRRE 304 n/a INTERIOR SN CIUDAD BELLAVISTA, 47203 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLEJON DE LA UNIDAD, CALLE FIDEL VELAZQUEZ 140910001.CBTIS NO. 247 FRANCISCO I. MADERO CALL, lon:-102.56338185, lat:21.43423549}} | 2021-07-05 | 2021-08-30 | 2070600 | 2070600 | 2070600 | 2070600 | 2070600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:2070600.0, importe_modificado:2070600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {1973254/proyecto_INICIO, 1973254/proyecto_PROCESO, 1973254/proyecto_FIN, 1973254/proyecto_INICIO, 1973254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 896 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070600.0, modificado:2070600.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974080 | Proyecto de inversión | 43500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:68454.57}} | MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA , EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 123736 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 123736 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL., lon:-102.86216066, lat:20.37538941}} | 2021-06-28 | 2021-07-30 | 0 | 68454.57 | 68454.57 | 68454.57 | 68454.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100930, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:43500.0, importe_modificado:43500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1974080/proyecto_INICIO, 1974080/proyecto_FIN, 1974080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 250 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:68454.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974599 | Proyecto de inversión | 285249.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285249.39, modificado:285249.39}} | REHABILITACION DE 75 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, ENTRE LAS CALLES COSTADO JARDIN Y CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO, JALISCO - 126099 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 126099 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE COSTADO JARDIN Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE OCAMPO LA CALLE NETZAHUALCOYOTL SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MOCTEZUMA MEJOR CONOCIDA COMO EL RODEO, lon:-104.23446644, lat:20.27065974}} | 2021-02-15 | 2021-07-30 | 285249.39 | 285249.39 | 285249.39 | 285249.39 | 285249.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102616, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:285249.39, importe_modificado:285249.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1974599/proyecto_INICIO, 1974599/proyecto_FIN, 1974599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 75 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285249.39, modificado:285249.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975750 | Proyecto de inversión | 487546.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487546.74, modificado:487546.74}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TACOTA, LOCALIDAD DE TACOTA - 130693 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Tacota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV | 130693 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOYATLAN DEL ORO - TACOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 250 INTERIOR SN RANCHERIA TACOTA, 48165 TACOTA, ATENGO JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 1.5 KM ANTES DE LLEGAR A L ALOCALIDAD DE TACOTA POR EL CAM, lon:-104.27574357, lat:20.36463904}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 487546.74 | 487546.74 | 487546.74 | 487546.74 | 487546.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RAM33-008/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:487546.74, importe_modificado:487546.74}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1975750/proyecto_INICIO, 1975750/proyecto_FIN, 1975750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Puente(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487546.74, modificado:487546.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975943 | Proyecto de inversión | 458716.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458716.16, modificado:458716.16}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES EN ESQUINA ALLENDE Y BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS, JAL. - 131417 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Vaquerías (Languillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 131417 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.5, meta_modificada:901.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:67, direccion:CALLE ALLENDE Y BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO VAQUERÍAS (LANGUILLO), 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA , lon:-101.65324291, lat:21.7691307}} | 2021-01-25 | 2021-02-20 | 458716.16 | 458716.16 | 458716.16 | 458716.16 | 458716.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:458716.16, importe_modificado:458716.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.5}} | {1975943/proyecto_INICIO, 1975943/proyecto_FIN, 1975943/proyecto_PROCESO, 1975943/proyecto_FIN, 1975943/proyecto_PROCESO, 1975943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 901.5 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458716.16, modificado:458716.16}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978840 | Proyecto de inversión | 694590.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694590.57, modificado:694590.57}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO, SAN MIGUEL EL ALTO - 143747 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 143747 | S | 158 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO BARRIO CHARCO DE CRISTO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CANTERIA Y PRIVADA SANTA CECILIA, A DOS CUADRAS DEL LIBRAMIENTO EN EL CRUCE DE LA CALLE ELVIRA LOPEZ, lon:-102.40846412, lat:21.03665877}} | 2021-08-02 | 2021-09-10 | 694590.57 | 694590.57 | 694590.57 | 694590.57 | 694590.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-27, contratista:JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:694590.57, importe_modificado:694590.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:679.0}} | {1978840/proyecto_INICIO, 1978840/proyecto_PROCESO, 1978840/proyecto_FIN, 1978840/proyecto_INICIO, 1978840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 679 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694590.57, modificado:694590.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301979701 | Proyecto de inversión | 311730.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311730.4, modificado:310430.89}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE LA CALLE JAVIER MINA HASTA EL CADENAMIENTO 0+300, CALLE JAVIER MINA DESDE CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE JAVIER MINA - 148431 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 148431 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.4, meta_modificada:498.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA LA SEVERIANA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO A 500 METROS DE LA PRESA LA RUCIA Y A 800 METROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO TONALÁ., lon:-103.23008502, lat:20.57332901}} | 2021-03-22 | 2021-04-17 | 310430.89 | 310430.89 | 310430.89 | 310430.89 | 310430.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-003-2021 convenio, contratista:Constructora y Proyectos 404 Lustros S.A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:311730.4, importe_modificado:310430.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.4}} | {1979701/proyecto_INICIO, 1979701/proyecto_FIN, 1979701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 498.4 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311730.4, modificado:310430.89}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980210 | Proyecto de inversión | 512973.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512973.7, modificado:512973.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSÉ MARÍA CARBAJAL COL. LAS ANTENAS - 150784 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 150784 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLEJON JOSE MARIA ROMO CARBAJAL COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN MACIAS Y PRIVADA JOSE MARIA ROMO CARBAJAL, CALLE RAMON PAREDES LA ALTURA DEL KM. 47 T, lon:-102.340362, lat:21.231436}} | 2021-06-14 | 2021-07-31 | 512973.7 | 512973.7 | 512973.7 | 512973.7 | 512973.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105519, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:512973.7, importe_modificado:512973.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1980210/proyecto_INICIO, 1980210/proyecto_PROCESO, 1980210/proyecto_FIN, 1980210/proyecto_INICIO, 1980210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512973.7, modificado:512973.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981025 | Proyecto de inversión | 327363.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327363.44, modificado:327363.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMÓN PAREDES COL. LAS ANTENAS - 153983 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 153983 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN PAREDES COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO ROMO Y CALLE JESÚS MACIAS, CALLE CAMINO AL DUARTE LA ALTURA DEL KM. 47 TOMAR LA CALLE VICTORIA, lon:-102.339889, lat:21.23129}} | 2021-06-07 | 2021-07-23 | 327363.44 | 327363.44 | 327363.44 | 327363.44 | 327363.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105531, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:327363.44, importe_modificado:327363.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {1981025/proyecto_INICIO, 1981025/proyecto_PROCESO, 1981025/proyecto_INICIO, 1981025/proyecto_FIN, 1981025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 59 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327363.44, modificado:327363.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982508 | Proyecto de inversión | 1096400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096400.0, modificado:1096400.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO LA ESTACIÓN - LAS GUAYABAS, CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS - 158436 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Guayabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 158436 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LA ESTACIÓN - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46055 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LOS TRAMOS DE LAS LOCALIDADES DE LA ESTACIÓN , lon:-104.06407373, lat:22.15722206}} | 2021-02-21 | 2021-06-16 | 1096400 | 1096400 | 1096400 | 1096400 | 1096400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1096400.0, importe_modificado:1096000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1982508/proyecto_FIN, 1982508/proyecto_PROCESO, 1982508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096400.0, modificado:1096400.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982592 | Proyecto de inversión | 244097.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244097.2, modificado:244097.2}} | CONSTRUCCION DE PUENTE A BASE DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA EN COMUNIDAD JARITAS - 158752 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Jaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158752 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.26, meta_modificada:36.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:103, direccion:RANCHERIA JARITAS, 47532 JARITAS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL INGRESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE JARITAS, lon:-102.00057354, lat:21.31432917}} | 2021-04-14 | 2021-05-26 | 244097.2 | 244097.2 | 244097.2 | 244097.2 | 244097.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/026/2021, contratista:EDGAR JOEL AMADOR GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:244097.2, importe_modificado:244097.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.26}} | {1982592/proyecto_INICIO, 1982592/proyecto_PROCESO, 1982592/proyecto_INICIO, 1982592/proyecto_FIN, 1982592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 36.26 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244097.2, modificado:244097.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982993 | Proyecto de inversión | 43609.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43609.01, modificado:43609.01}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN CASA EJIDAL SANTA CRUZ - 160490 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 160490 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CALLE REFORMA RANCHO SANTA CRUZ, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LOS TERRENOS DE LAS BODEGAS DE EL EJIDO, lon:-103.41965475, lat:19.2380378}} | 2021-02-15 | 2021-02-27 | 43609.01 | 43609.01 | 43609.01 | 43609.01 | 43609.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:43609.01, importe_modificado:43609.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1982993/proyecto_INICIO, 1982993/proyecto_FIN, 1982993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43609.01, modificado:43609.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983053 | Proyecto de inversión | 918533.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918533.4, modificado:918533.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A CAJONES VÍA SANTA LUCÍA DE LA SIERRA, DEL CERRO DE LA MASA A CRUCERO DE TAMPICO, TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAJONES. - 161137 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Cajón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 161137 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:434, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DE LA MASA - CRUCERO DE TAMPICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHO EL CAJÓN, 46084 EL CAJÓN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE DE LA LOCALIDAD DE, lon:-104.12164297, lat:22.29402207}} | 2021-02-07 | 2021-04-17 | 918533.4 | 918533.4 | 918533.4 | 918533.4 | 918533.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:918533.4, importe_modificado:918533.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1983053/proyecto_INICIO, 1983053/proyecto_FIN, 1983053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918533.4, modificado:918533.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983352 | Proyecto de inversión | 13561 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13561.0, modificado:13561.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SANTA CECILIA - 163252 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 163252 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE SANCHEZ FLORES Y , EN LAS ULTIMAS CASAS DE LA CALLE SANTA CECILIA, lon:-103.37088056, lat:19.25540737}} | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 13561 | 13561 | 13561 | 13561 | 13561 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:13561.0, importe_modificado:13561.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1983352/proyecto_FIN, 1983352/proyecto_INICIO, 1983352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 40 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13561.0, modificado:13561.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983682 | Proyecto de inversión | 141331.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141331.13, modificado:141331.19}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE OCTAVIO PAZ DE CALLE TORRES BODET A CALLE OLIMPICA EN COLONIA SANTA CECILIA - 164793 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 164793 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE TORRES BODET, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE CALLES TORRES BODET Y OLIMPICA EN , lon:-103.05874778, lat:20.62390575}} | 2021-03-08 | 2021-06-11 | 141331.19 | 141331.19 | 141331.19 | 141331.19 | 141331.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018A/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:141331.19, importe_modificado:141331.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1983682/proyecto_INICIO, 1983682/proyecto_PROCESO, 1983682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 175 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141331.13, modificado:141331.19}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984769 | Proyecto de inversión | 568900.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568900.96, modificado:539814.71}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO - 169011 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Tateposco (San José Tateposco) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 169011 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.8, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE CIRCUITO CALLES MORELOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO RANCHERIA TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), 48525 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VENUSTIANO CARRAN, lon:-103.86483169, lat:20.43536844}} | 2021-05-17 | 2021-07-13 | 539814.71 | 539814.71 | 539814.71 | 539814.71 | 539814.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:169011, contratista:SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:568900.96, importe_modificado:539814.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1984769/proyecto_INICIO, 1984769/proyecto_PROCESO, 1984769/proyecto_FIN, 1984769/proyecto_PROCESO, 1984769/proyecto_FIN, 1984769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 425 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568900.96, modificado:539814.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985068 | Proyecto de inversión | 1202044.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202044.57, modificado:1202044.57}} | CONSTRUCCION PREESCOLAR DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA ELECTRICIDAD DRENAJE Y GAS EN ASISTENCIA SOCIAL E INFANTIL EN ZAPOTLANEJO - 170081 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 170081 | S | 620 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO LA CEJA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA SALCEDO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TABACHINES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO , lon:-103.07458355, lat:20.62478124}} | 2021-02-12 | 2021-06-30 | 1202044.57 | 1202044.57 | 1202044.57 | 1202044.57 | 1202044.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1202044.57, importe_modificado:1202044.57}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:9.0}} | {1985068/proyecto_INICIO, 1985068/proyecto_FIN, 1985068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9 Aula | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202044.57, modificado:1202044.57}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985117 | Proyecto de inversión | 68961 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68961.0, modificado:68961.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE DURANGO - 170294 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170294 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LOMA BONITA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE JALISCO, A UNA CUADRA DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, lon:-103.38385052, lat:19.24743895}} | 2021-04-19 | 2021-05-08 | 68961 | 68961 | 68961 | 68961 | 68961 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:68961.0, importe_modificado:68961.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1985117/proyecto_INICIO, 1985117/proyecto_PROCESO, 1985117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cuarto(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68961.0, modificado:68961.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985269 | Proyecto de inversión | 96319.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96319.96, modificado:96319.96}} | ADQUISICIÓN DE 17 CALENTADORES SOLARES PARA VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO - 170795 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 170795 | S | 25 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE DEL CAMPESINO COLONIA NARANJITOS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOS PINOS, CALLE CARRETERA SANTA ROSA DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA QUE VA A SANTA ROSA 500 MTS. , lon:-103.24731375, lat:19.66514785}} | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 96319.96 | 96319.96 | 96319.96 | 96319.96 | 96319.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:96319.96, importe_modificado:96319.96}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:17.0}} | {1985269/proyecto_INICIO, 1985269/proyecto_FIN, 1985269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 17 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96319.96, modificado:96319.96}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985510 | Proyecto de inversión | 226635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226635.2, modificado:226635.2}} | ADQUISICION DE 40 CALENTDORES SOLARES PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 171841 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 171841 | S | 30 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CLAVELLINAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE CARRETERA INDEPENDENCIA Y CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO, ANDADOR CAMINO A LA MESA DE , lon:-103.25580564, lat:19.67878704}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 226635.2 | 226635.2 | 226635.2 | 226635.2 | 226635.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:226635.2, importe_modificado:226635.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1985510/proyecto_INICIO, 1985510/proyecto_FIN, 1985510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 40 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226635.2, modificado:226635.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985532 | Proyecto de inversión | 143841.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143841.36, modificado:143841.36}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE J. REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ DE SAN JULIAN JALISCO. - 171897 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171897 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:287.29, meta_modificada:287.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:75, direccion:CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-102.19639631, lat:21.00973063}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 143841.36 | 143841.36 | 143841.36 | 143841.36 | 143841.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:287.29}} | {1985532/proyecto_PROCESO, 1985532/proyecto_FIN, 1985532/proyecto_PROCESO, 1985532/proyecto_FIN, 1985532/proyecto_INICIO, 1985532/proyecto_PROCESO, 1985532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 287.29 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143841.36, modificado:143841.36}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985924 | Proyecto de inversión | 648016.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648016.12, modificado:648016.12}} | CONSTRUCCION RED DE CONDUCCION AGUA POTABLE PARA COMUNIDAD DE TINAJEROS - 173431 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Tinajeros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 173431 | S | 145 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:191, direccion:CONTINUACION CAMINO TINAJEROS RANCHERIA TINAJEROS, 45446 TINAJEROS, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CONTINUACION CAMINO DEL BAJIO Y CAMINO TINAJEROS, CARRETERA MATATLAN LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DE TINAJEROS NETRE CAMINO AL , lon:-103.07018205, lat:20.65939455}} | 2021-04-12 | 2021-05-31 | 648016.12 | 648016.12 | 648016.12 | 648016.12 | 648016.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:648016.22, importe_modificado:648016.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1985924/proyecto_PROCESO, 1985924/proyecto_FIN, 1985924/proyecto_INICIO, 1985924/proyecto_PROCESO, 1985924/proyecto_FIN, 1985924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1200 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648016.12, modificado:648016.12}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986418 | Proyecto de inversión | 55236.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55236.22, modificado:55236.22}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE POZOS AZULES DE SAN JULIAN JALISCO. - 175018 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175018 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO BRAVO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAM, lon:-102.1689935, lat:21.00543012}} | 2021-05-31 | 2021-07-03 | 55236.22 | 55236.22 | 55236.22 | 55236.22 | 55236.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1986418/proyecto_INICIO, 1986418/proyecto_PROCESO, 1986418/proyecto_FIN, 1986418/proyecto_INICIO, 1986418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 280 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55236.22, modificado:55236.22}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986929 | Proyecto de inversión | 95784.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95784.5, modificado:95784.5}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO ERMITA - MESA DEL FRAILE EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRAILE - 176999 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mesa Del Fraile (Mesa De Guadalupe) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 176999 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO ERMITA - MESA DEL FRAILE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 5 RANCHERIA MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LO, lon:-103.6631994, lat:22.40607216}} | 2021-07-12 | 2021-07-30 | 95784.5 | 95784.5 | 95784.5 | 95784.5 | 95784.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106446, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:95784.5, importe_modificado:95784.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1986929/proyecto_PROCESO, 1986929/proyecto_FIN, 1986929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 8 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95784.5, modificado:95784.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987574 | Proyecto de inversión | 307563.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307563.84, modificado:307563.84}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA - 179344 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 179344 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE ITURBIDE RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE JUAREZ, CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE UBICA SONBRE LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA, lon:-103.12423471, lat:20.5789052}} | 2021-02-01 | 2021-05-07 | 307563.84 | 307563.84 | 307563.84 | 307563.84 | 307563.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:307563.84, importe_modificado:307563.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.0}} | {1987574/proyecto_PROCESO, 1987574/proyecto_FIN, 1987574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 383 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307563.84, modificado:307563.84}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987726 | Proyecto de inversión | 254838.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254838.3, modificado:254838.3}} | CONSTRUCCION DE 300 METRO LINEALES DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC DE 10 - 180255 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 180255 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE RAMON RAMOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUAREZ EN SAN JOSE DE, lon:-102.96654516, lat:20.64837982}} | 2021-01-25 | 2021-04-16 | 254838.3 | 254838.3 | 254838.3 | 254838.3 | 254838.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008A/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:254838.3, importe_modificado:254838.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1987726/proyecto_FIN, 1987726/proyecto_PROCESO, 1987726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 300 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254838.3, modificado:254838.3}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989321 | Proyecto de inversión | 66304.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66304.2, modificado:66304.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CALLEJÓN DE SANTA CRUZ - 186631 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 186631 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CALLEJON SANTA CRUZ RANCHERIA SANTA CRUZ, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y , INGRESAR DESPUES DEL PATIO DE MINERAL ANTES DE LA ENTRADA A SANTA CRUZ, lon:-103.41021606, lat:19.2391698}} | 2021-06-14 | 2021-07-02 | 66304.2 | 66304.2 | 66304.2 | 66304.2 | 66304.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:66304.2, importe_modificado:66304.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1989321/proyecto_INICIO, 1989321/proyecto_FIN, 1989321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cuarto(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66304.2, modificado:66304.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301990902 | Proyecto de inversión | 230226.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230226.43, modificado:230226.43}} | COASNTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO ENTRE LA CALLE AMADO AGUIRRE Y CAMINO REAL A L BAJIO EN COLONIA CONSTITUCION - 192845 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 192845 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO COLONIA CONSTITUCIÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO Y CALLE AMADO AGUIRRE, CAMINO REAL AL BAJIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO MARTI, lon:-103.07082845, lat:20.63576089}} | 2021-02-15 | 2021-06-25 | 230226.43 | 230226.43 | 230226.43 | 230226.43 | 230226.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016B/2021, contratista:COMKRETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:230226.43, importe_modificado:230226.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.0}} | {1990902/proyecto_PROCESO, 1990902/proyecto_FIN, 1990902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 495 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230226.43, modificado:230226.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991258 | Proyecto de inversión | 275250.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275250.14, modificado:275250.14}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y JAVIER MINA - 194205 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 194205 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE JAVIER MINA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLES JUAREZ Y JAVIER MINA, lon:-103.08274962, lat:20.52700276}} | 2021-03-01 | 2021-06-25 | 275250.14 | 275250.14 | 275250.14 | 275250.14 | 275250.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024 A/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:275250.14, importe_modificado:275250.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.0}} | {1991258/proyecto_PROCESO, 1991258/proyecto_FIN, 1991258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 399 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275250.14, modificado:275250.14}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991935 | Proyecto de inversión | 24164 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24164.0, modificado:24164.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL LA ESTRELLA - 196821 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | La Estrella | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 196821 | S | 289 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:37, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO LA ESTRELLA, 49870 LA ESTRELLA, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE JULIO HEREDIA Y CALLE FCO I MADERO, A UN COSTADO DE LA BODEGA DE CAÑEROS, lon:-103.4595648, lat:19.21786164}} | 2021-02-09 | 2021-06-03 | 24164 | 24164 | 24164 | 24164 | 24164 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:24164.0, importe_modificado:24164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1991935/proyecto_INICIO, 1991935/proyecto_PROCESO, 1991935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 42 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24164.0, modificado:24164.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991962 | Proyecto de inversión | 94023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94023.37, modificado:94023.37}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA OLIMPICA EN LA LAJA - 196980 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 196980 | S | 102 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA OLIMPICA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA OLIMPICA Y CALLE OLIMPICA, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA OLIMPICA EN TRE LAS CALLES PRIVADA OLIMPICA Y C, lon:-103.12641802, lat:20.57783549}} | 2021-03-01 | 2021-05-14 | 94023.37 | 94023.37 | 94023.37 | 94023.37 | 94023.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:94023.37, importe_modificado:94023.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {1991962/proyecto_FIN, 1991962/proyecto_PROCESO, 1991962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 268 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94023.37, modificado:94023.37}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992177 | Proyecto de inversión | 101357.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101357.2, modificado:101357.2}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 199039 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEOCION DE BUENOS AIRES JALISCO | 199039 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CAMINO AL CERRO, CALLE GONZALEZ ORTEGA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE D, lon:-103.2561895, lat:19.97090661}} | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 101357.2 | 101357.2 | 101357.2 | 101357.2 | 101357.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-07-2021, contratista:GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:101357.2, importe_modificado:101357.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1992177/proyecto_PROCESO, 1992177/proyecto_FIN, 1992177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 65 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101357.2, modificado:101357.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992223 | Proyecto de inversión | 7800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800.0, modificado:7800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ESPINO - 199356 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Espino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199356 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:141, direccion:CALLEJON EL ESPINO RANCHERIA EL ESPINO, 49870 EL ESPINO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DESPUES DE EL TRAPICHE, lon:-103.4895306, lat:19.23138895}} | 2021-08-04 | 2021-08-12 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:7800.0, importe_modificado:7800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1992223/proyecto_FIN, 1992223/proyecto_PROCESO, 1992223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 40 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800.0, modificado:7800.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993685 | Proyecto de inversión | 998400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998400.0, modificado:998400.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO GUAMUCHILILLO - EL PEDREGAL, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL - 204548 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Pedregal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204548 | S | 117 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1216, direccion:CAMINO TRAMO GUAMUCHILILLO - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA EL PEDREGAL, 46070 EL PEDREGAL, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE GUAMUCHILILLO EL PED, lon:-104.19007435, lat:22.02229113}} | 2021-02-28 | 2021-12-31 | 998400 | 998400 | 998400 | 998400 | 998400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106421, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:998400.0, importe_modificado:998400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}} | {1993685/proyecto_PROCESO, 1993685/proyecto_FIN, 1993685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 3.1 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998400.0, modificado:998400.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993721 | Proyecto de inversión | 2846200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846200.0, modificado:2846200.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO CEBOLLETA - TIERRA BLANCA - EL CHALATE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL CHALATE - 204655 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204655 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.1, meta_modificada:11.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:791, direccion:CAMINO TRAMO CEBOLLETA - EL CHALATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 RANCHERIA TIERRA BLANCA DEL CHALATE, 46074 TIERRA BLANCA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE CEBOLLETA, lon:-104.17062985, lat:22.32152936}} | 2021-04-04 | 2021-12-31 | 2846200 | 2846200 | 2846200 | 2846200 | 2846200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106422, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2846200.0, importe_modificado:2846200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.1}} | {1993721/proyecto_INICIO, 1993721/proyecto_FIN, 1993721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 11.1 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846200.0, modificado:2846200.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994451 | Proyecto de inversión | 398311.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398311.82, modificado:398311.82}} | CONSTRUCCION DE TREN DE DESCARGA Y LINEA DE IMPULSION AGUA POTABLE POZO LAS LIEBRES EN MATATLAN - 207077 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Las Liebres (Plan De San Antonio) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 207077 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:98, direccion:CONTINUACION CAMINO A MATATLAN RANCHERIA MATATLAN, 45435 LAS LIEBRES (PLAN DE SAN ANTONIO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LAS LIEBRES Y CAMINO MATATLAN, CAMINO LA LENTEJA LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DE LAS LIEBRES EN , lon:-103.13778254, lat:20.67179695}} | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 398311.82 | 398311.82 | 398311.82 | 398311.82 | 398311.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:398311.82, importe_modificado:398311.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1994451/proyecto_INICIO, 1994451/proyecto_FIN, 1994451/proyecto_INICIO, 1994451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 500 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398311.82, modificado:398311.82}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301997823 | Proyecto de inversión | 86409.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86409.26, modificado:86409.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO DE VÁZQUEZ MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 218905 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | El Refugio De Vázquez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 218905 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO DE VÁZQUEZ, 47990 EL REFUGIO DE VÁZQUEZ, DEGOLLADO JALISCO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA CAPILLA HACIA ABAJO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO DE VÁZQUEZ MUNICIPIO DE D, lon:-102.19322353, lat:20.39925829}} | 2021-06-07 | 2021-06-18 | 86409.26 | 86409.26 | 86409.26 | 86409.26 | 86409.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105037, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:86409.26, importe_modificado:86409.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1997823/proyecto_PROCESO, 1997823/proyecto_FIN, 1997823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 140 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86409.26, modificado:86409.26}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998168 | Proyecto de inversión | 517777.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517777.8, modificado:517777.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 220145 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | El Tepehuaje | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 220145 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4110.0, meta_modificada:4110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - CHIQUIHUITILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 4 RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 45470 EL TEPEHUAJE, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO SANTA RITA CHIQUIHUITILLO KILÓMETRO 4.015 AL LLEGAR A LA LOC, lon:-103.00976951, lat:20.74683224}} | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 517777.8 | 517777.8 | 517777.8 | 517777.8 | 517777.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:517777.8, importe_modificado:517777.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4110.0}} | {1998168/proyecto_PROCESO, 1998168/proyecto_INICIO, 1998168/proyecto_PROCESO, 1998168/proyecto_FIN, 1998168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4110 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517777.8, modificado:517777.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998275 | Proyecto de inversión | 75588 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75588.0, modificado:75588.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 220571 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Las Pilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 220571 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - CHIQUIHUITILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHERIA LAS PILAS, 45470 LAS PILAS, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO SANTA RITA CHIQUIHUITILLO KILÓMETRO 3.800 AL LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-103.0143928, lat:20.74651611}} | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 75588 | 75588 | 75588 | 75588 | 75588 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:75588.0, importe_modificado:75588.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1998275/proyecto_PROCESO, 1998275/proyecto_FIN, 1998275/proyecto_INICIO, 1998275/proyecto_PROCESO, 1998275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 600 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75588.0, modificado:75588.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170300925876 | Proyecto de inversión | 317072.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317072.58, modificado:317072.58}} | Empedrado En Calle Camichines - 196136 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 196136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE CAMICHINES COLONIA GAMBOA, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE RIO GAMBOA, CALLE LOS FRESNOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN COLONIA, lon:-103.7050154, lat:20.66755486}} | 2017-07-07 | 2017-12-29 | 317072.58 | 317072.58 | 317072.58 | 317072.58 | 317072.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-019-19, contratista:OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:365711.11, importe_modificado:365711.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052129/proyecto_INICIO, 1052129/proyecto_FIN, 1052129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317072.58, modificado:317072.58}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170400995932 | Proyecto de inversión | 365612.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365612.24, modificado:365612.24}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Atemajac De Brizuela La Tomata - 272730 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 272730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TIERRA BLANCA GRANJA LA TOMATA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO A TIERRA BLANCA Y BRECHA C, lon:-103.744012, lat:20.17273024}} | 2017-07-17 | 2017-12-19 | 365612.24 | 365612.24 | 365612.24 | 365612.24 | 365612.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36723, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:365612.24, importe_modificado:365612.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131012/proyecto_INICIO, 1131012/proyecto_PROCESO, 1131012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365612.24, modificado:365612.24}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170400995935 | Proyecto de inversión | 243280.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243280.92, modificado:243280.92}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Carretera Libre Guadalajara Tapalpa En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 255206 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 255206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA GUADALAJARA TAPALPA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPA, lon:-103.7172022, lat:20.13556211}} | 2017-08-21 | 2017-12-12 | 243280.92 | 243280.92 | 243280.92 | 243280.92 | 243280.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36957, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:243280.92, importe_modificado:243280.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131015/proyecto_INICIO, 1131015/proyecto_FIN, 1131015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243280.92, modificado:243280.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301303710 | Proyecto de inversión | 343160.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343160.43, modificado:343160.43}} | RESTRUCTURACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONFORMACIÓN DE VIALIDAD EN LA CALLE JAZMÍN - 156980 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156980 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN BARRIO LA BARCA CENTRO, 47910LA BARCA, LA BARCA JALISCOENTRECALLE JUAN JOSE ARREOLA Y CALLE ALCATLAN, AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA POR LA AVENIDAD RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA ENTRAS A LA JUAN JOSE ARREOLA Y A LA SEPTIMA CALLE PASAN, lon:-102.53665014, lat:20.29206822}} | 2018-02-01 | 2018-09-28 | 343160.43 | 343160.43 | 343160.43 | 343160.43 | 343160.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.17/2018, contratista:LUIS FERNANDO ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:343160.43, importe_modificado:343160.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1303710/proyecto_INICIO, 1303710/proyecto_FIN, 1303710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 170 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343160.43, modificado:343160.43}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301346527 | Proyecto de inversión | 981391 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981391.0, modificado:981391.0}} | REHABILITACION DE CAMINO A PRESITAS - 303734 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 303734 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO ATEMAJAC DE BRIZUELA- PRESITAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 7 BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE BRECHA PRESITAS Y,SE INGRESA POR LA CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA . JUNACATLAN P, lon:-103.7241169, lat:20.12804572}} | 2018-06-11 | 2018-07-20 | 981391 | 981391 | 981391 | 981391 | 981391 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107997, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:981391.0, importe_modificado:981391.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1346527/proyecto_INICIO, 1346527/proyecto_FIN, 1346527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1500 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981391.0, modificado:981391.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301346585 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACION DE POZO NUMERO DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 303801 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TEQUILA | 303801 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA-GUADALAJARA BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA-GUADALAJARA Y,SE INGRESA POR LA CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA- GUADA, lon:-103.72669182, lat:20.15109238}} | 2018-04-23 | 2018-05-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108005, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1346585/proyecto_INICIO, 1346585/proyecto_PROCESO, 1346585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401461566 | Proyecto de inversión | 131964.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131964.54, modificado:131964.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERRERA I CAIRO - 406512 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS | 406512 | S | 250 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.8, meta_modificada:214.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE HERRERA I CAIRO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE ALLENDE, CALLE JUAREZ SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA AV. PRINCIPAL SOLIDARIDAD EN SU CRUCE CON HERRERA I CAIRO., lon:-103.70570653, lat:20.64946003}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 131964.54 | 131964.54 | 131964.54 | 131964.54 | 131964.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-R33-AD-005-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:295740.64, importe_modificado:295740.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.8}} | {1461566/proyecto_INICIO, 1461566/proyecto_FIN, 1461566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 214.8 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131964.54, modificado:131964.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401617606 | Proyecto de inversión | 213538.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213538.71, modificado:213538.71}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL COYOLE DE LA LOCALIDAD DE TOTUATE - 181428 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Totuate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 181428 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:241, direccion:CALLE BARRIO EL COYOLE RANCHERIA TOTUATE, 46047 TOTUATE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE EL BARRIO EL COYOLE EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO. , lon:-103.73851587, lat:22.28438462}} | 2019-09-17 | 2019-10-19 | 213538.71 | 213538.71 | 213538.71 | 213538.71 | 213538.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/009/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:213538.71, importe_modificado:213538.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1617606/proyecto_PROCESO, 1617606/proyecto_FIN, 1617606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213538.71, modificado:213538.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401639788 | Proyecto de inversión | 2821438.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821438.55, modificado:2821438.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 246235 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 246235 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y , LOS TRABAJOS EJECUTADO SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-103.72998326, lat:22.38250152}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2821438.55 | 2821438.55 | 2821438.55 | 2821438.55 | 2821438.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/022/2019, contratista:ING. OCTAVIO LOPÉZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2821438.55, importe_modificado:2821438.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1185.0}} | {1639788/proyecto_INICIO, 1639788/proyecto_PROCESO, 1639788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1185 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821438.55, modificado:2821438.55}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401646468 | Proyecto de inversión | 75403.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75403.64, modificado:75403.64}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE - 254257 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Totuate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 254257 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:241, direccion:RANCHERIA TOTUATE, 46047 TOTUATE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE., lon:-103.73553593, lat:22.28975035}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 75403.64 | 75403.64 | 75403.64 | 75403.64 | 75403.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107370, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:75403.64, importe_modificado:75403.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646468/proyecto_INICIO, 1646468/proyecto_PROCESO, 1646468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75403.64, modificado:75403.64}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200301751349 | Proyecto de inversión | 1292854.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292854.56, modificado:1292854.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LAS CASITAS A UN COSTADO DE CARRETERA ESTATAL CATARINA TAPALPA. - 62032 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 62032 | S | 820 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL CATARINA- TAPALPA KM 33 COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL CATARINA-TAPALPA KM 33 Y , LA CONSTRUCCION DE DRENAJE S, lon:-103.71881016, lat:20.1326038}} | 2020-05-18 | 2020-07-20 | 1292854.56 | 1292854.56 | 1292854.56 | 1292854.56 | 1292854.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102463, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:1286422.45, importe_modificado:1286422.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1751349/proyecto_INICIO, 1751349/proyecto_FIN, 1751349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 780 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292854.56, modificado:1292854.56}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401851211 | Proyecto de inversión | 776533.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776533.52, modificado:776533.52}} | EQUIPAMIENTO DE EQUIPAMIENTO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN BOLAÑOS LOCALIDAD EL JAZMÍN - 240577 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | El Jazmín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ADMINIISTRACION DE OBRAS | 240577 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 EL JAZMÍN, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL AL INGRESO A LA LOCALIDAD DE JAZMINEZ, lon:-104.02767414, lat:21.9189378}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 776533.52 | 776533.52 | 776533.52 | 776533.52 | 776533.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I.C./G.C.2020/054-09-14/07-24/008, contratista:ABRAHAM YAEL GARCIA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:776533.51, importe_modificado:776533.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1851211/proyecto_PROCESO, 1851211/proyecto_INICIO, 1851211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1200 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776533.52, modificado:776533.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401854732 | Proyecto de inversión | 237863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237863.85, modificado:237863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ARROYO EL SALITRILLO (CAMINO JUANACATIC-ADJUNTAS DEL NORTE) - 250588 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Adjuntas Del Norte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 250588 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.1, meta_modificada:140.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA GUERRERO - ADJUNTAS DEL NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA ADJUNTAS DEL NORTE, 46113 ADJUNTAS DEL NORTE, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CAMINO EL SALITRILLO Y CAMINO JUANACATIC, SE ENCUENT, lon:-103.60310675, lat:22.04534913}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 237863.85 | 237863.85 | 237863.85 | 237863.85 | 237863.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.1}} | {1854732/proyecto_INICIO, 1854732/proyecto_PROCESO, 1854732/proyecto_FIN, 1854732/proyecto_INICIO, 1854732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 140.1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237863.85, modificado:237863.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201915399 | Proyecto de inversión | 422538.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422538.62, modificado:422538.62}} | SEGUNDA ETAPA DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE HIDALGO EN ACAPONETA - 26736 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 26736 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO ACAPONETA, 46207 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE EMELIANO ZAPATA Y LA CALLE JUAREZ EN EL BA, lon:-103.27481763, lat:22.10715625}} | 2021-04-12 | 2021-06-26 | 422538.62 | 422538.62 | 422538.62 | 422538.62 | 422538.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103431, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO , monto:422538.62, importe_modificado:422538.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.0}} | {1915399/proyecto_INICIO, 1915399/proyecto_PROCESO, 1915399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 687 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422538.62, modificado:422538.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201919245 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3797332.28}} | POZO ARTESIANO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN DE ZULA, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 35703 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | San Martín De Zula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 35703 | S | 1190 | 1238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:28, direccion:AVENIDA AV BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA OCOTLAN SAN MARTIN DE ZULA ENTRANDO POR AV. BENITO JUAREZ A 500 MTS. DEL INGRESO A LADO IZQUIERDO. A 8, lon:-102.73330957, lat:20.40810922}} | 2021-04-14 | 2021-12-31 | 3797332.28 | 3797332.28 | 3797332.28 | 3797332.28 | 3797332.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2021, contratista:KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:3797332.28, importe_modificado:3797332.28}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1919245/proyecto_INICIO, 1919245/proyecto_PROCESO, 1919245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3797332.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201921193 | Proyecto de inversión | 1855689.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855689.7, modificado:1855689.7}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (PIEDRA LAJA) AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE MAGISTERIO, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. - 41592 | 14 | Jalisco | 32 | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | 41592 | S | 173 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.5, meta_modificada:1537.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIO PUEBLO CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE ZARAGOZA LA CALLE SE ENCUENTRA UNA CUADRA ABAJO DE LA PREPARATORIA A UNA CUADRA D, lon:-103.8607241, lat:20.08368745}} | 2021-04-12 | 2021-07-31 | 1855689.7 | 1855689.7 | 1855689.7 | 1855689.7 | 1855689.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, monto:1855689.7, importe_modificado:1855689.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1537.5}} | {1921193/proyecto_INICIO, 1921193/proyecto_PROCESO, 1921193/proyecto_FIN, 1921193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1537.5 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855689.7, modificado:1855689.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201927173 | Proyecto de inversión | 1358896 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358896.0, modificado:1358896.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 56775 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 56775 | S | 149 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4323.7, meta_modificada:4323.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMADO M. RIVAS CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA CIUDAD DE LA BA, lon:-102.55146326, lat:20.27789189}} | 2021-05-04 | 2021-07-19 | 1358896 | 1358896 | 1358896 | 1358896 | 1358896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2081995.01, importe_modificado:2081995.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4323.7}} | {1927173/proyecto_INICIO, 1927173/proyecto_FIN, 1927173/proyecto_PROCESO, 1927173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4323.7 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358896.0, modificado:1358896.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201927275 | Proyecto de inversión | 723099.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723099.01, modificado:723099.01}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE LA BARCA,JALISCO - 57198 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 57198 | S | 149 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2653.8, meta_modificada:2653.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMADO M. RIVAS CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA CIUDAD DE LA BA, lon:-102.55140814, lat:20.27789097}} | 2021-05-04 | 2021-07-19 | 723099.01 | 723099.01 | 723099.01 | 723099.01 | 723099.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2081995.01, importe_modificado:2081995.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2653.8}} | {1927275/proyecto_INICIO, 1927275/proyecto_FIN, 1927275/proyecto_PROCESO, 1927275/proyecto_FIN, 1927275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2653.8 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723099.01, modificado:723099.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930660 | Proyecto de inversión | 251000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251000.0, modificado:251000.0}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE TAMPICO - CAJONES EN LA LOCALIDAD DE CAJONES - 70766 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Cajón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 70766 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.01, meta_modificada:7.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:434, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE TAMPICO - CAJONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 01 RANCHO EL CAJÓN, 46084 EL CAJÓN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TAMO DE CRUCERO DE TAMPICO A LA LOCALID, lon:-104.12785145, lat:22.29391619}} | 2021-02-01 | 2021-02-22 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:251000.0, importe_modificado:251000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.01}} | {1930660/proyecto_INICIO, 1930660/proyecto_FIN, 1930660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7.01 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251000.0, modificado:251000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201930809 | Proyecto de inversión | 1749766.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749766.48, modificado:1749766.48}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EL PINAR ENTRE CALLE AVE DEL PARAÍSO Y CALLE INDEPENDENCIA - 71428 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 71428 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.13, meta_modificada:2925.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL PINAR COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CANARIO, CALLE GAVIOTA A SEIS CALLES DE AV. TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA A LA ALTURA DE C, lon:-103.23927707, lat:20.66321008}} | 2021-05-05 | 2021-06-03 | 1749766.48 | 1749766.48 | 1749766.48 | 1749766.48 | 1749766.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-039-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS 404 LUSTROS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1749766.48, importe_modificado:1749766.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2925.13}} | {1930809/proyecto_PROCESO, 1930809/proyecto_FIN, 1930809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2925.13 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749766.48, modificado:1749766.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931170 | Proyecto de inversión | 4143177.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4143177.6, modificado:4143177.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA - 72983 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nueva Colonia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 72983 | S | 154 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:140, direccion:RANCHERIA NUEVA COLONIA, 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA, lon:-104.02631541, lat:22.31024569}} | 2021-04-01 | 2021-09-28 | 4143177.6 | 4143177.6 | 4143177.6 | 4143177.6 | 4143177.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/019/2021, contratista:DIANA PATRICIA DALLI SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:4143177.6, importe_modificado:4143177.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1931170/proyecto_INICIO, 1931170/proyecto_FIN, 1931170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 800 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4143177.6, modificado:4143177.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201931309 | Proyecto de inversión | 194219.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194219.8, modificado:194219.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAN PAULO EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 73678 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nostic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 73678 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CALLE SN PAULO RANCHERIA NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA A JIMULCO LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE SAN PAULO ENTRE LAS CALLES SAN PABLO CALLE BEN, lon:-103.7371902, lat:22.3132449}} | 2021-03-31 | 2021-05-15 | 194219.8 | 194219.8 | 194219.8 | 194219.8 | 194219.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/018/2021, contratista:RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:194219.8, importe_modificado:194219.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1931309/proyecto_FIN, 1931309/proyecto_PROCESO, 1931309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 220 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194219.8, modificado:194219.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934822 | Proyecto de inversión | 550481 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550481.0, modificado:550481.0}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - TIERRA COLORADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 87155 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 87155 | S | 137 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.82, meta_modificada:3.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1149, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 82 RANCHERIA TIERRA COLORADA, 46070 TIERRA COLORADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CRUCERO DEL , lon:-104.06099308, lat:22.3654923}} | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 550481 | 550481 | 550481 | 550481 | 550481 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/008/2021, contratista:DGR EQUIPOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:550481.0, importe_modificado:550481.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.82}} | {1934822/proyecto_PROCESO, 1934822/proyecto_INICIO, 1934822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3.82 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550481.0, modificado:550481.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934893 | Proyecto de inversión | 799077.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799077.47, modificado:799077.47}} | REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA Y LOSA DE CONCRETO EN RIO MEZQUITIC, EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS - 87388 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Bocas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 87388 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.6, meta_modificada:39.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:RANCHERIA LAS BOCAS, 46042 LAS BOCAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EN RIO MEZQUITIC EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, lon:-103.71076367, lat:22.43249888}} | 2021-05-24 | 2021-08-14 | 799077.47 | 799077.47 | 799077.47 | 799077.47 | 799077.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/022/2021, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:799077.47, importe_modificado:799077.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.6}} | {1934893/proyecto_INICIO, 1934893/proyecto_FIN, 1934893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 39.6 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799077.47, modificado:799077.47}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935336 | Proyecto de inversión | 1567787.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567787.51, modificado:1567787.51}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN JOSÉ - CUESTA DE HUESOS - LOS ALMARCIGOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 89101 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San José | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 89101 | S | 379 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.4, meta_modificada:12.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ - LOS ALMARCIGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 4 RANCHERIA SAN JOSÉ, 46049 SAN JOSÉ, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DE SAN JOSÉ CUESTA DE HUESOS, LOS, lon:-103.78737169, lat:22.2587153}} | 2021-03-29 | 2021-04-27 | 1567787.51 | 1567787.51 | 1567787.51 | 1567787.51 | 1567787.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/017/2021, contratista:CONSTRUMN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1567787.51, importe_modificado:1567787.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.4}} | {1935336/proyecto_INICIO, 1935336/proyecto_PROCESO, 1935336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 12.4 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567787.51, modificado:1567787.51}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935894 | Proyecto de inversión | 762427.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762427.71, modificado:762427.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE AV. DEL TRABAJO, ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 92067 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 92067 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:584.0, meta_modificada:584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE AV. DEL TRABAJO BARRIO EL ROSAL, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JESUS CARRANZA OBRA EN CALLE AV. DEL TRABAJO ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO EN EL BA, lon:-103.70119813, lat:20.65508906}} | 2021-06-10 | 2021-07-10 | 762427.71 | 762427.71 | 762427.71 | 762427.71 | 762427.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-080-2021, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:762427.71, importe_modificado:762427.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:584.0}} | {1935894/proyecto_INICIO, 1935894/proyecto_PROCESO, 1935894/proyecto_INICIO, 1935894/proyecto_PROCESO, 1935894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 584 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762427.71, modificado:762427.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201936768 | Proyecto de inversión | 45831.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45831.48, modificado:45831.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO ABREVADERO COMUNITARIO EN PREDIO EL VALLECITO EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA - 97341 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Soconita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 97341 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:477, direccion:RANCHERIA SOCONITA, 46056 SOCONITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL PREDIO EL VALLECITO EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA., lon:-104.11420057, lat:22.16777192}} | 2021-04-04 | 2021-04-10 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:45831.48, importe_modificado:45831.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1936768/proyecto_INICIO, 1936768/proyecto_PROCESO, 1936768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 416 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45831.48, modificado:45831.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201937017 | Proyecto de inversión | 513114.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513114.83, modificado:513114.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE EFREN GONZALEZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (PAREDONES) - 99333 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | El Refugio (Paredones) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 99333 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2231.0, meta_modificada:2231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE EFREN GONZÁLEZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE LÓPEZ COTILLA CALLE HIDALGO ENTRE EFREN GONZÁLEZ Y NICOLÁS BRAVO EL REFUGIO PAR, lon:-102.89263492, lat:20.72643663}} | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 513114.83 | 513114.83 | 513114.83 | 513114.83 | 513114.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:513114.83, importe_modificado:513114.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2231.0}} | {1937017/proyecto_INICIO, 1937017/proyecto_FIN, 1937017/proyecto_INICIO, 1937017/proyecto_FIN, 1937017/proyecto_PROCESO, 1937017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2231 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513114.83, modificado:513114.83}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960355 | Proyecto de inversión | 207937.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207937.69, modificado:207937.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 2893 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Rancho Nuevo (El Murciélago) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 2893 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:227, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49959 RANCHO NUEVO (EL MURCIÉLAGO), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE DONDE SE CONSTRUIRÁ EL SISTEMA ESTÁ HUBICADA A U, lon:-102.70779439, lat:19.30868505}} | 2021-03-09 | 2021-03-27 | 207937.69 | 207937.69 | 207937.69 | 207937.69 | 207937.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ038, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:207937.69, importe_modificado:207937.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1960355/proyecto_INICIO, 1960355/proyecto_FIN, 1960355/proyecto_PROCESO, 1960355/proyecto_FIN, 1960355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 580 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207937.69, modificado:207937.69}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960393 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ E ING. PEDRO OROZCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 4365 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 4365 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE INGENIERO PEDRO OROZCO Y CALLE PIPILA, CALLE JUAN GIL PRECIADO UBICADO EN LAS CALLES, lon:-102.53086017, lat:20.74849642}} | 2021-02-16 | 2021-03-12 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-RE.BELISARIO-2021., contratista:ANA BERTHA MARTIN PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1960393/proyecto_INICIO, 1960393/proyecto_FIN, 1960393/proyecto_PROCESO, 1960393/proyecto_FIN, 1960393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 175 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961751 | Proyecto de inversión | 232820.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232820.55, modificado:232820.55}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LOS ACHOTES EN VILLA PURIFICACION, JALISCO - 40281 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Los Achotes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 40281 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS ACHOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 010 RANCHERIA LOS ACHOTES, 48815 LOS ACHOTES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA ESTATAL QUE VA , lon:-104.67398429, lat:19.69360542}} | 2021-04-15 | 2021-06-30 | 232820.55 | 232820.55 | 232820.55 | 232820.55 | 232820.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106001, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:232820.55, importe_modificado:232820.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {1961751/proyecto_INICIO, 1961751/proyecto_FIN, 1961751/proyecto_PROCESO, 1961751/proyecto_FIN, 1961751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 50 Metros cúbicos | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232820.55, modificado:232820.55}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301961806 | Proyecto de inversión | 2038212.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038212.28, modificado:2038212.28}} | CONSTRUCCION DE PARQUE DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR COLONIA JARDINES DE SAN ESTEBAN EN LA RESOLANA, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 41005 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | La Resolana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 41005 | S | 263 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO PUEBLO CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN YAÑEZ Y CALLE GABRIEL FLORES, CALLE SAN ESTEBAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JOSE CLLEMENTE OROZ, lon:-104.45374755, lat:19.61036733}} | 2021-04-15 | 2021-07-30 | 2038212.28 | 2038212.28 | 2038212.28 | 2038212.28 | 2038212.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:2038212.28, importe_modificado:2038212.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:870.0}} | {1961806/proyecto_INICIO, 1961806/proyecto_FIN, 1961806/proyecto_INICIO, 1961806/proyecto_PROCESO, 1961806/proyecto_FIN, 1961806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 870 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038212.28, modificado:2038212.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301964717 | Proyecto de inversión | 476315.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476315.92, modificado:476315.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 74512 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Santa Rita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 74512 | S | 152 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2071.0, meta_modificada:2071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO ACATIC - LA PURÍSIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 110 RANCHERIA LA ESTANCIA, 45476 SANTA RITA, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CAMINO ACATIC LA PURÍSIMA KILÓMETRO 13 MÁS110 MÁRGEN DERECHO EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-103.02365792, lat:20.768292}} | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 476315.92 | 476315.92 | 476315.92 | 476315.92 | 476315.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:476315.92, importe_modificado:476315.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2071.0}} | {1964717/proyecto_INICIO, 1964717/proyecto_FIN, 1964717/proyecto_PROCESO, 1964717/proyecto_INICIO, 1964717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2071 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476315.92, modificado:476315.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301967993 | Proyecto de inversión | 2329546.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329546.7, modificado:2329546.7}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 98706 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 98706 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CHIAPAS Y , SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO LIMITA CON PARCELAS, lon:-102.7887334, lat:20.33059473}} | 2021-04-19 | 2021-08-02 | 0 | 2329546.7 | 2329546.7 | 2329546.7 | 2329546.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2021-04, contratista:ELCO ELECTROCONSTRUCCION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:2329546.7, importe_modificado:2329546.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1967993/proyecto_INICIO, 1967993/proyecto_FIN, 1967993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329546.7, modificado:2329546.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301973927 | Proyecto de inversión | 536320.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536320.84, modificado:536320.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CARRETERA LA GRANJA-ENCINILLAS EN LA COMUNIDAD DE MORENITOS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 123263 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Morenitos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 123263 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MORENITOS, 47545 MORENITOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CARRETERA LA GRANJA-ENCINILLAS, LA CALLE SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD ENTRE EL JARDIN DE NIÑOS Y LA PRI, lon:-101.75151678, lat:21.94995382}} | 2021-03-08 | 2021-04-10 | 536320.84 | 536320.84 | 536320.84 | 536320.84 | 536320.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:536320.84, importe_modificado:536320.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}} | {1973927/proyecto_INICIO, 1973927/proyecto_FIN, 1973927/proyecto_PROCESO, 1973927/proyecto_FIN, 1973927/proyecto_PROCESO, 1973927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1085 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536320.84, modificado:536320.84}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974605 | Proyecto de inversión | 131992.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131992.34, modificado:131992.34}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL PUENTE DE LA COLONIA LAS MORADAS. - 126120 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | El Tuito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 126120 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA LAS MORADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TUITO CERCAS DE LA UNIDAD DE DEPORTIVA ., lon:-105.31937423, lat:20.31956222}} | 2021-05-24 | 2021-06-12 | 131992.34 | 131992.34 | 131992.34 | 131992.34 | 131992.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107163, contratista:, convocante:Municipio de Cabo Corrientes, monto:131992.34, importe_modificado:131992.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.0}} | {1974605/proyecto_INICIO, 1974605/proyecto_PROCESO, 1974605/proyecto_FIN, 1974605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 71 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131992.34, modificado:131992.34}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978273 | Proyecto de inversión | 324323.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324323.83, modificado:324323.83}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 27 DE OCTUBRE ENTRE BLVD. FELIX RAMIREZ RENTERÍA Y AV. JUAN BAUTISTA, COL. BARRIO BAJO DE MOYA - 141204 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 141204 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2439.0, meta_modificada:2439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE OCTUBRE INTERIOR SN BARRIO BAJO DE MOYA, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE BOULEVARD FELIX RAMIREZ RENTERIA Y AVENIDA JUAN BAUTISTA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA DE COMFOSA A LAS VI, lon:-101.91950023, lat:21.36062529}} | 2021-03-08 | 2021-04-06 | 324323.83 | 324323.83 | 324323.83 | 324323.83 | 324323.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/011/2021, contratista:AFRICA EDITH BARRERA VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:324323.83, importe_modificado:324323.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2439.0}} | {1978273/proyecto_INICIO, 1978273/proyecto_PROCESO, 1978273/proyecto_FIN, 1978273/proyecto_INICIO, 1978273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2439 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324323.83, modificado:324323.83}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978399 | Proyecto de inversión | 1420366.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420366.45, modificado:1402169.45}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DR. CAMARENA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BLVD. OROZCO Y JIMENEZ, EN COLONIA CENTRO - 141670 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 141670 | S | 260 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5166.0, meta_modificada:5166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DR CAMARENA INTERIOR SN COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BOULEVARD OROZCO Y JIMENEZ, SE REALIZARA EN LA CALLE DR CAMARENA EN LA COLONIA CENTRO, lon:-101.9376121, lat:21.3538624}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1402169.45 | 1402169.45 | 1402169.45 | 1402169.45 | 1402169.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/013/2021, contratista:CONSTRUCTORA CADAMU, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1420366.45, importe_modificado:1420366.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5166.0}} | {1978399/proyecto_FIN, 1978399/proyecto_PROCESO, 1978399/proyecto_FIN, 1978399/proyecto_INICIO, 1978399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5166 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420366.45, modificado:1402169.45}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978819 | Proyecto de inversión | 133435.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133435.99, modificado:133427.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ANDADOR JASPE (ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE VERACRUZ) DE LA COLONIA LA JOYA, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 143585 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 143585 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ANDADOR JASPE COLONIA LA JOYA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE VERACRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO YENDO ASI EL ORIENTA A 64 ASIA LA DERECHA P, lon:-104.37022334, lat:19.79450217}} | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 133427.66 | 133427.66 | 133427.66 | 133427.66 | 133427.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:133435.99, importe_modificado:133427.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1978819/proyecto_INICIO, 1978819/proyecto_PROCESO, 1978819/proyecto_FIN, 1978819/proyecto_PROCESO, 1978819/proyecto_FIN, 1978819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 145 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133435.99, modificado:133427.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981054 | Proyecto de inversión | 340513.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340513.08, modificado:340513.08}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LA CEJA-COLONIA LAS ANTENAS - 154119 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 154119 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LA CEJA VOLADERO COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE EL PLAN Y CALLE DESFILADERO, CALLE VICTORIANO MARQUEZ LA ALTURA DEL KM. 47 TOMAR LA CALLE VICTORIANO , lon:-102.342637, lat:21.234436}} | 2021-05-31 | 2021-07-23 | 340513.08 | 340513.08 | 340513.08 | 340513.08 | 340513.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105528, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:340513.08, importe_modificado:340513.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1981054/proyecto_INICIO, 1981054/proyecto_PROCESO, 1981054/proyecto_FIN, 1981054/proyecto_PROCESO, 1981054/proyecto_INICIO, 1981054/proyecto_PROCESO, 1981054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340513.08, modificado:340513.08}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982143 | Proyecto de inversión | 485434.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485434.9, modificado:485434.9}} | PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL Y BANQUETAS EN CALLE CARLOS HELGUERA ENTRE CALLE MARIA GREEVER Y CALLE RAUL PRADO, COLONIA LA ESMERALDA - 157395 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 157395 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS HELGUERA COLONIA LA ESMERALDA, 47472 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MARIA GREEVER Y CALLE RAUL PRADO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CARLOS HELGUERA LA CUAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA, lon:-101.95351494, lat:21.33850362}} | 2021-04-14 | 2021-05-23 | 485434.9 | 485434.9 | 485434.9 | 485434.9 | 485434.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/023/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:485434.9, importe_modificado:485434.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1982143/proyecto_PROCESO, 1982143/proyecto_INICIO, 1982143/proyecto_FIN, 1982143/proyecto_PROCESO, 1982143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 704 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485434.9, modificado:485434.9}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983017 | Proyecto de inversión | 31525.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31525.6, modificado:31525.6}} | REHABILITACIÓN DE ANDADORES EN PRIMARIA DE SAN JOSE DE EL TULE - 161032 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | San José Del Tule | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO | 161032 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:73, direccion:CALLE 1RO DE MAYO RANCHERIA EL TULE, 49870 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE JABONERA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HIDALGO EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE EL TULE EN FRENTE DEL EDIFICIO CONOCID, lon:-103.37632715, lat:19.32775745}} | 2021-02-08 | 2021-02-20 | 31525.6 | 31525.6 | 31525.6 | 31525.6 | 31525.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:31525.6, importe_modificado:31525.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1983017/proyecto_FIN, 1983017/proyecto_PROCESO, 1983017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 40 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31525.6, modificado:31525.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983752 | Proyecto de inversión | 156948.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156948.07, modificado:156948.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL NARANJO - 165045 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 165045 | S | 256 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CALLE EL NARANJO LA ESCONDIDA EJIDO EL NARANJO, 49873 EL NARANJO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A LA SALIDA DE EL NARANJO A EL PLATANAR Y LA ESCONDIDA, lon:-103.49752564, lat:19.09165622}} | 2021-01-01 | 2021-04-22 | 156948.07 | 156948.07 | 156948.07 | 156948.07 | 156948.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:156948.07, importe_modificado:156948.07}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1983752/proyecto_INICIO, 1983752/proyecto_FIN, 1983752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Puente(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156948.07, modificado:156948.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301983829 | Proyecto de inversión | 24320.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24320.11, modificado:24320.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE INGRESO AGUSTIN YAÑEZ - 165280 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 165280 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINITOS BARRIO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE REFORMA EN EL PRIMER INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.38234176, lat:19.25375122}} | 2021-02-26 | 2021-03-12 | 24320.11 | 24320.11 | 24320.11 | 24320.11 | 24320.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:24320.11, importe_modificado:24320.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1983829/proyecto_INICIO, 1983829/proyecto_FIN, 1983829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 36 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24320.11, modificado:24320.11}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301984965 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE FLOR DE AZAHAR - 169775 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 169775 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE AZAHAR COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE DALIA, CALLE INDEPENDENCIA LA ANTEPENULTIMA CALLE DE LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-103.37788279, lat:19.26338016}} | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104779, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1984965/proyecto_PROCESO, 1984965/proyecto_INICIO, 1984965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 50 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985096 | Proyecto de inversión | 147780.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147780.41, modificado:147780.41}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA MAGISTERIAL - 170192 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170192 | S | 245 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE SEPTIEMBRE COLONIA MAGISTERIAL, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE AVENIDA HYLSA Y AVENIDA LOS TOROS, LA UNIDAD DEPORTIVA DE COLONIA MAGISTERIAL, lon:-103.38745328, lat:19.24825687}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 147780.41 | 147780.41 | 147780.41 | 147780.41 | 147780.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:147780.41, importe_modificado:147780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1985096/proyecto_INICIO, 1985096/proyecto_FIN, 1985096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Cancha(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147780.41, modificado:147780.41}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985757 | Proyecto de inversión | 741478.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741478.98, modificado:736156.81}} | CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL BAJIO TINAJEROS EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 172832 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | El Bajío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 172832 | S | 261 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CONTINUACION TINAJEROS RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL BAJÍO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO TINAJEROS Y CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN, CAMINO EL BAJIO LA OBRA SE UBICA EN EL BAJIO CAMINO A TINAJEROS EN ZAPOTLANJEO JALISCO, lon:-103.06944246, lat:20.66050763}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 736156.81 | 736156.81 | 736156.81 | 736156.81 | 736156.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:736156.81, importe_modificado:736156.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985757/proyecto_INICIO, 1985757/proyecto_FIN, 1985757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741478.98, modificado:736156.81}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985944 | Proyecto de inversión | 51877 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51877.0, modificado:51877.0}} | ADQUISICION DE 20 TINACOS PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO - 173493 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Las Juntas De Mota (Las Juntas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 173493 | S | 25 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:232, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - JUNTAS DE MOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 00000 LAS JUNTAS DE MOTA (LAS JUNTAS), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA A A LA , lon:-103.08220276, lat:19.7779523}} | 2021-06-19 | 2021-06-30 | 51877 | 51877 | 51877 | 51877 | 51877 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:51877.0, importe_modificado:51877.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:20.0}} | {1985944/proyecto_INICIO, 1985944/proyecto_FIN, 1985944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 20 Tanque(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51877.0, modificado:51877.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986398 | Proyecto de inversión | 383000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383000.0, modificado:383000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RUTA DE LA RAICILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO MUNICIPIO DE MIXTLAN A CAMINO NAVIDAD MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO - 174904 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | San Gregorio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 174904 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN GREGORIO - NAVIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 18 RANCHERIA SAN GREGORIO, 46850 SAN GREGORIO, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO MUNICPIO , lon:-104.57228421, lat:20.60972892}} | 2021-05-10 | 2021-06-17 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104787, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:383000.0, importe_modificado:383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {1986398/proyecto_INICIO, 1986398/proyecto_FIN, 1986398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 18 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383000.0, modificado:383000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986399 | Proyecto de inversión | 136038.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136038.42, modificado:136038.42}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE POZOS AZULES DE SAN JULIAN JALISCO - 174905 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 174905 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.31, meta_modificada:264.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAMENTE 1, lon:-102.16897614, lat:21.00545516}} | 2021-05-31 | 2021-07-03 | 136038.42 | 136038.42 | 136038.42 | 136038.42 | 136038.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.31}} | {1986399/proyecto_PROCESO, 1986399/proyecto_INICIO, 1986399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 264.31 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136038.42, modificado:136038.42}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986434 | Proyecto de inversión | 641052.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641052.19, modificado:504786.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE TEPEYAC - 175072 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 175072 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA CALLE TEPEYAC SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA ASCENCIÓN ENTRE LAS CALLES SAN DIEGO Y , lon:-103.81853312, lat:20.3581389}} | 2021-04-12 | 2021-04-17 | 504786.8 | 504786.8 | 504786.8 | 504786.8 | 504786.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107327, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:641052.19, importe_modificado:504786.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1986434/proyecto_PROCESO, 1986434/proyecto_INICIO, 1986434/proyecto_FIN, 1986434/proyecto_PROCESO, 1986434/proyecto_FIN, 1986434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 960 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641052.19, modificado:504786.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986476 | Proyecto de inversión | 24111.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24111.7, modificado:24111.7}} | AMPLIACIÓN ELECTRICA EN CALLE URZUA FLORES - 175314 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | La Estanzuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 175314 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE URZUA FLORES RANCHERIA LA ESTANZUELA, 48520 LA ESTANZUELA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DONALDO COLOSIO, CALLE LUIS FACUNDO LA CALLE URZUA FLORES SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO , lon:-103.85929942, lat:20.47766421}} | 2021-02-22 | 2021-05-26 | 24111.7 | 24111.7 | 24111.7 | 24111.7 | 24111.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107452, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:24111.7, importe_modificado:24111.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1986476/proyecto_INICIO, 1986476/proyecto_FIN, 1986476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 42 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24111.7, modificado:24111.7}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989373 | Proyecto de inversión | 227035.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227035.86, modificado:227035.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESTANCIA - 186899 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | La Estancia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 186899 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:175, direccion:CALLEJON LA ESTANCIA RANCHERIA LA ESTANCIA, 49870 LA ESTANCIA, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y , POR EL CAJJEJON DON SE ENCUENTRA LA ESCUELA Y LA CANCHA, lon:-103.38664382, lat:19.28145778}} | 2021-06-28 | 2021-08-07 | 227035.86 | 227035.86 | 227035.86 | 227035.86 | 227035.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:227035.86, importe_modificado:227035.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1989373/proyecto_INICIO, 1989373/proyecto_FIN, 1989373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 150 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227035.86, modificado:227035.86}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989677 | Proyecto de inversión | 39460.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39460.13, modificado:39460.13}} | CONSTRUCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL ALTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 188168 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | El Alto (El Alto De Pastores) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 188168 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:9, direccion:RANCHERIA , 47190 EL ALTO (EL ALTO DE PASTORES), SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO AL RANCHO EL ALTO Y , UBICADA EN LA RANCHERÍA EL ALTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO, lon:-102.49716542, lat:20.77425022}} | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 39460.13 | 39460.13 | 39460.13 | 39460.13 | 39460.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SICG-ELECT.ALTO/2021, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA MEZCALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:39460.13, importe_modificado:39460.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1989677/proyecto_INICIO, 1989677/proyecto_FIN, 1989677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39460.13, modificado:39460.13}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991235 | Proyecto de inversión | 114466.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114466.06, modificado:114466.06}} | COSNTRUCCIONN RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ - 194123 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 194123 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y CALLE JA, lon:-103.08367229, lat:20.52639598}} | 2021-02-03 | 2021-05-22 | 114466.06 | 114466.06 | 114466.06 | 114466.06 | 114466.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010B/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:114466.06, importe_modificado:114466.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {1991235/proyecto_PROCESO, 1991235/proyecto_INICIO, 1991235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 256 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114466.06, modificado:114466.06}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301991946 | Proyecto de inversión | 17138.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17138.48, modificado:17138.48}} | REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO DE UNIDAD BARRERAS - 196880 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Plan Del Frijol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 196880 | S | 1254 | 1247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:333, direccion:CALLEJON PLAN DEL FRIJOL EJIDO BARRERAS, 49873 PLAN DEL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , SOBRE EL RIO PIHUAMO EN EL CANAL DE RIEGO DE LA UNIDAD BARRERAS A LA ALTURA DEL PLAN DEL FRIJOL, lon:-103.39553216, lat:19.08724684}} | 2021-04-19 | 2021-04-25 | 17138.48 | 17138.48 | 17138.48 | 17138.48 | 17138.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:17138.48, importe_modificado:17138.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1991946/proyecto_INICIO, 1991946/proyecto_FIN, 1991946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 15 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17138.48, modificado:17138.48}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992173 | Proyecto de inversión | 4785 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4785.0, modificado:4785.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DEL GUAYABO - 199019 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Guayabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199019 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:32, direccion:CALLEJON CARRETERA BALASTRE GUAYABO EJIDO GUAYABO, 49873 EL GUAYABO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , TANQUE DE AGUA DE EL GUAYABO, lon:-103.36840892, lat:18.98367513}} | 2021-07-02 | 2021-07-08 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:4785.0, importe_modificado:4785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1992173/proyecto_INICIO, 1992173/proyecto_FIN, 1992173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4785.0, modificado:4785.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992178 | Proyecto de inversión | 12990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12990.0, modificado:12990.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑO EN CASA EJIDAL EN SANTA CRUZ - 199042 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199042 | S | 1458 | 1389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA SANTA CRUZ, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LAS BODEGAS DEL EJIDO DE PIHUAMO, lon:-103.41933289, lat:19.23801754}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:12990.0, importe_modificado:12990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992178/proyecto_PROCESO, 1992178/proyecto_FIN, 1992178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12990.0, modificado:12990.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992210 | Proyecto de inversión | 86675 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86675.0, modificado:86675.0}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LAJA - 199242 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 199242 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA Y CALLE AVENIDA LOS MAESTROS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE, lon:-103.1239182, lat:20.57708216}} | 2021-02-03 | 2021-04-30 | 86675 | 86675 | 86675 | 86675 | 86675 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:86675.0, importe_modificado:86675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1992210/proyecto_INICIO, 1992210/proyecto_FIN, 1992210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 150 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86675.0, modificado:86675.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992259 | Proyecto de inversión | 4725 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4725.0, modificado:4725.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE DURANGO - 199474 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199474 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LOMA BONITA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE CONCEPCION MONTES Y CALLE NAYARIT, A 30 METROS DEL UNICO PUENTE DE CALLE DURANGO, lon:-103.38285005, lat:19.25033839}} | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:4725.0, importe_modificado:4725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1992259/proyecto_INICIO, 1992259/proyecto_FIN, 1992259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4725.0, modificado:4725.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993543 | Proyecto de inversión | 172840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172840.0, modificado:172840.0}} | ADQUISICION DE 100 TINACOS PARA VIVIENDA DE VISTA HERMOSA - 204100 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 204100 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE VARIAS BARRIO VISTA HERMOSA, 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS NARANJOS Y CALLE MARIANO OTERO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTA EN LA PARTE ALTA DE VISTA, lon:-103.33796408, lat:19.69820539}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:172840.0, importe_modificado:172840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1993543/proyecto_PROCESO, 1993543/proyecto_FIN, 1993543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 100 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172840.0, modificado:172840.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993591 | Proyecto de inversión | 1487875.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487875.17, modificado:1487875.17}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 204281 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Mezcales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 204281 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:578.16, meta_modificada:578.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:69, direccion:RANCHERIA MEZCALES, 48827 MEZCALES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MEZCALES DIRIGIRSE A LA CAPILLA CATOLICA DEL LUGAR PORQUE FRENTE DE ESTA SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA, lon:-104.75830263, lat:19.86785145}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 1487875.17 | 1487875.17 | 1487875.17 | 1487875.17 | 1487875.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:1487875.17, importe_modificado:1487875.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:578.16}} | {1993591/proyecto_INICIO, 1993591/proyecto_PROCESO, 1993591/proyecto_INICIO, 1993591/proyecto_FIN, 1993591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 578.16 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487875.17, modificado:1487875.17}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993717 | Proyecto de inversión | 543624.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543624.86, modificado:543624.86}} | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN TRAMO DEL CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE EL PANTANO EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 204647 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | El Pantano (San Francisco Los Guajolotes) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 204647 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PANTANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA EL PANTANO (SAN FRANCISCO LOS GUAJOLOTES), 48806 EL PANTANO (SAN FRANCISCO LOS GUAJOLOTES), VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , , lon:-104.57803963, lat:19.71449354}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 543624.86 | 543624.86 | 543624.86 | 543624.86 | 543624.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:543624.86, importe_modificado:543624.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1993717/proyecto_PROCESO, 1993717/proyecto_INICIO, 1993717/proyecto_PROCESO, 1993717/proyecto_FIN, 1993717/proyecto_INICIO, 1993717/proyecto_PROCESO, 1993717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 750 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543624.86, modificado:543624.86}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993802 | Proyecto de inversión | 1489350 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489350.0, modificado:1489350.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA, SEGUNDA ETAPA - 204912 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Guayabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204912 | S | 940 | 819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46074 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL MIRADOR LAS GUA, lon:-104.26382263, lat:22.18156904}} | 2021-04-25 | 2021-12-31 | 1489350 | 1489350 | 1489350 | 1489350 | 1489350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106436, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1489350.0, importe_modificado:1489350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}} | {1993802/proyecto_FIN, 1993802/proyecto_PROCESO, 1993802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5.1 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489350.0, modificado:1489350.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994236 | Proyecto de inversión | 615960 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615960.0, modificado:615960.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN A LA LOCALIDAD DE LOS LINDOS, VILLA PURIFICACION, JAL. - 206257 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Los Lindos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 206257 | S | 800 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZAPOTAN - LOS LINDOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 63 RANCHERIA LOS LINDOS, 48840 LOS LINDOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN LUG, lon:-104.9695361, lat:19.88393036}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 615960 | 615960 | 615960 | 615960 | 615960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106137, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:615960.0, importe_modificado:615960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16000.0}} | {1994236/proyecto_INICIO, 1994236/proyecto_PROCESO, 1994236/proyecto_FIN, 1994236/proyecto_INICIO, 1994236/proyecto_PROCESO, 1994236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 16000 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615960.0, modificado:615960.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994661 | Proyecto de inversión | 553116 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553116.0, modificado:553116.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO TECOMATES A LA LOCALIDAD DE JUAN DIEGO, VILLA PURIFICACION, JAL. - 207705 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Juan Diego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 207705 | S | 320 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14500.0, meta_modificada:14500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:186, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHO NUEVO TECOMATES - JUAN DIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 78 RANCHERIA JUAN DIEGO, 48840 JUAN DIEGO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A JOCOTL, lon:-104.94094293, lat:19.89407041}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 553116 | 553116 | 553116 | 553116 | 553116 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:553116.0, importe_modificado:553116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14500.0}} | {1994661/proyecto_INICIO, 1994661/proyecto_FIN, 1994661/proyecto_PROCESO, 1994661/proyecto_FIN, 1994661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 14500 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553116.0, modificado:553116.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995411 | Proyecto de inversión | 198523.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198523.03, modificado:198523.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRO. GUTY CARDENAS ENTRE CALLE SAN JOSE DEL RIO Y CALLE CERRADA - 210583 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 210583 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PROL. GUTY CARDENAS BARRIO SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PROL. GUTY CARDENAS Y CALLE SAN JOSE DEL RIO, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS ENTRE L, lon:-103.05646791, lat:20.6282655}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 198523.03 | 198523.03 | 198523.03 | 198523.03 | 198523.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035A/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:198523.03, importe_modificado:198523.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {1995411/proyecto_PROCESO, 1995411/proyecto_INICIO, 1995411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 196 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198523.03, modificado:198523.03}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995758 | Proyecto de inversión | 373311.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373311.07, modificado:373311.07}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE MANANTIAL CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TAPIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS - 211671 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Tapias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 211671 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1245, direccion:RANCHERIA TAPIAS, 46074 LAS TAPIAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN MANANTIAL CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TAPIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA., lon:-104.06656607, lat:21.92884463}} | 2021-08-19 | 2021-09-20 | 373311.07 | 373311.07 | 373311.07 | 373311.07 | 373311.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/028/2021, contratista:OMAR GEOVANI MARCOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:373311.07, importe_modificado:373311.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1995758/proyecto_FIN, 1995758/proyecto_INICIO, 1995758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 500 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373311.07, modificado:373311.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995809 | Proyecto de inversión | 1002251.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002251.28, modificado:1002251.28}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLES GARDENIAS Y LUCIO CABAÑAS AMBAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CERRADA - 211801 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 211801 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:903.75, meta_modificada:903.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CERRADA CERRADA, CALLE GARDENIA A 400 METROS DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE ARTES TONALA POR LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, lon:-103.2422003, lat:20.59134902}} | 2021-09-02 | 2021-09-08 | 1002251.28 | 1002251.28 | 1002251.28 | 1002251.28 | 1002251.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-052-2021, contratista:Torales Construcciones S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1002251.28, importe_modificado:1002251.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:903.75}} | {1995809/proyecto_INICIO, 1995809/proyecto_FIN, 1995809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 903.75 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002251.28, modificado:1002251.28}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996567 | Proyecto de inversión | 2905102.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905102.23, modificado:2905102.23}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE PROL. LA PAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA - 214507 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 214507 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3276.0, meta_modificada:3276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y , CALLE LA PAZ CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALE JUVENTINO ROSAS CRUCE CALLE LA PAZ, lon:-103.19613994, lat:20.30491513}} | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 2905102.23 | 2905102.23 | 2905102.23 | 2905102.23 | 2905102.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPCH-FAISM2021/001, contratista:CONSTRULUB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:2905102.23, importe_modificado:2905102.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3276.0}} | {1996567/proyecto_FIN, 1996567/proyecto_PROCESO, 1996567/proyecto_INICIO, 1996567/proyecto_FIN, 1996567/proyecto_INICIO, 1996567/proyecto_PROCESO, 1996567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3276 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905102.23, modificado:2905102.23}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998050 | Proyecto de inversión | 265668.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265668.29, modificado:265668.29}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN IGNACIO, COLONIA SAN ROQUE EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 219714 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 219714 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE SAN RODRIGO AGUILAR Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL LA COLONIA SE LLAMA SAN ROQUE EN UNA DE SUS CALLES PERIMETRALE, lon:-104.61479205, lat:19.71072211}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 265668.29 | 265668.29 | 265668.29 | 265668.29 | 265668.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:265668.29, importe_modificado:265668.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1998050/proyecto_FIN, 1998050/proyecto_PROCESO, 1998050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 350 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265668.29, modificado:265668.29}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998341 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | ESCALINATAS EN CALLE LA CASCADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 220896 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 220896 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LA CASCADA INTERIOR SN COLONIA LA CASCADA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE LA CASCADA SN ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y LUIS DONALDO COLOSIO EN COL. LA CASCADA, lon:-103.19778836, lat:20.30067549}} | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {1998341/proyecto_INICIO, 1998341/proyecto_FIN, 1998341/proyecto_PROCESO, 1998341/proyecto_FIN, 1998341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 371 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998617 | Proyecto de inversión | 711284 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711284.0, modificado:711284.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL-PASO REAL-VILLA VIEJA A LA LOCALIDAD DE LOS ACHOTES EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 222141 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Paso Real | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 222141 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS ACHOTES - PASO REAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 570 RANCHERIA PASO REAL, 48815 PASO REAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA RUMBO A CHAM, lon:-104.71392586, lat:19.65286531}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 711284 | 711284 | 711284 | 711284 | 711284 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:711284.0, importe_modificado:711284.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21000.0}} | {1998617/proyecto_INICIO, 1998617/proyecto_PROCESO, 1998617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 21000 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711284.0, modificado:711284.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170300925872 | Proyecto de inversión | 305615.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305615.75, modificado:305615.75}} | Empedrado Calle Magisterio Tala - 202022 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 202022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIO COLONIA MAGISTERIAL, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIO Y CALLE EDUCACION, CALLE ARTICULO TERCERO SE PUEDE INGRESAR A LA, lon:-103.7076287, lat:20.66975143}} | 2017-01-27 | 2017-12-29 | 305615.75 | 305615.75 | 305615.75 | 305615.75 | 305615.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-R33-AD-005-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:295740.64, importe_modificado:295740.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052125/proyecto_INICIO, 1052125/proyecto_FIN, 1052125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305615.75, modificado:305615.75}} | FAIS
2021 | 3 | JAL00170400995937 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construccion De Deposito O Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela - 273319 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 273319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE AV BRIZUELA PUEBLO LAGUNILLAS, 45798 LAGUNILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE BRIZUELA Y CALLE ORIENTE, BRECHA SIN NOMBRE AVENIDA BR, lon:-103.7333665, lat:20.19996022}} | 2017-03-13 | 2017-06-20 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36962, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131017/proyecto_INICIO, 1131017/proyecto_FIN, 1131017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2017, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180301305854 | Proyecto de inversión | 201582.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201582.6, modificado:201582.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIV ISMAEL OCHOA TORRES EN EL REFUGIO - 166974 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | El Refugio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 166974 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE PRIV. ISMAEL OCHOA TORRES PUEBLO EL REFUGIO, 45310EL REFUGIO, TALA JALISCOENTRECALLE OBRERO Y CALLE GRAL. ALLENDE, CALLE ISMAEL OCHOA TORRES SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALE MANUEL M DIEGUEZ HASTA SU CRUCE CON LA CALLE ISMAEL OCHOA , lon:-103.73711537, lat:20.67131581}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 201582.6 | 201582.6 | 201582.6 | 201582.6 | 201582.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-R33-AD-005-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:295740.64, importe_modificado:295740.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {1305854/proyecto_INICIO, 1305854/proyecto_FIN, 1305854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 415 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201582.6, modificado:201582.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401435968 | Proyecto de inversión | 379366.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379366.41, modificado:379366.41}} | DOTACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL CON CRISPIN CARLOS Y LUIS - 348690 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | El Nogal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRATADA LA EMPRESA INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE SA DE RL DE CV | 348690 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL NOGAL, 49970 EL NOGAL, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - EL NOGAL Y BRECHA EL NOGAL, CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO- LAS CARAMICUAS KM 30 CRUCERO LOS HORNOS KM 1 SE TOMA BRECHA, lon:-103.00951714, lat:19.53839911}} | 2018-11-12 | 2018-12-20 | 379366.41 | 379366.41 | 379366.41 | 379366.41 | 379366.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/03/2018, contratista:INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1517465.69, importe_modificado:1517465.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1435968/proyecto_PROCESO, 1435968/proyecto_INICIO, 1435968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379366.41, modificado:379366.41}} | FAIS
2021 | 3 | JAL180401460259 | Proyecto de inversión | 171925.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171925.92, modificado:171925.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 404920 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO | 404920 | S | 124 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 200 RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 45790 PUEBLO NUEVO, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CA, lon:-103.68400006, lat:20.12537907}} | 2018-11-06 | 2018-11-22 | 171925.92 | 171925.92 | 171925.92 | 171925.92 | 171925.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107956, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:171925.92, importe_modificado:171925.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}} | {1460259/proyecto_INICIO, 1460259/proyecto_PROCESO, 1460259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4200 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2018, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171925.92, modificado:171925.92}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190201533712 | Proyecto de inversión | 66378.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66378.85, modificado:66378.85}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LOS BANCOS DE SAN JUAN A LA COMUNIDAD DE LAS VARILLAS - 73673 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Las Varillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 73673 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:EJIDO , 45796 LAS VARILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , LAS VARILLAS ES UNA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA QUE ACTUALMENTE PRESENTAN PROBLEMA DE FALTA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA., lon:-103.65143645, lat:20.14844352}} | 2019-06-03 | 2019-06-15 | 66378.85 | 66378.85 | 66378.85 | 66378.85 | 66378.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101701, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:66246.36, importe_modificado:66246.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {1533712/proyecto_PROCESO, 1533712/proyecto_FIN, 1533712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 224 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66378.85, modificado:66378.85}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401617664 | Proyecto de inversión | 71664.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71664.21, modificado:71664.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 181753 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nostic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 181753 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE NOSTIC,, lon:-103.73564205, lat:22.31960103}} | 2019-09-17 | 2019-10-12 | 71664.21 | 71664.21 | 71664.21 | 71664.21 | 71664.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/010/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:71664.21, importe_modificado:71664.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1617664/proyecto_INICIO, 1617664/proyecto_FIN, 1617664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71664.21, modificado:71664.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401618215 | Proyecto de inversión | 1628544.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628544.52, modificado:1628544.52}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN - 184736 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 184736 | S | 178 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, 46067 SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN T, lon:-104.06138658, lat:22.07944124}} | 2019-08-21 | 2019-11-09 | 1628544.52 | 1628544.52 | 1628544.52 | 1628544.52 | 1628544.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/004/2019, contratista:ING. FIDENCIO FLORES CORREA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1628544.52, importe_modificado:1628544.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1618215/proyecto_FIN, 1618215/proyecto_INICIO, 1618215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628544.52, modificado:1628544.52}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401637543 | Proyecto de inversión | 1200305.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200305.17, modificado:1200305.17}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN AV PINOS EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES - 243598 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Los Amoles (Bajío De Los Amoles) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 243598 | S | 105 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.8, meta_modificada:123.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:CALLE AVENIDA PINOS RANCHERIA LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), 46060 LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE AV. PINOS EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES., lon:-103.93251098, lat:22.0560453}} | 2019-08-22 | 2019-10-31 | 1200305.17 | 1200305.17 | 1200305.17 | 1200305.17 | 1200305.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/006/2019, contratista:ING. OCTAVIO LOPÉZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1200305.17, importe_modificado:1200305.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.8}} | {1637543/proyecto_PROCESO, 1637543/proyecto_INICIO, 1637543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 123.8 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200305.17, modificado:1200305.17}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401640954 | Proyecto de inversión | 346676.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346676.94, modificado:346676.94}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE CERRITO - 247808 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Cerrito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 247808 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1168, direccion:RANCHERIA CERRITO CERRO BAJITO, 46067 CERRITO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CERRITO., lon:-104.03283622, lat:22.11209534}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 346676.94 | 346676.94 | 346676.94 | 346676.94 | 346676.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:346676.94, importe_modificado:346676.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1640954/proyecto_INICIO, 1640954/proyecto_FIN, 1640954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 16 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346676.94, modificado:346676.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401651666 | Proyecto de inversión | 1605550.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605550.18, modificado:1605550.18}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE LA LAGUNA A SAN JOSÉ - 261338 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San José El Tesorero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 261338 | S | 86 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:482, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE LA LAGUNA - SAN JOSÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 280 RANCHERIA SAN JOSÉ EL TESORERO, 46083 SAN JOSÉ EL TESORERO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL ENTRONQUE L, lon:-104.2330607, lat:22.30815206}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1605550.18 | 1605550.18 | 1605550.18 | 1605550.18 | 1605550.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/026/2019, contratista:LIC. EFRAÍAN GÓMEZ CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1605550.18, importe_modificado:1605550.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1651666/proyecto_INICIO, 1651666/proyecto_FIN, 1651666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 280 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605550.18, modificado:1605550.18}} | FAIS
2021 | 3 | JAL190401661717 | Proyecto de inversión | 1675340.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675340.5, modificado:1675340.5}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE OCOTA DE LA SIERRA - 272742 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ocota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 272742 | S | 172 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:159, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL PUEBLO OCOTA DE LA SIERRA, 46074 OCOTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE OCOTA., lon:-104.20465499, lat:22.17790318}} | 2019-09-23 | 2019-12-07 | 1675340.5 | 1675340.5 | 1675340.5 | 1675340.5 | 1675340.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/016/2019, contratista:C. NOE CASTAÑEDA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1675340.5, importe_modificado:1675340.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:279.0}} | {1661717/proyecto_PROCESO, 1661717/proyecto_FIN, 1661717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 279 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2019, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675340.5, modificado:1675340.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401823014 | Proyecto de inversión | 572000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572000.0, modificado:572000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE COLONIA LA AVIACION, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. ZAP 1411500010180. - 154732 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 154732 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE GANTE COLONIA VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE 26 DE ABRIL, CALLE SAN JUAN UBICADA EN PARTE SURESTE DE LA COLONIA LA AVIACIÓN DE LA CABECERA MUNIC, lon:-103.58545703, lat:21.97705782}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1823014/proyecto_INICIO, 1823014/proyecto_FIN, 1823014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572000.0, modificado:572000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401849987 | Proyecto de inversión | 289123.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289123.66, modificado:289123.66}} | EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOLAÑOS LOCALIDAD LOS CORRALES - 237109 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Los Corrales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | 237109 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:421, direccion:CALLE BARRIO ALTO AMPLIACION , 00000 LOS CORRALES, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , ENTRANDO A LA MESA DE TIRADOR A LA MANO IZQUIERDA, lon:-104.13813238, lat:21.81471328}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 289123.66 | 289123.66 | 289123.66 | 289123.66 | 289123.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.G.A/FAIS2020/244-019-14/03-20/001, contratista:CONSTRUCTORA GARMONT ASOCIADOS S.C., convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:289123.66, importe_modificado:289123.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:575.0}} | {1849987/proyecto_INICIO, 1849987/proyecto_PROCESO, 1849987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 575 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289123.66, modificado:289123.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL200401864612 | Proyecto de inversión | 404673 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404673.0, modificado:404673.0}} | PROGRAMA DE LAMINAS PARA VIVIENDA 2020 - 253790 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 253790 | S | 412 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3658.0, meta_modificada:3658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE LEANDRO SANCHEZ, CALLE J. JESUS ALBA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO., lon:-103.59792367, lat:21.98217745}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 404673 | 404673 | 404673 | 404673 | 404673 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3658.0}} | {1864612/proyecto_INICIO, 1864612/proyecto_FIN, 1864612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3658 Otros | {ff1: | {ciclo_recurso:2020, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404673.0, modificado:404673.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201911729 | Proyecto de inversión | 1843362.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843362.72, modificado:1836555.11}} | CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ANDADORES PERIMETRALES, EN LA COLONIA NUEVO FUERTE DE OCOTLÁN, JALISCO. - 18446 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 18446 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE TOBA COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARMOLINA Y CALLE JAL, CALLE ARENA CARRETERA OCOTLAN JAMAY GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE CALLE CANTERA GIRAR A LA DERECHA EN CALLE ARENA HASTA LLEGAR A, lon:-102.77341919, lat:20.33051252}} | 2021-03-26 | 2021-12-31 | 1836555.11 | 1836555.11 | 1836555.11 | 1836555.11 | 1836555.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/005-2021, contratista:ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:1836555.11, importe_modificado:1836555.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1911729/proyecto_INICIO, 1911729/proyecto_PROCESO, 1911729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cancha(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843362.72, modificado:1836555.11}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201926639 | Proyecto de inversión | 958039.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958039.42, modificado:958039.42}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE PERIODISTAS ENTRE CAMINO AL MOLINO Y AV. PATRIA, Y PRIV. IMPRENTA ENTRE CALLE PERIODISTAS Y CERRADA - 54893 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 54893 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1551.42, meta_modificada:1551.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PERIODISTAS COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CAMINO AL MOLINO Y AVENIDA PATRIA, CALLE CLAVEL JUNTO AL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD, lon:-103.2632198, lat:20.66948374}} | 2021-04-12 | 2021-05-10 | 958039.42 | 958039.42 | 958039.42 | 958039.42 | 958039.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-022-2021, contratista:Constructora TGV S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:958039.42, importe_modificado:958039.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1551.42}} | {1926639/proyecto_INICIO, 1926639/proyecto_FIN, 1926639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1551.42 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958039.42, modificado:958039.42}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201926753 | Proyecto de inversión | 204110.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204110.2, modificado:204110.2}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO M.RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 55317 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 55317 | S | 155 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMADO M. RIVAS COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CENTRO, lon:-102.55140278, lat:20.277896}} | 2021-04-30 | 2021-07-19 | 204110.2 | 204110.2 | 204110.2 | 204110.2 | 204110.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2021, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:3071165.24, importe_modificado:3071165.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {1926753/proyecto_INICIO, 1926753/proyecto_FIN, 1926753/proyecto_PROCESO, 1926753/proyecto_FIN, 1926753/proyecto_PROCESO, 1926753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 720 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204110.2, modificado:204110.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929132 | Proyecto de inversión | 1698292.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698292.4, modificado:1698292.4}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTOBAL COLÓN. - 63868 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 63868 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2258.4, meta_modificada:2258.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BAR, lon:-103.42134542, lat:20.28730831}} | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 1698292.4 | 1698292.4 | 1698292.4 | 1698292.4 | 1698292.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 004C- OP/2021, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:8221905.93, importe_modificado:8221905.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2258.4}} | {1929132/proyecto_INICIO, 1929132/proyecto_PROCESO, 1929132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2258.4 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698292.4, modificado:1698292.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929448 | Proyecto de inversión | 573456.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573456.91, modificado:573456.91}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN A CALLE RICO. - 65220 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 65220 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE RICO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO , lon:-103.41808386, lat:20.287736}} | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 573456.91 | 573456.91 | 573456.91 | 573456.91 | 573456.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 006C- OP/2021, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1379641.73, importe_modificado:1239863.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1929448/proyecto_PROCESO, 1929448/proyecto_INICIO, 1929448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 85 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573456.91, modificado:573456.91}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201929736 | Proyecto de inversión | 1966017.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966017.19, modificado:1966017.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO)EN CALLE GARDENIAS ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 66533 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 66533 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1857.88, meta_modificada:1857.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE LUCIO CABAÑAS A 430 METROS DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE ARTES TONALA POR LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, lon:-103.24315516, lat:20.5905104}} | 2021-05-03 | 2021-06-01 | 1966017.2 | 1966017.2 | 1966017.2 | 1966017.2 | 1966017.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-029-2021, contratista:Guadalupe Paola García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1966017.19, importe_modificado:1966017.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1857.88}} | {1929736/proyecto_INICIO, 1929736/proyecto_FIN, 1929736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1857.88 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966017.19, modificado:1966017.2}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201933817 | Proyecto de inversión | 849456.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849456.21, modificado:849456.21}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN LAS CALLES ARTESANÍAS ENTRE CALLE CIHUALPILLI Y PRIVADA JARRITOS, PRIVADA CALPULLI ENTRE CALLE ARTESANÍAS Y CERRADA Y PRIVADA JARRITOS ENTRE CALLE ARTESANÍAS Y CERRADA - 83462 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 83462 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1358.93, meta_modificada:1358.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARTESANIAS COLONIA CIHUALPILLI, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CIHUALPILLI Y PRIVADA CALPULLI, CALLE JARRITOS A 600 METROS DE LA FALDA ORIENTE DEL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE FERNANDO AMILPA Y LA CALLE ARTE, lon:-103.23243256, lat:20.63279225}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 849456.21 | 849456.21 | 849456.21 | 849456.21 | 849456.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-046-2021, contratista:Construcción y Mantenimiento S & G, S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:849456.21, importe_modificado:849456.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1358.93}} | {1933817/proyecto_PROCESO, 1933817/proyecto_FIN, 1933817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1358.93 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849456.21, modificado:849456.21}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201934682 | Proyecto de inversión | 1187694.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187694.44, modificado:1187694.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA - 86629 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 86629 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.26, meta_modificada:1162.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, AVENIDA SAN GASPAR A 200 METROS DE LA PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TALA., lon:-103.25919684, lat:20.67754062}} | 2021-06-07 | 2021-07-02 | 1187694.44 | 1187694.44 | 1187694.44 | 1187694.44 | 1187694.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2021c, contratista:Ángela Dennisse Navarro Aguilera, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1187694.44, importe_modificado:1187694.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.26}} | {1934682/proyecto_PROCESO, 1934682/proyecto_INICIO, 1934682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1162.26 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187694.44, modificado:1187694.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201935249 | Proyecto de inversión | 1604142.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604142.15, modificado:1604142.15}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO NOSTIC - JIMULCO - RANCHO VIEJO - CRUCERO DE SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 88799 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nostic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 88799 | S | 167 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.8, meta_modificada:17.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO NOSTIC - CRUCERO DE SAN JOSÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 8 RANCHERIA NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE NOSTIC, JIMU, lon:-103.73628285, lat:22.31971579}} | 2021-03-26 | 2021-04-22 | 1604142.15 | 1604142.15 | 1604142.15 | 1604142.15 | 1604142.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/016/2021, contratista:DGR EQUIPOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1604142.15, importe_modificado:1604142.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.8}} | {1935249/proyecto_INICIO, 1935249/proyecto_FIN, 1935249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17.8 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604142.15, modificado:1604142.15}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210201936734 | Proyecto de inversión | 647325.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647325.6, modificado:647325.6}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN SEBASTIÁN - OCOTA DE LOS LLANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN - 97113 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 97113 | S | 274 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.7, meta_modificada:10.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIÁN - OCOTA DE LOS LLANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 7 PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, 46067 SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZ, lon:-104.05174023, lat:22.07581212}} | 2021-03-22 | 2021-04-15 | 647325.6 | 647325.6 | 647325.6 | 647325.6 | 647325.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/012/2021, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:647325.6, importe_modificado:647325.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.7}} | {1936734/proyecto_INICIO, 1936734/proyecto_FIN, 1936734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10.7 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647325.6, modificado:647325.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960390 | Proyecto de inversión | 469000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469000.0, modificado:469000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION DE RED SANITARIA EN CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION DE LOS DOLORES, EN SAN IGNACIO CERRO GORDO - 4238 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 4238 | S | 35 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:64, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LOS DOLORES, 47193 LOS DOLORES, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS DOLORES EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLES LIBERTAD Y ALLEN, lon:-102.52989399, lat:20.80615565}} | 2021-01-18 | 2021-02-16 | 469000 | 469000 | 469000 | 469000 | 469000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-RE. DOLORES-2021, contratista:JOSÉ ANTONIO BECERRA GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:469000.0, importe_modificado:469000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1960390/proyecto_PROCESO, 1960390/proyecto_FIN, 1960390/proyecto_PROCESO, 1960390/proyecto_FIN, 1960390/proyecto_INICIO, 1960390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 130 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469000.0, modificado:469000.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301960515 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999843.44}} | ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA SECTORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO Y LOCALIDADES DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 9001 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 9001 | S | 480 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:171.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN CORONA PUEBLO SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE QUINTAROO Y CALLE VALLARTA, CALLE VALADEZ RAMIREZ UBICADA EN LA ALLE RAMÓN CORONA COLONIA CE, lon:-102.53448618, lat:20.74216752}} | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 999843.44 | 999843.44 | 999843.44 | 999843.44 | 999843.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SICG-LPL 009-2018/2021., contratista:RUTH CRISTINA TORRES ACEVES, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:999843.44, importe_modificado:999843.44}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:202.0}} | {1960515/proyecto_INICIO, 1960515/proyecto_PROCESO, 1960515/proyecto_INICIO, 1960515/proyecto_FIN, 1960515/proyecto_PROCESO, 1960515/proyecto_FIN, 1960515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 202 Calentador(es) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999843.44}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301963629 | Proyecto de inversión | 714275.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714275.6, modificado:714275.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE OLMECA 2A ETAPA EN LA COL. EL PEDREGOSO - 63839 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 63839 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.0, meta_modificada:884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE OLMECA COLONIA EL PEDREGOSO, 47090 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE PROL. PEDRO GALEANA MALECON DAVID NOEL RAMIREZ, CALLE ALFONSO GARCIA ROBLES PARTIENDO DEL PUENTE HISTO, lon:-102.32943044, lat:21.23688903}} | 2021-05-03 | 2021-06-04 | 714275.6 | 714275.6 | 714275.6 | 714275.6 | 714275.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105538, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:714275.6, importe_modificado:714275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.0}} | {1963629/proyecto_FIN, 1963629/proyecto_PROCESO, 1963629/proyecto_FIN, 1963629/proyecto_INICIO, 1963629/proyecto_PROCESO, 1963629/proyecto_INICIO, 1963629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 884 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714275.6, modificado:714275.6}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301965911 | Proyecto de inversión | 226515.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226515.67, modificado:226515.67}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE 8, EN CALLE MORELOS DE POZO A NICOLAS BRAVO. - 84374 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 84374 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.6, meta_modificada:143.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAL, lon:-103.42454586, lat:20.28674846}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 226515.67 | 226515.67 | 226515.67 | 226515.67 | 226515.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:2600910.53, importe_modificado:2507057.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.6}} | {1965911/proyecto_INICIO, 1965911/proyecto_FIN, 1965911/proyecto_PROCESO, 1965911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 143.6 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226515.67, modificado:226515.67}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301968590 | Proyecto de inversión | 309237.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309237.62, modificado:309237.62}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE MANUEL M PONCE DE CALLE CANTANTE A CALLE TROVADORES EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105569 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 105569 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M PONCE CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE DEL CANTANTE Y CALLE TROVADORES, CALLE TENOR 140910001. CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE LAS CALLES DEL CANTANTE A CALLE TROVADORE, lon:-102.55978084, lat:21.43313995}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 309237.62 | 309237.62 | 309237.62 | 309237.62 | 309237.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-02/FAIS/2021B, contratista:Urbanizaciones y Edificaciones ROMEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:309237.62, importe_modificado:309237.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:299.0}} | {1968590/proyecto_INICIO, 1968590/proyecto_PROCESO, 1968590/proyecto_FIN, 1968590/proyecto_PROCESO, 1968590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 299 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309237.62, modificado:309237.62}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301969504 | Proyecto de inversión | 823562.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823562.6, modificado:962884.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLE NOCHE TRISTE Y VILLA OLÍMPICA DE LA COLONIA LA PAROTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 108765 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 108765 | S | 106 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE TRISTE INTERIOR SN COLONIA LA PAROTA, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE VILLA OLÍMPICA Y CALLE HERNÁN CORTES, CALLE NOCHE TRISTE ENTRE LAS CALLE VILLA OLÍMPICA Y LIBRAMIENTO HERNÁN COR, lon:-104.81463558, lat:20.38357803}} | 2021-05-03 | 2021-07-03 | 962884.02 | 962884.02 | 962884.02 | 962884.02 | 962884.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1969504/proyecto_FIN, 1969504/proyecto_INICIO, 1969504/proyecto_FIN, 1969504/proyecto_PROCESO, 1969504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 780 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823562.6, modificado:962884.02}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301972236 | Proyecto de inversión | 444456.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444456.08, modificado:444456.08}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA AV. AGUILILLAS DE CALLE PINO A CALLE CEDRO EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 118219 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 118219 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:AVENIDA AV. AGUILILLAS PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PINO, CALLE CALLE CERRADA ULTIMO TRAMO DE LA AVENIDA AGUILILLAS POR LA PARTE , lon:-103.21047451, lat:20.35050114}} | 2021-07-07 | 2021-08-07 | 444456.08 | 444456.08 | 444456.08 | 444456.08 | 444456.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-05-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YEDALB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:444456.08, importe_modificado:444456.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1972236/proyecto_PROCESO, 1972236/proyecto_INICIO, 1972236/proyecto_FIN, 1972236/proyecto_INICIO, 1972236/proyecto_FIN, 1972236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 300 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444456.08, modificado:444456.08}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301973267 | Proyecto de inversión | 161210.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161210.14, modificado:161210.14}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA AV. AGUILILLAS DE CALLE PINO A CALLE CEDRO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121284 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121284 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:AVENIDA AV. AGUILILLAS PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PINO, CALLE CALLE CERRADA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD , lon:-103.2104746, lat:20.35067288}} | 2021-07-07 | 2021-08-07 | 161210.14 | 161210.14 | 161210.14 | 161210.14 | 161210.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-03-2021, contratista:LANDER INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:161210.14, importe_modificado:161210.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1973267/proyecto_FIN, 1973267/proyecto_PROCESO, 1973267/proyecto_INICIO, 1973267/proyecto_FIN, 1973267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161210.14, modificado:161210.14}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301973304 | Proyecto de inversión | 276255.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276255.32, modificado:276255.32}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERNICALO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121393 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121393 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:CALLE CERNICALO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA GAVIOTA Y CALLE PRIVADA CERNICALO, CALLE TECOLOTE A DOS CUADRAS DE AVENIDA AGUILILLAS POR L, lon:-103.21156004, lat:20.35402148}} | 2021-07-27 | 2021-08-27 | 276255.32 | 276255.32 | 276255.32 | 276255.32 | 276255.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-02-2021, contratista:TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:276255.32, importe_modificado:276255.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {1973304/proyecto_PROCESO, 1973304/proyecto_INICIO, 1973304/proyecto_PROCESO, 1973304/proyecto_FIN, 1973304/proyecto_INICIO, 1973304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 385 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276255.32, modificado:276255.32}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301974710 | Proyecto de inversión | 127250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127250.0, modificado:127250.0}} | CONTRUCCION DE 100 METROS LINEALES DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN SU CRUCE CON LA CALLE COLON EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO - 126462 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Soyatlán Del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 126462 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE ISABEL SANTANA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA EN LA COLONIA DE LA FUNDICION ENTRE, lon:-104.27950747, lat:20.30916886}} | 2021-02-15 | 2021-07-30 | 127250 | 127250 | 127250 | 127250 | 127250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102617, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:127250.0, importe_modificado:127250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1974710/proyecto_INICIO, 1974710/proyecto_FIN, 1974710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 100 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127250.0, modificado:127250.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301975150 | Proyecto de inversión | 378220.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378220.99, modificado:378220.99}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 128337 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Encinillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 128337 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ PUEBLO ENCINILLAS, 47545 ENCINILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JESUS IBARRA LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-101.74109226, lat:21.97353416}} | 2021-03-08 | 2021-03-27 | 378220.99 | 378220.99 | 378220.99 | 378220.99 | 378220.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:378220.99, importe_modificado:378220.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.0}} | {1975150/proyecto_INICIO, 1975150/proyecto_PROCESO, 1975150/proyecto_FIN, 1975150/proyecto_PROCESO, 1975150/proyecto_FIN, 1975150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 728 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378220.99, modificado:378220.99}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301976300 | Proyecto de inversión | 285389.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285389.94, modificado:285389.94}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES - 132472 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Los Guajes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 132472 | S | 377 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.9, meta_modificada:37.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO 36 TREINTA Y SEIS INTERIOR TREINTA Y SEIS PUEBLO LOS GUAJES, 48630 LOS GUAJES, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ITURBIDE, ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, lon:-104.01957744, lat:20.08705949}} | 2021-07-12 | 2021-09-04 | 285389.94 | 285389.94 | 285389.94 | 285389.94 | 285389.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:285389.94, importe_modificado:285389.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.9}} | {1976300/proyecto_INICIO, 1976300/proyecto_PROCESO, 1976300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 37.9 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285389.94, modificado:285389.94}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301976871 | Proyecto de inversión | 1049777.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049777.45, modificado:1049777.45}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY - 134614 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | El Jagüey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134614 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - EL JAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 RANCHERIA EL JAGÜEY, 45276 EL JAGÜEY, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO EL CONSUELO Y CARRETERA SALTILLO, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO D, lon:-103.18671392, lat:20.92705387}} | 2021-07-01 | 2021-08-27 | 1049777.45 | 1049777.45 | 1049777.45 | 1049777.45 | 1049777.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/SROP/005/2021, contratista:JOSE FAVIO VELASCO PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:1487015.49, importe_modificado:1487015.49}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1976871/proyecto_PROCESO, 1976871/proyecto_FIN, 1976871/proyecto_INICIO, 1976871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049777.45, modificado:1049777.45}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301977774 | Proyecto de inversión | 964184.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964184.01, modificado:964184.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA REVOLUCIÓN COLONIA SANTA ANITA - 138635 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 138635 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:PRIVADA REVOLUCION COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CERRADA CALLE CERRADA, BRECHA LIENZO DE PIEDRA PRIVADA REVOLUCIÓN ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CERRADA, lon:-103.43445653, lat:20.55580521}} | 2021-05-04 | 2021-06-07 | 964184.01 | 964184.01 | 964184.01 | 964184.01 | 964184.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 21/2021, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:964184.01, importe_modificado:964184.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.0}} | {1977774/proyecto_INICIO, 1977774/proyecto_PROCESO, 1977774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 273 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964184.01, modificado:964184.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978487 | Proyecto de inversión | 1379542.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379542.46, modificado:1367233.06}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MARGARITO GONZALEZ RUBIO ENTRE CALLE FRAY ALFONSO Y CALLE HIDALGO, EN COLONIA EL REFUGIO - 142022 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 142022 | S | 380 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4639.0, meta_modificada:4639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITO GONZALEZ RUBIO INTERIOR SN COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FRAY ALFONSO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE INICIA EN DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLINERA EL REFUGIO Y TERM, lon:-101.93842094, lat:21.35008436}} | 2021-03-08 | 2021-05-23 | 1367233.06 | 1367233.06 | 1367233.06 | 1367233.06 | 1367233.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/014/2021, contratista:JOSE FEDERICO MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1379542.48, importe_modificado:1379542.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4639.0}} | {1978487/proyecto_INICIO, 1978487/proyecto_FIN, 1978487/proyecto_PROCESO, 1978487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4639 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379542.46, modificado:1367233.06}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978752 | Proyecto de inversión | 130018.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130018.71, modificado:129937.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE OLIMPO (ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y MONTE APALACHES), EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 142977 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 142977 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.3, meta_modificada:206.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MONTE OLIMPO COLONIA COLINAS DEL SUR, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y CALLE MONTE APALACHES, CALLE MONTE URALES LA OBRA SE ENCUENTRA A UN CONSTADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL AS, lon:-104.38353127, lat:19.75752148}} | 2021-08-16 | 2021-09-04 | 129937.74 | 129937.74 | 129937.74 | 129937.74 | 129937.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105388, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:130018.71, importe_modificado:129937.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.3}} | {1978752/proyecto_INICIO, 1978752/proyecto_FIN, 1978752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 206.3 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130018.71, modificado:129937.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301978795 | Proyecto de inversión | 730569.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730569.74, modificado:730569.74}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CERRO DE LA PUERTA - COLONIA RIVERA ACEVES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA RIVERA ACEVES - 143282 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Colonia Carlos Rivera Aceves [Aserradero] | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 143282 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.87, meta_modificada:8.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:874, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DE LA PUERTA - COLONIA RIVERA ACEVES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 87 COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES [ASERRADERO], 46068 COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES [ASERRADERO], MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABA, lon:-103.87577331, lat:22.09473863}} | 2021-04-29 | 2021-05-21 | 730569.74 | 730569.74 | 730569.74 | 730569.74 | 730569.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/021/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:730569.74, importe_modificado:730569.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.87}} | {1978795/proyecto_PROCESO, 1978795/proyecto_FIN, 1978795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 8.87 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730569.74, modificado:730569.74}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301979303 | Proyecto de inversión | 485278.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485278.53, modificado:485278.53}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE, DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO, EN SU SEGUNDA ETAPA - 146459 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Yerbabuena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INOXITAN SA DE CV | 146459 | S | 144 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA YERBABUENA, 48175 YERBABUENA, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA A 200 ML CERCA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD DE YERBABUENA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-104.16586632, lat:20.33468103}} | 2021-06-14 | 2021-08-31 | 485278.53 | 485278.53 | 485278.53 | 485278.53 | 485278.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADENDUM OP-RAM33-001/2021, contratista:INOXITANS.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:1985277.93, importe_modificado:1985277.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {1979303/proyecto_PROCESO, 1979303/proyecto_INICIO, 1979303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 420 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485278.53, modificado:485278.53}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301979720 | Proyecto de inversión | 247896.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247896.2, modificado:247896.18}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO ENTRE CALLE ZACARÍAS JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA - 148488 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 148488 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.51, meta_modificada:446.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO COLONIA BOSQUES DE TONALÁ, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ZACARÍAS JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA, CALLE TABACHIN CALLE FRENTE A LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN Y ESCUELA PRIMARIA FREGORIO TOR, lon:-103.25123152, lat:20.6439858}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 247896.18 | 247896.18 | 247896.18 | 247896.18 | 247896.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2021 convenio, contratista:Tecnosistemas Avanzados S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:247896.2, importe_modificado:247896.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.51}} | {1979720/proyecto_INICIO, 1979720/proyecto_FIN, 1979720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 446.51 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247896.2, modificado:247896.18}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980145 | Proyecto de inversión | 509486.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509486.8, modificado:509486.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO GUTIÉRREZ COL. LAS ANTENAS - 150462 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 150462 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GUTIERREZ COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN MACIAS Y PRIVADA FRANCISCO GUTIERREZ, CALLE JOSE MARIA ROMO CARBAJAL LA ALTURA DEL KM. 47 TOM, lon:-102.340821, lat:21.231293}} | 2021-06-14 | 2021-07-30 | 509486.8 | 509486.8 | 509486.8 | 509486.8 | 509486.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105525, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:509486.8, importe_modificado:509486.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1980145/proyecto_INICIO, 1980145/proyecto_PROCESO, 1980145/proyecto_FIN, 1980145/proyecto_INICIO, 1980145/proyecto_FIN, 1980145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509486.8, modificado:509486.8}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301980910 | Proyecto de inversión | 1694133.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694133.82, modificado:1689744.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CARRETERA LAGOS-LEON A CALLE 24 DE DICIEMBRE, COLONIA VISTA HERMOSA - 153561 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 153561 | S | 121 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3567.0, meta_modificada:3567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 47443 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA LAGOS - LEON Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CUAL SE, lon:-101.90187705, lat:21.36136161}} | 2021-03-08 | 2021-04-22 | 1689744.54 | 1689744.54 | 1689744.54 | 1689744.54 | 1689744.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/015/2021, contratista:INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1694133.82, importe_modificado:1694133.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3567.0}} | {1980910/proyecto_INICIO, 1980910/proyecto_PROCESO, 1980910/proyecto_FIN, 1980910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3567 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694133.82, modificado:1689744.54}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301981272 | Proyecto de inversión | 315908.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315908.68, modificado:315908.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIERRA MADRE DE LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 154891 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Cuyutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMERIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV | 154891 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:CALLE SIERRA MADRE RANCHERIA CUYUTLAN, 46850 CUYUTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIMA Y CALLE FRESNOS, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5233771, lat:20.531552}} | 2021-06-28 | 2021-07-27 | 315908.68 | 315908.68 | 315908.68 | 315908.68 | 315908.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD02/2021, contratista:COMERCIALIZADORA INSDUSTRIAL DE ZAPOPAN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:315908.68, importe_modificado:315908.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1981272/proyecto_INICIO, 1981272/proyecto_FIN, 1981272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 250 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315908.68, modificado:315908.68}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301982891 | Proyecto de inversión | 612222 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612222.0, modificado:612222.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO TRAMO PIEDRA CHINA - LOS ARRIEROS - SOCONITA, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA - 159657 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Soconita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 159657 | S | 122 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:477, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA CHINA - LOS ARRIEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 7 RANCHERIA SOCONITA, 46056 SOCONITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE PIEDRA CHINA, LOS ARRIEROS , lon:-104.10940117, lat:22.16664079}} | 2021-02-21 | 2021-03-27 | 612222 | 612222 | 612222 | 612222 | 612222 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:612222.0, importe_modificado:612222.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}} | {1982891/proyecto_FIN, 1982891/proyecto_INICIO, 1982891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2.7 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612222.0, modificado:612222.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985048 | Proyecto de inversión | 90900.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90900.61, modificado:90900.61}} | REHABILITACIÒN DE COLECTOR PLUVIAL FRANCISCO VILLA - 170008 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170008 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE JUAREZ, CALLE DIEGO RIVERA EN LA CURVA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA SOBRE EL COLECTOR PLUVIAL, lon:-103.37922907, lat:19.24964778}} | 2021-03-29 | 2021-04-17 | 90900.61 | 90900.61 | 90900.61 | 90900.61 | 90900.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:90900.61, importe_modificado:90900.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1985048/proyecto_INICIO, 1985048/proyecto_FIN, 1985048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 45 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90900.61, modificado:90900.61}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985058 | Proyecto de inversión | 455511 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455511.0, modificado:455511.04}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO), EN CALLE AGUA CLARA ENTRE AGUA ZAMARIA Y CALLE AGUA AZUL, CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUAS NEGRAS Y CALLE AGUA CLARA, Y CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUA CLARA Y PRIVADA AGUA ZAMARIA - 170047 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 170047 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUA CLARA COLONIA AGUA ESCONDIDA, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AGUA AZUL Y CALLE AGUA ZAMARIA, CALLE AGUAS NEGRAS A 500 METROS DEL PARQUE SOLIDARIDAD POR LA CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO SIGUIENDO POR LA CALL, lon:-103.26866565, lat:20.64335022}} | 2021-04-26 | 2021-05-01 | 455511.04 | 455511.04 | 455511.04 | 455511.04 | 455511.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-001-2021 convenio, contratista:Torales Construcciones S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:455511.04, importe_modificado:455511.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1985058/proyecto_INICIO, 1985058/proyecto_FIN, 1985058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 500 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455511.0, modificado:455511.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985340 | Proyecto de inversión | 673096.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673096.17, modificado:673096.17}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COMUNIDAD DEL MAESTRANZO - 171149 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Pueblos De La Barranca (El Maestranzo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 171149 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:205, direccion:CONTINUACION CAMINO A PUEBLOS DE LA BARRANCA RANCHERIA LA LAJA, 45438 PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO A PUEBLOS DE LA BARRANCA Y CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA, CAMINO LA LAJA LA OBRA , lon:-103.1363262, lat:20.59355783}} | 2021-03-01 | 2021-05-07 | 673096.17 | 673096.17 | 673096.17 | 673096.17 | 673096.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:673096.17, importe_modificado:673096.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:976.0}} | {1985340/proyecto_INICIO, 1985340/proyecto_FIN, 1985340/proyecto_PROCESO, 1985340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 976 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673096.17, modificado:673096.17}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301985655 | Proyecto de inversión | 142491.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142491.36, modificado:142491.36}} | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE GALEANA - 172322 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 172322 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE GARCIA ARMAS Y CALLE PINO, CALLE ITURBIDE A ESPALDAS DE SECUNDARIA FORANEA NO.20, lon:-102.61386507, lat:21.01353637}} | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 142491.36 | 142491.36 | 142491.36 | 142491.36 | 142491.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033, contratista:JESUS VILLASEÑOR LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:142491.36, importe_modificado:142491.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1985655/proyecto_INICIO, 1985655/proyecto_FIN, 1985655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 134 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142491.36, modificado:142491.36}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986105 | Proyecto de inversión | 62514.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62514.07, modificado:62514.07}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE NOGAL - 173976 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173976 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, CALLE PINO A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-102.61346753, lat:21.01465361}} | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 62514.07 | 62514.07 | 62514.07 | 62514.07 | 62514.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:62514.07, importe_modificado:62514.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1986105/proyecto_INICIO, 1986105/proyecto_FIN, 1986105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 99 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62514.07, modificado:62514.07}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301986435 | Proyecto de inversión | 71396.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71396.66, modificado:71396.66}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE POZOS AZULES EN SAN JULIAN JALISCO. - 175075 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175075 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO BRAVO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAM, lon:-102.16903105, lat:21.00534499}} | 2021-05-31 | 2021-07-03 | 71396.66 | 71396.66 | 71396.66 | 71396.66 | 71396.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1986435/proyecto_FIN, 1986435/proyecto_PROCESO, 1986435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 28 Piezas | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71396.66, modificado:71396.66}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987624 | Proyecto de inversión | 1155405.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155405.55, modificado:1143328.46}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO - 179541 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Camacho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 179541 | S | 12 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.9, meta_modificada:87.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TALPA - CAMACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 700 COLONIA CAMACHO, 48247 CAMACHO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, lon:-104.99556662, lat:20.30071599}} | 2021-05-10 | 2021-08-14 | 1143328.46 | 1143328.46 | 1143328.46 | 1143328.46 | 1143328.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105606, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:2884896.44, importe_modificado:2799022.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.9}} | {1987624/proyecto_FIN, 1987624/proyecto_PROCESO, 1987624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 87.9 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155405.55, modificado:1143328.46}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987686 | Proyecto de inversión | 44045.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44045.87, modificado:44045.87}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA EN EL PLATANAR - 179984 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Platanar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 179984 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CALLEJON EL PLATANAR RANCHERIA EL PLATANAR, 49870 EL PLATANAR, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , DESPUES DE LA ESCUELA POR EL ARROYO, lon:-103.49599386, lat:19.0562739}} | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 44045.87 | 44045.87 | 44045.87 | 44045.87 | 44045.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:44045.87, importe_modificado:44045.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1987686/proyecto_INICIO, 1987686/proyecto_PROCESO, 1987686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 32 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44045.87, modificado:44045.87}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301987722 | Proyecto de inversión | 237228.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237228.04, modificado:237228.04}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE TAMARINDO - 180235 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 180235 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDO COLONIA COLORADOS, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y , EN EL CRUCE DE CALLE TAMARINDO Y CALLE DIEGO RIVERA DE LA COLONIA COLORADOS, lon:-103.37855864, lat:19.24953498}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 237228.04 | 237228.04 | 237228.04 | 237228.04 | 237228.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:237228.04, importe_modificado:237228.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} | {1987722/proyecto_INICIO, 1987722/proyecto_FIN, 1987722/proyecto_PROCESO, 1987722/proyecto_FIN, 1987722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 182 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237228.04, modificado:237228.04}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988001 | Proyecto de inversión | 51412.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51412.39, modificado:51412.39}} | INSTALACION DE 16 TINACOS PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 181820 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 181820 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MA. MARTINERZ CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE AVENIDA JOSE MA. MARTINEZ Y CALLE GALEANA, CARRETERA CAMINO A SANTA ROSA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GALE, lon:-103.23233094, lat:19.6951316}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 51412.39 | 51412.39 | 51412.39 | 51412.39 | 51412.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:51412.39, importe_modificado:51412.39}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:16.0}} | {1988001/proyecto_FIN, 1988001/proyecto_PROCESO, 1988001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 16 Tanque(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51412.39, modificado:51412.39}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988074 | Proyecto de inversión | 40304.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40304.17, modificado:40304.17}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LAS VALLAS - 182095 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Las Vallas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 182095 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:89, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LAS VALLAS, 49656 LAS VALLAS, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JIQUILPAN MANZANILLO Y CALLE HIDALGO, A 200 MTS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LAS VALLAS, lon:-103.31704651, lat:19.67944136}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 40304.17 | 40304.17 | 40304.17 | 40304.17 | 40304.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:40340.17, importe_modificado:40340.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1988074/proyecto_INICIO, 1988074/proyecto_FIN, 1988074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 162 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40304.17, modificado:40304.17}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301988241 | Proyecto de inversión | 30114.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30114.61, modificado:34932.95}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES CALLE PEDRO MONROY - 182793 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | 182793 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE PEDRO MONROY INTERIOR 0 RANCHERIA SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 46790 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUILLERMO PRIETO, PARTIENDO DE CABECERA MUNICPAL NOS TRASLADAMOS 4 , lon:-103.94753539, lat:20.39293708}} | 2021-01-21 | 2021-08-20 | 34932.95 | 34932.95 | 34932.95 | 34932.95 | 34932.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107150, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO, monto:34932.95, importe_modificado:34932.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1988241/proyecto_PROCESO, 1988241/proyecto_FIN, 1988241/proyecto_PROCESO, 1988241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30114.61, modificado:34932.95}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301989127 | Proyecto de inversión | 123440 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123440.0, modificado:132880.71}} | PLANCHA DE CONCRETO PARA USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADALBERTO DUMBO LÓPEZ - 185795 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 185795 | S | 12 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:172.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JESUS BRISEÑO BARRIO SAN PEDRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SOSTENES CASTILLO Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE JESÚS BRISEÑO EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TERRENO QUE OCUPA LA UNIDAD DEPORTIVA ADALBERTO, lon:-103.82734392, lat:20.36180122}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 132880.71 | 132880.71 | 132880.71 | 132880.71 | 132880.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:123440.0, importe_modificado:132880.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:172.9}} | {1989127/proyecto_PROCESO, 1989127/proyecto_FIN, 1989127/proyecto_INICIO, 1989127/proyecto_FIN, 1989127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 172.9 Cancha(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123440.0, modificado:132880.71}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301990919 | Proyecto de inversión | 309435.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309435.42, modificado:309435.42}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO A CALEL JAVIER MINA EN SANTA FE - 192902 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 192902 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUAREZ ENTRE CALLES FRANCISCO I MADERO Y JAVIER MINA EN SAN, lon:-103.08351673, lat:20.5264412}} | 2021-02-03 | 2021-05-22 | 309435.42 | 309435.42 | 309435.42 | 309435.42 | 309435.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010A/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:309435.42, importe_modificado:309435.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.0}} | {1990919/proyecto_INICIO, 1990919/proyecto_FIN, 1990919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 326 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309435.42, modificado:309435.42}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992008 | Proyecto de inversión | 124853 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124853.0, modificado:124853.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPA EN CANCHA LA SIDRA - 197562 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Sidra De Los Colomos (La Sidra) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 197562 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CALLE LA CANCHA RANCHERIA LA SIDRA, 49873 SIDRA DE LOS COLOMOS (LA SIDRA), PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-103.36797094, lat:19.055843}} | 2021-04-05 | 2021-06-02 | 124853 | 124853 | 124853 | 124853 | 124853 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104829, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:124853.0, importe_modificado:124853.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1992008/proyecto_INICIO, 1992008/proyecto_FIN, 1992008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 18 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124853.0, modificado:124853.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992179 | Proyecto de inversión | 7198625.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7198625.5, modificado:7198625.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE TUAMETA EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITA - 199048 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Pochotita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 199048 | S | 103 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:163, direccion:RANCHERIA POCHOTITA, 46057 POCHOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITA., lon:-104.11540611, lat:22.27338675}} | 2021-03-11 | 2021-11-15 | 7198625.5 | 7198625.5 | 7198625.5 | 7198625.5 | 7198625.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/010/2021, contratista:REYLO INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:7198625.5, importe_modificado:7198625.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1992179/proyecto_INICIO, 1992179/proyecto_FIN, 1992179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 74 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7198625.5, modificado:7198625.5}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301992269 | Proyecto de inversión | 4715.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4715.01, modificado:4715.01}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE CALLE LOS PINOS - 199512 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199512 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LO PINOS PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y , A UN COSTADO DEL PUENTE PEATONAL QUE VA A LA CLINICA DEL IMSS, lon:-103.38153883, lat:19.25410081}} | 2021-05-05 | 2021-05-15 | 4715.01 | 4715.01 | 4715.01 | 4715.01 | 4715.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104759, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:4715.01, importe_modificado:4715.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1992269/proyecto_INICIO, 1992269/proyecto_FIN, 1992269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 6 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4715.01, modificado:4715.01}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993778 | Proyecto de inversión | 1472200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472200.0, modificado:1472200.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS - 204845 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Los Arrieros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204845 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 8 RANCHERIA LOS ARRIEROS, 46070 LOS ARRIEROS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL OTATILLOS A LOS A, lon:-104.12315433, lat:22.17944261}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1472200 | 1472200 | 1472200 | 1472200 | 1472200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1472200.0, importe_modificado:1472200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}} | {1993778/proyecto_PROCESO, 1993778/proyecto_INICIO, 1993778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 3.8 Kilómetro lineal | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472200.0, modificado:1472200.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301993823 | Proyecto de inversión | 172840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172840.0, modificado:172840.0}} | ADQUISICION DE 100 TINACOS PARA LA COL. CLAVELLINAS DE TAMAZULA - 204972 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 204972 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO COL. CLAVELLINAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GALEANA, CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO DE LA ENTRADA DE LA T AL LADO IZQUIERDO JUNTO AL CERRO, lon:-103.25816598, lat:19.67979726}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:172840.0, importe_modificado:172840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} | {1993823/proyecto_FIN, 1993823/proyecto_INICIO, 1993823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Tanque(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172840.0, modificado:172840.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301994720 | Proyecto de inversión | 57756.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57756.35, modificado:57756.35}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE SEGIVIA EN COLONIA SAN MIGUELITO - 208003 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | San Miguel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 208003 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:327, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE SEGOVIA RANCHERIA SAN MIGUEL, 45430 SAN MIGUEL, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE SEGOVIA Y CAMINO MATATLAN, CAMINO LA CEJA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRAY PEDRO DE SEGOVIA EN COLONIA SAN , lon:-103.08712895, lat:20.6185144}} | 2021-03-15 | 2021-04-12 | 57756.35 | 57756.35 | 57756.35 | 57756.35 | 57756.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102364, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:57756.35, importe_modificado:57756.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1994720/proyecto_INICIO, 1994720/proyecto_FIN, 1994720/proyecto_INICIO, 1994720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 45 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57756.35, modificado:57756.35}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301995265 | Proyecto de inversión | 670310 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670310.0, modificado:670310.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE LA ATALAYA, LA NANCITA A PLAZA DE GALLOS, VILLA PURIFICACION, JAL. - 209789 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Plaza De Gallos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 209789 | S | 700 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:100, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ATALAYA - PLAZA DE GALLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 500 RANCHERIA PLAZA DE GALLOS, 48830 PLAZA DE GALLOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA, lon:-104.58353039, lat:19.88716062}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 670310 | 670310 | 670310 | 670310 | 670310 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:670310.0, importe_modificado:670310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {1995265/proyecto_FIN, 1995265/proyecto_INICIO, 1995265/proyecto_PROCESO, 1995265/proyecto_INICIO, 1995265/proyecto_PROCESO, 1995265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 18000 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670310.0, modificado:670310.0}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301996746 | Proyecto de inversión | 556683.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556683.36, modificado:556683.36}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD - 215445 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 215445 | S | 3250 | 2850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD ELIAZER AYALA COLONIA COL. SOLIDARIDAD, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE BOULEVARD ELIAZER AYALA Y CALLE PROLG. ALLENDE, CALLE PROLG. 5 DE MAYO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD SOBRE EL BOULEVARD ALIZAZER AYALA ENT, lon:-102.12648306, lat:20.44746622}} | 2021-04-12 | 2021-06-01 | 556683.36 | 556683.36 | 556683.36 | 556683.36 | 556683.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:556683.36, importe_modificado:556683.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1996746/proyecto_INICIO, 1996746/proyecto_PROCESO, 1996746/proyecto_FIN, 1996746/proyecto_PROCESO, 1996746/proyecto_FIN, 1996746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s) | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556683.36, modificado:556683.36}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301997967 | Proyecto de inversión | 949101.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949101.55, modificado:949101.55}} | EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE DEL MASTRANZO COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO - 219453 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | El Mastranzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 219453 | S | 76 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1069.6, meta_modificada:1069.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:104, direccion:BRECHA TRAMO SANTA MARIA DEL VALLE - MASTRANZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 260 RANCHERIA , 47140 EL MASTRANZO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE Y , 1265 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL LIBRE CON CÓDIGO 307 CAMINO A , lon:-102.39335509, lat:20.8861845}} | 2021-09-19 | 2021-12-17 | 949101.55 | 949101.55 | 949101.55 | 949101.55 | 949101.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-46, contratista:URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:949101.55, importe_modificado:949101.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1069.6}} | {1997967/proyecto_FIN, 1997967/proyecto_INICIO, 1997967/proyecto_PROCESO, 1997967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1069.6 Metros cuadrados de construcción | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949101.55, modificado:949101.55}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998222 | Proyecto de inversión | 272589.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272589.4, modificado:272589.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE PABELO, VILLA PURIFICACION, JAL. - 220352 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Pabelo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 220352 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.4, meta_modificada:265.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:84, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA PABELO, 48830 PABELO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , POR EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PABELO UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-104.63406061, lat:19.88175003}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 272589.4 | 272589.4 | 272589.4 | 272589.4 | 272589.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:272589.4, importe_modificado:272589.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.4}} | {1998222/proyecto_INICIO, 1998222/proyecto_PROCESO, 1998222/proyecto_FIN, 1998222/proyecto_PROCESO, 1998222/proyecto_INICIO, 1998222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 265.4 Metros Cuadrados | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272589.4, modificado:272589.4}} | FAIS
2021 | 3 | JAL210301998318 | Proyecto de inversión | 278094.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278094.64, modificado:278094.64}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HERMENEGILDO TOPETE DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 220749 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 220749 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE HERMENEGILDO TOPETE RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA VIALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TELE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52901138, lat:20.58948272}} | 2021-08-02 | 2021-08-21 | 278094.64 | 278094.64 | 278094.64 | 278094.64 | 278094.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104790, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:278094.64, importe_modificado:278094.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1998318/proyecto_INICIO, 1998318/proyecto_FIN, 1998318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 200 Metros lineales | {ff1: | {ciclo_recurso:2021, | ramo:33, | modalidad:I, | prog_pres:4, | tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278094.64, modificado:278094.64}} | FAIS

## reporte final 3trim2021 (hidden)
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | localidad | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | METAS | metas
2021 | 3 | JAL16160300772391 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En Coamecatila - 216973 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Coamecatila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 216973 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:11, direccion:CALLE MADERO RANCHERIA COAMECATILA, 49647 COAMECATILA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JAL, lon:-103.307654, lat:19.55303747}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876519/proyecto_INICIO, 876519/proyecto_FIN, 876519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772395 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:41250.0, modificado:82500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41250.0, modificado:82500.0}} | Suministro Ca Calentadores Solares En La Localidad Del Rincon - 214445 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | El Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 214445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:21, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO EL RINCÓN, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALI, lon:-103.4039113, lat:19.66500076}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:82500.0, importe_modificado:82500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876523/proyecto_INICIO, 876523/proyecto_FIN, 876523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772396 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:84009.94}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:84009.94}} | Cable Y Complemento Para Sistema De Conduccion - 247073 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | San José de la Tinaja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 247073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:22, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSE DE LA TINAJA, 49604 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, POBLACIÓN UBICADA, lon:-103.3208311, lat:19.61738036}} | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42748, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic jalisco, monto:85000.0, importe_modificado:84009.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {876524/proyecto_INICIO, 876524/proyecto_PROCESO, 876524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL16160300772401 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8800.0, modificado:22000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13200.0, modificado:22000.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Santa Gertrudis - 220081 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 220081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:24, direccion:CALLE GUADALUPE ZUNO RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 00000 SANTA GERTRUDIS, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUROESTE DE LA CABE, lon:-103.3125034, lat:19.63723281}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43617, contratista:, convocante:municipio de zapotilitic, monto:22000.0, importe_modificado:22000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876529/proyecto_INICIO, 876529/proyecto_FIN, 876529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL17170100836136 | Proyecto de inversión | 1417520 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417520.0, modificado:831410.0}} | Perforacion De Pozo Profundo En Calle Degollado - 441 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 441 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PAMDALE, CALLE VI SOBRE LA CALLE DOGOLLADO ENTRE PAMDALE Y REFORMA, lon:-102.9323068, lat:20.3822914}} | 2017-01-12 | 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON-INFRA-2017-POZO-DEG-01, contratista:RAMPER DRILLING, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:1417520.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {944022/proyecto_INICIO, 944022/proyecto_PROCESO, 944022/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $831,410.00 CON RECURSO 2017, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL16170200889623 | Proyecto de inversión | 956724.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956724.99, modificado:956724.99}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Dos Aulas Provisionales Construcción De Sanitarios Tipo Incluyente Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 956724.99 | 956724.99 | 664399.62 | 664399.62 | 664399.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL16170401042807 | Proyecto de inversión | 4533489.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4533489.05, modificado:4533489.05}} | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Dos Direcciones Con Anexo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 93805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-30 |  | 4533489.05 | 4533489.05 | 4514481.38 | 4514481.38 | 4514481.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301304791 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SILVESTRE VARGAS TRAMO ENTRE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y MARIANO JIMENEZ - 162359 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 162359 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE VARGAS COLONIA EJIDAL, 49902TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE JOSE ARRIOLA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PARA QUE COLINDANDO CON LA COLONIA EJIDAL, lon:-103.30686016, lat:19.47868191}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107897, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:132000.0, importe_modificado:132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1304791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 105 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301309195 | Proyecto de inversión | 407203.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407203.34, modificado:407203.34}} | ELECTRIFICACION EN RANCHO LA CUESTA EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183441 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Jorge | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183441 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:180, direccion:RANCHO , 00000SAN JORGE, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO SAN MIGUEL-SAN JORGE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO EN EL RANCHO DE LA CUESTA, lon:-102.41617403, lat:20.95834976}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-10, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:407203.34, importe_modificado:407203.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1309195/proyecto_FIN, 1309195/proyecto_INICIO, 1309195/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, no se cuenta con archivo digital fotográfico , trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 795 Otros
2021 | 3 | JAL180301309218 | Proyecto de inversión | 249224.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249224.97, modificado:249224.97}} | REMODELACION DEL MODULO DE BAÑOS PARA NIÑAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA VEINTICINCO - 183583 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183583 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE HIDALGO Y CALLE PEDRO MORENO,SE NECUENTRA UBICADA EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 25 EN SAN MIGUEL EL ALTO, lon:-102.39781873, lat:21.03133748}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-01, contratista:CONSTRUCTORA BONAFIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:249224.97, importe_modificado:249224.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1309218/proyecto_INICIO, 1309218/proyecto_FIN, 1309218/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 1 Piezas
2021 | 3 | JAL180301309523 | Proyecto de inversión | 789783.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789783.46, modificado:789783.46}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA KINDER AMADO NERVO EN SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO - 184837 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 184837 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JUAN LOZA CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MARIANO MATAMOROS,SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JUAN LOZA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, lon:-102.3904051, lat:21.02778243}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-06, contratista:CONSTRUCTORA MCC URBANIZACION Y CARRETERAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:789783.46, importe_modificado:789783.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1309523/proyecto_PROCESO, 1309523/proyecto_INICIO, 1309523/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, no se cuenta con memoria fotográfica , trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301309829 | Proyecto de inversión | 228332 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228332.0, modificado:185273.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRO ITZICAN - 186238 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 186238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE RAMON CORONA RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE NUEVO SAN PEDRO Y CALLE , CALLE BENJAMIN CRUZ UNA CUADRA ATRAS SE ENCUENTRA EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-102.95043765, lat:20.31877631}} | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55469, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:228332.0, importe_modificado:185273.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309829/proyecto_PROCESO, 1309829/proyecto_INICIO, 1309829/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $185,273.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180401488944 | Proyecto de inversión | 328965.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328965.38, modificado:328965.38}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSEJAD0094599/17 (AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 97155 | N | 0 | 0 | 916 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:FRANCISCOVILLA,COL.EMILIANOZAPATA,TLAQUEPAQUE,Jalisco, lon:-103.268039, lat:20.593174}} | 2017-09-23 | 2018-09-17 | 328965.38 | 328965.38 | 195840.22 | 195840.22 | 195840.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401500735 | Proyecto de inversión | 548807.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548807.34, modificado:548807.34}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3402, lat:20.70236}} | 2018-11-09 | 2018-12-28 | 548807.34 | 548807.34 | 479881.57 | 479881.57 | 479881.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401500784 | Proyecto de inversión | 471020.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471020.53, modificado:471020.53}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00324 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MORELOS # 6,LAS LOMAS,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.562749, lat:20.2788466}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 471020.53 | 471020.53 | 141306.16 | 141306.16 | 141306.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401500798 | Proyecto de inversión | 1777648.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777648.56, modificado:1777648.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00350 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN IGNACIO CERRO GORDO,JALISCO, lon:-102.560705, lat:20.801249}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1777648.56 | 1777648.56 | 1601587.32 | 1601587.32 | 1601587.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401500802 | Proyecto de inversión | 2733316.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733316.23, modificado:2726860.18}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:BAJIO # 115,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3332945, lat:20.612874}} | 2018-10-15 | 2019-01-21 | 2726860.18 | 2726860.18 | 2726860.18 | 2726860.18 | 2726860.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401500814 | Proyecto de inversión | 1454793.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454793.33, modificado:1454793.33}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00011 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:REVOLUCION # 126,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2899382, lat:20.5399959}} | 2018-11-21 | 2019-02-11 | 1454793.33 | 1454793.33 | 1403697.34 | 1403697.34 | 1403697.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401500815 | Proyecto de inversión | 763210.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763210.72, modificado:763210.72}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00013 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:RIO SANTIAGO,VALLE DE LOS SABINOS,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.1862777, lat:20.4208611}} | 2018-11-30 | 2019-03-20 | 763210.72 | 763210.72 | 339211.95 | 339211.95 | 339211.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190101504182 | Proyecto de inversión | 129000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129000.2, modificado:129000.2}} | MEJORAMIENTO DE TECHOS Y MUROS EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE EL MORTERO - 1688 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Mortero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO DE MEZQUITIC JALISCO | 1688 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL MORTERO, 46045 EL MORTERO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO, SOBRE LA CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO EN EL KILÓ, lon:-103.6637149, lat:22.35573171}} | 2019-03-11 | 2019-05-17 | 120900.2 | 120900.2 | 120900.2 | 120900.2 | 120900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:120900.2, importe_modificado:120900.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1504182/proyecto_PROCESO, 1504182/proyecto_INICIO, 1504182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190101516247 | Acción | 3130444.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3130444.46, modificado:3130444.43}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y COMPLEMENTO DE PATIO CIVICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:NADIR (ARTURO GARCIA LOZA),,PANORAMICO,TONALA,JALISCO, lon:-103.233472, lat:20.638989}} | 2017-09-14 | 2018-01-03 | 3130444.43 | 3130444.43 | 3130444.43 | 3130444.43 | 3130444.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190101516280 | Acción | 12304235.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.230423586E7, modificado:1.230423586E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO G | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:MORELOS N° 180,,TONALA,TONALA,JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2017-11-01 | 2018-04-03 | 12304235.86 | 12304235.86 | 7484520.85 | 7484520.85 | 7484520.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201542640 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.0, modificado:5500.0}} | REHABILITACION DE BAÑOS EN LA TELESECUNDARIA ISIDRO CASTILLO PEREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JACINTO - 61966 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Jacinto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61966 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.05999026, lat:20.39916968}} | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1542640/proyecto_INICIO, 1542640/proyecto_FIN, 1542640/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $5,500.00 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 3 Piezas
2021 | 3 | JAL190201549052 | Proyecto de inversión | 2227445.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113722.87, modificado:1113722.87}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113722.87, modificado:1113722.87}} | AMPLIACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA EN LA COLONIAS BENITO JUAREZ Y LOMAS DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO - 97102 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 97102 | S | 302 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA COL. BENITO JUAREZ Y LOMAS DEL PEDREGAL, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTAS COLONIAS SE UBICAN AL PONIENTE DE LA POBLACIÓN, lon:-103.43595487, lat:19.63497931}} | 2019-06-18 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549052/proyecto_INICIO, 1549052/proyecto_FIN, 1549052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL190201560064 | Proyecto de inversión | 1261624.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261624.87, modificado:1261624.87}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ACABADOS E INSTALACIONES EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA UNIVERSIDAD DIGITAL, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14EUT0003W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | SUP-REH-03718 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Dr. Baeza Alzaga 107, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3422595, lat:20.6789303}} | 2019-04-01 | 2019-05-27 | 1261624.87 | 1261624.87 | 1144608.57 | 1144608.57 | 1144608.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564280 | Proyecto de inversión | 15702045.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.570204594E7, modificado:1.570204594E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CONA-00545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:OBREROS DE CANANEA #1027,CONSTITUCIÓN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.37101371, lat:20.73217}} | 2018-09-03 | 2019-03-08 | 15702045.94 | 15702045.94 | 14678475.52 | 14678475.52 | 14678475.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564563 | Proyecto de inversión | 1849962.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849962.82, modificado:1849962.82}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90487 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:RAMON CORONA, PANORAMICO, TONALA, Jalisco, lon:-103.2351667, lat:20.6368056}} | 2017-01-23 | 2017-05-12 | 1849962.82 | 1849962.82 | 1296683.12 | 1296683.12 | 1296683.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564570 | Proyecto de inversión | 382470.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382470.01, modificado:382470.01}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Soyatlán Del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90560 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:ISABEL SANTANA 47, SOYATLAN DEL ORO, ATENGO, Jalisco, lon:-104.2810554, lat:20.3052223}} | 2017-09-07 | 2018-01-17 | 382470.01 | 382470.01 | 293959.3 | 293959.3 | 293959.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564666 | Proyecto de inversión | 475333.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475333.28, modificado:475333.28}} | RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Granjena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90175 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:500, direccion:CONOCIDO, LA GRANJENA, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.4440835, lat:20.7095}} | 2017-04-26 | 2017-06-16 | 475333.28 | 475333.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564671 | Proyecto de inversión | 476724.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476724.97, modificado:476724.97}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90182 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:LIMA 3, BARRIO DE STA ROSA, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5054599, lat:20.5581112}} | 2017-07-19 | 2017-11-20 | 476724.97 | 476724.97 | 393334.67 | 393334.67 | 393334.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564672 | Proyecto de inversión | 477600.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477600.36, modificado:477600.36}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REGIONAL 753, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90183 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:MIGUEL ALEMAN 352, LOS NARANJOS, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5105531, lat:20.5429241}} | 2017-08-21 | 2017-10-29 | 477600.36 | 477600.36 | 378016.99 | 378016.99 | 378016.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564716 | Proyecto de inversión | 912013.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912013.75, modificado:912013.75}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES,TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90275 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO, JESUS MARIA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.2289907, lat:20.6081502}} | 2017-05-11 | 2017-08-02 | 912013.75 | 912013.75 | 488610.15 | 488610.15 | 488610.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564717 | Proyecto de inversión | 912001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912001.84, modificado:912001.84}} | EL RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerta De La Carreta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90276 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:106, direccion:CONOCIDO, PUERTA DE LA CARRETA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.1845833, lat:20.5548054}} | 2017-05-11 | 2017-07-05 | 912001.84 | 912001.84 | 273600.55 | 273600.55 | 273600.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564724 | Proyecto de inversión | 448859.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448859.31, modificado:448859.31}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Juan Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90289 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CARDENAL 25, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3408482, lat:20.2876774}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 448859.31 | 448859.31 | 387529 | 387529 | 387529 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564786 | Proyecto de inversión | 474492.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474492.3, modificado:474492.3}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Concepción Del Bramador (La Concha) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90389 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:53, direccion:CONOCIDO, CONCEPCION DEL BRAMADOR (LA CONCHA), TALPA DE ALLENDE, Jalisco, lon:-105.0774167, lat:20.2454445}} | 2017-08-17 | 2018-02-17 | 474492.3 | 474492.3 | 142347.69 | 142347.69 | 142347.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564797 | Proyecto de inversión | 477379.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477379.75, modificado:477379.75}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Capilla De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90409 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:MIGUEL BLANCO 164, CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.595286, lat:20.8288353}} | 2017-06-12 | 2017-08-13 | 477379.75 | 477379.75 | 413313.35 | 413313.35 | 413313.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301569708 | Proyecto de inversión | 1857004.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857004.75, modificado:1857004.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02746 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO,JARDINES DEL CASTILLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2415729, lat:20.4989759}} | 2018-06-06 | 2018-10-18 | 1857004.75 | 1857004.75 | 1408213.29 | 1408213.29 | 1408213.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600862 | Proyecto de inversión | 655292.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655292.44, modificado:655292.44}} | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN TERRIQUEZ CCT 14DES0054X, UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04110 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CAMINO AL BAJIO #219,CONSTITUCION,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.06952, lat:20.6387101}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 655292.44 | 655292.44 | 196587.73 | 196587.73 | 196587.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600876 | Proyecto de inversión | 4619162.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4619162.43, modificado:4615717.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34 CCT 14DST0034B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02518 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.1561, lat:20.56553}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 4615717.01 | 4615717.01 | 4615717.01 | 4615717.01 | 4615717.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600880 | Proyecto de inversión | 4567941.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4567941.91, modificado:4567941.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO YÁÑEZ JÁUREGUI CCT 14DPR4163L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04093 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:NARDO N° 76,BELLAVISTA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2200556, lat:20.6371667}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 4567941.91 | 4567941.91 | 3726505.91 | 3726505.91 | 3726505.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600883 | Proyecto de inversión | 5207809.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5207809.57, modificado:5207809.13}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA ALFREDO VELASCO CISNEROS CCT 14EES0052Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ciudad Guzmán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04068 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:JUAN DE DIOS ROBLEDO,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.473525, lat:19.69289}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5207809.13 | 5207809.13 | 5207809.13 | 5207809.13 | 5207809.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600885 | Proyecto de inversión | 5053112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5053112.28, modificado:5053112.28}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA MIGUEL NEGRETE CCT 14DPR1019E, UBICADA EN LA LOCALIDAD PEGUEROS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tepatitlán De Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04101 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:HIDALGO # 151,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.6677632, lat:20.9555139}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5053112.28 | 5053112.28 | 4449631.43 | 4449631.43 | 4449631.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600896 | Proyecto de inversión | 5280929.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280929.06, modificado:5280929.06}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, MURO REJA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0716T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Techaluta De Montenegro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04066 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 17,,TECHALUTA DE MONTENEGRO,JALISCO, lon:-103.549136, lat:20.074464}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5280929.06 | 5280929.06 | 4200200.22 | 4200200.22 | 4200200.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401601018 | Proyecto de inversión | 5285465.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5285465.76, modificado:5068621.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, PINTURAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN, CCT 14DPR1857Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Atotonilco El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04062 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:ITURBIDE # 343,DE SANTA ROSA,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5083489, lat:20.5572965}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5068621.72 | 5068621.72 | 5068621.72 | 5068621.72 | 5068621.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401601021 | Proyecto de inversión | 5189998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5189998.64, modificado:5189998.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, MURO PERIMETRAL, RAMPAS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14EPR0633K, UBICADA EN LA LOCALIDAD CUITZEO (LA ESTANCIA), EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04091 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:VICENTE SUAREZ # 2,,PONCITLÁN,JALISCO, lon:-102.7855363, lat:20.3385732}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5189998.64 | 5189998.64 | 3408919.34 | 3408919.34 | 3408919.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401601031 | Proyecto de inversión | 79932.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79932.69, modificado:79932.66}} | REHABILITACIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN EL COBAEJ PLANTEL NO.2 CCT 14ECB0002S, UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH04424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.45747, lat:20.6428199}} | 2019-11-05 | 2019-12-15 | 79932.66 | 79932.66 | 79932.66 | 79932.66 | 79932.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401696234 | Proyecto de inversión | 2348524.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348524.69, modificado:2348524.69}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA Y TEJA A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, Y MALLA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CCT 14DPR0846N, UBICADO EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02311 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:LIBERTAD 33,BUENAVISTA,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.92417, lat:20.431611}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 2348524.69 | 2348524.69 | 1846442.45 | 1846442.45 | 1846442.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401696245 | Proyecto de inversión | 5343906.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5343906.76, modificado:5342722.72}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (CUBIERTAS, RECUBRIMIENTOS, PISOS, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRO-SANITARIAS), E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA # 64 CCT 14DST0131D, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CUQUÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04811 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:MARIANO JIMENEZ,,CUQUÍO,JALISCO, lon:-103.02893, lat:20.9315}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 5342722.72 | 5342722.72 | 5342722.72 | 5342722.72 | 5342722.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200101700628 | Proyecto de inversión | 464147.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464147.33, modificado:464147.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DESMONTAJE DE UN AULA PROVISIONAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELENO GARCÍA RAMOS CCT 14DJN0981B, UBICADO EN LA COLONIA LOS POCITOS, MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02708 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:ELENO GARCIA RAMOS # 77,LOS POCITOS,JESÚS MARÍA,JALISCO, lon:-102.2171548, lat:20.6040793}} | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 464147.33 | 464147.33 | 400710.94 | 400710.94 | 400710.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200101700630 | Proyecto de inversión | 394052.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394052.96, modificado:394052.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MÁRQUEZ CCT 14DPR3503M, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS, MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Quitupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00326 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.8876388, lat:19.6573055}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 394052.96 | 394052.96 | 361883.09 | 361883.09 | 361883.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201706993 | Proyecto de inversión | 462685.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462685.8, modificado:462685.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DESMONTAJE DE LAS PROVISIONALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS BASILIO VADILLO CCT 14DJN0648X, UBICADO EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02710 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ # 106,VISTA HERMOSA,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.8993333, lat:21.3590834}} | 2020-05-02 | 2020-06-15 | 462685.8 | 462685.8 | 138805.74 | 138805.74 | 138805.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201706996 | Proyecto de inversión | 747517.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747517.34, modificado:747517.33}} | INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 CCT 14UBH0005B, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH05592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDRES DE URDANETA - PREPARATORIA NO. 5,CONOCIDO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.37184, lat:20.64224}} | 2020-04-07 | 2020-07-05 | 747517.33 | 747517.33 | 747517.33 | 747517.33 | 747517.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201706997 | Proyecto de inversión | 5262807.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5262807.8, modificado:5262807.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, CASETA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA PAULINO NAVARRO CCT 14EPR0509L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJÚCAR, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Huejúcar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04087 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JULIO SANDOVAL # 10,,HUEJÚCAR,JALISCO, lon:-103.2096511, lat:22.3589187}} | 2020-06-15 | 2020-10-31 | 5262807.8 | 5262807.8 | 5031144.04 | 5031144.04 | 5031144.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201707010 | Proyecto de inversión | 434836.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434836.05, modificado:534835.71}} | REHABILITACIÓN IMPERMEABILIZANTE, APLANADOS, PISOS Y PINTURAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUÍZ CORTINES CCT 14DPR0326E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04809 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:SOLEDA,GUADALUPE,SAYULA,JALISCO, lon:-103.6093965, lat:19.881088}} | 2020-05-13 | 2020-06-30 | 534835.71 | 534835.71 | 423678.38 | 423678.38 | 423678.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301764938 | Proyecto de inversión | 1491175.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491175.14, modificado:1491175.1}} | CONSTRUCCIÓN 1,533.85 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, DE LA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 075-20-B - 105212 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 105212 | S | 3844 | 3425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1534.0, meta_modificada:1534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS. G CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN LA AV DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBERN, lon:-103.34453782, lat:20.61210303}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1491175.1 | 1491175.1 | 1491175.1 | 1491175.1 | 1491175.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20, contratista:YUHCOIT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2765844.79, importe_modificado:2765844.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1534.0}} | {1764938/proyecto_PROCESO, 1764938/proyecto_INICIO, 1764938/proyecto_PROCESO, 1764938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO, , trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones | 1534 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301767410 | Proyecto de inversión | 2708700.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2708700.5, modificado:2687012.16}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO EL SANTUARIO - 112057 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 112057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.9314092, lat:20.37999669}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-CBDA-FAIS-I3P-2020-07, contratista:JOSÉ LUIS ESTRADA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3359723.61, importe_modificado:3359723.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {1767410/proyecto_INICIO, 1767410/proyecto_PROCESO, 1767410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCERAMENTE CON UN MONTO DE $2,687,012.16 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 201 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301769013 | Proyecto de inversión | 3067397.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067397.21, modificado:3762681.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, EN GUADALAJARA P-069-20 - 116337 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116337 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4273.0, meta_modificada:4273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 9 ENTRE LA AV. LÁZARO CÁRDENAS Y LA CALLE 8 EN LA, lon:-103.34919711, lat:20.64345027}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 3762681.24 | 3762681.24 | 3762681.24 | 3762681.24 | 3762681.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4273.0}} | {1769013/proyecto_INICIO, 1769013/proyecto_PROCESO, 1769013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 4273 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301769254 | Proyecto de inversión | 1397939.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397939.08, modificado:1397939.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS LOCALIDAD LOMAS DE ATEQUIZA - 116979 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Lomas De Atequiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 116979 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:144, direccion:CERRADA CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA , 45860 LOMAS DE ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CERRADA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PEDRO MORENO LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL KI, lon:-103.13741592, lat:20.38880456}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 1397939.07 | 1397939.07 | 1397939.07 | 1397939.07 | 1397939.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-02-2020, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. de C.V., convocante:Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, monto:1397939.07, importe_modificado:1397939.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1769254/proyecto_FIN, 1769254/proyecto_PROCESO, 1769254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 150 Otros
2021 | 3 | JAL200301769495 | Proyecto de inversión | 1382322.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382322.97, modificado:1382322.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, COLONIA MIRAVALLE, GUADALAJARA, JALISCO AP- 74-2020 - 117758 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117758 | S | 5772 | 5220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA ARQUITECTO MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA, lon:-103.34516611, lat:20.61181665}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1382322.8 | 1382322.8 | 1382322.8 | 1382322.8 | 1382322.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20, contratista:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8380608.31, importe_modificado:8380608.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.0}} | {1769495/proyecto_INICIO, 1769495/proyecto_PROCESO, 1769495/proyecto_FIN, 1769495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 566 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301769509 | Proyecto de inversión | 1491787.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491787.05, modificado:1859571.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO A-076-20 - 117787 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117787 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1191.0, meta_modificada:1191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI OBRA EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PATRIA Y CALLE PEDRO GA, lon:-103.35666449, lat:20.62330826}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1859571.19 | 1859571.19 | 1859571.19 | 1859571.19 | 1859571.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1191.0}} | {1769509/proyecto_PROCESO, 1769509/proyecto_INICIO, 1769509/proyecto_PROCESO, 1769509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO , SE AJUSTO EL MODIFICADO POR CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones | 1191 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301770201 | Proyecto de inversión | 818446.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818446.67, modificado:1023014.15}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA B-70-2020 - 119995 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 119995 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARADENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA EN LA CALLE 14 ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERN, lon:-103.3517937, lat:20.64295499}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1023014.15 | 1023014.15 | 1023014.15 | 1023014.15 | 1023014.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.0}} | {1770201/proyecto_PROCESO, 1770201/proyecto_INICIO, 1770201/proyecto_PROCESO, 1770201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINO RAMO 33-2020, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 822 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787425 | Proyecto de inversión | 1494236.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494236.44, modificado:1494236.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN PATIO CÍVICO Y BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN BAUTISTA IGUINIZ CCT 14EPR1410I, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO URBI QUINTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00199 | N | 0 | 0 | 669 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SANGUESA,URBI QUINTA MONTECARLO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.207965, lat:20.665184}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 1494236.44 | 1494236.44 | 1395967.26 | 1395967.26 | 1395967.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787431 | Proyecto de inversión | 843331.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843331.97, modificado:843331.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PREPARATORIA N. 20 CCT 14UBH0198G, UBICADA EN LA COLONIA EL FORTÍN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. PASEO DEL BOSQUE,EL FORTIN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.477319, lat:20.628704}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 843331.97 | 843331.97 | 814472.59 | 814472.59 | 814472.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787432 | Proyecto de inversión | 921552.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921552.56, modificado:921552.56}} | REHABILITACIÓN GENERAL Y PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALÁ NORTE CCT 14UBH0017G, UBICADA EN LA COLONIA BASILIO VADILLO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AV. JUAN GIL PRECIADO,BASILIO VADILLO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2649144, lat:20.6452799}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 921552.56 | 921552.56 | 835108.07 | 835108.07 | 835108.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787467 | Proyecto de inversión | 958972.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958972.15, modificado:958972.15}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA #15 CCT 14UBH0025P, UBICADA EN LA COLONIA INDÍGENA, SAN JUAN DE OCOTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:5 DE MAYO,SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4426701, lat:20.7100834}} | 2020-09-04 | 2020-10-18 | 958972.15 | 958972.15 | 834787.21 | 834787.21 | 834787.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401803414 | Proyecto de inversión | 1732201.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732201.85, modificado:1732033.82}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA MADRE ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATÉPETL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO - 240683 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ixtlahuacán Del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240683 | S | 295 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2393.37, meta_modificada:2393.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE COLONIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATEPETL , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIERRA MADRE ENTRE LAS CALLES JORULLO Y POPOCATEPE, lon:-103.24553533, lat:20.86475271}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1732033.82 | 1732033.82 | 1732033.82 | 1732033.82 | 1732033.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-722-2020, contratista:RO & JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999992.33, importe_modificado:3999992.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2393.37}} | {1803414/proyecto_INICIO, 1803414/proyecto_PROCESO, 1803414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2393.37 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401827253 | Proyecto de inversión | 410176 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410176.0, modificado:88496.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO LIBERTAD - 165804 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 165804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SE REPARARON VARIAS CALLES EN TODO EL MUNICIPIO., lon:-102.9286948, lat:20.37110583}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:410176.0, importe_modificado:410176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3400.0}} | {1827253/proyecto_FIN, 1827253/proyecto_PROCESO, 1827253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE TERMINO LA OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO $88,496.05 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 3400 Otros
2021 | 3 | JAL200401833685 | Proyecto de inversión | 181728 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181728.0, modificado:181728.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACATIC LOCALIDAD LA PROVIDENCIA CRUCERO DE ACATIC ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA - 188305 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | La Providencia (Crucero De Acatic) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 188305 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 301 TRAMO ACATIC - CRUCERO DE ACATIC KILÓMETRO 6 + 430 RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 00000 LA PROVIDENCIA (CRUCERO DE ACATIC), ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CARRETERA ESTATAL 301 INICIANDO DE ACATIC HA, lon:-102.90748151, lat:20.72386149}} | 2020-11-17 | 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92437, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:181728.0, importe_modificado:181728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.0}} | {1833685/proyecto_INICIO, 1833685/proyecto_PROCESO, 1833685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1440 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401841365 | Proyecto de inversión | 1156694 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156694.0, modificado:878525.41}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO LIBERTAD - 211473 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 211473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DEN LAS DIFERENTES COMUNIDADES., lon:-102.92884501, lat:20.36989888}} | 2020-04-20 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1156694.0, importe_modificado:1156694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {1841365/proyecto_FIN, 1841365/proyecto_PROCESO, 1841365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $878,525.41 CON RECURSO 2020, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 3500 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878622 | Proyecto de inversión | 5021842.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5021842.2, modificado:5021842.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERA, ASTA BANDERA, PATIO CÍVICO, ANDADORES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIO PANI DARQUI CCT 14EPR1626H, UBICADA EN LA LOCALIDAD AGUA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06263 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO CAÑADA PONIENTE,0,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.182107, lat:20.557575}} | 2020-10-30 | 2021-01-16 | 5021842.17 | 5021842.17 | 5021842.17 | 5021842.17 | 5021842.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878625 | Proyecto de inversión | 2587029.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587029.99, modificado:2587029.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CASETA PARA TANQUE DE GAS, INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR Y TERMINACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 6 CCT 14EST0006E, EN LA LOCALIDAD 21 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06264 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TUXPAN,JALISCO, lon:-103.3852222, lat:19.3851945}} | 2020-11-13 | 2021-01-12 | 2587029.99 | 2587029.99 | 2323783.14 | 2323783.14 | 2323783.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878643 | Proyecto de inversión | 942580.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942580.55, modificado:919335.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CCT 14DES0135H EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SALTO (SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD), MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON03267 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMAS DEL SALTO,LOMAS DEL SALTO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.1884751, lat:20.5611819}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 919335.74 | 919335.74 | 919335.74 | 919335.74 | 919335.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878648 | Proyecto de inversión | 153476.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153476.86, modificado:153476.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON04299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}} | 2020-11-25 | 2020-12-28 | 153476.86 | 153476.86 | 114375.55 | 114375.55 | 114375.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878664 | Proyecto de inversión | 3778814.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3778814.11, modificado:3778814.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO, MURO REJA, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTES, SANITARIOS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA J. SANTOS PALACIOS CCT 14EPR0775I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01223 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:J. SANTOS PALACIOS,,TOLIMÁN,JALISCO, lon:-103.91466, lat:19.60282}} | 2020-10-22 | 2021-02-03 | 3778814.11 | 3778814.11 | 3605300.51 | 3605300.51 | 3605300.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878688 | Proyecto de inversión | 1391808.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391808.4, modificado:1391808.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M4 ACCESIBLE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DPR1696D, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO), MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05604 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:3ER REG. DE CABALLERIA # 22,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.4966944, lat:20.4311945}} | 2020-10-01 | 2021-01-02 | 1391808.4 | 1391808.4 | 1257140.99 | 1257140.99 | 1257140.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878689 | Proyecto de inversión | 708152.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708152.87, modificado:708152.87}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARÍA IZQUIERDO CCT 14EES0080U, UBICADO EN LA COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03860 | N | 0 | 0 | 518 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:GARDENIA S/N,JAUJA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2257397, lat:20.5864182}} | 2020-11-26 | 2021-01-31 | 708152.87 | 708152.87 | 630863.45 | 630863.45 | 630863.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878722 | Proyecto de inversión | 3950036.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950036.16, modificado:3950036.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, NÚCLEO DE SANITARIOS, ANDADORES DE LIGA, INGRESO TIPO, BARDA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ITZIA CCT 14DJN0815D, UBICADO EN LA LOCALIDAD TECOMATES (PIEDRA PESADA), MUNICIPIO CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Resolana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03271 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 2,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO, lon:-104.487011, lat:19.5516483}} | 2020-10-22 | 2021-01-21 | 3950036.16 | 3950036.16 | 2782901.17 | 2782901.17 | 2782901.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878723 | Proyecto de inversión | 3870167.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870167.71, modificado:3870167.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ANDADORES DE LIGA, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0086V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05921 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO, lon:-104.49757, lat:20.41282}} | 2020-10-22 | 2021-01-21 | 3870167.71 | 3870167.71 | 2565126.79 | 2565126.79 | 2565126.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878726 | Proyecto de inversión | 5699654.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5699654.07, modificado:5699654.07}} | REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE LA ESCUELA VOCACIONAL CCT 14UBH0008Z, UBICADA EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00581 | N | 0 | 0 | 1780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32,OLIMPICA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32778, lat:20.656361}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 5699654.07 | 5699654.07 | 4736691.1 | 4736691.1 | 4736691.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878727 | Proyecto de inversión | 4073793.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073793.49, modificado:4073793.49}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO SANDOVAL CCT 14EPR0531N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ixtlahuacán Del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05950 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:HIDALGO # 63,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.1443055, lat:20.8162223}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4073793.49 | 4073793.49 | 2310093.13 | 2310093.13 | 2310093.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101883218 | Proyecto de inversión | 790542.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790542.4, modificado:707107.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 4174 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4174 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CALLE 10 Y CALLE CALLE 8, BRECHA CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALI, lon:-103.35069993, lat:20.64721858}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 468673.07 | 707107.09 | 707019.92 | 468673.07 | 468673.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.52}} | {1883218/proyecto_INICIO, 1883218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 295 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101883288 | Proyecto de inversión | 136221.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136221.05, modificado:143556.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 6496 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6496 | S | 9796 | 8517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS HÉR, lon:-103.35920077, lat:20.70460276}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 103491.56 | 143556.75 | 103491.56 | 103491.56 | 103491.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21, contratista:CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1940054.16, importe_modificado:1940054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:69.92}} | {1883288/proyecto_INICIO, 1883288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 97 Metros cúbicos
2021 | 3 | JAL210101883531 | Proyecto de inversión | 255840.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255840.4, modificado:255840.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RIO AZUL COL GUADALUPE EJIDAL - 10594 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 10594 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO AZUL COLONIA CERRO DEL CUATRO 2DA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION MEZQUITIC Y CALLE ANDRES CARREON, CALLE ARROYO AZUL CERCA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-103.34628956, lat:20.59160494}} | 2021-03-05 | 2021-05-25 | 76752 | 76752 | 76752 | 76752 | 76752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 01/2021, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:255840.4, importe_modificado:179088.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {1883531/proyecto_INICIO, 1883531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 118 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101884182 | Proyecto de inversión | 9027687.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9027687.19, modificado:9027687.19}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EM EL ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE, CLAVEL EN COLONIAS LAS JUNTITAS Y EL VERGEL - 11521 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11521 | S | 12184 | 11706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CAMINO ARROYO, CALLE GRAN DUQUE ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE, lon:-103.34047363, lat:20.60282602}} | 2021-03-07 | 2021-07-24 | 8936331.7 | 8936331.7 | 8936331.7 | 8936331.7 | 8936331.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 14/2021, contratista:CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:8999658.53, importe_modificado:8999658.53}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:104.23}} | {1884182/proyecto_INICIO, 1884182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 256 Puente(s)
2021 | 3 | JAL210101885704 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la cuenca baja del rio San Nicolás (zona de riego), municipio de Tomatlán, Jalisco. (Línea de conducción del km. 4+620 al km. 7+172). Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100081 | N | 0 | 0 | 35057 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.86, meta_modificada:548.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Parota 386, Cerrito de la Cruz, 48450 Tomatlán, Jal., México, lon:-105.24198532, lat:19.9417338}} | 2021-03-11 | 2021-07-08 | 10000000 | 9980908.06 | 4990454.03 | 4990454.03 | 4990454.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFDR-OB-CSS-158-2021, contratista:CONTROL GRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9980908.06, importe_modificado:9980908.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.77}} | {1885704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 548.86 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101886155 | Proyecto de inversión | 1035244.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035244.46, modificado:1035244.46}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT14DJN0416G, UBICADO EN LA COLONIA NUEVO MÉXICO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02543 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:6 DE ENERO # 90,NUEVO MEXICO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.434295, lat:20.75878}} | 2021-03-10 | 2021-05-26 | 1035244.46 | 1035244.46 | 875334.43 | 875334.43 | 875334.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886157 | Proyecto de inversión | 1423182.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423182.06, modificado:1423182.06}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, PINTURA, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14DJN0035Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD ZAPOTITLÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02659 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:LOPEZ COTILLA # 13,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4783816, lat:20.3260229}} | 2021-03-10 | 2021-07-07 | 1423182.06 | 1423182.06 | 581822.45 | 581822.45 | 581822.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886167 | Proyecto de inversión | 783979.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783979.68, modificado:783051.27}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, ANDADOR DE LIGA, MALLA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR2195Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS TEPETATES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05991 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.04807, lat:20.63511}} | 2021-01-19 | 2021-03-12 | 783051.27 | 783051.27 | 783051.27 | 783051.27 | 783051.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886170 | Proyecto de inversión | 892298.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892298.49, modificado:892296.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IDOLINA GAONA DE COSIÓ CCT 14DPR3802K, UBICADA EN LA COLONIA VILLA DE CASAREZ, MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05663 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FRAY LUCAS DE LLERENA # 194,VILLA DE CAZAREZ,COCULA,JALISCO, lon:-103.8174993, lat:20.3739771}} | 2021-03-16 | 2021-05-31 | 892296.92 | 892296.92 | 892296.92 | 892296.92 | 892296.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886323 | Proyecto de inversión | 440120.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440120.77, modificado:440120.77}} | SUSTITUCIÓN DE MALLA PERIMETRAL POR MURO - REJA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS BARRAGÁN CCT 14EJN0961N, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO CHULA VISTA II (HACIENDA SANTA FE), MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02471 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAO PAULO,CHULAVISTA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.36491, lat:20.5021}} | 2021-03-10 | 2021-05-10 | 440120.77 | 440120.77 | 132036.23 | 132036.23 | 132036.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886347 | Proyecto de inversión | 4964845.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4964845.69, modificado:4964845.69}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 432 Sayula - San Gabriel (Libramiento San Gabriel), subtramo del km 41+400 al km 43+600, en el municipio de San Gabriel, Jalisco | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel | San Gabriel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100021 | N | 0 | 0 | 16105 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}} | 2021-01-30 | 2021-04-29 | 3406932.08 | 3406932.08 | 3406932.08 | 3406932.08 | 3406932.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-023-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4964845.69, importe_modificado:4964845.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {1886347/proyecto_FIN, 1886347/proyecto_INICIO, 1886347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2.2 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886375 | Proyecto de inversión | 6836930.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6836930.53, modificado:6836909.35}} | Conservación periódica de la carretera estatal 401, Acatlán de Juárez - Cd. Guzmán, subtramo del km 66+000 al km 75+000, en el municipio de Sayula, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100026 | N | 0 | 0 | 36778 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Sayula, Jalisco, México, lon:-103.5986529, lat:19.8786995}} | 2021-01-30 | 2021-04-29 | 6836909.35 | 6836909.35 | 6836909.35 | 6836909.35 | 6836909.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-033-2021, contratista:CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6836930.53, importe_modificado:6836930.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {1886375/proyecto_INICIO, 1886375/proyecto_FIN, 1886375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4.5 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886376 | Proyecto de inversión | 9986795.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9986795.33, modificado:9985853.77}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 505, El Pinal - Concha Cuautitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100027 | N | 0 | 0 | 24563 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cuautitlan, Jal., México, lon:-104.3595438, lat:19.4508014}} | 2021-01-30 | 2021-04-29 | 9985853.77 | 9985853.77 | 9985853.77 | 9985853.77 | 9985853.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-034-2021, contratista:LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9986795.33, importe_modificado:9986795.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {1886376/proyecto_INICIO, 1886376/proyecto_PROCESO, 1886376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 12 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886379 | Proyecto de inversión | 9868709.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9868709.15, modificado:9868709.15}} | Conservación periódica de la carretera estatal 436, Entr. Carr. 401 - Tapalpa, en los municipios de Amacueca y Talpa de Allende, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 4 | Amacueca | Talpa De Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100029 | N | 0 | 0 | 10774 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Talpa de Allende, Jal., México, lon:-104.8191965, lat:20.3784149}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Amacueca, Jal., México, lon:-103.6003447, lat:20.0111776}} | 2021-02-18 | 2021-05-18 | 9868709.15 | 9868709.15 | 9307212.77 | 9307212.77 | 9307212.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-021-2021, contratista:FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9868709.15, importe_modificado:9868709.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {1886379/proyecto_INICIO, 1886379/proyecto_PROCESO, 1886379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886387 | Proyecto de inversión | 3217777.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3217777.59, modificado:3217777.59}} | Conservación periódica de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo Colotlán -San Nicolás del km 9+000 al km 10+000, municipio de Colotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100058 | N | 0 | 0 | 17865 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Colotlán, Jal., México, lon:-103.2692337, lat:22.1126492}} | 2021-02-11 | 2021-05-11 | 3217777.59 | 3217777.59 | 3215317.54 | 3215317.54 | 3215317.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-039-2021, contratista:TRA SENDA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3217777.59, importe_modificado:3217777.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1886387/proyecto_FIN, 1886387/proyecto_INICIO, 1886387/proyecto_PROCESO, 1886387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886638 | Proyecto de inversión | 34987455.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.498745527E7, modificado:3.489745527E7}} | Pago de Obligaciones Financieras E-2021 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tesorería Municipal | 1467001421002 | N | 0 | 0 | 291839 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.228107, lat:20.663523}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 26240591.75 | 16996510 | 16996510 | 16996510 | 16996510 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Estudio de preinversión
2021 | 3 | JAL210101887392 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los dolores, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jilotlán De Los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100083 | N | 0 | 0 | 9545 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3462.0, meta_modificada:3462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Revolución 9A, Centro, Jal., México, lon:-103.0197376, lat:19.3705725}} | 2021-03-11 | 2021-06-08 | 10000000 | 9833814.18 | 7806201.77 | 7806201.77 | 7806201.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-056-2021, contratista:CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TÉCNOLOGICOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9833814.18, importe_modificado:9833814.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3185.04}} | {1887392/proyecto_INICIO, 1887392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3462 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101887466 | Proyecto de inversión | 8475000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8475000.02, modificado:8475000.02}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Sexta etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Santa Catarina Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100069 | N | 0 | 0 | 15674 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:202, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-103.76037598, lat:22.37547602}} | 2021-03-11 | 2021-07-08 | 8475000.02 | 8475000.02 | 7808944.37 | 7808944.37 | 7808944.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-138-2021, contratista:VICTOR HUGO AGUILAR BARRIOS, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8475000.02, importe_modificado:8475000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {1887466/proyecto_INICIO, 1887466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 600 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101887506 | Proyecto de inversión | 6877982.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6877982.48, modificado:6877982.48}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Sexta etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Santa Catarina Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100070 | N | 0 | 0 | 15674 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:202, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-103.72192383, lat:22.36277649}} | 2021-03-11 | 2021-07-07 | 6877982.48 | 6877982.48 | 6289985.85 | 6289985.85 | 6289985.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-139-2021, contratista:URBANIZADORA AYENSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6877982.48, importe_modificado:6877982.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1887506/proyecto_INICIO, 1887506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 500 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101887512 | Proyecto de inversión | 6978156.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6978156.39, modificado:6978156.39}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Benito Juárez, CCT 14EPR0086V, ubicada en la cabecera municipal de Atenguillo, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100095 | N | 0 | 0 | 5107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Atenguillo, Jal., México, lon:-104.4949299, lat:20.4157007}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 6978156.39 | 6978156.39 | 6951001.09 | 6951001.09 | 6951001.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-141-2021, contratista:SAGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6978156.39, importe_modificado:6978156.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1887512/proyecto_INICIO, 1887512/proyecto_FIN, 1887512/proyecto_PROCESO, 1887512/proyecto_FIN, 1887512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1200 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101887765 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Secundaria Álvaro Galvez y Fuentes CCT 14DTV0318V, ubicada en el municipio de Tuxcueca, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100098 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Tuxcueca, Jal., México, lon:-103.1859099, lat:20.1521169}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 4981930.89 | 4981930.89 | 3853224.95 | 3853224.95 | 3853224.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-123-2021, contratista:DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4981930.89, importe_modificado:4981930.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1887765/proyecto_INICIO, 1887765/proyecto_PROCESO, 1887765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 720 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101887844 | Proyecto de inversión | 3488431.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3488431.27, modificado:3488431.27}} | Rehabilitación del Preescolar Justo Sierra CCT 14EJN0145D, ubicado en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Crucero De Casimiro Castillo [Restaurante] | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100104 | N | 0 | 0 | 23475 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:46, direccion:Cuauhtémoc 14, Casimiro Castillo Centro, 48930 La Resolana, Jal., México, lon:-104.43466187, lat:19.60507524}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 3488431.27 | 3488431.27 | 2588586.86 | 2588586.86 | 2588586.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-131-2021, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3488431.27, importe_modificado:3488431.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}} | {1887844/proyecto_PROCESO, 1887844/proyecto_INICIO, 1887844/proyecto_PROCESO, 1887844/proyecto_INICIO, 1887844/proyecto_PROCESO, 1887844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 294 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101887867 | Proyecto de inversión | 4995472.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995472.69, modificado:4995472.69}} | Rehabilitación de las Escuelas Primarias Melchor Ocampo CCT 14EPR1471W y Revolución Mexicana CCT 14EPR0518T, ubicadas en el municipio de La Huerta, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100108 | N | 0 | 0 | 22161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:La Huerta, Jal., México, lon:-104.6429985, lat:19.4835278}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 4995472.69 | 4995472.69 | 3743439.8 | 3743439.8 | 3743439.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-132-2021, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4995472.69, importe_modificado:4995472.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7400.0}} | {1887867/proyecto_INICIO, 1887867/proyecto_PROCESO, 1887867/proyecto_INICIO, 1887867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7500 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101888067 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14DPR1500B, ubicada en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100096 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Zapotlanejo, Jal., México, lon:-103.0673833, lat:20.6201831}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 4078166.79 | 4078166.79 | 3901364.95 | 3901364.95 | 3901364.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-133-2021, contratista:LAMBDA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4078166.79, importe_modificado:4078166.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1888067/proyecto_INICIO, 1888067/proyecto_PROCESO, 1888067/proyecto_INICIO, 1888067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1200 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201911570 | Proyecto de inversión | 2242800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242800.0, modificado:2238053.26}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE ARENA ENTRE LA CALLE CANTERA Y LA CALLE JAL, EN LA COLONIA NUEVO FUERTE DE OCOTLÁN, JALISCO. - 18103 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 18103 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1748.3, meta_modificada:1748.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ARENA COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CANTERA Y CALLE JAL, CALLE MARMOL CARRETERA OCOTLAN JAMAY GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE CANTERA HASTA LLEGAR A CALLE ARENA, lon:-102.77335498, lat:20.33042111}} | 2021-03-26 | 2021-12-31 | 2238053.26 | 2238053.26 | 2238053.26 | 2238053.26 | 2238053.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/003-2021, contratista:JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2238053.27, importe_modificado:2238053.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1748.3}} | {1911570/proyecto_INICIO, 1911570/proyecto_PROCESO, 1911570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1748.3 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201915163 | Proyecto de inversión | 851889.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851889.68, modificado:851889.68}} | LÍNEA DE ALEJAMIENTO DESDE LA CALLE CUAHUTEMOC HASTA LA CONEXIÓN CON EL COLECTOR DEL CEA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 26153 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 26153 | S | 4634 | 3792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y VEREDA A 138.5 METROS AL SUR DE CALLE CUAHUTEMOC, CALLE GONZALEZ BOCANEGRA EL ARROYO POR DONDE SE INSTALA, lon:-103.5185776, lat:20.48147417}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 801726.48 | 801726.48 | 308500.13 | 308500.13 | 308500.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-035-21, contratista:Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5646692.27, importe_modificado:5646692.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1915163/proyecto_INICIO, 1915163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 139 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201916275 | Proyecto de inversión | 363547.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363547.61, modificado:363547.61}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 28539 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 28539 | S | 530 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE TRIGO PONIENTE Y ANDADOR ANDADOR A 474 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO PONIENTE, CAMINO A SAN , lon:-103.51748983, lat:20.48227233}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 362910.03 | 362910.03 | 221944.83 | 221944.83 | 221944.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1916275/proyecto_INICIO, 1916275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 474 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201917172 | Proyecto de inversión | 499802.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499802.03, modificado:499802.03}} | RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 30718 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Villa Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30718 | S | 1059 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:854, direccion:CALLE VICENTE TRIGO COLONIA LAS FLORES, 45640 VILLA LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE DE CALLE GIRASOL Y CALLE CAMINO REAL, CAMINO A SAN ISIDRO MAZATEPEC LA ZONASE ENCUENTRA AL, lon:-103.53017921, lat:20.48032516}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 498925.49 | 498925.49 | 305127.79 | 305127.79 | 305127.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1917172/proyecto_INICIO, 1917172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 651 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201917921 | Proyecto de inversión | 116576.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116576.56, modificado:116576.56}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 32378 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32378 | S | 1280 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND, lon:-103.36111213, lat:20.42985446}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 102042.34 | 102042.34 | 102042.34 | 102042.34 | 102042.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-021-21, contratista:Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1531818.13, importe_modificado:1531818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1917921/proyecto_INICIO, 1917921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 95 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201918025 | Proyecto de inversión | 603097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603097.59, modificado:603097.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32587 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32587 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.46, meta_modificada:591.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CABE, lon:-103.44129583, lat:20.46864233}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 524485.44 | 524485.44 | 261749.55 | 261749.55 | 261749.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-023-21, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4348263.4, importe_modificado:4348263.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {1918025/proyecto_INICIO, 1918025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 591.46 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201918440 | Proyecto de inversión | 1139196.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139196.93, modificado:1139196.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CHIMALPOPOCA DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, ZAPOTILTIC, JALISCO - 33565 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 33565 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.1, meta_modificada:173.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CHIMALPOPOCA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 49602 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y CALLE LÓPEZ COTILLA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CHIMALPOPOCA DE LA COLONIA LÁZ, lon:-103.423751, lat:19.633882}} | 2021-07-05 | 2021-12-31 | 1139196.93 | 1139196.93 | 284799.24 | 284799.24 | 284799.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-04/2021, contratista:OSCAR ALEJANDRO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1139196.96, importe_modificado:1139196.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.28}} | {1918440/proyecto_PROCESO, 1918440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 173.1 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201919313 | Proyecto de inversión | 766159.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766159.81, modificado:766159.81}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE ANGULO Y CALLE CONSTITUCIÓN - 35864 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 35864 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ÁNGULO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE HIDALGO A DOS CUADRAS DEL CENTRO CÍVICO DE TONALÁ POR LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN., lon:-103.24039426, lat:20.62710826}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 651044.96 | 651044.96 | 651044.96 | 651044.96 | 651044.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-002-2021b, contratista:Grupo Edluar S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:766159.81, importe_modificado:651044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {1919313/proyecto_INICIO, 1919313/proyecto_PROCESO, 1919313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 212 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201920332 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38686 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38686 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR POR CALLE RIO COLORADO HASTA INGRESAR POR CALLE JUAREZ, lon:-102.76918398, lat:20.33348788}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas
2021 | 3 | JAL210201920610 | Proyecto de inversión | 309971.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309971.45, modificado:368251.99}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUÁREZ, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 39725 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 39725 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.43362469, lat:20.53916369}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 368251.99 | 368251.99 | 74860.12 | 74860.12 | 74860.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1920610/proyecto_INICIO, 1920610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 125 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201929732 | Proyecto de inversión | 1896393.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896393.52, modificado:1896393.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE TONATIUH ENTRE CALLE JUAN DE DIOS ROBLEDO Y CALLE CÁNTARO, CALLE CÁNTARO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, CALLE ALFAREROS ENTRE CALLE CÁNTARO Y PRIV. ALFAREROS, Y PRIV. ALFAREROS ENTRE CALLE ALFAREROS Y CERRADA - 66514 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 66514 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2794.72, meta_modificada:2794.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TONATIUH COLONIA EL ROSARIO, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CANTARO Y AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO, CALLE ARTESANOS A 600 METROS DE LA PLAZA DE EL ROSARIO POR LA AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO Y LA CALLE MANUEL , lon:-103.25846083, lat:20.64081328}} | 2021-05-03 | 2021-06-01 | 1733616.38 | 1733616.38 | 1733616.38 | 1733616.38 | 1733616.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-028-2021, contratista:Construcción y Mantenimiento S & G, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1896393.52, importe_modificado:1733616.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2794.72}} | {1929732/proyecto_INICIO, 1929732/proyecto_PROCESO, 1929732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2794.72 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201933835 | Proyecto de inversión | 391227.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391227.93, modificado:327119.33}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PRIVADA LAUREL ENTRE CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ HASTA CERRADA, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE ABASCAL Y SOUZA, HASTA CALLE PRIVADA LAUREL, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE CALLE PRIVADA LAUREL HASTA CALLE NIÑOS HÉROES - 83532 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 83532 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL VEGA CHAVEZ COLONIA LOS MANANTIALES, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA LAUREL Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, CALLE HUERTAS A UNA CUADRA DE LA ENTRADA AL PANTEÓN MUNICIPAL DE ZALATITRÁN POR LA CALLE ABASCAL Y SO, lon:-103.2632229, lat:20.66295607}} | 2021-05-31 | 2021-06-27 | 327119.33 | 327119.33 | 327119.33 | 327119.33 | 327119.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-047-2021c, contratista:Mario Castillo Gaytán, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:391227.93, importe_modificado:327119.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1933835/proyecto_INICIO, 1933835/proyecto_PROCESO, 1933835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 630 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201935720 | Proyecto de inversión | 800346.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800346.18, modificado:774776.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PIEDRA PORFIDO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLEJON DEL RATON EN LA COLONIA SAN FELIPE - 90548 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90548 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.45, meta_modificada:352.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL RATON COLONIA SAN FELIPE, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LOPEZ COTILLA, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CALLEJON DEL RATON CERCA DEL JARDIN DE SAN FELIPE, lon:-101.93382434, lat:21.35182221}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 774776.33 | 774776.33 | 774776.33 | 774776.33 | 328548.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/005/2021, contratista:JORGE CECILIO HERNANDEZ ROMO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:800346.18, importe_modificado:800346.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.45}} | {1935720/proyecto_PROCESO, 1935720/proyecto_INICIO, 1935720/proyecto_PROCESO, 1935720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 352.45 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201935863 | Proyecto de inversión | 905540.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905540.02, modificado:995984.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENO EN CONCRETO CICLOPEO, LINEA DE AGUA, DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE CAMILO ANAYA DE CARRETERA A LA UNION Y C SANTA ELENA - 91876 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91876 | S | 102 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CAMILO ANAYA COLONIA SANTA ELENA, 47480 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CARRETERA LAGOS - UNION DE SAN ANTONIO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA SANTA ELENA, lon:-101.92783745, lat:21.34819443}} | 2021-03-08 | 2021-05-22 | 995984.44 | 995984.44 | 995984.44 | 995984.44 | 104625.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/007/2021, contratista:RAUL GALLO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:905540.02, importe_modificado:905540.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.0}} | {1935863/proyecto_PROCESO, 1935863/proyecto_INICIO, 1935863/proyecto_FIN, 1935863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 622 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201935937 | Proyecto de inversión | 1268221.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268221.02, modificado:1268221.02}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE JOSE VILLALOBOS ORTIZ ENTRE AV FELIX RAMIREZ RENTERIA Y CALLE 29 DE AGOSTO EN COLONIA PUEBLO DE MOYA - 92333 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92333 | S | 146 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VILLALOBOS ORTIZ COLONIA PUEBLO DE MOYA, 47430 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA FELIX RAMIREZ RENTERIA Y CALLE 29 DE AGOSTO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA PUEBLO DE MOYA INICIANDO A UN , lon:-101.91756011, lat:21.36667204}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 1268221.02 | 1268221.02 | 1268221.02 | 1268221.02 | 141227.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/009/2021, contratista:BLANCA EUTIMIA MARTINEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1268221.02, importe_modificado:1268221.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1935937/proyecto_PROCESO, 1935937/proyecto_INICIO, 1935937/proyecto_PROCESO, 1935937/proyecto_INICIO, 1935937/proyecto_PROCESO, 1935937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2700 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201935959 | Proyecto de inversión | 717755.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717755.41, modificado:717755.41}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DIEGO ROMERO, ENTRE CALLE ALFONSO DE ALBA Y CALLE DON JUAN SANCHEZ, FRACC. ALCALDES - 92460 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92460 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO ROMERO FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL ALCALDES, 47474 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ALFONSO DE ALBA Y CALLE DON JUAN SANCHEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ARRPYO DE LOMAS DEL VALLE E, lon:-101.94432622, lat:21.35234008}} | 2021-03-08 | 2021-04-21 | 717755.41 | 717755.41 | 717755.41 | 717755.41 | 74611.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/010/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:717755.41, importe_modificado:717755.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.0}} | {1935959/proyecto_PROCESO, 1935959/proyecto_INICIO, 1935959/proyecto_PROCESO, 1935959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2030 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201939910 | Proyecto de inversión | 2202796.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202796.35, modificado:2202796.35}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ACUICULTURA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CCT 14USU0190I, UBICADO EN LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2208495, lat:20.70474876}} | 2021-06-25 | 2021-09-22 | 2202796.35 | 2202796.35 | 1325563.18 | 1325563.18 | 1325563.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201939911 | Proyecto de inversión | 1366889.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366889.33, modificado:1366889.33}} | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REHABILITACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BAEZA CCT 14EJN0662P, UBICADO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02961 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PASEO PUENTE VIEJO #138,SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD (SAN FRANCISCO),TONALÁ,JALISCO, lon:-103.189526, lat:20.571141}} | 2021-03-23 | 2021-07-15 | 1366889.33 | 1366889.33 | 1314841.61 | 1314841.61 | 1314841.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201939914 | Proyecto de inversión | 1095164.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095164.18, modificado:1095164.16}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSÉ ARREOLA CCT 14DES0024C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE INDÍGENA SAN JUAN DE OCOTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06506 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVIACION # 9616,INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.459543, lat:20.7032109}} | 2021-06-23 | 2021-08-31 | 1095164.16 | 1095164.16 | 1095164.16 | 1095164.16 | 1095164.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201939916 | Proyecto de inversión | 220758.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220758.14, modificado:220758.14}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14DJN0409X Y EN EL JARDÍN DE NIÑOS TAMI CCT 14DJN1958H, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06467 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PEDRO MORENO # 240,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2117552, lat:20.7139097}} | 2021-06-23 | 2021-08-06 | 220758.14 | 220758.14 | 66227.44 | 66227.44 | 66227.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201941499 | Proyecto de inversión | 13945478.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.394547837E7, modificado:1.394547837E7}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Av. Patria Oriente (De La Presa), municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100179 | N | 0 | 0 | 7574 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Patria Ote. 209, 20 de Noviembre, 45404 Tonalá, Jal., México, lon:-103.26968729, lat:20.6503544}} | 2021-04-02 | 2021-07-30 | 13945478.37 | 13945478.37 | 10087253.26 | 10087253.26 | 10087253.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-LP-196-2021, contratista:ARRENTRAC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.394547837E7, importe_modificado:1.394547837E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1941499/proyecto_PROCESO, 1941499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 300 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201941505 | Proyecto de inversión | 13524034.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.352403482E7, modificado:1.352403482E7}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Av. Patria Oriente (De La Presa), municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100180 | N | 0 | 0 | 7574 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Patria Ote. 74c, Misión de La Cantera, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.26923132, lat:20.65268355}} | 2021-04-02 | 2021-07-30 | 13524034.82 | 13524034.82 | 9567032.74 | 9567032.74 | 9567032.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021, contratista:EDIFICACIONES RODCA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.352403482E7, importe_modificado:1.352403482E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1941505/proyecto_INICIO, 1941505/proyecto_PROCESO, 1941505/proyecto_INICIO, 1941505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 425 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201941531 | Proyecto de inversión | 998650.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998650.23, modificado:998650.23}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Urbana 279 Antonio Castellón Zúñiga T.M. CCT 14EPR0101X, Primaria Urbana 280 T.V. CCT 13EPR03320, ubicada en la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100223 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2389.0, meta_modificada:2389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Atoyac, Jal., México, lon:-103.517665, lat:20.0074267}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 998650.23 | 998650.23 | 982478.4 | 982478.4 | 982478.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-184-2021, contratista:OPERADORA DE PROYECTOS ARH, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:998650.23, importe_modificado:998650.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2389.0}} | {1941531/proyecto_INICIO, 1941531/proyecto_FIN, 1941531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2389 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201941544 | Proyecto de inversión | 3481339.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481339.31, modificado:3481339.31}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva (baños y barda perimetral) El Chamizal, ubicada en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100243 | N | 0 | 0 | 3569 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2546.0, meta_modificada:2546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Pihuamo, Jal., México, lon:-103.3796015, lat:19.2537372}} | 2021-05-25 | 2021-08-22 | 3481339.31 | 3481339.31 | 2805973.87 | 2805973.87 | 2805973.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-273-2021, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3481339.31, importe_modificado:3481339.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {1941544/proyecto_PROCESO, 1941544/proyecto_INICIO, 1941544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2546 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201941664 | Proyecto de inversión | 9699170.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9699170.15, modificado:9699170.15}} | Construcción de áreas recreativas y obra complementaria en la Glorieta La Normal, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y obra Pública | 060002100232 | N | 0 | 0 | 5974 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13112.36, meta_modificada:13112.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Guanajuato, Artesanos, 44260 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34856033, lat:20.69522438}} | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 9699170.15 | 9699170.15 | 8549969.43 | 8549969.43 | 8549969.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCIDRE-OB-CSS-256-2021, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9699170.15, importe_modificado:9699170.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {1941664/proyecto_PROCESO, 1941664/proyecto_INICIO, 1941664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13112.36 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942282 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción del hospital general regional en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100084 | N | 0 | 0 | 92967 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2067.0, meta_modificada:2067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Javier Mina 274, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76807129, lat:20.35138682}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 9795983.22 | 9795983.22 | 8620576.7 | 8620576.7 | 8620576.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-057-2021, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9795983.22, importe_modificado:9795983.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2067.0}} | {1942282/proyecto_INICIO, 1942282/proyecto_PROCESO, 1942282/proyecto_FIN, 1942282/proyecto_PROCESO, 1942282/proyecto_FIN, 1942282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2067 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942284 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción del hospital general regional en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100086 | N | 0 | 0 | 92967 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Javier Mina 274, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76804984, lat:20.35139185}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 9989818.37 | 9989818.37 | 9254534.12 | 9254534.12 | 9254534.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-059-2021, contratista:CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9989818.37, importe_modificado:9989818.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1691.0}} | {1942284/proyecto_INICIO, 1942284/proyecto_PROCESO, 1942284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1780 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942360 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100089 | N | 0 | 0 | 40697 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 40, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83554757, lat:20.87942317}} | 2021-02-23 | 2021-05-23 | 9407027.08 | 9407027.08 | 5002563.27 | 5002563.27 | 5002563.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-066-2021, contratista:CONSTRUCTORA CORPION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9407027.08, importe_modificado:9407027.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1205.76}} | {1942360/proyecto_INICIO, 1942360/proyecto_PROCESO, 1942360/proyecto_INICIO, 1942360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1256 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201943010 | Proyecto de inversión | 2690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690000.0, modificado:2690000.0}} | Construcción del tramo faltante de muro perimetral y construcción de motivo de ingreso, Esc Prep Reg Degollado | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2021_EMS_004 | N | 0 | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Roberto Quezada Oñate 71, Javier García Paniagua, Degollado, Jal., México, lon:-102.14755297, lat:20.44901481}} | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 2017500.48 | 2573528.35 | 1435844.87 | 1435844.87 | 1435844.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:65.0}} | {1943010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros
2021 | 3 | JAL210301961203 | Proyecto de inversión | 2382901.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382901.56, modificado:2382901.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO LA NORIA- CASAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO - 31507 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | La Noria (Las Norias De Las Vueltas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 31507 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4095.0, meta_modificada:4095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:61, direccion:CALLE LA NORIA-CASAS BLANCAS RANCHERIA LA NORIA, 47570 LA NORIA (LAS NORIAS DE LAS VUELTAS), UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A CASAS BLANCAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CERRADA LOCALIDAD LA NORIA CAMINO DE LA NORIA, lon:-101.83519667, lat:21.1031428}} | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1961203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 4095 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301964990 | Proyecto de inversión | 2724583.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2724583.27, modificado:2724583.27}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 77089 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77089 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2721.0, meta_modificada:2721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GRANDE COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MAR DE CORTES, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO PUERTO VALLARTA Y A 4 CUADRAS, lon:-105.20586, lat:20.64006546}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 2452124.94 | 817374.98 | 817374.98 | 817374.98 | 817374.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:136.05}} | {1964990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2721 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301965686 | Proyecto de inversión | 169307.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169307.38, modificado:169307.38}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 82400 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 82400 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.15, meta_modificada:175.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA HEROES MEXICANOS, CALLE HEROES MEXICANOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZA, lon:-102.59628369, lat:21.67536327}} | 2021-05-29 | 2021-07-17 | 169307.38 | 169307.38 | 169307.38 | 169307.38 | 169307.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-002, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:169307.38, importe_modificado:169307.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.15}} | {1965686/proyecto_INICIO, 1965686/proyecto_FIN, 1965686/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones | 175.15 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301967543 | Proyecto de inversión | 140940.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140940.78, modificado:151449.92}} | REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EN LA COMUNIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 95963 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 95963 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE SANTUARIO RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-103.02124389, lat:20.33589369}} | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 0 | 151449.92 | 151449.92 | 151449.92 | 151449.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:140940.78, importe_modificado:140940.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1967543/proyecto_PROCESO, 1967543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 186 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301967973 | Proyecto de inversión | 173020.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173020.03, modificado:173020.03}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 98608 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 98608 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RAMON CORONA A ESPALDAS DEL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD , lon:-102.86005244, lat:20.37604315}} | 2021-06-07 | 2021-08-07 | 0 | 75015 | 75015 | 75015 | 75015 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:173020.03, importe_modificado:173020.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {1967973/proyecto_PROCESO, 1967973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301968128 | Proyecto de inversión | 2910951.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910951.22, modificado:2910951.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA NUEVO VERGEL - 99420 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99420 | S | 2591 | 2561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA NUEVO VERGEL, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SEMBRADORES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALBAÑILES A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL, lon:-103.36307266, lat:20.75329499}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2910951.22 | 2910951.22 | 2358469.74 | 2358469.74 | 2358469.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-025-2021, contratista:FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5005668.01, importe_modificado:5005668.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}} | {1968128/proyecto_INICIO, 1968128/proyecto_FIN, 1968128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1220 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301968131 | Proyecto de inversión | 794205.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794205.37, modificado:794205.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVO VERGEL - 99445 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99445 | S | 2591 | 2561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA NUEVO VERGEL, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SEMBRADORES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALBAÑILES A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL, lon:-103.36325505, lat:20.75337023}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 794205.37 | 794205.37 | 643469.85 | 643469.85 | 643469.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-025-2021, contratista:FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5005668.01, importe_modificado:5005668.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.0}} | {1968131/proyecto_INICIO, 1968131/proyecto_FIN, 1968131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 505 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301969544 | Proyecto de inversión | 573527.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573527.06, modificado:573527.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA - 108864 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108864 | S | 4428 | 4323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA BALCONES DE LA CANTERA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRILLANTE Y CALLE ROCA, CALLE ESCALON POR LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA LA PARROQUIA SANTO NIÑO DE ATOCHA., lon:-103.35326119, lat:20.74450522}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 573527.06 | 573527.06 | 448094.19 | 448094.19 | 448094.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-026-2021, contratista:URBACHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4479159.3, importe_modificado:4479159.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.0}} | {1969544/proyecto_INICIO, 1969544/proyecto_FIN, 1969544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Dicha obra cuenta con Convenio Modificatorio, por lo que su monto aumenta la cantidad de $ 523,049.80 por lo que tendrá un costo total de $ 5´002,209.10, repartida en sus correspondientes MIDS, dicha modificación se hará en el próximo trimestre, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 688 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301969681 | Proyecto de inversión | 1853156.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853156.26, modificado:1853156.26}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARDENIA - 109234 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109234 | S | 2021 | 1998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA MIRAMAR PONIENTE, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE URIANIO Y CALLE PLATA, CALLE PUERTO TAMPICO EL CANAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE TUNGSTENO., lon:-103.4650285, lat:20.64280577}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1853156.26 | 1853156.26 | 784848.43 | 784848.43 | 784848.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-024-2021, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3016022.99, importe_modificado:3016022.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1969681/proyecto_INICIO, 1969681/proyecto_FIN, 1969681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 250 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301970396 | Proyecto de inversión | 104571.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104571.4, modificado:104571.4}} | CONSTRUCCION DE VADO EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD DE EL PLAN DE LOS PLATANOS - 111779 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | El Plan De Los Plátanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 111779 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLAN DE LOS PLATANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 020 RANCHERIA EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, 48836 EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALID, lon:-104.70244344, lat:19.96742459}} | 2021-06-21 | 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1970396/proyecto_INICIO, 1970396/proyecto_FIN, 1970396/proyecto_PROCESO, 1970396/proyecto_FIN, 1970396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 80 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301971191 | Proyecto de inversión | 91662.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91662.96, modificado:91662.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE - 114787 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tempisque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 114787 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:573, direccion:RANCHERIA TEMPISQUE, 46070 TEMPISQUE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE, lon:-104.3382584, lat:22.01222971}} | 2021-02-21 | 2021-02-27 | 91622.96 | 91622.96 | 91622.96 | 91622.96 | 91622.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:91662.96, importe_modificado:91662.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {1971191/proyecto_PROCESO, 1971191/proyecto_INICIO, 1971191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 936 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301971467 | Proyecto de inversión | 814357.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814357.99, modificado:814357.99}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE LOSAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIOLETAS (AZAHARES), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO. - 115739 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENJTO JALOSTOTITLAN | 115739 | S | 260 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS -AZAHARES- COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE FLOR DE DURAZNO, CALLE AZAHARES DEL POLIFORUM NÚCLEO DE LA FERIA HACIA EL NOROESTE APROXIMADAMENTE A, lon:-102.45999221, lat:21.16358854}} | 2021-07-12 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1971467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 720 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301972316 | Proyecto de inversión | 950838.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950838.97, modificado:950838.97}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A DOS CARRILES EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA. - 118464 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | La Garita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 118464 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2211.8, meta_modificada:2211.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:191, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LA GARITA, 46350 LA GARITA, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE ELEAZAR MACIAS, LA CALLE SE ENCUENTRA EN UN LUGAR ESTRATEGICO DE LA COLONIA YA QUE AHI SE ENCUENTRA ESTAB, lon:-103.80071225, lat:21.68882745}} | 2021-07-19 | 2021-09-18 | 950838.97 | 950838.97 | 950838.97 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107705, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:950838.97, importe_modificado:950838.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1972316/proyecto_INICIO, 1972316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2211.8 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301972801 | Proyecto de inversión | 436038.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436038.3, modificado:436038.3}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN SAN PEDRO SEGUNDA ETAPA - 119855 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | San Pedro (El Cuiz) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 119855 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:51, direccion:CALLE SAN PEDRO BARRIO SAN PEDRO, 49340 SAN PEDRO (EL CUIZ), TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLEJON PRIVADA DEL CASTILLO, CALLE PROLONGACIÓN SAN PEDRO LLEGAS AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ATACCO Y A EL LADO IZQUIERDO PO, lon:-103.73780089, lat:19.93164166}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1972801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1090 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981344 | Proyecto de inversión | 409650.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409650.38, modificado:409650.38}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR ANGELA PERALTA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE FLORES MAGON HASTA EL CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 155092 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155092 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR ANGELA PERALTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUTRA FRENTE A REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA AC A 50 METROS AL SUR, lon:-105.22684042, lat:20.59988133}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 368685.34 | 122895.11 | 122895.11 | 122895.11 | 122895.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1981344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 348 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981796 | Proyecto de inversión | 944132.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944132.38, modificado:944132.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 156427 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156427 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1075.8, meta_modificada:1075.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GRANDE COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MAR DE CORTES, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO PUERTO VALLARTA Y A 4 CUADRAS, lon:-105.20580519, lat:20.64010843}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 849719.14 | 283239.71 | 283239.71 | 283239.71 | 283239.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.79}} | {1981796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1075.8 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981832 | Proyecto de inversión | 42166.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42166.65, modificado:42166.65}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 156560 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156560 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU, lon:-105.22249586, lat:20.61991687}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 37949.99 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1981832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 108 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301981838 | Proyecto de inversión | 410086.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410086.42, modificado:410086.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA - 156576 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156576 | S | 1005 | 1047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESTANCIA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS Y A, lon:-105.22190569, lat:20.65843593}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 369077.78 | 123025.93 | 123025.93 | 123025.93 | 123025.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.22}} | {1981838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 422 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981910 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | REHABILITACION DE DIVESAS CALLE Y CAMINOS CON MATERIAL DE BANCO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 156782 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Chilacayote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 156782 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLEJON DEL ZAPO INTERIOR SN RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CIRCUITO A LA CUMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, BRECHA SAN MIGUEL EN TODA LA COMUNIDA DE CHILACAYOTE SE REALIZO LA REHABILITACION DE , lon:-104.6493074, lat:20.14111449}} | 2021-06-21 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1981910/proyecto_INICIO, 1981910/proyecto_PROCESO, 1981910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2000 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982952 | Proyecto de inversión | 153464.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153464.55, modificado:153464.55}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 159943 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159943 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO DANUBIO COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LOS MARISCOS PEGAMAMA Y FRENTE A LAVAND, lon:-105.22192172, lat:20.62195849}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 138118.1 | 46039.37 | 46039.37 | 46039.37 | 46039.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/44/2021, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3120343.23, importe_modificado:3120343.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.5}} | {1982952/proyecto_INICIO, 1982952/proyecto_PROCESO, 1982952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 302 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982960 | Proyecto de inversión | 545774.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545774.9, modificado:545774.9}} | EQUIPAMIENTO DE POZO Y ANEXO DE TERCER HILO EN LINEA DE TRANSMISION EN RANCHO SECO - 159979 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Rancho Seco (Rincón De Mesa) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159979 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:213, direccion:RANCHERIA RANCHO SECO (RINCÓN DE MESA), 47528 RANCHO SECO (RINCÓN DE MESA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.80323019, lat:21.35434766}} | 2021-05-21 | 2021-08-18 | 545774.9 | 545774.9 | 545774.9 | 136443.72 | 136443.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/029/2021, contratista:ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:545774.9, importe_modificado:545774.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.25}} | {1982960/proyecto_INICIO, 1982960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s)
2021 | 3 | JAL210301982995 | Proyecto de inversión | 263977.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263977.04, modificado:263977.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VICTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL - 160508 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160508 | S | 1000 | 976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HABANA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA VICTOR ITURBE Y CALLE OBSIDIANA, CALLE AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL SUR DE LA FERRETERIA OSCARIN Y DE L, lon:-105.19293875, lat:20.66785696}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 237579.34 | 79193.11 | 79193.11 | 79193.11 | 79193.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.35}} | {1982995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 227 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983064 | Proyecto de inversión | 214849.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214849.9, modificado:214849.9}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA - 161199 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 161199 | S | 1005 | 1047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESTANCIA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS Y A, lon:-105.22189348, lat:20.65840526}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 193364.91 | 64454.97 | 64454.97 | 64454.97 | 64454.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.51}} | {1983064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 151 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983065 | Proyecto de inversión | 244054.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244054.13, modificado:244054.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 161219 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 161219 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO DANUBIO COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LOS MARISCOS PEGAMAMA Y FRENTE A LAVAND, lon:-105.22192172, lat:20.62195849}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 219648.72 | 73216.24 | 73216.24 | 73216.24 | 73216.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/44/2021, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3120343.23, importe_modificado:3120343.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.75}} | {1983065/proyecto_PROCESO, 1983065/proyecto_INICIO, 1983065/proyecto_PROCESO, 1983065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 117 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983191 | Proyecto de inversión | 111940 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111940.0, modificado:111940.0}} | MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA PRIVADA ALDAMA - 162635 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 162635 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.14, meta_modificada:188.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:PRIVADA ALDAMA COLONIA LOS CEDROS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL VADO DE LA VIRGEN, lon:-102.59004276, lat:21.66939344}} | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 111940 | 111940 | 111940 | 111940 | 111940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-011, contratista:SANDTONE GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:111940.0, importe_modificado:111940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.14}} | {1983191/proyecto_PROCESO, 1983191/proyecto_INICIO, 1983191/proyecto_FIN, 1983191/proyecto_INICIO, 1983191/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones | 188.14 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983276 | Proyecto de inversión | 163088.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163088.58, modificado:163088.58}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN EL ANDADOR ANGELA PERALTA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 162809 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162809 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR ANGELA PERALTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUTRA FRENTE A REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA AC A 50 METROS AL SUR, lon:-105.22692692, lat:20.59988635}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 146779.72 | 48926.57 | 48926.57 | 48926.57 | 48926.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1983276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 65 Metros cúbicos
2021 | 3 | JAL210301985161 | Proyecto de inversión | 1028295.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028295.53, modificado:1028295.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA - 170479 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170479 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARÍA CONCEPCIÓN LOZANO, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS A 300 METROS DE LA , lon:-102.40907, lat:21.03252}} | 2021-08-16 | 2021-09-20 | 1028295.53 | 1028295.53 | 1028295.53 | 1028295.53 | 1028295.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-39, contratista:ERNESTO MARTINEZ OSUNA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1028295.53, importe_modificado:1028295.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1985161/proyecto_PROCESO, 1985161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 900 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301995042 | Proyecto de inversión | 259790.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259790.24, modificado:259790.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE - 209012 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 209012 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL SANDOVAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CASIANO TORRES PTE. Y CALLE IGNACIO ESPINOZA PTE., CALLE JACINTO REYES A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N, lon:-103.3494417, lat:20.75706948}} | 2021-05-06 | 2021-12-31 | 259790.24 | 259790.24 | 193921.82 | 193921.82 | 193921.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-062-2021, contratista:BCO070129512, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1261520.35, importe_modificado:1261520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {1995042/proyecto_FIN, 1995042/proyecto_INICIO, 1995042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 215 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301995365 | Proyecto de inversión | 218971.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218971.73, modificado:218971.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID - 210360 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 210360 | S | 1140 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TOMAS SANDOVAL Y CALLE DEL TANQUE, CALLE 18 DE MARZO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL ARROLLO SECO DE LA COLONIA INDÍGENE DE MEZQUI, lon:-103.33127951, lat:20.7409438}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 218971.73 | 218971.73 | 95950.05 | 95950.05 | 95950.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-067-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A . DE C.V., ZEPEDA, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1950729.22, importe_modificado:1950729.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1995365/proyecto_INICIO, 1995365/proyecto_FIN, 1995365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 11 Piezas
2021 | 3 | JAL210301995604 | Proyecto de inversión | 4616819.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4616819.05, modificado:4616819.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CORONILLA - 211151 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | La Coronilla Del Ocote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211151 | S | 4280 | 4310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4067.0, meta_modificada:4067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:255, direccion:PUEBLO LA CORONILLA DEL OCOTE, 45100 LA CORONILLA DEL OCOTE, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCIÓN BAJA DEL OJO DE AGUA DE LA PARTE MÁS ALTA HACIA TODO EL POBLADO., lon:-103.60135704, lat:20.93988429}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 4616819.05 | 4616819.05 | 3788396.82 | 3788396.82 | 3788396.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-CI-047-2021, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4616819.05, importe_modificado:4616819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4067.0}} | {1995604/proyecto_PROCESO, 1995604/proyecto_FIN, 1995604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4067 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301996792 | Proyecto de inversión | 706105.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706105.01, modificado:706105.01}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RIO TOTOTLAN COLONIA EL ROSARIO GUADALAJARA C-006 - 215548 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215548 | S | 14500 | 14500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RIO TOTOTLAN INTERIOR 0 COLONIA EL ROSARIO, 44898 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA ROBERTO MICHEL Y CALLE RIO DE LA LOZA, PRIVADA RIO SAYULA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO TOTOTLA, lon:-103.33145271, lat:20.63948655}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 335596.41 | 706105.01 | 632677.75 | 335596.41 | 335596.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.0}} | {1996792/proyecto_INICIO, 1996792/proyecto_PROCESO, 1996792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 426 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301996856 | Proyecto de inversión | 102334.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102334.38, modificado:102334.38}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ISLA RAZA, COLONIA GUADALAJARA CENTRO C-006 - 215842 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215842 | S | 7900 | 7900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA RAZA INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA ANTIGUA Y , REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE CALLE ISLA RAZA CRUCE ENTRE CALLE ISLA, lon:-103.38706828, lat:20.63373271}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 48637.31 | 102334.38 | 91692.72 | 48637.31 | 48637.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1996856/proyecto_PROCESO, 1996856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 19 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301998172 | Proyecto de inversión | 103240.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103240.63, modificado:103240.63}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOPEZ COTILLA, COLONIA CENTRO GUADALAJARA C-006 - 220159 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 220159 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ESCORZA Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE FRANCISCO I MADERO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAL, lon:-103.35857198, lat:20.67394954}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 49068.03 | 103240.63 | 92504.72 | 49068.03 | 49068.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {1998172/proyecto_INICIO, 1998172/proyecto_PROCESO, 1998172/proyecto_INICIO, 1998172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 19 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210302001363 | Proyecto de inversión | 2499987.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499987.84, modificado:2499987.84}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA DE TECUAN Y CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE CANAL (FOVISSTE ESTADIO) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 200491 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:FOVISSTE ESTADIO, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 2499987.84 | 2499987.84 | 2499985.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-PAR-CSS-049-21, contratista:GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2499987.84, importe_modificado:2499987.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2275.0}} | {2001363/proyecto_INICIO, 2001363/proyecto_PROCESO, 2001363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 3500 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001520 | Proyecto de inversión | 3399812.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399812.6, modificado:3399812.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, PATIO CÍVICO, MURO-REJA PERIMETRAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JULIO VERNE CCT 14DJN0765M, UBICADO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06586 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON N° 5,ARROYO DE ENMEDIO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.240877, lat:20.591203}} | 2021-08-18 | 2021-12-15 | 3399812.6 | 3399812.6 | 1429536.06 | 1429536.06 | 1429536.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001534 | Proyecto de inversión | 2997615.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997615.08, modificado:2997615.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE LONARIA, PÓRTICO DE INGRESO, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA CCT 14EES0540O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEC, MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Amacueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06633 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA,,AMACUECA,JALISCO, lon:-103.6446388, lat:19.9901389}} | 2021-09-20 | 2022-01-15 | 2997615.08 | 2997615.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001535 | Proyecto de inversión | 10281663.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.028166309E7, modificado:1.028166309E7}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45 CCT 14DST0045H, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. TERCERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06829 | N | 0 | 0 | 1090 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ISAAC NEWTON #4114,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.426753, lat:20.628408}} | 2021-09-23 | 2021-12-30 | 10281663.09 | 10281663.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001917 | Proyecto de inversión | 784970.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784970.6, modificado:784970.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Manga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21101 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:506, direccion:Unnamed Road, 46044 Jal., Mexico, lon:-103.69995117, lat:22.37547602}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 762677.43 | 784970.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-073-21, contratista:Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:784970.6, importe_modificado:784970.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302002001 | Proyecto de inversión | 2775885.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775885.89, modificado:2775885.89}} | REEQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LAS LOCALIDADES TLALCOSAHUA Y BARRIO DEL TORIL, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlalcosahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21106 | S | 370 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:Vicente Guerrero, 46290 Tlalcosahua, Jal., Mexico, lon:-103.17123413, lat:22.27194117}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 2697050.73 | 2775885.89 | 832765.77 | 832765.77 | 832765.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-LP-079-21, contratista:Firmitas Constructa S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2775885.89, importe_modificado:2775885.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {2002001/proyecto_INICIO, 2002001/proyecto_PROCESO, 2002001/proyecto_INICIO, 2002001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302002038 | Proyecto de inversión | 9669007.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9669007.04, modificado:9669007.04}} | Pavimentación con concreto hidráulico, obras inducidas y obra complementaria en calle Alberto Mora López, etapa 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-071-2021 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Alberto Mora López, Mesa Colorada Oriente, 45189 Zapopan, Jal., México, lon:-103.3386866, lat:20.7645702}} | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 9669007.04 | 9669007.04 | 2900702.11 | 2900702.11 | 2900702.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-CI-071-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:9669007.04, importe_modificado:9669007.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2002038/proyecto_PROCESO, 2002038/proyecto_FIN, 2002038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302002497 | Proyecto de inversión | 3989093.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989093.14, modificado:3989093.14}} | Construcción de pavimento con concreto zampeado y huellas de concreto hidráulico, redes de agua, drenaje, alumbrado público y banquetas, en calles de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Jalisco. Primera etapa | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100296 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2175.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:97XM+8C Mezquitic, Jal., México, lon:-103.71643066, lat:22.39833224}} | 2021-06-17 | 2021-08-15 | 3989093.14 | 3989093.14 | 2179001.76 | 2179001.76 | 2179001.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVIND-OB-CSS-349-2021, contratista:CONSTRUMN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3989093.14, importe_modificado:3989093.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2002497/proyecto_INICIO, 2002497/proyecto_PROCESO, 2002497/proyecto_INICIO, 2002497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2175 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302002503 | Proyecto de inversión | 1400538.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400538.79, modificado:1400538.79}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL MEZCAL, MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Mezcal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21108 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:42, direccion:VV7R+X6 Corral Falso, Jal., Mexico, lon:-103.10943604, lat:19.86489362}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 1360763.49 | 1400538.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-070-21, contratista:Anitsuj, SA. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1400538.79, importe_modificado:1400538.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302002566 | Proyecto de inversión | 7991676.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7991676.73, modificado:7991676.73}} | Construcción de las instalaciones del Bachillerato Intercultural Bilingüe Tatei Yurienaka Iyarieya EMSAD 39 CCT 14EMS0039M, ubicado en la comunidad de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Andrés Cohamiata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100297 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:190, direccion:46074 San Andrés Cohamiata, Jal., México, lon:-104.2425504, lat:22.1891735}} | 2021-06-19 | 2021-08-17 | 7991676.73 | 7991676.73 | 2693915.92 | 2693915.92 | 2693915.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECIND-OB-CSS-347-2021, contratista:REYLO INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7991676.73, importe_modificado:7991676.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {2002566/proyecto_PROCESO, 2002566/proyecto_INICIO, 2002566/proyecto_PROCESO, 2002566/proyecto_INICIO, 2002566/proyecto_PROCESO, 2002566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1044 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302003011 | Proyecto de inversión | 1115667.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115667.86, modificado:1115667.86}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Santa Rosalía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21122 | S | 617 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:C. Sonora 2, Santa Rosalía, Jal., Mexico, lon:-104.08412933, lat:20.8170992}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 1083982.89 | 1115667.86 | 334700.36 | 334700.36 | 334700.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CI-FED-071-21, contratista:Nauegacel, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1115667.86, importe_modificado:1115667.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2003011/proyecto_PROCESO, 2003011/proyecto_INICIO, 2003011/proyecto_PROCESO, 2003011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302003029 | Proyecto de inversión | 2298941.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298941.9, modificado:2298941.9}} | MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Lo Arado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR211202 | S | 1801 | 1816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:Manuel Acuña 22, 48940 Lo Arado, Jal., Mexico, lon:-104.5362854, lat:19.62835976}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 2255951.69 | 2298941.9 | 689682.57 | 689682.57 | 689682.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-MOD-FED-CI-057-21, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2298941.9, importe_modificado:2298941.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {2003029/proyecto_PROCESO, 2003029/proyecto_INICIO, 2003029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302003038 | Proyecto de inversión | 6307253.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6307253.77, modificado:6307253.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN BOMBEO-GRAVEDAD Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, REBOMBEOS Y POZO PROFUNDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA DE TRES) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Diego De Alejandría | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21203 | S | 1113 | 1012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:San Diego de Alejandría, Jalisco, Mexico, lon:-101.9929284, lat:20.9923017}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 6189308.12 | 6307253.77 | 2347177.32 | 2347177.32 | 2347177.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-049-21, contratista:SCA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:6307253.77, importe_modificado:6307253.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {2003038/proyecto_PROCESO, 2003038/proyecto_INICIO, 2003038/proyecto_PROCESO, 2003038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302003963 | Proyecto de inversión | 2444173.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444173.24, modificado:2444173.24}} | Construcción de vía rural en la localidad Los Yugos, municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco | 14 | Jalisco | 117 | Cañadas de Obregón | Los Yugos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100420 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2826.0, meta_modificada:2826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:73, direccion:Cañadas de Obregón, Jal., México, lon:-102.6874501, lat:21.1482542}} | 2021-08-17 | 2021-11-14 | 2444173.24 | 2444173.24 | 733251.97 | 733251.97 | 733251.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVMIG-OB-LP-472-2021, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2444173.24, importe_modificado:2444173.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2003963/proyecto_PROCESO, 2003963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2826 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302003995 | Proyecto de inversión | 2149996.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149996.23, modificado:2149996.23}} | Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en la calle 15 de septiembre, en la localidad del Carrizal, municipio de Colotlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | El Carrizal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100422 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.0, meta_modificada:1452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:Colotlán, Jal., México, lon:-103.2692337, lat:22.1126492}} | 2021-08-17 | 2021-10-30 | 2149996.23 | 2149996.23 | 644998.87 | 644998.87 | 644998.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVMIG-OB-LP-469-2021, contratista:XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2149996.23, importe_modificado:2149996.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2003995/proyecto_INICIO, 2003995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1452 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302004015 | Proyecto de inversión | 6968064.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6968064.53, modificado:6968064.53}} | Construcción de Puente ubicado en la cabecera municipal de Gómez Farías, Jalisco | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Gómez Farías [Centro Hidropónico] | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100275 | N | 0 | 0 | 21321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:Gómez Farías, Jal., México, lon:-103.4919444, lat:19.7802777}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 6968064.53 | 6968064.53 | 6934994.9 | 6934994.9 | 6934994.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFOCOCI-OB-CSS-281-2021, contratista:OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6968064.53, importe_modificado:6968064.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2004015/proyecto_INICIO, 2004015/proyecto_PROCESO, 2004015/proyecto_INICIO, 2004015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 204 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302004264 | Proyecto de inversión | 2718912.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2718912.71, modificado:2718912.71}} | SEGUNDA ETAPA DE LA SECTORIZACIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA DE CUATRO) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Yahualica De González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21209 | S | 1436 | 1295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Yahualica de González Gallo, Jalisco, Mexico, lon:-102.8831247, lat:21.1782822}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 2668069.04 | 2718912.71 | 1509272.38 | 1509272.38 | 1509272.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SEC-FED-LP-056-21, contratista:GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2718912.71, importe_modificado:2718912.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {2004264/proyecto_PROCESO, 2004264/proyecto_INICIO, 2004264/proyecto_PROCESO, 2004264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL16160300772368 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Cinco De Noviembre De La Cabecera Municipal - 218448 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218448 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 5 DE NOVIEMBRE, 49604 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA M, lon:-103.4081566, lat:19.62748208}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43357, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876496/proyecto_INICIO, 876496/proyecto_FIN, 876496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772369 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5500.0, modificado:11000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.0, modificado:11000.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Las Pilastras - 218618 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218618 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO CEBALLOS COLONIA JUÁREZ, 49607 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-103.4267322, lat:19.62503401}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:11000.0, importe_modificado:11000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876497/proyecto_INICIO, 876497/proyecto_FIN, 876497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772384 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6600.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Huescalapa - 217012 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 217012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOT, lon:-103.4485278, lat:19.63291114}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43603, contratista:, convocante:munciipio de zapotiltic, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876512/proyecto_INICIO, 876512/proyecto_FIN, 876512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772387 | Proyecto de inversión | 104218.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52109.44, modificado:104218.88}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52109.44, modificado:104218.88}} | Rehabilitacion De Pozo En La Localidad De Cerca Lisa - 248584 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Cerca Lisa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 248584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:9, direccion:RANCHERIA CERCA LISA, 49606 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y CALLEJON BARRAGAN, LOCALIDAD UBICADA A 9 KM AL ORIENTE DE, lon:-103.3326063, lat:19.633333}} | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:104218.88, importe_modificado:104218.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876515/proyecto_FIN, 876515/proyecto_PROCESO, 876515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL16160300772388 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:63800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:63800.0}} | Cable Plano Sumergible Para Motor Mas Accesorios Para Motor Sumergible - 246780 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Cerca Lisa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 246780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:9, direccion:RANCHERIA CERCA LISA, 49600 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y CARRETERA FEDERAL 110, CALLE BARRAGAN LOCALIDAD UBICADA A 9, lon:-103.332892, lat:19.63329299}} | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:63800.0, importe_modificado:63800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876516/proyecto_FIN, 876516/proyecto_PROCESO, 876516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL16160300772393 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15400.0, modificado:38500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23100.0, modificado:38500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Ferreria De Providencia - 214340 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Ferrería de Providencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 214340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA FERRERÍA DE PROVIDENCIA, 49623 FERRERÍA DE PROVIDENCIA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-103.3331627, lat:19.74412754}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43624, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:38500.0, importe_modificado:38500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876521/proyecto_INICIO, 876521/proyecto_FIN, 876521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16170200889766 | Proyecto de inversión | 456159.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456159.94, modificado:456159.94}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-01 |  | 456159.94 | 456159.94 | 376361.53 | 376361.53 | 376361.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170300924783 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:5347.65}} | Rehabilitacion De Camino Bajada A Agua Caliente Primera Etapa - 95981 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Agua Caliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 95981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:RANCHERIA , 45960 AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , BAJADA A LA COMUNIDAD, lon:-102.9248486, lat:20.31373511}} | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:26972, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1051036/proyecto_INICIO, 1051036/proyecto_FIN, 1051036/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $5,347.65 CON RECURSO 2017, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170300924814 | Proyecto de inversión | 48096.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48096.55, modificado:22500.0}} | Manteminimiento De La Planta Tratadora En San Pedro - 99661 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 99661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , A 50 MTS CAMINO A AGUA CALIENTE, lon:-102.9491045, lat:20.31569245}} | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:27009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:48096.55, importe_modificado:48096.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1051067/proyecto_FIN, 1051067/proyecto_PROCESO, 1051067/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $22,500.00 CON RECURSO 2017., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL18180101058706 | Proyecto de inversión | 167040 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167040.0, modificado:165880.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 4180 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 4180 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:S/N, contratista:OCTAVIANO LOPEZ RUIZ VELAZCO, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:167040.0, importe_modificado:167040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1195617/proyecto_PROCESO, 1195617/proyecto_FIN, 1195617/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $165,880.00 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL18180201098712 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:53597.64}} | Construcción Red De Agua Potable Calle María Grever - 124448 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 124448 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA GREVER BARRIO ZAPOTLANEJO, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE MARIA GREVER Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MARIA GREVER DESDE RAFAEL RAMIREZ HASTA EL LIBRAMIENTO, lon:-103.0570185, lat:20.62538378}} | 2018-04-25 | 2018-05-26 | 53597.64 | 53597.64 | 53597.64 | 53597.64 | 53597.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102625, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1.76736003E7, importe_modificado:1.76736003E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}} | {1237093/proyecto_INICIO, 1237093/proyecto_PROCESO, 1237093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1110 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301304810 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ - 162430 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 162430 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE SOR JUANA COLONIA EJIDAL, 49902TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE SILVESTRE VARGAS SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PARA QUE COLINDA CON LA COLONIA EJIDAL, lon:-103.30666168, lat:19.47891961}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {1304810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301308722 | Proyecto de inversión | 60616 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60616.0, modificado:50536.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA SAN JOSE DE LAS PILAS - 180177 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San José de las Pilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 180177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:RANCHERIA , 00000SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCOENTREY,100 MTS. AL NORTE DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-102.89474188, lat:20.33917895}} | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:60616.0, importe_modificado:50536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1308722/proyecto_INICIO, 1308722/proyecto_FIN, 1308722/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $50,536.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180301309207 | Proyecto de inversión | 919638.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919638.67, modificado:919638.67}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183510 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | La Trinidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183510 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:126, direccion:RANCHERIA , 00000LA TRINIDAD, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADA HACIA EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD EN SAN MIGUEL EL ALTO, lon:-102.46306448, lat:20.96242005}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-07, contratista:MARTIN MARTINE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:919638.67, importe_modificado:919638.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1309207/proyecto_INICIO, 1309207/proyecto_PROCESO, 1309207/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 120 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301313836 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE NORIA SISTEMA DE BONBEO LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALOTITLA - 206161 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Alotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 206161 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:9, direccion:RANCHERIA ALOTITLAN, 00000ALOTITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTREY,EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE ALOTITLAN, lon:-103.24579007, lat:19.277956}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107918, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1313836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180301317149 | Proyecto de inversión | 74172 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74172.0, modificado:74172.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOSE DE ORNELAS - 219314 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San José de Ornelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 219314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:26, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE ORNELAS, 45977SAN JOSÉ DE ORNELAS, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE HIDALGO Y,SE ENCUENTRA FRENTE DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-102.97908826, lat:20.38861904}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:74172.0, importe_modificado:55925.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1317149/proyecto_INICIO, 1317149/proyecto_FIN, 1317149/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIRAMENTE CON UN MONTO DE $74,172.00 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180301317365 | Proyecto de inversión | 250492 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250492.0, modificado:254452.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ENERGIA ELECTRICA SAN JACINTO - 220089 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Jacinto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 220089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE ALAMOS RANCHERIA SAN JACINTO, 45976SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE JAVIER MINA Y,EN LA ESQUINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.05450782, lat:20.3974501}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:250492.0, importe_modificado:127226.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1317365/proyecto_FIN, 1317365/proyecto_PROCESO, 1317365/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $254,452.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180401439007 | Proyecto de inversión | 247951.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247951.67, modificado:247951.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE HUELLA ECOLÓGICA A LA COMUNIDAD DE LAS MINAS - 367782 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 367782 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA EL PANTEON BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JESUS DELGADO Y CALLE PROLONGACION VICTORIA, A 300 METROS DE LA GLORIETA DE SAN MIGUEL ARCANGEL Y JUNTO , lon:-102.39807786, lat:21.04218235}} | 2018-12-03 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:247951.0, importe_modificado:247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1439007/proyecto_INICIO, 1439007/proyecto_FIN, 1439007/proyecto_PROCESO, 1439007/proyecto_FIN, 1439007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no existe otro dato que reportar, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 77 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180401488947 | Proyecto de inversión | 199643.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199643.96, modificado:199643.96}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSEJAD0090950/16 (CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 97158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ATENIENSESS/N,FRACC.CAMINOREAL,ARANDAS,Jalisco, lon:-102.348483, lat:20.690688}} | 2016-06-09 | 2016-08-31 | 199643.96 | 199643.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401500767 | Proyecto de inversión | 4799898.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4799898.24, modificado:5295653.39}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00252 | N | 0 | 0 | 906 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PROLONGACION SERDAN S/N,,SAYULA,JALISCO, lon:-103.5858431, lat:19.8752541}} | 2018-11-12 | 2019-03-18 | 5295653.39 | 5295653.39 | 5028389.77 | 5028389.77 | 5028389.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401500793 | Proyecto de inversión | 1339048.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339048.07, modificado:1339048.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00344 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ANDADOR 10 DE ABRIL NO. 25,REVOLUCION IPEVI,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.549315, lat:20.29819}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1339048.07 | 1339048.07 | 401714.42 | 401714.42 | 401714.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401500795 | Proyecto de inversión | 1273805.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273805.18, modificado:1273805.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00346 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS,EL TROPEZON,TECOLOTLÁN,JALISCO, lon:-104.0376686, lat:20.18826}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1273805.18 | 1273805.18 | 1037021.47 | 1037021.47 | 1037021.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401500806 | Proyecto de inversión | 439756.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439756.91, modificado:439756.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN SUSTITUCIÓN DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02326 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN CARLOS # 19,POPULAR CAMINO REAL,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5351922, lat:20.2982936}} | 2018-10-15 | 2018-12-24 | 439756.91 | 439756.91 | 131927.07 | 131927.07 | 131927.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190101516282 | Acción | 11437918.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14379186E7, modificado:1.14379186E7}} | TERMINACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7868612, lat:20.8196389}} | 2017-10-11 | 2018-03-27 | 11437918.6 | 11437918.6 | 8336481.15 | 8336481.15 | 8336481.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190101516336 | Proyecto de inversión | 4129881.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4129881.78, modificado:3707777.41}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-00556 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4252211, lat:20.6298141}} | 2018-06-25 | 2018-10-28 | 3707777.41 | 3707777.41 | 3707777.41 | 3707777.41 | 3707777.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564283 | Proyecto de inversión | 2459200.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459200.57, modificado:2576382.87}} | IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS ( REMODELACIÓN DE BAÑOS EN AUDITORIO) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 6, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0006A, UBICADO EN LA COLONIA MIRAVALLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-00567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AV LITERATURA,MIRAVALLE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3475301, lat:20.6066668}} | 2019-05-20 | 2019-08-12 | 2576382.87 | 2576382.87 | 2421825.85 | 2421825.85 | 2421825.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564556 | Proyecto de inversión | 472433.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472433.96, modificado:472433.96}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS (TIPO INCLUYENTE) Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Cuervo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90360 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:40, direccion:RAMON CORONA 10, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco, lon:-102.8198055, lat:19.80875}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 472433.96 | 472433.96 | 333276.66 | 333276.66 | 333276.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564586 | Proyecto de inversión | 510589.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510589.48, modificado:510589.48}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Techaluta De Montenegro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90619 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA 44, TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO, Jalisco, lon:-103.5502041, lat:20.0698412}} | 2017-08-17 | 2017-09-13 | 510589.48 | 510589.48 | 289685.41 | 289685.41 | 289685.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564720 | Proyecto de inversión | 443767.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443767.16, modificado:443767.16}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90283 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIVADA GONZALEZ ORTEGA 40, JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4224473, lat:20.2854062}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 443767.16 | 443767.16 | 368637.96 | 368637.96 | 368637.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564721 | Proyecto de inversión | 443496.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443496.98, modificado:443496.98}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Potrerillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90284 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:LOPEZ MATEOS 77, POTRERILLOS, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3790832, lat:20.3374445}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 443496.98 | 443496.98 | 303224.21 | 303224.21 | 303224.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564722 | Proyecto de inversión | 446504.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446504.68, modificado:446504.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Huejotitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90285 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:AVENIDA DEL DEPORTE 9, HUEJOTITAN, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4870833, lat:20.3507779}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 446504.68 | 446504.68 | 306661.91 | 306661.91 | 306661.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564723 | Proyecto de inversión | 457500.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457500.38, modificado:457500.38}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Juan Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90286 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:VICENTE GUERRERO 53, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3406888, lat:20.2851486}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 457500.38 | 457500.38 | 405600.88 | 405600.88 | 405600.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564743 | Proyecto de inversión | 898626.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898626.95, modificado:898626.95}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Los Amoles (Bajío De Los Amoles) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90326 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:CONOCIDO, LOS AMOLES (BAJIO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.9305834, lat:22.0561944}} | 2016-09-29 | 2016-12-30 | 898626.95 | 898626.95 | 854715.25 | 854715.25 | 854715.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564768 | Proyecto de inversión | 473546.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473546.16, modificado:473546.16}} | CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Mata Gorda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90367 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CONOCIDO, MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.2160277, lat:21.2820276}} | 2017-08-03 | 2017-10-11 | 473546.16 | 473546.16 | 212665.33 | 212665.33 | 212665.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564777 | Proyecto de inversión | 477676.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477676.65, modificado:477676.65}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONEXIÓN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Santiago De Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90377 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:111, direccion:CONOCIDO, SANTIAGO DE PINOS, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco, lon:-104.8351111, lat:20.8078611}} | 2017-07-31 | 2018-01-10 | 477676.65 | 477676.65 | 445742.33 | 445742.33 | 445742.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564787 | Proyecto de inversión | 447350.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447350.91, modificado:447350.91}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto De Las Blancas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90392 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:129, direccion:CONOCIDO, PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO, Jalisco, lon:-103.0588889, lat:19.7413889}} | 2017-02-25 | 2017-05-05 | 447350.91 | 447350.91 | 360063.16 | 360063.16 | 360063.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564802 | Proyecto de inversión | 474931.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474931.79, modificado:474931.79}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90415 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:SAN FRANCISCO DE ASIS 640, SAN GABRIEL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.7511531, lat:20.8251229}} | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 474931.79 | 474931.79 | 142479.54 | 142479.54 | 142479.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564803 | Proyecto de inversión | 930393.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930393.67, modificado:930393.67}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90418 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:PELICANO 241, JARDINES DEL REAL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.7669023, lat:20.7938901}} | 2017-06-10 | 2017-09-01 | 930393.67 | 930393.67 | 653176.36 | 653176.36 | 653176.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564820 | Proyecto de inversión | 1441048.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441048.75, modificado:1441048.75}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90443 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:CALANDRIA, JARDINES DE SAN SEBASTIAN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4234574, lat:20.5162566}} | 2017-08-01 | 2017-11-21 | 1441048.75 | 1441048.75 | 1191463.51 | 1191463.51 | 1191463.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564851 | Proyecto de inversión | 896163.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896163.2, modificado:896163.2}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Sayulapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90509 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:15, direccion:JUAREZ 1 A, SAYULAPAN (ZAYULAPAN), ZACOALCO DE TORRES, Jalisco, lon:-103.6267499, lat:20.1667223}} | 2017-06-10 | 2017-09-01 | 896163.2 | 896163.2 | 707397.08 | 707397.08 | 707397.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564927 | Proyecto de inversión | 479080.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479080.66, modificado:479080.66}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Sebastián Del Álamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94989 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:251, direccion:CONOCIDO, SAN SEBASTIAN DEL ALAMO, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.3521111, lat:21.442278}} | 2017-08-16 | 2017-09-27 | 479080.66 | 479080.66 | 434986.42 | 434986.42 | 434986.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301570500 | Proyecto de inversión | 2502980.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502980.2, modificado:2502980.2}} | SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS EXISTENTES, SUSTITUCIÓN DE EQUIPO E INSTALACIONES DE LABORATORIO, REHABILITACIÓN GENERAL DEL NÚCLEO DE SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS EN OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FORÁNEA NO. 62 MARÍA DOLORES PACHECO CCT 14EES0056U, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04412 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:GISELLE MUÑOZ #23,SAN MIGUEL,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0854444, lat:20.609}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 2502980.2 | 2502980.2 | 2259100.86 | 2259100.86 | 2259100.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301570736 | Proyecto de inversión | 3234605.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3234605.28, modificado:3234605.28}} | TERMINACION DE LA BIBLIOTECA EN SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL17170401043328 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96415 | N | 0 | 0 | 1604 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:AV. PASEO DEL BOSQUE, EL FORTIN, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.477319, lat:20.628704}} | 2018-02-06 | 2018-06-22 | 3234605.28 | 3234605.28 | 3153626.75 | 3153626.75 | 3153626.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301570882 | Proyecto de inversión | 20473068.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.047306813E7, modificado:2.047306813E7}} | NUCLEO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS ETAPA III | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95918 | N | 0 | 0 | 4364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, Jalisco, lon:-103.96745324, lat:20.53554954}} | 2018-05-10 | 2018-11-14 | 20473068.13 | 20473068.13 | 20472675.07 | 20472675.07 | 20472675.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301572832 | Proyecto de inversión | 4097504.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097504.3, modificado:4326923.08}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 5, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0005B, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00592 | N | 0 | 0 | 2952 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Fray Andrés de Urdaneta, Colón Industrial, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3732747, lat:20.6425532}} | 2019-07-02 | 2019-12-19 | 4326923.08 | 4326923.08 | 4187127.69 | 4187127.69 | 4187127.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301573112 | Adquisición | 29393705 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9393705E7, modificado:2.9393705E7}} | CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 1 | N | 0 | 0 | 1200000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6394.0, meta_modificada:6394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle Leandro Valle 748A, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76748657, lat:20.35106492}} | 2019-06-17 | 2021-09-15 | 29393705 | 29393705 | 29393677.64 | 29393677.64 | 29393677.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-04/2019, contratista:FORLIGTHING DE MEXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:2.9393705E7, importe_modificado:2.9393705E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6394.0}} | {1573112/proyecto_INICIO, 1573112/proyecto_PROCESO, 1573112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 6394 Piezas
2021 | 3 | JAL190401587276 | Proyecto de inversión | 45510 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45510.0, modificado:32684.89}} | READECUACION DE BANQUETAS Y RAMPAS PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN CABECERA - 162765 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 162765 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN YAÑEZ COLONIA PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , SE ENCUENTRA A UN LADO CBTIS 201, lon:-102.93631581, lat:20.38121937}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69885, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:45510.0, importe_modificado:45510.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1587276/proyecto_INICIO, 1587276/proyecto_FIN, 1587276/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $32,684.89 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 60 Otros
2021 | 3 | JAL190401600858 | Proyecto de inversión | 4213796.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213796.28, modificado:4213796.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 14DPR1424M, UBICADA EN LA LOCALIDAD AHUATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapotlán Del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02585 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA # 37,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO, lon:-102.8851943, lat:20.4170278}} | 2019-10-15 | 2020-01-16 | 4213796.28 | 4213796.28 | 4057563.55 | 4057563.55 | 4057563.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600866 | Proyecto de inversión | 3991978.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991978.63, modificado:4381978.63}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO CCT 14EPR0636H, UBICADA EN LA COLONIA 15 DE MAYO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04057 | N | 0 | 0 | 336 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:URUGUAY # 225,5 DE DICIEMBRE,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.230569, lat:20.617272}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 4381978.63 | 4381978.63 | 3737247.16 | 3737247.16 | 3737247.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600871 | Proyecto de inversión | 3824929.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824929.13, modificado:3824929.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UN PÓRTICO DE INGRESO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR2521V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04070 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CONOCIDO,CASA BLANCA,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.758433, lat:19.9468094}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 3824929.13 | 3824929.13 | 2296731.12 | 2296731.12 | 2296731.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600890 | Proyecto de inversión | 1445556.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445556.29, modificado:1445556.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE PISOS DE CONCRETO, RED HIDROSANITARIA, LUMINARIAS, TRABAJOS EN OBRA EXTERIOR Y ACCESIBILIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14DPR1291M, UBICADA EN LA LOCALIDAD ZALAMEA, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02580 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 21,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5084999, lat:20.3133332}} | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 1445556.29 | 1445556.29 | 1329949.3 | 1329949.3 | 1329949.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600978 | Proyecto de inversión | 332784.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332784.28, modificado:332784.28}} | REHABILITACION DE APLANADOS Y PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE FLUXÓMETROS EN LA ESCUELA PRIMARIA MÉXICO UNIDO CCT 14EPR0010F, UBICADA EN LA COLONIA SANTA ELENA ESTADIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00124 | N | 0 | 0 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARBASTRO # 2510,SANTA ELENA ESTADIO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3357243, lat:20.7110506}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 332784.28 | 332784.28 | 301432.25 | 301432.25 | 301432.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401601053 | Proyecto de inversión | 1845225.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845225.87, modificado:1845225.87}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO, PATIO CÍVICO E INSTALACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ CCT 14EES0082S, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS FRESNOS II, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE04799 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ROBLES,CONOCIDO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.39652, lat:20.51691}} | 2019-11-29 | 2020-01-29 | 1845225.87 | 1845225.87 | 1318123.33 | 1318123.33 | 1318123.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401617356 | Proyecto de inversión | 974211.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974211.65, modificado:974211.65}} | REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE RAMÓN CORONA EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 180086 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nostic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 180086 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CALLE RAMÓN CORONA PUEBLO NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CARRETERA JIMULCO LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC D, lon:-103.73564205, lat:22.31576991}} | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 974211.65 | 974211.65 | 974211.65 | 974211.65 | 947211.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/003/2019, contratista:ARQ. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GAMBOA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:974211.65, importe_modificado:974211.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1617356/proyecto_INICIO, 1617356/proyecto_PROCESO, 1617356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 960 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401647764 | Proyecto de inversión | 600131.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600130.45, modificado:600130.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TASINAXTLA - 256124 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Tasinaxtla (La Cañada) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 256124 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:25, direccion:PUEBLO TASINAXTLA (LA CAÑADA), 49640 TASINAXTLA (LA CAÑADA), ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA SE LOCALIZARA EN CAMINO A COLONIA POPULAR DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TASINAXTLA A UN COST, lon:-103.29884934, lat:19.57874315}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1647764/proyecto_FIN, 1647764/proyecto_PROCESO, 1647764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL190401648572 | Proyecto de inversión | 923715.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923715.53, modificado:923715.53}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO 10 DE DIAMETRO EN CALLES DE LA COLONIA MORELOS - 257425 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Frente De Huescalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 257425 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:86, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA COLONIA MORELOS, 49610 FRENTE DE HUESCALAPA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE HIDALGO, LA CALLE SE UBICA EN LA COLONIA MORELOS UBICADA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DENTRO DE LA Z, lon:-103.44957955, lat:19.63876539}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 923715.53 | 923715.53 | 923715.53 | 923715.53 | 923715.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-01/2019, contratista:JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:923715.53, importe_modificado:923715.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1648572/proyecto_INICIO, 1648572/proyecto_FIN, 1648572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 200 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190401696229 | Proyecto de inversión | 479250.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479250.24, modificado:479250.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GÓMEZ MORÍN CCT 14EPR1263P, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL JARALITO, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00331 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.8055556, lat:21.4438889}} | 2019-11-29 | 2020-02-29 | 479250.24 | 479250.24 | 385723.52 | 385723.52 | 385723.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200101700629 | Proyecto de inversión | 442614.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442614.91, modificado:442614.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CCT 14DPR4010H, UBICADO EN LA LOCALIDAD SOROMUTA (LA ZOROMUTA), MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Quitupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00325 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.9503611, lat:19.8079723}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 442614.91 | 442614.91 | 132784.47 | 132784.47 | 132784.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200101700631 | Proyecto de inversión | 435439.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435439.7, modificado:435439.7}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14DPR3528V, UBICADO EN LA LOCALIDAD MOSELO, MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00328 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO, lon:-104.1413889, lat:21.08}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 435439.7 | 435439.7 | 310936.37 | 310936.37 | 310936.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201707005 | Proyecto de inversión | 312179.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312179.51, modificado:312177.06}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA # 116 CCT 14DST0048E, UBICADA EN EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03680 | N | 0 | 0 | 733 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. INDUSTRIA TEXTIL # 1260,ALTAGRACIA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3914525, lat:20.7485063}} | 2020-04-21 | 2020-06-03 | 312177.06 | 312177.06 | 312177.06 | 312177.06 | 312177.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201707020 | Proyecto de inversión | 4988848.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988848.88, modificado:4988848.88}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, INGRESO PEATONAL TIPO, RAMPAS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICOS Y MURO - REJA; REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (CUBIERTAS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1652G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05770 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLON # 10,,EJUTLA,JALISCO, lon:-104.1632082, lat:19.9073427}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 4988848.88 | 4988848.88 | 4611072.16 | 4611072.16 | 4611072.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301749141 | Proyecto de inversión | 568353.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568353.6, modificado:287204.08}} | RENIVELACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. - 55432 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 55432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA , 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN BRQVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA ACCION ES PARA DIFERENTES CAMPOS DEPORTIVOS EN TODO EL MUNICIPIO.. HUBICANDO SOLO EL CAMPO EN SA, lon:-102.86194043, lat:20.37807232}} | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:568353.6, importe_modificado:568353.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {1749141/proyecto_INICIO, 1749141/proyecto_PROCESO, 1749141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $287,204.08 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 18000 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301768962 | Proyecto de inversión | 634464.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634464.01, modificado:778277.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-069-20 - 116202 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116202 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 11 CONSTUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 9 ENTRE LA AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE 8 COLONIA FE, lon:-103.34937498, lat:20.64331566}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 778277.37 | 778277.37 | 778277.37 | 778277.37 | 778277.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1768962/proyecto_INICIO, 1768962/proyecto_PROCESO, 1768962/proyecto_INICIO, 1768962/proyecto_PROCESO, 1768962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 405 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301769057 | Proyecto de inversión | 354820.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354820.6, modificado:435247.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA A-069-20 - 116446 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116446 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE HEROES DE NACOZARI CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, lon:-103.3516103, lat:20.64674251}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 435247.45 | 435247.45 | 435247.45 | 435247.45 | 435247.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {1769057/proyecto_INICIO, 1769057/proyecto_PROCESO, 1769057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 188 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301769425 | Proyecto de inversión | 158476.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158476.96, modificado:197547.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRÍA 1A. , GUADALAJARA, AP-076-20 - 117540 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117540 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BACALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE LAS CALLE, lon:-103.36205036, lat:20.62632061}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 197547.76 | 197547.76 | 197547.76 | 197547.76 | 197547.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}} | {1769425/proyecto_INICIO, 1769425/proyecto_PROCESO, 1769425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones | 128 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301770238 | Proyecto de inversión | 1947004.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947004.82, modificado:2433650.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 9 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA B-70-20 - 120084 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAAJARA | 120084 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2589.0, meta_modificada:2589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 7 OBRA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR GUADALAJARA JA, lon:-103.35012536, lat:20.64301523}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 2433650.92 | 2433650.92 | 2433650.92 | 2433650.92 | 2433650.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2589.0}} | {1770238/proyecto_PROCESO, 1770238/proyecto_INICIO, 1770238/proyecto_PROCESO, 1770238/proyecto_INICIO, 1770238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33-2020, , trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 2589 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301770461 | Proyecto de inversión | 291396.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291396.71, modificado:291396.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 2, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA P-072-20 - 120664 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120664 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE PERIQUILLO, CALLE GRUPO 64 OBRA EN CALLE 2 ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE PERIQUILLO CALLE GRUPO 64 COLONIA UNI, lon:-103.32807316, lat:20.6613739}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 291396.54 | 291396.54 | 291396.54 | 291396.54 | 291396.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}} | {1770461/proyecto_INICIO, 1770461/proyecto_PROCESO, 1770461/proyecto_FIN, 1770461/proyecto_INICIO, 1770461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 293 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301770612 | Proyecto de inversión | 1268296.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268296.94, modificado:1268296.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PARCELA, COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 121053 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121053 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA PARCELA INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LA PARCELA, CALLE EL PERIQUILLO OBRA EN EN CALLE PARCELA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y PARCELA CALLE EL PERIQ, lon:-103.32739091, lat:20.65986663}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 1268296.21 | 1268296.21 | 1268296.21 | 1268296.21 | 1268296.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {1770612/proyecto_INICIO, 1770612/proyecto_PROCESO, 1770612/proyecto_FIN, 1770612/proyecto_PROCESO, 1770612/proyecto_FIN, 1770612/proyecto_INICIO, 1770612/proyecto_PROCESO, 1770612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1480 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301770628 | Proyecto de inversión | 108510.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108510.4, modificado:108510.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE AL FILO DEL AGUA DE COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA P-072-20 - 121091 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121091 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AL FILO DEL AGUA INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE JOSE OTHON AGUIÑAGA OBRA EN CALLE AL FILO DEL AGUA ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y C, lon:-103.32824996, lat:20.6591177}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 108510.34 | 108510.34 | 108510.34 | 108510.34 | 108510.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1770628/proyecto_INICIO, 1770628/proyecto_PROCESO, 1770628/proyecto_FIN, 1770628/proyecto_INICIO, 1770628/proyecto_PROCESO, 1770628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 85 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301779309 | Proyecto de inversión | 5001.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5001.92, modificado:5000.69}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS CULTURALES Y O ARTÍSTICOS EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO PONCITLÁN CENTRO - 137984 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 137984 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLEJON MERCADO, CALLEJON COMERCIO SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.92810472, lat:20.38464307}} | 2020-03-04 | 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:5001.92, importe_modificado:5001.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1779309/proyecto_FIN, 1779309/proyecto_PROCESO, 1779309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $5,000.69 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 7 Otros
2021 | 3 | JAL200301787414 | Proyecto de inversión | 891090.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891090.95, modificado:891090.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CCT 14DPR1068N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS GAVILANES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03058 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:HIDALGO # 21,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.44927, lat:20.57295}} | 2020-07-24 | 2020-10-04 | 891090.95 | 891090.95 | 848774.41 | 848774.41 | 848774.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787424 | Proyecto de inversión | 456843.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456843.18, modificado:510871.44}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, RED SANITARIA DE OBRA EXTERIOR Y BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIA MUÑOZ MONTES CCT 14EPR1022R, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02450 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PORFIRIO DIAZ,SANTA MARIA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3192771, lat:20.6854959}} | 2020-08-15 | 2020-09-18 | 510871.44 | 510871.44 | 137052.95 | 137052.95 | 137052.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787428 | Proyecto de inversión | 3282758.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282758.72, modificado:3282758.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA PATIO CÍVICO, NÚCLEO DE SERVICIO SANITARIO TIPO M-1 ACCESIBLE, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EXISTENTES E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CCT 14DPR1656C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05930 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN # 143,,TECALITLÁN,JALISCO, lon:-103.3039292, lat:19.4633015}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 3282758.72 | 3282758.72 | 3252060.27 | 3252060.27 | 3252060.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787439 | Proyecto de inversión | 5428132.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5428132.95, modificado:5428131.31}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRERA CCT 14EPR0903N, UBICADA EN LOCALIDAD EL ÁLAMO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON02989 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:UGANDA # 700,EL ALAMO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3146507, lat:20.6287064}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 5428131.31 | 5428131.31 | 5428131.31 | 5428131.31 | 5428131.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787444 | Proyecto de inversión | 4103534.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103534.95, modificado:4103534.95}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y OBRA ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUÁREZ CCT 14DPR2272E, UBICADA EN LA LOCALIDAD OJUELOS DE JALISCO (OJUELOS), MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ojuelos De Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05954 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:SOLIDARIDAD,,OJUELOS DE JALISCO,JALISCO, lon:-101.5894001, lat:21.8621799}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 4103534.95 | 4103534.95 | 4043875.54 | 4043875.54 | 4043875.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787446 | Proyecto de inversión | 1205545.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205545.13, modificado:1205545.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CCT 14DPR1075X, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03293 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:MADERO S/N,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4020195, lat:20.4672116}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 1205545.13 | 1205545.13 | 1067543.3 | 1067543.3 | 1067543.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401801880 | Proyecto de inversión | 1237980.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237980.12, modificado:1237103.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL MARTÍNEZ CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 215054 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 215054 | S | 201 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.65, meta_modificada:1240.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MARTINEZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE NIZA ORIENTE Y CALLE GIGANTES, CALLE CHAPALA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ ENTRE NIZA ORIENTE Y GIGANTES, EN LA CABECERA, lon:-103.19723868, lat:20.29535225}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 1237103.99 | 1237103.99 | 1237103.99 | 1237103.99 | 1237103.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-573-2020, contratista:ÁLVARO LARA CHÁVEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1542368.19, importe_modificado:1542368.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.65}} | {1801880/proyecto_INICIO, 1801880/proyecto_PROCESO, 1801880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1240.65 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401813969 | Acción | 456134.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456134.06, modificado:423640.32}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 134156 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA JALISCO | 134156 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 423640.32 | 423640.32 | 423640.32 | 423640.32 | 423640.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-EYP-MUN-R33-CSS-057-20, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:985210.05, importe_modificado:985210.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813969/proyecto_PROCESO, 1813969/proyecto_INICIO, 1813969/proyecto_FIN, 1813969/proyecto_INICIO, 1813969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL200401813973 | Acción | 722941.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722941.46, modificado:761362.49}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 134177 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA JALISCO | 134177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 761362.49 | 761362.49 | 761362.49 | 761362.49 | 761362.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-EYP-MUN-R33-CSS-104-20, contratista:RODOLFO PLASCHINSKI VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:761362.5, importe_modificado:761362.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813973/proyecto_INICIO, 1813973/proyecto_PROCESO, 1813973/proyecto_FIN, 1813973/proyecto_INICIO, 1813973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33-2020, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL200401836990 | Proyecto de inversión | 1275396.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275396.8, modificado:883316.8}} | ARREGLO DE CAMINO CON BALASTRE Y AMPLIACION DE UN TRAMO, EN EL CAMINO DE LAS TORGURAS A SANTA MARIA DE LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. - 198621 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa María De La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 198621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LAS TORTUGAS - SANTA MARIA DE LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA MARIA DE LA JOYA, 00000 SANTA MARÍA DE LA JOYA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , ESTE CAMINO REHAB, lon:-102.86837753, lat:20.3055388}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1275396.8, importe_modificado:1275396.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1836990/proyecto_INICIO, 1836990/proyecto_PROCESO, 1836990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $883,316.80 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 6000 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200401841461 | Proyecto de inversión | 422824.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422824.08, modificado:351987.36}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA ESTANCIA DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 211708 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 211708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA FRENTE A UN FRACCIONAMIENTO., lon:-102.78623429, lat:20.33719786}} | 2020-04-20 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:422824.08, importe_modificado:422824.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1841461/proyecto_INICIO, 1841461/proyecto_FIN, 1841461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $351,987.36 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 10 Piezas
2021 | 3 | JAL200401878634 | Proyecto de inversión | 392076.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392076.26, modificado:392076.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NOMBRE EN TRÁMITE CCT 14EPR1633R (14DPR14INF), UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO CIMA SERENA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE06115 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO, FRACC. CIMA SERENA,FRACC. CIMA SERENA,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.22858, lat:20.52162}} | 2020-11-19 | 2021-01-10 | 392076.26 | 392076.26 | 345113.8 | 345113.8 | 345113.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878636 | Proyecto de inversión | 9124685.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9124685.36, modificado:9124685.36}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE RECURSOS INFORMATIVOS CERI, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS ZAPOPAN CCT 14USU0130U, UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS AGUJAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (CUARTA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06281 | N | 0 | 0 | 5404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.5178185, lat:20.75434814}} | 2020-11-13 | 2021-01-12 | 9124685.36 | 9124685.36 | 7593833.64 | 7593833.64 | 7593833.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878642 | Proyecto de inversión | 5692084.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5692084.3, modificado:5692084.3}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS SEDE SAN JUAN DE LOS LAGOS CCT 14USU0222K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05632 | N | 0 | 0 | 840 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AV. CENTRAL N° 170,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-92.6293982, lat:16.7177961}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 5692084.3 | 5692084.3 | 5049362.13 | 5049362.13 | 5049362.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878649 | Proyecto de inversión | 181885.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181885.8, modificado:181885.8}} | TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA (PISOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DJN0499F, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUQUÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06268 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PROLONGACION JUAREZ,,CUQUÍO,JALISCO, lon:-103.02588, lat:20.927049}} | 2020-11-13 | 2020-11-22 | 181885.8 | 181885.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101883997 | Proyecto de inversión | 5404073.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5404073.43, modificado:4799158.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6071 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6071 | S | 7857 | 7060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA, lon:-103.34632956, lat:20.61252038}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 4610058.88 | 4799158.23 | 4610059.04 | 4610058.88 | 4610058.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7206130.38, importe_modificado:7206130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3536.0}} | {1883997/proyecto_INICIO, 1883997/proyecto_FIN, 1883997/proyecto_PROCESO, 1883997/proyecto_FIN, 1883997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}} | 3570 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210101884007 | Proyecto de inversión | 5306084.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5306084.69, modificado:5984524.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-24 - 6312 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6312 | S | 3631 | 3553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION , lon:-103.2891521, lat:20.68553299}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 5106911.12 | 5984524.04 | 5683002.01 | 5106911.12 | 5106911.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21, contratista:ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8992813.29, importe_modificado:8992813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2995.0}} | {1884007/proyecto_INICIO, 1884007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3510 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210101885579 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la cuenca baja del rio San Nicolás (zona de riego), municipio de Tomatlán, Jalisco. (Línea de conducción del km. 4+620 al km. 7+172). Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100080 | N | 0 | 0 | 35057 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:606.81, meta_modificada:606.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Parota 386, Cerrito de la Cruz, 48450 Tomatlán, Jal., México, lon:-105.24236083, lat:19.94223808}} | 2021-03-11 | 2021-07-08 | 10000000 | 9970785.67 | 4985392.84 | 4985392.84 | 4985392.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFDR-OB-CSS-157-2021, contratista:TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9970785.67, importe_modificado:9970785.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.36}} | {1885579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 606.81 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101885719 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva Liberación, ubicada en el municipio de Ameca, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100076 | N | 0 | 0 | 6146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7639.8, meta_modificada:7639.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Patria L. Oriente 8, La Esperanza, 46680 Ameca, Jal., México, lon:-104.02546406, lat:20.53437403}} | 2021-03-11 | 2021-06-08 | 5000000 | 4955467.75 | 4585597.61 | 4585597.61 | 4585597.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-159-2021, contratista:ATELIER BCM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4955467.75, importe_modificado:4955467.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7639.8}} | {1885719/proyecto_PROCESO, 1885719/proyecto_INICIO, 1885719/proyecto_PROCESO, 1885719/proyecto_INICIO, 1885719/proyecto_PROCESO, 1885719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7639.8 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886162 | Proyecto de inversión | 2030043.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030043.52, modificado:2030043.52}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR3511V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02499 | N | 0 | 0 | 633 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3054723, lat:20.5890835}} | 2021-03-05 | 2021-06-02 | 2030043.52 | 2030043.52 | 609013.06 | 609013.06 | 609013.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886174 | Proyecto de inversión | 3997642.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997642.4, modificado:3997642.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14EPR0304S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06088 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SAN FELIPE # 2,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3446286, lat:20.6800114}} | 2021-03-05 | 2021-06-30 | 3997642.4 | 3997642.4 | 2516107.33 | 2516107.33 | 2516107.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886392 | Proyecto de inversión | 2013587.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013587.48, modificado:2013549.86}} | Conservación periódica del camino estatal código 465 libramiento de Zapotiltic, subtramo del km 0+000 al km 5+100, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100061 | N | 0 | 0 | 29190 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Zapotiltic, Jal., México, lon:-103.4193903, lat:19.6300235}} | 2021-02-05 | 2021-04-05 | 2013549.86 | 2013549.86 | 2013549.86 | 2013549.86 | 2013549.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-075-2021, contratista:ARCA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2013587.48, importe_modificado:2013587.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.1}} | {1886392/proyecto_INICIO, 1886392/proyecto_FIN, 1886392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5.1 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101887813 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Secundaria Mixta Foránea No. 16 Esteban García Alba Larios CCT 14EES0003P, ubicada en la cabecera municipal de Tecolotlán. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100100 | N | 0 | 0 | 16984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.0451326, lat:20.2006949}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 4986966.25 | 4986966.25 | 4272851.35 | 4272851.35 | 4272851.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-160-2021, contratista:MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4986966.25, importe_modificado:4986966.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {1887813/proyecto_PROCESO, 1887813/proyecto_INICIO, 1887813/proyecto_PROCESO, 1887813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1290 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101888610 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la cabecera municipal de Tizapán el Alto, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tizapán El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100040 | N | 0 | 0 | 20857 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2729.51, meta_modificada:2729.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Insurgentes 319, Santa Ana, 49400 Tizapán el Alto, Jal., México, lon:-103.03916752, lat:20.15857958}} | 2021-02-25 | 2021-05-25 | 3975905.85 | 3975905.85 | 1192771.76 | 1192771.76 | 1192771.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-086-2021, contratista:RUATERRA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3975905.85, importe_modificado:3975905.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1119.1}} | {1888610/proyecto_INICIO, 1888610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2729.51 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201908325 | Proyecto de inversión | 720166.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720166.59, modificado:703612.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-34 - 6447 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6447 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CHETUMAL COLONIA FABRICA DE , lon:-103.35858243, lat:20.71208917}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 703612.81 | 703612.83 | 703612.81 | 703612.81 | 703612.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.43, importe_modificado:4877150.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {1908325/proyecto_INICIO, 1908325/proyecto_PROCESO, 1908325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 268 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201910403 | Proyecto de inversión | 1995305.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995305.7, modificado:1995305.7}} | CONSTRUCCION DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO (CDI 12 2DA ETAPA). AVENIDA PATRIA 3116 COLONIA JARDINES EL SAUZ MUNICIPIO DE GUADALAJARA - C -16 - 12248 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12248 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA INTERIOR 0 COLONIA JARDINES EL SAUZ, 44987 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA AHUEHUETES Y CALLE ISLA MALVINAS, CALLE ISLA PERIN CONSTRUCCION DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO CDI 12 2DA ETAPA, lon:-103.39641106, lat:20.62879256}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 1995302.65 | 1995305.7 | 1995302.65 | 1995302.65 | 1995302.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-016-21, contratista:SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1995305.7, importe_modificado:1995305.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:826.0}} | {1910403/proyecto_INICIO, 1910403/proyecto_PROCESO, 1910403/proyecto_INICIO, 1910403/proyecto_FIN, 1910403/proyecto_PROCESO, 1910403/proyecto_FIN, 1910403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 826 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201910865 | Proyecto de inversión | 118037.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118037.57, modificado:118037.57}} | CONSTRUCCION DE REDE DE DRENAJE, ENLAS CALLES DE ABASOLO, EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TECOMATLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 16626 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 16626 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CALLE ABASOLO RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL., lon:-103.09852184, lat:20.32857919}} | 2021-03-16 | 2021-05-14 | 0 | 19799.58 | 19799.58 | 19799.58 | 19799.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:269140.04, importe_modificado:269140.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1910865/proyecto_PROCESO, 1910865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201911499 | Proyecto de inversión | 2090883.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090883.38, modificado:2084813.37}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE AV. DEL CAMPESINO ENTRE AV. DEL CARMEN Y CALLE PUERTO VALLARTA, EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN OCOTLÁN, JALISCO - 17991 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 17991 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1596.0, meta_modificada:1596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE AV. DEL CAMPESINO COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. DEL CARMEN Y CALLE AV. PUERTO VALLARTA, CALLE SOLEDAD JIMENEZ CARRETERA OCOTLAN JAMAY GIRAR A LA DERECHA POR AV. DEL CECYT GIRAR A , lon:-102.76780155, lat:20.3341506}} | 2021-03-26 | 2021-12-31 | 2084813.37 | 2084813.37 | 2084813.37 | 2084813.37 | 2084813.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2021, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2084813.38, importe_modificado:2084813.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1596.0}} | {1911499/proyecto_INICIO, 1911499/proyecto_PROCESO, 1911499/proyecto_INICIO, 1911499/proyecto_PROCESO, 1911499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1596 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201916064 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO DE PVC RD-26 DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ARVENTO A LA LÍNEA PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 28091 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 28091 | S | 2755 | 2254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:FRACCIONAMIENTO ARVENTO, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PRIVADA SIERRA SUR Y TERRACERIA PREDIO DONDE SE UBICA EL TANQUE DE AGUA POTABLE AREVENTO, PRIVADA SIERRA MADRE LA LINEA DE DISTRIBUCION SALE DEL T, lon:-103.31417337, lat:20.4509728}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 796225.16 | 796225.16 | 71668.97 | 71668.97 | 71668.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-029-21, contratista:Maden Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3085372.48, importe_modificado:3085372.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1916064/proyecto_INICIO, 1916064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 385 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201916783 | Proyecto de inversión | 203079.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203079.63, modificado:203079.63}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN LA CALLE CEDRO EN EL BARRIO DE TOCHOPA DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN - 29798 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 29798 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ANDADOR CEDRO BARRIO TOCHOPA, 46202 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE ANDADOR CEDRO Y CALLE DEL TIGRE, CALLE LA LIEBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ANDADOR CEDRO ENTRE LA CALLE TIGRE Y LA CALLE DE LA LIEBRE EN EL BARRIO, lon:-103.26553481, lat:22.12532276}} | 2021-04-12 | 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1916783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 295 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201918456 | Proyecto de inversión | 32814.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32814.53, modificado:32814.53}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 33597 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33597 | S | 1280 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND, lon:-103.36110736, lat:20.4298092}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 28723.37 | 28723.37 | 28723.37 | 28723.37 | 28723.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-021-21, contratista:Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1531818.13, importe_modificado:1531818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1918456/proyecto_INICIO, 1918456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Piezas
2021 | 3 | JAL210201918534 | Proyecto de inversión | 1356322 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356322.0, modificado:1356322.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 33760 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33760 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE OJO DE AGUA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE AGUA CLARA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AGUA CRISTALINA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONTINUA A 43MTS, lon:-103.446956, lat:20.541618}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1350465.24 | 1350465.24 | 337616.31 | 337616.31 | 337616.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1918534/proyecto_INICIO, 1918534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 649 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201919066 | Proyecto de inversión | 369541.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369541.04, modificado:369541.04}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAISCO. - 35229 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 35229 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA EL LA COLONIA UNIÓN DEL CUATRO AL SUR , lon:-103.37397168, lat:20.52802674}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 315157.62 | 315157.62 | 72988.7 | 72988.7 | 72988.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2899639.83, importe_modificado:2899639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1919066/proyecto_INICIO, 1919066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 217 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201919831 | Proyecto de inversión | 1665266.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665266.9, modificado:1665266.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES Y ABASOLO DE LA COLONIA MORELOS EN HUESCALAPA JALISCO. - 37128 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 37128 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES INTERIOR SN COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES JOSÉ ANTONIO TORRES ABASOLO Y PRIVADA DE GA, lon:-103.448007, lat:19.638492}} | 2021-05-04 | 2021-07-31 | 1665266.9 | 1665266.9 | 416316.73 | 416316.73 | 416316.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-02/2021, contratista:OSCAR ALEJANDRO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1665266.9, importe_modificado:1665266.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.25}} | {1919831/proyecto_PROCESO, 1919831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 217 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201922165 | Proyecto de inversión | 923767.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923767.1, modificado:909964.12}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE AHUALULCO DEL MERCADO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFÉRICO GÓMEZ MORÍN - 44698 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 44698 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.04, meta_modificada:825.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUALULCO DEL MERCADO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFERICO GOMEZ MORIN, CALLE LA BARCA EN LA CALLE AHUALALCO DEL MERCADO AL CRUCE CON PERIFÉRICO ORIENTE A 700 METR, lon:-103.26427389, lat:20.68973924}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 909964.12 | 909964.12 | 909964.12 | 909964.12 | 909964.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-009-2021, contratista:Ruaterra S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:923767.1, importe_modificado:909964.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.04}} | {1922165/proyecto_INICIO, 1922165/proyecto_PROCESO, 1922165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 825.04 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201926399 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | PLANTA POTABILIZADORA TLAJOMULCO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 53911 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 53911 | S | 17874 | 16012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE GONZALEZ SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE Y CALLE NARANJO-AZAHARES, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL, lon:-103.43280378, lat:20.53788021}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 5968606.55 | 5968606.55 | 1492151.64 | 1492151.64 | 1492151.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-030-21, contratista:Aqua Innova Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5968606.55, importe_modificado:5968606.55}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.25}} | {1926399/proyecto_INICIO, 1926399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Planta(s)
2021 | 3 | JAL210201929560 | Proyecto de inversión | 404197.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404197.44, modificado:404197.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 65777 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 65777 | S | 530 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR A 474 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO HACIA EL PONIENTE Y BRECHA ANDADOR A 527 METROS DE LA CA, lon:-103.52161998, lat:20.48092723}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 403488.57 | 403488.57 | 246761.44 | 246761.44 | 246761.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1929560/proyecto_INICIO, 1929560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 527 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201933828 | Proyecto de inversión | 145959.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145959.44, modificado:122041.78}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE PRIVADA LAUREL ENTRE CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ HASTA CERRADA, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE ABASCAL Y SOUZA, HASTA CALLE PRIVADA LAUREL, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE CALLE PRIVADA LAUREL HASTA CALLE NIÑOS HÉROES - 83513 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 83513 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL VEGA CHAVEZ COLONIA LOS MANANTIALES, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA LAUREL Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, CALLE HUERTAS A UNA CUADRA DE LA ENTRADA AL PANTEÓN MUNICIPAL DE ZALATITRÁN POR LA CALLE ABASCAL Y SO, lon:-103.26320681, lat:20.66298117}} | 2021-05-31 | 2021-06-27 | 122041.78 | 122041.78 | 122041.78 | 122041.78 | 122041.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-047-2021b, contratista:Mario Castillo Gaytán, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:145959.44, importe_modificado:122041.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1933828/proyecto_FIN, 1933828/proyecto_INICIO, 1933828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 33 Piezas
2021 | 3 | JAL210201934231 | Proyecto de inversión | 1597822.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597822.71, modificado:1537938.92}} | PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN CONCRETO, REPOSICION DE INSTALACIONES SANITARIAS Y BANQUETAS EN LA CALLE GARDENIA ENTRE CALLE FRAY ALFONSO Y CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MARGARITA ENTRE CALLE GARDENIA Y CERRADA, COLONIA EL REFUGIO - 84986 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84986 | S | 132 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA INTERIOR 47470 COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FRAY ALFONSO Y CALLE BUGAMBILIAS, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EL REFUGIO A UN COSTADO DEL TEMPLO DE MI, lon:-101.9382878, lat:21.34560256}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1537938.92 | 1537938.92 | 1537938.92 | 1537938.92 | 1537938.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/001/2021, contratista:LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1597822.71, importe_modificado:1597822.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}} | {1934231/proyecto_INICIO, 1934231/proyecto_PROCESO, 1934231/proyecto_INICIO, 1934231/proyecto_PROCESO, 1934231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1130 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201939628 | Proyecto de inversión | 7001000.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7001000.92, modificado:5197896.74}} | Construccion de ciclovia en Av. Inglaterra, frente 2, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | 060002100249 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Inglaterra, Juan Manuel Vallarta, Zapopan, Jal., México, lon:-103.4097339, lat:20.6784849}} | 2021-06-17 | 2021-08-21 | 5197896.74 | 5197896.74 | 5197896.74 | 5197896.74 | 5197896.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIPI-EST-FOCOCI-MOV-LP-040-2021, contratista:CONSTRUCCION, DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7001000.92, importe_modificado:7001000.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1939628/proyecto_INICIO, 1939628/proyecto_PROCESO, 1939628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Para el contrato DOPI-EST-FOCOCI-MOV-LP-040-2021 se comprometió la cantidad de $7,001,000.92 y se pagó la cantidad de $5,197,896.74, y el resto se reintegró a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. , trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones | 2100 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201940897 | Proyecto de inversión | 1697250.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697250.23, modificado:1697250.23}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria 24 de Febrero CCT 14EPR0025H, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100212 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 1697250.23 | 1697250.23 | 1618431.78 | 1618431.78 | 1618431.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-172-2021, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2697250.23, importe_modificado:2697250.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1575.0}} | {1940897/proyecto_PROCESO, 1940897/proyecto_INICIO, 1940897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1575 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201941692 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción del Centro de Salud Comunitario en el Centro Barrial Av. Malecón, en Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100252 | N | 0 | 0 | 139614 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.12, meta_modificada:945.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Malecón 609A, Benito Juárez, 44770 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.26989651, lat:20.66844452}} | 2021-05-25 | 2021-09-21 | 9745055.86 | 9745055.86 | 6903776.26 | 6903776.26 | 6903776.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFOCOCI-OB-CSS-272-2021, contratista:GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9745055.86, importe_modificado:9745055.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1941692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 945.12 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942290 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100131 | N | 0 | 0 | 34829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19621.0, meta_modificada:19621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México, lon:-103.59722257, lat:19.88363549}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 9799951.25 | 9799951.25 | 9282226.01 | 9282226.01 | 9282226.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-060-2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9799951.25, importe_modificado:9799951.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16677.85}} | {1942290/proyecto_PROCESO, 1942290/proyecto_INICIO, 1942290/proyecto_PROCESO, 1942290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 19621 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942376 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de Unidad deportiva en Atequiza, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Atequiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100135 | N | 0 | 0 | 13747 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7791.13, meta_modificada:7791.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:Cuauhtémoc 103, La Laja, 45850 Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal., México, lon:-103.19138288, lat:20.34665896}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 4854831.01 | 4854831.01 | 4823288.35 | 4823288.35 | 4823288.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-145-2021, contratista:CONSTRUCTORA MONAVI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4854831.01, importe_modificado:4854831.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5765.44}} | {1942376/proyecto_PROCESO, 1942376/proyecto_INICIO, 1942376/proyecto_PROCESO, 1942376/proyecto_INICIO, 1942376/proyecto_PROCESO, 1942376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7791.13 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942486 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de alberca ubicada en la Unidad Deportiva Tecolotlán, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100245 | N | 0 | 0 | 16573 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.0, meta_modificada:1406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Juan Amador 57, 48540 Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.04496372, lat:20.2036083}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 9858865.94 | 9858865.94 | 4411200.3 | 4411200.3 | 4411200.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-151-2021, contratista:PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9858865.94, importe_modificado:9858865.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.1}} | {1942486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1406 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942494 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Construcción de obra complementaria en la unidad deportiva en la localidad de Juanacatlán, municipio de Tapalpa, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100260 | N | 0 | 0 | 3016 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18230.0, meta_modificada:18230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México, lon:-103.75413716, lat:19.945536}} | 2021-04-14 | 2021-05-28 | 1699088.9 | 1699088.9 | 1534902.8 | 1534902.8 | 1534902.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-249-2021, contratista:TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1699088.9, importe_modificado:1699088.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18230.0}} | {1942494/proyecto_FIN, 1942494/proyecto_INICIO, 1942494/proyecto_FIN, 1942494/proyecto_PROCESO, 1942494/proyecto_INICIO, 1942494/proyecto_PROCESO, 1942494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 18230 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942627 | Proyecto de inversión | 8152940.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8152940.73, modificado:8152940.73}} | Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, paisaje y entorno urbano, del boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100178 | N | 0 | 0 | 56842 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Lirios 98, 5 de Diciembre, 48350 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.22728682, lat:20.61342461}} | 2021-04-02 | 2021-07-30 | 8152940.73 | 8152940.73 | 3705486.27 | 3705486.27 | 3705486.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021, contratista:SAMIER EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8152940.73, importe_modificado:8152940.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1942627/proyecto_PROCESO, 1942627/proyecto_INICIO, 1942627/proyecto_PROCESO, 1942627/proyecto_INICIO, 1942627/proyecto_PROCESO, 1942627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 500 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201942952 | Proyecto de inversión | 13702427.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.370242768E7, modificado:1.370242768E7}} | Continuidad en la construcción del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2021_001 | S | 9243 | 7317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. José Parres Arias 1105, Rinconada de La Azalea, 45150 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38095069, lat:20.7351495}} | 2021-07-02 | 2021-12-29 | 10275588.36 | 12933643.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:19.0}} | {1942952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros
2021 | 3 | JAL210301963100 | Proyecto de inversión | 431350.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431350.69, modificado:431350.69}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLES DE LA COLONIA LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA. - 58575 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Loma Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ELECTRIFICACIONES TORRES | 58575 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:43, direccion:CALLE PRIVADA DEL MIRADOR COLONIA LOMA ALTA, 49340 LOMA ALTA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE LOMA DE LA DEFENSA, CALLE MEZQUITE LLEGAS POR LA CALLE CONSTITUCIÓN DE LA CABECERA Y POR LA SALIDA A SAN GABRIEL PAS, lon:-103.76419461, lat:19.93772412}} | 2021-04-04 | 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1963100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 295 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301967527 | Proyecto de inversión | 30479 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30479.0, modificado:30479.0}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 95916 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 95916 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE RAMON CORONA RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JESUS GONZALEZ GALLO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUNTRA FRENTE AL TEMPLO DE LA COMUNIDAD., lon:-103.01838047, lat:20.33621634}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 0 | 14114.04 | 14114.04 | 14114.04 | 14114.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:30479.0, importe_modificado:30479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1967527/proyecto_PROCESO, 1967527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 55 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301967568 | Proyecto de inversión | 63048 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63048.0, modificado:63048.0}} | LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 96084 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 96084 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD., lon:-102.92802433, lat:20.37233153}} | 2021-05-17 | 2021-06-18 | 0 | 51979.96 | 51979.96 | 51979.96 | 51979.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:63048.0, importe_modificado:63048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1967568/proyecto_INICIO, 1967568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 24 Piezas
2021 | 3 | JAL210301968102 | Proyecto de inversión | 385147.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385147.67, modificado:385147.67}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 99341 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99341 | S | 1412 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE CEREZA, CALLE PINO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155, lon:-103.33238393, lat:20.76683485}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 385147.67 | 385147.67 | 268325.86 | 268325.86 | 268325.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-013-2021, contratista:AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6196952.92, importe_modificado:6196952.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.0}} | {1968102/proyecto_INICIO, 1968102/proyecto_FIN, 1968102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 702 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301969473 | Proyecto de inversión | 302234.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302234.94, modificado:302234.94}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS - 108688 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | San Andrés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 108688 | S | 31 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:305, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN ANDRES, 48213 SAN ANDRÉS, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, lon:-104.98196871, lat:20.50032314}} | 2021-06-07 | 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1500 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301969718 | Proyecto de inversión | 2980035.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980035.89, modificado:2980035.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LA FLORESTA - 109364 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109364 | S | 1442 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE SANTO SANTIAGO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA INICIA EN LA PAPELERIA LA GORDA., lon:-103.4632092, lat:20.64768425}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2980035.89 | 2980035.89 | 2364777.72 | 2364777.72 | 2364777.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-016-2021, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0}} | {1969718/proyecto_FIN, 1969718/proyecto_PROCESO, 1969718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 976 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301969866 | Proyecto de inversión | 1137033.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137033.57, modificado:1137033.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FLORESTA - 109853 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109853 | S | 1442 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE SANTO SANTIAGO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA INICIA EN LA PAPELERIA LA GORDA., lon:-103.4632253, lat:20.64768927}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1137033.57 | 1137033.57 | 902281.63 | 902281.63 | 902281.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-016-2021, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1969866/proyecto_INICIO, 1969866/proyecto_FIN, 1969866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 170 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301978647 | Proyecto de inversión | 849653.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849653.57, modificado:849653.57}} | PAVIMENTACIÓN ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ - 142518 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 142518 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:989.63, meta_modificada:989.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y , CALLE PORFIRIO ALBA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 230 METROS AL ORIENTE D, lon:-102.58938572, lat:21.68561365}} | 2021-07-12 | 2021-09-18 | 440810.57 | 849653.57 | 849653.57 | 440810.57 | 440810.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-009, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:849653.57, importe_modificado:849653.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:989.63}} | {1978647/proyecto_INICIO, 1978647/proyecto_FIN, 1978647/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones | 989.63 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301982072 | Proyecto de inversión | 1767498.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767498.35, modificado:1767498.35}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE EBANO Y BLVD OROZCO Y JIMENEZ EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE - 157210 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 157210 | S | 290 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5020.0, meta_modificada:5020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA LOMAS DEL VALLE, 47460 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE EBANO Y BOULEVARD OROZCO Y JIMENEZ, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JAVIER MINA UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES PA, lon:-101.94402797, lat:21.35631567}} | 2021-04-14 | 2021-08-05 | 1767498.35 | 1767498.35 | 1767498.35 | 1445967.47 | 1445967.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/022/2021, contratista:JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1767498.35, importe_modificado:1767498.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4150.0}} | {1982072/proyecto_INICIO, 1982072/proyecto_PROCESO, 1982072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5020 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301982898 | Proyecto de inversión | 214365.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214365.56, modificado:214365.56}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 159671 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159671 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU, lon:-105.222338, lat:20.61998635}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 192929 | 64309.67 | 64309.67 | 64309.67 | 64309.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1982898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 435 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982956 | Proyecto de inversión | 235602.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235602.5, modificado:235602.5}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTADE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 159966 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159966 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE RIO TIBET, CALLE RIO AMECA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA ANGY Y A 20 METROS AL NORTE DEL , lon:-105.22110253, lat:20.62228003}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 212042.25 | 70680.75 | 70680.75 | 70680.75 | 70680.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.5}} | {1982956/proyecto_INICIO, 1982956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 435 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982970 | Proyecto de inversión | 83195.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83195.97, modificado:83195.97}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 160094 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160094 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR, lon:-105.2251466, lat:20.60192409}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 74876.37 | 24958.79 | 24958.79 | 24958.79 | 24958.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:885620.41, importe_modificado:885620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {1982970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 140 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983077 | Proyecto de inversión | 513086.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513086.08, modificado:513086.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 161558 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 161558 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE RIO TIBET, CALLE RIO AMECA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA ANGY Y A 20 METROS AL NORTE DEL , lon:-105.22110253, lat:20.62228003}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 461777.47 | 153925.82 | 153925.82 | 153925.82 | 153925.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1983077/proyecto_INICIO, 1983077/proyecto_PROCESO, 1983077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 390 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983201 | Proyecto de inversión | 157120.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157120.52, modificado:157120.52}} | MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE DRENAJE Y DESCARGAS DE LA PRIVADA ALDAMA - 162652 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 162652 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.65, meta_modificada:111.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:PRIVADA ALDAMA COLONIA LOS CEDROS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL VADO DE LA VIRGEN, lon:-102.58991134, lat:21.66937479}} | 2021-08-16 | 2021-09-03 | 157120.52 | 157120.52 | 157120.52 | 157120.52 | 157120.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-012, contratista:SANDTONE GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:157120.52, importe_modificado:157120.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.65}} | {1983201/proyecto_PROCESO, 1983201/proyecto_INICIO, 1983201/proyecto_FIN, 1983201/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones | 111.65 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983853 | Proyecto de inversión | 585855.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585855.53, modificado:585855.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 165359 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 165359 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.96, meta_modificada:345.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA, lon:-102.33957032, lat:20.69416833}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1983853/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 345.96 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301984836 | Proyecto de inversión | 634093.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634093.82, modificado:634093.82}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMÁN ENTRE LAS CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CÁRDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 169317 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 169317 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1453.3, meta_modificada:1453.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN INTERIOR SN COLONIA HIJOS ILUSTRES, 49052 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS COLONIA HIJOS ILUS, lon:-103.48027186, lat:19.70958241}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1453.3 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301986052 | Proyecto de inversión | 1127796.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127796.41, modificado:1127796.41}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD EL CABRITO, EN ARANDAS, JALISCO. - 173808 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Cabrito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 173808 | S | 83 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.05, meta_modificada:409.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO ARANDAS - CABRITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 450 RANCHERIA CABRITO, 47186 CABRITO, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD EL CABRITO DEL MUNICIPIO DE ARANDAS JALISCO POR CARRET, lon:-102.27715053, lat:20.69465021}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 1127796.41 | 1127796.41 | 563898.2 | 563898.2 | 563898.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-23/2021, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1127796.41, importe_modificado:1127796.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.05}} | {1986052/proyecto_INICIO, 1986052/proyecto_PROCESO, 1986052/proyecto_FIN, 1986052/proyecto_PROCESO, 1986052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 409.05 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301987530 | Proyecto de inversión | 1263124.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263124.93, modificado:1263124.93}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN SU PRIMERA ETAPA DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 179223 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | San Antonio De Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 179223 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:224, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, 47519 SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 13 DE JUNIO, CALLE EMILIA RIVAS EL PARQUE SE ENCUENTRA EN EL PREDIO UBICADO ENTRE LA ESCUELA P, lon:-101.87548646, lat:21.49428132}} | 2021-05-21 | 2021-08-18 | 1263124.93 | 1263124.93 | 1263124.93 | 567190.06 | 567190.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/035/2021, contratista:SERVICIOS COORDINADOS DE LAGOS, S. DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1263124.93, importe_modificado:1263124.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {1987530/proyecto_PROCESO, 1987530/proyecto_INICIO, 1987530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 753 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301987579 | Proyecto de inversión | 228302.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228302.27, modificado:228302.27}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO - 179354 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Rancho Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 179354 | S | 36 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:367, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 47514 RANCHO NUEVO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO CARRETERA LAGOS DE MORENO EL PUESTO APROX. KM 24, lon:-101.94491365, lat:21.51621899}} | 2021-06-14 | 2021-08-13 | 228302.27 | 228302.27 | 228302.27 | 226189.7 | 226189.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/036/2021, contratista:HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:228302.27, importe_modificado:228302.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1987579/proyecto_INICIO, 1987579/proyecto_PROCESO, 1987579/proyecto_FIN, 1987579/proyecto_INICIO, 1987579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 103 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301990892 | Proyecto de inversión | 249860.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249860.6, modificado:249860.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LLUVIA DE ORO - 192792 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 192792 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE LLUVIA DE ORO COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE NARDO, CALLE LIRIO A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA PRIMARIA JUAN RULFO., lon:-103.49731898, lat:20.78914889}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 249860.6 | 249860.6 | 76294.84 | 76294.84 | 76294.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IM-AD-078-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1951741.89, importe_modificado:1951741.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1990892/proyecto_INICIO, 1990892/proyecto_FIN, 1990892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto contratado es por $ 1´951,741.89 lo capturado en MIDS es por $ 1´917,547.96 por lo que la diferencia es de $ 34,193.93 dicha modificación se realizara en el siguiente trimestre , trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones | 100 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301990908 | Proyecto de inversión | 1391288.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391288.35, modificado:1391288.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SAN JOSÉ - 192871 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 192871 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE GARDENIA, CALLE OBELISCO AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UNA CARNICERÍA Y UN LLE, lon:-103.49244541, lat:20.7893194}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 1391288.35 | 1391288.35 | 424829.39 | 424829.39 | 424829.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IM-AD-078-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1951741.89, importe_modificado:1951741.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1990908/proyecto_FIN, 1990908/proyecto_PROCESO, 1990908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto contratado es por $ 1´951,741.89 lo capturado en MIDS es por $ 1´917,547.96 por lo que la diferencia es de $ 34,193.93 dicha modificación se realizara en el siguiente trimestre , trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones | 1400 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301990917 | Proyecto de inversión | 276399.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276399.01, modificado:276399.01}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SAN JOSÉ - 192895 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 192895 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE GARDENIA, CALLE OBELISCO AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UNA CARNICERÍA Y UN LLEN, lon:-103.49244591, lat:20.78932876}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 276399.01 | 276399.01 | 84398.34 | 84398.34 | 84398.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IM-AD-078-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1951741.89, importe_modificado:1951741.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {1990917/proyecto_FIN, 1990917/proyecto_INICIO, 1990917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto contratado es por $ 1´951,741.89 lo capturado en MIDS es por $ 1´917,547.96 por lo que la diferencia es de $ 34,193.93 dicha modificación se realizara en el siguiente trimestre , trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones | 384 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301991130 | Proyecto de inversión | 26056.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13028.0, modificado:13028.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13028.43, modificado:13028.43}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD EN LA LOCALIDADA DEL CONDE - 193603 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | El Conde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 193603 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:58, direccion:CALLE COCULA - TECOLOTLAN RANCHERIA EL CONDE, 48500 EL CONDE, COCULA JALISCO ENTRE CALLE EL CONDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD TRA, lon:-103.85453584, lat:20.3823427}} | 2021-08-30 | 2021-09-30 | 26056.43 | 26056.43 | 26056.43 | 26056.43 | 26056.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107455, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:26056.43, importe_modificado:26056.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1991130/proyecto_INICIO, 1991130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 12 Piezas
2021 | 3 | JAL210301995338 | Proyecto de inversión | 223371.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223371.08, modificado:223371.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITÁN - 210239 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 210239 | S | 1140 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO BRAVO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE FILEMON ROSAS AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES RAUL., lon:-103.33354163, lat:20.73762287}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 223371.08 | 223371.08 | 97877.78 | 97877.78 | 97877.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-067-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A . DE C.V., ZEPEDA, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1950729.22, importe_modificado:1950729.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1995338/proyecto_INICIO, 1995338/proyecto_PROCESO, 1995338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 11 Piezas
2021 | 3 | JAL210301995462 | Proyecto de inversión | 1093790.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093790.35, modificado:1093790.35}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA - 210745 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 210745 | S | 1140 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHÍN COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FLOR DE PINO VERDE, CALLE BONSAI SOBRE LA CALLE DE UBICACIÓN SE ENCUENTRA LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, lon:-103.4781107, lat:20.6464745}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1093790.35 | 1093790.35 | 479282.15 | 479282.15 | 479282.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-067-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A . DE C.V., ZEPEDA, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1950729.22, importe_modificado:1950729.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1995462/proyecto_INICIO, 1995462/proyecto_PROCESO, 1995462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 38 Piezas
2021 | 3 | JAL210301995696 | Proyecto de inversión | 1448809.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448809.74, modificado:1448809.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211476 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211476 | S | 1330 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2601.0, meta_modificada:2601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA., lon:-103.42823845, lat:20.76871023}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 1448809.74 | 1448809.74 | 1185113.61 | 1185113.61 | 1185113.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2601.0}} | {1995696/proyecto_INICIO, 1995696/proyecto_PROCESO, 1995696/proyecto_FIN, 1995696/proyecto_INICIO, 1995696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2601 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301998087 | Proyecto de inversión | 115583.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115583.8, modificado:115583.8}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FABIAN CARRILLO Y AV. MALECON, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 219831 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219831 | S | 4500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FABIAN CARRILLO INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL GALLO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA MALECON Y CALLE CAMILO CARRANCA, CALLE PABLO VALDEZ REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FABIAN CA, lon:-103.26964152, lat:20.67385353}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 54934.48 | 115583.8 | 103564.34 | 54934.48 | 54934.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1998087/proyecto_INICIO, 1998087/proyecto_PROCESO, 1998087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 31 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301998161 | Proyecto de inversión | 59464.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59464.28, modificado:59464.28}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISLA SALOMON EN SU CRUCE CON CALLE ISLA ANTIGUA , GUADALAJARA CENTRO C-006 - 220132 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 220132 | S | 8100 | 8100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA SALOMON COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA ANTIGUA Y , CALLE ISLA HEBRIDAS CALLE ISLA SALOMON EN SU CRUCE CON CALLE ISLA ANTIGUA COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ CP., lon:-103.38731504, lat:20.63267844}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 28262.08 | 59464.28 | 53280.64 | 28262.08 | 28262.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1998161/proyecto_INICIO, 1998161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301998333 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}} | SISTERMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE PIEDRA DE 150 M3 - 220847 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | El Calabozo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 220847 | S | 338 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:27, direccion:CONTINUACION CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN DE MORELOS RANCHERIA EL CALABOZO, 45445 EL CALABOZO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN DE MORELOS Y CAMINO AL CALABOZO, CARRETERA LIBRE A LOS ALTOS LA OBRA SE, lon:-103.02881236, lat:20.65788747}} | 2021-03-29 | 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {1998333/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVARA A CABO, trimestre:3.0, usuario:mamariagcasillasm, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones | 1 Tanque(s)
2021 | 3 | JAL210302001487 | Proyecto de inversión | 690452.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690452.35, modificado:690452.35}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CCT 14DTV0167F, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE ABAJO, MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Encarnación De Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05696 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:RAFAEL RAMIREZ # 1,,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO, lon:-102.2558888, lat:21.4170554}} | 2021-07-09 | 2021-08-22 | 690452.35 | 690452.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001497 | Proyecto de inversión | 136122.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136122.95, modificado:136122.95}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 CCT 14UBH0005B, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH06449 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDRES DE URDANETA - PREPARATORIA NO. 5,CONOCIDO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.37184, lat:20.64224}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 136122.95 | 136122.95 | 136122.92 | 136122.92 | 136122.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001502 | Proyecto de inversión | 737556.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737556.97, modificado:737556.97}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS ACCESIBLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CCT 14DPR0070V, EN LA LOCALIDAD LOS AMIALES, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04419 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:MANUEL LOPEZ COTILLA # 25,,AMECA,JALISCO, lon:-103.9848611, lat:20.4725832}} | 2021-09-20 | 2021-11-05 | 737556.97 | 737556.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001503 | Proyecto de inversión | 1057304.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057304.97, modificado:1057304.97}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 83 CCT 14DST0083K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06448 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1956434, lat:20.3025885}} | 2021-08-23 | 2021-10-06 | 1057304.97 | 1057304.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001512 | Proyecto de inversión | 4565700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4565700.0, modificado:4565700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA Y SUSTITUCIÓN DE PISOS EN PATIO CÍVICO, EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO VILLASEÑOR LAZCANO CCT 14DPR1239Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Unión De Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05809 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:PUEBLA SUR # 284,,UNIÓN DE TULA,JALISCO, lon:-104.27104, lat:19.953232}} | 2021-09-20 | 2022-01-15 | 4565700 | 4565700 | 1369710 | 1369710 | 1369710 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001516 | Proyecto de inversión | 1895623.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895623.48, modificado:1895623.48}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y MURO-REJA EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS OROZCO ROMERO CCT 14DES0137F, UBICADA EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06659 | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRO DE LA REINA,PEDREGAL DE SANTA MARTHA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.171165, lat:20.603171}} | 2021-09-06 | 2021-10-20 | 1895623.48 | 1895623.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001523 | Proyecto de inversión | 3030581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030581.76, modificado:3030581.76}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL EDIFICIO C Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CCT 14DPR4151G, UBICADA EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06645 | N | 0 | 0 | 526 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:TASTOANIS,PEDREGAL DE SANTA MARTHA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.17393, lat:20.606458}} | 2021-08-18 | 2021-12-15 | 3030581.76 | 3030581.76 | 909174.53 | 909174.53 | 909174.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001525 | Proyecto de inversión | 696986.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696986.16, modificado:696986.16}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA INSTALACIÓN DE LONARIA Y REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JULIO VERNE CCT 14DJN0765M, UBICADO EN LA COLONIA ARROYO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06644 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON N° 5,ARROYO DE ENMEDIO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.240877, lat:20.591203}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 696986.16 | 696986.16 | 413669.86 | 413669.86 | 413669.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001529 | Proyecto de inversión | 10155054.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01550548E7, modificado:1.01550548E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS NIVELES DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR1078U, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03142 | N | 0 | 0 | 567 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:GONZALEZ ORTEGA # 44,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.5029, lat:20.48102}} | 2021-09-01 | 2022-01-15 | 10155054.8 | 10155054.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001616 | Proyecto de inversión | 7064700.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7064700.49, modificado:7064700.49}} | Construcción de red de media tensión en la lateral del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100306 | N | 0 | 0 | 56842 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1831.39, meta_modificada:1831.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. Lirios 833, Gastronómica, 48353 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.22722244, lat:20.61358026}} | 2021-06-26 | 2021-09-08 | 7064700.49 | 7064700.49 | 7058633.19 | 7058633.19 | 7058633.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-CSS-358-2021, contratista:BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7064700.49, importe_modificado:7064700.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.14}} | {2001616/proyecto_INICIO, 2001616/proyecto_PROCESO, 2001616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1831.39 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210302001990 | Proyecto de inversión | 2505753.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505753.01, modificado:2505753.01}} | REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO, SUSTITUCIÓN DE TRENES DE DESCARGA, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE TANQUE DE MAMPOSTERÍA Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Santa Rosalía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21105 | S | 617 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:QWQ7+GM Etzatlán, Jalisco, Mexico, lon:-104.08584595, lat:20.78885643}} | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2131619.38 | 2505753.01 | 973347.45 | 973347.45 | 973347.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SUS-FED-LP-054-21, contratista:KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2505753.01, importe_modificado:2505753.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} | {2001990/proyecto_INICIO, 2001990/proyecto_PROCESO, 2001990/proyecto_INICIO, 2001990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302002459 | Proyecto de inversión | 899996.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899996.18, modificado:899996.18}} | Rehabilitación de primaria urbana 92 CCT 14EPR0372P, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100294 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.0, meta_modificada:958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-05-14 | 2021-07-12 | 899996.18 | 899996.18 | 269998.85 | 269998.85 | 269998.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-289-2021, contratista:CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:899996.18, importe_modificado:899996.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {2002459/proyecto_PROCESO, 2002459/proyecto_INICIO, 2002459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 958 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302003010 | Proyecto de inversión | 227168.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227168.77, modificado:227168.77}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Hidalgo, en el municipio de Ayutla, Jalisco. Primera etapa | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100356 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2817.0, meta_modificada:2817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Hidalgo 128, Pueblo Viejo, 48050 Ayutla, Jal., México, lon:-104.34310198, lat:20.12910223}} | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 227168.77 | 227168.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFOCOCI-OB-CSS-380-2021, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8601815.37, importe_modificado:8601815.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2010.0}} | {2003010/proyecto_INICIO, 2003010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2817 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302004028 | Proyecto de inversión | 9984256.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9984256.8, modificado:9984256.8}} | Reconstrucción del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de Los Lagos, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002100425 | N | 0 | 0 | 69725 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}} | 2021-08-17 | 2021-10-15 | 9984256.8 | 9984256.8 | 2995277.04 | 2995277.04 | 2995277.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFOCOCI-OB-CSS-492-2021, contratista:CONSORCIO PAVIMENTOS, AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9984256.8, importe_modificado:9984256.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2004028/proyecto_INICIO, 2004028/proyecto_PROCESO, 2004028/proyecto_INICIO, 2004028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 0.6 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210302004044 | Proyecto de inversión | 4935575.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4935575.38, modificado:4935575.38}} | Construcción de salón de usos múltiples, en la localidad de Pegueros, municipio de Tepatitlán de Morelos , Jalisco | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Pegueros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100376 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:223, direccion:Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7652326, lat:20.8098057}} | 2021-08-17 | 2021-10-15 | 4935575.38 | 4935575.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREMIG-OB-CSS-489-2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4935575.38, importe_modificado:4935575.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2004044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 414 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302004430 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | Construcción de edificio de 8 aulas y obras exteriores en la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100011 | S | 920 | 2171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. 21 de Marzo 500, Loma Bonita, 48290 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.2155727, lat:20.6628335}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 11000000 | 9140392.76 | 2742117.82 | 2742117.82 | 2742117.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2004430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00160300772365 | Proyecto de inversión | 261970 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104788.0, modificado:104788.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52394.0, modificado:52394.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104788.0, modificado:104788.0}} | Construccion De Red De Alcantarillado En La Calle Crisantema - 287819 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 287819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CRISANTEMA FRACCIONAMIENTO COL INFONAVIT, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE ANDADOR DE LA ROSA Y ANDADOR DE LA HORTENSIA, CALLE, lon:-103.411862, lat:19.62104225}} | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876493/proyecto_PROCESO, 876493/proyecto_FIN, 876493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL16160300772371 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Rinconada De San Francisco - 218656 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE FRAY DIEGO DE GANTE COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL CENTRO DE Z, lon:-103.4173847, lat:19.62146669}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43605, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876499/proyecto_INICIO, 876499/proyecto_FIN, 876499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772377 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col La Presa - 220110 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 220110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PRESA, 49602 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4198443, lat:19.63457342}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43604, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876505/proyecto_INICIO, 876505/proyecto_FIN, 876505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772382 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.0, modificado:27500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13750.0, modificado:27500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Amezcua De La Cabecera Municipal - 217078 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 217078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL FERNANDEZ COLONIA AMEZCUA, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-103.4307033, lat:19.62847437}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:27500.0, importe_modificado:27500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876510/proyecto_INICIO, 876510/proyecto_FIN, 876510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772385 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6600.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares - 205144 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Villa Lázaro Cárdenas (El Aserradero) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 205144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE JUÁREZ RANCHERIA VILLA LÁZARO CÁRDENAS (EL ASERRADERO), 49640 VILLA LÁZARO CÁRDENAS (EL ASERRADERO), ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTA UB, lon:-103.2542681, lat:19.54140767}} | 2016-09-29 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43627, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876513/proyecto_INICIO, 876513/proyecto_FIN, 876513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL17170300924778 | Proyecto de inversión | 125280 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125280.0, modificado:125280.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 95941 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 95941 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2017-04-03 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:125280.0, importe_modificado:125280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1051031/proyecto_INICIO, 1051031/proyecto_FIN, 1051031/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $125,280.00 DEL EJERCICIO 2017, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL00180101058797 | Proyecto de inversión | 3806402.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3806402.74, modificado:3806402.74}} | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable De La Localidad De La Minita A La Cabecera Municipal - 4571 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | 4571 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 444 TRAMO TEPALCATEPEC - TECALITLÁN KILÓMETRO 33 + 0 PUEBLO JILOTLAN DE LOS DOLORES, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN D, lon:-103.0282736, lat:19.38672604}} | 2018-03-06 | 2018-05-04 | 3806402.74 | 3806402.74 | 3806402.74 | 3806402.74 | 3806402.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2018/JD52, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, JALISCO., monto:3806402.74, importe_modificado:3806402.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1195708/proyecto_PROCESO, 1195708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:BUENAS TARDES EN EL PROCESO PARA REGISTRAR AVANCE EL EL PRIYECTO APLIQUE LO DE LA META MODIFICADA DE MENOS DEL 10% PARA QUE MEDEJE AGREGAR LA FOTOGRAFIA DE INICIO PERO NO ME DEJA TENGO CON ESE PROYECTO DESDEL 2018 , trimestre:3.0, usuario:emmanuelmirandaa, fecha:2021-09-21}} | Sin observaciones | 100 Otros
2021 | 3 | JAL18180201099376 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | Rehabilitacion De Caminos En La Comunidad De Agua Caliente - 62401 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Agua Caliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 62401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE, 45961 AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO, CAMINO DE INGRESO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE, lon:-102.926163, lat:20.31137572}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40454, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237757/proyecto_INICIO, 1237757/proyecto_FIN, 1237757/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $58,000.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180301304510 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVILA CAMACHO ENTRE MERCADO MPAL Y CALLE OCAMPO - 160640 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 160640 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE AVILA CAMACHO COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE INGRESO A MERCADO MUNICIPAL, CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA EN EL INGRESO AL MERCADO MUNICIPAL, lon:-103.30782308, lat:19.47068598}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1304510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301304832 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE JUAN RULFO ENTRE JOSE ARREOLA Y CERRADA - 162529 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 162529 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ARREOLA COLONIA EJIDAL, 49902TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE JOSE ARREOLA Y CALLE CERRADA, CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PARA A UN COSTADO DE LA COLONIA EJIDAL, lon:-103.30780967, lat:19.47835824}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107903, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1304832/proyecto_PROCESO, 1304832/proyecto_FIN, 1304832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301308927 | Proyecto de inversión | 438026.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438026.7, modificado:438026.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES HACIA LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL - 180947 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | 180947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68000.0, meta_modificada:68000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:90, direccion:RANCHERIA SAN JULIAN CENTRO, 47170SANTA CRUZ, SAN JULIÁN JALISCOENTREY,CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN HACIA LAS COMUNIDADES CON EL GRADO MAS ALTO DE REZAGO SOCIAL., lon:-102.13612412, lat:20.88741659}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 438026.69 | 438026.69 | 438026.69 | 438026.69 | 432026.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:3122757.49, importe_modificado:3122757.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68000.0}} | {1308927/proyecto_INICIO, 1308927/proyecto_PROCESO, 1308927/proyecto_INICIO, 1308927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 68000 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301313830 | Proyecto de inversión | 197055 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197055.0, modificado:197055.0}} | RENTA DE MAQUINARIA TRACTOR PARA LA EXTRACCION DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE CAMINO EN MEZCALA - 206128 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 206128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TECOMATLAN- MEZCALA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA MEZCALA, 45970MEZCALA, PONCITLÁN JALISCOENTRE Y,CAMINO DE SAN JUAN TECOMATLAN - MEZCALA, lon:-103.02319659, lat:20.33937049}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1313830/proyecto_INICIO, 1313830/proyecto_FIN, 1313830/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $197,055.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180301317116 | Proyecto de inversión | 83580 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83580.0, modificado:83580.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA INFONAVIT - 219205 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | El Romereño (INFONAVIT) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 219205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:51, direccion:GRANJA EL ROMEREÑO, 00000EL ROMEREÑO (INFONAVIT), PONCITLÁN JALISCOENTREY,SE ENCUENTRA EN LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-102.94934904, lat:20.38486841}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:83580.0, importe_modificado:77900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1317116/proyecto_PROCESO, 1317116/proyecto_INICIO, 1317116/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $77,990.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180301317232 | Proyecto de inversión | 119132 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119132.0, modificado:119132.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ENERGIA ELECTRIA EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 219608 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 219608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCOENTREY,SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A LA LADRLLERA, lon:-102.87215462, lat:20.35822834}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55461, contratista:, convocante:MUNCIIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:119132.0, importe_modificado:91443.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1317232/proyecto_INICIO, 1317232/proyecto_FIN, 1317232/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $91,443.00 DEL EJERCICIO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180401422910 | Proyecto de inversión | 152317.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76158.84, modificado:76158.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76158.84, modificado:76158.84}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA DELEGACION DE VILLA MORELOS - 282190 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO | 282190 | S | 315 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:16, direccion:PUEBLO VILLA MORELOS, 49470 VILLA MORELOS, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE VILLA MORELOS MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, lon:-103.14778223, lat:20.0540194}} | 2018-05-14 | 2018-07-10 | 76158.84 | 76158.84 | 76158.84 | 76158.84 | 76158.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, monto:76158.84, importe_modificado:76158.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1422910/proyecto_FIN, 1422910/proyecto_INICIO, 1422910/proyecto_FIN, 1422910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL190101504400 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:46660.6}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN SAN SEBASTIAN - 2475 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Sebastián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 2475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 45979 SAN SEBASTIÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AMADO NERVO, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-102.96548, lat:20.36597893}} | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57252, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL., monto:52000.0, importe_modificado:52000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {1504400/proyecto_PROCESO, 1504400/proyecto_INICIO, 1504400/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE TERMINO LA OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $46,660.60 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 282 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190101504692 | Proyecto de inversión | 126214 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126214.0, modificado:132557.98}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LAS CALLES SIN NOMBRE PABLO HERANDEZ SABINO PROLONGACION PINO EN LA COMUNIDAD DE LA GRANJENA - 3430 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Colonia La Granjena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 3430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:CALLE SIN NOMBRE PABLO HERNANDEZ, SABINO, PROLONGACION PINO RANCHERIA LA GRANJENA, 00000 COLONIA LA GRANJENA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SON CUATRO CALLES A ORILLA DE LA COMUNIDAD., lon:-102.79658993, lat:20.3497085}} | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:126214.0, importe_modificado:126214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0}} | {1504692/proyecto_INICIO, 1504692/proyecto_PROCESO, 1504692/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE TERMINO LA OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $132,557.98 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 303 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190201542455 | Proyecto de inversión | 6277.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6277.18, modificado:6277.18}} | ELECTRIFICACION CALLE CALLEJON LIBERADORES SN ENTRE FCO I MADERO EN SAN PEDRO ITZICAN - 61762 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE CALLEJON LIBERADORES RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , ESQ. CON LA PLAZA MUNICIPAL., lon:-102.95241443, lat:20.31520508}} | 2019-03-13 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1542455/proyecto_INICIO, 1542455/proyecto_FIN, 1542455/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $6,277.18 CON RECURSO 20019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 16 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190201544168 | Proyecto de inversión | 710112.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710112.48, modificado:695367.59}} | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN LU - 64184 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Luis Del Agua Caliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 64184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE TOPA CON LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.82283148, lat:20.38102793}} | 2019-05-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:710112.48, importe_modificado:710112.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1544168/proyecto_PROCESO, 1544168/proyecto_INICIO, 1544168/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $695,367.59 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 250 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190201564583 | Proyecto de inversión | 732453.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732453.12, modificado:732453.12}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90613 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:AMELIA MAGALLANES 3, F S T S E (FEDERACION SINDI TRAB, SAYULA, Jalisco, lon:-103.6020569, lat:19.8754469}} | 2017-08-17 | 2017-09-27 | 732453.12 | 732453.12 | 536208.24 | 536208.24 | 536208.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564665 | Proyecto de inversión | 472859.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472859.51, modificado:472859.51}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Rinconada De Los Vázquez [Fraccionamiento] | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90174 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:637, direccion:EJE DOS, RINCONADA DE LOS VAZQUEZ, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3726944, lat:20.7146111}} | 2017-05-11 | 2017-07-19 | 472859.51 | 472859.51 | 141857.85 | 141857.85 | 141857.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564669 | Proyecto de inversión | 1046423.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046423.98, modificado:1046423.98}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90179 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ALDAMA 340, MEXIQUITO, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3508152, lat:20.699601}} | 2017-06-30 | 2017-09-22 | 1046423.98 | 1046423.98 | 313927.19 | 313927.19 | 313927.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564733 | Proyecto de inversión | 476713.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476713.52, modificado:476713.52}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapotán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90307 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:198, direccion:CONOCIDO, ZAPOTAN, MASCOTA, Jalisco, lon:-105.017611, lat:20.5063057}} | 2017-08-17 | 2018-02-17 | 476713.52 | 476713.52 | 143014.06 | 143014.06 | 143014.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564751 | Proyecto de inversión | 881094.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881094.97, modificado:881094.97}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90339 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CONOCIDO, EL NARANJO, PIHUAMO, Jalisco, lon:-103.5008889, lat:19.0944999}} | 2016-12-20 | 2017-02-10 | 881094.97 | 881094.97 | 372036.54 | 372036.54 | 372036.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564758 | Proyecto de inversión | 474879.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474879.76, modificado:474879.76}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Mismaloya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90350 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:CONOCIDO, BOCA DE MISMALOYA, PUERTO VALLARTA, Jalisco, lon:-105.2857779, lat:20.5291667}} | 2017-04-07 | 2017-05-19 | 474879.76 | 474879.76 | 142463.93 | 142463.93 | 142463.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564793 | Proyecto de inversión | 461563.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461563.01, modificado:461563.01}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90405 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AMADO NERVO 17, TEOCALTICHE, TEOCALTICHE, Jalisco, lon:-102.5702946, lat:21.4204195}} | 2017-01-17 | 2017-01-29 | 461563.01 | 461563.01 | 442426 | 442426 | 442426 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564800 | Proyecto de inversión | 957206.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957206.66, modificado:869739.49}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cañada De Ricos (Tepetates) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90413 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:38, direccion:HIDALGO 42, CA?ADA DE RICOS, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.8947244, lat:21.3649276}} | 2017-05-11 | 2017-08-02 | 869739.49 | 869739.49 | 869739.49 | 869739.49 | 869739.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564824 | Proyecto de inversión | 2258026.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258026.22, modificado:2258026.22}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Capulín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90454 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:9, direccion:NICOLAS BRAVO, EL CAPULIN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.2674166, lat:20.4770279}} | 2017-02-15 | 2018-09-08 | 2258026.22 | 2258026.22 | 2216465.17 | 2216465.17 | 2216465.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564893 | Proyecto de inversión | 165147.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165147.95, modificado:165147.92}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Las Carreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90596 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:24, direccion:CONOCIDO, TOTUATE, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.7358333, lat:22.2844445}} | 2016-07-21 | 2016-09-01 | 165147.92 | 165147.92 | 165147.92 | 165147.92 | 165147.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564899 | Proyecto de inversión | 239439.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239439.25, modificado:239439.25}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90612 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA, SAYULA, SAYULA, Jalisco, lon:-103.5914797, lat:19.8837226}} | 2017-08-17 | 2017-09-13 | 239439.25 | 239439.25 | 149113.73 | 149113.73 | 149113.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564919 | Proyecto de inversión | 6965684.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6965684.82, modificado:6965684.82}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO BIOCLIMATICO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA Y LICENCIATURA EN NUTRICION (SEGUNDA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:CAMINO AUTLAN AYUTITA S/N, LAS ANONAS, AUTLAN DE NAVARRO, Jalisco, lon:-104.3606259, lat:19.7746318}} | 2018-05-07 | 2019-02-03 | 6965684.82 | 6965684.82 | 6885868.4 | 6885868.4 | 6885868.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301570739 | Proyecto de inversión | 4139827.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4139827.01, modificado:4139827.01}} | SUSTITUCIÓN GENERAL DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS EXISTENTES (DE TEJA A MULTITECHO), REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 26, IDENTIFICADO CON EL CCT 14DST0026T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PURIFICACIÓN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03083 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.608636, lat:19.7252199}} | 2019-08-15 | 2019-12-19 | 4139827.01 | 4139827.01 | 3342647.02 | 3342647.02 | 3342647.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401581334 | Proyecto de inversión | 330112.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165056.4, modificado:165056.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165056.4, modificado:165056.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE RAMÓN CORONA DELEGACIÓN EL CORTIJO - 61980 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | El Cortijo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 61980 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:12, direccion:CALLE RAMON CORONA RANCHERIA EL CORTIJO, 49600 EL CORTIJO, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS, LA CALLE SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CORTIJO ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS., lon:-103.35726955, lat:19.68678402}} | 2019-05-20 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581334/proyecto_PROCESO, 1581334/proyecto_INICIO, 1581334/proyecto_FIN, 1581334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL190401585607 | Proyecto de inversión | 612727.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612727.66, modificado:317112.74}} | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO DIESEL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AZTECA EN - 148377 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 148377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE ESTA COLONIA, lon:-102.99449571, lat:20.38856676}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO., monto:612728.84, importe_modificado:612728.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:701.0}} | {1585607/proyecto_PROCESO, 1585607/proyecto_FIN, 1585607/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $317,112.74 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 701 Otros
2021 | 3 | JAL190401600852 | Proyecto de inversión | 1088694.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088694.46, modificado:1088694.35}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1161T, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02584 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7180554, lat:20.5723612}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1088694.35 | 1088694.35 | 1088694.35 | 1088694.35 | 1088694.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600865 | Proyecto de inversión | 3972035.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3972035.17, modificado:4784961.16}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0617T, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04067 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:LIBERTAD · 6,,MIXTLÁN,JALISCO, lon:-104.40989, lat:20.43815}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 4784961.16 | 4784961.16 | 4456092.38 | 4456092.38 | 4456092.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600891 | Proyecto de inversión | 4540757.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4540757.24, modificado:5288461.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PISOS Y PINTURA EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0180Z, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Martín De Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04061 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:GALEANA # 1,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.81192, lat:21.68479}} | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 5288461.15 | 5288461.15 | 5179815.28 | 5179815.28 | 5179815.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401601010 | Proyecto de inversión | 5287801.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5287801.07, modificado:5287801.07}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VALADEZ RAMÍREZ CCT 14EPR0052E, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00096 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AV OBREGON # 187,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3479301, lat:20.7051832}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 5287801.07 | 5287801.07 | 5032597.43 | 5032597.43 | 5032597.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401601013 | Proyecto de inversión | 4881203.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4881203.63, modificado:4881203.63}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN SUSTITUCIÓN DEL ESPACIO ATÍPICO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON CUBIERTA Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14DES0062F, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00243 | N | 0 | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA # 20,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4304391, lat:20.2802392}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 4881203.63 | 4881203.63 | 4528430.59 | 4528430.59 | 4528430.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401601029 | Proyecto de inversión | 1630036.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630036.95, modificado:1630036.95}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, INGRESO, PATIO CÍVICO Y ANDADORES EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELIAS NANDINO VALLARTA CCT 14DES0113W, UBICADA EN LOCALIDAD VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03124 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3835, lat:20.52294}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 1630036.95 | 1630036.95 | 1551652.46 | 1551652.46 | 1551652.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401601033 | Proyecto de inversión | 245444.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245444.97, modificado:245376.04}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA AGUSTÍN YAÑEZ, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14EPR1457C, UBICADO EN LA COLONIA JALISCO, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04396 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAYULA # 178,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.265293, lat:20.6943101}} | 2019-11-06 | 2019-12-15 | 245376.04 | 245376.04 | 245376.04 | 245376.04 | 245376.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401658309 | Proyecto de inversión | 1673238.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673238.99, modificado:1249466.4}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE 14 DE DIAMETRO DE PVC EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE INDEPENDENCIA A PLANTA TRATADORA EN LA COL - 268308 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 268308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2077.0, meta_modificada:2077.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GALEANA SE CONSTRUYO LA RED DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD, lon:-102.93188105, lat:20.3703933}} | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83036, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:1673239.08, importe_modificado:1249466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2077.0}} | {1658309/proyecto_INICIO, 1658309/proyecto_FIN, 1658309/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANDO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $1,249,466.40 CON RECURSO 2019, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 2077 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190401691151 | Proyecto de inversión | 750000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7.5E8, modificado:7.4998527808E8}} | CORREDOR INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA MEDIANTE LA INTEGRACIÓN URBANA Y PAISAJÍSTICA, CICLOVÍA, ANDADORES PEATONALES, CRUCEROS SEGUROS, REFORESTACIÓN Y CARRILES LATERALES EN EL PERIFÉRICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900880 | N | 0 | 0 | 4796603 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.01, meta_modificada:21.01}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268540.0, meta_modificada:268540.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42020.0, meta_modificada:42020.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:10953.0, meta_modificada:10953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Periférico, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3359485, lat:20.7242074}} | 2019-12-23 | 2020-12-23 | 749985278.08 | 749985278.08 | 749985278.08 | 749985278.08 | 749985278.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-788-2019, contratista:EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.4451877427E8, importe_modificado:1.4451877427E8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-785-2019, contratista:MAQUINARIA TC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.4624667816E8, importe_modificado:1.4624667816E8}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-784-2019, contratista:ARRENTRAC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.8700514817E8, importe_modificado:1.8700514817E8}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-787-2019, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.4699761612E8, importe_modificado:1.4699761612E8}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-786-2019, contratista:CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.8729649781E8, importe_modificado:1.8729649781E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.01}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268540.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42020.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:10953.0}} | {1691151/proyecto_INICIO, 1691151/proyecto_PROCESO, 1691151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 21.01 Kilómetro
2021 | 3 | JAL200101700633 | Proyecto de inversión | 5274489.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5274489.16, modificado:5274489.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS VALLARTA CCT 14EPR1086B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Etzatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04080 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO, lon:-104.0772849, lat:20.7676376}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 5274489.16 | 5274489.16 | 3826692.61 | 3826692.61 | 3826692.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201707007 | Proyecto de inversión | 5279900.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5279900.92, modificado:5279900.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS, UN PÓRTICO, UN CUBO DE ESCALERAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1130Z, UBICADA EN PUERTO VALLARTA (COL. LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04058 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21969, lat:20.62169}} | 2020-05-22 | 2020-09-07 | 5279900.92 | 5279900.92 | 4440142.49 | 4440142.49 | 4440142.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201707017 | Proyecto de inversión | 4979885.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4979885.58, modificado:4979885.58}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES TEOCALTICHENSES DE 1864 CCT 14EPR1162R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05772 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CONSTITUCION # 167,,TEOCALTICHE,JALISCO, lon:-102.5834127, lat:21.4439496}} | 2020-05-22 | 2020-08-19 | 4979885.58 | 4979885.58 | 4377683.84 | 4377683.84 | 4377683.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201708466 | Proyecto de inversión | 1410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410000.0, modificado:1410000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) E INSTALACIONES; CONSTRUCCIÓN DE ACOTAMIENTO PERIMETRAL (MURO CIEGO Y MALLA), ANDADOR DE LIGA, CASETA TANQUE ESTACIONARIO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA PONCIANO ARRIAGA CCT 14DES0043R, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Santa Anita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-05599 | N | 0 | 0 | 429 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:Aquiles Serdán 450, Ponciano Arriaga, 45600 Santa Anita, Jal., México, lon:-103.436229, lat:20.5510125}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 1410000 | 1410000 | 1136968.41 | 1136968.41 | 1136968.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301724900 | Proyecto de inversión | 665514.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665514.41, modificado:816365.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 14 ENTRE A DE LA COLONIA FERROCARRIL EN GUADALAJARA A-69-20 - 9913 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9913 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, AVENIDA 12 A CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CAR, lon:-103.35175078, lat:20.64291483}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 816365.93 | 816365.93 | 816365.93 | 816365.93 | 816365.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {1724900/proyecto_PROCESO, 1724900/proyecto_INICIO, 1724900/proyecto_PROCESO, 1724900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LES FALTO AJUSTAR EL MODIFICADO EN EL CIERRE. FAVOR DE DAR DE BAJA., trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 352 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301725130 | Proyecto de inversión | 2113353.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113353.83, modificado:2113353.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA, COLONIA MIRAVALLE, EN GUADALAJARA A 74-20 - 10631 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10631 | S | 3844 | 3425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1111.0, meta_modificada:1111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 CONJUNTO HABITACIONAL MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA PINTURA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AVENI, lon:-103.34458675, lat:20.61205721}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 2113353.57 | 2113353.57 | 2113353.57 | 2113353.57 | 2113353.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20, contratista:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8380608.31, importe_modificado:8380608.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1111.0}} | {1725130/proyecto_INICIO, 1725130/proyecto_PROCESO, 1725130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 2020, SE AJUSTO EL MODIFICADO CON CENTAVO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 1111 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301725281 | Proyecto de inversión | 503340.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503340.04, modificado:627433.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA AP-076-20 - 11124 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11124 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO EN, lon:-103.35684754, lat:20.62224376}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 627433.14 | 627433.14 | 627433.14 | 627433.14 | 627433.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:423.0}} | {1725281/proyecto_INICIO, 1725281/proyecto_PROCESO, 1725281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO, SE REALIZO UNA DISMINUCIÓN ENEL MODIFICADO DE CENTAVOS., trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones | 423 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301738064 | Proyecto de inversión | 4315560.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4315560.28, modificado:4315560.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES CADIPSI, EN AV. LAS PALMAS, COLONIA LA AURORA, EN GUADALAJARA 66-20 - 30441 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 30441 | S | 360 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS 76 A INTERIOR 0 CIUDAD INDUSTRIAL LA AURORA, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DR. ROBERTO MICHEL Y CALZADA INDEPENDENCIA SUR, AVENIDA WASHINGTON OBRA UBICADA EN LA CALLE AVENIDA LAS PALMAS, lon:-103.34874338, lat:20.65799734}} | 2020-05-20 | 2020-12-31 | 4315560.27 | 4315560.27 | 4315560.27 | 4315560.27 | 4315560.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20, contratista:CONSTRUCTORA MONTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4315560.28, importe_modificado:4315560.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:620.0}} | {1738064/proyecto_INICIO, 1738064/proyecto_PROCESO, 1738064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, SE AJUSTO UN CENTAVO EL MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones | 620 Otros
2021 | 3 | JAL200301768898 | Proyecto de inversión | 1560178.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560178.42, modificado:1913822.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, EN GUADALAJARA A-069-2020 - 116045 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116045 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CALLE 9 ENTRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, lon:-103.34905043, lat:20.64358674}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1913822.59 | 1913822.59 | 1913822.59 | 1913822.59 | 1913822.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:826.0}} | {1768898/proyecto_PROCESO, 1768898/proyecto_INICIO, 1768898/proyecto_PROCESO, 1768898/proyecto_INICIO, 1768898/proyecto_PROCESO, 1768898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DANIEL CASTELLANOS REALIZO EL CIERRE DEL PROGRAMA, LE FALTO AJUSTAR EL MODIFICADO , FAVOR DE DAR DE BAJA,, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 826 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301769434 | Proyecto de inversión | 793582.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793582.87, modificado:989232.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LONGINOS CADENA, ECHEVERRIA 1A SECCION, GUADALAJARA P-076-20 - 117577 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117577 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA UBICADA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE L, lon:-103.3620906, lat:20.62634446}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 989232.24 | 989232.24 | 989232.24 | 989232.24 | 989232.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {1769434/proyecto_INICIO, 1769434/proyecto_PROCESO, 1769434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones | 930 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301769698 | Proyecto de inversión | 479292.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479292.38, modificado:599115.47}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LONGINOS CADENA COLONIA ECHEVERRIA 1RA. DE GUADALAJARA JALISCO B - 77-20 - 118447 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118447 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C. BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA ENT, lon:-103.36206109, lat:20.62632061}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 599115.47 | 599115.47 | 599115.47 | 599115.47 | 599115.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4437676.5, importe_modificado:4437676.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.0}} | {1769698/proyecto_PROCESO, 1769698/proyecto_INICIO, 1769698/proyecto_PROCESO, 1769698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 -2020, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR 1 CENTAVO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 443 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301770589 | Proyecto de inversión | 409683.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409683.88, modificado:409683.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PEDRO PARAMO DE LA COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 120977 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120977 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO PARAMO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION, OBRA EN CALLE PEDRO PÁRAMO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCIÓN CALLE FACUN, lon:-103.32774228, lat:20.66116164}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 409683.64 | 409683.64 | 409683.64 | 409683.64 | 409683.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.0}} | {1770589/proyecto_INICIO, 1770589/proyecto_PROCESO, 1770589/proyecto_FIN, 1770589/proyecto_PROCESO, 1770589/proyecto_FIN, 1770589/proyecto_INICIO, 1770589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 251 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787409 | Proyecto de inversión | 4850791.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4850791.92, modificado:4850791.92}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CCT 14USU0100Z, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GUANAJUATO N° 1045,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.377856, lat:20.740133}} | 2020-07-15 | 2020-10-18 | 4850791.92 | 4850791.92 | 3262243.82 | 3262243.82 | 3262243.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787442 | Proyecto de inversión | 3999305.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999305.12, modificado:3999305.12}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR2390T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05931 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:HIDALGO # 70,,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.6400278, lat:20.7436945}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 3999305.12 | 3999305.12 | 2936817.12 | 2936817.12 | 2936817.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787450 | Proyecto de inversión | 4109732.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109732.66, modificado:4109732.66}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MA. GUADALUPE ESCOTO MAGAÑA CCT 14DES0031M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Atotonilco El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05939 | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE #427,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5202017, lat:20.5476308}} | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 4109732.66 | 4109732.66 | 1450042.68 | 1450042.68 | 1450042.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787452 | Proyecto de inversión | 4048102.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4048102.55, modificado:4048102.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, SUBESTACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33 CCT 14DST0033C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05452 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DR. MIGUEL GALINDO,,TONILA,JALISCO, lon:-103.5494444, lat:19.4108333}} | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 4048102.55 | 4048102.55 | 2085808.2 | 2085808.2 | 2085808.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787457 | Proyecto de inversión | 700448.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700448.41, modificado:700448.37}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA CCT 14DJN2230P, UBICADO EN LA COLONIA JARDINES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON05698 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONOCIDO,JARDINES DE LA CRUZ,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2111312, lat:20.6457579}} | 2020-08-21 | 2020-10-17 | 700448.37 | 700448.37 | 700448.37 | 700448.37 | 700448.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301791270 | Proyecto de inversión | 988166.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988166.54, modificado:988166.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PLUVIALES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA CCT 14UBH0203B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00601 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD,SANTA ANITA,TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.5134926, lat:20.5020414}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 988166.54 | 988166.54 | 707673.99 | 707673.99 | 707673.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401802077 | Proyecto de inversión | 1889256.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889256.86, modificado:1888389.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO - 217593 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tizapán El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 217593 | S | 394 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE 5 DE MAYO , lon:-103.0506062, lat:20.15500882}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1888389.53 | 1888389.53 | 1888389.53 | 1888389.53 | 1888389.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-501-2020, contratista:GREIF MI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2376163.84, importe_modificado:2376163.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1998.0}} | {1802077/proyecto_INICIO, 1802077/proyecto_PROCESO, 1802077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1998 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878674 | Proyecto de inversión | 4024603.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024603.31, modificado:4024603.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CCT 14DPR3056W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02958 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA # 43,,SAN MARCOS,JALISCO, lon:-104.1981781, lat:20.7898591}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4024603.31 | 4024603.31 | 1340428.78 | 1340428.78 | 1340428.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878676 | Proyecto de inversión | 4027021.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027021.94, modificado:4027021.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y ESCALERA EN LA ESCUELA PRIMARIA SAÚL RODILES CCT 14DPR1999Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS AGUILILLAS, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tepatitlán De Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05071 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AVESTRUZ # 1834,AGUILILLAS,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.768879, lat:20.7893652}} | 2020-12-01 | 2020-12-25 | 4027021.94 | 4027021.94 | 1737761.08 | 1737761.08 | 1737761.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101883290 | Proyecto de inversión | 496480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496480.0, modificado:496480.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 6624 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6624 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO PUEBLO CABECERA Y COMUNIDADES, 45957 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO Y CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO LA OB, lon:-102.95842789, lat:20.32058625}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 0 | 143111.98 | 143111.98 | 143111.98 | 143111.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:496480.0, importe_modificado:496480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1883290/proyecto_PROCESO, 1883290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10000 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101883626 | Proyecto de inversión | 2047744.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047744.17, modificado:2047744.17}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO COLONIA EL VERGEL - 11470 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11470 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO VIAS DE FERROCARRIL Y CALLE MANZANILLO, CALLE GRAN DUQUE ARROYO LA COLORADA ENTRE VÍAS DE FERROCARRIL A MA, lon:-103.34055276, lat:20.60271304}} | 2021-01-26 | 2021-05-03 | 2047744.17 | 2047744.17 | 2047744.17 | 2047744.17 | 2047744.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 03/2021, contratista:C. ARACELIMARCELOA DÍAZ COVARRUIBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2047744.17, importe_modificado:1433420.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.6}} | {1883626/proyecto_PROCESO, 1883626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 144 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101883629 | Proyecto de inversión | 1091395.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091395.6, modificado:1091395.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PATRIA COL FRANCISCO SILVA ROMERO - 11485 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11485 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE GUAMUCHIL, CALLE SINDICATO PATRIA Y PRIVADA REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMUCHIL GUAMUCHIL ENTRE PAT, lon:-103.26116251, lat:20.59337987}} | 2021-01-26 | 2021-03-22 | 863708.27 | 863708.27 | 863708.27 | 863708.27 | 863708.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 04/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1091395.6, importe_modificado:638814.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.25}} | {1883629/proyecto_PROCESO, 1883629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 427 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101886151 | Proyecto de inversión | 1360922.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360922.45, modificado:1360922.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, AIRE ACONDICIONADO Y MURO REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GREGORIO ABALOS CCT 14DES0128Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD JARDINES DE VERANO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02475 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:NOCHEBUENA,JARDINES DE VERANO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4403281, lat:20.5308009}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1360922.45 | 1360922.45 | 885334.56 | 885334.56 | 885334.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886152 | Proyecto de inversión | 862345.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862345.77, modificado:862345.77}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CCT 14EJN0323Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02416 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES # 35,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.176811, lat:20.5232847}} | 2021-03-10 | 2021-05-26 | 862345.77 | 862345.77 | 492720.95 | 492720.95 | 492720.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886154 | Proyecto de inversión | 1627226.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627226.78, modificado:1627226.78}} | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, AIRE ACONDICIONADO, PATIO CÍVICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARIANO MICHELENA CCT 14DES0131L, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS SILOS, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02480 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CIRCUITO PRINCIPAL,LOS SILOS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.2543001, lat:20.47941}} | 2021-03-10 | 2021-07-07 | 1627226.78 | 1627226.78 | 488168.03 | 488168.03 | 488168.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886160 | Proyecto de inversión | 1357864.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357864.7, modificado:1357864.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIO, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1402A UBICADA EN LA COLONIA EL MARTEL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02532 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4249722, lat:20.8369443}} | 2021-02-08 | 2021-04-10 | 1357864.7 | 1357864.7 | 619993.5 | 619993.5 | 619993.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886163 | Proyecto de inversión | 3954260.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954260.59, modificado:3954260.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14DPR2466S, UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05952 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AV. GUADALUPE # 22,TEPEYAC,JAMAY,JALISCO, lon:-102.7112006, lat:20.2965379}} | 2021-03-05 | 2021-06-30 | 3954260.59 | 3954260.59 | 2726609.81 | 2726609.81 | 2726609.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886386 | Proyecto de inversión | 4484453.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4484453.27, modificado:4484453.27}} | Conservación periódica del camino sin código E.C. Estatal 160-Aguacaliente, subtramo del 0+000 al 1+500 Km en el municipio Poncitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100057 | N | 0 | 0 | 51944 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 2021-02-11 | 2021-05-11 | 4484453.27 | 4484453.27 | 3843600.21 | 3843600.21 | 3843600.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-041-2021, contratista:INGENIERALIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4484453.27, importe_modificado:4484453.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {1886386/proyecto_PROCESO, 1886386/proyecto_INICIO, 1886386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1.5 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101888048 | Proyecto de inversión | 3894972.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3894972.94, modificado:3339600.0}} | Reconstrucción de paraderos existentes para mejorar la accesibilidad a personas con discapacidad para el traslado en la Ruta Alimentadora 2 del Sistema Integral del Tren (SITREN-Tonalá) en la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | secretaria de Transporte |  | N | 0 | 0 | 47337 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Zacarías Jimon Basulto & Juan Rulfo, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2522714, lat:20.6420101}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:José Cruz Bernabé Delgado & Manuel R. Alatorre, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.253293, lat:20.6386393}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & Loma Ahuisculco, Loma Dorada Delegación C, 45418 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2509944, lat:20.6337184}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & Soledad, Tonaltecas I, 45418 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2461954, lat:20.6293917}, geo5: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Tonaltecas & Calle Alberca, Tonaltecas I, 45418 Tonalá, Jal., México, lon:-103.246384, lat:20.6286561}, geo6: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Tonaltecas & Emiliano Zapata, Tonalá Centro, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2458292, lat:20.6260492}, geo7: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle López Cotilla 136, Tonalá Centro, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.24369669, lat:20.62870768}, geo8: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & López Mateos, El Zapote, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2488229, lat:20.630301}, geo9: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & Loma Juanacatlán, Loma Dorada Delegación C, 45418 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2507228, lat:20.6334153}, geo10: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Encino 571, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.25349212, lat:20.6466799}, geo11: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Juan Gil Preciado & Ignacio Ramírez, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2494095, lat:20.652869}, geo12: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Antonio Caso & Manuel López Cotilla, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2475905, lat:20.6560739}, geo13: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes & Calle Misión San Francisco, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2486511, lat:20.6589796}, geo14: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes & Capuchina, Loma Bonita II, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2531237, lat:20.6589607}, geo15: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Allende & Motolinía, 45405 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2573101, lat:20.6585623}, geo16: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Allende & Revolución, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2601667, lat:20.6588849}, geo17: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Morelos & Emiliano Zapata, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.264703, lat:20.6592353}, geo18: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle María Reyes & Av. Patria Ote., Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.267527, lat:20.6572634}, geo19: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Encino & Calle Prol. Medrano, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2537918, lat:20.6442103}, geo20: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:José Cruz Bernabé Delgado, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2530672, lat:20.6403312}, geo21: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Aldama & Ciprés, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2531459, lat:20.6497051}, geo22: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Encino & Industria, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2533855, lat:20.6471294}, geo23: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Juan Gil Preciado & Benjamín García, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2483478, lat:20.6536159}, geo24: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Juan Gil Preciado & Av. Zalatitan, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2514573, lat:20.6529513}, geo25: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:La Pila, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.26305151, lat:20.65821012}, geo26: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Patria Ote. 16, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.26763809, lat:20.65714096}, geo27: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle María Reyes 11, Aldama Tetlán, 44820 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.27004135, lat:20.65757766}, geo28: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Ruperto García de Alba & Manuel López Cotilla, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2475905, lat:20.6560739}, geo29: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes 99, Loma Bonita II, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.25269818, lat:20.65882751}, geo30: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Allende 122, Alamedas de Zalatitan, 45405 Tonalá, Jal., México, lon:-103.25511217, lat:20.65822517}, geo31: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Juárez 107, 45405 Tonalá, Jal., México, lon:-103.25764418, lat:20.65772322}, geo32: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 4a, Zalatitán, 45409 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2602191, lat:20.6581549}, geo33: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Misión San Francisco, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.24743032, lat:20.65864681}, geo34: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes 21, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.24991941, lat:20.65883755}, geo35: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & C. Lázaro Cárdenas, El Zapote, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2493576, lat:20.6306323}, geo36: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Tonaltecas & Emiliano Zapata, Tonalá Centro, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2458292, lat:20.6260492}, geo37: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros 534, El Rosario, 45404 Tonalá, Jal., México, lon:-103.256464, lat:20.63993304}, geo38: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tabachín & Calle Encino, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.253713, lat:20.6447442}, geo39: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Encino & Higuera, Bosques de Tonalá, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2531718, lat:20.6493674}, geo40: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Juan Gil Preciado & Felipe de La Rosa, Basilio Badillo, 45406 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2506713, lat:20.6528362}, geo41: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes, Paseos de Tonalá, Tonalá, Jal., México, lon:-103.2391374, lat:20.6579835}, geo42: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av de los Maestros & Ruiz Cortines, Tonaltecas I, 45418 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2473292, lat:20.6296968}, geo43: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Zacarías Jimon Basulto & José Cruz Bernabé Delgado, Educadores Jaliscienses, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2533715, lat:20.6379713}, geo44: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Prol. Gigantes & Armería, Loma Bonita II, 45416 Tonalá, Jal., México, lon:-103.2543918, lat:20.6590296}} | 2020-01-01 | 2021-03-31 | 3339600 | 3339600 | 3339600 | 3339600 | 3339600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:421/20, contratista:TREE HOUSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, monto:8894648.0, importe_modificado:8894648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1888048/proyecto_INICIO, 1888048/proyecto_FIN, 1888048/proyecto_PROCESO, 1888048/proyecto_FIN, 1888048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Piezas
2021 | 3 | JAL210101888586 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100087 | N | 0 | 0 | 40697 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 42, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83556366, lat:20.87941815}} | 2021-03-11 | 2021-06-30 | 9989718.03 | 9989718.03 | 4703160.09 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-068-2021, contratista:EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9989718.03, importe_modificado:9989718.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.26}} | {1888586/proyecto_INICIO, 1888586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210201907998 | Proyecto de inversión | 489875.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489875.02, modificado:249815.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 5631 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5631 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA ENTR, lon:-103.35117561, lat:20.64325583}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 187942.42 | 249815.49 | 187942.42 | 187942.42 | 187942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.51}} | {1907998/proyecto_PROCESO, 1907998/proyecto_INICIO, 1907998/proyecto_PROCESO, 1907998/proyecto_INICIO, 1907998/proyecto_PROCESO, 1907998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 224 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201908006 | Proyecto de inversión | 7456336.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7456336.29, modificado:3791638.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 5641 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5641 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1922.0, meta_modificada:1922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA ENTRE CA, lon:-103.35117589, lat:20.64329329}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 2857209.47 | 3791638.54 | 2857209.47 | 2857209.47 | 2857209.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1448.41}} | {1908006/proyecto_INICIO, 1908006/proyecto_PROCESO, 1908006/proyecto_INICIO, 1908006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1922 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201911057 | Proyecto de inversión | 282007.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282007.68, modificado:155871.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 16954 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 16954 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR CURIEL, CALLE 12 EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR C, lon:-103.35200333, lat:20.64453689}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 109262.22 | 155871.83 | 109262.22 | 109262.22 | 109262.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.2}} | {1911057/proyecto_INICIO, 1911057/proyecto_PROCESO, 1911057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 106 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201915969 | Proyecto de inversión | 215835.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215835.9, modificado:215835.9}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE RAMOS MILLÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27871 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 27871 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-103.33711773, lat:20.54597377}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 190622.34 | 190622.34 | 19062.23 | 19062.23 | 19062.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21, contratista:Coinba Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2649545.37, importe_modificado:2649545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1915969/proyecto_INICIO, 1915969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7 Piezas
2021 | 3 | JAL210201917080 | Proyecto de inversión | 988506 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988506.0, modificado:988506.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 30542 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30542 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE GONZALEZ SANCHEZ PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ PONIENTE Y CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GUADALUPE VICTO, lon:-103.433107, lat:20.53662}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 984237.51 | 984237.51 | 246059.38 | 246059.38 | 246059.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1917080/proyecto_INICIO, 1917080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 473 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201917184 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 30759 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30759 | S | 1260 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALLE, lon:-103.36133661, lat:20.43031416}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 66715.96 | 66715.96 | 66715.96 | 66715.96 | 66715.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21, contratista:Fectum Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1667899.12, importe_modificado:1667899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1917184/proyecto_INICIO, 1917184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4 Piezas
2021 | 3 | JAL210201917278 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 31025 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 31025 | S | 1260 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALLE, lon:-103.36135622, lat:20.43030839}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 233505.88 | 233505.88 | 233505.88 | 233505.88 | 233505.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21, contratista:Fectum Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1667899.12, importe_modificado:1667899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0}} | {1917278/proyecto_INICIO, 1917278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 348 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201918526 | Proyecto de inversión | 1001469.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001469.69, modificado:1001469.69}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 33747 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33747 | S | 1280 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND, lon:-103.36111214, lat:20.42981574}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 876611.1 | 876611.1 | 876611.1 | 876611.1 | 876611.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-021-21, contratista:Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1531818.13, importe_modificado:1531818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1918526/proyecto_PROCESO, 1918526/proyecto_INICIO, 1918526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 391 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201920275 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38521 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38521 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR POR CALLE RIO COLORADO HASTA INGRESAR A COLONIA POR CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, lon:-102.76081549, lat:20.33475547}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas
2021 | 3 | JAL210201920386 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38924 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38924 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA FRANCISCO ZARCO PASAR BAJO EL DESNIVEL Y SEGUIR POR AVENIDA UNIVERSIDAD E INGRESAR A LA COLONIA POR CALLE ALFREDO GOMEZ ARACEO, lon:-102.78014885, lat:20.36517451}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas
2021 | 3 | JAL210201930088 | Proyecto de inversión | 1118944.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118944.26, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO-MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CASAS CAIDAS MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO - 67878 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | San José Casas Caídas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 67878 | S | 178 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:CALLE HIDALGO - MATAMOROS PUEBLO SAN JOSÉ CASAS CAÍDAS, 47925 SAN JOSÉ CASAS CAÍDAS, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS CALLE HIDALGOMATAMOROS ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y MORELOS EN LA LOC, lon:-102.44030223, lat:20.42394011}} | 2021-05-17 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1930088/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto se dio de baja en la plataforma de la mids , debido a un error de captura aritmetico, ya cuenta con otro numero de folio en la mids, trimestre:3.0, usuario:cesarabarajasv, fecha:2021-10-25}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}, obs2: {observación:solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-25}, obs3: {observación:solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-25}, obs4: {observación:solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-25}, obs5: {observación:solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-25}} | 0 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201933852 | Proyecto de inversión | 4025205.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4025205.31, modificado:4025205.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE - 83610 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83610 | S | 3025 | 3087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1875.0, meta_modificada:1875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CUATLICUE COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CHOLOLLAN Y CALLE TUL, CALLE COMITL A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DEL SEÑOR SAN JOSÉ., lon:-103.34340757, lat:20.77221816}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 4025205.31 | 4025205.31 | 3742508.4 | 3742508.4 | 3742508.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-021-2021, contratista:SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION , S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3366498.05, importe_modificado:3366498.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1725.0}} | {1933852/proyecto_INICIO, 1933852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Dicha obra cuenta con Convenio Modificatorio en Monto por $ 468,504.12 por lo que el monto contratado real es de $ 4´493,709.43 por lo que en el próximo trimestre se hará la modificación en MIDS, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 1875 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201933906 | Proyecto de inversión | 3366498.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366498.05, modificado:3366498.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES - 83804 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83804 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:788.0, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR COLONIA MESA DE LOS OCOTES, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS CEREZOS Y CALLE PASEO DE LAS CRUCECILLAS, CALLE PASEO DE LOS CIRUELOS A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE DON VALENTE., lon:-103.35188678, lat:20.76769046}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3366498.05 | 3366498.05 | 3361920.91 | 3361920.91 | 3361920.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-021-2021, contratista:SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION , S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3366498.05, importe_modificado:3366498.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.12}} | {1933906/proyecto_PROCESO, 1933906/proyecto_INICIO, 1933906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 788 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201933958 | Proyecto de inversión | 214611.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214611.02, modificado:214611.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE MANZANOS - 83968 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83968 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS AEROPUERTO LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLO, lon:-103.35879873, lat:20.74518115}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 214611.02 | 214611.02 | 175996.78 | 175996.78 | 175996.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1933958/proyecto_INICIO, 1933958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201934042 | Proyecto de inversión | 208389.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208389.06, modificado:208389.06}} | COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE MANZANOS - 84191 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84191 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.35889041, lat:20.74518567}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 208389.06 | 208389.06 | 170894.32 | 170894.32 | 170894.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.56}} | {1934042/proyecto_PROCESO, 1934042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 8 Piezas
2021 | 3 | JAL210201935735 | Proyecto de inversión | 1599436.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599436.65, modificado:1599436.65}} | PRIMERA ETAPA DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES - 90676 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Las Cruces | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90676 | S | 118 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:63, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 47539 LAS CRUCES, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE MANZANO, LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.85067619, lat:21.22574965}} | 2021-03-08 | 2021-05-30 | 1599436.65 | 1599436.65 | 1599436.65 | 1599436.65 | 29858.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/006/2021, contratista:SARA IMELDA CONTRERAS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1599436.65, importe_modificado:1599436.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {1935735/proyecto_INICIO, 1935735/proyecto_PROCESO, 1935735/proyecto_INICIO, 1935735/proyecto_PROCESO, 1935735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 545 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201935938 | Proyecto de inversión | 628293.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628293.51, modificado:627234.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE GABINO BARREDA, ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 92350 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 92350 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE GABINO BARREDA BARRIO EL ROSAL, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AV. DEL TRABAJO OBRA EN CALLE GABINO BARREDA ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO EN EL BAR, lon:-103.70112571, lat:20.65460969}} | 2021-06-18 | 2021-07-31 | 627234.5 | 627234.5 | 627234.5 | 627234.5 | 267234.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-077-2021, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TALA, SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:627234.5, importe_modificado:627234.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:537.6}} | {1935938/proyecto_INICIO, 1935938/proyecto_PROCESO, 1935938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 537.6 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201937447 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 27743 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | El Salto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 27743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.181667, lat:20.519444}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOPDU-SP-001-2021, contratista:SALVADOR LARA HERNANDEZ, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937447/proyecto_INICIO, 1937447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL210201937449 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 27776 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | El Salto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 27776 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.181667, lat:20.519444}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOPDU-SP-003-2021, contratista:LUIS MANUEL DUEÑAS VAZQUEZ, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937449/proyecto_PROCESO, 1937449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL210201939857 | Proyecto de inversión | 5996550.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5996550.32, modificado:106542.22}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, TOMAS Y SALIDAS HIDROSANITARIAS DOMICILIARIAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | C-006-21 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4549.15, meta_modificada:4549.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Rancho Nuevo, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3312962, lat:20.7210006}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Paseo del Zoológico, Huentitán El Bajo, 44390 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3119427, lat:20.7215305}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av Enrique Díaz de León Nte & Av. Manuel Ávila Camacho, San Miguel de Mezquitan, 44260 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3575948, lat:20.7011723}} | 2021-03-08 | 2021-05-31 | 50637.21 | 106542.22 | 95462.99 | 50637.21 | 50637.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.0}} | {1939857/proyecto_INICIO, 1939857/proyecto_PROCESO, 1939857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:referente al folio 229220 del contrato DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, NO trasladado del MIDS, , trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones | 4549 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201939915 | Proyecto de inversión | 2820596.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820596.55, modificado:2820596.55}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 31 CCT 14DST0031E, UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tepatitlán De Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05602 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7785199, lat:20.80648}} | 2021-06-24 | 2021-09-21 | 2820596.55 | 2820596.55 | 846178.97 | 846178.97 | 846178.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201940615 | Adquisición | 500678.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500678.5, modificado:500678.5}} | INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | F-POT2017-S-EQ-LA-914036991-E1-0007/2021 | N | 0 | 0 | 3683 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Luis J. Jiménez 577, 1o. de Mayo, 44990 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3573105, lat:20.6171634}} | 2021-06-15 | 2021-09-01 | 500678.5 | 500678.5 | 150203.55 | 150203.55 | 150203.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Piezas
2021 | 3 | JAL210201940893 | Proyecto de inversión | 398750.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398750.24, modificado:398637.87}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Francisco Primo de Verdad CCT 14EPR0243V, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100182 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-03-03 | 2021-04-16 | 398637.87 | 398637.87 | 398637.87 | 398637.87 | 398637.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-175-2021, contratista:CONSTRUCTORA HUAXTLA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:398750.24, importe_modificado:398750.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3570.0}} | {1940893/proyecto_INICIO, 1940893/proyecto_FIN, 1940893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3570 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201940900 | Proyecto de inversión | 1697637.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697637.11, modificado:1681299.31}} | Rehabilitación del Preescolar Héroes de Nacozari CCT14DJN0141I, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100186 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 1681299.31 | 1681299.31 | 1681299.31 | 1681299.31 | 1681299.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-168-2021, contratista:TECNOLOGIA APLICADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1697637.11, importe_modificado:1697637.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1940900/proyecto_INICIO, 1940900/proyecto_PROCESO, 1940900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1250 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201940927 | Proyecto de inversión | 798250.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798250.24, modificado:798250.24}} | Rehabilitación de primaria Magdalena Cueva CCT 14DJN0690M, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa, frente 1. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100206 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jalisco, México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2021-02-22 | 2021-04-20 | 798250.24 | 798250.24 | 762808.34 | 762808.34 | 762808.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-155-2021, contratista:ESPACIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:798250.24, importe_modificado:798250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {1940927/proyecto_INICIO, 1940927/proyecto_PROCESO, 1940927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1150 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201941538 | Proyecto de inversión | 1650745.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650745.68, modificado:1650745.68}} | Rehabilitación del Preescolar La Varillita CCT 14KJN1294C, ubicado en la localidad de La Varillita, municipio de Tapalpa, Jalisco | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | La Varillita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100233 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:207, direccion:Tapalpa, Jal., México, lon:-103.7607783, lat:19.9476711}} | 2021-03-12 | 2021-05-10 | 1650745.68 | 1650745.68 | 1646234.22 | 1646234.22 | 1646234.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-180-2021, contratista:BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1650745.68, importe_modificado:1650745.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1941538/proyecto_PROCESO, 1941538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 650 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942607 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Construcción de ciclovía Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosalá ¿ Jocotepec). Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100174 | N | 0 | 0 | 42164 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle Miguel Arana 253, Nextipac, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.42526615, lat:20.28505285}} | 2021-04-16 | 2021-08-13 | 11491864.08 | 11491864.08 | 6317421.33 | 6317421.33 | 6317421.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-LP-188-2021, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.149186408E7, importe_modificado:1.149186408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.4}} | {1942607/proyecto_PROCESO, 1942607/proyecto_INICIO, 1942607/proyecto_PROCESO, 1942607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1740 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201942610 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Construcción de ciclovía Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosalá ¿ Jocotepec). Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100176 | N | 0 | 0 | 42164 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Miguel Arana 306, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.42356026, lat:20.28475598}} | 2021-04-16 | 2021-08-13 | 12021285.44 | 12021285.44 | 7392965.16 | 7392965.16 | 7392965.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.202128544E7, importe_modificado:1.202128544E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}} | {1942610/proyecto_INICIO, 1942610/proyecto_PROCESO, 1942610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1800 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301960335 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS - 2430 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Villa Doctor Gómez (Las Lomas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 2430 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:112, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA VILLA DOCTOR GÓMEZ (LAS LOMAS), 49955 VILLA DOCTOR GÓMEZ (LAS LOMAS), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO AYENDE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE ENCUENTRA A UN COSTADO D, lon:-102.66384836, lat:19.42942329}} | 2021-03-02 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 210 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301961723 | Proyecto de inversión | 27800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27800.0, modificado:27800.0}} | CONSTRUCCION DE CAJA DE LODOS CON BOCA DE TORMENTA DE ACERO EN CALLE LOPEZ COTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO - 40090 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 40090 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL JARDIN PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNI, lon:-104.40575689, lat:20.20389019}} | 2021-03-04 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1961723/proyecto_PROCESO, 1961723/proyecto_FIN, 1961723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas
2021 | 3 | JAL210301961835 | Proyecto de inversión | 923246.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923246.32, modificado:923246.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE NUEVA 2011 EN LA RANCHERÍA DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE TAPALPA. - 41407 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 41407 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:24, direccion:CALLE NUEVA 2011 RANCHERIA LOS ESPINOS, 49346 PUEBLO NUEVO, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE BORREGOS Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE TEPOZAN TOMAS EL CAMINO DE LA FRONTERA A TAPALPA Y AL KM 3 ESTA LA ENTRADA A LOS ESPINOS. Y ANTES , lon:-103.75898419, lat:19.98272543}} | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1961835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 218 Metros cúbicos
2021 | 3 | JAL210301964968 | Proyecto de inversión | 699672.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699672.59, modificado:699672.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE OBREGON, (DE CALLE MORELOS A TEMPLO LA GUADALUPANA), EN LA DELEGACIÓN DE AHUACAPAN, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO - 76913 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Ahuacapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 76913 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO AHUACAPAN, 48920 AHUACAPÁN, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CONTINUACION ALVARO OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL A LLEGAR SALÓN DEL REINO DE TESTIGO DE JEHOVA , lon:-104.32218782, lat:19.67172627}} | 2021-05-31 | 2021-06-25 | 699672.59 | 699672.59 | 699672.59 | 320520 | 320520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:699672.59, importe_modificado:699672.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}} | {1964968/proyecto_PROCESO, 1964968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1520 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301965062 | Proyecto de inversión | 773577.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773577.13, modificado:1004006.2}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 77505 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77505 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR ESTE DEL TALLER MECANICO GONZALEZ , lon:-105.20846338, lat:20.64414298}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 903605.58 | 917109.61 | 917109.61 | 917109.61 | 917109.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/39/2021, contratista:DUVER RENTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1792325.31, importe_modificado:1792325.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1074.15}} | {1965062/proyecto_INICIO, 1965062/proyecto_PROCESO, 1965062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1085 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301965147 | Proyecto de inversión | 600698.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600698.41, modificado:600698.41}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA - 78094 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78094 | S | 1005 | 1047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESTANCIA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS Y A, lon:-105.22189348, lat:20.65840526}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 540628.57 | 180209.52 | 180209.52 | 180209.52 | 180209.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.38}} | {1965147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 838 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301967418 | Proyecto de inversión | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}} | REPARACIÓN DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 95363 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 95363 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA REPARACION DE DESGARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS ES EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD., lon:-102.93224125, lat:20.36984322}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | 164028.52 | 164028.52 | 164028.52 | 164028.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1967418/proyecto_PROCESO, 1967418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 120 Piezas
2021 | 3 | JAL210301968114 | Proyecto de inversión | 369870 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369870.0, modificado:369870.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 99379 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99379 | S | 1412 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE CEREZA, CALLE PINO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155, lon:-103.3323732, lat:20.76680977}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 369870 | 369870 | 257682.17 | 257682.17 | 257682.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-013-2021, contratista:AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6196952.92, importe_modificado:6196952.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {1968114/proyecto_INICIO, 1968114/proyecto_FIN, 1968114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 243 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301969567 | Proyecto de inversión | 472313.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472313.09, modificado:472313.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA - 108946 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108946 | S | 4428 | 4323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA BALCONES DE LA CANTERA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRILLANTE Y CALLE ROCA, CALLE ESCALON POR LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA LA PARROQUIA SANTO NIÑO DE ATOCHA., lon:-103.35330411, lat:20.74454536}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 472313.09 | 472313.09 | 369016.16 | 369016.16 | 369016.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-026-2021, contratista:URBACHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4479159.3, importe_modificado:4479159.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.0}} | {1969567/proyecto_INICIO, 1969567/proyecto_FIN, 1969567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Dicha obra cuenta con Convenio Modificatorio, por lo que su monto aumenta la cantidad de $ 523,049.80 por lo que tendrá un costo total de $ 5´002,209.10, repartida en sus correspondientes MIDS, dicha modificación se hará en el próximo trimestre, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 274 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301969741 | Proyecto de inversión | 270353.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270353.02, modificado:270353.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA LA FLORESTA - 109406 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109406 | S | 1442 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE SANTO SANTIAGO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA INICIA EN LA PAPELERIA LA GORDA., lon:-103.46307509, lat:20.64764911}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 270353.02 | 270353.02 | 214535.94 | 214535.94 | 214535.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-016-2021, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.0}} | {1969741/proyecto_INICIO, 1969741/proyecto_FIN, 1969741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 494 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301975886 | Proyecto de inversión | 338631.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338631.52, modificado:338631.52}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD LA GRANJENA, EN ARANDAS, JALISCO. - 131282 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | La Granjena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 131282 | S | 123 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:500, direccion:CAMINO TRAMO ARANDAS - LA GRANJENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 00000 LA GRANJENA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD LA GRANJENA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS J, lon:-102.44536448, lat:20.70832272}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1975886/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 47 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981753 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA A CIENEGA, 1A ETAPA - 156321 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Francisco Primo De Verdad (Ciénega De Mata) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156321 | S | 370 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:85, direccion:RANCHERIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), 47505 FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA OJUELOS DE JALISCO - AGUASCALIENTES Y CALLE PADRE RAMON MIRAMONTES, LA OBRA S, lon:-101.82436916, lat:21.75119183}} | 2021-04-14 | 2021-06-22 | 1499743.65 | 1499743.65 | 1499743.65 | 1499743.65 | 1499743.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/020/2021, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1635.0}} | {1981753/proyecto_PROCESO, 1981753/proyecto_FIN, 1981753/proyecto_INICIO, 1981753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1650 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981804 | Proyecto de inversión | 1016960.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016960.92, modificado:1016960.92}} | CONTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES - 156452 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156452 | S | 331 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.0, meta_modificada:1412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL NUÑO COLONIA PRESIDENTES MUNICIPALES, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE DOLORES DEL RIO, CALLE VICENTE PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES EV, lon:-105.20922087, lat:20.63749981}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 915264.83 | 305088.28 | 305088.28 | 305088.28 | 305088.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.2}} | {1981804/proyecto_PROCESO, 1981804/proyecto_INICIO, 1981804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1412 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981812 | Proyecto de inversión | 655374.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655374.21, modificado:655374.21}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VICTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL - 156480 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156480 | S | 1000 | 976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HABANA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA VICTOR ITURBE Y CALLE OBSIDIANA, CALLE AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL SUR DE LA FERRETERIA OSCARIN Y DE L, lon:-105.19295744, lat:20.667839}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 589836.79 | 196612.26 | 196612.26 | 196612.26 | 196612.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.3}} | {1981812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 746 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981825 | Proyecto de inversión | 611379.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611379.02, modificado:380949.95}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 156541 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156541 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR ESTE DEL TALLER MECANICO GONZALEZ , lon:-105.20850982, lat:20.64409919}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 342854.96 | 346002.39 | 346002.39 | 346002.39 | 346002.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/39/2021, contratista:DUVER RENTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1792325.31, importe_modificado:1792325.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:766.26}} | {1981825/proyecto_FIN, 1981825/proyecto_INICIO, 1981825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 774 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981841 | Proyecto de inversión | 43547.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43547.23, modificado:43547.23}} | INSTALACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE TEPEYAC - 156588 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 156588 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA CALLE TEPEYAC SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA ASCENCIÓN ENTRE LA CALLE SAN DIEGO Y PA, lon:-103.81882523, lat:20.35787838}} | 2021-03-15 | 2021-03-23 | 32418.6 | 32418.6 | 32418.6 | 32418.6 | 32418.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:43547.23, importe_modificado:43547.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1981841/proyecto_INICIO, 1981841/proyecto_PROCESO, 1981841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 72 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301981859 | Proyecto de inversión | 1475617.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475617.42, modificado:1475617.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 156641 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156641 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2021.0, meta_modificada:2021.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE RIO TIBET, CALLE RIO AMECA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA ANGY Y A 20 METROS AL NORTE DEL , lon:-105.22112123, lat:20.62231552}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 1328055.68 | 442685.23 | 442685.23 | 442685.23 | 44685.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.0}} | {1981859/proyecto_PROCESO, 1981859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2021 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981871 | Proyecto de inversión | 301600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301600.0, modificado:301600.0}} | CONSTRUCCION DE 300 ML DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 156667 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Chilacayote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 156667 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON DEL SAPO, CALLE JAZMIN SE INICIA LA OBRA EN DONDE SE ENCEUNTRA LA ESCUEL A PRIMAIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.64998331, lat:20.13983524}} | 2021-07-12 | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1981871/proyecto_FIN, 1981871/proyecto_PROCESO, 1981871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 300 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301981884 | Proyecto de inversión | 17828.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17828.08, modificado:24620.92}} | INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TEPEYAC - 156709 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 156709 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA CALLE TEPEYAC SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN ENTRE LA CALLE CAMINO A SAN D, lon:-103.81898616, lat:20.35775949}} | 2021-03-19 | 2021-03-25 | 24620.92 | 24620.92 | 24620.92 | 24620.92 | 24620.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:17828.08, importe_modificado:24620.92}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:10.0}} | {1981884/proyecto_INICIO, 1981884/proyecto_PROCESO, 1981884/proyecto_INICIO, 1981884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 18 Toma(s)
2021 | 3 | JAL210301982862 | Proyecto de inversión | 16993.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16993.74, modificado:16993.74}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE SANDIA (GARDENIA) DESDE HERIBERTO CASTILLO HASTA COLIFLOR EN EL ASENTAMIENTO LAGUNA DEL VALLE - 159551 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159551 | S | 490 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SANDIA COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HERIBERTO CASTILLO Y CALLE COLIFLOR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL SUR DEL CENTRO DE REHABILITACION GETSEMANI Y A 30 M, lon:-105.19952824, lat:20.67789341}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 15294.37 | 5098.12 | 5098.12 | 5098.12 | 5098.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1982862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 29 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982890 | Proyecto de inversión | 99466.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99466.87, modificado:99466.87}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VICTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL - 159656 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159656 | S | 1000 | 976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HABANA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA VICTOR ITURBE Y CALLE OBSIDIANA, CALLE AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL SUR DE LA FERRETERIA OSCARIN Y DE L, lon:-105.19293875, lat:20.66785696}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 89520.18 | 29840.06 | 29840.06 | 29840.06 | 29840.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.5}} | {1982890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 230 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982896 | Proyecto de inversión | 99378.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99378.04, modificado:99378.04}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 159667 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159667 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR ESTE DEL TALLER MECANICO GONZALEZ , lon:-105.20846338, lat:20.64414298}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 89440.24 | 86678.05 | 86678.05 | 86678.05 | 86678.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/39/2021, contratista:DUVER RENTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1792325.31, importe_modificado:1792325.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.09}} | {1982896/proyecto_FIN, 1982896/proyecto_PROCESO, 1982896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 191 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983050 | Proyecto de inversión | 613746.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613746.51, modificado:613746.51}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 161126 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 161126 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU, lon:-105.222338, lat:20.61998635}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 552371.86 | 184123.95 | 184123.95 | 184123.95 | 184123.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1983050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 415 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301984669 | Proyecto de inversión | 143941.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143941.2, modificado:143941.2}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168597 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 168597 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN, lon:-102.33957568, lat:20.69412818}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1984669/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 58 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301984852 | Proyecto de inversión | 2124766.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124766.04, modificado:2124766.04}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 169408 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 169408 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2467.7, meta_modificada:2467.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS COLONIA HIJOS ILUSTRES, 49052 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS Y CALLE ANTONIO CASO, CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA HIJOS ILUSTRES AL PONIENTE DE , lon:-103.48194019, lat:19.70836028}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2467.7 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301986381 | Proyecto de inversión | 191400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191400.0, modificado:191400.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS LAS PIEDRAS ESCRITAS BAJADA AL RIO EN EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 174833 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 174833 | S | 171 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO AGUA ZARCA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA, 46850 EMILIANO ZAPATA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR CONECTA A CINCO LOCALIDADES DEL MUNICI, lon:-104.51928834, lat:20.66423402}} | 2021-07-05 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1986381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 6 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301986861 | Proyecto de inversión | 1932560 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932560.0, modificado:1932560.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD LA PALMITA, LAGOS DE MORENO, JALISCO - 176811 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | La Palmita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176811 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:159, direccion:RANCHERIA LA PALMITA, 47504 LA PALMITA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS LATITUD 21.768808180323635 LONGITUD 101.91797464743931, lon:-101.91797465, lat:21.76880818}} | 2021-05-21 | 2021-08-08 | 1932560 | 1932560 | 1932560 | 919880 | 919880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/034/2021, contratista:JUANA VERONICA MORENO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1932560.0, importe_modificado:1932560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {1986861/proyecto_PROCESO, 1986861/proyecto_INICIO, 1986861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s)
2021 | 3 | JAL210301989686 | Proyecto de inversión | 219233 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219233.0, modificado:219233.0}} | ENTRONQUE DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL POZO 3 AL POZO 2 EN LA COMUNIDAD DE CAMICHINES - 188201 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Camichines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 188201 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD RANCHERIA CAMICHINES, 48510 CAMICHINES, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE MARIANO OTERO, CALLE LAZARO CARDENAS EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA COMUNIDAD CERCAS DEL POZO DE AGUA NO. 2, lon:-103.79718665, lat:20.49851875}} | 2021-04-19 | 2021-05-01 | 190638.72 | 190638.72 | 190638.72 | 190368.72 | 190368.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:219233.0, importe_modificado:219233.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1989686/proyecto_INICIO, 1989686/proyecto_PROCESO, 1989686/proyecto_FIN, 1989686/proyecto_PROCESO, 1989686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 580 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301990995 | Proyecto de inversión | 176047.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176047.41, modificado:176047.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AGUA FRIA - 193134 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 193134 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS GARCÍA COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AGUA FRIA Y CALLE RIVERA CASANOVA, CALLE PRIMERO DE MAYO A UNA CUADRA DE MANERA PARALELA PASA EL CANAL AGUA FRIA., lon:-103.3559524, lat:20.75308264}} | 2021-05-06 | 2021-12-31 | 176047.41 | 176047.41 | 131411.53 | 131411.53 | 131411.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-062-2021, contratista:BCO070129512, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1261520.35, importe_modificado:1261520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1990995/proyecto_FIN, 1990995/proyecto_PROCESO, 1990995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9 Piezas
2021 | 3 | JAL210301991598 | Proyecto de inversión | 1510997.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:290000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310997.14, modificado:1216398.46}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 195258 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Santa Rosa De Lima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 195258 | S | 280 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4270.0, meta_modificada:4270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:20, direccion:CALLE RAMON CORONA RANCHERIA SANTA ROSA, 48509 SANTA ROSA DE LIMA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CAMINO A CAMAJAPA, CALLE PRIVADA MORELOS LA VIALIDAD A INTERVENIR ES LA CALLE DE INGRESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD SE, lon:-103.89969722, lat:20.37725425}} | 2021-08-30 | 2021-09-20 | 1216398.46 | 1216398.46 | 1216398.46 | 1216398.46 | 1216398.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:195258, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:1510997.14, importe_modificado:1510997.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4270.0}} | {1991598/proyecto_FIN, 1991598/proyecto_INICIO, 1991598/proyecto_FIN, 1991598/proyecto_INICIO, 1991598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4270 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301992472 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUYTUTLAN DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 200202 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Cuyutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 200202 | S | 145 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 500 RANCHERIA CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO EL TEPEINESTE Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CA, lon:-103.56921744, lat:21.08040704}} | 2021-08-02 | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992472/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELA DEBIDO A QUE PRESENTO OBSERVACIONES EN LA MIDS YA QUE DE ACUERDO CON LA GEOLOCALIZACION PRESENTADA NO ES CLARA LA UBICACION DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:julianurzuaa, fecha:2021-09-30}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 564 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301996830 | Proyecto de inversión | 557998.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557998.23, modificado:557998.23}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LIBERTAD, COLONIA GUADALAJARA CENTRO C-006 - 215735 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215735 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RAMON CORONA, CALLE FERROCARRIL REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LIBER, lon:-103.34703733, lat:20.67075951}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 265204.47 | 557998.23 | 499972.47 | 265204.47 | 265204.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}} | {1996830/proyecto_INICIO, 1996830/proyecto_PROCESO, 1996830/proyecto_INICIO, 1996830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 970 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001483 | Proyecto de inversión | 3980922.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3980922.6, modificado:3980922.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CCT 14EPR0016Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Amacueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04894 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:16 de septiembre , lon:-103.596111, lat:20.010556}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 3980922.6 | 3980922.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210302001515 | Proyecto de inversión | 1158187.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158187.22, modificado:1158187.22}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL EDIFICIO "C" Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA (NOMBRE EN TRÁMITE) CCT 14EPR1633R (14DPR14INF), UBICADA EN EL FRACC. CIMA SERENA, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06654 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO, FRACC. CIMA SERENA,FRACC. CIMA SERENA,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.22858, lat:20.52162}} | 2021-07-09 | 2021-08-22 | 1158187.22 | 1158187.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001518 | Proyecto de inversión | 9750005.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750005.93, modificado:9750005.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA CON LONARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PÓRTICO DE INGRESO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, BARDA PERIMETRAL, REMODELACIÓN DE SANITARIOS EXISTENTES A DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA Y TRABAJOS OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DTV0395Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD TOTOLIMIXPA, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Gabriel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06608 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.8238056, lat:19.6916667}} | 2021-08-25 | 2022-01-31 | 9750005.93 | 9750005.93 | 2925001.78 | 2925001.78 | 2925001.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001521 | Proyecto de inversión | 6371948.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6371948.58, modificado:6371948.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA CON LONARIA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, PÓRTICO DE INGRESO, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ MENDOZA CCT 14EJN1070K, UBICADO EN LA COLONIA ACUEDUCTO, MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06587 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:ALFREDO VELASCO CISNEROS 15,ACUEDUCTO,TECALITLÁN,JALISCO, lon:-103.306667, lat:19.469444}} | 2021-08-18 | 2022-01-15 | 6371948.58 | 6371948.58 | 2147580.74 | 2147580.74 | 2147580.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001585 | Adquisición | 75166.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75166.84, modificado:75166.84}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Santa Ana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMB2016-B-EQ-LPL00196-0014/2021 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:235, direccion:CONOCIDO, lon:-103.835556, lat:20.879444}} | 2021-09-06 | 2021-12-26 | 75166.84 | 75166.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Computadoras
2021 | 3 | JAL210302002014 | Proyecto de inversión | 1032002.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032002.69, modificado:1032002.69}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA DE DOS (CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN Y DISTRIBUCIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Molino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21107 | S | 364 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:Morelia-Guadalajara 1550, Jalisco, Mexico, lon:-103.53103638, lat:20.38003252}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 1002693.81 | 1032002.69 | 309600.81 | 309600.81 | 309600.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-072-21, contratista:Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1032002.69, importe_modificado:1032002.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.32}} | {2002014/proyecto_INICIO, 2002014/proyecto_PROCESO, 2002014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302002033 | Proyecto de inversión | 8414823.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8414823.66, modificado:8414823.66}} | Pavimentación con concreto hidráulico, obras inducidas y obra complementaria en Av. de la Palmeras, Col. La Tuzania, 1ra etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-070-2021 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:La Tuzania Ejidal, 45138 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4168622, lat:20.7328853}} | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 8414823.66 | 8414823.66 | 2524447.1 | 2524447.1 | 2524447.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-CI-070-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ICU, S.A DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:8414823.66, importe_modificado:8414823.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2002033/proyecto_INICIO, 2002033/proyecto_FIN, 2002033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302002468 | Proyecto de inversión | 3991003.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991003.92, modificado:3991003.92}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Haimatsie CCT 14DPB0098Z, ubicada en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco. Primera etapa | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100295 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3371.0, meta_modificada:3371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Huejuquilla el Alto, Jal., México, lon:-103.8970889, lat:22.627087}} | 2021-06-17 | 2021-08-15 | 3991003.92 | 3991003.92 | 2538402.83 | 2538402.83 | 2538402.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECIND-OB-CSS-348-2021, contratista:CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3991003.92, importe_modificado:3991003.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2002468/proyecto_INICIO, 2002468/proyecto_PROCESO, 2002468/proyecto_INICIO, 2002468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3371 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302002732 | Proyecto de inversión | 12216963.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.221696341E7, modificado:1.221696341E7}} | Rehabilitación del Instituto de la Artesanía Jalisciense (IAJ), en el municipio de Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100319 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4439.0, meta_modificada:4439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-06-05 | 2021-10-02 | 12216963.41 | 12216963.41 | 3074660.35 | 3074660.35 | 3074660.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-264-2021, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.23361366E7, importe_modificado:1.23361366E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2002732/proyecto_INICIO, 2002732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4439 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302002745 | Proyecto de inversión | 6981743.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6981743.59, modificado:6981743.59}} | Construcción de pavimento, banquetas y ciclovía CU Tonalá, en vialidades del municipio de Tonalá, Jalisco. Primera etapa. Frente 8 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100327 | N | 0 | 0 | 5938 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2457.14, meta_modificada:2457.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 100, La Guadalupana, 44220 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.22470665, lat:20.56328698}} | 2021-07-21 | 2021-10-18 | 6981743.59 | 6981743.59 | 6343185.05 | 6343185.05 | 6343185.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFOCOCI-OB-CSS-353-2021, contratista:GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6981743.59, importe_modificado:6981743.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2002745/proyecto_INICIO, 2002745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2457.14 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302002995 | Proyecto de inversión | 6088268.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6088268.33, modificado:6088268.33}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, EMISOR Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MATANZAS, SEGUNDA ETAPA DE TRES, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Matanzas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21121 | S | 194 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:J8QR+H8 Matanzas, Jalisco, Mexico, lon:-101.65924072, lat:21.63891999}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 5915361.51 | 6088268.33 | 3012598.48 | 3012598.48 | 3012598.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-050-21, contratista:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:6088268.33, importe_modificado:6088268.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.42}} | {2002995/proyecto_INICIO, 2002995/proyecto_PROCESO, 2002995/proyecto_INICIO, 2002995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302003021 | Proyecto de inversión | 8700534.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700534.08, modificado:8700534.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA, MPIO DE CASIMIRO CASTILLO (SEGUNDA ETAPA DE TRES) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Resolana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21201 | S | 3409 | 6598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Casimiro Castillo, La Resolana, Jalisco, Mexico, lon:-104.4345056, lat:19.6041227}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 8537834.09 | 8700534.08 | 3848216.06 | 3848216.06 | 3848216.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-046-21, contratista:COMKRETE, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:8700534.08, importe_modificado:8700534.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.44}} | {2003021/proyecto_INICIO, 2003021/proyecto_PROCESO, 2003021/proyecto_INICIO, 2003021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302003163 | Proyecto de inversión | 1056544.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056544.7, modificado:1056544.7}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (SEGUNDA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21204 | S | 2136 | 1898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Rayon 5, 49340 Tapalpa, Jal., Mexico, lon:-103.7596035, lat:19.94753288}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 1036787.31 | 1056544.7 | 316963.41 | 316963.41 | 316963.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-REH-FED-CI-077-21, contratista:JM Cortés Construcciones, S.A. 'de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1056544.7, importe_modificado:1056544.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.08}} | {2003163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302004177 | Proyecto de inversión | 1228097.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228097.47, modificado:1228097.47}} | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Tequila, Jalisco, Mexico, lon:-103.8325001, lat:20.8819452}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 1205132.05 | 1228097.47 | 368429.24 | 368429.24 | 368429.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-059-21, contratista:GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1228097.47, importe_modificado:1228097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.14}} | {2004177/proyecto_INICIO, 2004177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302004296 | Proyecto de inversión | 2379675.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379675.94, modificado:2379675.94}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO CÁRCAMO DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICÁN, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO (PRIMERA ETAPA DE DOS) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Pedro Itzicán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21211 | S | 1631 | 1488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:C. Allende 36, 45978 San Pedro Itzicán, Jal., Mexico, lon:-102.94944763, lat:20.31661861}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 2335176 | 2379675.94 | 713908.78 | 713908.78 | 713908.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-061-21, contratista:Lend Servicios Profesionales, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2379675.94, importe_modificado:2379675.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.02}} | {2004296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302004409 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de 1 Aula en la Preparatoria de Tonalá | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100012 | S | 1630 | 4093 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. Independencia 544, El Recodo, 45414 Tonalá, Jal., México, lon:-103.23464155, lat:20.62463101}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1000000 | 918872.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL16160300772383 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16500.0, modificado:33000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:33000.0}} | Suministro De Calentadores Solares En Huescalapa - 217047 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 217047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOLICITADO AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOT, lon:-103.4474353, lat:19.63465719}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:33000.0, importe_modificado:33000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876511/proyecto_INICIO, 876511/proyecto_FIN, 876511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772390 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad Del Coahuyote - 214319 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | El Coahuayote (El Arco) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 214319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:10, direccion:BOULEVARD ARBOLEDAS RANCHERIA EL COAHUAYOTE (EL ARCO), 49635 EL COAHUAYOTE (EL ARCO), ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA, lon:-103.357243, lat:19.61076584}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876518/proyecto_INICIO, 876518/proyecto_FIN, 876518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL17170100836133 | Proyecto de inversión | 302211.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302211.21, modificado:23780.0}} | Construccion De Dreanaje En Calle Agustin Yañez Cabecera Municipal De Poncitlan Jalisco - 245 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 245 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN YAÑES COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 35, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.9359021, lat:20.38037406}} | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:19195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:302211.21, importe_modificado:302211.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944019/proyecto_INICIO, 944019/proyecto_FIN, 944019/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINANDA TANTO FISICA COMO FINANCERAMENTE CON UN MONTO DE $23,780.00 CON RECURSO 2017., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL16170200888785 | Proyecto de inversión | 478708.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478708.5, modificado:478708.5}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Sustitución De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 478708.5 | 478708.5 | 367141.04 | 367141.04 | 367141.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL16170200889055 | Proyecto de inversión | 8768823.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8768823.96, modificado:8768823.96}} | Rehabilitación Integral Del Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 8768823.96 | 8768823.96 | 8563668.15 | 8563668.15 | 8563668.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400998193 | Proyecto de inversión | 1426886.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713443.08, modificado:713443.08}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713443.08, modificado:713443.08}} | Construccion De Linea De Agua Potable Para Abastecimiento De La Delegación De Huescalapa Desde Nacimiento De Agua Natural - 283714 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 283714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL FERNANDEZ PUEBLO HUESCALAPA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, SE UBICA EN EL ACCESO PONIENTE DE LA POBLACION DEL TRAMO CD GUZMAM-ZAP, lon:-103.4440688, lat:19.64313688}} | 2017-12-06 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133273/proyecto_FIN, 1133273/proyecto_PROCESO, 1133273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00180201099275 | Proyecto de inversión | 163553.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81776.62, modificado:81776.62}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81776.62, modificado:81776.62}} | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En El Fraccionamiento La Joya - 100635 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 100635 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4254892, lat:19.63186981}} | 2018-06-19 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237656/proyecto_INICIO, 1237656/proyecto_FIN, 1237656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180301308617 | Proyecto de inversión | 525584 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525584.0, modificado:245550.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA CUITZEO Y ESTANCIA DE CUITZEO - 179767 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 179767 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:RANCHERIA CUITZEO, 45965CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCOENTREY,MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD, lon:-102.78678008, lat:20.33061089}} | 2018-06-01 | 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55887, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:252940.0, importe_modificado:245550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1308617/proyecto_FIN, 1308617/proyecto_PROCESO, 1308617/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $245,550.00 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 2 Otros
2021 | 3 | JAL180301317209 | Proyecto de inversión | 14538.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14538.98, modificado:14538.98}} | ELECTRIFICACION CALLE PRIVADO LOS MEZQUITES EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN - 219507 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 219507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:PRIVADA LOS MEZQUITES RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCOENTRE CARRETERA FEDERAL 35 Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ABASOLO A CINCO CUADRAS DEL CAMPO DEL FUT-BOL, lon:-102.99641436, lat:20.3908257}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1317209/proyecto_INICIO, 1317209/proyecto_FIN, 1317209/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $14,538.98 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 50 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180401500734 | Proyecto de inversión | 8829220.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8829220.52, modificado:8829220.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO INVESTIGACIÓN Y POSGRADO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2018-10-17 | 2019-04-15 | 8829220.52 | 8829220.52 | 6709560.83 | 6709560.83 | 6709560.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190101505184 | Proyecto de inversión | 162100.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162100.82, modificado:151027.95}} | SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES TEPEYAC Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 5080 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Jacinto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 5080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JUAREZ A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-103.0556088, lat:20.39622325}} | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57261, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:162100.82, importe_modificado:162100.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1505184/proyecto_INICIO, 1505184/proyecto_FIN, 1505184/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $151,027.95 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 80 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190101516255 | Acción | 949863.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949863.87, modificado:949863.87}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:MONTENEGRO 171,,SAN SEBASTIAN EL GRANDE,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.4315485, lat:20.5309918}} | 2016-12-12 | 2017-03-03 | 949863.87 | 949863.87 | 712008.32 | 712008.32 | 712008.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190101516256 | Acción | 953590.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953590.56, modificado:953590.56}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,440 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:JUAREZ 152 NORTE,,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.4450998, lat:20.4807348}} | 2016-12-14 | 2017-03-03 | 953590.56 | 953590.56 | 805142.77 | 805142.77 | 805142.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190101516284 | Acción | 14382350.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.438235028E7, modificado:1.438235028E7}} | CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,678 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.90211, lat:21.357921}} | 2017-08-22 | 2018-02-19 | 14382350.28 | 14382350.28 | 13213464.4 | 13213464.4 | 13213464.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201544089 | Proyecto de inversión | 162100.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162100.82, modificado:83493.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ GALLO ENTRE OLIMPIA Y CARRETERA FEDERAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN - 64066 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 64066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO COLONIA OLIMPICA, 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUT-BOL, lon:-102.92010454, lat:20.37526038}} | 2019-05-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:162100.82, importe_modificado:162100.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1544089/proyecto_INICIO, 1544089/proyecto_FIN, 1544089/proyecto_INICIO, 1544089/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $83,493.00 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 80 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190201564607 | Proyecto de inversión | 312151.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312151.42, modificado:312151.42}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89941 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AVENIDA DEL FEDERALISMO 978, ARTESANOS, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3535661, lat:20.6917089}} | 2016-04-05 | 2016-05-02 | 312151.42 | 312151.42 | 213019.87 | 213019.87 | 213019.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564718 | Proyecto de inversión | 948273.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948273.15, modificado:948273.15}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San José De La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90277 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:128, direccion:PROLONGACION ALVARO OBREGON, SAN JOSE DE LA PAZ, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.0595834, lat:20.5550835}} | 2017-05-11 | 2017-08-02 | 948273.15 | 948273.15 | 284481.95 | 284481.95 | 284481.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564732 | Proyecto de inversión | 474999.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474999.62, modificado:474999.62}} | CONTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Dieciocho De Marzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90306 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:721, direccion:CONOCIDO, EJIDO 18 DE MARZO, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.7986111, lat:21.4808333}} | 2017-06-10 | 2017-08-18 | 474999.62 | 474999.62 | 321179.3 | 321179.3 | 321179.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564734 | Proyecto de inversión | 456297.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456297.02, modificado:456297.02}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Buenavista (San Miguel) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90309 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:CONOCIDO, BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9641667, lat:21.3908333}} | 2017-08-24 | 2017-11-01 | 456297.02 | 456297.02 | 375854.64 | 375854.64 | 375854.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564765 | Proyecto de inversión | 1437626.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437626.26, modificado:1437626.26}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO INCLUYENTE, CONSTRUCCION DE INGRESO TIPO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Cuervo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90362 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:40, direccion:CONOCIDO, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco, lon:-102.81165, lat:19.81589}} | 2017-06-15 | 2017-09-20 | 1437626.26 | 1437626.26 | 1213578.35 | 1213578.35 | 1213578.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564767 | Proyecto de inversión | 474794.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474794.94, modificado:474794.94}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Trujillos De Abajo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90365 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:225, direccion:MIGUEL HIDALGO 1, TRUJILLOS DE ABAJO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.2940001, lat:21.3201667}} | 2017-06-09 | 2017-07-21 | 474794.94 | 474794.94 | 142438.48 | 142438.48 | 142438.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564788 | Proyecto de inversión | 449533.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449533.21, modificado:449533.21}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Los Espinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90394 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:16, direccion:CONOCIDO, LOS ESPINOS, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.7385556, lat:19.9856667}} | 2017-08-17 | 2017-10-25 | 449533.21 | 449533.21 | 319352.62 | 319352.62 | 319352.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564789 | Proyecto de inversión | 449735.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449735.79, modificado:449735.79}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90396 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:ECHEVERRIA, JUANACATLAN, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.687, lat:20.0310556}} | 2017-08-17 | 2017-10-25 | 449735.79 | 449735.79 | 237890.44 | 237890.44 | 237890.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564818 | Proyecto de inversión | 911047.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911047.53, modificado:911047.53}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90438 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLAS, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4422326, lat:20.5325542}} | 2016-12-20 | 2017-06-11 | 911047.53 | 911047.53 | 862059.13 | 862059.13 | 862059.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564838 | Proyecto de inversión | 995285.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995285.29, modificado:995285.29}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL Y RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90478 | N | 0 | 0 | 1362 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:ATOTONILCO EL ALTO 1, COL. JALISCO, TONALA, Jalisco, lon:-103.2636296, lat:20.6892092}} | 2017-04-13 | 2017-06-21 | 995285.29 | 995285.29 | 881880.27 | 881880.27 | 881880.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564840 | Proyecto de inversión | 1492452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492452.5, modificado:1492452.5}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y RETIRO DE TRES PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE UN NUCLEO SANITARIO M-4 ACCESIBLES CON CUBIERTA A DOS AGUAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90481 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:SELENE 364, FRACCIONAMIENTO CAMICHINES, TONALA, Jalisco, lon:-103.2581216, lat:20.6737738}} | 2016-12-08 | 2017-03-01 | 1492452.5 | 1492452.5 | 1068587.7 | 1068587.7 | 1068587.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301568885 | Proyecto de inversión | 1450605.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450605.05, modificado:1450605.05}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00065 | N | 0 | 0 | 846 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 38,SAN JUAN DE LOS LAGOS (ZONA CENTRO),SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.33446, lat:21.24405}} | 2018-09-03 | 2018-10-28 | 1450605.05 | 1450605.05 | 1068905.44 | 1068905.44 | 1068905.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301570503 | Proyecto de inversión | 3153363.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3153363.12, modificado:3153363.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA COMPLEMENTANDO EL EDIFICIO EXISTENTE EN LA PRIMARIA JACINTO CANEK CCT 14DPR4037O, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR (FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR), EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Yahualica De González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04004 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.871111, lat:21.1672223}} | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 3153363.12 | 3153363.12 | 3083199.89 | 3083199.89 | 3083199.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301570737 | Proyecto de inversión | 2638311.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638311.05, modificado:2638311.05}} | ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EN SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00170401043335 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96417 | N | 0 | 0 | 4364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, Jalisco, lon:-103.96745324, lat:20.53554954}} | 2017-12-18 | 2018-02-15 | 2638311.05 | 2638311.05 | 2489182.23 | 2489182.23 | 2489182.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600867 | Proyecto de inversión | 1974779.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974779.95, modificado:2210385.96}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR2724Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PLAN, MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Acatlán De Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02609 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:J. JESUS ROMERO MAGAÑA # 1,EL PLAN,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO, lon:-103.6135033, lat:20.4071954}} | 2019-10-15 | 2020-01-16 | 2210385.96 | 2210385.96 | 2068146.6 | 2068146.6 | 2068146.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600879 | Proyecto de inversión | 5248133.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5248133.77, modificado:5248133.77}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, LUMINARIAS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ DELGADILLO CCT 14EES0008K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Resolana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04055 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALDAMA,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO, lon:-104.442317, lat:19.605889}} | 2019-11-01 | 2020-01-20 | 5248133.77 | 5248133.77 | 4087392.37 | 4087392.37 | 4087392.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600882 | Proyecto de inversión | 5070744.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5070744.16, modificado:5070744.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 26 CCT 14DST0026T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PURIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04104 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.608636, lat:19.7252199}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5070744.16 | 5070744.16 | 3230885.25 | 3230885.25 | 3230885.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600988 | Proyecto de inversión | 4980353.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980353.12, modificado:5288264.06}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR1028L, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ixtlahuacán Del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04102 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PROLONGACION PEDRO LOZA,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.2419389, lat:20.8651011}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 5288264.06 | 5288264.06 | 3769045.26 | 3769045.26 | 3769045.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401663044 | Proyecto de inversión | 326424 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326424.0, modificado:326424.0}} | BACHEO EN VARIAS CALLES DE CUITZEO. - 148140 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 148140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EL BACHEO FUE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-102.78792807, lat:20.33227455}} | 2019-07-13 | 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-BACHEO-FAIS-13P-2019-05, contratista:COREGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO., monto:326424.0, importe_modificado:326424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1663044/proyecto_PROCESO, 1663044/proyecto_INICIO, 1663044/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $326,424.00 CON RECURSO 2019, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 84 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401696232 | Proyecto de inversión | 5258958.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5258958.95, modificado:5258958.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA IDOLINA GAONA DE COSÍO CCT 14EPR0883Q, UBICADA EN LA COLONIA LOMA DORADA EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04095 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:LOMA ALLENDE,LOMA DORADA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2610982, lat:20.6368982}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 5258958.95 | 5258958.95 | 5165719.22 | 5165719.22 | 5165719.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401696235 | Proyecto de inversión | 14653545.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.465354574E7, modificado:1.86506928E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, UN TALLER DE INFORMÁTICA (CON ESPECIALIDAD DE ROBÓTICA), UN TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ, UN TALLER DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ÁREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y ESCALERAS POR SUSTITUCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN MAL ESTADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 49 CCT 14DST0116L, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02701 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO # 11,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7862152, lat:20.5424081}} | 2019-12-21 | 2020-06-17 | 18650692.76 | 18650692.76 | 18650692.76 | 18650692.76 | 18650692.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200101700581 | Proyecto de inversión | 1950114.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950114.09, modificado:1950114.09}} | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, RED DE DRENAJE Y BIODIGESTOR, CASETA, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y CISTERNA, ALIMENTACIÓN DE RED HIDRÁULICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON04301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}} | 2019-11-29 | 2020-01-31 | 1950114.09 | 1950114.09 | 1429513.67 | 1429513.67 | 1429513.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200101700622 | Proyecto de inversión | 4669263.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4669263.88, modificado:4669263.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UN DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y PATIO CÍVICO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CCT 14DPR2890O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO JUANACATLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04099 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.1436667, lat:20.5668057}} | 2019-12-30 | 2020-06-16 | 4669263.88 | 4669263.88 | 4585582.42 | 4585582.42 | 4585582.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201707008 | Proyecto de inversión | 941744.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941744.18, modificado:941744.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO INDIVIDUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CCT 14EPR1069L, UBICADA EN LA COLONIA EL BATÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02530 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 330,EL BATAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3501597, lat:20.7237203}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 941744.18 | 941744.18 | 921212.56 | 921212.56 | 921212.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201711008 | Proyecto de inversión | 169673622.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6967362203E8, modificado:1.6288315273E8}} | Inversión en el rubro de Seguridad Ciudadana | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tesorería Municipal | 146701420003 | N | 0 | 0 | 275640 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.228107, lat:20.663523}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 162883152.73 | 162883152.73 | 162883152.73 | 162883152.73 | 162862646.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Estudio de preinversión
2021 | 3 | JAL200301725259 | Proyecto de inversión | 1274669.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274669.65, modificado:1274669.61}} | CONSTRUCCIÓN 1,262.69 ML DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, DE LA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 075-20-A - 11065 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11065 | S | 3844 | 3425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1263.0, meta_modificada:1263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DEGAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN LA AV. DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBER, lon:-103.34458082, lat:20.61206605}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1274669.61 | 1274669.61 | 1274669.61 | 1274669.61 | 1274669.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20, contratista:YUHCOIT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2765844.79, importe_modificado:2765844.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1263.0}} | {1725259/proyecto_INICIO, 1725259/proyecto_PROCESO, 1725259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1263 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301769537 | Proyecto de inversión | 4884931.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4884931.51, modificado:4884930.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV. DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE, GUADALAJARA P-074-20 - 117872 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117872 | S | 5772 | 5220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5984.0, meta_modificada:5984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN AV. DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBE, lon:-103.3451983, lat:20.61181665}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 4884930.9 | 4884930.9 | 4884930.9 | 4884930.9 | 4884930.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20, contratista:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8380608.31, importe_modificado:8380608.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5984.0}} | {1769537/proyecto_INICIO, 1769537/proyecto_PROCESO, 1769537/proyecto_INICIO, 1769537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, RAMO 33-2020, SOLO SE AJUSTO EL MODIFICADO EN CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 5984 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301770177 | Proyecto de inversión | 505352.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505352.71, modificado:631663.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, DE GUADALAJARA A-070-20 - 119938 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 119938 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA EN LA CALLE 14 ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNA, lon:-103.3517186, lat:20.64291483}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 631663.61 | 631663.61 | 631663.61 | 631663.61 | 631663.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1770177/proyecto_INICIO, 1770177/proyecto_PROCESO, 1770177/proyecto_INICIO, 1770177/proyecto_PROCESO, 1770177/proyecto_INICIO, 1770177/proyecto_PROCESO, 1770177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:TERMINADO RAMO 33-2020, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 13 Otros
2021 | 3 | JAL200301770534 | Proyecto de inversión | 352565.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352565.66, modificado:352565.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EL PERIQUILLO, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA A-072-20 - 120843 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120843 | S | 68 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EL PERIQUILLO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LA BOLA OBRA EN CALLE EL PERIQUILLO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA C, lon:-103.32724339, lat:20.66038865}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 352565.46 | 352565.46 | 352565.46 | 352565.46 | 352565.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {1770534/proyecto_PROCESO, 1770534/proyecto_INICIO, 1770534/proyecto_PROCESO, 1770534/proyecto_FIN, 1770534/proyecto_INICIO, 1770534/proyecto_PROCESO, 1770534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 58 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301770568 | Proyecto de inversión | 552300.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552300.66, modificado:552300.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FACUNDO, COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 120929 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120929 | S | 44 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FACUNDO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EL PERIQUILLO OBRA EN CALLE FACUNDO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA CALLE P, lon:-103.3272173, lat:20.66068953}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 552300.34 | 552300.34 | 552300.34 | 552300.34 | 552300.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {1770568/proyecto_INICIO, 1770568/proyecto_PROCESO, 1770568/proyecto_FIN, 1770568/proyecto_INICIO, 1770568/proyecto_FIN, 1770568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 464 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787396 | Proyecto de inversión | 992573.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992573.41, modificado:992573.41}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CCT 14EJN0023T, UBICADO EN LA COLONIA GUADALAJARA ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02718 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ORQUESTA # 320,GUADALAJARA ORIENTE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2986344, lat:20.7003195}} | 2020-07-24 | 2020-10-15 | 992573.41 | 992573.41 | 881142.82 | 881142.82 | 881142.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787412 | Proyecto de inversión | 6903814.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6903814.51, modificado:6903814.51}} | TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "A" DEL COMPLEJO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR CCT 14USU0210F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ciudad Guzmán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4619212, lat:19.72388794}} | 2020-08-13 | 2020-12-10 | 6903814.51 | 6903814.51 | 3005020.8 | 3005020.8 | 3005020.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787419 | Proyecto de inversión | 387602.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387602.28, modificado:387602.28}} | TRABAJOS DE OBRAS ESPECÍFICAS DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DPR19INF, UBICADA EN LA COLONIA FRAY RAMÓN, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05719 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO, POTREROS DE FRAY RAMON,POTREROS DE FRAY RAMON,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.941036, lat:21.367677}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 387602.28 | 387602.28 | 116280.68 | 116280.68 | 116280.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787438 | Proyecto de inversión | 17576912.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.757691247E7, modificado:1.757691247E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CLÍNICAS "CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (CAMI)", EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLÁN DE MORELOS CCT 14USU0220M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tepatitlán De Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7850735, lat:20.8469072}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 17576912.47 | 17576912.47 | 5273073.74 | 5273073.74 | 5273073.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787441 | Proyecto de inversión | 3647090.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647090.02, modificado:3647090.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DPR1244B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE, MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Unión De Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03132 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AV. VICENTE GUERRERO # 54,,UNIÓN DE TULA,JALISCO, lon:-104.2504999, lat:20.0851665}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 3647090.02 | 3647090.02 | 3210294.86 | 3210294.86 | 3210294.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787458 | Proyecto de inversión | 3824660.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824660.49, modificado:3824660.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0787N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONAYA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03007 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TONAYA,JALISCO, lon:-103.9679371, lat:19.7860641}} | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 3824660.49 | 3824660.49 | 3562412.92 | 3562412.92 | 3562412.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878635 | Proyecto de inversión | 9450356.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9450356.16, modificado:9450356.16}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN CRECE, MUROS INTERIORES, PLAFONES, ACABADOS, CANCELERÍAS, LUMINARIAS, ELEVADOR, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, CISTERNA, BIODIGESTOR, POZOS DE ABSORCIÓN Y ANDADORES EXTERIORES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS CCT 14USU0120N, UBICADO EN LA COLONIA LOS BELENES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05643 | N | 0 | 0 | 18366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ANILLO PERIFERICO NTE # 799,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3798299, lat:20.7391112}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 9450356.16 | 9450356.16 | 6699167.5 | 6699167.5 | 6699167.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878662 | Proyecto de inversión | 3636373.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636373.53, modificado:3636373.53}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS ACCESIBLE TIPO M-1, INGRESO TIPO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN EN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14DJN0720Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD HUIZQUILCO, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05926 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:NARCISO ACEVES # 16,HUIZQUILCO,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0691382, lat:20.6158787}} | 2020-10-06 | 2021-01-10 | 3636373.53 | 3636373.53 | 1435321.15 | 1435321.15 | 1435321.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878666 | Proyecto de inversión | 3945585.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945585.81, modificado:3945585.81}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ACABADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN EDIFICIOS Y REPARACIONES EN BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR1347Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zacoalco De Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05948 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZACOALCO DE TORRES,JALISCO, lon:-103.5342777, lat:20.3183333}} | 2020-10-22 | 2021-01-21 | 3945585.81 | 3945585.81 | 2742865.47 | 2742865.47 | 2742865.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878671 | Proyecto de inversión | 4002733.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002733.17, modificado:4002733.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO ZÚÑIGA CCT 14EPR0195B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05928 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1916611, lat:20.2888496}} | 2020-10-22 | 2020-12-22 | 4002733.17 | 4002733.17 | 3110752.4 | 3110752.4 | 3110752.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878672 | Proyecto de inversión | 2750035.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750035.7, modificado:2750035.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, ANDADOR DE LIGA, ASTA BANDERA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, MURO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMÁS VALLARTA CCT 14EPR1086B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Etzatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05940 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO, lon:-104.0772849, lat:20.7676376}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 2750035.7 | 2750035.7 | 1836508.29 | 1836508.29 | 1836508.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878677 | Proyecto de inversión | 4029595.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4029595.72, modificado:4029595.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS ACCESIBLE TIPO M-4, ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, BARDA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1423N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA COLONIA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapotlán Del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05932 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:JUAREZ # 51,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO, lon:-102.9304444, lat:20.4281389}} | 2020-12-01 | 2020-12-25 | 4029595.72 | 4029595.72 | 2826149.86 | 2826149.86 | 2826149.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878679 | Proyecto de inversión | 280069.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280069.05, modificado:280069.05}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CCT 14DJN1950P, UBICADO EN LA LOCALIDAD REY XÓLOTL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02519 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIHUALPILLI,REY XOLOTL,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2649763, lat:20.6154313}} | 2020-12-01 | 2021-01-20 | 280069.05 | 280069.05 | 271713.88 | 271713.88 | 271713.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878687 | Proyecto de inversión | 1394924.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394924.81, modificado:1394924.81}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CCT 14DPR1012L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05603 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JOSE LUIS RAZO ZARAGOZA # 20,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5411457, lat:20.2984685}} | 2020-10-01 | 2021-01-24 | 1394924.81 | 1394924.81 | 1134146.94 | 1134146.94 | 1134146.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101883244 | Proyecto de inversión | 1168810.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168810.63, modificado:1229014.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-22 - 5210 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5210 | S | 5803 | 5222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLAD, lon:-103.34478786, lat:20.61181508}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 1229014.34 | 1229014.42 | 1229014.34 | 1229014.34 | 1229014.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8586662.11, importe_modificado:8586662.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}} | {1883244/proyecto_INICIO, 1883244/proyecto_PROCESO, 1883244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 436 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101883254 | Proyecto de inversión | 954007.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954007.55, modificado:1014805.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-22 - 5612 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5612 | S | 5803 | 5222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUB, lon:-103.34434262, lat:20.61201341}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 1014805.53 | 1014805.6 | 1014805.53 | 1014805.53 | 1014805.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8586662.11, importe_modificado:8586662.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1437.0}} | {1883254/proyecto_INICIO, 1883254/proyecto_PROCESO, 1883254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1437 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101883259 | Proyecto de inversión | 600289.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600289.99, modificado:657080.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-24 - 5731 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5731 | S | 3631 | 3553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA , lon:-103.28905237, lat:20.6855891}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 560721.22 | 657080.09 | 623974.01 | 560721.22 | 560721.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21, contratista:ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8992813.29, importe_modificado:8992813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.96}} | {1883259/proyecto_INICIO, 1883259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 430 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101883270 | Proyecto de inversión | 610107.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610107.02, modificado:556896.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6069 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6069 | S | 7857 | 7060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO 0 MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA , lon:-103.34681236, lat:20.61231452}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 534953.44 | 556896.6 | 534953.44 | 534953.44 | 534953.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7206130.38, importe_modificado:7206130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.0}} | {1883270/proyecto_INICIO, 1883270/proyecto_PROCESO, 1883270/proyecto_FIN, 1883270/proyecto_PROCESO, 1883270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}} | 436 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101885570 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud, ubicado en la cabecera municipal de Villa Corona, Jalisco. Segunda Etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Villa Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100064 | N | 0 | 0 | 16969 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.2, meta_modificada:286.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Allende 106, Sta Paula, 45730 Villa Corona, Jal., México, lon:-103.67096186, lat:20.42063833}} | 2021-02-25 | 2021-05-25 | 2943605.28 | 2943605.28 | 2072505.37 | 2072505.37 | 2072505.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-087-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2943605.28, importe_modificado:2943605.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.2}} | {1885570/proyecto_INICIO, 1885570/proyecto_PROCESO, 1885570/proyecto_INICIO, 1885570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 286.2 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886158 | Proyecto de inversión | 497871.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497871.22, modificado:576339.23}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BANDERA NACIONAL CCT 14DPR0387S, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS, MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02679 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:SANTIAGO VIRGEN # 2 A,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO, lon:-104.1135001, lat:20.9969723}} | 2021-03-10 | 2021-05-10 | 576339.23 | 576339.23 | 365079.49 | 365079.49 | 365079.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886171 | Proyecto de inversión | 814781.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814781.77, modificado:814781.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR0256Z, UBICADA EN LA COLONIA CRUZ DE ZACATE, MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Yahualica De González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON05697 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:PINO # 30,CRUZ DE ZACATE,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.8824739, lat:21.182633}} | 2021-03-16 | 2021-05-31 | 814781.77 | 814781.77 | 480427.64 | 480427.64 | 480427.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886270 | Proyecto de inversión | 9984166 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9984166.0, modificado:9984166.0}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 404, El Zapote ¿ Teocuitatlán, en los municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco. (Primera etapa) | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Teocuitatlán De Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100009 | N | 0 | 0 | 22284 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.6, meta_modificada:18.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Donato Guerra 491, Teocuitatlán de Corona, Jal., México, lon:-103.37516785, lat:20.10236483}, geo2: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Techaluta de Montenegro, Jal., México, lon:-103.5524234, lat:20.0739432}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Atoyac, Jal., México, lon:-103.517665, lat:20.0074267}} | 2021-01-30 | 2021-04-29 | 9984166 | 9984166 | 9490103.75 | 9490103.75 | 9490103.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-014-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN LREG S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9984166.0, importe_modificado:9984166.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.6}} | {1886270/proyecto_INICIO, 1886270/proyecto_PROCESO, 1886270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 18.6 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886319 | Proyecto de inversión | 9636001.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9636001.4, modificado:9636001.4}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 159, E.C. 122 - Zapotlán del Rey - Otatlán, en los municipios de Ocotlán y Zapotlán del Rey, Jalisco. Primera etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Zapotlán Del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100014 | N | 0 | 0 | 117354 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.73, meta_modificada:10.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Zapotlán del Rey, Jal., México, lon:-102.9247745, lat:20.4660916}, geo2: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Ocotlán, Jalisco, México, lon:-102.7652326, lat:20.3417485}} | 2021-01-31 | 2021-04-29 | 9636001.4 | 9636001.4 | 9207808.73 | 9207808.73 | 9207808.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-030-2021, contratista:GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9636001.4, importe_modificado:9636001.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.73}} | {1886319/proyecto_INICIO, 1886319/proyecto_PROCESO, 1886319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10.73 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101887797 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Terminación del centro de salud aguilillas, ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tepatitlán De Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100079 | N | 0 | 0 | 136123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6246.1, meta_modificada:6246.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:5 de Mayo 134, Centro, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7572459, lat:20.81751037}} | 2021-03-11 | 2021-06-08 | 5000000 | 4966000.01 | 4792278.36 | 4792278.36 | 4792278.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-085-2021, contratista:BUFETE ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4966000.01, importe_modificado:4966000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6246.1}} | {1887797/proyecto_PROCESO, 1887797/proyecto_INICIO, 1887797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 6246.1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101887877 | Proyecto de inversión | 2929611.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929611.29, modificado:2929611.29}} | Construcción de obra complementaria en el Edificio "A", subestación eléctrica e instalación hidrosanitaria en el Centro Universitario del Sur extensión Tamazula de Gordiano, ubicado en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100109 | N | 0 | 0 | 37990 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Tamazula de Gordiano, Jal., México, lon:-103.2540219, lat:19.675135}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 2929611.29 | 2929611.29 | 2054097.71 | 2054097.71 | 2054097.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-129-2021, contratista:STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2929611.29, importe_modificado:2929611.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}} | {1887877/proyecto_INICIO, 1887877/proyecto_PROCESO, 1887877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 742 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101888152 | Proyecto de inversión | 5201876.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5201876.97, modificado:5020712.0}} | Reconstrucción de paraderos existentes para mejorar la accesibilidad a Personas con Discapacidad para el traslado en la Ruta Alimentadora 3 del Sistema Integral del Tren (SITREN-Trolebús oriente) en la Área Metropolitana de Guadalajara (ZMG) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | secretaria de Transporte |  | N | 0 | 0 | 103046 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Gral. Genovevo Rivas Guillén, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3091035, lat:20.674214}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Ventura Anaya, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.303623, lat:20.6725393}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Pánfilo Pérez, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.305467, lat:20.6730927}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & C. Porres Baranda, Progreso, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3076687, lat:20.6726401}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Pánfilo Pérez, Progreso, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3058132, lat:20.6720569}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Juan de Dios Robledo, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3131277, lat:20.6742826}, geo7: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Damián Carmona, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3103779, lat:20.6734726}, geo8: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Ramón Blancarte, Reforma, 44890 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3186026, lat:20.6759655}, geo9: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Rita Pérez de Moreno, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3158757, lat:20.6751134}, geo10: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Castellanos y Tapia, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3146038, lat:20.6758996}, geo11: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Ignacio Machain, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3109286, lat:20.6747902}, geo12: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Ramón Blancarte, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3182629, lat:20.6769795}, geo13: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Juan R. Zavala, Oblatos, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3220433, lat:20.6747338}, geo14: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Aquiles Serdán, Oblatos, 44700 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3268801, lat:20.6789359}, geo15: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Av. Belisario Domínguez, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3283393, lat:20.6788552}, geo16: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calle Mariano Jiménez, La Perla, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3348851, lat:20.6785585}, geo17: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Industria & Calz Independencia Nte, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3400752, lat:20.6783188}, geo18: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Independencia & Calle Humboldt, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3429421, lat:20.678206}, geo19: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Independencia & Calle Liceo, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3466452, lat:20.6781103}, geo20: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo y Costilla & Calle Belén, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3450341, lat:20.6773848}, geo21: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo y Costilla & Calle Sta. Mónica, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3489635, lat:20.6772954}, geo22: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Juan R. Zavala, Reforma, 44890 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3213354, lat:20.6767715}, geo23: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo y Costilla & C. Mariano Bárcena, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3524007, lat:20.6772342}, geo24: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Independencia & Calle Sta. Mónica, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3490038, lat:20.6780398}, geo25: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Ugarte y Loyola, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3306341, lat:20.67782}, geo26: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Mariano Jiménez, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.335028, lat:20.6777069}, geo27: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av 8 de Julio & Calle Pedro Moreno, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.352355, lat:20.6757342}, geo28: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Cabañas, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3383502, lat:20.67761}, geo29: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Independencia & Calle Jesús González Ortega, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3504354, lat:20.6780092}, geo30: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo y Costilla & Calz Independencia Nte, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3407009, lat:20.6774788}, geo31: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Calle Román Morales, Oblatos, 44700 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3244903, lat:20.6777188}, geo32: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República & Beatriz Hernández, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3279848, lat:20.6778788}} | 2020-01-01 | 2021-03-01 | 5020712 | 5020712 | 5020712 | 5020712 | 5020712 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:421/20, contratista:TREE HOUSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, monto:8894648.0, importe_modificado:8894648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1888152/proyecto_INICIO, 1888152/proyecto_FIN, 1888152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Piezas
2021 | 3 | JAL210201909557 | Proyecto de inversión | 5440000.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440000.54, modificado:5440000.54}} | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE EN CALLE PABLO VALDEZ, COLONIA MIGUEL HIDALGO EN GUADALAJARA C- 14 - 10454 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10454 | S | 11000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PABLO VALDEZ INTERIOR 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GAZA Y CALLE MARRUECOS, CALLE GUSTAVO BAZ CALLE PABLO VALDEZ 3385 ENTRE LAS CALLES GAZA Y MARRUECOS EN LA COLONIA MIGUE, lon:-103.2857975, lat:20.67401273}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 3290100.22 | 5440000.54 | 3290100.22 | 3290100.22 | 3290100.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-014-21, contratista:A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5440000.54, importe_modificado:5440000.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:431.22}} | {1909557/proyecto_INICIO, 1909557/proyecto_PROCESO, 1909557/proyecto_INICIO, 1909557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 713 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201917074 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262500.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 30530 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30530 | S | 1260 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALLE, lon:-103.36140532, lat:20.43031153}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 250184.87 | 250184.87 | 250184.87 | 250184.87 | 250184.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21, contratista:Fectum Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1667899.12, importe_modificado:1667899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1917074/proyecto_INICIO, 1917074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 85 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201917411 | Proyecto de inversión | 997500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997500.0, modificado:997500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 31394 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 31394 | S | 1260 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, BRECHA INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALL, lon:-103.36133878, lat:20.4302967}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 950702.5 | 950702.5 | 950702.5 | 950702.5 | 950702.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21, contratista:Fectum Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1667899.12, importe_modificado:1667899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1917411/proyecto_INICIO, 1917411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 783 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201918528 | Proyecto de inversión | 7577270.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7577270.59, modificado:7509128.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL TAJO DELEGACION SAN SEBASTIANITO (COLONIA EL TAJO) - 33750 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 33750 | S | 312 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2844.0, meta_modificada:2844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TAJO COLONIA SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y AVENIDA DEL TAJO, AVENIDA COLON AV DEL TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE SIN NOMBRE 4 PRIV. LAS FLORES, lon:-103.41137032, lat:20.59229389}} | 2021-03-25 | 2021-09-27 | 5834452.79 | 5834452.79 | 5834452.79 | 5834452.79 | 5834452.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 19/2021, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:7509128.32, importe_modificado:7509128.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2156.6}} | {1918528/proyecto_INICIO, 1918528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2844 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201918707 | Proyecto de inversión | 1530809.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530809.23, modificado:1530809.23}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 34204 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 34204 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1172.0, meta_modificada:1172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.43364458, lat:20.53919689}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1354568.83 | 1354568.83 | 275363.57 | 275363.57 | 275363.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1918707/proyecto_INICIO, 1918707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1172 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201918793 | Proyecto de inversión | 1796752.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796752.64, modificado:1796752.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN HUESCALAPA, JALISCO - 34414 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 34414 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.3, meta_modificada:235.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTR, lon:-103.448523, lat:19.639702}} | 2021-05-04 | 2021-07-31 | 1796752.64 | 1796752.64 | 449188.16 | 449188.16 | 449188.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-01/2021, contratista:JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1796752.64, importe_modificado:1796752.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.83}} | {1918793/proyecto_PROCESO, 1918793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 235.3 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201919227 | Proyecto de inversión | 555589.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555589.96, modificado:555589.96}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAISCO. - 35682 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 35682 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT, lon:-103.37396614, lat:20.5281887}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 473826.7 | 473826.7 | 109735.55 | 109735.55 | 109735.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2899639.83, importe_modificado:2899639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1919227/proyecto_INICIO, 1919227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 217 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201919812 | Proyecto de inversión | 1232672.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232672.17, modificado:1232672.17}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 37064 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 37064 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1381.0, meta_modificada:1381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT, lon:-103.37402741, lat:20.52807104}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1051266.27 | 1051266.27 | 243467.25 | 243467.25 | 243467.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2899639.83, importe_modificado:2899639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1919812/proyecto_INICIO, 1919812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1381 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201925126 | Proyecto de inversión | 4948197.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4948197.79, modificado:4948197.79}} | PAVIMENTCIÓN EN LA CALLE GERANIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO - 50965 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENJTO JALOSTOTITLAN | 50965 | S | 350 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.4, meta_modificada:2448.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE VIOLETAS, CALLE AZHARES DEL PALENQUE MUNICIPAL TOMANDO LA CALLE HACI EL NORTE CARLO MAX BUENOS AIRES LLEGANDO AL CRU, lon:-102.45913263, lat:21.16282935}} | 2021-05-11 | 2021-08-11 | 3709998.17 | 4948197.79 | 3709998.17 | 3709998.17 | 3709998.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1604/05-FISMDF/2021, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:4953198.48, importe_modificado:4953198.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2448.3}} | {1925126/proyecto_INICIO, 1925126/proyecto_PROCESO, 1925126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2448.4 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201926905 | Proyecto de inversión | 358439.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358439.24, modificado:358439.24}} | RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 55823 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 55823 | S | 530 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR A 474 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO HACIA EL PONIENTE Y BRECHA ANDADOR A 527 METROS DE LA CA, lon:-103.52112725, lat:20.48113446}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 357810.62 | 357810.62 | 218826.19 | 218826.19 | 218826.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1926905/proyecto_INICIO, 1926905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 527 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201936416 | Acción | 1291015.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291015.68, modificado:1291015.68}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 94989 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | 94989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.929167, lat:21.356389}} | 2021-02-24 | 2021-09-30 | 1291015.68 | 1291015.68 | 1291015.68 | 977757.48 | 419038.92 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:LPL 01/R33/2021, contratista:INTERNATIONAL LEASING SUPPORT, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1291015.68, importe_modificado:1291015.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.75}} | {1936416/proyecto_INICIO, 1936416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Vehículos
2021 | 3 | JAL210201937448 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 27759 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | El Salto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 27759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.181667, lat:20.519444}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOPDU-SP-002-2021, contratista:MAYRA ALEJANDRA GUADADLUPE MOJICA MENDEZ, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937448/proyecto_PROCESO, 1937448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL210201937485 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 39361 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 39361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.443056, lat:20.473611}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL210201939549 | Proyecto de inversión | 14728063.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.472806375E7, modificado:1.472806375E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico y sustitución de redes hidráulicas y sanitarias en Av. Santa Esther, primera etapa, Col. Santa Margarita primera sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-009-2021 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Sta Margarita, 45138 Zapopan, Jal., México, lon:-103.418668, lat:20.7367579}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 14728063.75 | 14728063.75 | 11916437.88 | 11916437.88 | 11916437.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-009-2021, contratista:GRUPO SANPREC, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1.472806375E7, importe_modificado:1.472806375E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1939549/proyecto_PROCESO, 1939549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210201939609 | Proyecto de inversión | 7076790.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7076790.75, modificado:5809850.72}} | Construccion de ciclovía en Av. Inglaterra, frente 1, en el municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | 060002100249 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Inglaterra, Juan Manuel Vallarta, Zapopan, Jal., México, lon:-103.4097339, lat:20.6784849}} | 2021-06-17 | 2021-08-21 | 5809850.72 | 5809850.72 | 5809850.72 | 5809850.72 | 5809850.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIPI-EST-FOCOCI-MOV-LP-039-2021, contratista:PINTRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7076790.75, importe_modificado:7076790.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1939609/proyecto_PROCESO, 1939609/proyecto_FIN, 1939609/proyecto_INICIO, 1939609/proyecto_PROCESO, 1939609/proyecto_INICIO, 1939609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Para el contrato DOPI-EST-FOCOCI-MOV-LP-039-2021 se tenía contratada la cantidad de $7,998,999.08 , sin embargo sólo se pago la cantidad de $5,809,850.72 y el restante se reintegró a la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. , trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones | 2100 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201939909 | Proyecto de inversión | 272636.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272636.75, modificado:272636.75}} | OBRA COMPLEMENTARIA EN LA REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO MARTÍNEZ MORA CCT 14DES0056V, UBICADA EN LA LOCALIDAD BRISAS DEL PACIFICO/LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06474 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:LIBIA #1055,LA TRINIDAD,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.1972502, lat:20.6658568}} | 2021-05-20 | 2021-06-20 | 272636.75 | 272636.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201939912 | Proyecto de inversión | 8005000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8005000.04, modificado:8005000.04}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA U 4 CCT 14EES0334F, UBICADA EN LA COLONIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03533 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:HECTOR BERLIOZ # 5223,LA ESTANCIA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4282463, lat:20.6715243}} | 2021-06-15 | 2021-11-11 | 8005000.04 | 8005000.04 | 4634421.79 | 4634421.79 | 4634421.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201939913 | Proyecto de inversión | 2246839.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2246839.54, modificado:2246839.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CCT 14EES0069Y, UBICADA EN LA COLONIA MIRADOR DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03479 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. CIRCUITO MISION DEL BOSQUE,MIRADOR DE SAN ISIDRO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3889951, lat:20.762565}} | 2021-06-25 | 2021-09-22 | 2246839.54 | 2246839.54 | 1302140.99 | 1302140.99 | 1302140.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201939917 | Proyecto de inversión | 220758.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220758.14, modificado:220758.14}} | TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL AULA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS TAMI CCT 14DJN1958H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06468 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:24 DE FEBRERO # 715,PROGRESO,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.20024, lat:20.6769}} | 2021-06-23 | 2021-08-06 | 220758.14 | 220758.14 | 66227.44 | 66227.44 | 66227.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201939918 | Proyecto de inversión | 3905866.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905866.93, modificado:3905866.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS Y DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CCT 14EJN0105C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05951 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MATAMOROS # 80,JOCOTEPEC (ZONA CENTRO),JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4283669, lat:20.2848095}} | 2021-04-19 | 2021-08-19 | 3905866.93 | 3905866.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201939920 | Proyecto de inversión | 3718247.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3718247.08, modificado:3718247.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CCT 14DPR3996O, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04761 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:LA CUESTA #,SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE),EL SALTO,JALISCO, lon:-103.280877, lat:20.5681}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 3718247.08 | 3718247.08 | 1115474.12 | 1115474.12 | 1115474.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201939921 | Proyecto de inversión | 10453677.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04536775E7, modificado:1.04536775E7}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (PLAFONES, PISOS, PINTURAS Y CANCELERÍAS), EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH02343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2021-04-19 | 2021-10-04 | 10453677.5 | 10453677.5 | 3136103.25 | 3136103.25 | 3136103.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201939926 | Proyecto de inversión | 3981707.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3981707.44, modificado:3981707.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LAURO MONTENEGRO CCT 14EPR0718R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE (SAN MIGUEL DEL ZAPOTE), MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Techaluta De Montenegro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05934 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 5,,TECHALUTA DE MONTENEGRO,JALISCO, lon:-103.5357222, lat:20.1310555}} | 2021-06-15 | 2021-10-12 | 3981707.44 | 3981707.44 | 1194512.23 | 1194512.23 | 1194512.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201940608 | Adquisición | 1128331.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128331.15, modificado:1128331.15}} | INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | F-POT2017-S-EQ-LA-914036991-E1-0008/2021 | N | 0 | 0 | 3683 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Luis J. Jiménez 577, 1o. de Mayo, 44990 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3573105, lat:20.6171634}} | 2021-06-15 | 2021-09-01 | 1128331.15 | 1128331.15 | 338499.35 | 338499.35 | 338499.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Piezas
2021 | 3 | JAL210201940860 | Proyecto de inversión | 1996315.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996315.88, modificado:1996299.56}} | Rehabilitación de la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14DES0064D, ubicado en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100133 | N | 0 | 0 | 27777 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:San Martín Hidalgo, Jal., México, lon:-103.931801, lat:20.4381973}} | 2021-03-01 | 2021-04-14 | 1996299.56 | 1996299.56 | 1996299.56 | 1996299.56 | 1996299.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-165-2021, contratista:CONSTRUCTORA 5392, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996315.88, importe_modificado:1996315.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1940860/proyecto_FIN, 1940860/proyecto_INICIO, 1940860/proyecto_FIN, 1940860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 900 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201941527 | Proyecto de inversión | 3934378.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934378.31, modificado:3934378.31}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria J. Jesús Negrete CCT 14EPR1003C, ubicada en el municipio de Tizapán El Alto, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100221 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8743.0, meta_modificada:8743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Tizapán el Alto, Jal., México, lon:-103.044711, lat:20.1589437}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 3934378.31 | 3934378.31 | 1921476.98 | 1921476.98 | 1921476.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-205-2021, contratista:COMKRETE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3934378.31, importe_modificado:3934378.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6900.0}} | {1941527/proyecto_PROCESO, 1941527/proyecto_INICIO, 1941527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 8743 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201941550 | Proyecto de inversión | 9296258.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9296258.4, modificado:9296258.4}} | Construcción de instalaciones para Remo y Canotaje, en el malecón de Ciudad Guzmán, en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100246 | N | 0 | 0 | 110753 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2706.0, meta_modificada:2706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:49000 Zapotlán el Grande, Jal., México, lon:-103.464722, lat:19.703611}} | 2021-05-25 | 2021-08-22 | 9296258.4 | 9296258.4 | 8742757.58 | 8742757.58 | 8742757.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFOCOCI-OB-CSS-270-2021, contratista:NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9296258.4, importe_modificado:9296258.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {1941550/proyecto_INICIO, 1941550/proyecto_PROCESO, 1941550/proyecto_INICIO, 1941550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2706 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942271 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción de centro de salud en la localidad de San Cristóbal Zapotitlán, municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Cristóbal Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002001066 | N | 0 | 0 | 2124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.0, meta_modificada:1617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:Calle Miguel Arana 266, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.42520714, lat:20.28440879}} | 2021-01-30 | 2021-05-29 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1406.79}} | {1942271/proyecto_INICIO, 1942271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1617 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942331 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100140 | N | 0 | 0 | 18096 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5956.0, meta_modificada:5956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México, lon:-103.75416934, lat:19.94556122}} | 2021-04-17 | 2021-07-15 | 9849998.75 | 9849998.75 | 7070034.57 | 6328080.11 | 6328080.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-064-2021, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9849998.75, importe_modificado:9849998.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5777.32}} | {1942331/proyecto_INICIO, 1942331/proyecto_PROCESO, 1942331/proyecto_INICIO, 1942331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5956 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942457 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de alberca ubicada en la unidad deportiva Tecolotlán, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100207 | N | 0 | 0 | 16573 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.0, meta_modificada:1406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Juan Amador 57, 48540 Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.04497981, lat:20.20359823}} | 2021-04-24 | 2021-07-22 | 9631576.06 | 9631576.06 | 6427137.54 | 6427137.54 | 6427137.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-149-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9631576.06, importe_modificado:9631576.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1096.68}} | {1942457/proyecto_INICIO, 1942457/proyecto_PROCESO, 1942457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1406 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942617 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Construcción de ciclovía Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosalá ¿ Jocotepec). Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100172 | N | 0 | 0 | 42164 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Miguel Arana 324, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.42240691, lat:20.28449936}} | 2021-04-16 | 2021-08-13 | 10663760.54 | 10663760.54 | 7199816.33 | 7199816.33 | 7199816.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021, contratista:MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.066376054E7, importe_modificado:1.066376054E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:825.6}} | {1942617/proyecto_INICIO, 1942617/proyecto_PROCESO, 1942617/proyecto_INICIO, 1942617/proyecto_PROCESO, 1942617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1720 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201942619 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Construcción de ciclovía Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosalá ¿ Jocotepec). Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100171 | N | 0 | 0 | 42164 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Miguel Arana 324C, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.42270195, lat:20.28457987}} | 2021-04-16 | 2021-08-13 | 11060111.4 | 11060111.4 | 9430951.96 | 9430951.96 | 9430951.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-LP-191-2021, contratista:CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.10601114E7, importe_modificado:1.10601114E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:796.8}} | {1942619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1660 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201942979 | Proyecto de inversión | 21500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.15E7, modificado:2.15E7}} | Continuación del Edificio de Tutorías. (CUTONALÁ) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2021_002 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., México, lon:-103.22487831, lat:20.56376915}} | 2021-08-14 | 2021-12-31 | 16126231.76 | 17000020.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4.0}} | {1942979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros
2021 | 3 | JAL210301961707 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GABRIELA MISTRAL CON DESCARGAS DOMICILIARIASS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO - 39915 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 39915 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL JARDIN PRINCIPAL DE CUAUTLA JALSICO, lon:-104.40668871, lat:20.2042054}} | 2021-03-04 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1961707/proyecto_PROCESO, 1961707/proyecto_FIN, 1961707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 30 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301961730 | Proyecto de inversión | 68500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68500.0, modificado:68500.0}} | MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 40109 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Chilacayote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 40109 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JAZMIN, SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA DE EL JARDIN PRINCIPLA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.64928811, lat:20.14226936}} | 2021-03-04 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1961730/proyecto_INICIO, 1961730/proyecto_FIN, 1961730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2 Cuarto(s)
2021 | 3 | JAL210301961980 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO EL COLOMO-CUYUTLAN EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 43629 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Cuyutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 43629 | S | 340 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 5 RANCHERIA CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CAMINO CUYUTLAN Y CAMINO EL COLOMO, LA REHABILITACION SE, lon:-103.51728578, lat:21.05805854}} | 2021-03-15 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1961980/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELA DEBIDO A QUE PRESENTO OBSERVACIONES EN LA MIDS POR NO PRESENTAR UNA GEOLOCALIZACION CLARA EN LA UBICACION , trimestre:3.0, usuario:julianurzuaa, fecha:2021-09-30}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 5000 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301965054 | Proyecto de inversión | 1471567.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471567.03, modificado:1471567.03}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE HABANA DESDE AV. VICTOR ITURBE HASTA OBSIDIANA EN EL ASENTAMIENTO JOYAS DEL PEDREGAL - 77469 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77469 | S | 1000 | 976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1908.0, meta_modificada:1908.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HABANA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA VICTOR ITURBE Y CALLE OBSIDIANA, CALLE AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL SUR DE LA FERRETERIA OSCARIN Y DE L, lon:-105.19293875, lat:20.66785696}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 1324410.33 | 441470.11 | 441470.11 | 441470.11 | 441470.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.4}} | {1965054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1908 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301965122 | Proyecto de inversión | 448196.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448196.76, modificado:448196.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LA RANCHERÍA DE LA CRUZ MUNICIPIO DE TAPALPA - 77877 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE CV | 77877 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.61, meta_modificada:29.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:119, direccion:CALLE CAMINO A LAGUNILLA RANCHERIA LA CRUZ, 49356 LA CRUZ, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE MEZQUITE DE LA FRONTERA SIGUES POR LA CARRETERA A LAGUNILLA Y DE HAY APROXIMADAMENTE A 15 KILÓMETROS A, lon:-103.71810965, lat:19.88262867}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1965122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 29.61 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301965678 | Proyecto de inversión | 20983.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20983.33, modificado:20983.33}} | REHABILITACIÓN DE TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 82341 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 82341 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA HEROES MEXICANOS, CALLE HEROES MEXICANOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZ, lon:-102.59632162, lat:21.67536144}} | 2021-05-30 | 2021-07-17 | 20983.33 | 20983.33 | 20983.33 | 20983.33 | 20983.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-003, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:20983.33, importe_modificado:20983.33}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:5.0}} | {1965678/proyecto_INICIO, 1965678/proyecto_FIN, 1965678/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones | 5 Conexione(s)
2021 | 3 | JAL210301968096 | Proyecto de inversión | 5039369.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5039369.13, modificado:5039369.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 99321 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99321 | S | 1412 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1636.0, meta_modificada:1636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE CEREZA, CALLE PINO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155, lon:-103.33233028, lat:20.76680475}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5039369.13 | 5039369.13 | 3510843.2 | 3510843.2 | 3510843.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-013-2021, contratista:AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6196952.92, importe_modificado:6196952.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1636.0}} | {1968096/proyecto_INICIO, 1968096/proyecto_FIN, 1968096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1636 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301969558 | Proyecto de inversión | 373740.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373740.13, modificado:373740.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA - 108922 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108922 | S | 4428 | 4323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA BALCONES DE LA CANTERA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRILLANTE Y CALLE ROCA, CALLE ESCALON POR LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA LA PARROQUIA SANTO NIÑO DE ATOCHA., lon:-103.35329338, lat:20.74446509}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 373740.13 | 373740.13 | 292001.53 | 292001.53 | 292001.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-026-2021, contratista:URBACHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4479159.3, importe_modificado:4479159.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}} | {1969558/proyecto_INICIO, 1969558/proyecto_FIN, 1969558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Dicha obra cuenta con Convenio Modificatorio, por lo que su monto aumenta la cantidad de $ 523,049.80 por lo que tendrá un costo total de $ 5´002,209.10, repartida en sus correspondientes MIDS, dicha modificación se hará en el próximo trimestre, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 266 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301969596 | Proyecto de inversión | 1280431.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280431.34, modificado:1280431.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL TIZATE PARTE 1 - 109019 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109019 | S | 438 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TILA COLONIA TIZATE, 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE GARNICA, CALLE TOLOHACHE FRENTE A LA OBRA ESTA EL PARQUE CEIBAS CONDOMINIO., lon:-103.47538349, lat:20.63204992}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1280431.34 | 1280431.34 | 1054393.25 | 1054393.25 | 1054393.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-LP-015-2021, contratista:URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2560862.69, importe_modificado:2560862.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1969596/proyecto_INICIO, 1969596/proyecto_FIN, 1969596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 580 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301971313 | Acción | 359780.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359780.04, modificado:359780.04}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 115163 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR | 115163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.227222, lat:20.613611}} | 2021-08-06 | 2021-12-31 | 323802.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1971313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Vehículos
2021 | 3 | JAL210301978646 | Proyecto de inversión | 370796.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370796.63, modificado:370796.63}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ - 142513 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 142513 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.39, meta_modificada:365.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y , CALLE PORFIRIO ALBA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 230 METROS AL ORIENTE D, lon:-102.58938674, lat:21.68552429}} | 2021-07-18 | 2021-08-28 | 370796.63 | 370796.63 | 370796.63 | 370796.63 | 370796.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-008, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:370796.63, importe_modificado:370796.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.39}} | {1978646/proyecto_INICIO, 1978646/proyecto_PROCESO, 1978646/proyecto_FIN, 1978646/proyecto_INICIO, 1978646/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones | 365.39 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301979206 | Proyecto de inversión | 1520854.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520854.18, modificado:1520854.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTUARIO COLONIA GUADALUPE EJIDAL EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 145827 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 145827 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTUARIO COLONIA GUADALUPE EJIDAL 1RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE GOBERNADOR CURIEL, CALLE MORELOS TEPEYAC DE SANTUARIO 40.00 ML HACIA EL NORTE Y 54.00 ML HACI, lon:-103.3473858, lat:20.59583654}} | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 1107406.77 | 1107406.77 | 1107406.77 | 1107406.77 | 1107406.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 27/2021, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1520854.18, importe_modificado:1064597.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.6}} | {1979206/proyecto_PROCESO, 1979206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 632 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301981683 | Proyecto de inversión | 1668926.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668926.8, modificado:1668926.8}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN PREDIO UBICADO EN SALIDA A CARRETERA A SAN CRISTOBAL EN LA DELEGACION DE EL PUESTO EN LAGOS DE MORENO, JALISCO - 156144 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | El Puesto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156144 | S | 116 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:195, direccion:RANCHERIA EL PUESTO, 47500 EL PUESTO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN UN PREDIO LOZALIZADO ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO FRANCISCO I MADERO , lon:-101.96671978, lat:21.62432862}} | 2021-04-14 | 2021-07-12 | 1668926.8 | 1668926.8 | 1668926.8 | 417231.7 | 417231.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/019/2021, contratista:PERFORACIONES CON AIRE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1668926.8, importe_modificado:1668926.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.25}} | {1981683/proyecto_INICIO, 1981683/proyecto_PROCESO, 1981683/proyecto_INICIO, 1981683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s)
2021 | 3 | JAL210301981781 | Proyecto de inversión | 1160925.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160925.74, modificado:1160925.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANDIA (GARDENIA) DESDE HERIBERTO CASTILLO HASTA COLIFLOR EN EL ASENTAMIENTO LAGUNA DEL VALLE - 156391 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156391 | S | 490 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1696.0, meta_modificada:1696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HERIBERTO CASTILLO Y CALLE COLIFLOR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL SUR DEL CENTRO DE REHABILITACION GETSEMANI Y A 30 METROS AL NORT, lon:-105.19946702, lat:20.6779326}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 1044833.17 | 348277.72 | 348277.72 | 348277.72 | 348277.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1981781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1696 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981846 | Proyecto de inversión | 625488.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625488.55, modificado:625488.55}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ DESDE REPUBLICA DEL ECUADOR HASTA ARGENTINA EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO - 156614 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156614 | S | 939 | 974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.0, meta_modificada:761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EUTIQUIO GONZALEZ COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE REPUBLICA DEL ECUADOR Y CALLE ARGENTINA, CALLE MANUEL CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PAPELERIA ALEX Y A ME, lon:-105.20689006, lat:20.66450497}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 562939.7 | 187646.57 | 187646.57 | 187646.57 | 187646.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/40/2021, contratista:ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1811098.69, importe_modificado:1811098.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1981846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 761 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981873 | Proyecto de inversión | 304154.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304154.35, modificado:304154.35}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES - 156674 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156674 | S | 1227 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA, lon:-105.21484929, lat:20.62934065}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 273738.92 | 91246.31 | 91246.31 | 91246.31 | 91246.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}} | {1981873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 378 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301982882 | Proyecto de inversión | 170129.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170129.42, modificado:170129.42}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES - 159620 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159620 | S | 331 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL NUÑO COLONIA PRESIDENTES MUNICIPALES, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE DOLORES DEL RIO, CALLE VICENTE PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES EV, lon:-105.20920581, lat:20.63747288}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 153116.48 | 51038.83 | 51038.83 | 51038.83 | 51038.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.6}} | {1982882/proyecto_INICIO, 1982882/proyecto_PROCESO, 1982882/proyecto_INICIO, 1982882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 326 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982969 | Proyecto de inversión | 85788.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85788.19, modificado:85788.19}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES - 160066 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160066 | S | 1227 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA, lon:-105.21481329, lat:20.62934877}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 77209.37 | 25736.46 | 25736.46 | 25736.46 | 25736.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.4}} | {1982969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 164 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982991 | Proyecto de inversión | 245743.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245743.89, modificado:245743.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES - 160463 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160463 | S | 331 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL NUÑO COLONIA JARDINES, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE DOLORES DEL RIO, CALLE VICENTE PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES EVELYN Y A UNA CU, lon:-105.20920581, lat:20.63747288}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 221169.5 | 73723.17 | 73723.17 | 73723.17 | 73723.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.6}} | {1982991/proyecto_PROCESO, 1982991/proyecto_INICIO, 1982991/proyecto_PROCESO, 1982991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 326 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983047 | Proyecto de inversión | 312348.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312348.93, modificado:312348.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DESDE HIDALGO HASTA GALEANA EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 161120 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 161120 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR ESTE DEL TALLER MECANICO GONZALEZ , lon:-105.20846338, lat:20.64414298}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 281114.04 | 231304.95 | 231304.95 | 231304.95 | 231304.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/39/2021, contratista:DUVER RENTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1792325.31, importe_modificado:1792325.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.11}} | {1983047/proyecto_FIN, 1983047/proyecto_INICIO, 1983047/proyecto_FIN, 1983047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 189 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983272 | Proyecto de inversión | 72126.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72126.6, modificado:72126.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN EL ANDADOR DIEGO RIVERA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 162791 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162791 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR, lon:-105.22427757, lat:20.60146715}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 64913.04 | 21637.98 | 21637.98 | 21637.98 | 21637.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:885620.41, importe_modificado:885620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.4}} | {1983272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 28 Metros cúbicos
2021 | 3 | JAL210301984920 | Proyecto de inversión | 631792.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631792.52, modificado:631792.52}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 169655 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 169655 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.2, meta_modificada:668.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NOMBRE ENTRE PRIVAD, lon:-102.33960988, lat:20.69412316}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984920/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 668.2 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301985124 | Proyecto de inversión | 2682176.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2682176.74, modificado:2682176.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO - 170330 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 170330 | S | 174 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO Y CALLE HACIENDA DE LA CALERILLA, CALLE PEDRO MORENO PROVADA DE LOS HIGOS , lon:-103.39678989, lat:20.58865061}} | 2021-08-04 | 2021-09-28 | 804653.02 | 804653.02 | 804653.02 | 804653.02 | 804653.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 30/2021, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2682176.74, importe_modificado:1877523.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1256 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301985128 | Proyecto de inversión | 305087.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305087.61, modificado:305087.61}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA - 170357 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170357 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA BARRIO , 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARÍA CONCEPCIÓN LOZANO, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PAULITA M, lon:-102.40915716, lat:21.03254756}} | 2021-08-16 | 2021-09-06 | 305087.61 | 305087.61 | 305087.61 | 305087.61 | 305087.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-37, contratista:ERNESTO MARTINEZ OSUNA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:124238.42, importe_modificado:124238.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301989277 | Proyecto de inversión | 415888.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415888.77, modificado:415888.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN PUENTE LOS JUANES DE ACCESO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE TONILA, JAL - 186442 | 14 | Jalisco | 103 | Tonila | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONILA | 186442 | S | 660 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:CALLE JUAN SPADA GROSSI PUEBLO SAN MARCOS, 49850 SAN MARCOS, TONILA JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN DE PORRES Y , INGRESO SUR A LA DELEGACION DE SAN MARCOS ADELENTE DE LA SECUNDARIA Y SOBRE PUENTE VEHICULAR, lon:-103.50873663, lat:19.44150102}} | 2021-04-05 | 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1989277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 170 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301991156 | Proyecto de inversión | 44949.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22475.0, modificado:22475.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22474.99, modificado:22474.99}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE TABASCO, COLONIA LOMAS DE COCULA - 193713 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 193713 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA LOMAS DE COCULA, 48503 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZACATECAS, CALLE SINALOA LA CALLE TABASCO SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES HID, lon:-103.81597672, lat:20.37431844}} | 2021-08-30 | 2021-09-30 | 44949.99 | 44949.99 | 44949.99 | 44949.99 | 44949.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:44949.99, importe_modificado:44949.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1991156/proyecto_INICIO, 1991156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 110 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301991157 | Proyecto de inversión | 230226.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230226.43, modificado:0.0}} | COANTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO ENTRE EL CAMINO REAL AL BAJIO Y CALLE AMADO AGUIRRE - 193715 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 193715 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO COLONIA CONSTITUCIÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO Y CALLE AMADO AGUIRRE, CALLE REAL AL BAJIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO MARTIN , lon:-103.07001306, lat:20.63561029}} | 2021-02-15 | 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1991157/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVARA A CABO, trimestre:3.0, usuario:mamariagcasillasm, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones | 495 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301995419 | Proyecto de inversión | 414596.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414596.06, modificado:414596.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA - 210604 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 210604 | S | 1140 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHÍN COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FLOR DE PINO VERDE, CALLE BONSAI SOBRE LA CALLE DE UBICACIÓN SE ENCUENTRA LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, lon:-103.47805705, lat:20.6464494}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 414596.06 | 414596.06 | 181669.63 | 181669.63 | 181669.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-067-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A . DE C.V., ZEPEDA, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1950729.22, importe_modificado:1950729.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1450.0}} | {1995419/proyecto_FIN, 1995419/proyecto_PROCESO, 1995419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1450 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301997038 | Proyecto de inversión | 471803.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471803.38, modificado:471803.38}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELEN, COLONIA GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA C-006 - 216376 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 216376 | S | 2614 | 2584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BELEN COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GARIBALDI Y CALLE REFORMA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELEN ENTRE REGORMA Y GARIBA, lon:-103.34519578, lat:20.68077358}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 224237.92 | 471803.38 | 422740.95 | 224237.92 | 224237.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {1997038/proyecto_PROCESO, 1997038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 285 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301997987 | Proyecto de inversión | 58180.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58180.23, modificado:58180.23}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO ESTRADA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 219508 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219508 | S | 8850 | 8850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ESTRADA COLONIA RANCHO NUEVO 1RA. SECCIÓN, 44240 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BALLEZA Y CALLE JULIAN VAZQUEZ, CALLE FERNANDO FRANCO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENCALLE F, lon:-103.32985165, lat:20.71969806}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 27651.8 | 58180.23 | 52130.12 | 27651.8 | 27651.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1997987/proyecto_PROCESO, 1997987/proyecto_INICIO, 1997987/proyecto_PROCESO, 1997987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 16 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001489 | Proyecto de inversión | 1146613.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146613.75, modificado:1146613.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENARO CODINA CCT 14DES0140T, UBICADA EN LA COLONIA CD. AZTLÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06465 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AV. AZTLAN,CIUDAD AZTLAN,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.271501, lat:20.613239}} | 2021-09-01 | 2021-11-25 | 1146613.75 | 1146613.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001492 | Proyecto de inversión | 1467752.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467752.19, modificado:1467752.19}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, ACABADOS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 91 CCT 14DST0091T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02627 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.78516, lat:21.8299601}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 1467752.19 | 1467752.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001507 | Proyecto de inversión | 1896625.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896625.08, modificado:1896625.08}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NINFA BENÍTEZ BARAJAS CCT 14EPR0440W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04827 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AGUSTIN RIVERA #911,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.342146, lat:20.6899023}} | 2021-08-18 | 2021-10-31 | 1896625.08 | 1896625.08 | 568987.52 | 568987.52 | 568987.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001513 | Proyecto de inversión | 5725576.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5725576.96, modificado:5725576.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE PISOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14DPR0418V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL REBALSITO, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06535 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.8868333, lat:19.3062777}} | 2021-09-23 | 2021-12-30 | 5725576.96 | 5725576.96 | 1717673.09 | 1717673.09 | 1717673.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001526 | Proyecto de inversión | 8521904.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8521904.42, modificado:8521904.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CUBO DE ESCALERAS, CUARTO PARA HIDRONEUMÁTICO, ASTA BANDERA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IRENE ROBLEDO CCT 14EPR1606U, UBICADA EN LA COLONIA COLINAS DEL RIO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06592 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE LOS LAGOS,COLINAS DEL RIO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4193867, lat:20.77031924}} | 2021-08-18 | 2022-01-15 | 8521904.42 | 8521904.42 | 3428822.42 | 3428822.42 | 3428822.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001536 | Proyecto de inversión | 604056 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604056.0, modificado:604056.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, AMPLIACIÓN DE PATIO CÍVICO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JORGE IZE LAMACHE CCT 14DJN1097R, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06652 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:RICARDO FLORES MAGON,CAMPO BELLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.23035, lat:20.51587}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 604056 | 604056 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001581 | Adquisición | 50286 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50286.0, modificado:50286.0}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA NORMAL DE ARANDAS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Arandas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMS17-18-S-EQ-LSC00219-0016/2021 | N | 0 | 0 | 1550 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:felipe angeles 189, de las Americas, lon:-102.340278, lat:20.705556}} | 2021-09-17 | 2021-11-24 | 50286 | 50286 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Equipamiento
2021 | 3 | JAL210302001618 | Proyecto de inversión | 6624931.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6624931.31, modificado:6624931.31}} | Construcción de red eléctrica de media tensión sobre el Boulevard Francisco Medina Ascencio, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100331 | N | 0 | 0 | 56842 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3011.39, meta_modificada:3011.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. Lirios 833, Gastronómica, 48353 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.22726536, lat:20.61367064}} | 2021-07-09 | 2021-08-22 | 5811995.27 | 5811995.27 | 5799167.92 | 5799167.92 | 5799167.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-CSS-363-2021, contratista:CONSTRUCTORA LEÓN+SALAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5811995.27, importe_modificado:6624931.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3011.39}} | {2001618/proyecto_INICIO, 2001618/proyecto_FIN, 2001618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3011.39 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210302001969 | Proyecto de inversión | 2193926.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193926.9, modificado:2193926.9}} | SECTORIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA PESADA EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Piedra Pesada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21104 | S | 391 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:Calle Ricardo Flores Magón Nte. 266, 48946 Piedra Pesada, Jal., Mexico, lon:-104.47757721, lat:19.5520257}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 2131619.38 | 2193926.9 | 658178.07 | 658178.07 | 658178.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SEC-FED-CI-058-21, contratista:CONSTRUTOP, SA. de C.V, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2193926.9, importe_modificado:2193926.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} | {2001969/proyecto_PROCESO, 2001969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302002431 | Proyecto de inversión | 9985148.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9985148.61, modificado:9985148.61}} | Construcción de instalaciones para Remo y Canotaje, en el malecón de Ciudad Guzmán, en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100273 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:QG2M+X7 Ciudad Guzmán, Jalisco, México, lon:-103.46683502, lat:19.75248681}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 9985148.61 | 9985148.61 | 9933931.26 | 9933931.26 | 9933931.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFOCOCI-OB-CSS-300-2021, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985148.61, importe_modificado:9985148.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2002431/proyecto_INICIO, 2002431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 990 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302002438 | Proyecto de inversión | 7991750.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7991750.31, modificado:7991750.31}} | Construcción de pavimento, banquetas y ciclovía CU Tonalá, en vialidades del municipio de Tonalá, Jalisco. Primera etapa. Frente 7 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100278 | N | 0 | 0 | 5938 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9478.15, meta_modificada:9478.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 100, La Guadalupana, 44220 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.22453499, lat:20.56316644}} | 2021-06-23 | 2021-09-20 | 7991750.31 | 7991750.31 | 7328827.4 | 7328827.4 | 7328827.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFOCOCI-OB-CSS-313-2021, contratista:PINTRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7991750.31, importe_modificado:7991750.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {2002438/proyecto_PROCESO, 2002438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9478.15 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302002984 | Proyecto de inversión | 404063.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404063.27, modificado:404063.27}} | SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tierras Blancas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21119 | S | 83 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:6GWG+53 Cuautla, Jalisco, Mexico, lon:-104.47483063, lat:20.24544821}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 392587.87 | 404063.27 | 121218.87 | 121218.87 | 121218.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SEC-FED-AD-060-21, contratista:Terra Ciuitas, S. de R.L. de C.V, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:404063.27, importe_modificado:404063.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {2002984/proyecto_PROCESO, 2002984/proyecto_INICIO, 2002984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302003958 | Proyecto de inversión | 2151973.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151973.74, modificado:2151973.74}} | Construcción de ingreso a la unidad de servicios médicos del municipio de Juanacatlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100407 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.0, meta_modificada:1543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Juanacatlán, Jal., México, lon:-103.1697093, lat:20.5085984}} | 2021-08-17 | 2021-10-30 | 2151973.74 | 2151973.74 | 645592.12 | 645592.12 | 645592.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021, contratista:8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2151973.74, importe_modificado:2151973.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2003958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1543 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302004006 | Proyecto de inversión | 1667343.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667343.93, modificado:1667343.93}} | Construcción de huellas de concreto en el callejón Zaragoza en la localidad del Carrizal, municipio de Colotlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | El Carrizal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100423 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1098.0, meta_modificada:1098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:Colotlán, Jal., México, lon:-103.2692337, lat:22.1126492}} | 2021-08-17 | 2021-10-30 | 1667343.93 | 1667343.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVMIG-OB-LP-468-2021, contratista:PORPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1667343.93, importe_modificado:1667343.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.0}} | {2004006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1098 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302004379 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Construcción del Centro de Recursos Informativos . CERI - quinta etapa, en el CUCBA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100019 | S | 3430 | 6963 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Cucba, Las Agujas, Jal., México, lon:-103.51309776, lat:20.74222825}} | 2021-07-30 | 2021-11-30 | 15000000 | 11991612.84 | 3597483.85 | 3597483.85 | 3597483.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {2004379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302004393 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Terminación de la Construcción del Auditorio Rodolfo Camarena Baez del Centro Universitario de los Altos. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100021 | S | 1542 | 4274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Av. Rafael Casillas Aceves 1776, Centro Universitario de los Altos, Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.78920174, lat:20.84112546}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 1500000 | 1482248.05 | 444674.41 | 444674.41 | 444674.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2004393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL16160200692726 | Proyecto de inversión | 421045.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421045.8, modificado:355908.64}} | Construcción De Empedrado Zampeado En La Calle Luis Echeverria - 147553 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 147553 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:NINGUNOCIUDAD BARRIO SAN JUAN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE XICOTENCATL LA VIALIDAD SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA BARRA DE NAVIDAD CERCAS DEL TEMPLO DE BARRIO DE SAN JUAN, lon:-103.8208433, lat:20.37238399}} | 2016-06-20 | 2016-09-30 | 355908.34 | 355908.34 | 355908.34 | 355908.34 | 355908.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:6300, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, monto:421045.8, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.0}} | {794293/proyecto_INICIO, 794293/proyecto_PROCESO, 794293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 856 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL16160300772366 | Proyecto de inversión | 1865871.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932935.72, modificado:1419254.01}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932935.72, modificado:1419254.01}} | Electrificacion En El Fraccionamiento La Joya - 287207 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 287207 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:COLONIA FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO UBICADCO AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4262601, lat:19.63263325}} | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-DIRECTA-02/2016, contratista:PROYECTOS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:municipio de zapotiltic, monto:1419254.01, importe_modificado:1419254.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876494/proyecto_INICIO, 876494/proyecto_PROCESO, 876494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL16160300772370 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Juarez De La Cabecera Municipal - 218591 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA JUÁREZ, 49607 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTIL, lon:-103.4256379, lat:19.62508454}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43615, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876498/proyecto_FIN, 876498/proyecto_PROCESO, 876498/proyecto_FIN, 876498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772373 | Proyecto de inversión | 11100 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2850.0, modificado:11100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:11100.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Infonavit - 218568 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218568 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE COLONIA INFONAVIT, 49605 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.412656, lat:19.62040558}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43613, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:11100.0, importe_modificado:11100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876501/proyecto_INICIO, 876501/proyecto_FIN, 876501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772376 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Colinde De La Cabecera Municipal - 218504 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA COLINDE, 49603 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MU, lon:-103.4108965, lat:19.63158231}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876504/proyecto_INICIO, 876504/proyecto_FIN, 876504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772379 | Proyecto de inversión | 60500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30250.0, modificado:60500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30250.0, modificado:60500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Centro Del Municipio De Zapotiltic Jalisco - 218460 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218460 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILTIC JALISCO., lon:-103.4213034, lat:19.62576161}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43376, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:60500.0, importe_modificado:60500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876507/proyecto_INICIO, 876507/proyecto_FIN, 876507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772381 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:33000.0, modificado:66000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:66000.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Lazaro Cardenas De Zapotiltic Jalisco - 217116 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 217116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE HERNAN CORTES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 49602 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-103.4216467, lat:19.63135964}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43378, contratista:, convocante:muncípio de zapotiltic, monto:66000.0, importe_modificado:66000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876509/proyecto_INICIO, 876509/proyecto_FIN, 876509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772389 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5500.0, modificado:11000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.0, modificado:11000.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Cercaliza - 220070 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Cerca Lisa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 220070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:9, direccion:CALLE BARRAGAN RANCHERIA CERCALIZA, 00000 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALI, lon:-103.3332101, lat:19.63225105}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43611, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:11000.0, importe_modificado:11000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876517/proyecto_INICIO, 876517/proyecto_FIN, 876517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL00180201099274 | Proyecto de inversión | 586937.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293468.55, modificado:293468.55}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293468.55, modificado:293468.55}} | Construcción De Electrificacion En El Fraccionamiento La Joya Segunda Etapa - 100604 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 100604 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4255106, lat:19.63189002}} | 2018-06-19 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237655/proyecto_INICIO, 1237655/proyecto_FIN, 1237655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL00180201099289 | Proyecto de inversión | 1328267.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664133.88, modificado:664133.88}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664133.88, modificado:664133.88}} | Construcción De Electrificacion En Lomas Del Ocotillo - 57978 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | El Ocotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 57978 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:69, direccion:VIADUCTO CARRETERA CIUDAD GUZMAN-ZAPOTILTIC FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL OCOTILLO, 49600 EL OCOTILLO, ZAPOTILTIC JALISCO, EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA CIUDAD GUZMAN- ZAPOTILTIC., lon:-103.4753739, lat:19.66599}} | 2018-05-14 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237670/proyecto_FIN, 1237670/proyecto_INICIO, 1237670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL00180201131699 | Proyecto de inversión | 1333901.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333901.72, modificado:1333901.72}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Retiro De Tres Aulas Provisionales | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTA DE JALISCO | BAS-CONA-02777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-06 |  | 1333901.72 | 1333901.72 | 1260050.34 | 1260050.34 | 1260050.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180301304175 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA LAS HIGUERAS - 158987 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 158987 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRIVADA DE LAS HIGUERAS COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE CALZADA DE LAS HIGUERAS Y CERRADA LIMITES DE PROPIEDADES, CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA EN LA CALLE CALZADA DE LAS HIGUERAS EN UNA PRIVA, lon:-103.30940826, lat:19.47112852}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107893, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1304175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 63 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301304800 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE SILVESTRE VARGAS TRAMO ENTRE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y MARIANO JIMENEZ - 162384 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 162384 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE VARGAS COLONIA EJIDAL, 49902TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE JUAN JOSE ARREOLA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PARA QUE COLINDA CON LA COLONIA EJIDAL, lon:-103.30687089, lat:19.47868697}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107899, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1304800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 105 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301307152 | Proyecto de inversión | 35280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35280.0, modificado:31080.0}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE MODULO EREMSO PREPARATORIA MEZCALA - 173045 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 173045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE ENCARNACION ROSAS RANCHERIA MEZCALA, 45970MEZCALA, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE JUAN ASUNCION Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE REFORMA 100 MTS. APROXIMADAMENTE DEL CDC, lon:-103.01758541, lat:20.33813311}} | 2018-06-01 | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1307152/proyecto_INICIO, 1307152/proyecto_FIN, 1307152/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE TERMINO ESTA OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $31,080.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 50 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301308612 | Proyecto de inversión | 800484 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800484.0, modificado:627072.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA PONCITLAN - 179742 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 179742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA LIBERTAD, 45957PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCOENTREY,POZOS DE TODA LA COMUNIDAD, lon:-102.93261436, lat:20.37295718}} | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL, monto:800484.0, importe_modificado:627072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1308612/proyecto_INICIO, 1308612/proyecto_FIN, 1308612/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $627,072.00 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 4 Otros
2021 | 3 | JAL180301309029 | Proyecto de inversión | 382516 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382516.0, modificado:382516.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA EN MEZCALA - 181493 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 181493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE SANTUARIO RANCHERIA MEZCALA, 45970MEZCALA, PONCITLÁN JALISCOENTREY CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA EL POZO SE ENCUENTRA EN UNA ESQUINA FRENTE AL TORIL, lon:-103.02688192, lat:20.33531881}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:328516.0, importe_modificado:263338.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309029/proyecto_INICIO, 1309029/proyecto_FIN, 1309029/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $263,338.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180301317194 | Proyecto de inversión | 53840 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53840.0, modificado:53840.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA EN CASA BLANCA - 219454 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Casa Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 219454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:CALLE 16 SEPTIEMBRE RANCHERIA CASA BLANCA, 45976CASA BLANCA, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PABLO MALDONADO, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA FRENTE AL TORIL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.03790695, lat:20.39909922}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:53840.0, importe_modificado:44713.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1317194/proyecto_INICIO, 1317194/proyecto_PROCESO, 1317194/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $44,713.00 DEL EJERCICIO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180301323730 | Proyecto de inversión | 748209.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748209.37, modificado:748209.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE CALLE MARIANO MATAMOROS - 245241 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 245241 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y CALLE RAUL ANAYA GONZALEZ,LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BAJIO, lon:-102.38902645, lat:21.02721161}} | 2018-08-02 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2017-05, contratista:mcc urbanizacion y carreteras, s.a. de c.v., convocante:Municipio de San Miguel el Alto, monto:1295419.04, importe_modificado:1295419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323730/proyecto_PROCESO, 1323730/proyecto_INICIO, 1323730/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 104 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301340595 | Proyecto de inversión | 112661.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112661.64, modificado:112661.64}} | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE GALEANA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA LIBERTAD - 293006 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 293006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.3, meta_modificada:106.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA LIBERTAD, 45957PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PLAN DE SAN LUIS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-102.92952446, lat:20.37032204}} | 2018-08-15 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1340595/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA PROGRAMADA CON RECURSO 2018. SIN REALIZAR, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 106.3 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190101505376 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:37722.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA TRATADORA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA - 5655 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 5655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE DE LA CRUZ FRENTE AL MALECON, lon:-103.01963019, lat:20.33456933}} | 2019-03-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57286, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN JALISCO, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505376/proyecto_PROCESO, 1505376/proyecto_FIN, 1505376/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $37,722.00 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL190101516234 | Acción | 3078726.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078726.17, modificado:3078726.17}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA SALUD | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 88,576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLAN,COLOTLAN,JALISCO, lon:-103.24376106, lat:22.13708816}} | 2017-10-11 | 2018-01-30 | 3078726.17 | 3078726.17 | 3078726.08 | 3078726.08 | 3078726.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190101516302 | Proyecto de inversión | 3703210.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703210.26, modificado:3702913.85}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION CON ANEXO, DOS BODEGAS, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02333 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:XOCHITL # 55,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.3936111, lat:20.2902778}} | 2018-09-03 | 2018-12-10 | 3702913.85 | 3702913.85 | 3702913.85 | 3702913.85 | 3702913.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201522435 | Proyecto de inversión | 190022 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95011.0, modificado:95011.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95011.0, modificado:95011.0}} | SISTEMA AUTONOMOS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD DE LOS TLACUACHES - 28313 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | El Tlacuache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 28313 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL TLACUACHE, 45790 EL TLACUACHE, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE BRECHA BRECHA DE TERRACERIA DE CHIQUILISTLAN Y BRECHA BRECHA DE TERRACERIA A LOS LLANITOS, BRECHA BRECHA A EL TLACUACHE LA COMUNIDAD DEL TLACUACHE EST, lon:-103.8139146, lat:20.15699424}} | 2019-04-04 | 2019-04-18 | 95011 | 95011 | 95011 | 95011 | 95011 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101712, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:95201.02, importe_modificado:95201.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1522435/proyecto_INICIO, 1522435/proyecto_PROCESO, 1522435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5 Otros
2021 | 3 | JAL190201533955 | Proyecto de inversión | 11663.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11663.75, modificado:11663.75}} | LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE - 74025 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Agua Caliente (Ranchos Nuevos) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 74025 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 AGUA CALIENTE (RANCHOS NUEVOS), ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE SE ENCUENTRA AL OESTE DE L MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA., lon:-103.81625332, lat:20.19149173}} | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 11640.47 | 11640.47 | 11640.47 | 11640.47 | 11640.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101688, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:11640.47, importe_modificado:11640.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {1533955/proyecto_PROCESO, 1533955/proyecto_FIN, 1533955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 38 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190201542674 | Proyecto de inversión | 14576.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14576.71, modificado:14576.71}} | ELECTRIFICACION CARRETERA MEZCALA CHAPALA - 61997 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE QUE VA A LA CARRETERA A CHAPALA, lon:-103.03077115, lat:20.33713717}} | 2019-03-11 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {1542674/proyecto_INICIO, 1542674/proyecto_FIN, 1542674/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $14,576.71 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 37 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190201547460 | Proyecto de inversión | 350400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175200.0, modificado:175200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175200.0, modificado:175200.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COL DE HUESCALAPA - 94595 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 94595 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADA 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.45050736, lat:19.6376858}} | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:48.0}} | {1547460/proyecto_INICIO, 1547460/proyecto_FIN, 1547460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 48 Celdas solares
2021 | 3 | JAL190201547498 | Proyecto de inversión | 73000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36500.0, modificado:36500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36500.0, modificado:36500.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA DE EL LINDERO - 94648 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 94648 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:COLONIA EL LINDERO, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADO A 500 MTS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.44158097, lat:19.65191274}} | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1547498/proyecto_INICIO, 1547498/proyecto_FIN, 1547498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Celdas solares
2021 | 3 | JAL190201564268 | Proyecto de inversión | 572211.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572211.17, modificado:572211.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00183 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAYULA #93,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.265726, lat:20.6949465}} | 2018-07-03 | 2018-09-18 | 572211.17 | 572211.17 | 280963.76 | 280963.76 | 280963.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564287 | Proyecto de inversión | 6709578.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6709578.72, modificado:6709578.72}} | EDIFICIO 3 DE ESCUELA DE GASTRONOMÍA ESTACIÓN GOURMET (SEGUNDA ETAPA) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14USU0190I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-02346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2208495, lat:20.70474876}} | 2019-05-20 | 2019-09-23 | 6709578.72 | 6709578.72 | 2988170.76 | 2988170.76 | 2988170.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564591 | Proyecto de inversión | 4746417.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4746417.88, modificado:4746417.88}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94639 | N | 0 | 0 | 13751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:SIERRA MOJADA # 950, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3319199, lat:20.6859445}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4746417.88 | 4746417.88 | 2524653.83 | 2524653.83 | 2524653.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564667 | Proyecto de inversión | 474693.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474693.66, modificado:474693.66}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Nopal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90176 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:178, direccion:CONOCIDO, EL NOPAL, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.414111, lat:20.7191389}} | 2017-06-16 | 2017-08-06 | 474693.66 | 474693.66 | 234692.74 | 234692.74 | 234692.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564712 | Proyecto de inversión | 1356623.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356623.02, modificado:1356623.02}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90269 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:SAN JACINTO 109, EL RODEO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, Jalisco, lon:-103.1860835, lat:20.4083611}} | 2016-11-30 | 2017-02-08 | 1356623.02 | 1356623.02 | 511264.06 | 511264.06 | 511264.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564719 | Proyecto de inversión | 439660.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439660.08, modificado:439660.08}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Chantepec (El Chante) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90282 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:XOCHITL 16, CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3935835, lat:20.2900555}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 439660.08 | 439660.08 | 306056.15 | 306056.15 | 306056.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564778 | Proyecto de inversión | 472618.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472618.31, modificado:472618.31}} | RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Carrizo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90378 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:CONOCIDO, EL CARRIZO, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco, lon:-104.7295, lat:20.875139}} | 2017-08-17 | 2018-01-20 | 472618.31 | 472618.31 | 231484.15 | 231484.15 | 231484.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564819 | Proyecto de inversión | 899892.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899892.68, modificado:899892.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90441 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:VALLE GRANDE, SAN JOSE DEL VALLE (LA UNION DEL CUATRO), TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.36325, lat:20.5267499}} | 2017-08-16 | 2017-12-22 | 899892.68 | 899892.68 | 321700.51 | 321700.51 | 321700.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564823 | Proyecto de inversión | 1849356.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849356.86, modificado:1849356.86}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90446 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:BENITO JUAREZ, LA UNION DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.3769723, lat:20.5289723}} | 2017-08-16 | 2018-01-05 | 1849356.86 | 1849356.86 | 669401.14 | 669401.14 | 669401.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564860 | Proyecto de inversión | 1135202.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135202.44, modificado:1135202.44}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90527 | N | 0 | 0 | 1110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:SAN MATEO, FRACC. PARQUES DE TESISTAN, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.469533, lat:20.7982087}} | 2017-02-15 | 2017-08-01 | 1135202.44 | 1135202.44 | 1009581.05 | 1009581.05 | 1009581.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564866 | Proyecto de inversión | 1872305.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872305.41, modificado:1872305.41}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS ATIPICA, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90535 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:HACIENDA DE LOS NARDOS 50, HACIENDAS DEL VALLE, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.396575, lat:20.759579}} | 2016-10-21 | 2017-06-06 | 1872305.41 | 1872305.41 | 1434236.35 | 1434236.35 | 1434236.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564901 | Proyecto de inversión | 282278.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282278.75, modificado:282278.75}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Refugio (El Paraje) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90617 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:287, direccion:CONOCIDO, EL REFUGIO, TALPA DE ALLENDE, Jalisco, lon:-104.7819722, lat:20.2507223}} | 2017-08-17 | 2018-01-06 | 282278.75 | 282278.75 | 272311.43 | 272311.43 | 272311.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301568880 | Proyecto de inversión | 5742604.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5742604.58, modificado:5742604.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA EN SUSTITUCIÓN DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00017 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:HUELE DE NOCHE N° 1409,LOS ANGELES DE NEXTIPAC,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.49798, lat:20.78954}} | 2018-11-21 | 2019-05-06 | 5742604.58 | 5742604.58 | 5732308.73 | 5732308.73 | 5732308.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301569705 | Proyecto de inversión | 1379203.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379203.69, modificado:1379203.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cuautitlán De García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02773 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1981668, lat:19.4553611}} | 2018-06-06 | 2018-12-19 | 1379203.69 | 1379203.69 | 413761.11 | 413761.11 | 413761.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301569706 | Proyecto de inversión | 1779520.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779520.32, modificado:1779520.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, RETIRO DE CUATRO AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cuautitlán De García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02779 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1252777, lat:19.4714722}} | 2018-06-06 | 2018-12-19 | 1779520.32 | 1779520.32 | 533856.1 | 533856.1 | 533856.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301569709 | Proyecto de inversión | 1344033.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344033.02, modificado:1344033.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02771 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO,LOMAS DEL VERDE,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2746767, lat:20.5672534}} | 2018-06-06 | 2018-10-18 | 1344033.02 | 1344033.02 | 1019437.77 | 1019437.77 | 1019437.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301569711 | Proyecto de inversión | 941821.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941821.4, modificado:941821.4}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Muey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89518 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:11, direccion:JAVIER MINA 27, EL MUEY, EL SALTO, Jalisco, lon:-103.2213332, lat:20.5044165}} | 2016-10-27 | 2017-01-18 | 941821.4 | 941821.4 | 846824.36 | 846824.36 | 846824.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401591671 | Proyecto de inversión | 384846.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384846.14, modificado:384846.14}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA - 189920 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ocota (La Taberna) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 189920 | S | 31 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1233.4, meta_modificada:1233.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:142, direccion:RANCHO OCOTA (LA TABERNA), 46047 OCOTA (LA TABERNA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO., lon:-103.79605636, lat:22.17291243}} | 2019-08-15 | 2019-10-31 | 384845.14 | 384845.14 | 384845.14 | 384845.14 | 384845.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:384846.14, importe_modificado:284846.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1233.4}} | {1591671/proyecto_INICIO, 1591671/proyecto_FIN, 1591671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1233.4 Otros
2021 | 3 | JAL190401600853 | Proyecto de inversión | 4157776.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4157776.23, modificado:4157776.23}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EXISTENTES A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO VILLASEÑOR LAZCANO CCT 14DPR1239Q, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Unión De Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04088 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:PUEBLA SUR # 284,,UNIÓN DE TULA,JALISCO, lon:-104.27104, lat:19.953232}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 4157776.23 | 4157776.23 | 4124965.22 | 4124965.22 | 4124965.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600872 | Proyecto de inversión | 4742784.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4742784.89, modificado:4742784.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UNA BODEGA, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA LIBERTAD CCT 14DPR1184D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COINAN, EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04085 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7411668, lat:20.525639}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 4742784.89 | 4742784.89 | 4569590.62 | 4569590.62 | 4569590.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600886 | Proyecto de inversión | 907711.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907711.26, modificado:907711.26}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CCT 14EPR1352I, UBICADA EN LA COLONIA EL COLLI, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02531 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:FELIPE CARRILLO PUERTO #5304,EL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4283537, lat:20.6476675}} | 2019-10-29 | 2019-12-15 | 907711.26 | 907711.26 | 831446.41 | 831446.41 | 831446.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600984 | Proyecto de inversión | 900668.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900668.01, modificado:900668.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, OBRA EXTERIOR Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA CCT 14DPR4145W, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04097 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:RIO SECO S/N,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0728611, lat:20.6052778}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 900668.01 | 900668.01 | 653726.77 | 653726.77 | 653726.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401601012 | Proyecto de inversión | 5067664.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5067664.73, modificado:5067664.73}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, IMPERMEABILIZACIÓN, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO CCT 14EPR0654X, MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00162 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:JUAREZ # 17,,SAN JULIÁN,JALISCO, lon:-102.1820691, lat:21.0057945}} | 2019-11-15 | 2020-01-06 | 5067664.73 | 5067664.73 | 4291004.25 | 4291004.25 | 4291004.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200101700627 | Proyecto de inversión | 449997.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449997.86, modificado:448461.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14DJN0409X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02711 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PEDRO MORENO # 240,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2117552, lat:20.7139097}} | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 448461.58 | 448461.58 | 448461.58 | 448461.58 | 448461.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200101700634 | Proyecto de inversión | 5269518.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5269518.85, modificado:5269518.85}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA Y TEJA A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1091N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04098 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AMADO NERVO # 50,,TALA,JALISCO, lon:-103.695762, lat:20.654405}} | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 5269518.85 | 5269518.85 | 4806486.68 | 4806486.68 | 4806486.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201707021 | Proyecto de inversión | 4987003.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987003.34, modificado:4987003.34}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES PLUVIALES; CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL TIPO Y ACOTAMIENTO PERIMETRAL (MURO CIEGO), EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO CCT 14DPR2370F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Encarnación De Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05771 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SINALOA # 105,,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO, lon:-102.2451372, lat:21.5306956}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 4987003.34 | 4987003.34 | 4538274.66 | 4538274.66 | 4538274.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201707030 | Proyecto de inversión | 5627821.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5627821.36, modificado:5627821.36}} | SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUM SEDE BELENES, LOS BELENES, ZAPOPAN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 97184 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. José Parres Arias, San José del Bajío, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3770815, lat:20.744818}} | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 5627821.36 | 5627821.36 | 5257769.69 | 5257769.69 | 5257769.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201708589 | Acción | 187299 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187299.0, modificado:177879.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REPRESA JOCOYOTA EN LA LOCALIDAD DE MINILLAS, MUNICIPIO DE MEZQUITIC. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Minillas |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:130, direccion:Mezquitic, Jal., México, lon:-104.12567139, lat:22.41356764}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto cancelado en consenso con la autoridad municipal, debido a indeterminaciones de carácter técnico., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL200301769377 | Proyecto de inversión | 449127.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449127.65, modificado:559855.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRÍA 1A. , GUADALAJARA, JALISCO, A-076-20 - 117378 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117378 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA UBICADA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE , lon:-103.362045, lat:20.62632563}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 559855.27 | 559855.27 | 559855.27 | 559855.27 | 559855.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.0}} | {1769377/proyecto_INICIO, 1769377/proyecto_PROCESO, 1769377/proyecto_INICIO, 1769377/proyecto_PROCESO, 1769377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR UNOS CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones | 359 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301770270 | Proyecto de inversión | 269429.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269429.99, modificado:336772.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA A-70-20 - 120226 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120226 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE 8 A, AVENIDA HEROES DE NACAOZARI OBRA EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL ENTRE AVENIDA GOBERNADOR, lon:-103.35142955, lat:20.64683714}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 336772.94 | 336772.94 | 336772.94 | 336772.94 | 336772.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1770270/proyecto_PROCESO, 1770270/proyecto_INICIO, 1770270/proyecto_PROCESO, 1770270/proyecto_INICIO, 1770270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33-2020, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 7 Otros
2021 | 3 | JAL200301770507 | Proyecto de inversión | 517236.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517236.92, modificado:517236.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 2, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA A-072-20 - 120772 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120772 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE GRUPO 64, CALLE PEDRO PARAMO OBRA EN CALLE 2 ENTRE AVENIDA REVOLUCION CALLE GRUPO 64 CALLE PEDRO PARAMO COLONIA U, lon:-103.32786566, lat:20.66193964}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 517236.62 | 517236.62 | 517236.62 | 517236.62 | 517236.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3499991.17, importe_modificado:3499989.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1770507/proyecto_FIN, 1770507/proyecto_INICIO, 1770507/proyecto_PROCESO, 1770507/proyecto_FIN, 1770507/proyecto_PROCESO, 1770507/proyecto_INICIO, 1770507/proyecto_PROCESO, 1770507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 85 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301787420 | Proyecto de inversión | 1082375.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082375.93, modificado:1034856.48}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO (ACABADOS, CRISTALES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 17 CCT 14UBH0192M, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. (TERCERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON05778 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AV. EMILIANO ZAPATA,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.5216528, lat:20.98555278}} | 2020-08-15 | 2020-09-18 | 1034856.48 | 1034856.48 | 1034856.48 | 1034856.48 | 1034856.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787423 | Proyecto de inversión | 820631.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820631.94, modificado:820631.94}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO "C" (ACABADOS Y CANCELERÍAS), CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 14DJN0484D, UBICADO EN LA LOCALIDAD VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO), MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06078 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA # 18,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.4913889, lat:20.4310001}} | 2020-08-15 | 2020-09-29 | 820631.94 | 820631.94 | 516808.65 | 516808.65 | 516808.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787429 | Proyecto de inversión | 3366452.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366452.75, modificado:3366452.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA PATIO CÍVICO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TRANQUILINO ELIZONDO CCT 14EPR0007S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE JUÁREZ (SANTA ANA ACATLÁN), MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Acatlán De Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05936 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JUSTO SIERRA # 20,,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO, lon:-103.5932287, lat:20.4219098}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 3366452.75 | 3366452.75 | 2436932.21 | 2436932.21 | 2436932.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787437 | Proyecto de inversión | 3667431.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3667431.36, modificado:3667431.36}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE ACABADOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRO-SANITARIAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR0408O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05955 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CONSTITUCION S/N,,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.5661665, lat:19.4916388}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 3667431.36 | 3667431.36 | 3454941.88 | 3454941.88 | 3454941.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787459 | Proyecto de inversión | 6170518.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6170518.59, modificado:6170518.59}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, BODEGA, DIRECCIÓN CON ANEXO, BARDA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN DEL NÚCLEO DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y PISOS EN EDIFICIOS EXISTENTES, E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS HELIA BRAVO HOLLIS CCT 14DJN2271P, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06025 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTELACION Y ANDROMEDA,REAL DEL SOL,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.389065, lat:20.535344}} | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 6170518.59 | 6170518.59 | 4596667.81 | 4596667.81 | 4596667.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787468 | Proyecto de inversión | 1354929.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354929.65, modificado:1354929.65}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MERCADO CCT 14DES0008L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ahualulco De Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03580 | N | 0 | 0 | 624 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SEÑORA DE LOS DOLORES N° 40,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9771372, lat:20.696428}} | 2020-09-11 | 2020-10-31 | 1354929.65 | 1354929.65 | 406478.9 | 406478.9 | 406478.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301791271 | Proyecto de inversión | 2389737.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389737.87, modificado:2389737.87}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA CCT 14UBH0094L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00597 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:LOMA DE LOS ALAMOS,LOMAS DE SAN AGUSTÍN,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.5064576, lat:20.5525344}} | 2020-09-17 | 2020-10-31 | 2389737.87 | 2389737.87 | 716921.36 | 716921.36 | 716921.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401802267 | Proyecto de inversión | 219193.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219193.52, modificado:219070.99}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PASEO DE LOS NARANJOS Y GONZÁLEZ GALLO DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO - 222010 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 222010 | S | 111 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.55, meta_modificada:171.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE PASEO DE LOS NARANJOS CIUDAD VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE GONZALEZ GALLO, CALLE INDEPENDENCIA L, lon:-103.33903269, lat:19.69722927}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 219070.99 | 219070.99 | 219070.99 | 219070.99 | 219070.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-862-2020, contratista:ENGUER CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2482000.23, importe_modificado:2482000.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.55}} | {1802267/proyecto_INICIO, 1802267/proyecto_PROCESO, 1802267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 171.55 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200401817547 | Proyecto de inversión | 65312.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65312.3, modificado:65286.0}} | INSTALACION DE RED DE DRENAJE CENTRAL, EN COLONIA LIBERTAD. CABECERA MUNICIPAL, PONCITLAN, JALISCO. - 145296 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 145296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CONSTITUCION SE ECUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.92872699, lat:20.3705627}} | 2020-04-20 | 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83838, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:65312.3, importe_modificado:65312.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.0}} | {1817547/proyecto_INICIO, 1817547/proyecto_FIN, 1817547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $65,286.00 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 373 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200401878619 | Proyecto de inversión | 7805920.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7805920.3, modificado:7805726.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS, UN PÓRTICO, UN CUBO DE ESCALERAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1130Z, UBICADA EN PUERTO VALLARTA (COL. LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06096 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21959, lat:20.62164}} | 2020-10-06 | 2020-12-22 | 7805726.79 | 7805726.79 | 7805726.79 | 7805726.79 | 7805726.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878633 | Proyecto de inversión | 866645.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866645.47, modificado:866645.47}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN EDIFICIO "C" Y EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA CCT 14UBH0021T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON05780 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:AV. MANUEL AVILA CAMACHO # 192,,SAYULA,JALISCO, lon:-103.59436, lat:19.8833057}} | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 866645.47 | 866645.47 | 543793.51 | 543793.51 | 543793.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878641 | Proyecto de inversión | 1960857.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960857.57, modificado:1960855.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE EMMA GODOY LOBATO CCT 14EML0037V, UBICADO EN LA LOCALIDAD CAJITITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06039 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:EJE INDEPENDENCIA # 33,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.2929701, lat:20.4206981}} | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 1960855.89 | 1960855.89 | 1960855.89 | 1960855.89 | 1960855.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878665 | Proyecto de inversión | 2226886.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226886.87, modificado:2226886.87}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CUEVAS DOMÍNGUEZ CCT 14DPR2578W, UBICADA EN LA COLONIA OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02697 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LOPEZ MATEOS # 81,OBRERA,TEQUILA,JALISCO, lon:-103.8310647, lat:20.8826719}} | 2020-10-22 | 2020-12-05 | 2226886.87 | 2226886.87 | 1539772.83 | 1539772.83 | 1539772.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878668 | Proyecto de inversión | 341036.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341036.14, modificado:341036.14}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 14EJN0180J, UBICADO EN LA COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02526 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ARCO BIZANTINO,ARCOS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.40805, lat:20.73867}} | 2020-11-25 | 2020-12-21 | 341036.14 | 341036.14 | 322043.23 | 322043.23 | 322043.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878673 | Proyecto de inversión | 4023941.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023941.27, modificado:4023941.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M-4 INCLUYENTE, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EPR0801Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA ISLA, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04116 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7494444, lat:20.600611}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4023941.27 | 4023941.27 | 3579209.93 | 3579209.93 | 3579209.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878675 | Proyecto de inversión | 2830392.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830392.76, modificado:2830392.76}} | REHABILITACIÓN DE PISOS, PINTURAS Y MUEBLES DE BAÑO EN EDIFICIOS EXISTENTES, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. LUIS MORA CCT 14DES0070O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05927 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BAÑUELOS PONCE # 56,,AMECA,JALISCO, lon:-104.0524364, lat:20.5550497}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 2830392.76 | 2830392.76 | 1891004.52 | 1891004.52 | 1891004.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878719 | Proyecto de inversión | 6245447.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6245447.8, modificado:6245447.8}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 CCT 14UBH0083F, UBICADA EN EL SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIÓN, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00571 | N | 0 | 0 | 2456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CORREGIDORA N° 500,SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCION,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32772, lat:20.658639}} | 2020-10-06 | 2020-12-04 | 6245447.8 | 6245447.8 | 5586671.4 | 5586671.4 | 5586671.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878725 | Proyecto de inversión | 1428728.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428728.58, modificado:1428728.58}} | REHABILITACIÓN DE CUATRO LABORATORIOS DENTALES, OFICINAS DE PRIMER INGRESO, OFICINA DE VINCULACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIO PARA CÓMPUTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 11 CCT 14UBH0087B, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00570 | N | 0 | 0 | 1799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SIERRA NEVADA N° 950,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3320599, lat:20.68725}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 1428728.58 | 1428728.58 | 615565.55 | 615565.55 | 615565.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878732 | Proyecto de inversión | 4319645.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4319645.34, modificado:4319645.34}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 2 GUADALAJARA CCT 14UBH0002E, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCONA00565 | N | 0 | 0 | 1890 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ALVAREZ DEL CASTILLO # 760,SAN JUAN BOSCO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.314001, lat:20.68293}} | 2020-12-15 | 2021-03-15 | 4319645.34 | 4319645.34 | 1295893.6 | 1295893.6 | 1295893.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101883271 | Proyecto de inversión | 954007.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954007.55, modificado:954007.55}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6070 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6070 | S | 7857 | 7060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA, lon:-103.346866, lat:20.61236473}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 784817.6 | 817009.89 | 784817.6 | 784817.6 | 784817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7206130.38, importe_modificado:7206130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1424.0}} | {1883271/proyecto_INICIO, 1883271/proyecto_PROCESO, 1883271/proyecto_FIN, 1883271/proyecto_PROCESO, 1883271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}} | 1437 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101883284 | Proyecto de inversión | 265405.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265405.75, modificado:284303.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 6315 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6315 | S | 9796 | 8517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS H, lon:-103.35899693, lat:20.70463588}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 204957.6 | 284303.83 | 204957.6 | 204957.6 | 204957.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21, contratista:CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1940054.16, importe_modificado:1940054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.92}} | {1883284/proyecto_INICIO, 1883284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 97 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101883296 | Proyecto de inversión | 374470.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374470.95, modificado:367431.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE CHETUMAL, COLONIA FABRICA DE ATEMAJ, MUNICIPIO GUADALAJARA. C-34 - 6761 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6761 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE CHETUMAL FABR, lon:-103.35860646, lat:20.71205508}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 367431.87 | 367431.88 | 367431.87 | 367431.87 | 367431.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.43, importe_modificado:4877150.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {1883296/proyecto_INICIO, 1883296/proyecto_PROCESO, 1883296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 268 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101883582 | Proyecto de inversión | 12765646.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.276564666E7, modificado:1.276564666E7}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCNTARILLADO PLUVIAL EN CALLE MEZITE COL HUERTA DE PEÑA - 11142 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11142 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE COLONIA HUERTA DE PEÑA, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GOBERNADOR CURIEL Y CAMINO VIAS DEL FERROCARRIL, PRIVADA NARANJO CRUZA VISTA HERMOSA LOMA ESCONDIDA Y JOSE BAÑALES, lon:-103.34787536, lat:20.590236}} | 2021-02-26 | 2021-06-25 | 11682502.39 | 11682502.39 | 11682502.39 | 11682502.39 | 11682502.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 08/2021, contratista:CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1.262228453E7, importe_modificado:1.262228453E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}} | {1883582/proyecto_INICIO, 1883582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 495 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101884214 | Proyecto de inversión | 12481954.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.248195468E7, modificado:1.402936168E7}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN GUADALAJARA LOCALIDAD GUADALAJARA ASENTAMIENTO TALPITA PONIENTE C-017 - 12525 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12525 | S | 55285 | 55284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLEMENCIA INTERIOR 0 COLONIA TALPITA PONIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE SAN ESTEBAN CALLE POLIGONO COMPRENDIDO EN LAS CALLES DE, lon:-103.30374704, lat:20.68368892}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 10854460.26 | 14029361.68 | 10854460.26 | 10854460.26 | 10854460.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-017-21, contratista:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.402936168E7, importe_modificado:1.402936168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7350.15}} | {1884214/proyecto_INICIO, 1884214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9500 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210101886150 | Proyecto de inversión | 1294666.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294666.26, modificado:1294666.26}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ CCT 14EJN0095M, UBICADO EN LA COLONIA CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02423 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.331105, lat:20.660724}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1294666.26 | 1294666.26 | 703840.72 | 703840.72 | 703840.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886343 | Proyecto de inversión | 8348449.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8348449.94, modificado:8348449.94}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 338, Cañadas de Obregón ¿ Temacapulin, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 117 | Cañadas de Obregón | Cañadas De Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100017 | N | 0 | 0 | 4110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.34, meta_modificada:3.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Cañadas de Obregón, Jal., México, lon:-102.6874501, lat:21.1482542}} | 2021-01-31 | 2021-04-29 | 8348449.94 | 8348449.94 | 7669076.11 | 7669076.11 | 7669076.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-036-2021, contratista:KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A DE C V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8348449.94, importe_modificado:8348449.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.33}} | {1886343/proyecto_INICIO, 1886343/proyecto_PROCESO, 1886343/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3.34 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886348 | Proyecto de inversión | 4950229.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4950229.19, modificado:4950227.87}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 410 1o. de Febrero - San Andrés - Unión de Guadalupe, subtramo del km 0+000 al km 1+800, en el municipio de Gómez Farías, Jalisco | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Gómez Farías [Centro Hidropónico] | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100022 | N | 0 | 0 | 14278 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:Gómez Farías, Jal., México, lon:-103.4919444, lat:19.7802777}} | 2021-01-30 | 2021-04-29 | 4950227.87 | 4950227.87 | 4950227.87 | 4950227.87 | 4950227.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-024-2021, contratista:INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE.C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4950229.19, importe_modificado:4950229.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {1886348/proyecto_INICIO, 1886348/proyecto_PROCESO, 1886348/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1.8 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886382 | Proyecto de inversión | 26241053.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.624105316E7, modificado:2.624105316E7}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 705, Monte Escobedo - Mezquitic, subtramo del km 8+800 al km 31+130 en el municipio de Mezquitic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100049 | N | 0 | 0 | 19452 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.33, meta_modificada:22.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Independencia Nacional 29, Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72741699, lat:22.3856348}} | 2021-02-13 | 2021-07-12 | 26241053.16 | 26241053.16 | 25179300.47 | 25179300.47 | 25179300.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-008-2021, contratista:PAVIMENTADORA BHR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.624105316E7, importe_modificado:2.624105316E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.33}} | {1886382/proyecto_INICIO, 1886382/proyecto_PROCESO, 1886382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 22.33 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886393 | Proyecto de inversión | 8342993.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8342993.85, modificado:8342993.85}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 159, E.C. 122 - Zapotlán del Rey - Otatlán, en los municipios de Ocotlán y Zapotlán del Rey, Jalisco. Primera etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Zapotlán Del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100066 | N | 0 | 0 | 17893 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.27, meta_modificada:7.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Zapotlán del Rey, Jal., México, lon:-102.9247745, lat:20.4660916}, geo2: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Ocotlán, Jalisco, México, lon:-102.7652326, lat:20.3417485}} | 2021-02-11 | 2021-05-11 | 8342993.85 | 8342993.85 | 5578909.99 | 5578909.99 | 5578909.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-031-2021, contratista:PAVIMENTOS TECNICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8342993.85, importe_modificado:8342993.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.27}} | {1886393/proyecto_PROCESO, 1886393/proyecto_INICIO, 1886393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7.27 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101887399 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100088 | N | 0 | 0 | 40697 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2773.62, meta_modificada:2773.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 42, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.8355583, lat:20.87942317}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 10000000 | 9822701.6 | 4833711.66 | 4833711.66 | 4833711.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-067-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAPHEUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9822701.6, importe_modificado:9822701.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2274.37}} | {1887399/proyecto_PROCESO, 1887399/proyecto_INICIO, 1887399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2773.62 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101887458 | Proyecto de inversión | 26471172.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.647117272E7, modificado:2.647117272E7}} | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera Etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100054 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 2021-02-13 | 2021-07-12 | 26471172.72 | 26471172.72 | 26314076.75 | 26314076.75 | 26314076.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-011-2021, contratista:SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.647117272E7, importe_modificado:2.647117272E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8500.0}} | {1887458/proyecto_INICIO, 1887458/proyecto_FIN, 1887458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 8500 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101887789 | Proyecto de inversión | 1518814.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518814.17, modificado:1518814.17}} | Rehabilitación de Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez CCT 14EPR0302U, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100099 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 1518814.17 | 1518814.17 | 1286950.03 | 1286950.03 | 1286950.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-127-2021, contratista:TERRACERÍAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1518814.17, importe_modificado:1518814.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {1887789/proyecto_INICIO, 1887789/proyecto_FIN, 1887789/proyecto_PROCESO, 1887789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 990 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101887833 | Proyecto de inversión | 2663067.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2663067.66, modificado:2663067.66}} | Rehabilitación del Preescolar El Chamizal CCT 14DJN1709A, ubicado en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100102 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Pihuamo, Jal., México, lon:-103.3796015, lat:19.2537372}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 2663067.66 | 2663067.66 | 2661584.64 | 2661584.64 | 2661584.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-144-2021, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERÍA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2663067.66, importe_modificado:2663067.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.0}} | {1887833/proyecto_INICIO, 1887833/proyecto_PROCESO, 1887833/proyecto_INICIO, 1887833/proyecto_PROCESO, 1887833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 705 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101888106 | Proyecto de inversión | 3963615.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3963615.5, modificado:3963615.5}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Manuel de Jesús Clouthier del Rincón CCT 14DPR3963X, ubicada en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100103 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lagos de Moreno, Jal., México, lon:-101.9291015, lat:21.3634964}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 3963615.5 | 3963615.5 | 3904453.45 | 3904453.45 | 3904453.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-136-2021, contratista:BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3963615.5, importe_modificado:3963615.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3700.0}} | {1888106/proyecto_INICIO, 1888106/proyecto_PROCESO, 1888106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3700 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101888384 | Proyecto de inversión | 420589789 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.20589789E8, modificado:4.20589789E8}} | Conservación periódica caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900262 | N | 0 | 0 | 678595 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:521.25, meta_modificada:521.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:San Diego de Alejandría, Jal., México, lon:-101.9929284, lat:20.9923017}, geo3: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:45260 Ixtlahuacán del Río, Jal., México, lon:-103.2403779, lat:20.8639764}, geo4: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cuquío, Jal., México, lon:-103.0230461, lat:20.9275862}, geo5: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Yahualica de González Gallo, Jal., México, lon:-102.8831247, lat:21.1782822}, geo6: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Mexticacán, Jal., México, lon:-102.7772811, lat:21.2650194}, geo7: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México, lon:-102.5384077, lat:20.7418112}, geo8: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.4040252, lat:21.0297575}, geo9: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}, geo10: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Encarnación de Díaz, Jal., México, lon:-102.2402619, lat:21.526318}, geo11: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Unión de San Antonio, Jal., México, lon:-102.0061503, lat:21.1262373}, geo12: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lagos de Moreno, Jal., México, lon:-101.9291015, lat:21.3634964}, geo13: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5728335, lat:21.4361959}, geo14: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Atotonilco el Alto, Jal., México, lon:-102.5081224, lat:20.5502447}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 420589789 | 420589789 | 257988386.58 | 257988386.58 | 257988386.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-043-2019, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.79328991813E9, importe_modificado:1.79328991813E9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:60.0}} | {1888384/proyecto_INICIO, 1888384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 521.25 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101888592 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción de Centro de Salud, CLUES JCSSA002475, en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100075 | N | 0 | 0 | 10284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.1, meta_modificada:371.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Illán # 1, Hostotipaquillo, Jal., México, lon:-104.05029595, lat:21.05803985}} | 2021-03-25 | 2021-06-22 | 3000000 | 2986469.25 | 2178042.51 | 2178042.51 | 2178042.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-154-2021, contratista:L & A EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS COORPORATIVO JM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2986469.25, importe_modificado:2986469.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.88}} | {1888592/proyecto_INICIO, 1888592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 371.1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201911093 | Proyecto de inversión | 2700109.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700109.29, modificado:1784304.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 17032 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 17032 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR CURIEL, CALLE 12 CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR CURI, lon:-103.35205176, lat:20.64462831}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 1236311.6 | 1784304.72 | 1236311.6 | 1236311.6 | 1236311.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:482.25}} | {1911093/proyecto_INICIO, 1911093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 696 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201915029 | Proyecto de inversión | 190395.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190395.48, modificado:190395.48}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RAMOS MILLÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 25830 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 25830 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-103.33711664, lat:20.54594368}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 168153.82 | 168153.82 | 16815.38 | 16815.38 | 16815.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21, contratista:Coinba Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2649545.37, importe_modificado:2649545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1915029/proyecto_INICIO, 1915029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 193 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201915159 | Proyecto de inversión | 322391.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322391.28, modificado:322391.28}} | RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 26150 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | 26150 | S | 530 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE TRIGO PONIENTE Y ANDADOR ANDADOR A 474 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO PONIENTE, CAMINO A SAN , lon:-103.51683377, lat:20.48228767}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 321825.88 | 321825.88 | 196819 | 196819 | 196819 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1915159/proyecto_INICIO, 1915159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 474 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201915440 | Proyecto de inversión | 285948.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285948.82, modificado:285948.82}} | RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 26815 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Villa Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 26815 | S | 1059 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:854, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 VILLA LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BRECHA ANDADOR A 527 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO HACIA EL PONIENTE Y TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE DE CALLE, lon:-103.52579225, lat:20.47982135}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 285447.33 | 285447.33 | 174570.98 | 174570.98 | 174570.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1915440/proyecto_INICIO, 1915440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 463 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201916525 | Proyecto de inversión | 3206169.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206169.56, modificado:3206169.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 29095 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 29095 | S | 724 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE REAL DEL BRONCE FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN SEBASTIÁN, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE TERRACERIA REAL DEL ORO Y CALLE REAL DEL HIERRO, CALLE REAL DEL COBALTO ESTE TRAMO DE LA LÍNE, lon:-103.43062, lat:20.51982}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 2249696.12 | 2249696.12 | 224969.61 | 224969.61 | 224969.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-036-21, contratista:Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2777172.51, importe_modificado:2777172.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1916525/proyecto_INICIO, 1916525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1240 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201916651 | Proyecto de inversión | 3358865.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3358865.06, modificado:3358865.06}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DONATO GUERRA COL LA GIGANTERA - 29499 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 29499 | S | 168 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1769.0, meta_modificada:1769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 5 Y CALLE MANZANO, CALLE GIGANTERA CALLE MANZANO ENTRE EUCALIPTO Y CALLE SIN NOMBRE 3 CALLE CAPULÍN Y CAMINO A , lon:-103.40393629, lat:20.58731417}} | 2021-03-27 | 2021-08-25 | 3358857.3 | 3358857.3 | 3358857.3 | 3358857.3 | 3358857.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 16/2021, contratista:EDIFICADORA FORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3358865.06, importe_modificado:2351205.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1688.38}} | {1916651/proyecto_INICIO, 1916651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1769 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201917036 | Proyecto de inversión | 362863.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362863.45, modificado:362863.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 30451 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30451 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-103.33711722, lat:20.54598527}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 320474.39 | 320474.39 | 32047.44 | 32047.44 | 32047.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21, contratista:Coinba Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2649545.37, importe_modificado:2649545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {1917036/proyecto_INICIO, 1917036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 731 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201917814 | Proyecto de inversión | 537132.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537132.8, modificado:537132.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32116 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32116 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CABE, lon:-103.44144917, lat:20.46867849}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 467118.98 | 467118.98 | 233120.26 | 233120.26 | 233120.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-023-21, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4348263.4, importe_modificado:4348263.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1917814/proyecto_INICIO, 1917814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 140 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201917830 | Proyecto de inversión | 677116 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677116.0, modificado:677116.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 32148 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32148 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO EL CHIRIMOYO, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHIRIMOYO, CALLE ZALATE EL TRAMO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA , lon:-103.43553628, lat:20.53421492}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 674192.13 | 674192.13 | 168548.03 | 168548.03 | 168548.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1917830/proyecto_INICIO, 1917830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 324 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201917946 | Proyecto de inversión | 842215 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842215.0, modificado:842215.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 32429 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32429 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:PROLONGACION PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE DE LOS CRISANTEMOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EL TRAMO DE LA CALLE 16 DE SEP, lon:-103.440744, lat:20.535635}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 838578.21 | 838578.21 | 209644.55 | 209644.55 | 209644.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1917946/proyecto_INICIO, 1917946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 460 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201918152 | Proyecto de inversión | 2926557.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926557.49, modificado:2926557.49}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32925 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32925 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1351.2, meta_modificada:1351.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CABE, lon:-103.44131136, lat:20.46865245}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 2545088.56 | 2545088.56 | 1270151.14 | 1270151.14 | 1270151.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-023-21, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4348263.4, importe_modificado:4348263.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1918152/proyecto_INICIO, 1918152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1351.2 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201918498 | Proyecto de inversión | 242925.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242925.2, modificado:242925.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 33679 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33679 | S | 1280 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND, lon:-103.3611175, lat:20.42979061}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 212638.41 | 212638.41 | 212638.41 | 212638.41 | 212638.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-021-21, contratista:Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1531818.13, importe_modificado:1531818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1918498/proyecto_PROCESO, 1918498/proyecto_INICIO, 1918498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 348 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201920267 | Proyecto de inversión | 416164.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416164.56, modificado:416164.56}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 38503 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 38503 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.4336258, lat:20.53918433}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 368251.99 | 368251.99 | 74860.12 | 74860.12 | 74860.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1920267/proyecto_INICIO, 1920267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 125 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201920934 | Proyecto de inversión | 149769.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149769.95, modificado:149769.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 40760 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 40760 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.43359093, lat:20.53916517}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 132527.1 | 132527.1 | 26940.78 | 26940.78 | 26940.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1920934/proyecto_INICIO, 1920934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4 Piezas
2021 | 3 | JAL210201933972 | Proyecto de inversión | 676900.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676900.14, modificado:676900.14}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON MAMPOSTEO DE CALLE MANZANOS - 84001 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84001 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.35899721, lat:20.74515105}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 676900.14 | 676900.14 | 555107.77 | 555107.77 | 555107.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:24.6}} | {1933972/proyecto_INICIO, 1933972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 30 Metros cúbicos
2021 | 3 | JAL210201934094 | Proyecto de inversión | 4458669.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4458669.73, modificado:4458669.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84364 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84364 | S | 1879 | 1872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON J, lon:-103.36253525, lat:20.76495782}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 4458669.73 | 4458669.73 | 3664918.55 | 3664918.55 | 3664918.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-019-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.ADE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4753104.4, importe_modificado:4753104.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2501.0}} | {1934094/proyecto_PROCESO, 1934094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3050 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201934806 | Proyecto de inversión | 587931.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587931.73, modificado:587931.73}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - EL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 87111 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Carrizal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 87111 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.92, meta_modificada:3.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:797, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 92 RANCHERIA CARRIZAL, 46073 EL CARRIZAL, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CRUCERO DEL CARRIZAL HACIA , lon:-104.03283606, lat:22.33067475}} | 2021-03-08 | 2021-03-26 | 587831.73 | 587831.73 | 587831.73 | 587831.73 | 587831.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/007/2021, contratista:CONSTRUMN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:587831.73, importe_modificado:587831.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.92}} | {1934806/proyecto_INICIO, 1934806/proyecto_PROCESO, 1934806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3.92 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210201939544 | Proyecto de inversión | 7783096.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7783096.84, modificado:7783096.84}} | Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de redes hidráulicas y sanitarias e instalación de infraestructura pluvial en calle Bugambilias, Col. La Magdalena, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-008-2021 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:45200 La Magdalena, Jal., México, lon:-103.4640443, lat:20.8106042}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 7783096.84 | 7783096.84 | 6406484.95 | 6406484.95 | 6406484.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-008-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7783096.84, importe_modificado:7783096.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1939544/proyecto_PROCESO, 1939544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210201939925 | Proyecto de inversión | 3985659.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3985659.03, modificado:3985659.03}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN EN GENERAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 159 CCT 14DST0062Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Martín De Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05929 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 9,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.8140064, lat:21.680513}} | 2021-06-15 | 2021-10-12 | 3985659.03 | 3985659.03 | 1195697.71 | 1195697.71 | 1195697.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201940905 | Proyecto de inversión | 1199544.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199544.45, modificado:1199544.45}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero CCT 14DPR0333O, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100154 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 1199544.45 | 1199544.45 | 1054640.92 | 1054640.92 | 1054640.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-174-2021, contratista:GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1199544.45, importe_modificado:1199544.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {1940905/proyecto_PROCESO, 1940905/proyecto_INICIO, 1940905/proyecto_PROCESO, 1940905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 882 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942243 | Proyecto de inversión | 3829659.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829659.94, modificado:3829659.94}} | Rehabilitación de Escuela Primaria 20 de Noviembre CCT 14DPR3378E, en la cabecera municipal de Jesús María, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100228 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1466.0, meta_modificada:1466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Jesús María, Jal., México, lon:-102.2236954, lat:20.6040529}} | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 3829659.94 | 3829659.94 | 3347921.77 | 3347921.77 | 3347921.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-221-2021, contratista:LUIS RAÚL MAGAÑA LÓPEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3829659.94, importe_modificado:3829659.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1942243/proyecto_INICIO, 1942243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1466 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942343 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de Hospital Comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100281 | N | 0 | 0 | 18096 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5956.0, meta_modificada:5956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México, lon:-103.75416398, lat:19.945536}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 9749863.38 | 9749863.38 | 5428152.01 | 5428152.01 | 5428152.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-065-2021, contratista:ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9749863.38, importe_modificado:9749863.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2620.64}} | {1942343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5956 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301965005 | Proyecto de inversión | 1653797.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653797.12, modificado:1653797.12}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE GABRIEL NUÑO DESDE PAVO REAL HASTA DOLORES DEL RIO EN EL ASENTAMIENTO PRESIDENTES MUNICIPALES - 77166 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77166 | S | 331 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2381.0, meta_modificada:2381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL NUÑO COLONIA PRESIDENTES MUNICIPALES, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE DOLORES DEL RIO, CALLE VICENTE PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES EV, lon:-105.20920581, lat:20.63747288}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 1488417.41 | 492728.45 | 492728.45 | 492728.45 | 492728.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.6}} | {1965005/proyecto_INICIO, 1965005/proyecto_PROCESO, 1965005/proyecto_INICIO, 1965005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2381 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301965151 | Proyecto de inversión | 1143293.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143293.79, modificado:1143293.79}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ DESDE REPUBLICA DEL ECUADOR HASTA ARGENTINA EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO - 78128 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78128 | S | 939 | 974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.0, meta_modificada:1509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EUTIQUIO GONZALEZ COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE REPUBLICA DEL ECUADOR Y CALLE ARGENTINA, CALLE MANUEL CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PAPELERIA ALEX Y A ME, lon:-105.20691799, lat:20.66450301}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 1028964.41 | 341399.67 | 341399.67 | 341399.67 | 341399.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/40/2021, contratista:ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1811098.69, importe_modificado:1811098.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1965151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1509 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301965162 | Proyecto de inversión | 1648213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648213.18, modificado:1648213.18}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 78215 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78215 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2286.0, meta_modificada:2286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO DANUBIO COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LOS MARISCOS PEGAMAMA Y FRENTE A LAVAND, lon:-105.22192172, lat:20.62195849}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 1483391.86 | 492671.56 | 492671.56 | 492671.56 | 492671.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/44/2021, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3120343.23, importe_modificado:3120343.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1714.5}} | {1965162/proyecto_PROCESO, 1965162/proyecto_INICIO, 1965162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2286 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301965169 | Proyecto de inversión | 2232237.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232237.09, modificado:2232237.09}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO GRIJALVA DESDE RIO DE LA PLATA HASTA RIO TIBET EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 78250 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78250 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2019.0, meta_modificada:2019.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE RIO TIBET, CALLE RIO AMECA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA ANGY Y A 20 METROS AL NORTE DEL , lon:-105.22110253, lat:20.62228003}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 2009013.38 | 667168.51 | 667168.51 | 667168.51 | 667168.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.5}} | {1965169/proyecto_PROCESO, 1965169/proyecto_INICIO, 1965169/proyecto_PROCESO, 1965169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2019 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301967464 | Proyecto de inversión | 202792.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202792.99, modificado:202792.99}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE ABASOLO Y LA LAGUNA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TECOMATLÁN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 95638 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 95638 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GUERRERO, CALLE OBREGON SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD., lon:-103.10228766, lat:20.32711033}} | 2021-05-10 | 2021-06-12 | 0 | 6705.12 | 6705.12 | 6705.12 | 6705.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:306855.44, importe_modificado:306855.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1967464/proyecto_INICIO, 1967464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 204 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301967479 | Proyecto de inversión | 6090 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6090.0, modificado:23433.19}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (C.D.C) EN MEZCALA DE LA ASUNCION, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 95700 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 95700 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE ENCARNACION RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN ASUNCION Y , CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-103.01817705, lat:20.33764283}} | 2021-05-17 | 2021-05-29 | 0 | 23433.19 | 23433.19 | 23433.19 | 23433.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99064, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:6090.0, importe_modificado:6090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1967479/proyecto_INICIO, 1967479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Piezas
2021 | 3 | JAL210301969447 | Proyecto de inversión | 2961791.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961791.87, modificado:2961791.87}} | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO HIDRAILICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO - 108600 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 108600 | S | 46 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2442.3, meta_modificada:2442.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO FRACCIONAMIENTO BULEVARES, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SONORA, CALLE ALAMEDA SE ENCUENTRA A LA SALIDA A SAN JUANICO DE ABAJO CENTRO DE SALUD Y IDEF, lon:-102.57972757, lat:21.67198203}} | 2021-05-31 | 2021-07-30 | 2961791.87 | 2961791.87 | 2961791.87 | 2961791.87 | 2961791.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-005, contratista:SANDTONE GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:2961791.87, importe_modificado:2961791.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2442.3}} | {1969447/proyecto_PROCESO, 1969447/proyecto_FIN, 1969447/proyecto_PROCESO, 1969447/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones | 2442.3 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301969470 | Proyecto de inversión | 595891.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595891.12, modificado:595891.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVO VERGEL - 108678 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108678 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA NUEVO VERGEL, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SEMBRADORES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALBAÑILES A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL, lon:-103.36307266, lat:20.75332007}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 595891.12 | 595891.12 | 482794.48 | 482794.48 | 482794.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-025-2021, contratista:FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5005668.01, importe_modificado:5005668.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}} | {1969470/proyecto_INICIO, 1969470/proyecto_PROCESO, 1969470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 249 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301969479 | Proyecto de inversión | 704620.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704620.3, modificado:704620.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NUEVO VERGEL - 108707 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108707 | S | 2591 | 2561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA NUEVO VERGEL, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SEMBRADORES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALBAÑILES A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL, lon:-103.36311557, lat:20.75335017}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 704620.3 | 704620.3 | 570887.5 | 570887.5 | 570887.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-025-2021, contratista:FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5005668.01, importe_modificado:5005668.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1969479/proyecto_FIN, 1969479/proyecto_PROCESO, 1969479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 210 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301969520 | Proyecto de inversión | 3059579.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059579.02, modificado:3059579.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA - 108805 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 108805 | S | 4428 | 4323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2029.0, meta_modificada:2029.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA BALCONES DE LA CANTERA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRILLANTE Y CALLE ROCA, CALLE ESCALON POR LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA LA PARROQUIA SANTO NIÑO DE ATOCHA., lon:-103.35329338, lat:20.74448516}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3059579.02 | 3059579.02 | 2390435.75 | 2390435.75 | 2390435.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-026-2021, contratista:URBACHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4479159.3, importe_modificado:4479159.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2029.0}} | {1969520/proyecto_FIN, 1969520/proyecto_PROCESO, 1969520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Dicha obra cuenta con Convenio Modificatorio, por lo que su monto aumenta la cantidad de $ 523,049.80 por lo que tendrá un costo total de $ 5´002,209.10, repartida en sus correspondientes MIDS, dicha modificación se hará en el próximo trimestre, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 2029 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301972821 | Proyecto de inversión | 722090.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722090.48, modificado:722090.48}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN CALLES Y CALLEJONES DE COPALA - 119910 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Cópala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 119910 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:52, direccion:CALLE SECUNDARIAS BARRIO COPALA, 49340 CÓPALA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IZOTE, CALLE MEZQUITE POR LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE ATACCO A ROSA DE CASTILLA TOMAS LA SALIDA QUE ESTA DEL CENTRO DE SALUD ENFREN, lon:-103.74818344, lat:19.92377963}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1972821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1800 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301974233 | Proyecto de inversión | 177136.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177136.3, modificado:177136.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE TÁMARA EN SAN JULIAN, JALISCO - 124662 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Cuero Duro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 124662 | S | 64 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA CIUDAD - TAMARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 660 RANCHERIA CUERO DURO, 47170 CUERO DURO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE Y , DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL PONIENTE Y TOMAMOS LA CALLE GRA, lon:-102.18902358, lat:20.99120804}} | 2021-05-17 | 2021-05-22 | 177136.3 | 177136.3 | 177136.3 | 177136.3 | 177136 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1974233/proyecto_PROCESO, 1974233/proyecto_FIN, 1974233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Puente(s)
2021 | 3 | JAL210301974610 | Proyecto de inversión | 1535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535000.0, modificado:1535000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA LOCALIDAD DE EXCAMILPA - 126141 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Excamilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 126141 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.75, meta_modificada:267.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - EXCAMILPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 RANCHERIA SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, 45250 EXCAMILPA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA EXCAMILPA Y CALLE CENTRO, , lon:-103.44161158, lat:21.09700567}} | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1974610/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRTOYECTO SE CANCELA DEBIDO A QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS YA QUE DE ACUERDO CON LA GEOLOCALIZACION PRESENTADA NO ES CLARA LA UBICACION DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:julianurzuaa, fecha:2021-09-30}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 267.75 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301975885 | Proyecto de inversión | 1433582.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433582.25, modificado:1396431.39}} | PROGRAMA DE MEJORA ELECTRICA - 131281 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Las Liebres (Plan De San Antonio) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 131281 | S | 489 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2460.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:98, direccion:CALLE VARIAS EN COLONIA LAS LIEBRES RANCHERIA MATATLAN, 45435 LAS LIEBRES (PLAN DE SAN ANTONIO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO MATATLAN Y CAMINO MEZQUITERA, CAMINO LA YERBABUENA LA OBRA SE UBICA EN LAS LIEBRES LA MEZQUITER, lon:-103.09908841, lat:20.6771804}} | 2021-02-22 | 2021-06-25 | 1396431.39 | 1396431.39 | 1396431.39 | 1396431.39 | 1396431.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1396431.39, importe_modificado:1396431.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2220.0}} | {1975885/proyecto_INICIO, 1975885/proyecto_PROCESO, 1975885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2340 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301978275 | Proyecto de inversión | 1619402.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619402.92, modificado:1619402.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TRACTORISTA COL ARTESANOS SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 141209 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 141209 | S | 182 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TRACTORISTA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE DEL SOL, CALLE PAPELEROS CALLE PINTORES ENTRE TRACTORISTAS Y CALLE DEL MÚSICO., lon:-103.34187822, lat:20.58442185}} | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 1287826.76 | 1287826.76 | 1287826.76 | 1287826.76 | 1287826.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 23/2021, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1619402.92, importe_modificado:1133582.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:398.2}} | {1978275/proyecto_PROCESO, 1978275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 580 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301978722 | Proyecto de inversión | 1021372.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021372.85, modificado:1021372.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SINDICATO COL. FRANCISCO SILVA ROMERO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 142742 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 142742 | S | 191 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SINDICATO COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE GUAMUCHIL, CALLE ASAMBLEA CALLE PATRIA Y PRIVADA REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMUCHIL 51 ML HACIA, lon:-103.26173335, lat:20.5931744}} | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 1021372.85 | 1021372.85 | 1021372.85 | 1021372.85 | 1021372.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 26/2021, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1021372.85, importe_modificado:714960.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.6}} | {1978722/proyecto_PROCESO, 1978722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 625 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301979982 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GUERA (LA AURORA), EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO - 149447 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | La Güera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ | 149447 | S | 48 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:108, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA GUERA LA AURORA EL REPARO, 49970 LA GÜERA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA MARIA DEL ORO- JILOTLAN DE LOS DOLORES Y BRECHA CRUCERO LOS PINTOS-LA AURORA, BRECHA LA GUERA BRECHA SANTA MAR, lon:-102.90823281, lat:19.50549276}} | 2021-07-26 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {1979982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Olla(s) o coloctor(es)
2021 | 3 | JAL210301981261 | Proyecto de inversión | 471589.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471589.4, modificado:471589.4}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 154853 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154853 | S | 590 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D, lon:-105.20870532, lat:20.65998546}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 424430.46 | 140731.55 | 140731.55 | 140731.55 | 140731.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.5}} | {1981261/proyecto_PROCESO, 1981261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 470 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981308 | Proyecto de inversión | 760556.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760556.36, modificado:760556.36}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES - 154982 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154982 | S | 1227 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA, lon:-105.21481329, lat:20.62934877}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 684500.72 | 228166.91 | 228166.91 | 228166.91 | 228166.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.6}} | {1981308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 976 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981325 | Proyecto de inversión | 220267.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220267.6, modificado:220267.6}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 155025 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155025 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR, lon:-105.2251466, lat:20.60192409}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 198240.84 | 64818.03 | 64818.03 | 64818.03 | 64818.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:885620.41, importe_modificado:885620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.4}} | {1981325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 348 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981384 | Proyecto de inversión | 31253.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31253.88, modificado:31253.88}} | EQUIPAMIENTO CON BOMBA, MOTOR Y ARRANCADOR EN TANQUE DE CAPTACION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 155214 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Chilacayote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 155214 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:BRECHA TRAMO CHILACAYOTE - TOMA DE AGUA (MANANTIAL) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 91 INTERIOR SN RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON DEL SAPO, SE ENCUENTRA A , lon:-104.66271256, lat:20.14862092}} | 2021-04-04 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1981384/proyecto_INICIO, 1981384/proyecto_PROCESO, 1981384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Tanque(s)
2021 | 3 | JAL210301981889 | Proyecto de inversión | 114400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114400.0, modificado:114400.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 18 ML CON TUBO DE 40 PULGADAS EN LA CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE EN ACCESO A DOMO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 156724 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 156724 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y BRECHA DOMO MUNICIPAL, CALLE JESUS SAMANIEGO LA CALLE O ALCANTARILLA SE ENCUENTR A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA O, lon:-104.40181318, lat:20.20352044}} | 2021-06-21 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1981889/proyecto_INICIO, 1981889/proyecto_FIN, 1981889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 14 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982946 | Proyecto de inversión | 47611.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47611.21, modificado:47611.21}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ DESDE REPUBLICA DEL ECUADOR HASTA ARGENTINA EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO - 159921 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159921 | S | 939 | 974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EUTIQUIO GONZALEZ COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE REPUBLICA DEL ECUADOR Y CALLE ARGENTINA, CALLE MANUEL CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PAPELERIA ALEX Y A ME, lon:-105.20691799, lat:20.66450301}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 42850.09 | 14283.36 | 14283.36 | 14283.36 | 14283.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/40/2021, contratista:ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1811098.69, importe_modificado:1811098.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1982946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 107 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982973 | Proyecto de inversión | 130304.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130304.84, modificado:130304.84}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE FLORES MAGON HASTA EL CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 160149 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160149 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR ANGELA PERALTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUTRA FRENTE A REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA AC A 50 METROS AL SUR, lon:-105.22684042, lat:20.59988133}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1982973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 283 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983203 | Proyecto de inversión | 127572.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127572.82, modificado:127572.82}} | MEJORAMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA PRIVADA ALDAMA - 162656 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 162656 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:148.65, meta_modificada:148.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:PRIVADA ALDAMA COLONIA LOS CEDROS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL VADO DE LA VIRGEN, lon:-102.58985773, lat:21.66936291}} | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 127572.82 | 127572.82 | 127572.82 | 127572.82 | 127572.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-013, contratista:SANDTONE GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:127572.82, importe_modificado:127572.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:148.65}} | {1983203/proyecto_INICIO, 1983203/proyecto_PROCESO, 1983203/proyecto_FIN, 1983203/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones | 148.65 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301983258 | Proyecto de inversión | 345833.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345833.36, modificado:345833.36}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE FLORES MAGON HASTA EL CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 162764 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162764 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR ANGELA PERALTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUTRA FRENTE A REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA AC A 50 METROS AL SUR, lon:-105.22684042, lat:20.59988133}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1983258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 201 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301992192 | Proyecto de inversión | 794817.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794817.55, modificado:794817.55}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES - 199130 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Los Amoles (Bajío De Los Amoles) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 199130 | S | 89 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.4, meta_modificada:264.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), 46060 LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES, lon:-103.93158456, lat:22.05930995}} | 2021-07-19 | 2021-12-31 | 749817.55 | 749817.55 | 749817.55 | 749817.55 | 749817.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:794817.55, importe_modificado:794817.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.4}} | {1992192/proyecto_INICIO, 1992192/proyecto_PROCESO, 1992192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 264.4 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301994723 | Proyecto de inversión | 1156913.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156913.19, modificado:1156913.19}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES AV JUAN DIEGO (ENTRE DIEGO CERVANTES Y C DE LAS ROSAS); SAN LUIS GONZAGA (ENTRE C DE LAS ROSAS Y SANTA SOFIA) Y SANTA SOFIA (ENTRE SAN LUIS GONZAGA Y SAN ISMAEL) EN LA COLONIA TEPEYAC - 208008 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 208008 | S | 261 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2094.0, meta_modificada:2094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DIEGO COLONIA EL TEPEYAC, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE SANTA SOFIA, CALLE DIEGO CERVANTES LAS CALLES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN ENTRE EL PARQUE DE LA COLONIA Y , lon:-101.92313754, lat:21.37524075}} | 2021-08-30 | 2021-11-05 | 1156913.19 | 1156913.19 | 1156913.19 | 289228.3 | 289228.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/039/2021, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1156913.19, importe_modificado:1156913.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {1994723/proyecto_INICIO, 1994723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2094 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301997900 | Proyecto de inversión | 610499.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610499.71, modificado:610499.71}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PASEO DE LAS AVES COLONIA HUENTITAN EL ALTO C-006 - 219231 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219231 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS AVES INTERIOR 0 COLONIA HUENTITÁN EL ALTO, 44390 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS LEONES Y CALLE ANTONIO PLAZA, PRIVADA PASEO DE LAS AGUILAS REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUE, lon:-103.30367485, lat:20.72400028}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 290157.28 | 610499.71 | 547014.37 | 290157.28 | 290157.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:126.0}} | {1997900/proyecto_INICIO, 1997900/proyecto_PROCESO, 1997900/proyecto_INICIO, 1997900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 337 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301999529 | Acción | 3485450.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3485450.78, modificado:3485450.78}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 192370 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 192370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2021-05-21 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-045-21, contratista:CODIGO PI CONSULTORIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3485450.78, importe_modificado:3485450.78}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-28}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs5: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}} | 1 SERVICIO(S)
2021 | 3 | JAL210302001496 | Proyecto de inversión | 263952.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263952.21, modificado:263952.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CCT 14EPR1069L, UBICADA EN LA COLONIA EL BATÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06365 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 330,EL BATAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3501597, lat:20.7237203}} | 2021-07-09 | 2021-08-07 | 263952.21 | 263952.21 | 205826.98 | 205826.98 | 205826.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001509 | Proyecto de inversión | 2553639.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553639.66, modificado:2553639.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE ACABADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CCT 14EJN0795F, UBICADO EN LA COLONIA DE MIRAVALLE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04582 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDADOR R WAGNER # 212,MIRAVALLE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.350623, lat:20.6153219}} | 2021-09-20 | 2022-01-06 | 2553639.66 | 2553639.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001510 | Proyecto de inversión | 1533527.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533527.31, modificado:1533527.31}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR2247F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PURIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06470 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:JUAREZ,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.6101699, lat:19.7181811}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 1533527.31 | 1533527.31 | 460058.19 | 460058.19 | 460058.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001522 | Proyecto de inversión | 8690628.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8690628.95, modificado:8690628.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, TALLER DE COMPUTO, ADMINISTRACIÓN, CUBO DE ESCALERAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADOR Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA CCT 14DES0148L, UBICADA EN LA COLONIA LA CORONILLA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06601 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:RAMON LOPEZ VELARDE 1664,LA CORONILLA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.329251, lat:20.754652}} | 2021-08-18 | 2022-01-15 | 8690628.95 | 8690628.95 | 2607188.69 | 2607188.69 | 2607188.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001574 | Adquisición | 158890.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158890.88, modificado:158890.88}} | INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | F-POT2017-S-EQ-LA-914036991-E1-0008-1/21 | N | 0 | 0 | 8050 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:luis j. jimenez 477, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2021-07-22 | 2021-11-29 | 158890.88 | 158890.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 100 Piezas
2021 | 3 | JAL210302001597 | Adquisición | 41223.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41223.13, modificado:41223.13}} | SUMINISTRO DE PARTIDAS DESIERTAS DEL TRABAJO BAS-EQ-01263 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tepatitlán De Morelos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | E-REMB2019-B-EQ-LSC00213-V2-0017/2021 | N | 0 | 0 | 1320 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7785199, lat:20.80648}} | 2021-09-17 | 2021-10-07 | 41223.13 | 41223.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Mobiliario y equipo
2021 | 3 | JAL210302004243 | Proyecto de inversión | 7505977.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7505977.57, modificado:7505977.57}} | SECTORIZACIÓN EN REDES DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y MICROMEDICIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO. (TERCERA ETAPA DE TRES) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Mascota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21208 | S | 1812 | 1708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Mascota, Jalisco, Mexico, lon:-104.7892254, lat:20.5260029}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 7365615.79 | 7505977.57 | 3818238.77 | 3818238.77 | 3818238.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SEC-FED-LP-047-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:7505977.57, importe_modificado:7505977.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2004243/proyecto_INICIO, 2004243/proyecto_PROCESO, 2004243/proyecto_INICIO, 2004243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302004354 | Proyecto de inversión | 6625678.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6625678.28, modificado:6625678.28}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO (TERCERA ETAPA DE CUATRO), EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21213 | S | 2059 | 2005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:El Arenal, Jalisco, Mexico, lon:-103.6951543, lat:20.775698}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 6501778.1 | 6405054.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-REH-FED-LP-048-21, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:6405054.35, importe_modificado:6405054.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:No se registran avances al corte ya que varios detalles técnicos del proyecto está siendo revisados en forma conjunta con las autoridades municipales., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL16160300772375 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Chapultepec - 218540 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218540 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-103.4125916, lat:19.63267367}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43626, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.1}} | {876503/proyecto_INICIO, 876503/proyecto_FIN, 876503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772380 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En El Pueblito - 217163 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 217163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA ACUEDUCTO, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4309876, lat:19.6308087}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43619, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876508/proyecto_PROCESO, 876508/proyecto_INICIO, 876508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772386 | Proyecto de inversión | 48952 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24476.0, modificado:24476.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24476.0, modificado:24476.0}} | Instalacion De Cisterna De Cinco Mil Lts Para Deposito De Agua - 287720 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Cerca Lisa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 287720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:9, direccion:RANCHERIA CERCA LISA, 49603 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 9 KM SOBRE LA CAR, lon:-103.3335646, lat:19.63237605}} | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42783, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:48952.0, importe_modificado:24476.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876514/proyecto_FIN, 876514/proyecto_PROCESO, 876514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL16160300772397 | Proyecto de inversión | 34656 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17328.0, modificado:34656.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17328.0, modificado:34656.0}} | Suministro De Motor Trifasico Para Equipamiento - 247021 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | San José de la Tinaja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 247021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:22, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSE DE LA TINAJA, 49604 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, POBLACIÓN UBICADA, lon:-103.3209598, lat:19.617441}} | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:34656.0, importe_modificado:34656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876525/proyecto_FIN, 876525/proyecto_PROCESO, 876525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL16160300772399 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11000.0, modificado:22000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:22000.0}} | Suministro De Calentadores Solares A La Localidad De San Jose De La Tinaja - 214278 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | San José de la Tinaja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 214278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:22, direccion:CALLE RAMON CORONA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA TINAJA, 49638 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL M, lon:-103.322612, lat:19.61440914}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43609, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:22000.0, importe_modificado:22000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876527/proyecto_INICIO, 876527/proyecto_FIN, 876527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL00170400997839 | Proyecto de inversión | 157639.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157639.19, modificado:157639.14}} | Construcción Linea De Drenaje Sanitario Salto De Las Peñas - 341262 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | El Salto de las Peñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 341262 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:163, direccion:CONTINUACION CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL SALTO DE LAS PEÑAS, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BAJIO Y CARRETERA A T, lon:-103.0488481, lat:20.65757222}} | 2017-05-19 | 2017-12-15 | 157639.14 | 157639.14 | 157639.14 | 157639.14 | 157639.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1.842232152E7, importe_modificado:1.842232152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1132919/proyecto_PROCESO, 1132919/proyecto_FIN, 1132919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 240 Otros
2021 | 3 | JAL00170400998424 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De Andador Peatonal Encarnacion Rosas E Independencia En La Localidad De Mezcala De La Asuncion - 263369 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 263369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:ANDADOR ENCARNACION ROSAS RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO, CALLES QUE LLEGAN AL MALECON DE MEZCALA., lon:-103.0189301, lat:20.33436979}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON-PREP-2017-AND-ERIND-MEZ-27, contratista:OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PONCITLAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1133504/proyecto_FIN, 1133504/proyecto_PROCESO, 1133504/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON RECURSO 2017, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180301304920 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LATERAL ORIENTE DE CALLE AVILA CAMACHO ENTRE NARCIZO GAZOS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS - 162863 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 162863 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL ORIENTE AVILA CAMACHO COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NARZISO GAZOS, CALLE AVILA CAMACHO SE LOCALIZA EN EL INGRESO SUR A LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE ADO, lon:-103.31291659, lat:19.4655524}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107904, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1304920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 255 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301308965 | Proyecto de inversión | 107224 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107224.0, modificado:89921.0}} | MANTENIMIENTO POZO ENERGIA ELECTRICA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE - 181148 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Luis del Agua Caliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 181148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCOENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y, CALLE JUAREZ EL POZO SE ENCUENTRA AL ENTRAR A LA COMUNIDAD, lon:-102.82445154, lat:20.38078656}} | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55433, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:107224.0, importe_modificado:89921.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1308965/proyecto_PROCESO, 1308965/proyecto_FIN, 1308965/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $89,921.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180301309179 | Proyecto de inversión | 498894.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498894.86, modificado:498894.86}} | ELECTRIFICACION EN CAMINO A LA PRESA EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183336 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Pilares Blancos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183336 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:358, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA S/N RANCHERIA , 47140PILARES BLANCOS, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO A LA PRESA ENTRE EL COMUNIDAD DE LA CHIRIPADA Y LOS PILARES, lon:-102.40414739, lat:21.01037048}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-10, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:407203.34, importe_modificado:407203.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1309179/proyecto_FIN, 1309179/proyecto_INICIO, 1309179/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, no se cuenta con archivo digital fotográfico , trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 665 Otros
2021 | 3 | JAL180301310024 | Proyecto de inversión | 111000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111000.0, modificado:93676.75}} | CONSTRUCCION AULA Y BAÑOS JN DE LA PILA SEGUNDA ETAPA - 187125 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San José de las Pilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 187125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:RANCHERIA SAN JOSE DE LAS PILAS, 00000SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCOENTRE CAMINO CAMINO A LA ZAPOTERA Y CALLE , CALLEPEGADO AL CAMINO QUE VA A LA ZAPOTERA, lon:-102.89481446, lat:20.33557635}} | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310024/proyecto_PROCESO, 1310024/proyecto_FIN, 1310024/proyecto_INICIO, 1310024/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $93,676.75 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180301313588 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BRECHAS SACACOSECHAS EN APOYO A LA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALITLÁN - 204763 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 204763 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CIRCUITO BRECHA A LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO REGION TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE BRECHA CAMINOS RURALES Y BRECHA SACASOSECHAS, BRECHA L LA OBRA SE REALIZA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECAL, lon:-103.30815835, lat:19.46926478}} | 2018-03-02 | 2018-09-22 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107916, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1313588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 50 Otros
2021 | 3 | JAL180401433837 | Proyecto de inversión | 1281623.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640811.91, modificado:640811.91}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640811.91, modificado:640811.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PREDIO UNO DEL RINCÓN - 336037 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | El Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 336037 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:21, direccion:COLONIA PREDIO UNO, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GIGANTE, ESTA OBRA SE UBICARA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO PREDIO NUMERO UNO Y SE LOCALIZA AL PONIENTE DELA POBLACIÓN., lon:-103.40542945, lat:19.66968354}} | 2018-11-13 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:367.0}} | {1433837/proyecto_FIN, 1433837/proyecto_INICIO, 1433837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 367 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180401494212 | Proyecto de inversión | 498894 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498894.0, modificado:498894.0}} | ELECTRIFICACION EN CAMINO A LA PRESA EN SAN MIGUEL EL ALTO | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Pilares Blancos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO | 183336 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:358, direccion:San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.4040252, lat:21.0297575}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-07, contratista:MARTIN MARTINE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:919638.67, importe_modificado:919638.67}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}} | {1494212/proyecto_INICIO, 1494212/proyecto_FIN, 1494212/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, no se cuenta con archivo digital fotográfico , trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 20 Poste
2021 | 3 | JAL180401500764 | Proyecto de inversión | 3732377.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732377.03, modificado:3732377.03}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00185 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CRUZ BLANCA # 167,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2471853, lat:20.6202267}} | 2018-11-12 | 2019-03-18 | 3732377.03 | 3732377.03 | 2997980.84 | 2997980.84 | 2997980.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190101516257 | Acción | 1404294.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404294.17, modificado:1404294.17}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN ELPLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:DEL AZAR,,FRACC. LA FORTUNA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.39857, lat:20.48052}} | 2017-05-11 | 2017-08-16 | 1404294.17 | 1404294.17 | 1332461.75 | 1332461.75 | 1332461.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190101516281 | Acción | 2609738.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609738.61, modificado:2609738.61}} | TERMINACION DE HOSPITAL DE PEQUEÑAS ESPECIES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,LAS AGUJAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.51781845, lat:20.75434814}} | 2017-09-19 | 2017-12-26 | 2609738.61 | 2609738.61 | 2300861.36 | 2300861.36 | 2300861.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190101516306 | Proyecto de inversión | 1333751.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333751.07, modificado:1333751.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02793 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.859635, lat:21.22942}} | 2018-06-04 | 2018-11-19 | 1333751.07 | 1333751.07 | 1279738.55 | 1279738.55 | 1279738.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201560393 | Proyecto de inversión | 1642230.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642230.86, modificado:1642230.86}} | SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00180301144320, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | MSUP-REH-02319 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Calle J. Ma. Pino Suárez 311, Las Juntas, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.247347, lat:20.6949153}} | 2018-09-03 | 2018-12-10 | 1642230.86 | 1642230.86 | 822902.74 | 822902.74 | 822902.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564270 | Proyecto de inversión | 576260.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576260.71, modificado:576260.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00266 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 66,SAN GASPAR DE LAS FLORES,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2447349, lat:20.6731511}} | 2018-07-03 | 2018-09-18 | 576260.71 | 576260.71 | 499439.01 | 499439.01 | 499439.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564282 | Proyecto de inversión | 35367596.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.536759628E7, modificado:3.84E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO ( BIBLIOTECA, EDIFICIO 'E', ADMINISTRACIÓN Y OBRA EXTERIOR ) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PREPARATORIA POLITÉCNICA BELENES, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH03INF, UBICADO EN LA COLONIA LOS BELENES, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CONA-00577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PROLONGACION PINO SUAREZ,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.385611, lat:20.7377655}} | 2019-05-20 | 2019-12-16 | 38400000 | 38400000 | 36634901.29 | 36634901.29 | 36634901.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564590 | Proyecto de inversión | 935470.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935470.96, modificado:935470.96}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90665 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:SAN JOSE 57, COL. LA SEVERIANA, TONALA, Jalisco, lon:-103.2301865, lat:20.5814873}} | 2016-10-21 | 2017-01-14 | 935470.96 | 935470.96 | 901077.19 | 901077.19 | 901077.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564627 | Proyecto de inversión | 237976.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237976.53, modificado:237976.53}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89982 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:MESA DE LOS CABALLOS 240, LOMAS DEL VALLE, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9441333, lat:21.3579131}} | 2016-07-02 | 2016-07-22 | 237976.53 | 237976.53 | 232744.12 | 232744.12 | 232744.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564658 | Proyecto de inversión | 470384.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470384.67, modificado:470384.67}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Texcalame | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90165 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:ALLENDE 4, TEXCALAME, AMECA, Jalisco, lon:-104.0743334, lat:20.4592222}} | 2016-10-20 | 2016-12-28 | 470384.67 | 470384.67 | 210780.62 | 210780.62 | 210780.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564664 | Proyecto de inversión | 476554.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476554.88, modificado:476554.88}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Vaquera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90173 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:337, direccion:CONOCIDO, LA VAQUERA, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.2211945, lat:20.8605279}} | 2017-06-12 | 2017-08-14 | 476554.88 | 476554.88 | 397419.61 | 397419.61 | 397419.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564794 | Proyecto de inversión | 1385414.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385414.27, modificado:1385414.27}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua Tinta Abajo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90406 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:8, direccion:CONOCIDO, AGUA TINTA ABAJO, TEOCALTICHE, Jalisco, lon:-102.6585832, lat:21.5419444}} | 2016-10-26 | 2017-03-18 | 1385414.27 | 1385414.27 | 802419.48 | 802419.48 | 802419.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564920 | Proyecto de inversión | 15204799.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.520479923E7, modificado:1.520479923E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO F | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94062 | N | 0 | 0 | 5550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N 180, TONALA, TONALA, JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 15204799.23 | 15204799.23 | 10076033.65 | 10076033.65 | 10076033.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401582341 | Proyecto de inversión | 27261.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27261.89, modificado:27261.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE BELEM - 104871 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Belem | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104871 | S | 11 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - SAN JULIAN KILÓMETRO 7 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 BELEM, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO RANCHO SARTENEJAS Y , CARRETERA LIBRE A SAN JULI, lon:-102.3139324, lat:21.00987224}} | 2019-06-24 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1582341/proyecto_INICIO, 1582341/proyecto_FIN, 1582341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Celdas solares
2021 | 3 | JAL190401600849 | Proyecto de inversión | 5277172.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5277172.26, modificado:5277172.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y CUBO DE ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CCT 14DPR1601Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO), MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Juanito De Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04064 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE # 75,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO, lon:-104.0029675, lat:20.7961444}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5277172.26 | 5277172.26 | 4889498.73 | 4889498.73 | 4889498.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600860 | Proyecto de inversión | 973696.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973696.87, modificado:973696.86}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN MUROS, REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CCT 14DTV0342V, UBICADA EN LA LOCALIDAD JOYA DEL CAMINO (LAS PALMITAS), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04108 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-102.9953335, lat:20.68625}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 973696.86 | 973696.86 | 973696.86 | 973696.86 | 973696.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600877 | Proyecto de inversión | 1821127.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821127.45, modificado:2067307.68}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZADO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PATIO CÍVICO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSÉ ARREOLA CCT 14DES0024C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE INDÍGENA SAN JUAN DE OCOTÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02534 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVIACION # 9616,INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.459543, lat:20.7032109}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 2067307.68 | 2067307.68 | 1743230.55 | 1743230.55 | 1743230.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600895 | Proyecto de inversión | 5286166.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286166.26, modificado:5286166.26}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN), REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO REJA Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL MATA CAMARENA CCT 14EES0500N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04065 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON # 53,,SAN MARCOS,JALISCO, lon:-104.1945299, lat:20.7956819}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5286166.26 | 5286166.26 | 4657947.57 | 4657947.57 | 4657947.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600990 | Proyecto de inversión | 10416134.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.041613468E7, modificado:1.14166315E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, UNA DIRECCIÓN CON ANEXO, ESCALERAS, UNA BODEGA, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PORTÓN DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y ROJAS CCT 14DPR2529N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA EJIDO, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04084 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:GOMEZ ARCEO # 15,LA PRIMAVERA,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7777206, lat:20.3617355}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 11416631.48 | 11416631.48 | 11416631.48 | 11416631.48 | 11416631.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600993 | Proyecto de inversión | 5155934.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5155934.22, modificado:5155932.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN MAL ESTADO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, INGRESO TIPO, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GALLAUDET CCT 14DML0019G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04089 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIV. GONZALEZ ORTEGA # 40,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4224473, lat:20.2854062}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 5155932.47 | 5155932.47 | 5155932.47 | 5155932.47 | 5155932.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401601007 | Proyecto de inversión | 5145022.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5145022.54, modificado:5145022.54}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, CONSTRUCCIÓN DE INGRESO TIPO, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DEL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, BARDA PERIMETRAL, REPARACIÓN DE PISOS, PINTURA EN GENERAL Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14DPR4062N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00043 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DE LA ROSA,LAZARO CARDENAS DEL RIO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.321071, lat:20.554723}} | 2019-11-01 | 2020-01-06 | 5145022.54 | 5145022.54 | 5141152.47 | 5141152.47 | 5141152.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401601019 | Proyecto de inversión | 5285354.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5285354.92, modificado:5285354.92}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (CIMENTACIÓN, MUROS, SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL AURORA ROMERO VILLALAZ CCT 14EML0011N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ahualulco De Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04078 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESBITERO CANDIDO OJEDA # 26,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.8243245, lat:20.6932597}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5285354.92 | 5285354.92 | 3816614.25 | 3816614.25 | 3816614.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401601022 | Proyecto de inversión | 5109549.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5109549.6, modificado:5109549.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, PISOS, HERRERÍA, PINTURA EN GENERAL, TRABAJOS DE ACCESIBILIDAD, EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISÉS SÁENZ CCT 14DTV0221J, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jilotlán De Los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04105 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,JILOTLÁN DE LOS DOLORES,JALISCO, lon:-103.0197678, lat:19.3648135}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5109549.6 | 5109549.6 | 2871359.42 | 2871359.42 | 2871359.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401663123 | Proyecto de inversión | 392935.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392935.82, modificado:410438.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE J. INES DE LA CRUZ ENTRE GUANAJUATO Y FERNANDO VARGAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL - 274502 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 274502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE J. INES DE LA CRUZ COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE FERNANDO VARGAS, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.93154148, lat:20.3781167}} | 2019-07-19 | 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO., monto:392935.8, importe_modificado:392935.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1663123/proyecto_INICIO, 1663123/proyecto_FIN, 1663123/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $410,438.80 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 110 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190401696231 | Proyecto de inversión | 5259994.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5259994.62, modificado:5259994.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS INCLUYENTE, BODEGA, REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, AMPLIACIÓN DEL PATIO CÍVICO, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ESTEBAN BACA CALDERÓN CCT 14EPR1125N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04075 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:LILIS # 70,LINDA VISTA,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7891667, lat:20.5436111}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 5259994.62 | 5259994.62 | 4659517.28 | 4659517.28 | 4659517.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200101700625 | Proyecto de inversión | 960250.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960250.48, modificado:960250.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CCT 14DTV0293C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02337 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.7063612, lat:19.964111}} | 2020-02-11 | 2020-04-10 | 960250.48 | 960250.48 | 920306.25 | 920306.25 | 920306.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200101700632 | Proyecto de inversión | 4690142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4690142.13, modificado:4690142.13}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14EJN0782B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ahualulco De Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04079 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RUBEN DARIO # 61,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9720587, lat:20.6965779}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 4690142.13 | 4690142.13 | 3815785.22 | 3815785.22 | 3815785.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201706992 | Proyecto de inversión | 4611743.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4611743.56, modificado:4611743.56}} | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDAS GENERALES EN EDIFICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL CCT 14DNL0001G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ciudad Guzmán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH02725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALZ. MADERO Y CARRANZA,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4802324, lat:19.7028431}} | 2020-05-08 | 2020-08-05 | 4611743.56 | 4611743.56 | 3518501.39 | 3518501.39 | 3518501.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201707011 | Proyecto de inversión | 798776.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798776.42, modificado:798776.42}} | LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 31 CCT 14DST0031E, UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tepatitlán De Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE06004 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7785199, lat:20.80648}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 798776.42 | 798776.42 | 487253.09 | 487253.09 | 487253.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201708512 | Acción | 232413 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232413.0, modificado:217255.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN REPRESA EN TEPEHUAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZQUITIC. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tepeguaje |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:754, direccion:Mezquitic, Jal., Mexico, lon:-103.7411499, lat:22.23825993}} | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto cancelado en concenso con la autoridad municipal, debido a indeterminaciónes de caracter técnico., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL200301724995 | Proyecto de inversión | 454814.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454814.61, modificado:568493.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL EN GUADALAJARA JALISCO, B-70-20 - 10208 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10208 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8 A, AVENIDA HÉROES DE NACOZARI CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 ENTRE AV. GOBERNADO C, lon:-103.35153684, lat:20.64675682}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 568493.71 | 568493.71 | 568493.71 | 568493.71 | 568493.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {1724995/proyecto_INICIO, 1724995/proyecto_PROCESO, 1724995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 588 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301725294 | Proyecto de inversión | 2635902.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635902.47, modificado:3285756.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO EN LA COLONIA 5 DE MAYO EN GUADALAJARA P-76-20 - 11163 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11163 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3090.0, meta_modificada:3090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE JOSÉ ARTEAGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN LA , lon:-103.35658939, lat:20.62397098}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 3285756.03 | 3285756.03 | 3285756.03 | 3285756.03 | 3285756.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7519398.68, importe_modificado:7519395.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3090.0}} | {1725294/proyecto_INICIO, 1725294/proyecto_PROCESO, 1725294/proyecto_INICIO, 1725294/proyecto_PROCESO, 1725294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO, SE CAMBIO EL MODIFICADO POR CETAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones | 3090 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301746780 | Proyecto de inversión | 80796.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80796.55, modificado:67138.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE 10 PULGADAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE OLIMPIA A CARRETERA FEDERAL EN LA COLONIA OLIMPICA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 48632 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 48632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA OLIMPICA, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JESUS GONZALEZ GALLO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE CONEXIONES DE OCCIDENTE, lon:-102.91963945, lat:20.37533164}} | 2020-05-11 | 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:80796.55, importe_modificado:80796.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1746780/proyecto_FIN, 1746780/proyecto_PROCESO, 1746780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $67,138.60 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 84 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301766935 | Proyecto de inversión | 2837487 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837487.0, modificado:2837487.0}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TROYA ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE FERNANDO VARGAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÀN, JALISCO - 110801 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 110801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TROYA COLONIA OLIMPIA, 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE FERNANDO VARGAS, CALLE ATENAS SE ECUENTRA FRENTE AL CAMPO MONTES, lon:-102.92230042, lat:20.37792488}} | 2020-07-13 | 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-CDA-FAIS-I3P-2020-03, contratista:COSTAMAR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3546701.08, importe_modificado:3546701.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {1766935/proyecto_PROCESO, 1766935/proyecto_INICIO, 1766935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $2,837,487.00 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 219 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301767946 | Proyecto de inversión | 15699897.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.569989738E7, modificado:1.568877529E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CRUZ VERDE EN CALLE PABLO VALDEZ, COLONIA MIGUEL HIDALGO EN GUADALAJARA 67-20 - 113385 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 113385 | S | 11000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1628.0, meta_modificada:1628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PABLO VALDEZ 3385 INTERIOR 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GAZA Y CALLE MARRUECOS, CALLE GUSTAVO BAZ CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA DE SALUD UBICADA EN CALLE PABLO, lon:-103.28590659, lat:20.67401563}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 15688775.29 | 15688775.29 | 15688775.29 | 15688775.29 | 15688775.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20, contratista:A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.569989738E7, importe_modificado:1.568877529E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1628.0}} | {1767946/proyecto_INICIO, 1767946/proyecto_PROCESO, 1767946/proyecto_INICIO, 1767946/proyecto_PROCESO, 1767946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO, SE REALIZO CAMBIO EN EL MODIFICADO, QUIEN REALIZO EL TERMINO NO HIZO EL AJUSTE AL MODIFICADO. , trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 1628 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301769654 | Proyecto de inversión | 744738.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744738.1, modificado:930922.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA AL-77-20 - 118263 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118263 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO 2A SECC, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI OBRA UBICADA EN CALLE DE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PAT, lon:-103.35654336, lat:20.62379733}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 930922.62 | 930922.62 | 930922.62 | 930922.62 | 930922.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4437676.5, importe_modificado:4437676.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1769654/proyecto_INICIO, 1769654/proyecto_PROCESO, 1769654/proyecto_INICIO, 1769654/proyecto_PROCESO, 1769654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 2020, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR 1 CENTAVO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 20 Otros
2021 | 3 | JAL200301770234 | Proyecto de inversión | 165683.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165683.88, modificado:165540.26}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LA CREACION COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA JAL B-073-20 - 120078 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120078 | S | 755 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA CREACION INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE FACUNDO OBRA EN CALLE LA CREACION ENTRE CALLE 2 Y PEDRO PARAMO CALLE POSTERIOR FACUNDO EN LA C, lon:-103.32794294, lat:20.66101749}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 165540.26 | 165540.26 | 165540.26 | 165540.26 | 165540.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-073-20, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:385113.55, importe_modificado:384779.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | {1770234/proyecto_INICIO, 1770234/proyecto_PROCESO, 1770234/proyecto_FIN, 1770234/proyecto_INICIO, 1770234/proyecto_PROCESO, 1770234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINO SOLO SE AJUSTO EL MODIFICADO POR CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 211 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787392 | Proyecto de inversión | 4859182.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859182.51, modificado:4859182.51}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN EN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ELÍAS MORENO CCT 14EPR0816S, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Unión De San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04673 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:PROLONGACION PRIMERO DE MAYO # 2,,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO, lon:-102.0087341, lat:21.1262898}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 4859182.51 | 4859182.51 | 4659889.79 | 4659889.79 | 4659889.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787393 | Proyecto de inversión | 4989185.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989185.25, modificado:5245893.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA LA PROTECCIÓN DE RAYOS UV Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESÚS GONZÁLEZ GALLO CCT 14EPR0611Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06095 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:HIDALGO # 202,,MEXTICACÁN,JALISCO, lon:-102.7781425, lat:21.2680671}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 5245893.89 | 5245893.89 | 5245893.89 | 5245893.89 | 5245893.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787398 | Proyecto de inversión | 1404993.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404993.59, modificado:1404993.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO CCT 14EPR1034W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON03577 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:RAMON CORONA # 652,,TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO, lon:-103.2493684, lat:19.6822491}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 1404993.59 | 1404993.59 | 1317774.46 | 1317774.46 | 1317774.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787413 | Proyecto de inversión | 3044539.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3044539.46, modificado:3044538.39}} | CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL, APICULTURA Y FITOTECNIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (CUCSUR) EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR CCT 14USU01, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL JALUCO, MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CONOCIDO CIHUATLAN,*,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.685555, lat:19.230488}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 3044538.39 | 3044538.39 | 3044538.39 | 3044538.39 | 3044538.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787415 | Proyecto de inversión | 879157.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879157.13, modificado:879157.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ G. MATA LÓPEZ CCT 14DTV0066H, UBICADA EN LA LOCALIDAD ALLENDE (JOSEFINO DE ALLENDE), MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03045 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:JUAN ESCUTIA,,JESÚS MARÍA,JALISCO, lon:-102.0914168, lat:20.7210834}} | 2020-07-24 | 2020-10-04 | 879157.13 | 879157.13 | 263747.14 | 263747.14 | 263747.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401803073 | Proyecto de inversión | 1247126.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247126.87, modificado:1246339.32}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE MERCADO EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 236449 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Atotonilquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 236449 | S | 406 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3217.44, meta_modificada:3217.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:3, direccion:CALLE MERCADO COLONIA ATOTONILQUILLO, 45930 ATOTONILQUILLO, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE SAN JUÁN Y CALLE JUÁREZ, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MERCADO ENTRE LAS CALLES SAN JUÁN Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO EN EL, lon:-103.1199686, lat:20.39305592}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1246339.32 | 1246339.32 | 1246339.32 | 1246339.32 | 1246339.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-980-2020, contratista:LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1247126.87, importe_modificado:1247126.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3217.44}} | {1803073/proyecto_INICIO, 1803073/proyecto_PROCESO, 1803073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3217.44 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401829292 | Proyecto de inversión | 95514.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95514.02, modificado:95514.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MEXTICACÁN-LORETO DEL KM 6+100 AL 6+300, DEL 7+850 AL 7+955, DEL 9+400 AL 9+500 Y DEL 11+000 AL 11+100, CON EMPEDRADO. - 172322 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Ipalco De Enmedio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXTICACÁN | 172322 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:27, direccion:BRECHA TRAMO MEXTICACAN - LORETO DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA , 47340 IPALCO DE ENMEDIO, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA 207 LA REHABILITACIÓN DEL EMPEDRADO SE ENCUENTRA EN CAMIN, lon:-102.73280943, lat:21.29435415}} | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 95514 | 95514 | 95514 | 95514 | 95514 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEXTICACAN , monto:95514.0, importe_modificado:95514.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {1829292/proyecto_PROCESO, 1829292/proyecto_FIN, 1829292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 115 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401844755 | Proyecto de inversión | 82494 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82494.0, modificado:119297.64}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 221675 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | La Joya Soledad Y Tabernillas (La Joya) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 221675 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA JOYA EJIDO LA JOYA, 48050 LA JOYA SOLEDAD Y TABERNILLAS (LA JOYA), AYUTLA JALISCO ENTRE Y , EN LA ZONA DONDE REALIZAN SUS FIESTAS LAS PERSONAS DE LA JOYA, lon:-104.56593523, lat:20.0605132}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 119297.64 | 119297.64 | 119297.64 | 119297.64 | 119297.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO, monto:119297.64, importe_modificado:119297.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1844755/proyecto_INICIO, 1844755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 80 Otros
2021 | 3 | JAL200401878623 | Proyecto de inversión | 4110334.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4110334.67, modificado:4110334.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, BODEGA, PATIO CÍVICO, ESTRUCTURA CON LONARIA PARA CUBIERTA DE PATIO CÍVICO, MURO DE CONTENCIÓN, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0086V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06094 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO, lon:-104.49757, lat:20.41282}} | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 4110334.67 | 4110334.67 | 3927422.73 | 3927422.73 | 3927422.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878629 | Proyecto de inversión | 666090.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666090.1, modificado:666090.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ CCT 14DJN1493S, UBICADO EN LA COLONIA VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE04798 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.38363, lat:20.52287}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 666090.1 | 666090.1 | 410094.99 | 410094.99 | 410094.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878660 | Proyecto de inversión | 1321779.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321779.18, modificado:1321779.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR DE LIGA, OBRA DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR2503F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE ACUÑA (SAN NICOLÁS), MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05946 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:RAMON CORONA # 20,,TUXCUECA,JALISCO, lon:-103.2536111, lat:20.1897222}} | 2020-10-01 | 2021-01-20 | 1321779.18 | 1321779.18 | 1103901.38 | 1103901.38 | 1103901.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878669 | Proyecto de inversión | 870307.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870307.52, modificado:870307.52}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESÚS GONZÁLEZ MARTÍN CCT 14EPR0976F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADAS DE OBREGÓN (VILLA OBREGÓN), MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cañadas De Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02404 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE DE LA LUZ # 21,,CAÑADAS DE OBREGÓN,JALISCO, lon:-102.6892738, lat:21.150486}} | 2020-10-09 | 2020-11-15 | 870307.52 | 870307.52 | 738788.83 | 738788.83 | 738788.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878721 | Proyecto de inversión | 3967892.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967892.36, modificado:3967892.36}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, INGRESO TIPO, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA Y REHABILITACIÓN EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CCT 14DPR0664E, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLA OBREGÓN, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03438 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVANTE # 100,VILLA OBREGON,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.699123, lat:19.222058}} | 2020-10-06 | 2021-02-01 | 3967892.36 | 3967892.36 | 2290353.04 | 2290353.04 | 2290353.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878728 | Proyecto de inversión | 3155473.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155473.09, modificado:3155473.09}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS Y SERVICIOS, DIVISIÓN DE INGENIERÍAS Y REHABILITACIÓN DE ANDADORES, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS (CUCEI) CCT 14USU0110G, UBICADA EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCONA00562 | N | 0 | 0 | 16528 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32742, lat:20.65758}} | 2020-11-19 | 2020-12-31 | 3155473.09 | 3155473.09 | 2573501.46 | 2573501.46 | 2573501.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101883593 | Proyecto de inversión | 9135918.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9135918.93, modificado:9135918.93}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE MORELOS COL TATEPOSCO - 11225 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11225 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, CALLE FRANCISCO I MADERO CRUZA CON EUGENIO LARA Y CALLE HIDALGO, lon:-103.25718224, lat:20.60726137}} | 2021-02-26 | 2021-06-03 | 9100044.25 | 9100044.25 | 9100044.25 | 9100044.25 | 9100044.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 09/2021, contratista:CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:9100044.25, importe_modificado:9100044.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.0}} | {1883593/proyecto_INICIO, 1883593/proyecto_PROCESO, 1883593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 452 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101883673 | Proyecto de inversión | 5989501.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5989501.5, modificado:5989501.5}} | ALBERGUES CASA DE DIA, ALOJAMIENTO O RESIDENCIA . EN GUADALAJARA LOCALIDAD GUADALAJARA ASENTAMIENTO MODERNA C-15 - 11990 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11990 | S | 18250 | 18250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.0, meta_modificada:781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ALEMANIA 1338 1338 COLONIA MODERNA, 44190 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA DEL FEDERALISMO Y CALLE RAYON, CALLE FERMIN RIESTRA AVENIDA ALEMANIA 1338 COLONIA MODERNA CP. 44190 GUADALAJARA JALISCO ENTRE C, lon:-103.35714514, lat:20.66374112}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 4857484.5 | 5989501.5 | 4857484.5 | 4857484.5 | 4857484.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-015-21, contratista:PROYECTOS INTWELIGENTES EN PLANIFICACION Y EDIFICACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5989501.5, importe_modificado:5989501.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.39}} | {1883673/proyecto_INICIO, 1883673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 781 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101884031 | Proyecto de inversión | 1178919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178919.62, modificado:1266818.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 7049 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7049 | S | 9796 | 8517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS HÉR, lon:-103.35916193, lat:20.70461395}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 913262.5 | 1266818.25 | 913262.5 | 913262.5 | 913262.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21, contratista:CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1940054.16, importe_modificado:1940054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1030.88}} | {1884031/proyecto_INICIO, 1884031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1430 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210101886149 | Proyecto de inversión | 11952033.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195203395E7, modificado:1.195203395E7}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AIRE ACONDICIONADO, RED DE VOZ Y DATOS) Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y JARDINERÍA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU00033Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2021-01-18 | 2021-04-10 | 11952033.95 | 11952033.95 | 5348037.21 | 5348037.21 | 5348037.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886161 | Proyecto de inversión | 4108459.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4108459.41, modificado:4108459.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS ACCESIBLE TIPO M-4 Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EPR0512Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD TLALCOSAHUA, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Huejúcar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04483 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JARDIN JUAREZ # 11,,HUEJÚCAR,JALISCO, lon:-103.1694445, lat:22.273639}} | 2021-03-05 | 2021-06-30 | 4108459.41 | 4108459.41 | 1232537.82 | 1232537.82 | 1232537.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886166 | Proyecto de inversión | 1786696.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786696.24, modificado:1786696.24}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRÉBOL DE LA CIENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA SEDE OCOTLÁN CCT 14USU0160O, UBICADO EN LA COLONIA EL RAICERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:KM 3.3 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN,EL RAICERO,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7691066, lat:20.37051807}} | 2021-01-19 | 2021-04-18 | 1786696.24 | 1786696.24 | 1202567.52 | 1202567.52 | 1202567.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886169 | Proyecto de inversión | 1129868.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129868.8, modificado:1129868.8}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, PINTURAS, DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE, TERMINACIÓN DE MURO-REJA EXISTENTE Y MALLA CICLÓNICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CCT 14DPR4100Z, UBICADA EN LA COLONIA RESIDENCIAL PLAZA CAMICHINES, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05319 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:REAL DE LOS MEZQUITES # 100,RESIDENCIAL PLAZA CAMICHINES,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2832363, lat:20.6296256}} | 2021-03-16 | 2021-06-15 | 1129868.8 | 1129868.8 | 1082171.94 | 1082171.94 | 1082171.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886372 | Proyecto de inversión | 7637567.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7637567.79, modificado:7637567.79}} | Reconstrucción de la carretera Santa Rita-Acatic, en el municipio de Acatic, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100024 | N | 0 | 0 | 21530 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acatic, Jal., México, lon:-102.9118966, lat:20.7782346}} | 2021-01-20 | 2021-03-30 | 7637567.79 | 7637567.79 | 7579101.17 | 7579101.17 | 7579101.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-027-2021, contratista:OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S,A DE C,V,, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7637567.79, importe_modificado:7637567.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {1886372/proyecto_INICIO, 1886372/proyecto_PROCESO, 1886372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3.5 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886391 | Proyecto de inversión | 7134244.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7134244.79, modificado:7134244.79}} | Reconstrucción de la carretera Santa Rita-Acatic, en el municipio de Acatic, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100060 | N | 0 | 0 | 21530 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acatic, Jal., México, lon:-102.9118966, lat:20.7782346}} | 2021-02-11 | 2021-05-11 | 7134244.79 | 7134244.79 | 7119983.47 | 7119983.47 | 7119983.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-028-2021, contratista:CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7134244.79, importe_modificado:7134244.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {1886391/proyecto_PROCESO, 1886391/proyecto_INICIO, 1886391/proyecto_PROCESO, 1886391/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3.5 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886799 | Proyecto de inversión | 2999757.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999757.06, modificado:2999757.06}} | REMODELACION DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE MUSICA FLORES MAGON UBICADO EN LA CALLE PRAXEDIS GUERRERO EN EL MERCADO DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON DE LA ZONA 3 HUENTITAN EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO 9790 C013-21 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9790 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1856.0, meta_modificada:1856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Praxedis Guerrero, Ricardo Flores Magón, 44240 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3220011, lat:20.7187191}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1831431.44 | 2999157.06 | 1831431.44 | 1831431.44 | 1831431.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-ESC-MUN-R33-CSS-013-21, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUCIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2999157.06, importe_modificado:2999157.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1133.0}} | {1886799/proyecto_INICIO, 1886799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1856 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101887507 | Proyecto de inversión | 9556000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9556000.06, modificado:9556000.06}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Sexta etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Santa Catarina Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100071 | N | 0 | 0 | 15674 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:202, direccion:Matamoros 12, Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72741699, lat:22.3869046}} | 2021-03-11 | 2021-07-08 | 9556000.06 | 9556000.06 | 8846667.1 | 8846667.1 | 8846667.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-140-2021, contratista:ABRAHAM AYALA VÁZQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9556000.06, importe_modificado:9556000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {1887507/proyecto_INICIO, 1887507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 500 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101887509 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Rehabilitación y ampliación del Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | San Martín De Las Flores De Abajo (La Abadía) [Fraccionamiento] | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100073 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5900.0, meta_modificada:5900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3212248, lat:20.6243088}} | 2021-03-09 | 2021-07-06 | 27614196.45 | 27614196.45 | 19092657.46 | 19092657.46 | 19092657.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-048-2021, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON ARQUITECTURA OMEGA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.761419645E7, importe_modificado:2.761419645E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5170.0}} | {1887509/proyecto_PROCESO, 1887509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5900 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101887890 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción de obra complem. en el edif. "A", subestación eléctrica e instalación hidrosanitaria en la Escuela Preparatoria Regional de Tamazula de Gordiano ext. Vista Hermosa de la U. de G. CCT 14UBH0179S, ubicada en el Mpio de Tamazula de Gordiano, Jal | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100110 | N | 0 | 0 | 37990 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Tamazula de Gordiano, Jal., México, lon:-103.2540219, lat:19.675135}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 1996000.01 | 1996000.01 | 1578994.37 | 1578994.37 | 1578994.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-128-2021, contratista:JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996000.01, importe_modificado:1996000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1887890/proyecto_PROCESO, 1887890/proyecto_INICIO, 1887890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 609 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101888385 | Proyecto de inversión | 367543004 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.67543004E8, modificado:3.67543004E8}} | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO TIPO A4 (30M) CARRETERA ESTATAL 601 Y 622, TRAMO SANTA CRUZ DE LAS FLORES-SAN ISIDRO MAZATEPEC-TALA-E.C. FED. 70 CARRETERA ESTATAL 107, TRAMO CARRETERA A CHAPALA AL INGRESO A EL SALTO - JUANACATLÁN, RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO C (7 M) CARRETERA ESTATAL 701 Y 702, TRAMO E.C. FED 23 (CRUCERO BOTIJILLA) - SAN MARTÍN DE BOLAÑOS Y CAMINO TIPO C (7M), A2 (12M) Y A4 (30M), CARRETERA ESTATAL 119, 112 Y 155, TRAMO E.C. FED 15 ¿ JOCOTEPEC - CHAPALA Y LIBRAMIENTO DE CHAPALA - E.C. EST 148, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900294 | N | 0 | 0 | 1094849 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:179.37, meta_modificada:179.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:El Salto, Jal., México, lon:-103.1826862, lat:20.5178271}, geo2: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Tala, Jal., México, lon:-103.7045718, lat:20.6586258}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Carr. a Bolaños, Jalisco, México, lon:-103.77445221, lat:21.78149941}, geo4: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:San Martín de Bolaños, Jal., México, lon:-103.8, lat:21.5}, geo5: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}, geo6: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Totatiche, Jal., México, lon:-103.4410621, lat:21.9304404}, geo7: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Villa Guerrero, Jal., México, lon:-103.5928664, lat:21.9805843}, geo8: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Bolaños, Jal., México, lon:-103.7798114, lat:21.8309391}, geo9: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Jocotepec, Jal., México, lon:-103.4251691, lat:20.2830067}, geo10: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chapala, Jal., México, lon:-103.1846016, lat:20.3051576}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 367543004 | 367543004 | 224884085.07 | 224884085.07 | 224884085.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2019, contratista:ELAR CONSTRUCTORA Y REPARADORA DE CAMINOS Y VIALIDADES, S.A.P.I. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.62599922281E9, importe_modificado:1.62599922281E9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {1888385/proyecto_INICIO, 1888385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 179.37 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101888581 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción del hospital general regional en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100085 | N | 0 | 0 | 92967 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1697.25, meta_modificada:1697.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Javier Mina 268, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76811957, lat:20.35139185}} | 2021-03-11 | 2021-06-30 | 10000000 | 9985893.52 | 8737716.4 | 8737716.4 | 8737716.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-058-2021, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985893.52, importe_modificado:9985893.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1646.33}} | {1888581/proyecto_INICIO, 1888581/proyecto_PROCESO, 1888581/proyecto_INICIO, 1888581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1697.25 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201907981 | Proyecto de inversión | 595940.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595940.75, modificado:320198.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 5584 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5584 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADAL, lon:-103.35100394, lat:20.64300483}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 238843.61 | 320198.37 | 238843.61 | 238843.61 | 238843.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.08}} | {1907981/proyecto_PROCESO, 1907981/proyecto_INICIO, 1907981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 224 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201909902 | Proyecto de inversión | 14672052.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.467205201E7, modificado:1.467205201E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE NOGAL COLONIA EL MORITO - 11042 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11042 | S | 326 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA EL MORITO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CUAHUTEMOC, PROLONGACION PORFIRIO DIAZ CUAHUTEMOC ENTRE NOGAL Y ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON ENTRE CUAUHTEMOC Y, lon:-103.28949499, lat:20.60631031}} | 2021-02-04 | 2021-05-27 | 11713886.25 | 11713886.25 | 11713886.25 | 11713886.25 | 11713886.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 06/2021, contratista:MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1.451160763E7, importe_modificado:1.451160763E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {1909902/proyecto_INICIO, 1909902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 735 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201910718 | Proyecto de inversión | 251603.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251603.99, modificado:518809.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 16239 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 16239 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD - DIFERENTES CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 360 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , ESTE PROYECTO ES REHA, lon:-102.95440672, lat:20.32064259}} | 2021-02-17 | 2021-09-30 | 0 | 507209.3 | 507209.3 | 507209.3 | 507209.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:251603.99, importe_modificado:251603.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3000.0}} | {1910718/proyecto_PROCESO, 1910718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3600 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201911634 | Proyecto de inversión | 2499996.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499996.8, modificado:2488246.01}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE PINO ENTRE LA CALLE OPALO Y LA AV. DE LOS MAESTROS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA LAS HUERTAS DE OCOTLÁN, JALISCO. - 18232 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 18232 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1675.6, meta_modificada:1675.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE EL PINO COLONIA SOLIDARIDAD, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE OPALO Y CALLE AV DE LOS MAESTROS, CALLE FRESNO TOMAR CALLE NUEVO BLVD. A UN COSTADO DE LA AV UNIVERSIDAD TOMAR CALLE OXNARD HASTA ENTRONCAR CON AV., lon:-102.75562273, lat:20.35321986}} | 2021-03-26 | 2021-12-31 | 2488246.01 | 2488246.01 | 2488246.01 | 2488246.01 | 2488246.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/004-2021, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2488246.02, importe_modificado:2488246.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1675.6}} | {1911634/proyecto_INICIO, 1911634/proyecto_PROCESO, 1911634/proyecto_INICIO, 1911634/proyecto_PROCESO, 1911634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1675.6 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201915554 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | RECUPERACIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27056 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 27056 | S | 4634 | 3792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ BOCANEGRA NORTE Y CARRETERA A COFRADIA DE LA LUZ, CARRETERA TALA-SANTA CRUZ DE LAS, lon:-103.51869456, lat:20.48176457}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 5995110.78 | 5995110.78 | 5905115.79 | 5905115.79 | 5905115.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-AD-026-21, contratista:LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5995110.78, importe_modificado:5995110.78}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1915554/proyecto_INICIO, 1915554/proyecto_PROCESO, 1915554/proyecto_INICIO, 1915554/proyecto_PROCESO, 1915554/proyecto_FIN, 1915554/proyecto_PROCESO, 1915554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Planta(s)
2021 | 3 | JAL210201915976 | Proyecto de inversión | 751736.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751736.53, modificado:751736.53}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27890 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 27890 | S | 724 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:AVENIDA SANTOS MARTIRES FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN SEBASTIÁN, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PRIVADA SANTOS REYES Y PRIVADA BOULEVARD SAN SEBASTIÁN, CIRCUITO SAN NICOLÁS DE BARI LA LÍNEA, lon:-103.434802, lat:20.521265}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 527476.39 | 527476.39 | 52747.64 | 52747.64 | 52747.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-036-21, contratista:Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2777172.51, importe_modificado:2777172.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1915976/proyecto_INICIO, 1915976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 250 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201916921 | Proyecto de inversión | 1961386.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961386.52, modificado:1961386.52}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARIALLADO SANITARIO EN CALLEJON LOS PINOS COL LA GIGANTERA ETAPA III - 30080 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 30080 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LOS PINOS COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLEJON LA CUCHILLA Y CALLE LA GIGANTERA, BRECHA LIEZO DE PIEDRA CEDROS ENTRE CALLEJON LA CUCHILLA Y LA GIGANTERA LA GINATERA, lon:-103.40399395, lat:20.58976858}} | 2021-03-25 | 2021-09-27 | 1694142.33 | 1694142.33 | 1694142.33 | 1694142.33 | 1694142.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 17/2021, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1961386.52, importe_modificado:1961386.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:937.65}} | {1916921/proyecto_INICIO, 1916921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 987 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201917227 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | LINEA DE IMPULSION DE 8 DE DIAMETRO DE PVC RD-26 PARA LLENADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ARVENTO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 30861 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 30861 | S | 2755 | 2254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:FRACCIONAMIENTO ARVENTO, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PRIVADA SIERRA SUR Y TERRACERIA PREDIO DONDE SE UBICA EL TANQUE DE AGUA POTABLE AREVENTO, PRIVADA SIERRA MADRE LA LINEA DE AGUA EMPIEZA DONDE TERM, lon:-103.31416346, lat:20.4514732}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 945517.37 | 945517.37 | 85106.9 | 85106.9 | 85106.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-029-21, contratista:Maden Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3085372.48, importe_modificado:3085372.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1917227/proyecto_INICIO, 1917227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 425 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201917893 | Proyecto de inversión | 728772.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728772.27, modificado:728772.27}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32312 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32312 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CAB, lon:-103.4413151, lat:20.46864656}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 633778.76 | 633778.76 | 316293.44 | 316293.44 | 316293.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-023-21, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4348263.4, importe_modificado:4348263.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1917893/proyecto_PROCESO, 1917893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 140 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201919101 | Proyecto de inversión | 341123.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341123.46, modificado:341123.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 35362 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 35362 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.43359285, lat:20.53916116}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 301850.29 | 301850.29 | 61361.65 | 61361.65 | 61361.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1919101/proyecto_INICIO, 1919101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 375 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201920319 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38641 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38641 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR A LA COLONIA POR CALLE TOMAS SALDAÑA, lon:-102.77924763, lat:20.33509752}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas
2021 | 3 | JAL210201920347 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38730 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38730 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL AVENIDA FRANCISCO ZARCO POR UN COSTADO DE VIAS FERREAS Y TOMAR CALLE OXNAR HASTA AVENIDA DE LOS MAESTROS E INGRESAR A COLONIA POR CALLE BUENOS AIRES, lon:-102.75613772, lat:20.35787207}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas
2021 | 3 | JAL210201920370 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA EL FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38865 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38865 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA EL FUERTE, 47795 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE CARRETERA OCOTLAN LA BARCA INGRESAR POR CALLE DE LOS MAESTROS FRENTE A RESTAURANTE LA CABAÑA DE YEYO, lon:-102.76566492, lat:20.30169413}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas
2021 | 3 | JAL210201920940 | Proyecto de inversión | 752161.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752161.35, modificado:752161.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE MAMPOSTERIA A UN COSTADO DE LA CALLE JUÁREZ, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 40782 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 40782 | S | 57884 | 70747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LIC. ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA Y CAMINO CAMINO A LA CIENEGA, CALLE PERA LA CALLE JUÁREZ PONIENTE SE , lon:-103.43360407, lat:20.5391707}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 665565.83 | 665565.83 | 135299.57 | 135299.57 | 135299.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21, contratista:Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3097048.8, importe_modificado:3097048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1920940/proyecto_INICIO, 1920940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 40 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201931664 | Proyecto de inversión | 383235.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383235.21, modificado:383235.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS UNIDAD DEPORTIVA SANTA BARBARA - 75222 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Santa Bárbara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | 75222 | S | 30 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.2, meta_modificada:25.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:187, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA INTERIOR 47140 RANCHERIA , 47140 SANTA BÁRBARA, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTO DE LA PRESA CHARCO GRANDE, lon:-102.40068783, lat:20.99057939}} | 2021-06-04 | 2021-07-02 | 98332.87 | 98332.87 | 98332.87 | 98332.87 | 98332.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-23, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:383253.21, importe_modificado:383253.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.2}} | {1931664/proyecto_PROCESO, 1931664/proyecto_INICIO, 1931664/proyecto_PROCESO, 1931664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25.2 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201934174 | Proyecto de inversión | 143311.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143311.03, modificado:143311.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84620 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84620 | S | 1879 | 1872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON, lon:-103.36254061, lat:20.76493274}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 143311.03 | 143311.03 | 117798.2 | 117798.2 | 117798.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-019-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.ADE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4753104.4, importe_modificado:4753104.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.96}} | {1934174/proyecto_PROCESO, 1934174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 178 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201939557 | Proyecto de inversión | 9591283.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9591283.9, modificado:9591283.9}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Granaditos, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-058-2021 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calle Granaditos, Atemajac del Valle, 45190 Zapopan, Jal., México, lon:-103.3523114, lat:20.717583}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 9591283.9 | 9591283.9 | 5061025.12 | 5061025.12 | 5061025.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-PAV-CI-058-2021, contratista:PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:9591283.9, importe_modificado:9591283.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1939557/proyecto_INICIO, 1939557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210201939919 | Proyecto de inversión | 4095929.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4095929.1, modificado:4095929.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CCT 14EPR1037T, UBICADA EN LA LOCALIDAD TAZUMBOS, MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jilotlán De Los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05958 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 3478,TAZUMBOS,JILOTLÁN DE LOS DOLORES,JALISCO, lon:-103.4015584, lat:20.6684964}} | 2021-04-19 | 2021-10-04 | 4095929.1 | 4095929.1 | 1228778.73 | 1228778.73 | 1228778.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201940091 | Adquisición | 257740.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257740.4, modificado:257740.4}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tequila | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMB2016-B-EQ-LPL00173-0006/2021 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Internacional 714, El Malvaste, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.81530762, lat:20.87677673}, geo2: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Caracas 300, La Capacha, 45520 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3142048, lat:20.6343751}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Euterpe 2465, Lomas de Independencia, 44240 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3242335, lat:20.7137283}} | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 257740.4 | 257740.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Mobiliario y equipo
2021 | 3 | JAL210201940213 | Adquisición | 493048.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493048.46, modificado:493048.46}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESCUELAS DE PUERTO VALLARTA Y TEPATITLAN DE MORELOS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL0055-0004/2021 | N | 0 | 0 | 814 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Milán 163, Díaz Ordaz, 48310 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.229697, lat:20.6367549}, geo2: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Av. José González Carnicerito 920, Vista Hermosa, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7789971, lat:20.8063693}} | 2021-05-28 | 2021-07-19 | 493048.46 | 493048.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Maquinaria y equipo
2021 | 3 | JAL210201940885 | Proyecto de inversión | 799854.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799854.3, modificado:799854.3}} | Rehabilitación del Jardín de Niños Patria CCT 14DJN0739O, ubicada en la localidad de Benito Juárez, municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Benito Juárez (Catarina Uno) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100192 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:5, direccion:Zacoalco de Torres, Jal., México, lon:-103.5697229, lat:20.2250528}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 799854.3 | 799854.3 | 795674.01 | 795674.01 | 795674.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-170-2021, contratista:PORPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:799854.3, importe_modificado:799854.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1940885/proyecto_PROCESO, 1940885/proyecto_INICIO, 1940885/proyecto_PROCESO, 1940885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 450 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201940922 | Proyecto de inversión | 3485824.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3485824.94, modificado:3485824.94}} | Rehabilitación de Preescolar Netzahualcoyotl CCT 14EJN0133Z, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100229 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-03-11 | 2021-06-08 | 3485824.94 | 3485824.94 | 3473100.55 | 3473100.55 | 3473100.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-124-2021, contratista:JIALCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3485824.94, importe_modificado:3485824.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1940922/proyecto_PROCESO, 1940922/proyecto_INICIO, 1940922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 950 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201941656 | Proyecto de inversión | 9526897.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9526897.9, modificado:9526897.9}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en al municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100208 | N | 0 | 0 | 221830 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7492.8, meta_modificada:7492.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 2 351, Colón Industrial, 44930 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.36827993, lat:20.6466799}} | 2021-04-24 | 2021-07-22 | 9526897.9 | 9526897.9 | 2858069.37 | 2858069.37 | 2858069.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-146-2021, contratista:EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9526897.9, importe_modificado:9526897.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1941656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7492.8 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942258 | Proyecto de inversión | 997003.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997003.18, modificado:997003.18}} | Rehabilitación de primaria José María Luis Mora CCT 14EPR1422N, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100236 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-03-31 | 2021-05-29 | 997003.18 | 997003.18 | 946510.49 | 946510.49 | 946510.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-185-2021, contratista:MADEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:997003.18, importe_modificado:997003.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1942258/proyecto_INICIO, 1942258/proyecto_PROCESO, 1942258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 800 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942535 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Construcción, rehabilitación y conservación, de la carretera Bolaños- Huejuquilla el alto, subtramo: paso del Oso-Huejuquilla el alto, municipio de Huejuquilla el alto, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Huejuquilla El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100143 | N | 0 | 0 | 8781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19631.0, meta_modificada:19631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Morelos 35, 46000 Huejuquilla el Alto, Jal., México, lon:-103.89398754, lat:22.62810349}} | 2021-04-02 | 2021-09-28 | 14999240.45 | 14999240.45 | 8608645.19 | 8608645.19 | 8608645.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-LP-186-2021, contratista:SHOT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON SERVICIOS DE INGENIERÍA DE VALLARTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.499924045E7, importe_modificado:1.499924045E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15115.78}} | {1942535/proyecto_INICIO, 1942535/proyecto_PROCESO, 1942535/proyecto_INICIO, 1942535/proyecto_PROCESO, 1942535/proyecto_INICIO, 1942535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 19631 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942542 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Construcción, rehabilitación y conservación, de la carretera Bolaños- Huejuquilla el alto, subtramo: paso del Oso-Huejuquilla el alto, municipio de Huejuquilla el alto, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Huejuquilla El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100142 | N | 0 | 0 | 8781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20572.0, meta_modificada:20572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Morelos 35, 46000 Huejuquilla el Alto, Jal., México, lon:-103.894068, lat:22.62809854}} | 2021-04-02 | 2021-09-28 | 13967481.14 | 13967481.14 | 5222071.75 | 5222071.75 | 5222071.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-LP-187-2021, contratista:CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.396748114E7, importe_modificado:1.396748114E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12754.4}} | {1942542/proyecto_INICIO, 1942542/proyecto_PROCESO, 1942542/proyecto_INICIO, 1942542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20572 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301961718 | Proyecto de inversión | 74500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74500.0, modificado:74500.0}} | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA DE ACERO CON LINEA DE DESACARGA A ARROYO EN CALLE PRIVADA 24 DE FEBRERO EN LA CABCERE MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 40061 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 40061 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 24 DE FEBRERO PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE JUAREZ, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL COLEGUIO DE BACHILLERES DE EL ESTADO DE JALISCO PLANTEL 19 CUAUTLA EN EL , lon:-104.40223807, lat:20.20105937}} | 2021-03-04 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1961718/proyecto_FIN, 1961718/proyecto_PROCESO, 1961718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas
2021 | 3 | JAL210301965635 | Proyecto de inversión | 31294.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31294.42, modificado:31294.42}} | REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 82013 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 82013 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA HEROES MEXICANOS, CALLE HEROES MEXICANOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZ, lon:-102.59623714, lat:21.67535181}} | 2021-05-30 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1965635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 5 Piezas
2021 | 3 | JAL210301965697 | Proyecto de inversión | 353808.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353808.51, modificado:353808.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 82502 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 82502 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.27, meta_modificada:429.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA HEROES MEXICANOS, CALLE HEROES MEXICANOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZA, lon:-102.5962586, lat:21.67535181}} | 2021-05-25 | 2021-07-31 | 353808.51 | 353808.51 | 353808.51 | 353808.51 | 353808.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-001, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:353808.51, importe_modificado:353808.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.27}} | {1965697/proyecto_INICIO, 1965697/proyecto_FIN, 1965697/proyecto_PROCESO, 1965697/proyecto_INICIO, 1965697/proyecto_PROCESO, 1965697/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones | 429.27 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301968118 | Proyecto de inversión | 402566.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402566.12, modificado:402566.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 99397 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 99397 | S | 1412 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE CEREZA, CALLE PINO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 155, lon:-103.33241075, lat:20.76681479}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 402566.12 | 402566.12 | 280461 | 280461 | 280461 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-013-2021, contratista:AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6196952.92, importe_modificado:6196952.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {1968118/proyecto_FIN, 1968118/proyecto_PROCESO, 1968118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 227 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301969823 | Proyecto de inversión | 595106.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595106.11, modificado:595106.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA FLORESTA - 109667 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109667 | S | 1442 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE SANTO SANTIAGO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA INICIA EN LA PAPELERIA LA GORDA., lon:-103.46317165, lat:20.64766919}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 595106.11 | 595106.11 | 472240.51 | 472240.51 | 472240.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-016-2021, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {1969823/proyecto_INICIO, 1969823/proyecto_FIN, 1969823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 245 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301972150 | Proyecto de inversión | 768310 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768310.0, modificado:768310.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS A DOS CARRILES EN LA CALLE SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD LA GARITA - 117876 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | La Garita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 117876 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1996.8, meta_modificada:1996.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:191, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA LA GARITA, 46350 LA GARITA, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA GARITA ES LA CALLE SECUNDARIA QUE CRUZ, lon:-103.79918978, lat:21.68946855}} | 2021-06-14 | 2021-08-13 | 768310 | 768310 | 768310 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106393, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:768310.0, importe_modificado:768310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1972150/proyecto_INICIO, 1972150/proyecto_PROCESO, 1972150/proyecto_INICIO, 1972150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1996.8 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301973941 | Proyecto de inversión | 228096.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228096.31, modificado:228096.31}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE GARCÍA BARRAGÁN ENTRE CALLE 25 DE FEBRERO E INSURGENTES - 123299 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Tepusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 123299 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:362.44, meta_modificada:362.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:48, direccion:CALLE GARCIA BARRAGAN COLONIA TEPUSCO, 47260 TEPUSCO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE INSURGENTES, CALLE MANUEL SANCHEZ SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD ES LA CALLE QUE LLEVA AL CAMPO DE BEISBOL DE , lon:-102.59967393, lat:21.6095141}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1973941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 362.44 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301977546 | Proyecto de inversión | 795049.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397524.68, modificado:397524.68}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397524.68, modificado:397524.68}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 137768 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN JALISCO | 137768 | S | 6449 | 5962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CERRADA PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA ZAPATA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-103.30194846, lat:19.45772382}} | 2021-06-02 | 2021-09-02 | 189252.52 | 189252.52 | 189252.52 | 189252.52 | 189252.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:397529.68, importe_modificado:397529.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1977546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301977625 | Proyecto de inversión | 871332.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871332.87, modificado:871332.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 6 Y 8 EN LAS CALLES LOS PINOS Y DE LA BRIGADA, ENTRE LAS CALLES GUADALUPE Y ARBOLEDAS, COLONIA LAS NORIAS, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 137992 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO | 137992 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:772.0, meta_modificada:772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS Y DE LA BRIGADA COLONIA LAS NORIAS, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA LAS NORIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLE LOS PINOS Y CALLE DE L, lon:-103.69626496, lat:20.76776793}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1977625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 772 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301977675 | Proyecto de inversión | 1511354.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511354.17, modificado:1511354.17}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA PRIVADA BUGANBILIAS Y CERRADA ENTRE LA CALLE LOMAS DE BUGANBILIAS Y CALLE SANTA MARIA, EN LA COLONIA EL BAJIO, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 138094 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO | 138094 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA BUGAMBILIA COLONIA EL BAJIO, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CERRADA Y CALLE LOMAS DE BUGAMBILIA, CALLE SANTA MARIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CE, lon:-103.69095409, lat:20.78032914}} | 2021-07-20 | 2021-08-30 | 1098077.33 | 1098077.33 | 1098077.33 | 1098077.33 | 1098077.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103497, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO, monto:1511354.17, importe_modificado:1511354.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1977675/proyecto_INICIO, 1977675/proyecto_PROCESO, 1977675/proyecto_INICIO, 1977675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1428 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301977928 | Proyecto de inversión | 1380574.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380574.32, modificado:1380574.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES - 139871 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 139871 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA PLAN DE AYALA, CALLE FRANCISCO VILLA PRIVADA INSURGENTES ENTRE EMILIANO ZAPATA , lon:-103.2899338, lat:20.59690792}} | 2021-05-04 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1977928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 380 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301978640 | Proyecto de inversión | 103573.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103573.4, modificado:103573.4}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ - 142491 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 142491 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.58, meta_modificada:85.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y , CALLE PORFIRIO ALBA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 230 METROS AL ORIENTE D, lon:-102.5893884, lat:21.68555383}} | 2021-08-01 | 2021-08-14 | 103573.4 | 103573.4 | 103573.4 | 103573.4 | 103573.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021-006, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:103573.4, importe_modificado:103573.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.58}} | {1978640/proyecto_INICIO, 1978640/proyecto_PROCESO, 1978640/proyecto_FIN, 1978640/proyecto_PROCESO, 1978640/proyecto_FIN, 1978640/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En la dirección de obras públicas se encuentra toda la documentación de la comprobación (planos, gastos y actas) la obra se encuentra terminada y en operación, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones | 85.58 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301981024 | Proyecto de inversión | 1085780.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085780.14, modificado:1085780.14}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE VALLE OCULTO ENTRE CALLE DATIL Y PRIVADA JUAN MARTINEZ, EN COLONIA VALLE REAL - 153981 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 153981 | S | 168 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3293.0, meta_modificada:3293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VALLE OCULTO INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL VALLE REAL, 47443 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE DATIL Y PRIVADA JUAN MARTINEZ, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VALLE OCULTO LA CUAL SE ENCUANTRA A UN , lon:-101.90580727, lat:21.3579435}} | 2021-04-14 | 2021-06-16 | 1085780.14 | 1085780.14 | 1085780.14 | 1058948.68 | 1058948.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/017/2021, contratista:SERGIO PADILLA HERMOSILLO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1085780.14, importe_modificado:1085780.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3227.0}} | {1981024/proyecto_INICIO, 1981024/proyecto_PROCESO, 1981024/proyecto_INICIO, 1981024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3293 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981867 | Proyecto de inversión | 161970.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161970.53, modificado:161970.53}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 156659 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156659 | S | 590 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D, lon:-105.20870766, lat:20.65996555}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 145773.48 | 48591.16 | 48591.16 | 48591.16 | 48591.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.4}} | {1981867/proyecto_INICIO, 1981867/proyecto_PROCESO, 1981867/proyecto_INICIO, 1981867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 184 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981879 | Proyecto de inversión | 313200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313200.0, modificado:313200.0}} | CONSTRUCCION DE 300 ML DE RED DE ALCANTARILLADO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILACAYOTE MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 156684 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Chilacayote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 156684 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA CHILACAYOTE, 48150 CHILACAYOTE, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALZADA DEL SAPO, CALLE JAZMIN LA OBRA SE ENCUENTRA AFUERA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD UBICADAD PO, lon:-104.64999404, lat:20.13975466}} | 2021-07-12 | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1981879/proyecto_FIN, 1981879/proyecto_PROCESO, 1981879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 300 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301981885 | Proyecto de inversión | 255042.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255042.95, modificado:255042.95}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 156714 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156714 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR, lon:-105.2251466, lat:20.60194418}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 229538.66 | 76512.89 | 76512.89 | 76512.89 | 76512.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:885620.41, importe_modificado:885620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.65}} | {1981885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 413 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301982875 | Proyecto de inversión | 257160.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257160.68, modificado:257160.68}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 159600 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159600 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GRANDE COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MAR DE CORTES, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO PUERTO VALLARTA Y A 4 CUADRAS, lon:-105.20580049, lat:20.64007927}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 231444.61 | 77148.2 | 77148.2 | 77148.2 | 77148.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.6}} | {1982875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 612 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983251 | Proyecto de inversión | 200100.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200100.57, modificado:200100.57}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PTO. ENSENADA DESDE PTO. LAS PEÑAS HASTA PTO. TAMPICO EN EL ASENTAMIENTO LOS RAMBLASES - 162755 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162755 | S | 1227 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA, lon:-105.21481329, lat:20.62934877}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 180090.51 | 60030.17 | 60030.17 | 60030.17 | 60030.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.8}} | {1983251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 78 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301984899 | Proyecto de inversión | 2179672.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179672.05, modificado:2179672.05}} | -CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 169580 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 169580 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1387.5, meta_modificada:1387.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIIN NOMBRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NO, lon:-102.33959915, lat:20.69420345}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984899/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1387.5 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301985589 | Proyecto de inversión | 1444601 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444601.0, modificado:1444601.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VALLE DE LOS ENCINOS COL VALLE DE SAN SEBASTIANITO - 172064 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 172064 | S | 138 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO Y CALLE HACIENDA DE LA CALERILLA, CALLE PEDRO MORENO PRIVADA VALLE DE LOS, lon:-103.39672036, lat:20.5885719}} | 2021-08-04 | 2021-09-28 | 433380.34 | 433380.34 | 433380.34 | 433380.34 | 433380.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 29/2021, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1444601.14, importe_modificado:1011220.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 980 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301985591 | Proyecto de inversión | 170006.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170006.49, modificado:170006.49}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE - 172073 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 172073 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE BRIZUELA Y CALLE SAN DIEGO, CALLE TEPEYAC LA CALLE 12 DE DICIEMBRE SE UBICA EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN ENTRE LAS CALLES BRIZUELA Y SAN DIEG, lon:-103.8186643, lat:20.35901501}} | 2021-03-26 | 2021-04-10 | 150325.77 | 150325.77 | 150325.77 | 150325.77 | 150325.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:170006.49, importe_modificado:150325.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1985591/proyecto_INICIO, 1985591/proyecto_PROCESO, 1985591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 144 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301987609 | Proyecto de inversión | 755303.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755303.23, modificado:755303.23}} | DRENAJE SANITARIO LINEA DE ALEJAMIENTO EN ARROYO DE LA AURORA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO HACIA EL RIO LAGOS (100 M), COLONIA XELJ - 179443 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 179443 | S | 57 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BARRIO XEKJ, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , EL NOMBRE CORRECTO DEL BARRIO ES XELJ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO A UN COSTADO DE LA FINCA MARCADA CON EL NUME, lon:-101.94569362, lat:21.34040235}} | 2021-06-14 | 2021-08-23 | 755303.23 | 755303.23 | 755303.23 | 188825.81 | 188825.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/037/2021, contratista:CARLOS GOMEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:755303.23, importe_modificado:755303.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1987609/proyecto_PROCESO, 1987609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301987738 | Proyecto de inversión | 217866.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217866.82, modificado:217866.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JUAREZ DE CALLE HIDALGO A CALLE RAMON RAMOS EN SAN JSOE DE LAS FLORES - 180408 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 180408 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE RAMON RAMOS LA OBRA SE LLEVA A CABO SOBRE LA CALLE JUAREZ ENTRE L, lon:-102.96650224, lat:20.64768708}} | 2021-01-25 | 2021-04-16 | 217866.82 | 217866.82 | 217866.82 | 217866.82 | 217866.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008B/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:217866.82, importe_modificado:217866.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1987738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 359 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301989052 | Proyecto de inversión | 913192.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913192.6, modificado:913192.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE ACATIC - 185547 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 185547 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE 6 DE DICIEMBRE Y CALLE VALLARTA, CALLE GUADALUPE VICTORIA POR CALLE 6 DE DICIEMBRE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES AL LLEGAR A LA CALLE MIGUEL, lon:-102.9060781, lat:20.78459662}} | 2021-08-25 | 2021-09-20 | 913192.6 | 913192.6 | 913192.6 | 913192.6 | 913192.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:913192.6, importe_modificado:913192.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.6}} | {1989052/proyecto_INICIO, 1989052/proyecto_PROCESO, 1989052/proyecto_INICIO, 1989052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 224 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301990948 | Proyecto de inversión | 26873.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26873.64, modificado:26873.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA AGUA FRIA - 192989 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 192989 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS GARCÍA COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AGUA FRIA Y CALLE RIVERA CASANOVA, CALLE PRIMERO DE MAYO A UNA CUADRA DE MANERA PARALELA PASA EL CANAL AGUA FRIA., lon:-103.35594703, lat:20.75309769}} | 2021-05-06 | 2021-12-31 | 26873.64 | 26873.64 | 20059.97 | 20059.97 | 20059.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-062-2021, contratista:BCO070129512, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1261520.35, importe_modificado:1261520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1990948/proyecto_INICIO, 1990948/proyecto_FIN, 1990948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 50 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301994843 | Proyecto de inversión | 703187.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703187.8, modificado:703187.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SAN MARINO - 208479 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 208479 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD COLONIA LA JUNTA DE LOS OCOTES, 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CONVIVENCIA Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE PUREZA SOBRE LA CALLE IDENTIFICADA SE ENCUENTRA LO QUE LOS HABITANTES CONCIDERAN EL TEMPLO DE , lon:-103.35474892, lat:20.75830772}} | 2021-05-06 | 2021-12-31 | 703187.8 | 703187.8 | 524898.3 | 524898.3 | 524898.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-062-2021, contratista:BCO070129512, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1261520.35, importe_modificado:1261520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {1994843/proyecto_PROCESO, 1994843/proyecto_FIN, 1994843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 39 Piezas
2021 | 3 | JAL210301994888 | Proyecto de inversión | 95621.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95621.26, modificado:95621.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE - 208598 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 208598 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL SANDOVAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CASIANO TORRES PTE. Y CALLE IGNACIO ESPINOZA PTE., CALLE JACINTO REYES A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N, lon:-103.34943634, lat:20.75706446}} | 2021-05-06 | 2021-12-31 | 95621.26 | 95621.26 | 71377 | 71377 | 71377 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-062-2021, contratista:BCO070129512, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1261520.35, importe_modificado:1261520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1994888/proyecto_INICIO, 1994888/proyecto_FIN, 1994888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Piezas
2021 | 3 | JAL210301996589 | Proyecto de inversión | 110054.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110054.84, modificado:110054.84}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CHAPULTEPEC Y JUSTO SIERRA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 214653 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 214653 | S | 2027 | 1911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC INTERIOR 0 COLONIA LADRÓN DE GUEVARA, 44600 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CHAPULTEPEC ESQUINA JUSTO SIERRA COLONIA , lon:-103.3688606, lat:20.67777274}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 52306.68 | 110054.84 | 98610.33 | 52306.68 | 52306.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.5}} | {1996589/proyecto_INICIO, 1996589/proyecto_PROCESO, 1996589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 26 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301996727 | Proyecto de inversión | 299038.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299038.62, modificado:299038.62}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALEMANIA COLONIA MODERNA GUADALAJARA C-006 - 215346 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215346 | S | 1912 | 1816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALEMANIA INTERIOR 0 COLONIA MODERNA, 44190 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ALEMANIA Y CALZADA FEDERALISMO SUR, CALLE FRANCIA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALEMANIA ESTRE CALZADA FEDERALI, lon:-103.35681331, lat:20.66324674}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 142126.58 | 299038.62 | 267941.85 | 142126.58 | 142126.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:133.0}} | {1996727/proyecto_INICIO, 1996727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 265 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301996828 | Proyecto de inversión | 452660.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452660.79, modificado:452660.79}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MANDARINA COLONIA COMERCIAL ABASTOS GUADALAJARA C-006 - 215730 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215730 | S | 775 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA MANDARINA INTERIOR 0 COLONIA COMERCIAL ABASTOS, 44530 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE PASILLO CENTRAL REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MANDARINA ENTRE CALLE 2 Y CA, lon:-103.38221324, lat:20.65656503}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 215139.87 | 452660.79 | 405588.98 | 215139.87 | 215139.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1996828/proyecto_INICIO, 1996828/proyecto_PROCESO, 1996828/proyecto_INICIO, 1996828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 191 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301996850 | Proyecto de inversión | 127342.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127342.49, modificado:127342.49}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE BERNARDO COUTO COLONIA ZALATE GUADALAJARA C-006 - 215818 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215818 | S | 7800 | 7800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE BERNARDO COUTO INTERIOR 0 COLONIA EL ZALATE, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE ROBERTO ESTEBAN, CALLE JOSE AGUSTIN ESCUDERO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQU, lon:-103.27093922, lat:20.68150013}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 60523.13 | 127342.49 | 114100.25 | 60523.13 | 60523.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1996850/proyecto_INICIO, 1996850/proyecto_PROCESO, 1996850/proyecto_INICIO, 1996850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 61 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301996896 | Proyecto de inversión | 37607.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37607.19, modificado:37607.19}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUSTICIA COLONIA LA ESPERANZA GUADALAJARA C-006 - 215947 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215947 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JUSTICIA INTERIOR 0 COLONIA ESPERANZA, 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA NORTE Y CALLE LOS ALPES, CALLE MONTE ALPENINOS REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUSTICIA ENTR, lon:-103.32122362, lat:20.71299765}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 17873.88 | 37607.19 | 33696.45 | 17873.88 | 17873.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {1996896/proyecto_PROCESO, 1996896/proyecto_INICIO, 1996896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301998034 | Proyecto de inversión | 113005.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113005.13, modificado:113005.13}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CHAPULTEPEC Y LERDO DE TEJADA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 219657 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219657 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC INTERIOR 0 COLONIA AMERICANA, 44160 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y AVENIDA LA PAZ, CALLE MARSELLA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE CA, lon:-103.36870868, lat:20.6715596}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 53708.89 | 113005.13 | 101253.82 | 53708.89 | 53708.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1998034/proyecto_PROCESO, 1998034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 28 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301999918 | Proyecto de inversión | 10045878.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.004587843E7, modificado:1.004587843E7}} | CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIOS, PARA CAPTAR Y CONDUCIR LAS DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS, CLUSTER SANTA FE, EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Hacienda Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA21401 | N | 0 | 0 | 86850 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:Calle Chula Vista 251, Chulavista, 45653 Hacienda Santa Fe, Jal., Mexico, lon:-103.36538315, lat:20.51124375}} | 2021-04-05 | 2021-10-01 | 10045878.43 | 10045878.43 | 7140319.4 | 7140319.4 | 7140319.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-COL-EST-LP-011-21, contratista:INGENIEROS DE LA TORRE S. A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1.004587843E7, importe_modificado:1.004587843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1999918/proyecto_INICIO, 1999918/proyecto_FIN, 1999918/proyecto_INICIO, 1999918/proyecto_PROCESO, 1999918/proyecto_FIN, 1999918/proyecto_PROCESO, 1999918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302001493 | Proyecto de inversión | 2643288.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643288.1, modificado:2643288.1}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA COCINA, COMEDOR Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, INGRESO VEHICULAR Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 46 TERESA BARBA PALOMERA CCT 14EML0078V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Mascota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05942 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:5 DE FEBRERO # 77,,MASCOTA,JALISCO, lon:-104.79088, lat:20.53057}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 2643288.1 | 2643288.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001505 | Proyecto de inversión | 401418.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401418.8, modificado:401418.8}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14DES0010Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06504 | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARLOS GONZALEZ PEÑA,SAN RAFAEL DEL PARQUE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.29663, lat:20.65609}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 401418.8 | 401418.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001514 | Proyecto de inversión | 188543.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188543.41, modificado:188543.41}} | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO (SEDE ARTES, SANTA MARÍA DE GRACIA) CCT 14USU0140A-SM, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH05748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MORELOS # 121,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3447861, lat:20.6761767}} | 2021-08-25 | 2021-10-10 | 188543.41 | 188543.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001530 | Proyecto de inversión | 9936554.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9936554.79, modificado:9936554.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS, TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SAÚL RODILES CCT 14DPR1999Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS AGUILILLAS, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tepatitlán De Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06599 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AVESTRUZ # 1834,AGUILILLAS,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.768879, lat:20.7893652}} | 2021-09-01 | 2022-01-15 | 9936554.79 | 9936554.79 | 2980966.44 | 2980966.44 | 2980966.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001533 | Proyecto de inversión | 5904239.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5904239.94, modificado:5904239.94}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SUBESTACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CCT 14DES0003Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Yahualica De González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06725 | N | 0 | 0 | 472 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:MARIANO JIMENEZ # 300,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.8890916, lat:21.1837274}} | 2021-09-20 | 2022-01-25 | 5904239.94 | 5904239.94 | 1771271.98 | 1771271.98 | 1771271.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001593 | Adquisición | 28420 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28420.0, modificado:28420.0}} | ADQUISICION DE BANCAS PARA EL ITS DE ZAPOPAN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMS2017-S-EQ-LSC00194-0012/2021 | N | 0 | 0 | 1550 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ARENERO 1101 EL BAJÍO, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2021-08-13 | 2021-09-17 | 28420 | 28420 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Maquinaria y equipo
2021 | 3 | JAL210302002425 | Proyecto de inversión | 9985148.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9985148.61, modificado:9985148.61}} | Construcción de áreas recreativas y obra complementaria en la Glorieta La Normal, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100261 | N | 0 | 0 | 156546 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9311.1, meta_modificada:9311.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Glorieta La Normal, Av. Manuel Ávila Camacho, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34828138, lat:20.69526452}} | 2021-06-01 | 2021-08-22 | 9799617.31 | 9799617.31 | 1424420.06 | 1424420.06 | 1424420.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCIDRE-OB-CSS-280-2021, contratista:CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9799617.31, importe_modificado:9799617.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9100.0}} | {2002425/proyecto_INICIO, 2002425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9311.1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302003972 | Proyecto de inversión | 2914909.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914909.42, modificado:2914909.42}} | Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Cuauhtémoc, en la localidad de Santa Catarina, municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Benito Juárez (Catarina Uno) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100421 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:5, direccion:Nacional 52, 45765 Gral Andrés Figueroa, Jal., México, lon:-103.6080265, lat:20.30329677}} | 2021-08-17 | 2021-11-14 | 2914909.42 | 2914909.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021, contratista:ADOLFO RODRIGUEZ SERVIN, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2914909.42, importe_modificado:2914909.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2003972/proyecto_PROCESO, 2003972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2420 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302004425 | Proyecto de inversión | 44000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.4E7, modificado:4.4E7}} | Construcción de 3 edificios de aulas, servicios básicos, delimitación perimetral y obras exteriores en la Preparatoria No. 21 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100010 | S | 580 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Carr a Colotlán km 5.5, Jalisco, México, lon:-103.45185757, lat:20.83619217}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 44000000 | 35955010.1 | 11925065.1 | 11925065.1 | 11925065.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2004425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302004429 | Proyecto de inversión | 19000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9E7, modificado:1.9E7}} | Construcción de biblioteca en la Preparatoria No 22 (4ta etapa de construcción de escuela) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100022 | S | 1406 | 2716 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Pedro Coronel Sn, Lomas de Tlaquepaque, 45559 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30152512, lat:20.63307543}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 19000000 | 15405222.08 | 5122707.94 | 5122707.94 | 5122707.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2004429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00160200719902 | Proyecto de inversión | 608138.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608138.23, modificado:608138.23}} | Construcción De Red De Alcantarillado Incluye 115 Descargas Domiciliarias En La Localidad De Huescalapa Col La Becerrera - 117523 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117523 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA COL. LA BECERRERA HUESCALAPA, 49635 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA INGRESAR POR CALLE HIDALGO A UN COSTADO DE LA PLZA PRINCIPAL EN LA CALLE MOC, lon:-103.4444192, lat:19.63220318}} | 2016-07-26 | 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {821469/proyecto_PROCESO, 821469/proyecto_INICIO, 821469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL16160300772367 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19250.0, modificado:38500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19250.0, modificado:38500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Capulines Y Proviposa De Zapotiltic Jalisco - 218417 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE HALCON COLONIA PROVIPOZA, 49606 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILT, lon:-103.420885, lat:19.61983965}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43599, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:38500.0, importe_modificado:38500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876495/proyecto_INICIO, 876495/proyecto_FIN, 876495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772374 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col La Guadalupana De La Cabecera Municipal - 218557 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO V. RUIZ COLONIA GUADALUPANA, 49603 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-103.4143619, lat:19.62981389}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876502/proyecto_FIN, 876502/proyecto_PROCESO, 876502/proyecto_FIN, 876502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772394 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En El Maestranzo - 216995 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | El Mastranzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 216995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:18, direccion:CALLE AV. CARRETERA RANCHERIA EL MASTRANZO, 49642 EL MASTRANZO, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOT, lon:-103.2775607, lat:19.56202543}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876522/proyecto_INICIO, 876522/proyecto_FIN, 876522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL17170200861831 | Proyecto de inversión | 1241980.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620990.2, modificado:1241980.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620990.2, modificado:1241980.4}} | Construcción De Alumbrado Publico En El Fraccionamiento Lomas Del Ocotillo - 66643 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | El Ocotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 66643 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:69, direccion:AVENIDA EL OCOTILLO FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL OCOTILLO, 49600 EL OCOTILLO, ZAPOTILTIC JALISCO , ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA EN EL KILOMETRO 0630.88, lon:-103.4764937, lat:19.66634221}} | 2017-06-26 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-ELECLOMASOCO-01/2017, contratista:JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1241980.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {970847/proyecto_PROCESO, 970847/proyecto_INICIO, 970847/proyecto_PROCESO, 970847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170200861864 | Proyecto de inversión | 686802.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686802.89, modificado:683842.52}} | Electrificacion Y Equipamiento Del Pozo Profundo En Tlachichilco Del Carmen - 61094 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Tlachichilco del Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA TLACHICHILCO DEL CARMEN, TLACHICHILCO DEL CARMEN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ENCARNACION ROSAS Y CALLE LUIS CAMAR, lon:-103.0880925, lat:20.33337288}} | 2017-04-17 | 2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON-INFRA-2017-EQPOZO-TLA-08, contratista:ILDA MARGARITA MUÑOZ CAMPOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PONCITLAN, monto:686802.89, importe_modificado:686802.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {970880/proyecto_INICIO, 970880/proyecto_PROCESO, 970880/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANDO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $683,842.52 CON RECURSO 2017., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL16170200889415 | Proyecto de inversión | 476528.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476528.97, modificado:476528.97}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-28 |  | 476528.97 | 476528.97 | 423352.32 | 423352.32 | 423352.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170300924777 | Proyecto de inversión | 14557.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14557.88, modificado:5040.0}} | Rehabilitacion Maya Perimetral J N Jose Clemente Orozco Poncitlan - 96021 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 96021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PUEBLO PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 2, lon:-102.9390409, lat:20.38085222}} | 2017-06-05 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:26988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:14557.88, importe_modificado:14557.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1051030/proyecto_FIN, 1051030/proyecto_PROCESO, 1051030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $5,040.00 CON RECURSO 2017., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL16170401043062 | Proyecto de inversión | 1395854.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395854.55, modificado:1395854.55}} | ""Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Construccion De Sanitarios Tipo Mezquitan. """"Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Con | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-01 |  | 1395854.55 | 1395854.55 | 906345.66 | 906345.66 | 906345.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170401046667 | Proyecto de inversión | 125000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E8, modificado:1.25E8}} | Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales, Conjunto Del Centro Cultural Universitarios, Universidad De Guadalajara, | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-0162912 | N | 0 | 0 | 485000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2016-12-30 | 2018-12-01 | 125000000 | 125000000 | 124975106.84 | 124975106.84 | 124975106.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00180201099276 | Proyecto de inversión | 3578909.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789454.77, modificado:1785365.87}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789454.77, modificado:1785365.87}} | Construccion De Red Principal De Drenaje En Fraccionamiento La Joya - 100264 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 100264 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, FRACCIONAMIENTO UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4254677, lat:19.63180918}} | 2018-06-19 | 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237657/proyecto_INICIO, 1237657/proyecto_FIN, 1237657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180301304196 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA LAS HIGUERA - 159121 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 159121 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LAS HIGUERAS COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCOENTRE CALLE CALZADA DE LAS HIGUERAS Y CERRADA A LIMITES DE PROPIEDADES, CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA EN LA CALLE CALZADA DE LAS HIGUERAS EN UNA PRIVADA, lon:-103.30939579, lat:19.47113496}} | 2018-04-02 | 2018-09-22 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1304196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 63 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301308492 | Proyecto de inversión | 287728 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287728.0, modificado:227296.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA SAN MIGUEL - 179051 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 179051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCOENTREY,MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA SAN MIGUEL., lon:-102.99651273, lat:20.38586149}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:287728.0, importe_modificado:227296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1308492/proyecto_INICIO, 1308492/proyecto_FIN, 1308492/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $227,296.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 2 Otros
2021 | 3 | JAL180301309215 | Proyecto de inversión | 1006911.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006911.7, modificado:1006911.7}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA DE NIÑAS CARMEN MARTIN DE RAMIREZ EN SAN MIGUEL EL ALTO - 183559 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 183559 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRECALLE GRAL. FRANCISCO RAMIREZ Y CALLE DR. JOSE TRINIDAD MARTINEZ,SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELTA CARMEN MARTIN DE RAMIREZ EN , lon:-102.40306513, lat:21.03026597}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OP-FAISM-2018-08, contratista:CONSTRUCTORA MCC URBANIZACION Y CARRETERAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:1006911.7, importe_modificado:1006911.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1309215/proyecto_PROCESO, 1309215/proyecto_INICIO, 1309215/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 120 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401500788 | Proyecto de inversión | 942294.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942294.1, modificado:942294.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00334 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:LIMON # 45,HUERTO FAMILIAR SAN PEDRO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.97462, lat:21.32938}} | 2018-11-12 | 2019-02-04 | 942294.1 | 942294.1 | 867200.76 | 867200.76 | 867200.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401500792 | Proyecto de inversión | 479683.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479683.92, modificado:479683.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00343 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CUITLAHUAC # 62,LAS DELICIAS,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.25362, lat:19.93158}} | 2018-11-30 | 2019-03-20 | 479683.92 | 479683.92 | 407906.28 | 407906.28 | 407906.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190101505200 | Proyecto de inversión | 265264.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265264.05, modificado:115852.75}} | SUSTITUCION DE REDES AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE TEPEYAC Y CARRETERA FEDERAL - 5113 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Jacinto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 5113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-103.0555709, lat:20.39620888}} | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO., monto:265264.05, importe_modificado:265264.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1505200/proyecto_INICIO, 1505200/proyecto_PROCESO, 1505200/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $115,852.75 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 80 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190101516260 | Acción | 1426457.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426457.75, modificado:1426457.75}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CAMINO REAL 6,,PRESA CAJON DE PEÑA (LA PRESA),TOMATLAN,JALISCO, lon:-105.1420276, lat:20.0032778}} | 2017-08-22 | 2017-11-13 | 1426457.75 | 1426457.75 | 811132.58 | 811132.58 | 811132.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201547518 | Proyecto de inversión | 36500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18250.0, modificado:18250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18250.0, modificado:18250.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLITO - 94671 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 94671 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:COLONIA AMEZCUA, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , COMO A 200 MTS. DE LA ZONA CENTRO ZAPOTILTIC, lon:-103.4276764, lat:19.62749983}} | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1547518/proyecto_FIN, 1547518/proyecto_PROCESO, 1547518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL190201554690 | Proyecto de inversión | 911097.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911097.85, modificado:85153.8}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN - 111142 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 111142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OCAMPO, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.99427577, lat:20.39315255}} | 2019-05-01 | 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59681, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN, JALISCO., monto:364670.1, importe_modificado:364670.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554690/proyecto_INICIO, 1554690/proyecto_FIN, 1554690/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $85,153.80 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL190201564559 | Proyecto de inversión | 1317720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317720.64, modificado:1317720.64}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90404 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:BUENOS AIRES, TECOLOTLAN, TECOLOTLAN, Jalisco, lon:-104.0493351, lat:20.2114301}} | 2017-03-26 | 2017-05-29 | 1317720.64 | 1317720.64 | 1068658.91 | 1068658.91 | 1068658.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564628 | Proyecto de inversión | 379353.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379353.98, modificado:379353.98}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89983 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:LA HUITLACOCHA 650, LA HUITLACOCHA, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9184354, lat:21.347615}} | 2016-07-02 | 2016-07-29 | 379353.98 | 379353.98 | 113806.19 | 113806.19 | 113806.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564635 | Proyecto de inversión | 105580.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105580.87, modificado:105580.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Las Bocas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89991 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:CONOCIDO, LAS BOCAS, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.7085832, lat:22.4335834}} | 2016-06-16 | 2016-06-29 | 105580.87 | 105580.87 | 90612.03 | 90612.03 | 90612.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564643 | Proyecto de inversión | 513210.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513210.47, modificado:513210.47}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Veintiuno De Noviembre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90006 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:59, direccion:CONOCIDO, 21 DE NOVIEMBRE, TUXPAN, Jalisco, lon:-103.3852222, lat:19.3851945}} | 2016-07-18 | 2016-08-29 | 513210.47 | 513210.47 | 353492.91 | 353492.91 | 353492.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564663 | Proyecto de inversión | 478469.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478469.69, modificado:478469.69}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, , RETIRO DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90172 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JUAN N DE LA TORRE, ARANDAS, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3409619, lat:20.7016148}} | 2017-08-21 | 2017-10-29 | 478469.69 | 478469.69 | 384958.21 | 384958.21 | 384958.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564727 | Proyecto de inversión | 1441323.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441323.44, modificado:1441323.44}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90298 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:103, direccion:CONOCIDO, JARITAS, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9975, lat:21.3116667}} | 2017-04-12 | 2017-09-25 | 1441323.44 | 1441323.44 | 1099874.1 | 1099874.1 | 1099874.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564766 | Proyecto de inversión | 474926.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474926.63, modificado:474926.63}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90363 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:0, direccion:PROLONGACION FRANCISCO NUNO 117, ESPIRITU SANTO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.3385991, lat:21.2502748}} | 2017-06-02 | 2017-07-14 | 474926.63 | 474926.63 | 142477.99 | 142477.99 | 142477.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564849 | Proyecto de inversión | 926449.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926449.7, modificado:926449.7}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABIITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Los Llanitos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90505 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:68, direccion:CONOCIDO, LOS LLANITOS, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, Jalisco, lon:-102.9764722, lat:21.2026944}} | 2016-12-26 | 2017-06-08 | 926449.7 | 926449.7 | 756030.89 | 756030.89 | 756030.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564926 | Proyecto de inversión | 470108.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470108.25, modificado:470108.25}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Marcos De Abajo (De Los Dolores) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94988 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:243, direccion:CONOCIDO, SAN MARCOS DE ABAJO (DE LOS DOLORES), ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.3703056, lat:21.6008332}} | 2017-08-16 | 2017-09-27 | 470108.25 | 470108.25 | 435603.91 | 435603.91 | 435603.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301568877 | Proyecto de inversión | 4534638.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4534638.14, modificado:4534638.14}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94642 | N | 0 | 0 | 3932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AV. REVOLUCION, UNIDAD MODELO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32531, lat:20.6597501}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4534638.14 | 4534638.14 | 3052509.35 | 3052509.35 | 3052509.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301568878 | Proyecto de inversión | 5131349.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5131349.42, modificado:5131349.42}} | REDES DE INSTALACION DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94663 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3286946, lat:20.6544172}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 5131349.42 | 5131349.42 | 4683146.65 | 4683146.65 | 4683146.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301569707 | Proyecto de inversión | 1407738.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407738.23, modificado:1407738.23}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cuautitlán De García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02791 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1845557, lat:19.4911112}} | 2018-06-06 | 2018-12-19 | 1407738.23 | 1407738.23 | 422321.47 | 422321.47 | 422321.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301576265 | Proyecto de inversión | 362488135.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6248813581E8, modificado:4.2539408676E8}} | Elaboración de proyecto, obra complementaria (canalización, cableado, sistema confinado y obra civil), suministro e instalación de equipo y puesta en marcha de sistemas para la seguridad física (video vigilancia) y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones (TICS) en el Parque Zapopan Central, la Comisaria General de Seguridad Pública de Zapopan, el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ) y en Presidencia, municipio Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 45150, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38480234, lat:20.72825104}} | 2019-07-11 | 2019-12-07 | 392669996.19 | 425394086.76 | 392669996.19 | 392669996.19 | 392669996.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IM-CI-045-2019, contratista:HEMAC TELEINFORMATICA S.A. DE C.V., convocante:ZAPOPAN, JALISCO, monto:3.6248813581E8, importe_modificado:3.6248813581E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576265/proyecto_INICIO, 1576265/proyecto_PROCESO, 1576265/proyecto_FIN, 1576265/proyecto_PROCESO, 1576265/proyecto_FIN, 1576265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL190401586393 | Proyecto de inversión | 872248.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872248.52, modificado:872248.52}} | REHABILITACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE LAS CALLES VICENTE FLORES Y GUANAJUATO MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 154981 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 154981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3084.0, meta_modificada:3084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE FLORES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE SE ABARCA LA CENTRAL CAMIONERA, lon:-102.93111232, lat:20.37973593}} | 2019-07-13 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.0}} | {1586393/proyecto_FIN, 1586393/proyecto_PROCESO, 1586393/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $872,248.52 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 3084 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600844 | Proyecto de inversión | 1667636.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667636.24, modificado:2207999.59}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIBERTAD CCT 14DES0098U, UBICADA EN LA COLONIA AGUSTIN YAÑEZ MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02436 | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DIONISIO RODRIGUEZ # 2931,AGUSTIN YAÑEZ,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2963395, lat:20.6666229}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 2207999.59 | 2207999.59 | 1590568.09 | 1590568.09 | 1590568.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600863 | Proyecto de inversión | 1234721.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234721.85, modificado:1234721.85}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMITIVO TOLENTINO M. CCT 14EPR0875H, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04111 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:INDUSTRIA # 505,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0594663, lat:20.620718}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 1234721.85 | 1234721.85 | 1094814.91 | 1094814.91 | 1094814.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600873 | Proyecto de inversión | 1594794.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594794.91, modificado:1594794.91}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA 5 DE MAYO CCT 14DPR0925Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02639 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:ZARAGOZA # 5,,TECOLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.9463611, lat:20.2203611}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 1594794.91 | 1594794.91 | 1462201.77 | 1462201.77 | 1462201.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600884 | Proyecto de inversión | 5073499.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5073499.93, modificado:5044605.62}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO PERIMETRAL Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR3943J, UBICADA EN EL FRACC. LA PROVIDENCIA / 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ciudad Guzmán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04069 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:SAN ALEJANDRO #26,LA PROVIDENCIA,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.479549, lat:19.6849865}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5044605.62 | 5044605.62 | 5044605.62 | 5044605.62 | 5044605.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600887 | Proyecto de inversión | 956109.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956109.55, modificado:956109.55}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, Y DESAZOLVE DE LA RED SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA REFORMA DE 1857 CCT 14EPR1067N, UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02552 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SANTA CLARA # 493,SANTA MARGARITA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4221179, lat:20.726083}} | 2019-10-29 | 2019-12-15 | 956109.55 | 956109.55 | 678336.78 | 678336.78 | 678336.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600980 | Proyecto de inversión | 20038651.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.003865169E7, modificado:2.423076791E7}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE ADMINISTRACIÓN, UNA BODEGA, NÚCLEOS SANITARIOS, TALLER DE INFORMÁTICA, QUINCE AULAS DIDÁCTICAS, UNA BIBLIOTECA Y TALLER DE ROBÓTICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELÍAS NANDINO VALLARTA CCT 14DES0113W, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00016 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3835, lat:20.52294}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 24230767.91 | 24230767.91 | 22328720.45 | 22328720.45 | 22328720.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600989 | Proyecto de inversión | 4964726.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4964726.18, modificado:4964726.18}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT 14EPR1471W, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04083 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PAULINO NAVARRO # 67,0,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.6430759, lat:19.4830899}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 4964726.18 | 4964726.18 | 4059521.54 | 4059521.54 | 4059521.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401601006 | Proyecto de inversión | 5106505.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5106505.8, modificado:5106505.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, UN CUBO DE ESCALERAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZADO EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DES0001S, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00271 | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04165, lat:20.53741}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5106505.8 | 5106505.8 | 752965.5 | 752965.5 | 752965.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401601017 | Proyecto de inversión | 4876471.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4876471.73, modificado:5279999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURAS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, CCT 14EPR0089S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Atotonilco El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04059 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:SAN FELIPE DE JESUS # 28,SAN FELIPE,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5136515, lat:20.5486074}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5279999.99 | 5279999.99 | 4837404.07 | 4837404.07 | 4837404.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401601023 | Proyecto de inversión | 496310.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496310.87, modificado:496310.87}} | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS E INSTALACIONES SANITARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14EPR1457C, UBICADA EN LA COLONIA JALISCO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00200 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAYULA # 178,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.265293, lat:20.6943101}} | 2019-10-30 | 2019-12-15 | 496310.87 | 496310.87 | 384810.93 | 384810.93 | 384810.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401648408 | Proyecto de inversión | 740265.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740264.67, modificado:740264.67}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA FRACCIONAMIENTO LAS AZALEAS DE HUESCALAPA - 257138 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Frente De Huescalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 257138 | S | 235 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:86, direccion:CALLE BUGAMBILIAS DALIA, GARDENIA, ORQUÍDEA, QUINTANA ROO, PROL CUAUHTEMOC COLONIA FRACC LAS AZALEAS, 49606 FRENTE DE HUESCALAPA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE PROL CUAUHTEMOC Y CALLE HIDALGO, LA COLONIA SE UBICA AL PONIENTE , lon:-103.45148875, lat:19.63970193}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:895.0}} | {1648408/proyecto_INICIO, 1648408/proyecto_FIN, 1648408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 895 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200101700575 | Proyecto de inversión | 274474.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274474.27, modificado:236528.48}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN EL COBAEJ PLANTEL NO. 2, CCT 14ECB002S, UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH04750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.45747, lat:20.6428199}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 236528.48 | 236528.48 | 236528.48 | 236528.48 | 236528.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200101700587 | Proyecto de inversión | 1352913.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352913.5, modificado:1352900.08}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZANTES Y SUSTITUCIÓN DE PISOS EN PATIO CÍVICO, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 9 CCT 14DST0009C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04781 | N | 0 | 0 | 594 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AV JOSE MARIA MARTINEZ,,TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO, lon:-103.2381601, lat:19.6952599}} | 2019-11-29 | 2020-02-29 | 1352900.08 | 1352900.08 | 1352900.08 | 1352900.08 | 1352900.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200101700624 | Proyecto de inversión | 479360.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479360.78, modificado:479360.78}} | SUSTITUCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TAMATSI KAUYUMARIE CCT 14DCC0062G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA.) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Huejuquilla El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02931 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CONOCIDO, COL. HATMASIE,HATMASIE,HUEJUQUILLA EL ALTO,JALISCO, lon:-104.1926682, lat:22.5285733}} | 2019-12-02 | 2020-01-31 | 479360.78 | 479360.78 | 288186.36 | 288186.36 | 288186.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200101700635 | Proyecto de inversión | 5285995.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5285995.4, modificado:5285995.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CUBO DE ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA REFORMA CCT 14EPR0691A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04100 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:LOPEZ MATEOS # 30,,TALA,JALISCO, lon:-103.707593, lat:20.654001}} | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 5285995.4 | 5285995.4 | 4812453.37 | 4812453.37 | 4812453.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301737898 | Proyecto de inversión | 2760765.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760765.39, modificado:3259991.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN AV. ARTESANOS, COLONIA OBLATOS, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44700 065-20 - 30252 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 30252 | S | 10332 | 9851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTESANOS INTERIOR SN COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE TALA Y CALLE HACIENDA SANTIAGO, CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA AV. ARTESANOS ENTRE LAS CAL, lon:-103.29427446, lat:20.69377892}} | 2020-05-20 | 2020-12-31 | 3259991.46 | 3259991.46 | 3259991.46 | 3259991.46 | 3259991.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20, contratista:TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3259991.82, importe_modificado:3259991.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1652.0}} | {1737898/proyecto_INICIO, 1737898/proyecto_PROCESO, 1737898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO RAMO 33-2020, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR CENTAVOS, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 1652 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301769280 | Proyecto de inversión | 697596.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697596.95, modificado:855720.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA P-069-20 - 117038 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPPIO DE GUADALAJARA | 117038 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, AVENIDA GOBERNADO LUIS G. CURIEL PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 ENTRE LAS CALLE 8A Y LA, lon:-103.35144564, lat:20.64679196}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 855720.59 | 855720.59 | 855720.59 | 855720.59 | 855720.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1769280/proyecto_INICIO, 1769280/proyecto_PROCESO, 1769280/proyecto_INICIO, 1769280/proyecto_PROCESO, 1769280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 972 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301770217 | Proyecto de inversión | 1184708.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184708.25, modificado:1480821.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 9 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA A-070-20 - 120031 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120031 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 7 OBRA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA JALISCO C.P. 44440, lon:-103.34969085, lat:20.64318591}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1480821.36 | 1480821.36 | 1480821.36 | 1480821.36 | 1480821.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6474696.31, importe_modificado:6474416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1770217/proyecto_INICIO, 1770217/proyecto_PROCESO, 1770217/proyecto_INICIO, 1770217/proyecto_PROCESO, 1770217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 32 Otros
2021 | 3 | JAL200301770223 | Proyecto de inversión | 219429.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219429.67, modificado:219239.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA CREACION, COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA A-073-20 - 120045 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120045 | S | 755 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA CREACION INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE FACUNDO OBRA EN CALLE LA CREACION ENTRE CALLE 2 Y PEDRO PARAMO EN LA COLONIA UNIDAD MODELOGUAD, lon:-103.32799441, lat:20.66101357}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 219239.47 | 219239.47 | 219239.47 | 219239.47 | 219239.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-073-20, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:385113.55, importe_modificado:384779.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {1770223/proyecto_INICIO, 1770223/proyecto_PROCESO, 1770223/proyecto_INICIO, 1770223/proyecto_FIN, 1770223/proyecto_PROCESO, 1770223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 625 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301770658 | Proyecto de inversión | 1930319.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930319.92, modificado:1930319.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE 1 COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA V-71-20 - 121190 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121190 | S | 129 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1869.0, meta_modificada:1869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE D Y CALLE DR. PEREZ ARCE, CALLE CORREGIDORA OBRA EN LA CALLE 1 DE CALLE D A DR. PEREZ ARCE COLONIA UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE GUAD, lon:-103.32894372, lat:20.65963918}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1930319.97 | 1930319.97 | 1930319.97 | 1930319.97 | 1930319.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1869.0}} | {1770658/proyecto_INICIO, 1770658/proyecto_PROCESO, 1770658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 2020 SE REALIZO AJUSTE DE 1 CENTAVO AL MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 1869 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787411 | Proyecto de inversión | 1357159.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357159.02, modificado:1176269.94}} | TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE EDIFICIO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE CCT 14DPR3471K, UBICADA EN LA COLONIA BRISAS DE CHAPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06076 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CONOCIDO,BRISAS DE CHAPALA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3272679, lat:20.6112441}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 1176269.94 | 1176269.94 | 1176269.94 | 1176269.94 | 1176269.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787421 | Proyecto de inversión | 249851.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249851.75, modificado:187549.92}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE POLANCO CCT 14DML0037W, UBICADO EN LA COLONIA PATRIA NUEVA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05988 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MANUEL MENA # 4200,PATRIA NUEVA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3753992, lat:20.6196503}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 187549.92 | 187549.92 | 187549.92 | 187549.92 | 187549.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787427 | Proyecto de inversión | 1280862.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280862.62, modificado:1280862.62}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES SANITARIAS EN OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CCT 14DJN0451M, UBICADO EN LA LOCALIDAD JUAN GIL PRECIADO, MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Villa Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02622 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:MORELOS #175,,VILLA CORONA,JALISCO, lon:-103.7289443, lat:20.372611}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 1280862.62 | 1280862.62 | 1256543.63 | 1256543.63 | 1256543.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787430 | Proyecto de inversión | 3463545.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463545.19, modificado:4020016.49}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIO, REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR0745P, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO (CARRILLO PUERTO), MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Quitupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05944 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.8161665, lat:19.9262223}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 4020016.49 | 4020016.49 | 3028875.53 | 3028875.53 | 3028875.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787443 | Proyecto de inversión | 3769142.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769142.85, modificado:3769142.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, ACOTAMIENTO PERIMETRAL (MURO - REJA) Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA IDOLINA GAONA DE COSÍO VIDAURRI CCT 14EES0533E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05935 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.9365731, lat:20.4373993}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 3769142.85 | 3769142.85 | 3678517.5 | 3678517.5 | 3678517.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787445 | Proyecto de inversión | 4077957.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4077957.94, modificado:4077957.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ CCT 14EPR0472O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Gabriel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05957 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:FCO JAVIER ECHEVERRIA # 1,,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.7795278, lat:19.7733888}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 4077957.94 | 4077957.94 | 3529227.48 | 3529227.48 | 3529227.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401841788 | Proyecto de inversión | 1664640.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664640.93, modificado:1004321.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PONCITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN - 212770 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 212770 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.92, meta_modificada:258.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE OCAMPO, CALLE HIDALGO SE SUSTITUYERON 258.92 ML DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO DE PAVIMENTO., lon:-102.99663778, lat:20.39246316}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1664640.93, importe_modificado:1664640.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.92}} | {1841788/proyecto_INICIO, 1841788/proyecto_PROCESO, 1841788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $1,004,321.67 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 258.92 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200401848964 | Proyecto de inversión | 535375.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535375.84, modificado:457190.73}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 233961 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Mezcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 233961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SANTUARIO Y CALLE HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA FRENTE AL LIENZO CHARRO, lon:-103.02170129, lat:20.33559287}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89005, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:535375.84, importe_modificado:535375.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1848964/proyecto_INICIO, 1848964/proyecto_FIN, 1848964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $457,190.73 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 5 Otros
2021 | 3 | JAL200401878630 | Proyecto de inversión | 846183.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846183.7, modificado:840442.76}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131 CCT 14DST0138X, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL SALITRE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04824 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:MORELOS # 6,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.8566667, lat:20.51}} | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 840442.76 | 840442.76 | 840442.76 | 840442.76 | 840442.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878651 | Proyecto de inversión | 94736.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94736.91, modificado:94736.91}} | ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14DJN1701I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tepatitlán De Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05717 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:FRAY ANTONIO DE SEGOVIA # 206,EL PEDREGAL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7474038, lat:20.8165158}} | 2020-09-21 | 2020-11-27 | 94736.91 | 94736.91 | 60524.49 | 60524.49 | 60524.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878659 | Proyecto de inversión | 5286066.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286066.06, modificado:5286066.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, NÚCLEO DE SANITARIOS, ESCALERA (POR SUSTITUCIÓN), CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR1028L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ixtlahuacán Del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04074 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PROLONGACION PEDRO LOZA,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.2419389, lat:20.8651011}} | 2020-10-01 | 2021-01-26 | 5286066.06 | 5286066.06 | 3420088.32 | 3420088.32 | 3420088.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878663 | Proyecto de inversión | 3956374.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956374.81, modificado:3956374.81}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CCT 14EPR0643R, UBICADA EN LA LOCALIDAD PURIFICACIÓN, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05947 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:MORELOS # 243,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.6025211, lat:19.714454}} | 2020-10-06 | 2021-01-04 | 3956374.81 | 3956374.81 | 3675610.96 | 3675610.96 | 3675610.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878678 | Proyecto de inversión | 2041515.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041515.18, modificado:2041515.18}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA SANTOS DEGOLLADO CCT 14DES0100S, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02444 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. PEDRO SANCHEZ # 3617,LOMAS DE SAN EUGENIO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.283822, lat:20.6843558}} | 2020-12-01 | 2020-12-25 | 2041515.18 | 2041515.18 | 1847357.29 | 1847357.29 | 1847357.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878685 | Proyecto de inversión | 1263194.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263194.79, modificado:1263194.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DJN1030K, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL LORETO OCCIDENTAL, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05600 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE # 50,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.470889, lat:20.341639}} | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 1263194.79 | 1263194.79 | 1121284.77 | 1121284.77 | 1121284.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878720 | Proyecto de inversión | 7392227.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7392227.55, modificado:7392227.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y PISOS EN LA ESCUELA POLITÉCNICA CCT 14UET0004V, UBICADA EN LA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00595 | N | 0 | 0 | 2762 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. REVOLUCION-,UNIDAD MODELO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32531, lat:20.6597501}} | 2020-10-06 | 2021-01-19 | 7392227.55 | 7392227.55 | 4957271.53 | 4957271.53 | 4957271.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878729 | Proyecto de inversión | 1186249.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186249.48, modificado:1186249.48}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL MODULO SAN AGUSTÍN CCT 14UBH0183E, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00584 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4666899, lat:20.5248056}} | 2020-11-10 | 2020-12-22 | 1186249.48 | 1186249.48 | 730532.48 | 730532.48 | 730532.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101883253 | Proyecto de inversión | 610107.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610107.02, modificado:635626.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-22 - 5560 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5560 | S | 5803 | 5222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE ARQ MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE , lon:-103.34442442, lat:20.61197199}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 635626.6 | 635626.64 | 635626.6 | 635626.6 | 635626.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8586662.11, importe_modificado:8586662.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}} | {1883253/proyecto_INICIO, 1883253/proyecto_PROCESO, 1883253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 436 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101883268 | Proyecto de inversión | 1168811 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168811.0, modificado:1168811.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DE ALBERTO DURERO COLONIA MIRAVALLE GUADALAJARA , C-23 - 6012 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6012 | S | 7857 | 7060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:743.0, meta_modificada:743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DURERO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA PINTURA Y AVENIDA DE LA ESCULTURA, CALLE JULIO CASTELLANOS CALLE ALBERTO DURERO MIRAVALLE CP. 44990 GUADALAJARA JA, lon:-103.34687137, lat:20.61243001}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 992360.19 | 1033065.67 | 992360.19 | 992360.19 | 992360.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7206130.38, importe_modificado:7206130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:736.0}} | {1883268/proyecto_INICIO, 1883268/proyecto_PROCESO, 1883268/proyecto_FIN, 1883268/proyecto_PROCESO, 1883268/proyecto_FIN, 1883268/proyecto_PROCESO, 1883268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-14}} | 743 Metros cúbicos
2021 | 3 | JAL210101883280 | Proyecto de inversión | 943243.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943243.86, modificado:1056721.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C-24 - 6252 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6252 | S | 3631 | 3553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1412.0, meta_modificada:1412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION , lon:-103.28910661, lat:20.68557453}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 901756.3 | 1056721.4 | 1003479.94 | 901756.3 | 901756.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21, contratista:ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8992813.29, importe_modificado:8992813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1205.0}} | {1883280/proyecto_INICIO, 1883280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1412 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101883305 | Proyecto de inversión | 219452.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219452.99, modificado:245375.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-027 - 6961 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6961 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES IRLANDESES Y AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE SAN JUAN DE ULUA CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NIÑOS H, lon:-103.35914584, lat:20.70459689}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 176893.64 | 245375.33 | 176893.64 | 176893.64 | 176893.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21, contratista:CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1940054.16, importe_modificado:1940054.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.24}} | {1883305/proyecto_INICIO, 1883305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 318 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101883978 | Proyecto de inversión | 5404073.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5404073.43, modificado:5707215.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, C-22 - 5662 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5662 | S | 5083 | 5222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. GONZALEZ CAMARENA Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA COLO, lon:-103.34470472, lat:20.61188287}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 5707215.07 | 5707215.45 | 5707215.07 | 5707215.07 | 5707215.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8586662.11, importe_modificado:8586662.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3570.0}} | {1883978/proyecto_INICIO, 1883978/proyecto_PROCESO, 1883978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3570 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210101885560 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Construcción del Centro de Salud con servicios ampliados, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Segunda Etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cuautitlán De García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60002100067 | N | 0 | 0 | 17322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle López Cotilla 6A, Centro, Jal., México, lon:-104.35651302, lat:19.45082135}} | 2021-02-25 | 2021-05-25 | 5701711 | 5701711 | 5643280.2 | 5643280.2 | 5643280.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-069-2021, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5701711.0, importe_modificado:5701711.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1885560/proyecto_INICIO, 1885560/proyecto_PROCESO, 1885560/proyecto_INICIO, 1885560/proyecto_PROCESO, 1885560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 102 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101885566 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción de centro de salud en la localidad de San Cristóbal Zapotitlán, municipio de Jocotepec, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Cristóbal Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60002100068 | N | 0 | 0 | 2124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2796.87, meta_modificada:2796.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:Calle Hidalgo Eje Sur 296, Cruz Verde, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.43134403, lat:20.28061482}} | 2021-02-25 | 2021-05-25 | 4691797.99 | 4691797.99 | 3055149.59 | 3055149.59 | 3055149.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-083-2021, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4691797.99, importe_modificado:4691797.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2685.0}} | {1885566/proyecto_INICIO, 1885566/proyecto_PROCESO, 1885566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2796.87 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886173 | Proyecto de inversión | 228746.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228746.87, modificado:228746.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA TELESECUNDARIA ARTICULO 123 CCT 14DTV0189R, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE06297 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.3476945, lat:20.3547221}} | 2021-03-16 | 2021-04-30 | 228746.87 | 228746.87 | 140823.74 | 140823.74 | 140823.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886281 | Proyecto de inversión | 9965772.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9965772.93, modificado:9965772.93}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 425 El Jazmín - Zapotitlán, subtramo del km 0+000 al km 22+500, en los municipios de San Gabriel, Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel | Zapotitlán De Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100012 | N | 0 | 0 | 33442 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Zapotitlán de Vadillo, Jal., México, lon:-103.8123479, lat:19.5482084}, geo2: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Tolimán, Jal., México, lon:-103.9149432, lat:19.6012299}, geo3: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}} | 2021-01-30 | 2021-04-24 | 9965772.93 | 9965772.93 | 8717734.63 | 8717734.63 | 8717734.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-022-2021, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9965772.93, importe_modificado:9965772.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.5}} | {1886281/proyecto_PROCESO, 1886281/proyecto_INICIO, 1886281/proyecto_PROCESO, 1886281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 22.5 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886320 | Proyecto de inversión | 640299.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640299.15, modificado:640299.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO "A" DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE JALOSTOTITLÁN CCT 14UBH0144C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON05779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:RAMON CORONA 174 A,0,JALOSTOTITLÁN,JALISCO, lon:-102.467538, lat:21.171685}} | 2021-03-24 | 2021-05-15 | 640299.15 | 640299.15 | 192089.75 | 192089.75 | 192089.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886342 | Proyecto de inversión | 9601568.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9601568.19, modificado:9601568.19}} | Conservación periódica y reconstrucción de la carretera estatal 338, Cañadas de Obregón ¿ Temacapulin, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 117 | Cañadas de Obregón | Cañadas De Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100016 | N | 0 | 0 | 4110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Cañadas de Obregón, Jal., México, lon:-102.6874501, lat:21.1482542}} | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 9601568.19 | 9601568.19 | 8792679.1 | 8792679.1 | 8792679.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-035-2021, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9601568.19, importe_modificado:9601568.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.47}} | {1886342/proyecto_INICIO, 1886342/proyecto_PROCESO, 1886342/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3.5 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886373 | Proyecto de inversión | 8125438.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8125438.49, modificado:8125002.63}} | Conservación periódica de la carretera estatal 401, Acatlán de Juárez - Cd. Guzmán, subtramo del km 66+000 al km 75+000, en el municipio de Sayula, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100025 | N | 0 | 0 | 36778 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Sayula, Jalisco, México, lon:-103.5986529, lat:19.8786995}} | 2021-01-30 | 2021-04-29 | 8125002.63 | 8125002.63 | 8125002.63 | 8125002.63 | 8125002.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-032-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8125438.49, importe_modificado:8125438.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {1886373/proyecto_INICIO, 1886373/proyecto_FIN, 1886373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4.5 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886378 | Proyecto de inversión | 9859583.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9859583.62, modificado:9859583.62}} | Conservación periódica de la carretera estatal 437, Catarina - Santa Clara - Atemajac de Brizuela, en los municipios de Zacoalco de Torres y Atemajac de Brizuela, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Atemajac De Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100028 | N | 0 | 0 | 12106 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.2, meta_modificada:12.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Atemajac de Brizuela, Jal., México, lon:-103.7285006, lat:20.1408274}, geo2: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Zacoalco de Torres, Jal., México, lon:-103.5697229, lat:20.2250528}} | 2021-02-18 | 2021-05-18 | 9859583.62 | 9859583.62 | 9299354.35 | 9299354.35 | 9299354.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-020-2021, contratista:TORRES AGUIRRE INGENIEROS , S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9859583.62, importe_modificado:9859583.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.2}} | {1886378/proyecto_INICIO, 1886378/proyecto_FIN, 1886378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 12.2 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886384 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Reconstrucción del libramiento Mezcala, subtramo del km 0+000 al km 3+600 en el municipio de Poncitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100056 | N | 0 | 0 | 51944 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 2021-02-11 | 2021-05-11 | 8089372.49 | 8089372.49 | 7204688.86 | 7204688.86 | 7204688.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-038-2021, contratista:DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8089372.49, importe_modificado:8089372.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {1886384/proyecto_INICIO, 1886384/proyecto_PROCESO, 1886384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3.6 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886394 | Proyecto de inversión | 9980513.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9980513.26, modificado:9833789.31}} | Conservación periódica de la carretera estatal 152, Zapotlanejo - Matatlán, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100105 | N | 0 | 0 | 68519 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.95, meta_modificada:13.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Zapotlanejo, Jal., México, lon:-103.0673833, lat:20.6201831}} | 2021-02-11 | 2021-05-11 | 9833789.31 | 9833789.31 | 9833789.31 | 9833789.31 | 9833789.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-037-2021, contratista:ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9980513.26, importe_modificado:9980513.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.95}} | {1886394/proyecto_INICIO, 1886394/proyecto_PROCESO, 1886394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13.95 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101887387 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los dolores, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Jilotlán De Los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60002100082 | N | 0 | 0 | 9545 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.57, meta_modificada:283.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:jilotlan de los dolores incorrrecto, Centro, Jilotlán de los Dolores, Jal., México, lon:-103.01974297, lat:19.37055732}} | 2021-03-02 | 2021-05-30 | 9909972.57 | 9909972.57 | 7367462.62 | 7367462.62 | 7367462.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-055-2021, contratista:TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9909972.57, importe_modificado:9909972.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.88}} | {1887387/proyecto_INICIO, 1887387/proyecto_PROCESO, 1887387/proyecto_INICIO, 1887387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 283.57 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101887462 | Proyecto de inversión | 24310708.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.431070872E7, modificado:2.431070872E7}} | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera Etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100055 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 2021-02-13 | 2021-07-12 | 24310708.72 | 24310708.72 | 23813433.73 | 23813433.73 | 23813433.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-012-2021, contratista:PANAOBRAS, S DE R. L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.431070872E7, importe_modificado:2.431070872E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7600.0}} | {1887462/proyecto_INICIO, 1887462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 8500 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101888188 | Proyecto de inversión | 3292080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3292080.0, modificado:3148240.0}} | Suministro e instalaci¢n de controladores mec nicos para sem foros y sem foros para personas con discapacidad visual, auditiva y motora, en cruceros seguros de la Linea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, para mejorar su accesibilidad | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | secretaria de Transporte |  | N | 0 | 0 | 2815 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calz Federalismo & Luis Quintero, Quintas del Federalismo, 45190 Zapopan, Jal., México, lon:-103.3508091, lat:20.7350411}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Calle Pino, Del Fresno, 44900 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.364054, lat:20.6540013}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida Cristóbal Colón & Calle La Rábida, Colón, 44920 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3701042, lat:20.646372}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Av. Fray Andrés de Urdaneta, 44930 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3732133, lat:20.6425091}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Av. Miguel López de Legaspi, 44930 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3764201, lat:20.6387953}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Av. Isla Raza, Jardines de San José, 44950 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3811688, lat:20.6322046}, geo7: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Calle Paseo de los Balcones, Cerro del Tesoro, 45608 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3964086, lat:20.6130971}, geo8: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calz del Federalismo Nte & Cuauhtémoc, Atemajac del Valle, 45190 Zapopan, Jal., México, lon:-103.353074, lat:20.7217597}, geo9: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calz del Federalismo Nte & Av. Patria, Fabrica de Atemaja, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3546695, lat:20.7153553}, geo10: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Av Jaime Torres Bodet, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3898228, lat:20.6207033}, geo11: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón & Av Patria, Villa Guerrero, 44987 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3857118, lat:20.6261896}} | 2020-01-01 | 2021-03-31 | 3148240 | 3148240 | 3148240 | 3148240 | 3148240 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:423/20, contratista:SEMEX S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, monto:3148240.0, importe_modificado:3148240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1888188/proyecto_INICIO, 1888188/proyecto_PROCESO, 1888188/proyecto_FIN, 1888188/proyecto_PROCESO, 1888188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Piezas
2021 | 3 | JAL210201907987 | Proyecto de inversión | 312207.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312207.07, modificado:239760.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 5609 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5609 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARENAS Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUAD, lon:-103.35103613, lat:20.64309519}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 166832.92 | 239760.37 | 166832.92 | 166832.92 | 166832.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.85}} | {1907987/proyecto_INICIO, 1907987/proyecto_PROCESO, 1907987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 224 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201910137 | Proyecto de inversión | 5776818.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5776818.44, modificado:5776818.44}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE ARROYO COL NUEVA SANTA MARIA - 11398 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11398 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ODILON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SANTA ROSA DE LIMA ARROYO DE SAN ODILON 106.00 ML HACIA EL NORTE A UN COSTADO DEL , lon:-103.38328731, lat:20.6032951}} | 2021-01-26 | 2021-03-22 | 3465018.23 | 3465018.23 | 3465018.23 | 3465018.23 | 3465018.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 05/2021, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5761824.81, importe_modificado:4033277.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.7}} | {1910137/proyecto_INICIO, 1910137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 315 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201910417 | Proyecto de inversión | 3943363.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3943363.04, modificado:3943363.02}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA JORGE CHOREJAS BRAVO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN GUADALAJARA C-018 - 12311 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12311 | S | 55285 | 55284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:2397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FUELLE INTERIOR 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SUR, 44980 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALADRO Y CALLE FERRERIA, CALLE ESMERIL CALLE FUELLE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SUR CP. 44980 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CAL, lon:-103.3288607, lat:20.62875636}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 3943363.02 | 3943363.02 | 3943363.02 | 3943363.02 | 3943363.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-018-21, contratista:DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3943363.04, importe_modificado:3943363.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2397.0}} | {1910417/proyecto_INICIO, 1910417/proyecto_PROCESO, 1910417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-11}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-11}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-11}} | 2397 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201911077 | Proyecto de inversión | 231815.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231815.86, modificado:123042.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 16981 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 16981 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 7, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADAL, lon:-103.35205176, lat:20.64461827}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 93050.14 | 123042.59 | 93050.14 | 93050.14 | 93050.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.15}} | {1911077/proyecto_INICIO, 1911077/proyecto_PROCESO, 1911077/proyecto_INICIO, 1911077/proyecto_PROCESO, 1911077/proyecto_INICIO, 1911077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 106 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201915779 | Proyecto de inversión | 309783.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309783.68, modificado:394918.01}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RAMOS MILLÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27461 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 27461 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-103.33707483, lat:20.54592151}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 394918.01 | 394918.01 | 39491.8 | 39491.8 | 39491.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21, contratista:Coinba Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2649545.37, importe_modificado:2649545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1915779/proyecto_INICIO, 1915779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 193 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201916011 | Proyecto de inversión | 443220.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443220.66, modificado:443220.66}} | RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27950 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Villa Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 27950 | S | 1059 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:854, direccion:CALLE VICENTE TRIGO COLONIA LAS FLORES, 45640 VILLA LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE DE CALLE GIRASOL Y CALLE CAMINO REAL, CAMINO A SAN ISIDRO MAZATEPEC LA ZONASE ENCUENTRA AL, lon:-103.53192759, lat:20.48085361}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 442443.35 | 442443.35 | 270585.01 | 270585.01 | 270585.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1916011/proyecto_INICIO, 1916011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 651 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201916205 | Proyecto de inversión | 916848.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916848.39, modificado:916848.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANZANO ETAPA 1 COL LA GIGANTERA. - 28408 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 28408 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CAMINO ARROYO, CALLE DONATO GUERRA CALLE CAMINIO A LA CALERILLA ENTRE EUCALIPTO Y EL ARROYO SECO ETAPA 1, lon:-103.40420965, lat:20.58470578}} | 2021-03-25 | 2021-08-25 | 464879.71 | 464879.71 | 464879.71 | 464879.71 | 464879.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 15/2021, contratista:CONSTRUEDISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:916848.39, importe_modificado:641793.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.2}} | {1916205/proyecto_INICIO, 1916205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 306 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201916599 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | EQUIPAMIENTO, PAILERÍA, COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE LLENADO, VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO, MACROMEDIDOR, VÁLVULAS ANTIRRETORNO, EN EL TANQUE DE AGUA POTABLE. - 29338 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 29338 | S | 2254 | 2755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:FRACCIONAMIENTO ARVENTO, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PRIVADA SIERRA SUR Y PRIVADA SIERRA MADRE, BOULEVARD ARVENTO APROXIMADAMENTE A LOS 91 METROS DE DISTANCIA SE ENCUENTRA UNA INTERSECCIÓN DE BRECHAS, lon:-103.314775, lat:20.452023}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1343629.95 | 1343629.95 | 120941.38 | 120941.38 | 120941.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-029-21, contratista:Maden Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3085372.48, importe_modificado:3085372.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1916599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Piezas
2021 | 3 | JAL210201917952 | Proyecto de inversión | 204439.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204439.85, modificado:204439.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 32448 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32448 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE HIGUERAS, CALLE ESCOBEDO ORIENTE LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CABE, lon:-103.44127247, lat:20.46864759}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 177791.66 | 177791.66 | 88728.65 | 88728.65 | 88728.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-023-21, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4348263.4, importe_modificado:4348263.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1917952/proyecto_PROCESO, 1917952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5 Piezas
2021 | 3 | JAL210201918413 | Proyecto de inversión | 1490073 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490073.0, modificado:1490073.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 33525 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33525 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:PROLONGACION PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA COLADERA, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL ALCANTAR R, CALLE GARDENIA EL TRAZO DONDE SE EJE, lon:-103.443799, lat:20.537882}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1483638.68 | 1483638.68 | 370909.67 | 370909.67 | 370909.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1918413/proyecto_INICIO, 1918413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 713 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201920311 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38609 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38609 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR POR CANAL BALLESTEROS A LA COLONIA, lon:-102.77696239, lat:20.33992633}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas
2021 | 3 | JAL210201920363 | Proyecto de inversión | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38774 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38774 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE AVENIDA FRANCISCO ZARCO Y CIRCULAR PARALELO A VIAS FERREAS Y TOMAR CALLE OXNARD HASTA AVENIDA DE LOS MAESTROS E INGRESAR A LA COLONIA POR CALLE, lon:-102.75722133, lat:20.35023734}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1920363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Piezas
2021 | 3 | JAL210201924801 | Proyecto de inversión | 514428.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514428.73, modificado:514428.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE ROSA BLANCA, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO - 50028 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENJTO JALOSTOTITLAN | 50028 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ROSA BLANCA INTERIOR SN COLONIA , 00000 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ROSA AMARILLA Y CALLE ROSA LILA, AVENIDA PEDRO ESQUEDA DEL CENTRO DE SALUD HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE ROSA AMARILLA A 200 METROS , lon:-102.45788919, lat:21.1706468}} | 2021-05-11 | 2021-08-11 | 385821.55 | 514428.73 | 385821.55 | 385821.55 | 385821.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1603/05-FISMDF/2021, contratista:INSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:514428.73, importe_modificado:514428.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1924801/proyecto_INICIO, 1924801/proyecto_PROCESO, 1924801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 312 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201933826 | Proyecto de inversión | 689292.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689292.68, modificado:576341.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4¿ EN CALLE PRIVADA LAUREL ENTRE CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ HASTA CERRADA, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE ABASCAL Y SOUZA, HASTA CALLE PRIVADA LAUREL, EN CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ ENTRE CALLE PRIVADA LAUREL HASTA CALLE NIÑOS HÉROES - 83499 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 83499 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL VEGA CHAVEZ COLONIA LOS MANANTIALES, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA LAUREL Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, CALLE HUERTAS A UNA CUADRA DE LA ENTRADA AL PANTEÓN MUNICIPAL DE ZALATITRÁN POR LA CALLE ABASCAL Y SO, lon:-103.26314448, lat:20.66294603}} | 2021-05-31 | 2021-06-27 | 576341.66 | 576341.66 | 576341.66 | 576341.66 | 576341.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-047-2021a, contratista:Mario Castillo Gaytán, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:689292.68, importe_modificado:576341.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.0}} | {1933826/proyecto_INICIO, 1933826/proyecto_FIN, 1933826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 281 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201933933 | Proyecto de inversión | 3654492.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3654492.29, modificado:3654492.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANZANOS - 83893 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83893 | S | 8135 | 8104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.35880946, lat:20.74518115}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3654492.29 | 3654492.29 | 2996951.78 | 2996951.78 | 2996951.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.56}} | {1933933/proyecto_INICIO, 1933933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1058 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201934100 | Proyecto de inversión | 112844.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112844.41, modificado:112844.41}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84390 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84390 | S | 1879 | 1872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON, lon:-103.3624977, lat:20.76497287}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 112844.41 | 112844.41 | 92755.37 | 92755.37 | 92755.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-019-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.ADE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4753104.4, importe_modificado:4753104.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.96}} | {1934100/proyecto_INICIO, 1934100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 178 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201934181 | Proyecto de inversión | 38279.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38279.23, modificado:38279.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE CAMINO A LAS MESAS - 84636 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84636 | S | 1879 | 1872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MESA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE SAN LAZARO, CALLE AHUILOTES A DOS CUADRAS DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES DON, lon:-103.36246551, lat:20.765013}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 38279.23 | 38279.23 | 31464.6 | 31464.6 | 31464.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-019-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.ADE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4753104.4, importe_modificado:4753104.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.46}} | {1934181/proyecto_PROCESO, 1934181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Piezas
2021 | 3 | JAL210201934271 | Proyecto de inversión | 805919.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805919.28, modificado:777144.62}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PROLONGACION MIGUEL LEANDRO GUERRA, ENTRE AV DIV DEL NORTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (ACUEDUCTO), COLONIA SAN MIGUEL, LAGOS DE MORENO - 85142 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 85142 | S | 368 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MIGUEL LEANDRO GUERRA COLONIA SAN MIGUEL, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y CALLE ACUEDUCTO, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA PROLONGACION MIGUEL LEANDRO GUE, lon:-101.93373906, lat:21.36445823}} | 2021-02-15 | 2021-04-25 | 777144.62 | 777144.62 | 777144.62 | 777144.62 | 777144.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/003/2021, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:805919.28, importe_modificado:805919.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1018.0}} | {1934271/proyecto_INICIO, 1934271/proyecto_PROCESO, 1934271/proyecto_INICIO, 1934271/proyecto_PROCESO, 1934271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1018 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201935705 | Proyecto de inversión | 1379687.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379687.76, modificado:1379687.76}} | CONVERSION AEREA SUBTERRANEA (OBRA CIVIL) EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE PASEO DE LA RIBERA 1RA ETAPA ENTRE LAS CALLES MIGUEL LEANDRO GUERRA Y CALLE RAMON CORONA DE LAGOS DE MORENO, JAL. - 90446 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90446 | S | 1240 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA RIBERA COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MIGUEL LEANDRO GUERRA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PASEO DE LA RIBERA ENTRA LA CA, lon:-101.92899232, lat:21.35475041}} | 2021-02-15 | 2021-04-30 | 1379687.76 | 1379687.76 | 1379687.76 | 344921.94 | 344921.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/004/2021, contratista:R Y H ELECTROMECANICA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1379687.76, importe_modificado:1379687.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1935705/proyecto_INICIO, 1935705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 11 Piezas
2021 | 3 | JAL210201935881 | Proyecto de inversión | 972925.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972925.46, modificado:953913.87}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE PRIV DE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, COLONIA BARRIO BAJO DE MOYA - 92011 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92011 | S | 860 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.5, meta_modificada:1570.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO BAJO DE MOYA, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, LA OBRA SE REALIZARA ENTRE BARRIO BAJO DE MOYA Y LAS HUERTITAS, lon:-101.91731155, lat:21.35899161}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 953913.87 | 953913.87 | 953913.87 | 953913.87 | 4111.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/008/2021, contratista:SERVICIOS COORDINADOS DE LAGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:972925.46, importe_modificado:972925.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1570.5}} | {1935881/proyecto_INICIO, 1935881/proyecto_PROCESO, 1935881/proyecto_INICIO, 1935881/proyecto_PROCESO, 1935881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1570.5 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201936789 | Proyecto de inversión | 61091.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61091.94, modificado:61091.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE CEBOLLETA - 97523 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | La Cebolleta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 97523 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1147, direccion:RANCHERIA LA CEBOLLETA, 46074 LA CEBOLLETA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LA CEBOLLETA, lon:-104.29276922, lat:22.31145651}} | 2021-04-11 | 2021-04-17 | 61091.94 | 61091.64 | 61091.64 | 61091.64 | 61091.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:61091.94, importe_modificado:61091.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {1936789/proyecto_INICIO, 1936789/proyecto_FIN, 1936789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 624 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201937400 | Acción | 140940 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140940.0, modificado:140940.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 6683 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:140940.0, importe_modificado:140940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937400/proyecto_INICIO, 1937400/proyecto_PROCESO, 1937400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL210201939923 | Proyecto de inversión | 3998611.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998611.18, modificado:3998611.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS EN MAL ESTADO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. DIÉGUEZ CCT 14DPR0913V, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05933 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:JUAREZ # 29,,TALA,JALISCO, lon:-103.7381806, lat:20.6704947}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 3998611.18 | 3998611.18 | 1199583.35 | 1199583.35 | 1199583.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201939924 | Proyecto de inversión | 4061944.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061944.45, modificado:4061944.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA CCT 14EPR0532M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05943 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA # 27,PONCITLAN (ZONA CENTRO),PONCITLÁN,JALISCO, lon:-102.9273201, lat:20.384555}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 4061944.45 | 4061944.45 | 1218583.34 | 1218583.34 | 1218583.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201941565 | Proyecto de inversión | 1496318.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496318.34, modificado:1496318.34}} | Rehabilitación del Jardín Principal de la cabecera municipal de Huejúcar, Jalisco | 14 | Jalisco | 41 | Huejúcar | Huejúcar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100290 | N | 0 | 0 | 6084 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1968.0, meta_modificada:1968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Huejúcar, Jal., México, lon:-103.2119334, lat:22.3582304}} | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 1496318.34 | 1496318.34 | 1383988.4 | 1383988.4 | 1383988.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-AD-259-2021, contratista:BUCOJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1496318.34, importe_modificado:1496318.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1968.0}} | {1941565/proyecto_INICIO, 1941565/proyecto_PROCESO, 1941565/proyecto_FIN, 1941565/proyecto_PROCESO, 1941565/proyecto_FIN, 1941565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1968 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942228 | Proyecto de inversión | 2497955.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497955.74, modificado:2497955.74}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Severo Díaz Galindo CCT14DPR0373P, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100218 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.86, meta_modificada:940.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 2497955.74 | 2497955.74 | 2219469.86 | 2219469.86 | 2219469.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-137-2021, contratista:PISOS Y CONCRETOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2497955.74, importe_modificado:2497955.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {1942228/proyecto_INICIO, 1942228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 940.86 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942236 | Proyecto de inversión | 1198005.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198005.16, modificado:1198005.16}} | Rehabilitación de primaria Heroico Colegio Militar CCT14EPR1026N, municipio de Guadalajara, Jalisco. segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100226 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.43, meta_modificada:705.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-03-29 | 2021-07-27 | 1198005.16 | 1198005.16 | 1050266.67 | 1050266.67 | 1050266.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-182-2021, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1198005.16, importe_modificado:1198005.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.43}} | {1942236/proyecto_INICIO, 1942236/proyecto_FIN, 1942236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 705.43 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942304 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100131 | N | 0 | 0 | 34829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19621.0, meta_modificada:19621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México, lon:-103.59722793, lat:19.88361027}} | 2021-05-25 | 2021-08-22 | 9759999.9 | 9759999.9 | 2927999.96 | 2927999.96 | 2927999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-061-2021, contratista:MEGAOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9759999.9, importe_modificado:9759999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19032.37}} | {1942304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 19621 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942500 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la unidad deportiva regional, en el municipio de Tizapán El Alto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tizapán El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100159 | N | 0 | 0 | 20857 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30566.0, meta_modificada:30566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Insurgentes 319, Santa Ana, 49400 Tizapán el Alto, Jal., México, lon:-103.03915143, lat:20.15860476}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 4968224.04 | 4968224.04 | 1490467.21 | 1490467.21 | 1490467.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-206-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRÉS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4968224.04, importe_modificado:4968224.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13754.7}} | {1942500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 30566 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942506 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Rehabilitación de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Tuxcueca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100157 | N | 0 | 0 | 6316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11414.0, meta_modificada:11414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle Venustiano Carranza 57, Tuxcueca, Jal., México, lon:-103.18387806, lat:20.15561347}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 7956858.73 | 7956858.73 | 6615421.47 | 6615421.47 | 6615421.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-148-2021, contratista:PINTRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7956858.73, importe_modificado:7956858.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10843.3}} | {1942506/proyecto_INICIO, 1942506/proyecto_PROCESO, 1942506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 11414 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201943089 | Proyecto de inversión | 9121636 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9121636.0, modificado:9121636.0}} | Terminación de barda perimetral y obras exteriores (2da etapa) Esc. Preparatoria No. 21 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2021_EMS_006 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Carr a Colotlán km 5.5, Jalisco, México, lon:-103.45160007, lat:20.83725504}} | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 6841228.63 | 7973701.75 | 863506.83 | 863506.83 | 863506.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:35.0}} | {1943089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros
2021 | 3 | JAL210201943968 | Proyecto de inversión | 997751.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997751.26, modificado:997751.26}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CCT 14DPR0410C, UBICADA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03746 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 38, Centro, 48850 La Huerta, Jal., México, lon:-104.6373172, lat:19.4821927}} | 2021-06-23 | 2021-08-06 | 997751.26 | 997751.26 | 863004.52 | 863004.52 | 863004.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301960334 | Proyecto de inversión | 2921881.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921881.1, modificado:2921881.1}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE SANDIA (GARDENIA) DESDE HERIBERTO CASTILLO HASTA COLIFLOR EN EL ASENTAMIENTO LAGUNA DEL VALLE - 2402 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2402 | S | 490 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2996.0, meta_modificada:2996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SANDIA COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HERIBERTO CASTILLO Y CALLE COLIFLOR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL SUR DEL CENTRO DE REHABILITACION GETSEMANI Y A 30 M, lon:-105.1995606, lat:20.67784763}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 2629692.99 | 873992.11 | 873992.11 | 873992.11 | 873992.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2996 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301961152 | Proyecto de inversión | 272693.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272693.07, modificado:272693.07}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNCIPAL DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO - 30711 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Unión De San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 30711 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LAZARO CARDENAS, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE PROL. PRIMERO DE MAYO Y CALLE GUERRERO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE ZARAGOZA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA LAZARO CARND, lon:-102.01550869, lat:21.12564704}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1961152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 246 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301961774 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE TOTOTLAN DEL ORO MUNCIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 40512 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Tototlán Del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 40512 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:29, direccion:CALLE HIDALGO 1 NA INTERIOR SN RANCHERIA TOTOTLAN DEL ORO, 48150 TOTOTLÁN DEL ORO, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, SE ENECUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD O JARDIN PRINCIP, lon:-104.5439019, lat:20.24317651}} | 2021-03-04 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.09}} | {1961774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas
2021 | 3 | JAL210301961814 | Proyecto de inversión | 833892.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833892.04, modificado:833892.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLAZOLETA DE LA COLONIA DEL SALTO EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO - 41131 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 41131 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE IXTAPAMEN BARRIO TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PEÑA DEL ÁGUILA Y CALLE DEL SALTO, CALLE EL CAPULIN POR LA CARRETERA LA FRONTERA A TAPALPA ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA POR LA CA, lon:-103.76151214, lat:19.95107716}} | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1961814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 223 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301962950 | Proyecto de inversión | 577292.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577292.07, modificado:577292.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y APRETURA DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA COLONIA POZOS ZARCOS - 56722 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 56722 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA POZOS ZARCOS, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE LA SARCA Y CALLE EJIDO TALPA, CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLES LA SARCA Y EJIDO TALPA EN LA COLONIA POZOS ZARCOS, lon:-104.8165185, lat:20.38383448}} | 2021-02-10 | 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1962950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 159 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301965143 | Proyecto de inversión | 2000988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000988.96, modificado:2000988.96}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 78064 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78064 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2797.0, meta_modificada:2797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU, lon:-105.222338, lat:20.61998635}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 1800890.06 | 600296.69 | 600296.69 | 600296.69 | 600296.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:9809853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1965143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2797 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301969617 | Proyecto de inversión | 1280431.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280431.34, modificado:1280431.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL TIZATE PARTE 2 - 109068 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109068 | S | 438 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TOLOHACHE COLONIA TIZATE, 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE ARNICA, CALLE TILA FRENTE A LA OBRA ESTA EL PARQUE CEIBAS CONDOMINIO., lon:-103.47594625, lat:20.63180557}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1280431.34 | 1280431.34 | 1054393.26 | 1054393.26 | 1054393.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-LP-015-2021, contratista:URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2560862.69, importe_modificado:2560862.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1969617/proyecto_PROCESO, 1969617/proyecto_INICIO, 1969617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 580 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301969657 | Proyecto de inversión | 1645432.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645432.62, modificado:1645432.62}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE MAMPOSTEO PLUVIAL EN LA CALLE GARDENIA - 109166 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 109166 | S | 2021 | 1998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA MIRAMAR PONIENTE, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE URIANIO Y CALLE PLATA, CALLE PUERTO TAMPICO EL CANAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE TUNGSTENO., lon:-103.46497486, lat:20.64274553}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1645432.62 | 1645432.62 | 696873.35 | 696873.35 | 696873.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-024-2021, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3016022.99, importe_modificado:3016022.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {1969657/proyecto_FIN, 1969657/proyecto_PROCESO, 1969657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 40 Metros cúbicos
2021 | 3 | JAL210301971506 | Proyecto de inversión | 356790.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356790.67, modificado:356790.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 115915 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 115915 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL RÍO PUEBLO JILOTLAN DE LOS DOLORES, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE CONSTITUCIÓN EL DREANJE SE CONSTRUIRÁ A UN COSTADO DEL RÍO JILOTLÁN EN , lon:-103.02302717, lat:19.37024247}} | 2021-08-30 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1971506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 256 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301972780 | Proyecto de inversión | 1205399.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205399.33, modificado:1205399.33}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE OJO ZARCO A LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 119791 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | La Providencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 119791 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34935.0, meta_modificada:34935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:211, direccion:CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 49358 LA PROVIDENCIA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ANGULO, CALLE EL CAPULIN PASAS POR LA FRONTERA POR LA CARRETARA A SAYULA Y ANTES DE LLEGAR A LAS ANT, lon:-103.67386834, lat:19.9011903}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1972780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 34935 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301975130 | Proyecto de inversión | 333374.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333374.23, modificado:333374.23}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA. - 128209 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 128209 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:PRIVADA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CERRADA CERRADA SIN NOMBRE, CALLE MORELOS PRIVADA FRANCISCO I MADERO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y, lon:-103.4464185, lat:20.54937427}} | 2021-05-04 | 2021-05-24 | 266711.57 | 266711.57 | 266711.57 | 266711.57 | 266711.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 20/2021, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:266711.57, importe_modificado:266711.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.5}} | {1975130/proyecto_PROCESO, 1975130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 85 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301981066 | Proyecto de inversión | 962035.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962035.72, modificado:962035.72}} | PARQUE LINEAL EN CALLE VALLE DE GUADALUPE EN COL. VALLE REAL - 154155 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154155 | S | 220 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4903.0, meta_modificada:4903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL VALLE REAL, 47443 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE ATEMAJAC Y CALLE VALLE ESCONDIDO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VALLE DE GUADALUPE , lon:-101.90618468, lat:21.35676032}} | 2021-04-14 | 2021-07-14 | 962035.72 | 962035.72 | 962035.72 | 756850.82 | 756850.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/018/2021, contratista:ARA CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:962035.72, importe_modificado:962035.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3922.0}} | {1981066/proyecto_INICIO, 1981066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4903 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981222 | Proyecto de inversión | 101680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101680.0, modificado:101680.0}} | CONSTRUCCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 154709 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 154709 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y BRECHA A TOCOLCUITA, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CUAUTLA, lon:-104.40565326, lat:20.203927}} | 2021-06-18 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1981222/proyecto_INICIO, 1981222/proyecto_FIN, 1981222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 87 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982941 | Proyecto de inversión | 147305.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147305.4, modificado:147305.4}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA DE LA CALLE MIRAMAR DESDE JALISCO HASTA DURANGO EN EL ASENTAMIENTO BOBADILLA - 159890 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159890 | S | 1005 | 1047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESTANCIA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS Y A, lon:-105.22189348, lat:20.65840526}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 132574.86 | 44191.62 | 44191.62 | 44191.62 | 44191.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/45/2021, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4448202.5, importe_modificado:4448202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.44}} | {1982941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 244 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982980 | Proyecto de inversión | 317949.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317949.13, modificado:317949.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE JORGE NEGRETE HASTA MAR DE CORTES EN EL ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA - 160180 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160180 | S | 1517 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GRANDE COLONIA INDEPENDENCIA, 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MAR DE CORTES, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO PUERTO VALLARTA Y A 4 CUADRAS, lon:-105.20586, lat:20.64006546}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 286154.22 | 95384.74 | 95384.74 | 95384.74 | 95384.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/42/2021, contratista:AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:8335051.97, importe_modificado:8335051.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.65}} | {1982980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 53 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983069 | Proyecto de inversión | 2226472.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226472.93, modificado:2197904.25}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ZAMPEADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO - 161366 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Tateposco (San José Tateposco) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 161366 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2478.1, meta_modificada:2624.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE CIRCUITO CALLES MORELOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO RANCHERIA TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), 48525 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VENUSTIANO CARRAN, lon:-103.8647672, lat:20.43577441}} | 2021-05-07 | 2021-08-14 | 2194904.25 | 2194904.25 | 2194904.25 | 2194904.25 | 2194904.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:161366, contratista:SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:2226472.93, importe_modificado:2194904.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2624.84}} | {1983069/proyecto_PROCESO, 1983069/proyecto_INICIO, 1983069/proyecto_PROCESO, 1983069/proyecto_FIN, 1983069/proyecto_INICIO, 1983069/proyecto_PROCESO, 1983069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2624.84 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301983393 | Proyecto de inversión | 198593.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198593.17, modificado:198593.17}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUBESTACION DE 25 KVA PARA ENTREGAR A CFE Y 2 CLAROS DE 50 MTS DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD SALSIPUEDES - 163381 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Salsipuedes (El Puerto) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 163381 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:386, direccion:RANCHERIA SALSIPUEDES (EL PUERTO), 47516 SALSIPUEDES (EL PUERTO), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD SOBRE CARRETERA LAGOS DE MORENO ENCARNACION DE DIAZ, lon:-101.97292975, lat:21.56019279}} | 2021-05-21 | 2021-07-19 | 198593.17 | 198593.17 | 198593.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/032/2021, contratista:MARTIN JOSE GUADALUPE MACIAS QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:198593.17, importe_modificado:198593.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1983393/proyecto_PROCESO, 1983393/proyecto_INICIO, 1983393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 105 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301984502 | Proyecto de inversión | 248803.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248803.11, modificado:248803.11}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168028 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 168028 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.93, meta_modificada:254.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN, lon:-102.33957769, lat:20.6941332}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984502/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 254.93 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301984717 | Proyecto de inversión | 113079.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113079.8, modificado:113079.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168752 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 168752 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.92, meta_modificada:119.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN, lon:-102.33955959, lat:20.6941332}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1984717/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 119.92 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301985126 | Proyecto de inversión | 488128.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488128.4, modificado:488128.4}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 170335 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 170335 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NOMB, lon:-102.33962061, lat:20.69421349}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985126/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 107 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301986103 | Proyecto de inversión | 620424.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620424.77, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA FE LA LAJA - 173971 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 173971 | S | 2030 | 1470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CONTINUACION AL COBAEJ RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LA LAJA Y CARRETERA LIBRE ZAPOTLANEJO GUADALAJARA, CAMINO SANTA FE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL POBLADO DE SANTA FE LA LAJA, lon:-103.11140838, lat:20.59276057}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1986103/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVARA A CABO, trimestre:3.0, usuario:mamariagcasillasm, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones | 394 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301986408 | Proyecto de inversión | 64454.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64454.79, modificado:67295.57}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE - 174933 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 174933 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD 12 DE DICIEMBRE BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE BRIZUELA Y CALLE SAN DIEGO, CALLE TEPEYAC LA CALLE 12 DE DICIEMBRE SE UBICA EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN ENTRE LAS CALLES BRIZUELA Y SAN , lon:-103.81872867, lat:20.35886413}} | 2021-04-05 | 2021-04-17 | 67295.57 | 67295.57 | 67295.57 | 67295.57 | 67295.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:64454.79, importe_modificado:67295.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1986408/proyecto_PROCESO, 1986408/proyecto_INICIO, 1986408/proyecto_PROCESO, 1986408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 146 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301994549 | Proyecto de inversión | 1587270.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587270.7, modificado:1587270.7}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE BALUARTE, ENTRE CALLE TESTERAZO A CALLE SEGUNDA PRIVADA BALUARTE, COLONIA EL MOSAICO. - 207309 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207309 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3290.0, meta_modificada:3290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BALUARTE COLONIA EL MOSAICO, 47480 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE TESTERAZO Y CALLE SEGUNDA PRIVADA BALUARTE, LA OBRA SE REALIZAE LA CALLE BALUARTE QUE PASA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS Y LA ESCUELA, lon:-101.92859092, lat:21.35262116}} | 2021-08-29 | 2021-10-29 | 1587270.7 | 1587270.7 | 1587270.7 | 396817.67 | 396817.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/038/2021, contratista:JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1587270.7, importe_modificado:1587270.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.0}} | {1994549/proyecto_INICIO, 1994549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3290 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301995719 | Proyecto de inversión | 569877.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569877.03, modificado:569877.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211562 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211562 | S | 1330 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA., lon:-103.42806679, lat:20.76843937}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 569877.03 | 569877.03 | 466154.39 | 466154.39 | 466154.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.0}} | {1995719/proyecto_INICIO, 1995719/proyecto_PROCESO, 1995719/proyecto_INICIO, 1995719/proyecto_FIN, 1995719/proyecto_INICIO, 1995719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 803 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301995736 | Proyecto de inversión | 596863.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596863.38, modificado:596863.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211610 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211610 | S | 1330 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA., lon:-103.42800242, lat:20.76846947}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 596863.38 | 596863.38 | 488228.99 | 488228.99 | 488228.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1995736/proyecto_PROCESO, 1995736/proyecto_FIN, 1995736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301996769 | Proyecto de inversión | 450390.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450390.89, modificado:450390.89}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARGENTINA COLONIA MODERNA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 215499 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 215499 | S | 1448 | 1283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA INTERIOR 0 COLONIA MODERNA, 44190 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA ALEMANIA Y AVENIDA FRANCIA, CALLE LORENA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARGENTINA ENTRE AVENIDA ALEMANIA Y AV, lon:-103.36246615, lat:20.66474892}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 214061.03 | 450390.89 | 403555.13 | 214061.03 | 214061.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0}} | {1996769/proyecto_INICIO, 1996769/proyecto_PROCESO, 1996769/proyecto_INICIO, 1996769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 265 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301998287 | Proyecto de inversión | 584526.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584526.03, modificado:584526.03}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CIRCUNVALACION COLONIA COUNTRY CLUB GUADALAJARA C-006 - 220616 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 220616 | S | 2300 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRCUNVALACION INTERIOR 0 COLONIA COUNTRY CLUB, 44610 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y CALLE BANDA, CALLE MAR CARIBE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CIRCUNVALACION, lon:-103.37106508, lat:20.69767717}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 277812.56 | 584526.03 | 523741.67 | 277812.56 | 277812.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:203.0}} | {1998287/proyecto_INICIO, 1998287/proyecto_PROCESO, 1998287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 406 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301999920 | Proyecto de inversión | 10863591.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.086359117E7, modificado:1.086359117E7}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO, PARA COMPLETAR CAPACIDAD, CAPTAR Y CONDUCIR LA DESCARGA DE AGUAS NEGRAS DE LA PTAR DE FRACC. 4 ESTACIONES, EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Hacienda Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA21402 | N | 0 | 0 | 86850 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:Calle Javier Mina 60, 45654 Santa Cruz del Valle, Jal., Mexico, lon:-103.36495399, lat:20.53033502}} | 2021-04-05 | 2021-10-01 | 10863591.17 | 10863591.17 | 10687347.86 | 10687347.86 | 10687347.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-COL-EST-LP-012-21, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1.086359117E7, importe_modificado:1.086359117E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1999920/proyecto_INICIO, 1999920/proyecto_FIN, 1999920/proyecto_PROCESO, 1999920/proyecto_INICIO, 1999920/proyecto_PROCESO, 1999920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302001500 | Proyecto de inversión | 904488.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904488.37, modificado:904488.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PREPARATORIA No. 10 CCT 14UBH0036V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE N° 640,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.38342, lat:20.7386945}} | 2021-07-23 | 2021-09-05 | 904488.37 | 904488.37 | 629770.84 | 629770.84 | 629770.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001501 | Proyecto de inversión | 7289244.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7289244.42, modificado:7289244.42}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA (CUCOSTA) SEDE TOMATLÁN CCT 14USU0190I., UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:KM 1 CALLE 1 CARRE TOMATLAN CUMBRE,,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.26262, lat:19.92321}} | 2021-09-20 | 2022-01-25 | 7289244.42 | 7289244.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001504 | Proyecto de inversión | 170759.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170759.91, modificado:170759.91}} | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO (SEDE MÚSICA-SAN AGUSTÍN) CCT 14USU0140A-S, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH05747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BELEN # 120,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3449666, lat:20.6785356}} | 2021-08-25 | 2021-10-10 | 170759.91 | 170759.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001511 | Proyecto de inversión | 3291821.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291821.29, modificado:3291821.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1130Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06490 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21959, lat:20.62164}} | 2021-09-23 | 2021-12-30 | 3291821.29 | 3291821.29 | 987546.39 | 987546.39 | 987546.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001517 | Proyecto de inversión | 11261701.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.126170196E7, modificado:1.126170196E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PÓRTICO DE INGRESO, PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 54 CCT 14DST0121X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ixtlahuacán Del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06603 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:FILIBERTO RUVALCABA SANCHEZ,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.2423445, lat:20.8565276}} | 2021-08-25 | 2022-01-31 | 11261701.96 | 11261701.96 | 3378510.59 | 3378510.59 | 3378510.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001519 | Proyecto de inversión | 5662511.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5662511.39, modificado:5662511.39}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, AULA DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS Y EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CCT 14DJN0853G, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06583 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:ALFREDO CENTENO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.87904, lat:21.35797}} | 2021-08-18 | 2022-01-15 | 5662511.39 | 5662511.39 | 1698753.42 | 1698753.42 | 1698753.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001524 | Proyecto de inversión | 2983005.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983005.18, modificado:2983005.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, ANDADORES Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN CCT 14EES0092Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06657 | N | 0 | 0 | 473 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTES,LOS CANTAROS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3362778, lat:20.5143611}} | 2021-08-18 | 2021-12-15 | 2983005.18 | 2983005.18 | 2845598.78 | 2845598.78 | 2845598.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001531 | Proyecto de inversión | 9882175.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9882175.53, modificado:9882175.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, PÓRTICO DE INGRESO, BARDA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN CCT 14DJNCORAZON, UBICADO EN LA LOCALIDAD FRACC. SAGRADO CORAZÓN (EL REFUGIO O POTRERO DE LAS MILPAS), MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Encarnación De Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06589 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, FRACC. SAGRADO CORAZON (EL REFUGIO O POTRERO DE LAS MILPAS),FRACC. SAGRADO CORAZON (EL REFUGIO O POTRERO DE LAS MILPAS),ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO, lon:-102.2555283, lat:21.5211609}} | 2021-09-01 | 2022-01-15 | 9882175.53 | 9882175.53 | 2964652.66 | 2964652.66 | 2964652.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001595 | Adquisición | 769398.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769398.19, modificado:769398.19}} | SUMINISTRO DE PARTIDAS DESIERTAS DEL TRABAJO BAS-EQ-01172 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tepatitlán De Morelos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | E-REMB2018-B-EQ-LPL00181-0010/2021 | N | 0 | 0 | 2940 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:FRAY ANTONIO DE SEGOVIA # 206,EL PEDREGAL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7474038, lat:20.8165158}} | 2021-08-03 | 2021-10-11 | 769398.19 | 769398.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Mobiliario y equipo
2021 | 3 | JAL210302001596 | Adquisición | 1466240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466240.0, modificado:1466240.0}} | SUMINISTRO DE PARTIDAS DESIERTAS DEL TRABAJO 1275 (20 UNIDADES DENTALES). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ciudad Guzmán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL0251-0013/2021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4619212, lat:19.72388794}} | 2021-08-27 | 2021-09-29 | 1466240 | 1466240 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Mobiliario y equipo
2021 | 3 | JAL210302002056 | Proyecto de inversión | 3929055.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929055.2, modificado:3929055.2}} | Rehabilitación de la primera etapa del parque de la Mujer, en la colonia Parques de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-073-2021 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Tesistán, Jal., México, lon:-103.4791946, lat:20.8016245}} | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 3929055.2 | 3929055.2 | 1178716.55 | 1178716.55 | 1178716.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-CI-073-2021, contratista:CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3929055.2, importe_modificado:3929055.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2002056/proyecto_FIN, 2002056/proyecto_PROCESO, 2002056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302002539 | Proyecto de inversión | 4718987.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4718987.74, modificado:4718987.74}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Mortero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21109 | S | 126 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:983J+24 El Mortero, Jal., Mexico, lon:-103.66973877, lat:22.35261604}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 4584968.49 | 4718987.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-051-21, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:4718987.74, importe_modificado:4718987.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL15150400618098 | Proyecto de inversión | 250000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8}} | Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-140015001 | N | 0 | 0 | 485000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-12-01 | 2016-12-01 | 250000000 | 250000000 | 249969207.39 | 249969207.39 | 249969207.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL16160300772372 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5500.0, modificado:11000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.0, modificado:11000.0}} | Suminstro De Calentadores Solares En La Col Primavera De La Cabecera Municipal - 218638 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218638 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALELHI COLONIA LOMAS PRIMAVERA, 49605 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4163896, lat:19.62095129}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39633, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:11000.0, importe_modificado:11000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876500/proyecto_INICIO, 876500/proyecto_FIN, 876500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772378 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En El Valle Los Manzanos - 218526 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO FRACCIONAMIENTO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MU, lon:-103.416851, lat:19.61918276}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876506/proyecto_INICIO, 876506/proyecto_FIN, 876506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Celdas solares
2021 | 3 | JAL16160300772398 | Proyecto de inversión | 25090.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12545.3, modificado:25090.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12545.3, modificado:25090.0}} | Construccion De Sistema De Conducción De Agua - 246908 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | San José de la Tinaja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 246908 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:22, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSE DE LA TINAJA, 49604 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, POBLACIÓN UBICADA, lon:-103.3209169, lat:19.61734499}} | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:25090.0, importe_modificado:25090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876526/proyecto_INICIO, 876526/proyecto_FIN, 876526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL16160300772400 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13200.0, modificado:33000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19800.0, modificado:33000.0}} | Suministro De Calentadores Solare En La Localidad De San Rafael - 214299 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | San Rafael | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 214299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:23, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN RAFAEL, 49639 SAN RAFAEL, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.3188754, lat:19.59970044}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43607, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:33000.0, importe_modificado:33000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Celdas solares
2021 | 3 | JAL17170400998194 | Proyecto de inversión | 213705.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106852.52, modificado:106852.52}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106852.52, modificado:106852.52}} | Construcción De Comedor En Primaria Miguel Hidalgo - 280249 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 280249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PIPILA, CALLE ALLENDE LA ESCUELA PRIMARIA MIG, lon:-103.4298986, lat:19.62881795}} | 2017-12-05 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-COMMIGUELHID-01/2017, contratista:ADDECUACIONES HER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC, monto:106852.52, importe_modificado:106852.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133274/proyecto_INICIO, 1133274/proyecto_FIN, 1133274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170400999402 | Proyecto de inversión | 1856 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856.0, modificado:1856.0}} | Drenaje Sanitario Colonia Valentin De La Sierra Segunda Etapa - 310299 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 310299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN DE LA SIERRA COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO, CALLE VALENTIN DE LA SIERRA A , lon:-103.895406, lat:22.63522225}} | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102607, contratista:, convocante:h. AYUNTAMIENTO municipio de huejuquilla el alto jalisco, monto:1850.0, importe_modificado:1850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134482/proyecto_INICIO, 1134482/proyecto_FIN, 1134482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL18180201099377 | Proyecto de inversión | 88854.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88854.06, modificado:92456.0}} | Construccion De Cocina En La Primaria Emiliano Zapata En La Comunidad De Agua Caliente - 54989 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Agua Caliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 54989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA AGUA CALIENTE, 45961 AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ROBLES Y , A 100 MTS. APROXIMADAMENTE DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.9289127, lat:20.31249087}} | 2018-04-23 | 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40448, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:88854.06, importe_modificado:88854.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237758/proyecto_FIN, 1237758/proyecto_PROCESO, 1237758/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $92,456.00 CON RECURSO 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301322065 | Proyecto de inversión | 272644 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272644.0, modificado:272644.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ENERGIA ELECTRICA CUITZEO Y ESTANCIA DE CUITZEO - 237646 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 237646 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:RANCHERIA CUITZEO, 45965CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCOENTREY,MANTENIMIENTO 1 POZO, lon:-102.78587886, lat:20.33153645}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:272644.0, importe_modificado:203968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322065/proyecto_INICIO, 1322065/proyecto_FIN, 1322065/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $203,968.00 CON RECURSO 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180301346858 | Proyecto de inversión | 88552 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88552.0, modificado:88552.0}} | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL BAJIO - 304437 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 304437 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE AGUA AZUL COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCOENTRE CALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y CALLE DOS COPAS,SE ENCUENTA UBICADA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BAJIO, lon:-102.38870517, lat:21.02667123}} | 2018-09-17 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1346858/proyecto_INICIO, 1346858/proyecto_FIN, 1346858/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior, trimestre:3.0, usuario:veronicalagunaa, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones | 25 Otros
2021 | 3 | JAL180401433846 | Proyecto de inversión | 446962.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223481.12, modificado:223481.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223481.12, modificado:223481.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COL LOS MANGOS DE EL RINCÓN - 336085 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | El Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 336085 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:21, direccion:COLONIA LOS MANGOS, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , INSTALACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LLAMADA LOS MANGOS UBICADA ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL RINCÓN, lon:-103.40302546, lat:19.6727194}} | 2018-11-13 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1433846/proyecto_INICIO, 1433846/proyecto_FIN, 1433846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 221 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180401500786 | Proyecto de inversión | 476994.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476994.25, modificado:476994.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00329 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TEQUILA,JALISCO, lon:-103.750111, lat:21.0751666}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 476994.25 | 476994.25 | 143098.28 | 143098.28 | 143098.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401500820 | Proyecto de inversión | 971516.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971516.68, modificado:971516.18}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00060 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AGUSTIN YAÑEZ # 121,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.3343262, lat:21.2525347}} | 2018-11-12 | 2018-12-24 | 971516.18 | 971516.18 | 971516.18 | 971516.18 | 971516.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190101516272 | Acción | 3334995.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334995.48, modificado:3334995.48}} | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:MORELOS 39,,SAN MIGUEL EL ALTO,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO, lon:-102.3977671, lat:21.0309683}} | 2017-04-04 | 2017-07-24 | 3334995.48 | 3334995.48 | 1888513.65 | 1888513.65 | 1888513.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190101516273 | Acción | 5410442.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5410442.03, modificado:5410442.03}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, TRES AULAS DIDACTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION CON ANEXO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AVENIDA MONTE SEVILLA,,FRACC. LOMAS DEL MIRADOR (HACIENDA SANTA FE),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.3556944, lat:20.5050277}} | 2017-08-22 | 2017-11-13 | 5410442.03 | 5410442.03 | 4695848.91 | 4695848.91 | 4695848.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190101516295 | Acción | 1002250.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002250.14, modificado:1002250.14}} | CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO INFEJMSULP0094678/17 (CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.90211, lat:21.357921}} | 2018-07-23 | 2018-11-30 | 1002250.14 | 1002250.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201542382 | Proyecto de inversión | 5973.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5973.35, modificado:5973.35}} | MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE ESPARTA EN PONCITLAN - 61675 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Casa Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61675 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA CASA BLANCA, 45976 CASA BLANCA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OLIMPICA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA HASTA EN DONDE TERMINA LA CALLE, lon:-103.03515415, lat:20.40326804}} | 2019-03-13 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1542382/proyecto_INICIO, 1542382/proyecto_FIN, 1542382/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $5,973.35 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 48 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190201542588 | Proyecto de inversión | 1433458.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433458.66, modificado:537953.81}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIFERENTES VIVIENDAS EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 61924 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIOS EN LA COMUNIDAD, lon:-102.8655242, lat:20.37472367}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:1433458.66, importe_modificado:1433458.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1542588/proyecto_INICIO, 1542588/proyecto_PROCESO, 1542588/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $537,953.81 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 22 Vivienda
2021 | 3 | JAL190201543645 | Proyecto de inversión | 1986129.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986129.58, modificado:878929.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO HABITACION EN DIFERENTES VIVIENDAS EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 63347 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 63347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD, lon:-102.86479464, lat:20.37524666}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:1986129.58, importe_modificado:1986129.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1543645/proyecto_PROCESO, 1543645/proyecto_INICIO, 1543645/proyecto_PROCESO, 1543645/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $878,929.68 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 17 Vivienda
2021 | 3 | JAL190201546417 | Proyecto de inversión | 29200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14600.0, modificado:14600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14600.0, modificado:14600.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDIS - 93103 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 93103 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:24, direccion:RANCHERIA , 49600 SANTA GERTRUDIS, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM, lon:-103.31220217, lat:19.64119171}} | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1546417/proyecto_INICIO, 1546417/proyecto_FIN, 1546417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4 Celdas solares
2021 | 3 | JAL190201564278 | Proyecto de inversión | 3525594.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3525594.77, modificado:3525594.76}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALÁ, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0081H, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-00582 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA N° 210,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2476878, lat:20.65302489}} | 2019-05-20 | 2019-08-12 | 3525594.76 | 3525594.76 | 3525594.76 | 3525594.76 | 3525594.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564578 | Proyecto de inversión | 751478.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751478.89, modificado:751478.89}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90584 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ANTONIO DE LEON Y GAMA, COL. VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.2959533, lat:20.6479841}} | 2017-06-10 | 2017-07-28 | 751478.89 | 751478.89 | 741267.9 | 741267.9 | 741267.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564592 | Proyecto de inversión | 4148493.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4148493.09, modificado:4148493.09}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94640 | N | 0 | 0 | 6570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CORREGIDORA N 500, SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32772, lat:20.658639}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4148493.09 | 4148493.09 | 3635778.48 | 3635778.48 | 3635778.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564630 | Proyecto de inversión | 388797 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388797.0, modificado:388797.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89986 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:ACUEDUCTO 200, BARRIO DE SAN MIGUEL, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.932215, lat:21.3705651}} | 2016-07-02 | 2016-07-29 | 388797 | 388797 | 363604.55 | 363604.55 | 363604.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564748 | Proyecto de inversión | 474697.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474697.69, modificado:474697.69}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Vicente (Labor Vieja) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90334 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:NICOLAS BRAVO 14, SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLAN, Jalisco, lon:-102.6592221, lat:20.4269446}} | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 474697.69 | 474697.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201564902 | Proyecto de inversión | 259989.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259989.87, modificado:259989.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90621 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4423237, lat:20.53211}} | 2017-08-16 | 2017-10-27 | 259989.87 | 259989.87 | 253142.6 | 253142.6 | 253142.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301568876 | Proyecto de inversión | 5172215.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5172215.26, modificado:5172215.26}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94641 | N | 0 | 0 | 4965 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32778, lat:20.656361}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 5172215.26 | 5172215.26 | 3741071.45 | 3741071.45 | 3741071.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190301568886 | Proyecto de inversión | 30994015.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.099401536E7, modificado:3.099401536E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO C Y D, INGRESO VEHICULAR, MURO PERIMETRAL, OBRAS EXTERIORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y CUARTO DE MÁQUINAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PREPARATORIA NUEVA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH02INF, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00578 | N | 0 | 0 | 1501 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. CONCEPCION Y AV. DEL PARAISO PREPARATORIA NUEVA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.36204, lat:20.5402}} | 2019-07-02 | 2019-12-28 | 30994015.36 | 30994015.36 | 29294057.64 | 29294057.64 | 29294057.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401587192 | Proyecto de inversión | 1335421.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335421.2, modificado:1335421.2}} | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PABLO MALDONADO ENTRE CALLE ALLE - 161880 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 161880 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE PABLO MALDONADO RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PROLONGACION PABLO MALDONADO, CALLE JUAN GUTIERREZ LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON MUNICI, lon:-102.79350706, lat:20.33798873}} | 2019-07-13 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {1587192/proyecto_INICIO, 1587192/proyecto_FIN, 1587192/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCERAMENTE CON UN MONTO DE $1,335,421.20 CON RECURSO 2019., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 316 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190401600881 | Proyecto de inversión | 4612707.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612707.42, modificado:4612707.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 110 CCT 14DST0110R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, EN EL MUNICIPIO DE TONILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04096 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:AV. JUAN SPADA GROSSI,,TONILA,JALISCO, lon:-103.5063889, lat:19.4461111}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 4612707.42 | 4612707.42 | 3740486.25 | 3740486.25 | 3740486.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600897 | Proyecto de inversión | 5281011.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5281011.38, modificado:5281011.38}} | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO DE LONA AHULADA, REHABILITACIÓN DE GENERAL DE EDIFICIOS (APLANADOS, PISOS, CARPINTERÍA, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1645X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04090 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CORONA # 200,,TECALITLÁN,JALISCO, lon:-103.304699, lat:19.4791966}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5281011.38 | 5281011.38 | 5280563.25 | 5280563.25 | 5280563.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600986 | Proyecto de inversión | 4979262.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4979262.57, modificado:5288461.54}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA TÉCNICA 83 CCT 14DST0083K, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00233 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1956434, lat:20.3025885}} | 2019-10-21 | 2020-01-17 | 5288461.54 | 5288461.54 | 4819674.75 | 4819674.75 | 4819674.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401601020 | Proyecto de inversión | 5140259.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5140259.29, modificado:5140259.29}} | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO DE LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS Y PATIO CÍVICO REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA ELÍAS NANDINO VALLARTA CCT 14DPR3182T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04081 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ALLENDE # 45,LOS SAUCES,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.688641, lat:20.761865}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5140259.29 | 5140259.29 | 3951940.07 | 3951940.07 | 3951940.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200101700583 | Proyecto de inversión | 305634.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305634.13, modificado:305634.13}} | REHABILITACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Y MUEBLES EN NÚCLEO DE SANITARIOS DE LA PRIMARIA SILVANO BARBA GONZÁLEZ CCT 14EPR0678G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ FARÍAS (SAN SEBASTIÁN), MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Sebastián Del Sur | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04040 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:LEANDRO VALLE # 5,,GÓMEZ FARÍAS,JALISCO, lon:-103.4786893, lat:19.7954468}} | 2020-03-19 | 2020-05-02 | 305634.13 | 305634.13 | 304496.12 | 304496.12 | 304496.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200101700589 | Proyecto de inversión | 2978284.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978284.64, modificado:2978284.64}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA Y TEJA A MULTYTECHO, REPARACIÓN DE PISOS EN INTERIOR DE AULA, REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS Y EN OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 21 CCT 14EML0079U, UBICADO EN LA LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01207 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO # 152,VALENTIN GOMEZ FARIAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.221601, lat:20.6308616}} | 2020-02-21 | 2020-06-19 | 2978284.64 | 2978284.64 | 2541767.59 | 2541767.59 | 2541767.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200101700626 | Proyecto de inversión | 449847.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449847.92, modificado:439591.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DEL AULA PROVISIONAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS TAMI CCT 14DJN1958H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02712 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:24 DE FEBRERO # 715,PROGRESO,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.20024, lat:20.6769}} | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 439591.28 | 439591.28 | 439591.28 | 439591.28 | 439591.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200201706999 | Proyecto de inversión | 3715250.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715250.97, modificado:4215250.76}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EN MAL ESTADO, SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CCT 14DPR1100F, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04536 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CERRADA SANTA LAURA #169A,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.338629, lat:20.6072759}} | 2020-04-01 | 2020-08-18 | 4215250.76 | 4215250.76 | 4176965.72 | 4176965.72 | 4176965.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301767126 | Proyecto de inversión | 504828.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504828.3, modificado:504828.3}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y VICENTE FLORES CON SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FERNANDO VARGAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 111271 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 111271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ESTA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.9314843, lat:20.38005703}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-CBDA-FAIS-I3P-2020-07, contratista:JOSÉ LUIS ESTRADA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3359723.61, importe_modificado:3359723.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {1767126/proyecto_PROCESO, 1767126/proyecto_INICIO, 1767126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $504,828.30 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 201 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301769044 | Proyecto de inversión | 270638.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270638.88, modificado:331984.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-14-69-20 - 116416 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJRA | 116416 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y A, lon:-103.35178297, lat:20.64296503}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 331984.34 | 331984.34 | 331984.34 | 331984.34 | 331984.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {1769044/proyecto_INICIO, 1769044/proyecto_PROCESO, 1769044/proyecto_INICIO, 1769044/proyecto_PROCESO, 1769044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 173 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301769257 | Proyecto de inversión | 144291.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144291.77, modificado:176998.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-069-20 - 116984 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116984 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE GOBERNADOR CURIEL CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 ENTRE LA AV. GOBERNADOR CURIEL, lon:-103.35165485, lat:20.64665642}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 176998.25 | 176998.25 | 176998.25 | 176998.25 | 176998.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1769257/proyecto_INICIO, 1769257/proyecto_PROCESO, 1769257/proyecto_INICIO, 1769257/proyecto_PROCESO, 1769257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR POR TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 92 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301769289 | Proyecto de inversión | 1308438.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308438.21, modificado:1605020.66}} | SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 14, COLONIA FERROCARRIL DE GUADALAJARA P-69-20 - 117056 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIOM DE GUADALAJARA | 117056 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.0, meta_modificada:1823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y CALLE GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA UBICADA EN LA CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. GOBERNADOR LUIS G. CUR, lon:-103.35177674, lat:20.64295084}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1605020.66 | 1605020.66 | 1605020.66 | 1605020.66 | 1605020.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.087739947E7, importe_modificado:1.067611843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1823.0}} | {1769289/proyecto_INICIO, 1769289/proyecto_PROCESO, 1769289/proyecto_INICIO, 1769289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 2020, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 1823 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301769671 | Proyecto de inversión | 2160843.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160843.54, modificado:2701054.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA B-77-20 - 118331 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118331 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2017.0, meta_modificada:2017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO 2A SECC, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA CONDE Y AVENIDA PATRIA, CALLE ANTONIO NERI OBRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PAT, lon:-103.35657554, lat:20.62381742}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 2701054.42 | 2701054.42 | 2701054.42 | 2701054.42 | 2701054.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4437676.5, importe_modificado:4437676.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2017.0}} | {1769671/proyecto_PROCESO, 1769671/proyecto_INICIO, 1769671/proyecto_PROCESO, 1769671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33- 2020, SE AJUSTO 1 CENTAVO EL MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 2017 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301769686 | Proyecto de inversión | 165267.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165267.18, modificado:206583.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRIA 1RA. GUADALAJARA, A-77-20 - 118390 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118390 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C. BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA ENT, lon:-103.36205573, lat:20.62630555}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 206583.97 | 206583.97 | 206583.97 | 206583.97 | 206583.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4437676.5, importe_modificado:4437676.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1769686/proyecto_PROCESO, 1769686/proyecto_INICIO, 1769686/proyecto_PROCESO, 1769686/proyecto_INICIO, 1769686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DAR TERMINADO RAMO 33 -2020, SE AJUSTO EL MODIFICADO POR 1 CENTAVO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 156 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301773892 | Proyecto de inversión | 101459.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101459.49, modificado:91796.54}} | CONSTRUCCION DE PISO DE CEMENTO PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, MANUEL FERNANDEZ CASTRO T.M. DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN MUNICIPIO, DE PONCITLAN JALISCO. - 129978 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLA JAL | 129978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE JAVIER MINA RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PARAISO Y , CALLE JUAN GIL PRECIADO SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL PUEBLO, lon:-103.0012978, lat:20.39420846}} | 2020-03-09 | 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:101459.52, importe_modificado:101459.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1773892/proyecto_PROCESO, 1773892/proyecto_FIN, 1773892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $91,796.54 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 108 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787401 | Proyecto de inversión | 1763581.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763581.66, modificado:1754332.05}} | CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INGENIERÍAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE, CCT 14USU0002Z, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2437611, lat:22.13708816}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 1754332.05 | 1754332.05 | 1754332.05 | 1754332.05 | 1754332.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787402 | Proyecto de inversión | 664841.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664841.08, modificado:825326.53}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CCT 14DJN0034Z, UBICADO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04736 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PINO SUAREZ # 308,EMILIANO ZAPATA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.23708, lat:20.602468}} | 2020-07-24 | 2020-09-30 | 825326.53 | 825326.53 | 825326.53 | 825326.53 | 825326.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787410 | Proyecto de inversión | 1525409.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525409.63, modificado:1525409.63}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CUNÍCULA E INSTALACIONES PLUVIALES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS CCT 14USU0130U, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS AGUJAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.5178185, lat:20.75434814}} | 2020-07-24 | 2020-11-02 | 1525409.63 | 1525409.63 | 993078.47 | 993078.47 | 993078.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787417 | Proyecto de inversión | 1476611.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476611.92, modificado:1476611.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CCT 14DJN0732V, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL SALITRE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02941 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:HIDALGO # 230,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.85797, lat:20.50545}} | 2020-08-15 | 2020-10-23 | 1476611.92 | 1476611.92 | 1275206.59 | 1275206.59 | 1275206.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787433 | Proyecto de inversión | 915223.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915223.09, modificado:915223.09}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE ALUMBRADO EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 13 CCT 14UBH0009Y, UBICADA EN LA COLONIA U HABITACIONAL INFONAVIT EL SAUZ, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AHUEHUETES #4575,INFONAVIT EL SAUZ,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.4004305, lat:20.6293248}} | 2020-08-15 | 2020-09-18 | 915223.09 | 915223.09 | 773086.67 | 773086.67 | 773086.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787434 | Proyecto de inversión | 876730.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876730.19, modificado:876730.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 19 CCT 14UBH0199F, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE TESISTAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PASEO DEL ALMENDRO,VISTAS DE TESISTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4867209, lat:20.81589077}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 876730.19 | 876730.19 | 873589.4 | 873589.4 | 873589.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787440 | Proyecto de inversión | 2126204.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126204.17, modificado:2126204.17}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AUDITORIO Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA N. 4 CCT 14UBH0004C, UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCONA00566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. TORRECILLAS,JARDINES DEL ROSARIO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3253299, lat:20.6408056}} | 2020-08-13 | 2020-10-11 | 2126204.17 | 2126204.17 | 1574043.06 | 1574043.06 | 1574043.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787451 | Proyecto de inversión | 4661000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4661000.0, modificado:4661000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR0367D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05953 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:LIBERTAD # 4,,MIXTLÁN,JALISCO, lon:-104.40979, lat:20.43836}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 4661000 | 4661000 | 3837046.6 | 3837046.6 | 3837046.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200301787456 | Proyecto de inversión | 337538.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337538.67, modificado:337538.67}} | REHABILITACIÓN DE PISOS Y MAMPARAS EN SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ANTONIO R. LARA, CCT 14EPR0479H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03640 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ABASOLO # 85,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04188, lat:20.54681}} | 2020-07-24 | 2020-10-28 | 337538.67 | 337538.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401802053 | Proyecto de inversión | 382081.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382081.57, modificado:381955.77}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRIMERA CRUZ VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO - 217340 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 217340 | S | 448 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 1ERA CRUZ VERDE COLONIA TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN AMADOR Y CALLE MARGARITA SAUZA, CALLE LAURELES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 1ERA CRUZ VERDE ENTRE LA CALLE JUAN AMADOR Y LA CALL, lon:-104.03853753, lat:20.19979343}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 381955.77 | 381955.77 | 381955.77 | 381955.77 | 381955.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-901-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3926214.78, importe_modificado:3926214.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1802053/proyecto_PROCESO, 1802053/proyecto_INICIO, 1802053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 320 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200401813975 | Acción | 612884.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612884.41, modificado:561569.73}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 134178 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 134178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 561569.73 | 561569.73 | 561569.73 | 561569.73 | 561569.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-EYP-MUN-R33-CSS-057-20, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:985210.05, importe_modificado:985210.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813975/proyecto_INICIO, 1813975/proyecto_FIN, 1813975/proyecto_PROCESO, 1813975/proyecto_FIN, 1813975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PAGADO Y EL MODIFICADO SON LOS MONTOS CORRECTOS, DAR POR TERMINADO, trimestre:3.0, usuario:mayraromerog, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL200401832483 | Proyecto de inversión | 329074.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329074.71, modificado:243389.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AZTECA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 184129 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 184129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE GALEANA RANCHO SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AYENDE, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.99021491, lat:20.39002246}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:329074.71, importe_modificado:329074.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1832483/proyecto_INICIO, 1832483/proyecto_PROCESO, 1832483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $243,389.57 CON RECURSO 2020., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones | 300 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200401878627 | Proyecto de inversión | 1059934.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059934.92, modificado:1059776.94}} | ESTABILIZACIÓN DE TALUD CON CONCRETO LANZADO EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA CCT 14DES0148L, UBICADA EN LA COLONIA LA CORONILLA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06269 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:RAMON LOPEZ VELARDE 1664,LA CORONILLA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.329251, lat:20.754652}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 1059776.94 | 1059776.94 | 1059776.94 | 1059776.94 | 1059776.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878638 | Proyecto de inversión | 2625358.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625358.61, modificado:2925358.61}} | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REHABILITACIÓN DE RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN DOS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA SAÚL RODILES CCT 14EPR0372P, UBICADA EN LA COLONIA DEL FRESNO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03179 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIMAVERA # 2208,FRESNO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3745, lat:20.660099}} | 2020-10-22 | 2020-12-12 | 2925358.61 | 2925358.61 | 1886805.69 | 1886805.69 | 1886805.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878653 | Proyecto de inversión | 639720.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639720.98, modificado:680329.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SEGISMUNDO FREUD CCT 14DJN0161W, UBICADO EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03677 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONSTITUCION # 100,SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2673939, lat:20.6199614}} | 2020-11-19 | 2021-01-06 | 680329.7 | 680329.7 | 680329.7 | 680329.7 | 680329.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878658 | Proyecto de inversión | 3802979.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3802979.95, modificado:3802979.95}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, CANCELERÍAS EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CCT 14DPR0672N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03885 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:HIDALGO # 587,,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7739135, lat:20.3550844}} | 2020-10-01 | 2021-02-04 | 3802979.95 | 3802979.95 | 3448008.69 | 3448008.69 | 3448008.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878661 | Proyecto de inversión | 4050909.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050909.79, modificado:4050909.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14DPR1683Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MIRTO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05941 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 25,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5439723, lat:20.3557221}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 4050909.79 | 4050909.79 | 2453903.65 | 2453903.65 | 2453903.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878667 | Proyecto de inversión | 4579398.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4579398.5, modificado:4579398.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14EPR0655W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01210 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HIDALGO # 129,,SAN JULIÁN,JALISCO, lon:-102.1754712, lat:21.0093202}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4579398.5 | 4579398.5 | 2905592.02 | 2905592.02 | 2905592.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878686 | Proyecto de inversión | 1388798.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388798.45, modificado:1388798.45}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR3078H, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ABREVADERO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05601 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN CARLOS,EL ABREVADERO,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5364834, lat:20.2946615}} | 2020-10-01 | 2021-01-02 | 1388798.45 | 1388798.45 | 1279520.93 | 1279520.93 | 1279520.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878724 | Proyecto de inversión | 1319890 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319890.0, modificado:1319890.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE PISOS, PINTURAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CCT 14EES0325Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00279 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROFRA. MA. DE JESUS HERNANDEZ,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.18859, lat:20.30071}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 1319890 | 1319890 | 395967 | 395967 | 395967 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878731 | Proyecto de inversión | 3378220.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378220.49, modificado:4109130.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN PATIO CÍVICO, OBRA EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT 14EPR0130S, UBICADA EN LA LOCALIDAD CABO CORRIENTES (EL TUITO), MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Tuito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05956 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO, lon:-105.32161, lat:20.31932}} | 2020-12-15 | 2021-03-15 | 4109130.4 | 4109130.4 | 2384844.65 | 2384844.65 | 2384844.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101883246 | Proyecto de inversión | 411914.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411914.51, modificado:380635.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5304 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5304 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENT, lon:-103.35074645, lat:20.64717639}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 252286.51 | 380635.44 | 380588.52 | 252286.51 | 252286.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.52}} | {1883246/proyecto_INICIO, 1883246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 295 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101883251 | Proyecto de inversión | 648733.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648733.66, modificado:582655.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5480 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5480 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y, lon:-103.35078937, lat:20.64718643}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 386186.08 | 582655.44 | 582583.61 | 386186.08 | 386186.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:642.9}} | {1883251/proyecto_INICIO, 1883251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 970 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101883257 | Proyecto de inversión | 1150380.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150380.96, modificado:1294487.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA COLONIA BALCONES DE OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA C24 - 5683 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5683 | S | 3631 | 3553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE OBLATOS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA LABOR Y CALLE HACIENDA IXCUITNTLA, CALLE HACIENDA DE CEDROS CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTA, lon:-103.28922194, lat:20.68548689}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 1104654.92 | 1294487.76 | 1229266.77 | 1104654.92 | 1104654.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21, contratista:ABASTECEDORA CIVIL Y ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8992813.29, importe_modificado:8992813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.96}} | {1883257/proyecto_INICIO, 1883257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 430 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101883618 | Proyecto de inversión | 228840.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228840.23, modificado:228840.23}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. RIO AZUL EN COL GUADALUPE EJIDAL - 11432 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11432 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO AZUL COLONIA GUADALUPE EJIDAL 1RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION RIO MEZQUITIC Y CALLE ANDRES CARREON, PRIVADA ARROYO AZUL COL GUADALUOE EJIDAL EXISTE EN LA ESQUINA U, lon:-103.34629382, lat:20.59167374}} | 2021-02-17 | 2021-04-06 | 68652 | 68652 | 68652 | 68652 | 68652 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 02/2021, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:228840.23, importe_modificado:160188.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1883618/proyecto_INICIO, 1883618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 114 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101883973 | Proyecto de inversión | 3648808.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3648808.78, modificado:3283326.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE LA COLONIA FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-21 - 5542 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5542 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2412.0, meta_modificada:2412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 10 Y CAL, lon:-103.35070789, lat:20.64723749}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 2176200.28 | 3283326.37 | 3282921.61 | 2176200.28 | 2176200.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4953724.34, importe_modificado:4953724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1598.0}} | {1883973/proyecto_INICIO, 1883973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2412 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210101884025 | Proyecto de inversión | 3305388 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305388.0, modificado:3217752.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC MUNICIPIO GUADALAJARA. C-34 - 6843 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6843 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2192.0, meta_modificada:2192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE AT, lon:-103.35859996, lat:20.71203418}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 3217752.33 | 3217752.41 | 3217752.33 | 3217752.33 | 3217752.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.43, importe_modificado:4877150.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2192.0}} | {1884025/proyecto_INICIO, 1884025/proyecto_PROCESO, 1884025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}} | 2192 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210101884104 | Proyecto de inversión | 17277458.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.727745892E7, modificado:2.159682365E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA. (CENDI 2DA ETAPA) EN CALLE JOSE GOMEZ DE LA CORTINA COLONIA LAGOS DE ORIENTE GUADALAJARA C-12 - 9486 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9486 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GOMEZ DE LA CORTINA INTERIOR 0 COLONIA LAGOS DE ORIENTE, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE PRESA DE OSORIO CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEG, lon:-103.28505583, lat:20.66608661}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 17277458.45 | 21596823.65 | 21596823.49 | 17277458.45 | 17277458.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-012-21, contratista:SERVICIO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2.159682365E7, importe_modificado:2.159682365E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2080.0}} | {1884104/proyecto_INICIO, 1884104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2600 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210101884206 | Proyecto de inversión | 4989622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989622.5, modificado:4989622.5}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (ESCUELA DE TENIS). CALLE ISLA HELORIDAS 3415, COLONIA JARDINES SAN JOSE GUADALAJARA C-19 - 12369 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12369 | S | 11450 | 11450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA HEBRIDAS 3415 0 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA ISLA RAZA Y CALLE ISLA SALOMON, CALLE ISLA ANTIGUA REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, lon:-103.38952196, lat:20.63383311}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 4989621.69 | 4989622.5 | 4989621.69 | 4989621.69 | 4989621.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-CSS-019-21, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4989622.5, importe_modificado:4989622.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4200.0}} | {1884206/proyecto_INICIO, 1884206/proyecto_PROCESO, 1884206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4200 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210101884364 | Proyecto de inversión | 599974.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599974.19, modificado:588353.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC MUNICIPIO GUADALAJARA. C-34 - 6789 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6789 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OCCIDENTE, CALLE ALONDIGA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHETUMAL COLONIA FABRICA D, lon:-103.35859858, lat:20.71208582}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 588353.3 | 588353.31 | 588353.3 | 588353.3 | 588353.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-034-21, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4877150.43, importe_modificado:4877150.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:882.0}} | {1884364/proyecto_INICIO, 1884364/proyecto_PROCESO, 1884364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 882 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210101886153 | Proyecto de inversión | 306762.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306762.06, modificado:336538.08}} | REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO CCT 14DPR3618N, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS DEL SUR, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02432 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AHUEHUETES,ARBOLEDAS DEL SUR,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.382636, lat:20.6162738}} | 2021-03-10 | 2021-05-10 | 336538.08 | 336538.08 | 311008.79 | 311008.79 | 311008.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886156 | Proyecto de inversión | 599231.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599231.73, modificado:599231.73}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y RED PLUVIAL EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CCT 14DJN0004F, UBICADO EN LA COLONIA PRADOS TEPEYAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02546 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PRADOS DE LOS LIRIOS,PRADOS TEPEYAC,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4156095, lat:20.6570333}} | 2021-03-10 | 2021-05-20 | 599231.73 | 599231.73 | 582854.74 | 582854.74 | 582854.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886159 | Proyecto de inversión | 1047832.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047832.07, modificado:1047832.07}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ACABADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA TANQUE DE GAS Y CANALES PLUVIALES EN LA TELESECUNDARIA ISIDRO CASTILLO PÉREZ CCT 14DTV0040Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA LAJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04107 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.1211111, lat:20.5802778}} | 2021-03-10 | 2021-05-26 | 1047832.07 | 1047832.07 | 386973.02 | 386973.02 | 386973.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886168 | Proyecto de inversión | 237927.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237927.82, modificado:237927.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE APLANADOS Y PINTURA EN EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DPR19INF, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO, POTREROS DE FRAY RAMON,POTREROS DE FRAY RAMON,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.941036, lat:21.367677}} | 2021-01-19 | 2021-02-26 | 237927.82 | 237927.82 | 149052.46 | 149052.46 | 149052.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886172 | Proyecto de inversión | 419752.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419752.82, modificado:419752.82}} | TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA (APLANADOS, PISOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS), REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DPR2666Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Juanito De Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06077 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 17,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO, lon:-104.0298056, lat:20.848639}} | 2021-03-16 | 2021-05-15 | 419752.82 | 419752.82 | 371313.15 | 371313.15 | 371313.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886322 | Proyecto de inversión | 120943.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120943.11, modificado:120943.11}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZÁLEZ ORTEGA CCT 14EPR0444S, UBICADA EN LA COLONIA EL SANTUARIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02430 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONTRERAS MEDELLIN # 678,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.351027, lat:20.686929}} | 2021-03-10 | 2021-04-25 | 120943.11 | 120943.11 | 36282.93 | 36282.93 | 36282.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886346 | Proyecto de inversión | 2225117.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225117.93, modificado:2225114.61}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 401 Acatlán de Juárez - Ciudad Guzmán, subtramo del km 10+000 al km 14+000, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100020 | N | 0 | 0 | 50466 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acatlán de Juárez, Jal., México, lon:-103.5928664, lat:20.4216103}} | 2021-01-30 | 2021-04-29 | 2225114.61 | 2225114.61 | 2225114.61 | 2225114.61 | 2225114.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-018-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2225117.93, importe_modificado:2225117.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {1886346/proyecto_INICIO, 1886346/proyecto_PROCESO, 1886346/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886370 | Proyecto de inversión | 8189992.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8189992.45, modificado:8189992.45}} | Reconstrucción de la carretera Santa Rita-Acatic, en el municipio de Acatic, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100023 | N | 0 | 0 | 21530 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.12, meta_modificada:3.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acatic, Jal., México, lon:-102.9118966, lat:20.7782346}} | 2021-01-20 | 2021-03-30 | 8189992.45 | 8189992.45 | 8184459.16 | 8184459.16 | 8184459.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-026-2021, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8189992.45, importe_modificado:8189992.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.12}} | {1886370/proyecto_INICIO, 1886370/proyecto_PROCESO, 1886370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3.12 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886390 | Proyecto de inversión | 9327483.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9327483.85, modificado:9325977.23}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, subtramo del km 59+200 al km 62+500, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100059 | N | 0 | 0 | 9917 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Jilotlán de los Dolores, Jal., México, lon:-103.0197429, lat:19.3704642}} | 2021-02-11 | 2021-05-11 | 9325977.23 | 9325977.23 | 9325977.23 | 9325977.23 | 9325977.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-040-2021, contratista:VISE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9327483.85, importe_modificado:9327483.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}} | {1886390/proyecto_INICIO, 1886390/proyecto_FIN, 1886390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3.3 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210101886634 | Proyecto de inversión | 159387296.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5938729624E8, modificado:1.5938729624E8}} | Inversión en el rubro de Seguridad Pública (pago de nómina) | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tesorería Municipal | 1467001421001 | N | 0 | 0 | 291839 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.228107, lat:20.663523}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 119540473.11 | 107855755.11 | 107855755.11 | 107855755.11 | 107855755.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Estudio de preinversión
2021 | 3 | JAL210101887453 | Proyecto de inversión | 26513549.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.651354988E7, modificado:2.651354988E7}} | Construcción de gimnasio del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, ubicado en Av. Alcalde, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100053 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13692.0, meta_modificada:13692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-02-13 | 2021-07-12 | 26513549.88 | 26513549.88 | 14448819.95 | 14448819.95 | 14448819.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.651354988E7, importe_modificado:2.651354988E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5800.0}} | {1887453/proyecto_INICIO, 1887453/proyecto_PROCESO, 1887453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13692 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101887802 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Luis Echeverría Álvarez CCT 14EPR0472O, ubicada en la localidad Jiquilpan, municipio de San Gabriel, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100097 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:30, direccion:San Gabriel, Jal., México, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 3482711.52 | 3482711.52 | 3154368.66 | 3154368.66 | 3154368.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-125-2021, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3482711.52, importe_modificado:3482711.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1887802/proyecto_INICIO, 1887802/proyecto_PROCESO, 1887802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1200 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101887825 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación del Preescolar Rafael Ramírez CCT 14DJN0451M, ubicado en el municipio de Villa Corona, Jalisco | 14 | Jalisco | 114 | Villa Corona | Villa Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100101 | N | 0 | 0 | 17196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Villa Corona, Jal., México, lon:-103.6649547, lat:20.4166263}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 4849815.15 | 4849815.15 | 4849434.44 | 4849434.44 | 4849434.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-153-2021, contratista:CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4849815.15, importe_modificado:4849815.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2199.0}} | {1887825/proyecto_PROCESO, 1887825/proyecto_INICIO, 1887825/proyecto_PROCESO, 1887825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2200 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101887851 | Proyecto de inversión | 2589515.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589515.49, modificado:2589515.49}} | Construcción de estructura con lonaria y de rehabilitación de la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías CCT14DPR1397F, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100107 | N | 0 | 0 | 4495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 2589515.49 | 2589515.49 | 2583191.56 | 2583191.56 | 2583191.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-135-2021, contratista:E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2589515.49, importe_modificado:2589515.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0}} | {1887851/proyecto_INICIO, 1887851/proyecto_PROCESO, 1887851/proyecto_INICIO, 1887851/proyecto_PROCESO, 1887851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 534 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101887902 | Proyecto de inversión | 5977612.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5977612.48, modificado:5977612.48}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Prisciliano Sánchez CCT 14EPR0991Y, ubicada en el municipio de Ejutla, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100111 | N | 0 | 0 | 2888 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Ejutla, Jal., México, lon:-104.1635193, lat:19.9053507}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 5977612.48 | 5977612.48 | 5881675.6 | 5881675.6 | 5881675.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-126-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5977612.48, importe_modificado:5977612.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} | {1887902/proyecto_PROCESO, 1887902/proyecto_INICIO, 1887902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 546 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101888112 | Proyecto de inversión | 2958215.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958215.74, modificado:2958056.9}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Niños Héroes CCT 14EPR0633K, ubicada en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Tercera Etapa | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100106 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 2021-03-11 | 2021-06-03 | 2958056.9 | 2958056.9 | 2958056.9 | 2958056.9 | 2958056.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-143-2021, contratista:DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2958215.74, importe_modificado:2958215.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {1888112/proyecto_INICIO, 1888112/proyecto_PROCESO, 1888112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3500 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101888200 | Proyecto de inversión | 15070671.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.507067198E7, modificado:1.2642E7}} | Adquisición de unidades de transporte accesible para las Personas con Discapacidad para el traslado en la Ruta Alimentadora 1 del Sistema Integral del Tren (SITREN) en la Área Metropolitana de Guadalajara (ZMG) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | secretaria de Transporte |  | N | 0 | 0 | 2815 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Andrés Bello 4450, Tetlán II, 44820 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.2747789, lat:20.6576648}} | 2020-01-01 | 2021-03-31 | 12642000 | 12642000 | 12642000 | 12642000 | 12642000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:422/20, contratista:CASANOVA VALLEJO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, monto:1.2642E7, importe_modificado:1.2642E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1888200/proyecto_INICIO, 1888200/proyecto_PROCESO, 1888200/proyecto_FIN, 1888200/proyecto_PROCESO, 1888200/proyecto_FIN, 1888200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Piezas
2021 | 3 | JAL210101888602 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud San Miguel el Alto, CLUES JCSSA004785, en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Segunda Etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100063 | N | 0 | 0 | 31166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.98, meta_modificada:1137.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Av. Morelos 34, Sagrada Familia, 47144 San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.3980552, lat:21.03060854}} | 2021-02-25 | 2021-05-25 | 2982585.61 | 2982585.61 | 2643868.71 | 2643868.71 | 2643868.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-084-2021, contratista:ALFREDO FLORES CHÁVEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2982585.61, importe_modificado:2982585.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1137.98}} | {1888602/proyecto_INICIO, 1888602/proyecto_PROCESO, 1888602/proyecto_INICIO, 1888602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1137.98 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201910203 | Proyecto de inversión | 5315545.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5315545.78, modificado:5315545.78}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN POTRERO EL ZALATE - 11510 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Verde Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11510 | S | 207 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2271.0, meta_modificada:2271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:133, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 COLONIA EL ZALATE, 45627 VERDE VALLE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LA NORIA Y CERRADA CERRADA, CAMINO SAN MARTIN AL VERDE CALLE SIN NOMBRE 1 PRIV SIN NOMBRE 2 Y PRIV. SIN NOMBRE 3 ENTRE LA NOR, lon:-103.28160393, lat:20.57615945}} | 2021-03-03 | 2021-08-25 | 5296351.43 | 5296351.43 | 5296351.43 | 5296351.43 | 5296351.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 13/2021, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5296351.43, importe_modificado:5296351.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2163.0}} | {1910203/proyecto_INICIO, 1910203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2271 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201911081 | Proyecto de inversión | 147740.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147740.84, modificado:62027.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-20 - 16998 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 16998 | S | 2773 | 2608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12A INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 Y CALZADA GOBERNADOR CURIEL, CALLE 12 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 12A COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 G, lon:-103.35205713, lat:20.64461827}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 46775.07 | 62027.53 | 46775.07 | 46775.07 | 46775.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21, contratista:CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6726659.44, importe_modificado:6726659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.93}} | {1911081/proyecto_INICIO, 1911081/proyecto_PROCESO, 1911081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 106 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201915982 | Proyecto de inversión | 5148110.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5148110.32, modificado:5148110.32}} | LÍNEA DE ALEJAMIENTO DESDE LA CALLE CUAHUTEMOC HASTA CONEXIÓN CON COLECTOR DEL CEA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 27894 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 27894 | S | 4634 | 3792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE VEREDA A 138.5 METROS AL SUR DE CALLE CUAHUTEMOC Y TERRACERIA TERRACERIA ENTRE CANCHAS DE FUTBOL LAS ERAS Y CONDOMINIO INDISTR, lon:-103.51743452, lat:20.47765193}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 4844965.79 | 4844965.79 | 1864317.31 | 1864317.31 | 1864317.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-035-21, contratista:Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5646692.27, importe_modificado:5646692.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1915982/proyecto_INICIO, 1915982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 840 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201916425 | Proyecto de inversión | 1783751.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783751.38, modificado:1783751.38}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE RAMOS MILLÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 28882 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 28882 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.0, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLÁN PUEBLO SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO PONIENTE Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ZARAGOZA LA CALLE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-103.33707471, lat:20.54591781}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 1575376.74 | 1575376.74 | 157537.67 | 157537.67 | 157537.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21, contratista:Coinba Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2649545.37, importe_modificado:2649545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1916425/proyecto_INICIO, 1916425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1071 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201916533 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE 5 DE MAYO HACIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 29120 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 29120 | S | 1260 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DEL POBLADO ENTRE CALLE, lon:-103.36133888, lat:20.43032054}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 166789.91 | 166789.91 | 166789.91 | 166789.91 | 166789.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21, contratista:Fectum Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1667899.12, importe_modificado:1667899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1916533/proyecto_INICIO, 1916533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 85 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201916615 | Proyecto de inversión | 322452.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322452.92, modificado:322452.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 29380 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | 29380 | S | 1059 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BRECHA ANDADOR A 527 METROS DE LA CALLE VICENTE TRIGO HACIA EL PONIENTE Y TERRACERIA A 168 METROS AL ORIENTE , lon:-103.52605646, lat:20.47976074}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 321887.41 | 321887.41 | 196856.64 | 196856.64 | 196856.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2994738.67, importe_modificado:2994738.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1916615/proyecto_INICIO, 1916615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 463 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201917899 | Proyecto de inversión | 645768 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645768.0, modificado:645768.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LOS NARANJOS HACÍA EL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 32328 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 32328 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VERANO, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CHIRIMOYO Y CALLE DE LOS CRISANTEMOS, CALLE AVE DEL PARAISO EL TRAMO DE LA LA CALLE 16 DE SEP, lon:-103.438429, lat:20.534913}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 642979.5 | 642979.5 | 160744.87 | 160744.87 | 160744.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5974091.27, importe_modificado:5974091.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1917899/proyecto_INICIO, 1917899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 239 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201918420 | Proyecto de inversión | 356214.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356214.02, modificado:356214.02}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN FELIPE, DE LA CALLE MATAMOROS A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 33535 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 33535 | S | 1280 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE IND, lon:-103.36111718, lat:20.42981221}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 311802.91 | 311802.91 | 311802.91 | 311802.91 | 311802.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-021-21, contratista:Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1531818.13, importe_modificado:1531818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1918420/proyecto_INICIO, 1918420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 95 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201919605 | Proyecto de inversión | 319879.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319879.9, modificado:319879.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA - 36549 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 36549 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT, lon:-103.37400302, lat:20.52814914}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 272804.85 | 272804.85 | 63180.04 | 63180.04 | 63180.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2899639.83, importe_modificado:2899639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1919605/proyecto_INICIO, 1919605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 11 Piezas
2021 | 3 | JAL210201919697 | Proyecto de inversión | 922316.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922316.93, modificado:922316.93}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS DE LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO. - 36787 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión Del Cuatro (San José Del Valle) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 36787 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE YUSCAPAN, CALLE CUAUHTEMOC DEL CUATRO AL SUR DE LA AVENIDA CONCEPCIÓN A LA ALT, lon:-103.37398734, lat:20.5281925}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 786584.38 | 786584.38 | 182168.44 | 182168.44 | 182168.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2899639.83, importe_modificado:2899639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1919697/proyecto_INICIO, 1919697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 651 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201919798 | Proyecto de inversión | 971928.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971928.53, modificado:971928.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA COLONIA MORELOS EN HUESCALAPA JALISCO. - 37018 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 37018 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES JUSTO SIERRA Y ABASOLO ENTRE LAS CALLES HID, lon:-103.447149, lat:19.639389}} | 2021-07-05 | 2021-12-31 | 971928.53 | 971928.53 | 242982.13 | 242982.13 | 242982.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-03/2021, contratista:JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:971928.53, importe_modificado:971928.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.75}} | {1919798/proyecto_PROCESO, 1919798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 135 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201922568 | Proyecto de inversión | 1783047.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783047.27, modificado:1783047.27}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA CICLOVIA COLOTLAN ¿ CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE ¿ SANTIAGO TLATELOLCO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO - 45728 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Santiago Tlatelolco (Santiago) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 45728 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:66, direccion:ANDADOR CICLOVIA COLOTLAN RANCHERIA SANTIAGO TLATELOLCO, 46225 SANTIAGO TLATELOLCO (SANTIAGO), COLOTLÁN JALISCO ENTRE CIRCUITO CICLOVIA COLOTLAN CUNORTE Y CARRETERA A SANTIAGO TLATELOLCO, CAMINO VIEJO A SANTIAGO LA OBRA SE EN, lon:-103.24740859, lat:22.12313259}} | 2021-04-26 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1922568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 88 Piezas
2021 | 3 | JAL210201924193 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE MAMPOSTEO EN LA CAJILOTA, FRENTE 02, EN LA GALAXIA LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 48558 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Galaxia La Noria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO | 48558 | S | 3914 | 3408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:835, direccion:FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA NORIA, 45641 GALAXIA LA NORIA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE PASEO HACIENDA LA NORIA Y ANDADOR VASO REGULADOR EUCALIPTOS, CALLE ESTRELLA DE MAR SUR EL CANAL LA CAJILOTA SE ENCUENTRA UBI, lon:-103.4222387, lat:20.44915637}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 2998825.6 | 2998825.6 | 2905716.88 | 2905716.88 | 2905716.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-RP-CSS-031-21, contratista:Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2998825.6, importe_modificado:2998825.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1924193/proyecto_INICIO, 1924193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 185 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201933968 | Proyecto de inversión | 745582.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745582.65, modificado:745582.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANZANOS - 83987 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83987 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.3590294, lat:20.74514101}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 745582.65 | 745582.65 | 611432.47 | 611432.47 | 611432.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1933968/proyecto_PROCESO, 1933968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 200 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201939922 | Proyecto de inversión | 1405295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405295.39, modificado:1405295.39}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29 CCT 14DST0029Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZQUITIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02631 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:REFORMA # 45,,MEZQUITIC,JALISCO, lon:-103.7268255, lat:22.3864842}} | 2021-05-20 | 2021-08-02 | 1405295.39 | 1405295.39 | 421588.62 | 421588.62 | 421588.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201941563 | Proyecto de inversión | 6976402.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6976402.7, modificado:6976402.7}} | Construcción y rehabilitación de Bachillerato CCT 14EMS0068H, en la localidad de San Sebastián de Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Jalisco | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100251 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:Unnamed Road, 46044 La Masita, Jal., México, lon:-103.71368408, lat:22.38817438}} | 2021-06-01 | 2021-07-22 | 6976402.7 | 6976402.7 | 6243113.6 | 6243113.6 | 6243113.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECFOCOCI-OB-CSS-271-2021, contratista:CONSTRUTAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6976402.7, importe_modificado:6976402.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {1941563/proyecto_INICIO, 1941563/proyecto_PROCESO, 1941563/proyecto_INICIO, 1941563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1550 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942315 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de Hospital Comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100280 | N | 0 | 0 | 34829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19621.0, meta_modificada:19621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México, lon:-103.59720647, lat:19.88361027}} | 2021-06-17 | 2021-09-14 | 9978479.02 | 9978479.02 | 2993543.71 | 2993543.71 | 2993543.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-062-2021, contratista:MTQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9978479.02, importe_modificado:9978479.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19032.37}} | {1942315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 19621 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942322 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100196 | N | 0 | 0 | 18096 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5956.0, meta_modificada:5956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 23, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México, lon:-103.75417471, lat:19.94555617}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 9499918.47 | 9499918.47 | 8390677.6 | 8390677.6 | 8390677.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-063-2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9499918.47, importe_modificado:9499918.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5777.32}} | {1942322/proyecto_PROCESO, 1942322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5956 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942517 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Hugo Sánchez Márquez" en la Cabecera Municipal, de Ahualulco de Mercado, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ahualulco De Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100132 | N | 0 | 0 | 21714 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14654.0, meta_modificada:14654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.97499561, lat:20.7005286}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 10014234.28 | 10014234.28 | 9944151.49 | 9944151.49 | 9944151.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-207-2021, contratista:MIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.001423428E7, importe_modificado:1.001423428E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8792.4}} | {1942517/proyecto_PROCESO, 1942517/proyecto_INICIO, 1942517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 14654 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942525 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Rehabilitación de la unidad deportiva en la delegación de Tepec, municipio de Amacueca, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100262 | N | 0 | 0 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17424.0, meta_modificada:17424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:Pedro Moreno 80, Amacueca, Jal., México, lon:-103.5961014, lat:20.01054752}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 1932800.63 | 1932800.63 | 1457367.44 | 1457367.44 | 1457367.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-269-2021, contratista:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1932800.63, importe_modificado:1932800.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12196.8}} | {1942525/proyecto_PROCESO, 1942525/proyecto_INICIO, 1942525/proyecto_PROCESO, 1942525/proyecto_INICIO, 1942525/proyecto_PROCESO, 1942525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17424 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942624 | Proyecto de inversión | 8138127.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8138127.96, modificado:8138127.96}} | Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, paisaje y entorno urbano, del boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100160 | N | 0 | 0 | 56842 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Lirios 833, Gastronómica, 48353 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.22723317, lat:20.61357022}} | 2021-02-02 | 2021-07-30 | 8138127.96 | 8138127.96 | 4040034.81 | 4040034.81 | 4040034.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-192-2021, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8138127.96, importe_modificado:8138127.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1942624/proyecto_INICIO, 1942624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 500 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201943020 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Terminación de auditorio de usos múltiples, Esc. Prep. Reg. Tequila | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2021_EMS_005 | N | 0 | 0 | 951 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:San Martin 147, El Trapiche, 46404 Tequila, Jal., México, lon:-103.84067595, lat:20.89093563}} | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 3750000.89 | 4794208.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.0}} | {1943020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros
2021 | 3 | JAL210201943994 | Proyecto de inversión | 2286161.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286161.01, modificado:2286161.01}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ESTRUCTURA CON LONARIA, EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CCT 14DPR2290U, UBICADA EN EL FRACC. PUERTA DEL SOL (LA CAPILLA DEL REFUGIO), MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | La Capilla Del Refugio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-04749 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:Calle Hidalgo 77, El Centro, 45870 La Capilla, Jal., México, lon:-103.1997544, lat:20.447215}} | 2021-07-05 | 2021-10-02 | 2286161.01 | 2286161.01 | 934562.73 | 934562.73 | 934562.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201944034 | Proyecto de inversión | 3293095.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3293095.61, modificado:3293095.61}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, BARDA PERIMETRAL, OBRA EXTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE LONARIA EN PATIO CÍVICO EN LA PRIMARIA REPUBLICA DE FILIPINAS CCT 14EPR1024P, UBICADA EN LA COLONIA SAN VICENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03880 | N | 0 | 0 | 908 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Nudo de Cempoaltepetl 1127, San Marcos, 44330 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3086893, lat:20.6973616}} | 2021-04-22 | 2021-07-25 | 3293095.61 | 3293095.61 | 1605921.89 | 1605921.89 | 1605921.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301960288 | Proyecto de inversión | 2407177.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407177.22, modificado:2407177.22}} | REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TAZUMBOS - 200 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Tazumbos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 200 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4179.0, meta_modificada:4179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:195, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA TAZUMBOS, 49959 TAZUMBOS, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA PLAZA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE , lon:-102.6440489, lat:19.29395405}} | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1960288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 4179 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301961197 | Proyecto de inversión | 1000478.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000478.83, modificado:1000478.83}} | REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO - 31452 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 31452 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.2, meta_modificada:1015.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:98, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EJIDO LAZARO CARDENAS, 47570 SAN IGNACIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CARRETERA UNION-TLACUITAPA Y CALLE PBRO JUAN JIMENEZ SANCHEZ, CALLE UBICADA ENTRE CAMPO DEPORTIVO Y ESCUELA PRIMAR, lon:-102.03023416, lat:21.17859912}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1961197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1015.2 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301961823 | Proyecto de inversión | 738597.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738597.08, modificado:738597.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE CAMINO TAPALPA-ATACCO 2DA ETAPA - 41247 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCTORA | 41247 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA FRANCISCO I MADERO BARRIO TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA SAN JOSE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA LLEGAS A LA PLAZA PRINCIPAL DE TAPALPA TOMAS LA SALIDA PARA LA UNIDA, lon:-103.75154809, lat:19.93186433}} | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1961823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 400 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301964986 | Proyecto de inversión | 736074.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736074.62, modificado:736074.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE LA PRESA, (DE CALLE MIGUEL HIDALGO A LA PRESA), EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL RINCÓN DE LUISA, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 77062 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Rincón De Luisa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 77062 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1457.0, meta_modificada:1457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:75, direccion:CALLE LA PRESA PUEBLO RINCÓN DE LUISA, 48919 RINCÓN DE LUISA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CONTINUACION LA PRESA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDÍN DEL RINCÓN DE LUISA, lon:-104.25824959, lat:19.72268135}} | 2021-05-31 | 2021-06-26 | 736074.62 | 736074.62 | 736074.62 | 438562 | 438562 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:736074.62, importe_modificado:736074.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.0}} | {1964986/proyecto_PROCESO, 1964986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1457 Metros Cuadrados