2021 | 3 | JAL210301965412 | Proyecto de inversión | 209887.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209887.62, modificado:209887.62}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE SANTA CRUZ EN LA DELEGACIÓN DE JUANACTLAN MUNICIPIO DE TAPALPA - 79905 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPALPA | 79905 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:CALLE SANTA CRUZ PUEBLO JUANACATLAN, 49360 JUANACATLÁN, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ROSARIO LLEGAS A LA LOCALIDAD DE JUANACATLAN ENTRAS POR LA Y GRIEGA SUBES POR LA MISMA 4 CUADR, lon:-103.68272362, lat:20.03230903}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 24 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301967791 | Proyecto de inversión | 74931.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74931.28, modificado:74931.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 97711 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 97711 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE RIO AGUANAVAL RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CAMINO REAL Y , CALLE RIO LERMA LA CALLE TOPA CON LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.86508426, lat:20.37320691}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | 71059.15 | 71059.15 | 71059.15 | 71059.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:74931.28, importe_modificado:74931.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1967791/proyecto_INICIO, 1967791/proyecto_FIN, 1967791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2 Piezas
2021 | 3 | JAL210301968919 | Proyecto de inversión | 119372.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119372.6, modificado:119372.6}} | AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO - 106750 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Toledo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 106750 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:235, direccion:CALLE C RANCHERIA TOLEDO, 48220 TOLEDO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO, lon:-104.92229681, lat:20.37368719}} | 2021-03-29 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105607, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:119372.6, importe_modificado:307564.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1968919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 15 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301978323 | Proyecto de inversión | 3603813.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3603813.09, modificado:3603813.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE TRACTORISTA Y PINTORES COL ARTESANOS EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 141316 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 141316 | S | 182 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TRACTORISTA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE DEL SOL, CALLE PAPELEROS Y CALLE PINTORES ENTRE DEL TRATORISTA Y DEL MÚSICO, lon:-103.34190615, lat:20.58449215}} | 2021-07-15 | 2021-09-29 | 1081143.93 | 1081143.93 | 1081143.93 | 1081143.93 | 1081143.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 24/2021, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3603813.09, importe_modificado:2522669.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 956 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301978645 | Proyecto de inversión | 227749.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227749.71, modificado:227749.71}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ - 142511 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 142511 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.25, meta_modificada:45.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR HELIODORO RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y , CALLE PORFIRIO ALBA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 230 METROS AL ORIENTE D, lon:-102.5893897, lat:21.68541037}} | 2021-08-01 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 45.25 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301981850 | Proyecto de inversión | 1080586.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080586.02, modificado:1080586.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO DANUBIO DESDE RIO AMECA HASTA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 156626 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156626 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO DANUBIO COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LOS MARISCOS PEGAMAMA Y FRENTE A LAVAND, lon:-105.22192053, lat:20.62196909}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 972527.42 | 324175.81 | 324175.81 | 324175.81 | 324175.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/44/2021, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3120343.23, importe_modificado:3120343.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1173.0}} | {1981850/proyecto_INICIO, 1981850/proyecto_PROCESO, 1981850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1564 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301982203 | Proyecto de inversión | 1589839.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589839.19, modificado:1589839.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CRISTOBAL MAGALLANES ENTRE CALLE LEONARDO PEREZ LARIOS Y CALLE CERRADA EN COLONIA CRISTEROS - 157642 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Cristeros [Fraccionamiento] | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 157642 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.0, meta_modificada:2076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:927, direccion:CALLE CRISTOBAL MAGALLANES COLONIA CRISTEROS, 47476 CRISTEROS [FRACCIONAMIENTO], LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LEONARDO PEREZ LARIOS Y CERRADA CERRADA, LA CALLE EN LA QUE SE REALIZA LA OBRA ES LA QUE SE ENCUENTRA AL F, lon:-101.9746516, lat:21.32100151}} | 2021-04-14 | 2021-06-08 | 1589839.19 | 1589839.19 | 1589839.19 | 1588357.79 | 1588357.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/024/2021, contratista:ALEJANDRO PADILLA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1589839.19, importe_modificado:1589839.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2070.0}} | {1982203/proyecto_FIN, 1982203/proyecto_INICIO, 1982203/proyecto_PROCESO, 1982203/proyecto_FIN, 1982203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2076 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301982967 | Proyecto de inversión | 43108.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43108.5, modificado:43108.5}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN PUERTO VALLARTADE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 160043 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160043 | S | 590 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D, lon:-105.20870532, lat:20.65998546}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 38797.65 | 12932.55 | 12932.55 | 12932.55 | 12932.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.7}} | {1982967/proyecto_INICIO, 1982967/proyecto_PROCESO, 1982967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 82 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983205 | Proyecto de inversión | 424289.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424289.66, modificado:424289.66}} | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DE LA PRIVADA ALDAMA - 162659 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 162659 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.06, meta_modificada:342.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:PRIVADA ALDAMA COLONIA LOS CEDROS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL VADO DE LA VIRGEN, lon:-102.58987919, lat:21.66938784}} | 2021-08-09 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1983205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 342.06 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301983249 | Proyecto de inversión | 90580.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90580.15, modificado:90580.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE ARGENTINA DESDE 18 DE MARZO HASTA 24 DE JUNIO EN EL ASENTAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO - 162751 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162751 | S | 590 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PERU LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA LEY DE D, lon:-105.20870532, lat:20.65998546}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 81522.14 | 27174.05 | 27174.05 | 27174.05 | 27174.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.65}} | {1983249/proyecto_INICIO, 1983249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 29 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983253 | Proyecto de inversión | 259194.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259194.78, modificado:259194.78}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA DEL ANDADOR DIEGO RIVERA DESDE PEDRO MORENO HASTA CERRO EN EL ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 162757 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162757 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DIEGO RIVERA COLONIA BENITO JUÁREZ, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ABARROTES LA BODEGUITA Y A 50 METROS AL SUR DE LA CAR, lon:-105.2251466, lat:20.60192409}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 233275.3 | 77758.43 | 77758.43 | 77758.43 | 77758.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:885620.41, importe_modificado:885620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.7}} | {1983253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 134 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983266 | Proyecto de inversión | 82656.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82656.86, modificado:82656.86}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE PTO . ENSENADA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO RAMBLASES - 162783 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 162783 | S | 1227 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PTO. ENSENADA COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PTO. LAS PEÑAS Y CALLE PTO. TAMPICO, CALLE PTO. SAN BLAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE FARMACIAS MEDISIM Y DE TA, lon:-105.21481329, lat:20.62934877}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 74391.17 | 24797.06 | 24797.06 | 24797.06 | 24797.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.2}} | {1983266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 32 Metros cúbicos
2021 | 3 | JAL210301983322 | Proyecto de inversión | 548153.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548153.89, modificado:548153.89}} | COLOCACION DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA (76.00 METROS), ENTRE ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOPEZ COTILLA, COLONIA CENTRO - 163060 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 163060 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLEJON 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CUAL COMUNICA E, lon:-101.93380071, lat:21.35330302}} | 2021-05-21 | 2021-07-08 | 548153.89 | 548153.89 | 548153.89 | 284213.51 | 284213.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/031/2021, contratista:MARIO ANTONIO SAUCEDO LARA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:548153.89, importe_modificado:548153.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {1983322/proyecto_PROCESO, 1983322/proyecto_INICIO, 1983322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 79 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301985256 | Proyecto de inversión | 482511.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482511.29, modificado:482511.29}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 170752 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 170752 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN N, lon:-102.33962396, lat:20.69419342}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985256/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se concluyó, pero mediante la página MIDS debido a una observación en el proyecto me pidieron hacer la modificación al proyecto, pero dada la circunstancia en el trimestre pasado me daba opción a realizarlo aun dado de alta en el SRFT el proyecto, pero en esta ocasión me impide hacer alguna modificación haciendo hincapié en avanzar y validar en 0 y solicitar la eliminación del proyecto en la MIDS y cargar nuevamente el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:Por lo que ya se eliminó el proyecto en la MIDS y se cargó nuevamente. Por lo que solicito con ustedes su cancelación para evitar duplicados en el próximo trimestre. Gracias., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-01}, obs3: {observación:Se realizo previamente la atención a la observación antes de hacer el reporte en la plataforma SRFT, se elimino en la MIDS y se reporto nuevamente esperando nuevo folio para el proyecto en el siguiente proyecto para reportar avance. , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-20}, obs4: {observación:solicito su cancelación, ya se realizo todo el proceso mencionado por JOSE , trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-20}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs5: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 433 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301986439 | Proyecto de inversión | 1348264.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348264.24, modificado:1348264.24}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO PARA POZO #2, EN CALLE LATON ENTRE CALLE BRONCE Y POZO #2, EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 175086 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Las Pintitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 175086 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE LATON INTERIOR 4 COLONIA MINERALES, 45694 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LATON Y CALLE BRONCE, CALLE GRAFITO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA PARALELA CON LA CARRETERA GUADALAJARAEL SALTO VIA EL VERDE, lon:-103.29291823, lat:20.56315682}} | 2021-05-10 | 2021-06-04 | 1348264.24 | 1348264.24 | 1348264.24 | 1348264.24 | 1348264.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-017-2021, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1348264.24, importe_modificado:1348264.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1986439/proyecto_PROCESO, 1986439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 235 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301988657 | Proyecto de inversión | 45372.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22687.0, modificado:22687.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22685.08, modificado:22685.08}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE LADISLAO LÓPEZ EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DEL BORREGO - 183935 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | La Puerta Del Borrego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 183935 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:CALLE LADISLAO LÓPEZ RANCHERIA LA PUERTA DEL BORREGO, 48526 LA PUERTA DEL BORREGO, COCULA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CERRADA FRANCICO I MADERO, CALLE CERRADA SIN NOMBRE LA CALLE LADISLAO LÓPEZ SE LOCALIZA , lon:-103.8483424, lat:20.44523752}} | 2021-04-22 | 2021-09-22 | 45372.08 | 45372.08 | 45372.08 | 42372.08 | 42372.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:45372.08, importe_modificado:45372.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1988657/proyecto_PROCESO, 1988657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 46 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301989171 | Proyecto de inversión | 1517375.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517375.01, modificado:1517375.01}} | AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA DELEGACIÓN DE EL REFUGIO (PAREDONES) - 186013 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | El Refugio (Paredones) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 186013 | S | 1450 | 1444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE HIDALGO CALLE ALLENDE ENTRE MORELOS Y REVOLUCIÓN EL REFUGIO PAREDONES MUNICIPIO DE ACATIC, lon:-102.89750069, lat:20.72678211}} | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 1000000 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:1517375.01, importe_modificado:1517375.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.25}} | {1989171/proyecto_PROCESO, 1989171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 775 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301992581 | Proyecto de inversión | 2499987.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:62000.0, modificado:62000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437987.84, modificado:2437987.84}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN SIERRA PIHUAMO Y SIERRA TECUAN, COL. INFONAVIT ESTADIO (FOVISSSTE ESTADIO) C-49 - 200491 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 200491 | S | 8120 | 7250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA PIHUAMO INTERIOR 0 COLONIA INDEPENDENCIA INFONAVIT, 44240 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SIERRA TECUAN Y CALLE AGLAYA, CALLE MONTE SAN ELIAS PARQUE UBICADO EN LA CALLE SIERRA PIHUAMO ESQ. SIERRA TE, lon:-103.32889231, lat:20.71169037}} | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 2499987.84 | 2499987.84 | 2499985.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-PAR-CSS-049-21, contratista:GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2499987.84, importe_modificado:2499987.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.2}} | {1992581/proyecto_INICIO, 1992581/proyecto_PROCESO, 1992581/proyecto_INICIO, 1992581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}} | 1 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301995728 | Proyecto de inversión | 33097.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33097.8, modificado:33097.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EUCALIPTOS - 211588 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 211588 | S | 1330 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA., lon:-103.42802388, lat:20.76845943}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 33097.8 | 33097.8 | 27073.71 | 27073.71 | 27073.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1995728/proyecto_FIN, 1995728/proyecto_INICIO, 1995728/proyecto_PROCESO, 1995728/proyecto_INICIO, 1995728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 98 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301996493 | Proyecto de inversión | 138985.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138985.4, modificado:138985.4}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TURIN COLONIA GUADALAJARA CENTRO C-006 - 214010 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 214010 | S | 2663 | 2436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TURIN INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE PROVIDENCIA, 44647 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE QUEBEC Y CALLE PATAGONIA, CALLE FLORENCIA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EN LA CALLE DE TURIN ENTRE CA, lon:-103.38943199, lat:20.6947826}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 66056.75 | 138985.4 | 124532.43 | 66056.75 | 66056.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1996493/proyecto_PROCESO, 1996493/proyecto_INICIO, 1996493/proyecto_PROCESO, 1996493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 53 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301996528 | Proyecto de inversión | 494504.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494504.49, modificado:494504.49}} | CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO DE 70M3 Y TORRE DE 10MPARA AGUA POTABLE EN LA LENTEJA - 214227 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Lenteja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 214227 | S | 97 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:96, direccion:CONTINUACION CAMINO AL BASURERO RANCHERIA MATATLAN, 45435 LA LENTEJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO MATATLAN Y CAMINO AL BASURERO, CAMINO LASM LIEBRES LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO, lon:-103.15116401, lat:20.65590977}} | 2021-03-29 | 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1996528/proyecto_PROCESO, 1996528/proyecto_FIN, 1996528/proyecto_PROCESO, 1996528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas
2021 | 3 | JAL210301997870 | Proyecto de inversión | 559857.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559857.6, modificado:559857.6}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON COLONIA SAN MIGUEL MEZQUITAN GUADALAJARA C-006 - 219125 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219125 | S | 7250 | 7250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON INTERIOR 0 COLONIA SAN MIGUEL DE MEZQUITAN, 44260 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE COAHUILA, CALLE MIGUEL GALINDO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, lon:-103.35789146, lat:20.70253149}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 266088.19 | 559857.6 | 501638.49 | 266088.19 | 266088.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:166.0}} | {1997870/proyecto_INICIO, 1997870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 366 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301997930 | Proyecto de inversión | 106542.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106542.22, modificado:106542.22}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CHAPULTEPEC Y LOPEZ COTILLA, GUADALAJARA CENTRO C-006 - 219345 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219345 | S | 2475 | 2475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC COLONIA AMERICANA, 44160 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y AVENIDA VALLARTA, CALLE PROGRESO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE CALLE LOPEZ C, lon:-103.36854441, lat:20.67384077}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}, obs5: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2021-10-13}} | 23 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301997941 | Proyecto de inversión | 95644.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95644.88, modificado:95644.88}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO BARCENA COLONIA CENTRO GUADALAJARA C-006 - 219374 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 219374 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO BARCENA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HERRERA Y CAIRO Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE CONTRERAS MEDELLIN REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAL, lon:-103.35221427, lat:20.68256199}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 45457.94 | 95644.88 | 85698.85 | 45457.94 | 45457.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {1997941/proyecto_INICIO, 1997941/proyecto_PROCESO, 1997941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 12 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301998104 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION POZO EL CALABOZA - 219890 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | El Calabozo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 219890 | S | 338 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:27, direccion:CONTINUACION CARETERA ANTIGUA A TEPATITLAN RANCHERIA EL CALABOZO, 45445 EL CALABOZO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN DE MORELOS Y CAMINO AL CALABOZO, CARRETERA LIBRE A LOS ALTOS LA OBRA SE UBICA SOBRE, lon:-103.03363497, lat:20.65554836}} | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1998104/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVARA A CABO, trimestre:3.0, usuario:mamariagcasillasm, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones | 1 Piezas
2021 | 3 | JAL210301998216 | Proyecto de inversión | 135684.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135684.58, modificado:135684.58}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISLA HEBRIDAS COLONIA JARDINES DEL SUR GUADALAJARA C-006 - 220333 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 220333 | S | 8100 | 8100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA HEBRIDAS INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DEL SUR, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA DESEADA Y CALLE ISLA SALOMON, CALLE ISLA RAZA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISLA HEBRIDAS, lon:-103.38981942, lat:20.63394607}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 64487.94 | 135684.58 | 121574.86 | 64487.94 | 64487.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CSS-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5996550.31, importe_modificado:5996550.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {1998216/proyecto_INICIO, 1998216/proyecto_PROCESO, 1998216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 50 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210302001488 | Proyecto de inversión | 918326.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918326.99, modificado:918326.99}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1984W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03046 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:LUIS E BRACAMONTES,,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.7620122, lat:19.9428807}} | 2021-09-15 | 2021-11-15 | 918326.99 | 918326.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001490 | Proyecto de inversión | 1624429.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624429.34, modificado:1624429.34}} | SUSTITUCIÓN DE PISOS EN PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA CUAUHTÉMOC CCT 14EES0221C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02399 | N | 0 | 0 | 555 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD MEDINA ASCENCIO S/N,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3553206, lat:20.7052401}} | 2021-07-01 | 2021-10-26 | 1624429.34 | 1624429.34 | 487328.8 | 487328.8 | 487328.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001491 | Proyecto de inversión | 4061811.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061811.99, modificado:4061811.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR2732Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO (OJO DE AGUA), MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ahualulco De Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05937 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 DE FEBRERO # 36,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9351112, lat:20.6556945}} | 2021-07-28 | 2021-11-24 | 4061811.99 | 4061811.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001498 | Proyecto de inversión | 496945.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496945.55, modificado:496945.55}} | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE MODAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA COLONIA HUENTITAN EL BAJO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPSE06678 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA,HUENTITAN EL BAJO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.31264, lat:20.73965}} | 2021-08-25 | 2021-10-20 | 496945.55 | 496945.55 | 149083.67 | 149083.67 | 149083.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001499 | Proyecto de inversión | 725341.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725341.52, modificado:725341.52}} | TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS EN EL EDIFICIO DE LAS CARRERAS DE ENFERMERÍA Y NUTRICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO CUCSUR III (LAS ANONAS) CCT 14USU0200Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AV. INDEPENDENCIA NACIONAL # 151,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-103.4636801, lat:19.7254865}} | 2021-09-20 | 2021-11-05 | 725341.52 | 725341.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001506 | Proyecto de inversión | 1072770.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072770.59, modificado:1072770.59}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN GRADERÍA Y CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA UDEG MÓDULO MEZQUITIC (HUEJUQUILLA EL ALTO) CCT 14UBH0124P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZQUITIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALLENDE 99,,MEZQUITIC,JALISCO, lon:-103.7244399, lat:22.390861}} | 2021-07-09 | 2021-08-31 | 1072770.59 | 1072770.59 | 321831.18 | 321831.18 | 321831.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001508 | Proyecto de inversión | 3954934.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954934.94, modificado:3954934.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN EL CENDI NO. 3 CCT 14EDI0030G, UBICADO EN LA LOCALIDAD PUENTE GRANDE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06698 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 17.5,PUENTE GRANDE,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.19687, lat:20.55861}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 3954934.94 | 3954934.94 | 1186480.48 | 1186480.48 | 1186480.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001527 | Proyecto de inversión | 8627303.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8627303.93, modificado:8627303.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR0424F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ixtlahuacán De Los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05458 | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:JUSTO SIERRA # 96,,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.1314526, lat:20.396797}} | 2021-09-01 | 2022-01-15 | 8627303.93 | 8627303.93 | 2588191.18 | 2588191.18 | 2588191.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001528 | Proyecto de inversión | 5223108.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5223108.14, modificado:5223108.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR2195Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS TEPETATES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06597 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.04807, lat:20.63511}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 5223108.14 | 5223108.14 | 1566932.44 | 1566932.44 | 1566932.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001532 | Proyecto de inversión | 1854997.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854997.83, modificado:1854997.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 CCT 14EJN1095T, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL CANTÓN, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06635 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PLAYA MISMALOYA,ECOTERRA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.16249, lat:20.74964}} | 2021-08-02 | 2021-10-15 | 1854997.83 | 1854997.83 | 932246.46 | 932246.46 | 932246.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001591 | Adquisición | 3250.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250.32, modificado:3250.32}} | ADQUISICIÓN DE BOCINA PARA EL JN ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMB2016-B-EQ-LSC00212-V2-0015/2021 | N | 0 | 0 | 647 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EUTERPE 2465 , lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2021-09-13 | 2021-10-03 | 3250.32 | 3250.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Computadoras
2021 | 3 | JAL210302001612 | Proyecto de inversión | 10852387.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.085238789E7, modificado:1.085238789E7}} | Construcción de alberca ubicada en la unidad deportiva Tecolotlán, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100335 | N | 0 | 0 | 16573 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.0, meta_modificada:1406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Juan Amador 73, 48540 Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.04500127, lat:20.20359823}} | 2021-07-09 | 2021-10-06 | 9866470.86 | 9866470.86 | 2959941.26 | 2959941.26 | 2959941.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-396-2021, contratista:BALKEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9866470.86, importe_modificado:9866470.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1406.0}} | {2001612/proyecto_PROCESO, 2001612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1406 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302001950 | Proyecto de inversión | 2072084.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072084.18, modificado:2072084.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE MESA DEL TIRADOR (INCLUYENDO LA COLONIA LA CIÉNEGA), MUNICIPIO DE BOLAÑOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Los Corrales (Mesa Del Tirador) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21103 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:244, direccion:QVWH+HW Los Corrales, Jalisco, Mexico, lon:-104.12017822, lat:21.79648276}} | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2013236.99 | 2072084.18 | 621625.26 | 621625.26 | 621625.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-055-21, contratista:TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2072084.18, importe_modificado:2072084.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2001950/proyecto_INICIO, 2001950/proyecto_PROCESO, 2001950/proyecto_INICIO, 2001950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}} | 1 Lote
2021 | 3 | JAL210302002419 | Proyecto de inversión | 5457215.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5457215.87, modificado:5457215.87}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100234 | N | 0 | 0 | 26926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.3, meta_modificada:2130.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. 2 351, Colón Industrial, 44930 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.36866617, lat:20.64631847}} | 2021-05-25 | 2021-08-22 | 5457215.87 | 5457215.87 | 4153598.22 | 4153598.22 | 4153598.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCIDRE-OB-CSS-266-2021, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5457215.87, importe_modificado:5457215.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2002419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2130.3 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302002449 | Proyecto de inversión | 9973428.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9973428.87, modificado:9973428.87}} | Construcción de módulo de CECYTEJ, en la cabecera municipal de San Miguel el Alto, Jalisco. Segunda Etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100279 | N | 0 | 0 | 6424 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.3, meta_modificada:2130.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:2H8X+J5 San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.40206242, lat:21.01655799}} | 2021-06-17 | 2021-09-14 | 9973428.87 | 9973428.87 | 5947681.28 | 5947681.28 | 5947681.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECFOCOCI-OB-CSS-282-2021, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973428.87, importe_modificado:9973428.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2002449/proyecto_INICIO, 2002449/proyecto_PROCESO, 2002449/proyecto_INICIO, 2002449/proyecto_PROCESO, 2002449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2130.3 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302002591 | Proyecto de inversión | 3987135.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3987135.67, modificado:3987135.67}} | Reconstrucción de las oficinas comunitarias en la localidad de Tuxpan de Bolaños, municipio de Bolaños, Jalisco. Primera etapa | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Tuxpan De Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100314 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1405.0, meta_modificada:1405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:109, direccion:Bolaños, Jal., México, lon:-103.7798114, lat:21.8309391}} | 2021-06-17 | 2021-08-15 | 3987135.67 | 3987135.67 | 2926619.78 | 2926619.78 | 2926619.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECIIND-OB-CSS-350-2021, contratista:CONSTRUCTORA GARMONT ASOCIADOS, S.C., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3987135.67, importe_modificado:3987135.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2002591/proyecto_INICIO, 2002591/proyecto_PROCESO, 2002591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1405 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302003002 | Proyecto de inversión | 5482998.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5482998.54, modificado:5482998.54}} | Construcción de áreas recreativas y obra complementaria en la Glorieta La Normal, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100342 | N | 0 | 0 | 156546 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2176.0, meta_modificada:2176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida Fray Antonio Alcalde, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34838867, lat:20.69530467}} | 2021-07-14 | 2021-09-14 | 5482998.54 | 5482998.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCIDRE-OB-CSS-397-2021, contratista:CONSTRUCTORA GOMS S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5482998.54, importe_modificado:5482998.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2150.0}} | {2003002/proyecto_INICIO, 2003002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2176 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302004037 | Proyecto de inversión | 9973738.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9973738.56, modificado:9973738.56}} | Reconstrucción del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de Los Lagos, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100424 | N | 0 | 0 | 69725 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}} | 2021-08-17 | 2021-10-15 | 9973738.56 | 9973738.56 | 2992121.57 | 2992121.57 | 2992121.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFOCOCI-OB-CSS-491-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973738.56, importe_modificado:9973738.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.43}} | {2004037/proyecto_PROCESO, 2004037/proyecto_INICIO, 2004037/proyecto_PROCESO, 2004037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 0.5 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210302004365 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Remodelación y ampliación de espacio para adecuarlo como clínica de odontologia integral (segunda etapa) CUSUR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Ciudad Guzmán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100023 | S | 4098 | 10243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Prol. Colón 800, Emiliano Zapata, Cd Guzman, Jal., México, lon:-103.45989347, lat:19.72647336}} | 2021-07-10 | 2021-12-31 | 3500000 | 3498923.53 | 1253761.64 | 1253761.64 | 1253761.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2004365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210302004383 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción del hospital de grandes especies - cuarta etapa en el CUCBA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Nextipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100018 | S | 1026 | 2176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:139, direccion:Edificio E, P.º del Valle, Las Agujas, Jal., México, lon:-103.51282418, lat:20.74659774}} | 2021-07-30 | 2021-11-30 | 5000000 | 4985711.28 | 1495713.38 | 1495713.38 | 1495713.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2004383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00160300772983 | Proyecto de inversión | 297738 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297738.0, modificado:297738.0}} | Conduccion De Linea De Agua Potable Colonias Cerritos Jacarandas Y Tempizque - 241489 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 241489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA , 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y , SE INGRESA A LA OBRA POR CALLE ABASOLO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ZONA ZA, lon:-103.6932306, lat:20.64808739}} | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 297738 | 297738 | 297738 | 297738 | 297738 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-023-19, contratista:OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, convocante:Tala, Jalisco, monto:252116.72, importe_modificado:252116.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {877111/proyecto_INICIO, 877111/proyecto_FIN, 877111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170200862015 | Proyecto de inversión | 252298.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252298.82, modificado:353817.13}} | Ampliación De La Red De Eléctrica En Media Tensión Con Alumbrado Público En La Colonia Plan De Oriente En La Calle Once De Noviembre Entre P - 46840 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 46840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE PLAN DE ORIENTE BARRIO PLAN DE ORIENTE, 45620 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRAN, lon:-103.2779077, lat:20.59373961}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 353817.13 | 353817.13 | 353817.13 | 353817.13 | 353817.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0587/17 , contratista:CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:3466893.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {971031/proyecto_INICIO, 971031/proyecto_FIN, 971031/proyecto_PROCESO, 971031/proyecto_FIN, 971031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170200862017 | Proyecto de inversión | 87286.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87286.04, modificado:120881.34}} | Ampliación De La Red De Eléctrica En Media Tensión Con Alumbrado Público En La Colonia López Mateos En La Calle Priv Pedro Moctezuma Ente A - 46636 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 46636 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AMPLIACION LOPEZ MATEOS COLONIA LÓPEZ MATEOS, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PRIV. PEDRO MOCTEZUMA Y CALLE PEDRO MOCTEZU, lon:-103.2973151, lat:20.6084879}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 120881.34 | 120881.34 | 120881.34 | 120881.34 | 120881.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0440/17 , contratista:SERVICIO ELECTROMECANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:124421.43, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {971033/proyecto_INICIO, 971033/proyecto_FIN, 971033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL00170200888011 | Proyecto de inversión | 593400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593400.0, modificado:1184336.99}} | Construcción De Empedrado Ecológico En Calle Guadalupe Zuno En La Localidad De El Rodeo, En El Municipio De Gómez Farías, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 600017367 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-07-07 |  | 1184336.99 | 1184336.99 | 1184336.99 | 1184336.99 | 1184336.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-AD-0423-17, contratista:CONSTRUCCION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1186800.0, importe_modificado:1186800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {998824/proyecto_INICIO, 998824/proyecto_FIN, 998824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL00170400995780 | Proyecto de inversión | 1064847.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064847.62, modificado:1064248.23}} | Ampliacion De Electrificacion Col Los Mezquites En La Cabecera Municipal - 227078 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 227078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE GUAMUCHIL COLONIA LOS MEZQUITES, 46737 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO, CALLE HUIZAPOL OBRA QUE SE REALIZARA EN LA CABECERA M, lon:-103.9904985, lat:20.70664786}} | 2017-08-09 | 2017-12-01 | 1064248.23 | 1064248.23 | 1064248.23 | 1064248.23 | 1064248.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0528/17 , contratista:DESARROLLO DAP C, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1064847.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1130860/proyecto_INICIO, 1130860/proyecto_FIN, 1130860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL00170400995933 | Proyecto de inversión | 196822.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196822.48, modificado:196822.48}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Carretera Guadalajara Tapalpa En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela - 272679 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 272679 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA GUADALAJARA TAPALPA CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-103.7171388, lat:20.13518374}} | 2017-06-12 | 2017-11-28 | 196822.48 | 196822.48 | 196822.48 | 196822.48 | 196822.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36946, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:196822.48, importe_modificado:196822.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131013/proyecto_INICIO, 1131013/proyecto_FIN, 1131013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170400996219 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1977899.28}} | Reestructuiracion De Linea De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Por Subcolector Vallarta En El Municipio De La Barca Jalisco Fise - 244663 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 244663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO, CALLE 5 DE MAYO OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA JALIS, lon:-102.5557593, lat:20.28015472}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 1977899.28 | 1977899.28 | 1977899.28 | 1977899.28 | 1977899.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0856/17 , contratista:URBANIZADORA AYENSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1980009.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131299/proyecto_INICIO, 1131299/proyecto_PROCESO, 1131299/proyecto_FIN, 1131299/proyecto_PROCESO, 1131299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400998173 | Proyecto de inversión | 778108.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778108.61, modificado:777635.39}} | Construccion De Colector De Drenaje En El Faro Primera Etapa - 244915 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 244915 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE RIO YAHUALICA COLONIA YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO, AVENIDA EL FAR, lon:-102.8812504, lat:21.16910886}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 777635.39 | 777635.39 | 777635.39 | 777635.39 | 777635.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0542/17 , contratista:CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:778108.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133253/proyecto_INICIO, 1133253/proyecto_FIN, 1133253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400998292 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1252935.93}} | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De La Cruz Verde - 267664 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 267664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO MASCOTA, 46900 CRUZ VERDE, MASCOTA JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO, lon:-104.784063, lat:20.50772321}} | 2017-08-25 | 2017-12-01 | 1252935.93 | 1252935.93 | 1252935.93 | 1252935.93 | 1252935.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0531/17 , contratista:CONSTRUCTORA DAHERO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1937655.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133372/proyecto_INICIO, 1133372/proyecto_PROCESO, 1133372/proyecto_FIN, 1133372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301305793 | Proyecto de inversión | 246647.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246647.6, modificado:246647.6}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JUSTICIA EN VISTAS DE SAN ISIDRO - 166725 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | San Isidro Mazatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 166725 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:16, direccion:CALLE JUSTICIA PUEBLO SAN ISIDRO MAZATEPEC, 45340SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JALISCOENTRECALLE AQUILES SERDAN Y CALLE JOSE LUIS MENDOZA, CALLE PUEBLA SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA DESDE UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL POR LA CALLE AQUILES SERD, lon:-103.61592105, lat:20.5232661}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 246647.6 | 246647.6 | 246647.6 | 246647.6 | 246647.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-008-19, contratista:PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:1469256.0, importe_modificado:1469256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {1305793/proyecto_INICIO, 1305793/proyecto_FIN, 1305793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1125 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301306050 | Proyecto de inversión | 21949.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21949.91, modificado:21949.91}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PRIV RAYON EN AHUISCULCO - 167865 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Ahuisculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167865 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CALLE PRIV. RAYON PUEBLO AHUISCULCO, 45330AHUISCULCO, TALA JALISCOENTRECALLE RAYON Y CALLE CERRADA PRIV. RAYON, CALLE DEL PLATANAR SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALLE HIDALGO HASTA SU CRUCE CON LA CALLE RAYON, lon:-103.69724616, lat:20.56984198}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 21949.91 | 21949.91 | 21949.91 | 21949.91 | 21949.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-022-19, contratista:OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, convocante:Tala, Jalisco, monto:73841.08, importe_modificado:73841.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}} | {1306050/proyecto_INICIO, 1306050/proyecto_FIN, 1306050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 278 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301306084 | Proyecto de inversión | 636413.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636413.28, modificado:636413.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL OBRERA SEGUNDA SECCIÓN - 167923 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167923 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:642.45, meta_modificada:642.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL DE LA PAZ SANTOS COLONIA OBRERA 2DA. SECCIÓN, 45300TALA, TALA JALISCOENTRE CALLE RAFAEL DE LA PAZ SANTOS Y CALLE SIMON CHECA, CALLE ROSALIO RODRIGUEZ SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR EL BULEVAR PRINCIPAL DE LA COLONIA ENRIQUE RAMOS H, lon:-103.70939092, lat:20.66331937}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 636413.28 | 636413.28 | 636413.28 | 636413.28 | 636413.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-010-19, contratista:MARCOS RAMOS, convocante:Tala, Jalisco, monto:521323.52, importe_modificado:521323.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:642.45}} | {1306084/proyecto_INICIO, 1306084/proyecto_FIN, 1306084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 642.45 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301400023 | Proyecto de inversión | 3833937.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3833937.7, modificado:3833937.7}} | PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES PEDIATRICOS DE LABIO Y/O PALADAR HENDIDO EN EL INST. CIRUJIA RECONSTRUCTIVA | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SSJ-OPD-013/2013 | N | 0 | 0 | 6772721 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALZADA FEDERALISMO NORTE 2022, LA GUADALUPANA 44220, GUADALAJARA JALISCO, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 3833937.65 | 3833937.65 | 3833937.65 | 3833937.65 | 3833937.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401446037 | Proyecto de inversión | 119178.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119178.94, modificado:119178.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VARILLAS A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 375037 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Las Varillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO | 375037 | S | 127 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9800.0, meta_modificada:9800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO LOC LAS VARILLAS - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 1 RANCHERIA LAS VARILLAS, 45796 LAS VARILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , CAMINO RURAL TRAMO LAS VARILLAS A CARR E, lon:-103.64827533, lat:20.15144967}} | 2018-11-29 | 2018-12-08 | 119178.94 | 119178.94 | 119178.94 | 119178.94 | 119178.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107960, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:119178.94, importe_modificado:119178.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9800.0}} | {1446037/proyecto_INICIO, 1446037/proyecto_FIN, 1446037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9800 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190401631869 | Proyecto de inversión | 2258959.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258959.37, modificado:2258959.37}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA - 210151 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 210151 | S | 289 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD D, lon:-104.32322849, lat:22.0696986}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 2258959.37 | 2258959.37 | 2258959.37 | 2258959.37 | 2258959.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2258959.37, importe_modificado:2258959.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1631869/proyecto_FIN, 1631869/proyecto_INICIO, 1631869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 180 Otros
2021 | 3 | JAL190401651316 | Proyecto de inversión | 1636529.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636529.7, modificado:1636529.7}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO CRUCERO DE LOS GANCHOS A EL CHALATE - 260901 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Chalate (Los Chalates) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 260901 | S | 144 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:331, direccion:CAMINO TRAMO LOS GANCHOS - EL CHALATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 250 PROLONGACION EL CHALATE (LOS CHALATES), 46072 EL CHALATE (LOS CHALATES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRA, lon:-104.28006884, lat:22.1333102}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1636529.7 | 1636529.7 | 1636529.7 | 1636529.7 | 1636529.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/025/2019, contratista:ING. FIDENCIO FLORES CORREA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1636529.7, importe_modificado:1636529.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1651316/proyecto_INICIO, 1651316/proyecto_FIN, 1651316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 250 Otros
2021 | 3 | JAL190401654707 | Proyecto de inversión | 3633279.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2724959.29, modificado:2724959.29}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908319.76, modificado:908319.76}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE POPOTITA EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC - 265256 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Popotita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 265256 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4452.0, meta_modificada:4452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:164, direccion:RANCHERIA POPOTITA, 46070 POPOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE POPOTITA., lon:-104.2925964, lat:22.04358748}} | 2019-09-09 | 2019-12-31 | 3633279.05 | 3633279.05 | 3633279.05 | 3633279.05 | 3633279.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:3633279.05, importe_modificado:3633279.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4452.0}} | {1654707/proyecto_PROCESO, 1654707/proyecto_FIN, 1654707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4452 Otros
2021 | 3 | JAL200201706998 | Proyecto de inversión | 3179601.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179601.63, modificado:3179601.63}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS A Y B E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CCT 14DPR2131F, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA COFRADIA, MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03260 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:MANUEL AVILA CAMACHO # 130,,EL GRULLO,JALISCO, lon:-104.2203611, lat:19.8120001}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 3179601.63 | 3179601.63 | 3179601.63 | 3179601.63 | 3179601.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401824706 | Proyecto de inversión | 494000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494000.0, modificado:494000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ITURBIDE, BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. ZAP 1411500010123. - 159379 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 159379 | S | 74 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE INSURGENTES, CALLE LOPEZ RAYON UBICADA EN BARRIO NUEVO EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-103.5926721, lat:21.97620414}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1824706/proyecto_INICIO, 1824706/proyecto_PROCESO, 1824706/proyecto_INICIO, 1824706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7 Otros
2021 | 3 | JAL200401836633 | Proyecto de inversión | 188496.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188496.78, modificado:188496.78}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JALISCO. - 197223 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 197223 | S | 2085 | 2165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES DE ATEMAJAC DE BRIZUELA., lon:-103.72771332, lat:20.13901918}} | 2020-10-16 | 2020-11-30 | 188496.78 | 188496.78 | 188496.78 | 188496.78 | 188496.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102084, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:188496.78, importe_modificado:188496.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:374.0}} | {1836633/proyecto_PROCESO, 1836633/proyecto_FIN, 1836633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 374 Otros
2021 | 3 | JAL200401850000 | Proyecto de inversión | 94962.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94962.12, modificado:94962.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOLAÑOS LOCALIDAD LOS CORRALES - 237147 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Los Corrales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | 237147 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:421, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO , 00000 LOS CORRALES, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE MESA DE TIRADOR, lon:-104.13813709, lat:21.81470331}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 94962.12 | 94962.12 | 94962.12 | 94962.12 | 94962.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I.C./GC2020/244-019-14/03-2020/003, contratista:ABRAHAM YAEL GARCIA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:94962.12, importe_modificado:94962.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1850000/proyecto_INICIO, 1850000/proyecto_FIN, 1850000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 132 Otros
2021 | 3 | JAL200401863675 | Proyecto de inversión | 25687.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25687.28, modificado:25687.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 251367 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 251367 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MADERO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DENT, lon:-103.60141531, lat:21.98212107}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 25687.28 | 25687.28 | 25687.28 | 25687.28 | 25687.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1863675/proyecto_PROCESO, 1863675/proyecto_INICIO, 1863675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 36 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200401878620 | Proyecto de inversión | 3579016.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579016.58, modificado:3579016.58}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIOS "B Y C", TERMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ASTA BANDERA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS MONTEJANO CCT 14DES0139D, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE ANDALUCÍA, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06261 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO, JUANACATLAN.,FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.135, lat:20.56579}} | 2020-10-06 | 2020-11-30 | 3579016.58 | 3579016.58 | 3579016.58 | 3579016.58 | 3579016.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401878626 | Proyecto de inversión | 1856958.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856958.53, modificado:1856958.53}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO TIPO, CASETA PARA TANQUE DE GAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA NOMBRE EN TRÁMITE CCT 14DES0150Z, EN LA COLONIA COLINAS DE TONALÁ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06262 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:COLINA DEL SUR,COLINAS DE TONALA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.208539, lat:20.61174}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 1856958.53 | 1856958.53 | 1856958.53 | 1856958.53 | 1856958.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201915839 | Proyecto de inversión | 328512 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328512.0, modificado:328512.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA, JALISCO. - 27550 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 27550 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO., lon:-102.22962703, lat:20.60837278}} | 2021-03-25 | 2021-04-25 | 328512 | 328512 | 328512 | 328512 | 328512 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM/09-2021/OP, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1599408.0, importe_modificado:1599408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:383.0}} | {1915839/proyecto_PROCESO, 1915839/proyecto_INICIO, 1915839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 383 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201916955 | Proyecto de inversión | 1471683.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471683.42, modificado:1471683.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON DE LOS CEDROS COL LA GIGANTERA ETAPA IV - 30158 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 30158 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS CEDROS COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 3 Y CALLE GIGANTERA, BRECHA LIENZO DE PÍEDRA CALLE CEDROS Y MANZANO CALLE SIN NOMBRE 3 ENTRE MANZANO Y EL ARROY, lon:-103.40531109, lat:20.58911518}} | 2021-03-25 | 2021-09-27 | 1471683.42 | 1471683.42 | 1471683.42 | 1471683.42 | 1471683.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 18/2021, contratista:CONSORCIO BERNA LA CAÑADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1471683.42, importe_modificado:1030178.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:748.0}} | {1916955/proyecto_INICIO, 1916955/proyecto_FIN, 1916955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 748 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201918164 | Proyecto de inversión | 918314 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918314.0, modificado:918314.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL JESUS MARIA JALISCO. - 32942 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 32942 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA MANCHA URBANA, lon:-102.22964125, lat:20.60837396}} | 2021-03-25 | 2021-04-25 | 918314 | 918314 | 918314 | 918314 | 918314 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM/09-2021/OP, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1599408.0, importe_modificado:1599408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:975.0}} | {1918164/proyecto_INICIO, 1918164/proyecto_PROCESO, 1918164/proyecto_INICIO, 1918164/proyecto_PROCESO, 1918164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 975 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201918870 | Proyecto de inversión | 633151.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633151.2, modificado:633151.2}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL JESUS MARIA JALISCO - 34707 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 34707 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO, lon:-102.22959211, lat:20.60836189}} | 2021-03-25 | 2021-04-12 | 633151.2 | 633151.2 | 633151.2 | 633151.2 | 633151.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100861, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA , monto:783719.2, importe_modificado:783719.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {1918870/proyecto_INICIO, 1918870/proyecto_FIN, 1918870/proyecto_PROCESO, 1918870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 211 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201919408 | Proyecto de inversión | 1285950.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285950.69, modificado:1285950.69}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRETE - 36114 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Juan De Navarrete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 36114 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:198, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRETE., lon:-103.74201581, lat:22.44432276}} | 2021-02-24 | 2021-05-08 | 1285950.69 | 1285950.69 | 1285950.69 | 1285950.69 | 1285950.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/003/2021, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1242762.38, importe_modificado:1242762.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {1919408/proyecto_INICIO, 1919408/proyecto_FIN, 1919408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 275 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201919659 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 36680 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 36680 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE DEL CAMPESINO, CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO AV 20 DE NOVIEMBRE GIRAR A LA DERECHA POR LA CALLE RIO COLRADO HASTA CALLE LAZARO CAR, lon:-102.7595924, lat:20.33449391}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919659/proyecto_INICIO, 1919659/proyecto_PROCESO, 1919659/proyecto_FIN, 1919659/proyecto_INICIO, 1919659/proyecto_PROCESO, 1919659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es)
2021 | 3 | JAL210201919977 | Proyecto de inversión | 197297.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197297.13, modificado:197297.13}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES PUERTA DEL SOL Y LA LUNA EN ARANDAS, JALISCO. - 37578 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 37578 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:113 CIENTO TRECE INTERIOR SN COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PUERTA DE SOL Y CALLE LA LUNA, CALLE PEDRO VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES PUERTA DEL SO, lon:-102.31965806, lat:20.70949316}} | 2021-04-20 | 2021-06-28 | 197297.13 | 197297.13 | 197297.13 | 197297.13 | 197297.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-11/2021, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:197297.13, importe_modificado:197297.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1919977/proyecto_INICIO, 1919977/proyecto_PROCESO, 1919977/proyecto_FIN, 1919977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 99 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201919985 | Proyecto de inversión | 1736344.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736344.18, modificado:1736344.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOS FRAILES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 37612 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 37612 | S | 273 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJÓN DEL PANAL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOS FRAILES, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EL COLMENAR, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOS FRAILE, lon:-103.72254274, lat:22.38555416}} | 2021-03-10 | 2021-06-30 | 1736344.18 | 1736344.18 | 1736344.18 | 1736344.18 | 1736344.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/009/2021, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1736344.18, importe_modificado:1739344.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.0}} | {1919985/proyecto_INICIO, 1919985/proyecto_PROCESO, 1919985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 374 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201920690 | Proyecto de inversión | 1668042.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668042.88, modificado:1668042.88}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE LA CALLE JAVIER MINA HASTA EL CADENAMIENTO 0+300, CALLE JAVIER MINA DESDE CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE JAVIER MINA - 40022 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 40022 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA LA SEVERIANA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO A 500 METROS DE LA PRESA LA RUCIA Y A 800 METROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO TONALÁ., lon:-103.23006298, lat:20.57331485}} | 2021-03-22 | 2021-04-17 | 1668042.88 | 1668042.88 | 1668042.88 | 1668042.88 | 1668042.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-003-2021, contratista:Constructora y Proyectos 404 Lustros S.A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1668042.88, importe_modificado:1668042.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {1920690/proyecto_INICIO, 1920690/proyecto_FIN, 1920690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3200 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201925734 | Proyecto de inversión | 2115719.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115719.3, modificado:2115719.3}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (PIEDRA LAJA) AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. - 52445 | 14 | Jalisco | 32 | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | 52445 | S | 123 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1697.0, meta_modificada:1697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE OCAMPO, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL. Y A UNA CUADRA Y , lon:-103.85779456, lat:20.08814855}} | 2021-05-03 | 2021-09-11 | 2115719.3 | 2115719.3 | 2115719.3 | 2115719.3 | 2115719.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, monto:2115719.3, importe_modificado:2115719.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1697.0}} | {1925734/proyecto_INICIO, 1925734/proyecto_PROCESO, 1925734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1697 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201928353 | Proyecto de inversión | 3651707.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651707.65, modificado:3651707.65}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CRISTÓBAL COLÓN - 60960 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 60960 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BA, lon:-103.42165331, lat:20.28724341}} | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 3651707.65 | 3651707.65 | 3651707.65 | 3651707.65 | 3651707.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 004C- OP/2021, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:8221905.93, importe_modificado:8221905.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1928353/proyecto_PROCESO, 1928353/proyecto_INICIO, 1928353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 540 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201928893 | Proyecto de inversión | 2871904.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871904.99, modificado:2871904.99}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTÓBAL COLÓN. - 62865 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 62865 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADONORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DEJOCOTEPEC EN EL BARRI, lon:-103.42072847, lat:20.28741682}} | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 2871904.99 | 2871904.99 | 2871904.99 | 2871904.99 | 2871904.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 004C- OP/2021, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:8221905.93, importe_modificado:8221905.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1928893/proyecto_INICIO, 1928893/proyecto_PROCESO, 1928893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 540 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201930064 | Proyecto de inversión | 525092.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525092.71, modificado:525092.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA NOGAL ENTRE NIÑOS HÉROES Y CERRADA, CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE PRIVADA NOGAL Y CALLE NOGAL, Y CALLE SANTA MARÍA ENTRE CALLE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE GUAYABO - 67793 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 67793 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA NOGAL COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CERRADA CERRADA, CALLE NOGAL A 470 METROS DE LA GLORIETA LOS ARCOS DE LOMA DORADA POR PASEO LOMA SUR Y LOMA AZUL, lon:-103.26917229, lat:20.62912129}} | 2021-05-03 | 2021-05-22 | 525092.71 | 525092.71 | 525092.71 | 525092.71 | 525092.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-032-2021a, contratista:Guadalupe Paola García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:525092.71, importe_modificado:525092.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1930064/proyecto_INICIO, 1930064/proyecto_FIN, 1930064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 280 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201930201 | Proyecto de inversión | 192402.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192402.8, modificado:192402.8}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN A CALLE RICO - 68584 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 68584 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.95, meta_modificada:243.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE RICO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO C, lon:-103.41806343, lat:20.28773251}} | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 192402.8 | 192402.8 | 192402.8 | 192402.8 | 192402.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 006C- OP/2021, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1379641.73, importe_modificado:1239863.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.95}} | {1930201/proyecto_INICIO, 1930201/proyecto_PROCESO, 1930201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 243.95 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201931279 | Proyecto de inversión | 202298.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202298.28, modificado:202298.28}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AHUALULCO DE MERCADO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFÉRICO GÓMEZ MORÍN - 73584 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73584 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.3, meta_modificada:103.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUALULCO DEL MERCADO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE LA BARCA A UNA CUADRA DEL PUENTE PEATONAL DE LA COLONIA JALISCO POR EL ANILLO , lon:-103.26427389, lat:20.68962883}} | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 202298.28 | 202298.28 | 202298.28 | 202298.28 | 202298.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-042-2021b, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:202298.28, importe_modificado:202298.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.3}} | {1931279/proyecto_INICIO, 1931279/proyecto_FIN, 1931279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 103.3 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201934500 | Proyecto de inversión | 841780.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841780.11, modificado:841780.11}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE CODORNIZ ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO - 85950 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 85950 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1431.84, meta_modificada:1431.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO, CALLE ALBATROZ A 720 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE AVE DE PARAÍSO, lon:-103.24062086, lat:20.66513295}} | 2021-05-24 | 2021-06-19 | 841780.11 | 841780.11 | 841780.11 | 841780.11 | 841780.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-048-2021b, contratista:Constructora TGV S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:841780.11, importe_modificado:841780.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1431.84}} | {1934500/proyecto_PROCESO, 1934500/proyecto_FIN, 1934500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1431.84 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201934695 | Proyecto de inversión | 519028.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519028.81, modificado:519028.81}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO OCOTA DE LA SIERRA - EL METATE - EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 86688 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Mirador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 86688 | S | 238 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.6, meta_modificada:14.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1209, direccion:CAMINO TRAMO OCOTA DE LA SIERRA - MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 6 RANCHO EL MIRADOR, 46075 EL MIRADOR, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CAMINO DE OCOTA DE LA SIERRA EL MET, lon:-104.10173752, lat:21.97086078}} | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 519028.81 | 519028.81 | 519028.81 | 519028.81 | 519028.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/005/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:519028.81, importe_modificado:519028.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.6}} | {1934695/proyecto_INICIO, 1934695/proyecto_FIN, 1934695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 14.6 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210201936108 | Proyecto de inversión | 2546698.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546698.65, modificado:2545277.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS, EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO - 93161 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | El Refugio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 93161 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2303.3, meta_modificada:2303.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL REFUGIO, 45310 EL REFUGIO, TALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MADERO, CALLE DE LOS GIGANTES OBRA EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MADERO EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO , lon:-103.73937374, lat:20.67399526}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 2545277.21 | 2545277.21 | 2545277.21 | 2545277.21 | 2545277.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-CSS-071-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:2545277.21, importe_modificado:2545277.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2303.3}} | {1936108/proyecto_INICIO, 1936108/proyecto_PROCESO, 1936108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2303.3 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201936247 | Proyecto de inversión | 2956344.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956344.84, modificado:2956344.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR- DESCARGA GENERAL) CAMINO A PARALELO A SAN JOSE CASAS CAIDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 93961 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 93961 | S | 1253 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VILLA GARCIA MARQUEZ - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 1 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO), 47920 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA ELENA Y CAMINO CAMINO, lon:-102.4900392, lat:20.42681014}} | 2021-06-09 | 2021-08-09 | 2956344.84 | 2956344.84 | 2956344.84 | 2956344.84 | 2956344.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.04/2021, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2956344.84, importe_modificado:2956344.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1936247/proyecto_INICIO, 1936247/proyecto_FIN, 1936247/proyecto_PROCESO, 1936247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1100 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201942212 | Proyecto de inversión | 148661.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148661.81, modificado:148661.81}} | Construcción de módulo de CECYTEJ, en la cabecera municipal de San Miguel el Alto, Jalisco | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 060001900498 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.4040252, lat:21.0297575}} | 2021-11-28 | 2021-12-15 | 148661.81 | 148661.81 | 148661.81 | 148661.81 | 148661.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-734-2019, contratista:BUFETE CONSTRUCTOR ATICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5674584.63, importe_modificado:5674584.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.0}} | {1942212/proyecto_INICIO, 1942212/proyecto_PROCESO, 1942212/proyecto_FIN, 1942212/proyecto_PROCESO, 1942212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 254 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301960360 | Proyecto de inversión | 253748.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253748.19, modificado:253748.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 2963 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Rancho Nuevo (El Murciélago) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 2963 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:227, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49959 RANCHO NUEVO (EL MURCIÉLAGO), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA COSNSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE SE ENCUENTRA A UN , lon:-102.70851474, lat:19.30810605}} | 2021-03-16 | 2021-04-10 | 253748.19 | 253748.19 | 253748.19 | 253748.19 | 253748.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ039, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:253748.19, importe_modificado:253748.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1960360/proyecto_INICIO, 1960360/proyecto_PROCESO, 1960360/proyecto_FIN, 1960360/proyecto_INICIO, 1960360/proyecto_PROCESO, 1960360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 345 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301960505 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1949970.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTOS EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ E INGENIERO PEDRO OROZCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO - 8351 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 8351 | S | 35 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE INGENIERO PEDRO OROZCO Y CALLE PIPILA, CALLE JUAN GIL PRECIADO UBICADA EN LAS CALLES, lon:-102.53080083, lat:20.74850246}} | 2021-03-11 | 2021-04-30 | 1949970.3 | 1949970.3 | 1949970.3 | 1949970.3 | 1949970.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-PAV-BEL/ORO-2021., contratista:ANA BERTHA MARTIN PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:1949970.3, importe_modificado:1949970.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1960505/proyecto_INICIO, 1960505/proyecto_FIN, 1960505/proyecto_PROCESO, 1960505/proyecto_FIN, 1960505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1600 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301960530 | Proyecto de inversión | 476812.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476812.32, modificado:476812.32}} | PAVIMENTACION DE LA CALE CAMINO REAL EN LA COMUNIDAD DEL MOLINO JAL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL - 10233 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | El Molino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 10233 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:849.4, meta_modificada:849.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO EL MOLINO, 00000 EL MOLINO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA PAVIMENTACION SE LOCALIZA AL NORESTE AL LIMITE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.85339523, lat:22.0189853}} | 2021-01-25 | 2021-02-18 | 476812.32 | 476812.32 | 476812.32 | 476812.32 | 476812.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:476812.32, importe_modificado:476812.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:849.4}} | {1960530/proyecto_INICIO, 1960530/proyecto_PROCESO, 1960530/proyecto_FIN, 1960530/proyecto_PROCESO, 1960530/proyecto_FIN, 1960530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 849.4 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301960578 | Proyecto de inversión | 362909.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362909.44, modificado:362909.44}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE REFORMA Y LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12324 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Vaquerías (Languillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 12324 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.0, meta_modificada:712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:67, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VAQUERÍAS LANGUILLO, 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA D, lon:-101.65430787, lat:21.76714044}} | 2021-01-04 | 2021-01-23 | 362909.44 | 362909.44 | 362909.44 | 362909.44 | 362909.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:362909.44, importe_modificado:362909.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.0}} | {1960578/proyecto_INICIO, 1960578/proyecto_PROCESO, 1960578/proyecto_FIN, 1960578/proyecto_PROCESO, 1960578/proyecto_FIN, 1960578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 712 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301961698 | Proyecto de inversión | 316680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316680.0, modificado:316680.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALE LOPEZ COTILLA CON TOMAS DOMICILIARIASS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO - 39868 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 39868 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE EL JARDIN PRINCIPAL DE CUAUTLA JALISCO, lon:-104.40671248, lat:20.20419383}} | 2021-02-23 | 2021-04-30 | 316680 | 316680 | 316680 | 316680 | 316680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2117, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO, monto:316680.0, importe_modificado:316680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {1961698/proyecto_INICIO, 1961698/proyecto_PROCESO, 1961698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 197 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301961802 | Proyecto de inversión | 3440711.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3440711.88, modificado:3440711.88}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACTIVACION FISICA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO FAMILIAR EN EL INGRESO DE TECOMATES MPIO. DE CASIMIRO CASTILLO, JAL. - 40985 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Tecomates | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 40985 | S | 1397 | 1361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2822.0, meta_modificada:2822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LOS TECOMATES, 48946 TECOMATES, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 80 Y CALLE E. IÑIGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA CRUZA CON LA CARRRE, lon:-104.49539452, lat:19.55499815}} | 2021-04-15 | 2021-07-30 | 3440711.88 | 3440711.88 | 3440711.88 | 3440711.88 | 3440711.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:3440711.88, importe_modificado:3440711.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2822.0}} | {1961802/proyecto_FIN, 1961802/proyecto_PROCESO, 1961802/proyecto_INICIO, 1961802/proyecto_FIN, 1961802/proyecto_INICIO, 1961802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2822 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301962473 | Proyecto de inversión | 163689.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163689.26, modificado:163689.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y LAS GAVIOTAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 51447 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 51447 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ROSAS COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS GAVIOTAS, CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y CALLE LAS GAVIOTAS EN LA COLONI, lon:-104.81542415, lat:20.37373189}} | 2021-01-04 | 2021-03-27 | 163689.26 | 163689.26 | 163689.26 | 163689.26 | 163689.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}} | {1962473/proyecto_FIN, 1962473/proyecto_INICIO, 1962473/proyecto_FIN, 1962473/proyecto_INICIO, 1962473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 209 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301965188 | Proyecto de inversión | 551999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551999.99, modificado:551999.99}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA AEREA EN MEDIA TENSION Y TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE , 2DA. ETAPA EN CARR. CONTLA-APATZINGAN - 78388 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Los Tepetates | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 78388 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO CONTLA - LOS TEPEHUAJES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 176 RANCHERIA CONTLA, 49660 LOS TEPETATES, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO PARA LLEGAR A, lon:-103.18959853, lat:19.75458182}} | 2021-01-08 | 2021-01-22 | 551999.99 | 551999.99 | 551999.99 | 551999.99 | 551999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:78388/2021, contratista:ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:551999.99, importe_modificado:551999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:752.0}} | {1965188/proyecto_PROCESO, 1965188/proyecto_FIN, 1965188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 752 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301969540 | Proyecto de inversión | 403613.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403613.71, modificado:403613.71}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 108855 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108855 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ POR LA AVENIDA HIDALGO NOS DIRIGIMOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL AL CENTRO, lon:-102.18328196, lat:21.00305634}} | 2021-03-15 | 2021-03-21 | 403613.71 | 403613.71 | 403613.71 | 403613.71 | 403613.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:802.0}} | {1969540/proyecto_PROCESO, 1969540/proyecto_INICIO, 1969540/proyecto_PROCESO, 1969540/proyecto_FIN, 1969540/proyecto_INICIO, 1969540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 802 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301970231 | Proyecto de inversión | 1680588.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680588.27, modificado:1680588.27}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE JUAREZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PIRUL - 111095 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 111095 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO, CALLE LOMA VERDE A CUATRO CUADRAS DE LA AVENIDA RIO NILO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A LA A, lon:-103.27011156, lat:20.63529709}} | 2021-06-21 | 2021-07-20 | 1680588.27 | 1680588.27 | 1680588.27 | 1680588.27 | 1680588.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-050-2021, contratista:Grupo Edluar S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1680588.27, importe_modificado:1680588.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1970231/proyecto_INICIO, 1970231/proyecto_FIN, 1970231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1400 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301970237 | Proyecto de inversión | 1232449.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232449.2, modificado:1232449.2}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALFONSO GARCÍA ROBLES COL EL PLAN - 111115 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 111115 | S | 1100 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.45, meta_modificada:180.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO GARCIA ROBLES COLONIA EL PLAN, 47095 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE PROL. PEDRO GALEANA Y/O MALECON DAVID NOEL RAMIREZ, CALLE OLMECA PARTIENDO DEL PUENTE HISTOR, lon:-102.32998694, lat:21.23712145}} | 2021-05-24 | 2021-07-30 | 1232449.2 | 1232449.2 | 1232449.2 | 1232449.2 | 1232449.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105539, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1232449.2, importe_modificado:1232449.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.45}} | {1970237/proyecto_PROCESO, 1970237/proyecto_INICIO, 1970237/proyecto_PROCESO, 1970237/proyecto_INICIO, 1970237/proyecto_FIN, 1970237/proyecto_INICIO, 1970237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 180.45 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301970339 | Proyecto de inversión | 104571.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104571.4, modificado:104571.4}} | CONSTRUCCION DE VADO EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD LA GUASIMA - 111533 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | La Guásima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 111533 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:239, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LA GUASIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 640 RANCHERIA LA GUASIMA, 48845 LA GUÁSIMA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA GUASIMA POR ESTE MISMO CAMINO , lon:-104.86315563, lat:19.88446395}} | 2021-06-21 | 2021-07-10 | 104571.4 | 104571.4 | 104571.4 | 104571.4 | 104571.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:104571.4, importe_modificado:104571.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1970339/proyecto_INICIO, 1970339/proyecto_PROCESO, 1970339/proyecto_INICIO, 1970339/proyecto_FIN, 1970339/proyecto_PROCESO, 1970339/proyecto_INICIO, 1970339/proyecto_PROCESO, 1970339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 80 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301972041 | Proyecto de inversión | 91145.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91145.67, modificado:91145.67}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117492 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117492 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ Y CALLE LOS DOLORES, CALLE LA TRINIDAD ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELA, lon:-102.33912708, lat:20.69367653}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 91145.67 | 91145.67 | 91145.67 | 91145.67 | 91145.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1972041/proyecto_FIN, 1972041/proyecto_INICIO, 1972041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo todo el proceso para completar llenando todos los campos solicitados anteriormente., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-21}} | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 29 Piezas
2021 | 3 | JAL210301974513 | Proyecto de inversión | 105523.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105523.38, modificado:105523.38}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD SAN PABLO EN SAN JULIAN, JALISCO. - 125679 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Pablo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 125679 | S | 79 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:48, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN JULIAN - SAN DIEGO DE ALEJANDRIA KILÓMETRO 3 + 250 RANCHERIA SAN PABLO, 47170 SAN PABLO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN JULIAN A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA Y , DEL CEN, lon:-102.15175653, lat:21.00734141}} | 2021-05-10 | 2021-05-22 | 105523.38 | 105523.38 | 105523.38 | 105523.38 | 105523.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1974513/proyecto_INICIO, 1974513/proyecto_PROCESO, 1974513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Puente(s)
2021 | 3 | JAL210301974553 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO, PRIMERA ETAPA - 125816 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Yerbabuena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INOXITAN SA DE CV | 125816 | S | 35 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1315.0, meta_modificada:1315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA YERBABUENA, 48175 YERBABUENA, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUANTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DE LA CAPILLA DE LA L, lon:-104.16681509, lat:20.33408052}} | 2021-02-15 | 2021-07-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RAM33-001/2021, contratista:INOXITANS.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1315.0}} | {1974553/proyecto_INICIO, 1974553/proyecto_FIN, 1974553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1315 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301974800 | Proyecto de inversión | 1619986 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619986.0, modificado:1619986.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE LEPE, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO - 126741 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Cofradía De Lepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 126741 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1452.0, meta_modificada:1452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA COFRADÍA DE LEPE, 48193 COFRADÍA DE LEPE, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE HERACLIO PEREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA CALLE JUAREZ AL CRUCE CON LA CALLE INDEPENDENCIA POR LA SALIDA HAC, lon:-104.27225956, lat:20.22907559}} | 2021-05-04 | 2021-07-30 | 1619986 | 1619986 | 1619986 | 1619986 | 1619986 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102620, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:1619986.0, importe_modificado:1619986.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1452.0}} | {1974800/proyecto_INICIO, 1974800/proyecto_FIN, 1974800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1452 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301975134 | Proyecto de inversión | 304370.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304370.3, modificado:304370.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA SAN IGNACIO DEL ROBLE, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 128220 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 128220 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA SAN IGNACIO DEL ROBLE, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE Y CAMINO EL BAÑADERO, BOULEVARD HERACLEO QUEZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO JALISCO, RUMBO A LA LOCALIDAD DEL BAÑADERO, A MANO IZQUIERDA ENT, lon:-102.11891001, lat:20.44775607}} | 2021-08-02 | 2021-08-14 | 304370.3 | 304370.3 | 304370.3 | 304370.3 | 304370.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:304370.3, importe_modificado:304370.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:375.0}} | {1975134/proyecto_PROCESO, 1975134/proyecto_INICIO, 1975134/proyecto_FIN, 1975134/proyecto_PROCESO, 1975134/proyecto_FIN, 1975134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 375 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301976203 | Proyecto de inversión | 225311.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225311.5, modificado:225311.5}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 132183 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Agua Escondida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 132183 | S | 95 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:77.44, meta_modificada:77.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A LA CIENEGA 1 UNO INTERIOR UNO RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 48634 AGUA ESCONDIDA, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL COVARRUBIAS Y CALLE JUAREZ, JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, lon:-103.98979104, lat:20.10370738}} | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 225311.5 | 225311.5 | 225311.5 | 225311.5 | 225311.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:225311.5, importe_modificado:225311.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:77.44}} | {1976203/proyecto_PROCESO, 1976203/proyecto_FIN, 1976203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 77.44 Metros cúbicos
2021 | 3 | JAL210301977616 | Proyecto de inversión | 397351.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397351.92, modificado:397351.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, EN LA CALLE LOS PINOS, ENTRE LAS CALLES DE LA BRIGADA Y ARBOLEDAS, EN LA COLONIA LAS NORIAS, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 137974 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO | 137974 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE DE LA BRIGADA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PINOS CONOCIDA COMO DE LA BRIGADA CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE, lon:-103.69686566, lat:20.76808183}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 397351.92 | 397351.92 | 397351.92 | 397351.92 | 397351.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO, monto:397351.92, importe_modificado:397351.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1977616/proyecto_PROCESO, 1977616/proyecto_FIN, 1977616/proyecto_PROCESO, 1977616/proyecto_INICIO, 1977616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 160 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301977671 | Proyecto de inversión | 289270.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289270.37, modificado:289270.37}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO Y BANQUETAS, EN LA PRIVADA BUGANBILIAS Y CERRADA ENTRE LA CALLE LOMAS DE BUGANBILIAS Y CALLE SANTA MARIA , EN LA COLONIA EL BAJIO, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. - 138088 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO | 138088 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CERRADA COLONIA EL BAJIO, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA BUGAMBILIA Y CALLE LOMAS DE BUGAMBILIA, CALLE SANTA MARIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA BUGANBILIA Y CERRADA , lon:-103.690938, lat:20.78033323}} | 2021-07-10 | 2021-08-10 | 289270.37 | 289270.37 | 289270.37 | 289270.37 | 289270.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103496, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO, monto:289270.37, importe_modificado:289270.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {1977671/proyecto_PROCESO, 1977671/proyecto_FIN, 1977671/proyecto_INICIO, 1977671/proyecto_FIN, 1977671/proyecto_PROCESO, 1977671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 444 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301978360 | Proyecto de inversión | 700394.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700394.05, modificado:700394.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROSAS Y AZUCENA COL SAN JUAN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 141432 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 141432 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA SAN JUAN, 45550 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE VIOLETA CALLE AZUCENA ENTRE MAGARITAS Y MARGARITA, lon:-103.2560896, lat:20.58617713}} | 2021-06-25 | 2021-07-29 | 700394.05 | 700394.05 | 700394.05 | 700394.05 | 700394.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 25/2021, contratista:CONSORCIO BERNA LA CAÑADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:700394.05, importe_modificado:490275.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:264.0}} | {1978360/proyecto_INICIO, 1978360/proyecto_FIN, 1978360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 264 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301978787 | Proyecto de inversión | 229597.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229597.71, modificado:228990.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MONTE OLIMPO (ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y MONTE APALACHES), EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 143203 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 143203 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MONTE OLIMPO COLONIA COLINAS DEL SUR, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y CALLE MONTE APALACHES, CALLE MONTE URALES LA OBRA SE ENCUENTRA A UN CONSTADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL A, lon:-104.38365604, lat:19.75754424}} | 2021-08-09 | 2021-08-28 | 228990.8 | 228990.8 | 228990.8 | 228990.8 | 228990.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:229597.71, importe_modificado:228990.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {1978787/proyecto_INICIO, 1978787/proyecto_PROCESO, 1978787/proyecto_FIN, 1978787/proyecto_PROCESO, 1978787/proyecto_FIN, 1978787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 206 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301979135 | Proyecto de inversión | 1745683.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745683.02, modificado:1745683.02}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DALIA - 145412 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 145412 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1549.4, meta_modificada:1549.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LUCIO CABAÑA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GUAMUCHIL A 400 METROS DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE ARTES TONALA POR LA CALLE ADOLFO LÓPEZ M, lon:-103.2420495, lat:20.59100085}} | 2021-07-26 | 2021-08-20 | 1745683.02 | 1745683.02 | 1745683.02 | 1745683.02 | 1745683.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-051-2021, contratista:Proyectos y Construcciones Yedalb S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1745683.02, importe_modificado:1745683.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1549.4}} | {1979135/proyecto_INICIO, 1979135/proyecto_FIN, 1979135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1549.4 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301980438 | Proyecto de inversión | 333400.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333400.94, modificado:333400.94}} | REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES ENTRE LAS CALLES LOPEZ COTILLA Y PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN - 151908 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 151908 | S | 1814 | 1654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.06, meta_modificada:264.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE JUAREZ LINEA DE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN ARROYO LOS AMIALES, lon:-104.09326476, lat:20.08515632}} | 2021-07-26 | 2021-09-04 | 333400.94 | 333400.94 | 333400.94 | 333400.94 | 333400.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:333400.94, importe_modificado:333400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.06}} | {1980438/proyecto_INICIO, 1980438/proyecto_FIN, 1980438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 264.06 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301980675 | Proyecto de inversión | 287676.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287676.45, modificado:287676.45}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO MEZQUITIC - LAS BOCAS - MINILLAS - POTRERO DE NAVARRETE EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS - 152777 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Bocas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 152777 | S | 1328 | 1244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.2, meta_modificada:17.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO MEZQUITIC - POTRERO DE NAVARRETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 20 RANCHO LAS BOCAS, 46042 LAS BOCAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE MEZQUITIC LAS BOCAS, , lon:-103.70925615, lat:22.43250288}} | 2021-05-10 | 2021-05-29 | 287676.45 | 287676.45 | 287676.45 | 287676.45 | 287676.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106444, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:287676.45, importe_modificado:287676.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.2}} | {1980675/proyecto_INICIO, 1980675/proyecto_PROCESO, 1980675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17.2 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301980949 | Proyecto de inversión | 186267.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186267.5, modificado:186267.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON RUBIO DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 153691 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV | 153691 | S | 44 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE RAMON RUBIO RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ISIDRO ALVAREZ Y CALLE VENTURA RUBIO, LA VIALIDAD INTERVENIDA SE ENCIENTRA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO SAN JOAQUIN, lon:-104.53102924, lat:20.58499384}} | 2021-07-26 | 2021-08-14 | 186267.5 | 186267.5 | 186267.5 | 186267.5 | 186267.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD04/2021, contratista:CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:186267.5, importe_modificado:186267.5}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:14.0}} | {1980949/proyecto_PROCESO, 1980949/proyecto_FIN, 1980949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 14 Toma(s)
2021 | 3 | JAL210301982131 | Proyecto de inversión | 111657.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111657.2, modificado:111657.2}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCION MODULO DE BAÑOS EN PLAZA DE BARRERAS - 157363 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Barreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 157363 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CALLE BARRERAS EJIDO BARRERAS, 49873 BARRERAS, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-103.41285379, lat:19.01915154}} | 2021-02-05 | 2021-07-09 | 111657.2 | 111657.2 | 111657.2 | 111657.2 | 111657.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104828, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:111657.2, importe_modificado:111657.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1982131/proyecto_INICIO, 1982131/proyecto_FIN, 1982131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Sanitario(s)
2021 | 3 | JAL210301982152 | Proyecto de inversión | 72335.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72335.2, modificado:72335.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN SAN JOSE DEL TULE - 157433 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | San José Del Tule | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 157433 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:73, direccion:CALLE JABONERA PUEBLO SAN JOSE DEL TULE, 49870 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 1RO DE MAYO, CALLE A UN COSTADO DE LA JABONERA, lon:-103.37765339, lat:19.32602874}} | 2021-02-15 | 2021-04-16 | 72335.2 | 72335.2 | 72335.2 | 72335.2 | 72335.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:72335.2, importe_modificado:72335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1982152/proyecto_INICIO, 1982152/proyecto_PROCESO, 1982152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 110 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301983367 | Proyecto de inversión | 1362749.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362749.1, modificado:1362749.1}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO MAYEHEKWA - LA ESTACIÓN - SANTA CATARINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN - 163299 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Santa Catarina Cuexcomatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 163299 | S | 327 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.9, meta_modificada:15.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO MAYEHEKWA - SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 9 RANCHO SANTA CATARINA, 46056 SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LO, lon:-104.10786787, lat:22.15531096}} | 2021-07-01 | 2021-07-29 | 1362749.1 | 1362749.1 | 1362749.1 | 1362749.1 | 1362749.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/025/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDE CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1362749.1, importe_modificado:1362749.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.9}} | {1983367/proyecto_FIN, 1983367/proyecto_PROCESO, 1983367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15.9 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301983442 | Proyecto de inversión | 814823.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814823.2, modificado:814823.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CONCEPCION DE BUENOS AIRES A EL TORO - 163589 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | El Toro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 163589 | S | 195 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28323.0, meta_modificada:28323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION DE BUENOS AIRES - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 720 RANCHERIA EL TORO, 49170 EL TORO, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y L, lon:-103.25788643, lat:19.92037067}} | 2021-08-10 | 2021-09-20 | 814823.2 | 814823.2 | 814823.2 | 814823.2 | 814823.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-02-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:814823.2, importe_modificado:814823.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28323.0}} | {1983442/proyecto_INICIO, 1983442/proyecto_FIN, 1983442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 28323 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301983449 | Proyecto de inversión | 23772.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23772.41, modificado:23772.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE MARGARITA - 163609 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 163609 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FLOR DE AZAHAR, LA TERCER CALLE DE COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-103.37815637, lat:19.26284773}} | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 23772.41 | 23772.41 | 23772.41 | 23772.41 | 23772.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:23772.41, importe_modificado:23772.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1983449/proyecto_INICIO, 1983449/proyecto_FIN, 1983449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301984186 | Proyecto de inversión | 363680.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363680.47, modificado:363680.47}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN VILLA PURIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL - 166515 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Paso Real | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 166515 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - PASO REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 57 RANCHERIA PASO REAL, 48815 PASO REAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , INGRESANDO A LA LOCALIDAD DE PASO REAL POR SU ACCESO PRINCIPAL TO, lon:-104.71830735, lat:19.64972337}} | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 363680.47 | 363680.47 | 363680.47 | 363680.47 | 363680.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106040, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:363680.47, importe_modificado:363680.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1984186/proyecto_INICIO, 1984186/proyecto_PROCESO, 1984186/proyecto_FIN, 1984186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 150 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301984303 | Proyecto de inversión | 170694.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170694.19, modificado:143357.07}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO - 167092 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Tateposco (San José Tateposco) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 167092 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.8, meta_modificada:411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE CIRCUITO CALLES MORELOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO RANCHERIA TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), 48525 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BRECHA VENUSTIANO CARRA, lon:-103.86483432, lat:20.43537653}} | 2021-05-31 | 2021-08-03 | 143357.07 | 143357.07 | 143357.07 | 143357.07 | 143357.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:167092, contratista:SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:170694.19, importe_modificado:143357.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:411.0}} | {1984303/proyecto_INICIO, 1984303/proyecto_PROCESO, 1984303/proyecto_FIN, 1984303/proyecto_PROCESO, 1984303/proyecto_FIN, 1984303/proyecto_INICIO, 1984303/proyecto_PROCESO, 1984303/proyecto_FIN, 1984303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 411 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301984472 | Proyecto de inversión | 294377.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294377.07, modificado:294377.07}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 167914 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 167914 | S | 198 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ , lon:-102.54547704, lat:20.28779993}} | 2021-08-10 | 2021-09-17 | 294377.07 | 294377.07 | 294377.07 | 294377.07 | 294377.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.06/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1316037.65, importe_modificado:1316037.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {1984472/proyecto_INICIO, 1984472/proyecto_FIN, 1984472/proyecto_PROCESO, 1984472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 355 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301984729 | Proyecto de inversión | 141677.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141677.69, modificado:141677.69}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES ANTONIO ROLON Y SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 168817 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 168817 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.55, meta_modificada:95.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TRINIDAD COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROLON Y CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, CALLE SANTA TERESITA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA TRINIDAD ENTRE CALLES LA TRINIDAD EN, lon:-102.33953276, lat:20.69414323}} | 2021-06-10 | 2021-07-09 | 141677.69 | 141677.69 | 141677.69 | 141677.69 | 141677.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-21/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1233357.33, importe_modificado:1233357.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.55}} | {1984729/proyecto_INICIO, 1984729/proyecto_FIN, 1984729/proyecto_PROCESO, 1984729/proyecto_FIN, 1984729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Parece haber un error u omisión en el reporte de este proyecto que trae avance físico del 100% pero 0% de avance financiero, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Parece haber un error u omisión en el reporte de este proyecto que trae avance físico del 100% pero 0% de avance financiero, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Parece haber un error u omisión en el reporte de este proyecto que trae avance físico del 100% pero 0% de avance financiero, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Parece haber un error u omisión en el reporte de este proyecto que trae avance físico del 100% pero 0% de avance financiero, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 95.55 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301984932 | Proyecto de inversión | 232660.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232660.6, modificado:232660.6}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE BARRERAS - 169692 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Barreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 169692 | S | 145 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CALLE INGRESO RANCHO BARRERAS, 49873 BARRERAS, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , ESTA AL INGRESO DE LA LOCALIDAD DE BARRERAS, lon:-103.4077828, lat:19.01914848}} | 2021-03-05 | 2021-04-10 | 232660.6 | 232660.6 | 232660.6 | 232660.6 | 232660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:232660.6, importe_modificado:232660.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1984932/proyecto_PROCESO, 1984932/proyecto_INICIO, 1984932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 160 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301985159 | Proyecto de inversión | 276597.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276597.36, modificado:276597.36}} | INSTALACION DE 600 LAMINAS LOZA ACERO PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO - 170474 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 170474 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CARR. JIQUILPAN MANZANILLO COLONIA COL. CLAVELLINAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GALEANA, CALLE CONSTITUCIÓN A 200 MTS. DE LAS OFICINAS DE TEMEFONES DE MEXICO 1E, lon:-103.25584855, lat:19.67856813}} | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 276597.36 | 276597.36 | 276597.36 | 276597.36 | 276597.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:276597.36, importe_modificado:276597.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}} | {1985159/proyecto_INICIO, 1985159/proyecto_FIN, 1985159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 600 Piezas
2021 | 3 | JAL210301985305 | Proyecto de inversión | 100167.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100167.88, modificado:100167.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSE VASCONCELOS - 170942 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 170942 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE LAS CALLES OCTAVIO, lon:-103.05843397, lat:20.62435198}} | 2021-03-08 | 2021-06-11 | 100167.88 | 100167.88 | 100167.88 | 100167.88 | 100167.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022B/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:100167.88, importe_modificado:100167.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1985305/proyecto_INICIO, 1985305/proyecto_PROCESO, 1985305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 131 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301985483 | Proyecto de inversión | 398530.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398530.98, modificado:398530.98}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ (SIN NOMBRE) ENTRE CALLES PRIVADA Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 171750 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 171750 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLEJON PIEDRA AMARILLA, CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PASEO DE LOS VAZQUEZ SIN NO, lon:-102.33960988, lat:20.69411312}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 398530.98 | 398530.98 | 398530.98 | 398530.98 | 398530.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-20/2021, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:4180635.24, importe_modificado:4180635.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.0}} | {1985483/proyecto_FIN, 1985483/proyecto_INICIO, 1985483/proyecto_PROCESO, 1985483/proyecto_INICIO, 1985483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 371 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301985577 | Proyecto de inversión | 84061.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84061.15, modificado:84061.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE J. REFUGIO MUÑOZ MÁRQUEZ DE SAN JULIÁN JALISCO. - 172024 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 172024 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:75, direccion:CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-102.19639363, lat:21.00974315}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 84061.15 | 84061.15 | 84061.15 | 84061.15 | 84061.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1985577/proyecto_FIN, 1985577/proyecto_PROCESO, 1985577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 104 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301985989 | Proyecto de inversión | 53301.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53301.48, modificado:53301.48}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PRIVADA 5 DE FEBRERO - 173612 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173612 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GALEANA SUR A UN COSTADO DE TEMPLO DE SAN JOSE, lon:-102.61677955, lat:21.00835819}} | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 53301.48 | 53301.48 | 53301.48 | 53301.48 | 53301.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:53301.48, importe_modificado:53301.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1985989/proyecto_INICIO, 1985989/proyecto_FIN, 1985989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 82 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301986023 | Proyecto de inversión | 458347.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458347.84, modificado:458347.84}} | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ZARAGOZA - 173712 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173712 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 350 METROS DE DESVIACION DE VALLE DE GUADALUPE, lon:-102.61367623, lat:21.01170206}} | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 458347.84 | 458347.84 | 458347.84 | 458347.84 | 458347.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:458347.84, importe_modificado:458347.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}} | {1986023/proyecto_INICIO, 1986023/proyecto_FIN, 1986023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 632 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301986115 | Proyecto de inversión | 145303.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145303.76, modificado:145303.76}} | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NOGAL - 174017 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174017 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.21, meta_modificada:99.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, CALLE PINO A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-102.61347506, lat:21.01463656}} | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 145303.76 | 145303.76 | 145303.76 | 145303.76 | 145303.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:145303.76, importe_modificado:145303.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.21}} | {1986115/proyecto_INICIO, 1986115/proyecto_FIN, 1986115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 99.21 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301987243 | Proyecto de inversión | 204757.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:102379.0, modificado:102379.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102378.46, modificado:102378.46}} | AMPLIACIÓN ELECTRICA EN CALLE LAS PILAS, EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA - 178016 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | La Sauceda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 178016 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE LAS PILAS RANCHERIA LA SAUCEDA, 48520 LA SAUCEDA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CARRETERA COFRADIA A LA VEGA LA CALLE LAS PILAS SE LOCALIZA AL INGRESO DE LA LOCALIDAD A ESCASOS METRO, lon:-103.80506167, lat:20.44871401}} | 2021-03-08 | 2021-06-21 | 204757.46 | 204757.46 | 204757.46 | 204757.46 | 204757.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107446, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:204757.46, importe_modificado:204757.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {1987243/proyecto_INICIO, 1987243/proyecto_FIN, 1987243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 315 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301987550 | Proyecto de inversión | 1270363.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270363.91, modificado:1249298.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO - 179283 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Camacho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 179283 | S | 122 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TALPA - CAMACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 700 RANCHERIA CAMACHO, 48245 CAMACHO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, lon:-104.99552906, lat:20.30075121}} | 2021-05-10 | 2021-08-14 | 1249298.32 | 1249298.32 | 1249298.32 | 1249298.32 | 1249298.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105606, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:2884896.44, importe_modificado:2799022.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.0}} | {1987550/proyecto_PROCESO, 1987550/proyecto_FIN, 1987550/proyecto_INICIO, 1987550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301987749 | Proyecto de inversión | 514450.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514450.37, modificado:514450.37}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE N CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE HIDALGO Y LA PRESA EN SJF - 180754 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 180754 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGN, lon:-102.96493801, lat:20.64761477}} | 2021-02-15 | 2021-05-21 | 514450.37 | 514450.37 | 514450.37 | 514450.37 | 514450.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014A/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:514450.37, importe_modificado:514450.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:509.0}} | {1987749/proyecto_FIN, 1987749/proyecto_INICIO, 1987749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 509 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301988056 | Proyecto de inversión | 141985.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141985.74, modificado:141985.74}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE ISABEL FLROES DEL TEMPLO A CALLE GUADALUPE GARCIA EN MATATLAN - 182003 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 182003 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE JOSE ISABEL FLORES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE ISABEL FLROES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UNICA SOBRE LA CALLE JOSE ISABEL FLROES DE CALLE GUADALUPE GAR, lon:-103.14900715, lat:20.71089636}} | 2021-02-01 | 2021-04-23 | 141985.74 | 141985.74 | 141985.74 | 141985.74 | 141985.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:141985.74, importe_modificado:141985.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {1988056/proyecto_INICIO, 1988056/proyecto_FIN, 1988056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 215 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301988083 | Proyecto de inversión | 91356.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91356.3, modificado:91356.3}} | CONSTRUCCION DE LIENA DE AGUA POTABLE EN CAÑÑE JOSE ISABEL FLORES ENTRE LAS CALLES GUADALUPE GARCIA E HIDALGO EN MATATLAN - 182144 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 182144 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE JOSE ISABEL FLORES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE ISABEL FLORES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE ISABEL FLORES ENTRE LAS CALLES GUADA, lon:-103.14903397, lat:20.71046484}} | 2021-02-01 | 2021-04-23 | 91356.3 | 91356.3 | 91356.3 | 91356.3 | 91356.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:91356.3, importe_modificado:91356.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {1988083/proyecto_INICIO, 1988083/proyecto_FIN, 1988083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 23 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301988101 | Proyecto de inversión | 94155.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94155.18, modificado:94155.18}} | CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE VIVIENDAS DE TAMAZULA - 182220 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 182220 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE MA. MARTINERZ CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ Y CALLE RAMON CORONA, A 300 MTS. DEL PUENTE DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE J, lon:-103.24326342, lat:19.68616427}} | 2021-08-01 | 2021-08-20 | 94155.18 | 94155.18 | 94155.18 | 94155.18 | 94155.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:94155.18, importe_modificado:94155.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1988101/proyecto_PROCESO, 1988101/proyecto_FIN, 1988101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 500 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301988167 | Proyecto de inversión | 82171.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82171.48, modificado:82171.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE GARCIA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES E HIDALGO EN MATATLAN - 182544 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 182544 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE GUADALUPE GARCIA RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE GARCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUADALUPE GARCIA ENRRE LAS CALLES NILOS HE, lon:-103.14975817, lat:20.71135298}} | 2021-02-22 | 2021-05-28 | 82171.48 | 82171.48 | 82171.48 | 82171.48 | 82171.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:82171.48, importe_modificado:82171.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}} | {1988167/proyecto_PROCESO, 1988167/proyecto_INICIO, 1988167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 251 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301988386 | Proyecto de inversión | 655546.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655546.01, modificado:655546.01}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA LAS LOCALIDADES DE LOS EJIDOS BENITO JUAREZ Y LAS RAMAS, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 183116 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Nuevo Centro De Población Las Ramas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 183116 | S | 300 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:673.0, meta_modificada:673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:44, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN LAS RAMAS, 48942 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN LAS RAMAS, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , BAJO LA MODALIDAD DE EQUIPAMIENTO UNICAMENTE , lon:-104.49518309, lat:19.65688729}} | 2021-06-20 | 2021-08-20 | 655546.01 | 655546.01 | 655546.01 | 655546.01 | 655546.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:655546.01, importe_modificado:655546.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:673.0}} | {1988386/proyecto_FIN, 1988386/proyecto_INICIO, 1988386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 673 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301989330 | Proyecto de inversión | 19050.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19050.01, modificado:19050.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL FRIJOL - 186653 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Frijol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 186653 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:44, direccion:CALLEJON EL FRIJOL RANCHERIA EL FRIJOL, 49870 EL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A ESPALDAS DE LA CAPILLA DE EL FRIJOL, lon:-103.33518852, lat:19.24982221}} | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 19050.01 | 19050.01 | 19050.01 | 19050.01 | 19050.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:19050.01, importe_modificado:19050.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1989330/proyecto_INICIO, 1989330/proyecto_FIN, 1989330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 52 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301990157 | Proyecto de inversión | 106011.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106011.1, modificado:106011.1}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALCALDE DE XICOTENCATL A PRIVADA MORELOS EN CCOLONIA SANTA CECILIA - 190474 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 190474 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE ALCALDE COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE XICOTENCATL, CALLE PRIVADA MORELOS L A OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALCALDE ENTRE LA CALLE XICOTENCATL Y PRIVADA MORELOS , lon:-103.06194498, lat:20.6239679}} | 2021-03-08 | 2021-06-18 | 106011.1 | 106011.1 | 106011.1 | 106011.1 | 106011.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026B/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:106011.1, importe_modificado:106011.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {1990157/proyecto_INICIO, 1990157/proyecto_FIN, 1990157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 193 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301990794 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONEXION ELECTRICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA RAUL CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. - 192448 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 192448 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE LIBORIO MARTINEZ COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE CUAHTEMOC UBICADA EN LA CALLE LIBORIO MARTINEZ A UN CONST, lon:-102.53944509, lat:20.7430434}} | 2021-09-15 | 2021-10-15 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-ELECT.RAULCORTÉS/2021, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA MEZCALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1990794/proyecto_PROCESO, 1990794/proyecto_INICIO, 1990794/proyecto_FIN, 1990794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 156 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301991955 | Proyecto de inversión | 10821 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10821.0, modificado:10821.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN SANTA CRUZ - 196911 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 196911 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CALLEJON SANTA CRUZ EJIDO PIHUAMO, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A ESPALDAS DE BODEGAS DEL EJIDO PIHUAMO, lon:-103.41931143, lat:19.23673402}} | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 10821 | 10821 | 10821 | 10821 | 10821 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:10821.0, importe_modificado:10821.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1991955/proyecto_INICIO, 1991955/proyecto_FIN, 1991955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 6 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301992194 | Proyecto de inversión | 56786.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56786.45, modificado:56786.45}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 199134 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOA AIRES JALISCO | 199134 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CAMINO AL CERRO, CALLE GONZALEZ ORTEGA SE ENCUENTRA SOBRA LA CALLE D, lon:-103.25619363, lat:19.97090154}} | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 56786.45 | 56786.45 | 56786.45 | 56786.45 | 56786.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-06-2021, contratista:JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:56786.45, importe_modificado:56786.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1992194/proyecto_INICIO, 1992194/proyecto_FIN, 1992194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 65 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301993642 | Proyecto de inversión | 608341.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608341.03, modificado:608341.03}} | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN TRAMO DEL CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE LA REPECHA EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 204436 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | La Repecha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 204436 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:166, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LA REPECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 640 RANCHERIA LA REPECHA, 48800 LA REPECHA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE LA, lon:-104.63188167, lat:19.77951683}} | 2021-07-12 | 2021-08-31 | 608341.03 | 608341.03 | 608341.03 | 608341.03 | 608341.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:608341.03, importe_modificado:608341.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1993642/proyecto_INICIO, 1993642/proyecto_PROCESO, 1993642/proyecto_INICIO, 1993642/proyecto_PROCESO, 1993642/proyecto_FIN, 1993642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 840 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301995752 | Proyecto de inversión | 478300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478300.54, modificado:478300.54}} | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO AGUA POTABLE LA LENTEJA EN MATATLAN - 211656 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Lenteja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 211656 | S | 97 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:96, direccion:CONTINUACION CAMINO AL BASURERO RANCHERIA MATATLAN, 45435 LA LENTEJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO MATATLAN Y CAMINO AL BASURERO, CAMINO LA LIEBRES LA OBRA SE UBICA EN MATATLAN EN LA RANCHERIA DE LA LENTEJA, lon:-103.15178995, lat:20.65327348}} | 2021-03-29 | 2021-04-16 | 478300.54 | 478300.54 | 478300.54 | 478300.54 | 478300.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:478300.54, importe_modificado:478300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1995752/proyecto_FIN, 1995752/proyecto_INICIO, 1995752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s)
2021 | 3 | JAL210301999239 | Acción | 61944 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61944.0, modificado:61944.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 110002 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 110002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.570278, lat:21.434444}} | 2021-06-03 | 2021-06-30 | 61944 | 61944 | 61944 | 61944 | 61944 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:14/FAIS/2021, contratista:Jorge González Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:61944.0, importe_modificado:61944.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999239/proyecto_INICIO, 1999239/proyecto_FIN, 1999239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 SERVICIO(S)
2021 | 3 | JAL00160300772799 | Proyecto de inversión | 987577.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987577.6, modificado:987577.6}} | Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Colonia De La Loma De Enmedio En La Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 278732 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | La Loma (Loma de Enmedio) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 278732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:169, direccion:CALLE LA LOMA COLONIA LA LOMA DE ENMEDIO, 00000 LA LOMA (LOMA DE ENMEDIO), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , AL SURESTE DE TEPATITLAN POR, lon:-102.7291584, lat:20.79398409}} | 2016-01-01 | 2016-03-28 | 987577.6 | 987577.6 | 987577.6 | 987577.6 | 987577.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15FISM094031, contratista:CONSTRUCTORA BRECHAS S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:987577.6, importe_modificado:987577.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876927/proyecto_PROCESO, 876927/proyecto_INICIO, 876927/proyecto_FIN, 876927/proyecto_PROCESO, 876927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170100836103 | Proyecto de inversión | 1080429.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080429.52, modificado:1072065.26}} | Sustitución De Redes Hidrosanitarias Y Resustitución De Superficie De Rodamiento Primera Etapa En Calle Moctezuma Y Abasolo - 2872 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2872 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ABASOLO, CALLE MOCTEZUMA Y ABASOLO, lon:-103.5180083, lat:20.01359993}} | 2017-03-17 | 2017-05-01 | 1072065.26 | 1072065.26 | 1072065.26 | 1072065.26 | 1072065.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0137-17 , contratista:FLORES MORENO JONATHAN, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1080429.52, importe_modificado:1072065.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {943989/proyecto_FIN, 943989/proyecto_PROCESO, 943989/proyecto_FIN, 943989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170100836129 | Proyecto de inversión | 18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18.0, modificado:1779892.44}} | Rehabilitacion De Instalaciones Hidro Sanitarias Y Restitucion De Superficie De Rodamiento En Calle Principal De La Localidad De La Estacada - 3145 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3145 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO MAZAMITLA, 49500 LA ESTACADA, MAZAMITLA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESTACADA, lon:-103.0348216, lat:19.9336361}} | 2017-03-17 | 2017-03-01 | 1779892.44 | 1779892.44 | 1779892.44 | 1779892.44 | 1779892.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0082/17 , contratista:Peréz Vargas Hector Ruben, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1779895.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944015/proyecto_FIN, 944015/proyecto_PROCESO, 944015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170300926176 | Proyecto de inversión | 1054823.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054823.18, modificado:1054243.47}} | Construcción De Empedrado Ahogado En Concretoen La Calle Ignacio Allende Entre Las Calles Ricardo Flores Magon Y Jose Ma Morelos En La Loca - 45667 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45667 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES RICARDO FLORES MAGON Y JOSE MA. MORELOS PUEBLO LOMAS DE ATEQUIZA, 45860 LOMAS DE ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS M, lon:-103.135721, lat:20.382475}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 1054243.47 | 1054243.47 | 1054243.47 | 1054243.47 | 1054243.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0616/17 , contratista:ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1054823.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1052429/proyecto_INICIO, 1052429/proyecto_PROCESO, 1052429/proyecto_FIN, 1052429/proyecto_INICIO, 1052429/proyecto_FIN, 1052429/proyecto_PROCESO, 1052429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400992671 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1967285.32}} | Construcción De Baño Segunda Etapa En Diversas Viviendas Del Municipio De Bolaños - 244886 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 244886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CENTRO DE BOLAÑOS, 46130 BOLAÑOS, BOLAÑOS JALISCO, CALLE VARIAS OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, lon:-103.7804052, lat:21.83096482}} | 2017-10-18 | 2017-12-01 | 1967285.32 | 1967285.32 | 1967285.32 | 1967285.32 | 1967285.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0678/17 , contratista:OBRAS Y ESCUELAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1967927.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1127751/proyecto_FIN, 1127751/proyecto_PROCESO, 1127751/proyecto_FIN, 1127751/proyecto_INICIO, 1127751/proyecto_PROCESO, 1127751/proyecto_INICIO, 1127751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Vivienda
2021 | 3 | JAL17170400995740 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:562500.0}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Ameca - 263389 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 263389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 ALTAVISTA DE RAMOS, AMECA JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AMECA, lon:-104.0235594, lat:20.44105483}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0474-17 , contratista:VAZOR INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:562500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130820/proyecto_FIN, 1130820/proyecto_PROCESO, 1130820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400996274 | Proyecto de inversión | 656355 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656355.0, modificado:1877994.74}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Cabo Corrientes - 271161 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 271161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO., lon:-105.3187131, lat:20.3155238}} | 2017-09-13 | 2017-12-01 | 1877994.74 | 1877994.74 | 1877994.74 | 1877994.74 | 1877994.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0731/17 , contratista:DOLCA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:656355.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131354/proyecto_FIN, 1131354/proyecto_INICIO, 1131354/proyecto_FIN, 1131354/proyecto_PROCESO, 1131354/proyecto_FIN, 1131354/proyecto_INICIO, 1131354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400996301 | Proyecto de inversión | 1986884.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986884.68, modificado:1972134.31}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Drenaje Con Restitución De Superficie De Rodamiento De Las Calles González Ortega Norte Y Aristeo Ga - 250553 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 250553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA COLONIA CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO, CALLE DEGOLLADO NORTE , lon:-103.256564, lat:19.98532701}} | 2017-08-10 | 2017-11-01 | 1972134.31 | 1972134.31 | 1972134.31 | 1972134.31 | 1972134.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0465/17 , contratista:CONSTRUCTORA MONAVI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1986884.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131381/proyecto_INICIO, 1131381/proyecto_PROCESO, 1131381/proyecto_FIN, 1131381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400997210 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998162.06}} | Sustitución De Red De Drenaje Y Agua Potable Con Restitución De Superficie De Rodamiento En Calles Ogazon Francisco Mora Bajio Y Prime De M - 266484 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 266484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE OGAZON CIUDAD HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCOCALLE FRANCISCO DE LA MORA, OBRS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE HO, lon:-104.0548667, lat:21.05814703}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 1998162.06 | 1998162.06 | 1998162.06 | 1998162.06 | 1998162.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0640/17 , contratista:ESPACIOS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132290/proyecto_INICIO, 1132290/proyecto_FIN, 1132290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400997778 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:1984891.43}} | Rehabilitación De Red Agua Potable Y Drenaje Con Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle San Rodrigo Aguilar Cabecera Municipal De - 240245 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 240245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE SAN RODRIGO AGUILAR COLONIA EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO, CALLE COLON OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO, lon:-104.1622597, lat:19.90566321}} | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 1984891.43 | 1984891.43 | 1984891.43 | 1984891.43 | 1984891.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0601/17, contratista:GREIF MI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1985780.83, importe_modificado:1985780.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132858/proyecto_INICIO, 1132858/proyecto_PROCESO, 1132858/proyecto_FIN, 1132858/proyecto_INICIO, 1132858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400997973 | Proyecto de inversión | 1993265.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993265.61, modificado:1909483.08}} | Primera Etapa De Rehabilitación De Líneas De Agua Potable Drenaje Y Rehabilitación De Superficie Con Rodamiento En La Calle Niños Heroes - 268143 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 268143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO Y CALLE LOA ANGELES, O, lon:-101.6012069, lat:21.87300328}} | 2017-09-14 | 2017-11-01 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0549/17 , contratista:CONTRERAS SANDATE JUAN EDUARDO, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1910956.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133053/proyecto_PROCESO, 1133053/proyecto_FIN, 1133053/proyecto_PROCESO, 1133053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170400998200 | Proyecto de inversión | 2069459.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069459.94, modificado:2060427.03}} | Construccion De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Pavimentos Y Banquetas En Calle Diecinueve De Abril En La Localidad De Copala - 278287 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 278287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE 19 DE ABRIL CIUDAD COPALA, 49760 CÓPALA, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE, lon:-103.7651459, lat:19.61186796}} | 2017-08-10 | 2017-10-01 | 2060427.03 | 2060427.03 | 2060427.03 | 2060427.03 | 2060427.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0472/17 , contratista:CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2061355.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1133280/proyecto_PROCESO, 1133280/proyecto_FIN, 1133280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170401047705 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9887141.14}} | Ampliación Y Remodelación De Hospital Regional En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60001700846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-02 |  | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECIMIENTO-09-LP-0759/17, contratista:PROYECTOS E INGENIERÍA DRC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9889849.75, importe_modificado:9889849.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1183753/proyecto_INICIO, 1183753/proyecto_PROCESO, 1183753/proyecto_FIN, 1183753/proyecto_PROCESO, 1183753/proyecto_FIN, 1183753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros
2021 | 3 | JAL17170401047880 | Proyecto de inversión | 655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655000.0, modificado:644469.08}} | Construcción De Alcantarilla En Acceso Al Espinal, En La Localidad De El Espinal, Municipio De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de infraestructura y Obra Pública | 60001700985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-30 |  | 644469.08 | 644469.08 | 644469.08 | 644469.08 | 644469.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECIMIENTO-04-AD-0984/17, contratista:SERVICIO ELECTROMECANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:647795.0, importe_modificado:647795.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183935/proyecto_INICIO, 1183935/proyecto_FIN, 1183935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL18180101058566 | Proyecto de inversión | 267950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267950.0, modificado:267950.0}} | Mejoramiento De Barda Perimetral En Preparatoria Regional De Tepatitlan Modulo Valle De Guadalupe - 2172 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 2172 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 275 INTERIOR N/A COLONIA VALLE DE GUADALUPE, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE FLORENTINO MARTIN Y C, lon:-102.6226432, lat:21.005858}} | 2018-03-12 | 2018-09-01 | 267950 | 267950 | 267950 | 267950 | 267950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102003, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:267950.0, importe_modificado:267950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1195477/proyecto_INICIO, 1195477/proyecto_FIN, 1195477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00180201099219 | Proyecto de inversión | 69555.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69555.27, modificado:69555.27}} | Electrificación En La C Privada Sagrado Corazon De La Comunidad De La Presa Inclye Dos Postes Con Secundario Y Alumbrado - 128474 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | La Presa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 128474 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:53, direccion:CALLE PRIVADA SAGRADO CORAZON PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA CALLE SE UBICA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD A 600 METROS DE LA IGLESIA PRICIPAL, lon:-101.8140928, lat:21.77629246}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 69555.27 | 69555.27 | 69555.27 | 69555.27 | 69555.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-2018/015, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:69555.27, importe_modificado:69555.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237600/proyecto_INICIO, 1237600/proyecto_PROCESO, 1237600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL00180201136273 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Infraestructura En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco // (Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidrosanitarias En El Camino De Acceso A La Localidad De Buenavista, Municipio De Valle De Juarez, Jalisco) | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Valle de Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07 desarrollo regional 2018, contratista:DISEÑO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275249/proyecto_FIN, 1275249/proyecto_INICIO, 1275249/proyecto_FIN, 1275249/proyecto_PROCESO, 1275249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301306075 | Proyecto de inversión | 402957.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402957.11, modificado:402957.11}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL EL RODEO EN SAN ISIDRO MAZATEPEC - 167902 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | San Isidro Mazatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167902 | N | 0 | 0 | 770 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:16, direccion:CALLE COLONIA EL RODEO COLONIA SAN ISIDRO MAZATEPEC, 45340SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JALISCOENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE HERRADURA, CALLE PRIVADA HERRADURA SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALLE SAN FRANCISCO HASTA LLEGAR A LA COLONIA EL , lon:-103.61773154, lat:20.51661551}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 402957.11 | 402957.11 | 402957.11 | 402957.11 | 402957.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-009-19, contratista:OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:347968.91, importe_modificado:347968.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1306075/proyecto_INICIO, 1306075/proyecto_FIN, 1306075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1100 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301307814 | Proyecto de inversión | 1434200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480457.0, modificado:480457.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:480457.0, modificado:480457.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473286.0, modificado:473286.0}} | TECHADO DE ESPACIO PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO DIECISIETE - 175658 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | JOSE ANTONIO RUIZ MEZA | 175658 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD INTERIOR DOMICILIOCOLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCOENTRECALLE DE LAS PILAS Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE CENTENARIO LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 17 SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA DE LA JUVENTUD NO. , lon:-103.25967292, lat:22.11946844}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 1434200 | 1434200 | 1434200 | 1434200 | 1434200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHADO/01-2018, contratista:JOSE ANTONIO RUIZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:1434200.0, importe_modificado:1434200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}} | {1307814/proyecto_FIN, 1307814/proyecto_PROCESO, 1307814/proyecto_INICIO, 1307814/proyecto_PROCESO, 1307814/proyecto_FIN, 1307814/proyecto_INICIO, 1307814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1033 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301338778 | Proyecto de inversión | 146660.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146660.25, modificado:146660.25}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 289612 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 289612 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE GUADALUPE MONTENEGRO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PINO SUREZ Y GALEANA ES PARALELA A LA CALLE GUADA, lon:-103.7260123, lat:20.14211024}} | 2018-09-18 | 2018-10-12 | 146660.25 | 146660.25 | 146660.25 | 146660.25 | 146660.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107993, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:146660.25, importe_modificado:146660.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1338778/proyecto_PROCESO, 1338778/proyecto_FIN, 1338778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301346552 | Proyecto de inversión | 140525.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140525.6, modificado:140525.6}} | REHABILITACION DE CALLES PARA LINEAS DE CONDUCCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 303756 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 303756 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL BRIZUELA BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE MIGUEL BRIZUELA Y CALLE GALEANA, CALLE ALDAMA LLEGANDO AL INGRESO PRINCIPAL DE LA CABECERA SE EN CUNTRA LA CALLE MIGUEL BRIZUEL, lon:-103.72883949, lat:20.13868633}} | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 140525.6 | 140525.6 | 140525.6 | 140525.6 | 140525.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108004, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:140525.6, importe_modificado:140525.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1346552/proyecto_PROCESO, 1346552/proyecto_FIN, 1346552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 300 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301393240 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SSJ-OPD-001/2013 | N | 0 | 0 | 549326 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Amado Nervo 1025, La Gloria, 46670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.77933925, lat:20.81165365}, geo2: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Amado Nervo 1025, La Gloria, 46670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.77934194, lat:20.81165365}, geo3: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Amado Nervo 1025, La Gloria, 46670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.77934194, lat:20.81165365}} | 2013-10-01 | 2014-01-31 | 7995573.03 | 7995573.03 | 7995573.03 | 7995573.03 | 7995573.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301400006 | Proyecto de inversión | 1016272.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016272.37, modificado:1016272.37}} | ACCESIBILIDAD DEL INSTITUTO DERMATOLOGICO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SSJ-OPD-014/2013 | N | 0 | 0 | 6287053 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALZADA FEDERALISMO NORTE 3102, ATEMAJAC DEL VALLE, 45190 GUADALAJARA JALISCO, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2014-02-17 | 2014-05-17 | 1016249.16 | 1016249.16 | 1016249.16 | 1016249.16 | 1016249.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600893 | Proyecto de inversión | 1429789.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429789.31, modificado:1429789.31}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE, TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR0593A, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA QUEMADA, MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02681 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV. JOSE GODINEZ MARIN # 27,,MAGDALENA,JALISCO, lon:-104.0480278, lat:20.9734999}} | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 1429789.31 | 1429789.31 | 1429789.31 | 1429789.31 | 1429789.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401617239 | Proyecto de inversión | 501627.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501627.98, modificado:501627.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO BAJÍO DE LAS GALLINAS SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN SEGUNDA ETAPA - 179470 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 179470 | S | 188 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO LAS AZUCENAS - SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 380 + undefined PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, 46067 SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALI, lon:-104.06077717, lat:22.07854646}} | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 501627.98 | 501627.98 | 501627.98 | 501627.98 | 501627.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/002/2019, contratista:ING. GUSTAVO GONZALEZ BUENO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:501627.98, importe_modificado:501627.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1617239/proyecto_INICIO, 1617239/proyecto_FIN, 1617239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Otros
2021 | 3 | JAL190401618658 | Proyecto de inversión | 991651.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991651.3, modificado:991651.3}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 186957 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 186957 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:235, direccion:RANCHERIA TIERRA COLORADA, 46070 TIERRA COLORADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO., lon:-104.30137382, lat:22.18322457}} | 2019-09-20 | 2019-12-15 | 991651.3 | 991651.3 | 991651.3 | 991651.3 | 991651.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/015/2019, contratista:ING. LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:991651.3, importe_modificado:991651.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618658/proyecto_FIN, 1618658/proyecto_PROCESO, 1618658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL190401631163 | Proyecto de inversión | 157231.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157231.37, modificado:157231.37}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL JACALITO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 206518 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 206518 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO JACALITO, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN SOBRE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE NOSTIC EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL JACALITO EN LA CABECERA , lon:-103.73383491, lat:22.39625073}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 157231.37 | 157231.37 | 157231.37 | 157231.37 | 157231.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/013/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:157231.37, importe_modificado:157231.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1631163/proyecto_PROCESO, 1631163/proyecto_FIN, 1631163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4 Otros
2021 | 3 | JAL190401646676 | Proyecto de inversión | 1125312.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125312.8, modificado:1125312.8}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE JIMULCO - 254591 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Jimulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 254591 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:91, direccion:CALLE NESTOR ULLOA RANCHO JIMULCO, 46049 JIMULCO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN LA CALLE NÉSTOR ULLOA DE LA LOCALIDAD DE JIMULCO., lon:-103.73829877, lat:22.30330547}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1125312.8 | 1125312.8 | 1125312.8 | 1125312.8 | 1125312.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/031/2019, contratista:ING. AGUSTÍN DE JESÚS BARAJAS OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1125312.8, importe_modificado:1125312.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1646676/proyecto_FIN, 1646676/proyecto_INICIO, 1646676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 80 Otros
2021 | 3 | JAL190401651102 | Proyecto de inversión | 1728400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728400.0, modificado:1728400.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA A EL TEMPISQUE SEGUNDA ETAPA - 260578 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tempisque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 260578 | S | 54 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:573, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - TEMPISQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 RANCHERIA TEMPISQUE, 46070 TEMPISQUE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN EL TRAMO TIERRA BLANCA A EL TEMPISQUE., lon:-104.3375957, lat:22.01295391}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1728400 | 1728400 | 1728400 | 1728400 | 1728400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1728400.0, importe_modificado:1728400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1651102/proyecto_FIN, 1651102/proyecto_PROCESO, 1651102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4 Otros
2021 | 3 | JAL200401824662 | Proyecto de inversión | 442000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442000.0, modificado:442000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, COLONIA LA AVIACION, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. ZAP 1411500010265. - 159254 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 159254 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SURESTE DE L, lon:-103.58654375, lat:21.97748491}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1824662/proyecto_INICIO, 1824662/proyecto_FIN, 1824662/proyecto_PROCESO, 1824662/proyecto_FIN, 1824662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 6 Otros
2021 | 3 | JAL200401863807 | Proyecto de inversión | 57729.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57729.54, modificado:57729.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO. - 251725 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 251725 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DENT, lon:-103.59229659, lat:21.97815419}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 57729.54 | 57729.54 | 57729.54 | 57729.54 | 57729.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1863807/proyecto_INICIO, 1863807/proyecto_PROCESO, 1863807/proyecto_FIN, 1863807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 150 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200401864643 | Proyecto de inversión | 404673 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404673.0, modificado:404673.0}} | PROGRAMA DE LÁMINAS PARA VIVIENDA 2020 - 253860 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Rancho De Enmedio (Manillas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 253860 | S | 422 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3659.0, meta_modificada:3659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:136, direccion:RANCHO DE ENMEDIO (MANILLAS), 46123 RANCHO DE ENMEDIO (MANILLAS), VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE Y , LOCALIDAD INDÍGENA UBICADA A 45 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL RIO BOLAÑOS., lon:-103.84096262, lat:21.97468468}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 404673 | 404673 | 404673 | 404673 | 404673 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3659.0}} | {1864643/proyecto_INICIO, 1864643/proyecto_FIN, 1864643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3659 Otros
2021 | 3 | JAL200401878631 | Proyecto de inversión | 909018.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909018.27, modificado:909018.27}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, ACABADOS Y PINTURAS EN LA ESCUELA PRIMARIA HACIENDA VIEJA DE LA FEDERACHA CCT 14DPR0330R, UBICADA EN LA COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00121 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ # 2590,ESPERANZA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3139648, lat:20.7086841}} | 2020-11-19 | 2021-01-06 | 909018.27 | 909018.27 | 909018.27 | 909018.27 | 909018.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201919711 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 36823 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 36823 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , AV 20 DE NOVIEMBRE GIRAR POR CALLE TOMAS SALDAÑA, lon:-102.77645813, lat:20.34095243}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919711/proyecto_INICIO, 1919711/proyecto_FIN, 1919711/proyecto_PROCESO, 1919711/proyecto_FIN, 1919711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es)
2021 | 3 | JAL210201919786 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37002 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37002 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE GIRAR POR LA CALLE RIO COLORADO GIRAR A LA DERECHA POR CALLE JUAREZ, lon:-102.77100788, lat:20.33276354}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919786/proyecto_INICIO, 1919786/proyecto_FIN, 1919786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es)
2021 | 3 | JAL210201919962 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37542 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37542 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , AVENIDA UNIVERSIDAD GIRAR POR CALLE DELGADILLO ARAUJO, lon:-102.77995003, lat:20.36460425}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919962/proyecto_INICIO, 1919962/proyecto_PROCESO, 1919962/proyecto_FIN, 1919962/proyecto_PROCESO, 1919962/proyecto_INICIO, 1919962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es)
2021 | 3 | JAL210201920132 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL NUEVO PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37950 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37950 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO PORVENIR, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD GIRAR POR UN COSTADO DE LAS VIAS FERREAS TOMAR LA CALLE OXNARD HASTA LLEGAR A LA AV DE LOS MAESTROS Y FIRAR POR LA CA, lon:-102.75929199, lat:20.35006633}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {1920132/proyecto_INICIO, 1920132/proyecto_PROCESO, 1920132/proyecto_FIN, 1920132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Calentador(es)
2021 | 3 | JAL210201921070 | Proyecto de inversión | 1161658.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161658.8, modificado:1161658.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIA. - 41189 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | El Tuito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 41189 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE GIRASOL, CALLE JAZMIN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES EN LA COLONIA BUGA, lon:-105.31403859, lat:20.31936033}} | 2021-02-15 | 2021-04-03 | 1161658.2 | 1161658.2 | 1161658.2 | 1161658.2 | 1161658.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107329, contratista:, convocante:Municipio de Cabo Corrientes, monto:1161658.8, importe_modificado:1161658.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2040.0}} | {1921070/proyecto_INICIO, 1921070/proyecto_PROCESO, 1921070/proyecto_FIN, 1921070/proyecto_PROCESO, 1921070/proyecto_FIN, 1921070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2040 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201929485 | Proyecto de inversión | 511763.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511763.66, modificado:511763.66}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN A CALLE RICO. - 65365 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 65365 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE RICO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO C, lon:-103.41809225, lat:20.287736}} | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 511763.66 | 511763.66 | 511763.66 | 511763.66 | 511763.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 006C- OP/2021, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1379641.73, importe_modificado:1239863.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1929485/proyecto_INICIO, 1929485/proyecto_PROCESO, 1929485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 99 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201930532 | Proyecto de inversión | 1673574.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673574.79, modificado:1673574.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CAJA REGULADORA DE PRESIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DE 6, EN CALLE 2 ENTRE CAMINO AL VADO Y CALLE 9, - 70192 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Las Presas (Lagunitas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 70192 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.6, meta_modificada:346.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:25, direccion:CALLE 2 COLONIA VISTAS DEL TONALLAN, 45429 LAS PRESAS (LAGUNITAS), TONALÁ JALISCO ENTRE CAMINO AL VADO Y CALLE 3, A 2.5 KM DEL NUEVO PERIFÉRICO ORIENTE POR EL CAMINO AL VADO, lon:-103.19172031, lat:20.61841632}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 1673574.79 | 1673574.79 | 1673574.79 | 1673574.79 | 1673574.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-037-2021, contratista:GREIF MI S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1673574.79, importe_modificado:1673574.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.6}} | {1930532/proyecto_PROCESO, 1930532/proyecto_INICIO, 1930532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 346.6 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201930996 | Proyecto de inversión | 213108.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213108.21, modificado:213108.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA, EN LA LOCALIDAD DE ACATIC - 72263 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 72263 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA CENTRO, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE MAGALLÓN, CALLE RAMÓN CORONA EN CALLE FRANCISCO SARABIA RUMBO AL PONIENTE INICIANDO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA , lon:-102.91490204, lat:20.77989807}} | 2021-05-24 | 2021-06-18 | 213108.21 | 213108.21 | 213108.21 | 213108.21 | 213108.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101353, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:213108.21, importe_modificado:213108.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1930996/proyecto_PROCESO, 1930996/proyecto_INICIO, 1930996/proyecto_PROCESO, 1930996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 138 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201931297 | Proyecto de inversión | 216422.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216422.32, modificado:216422.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 73641 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 73641 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA NACIONAL COLONIA CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MELCHOR CAMPO, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA N, lon:-103.72779372, lat:22.38399092}} | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 216422.32 | 216422.32 | 216422.32 | 216422.32 | 216422.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/011/2021, contratista:RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:216422.32, importe_modificado:216422.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1931297/proyecto_PROCESO, 1931297/proyecto_INICIO, 1931297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 200 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201931314 | Proyecto de inversión | 1163230.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163230.01, modificado:1163230.01}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73687 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73687 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.75, meta_modificada:1130.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN, AVENIDA SAN GASPAR A 500 METROS DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE MASCOTA, lon:-103.2607894, lat:20.67746534}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 1163230.01 | 1163230.01 | 1163230.01 | 1163230.01 | 1163230.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2021c, contratista:Juan Sánchez López, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1163230.01, importe_modificado:1163230.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.75}} | {1931314/proyecto_INICIO, 1931314/proyecto_PROCESO, 1931314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1130.75 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201934663 | Proyecto de inversión | 203077.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203077.7, modificado:203077.7}} | SUSTITUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA - 86576 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 86576 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, AVENIDA SAN GASPAR A 200 METROS DE LA PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TALA., lon:-103.25931486, lat:20.67751553}} | 2021-06-07 | 2021-07-02 | 203077.7 | 203077.7 | 203077.7 | 203077.7 | 203077.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2021a, contratista:Ángela Dennisse Navarro Aguilera, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:203077.7, importe_modificado:203077.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {1934663/proyecto_INICIO, 1934663/proyecto_PROCESO, 1934663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 133 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201934675 | Proyecto de inversión | 382504.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382504.54, modificado:382504.54}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA - 86608 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 86608 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.7, meta_modificada:128.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE ANDADOR TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, CALLE SAN GASPAR A 200 METROS DE LA PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TALA., lon:-103.25928804, lat:20.67754062}} | 2021-06-07 | 2021-07-02 | 382504.54 | 382504.54 | 382504.54 | 382504.54 | 382504.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2021b, contratista:Ángela Dennisse Navarro Aguilera, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:382504.54, importe_modificado:382504.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.7}} | {1934675/proyecto_PROCESO, 1934675/proyecto_FIN, 1934675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 128.7 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201935292 | Proyecto de inversión | 223553.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223553.39, modificado:223553.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE MILAN, ENTRE ITALIA Y ANDADOR MILAN, COLONIA INFONAVIT, LOCALIDAD DE ACATIC - 88964 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 88964 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MILAN COLONIA INFONAVIT, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ITALIA Y ANDADOR ANDADOR MILAN, CALLE VICENTE MAGALLÓN CALLE MILÁN ENTRE CALLE ITALIA Y ANDADOR MILAN COLONIA INFONAVIT ACATIC, JALISCO, lon:-102.91552416, lat:20.78454594}} | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 223553.39 | 223553.39 | 223553.39 | 223553.39 | 223553.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:223553.39, importe_modificado:223553.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:972.0}} | {1935292/proyecto_INICIO, 1935292/proyecto_PROCESO, 1935292/proyecto_FIN, 1935292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 972 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201935837 | Proyecto de inversión | 928719.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928719.22, modificado:928284.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CUAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 91697 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 91697 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:635.85, meta_modificada:635.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO LA CAPILLA, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ OBRA UBICADA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y 20 DE NOVIEMBRE E, lon:-103.69825809, lat:20.65388472}} | 2021-06-18 | 2021-07-31 | 928284.52 | 928284.52 | 928284.52 | 928284.52 | 928284.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-074-2021, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TALA, SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:928284.52, importe_modificado:928284.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:635.85}} | {1935837/proyecto_INICIO, 1935837/proyecto_PROCESO, 1935837/proyecto_INICIO, 1935837/proyecto_PROCESO, 1935837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 635.85 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201935981 | Proyecto de inversión | 1180248.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180248.91, modificado:1180248.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PLUTARCO ELIAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 92558 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 92558 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.1, meta_modificada:1006.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. DIEGUEZ BARRIO LA CAPILLA, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AMADO NERVO OBRA EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PLUTARCO ELIAS CA, lon:-103.69677378, lat:20.65166994}} | 2021-06-14 | 2021-08-16 | 1180248.91 | 1180248.91 | 1180248.91 | 1180248.91 | 1180248.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-068-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:1180248.91, importe_modificado:1180248.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.1}} | {1935981/proyecto_INICIO, 1935981/proyecto_PROCESO, 1935981/proyecto_INICIO, 1935981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1006.1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201940187 | Adquisición | 223299.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223299.54, modificado:223299.54}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESCUELAS DE PUERTO VALLARTA Y TEPATITLAN DE MORELOS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL0055-0003/2021 | N | 0 | 0 | 814 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Milán 163, Díaz Ordaz, 48310 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.229697, lat:20.6367549}, geo2: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Av. José González Carnicerito 920, Vista Hermosa, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7789971, lat:20.8063693}} | 2021-05-28 | 2021-07-19 | 223299.54 | 223299.54 | 223299.54 | 223299.54 | 223299.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Mobiliario y equipo
2021 | 3 | JAL210201942215 | Proyecto de inversión | 1451266.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451266.89, modificado:1451266.89}} | Rehabilitación de Puente del diablo, ubicado en la localidad de Puente Grande, municipio de Tonalá Jalisco. | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900577 | N | 0 | 0 | 5477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1847.5, meta_modificada:1847.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 2020-12-15 | 2021-09-15 | 1451266.89 | 1451266.89 | 1451266.89 | 1451266.89 | 1451266.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-482-2019, contratista:TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2639239.14, importe_modificado:2639239.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1847.5}} | {1942215/proyecto_FIN, 1942215/proyecto_PROCESO, 1942215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1847.5 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942448 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACION DE INGRESO A ZAPOTITAN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Zapotitán De Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 060002100136 | N | 0 | 0 | 2978 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17929.0, meta_modificada:17929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:México 15, Zapotitán de Hidalgo, Jal., México, lon:-103.491692, lat:20.3188568}} | 2021-02-24 | 2021-08-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOCOCI-OP-CSS-011/2021, contratista:COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:3973863.2, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17929.0}} | {1942448/proyecto_INICIO, 1942448/proyecto_PROCESO, 1942448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17929 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301962362 | Proyecto de inversión | 37133.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37133.7, modificado:37133.7}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 48899 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 48899 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ SUR UNA CUADRA ANTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL LADO PONIENTE ES, lon:-102.18451812, lat:21.00347701}} | 2021-02-22 | 2021-03-21 | 37133.7 | 37133.7 | 37133.7 | 37133.7 | 37133.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:21.0}} | {1962362/proyecto_INICIO, 1962362/proyecto_FIN, 1962362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 21 Conexione(s)
2021 | 3 | JAL210301962469 | Proyecto de inversión | 1084990.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084990.43, modificado:1171447.69}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y LAS GAVIOTAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 51385 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 51385 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2094.0, meta_modificada:2094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ROSAS COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS GAVIOTAS, CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y CALLE LAS GAVIOTAS EN LA COLONIA, lon:-104.81546707, lat:20.37377212}} | 2021-01-04 | 2021-03-27 | 1171447.69 | 1171447.69 | 1171447.69 | 1171447.69 | 1171447.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2094.0}} | {1962469/proyecto_PROCESO, 1962469/proyecto_FIN, 1962469/proyecto_INICIO, 1962469/proyecto_FIN, 1962469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2094 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301964635 | Proyecto de inversión | 543701.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543701.3, modificado:543701.3}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIBERA DEL LAGO - 73750 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 73750 | S | 235 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.58, meta_modificada:297.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE RICO Y CALLE RIVERA DEL LAGO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BARRIO CONOCI, lon:-103.41567806, lat:20.28780798}} | 2021-01-05 | 2021-03-15 | 543701.3 | 543701.3 | 543701.3 | 543701.3 | 543701.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 008C- OP/2021, contratista:DESARROLLO DAP C SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1301387.91, importe_modificado:1407976.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.58}} | {1964635/proyecto_PROCESO, 1964635/proyecto_FIN, 1964635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 297.58 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301964768 | Proyecto de inversión | 1095863.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095863.43, modificado:1095863.43}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZ´ALEZ ORTEGA. - 75020 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 75020 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BARRI, lon:-103.42447105, lat:20.28675371}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 1095863.43 | 1095863.43 | 1095863.43 | 1095863.43 | 1095863.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:2600910.53, importe_modificado:2507057.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1964768/proyecto_PROCESO, 1964768/proyecto_INICIO, 1964768/proyecto_FIN, 1964768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 166 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301967363 | Proyecto de inversión | 801722.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801722.38, modificado:801593.86}} | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN CABECERA MUNICIPAL. - 95027 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 95027 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE ALBARO OBREGÓN BARRIO PILA DEL LIMÓN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 18 DE DICIEMBRE, CALLE LIBERTAD ES UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO QUE CONECTA CON LA ZONA CENT, lon:-104.05308648, lat:20.20682784}} | 2021-02-08 | 2021-05-22 | 801593.86 | 801593.86 | 801593.86 | 801593.86 | 801593.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:801722.38, importe_modificado:801593.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.0}} | {1967363/proyecto_INICIO, 1967363/proyecto_FIN, 1967363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 396 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301967712 | Proyecto de inversión | 814511.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814511.41, modificado:813806.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SONORA, ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE VERACRUZ, EN EL FRACCIONAMIENTO CASTELLON EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 97159 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 97159 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SONORA FRACCIONAMIENTO CASTELLÓN, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE VERACRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO YENDO ASI EL ORIENTA A 64 ASIA LA DEREC, lon:-104.37217272, lat:19.79454422}} | 2021-07-27 | 2021-08-21 | 813806.8 | 813806.8 | 813806.8 | 813806.8 | 813806.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:841511.41, importe_modificado:813806.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:530.0}} | {1967712/proyecto_INICIO, 1967712/proyecto_PROCESO, 1967712/proyecto_FIN, 1967712/proyecto_INICIO, 1967712/proyecto_PROCESO, 1967712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 530 Metros cúbicos
2021 | 3 | JAL210301968661 | Proyecto de inversión | 285389.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285389.83, modificado:285389.83}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE TROVADORES COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105804 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 105804 | S | 89 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE TROVADORES CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE FILARMONICA 140910001. CALLE TROVADORES EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 47200 EN, lon:-102.56002224, lat:21.43182667}} | 2021-06-24 | 2021-09-15 | 285389.83 | 285389.83 | 285389.83 | 285389.83 | 285389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11/2021B, contratista:ROM URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:285389.83, importe_modificado:285389.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:359.0}} | {1968661/proyecto_FIN, 1968661/proyecto_PROCESO, 1968661/proyecto_INICIO, 1968661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 359 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301968970 | Proyecto de inversión | 1579977.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579977.87, modificado:1579977.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL MUSICO COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107034 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 107034 | S | 113 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1303.73, meta_modificada:1303.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE DEL MUSICO CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE DEL CANTANTE 140910001. CALLE DEL MUSICO EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 472, lon:-102.55977547, lat:21.43273049}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 1579977.87 | 1579977.87 | 1579977.87 | 1579977.87 | 1579977.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:119/2021P, contratista:Carlos Alejandro Herrera Ávila, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1579977.87, importe_modificado:1579977.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1303.73}} | {1968970/proyecto_INICIO, 1968970/proyecto_PROCESO, 1968970/proyecto_FIN, 1968970/proyecto_PROCESO, 1968970/proyecto_FIN, 1968970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1303.73 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301969221 | Proyecto de inversión | 498444.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498444.62, modificado:498444.62}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE DEL MUSICO COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107969 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 107969 | S | 113 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:490.48, meta_modificada:490.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE DEL MUSICO CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE TROVADORES 140910001. CALLE DEL MUSICO EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 47200, lon:-102.55985594, lat:21.43269553}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 498444.62 | 498444.62 | 498444.62 | 498444.62 | 498444.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:119/2021B, contratista:Carlos Alejandro Herrera Ávila, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:498444.62, importe_modificado:498444.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:490.48}} | {1969221/proyecto_FIN, 1969221/proyecto_INICIO, 1969221/proyecto_FIN, 1969221/proyecto_INICIO, 1969221/proyecto_PROCESO, 1969221/proyecto_FIN, 1969221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 490.48 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301969228 | Proyecto de inversión | 326457.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326457.12, modificado:326457.12}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107998 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 107998 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:290.92, meta_modificada:290.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE MANUEL J AGUIRRE Y CALLE DEL MUSICO, CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO 140910001. CALLE MACEDONIO ALCALÁ EN LA COLONIA C.T.M. , lon:-102.55888498, lat:21.43316991}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 326457.12 | 326457.12 | 326457.12 | 326457.12 | 326457.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:120/2021B, contratista:Multiservicios en la Construcción de Villa Hidalgo Jalisco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:326457.12, importe_modificado:326457.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:290.92}} | {1969228/proyecto_INICIO, 1969228/proyecto_PROCESO, 1969228/proyecto_FIN, 1969228/proyecto_INICIO, 1969228/proyecto_FIN, 1969228/proyecto_PROCESO, 1969228/proyecto_FIN, 1969228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 290.92 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301969410 | Proyecto de inversión | 1575334 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575334.0, modificado:1575334.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE MIGUEL GONZÁLEZ Y DONACIANO VAZQUEZ, EN EL AGEB:0026 EN SAN IGNACIO CERRO GORDO - 108458 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 108458 | S | 283 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL GONZÁLEZ COLONIA SAN JOSÉ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE DONACIANO VAZQUEZ Y CALLE J. JESÚS HERNÁNDEZ, CALLE PIPILA OBRA UBICADA ENTRE LAS CALLES MIGUEL GONZÁLES Y DON, lon:-102.53420968, lat:20.74920159}} | 2021-06-08 | 2021-09-15 | 1575334 | 1575334 | 1575334 | 1575334 | 1575334 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-EMPMIGUEL0026/2021, contratista:ESPACIOS Y CONTRUCCIONES DE LOS ALTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:1730000.0, importe_modificado:1730000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {1969410/proyecto_INICIO, 1969410/proyecto_PROCESO, 1969410/proyecto_FIN, 1969410/proyecto_INICIO, 1969410/proyecto_PROCESO, 1969410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 420 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301969534 | Proyecto de inversión | 1217112 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217112.0, modificado:1186781.12}} | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS HORMIGAS - 108836 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Las Hormigas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 108836 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:98, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS HORMIGAS, 48247 LAS HORMIGAS, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LAS HORMIGAS, lon:-104.98190507, lat:20.24993117}} | 2021-06-20 | 2021-08-21 | 1186781.12 | 1186781.12 | 1186781.12 | 1186781.12 | 1186781.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105609, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6491264.0, importe_modificado:6252310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1969534/proyecto_PROCESO, 1969534/proyecto_FIN, 1969534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15 Piezas
2021 | 3 | JAL210301969750 | Proyecto de inversión | 530943 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530943.0, modificado:530943.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAFAEL PÉREZ DE LEÓN COL. LAS ANTENAS - 109429 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 109429 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL PEREZ DE LEON COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN MACIAS Y PRIVADA RAFAEL PEREZ DE LEON, CALLE FRANCISCO GUTIERREZ PARTIENDO DE LA CARRETERA LI, lon:-102.341186, lat:21.231051}} | 2021-05-10 | 2021-06-25 | 530943 | 530943 | 530943 | 530943 | 530943 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105541, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:530943.0, importe_modificado:530943.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {1969750/proyecto_INICIO, 1969750/proyecto_FIN, 1969750/proyecto_INICIO, 1969750/proyecto_PROCESO, 1969750/proyecto_FIN, 1969750/proyecto_INICIO, 1969750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 103 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301971060 | Proyecto de inversión | 149164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149164.52, modificado:149164.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ - 114378 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | San Antonio De Los Vázquez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 114378 | S | 145 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:106, direccion:CALLE MEXICO 402 CUATROCIENTOS DOS INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LOPEZ COTILLA, EL TECHADO SE ENCUENTRA EN EL PATIO, lon:-103.14591066, lat:20.81259655}} | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 149164.52 | 149164.52 | 149164.52 | 149164.52 | 149164.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:149164.52, importe_modificado:149164.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0}} | {1971060/proyecto_INICIO, 1971060/proyecto_PROCESO, 1971060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 288 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301971389 | Proyecto de inversión | 188611.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188611.99, modificado:188611.99}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 115469 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Rancho Nuevo (El Murciélago) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 115469 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:227, direccion:CALLEJON AL BASURERO RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49959 RANCHO NUEVO (EL MURCIÉLAGO), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CALLEJÓN RUMBO AL BASURERO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.70948704, lat:19.30746309}} | 2021-05-14 | 2021-05-31 | 188611.99 | 188611.99 | 188611.99 | 188611.99 | 188611.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ042, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:188611.99, importe_modificado:188611.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1971389/proyecto_INICIO, 1971389/proyecto_PROCESO, 1971389/proyecto_FIN, 1971389/proyecto_INICIO, 1971389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 195 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301972042 | Proyecto de inversión | 207157.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207157.89, modificado:207157.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117499 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117499 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.52, meta_modificada:193.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DE VEL, lon:-102.33911099, lat:20.69365646}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 207157.89 | 207157.89 | 207157.89 | 207157.89 | 207157.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.52}} | {1972042/proyecto_PROCESO, 1972042/proyecto_FIN, 1972042/proyecto_INICIO, 1972042/proyecto_PROCESO, 1972042/proyecto_INICIO, 1972042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo todo el proceso para completar y llenar los campos solicitados anteriormente, trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-21}} | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 193.52 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301972627 | Proyecto de inversión | 788123.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788123.33, modificado:788123.33}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE RAMON RUBIO EN EL BARRIO DE SAN JOAQUIN DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 119353 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 119353 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE RAMON RUBIO RANCHERIA LA LAJA, 46855 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL PUENTE VEHICULAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE RAMON RUBIO EL EL BARRIO MEJOR CONOCIDO COMO SAN JOAQUIN, lon:-104.52951829, lat:20.58521512}} | 2021-03-01 | 2021-05-08 | 788123.33 | 788123.33 | 788123.33 | 788123.33 | 788123.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104772, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:788123.33, importe_modificado:788123.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1972627/proyecto_INICIO, 1972627/proyecto_FIN, 1972627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 42 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301972837 | Proyecto de inversión | 1302797.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302797.76, modificado:1320760.51}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL (CALLES ANTARTICO, ATLANTICO, PACIFICO E INDICO), EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 119995 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 119995 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO ANTAERTICO PACIFICO. INDICO Y ATARTICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MARIANO BARCENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA AN COSTADO DEL IMSS , lon:-104.36028493, lat:19.76540179}} | 2021-06-05 | 2021-08-13 | 1320760.51 | 1320760.51 | 1320760.51 | 1320760.51 | 1320760.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1320797.76, importe_modificado:1320760.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:802.0}} | {1972837/proyecto_PROCESO, 1972837/proyecto_FIN, 1972837/proyecto_INICIO, 1972837/proyecto_PROCESO, 1972837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 802 Metros cúbicos
2021 | 3 | JAL210301973223 | Proyecto de inversión | 79655.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79655.58, modificado:79655.58}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. AGUILILLAS DE CALLE PINO A CALLE CEDRO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121141 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121141 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:AVENIDA AV. AGUILILLAS PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PINO, CALLE CALLE CERRADA SE UBICA AL FINAL DE LA AV. AGUILILLAS POR LADO NORT, lon:-103.21043978, lat:20.35069062}} | 2021-07-07 | 2021-08-07 | 79655.58 | 79655.58 | 79655.58 | 79655.58 | 79655.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-04-2021, contratista:LANDER INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:79655.58, importe_modificado:79655.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1973223/proyecto_INICIO, 1973223/proyecto_PROCESO, 1973223/proyecto_INICIO, 1973223/proyecto_FIN, 1973223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301975757 | Proyecto de inversión | 507016.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507016.77, modificado:507016.77}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MATANCILLAS, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 130711 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 130711 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.0, meta_modificada:1051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO MATANCILLAS SAN ISIDRO, 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE 5 DEMAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE SE UBICA A UNA DISTANCIA APROXIM, lon:-101.65350204, lat:21.88606631}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 507016.77 | 507016.77 | 507016.77 | 507016.77 | 507016.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:507016.77, importe_modificado:507016.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.0}} | {1975757/proyecto_FIN, 1975757/proyecto_INICIO, 1975757/proyecto_PROCESO, 1975757/proyecto_INICIO, 1975757/proyecto_PROCESO, 1975757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1051 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301975800 | Proyecto de inversión | 930871.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930871.51, modificado:930871.51}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS COLINA LAS GRANJAS PROVIDENCIA. - 130866 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Granjas Providencias [Fraccionamiento] | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 130866 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1403.0, meta_modificada:1403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:362, direccion:CALLE JUSTINO CORONA COLONIA LA LAJA, 45438 GRANJAS PROVIDENCIAS [FRACCIONAMIENTO], ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUSTINO CORONA Y CALLE JUNA PABLIO II, CALLE TOTIBIO ROMO LA OBRA SE UBICA EN COLONIA LAS GRANJAS PROVIDENCIA, lon:-103.10803752, lat:20.587478}} | 2021-03-08 | 2021-05-28 | 930871.51 | 930871.51 | 930871.51 | 930871.51 | 930871.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105016, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:930871.51, importe_modificado:930871.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1403.0}} | {1975800/proyecto_INICIO, 1975800/proyecto_FIN, 1975800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1403 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301976268 | Proyecto de inversión | 147860.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147860.97, modificado:147860.97}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 132393 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Agua Escondida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 132393 | S | 95 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.79, meta_modificada:73.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:CALLE RAFAEL COVARRUBIAS 16 DIECISEIS INTERIOR DIESCISEIS RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 48634 AGUA ESCONDIDA, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, lon:-103.99085126, lat:20.10529293}} | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 147860.97 | 147860.97 | 147860.97 | 147860.97 | 147860.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:147860.97, importe_modificado:147860.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:73.79}} | {1976268/proyecto_INICIO, 1976268/proyecto_FIN, 1976268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 73.79 Metros cúbicos
2021 | 3 | JAL210301976900 | Proyecto de inversión | 1394533.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394533.2, modificado:1394533.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6 DE DIÁMETRO DE RANCHO NUEVO - EL QUIRINO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 134773 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Quirino (La Sierrita) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 134773 | S | 203 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:68, direccion:RANCHERIA QUIRINO, 47990 QUIRINO (LA SIERRITA), DEGOLLADO JALISCO ENTRE CARRETERA DEGOLLADO - ATOTONILCO Y BRECHA LOCALIDAD DEL QUIRINO, BRECHA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN LA LOCALIDAD DEL QUIRINO SOBRE LA CARRETERA DEGOLLA, lon:-102.21721881, lat:20.47434851}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1394533.2 | 1394533.2 | 1394533.2 | 1394533.2 | 1394533.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:1394533.2, importe_modificado:1394533.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1976900/proyecto_PROCESO, 1976900/proyecto_INICIO, 1976900/proyecto_FIN, 1976900/proyecto_PROCESO, 1976900/proyecto_FIN, 1976900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2400 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301978365 | Acción | 316482.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316482.39, modificado:316482.39}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 141450 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 141450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.189722, lat:20.293333}} | 2021-04-20 | 2021-09-30 | 316482.39 | 316482.39 | 316482.39 | 316482.39 | 316482.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:316482.39, importe_modificado:316482.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1978365/proyecto_INICIO, 1978365/proyecto_FIN, 1978365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Vehículos
2021 | 3 | JAL210301978856 | Proyecto de inversión | 856161.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856161.06, modificado:856161.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANO ENTRE CALLE LUIS G. URBINA A CALLE MONTE ORET EN CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 143823 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 143823 | S | 89 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.82, meta_modificada:467.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA ECHEVERRÍA, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CALLE LUIS G URBINA Y CALLE MONTE ORET, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DEL JARDÍN CARLOS SANTANA, lon:-104.37768033, lat:19.76178216}} | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 856161.06 | 856161.06 | 856161.06 | 856161.06 | 856161.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:856161.06, importe_modificado:856161.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.82}} | {1978856/proyecto_INICIO, 1978856/proyecto_PROCESO, 1978856/proyecto_FIN, 1978856/proyecto_PROCESO, 1978856/proyecto_FIN, 1978856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 467.82 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301979603 | Proyecto de inversión | 1152773 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152773.0, modificado:1152773.0}} | REHABILITACIÓN EN ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL DON MIGUEL MONTERO - 147950 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147950 | S | 863 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO CANTERIA, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JESUS DELGADO Y CARRETERA LIBRE 307, CALLE LIC. JOSE MARÍA LOZANO A UN COSTADO DE LA GLORIETA , lon:-102.40016019, lat:21.04177757}} | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 1152773 | 1152773 | 1152773 | 1152773 | 1152773 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-29, contratista:NABILER S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1152773.0, importe_modificado:1152773.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {1979603/proyecto_INICIO, 1979603/proyecto_FIN, 1979603/proyecto_PROCESO, 1979603/proyecto_FIN, 1979603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 45 Piezas
2021 | 3 | JAL210301981303 | Proyecto de inversión | 628881 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628881.0, modificado:628881.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE J.F. KENNEDY COL. LA MARTINICA - 154970 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 154970 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE JOHN F. KENNEDY COLONIA LA MARTINICA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE WASHINTON Y CALLE MANAGUA, CALLE FRANKLIN PARTIENDO DEL BLVD. RAMON MARTIN HUERTA ESQUINA CON CALLE JUVENTINO , lon:-102.329729, lat:21.252122}} | 2021-07-05 | 2021-08-20 | 628881 | 628881 | 628881 | 628881 | 628881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105535, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:628881.0, importe_modificado:628881.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:617.0}} | {1981303/proyecto_PROCESO, 1981303/proyecto_INICIO, 1981303/proyecto_FIN, 1981303/proyecto_INICIO, 1981303/proyecto_FIN, 1981303/proyecto_PROCESO, 1981303/proyecto_FIN, 1981303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 617 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301981716 | Proyecto de inversión | 189702 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189702.0, modificado:189702.01}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (PAREDONES) - 156240 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | El Refugio (Paredones) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 156240 | S | 50 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE JUAN GONZÁLEZ PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y , CALLE VALLARTA POR CALLE JUAN GONZÁLEZ HACIA EL NORTE IINICIANDO LA CALLE SAN GABRIEL EN EL REFUGIO , lon:-102.89491614, lat:20.73044786}} | 2021-08-02 | 2021-08-20 | 189702.01 | 189702.01 | 189702.01 | 189702.01 | 189702.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:189702.0, importe_modificado:189702.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.0}} | {1981716/proyecto_PROCESO, 1981716/proyecto_FIN, 1981716/proyecto_INICIO, 1981716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 156 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301981791 | Proyecto de inversión | 604167.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604167.14, modificado:604167.14}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y CANAL EN COMUNIDAD SAN ISIDRO DE ABAJO - 156421 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | San Cayetano De Abajo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156421 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:387, direccion:CALLE 15 DE MAYO RANCHERIA SAN ISIDRO DE ABAJO, 47515 SAN CAYETANO DE ABAJO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y EL CANAL, lon:-101.90414387, lat:21.40965503}} | 2021-04-14 | 2021-07-13 | 604167.14 | 604167.14 | 604167.14 | 604167.14 | 604167.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/021/2021, contratista:DANIELA PADILLA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:604167.14, importe_modificado:604167.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.0}} | {1981791/proyecto_INICIO, 1981791/proyecto_PROCESO, 1981791/proyecto_FIN, 1981791/proyecto_INICIO, 1981791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 356 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982054 | Proyecto de inversión | 329117.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329117.17, modificado:329117.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOR JUANA INÉS - 157172 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 157172 | S | 64 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA OLINKA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE BELEN Y CALLE CERRO RAJADO, SOBRE LA CALLE DE ACCESO AL TANQUE DE CERRO RAJADO., lon:-103.37377373, lat:19.26077624}} | 2021-03-08 | 2021-07-03 | 329117.17 | 329117.17 | 329117.17 | 329117.17 | 329117.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:329117.17, importe_modificado:329117.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1982054/proyecto_INICIO, 1982054/proyecto_FIN, 1982054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 240 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982070 | Proyecto de inversión | 153151.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153151.8, modificado:153151.8}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DEGOLLADO 2DA ETAPA - 157201 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 157201 | S | 149 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO BARRIO LA GALLINITA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LOS TOROS Y CALLE MORELES, CALLE CLEMENTE OROZCO SOBRE LA CALLE DEGOLLADO, lon:-103.3875922, lat:19.25293138}} | 2021-01-04 | 2021-05-05 | 153151.8 | 153151.8 | 153151.8 | 153151.8 | 153151.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:153151.8, importe_modificado:153151.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1982070/proyecto_INICIO, 1982070/proyecto_FIN, 1982070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 35 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983255 | Proyecto de inversión | 1394078 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394078.0, modificado:1394078.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS - 162759 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Los Arrieros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 162759 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.53, meta_modificada:7.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 53 RANCHERIA LOS ARRIEROS, 46084 LOS ARRIEROS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL OTATILLOS HACIA, lon:-104.12306892, lat:22.17947585}} | 2021-04-18 | 2021-07-03 | 1394078 | 1394078 | 1394078 | 1394078 | 1394078 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1394078.0, importe_modificado:1394078.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.53}} | {1983255/proyecto_INICIO, 1983255/proyecto_FIN, 1983255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 7.53 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301983800 | Proyecto de inversión | 218643.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218643.24, modificado:218643.24}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CARMEN MARTIN DE RAMIREZ - 165185 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 165185 | S | 540 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.72, meta_modificada:27.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FCO I MADERO BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE GENERAL RAMIREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE GENERAL RAMIREZ A 500 METROS AL SUR DEL MERCADO MUNICIPAL GENERAL R, lon:-102.40298274, lat:21.03011003}} | 2021-08-10 | 2021-09-30 | 218643.24 | 218643.24 | 218643.24 | 218643.24 | 218643.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-35, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:218643.24, importe_modificado:218643.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.72}} | {1983800/proyecto_INICIO, 1983800/proyecto_PROCESO, 1983800/proyecto_FIN, 1983800/proyecto_INICIO, 1983800/proyecto_PROCESO, 1983800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 27.72 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301984923 | Proyecto de inversión | 14775.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14775.31, modificado:14775.31}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE ANDADOR COLIMA - 169664 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 169664 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:ANDADOR HIDALGO COLONIA LOMAS DE COCULA, 48503 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE COAHUILA, LA CALLE SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA ENTRE LA CALLE ZACATECAS Y CALLE COAH, lon:-103.81557749, lat:20.37496958}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 14775.31 | 14775.31 | 14775.31 | 14775.31 | 14775.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:29550.81, importe_modificado:14775.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1984923/proyecto_INICIO, 1984923/proyecto_FIN, 1984923/proyecto_INICIO, 1984923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 70 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301985046 | Proyecto de inversión | 218315.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218315.21, modificado:218315.21}} | REHABILITACIÒN DE COLECTOR PLUVIAL CRISTOBAL COLON - 170006 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170006 | S | 587 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO LA PAREJA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE CLEMENTE OROZCO Y , CALLE HIDALGO DONDE TERMINA LA CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-103.37690813, lat:19.25926966}} | 2021-03-29 | 2021-05-01 | 218315.21 | 218315.21 | 218315.21 | 218315.21 | 218315.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:218315.21, importe_modificado:218315.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1985046/proyecto_INICIO, 1985046/proyecto_FIN, 1985046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 70 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301985088 | Proyecto de inversión | 61311.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61311.2, modificado:61311.2}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JUAREZ - 170171 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170171 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO JUAREZ, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE FATIMA Y CALLE REFORMA, EN FRENTE DEL INGRESO A CALLE DE LA CAPILLA DE FATIMA, lon:-103.38009286, lat:19.24852208}} | 2021-04-05 | 2021-04-24 | 61311.2 | 61311.2 | 61311.2 | 61311.2 | 61311.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:61311.2, importe_modificado:61311.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1985088/proyecto_INICIO, 1985088/proyecto_FIN, 1985088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 15 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301985967 | Proyecto de inversión | 101818.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101818.87, modificado:101818.87}} | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS DE DRENAJES SANITARIOS EN CALLE PRIVADA 5 DE FEBRERO - 173544 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173544 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GALEANA SUR A UN COSTADO DEL TEMPLO DE SAN JOSE, lon:-102.61678223, lat:21.00834184}} | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 101818.87 | 101818.87 | 101818.87 | 101818.87 | 101818.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:101818.87, importe_modificado:101818.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1985967/proyecto_INICIO, 1985967/proyecto_FIN, 1985967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 82 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301986717 | Proyecto de inversión | 289692.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289692.44, modificado:189196.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS HACIA LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 176317 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 176317 | S | 525 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LA LAJA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 30 RANCHERIA SAN GREGORIO, 46850 EMILIANO ZAPATA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL TRAMO DEL CAMINO A REHABILITAR INICIA DESDE LA LOCALIDAD DE LA LAJA RU, lon:-104.56235023, lat:20.62651649}} | 2021-08-02 | 2021-09-24 | 189196 | 189196 | 189196 | 189196 | 189196 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104788, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:289692.44, importe_modificado:189196.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {1986717/proyecto_INICIO, 1986717/proyecto_PROCESO, 1986717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 30 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301986755 | Proyecto de inversión | 256760.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256760.89, modificado:256760.89}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES - 176456 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Los Guajes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 176456 | S | 377 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO LOS GUAJES - RANCHO VIEJO KILÓMETRO 0 + 080 PUEBLO LOS GUAJES, 48630 LOS GUAJES, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE Y AVENIDA DEL PANTEON, UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LOS G, lon:-104.02388624, lat:20.08224203}} | 2021-08-16 | 2021-09-18 | 256760.89 | 256760.89 | 256760.89 | 256760.89 | 256760.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:256760.89, importe_modificado:256760.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:752.0}} | {1986755/proyecto_INICIO, 1986755/proyecto_PROCESO, 1986755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 752 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301986793 | Proyecto de inversión | 436623.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436623.72, modificado:436623.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ANDADOR DURAZNO ENTRE LA CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE LUIS MORENO, COLONIA CUESTA BLANCA - 176594 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176594 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:ANDADOR DURAZNO COLONIA CUESTA BLANCA, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE LUIS MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN EL ANDADOR QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL DIF QUE SE ENCUENTRA EN LA COL, lon:-101.93763308, lat:21.36440813}} | 2021-05-21 | 2021-06-17 | 436623.72 | 436623.72 | 436623.72 | 436623.72 | 436623.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/033/2021, contratista:LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:436623.72, importe_modificado:436623.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:147.0}} | {1986793/proyecto_PROCESO, 1986793/proyecto_INICIO, 1986793/proyecto_FIN, 1986793/proyecto_PROCESO, 1986793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 147 Metros cúbicos
2021 | 3 | JAL210301987111 | Proyecto de inversión | 561761.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561761.94, modificado:561761.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL GALÁN - 177663 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Galán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 177663 | S | 82 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:45, direccion:CALLE EL GALAN EJIDO PIHUAMO, 49870 EL GALÁN, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PUENTE PEATONAL, lon:-103.42610841, lat:19.19398985}} | 2021-05-10 | 2021-07-31 | 561761.94 | 561761.94 | 561761.94 | 561761.94 | 561761.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:561761.94, importe_modificado:561761.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.0}} | {1987111/proyecto_INICIO, 1987111/proyecto_PROCESO, 1987111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 595 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301987639 | Proyecto de inversión | 100380.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100380.01, modificado:100380.01}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUARTOS DE VIVIENDAS DE JUNTAS DE MOTA - 179810 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Las Juntas De Mota (Las Juntas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 179810 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:232, direccion:BRECHA TRAMO TAMAZULA - JUNTA DE MOTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + 20 RANCHERIA LAS JUNTAS DE MOTA, 49687 LAS JUNTAS DE MOTA (LAS JUNTAS), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA QU, lon:-103.08318736, lat:19.78037228}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 100380.01 | 100380.01 | 100380.01 | 100380.01 | 100380.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:100380.01, importe_modificado:100380.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1987639/proyecto_INICIO, 1987639/proyecto_FIN, 1987639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15 Cuarto(s)
2021 | 3 | JAL210301987982 | Proyecto de inversión | 124649.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124649.35, modificado:124649.35}} | INSTALACION DE 22 CALENTADORES SOLARES EN TAMAZULA DE GORDIANO - 181744 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 181744 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MA. MARTINERZ CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE AVENIDA JOSE MA. MARTINEZ Y CALLE GALEANA, CARRETERA SANTA ROSA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GALEANA Y EL , lon:-103.24593511, lat:19.68316334}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:124649.35, importe_modificado:124649.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:22.0}} | {1987982/proyecto_INICIO, 1987982/proyecto_FIN, 1987982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 22 Calentador(es)
2021 | 3 | JAL210301988003 | Proyecto de inversión | 353309.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353309.55, modificado:353309.55}} | CONSTRUCCION RE D DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLEIGNACIO ALLENDE DE CALLE HIDALGO A LA PRESA EN SAN JOSE DE LAS FLORES - 181823 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 181823 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGN, lon:-102.96526843, lat:20.64760676}} | 2021-02-15 | 2021-05-21 | 353309.55 | 353309.55 | 353309.55 | 353309.55 | 353309.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014B/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:353309.56, importe_modificado:353309.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:705.0}} | {1988003/proyecto_FIN, 1988003/proyecto_PROCESO, 1988003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 705 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301988051 | Proyecto de inversión | 95845.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95845.99, modificado:95845.99}} | CONSTRUCCION DE MURO EN ESCUELA PRIM. IGNACIO PAMPLONA EN LA COFRADIA - 181986 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | La Cofradía De Arriba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 181986 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:255, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - LA COFRADIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + 20 RANCHERIA LA COFRADIA, 49650 LA COFRADÍA DE ARRIBA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA EL CAMINO A CALLJONES Y A 8 KM. SE , lon:-103.25292562, lat:19.61859062}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 95845.99 | 95845.99 | 95845.99 | 95845.99 | 95845.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:95845.99, importe_modificado:95845.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1988051/proyecto_INICIO, 1988051/proyecto_PROCESO, 1988051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301989717 | Proyecto de inversión | 113502.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113502.78, modificado:113502.78}} | COLOCACIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA Y APARTARRAYOS POZO EL FRIJOL - 188353 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Frijol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 188353 | S | 3211 | 3189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:44, direccion:CALLEJON EL FRIJOL RANCHERIA EL FRIJOL, 49870 EL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , EN LOCALIDAD DE EL FRIJOL, lon:-103.34044029, lat:19.24924739}} | 2021-04-19 | 2021-05-30 | 113502.78 | 113502.78 | 113502.78 | 113502.78 | 113502.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TRIFA21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDICSE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:113502.78, importe_modificado:113502.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1989717/proyecto_INICIO, 1989717/proyecto_FIN, 1989717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1400 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301991301 | Proyecto de inversión | 110263.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110263.87, modificado:110263.87}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION DE RED SANITARIA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. - 194348 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 194348 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MARIANO ESCOBEDO UBICADA EN LA CALLE GUADA, lon:-102.54226602, lat:20.7423048}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 110263.87 | 110263.87 | 110263.87 | 110263.87 | 110263.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-GPE.VICTORIA-2021, contratista:ESPACIOS Y CONTRUCCIONES DE LOS ALTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1991301/proyecto_PROCESO, 1991301/proyecto_FIN, 1991301/proyecto_INICIO, 1991301/proyecto_FIN, 1991301/proyecto_PROCESO, 1991301/proyecto_FIN, 1991301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 96 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301991687 | Proyecto de inversión | 118344.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118344.99, modificado:118344.99}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA OLIMPICA ENTRES LAS CALLES OLIMPICA Y CERRADA EN LA LAJA - 195757 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 195757 | S | 102 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA OLIMPICA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA OLIMPICA Y CALLE OLIMPICA, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA OLIMPICA ENTE LAS CALLES OLIMPICA Y CALLE CERRA, lon:-103.12654677, lat:20.57775513}} | 2021-03-01 | 2021-05-14 | 118344.99 | 118344.99 | 118344.99 | 118344.99 | 118344.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:118344.99, importe_modificado:118344.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1991687/proyecto_INICIO, 1991687/proyecto_FIN, 1991687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 285 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301992228 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LAJA - 199368 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 199368 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA Y CALLE AVENIDA DE LOS MAESTROS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN, lon:-103.12400404, lat:20.57710225}} | 2021-02-03 | 2021-04-30 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102358, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:18600.0, importe_modificado:18600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1992228/proyecto_PROCESO, 1992228/proyecto_FIN, 1992228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 112 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301992239 | Proyecto de inversión | 1597592.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597592.91, modificado:1597592.91}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO BAJÍO DE LOS COCONOS - CUESTA DE ZABALA - CERRO DE LA PUERTA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA PUERTA - 199403 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Cerro De La Puerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 199403 | S | 879 | 811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.8, meta_modificada:15.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:994, direccion:CAMINO TRAMO BAJÍO DE LOS COCONOS - CERRO DE LA PUERTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 8 RANCHERIA CERRO DE LA PUERTA, 46067 CERRO DE LA PUERTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TR, lon:-103.90338798, lat:22.17429117}} | 2021-08-03 | 2021-08-30 | 1597592.91 | 1597592.91 | 1597592.91 | 1597592.91 | 1597592.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/027/2021, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1597592.91, importe_modificado:1597592.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.8}} | {1992239/proyecto_INICIO, 1992239/proyecto_PROCESO, 1992239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15.8 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301995305 | Proyecto de inversión | 603049 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603049.0, modificado:603049.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DEL HIGUERAL A LA LOCALIDAD DE CARREON, VILLA PURIFICACION, JAL. - 210018 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Carreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 210018 | S | 100 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16500.0, meta_modificada:16500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EL HIGUERAL - CARREON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 020 RANCHERIA CARREÓN, 48827 CARREÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE CARREON DONDE, lon:-104.72458481, lat:19.86746928}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 603049 | 603049 | 603049 | 603049 | 603049 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:603049.0, importe_modificado:603049.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16500.0}} | {1995305/proyecto_INICIO, 1995305/proyecto_PROCESO, 1995305/proyecto_INICIO, 1995305/proyecto_FIN, 1995305/proyecto_INICIO, 1995305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 16500 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301996768 | Proyecto de inversión | 157120.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157120.19, modificado:157120.19}} | CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AGUA POTABLE DE POZO LA LENTEJA A DEPOSITO - 215498 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Lenteja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 215498 | S | 97 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:96, direccion:CONTINUACION CAMINO AL BASURERO RANCHERIA MATATLAN, 45435 LA LENTEJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BASURERO Y CAMINO MATATLAN, CAMINO LAS LIEBRES LA OBRA SE UBICA EN LA LENTEJA ENTRE LOS CAMINSIO DEL BASURERO Y LAS LIE, lon:-103.1513464, lat:20.65463335}} | 2021-03-29 | 2021-04-16 | 157120.19 | 157120.19 | 157120.19 | 157120.19 | 157120.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:157120.19, importe_modificado:157120.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1996768/proyecto_INICIO, 1996768/proyecto_FIN, 1996768/proyecto_INICIO, 1996768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 550 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301997897 | Proyecto de inversión | 195928.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195928.44, modificado:195928.44}} | REHABILITACION COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN OUENTE DE SAN MARTIN - 219227 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 219227 | S | 338 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO SAN MARTÍN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE AURELIO ACEVES, CALLE RAFAEL OROZCO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE LAS CALLES AURELIO ACEVES Y RAFAEL, lon:-103.06344504, lat:20.62852053}} | 2021-03-23 | 2021-04-02 | 195928.44 | 195928.44 | 195928.44 | 195928.44 | 195928.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:195928.44, importe_modificado:195928.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1997897/proyecto_PROCESO, 1997897/proyecto_INICIO, 1997897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales
2021 | 3 | JAL00160300772984 | Proyecto de inversión | 641246.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641246.52, modificado:641246.52}} | Conduccion De Linea De Agua Potable Colonias Cerritos Jacarandas Y Tempizque - 241488 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 241488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE ABASOLO, CALLE REVOLUCION ACCESO A LA OBRA POR LA CALL, lon:-103.6936195, lat:20.65094365}} | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 641246.52 | 641246.52 | 641246.52 | 641246.52 | 641246.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-006-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:503031.68, importe_modificado:503031.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {877112/proyecto_INICIO, 877112/proyecto_FIN, 877112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170200862014 | Proyecto de inversión | 2491001.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491001.39, modificado:1993018.97}} | Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia La Micaela En El Polígono De Av Las Rosas Carr A Chapala San Antonio San Agustín Pinos Pablo - 46768 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 46768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE COLONIA MICAELA BARRIO MICAELITA, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE LOS PINOS, CALLE PABLO NERUDA, lon:-103.331599, lat:20.59996491}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 1993018.97 | 1993018.97 | 1993018.97 | 1993018.97 | 1993018.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0469/17 , contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1994491.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {971030/proyecto_FIN, 971030/proyecto_PROCESO, 971030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170200887805 | Proyecto de inversión | 80661.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80661.85, modificado:158940.72}} | Construcción De Empedrado Colonia Fátima Zapotitlán, En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60001700373 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-07-07 |  | 158940.72 | 158940.72 | 158940.72 | 158940.72 | 158940.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-AD-0427/17, contratista:SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:161323.7, importe_modificado:161323.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {998589/proyecto_INICIO, 998589/proyecto_FIN, 998589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros
2021 | 3 | JAL00170300925873 | Proyecto de inversión | 6673336.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6673336.51, modificado:6673336.51}} | Colector Y Drenaje Sanitario En Calle Allende Tala - 201926 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 201926 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE ALVARO OBREGON SE PUEDE INGRESAR, lon:-103.7065799, lat:20.64789162}} | 2017-01-27 | 2017-12-29 | 6673336.51 | 6673336.51 | 6673336.51 | 6673336.51 | 6673336.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-015-19, contratista:DESARROLLO Y MANTENIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:67095.0, importe_modificado:67095.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052126/proyecto_PROCESO, 1052126/proyecto_INICIO, 1052126/proyecto_FIN, 1052126/proyecto_INICIO, 1052126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170300968735 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9887141.14}} | Ampliación Y Remodelación De Hospital Regional, En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | POA 2017 06 00 -0730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-27 |  | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | 9887141.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECIMIENTO-09-LP-0759/17, contratista:PROYECTOS E INGENIERÍA DRC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9889849.75, importe_modificado:9889849.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1103164/proyecto_INICIO, 1103164/proyecto_PROCESO, 1103164/proyecto_FIN, 1103164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170400993084 | Proyecto de inversión | 375060 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375060.0, modificado:374976.5}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Cuquio - 274834 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO., lon:-103.0209422, lat:20.92340822}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 374976.5 | 374976.5 | 374976.5 | 374976.5 | 374976.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0455/17 , contratista:CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:375060.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1128164/proyecto_FIN, 1128164/proyecto_INICIO, 1128164/proyecto_FIN, 1128164/proyecto_PROCESO, 1128164/proyecto_FIN, 1128164/proyecto_INICIO, 1128164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400995303 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998743.91}} | Sustitución De Red Principal De Agua Potable En Calle Rayón Municipio De Atotonilco El Alto Jalisco Fise - 231300 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 231300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE JOSE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO, CALLE SANTA ROSA PONIENTE OBRA, lon:-102.5100897, lat:20.55672298}} | 2017-10-24 | 2017-12-01 | 1998743.91 | 1998743.91 | 1998743.91 | 1998743.91 | 1998743.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0738/17 , contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IKHEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130383/proyecto_INICIO, 1130383/proyecto_FIN, 1130383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400995819 | Proyecto de inversión | 507550.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507550.11, modificado:506482.76}} | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Colonia La Huizachera En La Localidad De San Ignacio E Portes Gil - 230120 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 230120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE HUIZACHERA COLONIA SAN IGNACIO E. PORTES GIL, 46730 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO, CALLE 12 DE OCTUBRE OBRA QUE SE LLEV, lon:-103.9359563, lat:20.65537137}} | 2017-10-19 | 2017-12-01 | 506482.76 | 506482.76 | 506482.76 | 506482.76 | 506482.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0536/17 , contratista:NURP CONSTRUCTORA, S.DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:507550.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130899/proyecto_FIN, 1130899/proyecto_PROCESO, 1130899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170400995930 | Proyecto de inversión | 509425.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509425.97, modificado:509425.97}} | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 319796 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 319796 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO OGAZON CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LIBRE GUADALAJARA T, lon:-103.7267454, lat:20.15338246}} | 2017-11-06 | 2017-12-30 | 509425.97 | 509425.97 | 509425.97 | 509425.97 | 509425.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107959, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:509425.97, importe_modificado:509425.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131010/proyecto_PROCESO, 1131010/proyecto_INICIO, 1131010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170400996281 | Proyecto de inversión | 1398816.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398816.16, modificado:1396439.74}} | Construcción De Línea De Agua Potable En La Localidad De El Tuito En Cabo Corrientes Jalisco - 232961 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 232961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE CAMINO AL TANQUE DE CAPTACION COLONIA EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO, OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES , lon:-105.3109093, lat:20.30811328}} | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 1396439.74 | 1396439.74 | 1396439.74 | 1396439.74 | 1396439.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0516/17 , contratista:CONSTRUCTORA WEST BAY, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1398816.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131361/proyecto_FIN, 1131361/proyecto_PROCESO, 1131361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400996287 | Proyecto de inversión | 304082.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304082.82, modificado:304082.75}} | Construcción De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Localidad De El Toro En Cabo Corrientes Jalisco - 278426 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 278426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO LOS CORRALES, 48423 LOS CORRALES, CABO CORRIENTES JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES CABO CORRIENTES JALISCO., lon:-105.6704639, lat:20.41161595}} | 2017-10-07 | 2017-10-01 | 304082.75 | 304082.75 | 304082.75 | 304082.75 | 304082.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0538/17 , contratista:CONSTRUCTORA WEST BAY, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:304082.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131367/proyecto_FIN, 1131367/proyecto_PROCESO, 1131367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400996364 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999236.78}} | Construccion De Lineas De Agua Potable Y Drenaje En Diversas Calles De La Colonia Los Pinos En La Comunidad De Cofradia De La Luz En El Muni - 231673 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 231673 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LOS PINOS, 48530 LA COFRADÍA DE LA LUZ, COCULA JALISCO, CALLE J. ORTIZ DE DOMINGUEZ OBRA QUE SE REALIZA DENTRO DEL MUNICIPIO D, lon:-103.7707315, lat:20.41197964}} | 2017-09-28 | 2017-12-01 | 1999236.78 | 1999236.78 | 1999236.78 | 1999236.78 | 1999236.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0680/17 , contratista:EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131444/proyecto_INICIO, 1131444/proyecto_FIN, 1131444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400996668 | Proyecto de inversión | 468825 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468825.0, modificado:468409.29}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Chiquilistlán - 263597 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 263597 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, lon:-103.8615711, lat:20.08856167}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 468409.29 | 468409.29 | 468409.29 | 468409.29 | 468409.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0488/17 , contratista:ATRAGUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A, DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:468825.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131748/proyecto_INICIO, 1131748/proyecto_FIN, 1131748/proyecto_PROCESO, 1131748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400998195 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749997.85}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Zapotiltic - 262855 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 262855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA ZAPOTILTIC, 49606 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, CALLE MONTES DE OCA PISO FIRME A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, lon:-103.4233096, lat:19.63288552}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 749997.85 | 749997.85 | 749997.85 | 749997.85 | 749997.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0491-17 , contratista:ARKANA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133275/proyecto_FIN, 1133275/proyecto_PROCESO, 1133275/proyecto_FIN, 1133275/proyecto_INICIO, 1133275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400998439 | Proyecto de inversión | 468823.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468823.25, modificado:1909483.08}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Poncitlan - 264436 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, lon:-102.9541906, lat:20.31677896}} | 2017-11-02 | 2017-12-01 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0649/17 , contratista:VELPA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:468750.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133519/proyecto_INICIO, 1133519/proyecto_PROCESO, 1133519/proyecto_FIN, 1133519/proyecto_PROCESO, 1133519/proyecto_FIN, 1133519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400999419 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749994.79}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De La Huerta - 264297 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 LOS BAÑOS, LA HUERTA JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, lon:-104.6535009, lat:19.48659652}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 749994.79 | 749994.79 | 749994.79 | 749994.79 | 749994.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0448/17 , contratista:CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134499/proyecto_FIN, 1134499/proyecto_PROCESO, 1134499/proyecto_FIN, 1134499/proyecto_INICIO, 1134499/proyecto_FIN, 1134499/proyecto_INICIO, 1134499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400999420 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1297514.77}} | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Las Lomas En La Cabecera Municipal Municipo De La Huerta Jalisco - 242548 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 242548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LA HUERTA, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO, CALLE CARRILLO PUERTO OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO, lon:-104.6472768, lat:19.48120294}} | 2017-10-02 | 2017-11-01 | 1297514.77 | 1297514.77 | 1297514.77 | 1297514.77 | 1297514.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0694/17 , contratista:ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN HAGOP, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134500/proyecto_INICIO, 1134500/proyecto_FIN, 1134500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170400999440 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1983017.58}} | Rehabilitacion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Segund Etapa En Calles Principales De La Cabecera Municipal De Ixtlahuacan Del Rio - 266581 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 266581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO CIUDAD IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO, CALLE HIDALGO OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIP, lon:-103.2392331, lat:20.86387888}} | 2017-08-25 | 2017-12-01 | 1983017.58 | 1983017.58 | 1983017.58 | 1983017.58 | 1983017.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0692/17 , contratista:CARLOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1983017.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134520/proyecto_INICIO, 1134520/proyecto_PROCESO, 1134520/proyecto_INICIO, 1134520/proyecto_FIN, 1134520/proyecto_PROCESO, 1134520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}} | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170401047760 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.499614204E7}} | Construcción De Los Trabajos Complementarios De La Torre A, Plazoleta Y Calle Humboldt Del Primer Complejo Creativo En La Ciudad Creativa Digital En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60001700900 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-19 |  | 24996142.04 | 24996142.04 | 24996142.04 | 24996142.04 | 24996142.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-EICIS-01-LP-0811/17, contratista:CONSTRUCTORA ARGAMURO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.299866118E7, importe_modificado:2.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1183808/proyecto_INICIO, 1183808/proyecto_FIN, 1183808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00180201099277 | Proyecto de inversión | 776386.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388193.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388193.33, modificado:388193.33}} | Construccion De Banquetas En Calle Francisco V Ruiz De El Lindero Municipio De Zapotiltic Jalisco - 31640 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 31640 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO V. RUIZ BARRIO EL LINDERO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO PERTENECIENTE A ESTA MUNICIPALIDAD, lon:-103.4369261, lat:19.63277928}} | 2018-04-10 | 2018-06-29 | 388193.33 | 388193.33 | 388193.33 | 388193.33 | 388193.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ - BANQUETAUNOER0-01/2018, contratista:ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:388193.33, importe_modificado:388193.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237658/proyecto_INICIO, 1237658/proyecto_FIN, 1237658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL00180201135943 | Proyecto de inversión | 3618623 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618623.0, modificado:3618623.0}} | Construcción De Huellas De Rodamiento Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje, Localidad De Tenexcamilpa, Tonila, Jalisco | 14 | Jalisco | 103 | Tonila | Tonila | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3618623 | 3618623 | 3618623 | 3618623 | 3618623 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105766, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO TONILA, JALISCO, monto:3618623.0, importe_modificado:3618623.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274918/proyecto_PROCESO, 1274918/proyecto_INICIO, 1274918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301306081 | Proyecto de inversión | 424494.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424494.07, modificado:424494.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL OBRERA SEGUNDA SECCIÓN - 167919 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167919 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL DE LA PAZ SANTOS COLONIA OBRERA 2DA. SECCIÓN, 45300TALA, TALA JALISCOENTRE CALLE SIMON CHECA Y CALLE SIMON CHECA, CALLE ROSALIO RODRIGUEZ SE INGRESA A LA OBRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ENRIQUE RAMOS HASTA SU CRUCE CON LA , lon:-103.70943393, lat:20.66315274}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 424494.07 | 424494.07 | 424494.07 | 424494.07 | 424494.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-042-2020, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA, convocante:Tala, Jalisco, monto:421731.24, importe_modificado:421731.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}} | {1306081/proyecto_INICIO, 1306081/proyecto_FIN, 1306081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 286 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301400155 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | CENTRO DE SALUD SANTA ANA GUADALUPE | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CENTRO DE SALUD SANTA ANA GUADALUPE, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2014-01-01 | 2018-10-17 | 3599999.36 | 3599999.36 | 3599999.36 | 3599999.36 | 3599999.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401464922 | Proyecto de inversión | 5648866.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5648866.61, modificado:5648866.61}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL D Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE - 409798 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 409798 | S | 1230 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.9, meta_modificada:1230.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE HERRERA I CAIRO, CALLE ARROYO SECO SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA AV. HERRERA I. CAIRO HASTA SU CRUCE CON LA CALLE ALLENDE, lon:-103.70660515, lat:20.6473639}} | 2018-02-16 | 2018-12-31 | 5648866.61 | 5648866.61 | 5648866.61 | 5648866.61 | 5648866.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-CSS-071-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:2545277.21, importe_modificado:2545277.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.9}} | {1464922/proyecto_INICIO, 1464922/proyecto_FIN, 1464922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1230.9 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190201520141 | Proyecto de inversión | 263578.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263578.88, modificado:263578.88}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DE NAVARRETE JUNTA DE RÍOS CARRERAS - 24207 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Carreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE MEZQUITIC JALISCO | 24207 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO A LAS CARRERAS - LAS CARRERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 700 RANCHERIA LAS CARRERAS, 46043 LAS CARRERAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y CARRETERA MEZQUITIC HUEJUQUILLA, A 6 KILÓMETROS AL NORTE , lon:-103.71383334, lat:22.50289776}} | 2019-03-18 | 2019-04-12 | 263578.88 | 263578.88 | 263578.88 | 263578.88 | 263578.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:263578.88, importe_modificado:263578.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1520141/proyecto_PROCESO, 1520141/proyecto_INICIO, 1520141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Otros
2021 | 3 | JAL190201535115 | Proyecto de inversión | 796389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796389.5, modificado:796389.5}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO - 49105 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Cerro Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | 49105 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:33, direccion:CALLE CARRETERA A HUEJUQUILLA RANCHERIA CERRO COLORADO, 46042 CERRO COLORADO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , EN LOS MÁRGENES, lon:-103.76523172, lat:22.49257247}} | 2019-04-08 | 2019-05-24 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:796389.5, importe_modificado:796389.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:607.0}} | {1535115/proyecto_PROCESO, 1535115/proyecto_INICIO, 1535115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 607 Otros
2021 | 3 | JAL190201560406 | Proyecto de inversión | 2657015.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657015.64, modificado:2657015.64}} | SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00180301144316, PORQUE NO APARECE ESTE FOLIO EN EL PORTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA SUSTITUCIÓN DE 9 AULAS ATÍPICAS, UN LABORATORIO Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 83 | Tala | La Higuera De Pacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CONA-03040 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:144, direccion:Calle González Gallo, Castro Urdiales, Jal., México, lon:-103.820731, lat:20.601767}} | 2018-09-17 | 2018-12-24 | 2657015.64 | 2657015.64 | 2657015.64 | 2657015.64 | 2657015.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401640233 | Proyecto de inversión | 368242.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368242.5, modificado:368242.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE GARZA PARADA - 246775 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Garza Parada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 246775 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:540, direccion:RANCHERIA GARZA PARADA, 46074 GARZA PARADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE GARZA PARADA., lon:-104.32339682, lat:22.16054061}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 368242.5 | 368242.5 | 368242.5 | 368242.5 | 368242.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:368245.5, importe_modificado:348245.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1640233/proyecto_INICIO, 1640233/proyecto_FIN, 1640233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Otros
2021 | 3 | JAL190401646771 | Proyecto de inversión | 807921.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807921.74, modificado:807921.74}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 254757 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 254757 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PROLONGACION CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-103.72935694, lat:22.38538108}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 807921.74 | 807921.74 | 807921.74 | 807921.74 | 807921.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/032/2019, contratista:ING. AGUSTÍN DE JESÚS BARAJAS OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:807921.74, importe_modificado:807921.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1646771/proyecto_INICIO, 1646771/proyecto_FIN, 1646771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 240 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401658169 | Proyecto de inversión | 846312.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846312.5, modificado:846312.5}} | REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA Y PAVIMENTOS EN CALLE RAMÓN CORONA PRIMERA ETAPA - 268082 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO E MEZQUITIC JALISCO | 268082 | S | 15 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN CORONA SECTOR CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA CABECERA MUNI, lon:-103.73059779, lat:22.38904343}} | 2019-12-05 | 2019-12-28 | 846312.5 | 846312.5 | 846312.5 | 846312.5 | 846312.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/029/2019, contratista:LIC. DIANA PATRICIA DALLI SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:846312.5, importe_modificado:846312.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1658169/proyecto_FIN, 1658169/proyecto_PROCESO, 1658169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190401661719 | Proyecto de inversión | 1012686 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012686.0, modificado:1012686.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LOS AMOLES LA LAGUNA RATONTITA - 272743 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ratontita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 272743 | S | 105 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO LOS AMOLES - RATONTITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA RATONTITA, 46067 RATONTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS TRAMOS DE LOS AMOLES LA LAGUNA , lon:-103.99028006, lat:21.97050382}} | 2019-12-16 | 2019-12-30 | 1012686 | 1012686 | 1012686 | 1012686 | 1012686 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/033/2019, contratista:C. DOROTEO REYES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1012686.0, importe_modificado:1012686.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1661719/proyecto_INICIO, 1661719/proyecto_FIN, 1661719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7 Otros
2021 | 3 | JAL190401662217 | Proyecto de inversión | 3336075.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502056.46, modificado:2502056.46}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834018.82, modificado:834018.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN EN EL MUNICIPIO D MEZQUITIC - 273408 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Cajón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 273408 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:434, direccion:RANCHO EL CAJÓN, 46084 EL CAJÓN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN., lon:-104.1245183, lat:22.29682804}} | 2019-10-20 | 2019-12-30 | 3336075.28 | 3336075.28 | 3336075.28 | 3336075.28 | 3336075.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:3336075.28, importe_modificado:3336075.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662217/proyecto_INICIO, 1662217/proyecto_PROCESO, 1662217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL200301751873 | Proyecto de inversión | 9492.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9492.96, modificado:9492.96}} | EQUIPAMIENTO DE PIPA PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA A COLONIAS Y LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 63739 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 63739 | S | 2965 | 2035 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MARIA DEL CARMEN SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.72885665, lat:20.14204393}} | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 9492.96 | 9492.96 | 9492.96 | 9492.96 | 9492.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101373, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:9474.01, importe_modificado:9174.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751873/proyecto_INICIO, 1751873/proyecto_PROCESO, 1751873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL210201913600 | Acción | 112769.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112769.73, modificado:101039.76}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 22999 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Mixtlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MIXTLAN JALISCO | 22999 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.408889, lat:20.440556}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 101039.76 | 101039.76 | 101039.76 | 101039.76 | 101039.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107267, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:101039.76, importe_modificado:101039.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1913600/proyecto_INICIO, 1913600/proyecto_PROCESO, 1913600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Vehículos
2021 | 3 | JAL210201919025 | Proyecto de inversión | 150568 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150568.0, modificado:150568.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN IGNACIO EN CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA, JALISCO. - 35107 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 35107 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO., lon:-102.22962004, lat:20.60835682}} | 2021-03-25 | 2021-04-12 | 150568 | 150568 | 150568 | 150568 | 150568 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100861, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA , monto:783719.2, importe_modificado:783719.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1919025/proyecto_FIN, 1919025/proyecto_INICIO, 1919025/proyecto_PROCESO, 1919025/proyecto_FIN, 1919025/proyecto_INICIO, 1919025/proyecto_PROCESO, 1919025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201919873 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:102000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37278 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37278 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL AV UNIVERSIDAD GIRAR POR LAS VIAS DEL TREN TOMAR LA CALLE OXNARD HASTA TOPAR CON LA AV DE LOS MAESTROS Y GIRAR POR LA CALLE DIAMANTE, lon:-102.75724279, lat:20.3497545}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:17.0}} | {1919873/proyecto_INICIO, 1919873/proyecto_FIN, 1919873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Calentador(es)
2021 | 3 | JAL210201920188 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL UVALANO MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 38173 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | El Uvalano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 38173 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL UVALANO, 00000 EL UVALANO, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE LA AVENIDA FRANCISCO ZARCO SEGUIR POR UN COSTADO DE LA VIAS FERREAS HASTA INCORPORARSE A LA CALLE OXNARD HASTA AVENIDA DE LOS MAESTROS RUMB, lon:-102.63810888, lat:20.43912294}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {1920188/proyecto_PROCESO, 1920188/proyecto_FIN, 1920188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 8 Calentador(es)
2021 | 3 | JAL210201927066 | Acción | 1169406.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169406.9, modificado:1335726.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 56288 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 56288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 1335726 | 1335726 | 1335726 | 1335726 | 1335726 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33 SERVICIOS PRO 2021, contratista:MUNICIPIO DE TONALÁ, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1335726.0, importe_modificado:1335726.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1927066/proyecto_INICIO, 1927066/proyecto_PROCESO, 1927066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL210201930677 | Proyecto de inversión | 189851.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189851.25, modificado:189851.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAVARRETE - 70825 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Juan De Navarrete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 70825 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:198, direccion:CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE , lon:-103.74423705, lat:22.44261038}} | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 189851.25 | 189851.25 | 189851.25 | 189851.25 | 189851.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/002/2021, contratista:RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:189851.25, importe_modificado:189851.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1930677/proyecto_INICIO, 1930677/proyecto_FIN, 1930677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 250 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201934033 | Proyecto de inversión | 68586.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68586.9, modificado:68586.9}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO HUKUTA - CHONACATA EN LA LOCALIDAD DE CHONACATA - 84171 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Chonacata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 84171 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.45, meta_modificada:10.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO HUKUTA - CHONACATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 45 RANCHO CHONACATA, 46053 CHONACATA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DE HUKUTA HACIA LA LOCALIDAD DE CHONACAT, lon:-103.946097, lat:22.17746403}} | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 68586.9 | 68586.9 | 68586.9 | 68586.9 | 68586.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106442, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:68586.9, importe_modificado:68586.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.45}} | {1934033/proyecto_INICIO, 1934033/proyecto_FIN, 1934033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10.45 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210201934383 | Proyecto de inversión | 903588.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903588.66, modificado:903588.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA DELEGACION DE AHUISCULCO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 85538 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Ahuisculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 85538 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 4 PUEBLO AHUISCULCO, 45330 AHUISCULCO, TALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MATAMOROS INGRESANDO A LA POBLACION POR LA CARRETERA A SANTA CRUZ DE LAS FLORES CIRCUITO METRO, lon:-103.70090992, lat:20.57016797}} | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 903588.66 | 903588.66 | 903588.66 | 903588.66 | 903588.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-064-2021, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:903588.66, importe_modificado:903588.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1934383/proyecto_INICIO, 1934383/proyecto_PROCESO, 1934383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1320 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201934492 | Proyecto de inversión | 344361.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344361.16, modificado:344361.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CODORNIZ ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO - 85911 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 85911 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AVE DE PARAÍSO Y CALLE CANARIO, CALLE ALBATROZ A 720 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE AVE DE PARAÍSO, lon:-103.24062086, lat:20.66500495}} | 2021-05-24 | 2021-06-19 | 344361.16 | 344361.16 | 344361.16 | 344361.16 | 344361.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-048-2021a, contratista:Constructora TGV S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:344361.16, importe_modificado:344361.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1934492/proyecto_INICIO, 1934492/proyecto_PROCESO, 1934492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 160 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201935751 | Proyecto de inversión | 2387224.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387224.75, modificado:2387224.75}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL PROLONGACIÓN CALLE ALLENDE HASTA CRUCE SALIDA A CD. GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO - 90817 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán De Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 90817 | S | 256 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE CUARTEL TERCERO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE ALEJO MACIAS Y CARRETERA ZAPOTITLAN DE VADILLO - CD GUZMAN, CALLE PEDRO DE GANTE CALLE ALLENDE DOMICILIO CONOCIDO EN EL CUA, lon:-103.80513978, lat:19.55366925}} | 2021-04-05 | 2021-06-11 | 2387224.75 | 2387224.75 | 2387224.75 | 2387224.75 | 2387224.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001_COP/DOP/40/21, contratista:CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Zapotitlán de Vadillo, jalisco, monto:2387224.75, importe_modificado:2387224.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2400.0}} | {1935751/proyecto_INICIO, 1935751/proyecto_PROCESO, 1935751/proyecto_INICIO, 1935751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2400 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201936118 | Proyecto de inversión | 577921.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577921.35, modificado:577921.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS, EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO - 93209 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | El Refugio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 93209 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.68, meta_modificada:298.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL REFUGIO, 45310 EL REFUGIO, TALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MADERO, CALLE DE LOS GIGANTES OBRA UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MADERO EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO EN EL MU, lon:-103.73937312, lat:20.67400696}} | 2021-05-14 | 2021-06-07 | 577921.35 | 577921.35 | 577921.35 | 577921.35 | 577921.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-069-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:577921.35, importe_modificado:577921.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.68}} | {1936118/proyecto_PROCESO, 1936118/proyecto_INICIO, 1936118/proyecto_PROCESO, 1936118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 298.68 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201936780 | Proyecto de inversión | 45831.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45831.48, modificado:45831.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO ABREVADERO COMUNITARIO EN PREDIO EL HUIZACHE EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA - 97448 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Soconita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 97448 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:477, direccion:RANCHERIA SOCONITA, 46056 SOCONITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL PREDIO EL HUIZACHE EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA., lon:-104.10585354, lat:22.17051032}} | 2021-04-04 | 2021-04-10 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106429, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:45831.48, importe_modificado:45831.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1936780/proyecto_INICIO, 1936780/proyecto_PROCESO, 1936780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 416 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201939940 | Adquisición | 55080.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55080.8, modificado:55080.8}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapotlanejo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMB2016-B-EQ-LPL00173-0005/2021 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Niños Heroes 87, Jardines del Paraíso, 45430 Zapotlanejo, Jal., México, lon:-103.0591948, lat:20.6205593}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Euterpe 2465, Lomas de Independencia, 44240 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3242335, lat:20.7137283}, geo3: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Caracas 300, La Capacha, 45520 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3142048, lat:20.6343751}} | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 55080.8 | 55080.8 | 55080.8 | 55080.8 | 55080.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Mobiliario y equipo
2021 | 3 | JAL210201940873 | Proyecto de inversión | 1491877.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491877.56, modificado:1491877.56}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Fray Antonio Alcalde CCT 14DPR2932X, ubicada en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100155 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 2021-03-01 | 2021-04-14 | 1491877.56 | 1491877.56 | 1491877.56 | 1491877.56 | 1491877.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-167-2021, contratista:CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1491877.56, importe_modificado:1491877.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1940873/proyecto_PROCESO, 1940873/proyecto_INICIO, 1940873/proyecto_PROCESO, 1940873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1050 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201940881 | Proyecto de inversión | 1992587.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992587.18, modificado:1992587.18}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria David Gallo Lozano CCT 14EPR0968X, ubicada en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100156 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 2021-03-01 | 2021-04-14 | 1992587.18 | 1992587.18 | 1992587.18 | 1992587.18 | 1992587.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-166-2021, contratista:URBPAV, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1992587.18, importe_modificado:1992587.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1940881/proyecto_INICIO, 1940881/proyecto_PROCESO, 1940881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1400 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301964804 | Proyecto de inversión | 931169.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931169.16, modificado:931169.16}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN CALLE MORELOS DE NICOLAS BRAVO A GONZALEZ ORTEGA - 75372 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 75372 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BARR, lon:-103.42453047, lat:20.28674906}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 931169.16 | 931169.16 | 931169.16 | 931169.16 | 931169.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:2600910.53, importe_modificado:2507057.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1964804/proyecto_INICIO, 1964804/proyecto_FIN, 1964804/proyecto_INICIO, 1964804/proyecto_FIN, 1964804/proyecto_PROCESO, 1964804/proyecto_FIN, 1964804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 166 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301968552 | Proyecto de inversión | 1444295.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444295.94, modificado:1444295.94}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL M PONCE DE CALLE CANTANTE A CALLE TROVADORES EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105460 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 105460 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1407.0, meta_modificada:1407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M PONCE CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE DEL CANTANTE Y CALLE TROVADORES, CALLE TENOR 140910001. CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE LAS CALLES DEL CANTANTE A CALLE TROVADORE, lon:-102.55979693, lat:21.43312996}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 1444295.94 | 1444295.94 | 1444295.94 | 1444295.94 | 1444295.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-02/FAIS/2021P, contratista:Urbanizaciones y Edificaciones ROMEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1444295.94, importe_modificado:1444295.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1407.0}} | {1968552/proyecto_INICIO, 1968552/proyecto_PROCESO, 1968552/proyecto_FIN, 1968552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1407 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301969231 | Proyecto de inversión | 2076694.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076694.64, modificado:2076694.64}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A 250 M EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO - 108001 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | La Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 108001 | S | 112 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:21, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NORTE 15 NO INTERIOR SN RANCHERIA LA CALERA, 47215 LA CALERA, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO DE CALERA, 140910021.CALLE VICENTE GUERRERO NORTE NO. 15 INGRESO A , lon:-102.58344522, lat:21.49899211}} | 2021-06-24 | 2021-08-12 | 2076694.64 | 2076694.64 | 2076694.64 | 2076694.64 | 2076694.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10/2021, contratista:TRABYESA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:2076694.64, importe_modificado:2076694.64}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969231/proyecto_INICIO, 1969231/proyecto_PROCESO, 1969231/proyecto_INICIO, 1969231/proyecto_FIN, 1969231/proyecto_PROCESO, 1969231/proyecto_FIN, 1969231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s)
2021 | 3 | JAL210301969714 | Proyecto de inversión | 116483.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116483.73, modificado:116483.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA. - 109355 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 109355 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA LOMA, 45805 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE 1RO. DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC PTE., CERRADA CERRADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR PONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN E, lon:-103.43498296, lat:20.27845572}} | 2021-06-14 | 2021-07-02 | 116483.73 | 116483.73 | 116483.73 | 116483.73 | 116483.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:113778.58, importe_modificado:116483.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1969714/proyecto_INICIO, 1969714/proyecto_FIN, 1969714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 62 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301971242 | Proyecto de inversión | 91662.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91662.96, modificado:91662.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD EN LAS LATAS - 114919 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Latas (Kwatemukame) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 114919 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1273, direccion:RANCHERIA LAS LATAS, 46057 LAS LATAS (KWATEMUKAME), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LAS LATAS., lon:-104.33120796, lat:22.03864151}} | 2021-02-28 | 2021-03-04 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:91662.96, importe_modificado:91662.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {1971242/proyecto_FIN, 1971242/proyecto_INICIO, 1971242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 936 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301972001 | Proyecto de inversión | 85714.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85714.2, modificado:85714.2}} | MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA EN LAS REYNAS EN LA COLONIA LA GARITA DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS - 117318 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | La Garita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 117318 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:191, direccion:CALLE MINA DE PLATA COLONIA SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 LA GARITA, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE MINA EL ROSARIO Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA GARITA EN LA REYNAS EN LA CALLE MINA DE PLATA EN , lon:-103.7988482, lat:21.68813468}} | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 85714.2 | 85714.2 | 85714.2 | 85714.2 | 85714.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:85714.2, importe_modificado:85714.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1972001/proyecto_INICIO, 1972001/proyecto_FIN, 1972001/proyecto_PROCESO, 1972001/proyecto_FIN, 1972001/proyecto_PROCESO, 1972001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 27 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301972038 | Proyecto de inversión | 405662.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405662.95, modificado:405662.95}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117483 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117483 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.0, meta_modificada:442.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 TREINTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O S, lon:-102.33910562, lat:20.69366148}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 405662.95 | 405662.95 | 405662.95 | 405662.95 | 405662.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.64}} | {1972038/proyecto_FIN, 1972038/proyecto_INICIO, 1972038/proyecto_PROCESO, 1972038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo todo el proceso y llenaron los campos solicitados., trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-21}} | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 442.64 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301972729 | Proyecto de inversión | 458070.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458070.4, modificado:458070.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMBARCADERO COL. LAS ANTENAS - 119636 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 119636 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE EMBARCADERO COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE VICTORIANO MARQUEZ Y CALLE LA CEJA, PRIVADA TV AZTECA PARTIENDO DE LA CARRETERA FED. 80 EN EL KM. 47 TOMAR , lon:-102.341858, lat:21.233797}} | 2021-05-17 | 2021-07-02 | 458070.4 | 458070.4 | 458070.4 | 458070.4 | 458070.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105526, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:458070.4, importe_modificado:458070.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {1972729/proyecto_INICIO, 1972729/proyecto_FIN, 1972729/proyecto_INICIO, 1972729/proyecto_PROCESO, 1972729/proyecto_INICIO, 1972729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 93 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301972902 | Proyecto de inversión | 244607.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244607.08, modificado:244607.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA TV AZTECA COL. LAS ANTENAS - 120223 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 120223 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.6, meta_modificada:46.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PRIVADA TV AZTECA COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE VICTORIANO MARQUEZ Y , CALLE EL PLAN O BAJIO PARTIENDO DE LA CARRETERA FED. 80 POR LA CALLE VICTORIANO MAR, lon:-102.341896, lat:21.234162}} | 2021-05-17 | 2021-07-02 | 244607.08 | 244607.08 | 244607.08 | 244607.08 | 244607.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105521, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:244607.08, importe_modificado:244607.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.6}} | {1972902/proyecto_PROCESO, 1972902/proyecto_FIN, 1972902/proyecto_INICIO, 1972902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 46.6 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301974844 | Proyecto de inversión | 2520714.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520714.43, modificado:2520714.43}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE MEXICO EN LA DELEGACION DE SOYATLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO - 126899 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Soyatlán Del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 126899 | S | 35 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1511.0, meta_modificada:1511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE MEXICO COLONIA SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE ISABEL SANTANA Y CALLE MEXICO, LA CALLE MEXICO SE ENCUNTRA UBICADA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL JARDIN DE NIÑOS EN LA DELEGACION DE, lon:-104.28171433, lat:20.30588489}} | 2021-06-25 | 2021-09-30 | 2520714.43 | 2520714.43 | 2520714.43 | 2520714.43 | 2520714.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102610, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:2520714.43, importe_modificado:2520714.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1511.0}} | {1974844/proyecto_INICIO, 1974844/proyecto_FIN, 1974844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1511 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301975007 | Proyecto de inversión | 5175952.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5175952.77, modificado:5175952.77}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO A LA SANGUIJUELA 3ERA ETAPA , MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO - 127495 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | La Sanguijuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 127495 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:80, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA RANCHERIA LA SANGUIJUELA, 47987 LA SANGUIJUELA, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD JESÚS MARIA-DEGOLLADO Y TERRACERIA ARROYO PINO SOLO, , lon:-102.04821379, lat:20.4857241}} | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 5175952.77 | 5175952.77 | 5175952.77 | 5175952.77 | 5175952.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:5175952.77, importe_modificado:5175952.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} | {1975007/proyecto_INICIO, 1975007/proyecto_PROCESO, 1975007/proyecto_FIN, 1975007/proyecto_PROCESO, 1975007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1320 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301975092 | Proyecto de inversión | 499624.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499624.37, modificado:499624.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA MAGISTERIAL, COLONIA SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 127944 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 127944 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MAGISTERIAL RANCHERIA DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA MAGISTERIAL Y CALLE GUERRERO, CALLE ENRIQUE LÓPEZ EN LOS LIMITES DE LA COLONIA SAN GABRIEL Y COLONIA CENTRO SE UBICA LA CAL, lon:-102.13477527, lat:20.45278115}} | 2021-07-26 | 2021-08-07 | 499624.37 | 499624.37 | 499624.37 | 499624.37 | 499624.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:499624.37, importe_modificado:499624.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1975092/proyecto_INICIO, 1975092/proyecto_PROCESO, 1975092/proyecto_FIN, 1975092/proyecto_PROCESO, 1975092/proyecto_FIN, 1975092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 650 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301976204 | Proyecto de inversión | 348832.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348832.52, modificado:348832.52}} | AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE LA IGLESIA Y CALLE LA CURVA EN LA COMUNIDAD DE PEDREGAL DE SAN ANGEL, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 132185 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Pedregal De San Ángel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 132185 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LA IGLESIA Y CALLE LA CURVA, LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE PEDREGAL DE SAN ANGEL, lon:-101.84599082, lat:22.01851985}} | 2021-01-04 | 2021-01-23 | 348832.52 | 348832.52 | 348832.52 | 348832.52 | 348832.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:348832.52, importe_modificado:348832.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1976204/proyecto_INICIO, 1976204/proyecto_PROCESO, 1976204/proyecto_FIN, 1976204/proyecto_PROCESO, 1976204/proyecto_FIN, 1976204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 672 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301976285 | Proyecto de inversión | 462398.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462398.31, modificado:462398.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION CAMINO A SAN ANGEL Y MOLINO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LOS CAMPOS, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 132441 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Los Campos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 132441 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO LOS CAMPOS, 47546 LOS CAMPOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FAUSTINO OLIVARES LA CALLE MENCIONADA ES LA VIALIDAD HACIA LAS COMUNIDADES PEDREGAL DE , lon:-101.84516074, lat:22.02530641}} | 2021-03-08 | 2021-04-03 | 462398.31 | 462398.31 | 462398.31 | 462398.31 | 462398.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:462398.31, importe_modificado:462398.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {1976285/proyecto_INICIO, 1976285/proyecto_PROCESO, 1976285/proyecto_FIN, 1976285/proyecto_PROCESO, 1976285/proyecto_FIN, 1976285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 930 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301978309 | Proyecto de inversión | 283042.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283042.13, modificado:283042.13}} | EXTENSIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA DAR SERVICIO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COBAEJ DEL ESTADO DE JALISCO #24, EN LA COMUNIDAD DE COMANJA DE CORONA - 141282 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Comanja De Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 141282 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:57, direccion:CALLE LA AURORA RANCHERIA COMANJA DE CORONA, 47526 COMANJA DE CORONA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR LA TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS, lon:-101.71324422, lat:21.32787198}} | 2021-03-08 | 2021-04-06 | 283042.13 | 283042.13 | 283042.13 | 283042.13 | 283042.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/012/2021, contratista:BEAR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:283042.13, importe_modificado:283042.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1978309/proyecto_PROCESO, 1978309/proyecto_FIN, 1978309/proyecto_PROCESO, 1978309/proyecto_INICIO, 1978309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 170 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301978822 | Proyecto de inversión | 377462.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377462.84, modificado:377462.84}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CHULAVISTA - AMOLTITA EN LA LOCALIDAD DE AMOLTITA - 143593 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Amoltita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 143593 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:423, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE CHULAVISTA - AMOLTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 9 RANCHO AMOLTITA, 46067 AMOLTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE EN TRAMO CRUCERO DE CHULA VISTA HACIA LA LOCALIDAD D, lon:-104.18639784, lat:22.00867096}} | 2021-06-08 | 2021-06-24 | 377462.84 | 377462.84 | 377462.84 | 377462.84 | 377462.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/023/2021, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:377462.84, importe_modificado:377462.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.9}} | {1978822/proyecto_INICIO, 1978822/proyecto_FIN, 1978822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2.9 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301978863 | Proyecto de inversión | 758315.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758315.43, modificado:758315.43}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE SANTA CRUZ - TECHALOTITA EN LA LOCALIDAD DE TECHALOTITA - 143851 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Techalotita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 143851 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.9, meta_modificada:11.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:492, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE SANTA CRUZ - TECHALOTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 9 RANCHO TECHALOTITA, 46078 TECHALOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO CRUCERO DE SANTA C, lon:-104.17092739, lat:22.00454332}} | 2021-06-08 | 2021-06-30 | 758315.43 | 758315.43 | 758315.43 | 758315.43 | 758315.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/024/2021, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:758315.43, importe_modificado:758315.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.9}} | {1978863/proyecto_INICIO, 1978863/proyecto_FIN, 1978863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 11.9 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301978878 | Proyecto de inversión | 529390.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529390.69, modificado:529390.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS DE LA CALLE LUIS G. URBINA A CALLE MONTE ORET EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 143942 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 143942 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.21, meta_modificada:469.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA ECHEVERRÍA, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LUIS G. URBINA Y CALLE MONTE ORET, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DEL JARDÍN CARLOS SANTANA, lon:-104.37639767, lat:19.76160271}} | 2021-03-15 | 2021-06-21 | 529390.69 | 529390.69 | 529390.69 | 529390.69 | 529390.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105863, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:529390.69, importe_modificado:529390.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.21}} | {1978878/proyecto_INICIO, 1978878/proyecto_PROCESO, 1978878/proyecto_FIN, 1978878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 469.21 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301978914 | Proyecto de inversión | 118763.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118763.7, modificado:118763.7}} | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL EN EL CRUCE CON LA CALLE CUAUHTEMOCEN LA COLONIA MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO, JALISCO - 144246 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 144246 | S | 810 | 806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR 48190 COLONIA MOCTEZUMA, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE OTUMBA, CALLE COSTADO JARDIN EL CRUCE DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL SE ENCUANTRA A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS M, lon:-104.23474104, lat:20.27076193}} | 2021-07-20 | 2021-09-30 | 118763.7 | 118763.7 | 118763.7 | 118763.7 | 118763.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104742, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:118763.7, importe_modificado:118763.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {1978914/proyecto_INICIO, 1978914/proyecto_FIN, 1978914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 150 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301978915 | Proyecto de inversión | 399756.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399756.39, modificado:399756.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE LA CALLE VOLCÁN IZTACCIHUATL Y CALLE VOLCÁN CEBORUCO, EN LA COLONIA COLONOS ALAMEDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 144254 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 144254 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.48, meta_modificada:909.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA FRACCIONAMIENTO COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VOLCÁN IZTACCIHUATL Y CALLE VOLCÁN CEBORUCO, A UN COSTADO DEL TEMPLO LA DIVINA PROVIDENCIA, lon:-104.36001206, lat:19.76256629}} | 2021-05-03 | 2021-06-25 | 399756.39 | 399756.39 | 399756.39 | 399756.39 | 399756.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105866, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:399756.39, importe_modificado:399756.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:909.48}} | {1978915/proyecto_FIN, 1978915/proyecto_PROCESO, 1978915/proyecto_INICIO, 1978915/proyecto_FIN, 1978915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 909.48 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301980451 | Proyecto de inversión | 885816.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885816.12, modificado:885816.12}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ORIZABA EN LA LOCALIDAD DE EL MACUCHI, MUNICIPIO DE ATENGO ,JALISCO - 151941 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | El Macuchi (La Trinidad) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV | 151941 | S | 86 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CALLE ORIZABA RANCHERIA EL MACUCHI (LA TRINIDAD), 48166 EL MACUCHI (LA TRINIDAD), ATENGO JALISCO ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE FRESNO, LA CALLE ORIZABA SE UBICA EN EL LIMITE DRE LA LOCALIDAD DE TACOTA Y LA LOCALIDAD DE EL , lon:-104.26756342, lat:20.3752391}} | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 885816.12 | 885816.12 | 885816.12 | 885816.12 | 885816.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RAM33-007/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:885816.12, importe_modificado:885816.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {1980451/proyecto_INICIO, 1980451/proyecto_FIN, 1980451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1200 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301982464 | Proyecto de inversión | 443425 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443425.0, modificado:443425.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA EN PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 158277 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Tierras Coloradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 158277 | S | 1000 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLEJON ARGENTINA PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE BRASIL Y , CALLE ESPAÑA POR CALLE MÉXICO JUSTO ANTES DE LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CALLEJÓN ARGENTINA ENTRE LA CAL, lon:-102.86658659, lat:20.72889622}} | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 443425 | 443425 | 443425 | 443425 | 443425 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:443425.0, importe_modificado:443425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1982464/proyecto_INICIO, 1982464/proyecto_PROCESO, 1982464/proyecto_FIN, 1982464/proyecto_PROCESO, 1982464/proyecto_INICIO, 1982464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 330 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301982647 | Proyecto de inversión | 267049.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267049.37, modificado:267049.37}} | EXTENSION DE RED DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE VELOCES, LAGOS DE MORENO - 158928 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Loma De Veloces | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158928 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:122, direccion:RANCHERIA LOMA DE VELOCES, 47515 LOMA DE VELOCES, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE REALIZA EN 3 CALLES JUAREZ PEDRO MORENO Y MIGUEL HIDALGO FRE, lon:-101.88696177, lat:21.42811106}} | 2021-04-14 | 2021-06-12 | 267049.37 | 267049.37 | 267049.37 | 267049.37 | 267049.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/027/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SALCEDO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:267049.37, importe_modificado:267049.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.0}} | {1982647/proyecto_PROCESO, 1982647/proyecto_INICIO, 1982647/proyecto_FIN, 1982647/proyecto_PROCESO, 1982647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 344 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983200 | Proyecto de inversión | 60362.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60362.2, modificado:60362.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CAMINO BALASTRE - EL GUAYABO - 162651 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Agostadero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO | 162651 | S | 125 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 453 TRAMO EL BALASTRE - EL GUAYABO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO EL AGOSTADERO, 49873 EL AGOSTADERO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA EN EL CANAL DE RIEGO, lon:-103.38792709, lat:19.12894281}} | 2021-02-08 | 2021-02-20 | 60362.2 | 60362.2 | 60362.2 | 60362.2 | 60362.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:60362.2, importe_modificado:60362.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1983200/proyecto_INICIO, 1983200/proyecto_FIN, 1983200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 12 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983273 | Proyecto de inversión | 1506240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506240.0, modificado:1506240.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA - 162796 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Guayabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 162796 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 5 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46074 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL MIRADOR A LA LOCA, lon:-104.26272982, lat:22.18327908}} | 2021-04-25 | 2021-07-17 | 1506240 | 1506240 | 1506240 | 1506240 | 1506240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106433, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1506240.0, importe_modificado:1506240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {1983273/proyecto_PROCESO, 1983273/proyecto_INICIO, 1983273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 3.5 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301983825 | Proyecto de inversión | 441089.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441089.8, modificado:441089.8}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BETHOVEN Y PRIV, BETHOVEN, LA MARTINICA - 165272 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 165272 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE BEETHOVEN COLONIA LA MARTINICA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE ABRAHAM LINCON, CALLE BENIGNO ROMO PARTIENDO DEL BLVD. RAMON MARTIN HUERTA ESQUINA CON JUVE, lon:-102.328815, lat:21.253621}} | 2021-06-28 | 2021-07-30 | 441089.8 | 441089.8 | 441089.8 | 441089.8 | 441089.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105536, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:441089.8, importe_modificado:441089.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1983825/proyecto_FIN, 1983825/proyecto_INICIO, 1983825/proyecto_PROCESO, 1983825/proyecto_INICIO, 1983825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 75 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983898 | Proyecto de inversión | 86174.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86174.63, modificado:86174.63}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLECALLE OCTAVIO PAZ ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET A CALLE OLIMPICA - 165666 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 165666 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE TORRES BODET, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE UBICA SOBRE AL CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE LAS CALLES JAIME TORRES BODET Y OL, lon:-103.05851175, lat:20.62383235}} | 2021-03-08 | 2021-06-11 | 86174.63 | 86174.63 | 86174.63 | 86174.63 | 86174.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018B/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:86174.63, importe_modificado:86174.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {1983898/proyecto_INICIO, 1983898/proyecto_FIN, 1983898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 176 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301985296 | Proyecto de inversión | 83599.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83599.99, modificado:83599.99}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA PARAJES - 170893 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 170893 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR ANTILLON CARRILLO FRACCION PARAJES, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MARTINEZ Y CALLE PARAJES, DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA A PARAJES ENTRE LA ESTANCIA, lon:-103.22583935, lat:19.70267839}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 83599.99 | 83599.99 | 83599.99 | 83599.99 | 83599.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:83599.0, importe_modificado:83599.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.0}} | {1985296/proyecto_PROCESO, 1985296/proyecto_FIN, 1985296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 532 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301985551 | Proyecto de inversión | 35883.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35883.5, modificado:35883.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLA J. REFUGIO MUÑOZ MÁRQUEZ DE SAN JULIÁN JALISCO - 171949 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171949 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:75, direccion:CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-102.19639899, lat:21.00974315}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 35883.5 | 35883.5 | 35883.5 | 35883.5 | 35883.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:17.0}} | {1985551/proyecto_INICIO, 1985551/proyecto_FIN, 1985551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Toma(s)
2021 | 3 | JAL210301985629 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}} | INSTLACION DE PUERTA Y VENTANA PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL ATASCOSO - 172219 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | El Atascoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 172219 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - EL ATASCOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 25 RANCHERIA EL ATASCOSO, 49667 EL ATASCOSO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE LA GARITA SE TOMA EL CMAINO HACIA EL ATASCOSO, lon:-103.15128807, lat:19.83685908}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:4500.0, importe_modificado:4500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1985629/proyecto_FIN, 1985629/proyecto_PROCESO, 1985629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2 Piezas
2021 | 3 | JAL210301985649 | Proyecto de inversión | 617931.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617931.85, modificado:617931.85}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION POZO EL BAJIO EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 172304 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | El Bajío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 172304 | S | 261 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CONTINUACION CAMINO AL SALTO DE LAS PEÑAS RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL BAJÍO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BAJIO Y CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN, CAMINO SALTO DE LAS PEÑAS LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DEL BAJIO EN, lon:-103.06829448, lat:20.65647196}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 617931.85 | 617931.85 | 617931.85 | 617931.85 | 617931.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:617931.85, importe_modificado:617931.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {1985649/proyecto_PROCESO, 1985649/proyecto_INICIO, 1985649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1900 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301986050 | Proyecto de inversión | 75444.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75444.59, modificado:75444.59}} | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA - 173803 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173803 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 350 METROS DE LA DESVIACION DE VALLE DE GUADALUPE, lon:-102.61369693, lat:21.01172721}} | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 75444.59 | 75444.59 | 75444.59 | 75444.59 | 75444.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:75444.59, importe_modificado:75444.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {1986050/proyecto_INICIO, 1986050/proyecto_FIN, 1986050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 63 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301986604 | Proyecto de inversión | 49924.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24960.0, modificado:24960.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24964.08, modificado:24964.08}} | AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES - 175899 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 175899 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MIGUEL BLANCO, CALLE ELECTRIFICACIÓN RURAL LA CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAZARO CARDE, lon:-103.82340644, lat:20.35559504}} | 2021-03-22 | 2021-06-26 | 49924.08 | 49924.08 | 49924.08 | 49924.08 | 49924.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:49924.08, importe_modificado:49924.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1986604/proyecto_INICIO, 1986604/proyecto_PROCESO, 1986604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 105 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301987114 | Proyecto de inversión | 86198.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86198.2, modificado:86198.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL EN HUIZACHEZ - 177671 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Huizaches | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 177671 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:35, direccion:CALLEJON FEDERAL 110 RANCHERIA HUIZACHEZ, 49870 HUIZACHES, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , LA CUARTA CASA SOBRE EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA DE PIHUAMO A COLIMA FEDERAL 110, lon:-103.48857752, lat:19.1764683}} | 2021-05-17 | 2021-07-12 | 86198.2 | 86198.2 | 86198.2 | 86198.2 | 86198.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104795, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:86198.2, importe_modificado:86198.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987114/proyecto_INICIO, 1987114/proyecto_FIN, 1987114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cuarto(s)
2021 | 3 | JAL210301987572 | Proyecto de inversión | 54749.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54749.2, modificado:54749.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO EN SAN JOSÉ DEL TULE - 179342 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | San José Del Tule | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 179342 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:73, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA EL TULE, 49870 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y , DESPUES DE LA PLAZA DE TOROS HASTA EL FONDO FRENTE A LA TOMA DEL ACUEDUCTO., lon:-103.37291161, lat:19.32953843}} | 2021-04-24 | 2021-05-15 | 54749.2 | 54749.2 | 54749.2 | 54749.2 | 54749.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:54749.2, importe_modificado:54749.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987572/proyecto_INICIO, 1987572/proyecto_FIN, 1987572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cuarto(s)
2021 | 3 | JAL210301987605 | Proyecto de inversión | 23315 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23315.0, modificado:23315.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA - 179433 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Santa Rosa De Lima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 179433 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:75, direccion:CALLEJON SANTA ROSA EJIDO EL CALABOZO, 49870 SANTA ROSA DE LIMA, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.32345032, lat:19.33346404}} | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 23315 | 23315 | 23315 | 23315 | 23315 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:23315.0, importe_modificado:23315.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1987605/proyecto_INICIO, 1987605/proyecto_FIN, 1987605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Tanque(s)
2021 | 3 | JAL210301987633 | Proyecto de inversión | 811408 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811408.0, modificado:844993.57}} | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS COLOMOS - 179724 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | El Colomo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 179724 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:269, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOS COLOMOS, 48247 EL COLOMO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LOS COLOMOS, lon:-104.95717165, lat:20.19955295}} | 2021-07-19 | 2021-09-18 | 844993.57 | 844993.57 | 844993.57 | 844993.57 | 844993.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105609, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6491264.0, importe_modificado:6252310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1987633/proyecto_INICIO, 1987633/proyecto_FIN, 1987633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Piezas
2021 | 3 | JAL210301987668 | Proyecto de inversión | 61693.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61693.02, modificado:61693.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRERAS - 179900 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Barreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 179900 | S | 157 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA BARRERAS, 49873 BARRERAS, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA CAPILLA A DONDE TERMINA LA CASA, lon:-103.40284753, lat:19.01858553}} | 2021-04-20 | 2021-06-02 | 61693.02 | 61693.02 | 61693.02 | 61693.02 | 61693.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:61693.02, importe_modificado:61693.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1987668/proyecto_INICIO, 1987668/proyecto_FIN, 1987668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 120 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301988544 | Proyecto de inversión | 138340.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138340.85, modificado:138340.85}} | CONSTRUCCIONRED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALCALDE ENTRE XICOTENCATL Y CALLE MORELOS EN COLONIA SANTA CECILIA - 183531 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 183531 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE ALCALDE COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE MORELOS, CALLE XICOTENCATL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALCALDE ENTRE CALLE MORELOS Y XICOTENCATL EN COLONIA SANTA CEC, lon:-103.06193764, lat:20.62397191}} | 2021-03-08 | 2021-06-18 | 138340.85 | 138340.85 | 138340.85 | 138340.85 | 138340.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026A/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:138340.85, importe_modificado:138340.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {1988544/proyecto_INICIO, 1988544/proyecto_FIN, 1988544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 189 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301991200 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REMODELACION DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 7 EN PARQUE DE LA CRISTIANIA - 193999 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 193999 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ GALLO INTERIOR SN BARRIO CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE DEGOLLADO PARQUE DE LA CRISTIANIA EN AV. GONZALEZ GALLO SN, lon:-103.18785178, lat:20.28755632}} | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1538.0}} | {1991200/proyecto_INICIO, 1991200/proyecto_PROCESO, 1991200/proyecto_FIN, 1991200/proyecto_PROCESO, 1991200/proyecto_FIN, 1991200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1538 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301992130 | Proyecto de inversión | 53690.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53690.04, modificado:53690.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLES GUADALUPE GARCIA Y UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN MATATLAN - 198819 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 198819 | S | 119 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE FELIPE ANGELES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLE, lon:-103.1501766, lat:20.71038957}} | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 53690.04 | 53690.04 | 53690.04 | 53690.04 | 53690.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:53690.04, importe_modificado:53690.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {1992130/proyecto_INICIO, 1992130/proyecto_FIN, 1992130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 227 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301992167 | Proyecto de inversión | 101559.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101559.43, modificado:101559.43}} | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 198974 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 198974 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE DEGOLLADO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GONZ, lon:-103.25586662, lat:19.97591392}} | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 101559.43 | 101559.43 | 101559.43 | 101559.43 | 101559.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-05-2021, contratista:JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:101559.43, importe_modificado:101559.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992167/proyecto_INICIO, 1992167/proyecto_FIN, 1992167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas
2021 | 3 | JAL210301994418 | Proyecto de inversión | 1017839.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017839.2, modificado:1017839.2}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 206992 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Lo Arado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 206992 | S | 938 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE LAS BRISAS LA OBRA SE REALIZÓ EN LA CALLE HIDALGO CASI ESQUINA CON LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE , lon:-104.53496593, lat:19.61904382}} | 2021-07-21 | 2021-07-31 | 1017839.2 | 1017839.2 | 1017839.2 | 1017839.2 | 1017839.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:1017839.2, importe_modificado:1017839.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1994418/proyecto_PROCESO, 1994418/proyecto_INICIO, 1994418/proyecto_PROCESO, 1994418/proyecto_FIN, 1994418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s)
2021 | 3 | JAL210301994555 | Proyecto de inversión | 150706.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150706.78, modificado:150706.78}} | REHABILITACION DE POZO AGUA POTABLE EN LA LAJA - 207318 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 207318 | S | 810 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CONTINUACION LA LAJA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LA LAJA Y CAMINO LA MEZQUITEA, CAMINO LA LOMA LA OBRA SE UBICA EN LA LAJA ENTRE EL CAMINO A LA MEZQUITERA Y LA LOMA, lon:-103.12277022, lat:20.57054316}} | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 150706.78 | 150706.78 | 150706.78 | 150706.78 | 150706.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102363, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:150706.78, importe_modificado:150706.78}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1994555/proyecto_INICIO, 1994555/proyecto_FIN, 1994555/proyecto_PROCESO, 1994555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s)
2021 | 3 | JAL210301994806 | Proyecto de inversión | 335735.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335735.79, modificado:335735.79}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CON TUBERIA DE 12 DE CALLE IGNACIO ALLENDE COSTADO OESTE DEL ARROYO - 208322 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 208322 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MAGNOLIA, CALLE LAUREL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO, lon:-102.96422236, lat:20.64824428}} | 2021-03-15 | 2021-04-26 | 335735.79 | 335735.79 | 335735.79 | 335735.79 | 335735.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:335735.79, importe_modificado:335735.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1994806/proyecto_PROCESO, 1994806/proyecto_FIN, 1994806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 170 Metros lineales
2021 | 3 | JAL17170100843008 | Proyecto de inversión | 527000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527000.0, modificado:527000.0}} | Empedrado Ahogado En Cemento De La Calle Prolongación Allende En La Cabecera Municipal - 31377 | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | 31377 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE PUEBLO GUACHINANGO, 46800 GUACHINANGO, GUACHINANGO JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE RAYÓN, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE TRAMO ENTRE LAS, lon:-104.3851071, lat:20.5769232}} | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:19409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JALISCO, monto:527000.0, importe_modificado:527000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {951259/proyecto_PROCESO, 951259/proyecto_INICIO, 951259/proyecto_PROCESO, 951259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170200861311 | Proyecto de inversión | 798854.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798854.19, modificado:797612.91}} | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Aldama En La Localidad De Betania Mpio De Ayotlan Jal Fise - 43700 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 43700 | N | 0 | 0 | 1342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DEL PANTEON, CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA Y CALLE D, lon:-102.3841283, lat:20.58353834}} | 2017-05-15 | 2017-07-01 | 797612.91 | 797612.91 | 797612.91 | 797612.91 | 797612.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0395/17, contratista:CONSTRUCTORA 5392, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:798854.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {970327/proyecto_INICIO, 970327/proyecto_FIN, 970327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170300924821 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2996983.53}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Red De Drenaje Y Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle Leandro Valle - 45907 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45907 | N | 0 | 0 | 1502 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLELEANDRO VALLE PUEBLO TECHALUTA, 49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE Y , CALLELEANDRO VALLE INTERIO, lon:-103.5517719, lat:20.07407743}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 2996983.53 | 2996983.53 | 2996983.53 | 2996983.53 | 2996983.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0446/17 , contratista:CASIDA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1051074/proyecto_INICIO, 1051074/proyecto_PROCESO, 1051074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170300925879 | Proyecto de inversión | 695360.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695360.04, modificado:695360.04}} | Drenaje Sanitario Calle Mexico Refugio - 200140 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | El Refugio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 200140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO EL REFUGIO, 45300 EL REFUGIO, TALA JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MEXICO, SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA CALLE 16 DE SEPTIE, lon:-103.7370252, lat:20.66980399}} | 2017-02-10 | 2017-12-29 | 695360.04 | 695360.04 | 695360.04 | 695360.04 | 695360.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-MUN- R33-AD-027-20, contratista:A&G URBANIZADORA, S.A DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:676811.73, importe_modificado:676811.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052132/proyecto_INICIO, 1052132/proyecto_FIN, 1052132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170400995304 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998587.43}} | Construccion De Redes Hidrosanitarias Y Resustitucion De Superficie De Rodamiento En Calle Abasolo Tercera Etapa En El Municipio De Atoyac - 265895 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 265895 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE ABASOLO CIUDAD ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO, CALLE GALVAN OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICPIO DE ATOYAC JALISCO, lon:-103.5181359, lat:20.01368253}} | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 1998587.43 | 1998587.43 | 1998587.43 | 1998587.43 | 1998587.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0716/17 , contratista:FLORES MORENO JONATHAN, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130384/proyecto_INICIO, 1130384/proyecto_FIN, 1130384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400995934 | Proyecto de inversión | 281295 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281295.0, modificado:273211.15}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Atemajac De Brizuela - 274554 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274554 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNCIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO., lon:-103.7255103, lat:20.13520481}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 273211.15 | 273211.15 | 273211.15 | 273211.15 | 273211.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0478/17 , contratista:REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:281295.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131014/proyecto_FIN, 1131014/proyecto_PROCESO, 1131014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170400995936 | Proyecto de inversión | 387623.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387623.2, modificado:387623.2}} | Construccion De Linea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela - 272876 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 272876 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE AVENIDA BRIZUELA PUEBLO LAGUNILLAS, 45798 LAGUNILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE C. BRIZUELA Y CALLE ORIENTE, BRECHA SIN NOMBRE AV, lon:-103.7344393, lat:20.20079547}} | 2017-07-17 | 2017-08-26 | 387623.2 | 387623.2 | 387623.2 | 387623.2 | 387623.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107958, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:387623.2, importe_modificado:387623.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131016/proyecto_INICIO, 1131016/proyecto_FIN, 1131016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL00170400995938 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Electrificacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela Jalisco - 57017 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 57017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE LA MERIENDA PUEBLO LAGUNILLAS, 45798 LAGUNILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLE BRIZUEL, lon:-103.7373018, lat:20.20022632}} | 2017-01-02 | 2017-06-13 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36986, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131018/proyecto_PROCESO, 1131018/proyecto_INICIO, 1131018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170400997127 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498849.66}} | Construcción De Red Sanitaria En La Calle Degollado Y Calle Ribera Del Lago En La Localidad De El Tepehuaje Municipio De Tuxcueca Jalisco - 275318 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 275318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE DEGOLLADO CIUDAD SAN LUIS SOYATLAN, 49440 EL TEPEGUAJE, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO , lon:-103.2134981, lat:20.1719523}} | 2017-10-05 | 2017-12-01 | 498849.66 | 498849.66 | 498849.66 | 498849.66 | 498849.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0721/17 , contratista:DI.COB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:500000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132207/proyecto_INICIO, 1132207/proyecto_FIN, 1132207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400997244 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2751027.67}} | Lineas De Conduccion Para Agua Potable De Seis Y Cuatro Pulgadas De Diametro En La Comunidad De San Miguel Del Cuarenta Lagos De Moreno - 267274 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 267274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO PASO DE 40, 47525 PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), LAGOS DE MORENO JALISCO, OBARA A RELIZARSE EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JALI, lon:-101.7542012, lat:21.50131287}} | 2017-07-13 | 2017-12-01 | 2751027.67 | 2751027.67 | 2751027.67 | 2751027.67 | 2751027.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0656/17 , contratista:CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2757704.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132324/proyecto_INICIO, 1132324/proyecto_PROCESO, 1132324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400998346 | Proyecto de inversión | 369266.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369266.45, modificado:353320.45}} | Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable Y Línea De Drenaje En Calle Niños Heroes En El Municipio De Mexticacán Jalisco - 267704 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 267704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE TEPEYAC, CALLE AQUILES SERDAN OBRA A REALI, lon:-102.783656, lat:21.27140157}} | 2017-08-16 | 2017-12-01 | 353320.45 | 353320.45 | 353320.45 | 353320.45 | 353320.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0659/17 , contratista:GRUPO REIED, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:369266.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133426/proyecto_INICIO, 1133426/proyecto_PROCESO, 1133426/proyecto_FIN, 1133426/proyecto_PROCESO, 1133426/proyecto_FIN, 1133426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170401047795 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.999977741E7}} | Construcción Del Centro Interactivo De Ciencia E Innovación En El Parque Colinas De La Normal, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. (Construcción De Pabellón Y Obras Complementarias) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-09 |  | 29999777.41 | 29999777.41 | 29999777.41 | 29999777.41 | 29999777.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTAL-09-LP-0872/17, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.977116072E7, importe_modificado:2.977116072E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183845/proyecto_INICIO, 1183845/proyecto_PROCESO, 1183845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170401048849 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:881698.24}} | Construcción De Empedrado Zampeado En Calle Vallarta Entre Avenida Del Carril Y Niños Héroes Y Calle Obrero Entre Emiliano Zapata Y López Cotilla En La Col. Santa Paula, En El Municipio De Tonalá, Jal | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pblica | 110000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-13 |  | 881698.24 | 881698.24 | 881698.24 | 881698.24 | 881698.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1185002/proyecto_INICIO, 1185002/proyecto_PROCESO, 1185002/proyecto_FIN, 1185002/proyecto_PROCESO, 1185002/proyecto_FIN, 1185002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL00180201136386 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Infraestructura En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco // (Construcción De Parque Lineal En La Avenida Ing. Villaseñor 3ra. Etapa, Entre Las Calles 5 De Febrero Y Allende De La Cabecera Municipal De Valle De Juárez, Jalisco) | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Valle de Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10 desarrollo regional 2018, contratista:LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275362/proyecto_PROCESO, 1275362/proyecto_FIN, 1275362/proyecto_INICIO, 1275362/proyecto_PROCESO, 1275362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301345769 | Proyecto de inversión | 885000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885000.0, modificado:885000.0}} | ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 302264 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 302264 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE AVENIDA MIGUEL BRIZUELA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JUAREZ LOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN EN ESTAS CALLES EN DOMICILIOS ESPECÍFI, lon:-103.72818058, lat:20.14078148}} | 2018-08-21 | 2018-08-24 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108007, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:885000.0, importe_modificado:885000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:225.0}} | {1345769/proyecto_INICIO, 1345769/proyecto_FIN, 1345769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 225 Celdas solares
2021 | 3 | JAL180301400182 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1986435.07}} | APLIACION Y REMODELACION EN TRANSFUSION SANGUIA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 7389869 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA ZOQUIPAN 1130 ZOQUIPAN, 44210, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1986435.07 | 1986435.07 | 1986435.07 | 1986435.07 | 1986435.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401423173 | Proyecto de inversión | 898978.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898978.53, modificado:898978.53}} | CONSTRUCCION DE EMEPDRADO ECOLOGICO EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEIRRA BLANCA - 289771 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 289771 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TIERRA BLANCA - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO SE COMUNICA CON LA CARRETERA LIBRE ATEMAJAC DE BRIZUEL, lon:-103.72668753, lat:20.15290535}} | 2018-08-14 | 2018-09-21 | 898978.53 | 898978.53 | 898978.53 | 898978.53 | 898978.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108006, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:898978.53, importe_modificado:898978.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1423173/proyecto_INICIO, 1423173/proyecto_FIN, 1423173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1500 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180401438539 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CUARTOS DE COCINA - 364503 | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | La Rinconada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ | 364503 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:CALLE LA RINCONADA 45 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE JUÁREZ, 49540 LA RINCONADA, VALLE DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE MALVA, CASAS QUE ESTÁN EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA, lon:-102.94141113, lat:19.97347853}} | 2018-07-02 | 2018-09-21 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1438539/proyecto_INICIO, 1438539/proyecto_FIN, 1438539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2 Vivienda
2021 | 3 | JAL180401482090 | Proyecto de inversión | 93362.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93362.52, modificado:93362.52}} | RECOSNTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIER Y TERAN ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE ARISTA COL CENTRO LA BARCAJALISCO - 427872 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 427872 | S | 213 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE Y , CALLE MIER Y TERAN ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE ARISTA COL CENTRO LA BARCAJALISCO, lon:-102.55172041, lat:20.28051265}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 93362.52 | 93362.52 | 93362.52 | 93362.52 | 93362.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.25/2018, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:837888.48, importe_modificado:837888.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1482090/proyecto_FIN, 1482090/proyecto_PROCESO, 1482090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 125 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180401500797 | Proyecto de inversión | 2249254.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249254.4, modificado:2249254.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00349 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ROSA #40,LA FLORESTA DEL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4654399, lat:20.6472858}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 2249254.4 | 2249254.4 | 2249254.4 | 2249254.4 | 2249254.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190201547643 | Proyecto de inversión | 513829.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513829.11, modificado:513829.11}} | LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DEL JAGUEY MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 69138 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | El Jagüey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 69138 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 00000 EL JAGÜEY, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DEL JAGÜEY ESTA HUBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO D EATEMAJC DE BRIZUELA., lon:-103.59974913, lat:20.13421667}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 513829.11 | 513829.11 | 513829.11 | 513829.11 | 513829.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101692, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:474441.96, importe_modificado:474441.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1547643/proyecto_INICIO, 1547643/proyecto_PROCESO, 1547643/proyecto_FIN, 1547643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 45 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190201567650 | Proyecto de inversión | 1808137.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808137.32, modificado:1808137.32}} | Construcción de pavimentos y servicios para la calle Prolongación Aldama | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Valle De Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ |  | N | 0 | 0 | 5798 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.0, meta_modificada:892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Valle de Juárez, Jalisco, Mexico, lon:-102.943186, lat:19.9317606}} | 2018-11-01 | 2019-12-31 | 1808137.32 | 1808137.32 | 1808137.32 | 1808137.32 | 1808137.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99898, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:1808137.22, importe_modificado:1808137.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.0}} | {1567650/proyecto_PROCESO, 1567650/proyecto_INICIO, 1567650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 892 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401590879 | Proyecto de inversión | 160617.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160617.75, modificado:160617.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS EN CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 185476 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 185476 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:204, direccion:RANCHO SANTA CRUZ, 46076 SANTA CRUZ, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO. , lon:-104.18329478, lat:22.0610145}} | 2019-07-29 | 2019-10-19 | 160617.75 | 160617.75 | 160617.75 | 160617.75 | 160617.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:160617.75, importe_modificado:160617.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1590879/proyecto_PROCESO, 1590879/proyecto_FIN, 1590879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 240 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401597942 | Proyecto de inversión | 25122 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25122.0, modificado:25122.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVAREZ DEL CASTILLO TOMAS DOMICILIARIAS - 228314 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO | 228314 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO COLONIA LA AVIACIÓN, 46103 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE NOGALES, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE AL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.58654173, lat:21.9772108}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 25122 | 25122 | 25122 | 25122 | 25122 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102484, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5031301.49, importe_modificado:5031301.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {1597942/proyecto_INICIO, 1597942/proyecto_PROCESO, 1597942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 312 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190401638476 | Proyecto de inversión | 423350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423350.0, modificado:423350.0}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO TRAMO CRUCERO DEL SABINO A OCOTA DE LA SIERRA - 244711 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ocota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 244711 | S | 172 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.6, meta_modificada:14.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL SABINO - OCOTA DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 PUEBLO OCOTA DE LA SIERRA, 46074 OCOTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN EL CRUCERO DEL SABINO A LA L, lon:-104.20242339, lat:22.17456495}} | 2019-08-22 | 2019-09-27 | 423350 | 423350 | 423350 | 423350 | 423350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/005/2019, contratista:C. NOE CASTAÑEDA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:423350.0, importe_modificado:423350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.6}} | {1638476/proyecto_INICIO, 1638476/proyecto_FIN, 1638476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 14.6 Otros
2021 | 3 | JAL190401640061 | Proyecto de inversión | 1189380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189380.0, modificado:1189380.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 246542 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 246542 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-103.72993955, lat:22.38219537}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1189380 | 1189380 | 1189380 | 1189380 | 1189380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/030/2019, contratista:ING. GERARDO DE JESÚS SALINAS ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1189380.0, importe_modificado:1189380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1640061/proyecto_PROCESO, 1640061/proyecto_INICIO, 1640061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 21 Otros
2021 | 3 | JAL190401658200 | Proyecto de inversión | 166176.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166176.78, modificado:166176.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL FRAILE - 268144 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mesa Del Fraile (Mesa De Guadalupe) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 268144 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:117, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHO MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA , lon:-103.66545481, lat:22.40669616}} | 2019-11-25 | 2019-12-28 | 166176.78 | 166176.78 | 166176.78 | 166176.78 | 166176.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:166176.78, importe_modificado:166176.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1658200/proyecto_PROCESO, 1658200/proyecto_INICIO, 1658200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 40 Otros
2021 | 3 | JAL190401661311 | Proyecto de inversión | 1969903.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969903.63, modificado:1969903.63}} | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE SAN ANDRÉS COHAMIATA CRUCERO 4 CAMINOS TAPIAS RANCHO NUEVO EL HUIZACHE GUAMUCHILILLO LOS LOBOS SAN MIGUEL - 272217 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 272217 | S | 289 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRÉS - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 0 PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN , lon:-104.3218552, lat:22.06985271}} | 2019-10-08 | 2019-12-30 | 1969903.63 | 1969903.63 | 1969903.63 | 1969903.63 | 1969903.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1969903.63, importe_modificado:1969903.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1661311/proyecto_INICIO, 1661311/proyecto_FIN, 1661311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 39 Otros
2021 | 3 | JAL200201708928 | Acción | 53278 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53278.0, modificado:66444.06}} | PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Santa Rosalía |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:Etzatlán, Jalisco, Mexico, lon:-104.16275024, lat:20.71886863}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 66444.06 | 66444.06 | 66444.06 | 66444.06 | 66444.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El importe contratado que se aprecia es por un paquete de 8 proyectos ejecutivos, del cual forma parte el que se informa., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2021-09-30}} | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL200201708941 | Acción | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:128773.35}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN EN LAS LOCALIDADES TLALCOSAHUA Y BARRIO DEL TORIL, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlalcosahua |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:Ocampo 10, 46260 Huejúcar, Jal., Mexico, lon:-103.21105957, lat:22.35769636}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 128773.35 | 128773.35 | 128773.35 | 128773.35 | 128773.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El importe contratado que se aprecia es por un paquete de 8 proyectos ejecutivos, del cual forma parte el que se informa., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2021-09-30}} | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL200301724929 | Proyecto de inversión | 1747113.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747113.85, modificado:1747113.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL MORELOS LOCALIDAD HUESCALAPA - 9990 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 9990 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CUAHTEMOC PUEBLO COL MORELOS HUESCALAPA, 49623 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , CALLE CUAHTEMOC EN LA COLONIA MORELOS DE LA DELEGACIÓN DE HUESCALAPA, lon:-103.44976171, lat:19.63827188}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1747113.85 | 1747113.85 | 1747113.85 | 1747113.85 | 1747113.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-01/2020, contratista:JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1747113.85, importe_modificado:1747113.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1724929/proyecto_INICIO, 1724929/proyecto_FIN, 1724929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 405 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301725165 | Proyecto de inversión | 2287638.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287638.6, modificado:2287638.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL LA BECERRERA LOCALIDAD ZAPOTILTIC ASENTAMIENTO ZAPOTILTIC CENTRO - 10746 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 10746 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL COLECTO SE UBICA EN LA COLONIA LA BECERRERA DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTILTIC., lon:-103.43226977, lat:19.62807022}} | 2020-09-17 | 2020-12-18 | 2287638.6 | 2287638.6 | 2287638.6 | 2287638.6 | 2287638.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-04/2020, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:2287638.6, importe_modificado:2287638.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1420.0}} | {1725165/proyecto_INICIO, 1725165/proyecto_FIN, 1725165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1420 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200401850072 | Proyecto de inversión | 770832.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770832.22, modificado:770832.22}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CANALES EN BOLAÑOS LOCALIDAD LOS CORRALES - 237326 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Los Corrales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | 237326 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:421, direccion:CALLE CRUCE RIOS PUEBLO , 00000 LOS CORRALES, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , SON DOS CRUCES DE RIOS EN LOCALIDADES DIFERENTES LA DE MESA DE TEPIC Y COYOTES, lon:-104.13813214, lat:21.81471767}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 770832.22 | 770832.22 | 770832.22 | 770832.22 | 770832.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.G.A./FAIS2020/257-019-14/08-03/011, contratista:CONSTRUCTORA GARMONT ASOCIADOS S.C., convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:770832.22, importe_modificado:770832.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:317.0}} | {1850072/proyecto_PROCESO, 1850072/proyecto_FIN, 1850072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 317 Otros
2021 | 3 | JAL200401864470 | Proyecto de inversión | 45498 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45498.0, modificado:45498.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PINO SUAREZ Y 5 DE FEBRERO. - 253520 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 253520 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE ALTAMIRANO SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA AL OESTE CON LA, lon:-103.58983969, lat:21.98129808}} | 2020-11-23 | 2020-12-05 | 45498 | 45498 | 45498 | 45498 | 45498 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864470/proyecto_FIN, 1864470/proyecto_PROCESO, 1864470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL200401870192 | Proyecto de inversión | 1151560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151560.0, modificado:1151560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA DENOMINADA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA EN SAYULA. - 267329 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA | 267329 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.8, meta_modificada:1242.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MARIA GPE. MARTINEZ HERNANDEZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA ENTRADA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE UNA TIENDA DENOM, lon:-103.60442532, lat:19.89236705}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1151560 | 1151560 | 1151560 | 1151560 | 1151560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OPAD/FAIS/28/2020, contratista:EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:1151560.0, importe_modificado:1151560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.8}} | {1870192/proyecto_PROCESO, 1870192/proyecto_INICIO, 1870192/proyecto_FIN, 1870192/proyecto_PROCESO, 1870192/proyecto_FIN, 1870192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1242.8 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210101886344 | Proyecto de inversión | 9985549.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9985549.22, modificado:9985549.22}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 407 El Garbanzal - Valle de Juárez, subtramo del km 0+000 al km 5+000, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Valle De Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100018 | N | 0 | 0 | 5389 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Valle de Juárez, Jal., México, lon:-102.943186, lat:19.9317606}} | 2021-01-31 | 2021-04-29 | 9985549.22 | 9985549.22 | 9985549.22 | 9985549.22 | 9985549.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-019-2021, contratista:GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985549.22, importe_modificado:9985549.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {1886344/proyecto_PROCESO, 1886344/proyecto_INICIO, 1886344/proyecto_PROCESO, 1886344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5.5 Kilómetro
2021 | 3 | JAL210201914952 | Proyecto de inversión | 269549.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269549.36, modificado:269549.36}} | PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA CREACIÓN DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 25KVA, 13.5KV, 127/220 PARA DAR SERVICIO A 15 CASAS HABITACIÓN EN LA CALLE SAN LUIS OBISPO, EN EL BARRIO DE LOMAS DE CRUZ DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO - 25664 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 25664 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS OBISPO BARRIO LOMAS DE LA CRUZ, 46204 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN LUIS OBISPO Y CALLE AVELINO NAVARRO, CALLE SANTA MARGARITA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN LUIS OBISPO ENTRE LAS CALLE SA, lon:-103.25680391, lat:22.11371157}} | 2021-04-12 | 2021-08-07 | 269549.36 | 269549.36 | 269549.36 | 269549.36 | 269549.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COL/DOPI/0010/2021, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:271936.31, importe_modificado:271936.31}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:15.0}} | {1914952/proyecto_PROCESO, 1914952/proyecto_INICIO, 1914952/proyecto_PROCESO, 1914952/proyecto_INICIO, 1914952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15 Conexione(s)
2021 | 3 | JAL210201919036 | Proyecto de inversión | 1980014.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980014.39, modificado:1980014.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO), EN CALLE AGUA CLARA ENTRE AGUA ZAMARIA Y CALLE AGUA AZUL, CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUAS NEGRAS Y CALLE AGUA CLARA, Y CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUA CLARA Y PRIVADA AGUA ZAMARIA - 35140 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 35140 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1868.51, meta_modificada:1868.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUA CLARA COLONIA AGUA ESCONDIDA, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AGUA AZUL Y CALLE AGUA ZAMARIA, CALLE AGUAS NEGRAS A 500 METROS DEL PARQUE SOLIDARIDAD POR LA CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO SIGUIENDO POR LA CALLE, lon:-103.26866112, lat:20.64331148}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 1980014.39 | 1980014.39 | 1980014.39 | 1980014.39 | 1980014.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-001-2021, contratista:Torales Construcciones S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1980014.39, importe_modificado:1980014.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1868.51}} | {1919036/proyecto_INICIO, 1919036/proyecto_FIN, 1919036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1868.51 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201919161 | Proyecto de inversión | 1199859.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199859.02, modificado:1199859.02}} | CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE LOS REYNOSO - 35549 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San José De Los Reynoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | 35549 | S | 727 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:CALLE LA ERMITA RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE REFUGIO REYNOSO, CALLE LAS FUENTES A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-102.28598993, lat:21.07471758}} | 2021-04-20 | 2021-09-24 | 1199859.02 | 1199859.02 | 1199859.02 | 1199859.02 | 1199859.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-12, contratista:CONSTRUDEC BEFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1199859.02, importe_modificado:1199859.02}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1919161/proyecto_INICIO, 1919161/proyecto_PROCESO, 1919161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Puente(s)
2021 | 3 | JAL210201919732 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 36875 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 36875 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE GIRAR POR CALLE 24 DE FEBRERO, lon:-102.77911888, lat:20.33509752}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919732/proyecto_INICIO, 1919732/proyecto_FIN, 1919732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es)
2021 | 3 | JAL210201924155 | Proyecto de inversión | 1701018.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701018.19, modificado:1701018.19}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CERRO DEL NIÑO - CRUCERO DE CUATRO CAMINOS - SAN MIGUEL HUAIXTITA, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA - 48466 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 48466 | S | 294 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.7, meta_modificada:18.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DEL NIÑO - SAN MIGUEL HUAIXTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZ, lon:-104.32567008, lat:22.18860792}} | 2021-02-02 | 2021-05-04 | 1701018.19 | 1701018.19 | 1701018.19 | 1701018.19 | 1701018.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2021, contratista:CONSTRUMN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1701018.19, importe_modificado:1701018.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.7}} | {1924155/proyecto_INICIO, 1924155/proyecto_PROCESO, 1924155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 18.7 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210201926389 | Proyecto de inversión | 2867055.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867055.04, modificado:2867055.04}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y AVENIDA LÁZARO CARDENAS EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 53891 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 53891 | S | 310 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3692.0, meta_modificada:3692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMADO M. RIVAS CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y LÁZARO CÁRDENAS COLONIA CENTRO , lon:-102.55267131, lat:20.27826836}} | 2021-04-29 | 2021-07-19 | 2867055.04 | 2867055.04 | 2867055.04 | 2867055.04 | 2867055.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2021, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:3071165.24, importe_modificado:3071165.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3692.0}} | {1926389/proyecto_INICIO, 1926389/proyecto_FIN, 1926389/proyecto_PROCESO, 1926389/proyecto_FIN, 1926389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3692 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201926620 | Proyecto de inversión | 768423.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768423.28, modificado:768423.28}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE AYUTLA ENTRE LA AV. SAN GASPAR Y CALLE TECALITLÁN - 54813 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 54813 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.2, meta_modificada:1300.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AYUTLA COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECALITLÁN Y AVENIDA SAN GASPAR, CALLE ATOYAC A CINCO CALLES DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR., lon:-103.26261062, lat:20.67762594}} | 2021-04-12 | 2021-05-10 | 768423.28 | 768423.28 | 768423.28 | 768423.28 | 768423.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-021-2021, contratista:TOAV Constructora S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:768423.28, importe_modificado:768423.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.2}} | {1926620/proyecto_FIN, 1926620/proyecto_PROCESO, 1926620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1300.2 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201929233 | Proyecto de inversión | 2748918.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748918.13, modificado:2748918.13}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN - EL HEPAZOTE EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO - 64251 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 64251 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 02 TRAMO PUENTE VEHICULAR - HEPAZOTE KILÓMETRO 2 + 300 BARRIO SOYATITLÁN, 46208 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CIRCUITO BORDO DEL RIO Y CAMINO AL HEPAZOTE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO, lon:-103.27734963, lat:22.11213614}} | 2021-06-15 | 2021-09-26 | 2748918.13 | 2748918.13 | 2748918.13 | 2748918.13 | 2748918.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COL/DOPI/0021/2021, contratista:J. ANTONIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN, monto:2748918.13, importe_modificado:2748918.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {1929233/proyecto_PROCESO, 1929233/proyecto_INICIO, 1929233/proyecto_PROCESO, 1929233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2300 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201929408 | Proyecto de inversión | 2059133.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059133.94, modificado:2059133.94}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE PASEO DE LAS ORQUÍDEAS ENTRE CALLE PASEO DE LA CAÑADA Y CERRADA, Y CALLE PASEO DE LA BARRANCA ENTRE CALLE PASEO DE LA CAÑADA Y CALLE PASEO DE LA ALONDRA - 65048 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Coyula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 65048 | S | 850 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1993.54, meta_modificada:1993.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE PASEO DE LA BARRANCA COLONIA PUERTA SOL, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LA ALONDRA Y CALLE PASEO DE LA CAÑADA, CALLE PASEO DE LAS ORQUIDEAS A 300 METROS DEL CAMINO AL RANCHO DE LA CRUZ POR LA CALLE LL, lon:-103.21905977, lat:20.64625608}} | 2021-05-03 | 2021-06-01 | 2059133.94 | 2059133.94 | 2059133.94 | 2059133.94 | 2059133.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-024-2021, contratista:Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2059133.94, importe_modificado:2059133.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1993.54}} | {1929408/proyecto_PROCESO, 1929408/proyecto_FIN, 1929408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1993.54 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201929424 | Proyecto de inversión | 1510009.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510009.71, modificado:1510009.71}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO ENTRE AV. TONALTECAS Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA, Y PRIV. HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO - 65115 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 65115 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2566.16, meta_modificada:2566.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTILLO COLONIA COLOSIO, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO A 150 METROS DE AV. TONALTECAS POR LA CALLE HERIBERTO MARTÍNEZ CASTIL, lon:-103.23792586, lat:20.67745714}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 1510009.71 | 1510009.71 | 1510009.71 | 1510009.71 | 1510009.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-026-2021, contratista:Constructora TGV S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1510009.71, importe_modificado:1510009.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2566.16}} | {1929424/proyecto_INICIO, 1929424/proyecto_FIN, 1929424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2566.16 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201929923 | Proyecto de inversión | 894438.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894438.75, modificado:894438.75}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE CUATRO CAMINOS - SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA - 67192 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 67192 | S | 294 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.05, meta_modificada:7.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE CUATRO CAMINOS - SAN MIGUEL HUAIXTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 05 PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS, lon:-104.32406986, lat:22.06854621}} | 2021-03-23 | 2021-04-16 | 894438.75 | 894438.75 | 894438.75 | 894438.75 | 894438.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/014/2021, contratista:CONSTRUMN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:894438.75, importe_modificado:894438.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.05}} | {1929923/proyecto_INICIO, 1929923/proyecto_FIN, 1929923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7.05 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210201930653 | Proyecto de inversión | 1319040.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319040.99, modificado:1319040.99}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA - 70742 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Coyula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 70742 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA COYULA, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALLENDE A UNA CUADRA DE AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA ENTRADA A LA DE, lon:-103.23099194, lat:20.66190432}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 1319040.99 | 1319040.99 | 1319040.99 | 1319040.99 | 1319040.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-038-2021, contratista:EGE ZAMTOR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1319040.99, importe_modificado:1319040.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1930653/proyecto_INICIO, 1930653/proyecto_PROCESO, 1930653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1200 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201931305 | Proyecto de inversión | 285502.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285502.85, modificado:285502.85}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73666 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73666 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.4, meta_modificada:121.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN, AVENIDA SAN GASPAR A 500 METROS DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE MASCOTA, lon:-103.26088596, lat:20.67748542}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 285502.85 | 285502.85 | 285502.85 | 285502.85 | 285502.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2021b, contratista:Juan Sánchez López, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:285502.85, importe_modificado:285502.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.4}} | {1931305/proyecto_INICIO, 1931305/proyecto_FIN, 1931305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 121.4 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201934760 | Proyecto de inversión | 939124.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939124.16, modificado:939124.16}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO TIERRA COLORADA - CRUCERO DE CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 86964 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 86964 | S | 64 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1149, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA COLORADA - CRUCERO DE CUATRO CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 5 RANCHERIA TIERRA COLORADA, 46070 TIERRA COLORADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , OS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DE, lon:-104.06111205, lat:22.36521928}} | 2021-03-03 | 2021-03-25 | 939124.16 | 939124.16 | 939124.16 | 939124.16 | 939124.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/006/2021, contratista:DGR EQUIPOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:939124.16, importe_modificado:939124.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.5}} | {1934760/proyecto_INICIO, 1934760/proyecto_FIN, 1934760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13.5 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210201938121 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA DELEGACIÓN DE CUISILLOS, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Cuisillos | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | DOPI-CSS-001-FOCOCI/2021 | S | 1212 | 1130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2413.0, meta_modificada:2413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:Real Tabachin, lon:-103.702778, lat:20.6525}} | 2021-07-02 | 2021-08-30 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-CSS-071-2021, contratista:DOS HB CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:2545277.21, importe_modificado:2545277.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2413.0}} | {1938121/proyecto_INICIO, 1938121/proyecto_FIN, 1938121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2413 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201940659 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE CORREDOR PITAYERO, EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 89 | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 060002100242 | N | 0 | 0 | 2005 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Degollado Ote 25, San Sebastián, 49230 San Sebastián, Jal., México, lon:-103.54786992, lat:20.0764391}, geo2: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Hidalgo Nte 89, San Sebastián, 49230 Techaluta de Montenegro, Jal., México, lon:-103.54766607, lat:20.07943192}} | 2021-05-31 | 2021-08-31 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM/LI001/2021, contratista:PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, monto:2795702.16, importe_modificado:2795702.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1940659/proyecto_INICIO, 1940659/proyecto_PROCESO, 1940659/proyecto_FIN, 1940659/proyecto_PROCESO, 1940659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1440 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942216 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Las Moras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JULIÁN | 060002100230 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26535.03, meta_modificada:26535.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:105, direccion:Las Moras, 47172 San Julián, Jal., México, lon:-102.1686323, lat:21.0093719}} | 2021-03-11 | 2021-08-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/SJ/FOCOCI-02-2021, contratista:MIGUEL JACOB NUÑEZ MANZO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:5726907.45, importe_modificado:5726907.45}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/SJ/FOCOCI-01-2021, contratista:COMERCIALIZADORA D-LWA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4228842.46, importe_modificado:4228842.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26535.03}} | {1942216/proyecto_INICIO, 1942216/proyecto_PROCESO, 1942216/proyecto_INICIO, 1942216/proyecto_PROCESO, 1942216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 26535.03 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301960562 | Proyecto de inversión | 587176.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587176.24, modificado:587176.24}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE LOPEZ MATEOS Y PRIV. LOS ANGELES, EN LA COMUNIDAD DE LA PAZ, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 11800 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 11800 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1171.0, meta_modificada:1171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:48, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO LA PAZ, 47550 LA PAZ, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PRIVADA LOS ANGELES, CALLE 5 DE FEBRERO LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE L, lon:-101.76490639, lat:21.81452478}} | 2021-01-04 | 2021-02-13 | 587176.24 | 587176.24 | 587176.24 | 587176.24 | 587176.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104505, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:587176.24, importe_modificado:587176.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1171.0}} | {1960562/proyecto_PROCESO, 1960562/proyecto_FIN, 1960562/proyecto_PROCESO, 1960562/proyecto_FIN, 1960562/proyecto_INICIO, 1960562/proyecto_FIN, 1960562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1171 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301960572 | Proyecto de inversión | 185685.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185685.93, modificado:185685.93}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAGRADO CORAZON EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12212 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | La Presa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 12212 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:53, direccion:CALLE JARDIN DE NIÑOS PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAGRADO CORAZON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.81616376, lat:21.77675588}} | 2021-01-04 | 2021-01-16 | 185685.93 | 185685.93 | 185685.93 | 185685.93 | 185685.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:185685.93, importe_modificado:185685.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {1960572/proyecto_INICIO, 1960572/proyecto_PROCESO, 1960572/proyecto_INICIO, 1960572/proyecto_PROCESO, 1960572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 371 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301960674 | Proyecto de inversión | 119298.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119298.22, modificado:119298.22}} | PROGRAMA BAÑO DIGNO CON DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 18749 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Cuyutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 18749 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 RANCHERIA CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA CUYUTLAN Y CALLE EL MAGUEY, CALLE CENTRO CONSTRUC, lon:-103.54542172, lat:21.04696374}} | 2021-01-11 | 2021-03-20 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104855, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:119298.22, importe_modificado:119298.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1960674/proyecto_FIN, 1960674/proyecto_INICIO, 1960674/proyecto_FIN, 1960674/proyecto_PROCESO, 1960674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2 Cuarto(s)
2021 | 3 | JAL210301961688 | Proyecto de inversión | 1735155.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735155.53, modificado:1735155.53}} | CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL COYAME, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 39676 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Coyamel (El Coyame) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 39676 | S | 259 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO COYAMEL EL COYAME, 48947 COYAMEL (EL COYAME), CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GOMEZ FARÍAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA MIGUEL , lon:-104.5213439, lat:19.49779606}} | 2021-03-15 | 2021-07-30 | 1735155.53 | 1735155.53 | 1735155.53 | 1735155.53 | 1735155.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:1735155.53, importe_modificado:1735155.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:845.0}} | {1961688/proyecto_INICIO, 1961688/proyecto_FIN, 1961688/proyecto_INICIO, 1961688/proyecto_PROCESO, 1961688/proyecto_FIN, 1961688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 845 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301966040 | Proyecto de inversión | 253509.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253509.01, modificado:253509.01}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y GONZÁLEZ ORTEGA. - 85319 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 85319 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y GONZÁLEZ ORTEGA, lon:-103.42443808, lat:20.28676607}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 253509.01 | 253509.01 | 253509.01 | 253509.01 | 253509.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:2600910.53, importe_modificado:2507057.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1966040/proyecto_PROCESO, 1966040/proyecto_FIN, 1966040/proyecto_INICIO, 1966040/proyecto_PROCESO, 1966040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 550 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301967107 | Proyecto de inversión | 197040.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197040.79, modificado:197040.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL RANCHO RAMBLAS, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO - 93132 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | El Ramblas (Ramblas Grande) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 93132 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:365, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ DE GRACIA - EL RAMBLAS GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHO EL RAMBLAS GRANDE, 47728 EL RAMBLAS (RAMBLAS GRANDE), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , RANCHO RAMBLAS PERTENECIE, lon:-102.60272822, lat:20.73192982}} | 2021-04-08 | 2021-06-04 | 197040.79 | 197040.79 | 197040.79 | 197040.79 | 197040.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21FISM094001, contratista:ARC-LECTRIC CONSTRUCTORA ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:197040.79, importe_modificado:197040.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1967107/proyecto_PROCESO, 1967107/proyecto_INICIO, 1967107/proyecto_FIN, 1967107/proyecto_INICIO, 1967107/proyecto_PROCESO, 1967107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 150 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301968609 | Proyecto de inversión | 1793180.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793180.95, modificado:1793180.95}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TROVADORES COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105637 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 105637 | S | 89 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1733.0, meta_modificada:1733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE TROVADORES CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE FILARMONICA 140910001. CALLE TROVADORES EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 4720, lon:-102.56002224, lat:21.43183915}} | 2021-06-23 | 2021-09-15 | 1793180.95 | 1793180.95 | 1793180.95 | 1793180.95 | 1793180.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11/2021P, contratista:ROM URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1793180.95, importe_modificado:1793180.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1733.0}} | {1968609/proyecto_INICIO, 1968609/proyecto_FIN, 1968609/proyecto_PROCESO, 1968609/proyecto_FIN, 1968609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1733 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301968956 | Proyecto de inversión | 1135971.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135971.2, modificado:1145597.88}} | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO - 106989 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Paraíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 106989 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:157, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PARAÍSO, 48247 PARAÍSO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, lon:-104.94608275, lat:20.26064896}} | 2021-04-01 | 2021-06-19 | 1145597.88 | 1145597.88 | 1145597.88 | 1145597.88 | 1145597.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105609, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6491264.0, importe_modificado:6252310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1968956/proyecto_INICIO, 1968956/proyecto_PROCESO, 1968956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 14 Piezas
2021 | 3 | JAL210301971427 | Proyecto de inversión | 1026824.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026824.48, modificado:1026824.48}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL CANCHOL - 115597 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Canchol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 115597 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CANCHOL, 49950 CANCHOL, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE Y CARRETERA JILOTLÁN-TEPALCATEPEC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA JILOTLÁNTEPALCATEPEC A LA ALTURA DEL KIL, lon:-102.94880381, lat:19.301942}} | 2021-07-01 | 2021-08-27 | 1026824.48 | 1026824.48 | 1026824.48 | 1026824.48 | 1026824.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ043, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:1026824.48, importe_modificado:1026824.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1971427/proyecto_INICIO, 1971427/proyecto_PROCESO, 1971427/proyecto_FIN, 1971427/proyecto_PROCESO, 1971427/proyecto_FIN, 1971427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1500 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301972007 | Proyecto de inversión | 1339167.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339167.74, modificado:1339167.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117338 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117338 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 TREINTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O S, lon:-102.33910898, lat:20.69367151}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 1339167.74 | 1339167.74 | 1339167.74 | 1339167.74 | 1339167.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.01}} | {1972007/proyecto_INICIO, 1972007/proyecto_FIN, 1972007/proyecto_PROCESO, 1972007/proyecto_FIN, 1972007/proyecto_PROCESO, 1972007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se hizo el registro completo en todos los campos solicitados, trimestre:3.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2021-10-21}} | {obs1: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:Se han transferido $21.16 mdp en FAIS, pero para estos proyectos no se registró ni siquiera el monto recaudado. Favor de completar., trimestre:3.0, usuario:carlosmsotove, fecha:2021-10-18}} | 918.01 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301973284 | Proyecto de inversión | 689241.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689241.49, modificado:689241.49}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CERNICALO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121337 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121337 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:CALLE CERNICALO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA GAVIOTA Y CALLE PRIVADA CERNICALO, CALLE TECOLOTE A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA AGUILILLAS AL, lon:-103.21002484, lat:20.35333108}} | 2021-07-27 | 2021-08-27 | 689241.49 | 689241.49 | 689241.49 | 689241.49 | 689241.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-01-2021, contratista:LANDER INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:689241.49, importe_modificado:689241.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {1973284/proyecto_PROCESO, 1973284/proyecto_FIN, 1973284/proyecto_INICIO, 1973284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 385 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301974728 | Proyecto de inversión | 963236 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963236.0, modificado:963236.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANILLO A LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE LOS PLATANOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 126526 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | El Plan De Los Plátanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 126526 | S | 260 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29000.0, meta_modificada:29000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLAN DE LOS PLATANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 020 RANCHERIA EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, 48836 EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIR DE LA CABECERA, lon:-104.7023499, lat:19.96781296}} | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 963236 | 963236 | 963236 | 963236 | 963236 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:963236.0, importe_modificado:963236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29000.0}} | {1974728/proyecto_INICIO, 1974728/proyecto_FIN, 1974728/proyecto_PROCESO, 1974728/proyecto_FIN, 1974728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 29000 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301975887 | Proyecto de inversión | 490940.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490940.37, modificado:490940.37}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA COMUNIDAD MUNICIPAL DE EL NOVILLO, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 131283 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | José María Morelos (El Novillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 131283 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.2, meta_modificada:1025.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:15, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO , 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS (EL NOVILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE LIBERTAD LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE, lon:-101.60737894, lat:21.64998546}} | 2021-04-05 | 2021-05-08 | 490940.37 | 490940.37 | 490940.37 | 490940.37 | 490940.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:490940.37, importe_modificado:490940.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.2}} | {1975887/proyecto_INICIO, 1975887/proyecto_PROCESO, 1975887/proyecto_FIN, 1975887/proyecto_PROCESO, 1975887/proyecto_FIN, 1975887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1025.2 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301977745 | Proyecto de inversión | 1448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448000.0, modificado:1448000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES A LA MÁQUINA - 138517 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | La Máquina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 138517 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50333.0, meta_modificada:50333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:242, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION DE BUENOS AIRES - LA MAQUINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 388 PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 LA MÁQUINA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , EL CAMINO SE HUBICA ENTRE LA CABE, lon:-103.16538322, lat:19.89766468}} | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-03-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:1448000.0, importe_modificado:1448000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50333.0}} | {1977745/proyecto_INICIO, 1977745/proyecto_FIN, 1977745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 50333 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301980588 | Proyecto de inversión | 662030.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662030.09, modificado:662030.09}} | REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS, EN SOYATLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO - 152480 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Soyatlán Del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV | 152480 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:561.89, meta_modificada:561.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ISABEL SANTANA, CALLE REFORMA LA CALLE MORELOS SE UBICA A UNA CUADRA DE LA PLAAZA PRINCIPAL HACIA EL NORTE Y A UNA CUAD, lon:-104.28129257, lat:20.30251905}} | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 662030.09 | 662030.09 | 662030.09 | 662030.09 | 662030.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RAM33-002/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTGRUCCION SIERRA OCCIDENTAL S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:662030.09, importe_modificado:662030.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:561.89}} | {1980588/proyecto_INICIO, 1980588/proyecto_FIN, 1980588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 561.89 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301980990 | Proyecto de inversión | 1136315.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136315.93, modificado:1136315.93}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DIEGO CERVANTES ENTRE CARRETERA A EL PUESTO Y AV JUAN DIEGO, COLONIA EL TEPEYAC - 153843 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 153843 | S | 212 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2744.0, meta_modificada:2744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO CERVANTES INTERIOR SN COLONIA EL TEPEYAC, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA AL PUESTO Y AVENIDA JUAN DIEGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE DIEGO CERVANTES EN EL INGRESO PRI, lon:-101.92125423, lat:21.37602465}} | 2021-03-08 | 2021-05-06 | 1136315.93 | 1136315.93 | 1136315.93 | 1136315.93 | 1136315.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/016/2021, contratista:MANUEL DE JESUS LOPEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1136315.93, importe_modificado:1136315.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2744.0}} | {1980990/proyecto_PROCESO, 1980990/proyecto_INICIO, 1980990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2744 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981012 | Proyecto de inversión | 127027.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127027.61, modificado:127027.61}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL TOPETE DE LA LOCALIDAD DE EL HOLLEJO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 153935 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | El Hollejo (Tío Cleto) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV | 153935 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL TOPETE RANCHERIA EL HOLLEJO, 46850 EL HOLLEJO (TÍO CLETO), MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA VIALIDAD CONECTA AL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50423147, lat:20.63824447}} | 2021-07-05 | 2021-07-24 | 127027.61 | 127027.61 | 127027.61 | 127027.61 | 127027.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD001/2021, contratista:CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:127027.61, importe_modificado:127027.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1981012/proyecto_INICIO, 1981012/proyecto_FIN, 1981012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 170 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301981203 | Proyecto de inversión | 130842.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130842.48, modificado:130842.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIERRA MADRE DE LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 154638 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Cuyutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMERIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV | 154638 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:CALLE SIERRA MADRE RANCHERIA CUYUTLAN, 46850 CUYUTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIMA Y CALLE FRESNOS, EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52337147, lat:20.53156417}} | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 130842.48 | 130842.48 | 130842.48 | 130842.48 | 130842.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD0001/2021, contratista:COMERCIALIZADORA INSDUSTRIAL DE ZAPOPAN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:130842.48, importe_modificado:130842.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1981203/proyecto_INICIO, 1981203/proyecto_FIN, 1981203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 250 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301981276 | Proyecto de inversión | 1550316 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550316.0, modificado:1550316.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA ECOLOGICA 4TA ETAPA CAMINO A LAS MINAS - 154905 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154905 | S | 70 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1777.2, meta_modificada:1777.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SAN MIGUEL - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 355 BARRIO LAS MINAS, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EL PANTEON Y , A 200 METROS ENTRADA A LA COMUNIDAD DE LAS MINAS, lon:-102.39681, lat:21.04569938}} | 2021-08-02 | 2021-09-29 | 1550316 | 1550316 | 1550316 | 1550316 | 1550316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-34, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1550316.0, importe_modificado:1550316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1777.2}} | {1981276/proyecto_INICIO, 1981276/proyecto_FIN, 1981276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1777.2 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301982005 | Proyecto de inversión | 35934.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35934.01, modificado:35934.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA OLINKA - 157035 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO | 157035 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE OLINKA COLONIA OLINKA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y , SE ENCUENTRA POR LA CALLE A ESPALDAS DE LA CAPILLA DE LA COLONIA AL FINALIZAR ESTA CALLE., lon:-103.3741572, lat:19.2609899}} | 2021-01-08 | 2021-02-16 | 35934.01 | 35934.01 | 35934.01 | 35934.01 | 35934.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHAUMO JALISCO, monto:35934.01, importe_modificado:35934.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1982005/proyecto_INICIO, 1982005/proyecto_FIN, 1982005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 42 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982540 | Proyecto de inversión | 405364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405364.87, modificado:405364.87}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA LAGOS-LEON, COLONIA CAÑADA DE RICOS - 158532 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158532 | S | 193 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.7, meta_modificada:1212.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CAÑADA DE RICOS, 47450 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA LAGOS - LEON Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO INGRESO POR LA HIELERA FRENT, lon:-101.89898027, lat:21.36514845}} | 2021-04-14 | 2021-05-23 | 405364.87 | 405364.87 | 405364.87 | 405364.87 | 405364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/025/2021, contratista:DAVID ALEJANDRO LOPEZ QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:405364.87, importe_modificado:405364.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1212.7}} | {1982540/proyecto_INICIO, 1982540/proyecto_FIN, 1982540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1212.7 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301983254 | Proyecto de inversión | 1233312 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233312.0, modificado:1233312.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN PREDIO DENOMINADO LAS HIGUERAS - 162758 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | La Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 162758 | S | 240 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:95, direccion:COLONIA LA ISLA, 47514 LA ISLA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ISLA CARIBE Y CAMINO A LAS HIGUERAS, LA OBRA SE REALIZA EN DONDE SE ENCUENTRA EL BALNEARIO LAS HIGUERAS ENTRANDO POR LA CALLE GUADALAJARA Y VUELTA A LA IZQ, lon:-101.92718411, lat:21.39299677}} | 2021-05-21 | 2021-07-24 | 1233312 | 1233312 | 1233312 | 1233312 | 1233312 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/030/2021, contratista:SILVERIO NUÑEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1233312.0, importe_modificado:1233312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1983254/proyecto_FIN, 1983254/proyecto_INICIO, 1983254/proyecto_FIN, 1983254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s)
2021 | 3 | JAL210301983427 | Proyecto de inversión | 363659.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363659.15, modificado:363659.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CALLE MIGUEL TOPETE DE LA LOCALIDAD DE EL OLLEJO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 163521 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | El Hollejo (Tío Cleto) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 163521 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:137.92, meta_modificada:137.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL TOPETE RANCHERIA EL HOLLEJO, 46850 EL HOLLEJO (TÍO CLETO), MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50451265, lat:20.63660921}} | 2021-06-28 | 2021-07-31 | 363659.15 | 363659.15 | 363659.15 | 363659.15 | 363659.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104785, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:363659.15, importe_modificado:363659.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:137.92}} | {1983427/proyecto_INICIO, 1983427/proyecto_FIN, 1983427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 137.92 Metros cúbicos
2021 | 3 | JAL210301984305 | Proyecto de inversión | 1021660.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021660.58, modificado:1021660.58}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERO EN LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 167103 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 167103 | S | 198 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ , lon:-102.54547704, lat:20.28779993}} | 2021-08-10 | 2021-09-17 | 1021660.58 | 1021660.58 | 1021660.58 | 1021660.58 | 1021660.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.06/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1316037.65, importe_modificado:1316037.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {1984305/proyecto_INICIO, 1984305/proyecto_PROCESO, 1984305/proyecto_FIN, 1984305/proyecto_INICIO, 1984305/proyecto_PROCESO, 1984305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 355 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301984783 | Proyecto de inversión | 2935673.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935673.16, modificado:2935673.16}} | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS COMEDOS ESCOLAR ASISTENCIA SOCIAL E INFANTIL EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 169067 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 169067 | S | 620 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO LA CEJA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA SALCEDO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TABACHINES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO , lon:-103.07444944, lat:20.62466075}} | 2021-02-12 | 2021-06-30 | 2935673.16 | 2935673.16 | 2935673.16 | 2935673.16 | 2935673.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:2935673.16, importe_modificado:2935673.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1984783/proyecto_FIN, 1984783/proyecto_PROCESO, 1984783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301985049 | Proyecto de inversión | 252841.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252841.8, modificado:252841.8}} | REHABILITACION DE CAMINO A SANTA ROSA - 170009 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Taxinastla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170009 | S | 85 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:261, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSE DEL TULE - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BARRANCA DEL CALABOZO, 49870 TAXINASTLA, PIHUAMO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA ROSA Y , SOBRE LOS GUARDAGANADOS EN EL SENTID, lon:-103.3244182, lat:19.33131104}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 252841.8 | 252841.8 | 252841.8 | 252841.8 | 252841.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104758, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:252841.8, importe_modificado:252841.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1985049/proyecto_INICIO, 1985049/proyecto_FIN, 1985049/proyecto_PROCESO, 1985049/proyecto_FIN, 1985049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 4 Piezas
2021 | 3 | JAL210301985163 | Proyecto de inversión | 141426.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141426.21, modificado:141426.21}} | CONSTRUCCION DRENAJE CALLE JOSE VASCONCELOS EN SANTA CECILIA - 170486 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 170486 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE LAS CALLES OC TAVIO , lon:-103.05893017, lat:20.6244549}} | 2021-03-08 | 2021-06-11 | 141426.21 | 141426.21 | 141426.21 | 141426.21 | 141426.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022A/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:141426.21, importe_modificado:141426.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {1985163/proyecto_INICIO, 1985163/proyecto_PROCESO, 1985163/proyecto_INICIO, 1985163/proyecto_FIN, 1985163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 144 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301985321 | Proyecto de inversión | 295365.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295365.78, modificado:295365.78}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE SUBIDA PROLONGACION FRANCISCO I MADERO EN SANTA FE - 171028 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 171028 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE PROLONGACION FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION FRACNISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE MATAMOROS LA OBRAS E UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO , lon:-103.08325387, lat:20.52548667}} | 2021-01-11 | 2021-03-19 | 295365.78 | 295365.78 | 295365.78 | 295365.78 | 295365.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:295365.78, importe_modificado:295365.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1985321/proyecto_INICIO, 1985321/proyecto_FIN, 1985321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 230 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301985547 | Proyecto de inversión | 61337.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61337.5, modificado:61337.5}} | REHABILITACION DE LINEAS Y TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GALEANA - 171936 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 171936 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE GARCIA ARMAS Y CALLE PINO, CALLE ITURBIDE A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA FORANEA NO.20, lon:-102.6138774, lat:21.01354489}} | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 61337.5 | 61337.5 | 61337.5 | 61337.5 | 61337.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032, contratista:JESUS VILLASEÑOR LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:61337.5, importe_modificado:61337.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1985547/proyecto_INICIO, 1985547/proyecto_FIN, 1985547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 134 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301985650 | Proyecto de inversión | 17250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}} | INSTALACION DE 3 MIJITORIOS EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA EN TAMAZULA - 172305 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 172305 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO MORELOS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO, CALLE 1O. DE MAYO ESTA UBICADA ENTRE LA CALLE COSTITUCION Y 1RO. DE MAYO, lon:-103.25061288, lat:19.68226217}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:17250.0, importe_modificado:17250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1985650/proyecto_FIN, 1985650/proyecto_PROCESO, 1985650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Piezas
2021 | 3 | JAL210301985948 | Proyecto de inversión | 184869.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184869.33, modificado:184869.33}} | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA 5 DE FEBRERO - 173501 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173501 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.19, meta_modificada:272.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GALEANA SUR A UN COSTADO DEL TEPLO DE SAN JOSE, lon:-102.61678759, lat:21.00833182}} | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 184869.33 | 184869.33 | 184869.33 | 184869.33 | 184869.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:184869.33, importe_modificado:184869.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.19}} | {1985948/proyecto_INICIO, 1985948/proyecto_FIN, 1985948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 272.19 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301986065 | Proyecto de inversión | 35833.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35833.94, modificado:35833.94}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ZARAGOZA - 173835 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173835 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 350 METROS DE LA DESVIACION DE VALLE DE GUADALUPE, lon:-102.61367799, lat:21.01171279}} | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 35833.94 | 35833.94 | 35833.94 | 35833.94 | 35833.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:35833.94, importe_modificado:35833.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1986065/proyecto_INICIO, 1986065/proyecto_FIN, 1986065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 67 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301986117 | Proyecto de inversión | 490941 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490941.0, modificado:490941.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCES DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPALDE VALLE DE GUADALUPE - 174039 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174039 | S | 3503 | 3421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:ANDADOR RODRIGO BARBA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FLORENTINO MARTIN, CALLE PLAYITA A 150 METROS DE PUENTE PRINCIPAL, lon:-102.61902455, lat:21.00944953}} | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 490941 | 490941 | 490941 | 490941 | 490941 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:490941.0, importe_modificado:490941.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1986117/proyecto_INICIO, 1986117/proyecto_FIN, 1986117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 120 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301986375 | Proyecto de inversión | 592378.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592378.5, modificado:592378.5}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE POZOS AZULES DE SAN JULIAN JALISCO. - 174812 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 174812 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1071.4, meta_modificada:1071.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAMENTE 1, lon:-102.16898277, lat:21.00543513}} | 2021-05-31 | 2021-07-03 | 592378.5 | 592378.5 | 592378.5 | 592378.5 | 592378.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1071.4}} | {1986375/proyecto_FIN, 1986375/proyecto_PROCESO, 1986375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1071.4 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301986732 | Proyecto de inversión | 195977.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195977.33, modificado:195977.33}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUAN DE NAVARRETES - JUNTA DE RÍOS - LAS CARRERAS EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DE RÍOS - 176356 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | La Junta De Ríos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 176356 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.9, meta_modificada:16.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE NAVARRETE - LAS CARRERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 9 RANCHERIA LA JUNTA DE RÍOS, 46043 LA JUNTA DE RÍOS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE , lon:-103.67823928, lat:22.5352597}} | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 195977.33 | 195977.33 | 195977.33 | 195977.33 | 195977.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:195977.33, importe_modificado:195977.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.9}} | {1986732/proyecto_INICIO, 1986732/proyecto_PROCESO, 1986732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 16.9 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301987711 | Proyecto de inversión | 82019.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82019.06, modificado:82019.06}} | ADQUISICIÓN DE LAMINAS PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENAS EN VISTA HERMOSA - 180153 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 180153 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA PUEBLO VISTA HERMOSA, 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BECERRA Y CALLE JOSE ROSSA MORENO, CALLE AGUSTIN YAÑEZ SE ENCUENTA A 200 METROS DE LA, lon:-103.33372082, lat:19.6973367}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 82019.06 | 82019.06 | 82019.06 | 82019.06 | 82019.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:82019.06, importe_modificado:82019.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}} | {1987711/proyecto_INICIO, 1987711/proyecto_PROCESO, 1987711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 103 Piezas
2021 | 3 | JAL210301990810 | Proyecto de inversión | 428449.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428449.46, modificado:429449.46}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO DE CAMINO REAL AL BAJIO Y CALLE AMADO AGUIRRE EN COLONIA CONSTITUCION - 192511 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 192511 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO COLONIA CONSTITUCIÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO Y CALLE AMADO AGUIRRE, CAMINO REAL AL BAJIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO MARTIN, lon:-103.07041539, lat:20.63563539}} | 2021-02-15 | 2021-06-25 | 429449.46 | 429449.46 | 429449.46 | 429449.46 | 429449.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016A/2021, contratista:COMKRETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:429449.46, importe_modificado:429449.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {1990810/proyecto_FIN, 1990810/proyecto_INICIO, 1990810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 620 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301991272 | Proyecto de inversión | 138298.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138298.36, modificado:138298.35}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y JAVIER MINA EN SANTA FE - 194260 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 194260 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y JA, lon:-103.08280326, lat:20.52690841}} | 2021-03-01 | 2021-06-25 | 138298.35 | 138298.35 | 138298.35 | 138298.35 | 138298.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024 B/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:138298.35, importe_modificado:138298.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}} | {1991272/proyecto_INICIO, 1991272/proyecto_FIN, 1991272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 414 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301991934 | Proyecto de inversión | 14257 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14257.0, modificado:14257.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA SIDRA - 196818 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Sidra De Los Colomos (La Sidra) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 196818 | S | 75 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CALLEJON LA SIDRA RANCHERIA LA SIDRA, 49870 SIDRA DE LOS COLOMOS (LA SIDRA), PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE LIMONCITOS, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.36663078, lat:19.05870593}} | 2021-02-09 | 2021-02-15 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:14257.0, importe_modificado:14257.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1991934/proyecto_INICIO, 1991934/proyecto_FIN, 1991934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 48 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301992039 | Proyecto de inversión | 6986 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6986.0, modificado:6986.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN MARIANO ESCOBEDO - 198012 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 198012 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO BARRIO FATIMA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONCEPCION MONTES, A UN LADO DE LA CAPILLA DE FATIMA, lon:-103.38185283, lat:19.24814464}} | 2021-04-16 | 2021-04-30 | 6986 | 6986 | 6986 | 6986 | 6986 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104778, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:6986.0, importe_modificado:6986.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1992039/proyecto_INICIO, 1992039/proyecto_FIN, 1992039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 12 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301992119 | Proyecto de inversión | 26743 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26743.0, modificado:26743.0}} | INTERCONEXIÓN POZO EL FRIJOL 2DA ETAPA - 198753 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Frijol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 198753 | S | 3522 | 3478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:44, direccion:CALLEJON AL FRIJOL EJIDO PIHUAMO, 49870 EL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , EN EL POZO PROFONDO DEL FRIJOL A 300 METROS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.33935303, lat:19.24878307}} | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 26743 | 26743 | 26743 | 26743 | 26743 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:26743.0, importe_modificado:26743.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992119/proyecto_INICIO, 1992119/proyecto_PROCESO, 1992119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas
2021 | 3 | JAL210301992150 | Proyecto de inversión | 12129.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12129.01, modificado:12129.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PILA EN COLONIA OLINKA - 198910 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 198910 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANCHEZ FLORES COLONIA OLINKA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LEOPOLDO MAGAÑA Y CALLE BELEN, SOBRE SANCHEZ FLORES A A MEDIA CUADRA DE LA ESQUINA BELEN SANCHEZ FLORES, lon:-103.3746121, lat:19.25857859}} | 2021-06-21 | 2021-06-26 | 12129.01 | 12129.01 | 12129.01 | 12129.01 | 12129.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:12129.01, importe_modificado:12129.01}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1992150/proyecto_INICIO, 1992150/proyecto_FIN, 1992150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Tanque(s)
2021 | 3 | JAL210301992156 | Proyecto de inversión | 214383.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214383.02, modificado:214383.02}} | CONSTRUCCION PAVIMENTO ADOQUIN CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LAJA - 198934 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 198934 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA Y CALLE AVENIDA LOS MAESTROS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRELA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE , lon:-103.12394503, lat:20.57707212}} | 2021-02-03 | 2021-04-30 | 214383.02 | 214383.02 | 214383.02 | 214383.02 | 214383.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:214383.02, importe_modificado:214383.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:585.0}} | {1992156/proyecto_PROCESO, 1992156/proyecto_INICIO, 1992156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 585 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301995721 | Proyecto de inversión | 144522.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144522.9, modificado:144522.9}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS - 211567 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 211567 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS RANCHERIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS Y CALLE SAN JOSE DEL RIO, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION GUTY, lon:-103.05648936, lat:20.62798937}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 144522.9 | 144522.9 | 144522.9 | 144522.9 | 144522.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035B/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:144522.9, importe_modificado:144522.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {1995721/proyecto_PROCESO, 1995721/proyecto_INICIO, 1995721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 202 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301998024 | Proyecto de inversión | 360240.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360240.4, modificado:360240.4}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO PROL. LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA. - 219628 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 219628 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y , PROL. LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE SAN PABLO EN LA COLONIA SANTA MARIA, lon:-103.20222319, lat:20.30650997}} | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 360240.4 | 360240.4 | 360240.4 | 360240.4 | 360240.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:360240.4, importe_modificado:360240.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {1998024/proyecto_PROCESO, 1998024/proyecto_FIN, 1998024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 325 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301998244 | Proyecto de inversión | 289990.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289990.15, modificado:289990.15}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PABLO RUBIO DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 220417 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 220417 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE PABLO RUBIO RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA VIALIDAD A INTERVENIR SE ENCUENTRA CERCA DE LA TELE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5268651, lat:20.58982311}} | 2021-08-24 | 2021-09-14 | 289990.15 | 289990.15 | 289990.15 | 289990.15 | 289990.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104789, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:289990.15, importe_modificado:289990.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1998244/proyecto_INICIO, 1998244/proyecto_FIN, 1998244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 240 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301998364 | Proyecto de inversión | 554608.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554608.48, modificado:554608.48}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 221000 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Agua Zarca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 221000 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2774.0, meta_modificada:2774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - AGUA ZARCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 277 RANCHERIA AGUA ZARCA, 46850 AGUA ZARCA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA INSTALACION DE LA RED DE CONDUCCION SE REALIZO EN UNO DE LOS CAMINOS DE LA LO, lon:-104.57676508, lat:20.65023464}} | 2021-05-17 | 2021-06-19 | 554608.48 | 554608.48 | 554608.48 | 554608.48 | 554608.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104791, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:554608.48, importe_modificado:554608.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2774.0}} | {1998364/proyecto_INICIO, 1998364/proyecto_FIN, 1998364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2774 Metros lineales
2021 | 3 | JAL00160200692442 | Proyecto de inversión | 37916.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:18022.92, modificado:18022.92}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19894.0, modificado:19894.0}} | Ampliación Y Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Tierras Blancas - 127792 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Tierras Blancas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | 127792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:CALLE PRIMAVERA RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, 48150 TIERRAS BLANCAS, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE PINO Y CALLE BUGAMBILIA, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD EN LA CARRETERA TALPA-MASCOTA, lon:-104.4700692, lat:20.24904307}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 37916.92 | 37916.92 | 37916.92 | 37916.92 | 37916.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1601, contratista:JEMA LUMINACION SA D CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:19894.0, importe_modificado:19894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {794009/proyecto_INICIO, 794009/proyecto_FIN, 794009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL00160300769984 | Proyecto de inversión | 497670.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497670.2, modificado:497670.2}} | Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En La Calle Nicolas Bravo En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 359003 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 359003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE XICOTENCATL, C, lon:-103.722017, lat:20.1363997}} | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 497670.2 | 497670.2 | 497670.2 | 497670.2 | 497670.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107957, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:497670.2, importe_modificado:497670.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874112/proyecto_INICIO, 874112/proyecto_FIN, 874112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170200861761 | Proyecto de inversión | 6999893.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6999893.08, modificado:6463378.94}} | Empedrado Ahogado En Cemento Agua Potable Y Drenaje En Camino A Las Fuentes - 45131 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CAMINO TRAMO LAS FUENTES - LAS FUENTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 552 CIUDAD ETZATLAN CENTRO, 46500 LAS FUENTES, ETZATLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CA, lon:-104.2546041, lat:20.7240809}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 6463378.94 | 6463378.94 | 6463378.94 | 6463378.94 | 6463378.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-LP-0593/17 , contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:6464093.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {970777/proyecto_FIN, 970777/proyecto_INICIO, 970777/proyecto_PROCESO, 970777/proyecto_FIN, 970777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170200861851 | Proyecto de inversión | 1245035.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245035.07, modificado:1245034.26}} | Rehabilitacion De Redes De Agua Potable Drenaje Con Restitución De Superficie De Rodamientoen La Privada Morelos Desde Morelos Hasta C Al - 46026 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 46026 | N | 0 | 0 | 1688 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PRIVADA PRIVADA MORELOS DESDE MORELOS HASTA C ALDAMA PROLONGACION JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE PRIVADA CONOCIDO Y , REH, lon:-103.4232386, lat:20.28819486}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 1245034.26 | 1245034.26 | 1245034.26 | 1245034.26 | 1245034.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0439/17 , contratista:CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1245035.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {970867/proyecto_INICIO, 970867/proyecto_PROCESO, 970867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170300923026 | Proyecto de inversión | 2993366.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993366.61, modificado:2992721.13}} | Rehabilitación Del Camino A Los Sauces De Perez - 45583 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45583 | N | 0 | 0 | 1102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CAMINO TRAMO LOS SAUCES DE PEREZ - LOS SAUCES DE PEREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 463 PUEBLO CUQUIO, 45480 LOS SAUCES DE PÉREZ, CUQUÍO JALISCO ENTRE, lon:-102.9466336, lat:20.95831141}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 2992721.13 | 2992721.13 | 2992721.13 | 2992721.13 | 2992721.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0560/17, contratista:ESTANCIA 25 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2993366.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1049279/proyecto_INICIO, 1049279/proyecto_PROCESO, 1049279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170300924651 | Proyecto de inversión | 1131822.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131822.77, modificado:1130941.19}} | Construccion De Canal En La Calle Romelia Reynoso Vda De Hernandez - 95284 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 95284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE ROMELIA REYNOSO VDA. DE HERNANDEZ PUEBLO SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE LAS MORAS Y , CONSTRUCCION DE CANAL, lon:-102.1667099, lat:21.00934227}} | 2017-06-28 | 2017-06-01 | 1130941.19 | 1130941.19 | 1130941.19 | 1130941.19 | 1130941.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0558/17 , contratista:COYNAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1131822.77, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1050904/proyecto_INICIO, 1050904/proyecto_FIN, 1050904/proyecto_PROCESO, 1050904/proyecto_FIN, 1050904/proyecto_PROCESO, 1050904/proyecto_INICIO, 1050904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL00170300925875 | Proyecto de inversión | 386908.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386908.95, modificado:386908.95}} | Empedrado Calle Membrillos Tala - 199800 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 199800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MEMBRILLOS COLONIA LIBERTAD, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JA Y CALLE MANZANO, CALLE HACIENDA SANTA ROSA SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR E, lon:-103.704005, lat:20.66550018}} | 2017-02-03 | 2017-12-29 | 386908.95 | 386908.95 | 386908.95 | 386908.95 | 386908.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-009-19, contratista:OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:347968.91, importe_modificado:347968.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052128/proyecto_INICIO, 1052128/proyecto_FIN, 1052128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170300968658 | Proyecto de inversión | 494500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494500.0, modificado:1235290.96}} | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Ramón Corona De Usmajac, Municipio De Sayula, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700707 | N | 0 | 0 | 1205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-20 |  | 1235290.96 | 1235290.96 | 1235290.96 | 1235290.96 | 1235290.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-AD-0743/17, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1236250.0, importe_modificado:1236250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1103081/proyecto_INICIO, 1103081/proyecto_PROCESO, 1103081/proyecto_INICIO, 1103081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170400995929 | Proyecto de inversión | 286664.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286664.53, modificado:286664.53}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Durazno En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 319472 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 319472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE CAPULIN Y CALLE ALLENDE, CALLE XICOTEN, lon:-103.7240394, lat:20.13193434}} | 2017-06-05 | 2017-11-21 | 286664.53 | 286664.53 | 286664.53 | 286664.53 | 286664.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36574, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:286664.53, importe_modificado:286664.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131009/proyecto_INICIO, 1131009/proyecto_FIN, 1131009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL00170400995939 | Proyecto de inversión | 213206 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213206.0, modificado:213206.0}} | Rehabilitacion Basica De Camino Rural En La Localidad De Tierra Blanca Municipio De Atemajac De Brizuela Jalisco - 273208 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 273208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO ATEMAJAC DE BRIZUELA - TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO TIERRA BLANCA, 45799 TIERRA BLANCA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JA, lon:-103.8104045, lat:20.2021023}} | 2017-05-01 | 2017-05-23 | 213206 | 213206 | 213206 | 213206 | 213206 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36996, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:213206.0, importe_modificado:213206.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131019/proyecto_INICIO, 1131019/proyecto_PROCESO, 1131019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170400996228 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749995.66}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De La Barca - 264218 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 SAN JOSÉ CASAS CAÍDAS, LA BARCA JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA, lon:-102.5202819, lat:20.41404825}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 749995.66 | 749995.66 | 749995.66 | 749995.66 | 749995.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0459/17 , contratista:AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131308/proyecto_FIN, 1131308/proyecto_INICIO, 1131308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170400996269 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998236.36}} | Construcción De Albergue Comunitario Paralas Comunidades De Hijos Ilustres Gandara Estrada Cinco De Febrero Y Revolución En Zapotlan El Gran - 278533 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 278533 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 21 INTERIOR SN COLONIA HIJOS ILUSTRES, 49052 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLEJON ALVA, lon:-103.4788941, lat:19.7048405}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 998236.36 | 998236.36 | 998236.36 | 998236.36 | 998236.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0599/17 , contratista:SOTELO MEJIA MIGUEL ANGEL, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131349/proyecto_INICIO, 1131349/proyecto_FIN, 1131349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL00170400997149 | Proyecto de inversión | 187530 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187530.0, modificado:186505.58}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tuxpan - 263640 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 263640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA TUXPAN CENTRO, 49800 TUXPAN, TUXPAN JALISCO, PISO FIRME QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO, lon:-103.365598, lat:19.54926193}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 186505.58 | 186505.58 | 186505.58 | 186505.58 | 186505.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0452/17, contratista:LOPEZ GOMEZ VICENTE, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:187530.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1132229/proyecto_INICIO, 1132229/proyecto_FIN, 1132229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170400997407 | Proyecto de inversión | 468750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468750.0, modificado:467381.24}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Zapotlán Del Rey - 262807 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 262807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA ZAPOTLAN DEL REY, 45980 SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA), ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO, CALLE HIDALGO PISO FIRME A REALIZARSE EN EL , lon:-102.9265847, lat:20.38944029}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 467381.24 | 467381.24 | 467381.24 | 467381.24 | 467381.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0462/17 , contratista:AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:468750.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132487/proyecto_FIN, 1132487/proyecto_PROCESO, 1132487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400998138 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498117.27}} | Construcción De Línea De Drenaje Por El Cause Del Rio Entre Campo Deportivo Las Fresas Y Calle Escobedo En El Municipio De Villa Hidalgo - 260768 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 260768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE RAMON CORONA, AVENIDA INDUSTRIA SUR OBRA, lon:-102.5932581, lat:21.67488654}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 1498117.27 | 1498117.27 | 1498117.27 | 1498117.27 | 1498117.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0784/17 , contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1500000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133218/proyecto_INICIO, 1133218/proyecto_FIN, 1133218/proyecto_PROCESO, 1133218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400998701 | Proyecto de inversión | 562590 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562590.0, modificado:561405.86}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Quitupan - 264445 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 MESA DEL GUAYABO, QUITUPAN JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN, lon:-102.8720128, lat:19.74585499}} | 2017-11-02 | 2017-12-01 | 561405.86 | 561405.86 | 561405.86 | 561405.86 | 561405.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0460/17 , contratista:KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:562590.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133781/proyecto_INICIO, 1133781/proyecto_PROCESO, 1133781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400999269 | Proyecto de inversión | 966843.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966843.92, modificado:966214.43}} | Construcción De Drenaje Descargas Tomas Domiciliarias Y Reposición De Recubrimiento Con Empedrado Zampeado Y Huellas De Concreto En La Colo - 259035 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 259035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE CUESTA DE LOS MARTIRES COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO, CALLE SAN MARTIN DE PORRES OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, lon:-102.7140791, lat:20.29591348}} | 2017-10-29 | 2017-12-01 | 966214.43 | 966214.43 | 966214.43 | 966214.43 | 966214.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0544/17 , contratista:ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:966843.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134349/proyecto_FIN, 1134349/proyecto_INICIO, 1134349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170401047831 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499893.22}} | Supervisión De Proyecto En Sitio De La Torre C Del Primer Complejo Creativo En Ciudad Creativa Digital, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Publica | 60001700968 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-16 |  | 1499893.22 | 1499893.22 | 1499893.22 | 1499893.22 | 1499893.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-EICIS-03-AD-0921/17, contratista:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:771400.0, importe_modificado:1499893.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183883/proyecto_FIN, 1183883/proyecto_INICIO, 1183883/proyecto_PROCESO, 1183883/proyecto_FIN, 1183883/proyecto_INICIO, 1183883/proyecto_PROCESO, 1183883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180301305889 | Proyecto de inversión | 243791 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243791.0, modificado:243791.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ALTAMIRA EN LAS NAVAJAS - 167185 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Las Navajas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167185 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:CALLE ALTAMIRA RANCHERIA LAS NAVJAS, 45335LAS NAVAJAS, TALA JALISCOENTRE CALLE PUERTA BLANCA Y CALLE IGNACIO CASTELLANO, CALLE LAZARO CARDENAS SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR DESDE LA ENTRADA A LA RANCHERIA POR LA CALLE PRIMERO DE MAYO HASTA SU , lon:-103.68290541, lat:20.52917732}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 243791 | 243791 | 243791 | 243791 | 243791 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-007-19, contratista:AQUATERRA INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:228307.87, importe_modificado:228307.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1305889/proyecto_INICIO, 1305889/proyecto_FIN, 1305889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1140 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301323710 | Proyecto de inversión | 36180 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36180.0, modificado:36180.0}} | REVESTIMIENTO CAMINO TENZOMPA - 245176 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Tenzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 245176 | N | 0 | 0 | 793 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO TENZOMPA- HUEJUQUILLA EL ALTO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 000 PUEBLO TENZOMPA, 46030TENZOMPA, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCOENTRE CARRETERA MEZQUITIC Y CARRETERA HUEJUQUILLA,TRAMO CARRETERO HACIA HUEJUQUILLA A LLEGAR A ENTRONQUE C, lon:-103.91755608, lat:22.38127295}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 36180 | 36180 | 36180 | 36180 | 36180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103161, contratista:, convocante:h. AYUNTAMIENTO municipio de huejuquilla el alto jalisco, monto:31180.0, importe_modificado:31180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10000.0}} | {1323710/proyecto_FIN, 1323710/proyecto_INICIO, 1323710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10000 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301338822 | Proyecto de inversión | 158537.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158537.43, modificado:158537.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 289710 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 289710 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE GUADALUPE MONTENEGRO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PINO SUAREZ Y GALEANA ES PARALELA A LA CALLE GUAD, lon:-103.72605318, lat:20.14209547}} | 2018-07-10 | 2018-08-24 | 158537.43 | 158537.43 | 158537.43 | 158537.43 | 158537.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107995, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:158537.43, importe_modificado:158537.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1338822/proyecto_INICIO, 1338822/proyecto_FIN, 1338822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301400033 | Proyecto de inversión | 470036.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470036.92, modificado:470036.92}} | ACCESIBILIDAD DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUJIA RECONSTRUCTIVA | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 6772721 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALZADA FEDERALISMO NORTE 2022, LA GUADALUPANA, 44220, GUADALAJARA, JALISCO , lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2012-02-10 | 2013-06-18 | 470036.22 | 470036.22 | 470036.22 | 470036.22 | 470036.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401437994 | Proyecto de inversión | 202061.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202061.33, modificado:202061.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 361524 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 361524 | S | 195 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13800.0, meta_modificada:13800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TIERRA BLANCA - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 400 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 45799 TIERRA BLANCA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA CA, lon:-103.81038573, lat:20.20684377}} | 2018-10-15 | 2018-11-05 | 202061.33 | 202061.33 | 202061.33 | 202061.33 | 202061.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107954, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:202061.33, importe_modificado:202061.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13800.0}} | {1437994/proyecto_PROCESO, 1437994/proyecto_FIN, 1437994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13800 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180401461232 | Proyecto de inversión | 232922.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232922.43, modificado:232922.43}} | RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL ABASOLO - 406072 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 406072 | S | 450 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PROL. ABASOLO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE 8 DE JULIO Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE ITURBIDE SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALLE 5 DE MAYO QUE DESPUES SE CONVIERTE EN LA CALLE ABASOLO HASTA SU, lon:-103.6963483, lat:20.648377}} | 2018-03-14 | 2018-12-31 | 232922.43 | 232922.43 | 232922.43 | 232922.43 | 232922.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-R33-AD-005-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:295740.64, importe_modificado:295740.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.0}} | {1461232/proyecto_INICIO, 1461232/proyecto_FIN, 1461232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 586 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190101506975 | Proyecto de inversión | 350969.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350969.52, modificado:350969.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE A LA TABERNA - 9977 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ocota (La Taberna) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE MEZQUITIC JALISCO | 9977 | S | 31 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:142, direccion:BRECHA TRAMO ENTRONQUE CAMINO A LA TABERNA - LA TABERNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 700 RANCHERIA OCOTA (LA TABERNA), 46047 OCOTA (LA TABERNA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE TERRACERIA NOSTIC-CERRO DE LA PUERTA Y , AL SUR DE M, lon:-103.76751855, lat:22.21429577}} | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 350969.52 | 350969.52 | 350969.52 | 350969.52 | 350969.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:350969.52, importe_modificado:350969.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1506975/proyecto_INICIO, 1506975/proyecto_PROCESO, 1506975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17 Otros
2021 | 3 | JAL190401594489 | Proyecto de inversión | 2661038.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661038.9, modificado:2661038.9}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RATONTITA - 204174 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ratontita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204174 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:177, direccion:RANCHERIA RATONTITA, 46067 RATONTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE RATONTITA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO., lon:-103.98862782, lat:21.97125999}} | 2019-09-26 | 2019-12-28 | 2661038.9 | 2661038.9 | 2661038.9 | 2661038.9 | 2661038.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/019/2019, contratista:C. MARIO MUÑOZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2661038.9, importe_modificado:2661038.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1594489/proyecto_INICIO, 1594489/proyecto_FIN, 1594489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 38 Otros
2021 | 3 | JAL190401601024 | Proyecto de inversión | 680429.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680429.93, modificado:680429.93}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO CCT 14DPR4072U, UBICADA EN LA COLONIA PALMIRA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00218 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL,PALMIRA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4224989, lat:20.5900701}} | 2019-10-12 | 2019-12-20 | 680429.93 | 680429.93 | 680429.93 | 680429.93 | 680429.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401616314 | Proyecto de inversión | 796389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796389.5, modificado:796389.5}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO - 173585 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Cerro Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 173585 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:33, direccion:CALLE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA INTERIOR CONOC RANCHO CERRO COLORADO, 46042 CERRO COLORADO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA Y CALLE HIDALGO, CALLE ARROYO ONDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN U, lon:-103.76409178, lat:22.49217596}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | 796389.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:796389.5, importe_modificado:796389.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1616314/proyecto_INICIO, 1616314/proyecto_PROCESO, 1616314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 19 Otros
2021 | 3 | JAL190401617672 | Proyecto de inversión | 132948.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132948.56, modificado:132948.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 181824 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 181824 | S | 1191 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE EL TERRERO, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO DE LA CABECE, lon:-103.72585722, lat:22.38401359}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 132948.56 | 132948.56 | 132948.56 | 132948.56 | 132948.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/012/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:132948.56, importe_modificado:132948.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1617672/proyecto_INICIO, 1617672/proyecto_PROCESO, 1617672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Otros
2021 | 3 | JAL190401618672 | Proyecto de inversión | 995818.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995818.85, modificado:995818.85}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA TAMATSI EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE - 187066 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Huizache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 187066 | S | 18 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1086, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), 46070 EL HUIZACHE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO, lon:-104.42870723, lat:21.9617238}} | 2019-09-20 | 2019-12-15 | 995818.85 | 995818.85 | 995818.85 | 995818.85 | 995818.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/014/2019, contratista:ING. LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:995818.85, importe_modificado:995818.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618672/proyecto_FIN, 1618672/proyecto_PROCESO, 1618672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL190401629764 | Proyecto de inversión | 359205.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359205.34, modificado:359205.34}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRAL A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SEGUNDA ETAPA - 198828 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Juan De Navarrete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 198828 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.36, meta_modificada:413.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:198, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL SOBRE LA, lon:-103.73817196, lat:22.45119723}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 359205.34 | 359205.34 | 359205.34 | 359205.34 | 359205.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:359205.34, importe_modificado:359205.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.36}} | {1629764/proyecto_INICIO, 1629764/proyecto_FIN, 1629764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 413.36 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401657999 | Proyecto de inversión | 190227.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190227.21, modificado:190227.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE LA HEDIONDA - 267847 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | La Hedionda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 267847 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:610, direccion:BARRIO LA HEDIONDA, 46067 LA HEDIONDA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL BARRIO DE LA HEDIONDA., lon:-104.01610739, lat:21.96695166}} | 2019-12-04 | 2019-12-28 | 190227.21 | 190227.21 | 190227.21 | 190227.21 | 190227.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/028/2019, contratista:C. MARIO MUÑOZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:190227.21, importe_modificado:190227.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1657999/proyecto_PROCESO, 1657999/proyecto_INICIO, 1657999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5 Otros
2021 | 3 | JAL200201708055 | Acción | 1410708 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410708.0, modificado:1343037.36}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE OTATES, ZACOALCO DE TORRES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Barranca De Otates (Barranca De Otatán) |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:3, direccion:Zacoalco de Torres, Jalisco, Mexico, lon:-103.5697229, lat:20.2250528}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 1343037.36 | 1343037.36 | 1343037.36 | 1343037.36 | 1343037.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-044-20, contratista:A2M TECHNOCONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1385193.25, importe_modificado:1385193.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1708055/proyecto_INICIO, 1708055/proyecto_FIN, 1708055/proyecto_PROCESO, 1708055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL200201708588 | Acción | 194877 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194877.0, modificado:184419.35}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REPRESA EL MORTERO, MUNICIPIO DE MEZQUITIC. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | El Mortero |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:Mezquitic, Jal., México, lon:-103.95126343, lat:22.1416198}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 184419.35 | 184419.35 | 184419.35 | 184419.35 | 184419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL200301791269 | Proyecto de inversión | 2075428.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075428.74, modificado:2075428.74}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS E INSTALACIONES SANITARIAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 7 CCT 14UBH0007Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00593 | N | 0 | 0 | 920 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA TESISTAN,LA TUZANIA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4119373, lat:20.7369804}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 2075428.74 | 2075428.74 | 2075428.74 | 2075428.74 | 2075428.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401824619 | Proyecto de inversión | 415707.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415707.07, modificado:415707.07}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, VILLA GUERRERO. ZAP 1411500010227. - 159128 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 159128 | S | 1435 | 1385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LUIS LEAL SANABRIA UNIDAD VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOPEZ MATEOS LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SE ENCUENTRA EN LA PARTE , lon:-103.60040084, lat:21.98440929}} | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 415707.07 | 415707.07 | 415707.07 | 415707.07 | 415707.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824619/proyecto_INICIO, 1824619/proyecto_PROCESO, 1824619/proyecto_FIN, 1824619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL200401851209 | Proyecto de inversión | 319083.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319083.52, modificado:319083.52}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOLAÑOS LOCALIDAD EL JAZMÍN - 240573 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | El Jazmín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | 240573 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 EL JAZMÍN, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JAZMINEZ, lon:-104.02767627, lat:21.91895307}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 319083.52 | 319083.52 | 319083.52 | 319083.52 | 319083.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I.C./FAIS2020/054-019-14/05-14/005, contratista:ABRAHAM YAEL GARCIA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:319083.52, importe_modificado:319083.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:731.0}} | {1851209/proyecto_INICIO, 1851209/proyecto_FIN, 1851209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 731 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200401863624 | Proyecto de inversión | 114123.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114123.54, modificado:114123.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PEDRO MORENO. - 251216 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 251216 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INSURGENTES SE ENCUENTRA SITUADO EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CONOCIDO CO, lon:-103.5920552, lat:21.97619917}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 114123.54 | 114123.54 | 114123.54 | 114123.54 | 114123.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1863624/proyecto_PROCESO, 1863624/proyecto_FIN, 1863624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 145 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200401864049 | Proyecto de inversión | 49384 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24692.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24692.0, modificado:24692.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020 - 252406 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 252406 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.1, meta_modificada:119.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-103.58956229, lat:21.97814965}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 24692 | 24692 | 24692 | 24692 | 24692 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.1}} | {1864049/proyecto_INICIO, 1864049/proyecto_FIN, 1864049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 119.1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401864123 | Proyecto de inversión | 117387 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:58693.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58693.5, modificado:58693.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020 - 252548 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 252548 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.8, meta_modificada:252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO OROZCO ROMERO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GARDENIA, CALLE LEANDRO SANCHEZ LA ZONA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.60124795, lat:21.97989154}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 58693.5 | 58693.5 | 58693.5 | 58693.5 | 58693.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.8}} | {1864123/proyecto_INICIO, 1864123/proyecto_PROCESO, 1864123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 252.8 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401869679 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLAN - 266145 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA JALISCO | 266145 | S | 800 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 106 INTERIOR SN PUEBLO MIXTLÁN, 46850 MIXTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y , EL SITIO DONDE SE CONSTRUIRA LA PLANTA POTABILIZADORA ES CERCA DEL INGRESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE MIXTLAN, lon:-104.40541594, lat:20.44731624}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89674, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1869679/proyecto_PROCESO, 1869679/proyecto_INICIO, 1869679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 40 Otros
2021 | 3 | JAL200401878644 | Proyecto de inversión | 902315.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902315.86, modificado:902315.86}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14DPR0270T, UBICADA EN LA COLONIA FERROCARRIL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05989 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 10 # 1929,FERROCARRIL,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.349945, lat:20.6450748}} | 2020-11-26 | 2021-01-15 | 902315.86 | 902315.86 | 902315.86 | 902315.86 | 902315.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201919853 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37236 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37236 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , POR LATERAL DE AV UNIVERSIDAD GIRAR POR COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL TOMAR CALLE MANUEL ENRIQUEZ HASTA CALLE LOPEZ MATEOS COL. SAN JUAN, lon:-102.75591058, lat:20.35758626}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1919853/proyecto_INICIO, 1919853/proyecto_FIN, 1919853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 25 Calentador(es)
2021 | 3 | JAL210201929576 | Proyecto de inversión | 1168339.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168339.43, modificado:1168339.43}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JULIO VERNE ENTRE CALLE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE SAN FRANCÍSCO DE ASIS, Y CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS ENTRE CALLE JULIO VERNE Y CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO - 65843 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 65843 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.47, meta_modificada:1880.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO VERNE COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMBARDO TOLEDO Y CALLE ALFARO SIQUEIROS, CALLE SAN FELIPE A DOS CUADRAS DEL CRUCERO DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y LA AVENIDA ARROYO DE E, lon:-103.24150777, lat:20.60059279}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 1168339.43 | 1168339.43 | 1168339.43 | 1168339.43 | 1168339.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-027-2021, contratista:Eliezer Aguilera Arizaga, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1168339.43, importe_modificado:1168339.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.47}} | {1929576/proyecto_PROCESO, 1929576/proyecto_INICIO, 1929576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1880.47 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201929815 | Proyecto de inversión | 915206.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915206.66, modificado:915206.66}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO LA FRONTERA - EL CARRIZO - OCOTA DE LA SIERRA EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DE LA SIERRA - 66806 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ocota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 66806 | S | 173 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.6, meta_modificada:13.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO LA FRONTERA - OCOTA DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 RANCHERIA OCOTA DE LA SIERRA, 46074 OCOTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A RELAIZAR SE LOCLAIZAN EN EL CAMINO DE LA FORNTERA C, lon:-104.20254172, lat:22.1742597}} | 2021-02-24 | 2021-03-25 | 915206.66 | 915206.66 | 915206.66 | 915206.66 | 915206.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/004/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:915206.66, importe_modificado:915206.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.6}} | {1929815/proyecto_PROCESO, 1929815/proyecto_INICIO, 1929815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13.6 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210201929958 | Proyecto de inversión | 959141.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959141.27, modificado:959141.27}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE LOS GANCHOS - EL CHALATE EN LA LOCALIDAD DE EL CHALATE - 67382 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Chalate (Los Chalates) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 67382 | S | 144 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.7, meta_modificada:13.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:331, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS GANCHOS - EL CHALATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 7 RANCHERIA EL CHALATE (LOS CHALATES), 46072 EL CHALATE (LOS CHALATES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN E, lon:-104.28031981, lat:22.13556234}} | 2021-03-23 | 2021-04-15 | 959141.27 | 959141.27 | 959141.27 | 959141.27 | 959141.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/013/2021, contratista:DOROTEO REYES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:959141.27, importe_modificado:959141.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.7}} | {1929958/proyecto_INICIO, 1929958/proyecto_FIN, 1929958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13.7 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210201930646 | Proyecto de inversión | 179652.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179652.66, modificado:179652.66}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO TENZOMPA - NUEVA COLONIA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA - 70719 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nueva Colonia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 70719 | S | 154 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.9, meta_modificada:5.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO TENZOMPA - NUEVA COLONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 9 RANCHERIA NUEVA COLONIA, 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DEL CAMINO DE TENZOMPA A , lon:-104.02557918, lat:22.30989641}} | 2021-03-08 | 2021-03-22 | 179652.66 | 179652.66 | 179652.66 | 179652.66 | 179652.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106440, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:179652.66, importe_modificado:179652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.9}} | {1930646/proyecto_INICIO, 1930646/proyecto_FIN, 1930646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5.9 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210201930765 | Proyecto de inversión | 3860136.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3860136.77, modificado:3860136.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN AGUA CALIENTE EN LA LOCALIDAD DE PEDERNALES - 71238 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Pedernales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 71238 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:149, direccion:RANCHERIA PEDERNALES, 46050 PEDERNALES, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE PEDERNALES., lon:-104.10586926, lat:22.30757998}} | 2021-03-30 | 2021-09-29 | 3860136.77 | 3860136.77 | 3860136.77 | 3860136.77 | 3860136.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/015/2021, contratista:NICZA CONSTRUCCIONES S.A E C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:3860136.77, importe_modificado:3860136.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1930765/proyecto_INICIO, 1930765/proyecto_FIN, 1930765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 80 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201931088 | Proyecto de inversión | 1736931.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736931.03, modificado:1736931.03}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE MENTA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE LAUREL, Y PRIV. MENTA, ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS HASTA EL CADENAMIENTO 0+136.50 - 72600 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 72600 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2998.39, meta_modificada:2998.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MENTA COLONIA TULIPANES, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LAUREL Y PRIVADA MENTA, CALLE LOS TULIPANES A 300 METROS DE AV. TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE AZUCENA Y DESPUÉS LA CALLE LAUREL A LA ALTURA , lon:-103.23935729, lat:20.68017807}} | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 1736931.03 | 1736931.03 | 1736931.03 | 1736931.03 | 1736931.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-041-2021, contratista:ANA ISABEL AGUILERA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1736931.03, importe_modificado:1736931.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2998.39}} | {1931088/proyecto_PROCESO, 1931088/proyecto_INICIO, 1931088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2998.39 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201931276 | Proyecto de inversión | 191928.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191928.11, modificado:191928.11}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AHUALULCO DE MERCADO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFÉRICO GÓMEZ MORÍN - 73581 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73581 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.3, meta_modificada:99.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUALULCO DEL MERCADO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL GRULLO Y PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE LA BARCA A UNA CUADRA DEL PUENTE PEATONAL DE LA COLONIA JALISCO POR EL ANILLO , lon:-103.26427389, lat:20.68969407}} | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 191928.11 | 191928.11 | 191928.11 | 191928.11 | 191928.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-042-2021a, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:191928.11, importe_modificado:191928.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.3}} | {1931276/proyecto_PROCESO, 1931276/proyecto_FIN, 1931276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 99.3 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201931288 | Proyecto de inversión | 1525771.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525771.47, modificado:1525771.47}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE TUITO Y CALLE ZAPOTITLÁN AMBAS ENTRE CALLE TALA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73602 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73602 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1413.41, meta_modificada:1413.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL TUITO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, CALLE ZAPOTITLÁN A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD BASILIO VADILLO EN LA COLONIA JALISCO, lon:-103.25982917, lat:20.68047034}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 1525771.47 | 1525771.47 | 1525771.47 | 1525771.47 | 1525771.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-043-2021, contratista:TOAV Constructora S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1525771.47, importe_modificado:1525771.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1413.41}} | {1931288/proyecto_FIN, 1931288/proyecto_PROCESO, 1931288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1413.41 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201931300 | Proyecto de inversión | 347857.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347857.46, modificado:347857.46}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN - 73649 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 73649 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MASCOTA Y CALLE TECOLOTLÁN, AVENIDA SAN GASPAR A 500 METROS DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE MASCOTA, lon:-103.26051045, lat:20.67749545}} | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 347857.46 | 347857.46 | 347857.46 | 347857.46 | 347857.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2021a, contratista:Juan Sánchez López, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:347857.46, importe_modificado:347857.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1931300/proyecto_INICIO, 1931300/proyecto_FIN, 1931300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 131 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201931459 | Proyecto de inversión | 137995.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137995.92, modificado:137995.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE SILVANO GONZÁLEZ, EN LA LOCALIDAD DE ACATIC - 74356 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 74356 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SILVANO GONZÁLEZ VEGA COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE LOS SABINOS Y CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LIC. GONZÁLEZ CAMARENA CALLE SILVANO GONZÁLEZ VEGA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y, lon:-102.91708137, lat:20.78139424}} | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 137995.92 | 137995.92 | 137995.92 | 137995.92 | 137995.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:137995.92, importe_modificado:137995.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {1931459/proyecto_INICIO, 1931459/proyecto_PROCESO, 1931459/proyecto_FIN, 1931459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 600 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201933999 | Proyecto de inversión | 239433.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239433.89, modificado:239433.89}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO DE LA TABERNA - LA TABERNA EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA - 84071 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ocota (La Taberna) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 84071 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.7, meta_modificada:15.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LA TABERNA - LA TABERNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 70 RANCHO OCOTA (LA TABERNA), 46047 OCOTA (LA TABERNA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CRUCERO DE L, lon:-103.79580245, lat:22.17398213}} | 2021-04-11 | 2021-04-30 | 239433.89 | 239433.89 | 239433.89 | 239433.89 | 239433.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:239433.89, importe_modificado:239433.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.7}} | {1933999/proyecto_INICIO, 1933999/proyecto_FIN, 1933999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 15.7 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210201935382 | Proyecto de inversión | 149725.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149725.57, modificado:149725.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE PITÁGORAS, ENTRE GALILEO GALILEI Y CERRADA, LOCALIDAD ACATIC - 89252 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 89252 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PITÁGORAS COLONIA IPROVIPE, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE GALILEO GALILEI Y , CALLE PLATÓN CALLE PITÁGORAS ENTRE GALILEO GALILEI Y CERRADA COLONIA IPROVIPE, ACATIC, JALISCO, lon:-102.91445975, lat:20.79227718}} | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 149725.57 | 149725.57 | 149725.57 | 149725.57 | 149725.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:149725.57, importe_modificado:149725.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.0}} | {1935382/proyecto_INICIO, 1935382/proyecto_PROCESO, 1935382/proyecto_FIN, 1935382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 651 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201935637 | Proyecto de inversión | 1545813.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545813.79, modificado:1545813.79}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CARRETERA ZAPOTITAN DE VADILLO HACIA LA COMUNIDAD DE TELCRUZ DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO - 90089 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Telcruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 90089 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITLAN DE VADILLO - TELCRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 840 RANCHO TELCRUZ, 49779 TELCRUZ, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CARRETERA ZAPOTITLAN - CD GUZMAN Y CALLE HIDALGO, TRAMO DEL CAMINO ZAPOTITA, lon:-103.77651692, lat:19.56404149}} | 2021-04-05 | 2021-05-14 | 1545813.79 | 1545813.79 | 1545813.79 | 1545813.79 | 1545813.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002_COP/DOP/40/21, contratista:GRUPO SM INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JALISCO, monto:1545813.79, importe_modificado:1545813.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2200.0}} | {1935637/proyecto_INICIO, 1935637/proyecto_PROCESO, 1935637/proyecto_INICIO, 1935637/proyecto_PROCESO, 1935637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2200 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210201942466 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACION AL INGRESO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | La Resolana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CASIMIRO CASTILLO | 060002100124 | N | 0 | 0 | 11120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12553.04, meta_modificada:11836.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Casimiro Castillo Centro, La Resolana, Jal., México, lon:-104.4345056, lat:19.6041227}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11836.18}} | {1942466/proyecto_INICIO, 1942466/proyecto_PROCESO, 1942466/proyecto_INICIO, 1942466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 11836.18 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301960517 | Proyecto de inversión | 190915.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190915.48, modificado:190915.48}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SOBRE LAS CALLES LATERALES DEL ARROYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO - 9032 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 9032 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DOMINGO MACIAS VALDES CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALLENDE, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE A ESPAL, lon:-101.59176285, lat:21.85907939}} | 2021-01-25 | 2021-02-08 | 190915.48 | 190915.48 | 190915.48 | 190915.48 | 190915.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104502, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:190915.48, importe_modificado:190915.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}} | {1960517/proyecto_INICIO, 1960517/proyecto_PROCESO, 1960517/proyecto_FIN, 1960517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 418 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301960527 | Proyecto de inversión | 508753.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508753.61, modificado:508753.61}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SOBRE LAS CALLES LATERALES DEL ARROYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUEOS DE JALISCO, JAL - 9938 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 9938 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DOMINGO MACIAS VALDES CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA S, lon:-101.59158314, lat:21.85904921}} | 2021-01-04 | 2021-02-05 | 508753.61 | 508753.61 | 508753.61 | 508753.61 | 508753.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104503, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:508753.61, importe_modificado:508753.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:709.0}} | {1960527/proyecto_INICIO, 1960527/proyecto_FIN, 1960527/proyecto_PROCESO, 1960527/proyecto_FIN, 1960527/proyecto_PROCESO, 1960527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 709 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301960581 | Proyecto de inversión | 441176.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441176.03, modificado:441176.03}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA MEXICO ENTRE CALLES NICARAGUA Y GLORIETA EN LA COMUNIDAD DE CHINAMPAS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12491 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Chinampas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 12491 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.32, meta_modificada:828.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CALLE AV MEXICO PUEBLO CHINAMPAS, 47549 CHINAMPAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE NICARAGUA Y , CALLE ALAMO LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 200 METROS ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO, lon:-101.81498328, lat:21.83554531}} | 2021-02-01 | 2021-02-27 | 441176.03 | 441176.03 | 441176.03 | 441176.03 | 441176.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104508, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:441176.03, importe_modificado:441176.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.32}} | {1960581/proyecto_PROCESO, 1960581/proyecto_FIN, 1960581/proyecto_INICIO, 1960581/proyecto_FIN, 1960581/proyecto_INICIO, 1960581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 828.32 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301962566 | Proyecto de inversión | 170175.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170175.8, modificado:170171.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LAS BRISAS , DE LA DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 53070 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | El Chante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 53070 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE EU PUEBLO EL CHANTE, 48918 EL CHANTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE JAIME LLAMAS Y CALLE CLEMENTE AMAYA, CALLE NICOLAS SANCHEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PREPARATORIA, lon:-104.20607089, lat:19.72102327}} | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 170171.04 | 170171.04 | 170171.04 | 170171.04 | 170171.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:170175.8, importe_modificado:170171.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1962566/proyecto_INICIO, 1962566/proyecto_PROCESO, 1962566/proyecto_INICIO, 1962566/proyecto_PROCESO, 1962566/proyecto_FIN, 1962566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 22 Piezas
2021 | 3 | JAL210301962954 | Proyecto de inversión | 123200.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123200.82, modificado:123200.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 56759 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 56759 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ SUR UNA CUADRA ANTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL LADO PONIENTE ES, lon:-102.18324139, lat:21.00309641}} | 2021-02-22 | 2021-03-21 | 123200.82 | 123200.82 | 123200.82 | 123200.82 | 123200.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:23.0}} | {1962954/proyecto_INICIO, 1962954/proyecto_FIN, 1962954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 23 Conexione(s)
2021 | 3 | JAL210301962989 | Proyecto de inversión | 130141.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130141.7, modificado:130141.7}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JULIAN JALISCO - 57136 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 57136 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE, CALLE LA PAZ SUR UNA CUADRA ANTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL LADO PONIENTE ES, lon:-102.18332722, lat:21.00281596}} | 2021-02-22 | 2021-03-21 | 130141.7 | 130141.7 | 130141.7 | 130141.7 | 130141.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {1962989/proyecto_INICIO, 1962989/proyecto_PROCESO, 1962989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 182 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301963119 | Proyecto de inversión | 124649.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124649.35, modificado:124649.35}} | ADQUISICION DE 22 CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LA GARITA, LA CUESTA DE SAN LAZARO, CONTLA, LA ROSA, EL PITAYO, VISTA HERMOSA Y FERRERIA - 58785 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Las Juntas De Mota (Las Juntas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 58785 | S | 28 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:232, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - JUTAS DE MOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 386 RANCHERIA , 49650 LAS JUNTAS DE MOTA (LAS JUNTAS), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO , lon:-103.23764708, lat:19.67789804}} | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | 124649.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:124649.35, importe_modificado:124649.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:22.0}} | {1963119/proyecto_INICIO, 1963119/proyecto_FIN, 1963119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 22 Calentador(es)
2021 | 3 | JAL210301964649 | Proyecto de inversión | 747791.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747791.38, modificado:747791.38}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECON - 73862 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 73862 | S | 235 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE RICO Y ANDADOR MALECON, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO COMO N, lon:-103.4155947, lat:20.28783766}} | 2021-01-05 | 2021-03-15 | 747791.38 | 747791.38 | 747791.38 | 747791.38 | 747791.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 008C- OP/2021, contratista:DESARROLLO DAP C SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1301387.91, importe_modificado:1407976.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1964649/proyecto_INICIO, 1964649/proyecto_PROCESO, 1964649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 425 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301965145 | Proyecto de inversión | 299647.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299647.14, modificado:299647.14}} | REHABILITACION DE TECHOS DE CON LAMINAS PARA LAS LOCALIDADES DE PUERTO LAS BLANCAS Y PEÑA COLORADA - 78067 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Puerto De Las Blancas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 78067 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - PUERTO LAS BLANCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 114 + 114 RANCHERIA PEÑA COLORADA, 49650 PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA DE TOMA LA CARRETERA A LA GARITA , lon:-103.05903497, lat:19.72707616}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 299647.14 | 299647.14 | 299647.14 | 299647.14 | 299647.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:299647.14, importe_modificado:299647.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:650.0}} | {1965145/proyecto_PROCESO, 1965145/proyecto_INICIO, 1965145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 650 Piezas
2021 | 3 | JAL210301968879 | Proyecto de inversión | 459126.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459126.98, modificado:406395.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CUALE - 106590 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Cuale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 106590 | S | 80 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO TALPA - CUALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 500 RANCHERIA CUALE, 48220 CUALE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CUALE, lon:-105.07112775, lat:20.39119605}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 406395.76 | 406395.76 | 406395.76 | 406395.76 | 406395.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105606, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:2884896.44, importe_modificado:2799022.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {1968879/proyecto_PROCESO, 1968879/proyecto_FIN, 1968879/proyecto_INICIO, 1968879/proyecto_FIN, 1968879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301968930 | Proyecto de inversión | 1733267.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733267.58, modificado:1733267.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO EN LA CALLE FILARMÓNICA COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 106819 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 106819 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1657.9, meta_modificada:1657.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE FILARMONICA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE TROVADORES 140910001. CALLE FILARMÓNICA EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 47200 E, lon:-102.55994714, lat:21.4322586}} | 2021-07-05 | 2021-09-20 | 1733267.58 | 1733267.58 | 1733267.58 | 1733267.58 | 1733267.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12/2021P, contratista:TERVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1733267.58, importe_modificado:1733267.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1657.9}} | {1968930/proyecto_INICIO, 1968930/proyecto_PROCESO, 1968930/proyecto_FIN, 1968930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1657.9 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301968946 | Proyecto de inversión | 342044.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342044.78, modificado:342044.78}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE FILORMÓNICA, COLONIA C.T.M., EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE, JALISCO. - 106924 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 106924 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:372.8, meta_modificada:372.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE FILARMONICA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE TENOR, CALLE TROVADORES 140910001. CALLE FILARMÓNICA EN LA COLONIA C.T.M. LOS ÓRGANOS. C.P. 472, lon:-102.55995786, lat:21.43225111}} | 2021-07-05 | 2021-09-20 | 342044.78 | 342044.78 | 342044.78 | 342044.78 | 342044.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12/2021B, contratista:TERVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:342044.78, importe_modificado:342044.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:372.8}} | {1968946/proyecto_INICIO, 1968946/proyecto_PROCESO, 1968946/proyecto_FIN, 1968946/proyecto_PROCESO, 1968946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 372.8 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301969223 | Proyecto de inversión | 1218292.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218292.64, modificado:1218292.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ COLONIA CTM EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 107977 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 107977 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:871.74, meta_modificada:871.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE MANUEL J AGUIRRE Y CALLE DEL MUSICO, CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO 140910001. CALLE MACEDONIO ALCALÁ EN LA COLONIA C.T.M. , lon:-102.55885816, lat:21.43316492}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 1218292.64 | 1218292.64 | 1218292.64 | 1218292.64 | 1218292.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:120/2021P, contratista:Multiservicios en la Construcción de Villa Hidalgo Jalisco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1218292.64, importe_modificado:1218292.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:871.74}} | {1969223/proyecto_INICIO, 1969223/proyecto_PROCESO, 1969223/proyecto_FIN, 1969223/proyecto_PROCESO, 1969223/proyecto_FIN, 1969223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 871.74 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301969810 | Proyecto de inversión | 1191383.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191383.71, modificado:1218718.1}} | SANEAMIENTO DEL ARROYO A BASE DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, SEGUNDA ETAPA - 109623 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | La Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 109623 | S | 106 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:33, direccion:CALLE PASEO DE LA RIVERA RANCHERIA LA CAÑADA, 48210 LA CAÑADA, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE PASEO DE LA RIVERA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, lon:-104.87956641, lat:20.48726869}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 1218718.1 | 1218718.1 | 1218718.1 | 1218718.1 | 1218718.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {1969810/proyecto_FIN, 1969810/proyecto_PROCESO, 1969810/proyecto_FIN, 1969810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 508 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301969867 | Proyecto de inversión | 1054830.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054830.4, modificado:911322.59}} | INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL COATANTE - 109854 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | El Coatante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 109854 | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:268, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL COATANTE, 48247 EL COATANTE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL COATANTE, lon:-105.02769127, lat:20.2443434}} | 2021-06-20 | 2021-08-21 | 911322.59 | 911322.59 | 911322.59 | 911322.59 | 911322.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105609, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6491264.0, importe_modificado:6252310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1969867/proyecto_INICIO, 1969867/proyecto_FIN, 1969867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 13 Piezas
2021 | 3 | JAL210301972651 | Proyecto de inversión | 548726.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548726.78, modificado:548726.78}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ACCESO A CENTRO DE SALUD Y JESUS IBARRA EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 119419 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Encinillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 119419 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.7, meta_modificada:1088.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ENCINILLAS, 47545 ENCINILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE JESUS IBARRA Y CALLE ACCESO A CENTRO DE SALUD, LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 100 METROS DE DONDE SE UBICA , lon:-101.74014813, lat:21.97372071}} | 2021-03-08 | 2021-04-10 | 548726.78 | 548726.78 | 548726.78 | 548726.78 | 548726.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:548726.48, importe_modificado:548726.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.7}} | {1972651/proyecto_INICIO, 1972651/proyecto_PROCESO, 1972651/proyecto_FIN, 1972651/proyecto_PROCESO, 1972651/proyecto_FIN, 1972651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1088.7 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301973348 | Proyecto de inversión | 2929125.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929125.16, modificado:2929125.16}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CERNICALO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121516 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121516 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:CALLE CERNICALO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA GAVIOTA Y CALLE PRIVADA CERNICALO, CALLE TECOLOTE A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA AGUILILLAS HA, lon:-103.21161533, lat:20.35408192}} | 2021-07-27 | 2021-08-27 | 2929125.16 | 2929125.16 | 2929125.16 | 2929125.16 | 2929125.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-CSS-FAIS-01-2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:2929125.16, importe_modificado:2929125.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.0}} | {1973348/proyecto_PROCESO, 1973348/proyecto_FIN, 1973348/proyecto_PROCESO, 1973348/proyecto_INICIO, 1973348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1925 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301973680 | Proyecto de inversión | 514560.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514560.33, modificado:514560.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA LA MANGA ESQUINA CALLE CAMINO REAL EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LOS CAMPOS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 122567 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Los Campos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 122567 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.4, meta_modificada:1045.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:PRIVADA LA MANGA PUEBLO LOS CAMPOS, 47546 LOS CAMPOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y , CALLE CAMINO REAL LA CALLE SE LOCALIZA A ESPALDAS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.8466896, lat:22.02499809}} | 2021-03-08 | 2021-04-03 | 514560.33 | 514560.33 | 514560.33 | 514560.33 | 514560.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:514560.33, importe_modificado:514560.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.4}} | {1973680/proyecto_INICIO, 1973680/proyecto_PROCESO, 1973680/proyecto_FIN, 1973680/proyecto_PROCESO, 1973680/proyecto_FIN, 1973680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1045.4 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301974253 | Proyecto de inversión | 242956.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242956.82, modificado:242956.82}} | CONSTRUCCION DE VADO EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD DE LAS VALLAS SOBRE EL RIO AMBORIN - 124741 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Las Vallas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 124741 | S | 10 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LAS VALLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 RANCHERIA LAS VALLAS, 48806 LAS VALLAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , EN EL KM 10 DE LA CARRETERA ESTATAL 510 QUE VA DE LA CARRETE, lon:-104.56707235, lat:19.64602301}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 242956.82 | 242956.82 | 242956.82 | 242956.82 | 242956.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:242956.82, importe_modificado:242956.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1974253/proyecto_PROCESO, 1974253/proyecto_FIN, 1974253/proyecto_INICIO, 1974253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301975825 | Proyecto de inversión | 501301.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501301.39, modificado:501301.39}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE MAYO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MATANCILLAS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 131008 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 131008 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.4, meta_modificada:1038.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO MATANCILLAS (SAN ISIDRO), 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LAS IN, lon:-101.65305106, lat:21.88632764}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 501301.39 | 501301.39 | 501301.39 | 501301.39 | 501301.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:501301.39, importe_modificado:501301.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.4}} | {1975825/proyecto_INICIO, 1975825/proyecto_PROCESO, 1975825/proyecto_FIN, 1975825/proyecto_PROCESO, 1975825/proyecto_FIN, 1975825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1038.4 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301978903 | Proyecto de inversión | 1017897.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017897.86, modificado:1017897.86}} | CONSTRUCCIÓN COLECTOR A BASE DE TUBERÍA SANITARIA DE 24 DE DIÁMETRO S-25 EN CALLE BARCENAS, ENTRE LAS CALLES JOSE ANTONIO TORRES Y NEVADO DE TOLUCA, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 144223 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 144223 | S | 44 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.9, meta_modificada:233.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO BARCENAS CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORRES Y CALLE NEVADO DE COLIMA, CALLE MATAMOROS LA OBRAS SE ENCUENTRA E UN COSTADO DEL PARQU, lon:-104.36171236, lat:19.76419589}} | 2021-03-01 | 2021-04-24 | 1017897.86 | 1017897.86 | 1017897.86 | 1017897.86 | 1017897.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105864, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1017897.86, importe_modificado:1017897.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.9}} | {1978903/proyecto_INICIO, 1978903/proyecto_PROCESO, 1978903/proyecto_FIN, 1978903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 233.9 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301979158 | Proyecto de inversión | 1672225.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672225.35, modificado:1672225.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CALLE ALLENDE - 145588 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 145588 | S | 958 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE OTILIA DE LA TORRE, CALLE GENARO ALCALA A CUATRO CUADRAS AL SUR DE AL ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.40267205, lat:21.01984555}} | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 1672225.35 | 1672225.35 | 1672225.35 | 1672225.35 | 1672225.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-28, contratista:CONSTRUDEC BEFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1672225.35, importe_modificado:1672225.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.5}} | {1979158/proyecto_INICIO, 1979158/proyecto_FIN, 1979158/proyecto_PROCESO, 1979158/proyecto_FIN, 1979158/proyecto_INICIO, 1979158/proyecto_PROCESO, 1979158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9.5 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301981906 | Proyecto de inversión | 31552 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31552.0, modificado:31552.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 156769 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 156769 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, CALLE JUAREZ EN EL CUADRO DE LA PLAZA PRINICPAL EN DONDE SE ENCONTRABA LA MAYORIA DE DAÑOS DE CONCRETO O EMPEDRADO, lon:-104.40571993, lat:20.20387284}} | 2021-06-04 | 2021-06-10 | 31552 | 31552 | 31552 | 31552 | 31552 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2106, contratista:GERARDO EFRAIN FLORES VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTL A JALISCO, monto:31552.0, importe_modificado:31552.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.0}} | {1981906/proyecto_INICIO, 1981906/proyecto_FIN, 1981906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 21 Metros cúbicos
2021 | 3 | JAL210301982096 | Proyecto de inversión | 1021051.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021051.02, modificado:1021051.02}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y AVENIDA RAYUNDO VAZQUEZ HERRERA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 157276 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 157276 | S | 248 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE GALEANA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA ZO, lon:-102.54589352, lat:20.28636957}} | 2021-08-02 | 2021-09-17 | 1021051.02 | 1021051.02 | 1021051.02 | 1021051.02 | 1021051.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.05/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1312187.92, importe_modificado:1312187.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {1982096/proyecto_PROCESO, 1982096/proyecto_FIN, 1982096/proyecto_INICIO, 1982096/proyecto_FIN, 1982096/proyecto_PROCESO, 1982096/proyecto_FIN, 1982096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 295 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982142 | Proyecto de inversión | 291136.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291136.9, modificado:291136.9}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 157393 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 157393 | S | 278 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA, CALLE GALEANA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE HIDALGO Y AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA EN L, lon:-102.54586938, lat:20.28634692}} | 2021-08-02 | 2021-09-17 | 291136.9 | 291136.9 | 291136.9 | 291136.9 | 291136.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.05/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1312187.92, importe_modificado:1312187.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {1982142/proyecto_INICIO, 1982142/proyecto_PROCESO, 1982142/proyecto_FIN, 1982142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 295 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982874 | Proyecto de inversión | 199645.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199645.28, modificado:199645.28}} | ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION 1 EN CALLE AMADO NERVO DE LA COMUNIDAD CIENEGA DE MATA - 159597 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Francisco Primo De Verdad (Ciénega De Mata) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159597 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:85, direccion:CALLE AMADO NERVO RANCHERIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), 47505 FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE AMADO NERVO , lon:-101.82227703, lat:21.74438559}} | 2021-05-21 | 2021-08-05 | 199645.28 | 199645.28 | 199645.28 | 199645.28 | 199645.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/028/2021, contratista:ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES DE LAGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:199645.28, importe_modificado:199645.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1982874/proyecto_PROCESO, 1982874/proyecto_INICIO, 1982874/proyecto_FIN, 1982874/proyecto_PROCESO, 1982874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 350 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301983433 | Proyecto de inversión | 376710.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376710.9, modificado:376710.9}} | REHABILITACION DE CAMIO RURAL PASO DE LA YERBABUENA A TOLUQUILLA Y BARRANCA DE LA PRIMAVERA A EL CRUCERO - 163557 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Paso De La Yerbabuena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 163557 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13094.0, meta_modificada:13094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO PASO DE LA YERBABUENA - TOLUQUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA PASO DE LA YERBABUENA, 49178 PASO DE LA YERBABUENA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , CAMINOS QUE SE UBICAN ENTRE L, lon:-103.23629864, lat:20.04565008}} | 2021-08-06 | 2021-08-30 | 376710.9 | 376710.9 | 376710.9 | 376710.9 | 376710.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-04-2021, contratista:GABRIEL GALINDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, monto:376710.9, importe_modificado:376710.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13094.0}} | {1983433/proyecto_INICIO, 1983433/proyecto_FIN, 1983433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 13094 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301984084 | Proyecto de inversión | 8925764.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8925764.3, modificado:8925764.3}} | PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A VILLA DE ÓRNELAS, EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO - 166269 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | El Eucalipto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 166269 | S | 216 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8250.0, meta_modificada:8126.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:255, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EUCALIPTO - LOS ORGANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LOS ÓRGANOS, 47246 EL EUCALIPTO, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y CAMINO LOS ORGANOS, CAMINO PROFA MA DE LA LUZ ORNELAS , lon:-102.55191876, lat:21.4417082}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 8925764.3 | 8925764.3 | 8925764.3 | 8925764.3 | 8925764.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO, monto:8925764.3, importe_modificado:8925764.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8126.46}} | {1984084/proyecto_PROCESO, 1984084/proyecto_FIN, 1984084/proyecto_PROCESO, 1984084/proyecto_INICIO, 1984084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 8126.46 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301985490 | Proyecto de inversión | 504597.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504597.35, modificado:504597.35}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE J. REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ DE SAN JULIAN. - 171768 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171768 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:938.36, meta_modificada:938.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:75, direccion:CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-102.19639363, lat:21.00974065}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 504597.35 | 504597.35 | 504597.35 | 504597.35 | 504597.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:938.36}} | {1985490/proyecto_INICIO, 1985490/proyecto_PROCESO, 1985490/proyecto_INICIO, 1985490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 938.36 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301985736 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL BAJIO - 172754 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | El Bajío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 172754 | S | 261 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CONTINUACION CAMINO AL SALTO DE LAS PEÑAS RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL BAJÍO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL BAJIO Y CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN, CAMINO SALTO DE LAS PEÑAS LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DEL BAJIO EN, lon:-103.0730849, lat:20.65135194}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1985736/proyecto_FIN, 1985736/proyecto_PROCESO, 1985736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s)
2021 | 3 | JAL210301985745 | Proyecto de inversión | 215303.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215303.44, modificado:215303.44}} | ADQUISICION DE 38 CALENTDORES SOLARES PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO - 172774 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 172774 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - COLONIA BUGAMBILIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 200 COLONIA BUGAMBILIAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CARRETERA SANTA ROSA Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETER, lon:-103.24731092, lat:19.664876}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 215303.44 | 215303.44 | 215303.44 | 215303.44 | 215303.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:215303.44, importe_modificado:215303.44}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:38.0}} | {1985745/proyecto_PROCESO, 1985745/proyecto_INICIO, 1985745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 38 Calentador(es)
2021 | 3 | JAL210301986061 | Proyecto de inversión | 464935.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464935.04, modificado:464935.04}} | CONSTRUCCION DE LINE ADE DRENAJE CALLES DEL MAESTRANZO - 173824 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Pueblos De La Barranca (El Maestranzo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 173824 | S | 107 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:205, direccion:CALLE MAESTRANZA RANCHERIA LA LAJA, 45438 PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE MAESTRANZA Y CALLE LOS LAURELES, CALLE ANDARIEGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES MAESTRANZA PASEO DEL ANDARIE, lon:-103.13611698, lat:20.58890271}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 464935.04 | 464935.04 | 464935.04 | 464935.04 | 464935.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:464935.04, importe_modificado:464935.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.0}} | {1986061/proyecto_PROCESO, 1986061/proyecto_FIN, 1986061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 394 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301987600 | Proyecto de inversión | 122996.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122996.4, modificado:122996.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA - 179423 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 179423 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE ITURBIDE RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE JUAREZ, CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA, lon:-103.12385383, lat:20.57933208}} | 2021-02-01 | 2021-05-07 | 122996.4 | 122996.4 | 122996.4 | 122996.4 | 122996.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:122996.4, importe_modificado:122996.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1987600/proyecto_INICIO, 1987600/proyecto_FIN, 1987600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 320 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301988160 | Proyecto de inversión | 208900.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208900.37, modificado:208900.37}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE GARCIA - 182498 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 182498 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE GUADALUPE GARCIA RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE GARCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE UBICA SOBRE AL CALLE GUADALUOPE GARCIA ENREE LAS CALLES NIÑOS H, lon:-103.14950068, lat:20.71137305}} | 2021-02-22 | 2021-05-28 | 208900.37 | 208900.37 | 208900.37 | 208900.37 | 208900.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:208900.37, importe_modificado:208900.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {1988160/proyecto_INICIO, 1988160/proyecto_PROCESO, 1988160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 256 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301988272 | Proyecto de inversión | 40517.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40517.26, modificado:34928.03}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD IPAZOLTIC CALLE FRANCISCO I MADERO - 182857 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Ipazoltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | 182857 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA IPAZOLTIC, 46770 IPAZOLTIC, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CUAHUTEMOC PARTIENDO DE LA CABECERA SE TOMA CAMINO A LÁZARO CÁRDENAS Y POS, lon:-103.9899683, lat:20.43641438}} | 2021-01-28 | 2021-08-20 | 34928.03 | 34928.03 | 34928.03 | 34928.03 | 34928.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107152, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO, monto:34928.03, importe_modificado:34928.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1988272/proyecto_PROCESO, 1988272/proyecto_FIN, 1988272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 53 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301989356 | Proyecto de inversión | 306906.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306906.93, modificado:306906.93}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN VILLA PURIFICACION LOCALIDAD TAREAS DE LEÑA - 186804 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Tareas De Leña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 186804 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:530, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - TAREAS DE LEÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA TAREAS DE LEÑA, 48800 TAREAS DE LEÑA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETE, lon:-104.56142704, lat:19.74123481}} | 2021-08-01 | 2021-08-21 | 306906.93 | 306906.93 | 306906.93 | 306906.93 | 306906.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:306906.93, importe_modificado:306906.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3050.0}} | {1989356/proyecto_FIN, 1989356/proyecto_INICIO, 1989356/proyecto_FIN, 1989356/proyecto_PROCESO, 1989356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3050 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301991970 | Proyecto de inversión | 46988.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46988.02, modificado:46988.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CALLE LORETO - 197111 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 197111 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LORETO BARRIO LORETO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PINO SUAREZ, SOBRE CALLE LORETO CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.37539531, lat:19.25167084}} | 2021-03-12 | 2021-03-30 | 46988.02 | 46988.02 | 46988.02 | 46988.02 | 46988.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104831, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:46988.02, importe_modificado:46988.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1991970/proyecto_PROCESO, 1991970/proyecto_FIN, 1991970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cuarto(s)
2021 | 3 | JAL210301992023 | Proyecto de inversión | 179070.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179070.12, modificado:179070.12}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLES GUADALUPE GARCIA Y UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA - 197817 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 197817 | S | 119 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE FELIPE ANGELES RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE GUADALUPE, lon:-103.15015514, lat:20.71070067}} | 2021-03-01 | 2021-06-08 | 179070.12 | 179070.12 | 179070.12 | 179070.12 | 179070.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:179070.12, importe_modificado:179070.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1992023/proyecto_INICIO, 1992023/proyecto_FIN, 1992023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 210 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301992198 | Proyecto de inversión | 115391.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115391.28, modificado:115391.28}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 199168 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO | 199168 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE DEGOLLADO, CALLE JUAN OREGEL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIA, lon:-103.25584614, lat:19.9712343}} | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 115391.28 | 115391.28 | 115391.28 | 115391.28 | 115391.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-08-2021, contratista:GG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:115391.28, importe_modificado:115391.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1992198/proyecto_INICIO, 1992198/proyecto_FIN, 1992198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 74 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301992237 | Proyecto de inversión | 25250.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25250.38, modificado:25250.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PILA EN COLONIA LAGUNILLA - 199398 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199398 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLEJON AGUA FRIA COLONIA LA LAGUNILLA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , EN LAS ULTIMAS CASAS SOBRE CALLE AGUA FRIA, lon:-103.38189344, lat:19.24231807}} | 2021-07-19 | 2021-07-25 | 25250.38 | 25250.38 | 25250.38 | 25250.38 | 25250.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:25250.38, importe_modificado:25250.38}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {1992237/proyecto_INICIO, 1992237/proyecto_FIN, 1992237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Abrevadero(s)
2021 | 3 | JAL210301992277 | Proyecto de inversión | 1527701.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527701.85, modificado:1527701.85}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO PUERTA DEL SOL - CHONACATA - PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 199541 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 199541 | S | 141 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.4, meta_modificada:19.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO PUERTA DEL SOL - PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 4 RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 46056 PUEBLO NUEVO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE PUERTA DEL SOL , lon:-104.05912845, lat:22.22126238}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 1527701.85 | 1527701.85 | 1527701.85 | 1527701.85 | 1527701.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/026/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDE CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1527701.85, importe_modificado:1527701.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.4}} | {1992277/proyecto_PROCESO, 1992277/proyecto_FIN, 1992277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 19.4 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301992278 | Proyecto de inversión | 11645.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11645.92, modificado:11645.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LABERINTO - 199544 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199544 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE PROL INDEPENDENCIA Y , HASTA EL FINAL DE CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y ESQUINA CON GARDENIA, lon:-103.37749405, lat:19.26390512}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 11645.92 | 11645.92 | 11645.92 | 11645.92 | 11645.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:11645.92, importe_modificado:11645.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1992278/proyecto_INICIO, 1992278/proyecto_FIN, 1992278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 10 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301992291 | Proyecto de inversión | 29432.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29432.21, modificado:29432.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE GARDENÍA - 199578 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199578 | S | 115 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE PROL INDEPENDENCIA Y , LA ULTIMA CALLE DE COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA INTERSECCIÓN CON PROLONGACION INDEPENDENCIA, lon:-103.37759061, lat:19.26399627}} | 2021-05-05 | 2021-06-30 | 29432.21 | 29432.21 | 29432.21 | 29432.21 | 29432.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104760, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:29432.21, importe_modificado:29432.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1992291/proyecto_INICIO, 1992291/proyecto_FIN, 1992291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 112 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301993443 | Proyecto de inversión | 865356.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865356.44, modificado:865356.44}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 203461 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 203461 | S | 8 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE MARCELINO BECERRA RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52212749, lat:20.58406808}} | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 865356.44 | 865356.44 | 865356.44 | 865356.44 | 865356.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104773, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:865356.44, importe_modificado:865356.44}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {1993443/proyecto_INICIO, 1993443/proyecto_FIN, 1993443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2 Aula
2021 | 3 | JAL210301998390 | Proyecto de inversión | 2357705.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357705.78, modificado:2357705.78}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA - 221146 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 221146 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2662.0, meta_modificada:2662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO , 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE SAN JOSE, CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE SAN JOSE, lon:-103.18717637, lat:20.30771679}} | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 2357705.78 | 2357705.78 | 2357705.78 | 2357705.78 | 2357705.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:2357705.78, importe_modificado:2357705.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2662.0}} | {1998390/proyecto_INICIO, 1998390/proyecto_FIN, 1998390/proyecto_PROCESO, 1998390/proyecto_FIN, 1998390/proyecto_INICIO, 1998390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2662 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL16160300772803 | Proyecto de inversión | 942419.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942419.83, modificado:936962.06}} | Construcción De Colector De Aguas Residuales En Colonia Fresno En Ojo De Agua De Latillas En El Municipio De Tepatitlan De Morelos - 353056 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Ojo de Agua de Latillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 353056 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:205, direccion:CALLE S/N RANCHERIA OJO DE AGUA DE LATILLAS, 47724 OJO DE AGUA DE LATILLAS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EN OJO DE AGUA DE LATILLAS, lon:-102.6959309, lat:20.66290132}} | 2016-12-12 | 2016-12-31 | 936962.06 | 936962.06 | 936962.06 | 936962.06 | 936962.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16FISM094047, contratista:Ana Bertha Martín Padilla, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:942419.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {876931/proyecto_INICIO, 876931/proyecto_PROCESO, 876931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 930 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170100836156 | Proyecto de inversión | 305919.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305919.43, modificado:305919.42}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Agua Potable Y Huellas Ecologicas En Calle Cinco Segunda Etapa En La Localidad De Achimec - 3030 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3030 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE CINCO EJIDO HUEJÚCAR, 46260 ACHIMEC, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE CALLE 5 Y -, CALLE 5, lon:-103.2339152, lat:22.38890636}} | 2017-03-17 | 2017-06-01 | 305919.42 | 305919.42 | 305919.42 | 305919.42 | 305919.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0225-17 , contratista:NICZA CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:305919.42, importe_modificado:305919.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944042/proyecto_INICIO, 944042/proyecto_PROCESO, 944042/proyecto_FIN, 944042/proyecto_INICIO, 944042/proyecto_FIN, 944042/proyecto_PROCESO, 944042/proyecto_FIN, 944042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170300924082 | Proyecto de inversión | 990911.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990911.84, modificado:989641.33}} | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Chancuellar Fise - 98661 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 98661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 CHANCUELLAR, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE CHANCUELLAR, lon:-103.8306647, lat:19.51162656}} | 2017-07-28 | 2017-09-01 | 989641.33 | 989641.33 | 989641.33 | 989641.33 | 989641.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0663/17 , contratista:AGUIRRE MARTINEZ JAVIER, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:990911.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1050335/proyecto_INICIO, 1050335/proyecto_PROCESO, 1050335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170300924540 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1956183.17}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Superficie De Rodamiento De La Calle Vicente Suarez En La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto Jalisco - 97351 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 97351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE Y , DE LA CALLE VICENTE SUÁREZ EN LA CABECERA MUNICI, lon:-103.0497969, lat:20.15588686}} | 2017-07-28 | 2017-09-01 | 1956183.17 | 1956183.17 | 1956183.17 | 1956183.17 | 1956183.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0652/17 , contratista:GREIF MI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1956866.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1050793/proyecto_INICIO, 1050793/proyecto_FIN, 1050793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170300924650 | Proyecto de inversión | 752781.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752781.11, modificado:751457.54}} | Construccion De Lineas De Drenaje Y Agua Potable En Pozos Azules - 95283 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 95283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN POZOS AZULES, lon:-102.172453, lat:21.00083715}} | 2017-06-28 | 2017-08-01 | 751457.54 | 751457.54 | 751457.54 | 751457.54 | 751457.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0557/17 , contratista:RODRIGUEZ GONZALEZ MA. ESTHER, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:752781.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1050903/proyecto_INICIO, 1050903/proyecto_PROCESO, 1050903/proyecto_FIN, 1050903/proyecto_INICIO, 1050903/proyecto_PROCESO, 1050903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170300925874 | Proyecto de inversión | 145599.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145599.02, modificado:145599.02}} | Empedrado Calle Olivo Tala - 201773 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 201773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO COLONIA ALAMO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE TABACHINES, CALLE FRESNOS SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA CALLE LOPEZ, lon:-103.7010143, lat:20.64231448}} | 2017-01-27 | 2017-12-29 | 145599.02 | 145599.02 | 145599.02 | 145599.02 | 145599.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-014-19, contratista:DESARROLLO Y MANTENIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:136416.0, importe_modificado:136416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052127/proyecto_INICIO, 1052127/proyecto_FIN, 1052127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170300968693 | Proyecto de inversión | 100000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E8, modificado:9.999963929E7}} | Construcción, Habilitación Y Equipamiento De Los Espacios Productivos De La Torre C Del Primer Complejo Creativo En Ciudad Creativa Digital En El Municipio De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700763 | N | 0 | 0 | 1495189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-20 |  | 99999639.29 | 99999639.29 | 99999639.29 | 99999639.29 | 99999639.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-EICIS-01-LP-0636/17, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9.489521965E7, importe_modificado:1.0E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1103117/proyecto_INICIO, 1103117/proyecto_FIN, 1103117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170400995931 | Proyecto de inversión | 250109.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250109.01, modificado:250109.01}} | Construccion De Drenaje Sanitario Y Registros En La Carretera Guadalajara Talpa En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 272559 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 272559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA GUADALAJARA TAPALPA CIUDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-103.7171944, lat:20.13557371}} | 2017-06-12 | 2017-11-21 | 250109.01 | 250109.01 | 250109.01 | 250109.01 | 250109.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36938, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:250109.01, importe_modificado:250109.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131011/proyecto_INICIO, 1131011/proyecto_FIN, 1131011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170400996270 | Proyecto de inversión | 3208030.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3208030.52, modificado:3206283.15}} | Construcción De Banquetas En Calle Emiliano Zapata - 260998 Electrificación En La Colonia Antorcha Popular I En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco (Trabajos Complementarios) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 260998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 49086 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR OBRA A REALIZARSE EN EL M, lon:-103.4793881, lat:19.70270783}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 3206283.15 | 3206283.15 | 3206283.15 | 3206283.15 | 3206283.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0504/17 , contratista:SERVICIO ELECTROMECANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2687876.7, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0624/17 , contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:520153.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131350/proyecto_INICIO, 1131350/proyecto_PROCESO, 1131350/proyecto_FIN, 1131350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400997317 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997877.04}} | Rehabitación De Línea De Agua Potable Y Drenaje En Las Calles H Cortes Hidalgo Oriente Y Privada Mariano Jimenez Colonia Los Llanitos - 267413 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 267413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE HERNAN CORTES CIUDAD MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO, CALLE MARIANO JIMENEZ OBRA A REALIZARCE EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA , lon:-103.9727903, lat:20.90680406}} | 2017-08-18 | 2017-12-01 | 1997877.04 | 1997877.04 | 1997877.04 | 1997877.04 | 1997877.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AX-0611/17 , contratista:ASESORÍA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:2000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132397/proyecto_FIN, 1132397/proyecto_INICIO, 1132397/proyecto_FIN, 1132397/proyecto_INICIO, 1132397/proyecto_PROCESO, 1132397/proyecto_FIN, 1132397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}} | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400997323 | Proyecto de inversión | 1706689.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706689.12, modificado:1901676.13}} | Suministro E Instalacion De Plantas Solares Para El Municipio De Santa Maria Del Oro Jalisco - 274569 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 PUERTO DE LA CRUZ (LOS PLATANITOS), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO., lon:-102.8515553, lat:19.60461703}} | 2017-10-10 | 2017-12-01 | 1901676.13 | 1901676.13 | 1901676.13 | 1901676.13 | 1901676.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0676/17 , contratista:VELPA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1907372.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1132403/proyecto_INICIO, 1132403/proyecto_PROCESO, 1132403/proyecto_FIN, 1132403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170400998120 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3391307.65}} | Construcción De Línea Y Red De Agua Potable Y Drenaje Con Primera Etapa De Restitución De Superficie De Rodamiento En La Zona De Las Mesas - 281275 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 281275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE PASEO DE LOS LAURELES COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO, CALLE PAS OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL, lon:-103.3504931, lat:20.76522246}} | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 3391307.65 | 3391307.65 | 3391307.65 | 3391307.65 | 3391307.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0617/17 , contratista:GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:3395677.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133200/proyecto_FIN, 1133200/proyecto_PROCESO, 1133200/proyecto_INICIO, 1133200/proyecto_PROCESO, 1133200/proyecto_FIN, 1133200/proyecto_INICIO, 1133200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400998253 | Proyecto de inversión | 281295 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281295.0, modificado:278591.95}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Julian - 264460 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264460 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 SANTA CRUZ, SAN JULIÁN JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, lon:-102.1382494, lat:20.88676462}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 278591.95 | 278591.95 | 278591.95 | 278591.95 | 278591.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0732/17 , contratista:LOPEZ GOMEZ VICENTE, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:281295.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133333/proyecto_INICIO, 1133333/proyecto_FIN, 1133333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170401047738 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3479732.83}} | Gerencia De Obra Del Proyecto De La Torre C Del Primer Complejo Creativo En Ciudad Creativa Digital, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y obra Publica | 60001700871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-19 |  | 3479732.83 | 3479732.83 | 3479732.83 | 3479732.83 | 3479732.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-EICIS-01-CI-0809/17, contratista:JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3481732.83, importe_modificado:3481732.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183786/proyecto_INICIO, 1183786/proyecto_FIN, 1183786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL00180101071910 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Infraestructura Para El Desarrollo Municipal Social, En Sayula, Jalisco / | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Sayula | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 699 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:(19.883734; -103.600185) (19.884664; -103.600095), lon:-103.597222, lat:19.883611}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104584, contratista:, convocante:MSA8501018C8, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209141/proyecto_INICIO, 1209141/proyecto_FIN, 1209141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL18180101072529 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:989000.0}} | Infraestructura En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco // (Construcción De Pavimento De Concreto Estampado E Instalaciones Hidrosanitarias En La Calle Ignacio Zaragoza Del Barrio Rusia De La Localidad De Paso De Piedra, Municipio De Valle De Juarez, Jalisco) / | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Valle de Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:(Km 0+502; 19.972884; -102.951432) (Km 0+742; 19.973773; -102.949422), lon:-102.940278, lat:19.933611}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01 desarrollo regional 2018, contratista:D JAGUI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209760/proyecto_INICIO, 1209760/proyecto_PROCESO, 1209760/proyecto_FIN, 1209760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL18180101075808 | Proyecto de inversión | 550930.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550930.58, modificado:550930.58}} | Suministro De Insumos (Tubería, Bentonita,Etc.) Para Perforación De Pozo Profundo. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR18201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:-, lon:-102.951944, lat:20.315555}} | 2018-05-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-ZU-CI-012-2018, contratista:CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:545024.61, importe_modificado:545024.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1213256/proyecto_FIN, 1213256/proyecto_PROCESO, 1213256/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $381,517.23 CON EL EJERCICIO FISCAL 2018., trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL180301305781 | Proyecto de inversión | 259395.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259395.2, modificado:259395.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE INDEPENDENCIA - 166689 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 166689 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.0, meta_modificada:1231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BARRANCONES, 45300TALA, TALA JALISCOENTRECALLE AMADO NERVO Y CALLE REVOLUCION, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA DESDE EL CENTRO POR LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA SU CRUCE CON LA CALLE AMADO NERVO, lon:-103.69534151, lat:20.65136788}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 259395.2 | 259395.2 | 259395.2 | 259395.2 | 259395.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-009-19, contratista:OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:347968.91, importe_modificado:347968.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1231.0}} | {1305781/proyecto_FIN, 1305781/proyecto_PROCESO, 1305781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1231 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301305996 | Proyecto de inversión | 418423.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418423.8, modificado:418423.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LAS NAVAJAS - 167764 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Las Navajas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 167764 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1561.0, meta_modificada:1561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LAS NAVJAS, 45335LAS NAVAJAS, TALA JALISCOENTRE CALLE PUERTA BLANCA Y CALLE RAMON CORONA, CALLE FRNCISCO IGNACIO MADERO SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR LA CALLE PUERTA BLANCA HASTA SU CRUCE CON LA CALLE LAZARO CARD, lon:-103.68280751, lat:20.52974123}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 418423.8 | 418423.8 | 418423.8 | 418423.8 | 418423.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-035-20, contratista:JUAN MANUEL GONZÁLEZ RAMÍREZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:503646.47, importe_modificado:503646.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1561.0}} | {1305996/proyecto_INICIO, 1305996/proyecto_FIN, 1305996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1561 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301339044 | Proyecto de inversión | 572995.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572995.47, modificado:572995.47}} | CONSTRUCCION DE SALON EN LA COLONIA LOS LIRIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 290078 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | EDIFICACIONES MENDEPAD | 290078 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MARIA DEL CARMEN AGUILAR,POR EL INGRESO LA PINERA LLEGANDO AL INGRESO A LA CABECERA DAS VUELTA A LA DERECH, lon:-103.73134813, lat:20.14421551}} | 2018-07-24 | 2018-09-21 | 572995.47 | 572995.47 | 572995.47 | 572995.47 | 572995.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107996, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:572995.47, importe_modificado:572995.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1339044/proyecto_INICIO, 1339044/proyecto_FIN, 1339044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 620 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401451575 | Proyecto de inversión | 72163.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72163.6, modificado:72163.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE YOLOSTA A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 384304 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Yolosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO | 384304 | S | 143 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDA DE YOLOSTA - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 1 RANCHERIA YOLOSTA, 45790 YOLOSTA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EGIDO, CALLE A LA MINA , lon:-103.69021716, lat:20.17842378}} | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 72163.6 | 72163.6 | 72163.6 | 72163.6 | 72163.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107955, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:72163.6, importe_modificado:72163.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1451575/proyecto_INICIO, 1451575/proyecto_FIN, 1451575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2400 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180401461741 | Proyecto de inversión | 409192.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409192.58, modificado:409192.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRANAJE SANITARIO EN CALLE HERRERA I CAIRO - 406699 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 406699 | S | 350 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE HERRERA I CAIRO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE JUAREZ, CALLE ALLENDE SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA AV. SOLIDARIDAD HASTA SU CRUCE CON LA CALLE HERRERA I. CAIRO, lon:-103.70562022, lat:20.64942883}} | 2018-04-14 | 2018-12-31 | 409192.58 | 409192.58 | 409192.58 | 409192.58 | 409192.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-043-2020, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA, convocante:Tala, Jalisco, monto:406856.46, importe_modificado:406856.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}} | {1461741/proyecto_INICIO, 1461741/proyecto_FIN, 1461741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 343 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190101504251 | Proyecto de inversión | 135395.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135395.75, modificado:135395.75}} | MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE EL MORTERO - 1919 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Mortero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO DE MEZQUITIC JALISCO | 1919 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MORTERO, 46045 EL MORTERO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO, KILÓMETRO 14 DE CARRETERA MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO A LA DERECHA A 500 METROS, lon:-103.66371036, lat:22.35575586}} | 2019-03-20 | 2019-04-20 | 135395.75 | 135395.75 | 135395.75 | 135395.75 | 135395.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:135395.75, importe_modificado:135395.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1504251/proyecto_INICIO, 1504251/proyecto_FIN, 1504251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 160 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190401594480 | Proyecto de inversión | 3558986.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3558986.48, modificado:3558986.48}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 204088 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204088 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:606, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 46067 TIERRA BLANCA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO., lon:-103.988113, lat:21.99411595}} | 2019-09-26 | 2019-12-28 | 3558986.48 | 3558986.48 | 3558986.48 | 3558986.48 | 3558986.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/020/2019, contratista:C. MARIO MUÑOZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:3558986.48, importe_modificado:3558986.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1594480/proyecto_FIN, 1594480/proyecto_INICIO, 1594480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 61 Otros
2021 | 3 | JAL190401595377 | Proyecto de inversión | 1451362.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451362.25, modificado:1451362.25}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA - 210236 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nueva Colonia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 210236 | S | 149 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:140, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA NUEVA COLONIA, 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA DEL MUNICIPIO DE MEZQU, lon:-104.02571834, lat:22.31173258}} | 2019-09-23 | 2019-12-23 | 1451362.25 | 1451362.25 | 1451362.25 | 1451362.25 | 1451362.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/021/2019, contratista:C. DOROTEO REYES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1451362.25, importe_modificado:1451362.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.0}} | {1595377/proyecto_INICIO, 1595377/proyecto_FIN, 1595377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 154 Otros
2021 | 3 | JAL190401600089 | Proyecto de inversión | 217283.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217283.58, modificado:217283.58}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL CHALATE - 246664 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 246664 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:557, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA EL CHALATE, 46074 TIERRA BLANCA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL CHALATE., lon:-104.33489252, lat:22.03877075}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 217283.58 | 217283.58 | 217283.58 | 217283.58 | 217283.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:217283.58, importe_modificado:217283.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1600089/proyecto_INICIO, 1600089/proyecto_PROCESO, 1600089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10 Otros
2021 | 3 | JAL190401600131 | Proyecto de inversión | 260414.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260414.7, modificado:260414.7}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS - 247185 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Los Arrieros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALSICO | 247185 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:13, direccion:RANCHERIA LOS ARRIEROS, 46056 LOS ARRIEROS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS., lon:-104.12322772, lat:22.17920562}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 260414.7 | 260414.7 | 260414.7 | 260414.7 | 260414.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107387, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:260414.7, importe_modificado:260414.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1600131/proyecto_FIN, 1600131/proyecto_PROCESO, 1600131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 12 Otros
2021 | 3 | JAL190401600150 | Proyecto de inversión | 432939.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432939.18, modificado:432939.18}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN - 247425 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Guayabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 247425 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:82, direccion:RANCHO LAS GUAYABAS, 46055 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN., lon:-104.06413768, lat:22.15671398}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 432939.18 | 432939.18 | 432939.18 | 432939.18 | 432939.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:432939.18, importe_modificado:432939.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1600150/proyecto_PROCESO, 1600150/proyecto_INICIO, 1600150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 20 Otros
2021 | 3 | JAL190401619516 | Proyecto de inversión | 435612.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435612.35, modificado:435612.35}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE NAV - 191557 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Juan De Navarrete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 191557 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:198, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN DE NAVARRETE, 46042 SAN JUAN DE NAVARRETE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA MEZQUITIC-HUEJUQUILLA Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE, lon:-103.73849248, lat:22.45135712}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 435612.35 | 435612.35 | 435612.35 | 435612.35 | 435612.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:435612.35, importe_modificado:435612.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1619516/proyecto_INICIO, 1619516/proyecto_FIN, 1619516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 65 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401641077 | Proyecto de inversión | 562332.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562332.54, modificado:562332.54}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE EL CARRICILLO - 247961 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Carricillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 247961 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:944, direccion:RANCHO EL CARRICILLO, 46067 CARRICILLO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE EL CARRICILLO, lon:-104.08725956, lat:22.23162661}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 562332.54 | 562332.54 | 562332.54 | 562332.54 | 562332.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:563332.54, importe_modificado:563332.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1641077/proyecto_PROCESO, 1641077/proyecto_INICIO, 1641077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 26 Otros
2021 | 3 | JAL190401647913 | Proyecto de inversión | 2777500.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777500.75, modificado:2777500.75}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO II - 256383 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mayehekwa Pueblo Nuevo 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 256383 | S | 98 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1103, direccion:RANCHERIA MAYEHEKWA PUEBLO NUEVO 2, 46056 MAYEHEKWA PUEBLO NUEVO 2, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO II., lon:-104.06231636, lat:22.20853367}} | 2019-10-23 | 2019-12-01 | 2777500.75 | 2777500.75 | 2777500.75 | 2777500.75 | 2777500.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2777500.75, importe_modificado:2777500.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1647913/proyecto_INICIO, 1647913/proyecto_FIN, 1647913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 130 Otros
2021 | 3 | JAL190401651245 | Proyecto de inversión | 2605132 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605132.0, modificado:2605132.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO LA ESTACIÓN A LAS GUAYABAS PRIMERA ETAPA - 260803 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Guayabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 260803 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LA ESTACIÓN - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46055 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL TRAMO LA ESTACIÓN A LAS , lon:-104.06475442, lat:22.15917058}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2605132 | 2605132 | 2605132 | 2605132 | 2605132 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2605132.0, importe_modificado:2605132.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1651245/proyecto_INICIO, 1651245/proyecto_PROCESO, 1651245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 6 Otros
2021 | 3 | JAL190401657871 | Proyecto de inversión | 328245.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328245.39, modificado:328245.39}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE LAS AZUCENAS - 267678 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Azucenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMZQUITIC JALISCO | 267678 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1160, direccion:BARRIO LAS AZUCENAS, 46067 LAS AZUCENAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL BARRIO DE LAS AZUCENAS DE LA LOCALIDAD DE RATONTITA., lon:-104.06989093, lat:22.10063827}} | 2019-12-04 | 2019-12-28 | 328245.39 | 328245.39 | 328245.39 | 328245.39 | 328245.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/027/2019, contratista:C. MARIO MUÑOZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:328245.39, importe_modificado:328245.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1657871/proyecto_INICIO, 1657871/proyecto_PROCESO, 1657871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5 Otros
2021 | 3 | JAL190401695158 | Acción | 132642.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132642.3, modificado:132642.3}} | EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA PARA LA MEJORA EN LA ATENCION CIUDADANA - 250603 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.724444, lat:20.139444}} | 2019-10-28 | 2019-12-23 | 132642.3 | 132642.3 | 132642.3 | 132642.3 | 132642.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104554, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:132642.3, importe_modificado:132642.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1695158/proyecto_INICIO, 1695158/proyecto_FIN, 1695158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9 Piezas
2021 | 3 | JAL200201707992 | Acción | 1512337 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512337.0, modificado:1386384.74}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 1386384.74 | 1386384.74 | 1386384.74 | 1386384.74 | 1386384.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-039-20, contratista:DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1493252.03, importe_modificado:1493252.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1707992/proyecto_INICIO, 1707992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL200201709169 | Acción | 7560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560000.0, modificado:7070680.88}} | DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC, MUNICIPIO DE ATOYAC | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Atoyac |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAPT20001 | N | 0 | 0 | 5052 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Atoyac, Jalisco, Mexico, lon:-103.517665, lat:20.0074267}} | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 7070680.88 | 7070680.88 | 7070680.88 | 7070680.88 | 7070680.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-034-20, contratista:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:7072648.8, importe_modificado:7072648.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709169/proyecto_INICIO, 1709169/proyecto_PROCESO, 1709169/proyecto_FIN, 1709169/proyecto_PROCESO, 1709169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL200401824914 | Proyecto de inversión | 1122746.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122746.95, modificado:1122746.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION, TANQUE SUPERFICIAL, LINEA Y EQUIPO DE DESINFECCION. PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. - 159981 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | 159981 | S | 2448 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS FLORES - VILLA GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO PATÁHUAC PATAGUA, 46110 LAS FLORES, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE Y , LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCU, lon:-103.67442132, lat:21.97914361}} | 2020-03-01 | 2020-06-10 | 1122746.95 | 1122746.95 | 1122746.95 | 1122746.95 | 1122746.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824914/proyecto_INICIO, 1824914/proyecto_PROCESO, 1824914/proyecto_FIN, 1824914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL200401854639 | Proyecto de inversión | 103903 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:51951.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51951.5, modificado:51951.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020 - 250327 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 250327 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.15, meta_modificada:261.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE CONSTITUCION EL BARRIO SE ENCUENTRA SITUADO AL NOROESTE DE LA CABEC, lon:-103.59653411, lat:21.98639455}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 51951.5 | 51951.5 | 51951.5 | 51951.5 | 51951.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.15}} | {1854639/proyecto_INICIO, 1854639/proyecto_FIN, 1854639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 261.15 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401863873 | Proyecto de inversión | 149042.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:74521.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74521.25, modificado:74521.25}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020 - 251917 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 251917 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.88, meta_modificada:331.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE AGUSTIN YAÑEZ EL BARRIO SE ENCUENTRA SITUADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-103.5909984, lat:21.98225317}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 74521.25 | 74521.25 | 74521.25 | 74521.25 | 74521.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.88}} | {1863873/proyecto_INICIO, 1863873/proyecto_FIN, 1863873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 331.88 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401864163 | Proyecto de inversión | 39822 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19911.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19911.0, modificado:19911.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020. - 252646 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 252646 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.43, meta_modificada:127.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MANUEL LEYVA Y CALLE MATAMOROS, CALLE VILLA RICA LA ZONA SE ENCUENTRA EL ESTE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO L, lon:-103.58686489, lat:21.97953184}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 19911 | 19911 | 19911 | 19911 | 19911 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.43}} | {1864163/proyecto_INICIO, 1864163/proyecto_PROCESO, 1864163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 127.43 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401871623 | Proyecto de inversión | 1006939.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006939.83, modificado:1006939.83}} | REHABILITACIÓN DE EMPASTADO EQUIPO DE LUMINACION Y SISTEMA HIDRAULICO DE LA CANCHA DE FUTBOL UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS DENOMINADA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA EN SAYULA, JALISCO. - 270198 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MANUEL MICHEL CHAVEZ | 270198 | S | 280 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7150.8, meta_modificada:7150.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MARIA GPE. HERNANDEZ LOZA, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA UNIDAD DE SE ENCUENTRA JUSTAMENTE ENFRENTE DE UNA TIE, lon:-103.6042322, lat:19.89293202}} | 2020-12-02 | 2020-12-30 | 1006939.83 | 1006939.83 | 1006939.83 | 1006939.83 | 1006939.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS/30/2020, contratista:DANIEL ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:1006939.83, importe_modificado:1006939.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7150.8}} | {1871623/proyecto_FIN, 1871623/proyecto_PROCESO, 1871623/proyecto_INICIO, 1871623/proyecto_PROCESO, 1871623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7150.8 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201919888 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 37316 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 37316 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA EL FUERTE, 47795 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA OCOTLAN JAMAY GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE AV DE LOS MAESTROS, lon:-102.76276371, lat:20.30338044}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-050/2021, contratista:LUIS ALFREDO DE LA CRUZ RORIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:3606000.0, importe_modificado:3606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:21.0}} | {1919888/proyecto_INICIO, 1919888/proyecto_FIN, 1919888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 21 Calentador(es)
2021 | 3 | JAL210201921034 | Proyecto de inversión | 1550172.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550172.44, modificado:1550172.44}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y CALLE REFORMA EN JESUS MARIA, JALISCO. - 41127 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 41127 | S | 135 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1093.9, meta_modificada:1093.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE PRIVADA TLAXCALA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO., lon:-102.22695504, lat:20.60594761}} | 2021-04-01 | 2021-05-29 | 1550172.44 | 1550172.44 | 1550172.44 | 1550172.44 | 1550172.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM/12-2021/OP, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1738537.99, importe_modificado:1738537.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1093.9}} | {1921034/proyecto_PROCESO, 1921034/proyecto_INICIO, 1921034/proyecto_PROCESO, 1921034/proyecto_INICIO, 1921034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1093.9 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201921596 | Proyecto de inversión | 4476660.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4476660.49, modificado:4476660.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SR. CURA BLAS GONZALEZ Y SR. CURA APOLINAR SANTACRUZ, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO - 43057 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENJTO JALOSTOTITLAN | 43057 | S | 350 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SR. CURA BLAS GONZALEZ COLONIA LA PRESA, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA AV. GRAL. CRISTERO JOSE GUTIERRERZ GUTIERREZ Y CALLE SR. CURA TELESFORO DE ALBA DE LA MORA, CALLE PBRO. RODOLFO OROZCO TO, lon:-102.45525472, lat:21.15783277}} | 2021-04-25 | 2021-07-26 | 4476660.49 | 4476660.49 | 4476660.49 | 4476660.49 | 4476660.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1604/05-FISMDF/2021, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:4953198.48, importe_modificado:4953198.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.0}} | {1921596/proyecto_INICIO, 1921596/proyecto_FIN, 1921596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1011 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201923122 | Proyecto de inversión | 861873.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861873.8, modificado:911361.15}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO ENTRE CALLE ZACARÍAS JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA - 46946 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 46946 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1883.51, meta_modificada:1883.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO COLONIA BOSQUES DE TONALÁ, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ZACARÍAZ JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA, CALLE TABACHIN CALLE FRENTE A LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN Y ESCUELA PRIMARIA FREGORIO TOR, lon:-103.25132212, lat:20.64400253}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 911361.15 | 911361.15 | 911361.15 | 911361.15 | 911361.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2021, contratista:Tecnosistemas Avanzados S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:861873.8, importe_modificado:911361.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1883.51}} | {1923122/proyecto_INICIO, 1923122/proyecto_PROCESO, 1923122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1883.51 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201930072 | Proyecto de inversión | 523229.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523229.5, modificado:523229.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIOEN PRIVADA NOGAL ENTRE NIÑOS HÉROES Y CERRADA, Y CALLE SANTA MARÍA ENTRE CALLE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE GUAYABO - 67818 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 67818 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA NOGAL COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CERRADA CERRADA, CALLE NOGAL A 470 METROS DE LA GLORIETA LOS ARCOS DE LOMA DORADA POR PASEO LOMA SUR Y LOMA AZUL, lon:-103.26910255, lat:20.62937733}} | 2021-05-03 | 2021-05-22 | 523229.5 | 523229.5 | 523229.5 | 523229.5 | 523229.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-032-2021b, contratista:Guadalupe Paola García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:523229.5, importe_modificado:523229.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1930072/proyecto_PROCESO, 1930072/proyecto_FIN, 1930072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 240 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201930714 | Proyecto de inversión | 124468.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124468.74, modificado:124468.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ÁREA DE RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRAILE - 71019 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mesa Del Fraile (Mesa De Guadalupe) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 71019 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:117, direccion:RANCHERIA MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRAILE., lon:-103.66218313, lat:22.40713591}} | 2021-03-15 | 2021-05-31 | 124468.74 | 124468.74 | 124468.74 | 124468.74 | 124468.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:124468.74, importe_modificado:124668.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1930714/proyecto_FIN, 1930714/proyecto_PROCESO, 1930714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 800 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201935370 | Proyecto de inversión | 58645.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58645.46, modificado:58645.46}} | AMPLIACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA - 89213 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 89213 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.16, meta_modificada:39.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE LA TENERIA LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE GALENA ENTRE LAS CALLES RAMÓN CORONA J, lon:-103.73126986, lat:22.38839463}} | 2021-03-30 | 2021-04-16 | 58645.46 | 58645.46 | 58645.46 | 58645.46 | 58645.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/020/2021, contratista:FRAMA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:58645.46, importe_modificado:58645.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.16}} | {1935370/proyecto_INICIO, 1935370/proyecto_FIN, 1935370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 39.16 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201935423 | Proyecto de inversión | 243102.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243102.81, modificado:243102.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS, ENTRE HIDALGO Y EMILIO CARRANZA, LOCALIDAD ACATIC - 89439 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 89439 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.0, meta_modificada:1057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS COLONIA LOMA LINDA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE HIDALGO, CALLE MEDRANO CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE EMILIO CARRANZA E HIDALGO COLONIA LOMA LINDA, ACATIC, JALISCO., lon:-102.90188796, lat:20.78168607}} | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 243102.81 | 243102.81 | 243102.81 | 243102.81 | 243102.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101388, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:243102.81, importe_modificado:243102.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}} | {1935423/proyecto_PROCESO, 1935423/proyecto_FIN, 1935423/proyecto_INICIO, 1935423/proyecto_FIN, 1935423/proyecto_INICIO, 1935423/proyecto_FIN, 1935423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1057 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201936125 | Proyecto de inversión | 451358.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451358.12, modificado:451441.16}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 12 DE OCTUBRE (ALAMEDA) EN LA DELEGACION DE CUISILLOS, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO - 93238 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Cuisillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 93238 | S | 195 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO CUISILLOS, 45320 CUISILLOS, TALA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE ENERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE OBRA UBICADA EN CALLE 12 DE OCTUBRE ALAMEDA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y , lon:-103.77769178, lat:20.61300252}} | 2021-06-07 | 2021-07-07 | 451441.16 | 451441.16 | 451441.16 | 451441.16 | 451441.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-082-2021, contratista:GYG TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUINARIA SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:451441.16, importe_modificado:451441.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}} | {1936125/proyecto_INICIO, 1936125/proyecto_PROCESO, 1936125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 475 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201937043 | Proyecto de inversión | 103496.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103496.94, modificado:103496.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE GONZÁLEZ GALLO, ENTRE GONZÁLEZ CAMARENA Y MANUEL VILLASEÑOR, LOCALIDAD ACATIC - 99440 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 99440 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GONZÁLEZ GALLO COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MANUEL VILLASEÑOR Y CALLE ING. GONZÁLEZ CAMARENA, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ CALLE GONZÁLEZ GALLO ENTRE MANUEL VILLASEÑOR E ING. GONZÁLEZ CAMAR, lon:-102.9203941, lat:20.78233306}} | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 103496.94 | 103496.94 | 103496.94 | 103496.94 | 103496.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:103496.94, importe_modificado:103496.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1937043/proyecto_PROCESO, 1937043/proyecto_FIN, 1937043/proyecto_INICIO, 1937043/proyecto_FIN, 1937043/proyecto_PROCESO, 1937043/proyecto_FIN, 1937043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 450 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201940250 | Adquisición | 891045.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891045.88, modificado:891045.88}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA CLINICA Y LABORATORIOS DE ODONTOLOGIA DEL CUSUR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL66-0009/2021 | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:Avenida Cristóbal Colón, Cd Guzmán Centro, Cd Guzman, Jal., México, lon:-103.4611543, lat:19.7132841}} | 2021-06-11 | 2021-07-15 | 891045.88 | 891045.88 | 891045.88 | 891045.88 | 891045.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Equipamiento
2021 | 3 | JAL210201940870 | Proyecto de inversión | 997560.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997560.24, modificado:997560.24}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria José López Portillo y Rojas CCT 14DPR2529N, ubicada en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100282 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Ocotlán, Jalisco, México, lon:-102.7652326, lat:20.3417485}} | 2021-02-17 | 2021-04-02 | 997560.24 | 997560.24 | 997560.24 | 997560.24 | 997560.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-164-2021, contratista:CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:997560.24, importe_modificado:997560.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1940870/proyecto_INICIO, 1940870/proyecto_PROCESO, 1940870/proyecto_INICIO, 1940870/proyecto_FIN, 1940870/proyecto_INICIO, 1940870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2500 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201940889 | Proyecto de inversión | 1599006.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599006.04, modificado:1599006.04}} | Rehabilitación del Preescolar Marcelino Velasco Robles CCT14DJN0012O, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100237 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-02-26 | 2021-04-26 | 1599006.04 | 1599006.04 | 1599006.04 | 1599006.04 | 1599006.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-177-2021, contratista:MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1599006.04, importe_modificado:1599006.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1940889/proyecto_PROCESO, 1940889/proyecto_INICIO, 1940889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2400 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301960586 | Proyecto de inversión | 578424.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578424.33, modificado:578424.33}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE MORELOS Y SALON DE LOS MUSICOS, EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 12638 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Vaquerías (Languillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 12638 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:67, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO VAQUERÍAS LANGUILLO, 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLE REFORMA LA CALLE SE LOCALIZA AL FRENTE DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-101.65286216, lat:21.76822151}} | 2021-01-18 | 2021-02-27 | 578424.33 | 578424.33 | 578424.33 | 578424.33 | 578424.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:578424.33, importe_modificado:578424.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}} | {1960586/proyecto_INICIO, 1960586/proyecto_FIN, 1960586/proyecto_PROCESO, 1960586/proyecto_FIN, 1960586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1104 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301962957 | Proyecto de inversión | 466868.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466868.01, modificado:551805.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLEJÓN JAVIER MINA, SEGUNDA ETAPA - 56800 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 56800 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLEJON JAVIER MINA COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PANORAMICA Y CALLEJON ALTAVISTA, CALLEJÓN JAVIER MINA ENTRE LA CALLE PANORÁMICA Y ALTAVISTA EN LA COLONIA EL, lon:-104.82172735, lat:20.3834322}} | 2021-02-22 | 2021-05-29 | 551805.77 | 551805.77 | 551805.77 | 551805.77 | 551805.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {1962957/proyecto_FIN, 1962957/proyecto_INICIO, 1962957/proyecto_PROCESO, 1962957/proyecto_INICIO, 1962957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 105 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301962964 | Proyecto de inversión | 1191425.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191425.53, modificado:1260934.05}} | SANEAMIENTO DEL ARROYO A BASE DE MAMPOSTERÍA Y EMPEDRADO TRADICIONAL DE CALLE PARALELA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, PRIMERA ETAPA - 56851 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | La Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 56851 | S | 106 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:33, direccion:CALLE PASEO DE LA RIVERA RANCHERIA LA CAÑADA, 48210 LA CAÑADA, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE PASEO DE LA RIVERA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA , lon:-104.87806772, lat:20.48843452}} | 2021-04-19 | 2021-07-31 | 1260934.05 | 1260934.05 | 1260934.05 | 1260934.05 | 1260934.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {1962964/proyecto_INICIO, 1962964/proyecto_PROCESO, 1962964/proyecto_FIN, 1962964/proyecto_INICIO, 1962964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 508 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301966990 | Proyecto de inversión | 299620.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299620.85, modificado:299596.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (ENTRE CALLE ALLENDE Y FRANCISCO I. MADERO) EN LA DELEGACIÓN DE EL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 92366 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | El Chante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 92366 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO EL CHANTE, 48918 EL CHANTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE LA DELEGACIÓN EL CHANTE, lon:-104.20115256, lat:19.71847607}} | 2021-06-14 | 2021-06-25 | 299596 | 299596 | 299596 | 299596 | 299596 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105370, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:299620.85, importe_modificado:299596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {1966990/proyecto_PROCESO, 1966990/proyecto_FIN, 1966990/proyecto_INICIO, 1966990/proyecto_FIN, 1966990/proyecto_PROCESO, 1966990/proyecto_FIN, 1966990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 675 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301967749 | Proyecto de inversión | 1420441.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420441.6, modificado:1420395.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE GOLONDRINA, ENTRE AVENIDA BUGANVILIAS Y CALLE JAZMÍN, EN LA COLONIA BUGANVILIAS EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 97441 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 97441 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:997.2, meta_modificada:997.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE GOLONDRINA COLONIA BUGAMBILIAS, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE AVENIDA BUGANVILIAS Y CALLE JAZMIN, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE PERIFÉRICO A ASÍA LA DERECHA 143 METROS SE ENCUENTRA LA, lon:-104.35858236, lat:19.75059467}} | 2021-06-21 | 2021-08-13 | 1420395.44 | 1420395.44 | 1420395.44 | 1420395.44 | 1420395.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1420441.6, importe_modificado:1420395.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:997.2}} | {1967749/proyecto_INICIO, 1967749/proyecto_PROCESO, 1967749/proyecto_INICIO, 1967749/proyecto_FIN, 1967749/proyecto_PROCESO, 1967749/proyecto_FIN, 1967749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 997.2 Metros cúbicos
2021 | 3 | JAL210301971089 | Proyecto de inversión | 61091.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61091.94, modificado:61091.94}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVADERO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE - 114511 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tempisque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 114511 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:573, direccion:RANCHERIA TEMPISQUE, 46070 TEMPISQUE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE TEMPISQUE., lon:-104.33859118, lat:22.01168424}} | 2021-02-21 | 2021-02-27 | 61091.94 | 61091.94 | 61091.94 | 61091.94 | 61091.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:61091.94, importe_modificado:61091.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {1971089/proyecto_INICIO, 1971089/proyecto_FIN, 1971089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 624 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301971267 | Proyecto de inversión | 91662.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91662.96, modificado:91662.96}} | CONSERVACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE LAS LATAS - LAS LATAS EN LA LOCALIDAD DE LAS LATAS - 114981 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Latas (Kwatemukame) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 114981 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.01, meta_modificada:1.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1273, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LAS LATAS - LAS LATAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHERIA LAS LATAS, 46057 LAS LATAS (KWATEMUKAME), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:-104.32984941, lat:22.03874231}} | 2021-02-28 | 2021-03-04 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | 91662.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:91662.96, importe_modificado:91662.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.01}} | {1971267/proyecto_PROCESO, 1971267/proyecto_INICIO, 1971267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1.01 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301971977 | Proyecto de inversión | 460232.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460232.5, modificado:460232.5}} | CONSTRUCCION DEL ANDADOR HIDALGO EN PLAZA PRINCIPAL - 117250 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | San Martín De Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 117250 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SE ENCUENTRA EN EL ANDADOR QUE DA A LA PLAZA PRINCIPAL A UN COSTADO DEL, lon:-103.81361036, lat:21.68479318}} | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 460232.5 | 460232.5 | 460232.5 | 460232.5 | 460232.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106004, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:460232.5, importe_modificado:460232.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1971977/proyecto_PROCESO, 1971977/proyecto_FIN, 1971977/proyecto_PROCESO, 1971977/proyecto_FIN, 1971977/proyecto_INICIO, 1971977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 800 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301972043 | Proyecto de inversión | 216494.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216494.26, modificado:216494.26}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICOEN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES LA TRINIDAD Y CALLEJON EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 117500 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 117500 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.03, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ 39 INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y , CALLE LOS DOLORES ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ O SALVAMENTO DE VEL, lon:-102.33910898, lat:20.69367151}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 216494.26 | 216494.26 | 216494.26 | 216494.26 | 216494.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2259628.51, importe_modificado:2259628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {1972043/proyecto_FIN, 1972043/proyecto_INICIO, 1972043/proyecto_FIN, 1972043/proyecto_PROCESO, 1972043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 173 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301973254 | Proyecto de inversión | 2070600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070600.0, modificado:2070600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CBTIS NO 247 EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 121239 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 121239 | S | 476 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL J. AGUIRRE 304 n/a INTERIOR SN CIUDAD BELLAVISTA, 47203 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLEJON DE LA UNIDAD, CALLE FIDEL VELAZQUEZ 140910001.CBTIS NO. 247 FRANCISCO I. MADERO CALL, lon:-102.56338185, lat:21.43423549}} | 2021-07-05 | 2021-08-30 | 2070600 | 2070600 | 2070600 | 2070600 | 2070600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:2070600.0, importe_modificado:2070600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {1973254/proyecto_INICIO, 1973254/proyecto_PROCESO, 1973254/proyecto_FIN, 1973254/proyecto_INICIO, 1973254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 896 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301974080 | Proyecto de inversión | 43500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:68454.57}} | MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA , EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 123736 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 123736 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL., lon:-102.86216066, lat:20.37538941}} | 2021-06-28 | 2021-07-30 | 0 | 68454.57 | 68454.57 | 68454.57 | 68454.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100930, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:43500.0, importe_modificado:43500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1974080/proyecto_INICIO, 1974080/proyecto_FIN, 1974080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 250 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301974599 | Proyecto de inversión | 285249.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285249.39, modificado:285249.39}} | REHABILITACION DE 75 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, ENTRE LAS CALLES COSTADO JARDIN Y CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO, JALISCO - 126099 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 126099 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE COSTADO JARDIN Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE OCAMPO LA CALLE NETZAHUALCOYOTL SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MOCTEZUMA MEJOR CONOCIDA COMO EL RODEO, lon:-104.23446644, lat:20.27065974}} | 2021-02-15 | 2021-07-30 | 285249.39 | 285249.39 | 285249.39 | 285249.39 | 285249.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102616, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:285249.39, importe_modificado:285249.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1974599/proyecto_INICIO, 1974599/proyecto_FIN, 1974599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 75 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301975750 | Proyecto de inversión | 487546.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487546.74, modificado:487546.74}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TACOTA, LOCALIDAD DE TACOTA - 130693 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Tacota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV | 130693 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOYATLAN DEL ORO - TACOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 250 INTERIOR SN RANCHERIA TACOTA, 48165 TACOTA, ATENGO JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 1.5 KM ANTES DE LLEGAR A L ALOCALIDAD DE TACOTA POR EL CAM, lon:-104.27574357, lat:20.36463904}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 487546.74 | 487546.74 | 487546.74 | 487546.74 | 487546.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RAM33-008/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:487546.74, importe_modificado:487546.74}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1975750/proyecto_INICIO, 1975750/proyecto_FIN, 1975750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Puente(s)
2021 | 3 | JAL210301975943 | Proyecto de inversión | 458716.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458716.16, modificado:458716.16}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES EN ESQUINA ALLENDE Y BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS, JAL. - 131417 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Vaquerías (Languillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 131417 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.5, meta_modificada:901.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:67, direccion:CALLE ALLENDE Y BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO VAQUERÍAS (LANGUILLO), 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA , lon:-101.65324291, lat:21.7691307}} | 2021-01-25 | 2021-02-20 | 458716.16 | 458716.16 | 458716.16 | 458716.16 | 458716.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:458716.16, importe_modificado:458716.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.5}} | {1975943/proyecto_INICIO, 1975943/proyecto_FIN, 1975943/proyecto_PROCESO, 1975943/proyecto_FIN, 1975943/proyecto_PROCESO, 1975943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 901.5 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301978840 | Proyecto de inversión | 694590.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694590.57, modificado:694590.57}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO, SAN MIGUEL EL ALTO - 143747 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 143747 | S | 158 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARIA CONCEPCION LOZANO BARRIO CHARCO DE CRISTO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CANTERIA Y PRIVADA SANTA CECILIA, A DOS CUADRAS DEL LIBRAMIENTO EN EL CRUCE DE LA CALLE ELVIRA LOPEZ, lon:-102.40846412, lat:21.03665877}} | 2021-08-02 | 2021-09-10 | 694590.57 | 694590.57 | 694590.57 | 694590.57 | 694590.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-27, contratista:JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:694590.57, importe_modificado:694590.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:679.0}} | {1978840/proyecto_INICIO, 1978840/proyecto_PROCESO, 1978840/proyecto_FIN, 1978840/proyecto_INICIO, 1978840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 679 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301979701 | Proyecto de inversión | 311730.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311730.4, modificado:310430.89}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE LA CALLE JAVIER MINA HASTA EL CADENAMIENTO 0+300, CALLE JAVIER MINA DESDE CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE JAVIER MINA - 148431 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 148431 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.4, meta_modificada:498.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA LA SEVERIANA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO A 500 METROS DE LA PRESA LA RUCIA Y A 800 METROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO TONALÁ., lon:-103.23008502, lat:20.57332901}} | 2021-03-22 | 2021-04-17 | 310430.89 | 310430.89 | 310430.89 | 310430.89 | 310430.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-003-2021 convenio, contratista:Constructora y Proyectos 404 Lustros S.A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:311730.4, importe_modificado:310430.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.4}} | {1979701/proyecto_INICIO, 1979701/proyecto_FIN, 1979701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 498.4 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301980210 | Proyecto de inversión | 512973.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512973.7, modificado:512973.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSÉ MARÍA CARBAJAL COL. LAS ANTENAS - 150784 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 150784 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLEJON JOSE MARIA ROMO CARBAJAL COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN MACIAS Y PRIVADA JOSE MARIA ROMO CARBAJAL, CALLE RAMON PAREDES LA ALTURA DEL KM. 47 T, lon:-102.340362, lat:21.231436}} | 2021-06-14 | 2021-07-31 | 512973.7 | 512973.7 | 512973.7 | 512973.7 | 512973.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105519, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:512973.7, importe_modificado:512973.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1980210/proyecto_INICIO, 1980210/proyecto_PROCESO, 1980210/proyecto_FIN, 1980210/proyecto_INICIO, 1980210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 90 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301981025 | Proyecto de inversión | 327363.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327363.44, modificado:327363.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMÓN PAREDES COL. LAS ANTENAS - 153983 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 153983 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN PAREDES COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO ROMO Y CALLE JESÚS MACIAS, CALLE CAMINO AL DUARTE LA ALTURA DEL KM. 47 TOMAR LA CALLE VICTORIA, lon:-102.339889, lat:21.23129}} | 2021-06-07 | 2021-07-23 | 327363.44 | 327363.44 | 327363.44 | 327363.44 | 327363.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105531, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:327363.44, importe_modificado:327363.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {1981025/proyecto_INICIO, 1981025/proyecto_PROCESO, 1981025/proyecto_INICIO, 1981025/proyecto_FIN, 1981025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 59 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982508 | Proyecto de inversión | 1096400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096400.0, modificado:1096400.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO LA ESTACIÓN - LAS GUAYABAS, CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS - 158436 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Guayabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 158436 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LA ESTACIÓN - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46055 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LOS TRAMOS DE LAS LOCALIDADES DE LA ESTACIÓN , lon:-104.06407373, lat:22.15722206}} | 2021-02-21 | 2021-06-16 | 1096400 | 1096400 | 1096400 | 1096400 | 1096400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1096400.0, importe_modificado:1096000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1982508/proyecto_FIN, 1982508/proyecto_PROCESO, 1982508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301982592 | Proyecto de inversión | 244097.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244097.2, modificado:244097.2}} | CONSTRUCCION DE PUENTE A BASE DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA EN COMUNIDAD JARITAS - 158752 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Jaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158752 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.26, meta_modificada:36.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:103, direccion:RANCHERIA JARITAS, 47532 JARITAS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL INGRESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE JARITAS, lon:-102.00057354, lat:21.31432917}} | 2021-04-14 | 2021-05-26 | 244097.2 | 244097.2 | 244097.2 | 244097.2 | 244097.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/026/2021, contratista:EDGAR JOEL AMADOR GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:244097.2, importe_modificado:244097.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.26}} | {1982592/proyecto_INICIO, 1982592/proyecto_PROCESO, 1982592/proyecto_INICIO, 1982592/proyecto_FIN, 1982592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 36.26 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301982993 | Proyecto de inversión | 43609.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43609.01, modificado:43609.01}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN CASA EJIDAL SANTA CRUZ - 160490 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 160490 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CALLE REFORMA RANCHO SANTA CRUZ, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LOS TERRENOS DE LAS BODEGAS DE EL EJIDO, lon:-103.41965475, lat:19.2380378}} | 2021-02-15 | 2021-02-27 | 43609.01 | 43609.01 | 43609.01 | 43609.01 | 43609.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:43609.01, importe_modificado:43609.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1982993/proyecto_INICIO, 1982993/proyecto_FIN, 1982993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s)
2021 | 3 | JAL210301983053 | Proyecto de inversión | 918533.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918533.4, modificado:918533.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A CAJONES VÍA SANTA LUCÍA DE LA SIERRA, DEL CERRO DE LA MASA A CRUCERO DE TAMPICO, TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAJONES. - 161137 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Cajón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 161137 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:434, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DE LA MASA - CRUCERO DE TAMPICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHO EL CAJÓN, 46084 EL CAJÓN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE DE LA LOCALIDAD DE, lon:-104.12164297, lat:22.29402207}} | 2021-02-07 | 2021-04-17 | 918533.4 | 918533.4 | 918533.4 | 918533.4 | 918533.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:918533.4, importe_modificado:918533.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1983053/proyecto_INICIO, 1983053/proyecto_FIN, 1983053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301983352 | Proyecto de inversión | 13561 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13561.0, modificado:13561.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SANTA CECILIA - 163252 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 163252 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE SANCHEZ FLORES Y , EN LAS ULTIMAS CASAS DE LA CALLE SANTA CECILIA, lon:-103.37088056, lat:19.25540737}} | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 13561 | 13561 | 13561 | 13561 | 13561 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:13561.0, importe_modificado:13561.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1983352/proyecto_FIN, 1983352/proyecto_INICIO, 1983352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 40 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301983682 | Proyecto de inversión | 141331.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141331.13, modificado:141331.19}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE OCTAVIO PAZ DE CALLE TORRES BODET A CALLE OLIMPICA EN COLONIA SANTA CECILIA - 164793 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 164793 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE TORRES BODET, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE CALLES TORRES BODET Y OLIMPICA EN , lon:-103.05874778, lat:20.62390575}} | 2021-03-08 | 2021-06-11 | 141331.19 | 141331.19 | 141331.19 | 141331.19 | 141331.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018A/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:141331.19, importe_modificado:141331.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1983682/proyecto_INICIO, 1983682/proyecto_PROCESO, 1983682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 175 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301984769 | Proyecto de inversión | 568900.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568900.96, modificado:539814.71}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO - 169011 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Tateposco (San José Tateposco) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 169011 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.8, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE CIRCUITO CALLES MORELOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO RANCHERIA TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), 48525 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VENUSTIANO CARRAN, lon:-103.86483169, lat:20.43536844}} | 2021-05-17 | 2021-07-13 | 539814.71 | 539814.71 | 539814.71 | 539814.71 | 539814.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:169011, contratista:SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:568900.96, importe_modificado:539814.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1984769/proyecto_INICIO, 1984769/proyecto_PROCESO, 1984769/proyecto_FIN, 1984769/proyecto_PROCESO, 1984769/proyecto_FIN, 1984769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 425 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301985068 | Proyecto de inversión | 1202044.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202044.57, modificado:1202044.57}} | CONSTRUCCION PREESCOLAR DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA ELECTRICIDAD DRENAJE Y GAS EN ASISTENCIA SOCIAL E INFANTIL EN ZAPOTLANEJO - 170081 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 170081 | S | 620 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO LA CEJA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA SALCEDO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TABACHINES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO , lon:-103.07458355, lat:20.62478124}} | 2021-02-12 | 2021-06-30 | 1202044.57 | 1202044.57 | 1202044.57 | 1202044.57 | 1202044.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1202044.57, importe_modificado:1202044.57}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:9.0}} | {1985068/proyecto_INICIO, 1985068/proyecto_FIN, 1985068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 9 Aula
2021 | 3 | JAL210301985117 | Proyecto de inversión | 68961 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68961.0, modificado:68961.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE DURANGO - 170294 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170294 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LOMA BONITA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE JALISCO, A UNA CUADRA DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, lon:-103.38385052, lat:19.24743895}} | 2021-04-19 | 2021-05-08 | 68961 | 68961 | 68961 | 68961 | 68961 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:68961.0, importe_modificado:68961.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1985117/proyecto_INICIO, 1985117/proyecto_PROCESO, 1985117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cuarto(s)
2021 | 3 | JAL210301985269 | Proyecto de inversión | 96319.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96319.96, modificado:96319.96}} | ADQUISICIÓN DE 17 CALENTADORES SOLARES PARA VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO - 170795 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 170795 | S | 25 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE DEL CAMPESINO COLONIA NARANJITOS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOS PINOS, CALLE CARRETERA SANTA ROSA DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA QUE VA A SANTA ROSA 500 MTS. , lon:-103.24731375, lat:19.66514785}} | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 96319.96 | 96319.96 | 96319.96 | 96319.96 | 96319.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:96319.96, importe_modificado:96319.96}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:17.0}} | {1985269/proyecto_INICIO, 1985269/proyecto_FIN, 1985269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 17 Calentador(es)
2021 | 3 | JAL210301985510 | Proyecto de inversión | 226635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226635.2, modificado:226635.2}} | ADQUISICION DE 40 CALENTDORES SOLARES PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 171841 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 171841 | S | 30 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CLAVELLINAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE CARRETERA INDEPENDENCIA Y CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO, ANDADOR CAMINO A LA MESA DE , lon:-103.25580564, lat:19.67878704}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 226635.2 | 226635.2 | 226635.2 | 226635.2 | 226635.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:226635.2, importe_modificado:226635.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1985510/proyecto_INICIO, 1985510/proyecto_FIN, 1985510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 40 Piezas
2021 | 3 | JAL210301985532 | Proyecto de inversión | 143841.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143841.36, modificado:143841.36}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE J. REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ DE SAN JULIAN JALISCO. - 171897 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Colonia Veintitrés De Mayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171897 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:287.29, meta_modificada:287.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:75, direccion:CALLE J REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COLONIA 23 DE MAYO, 47174 COLONIA VEINTITRÉS DE MAYO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ Y CALLE OLEGARIO GARCIA, CALLE RAMON PEREZ PADILLA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-102.19639631, lat:21.00973063}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 143841.36 | 143841.36 | 143841.36 | 143841.36 | 143841.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4160717.11, importe_modificado:4160717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:287.29}} | {1985532/proyecto_PROCESO, 1985532/proyecto_FIN, 1985532/proyecto_PROCESO, 1985532/proyecto_FIN, 1985532/proyecto_INICIO, 1985532/proyecto_PROCESO, 1985532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 287.29 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301985924 | Proyecto de inversión | 648016.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648016.12, modificado:648016.12}} | CONSTRUCCION RED DE CONDUCCION AGUA POTABLE PARA COMUNIDAD DE TINAJEROS - 173431 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Tinajeros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 173431 | S | 145 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:191, direccion:CONTINUACION CAMINO TINAJEROS RANCHERIA TINAJEROS, 45446 TINAJEROS, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CONTINUACION CAMINO DEL BAJIO Y CAMINO TINAJEROS, CARRETERA MATATLAN LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DE TINAJEROS NETRE CAMINO AL , lon:-103.07018205, lat:20.65939455}} | 2021-04-12 | 2021-05-31 | 648016.12 | 648016.12 | 648016.12 | 648016.12 | 648016.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:648016.22, importe_modificado:648016.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1985924/proyecto_PROCESO, 1985924/proyecto_FIN, 1985924/proyecto_INICIO, 1985924/proyecto_PROCESO, 1985924/proyecto_FIN, 1985924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1200 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301986418 | Proyecto de inversión | 55236.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55236.22, modificado:55236.22}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE POZOS AZULES DE SAN JULIAN JALISCO. - 175018 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175018 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO BRAVO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAM, lon:-102.1689935, lat:21.00543012}} | 2021-05-31 | 2021-07-03 | 55236.22 | 55236.22 | 55236.22 | 55236.22 | 55236.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1986418/proyecto_INICIO, 1986418/proyecto_PROCESO, 1986418/proyecto_FIN, 1986418/proyecto_INICIO, 1986418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 280 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301986929 | Proyecto de inversión | 95784.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95784.5, modificado:95784.5}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO ERMITA - MESA DEL FRAILE EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRAILE - 176999 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mesa Del Fraile (Mesa De Guadalupe) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 176999 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO ERMITA - MESA DEL FRAILE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 5 RANCHERIA MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LO, lon:-103.6631994, lat:22.40607216}} | 2021-07-12 | 2021-07-30 | 95784.5 | 95784.5 | 95784.5 | 95784.5 | 95784.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106446, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:95784.5, importe_modificado:95784.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1986929/proyecto_PROCESO, 1986929/proyecto_FIN, 1986929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 8 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301987574 | Proyecto de inversión | 307563.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307563.84, modificado:307563.84}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA - 179344 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 179344 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE ITURBIDE RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE JUAREZ, CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE UBICA SONBRE LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LAJA, lon:-103.12423471, lat:20.5789052}} | 2021-02-01 | 2021-05-07 | 307563.84 | 307563.84 | 307563.84 | 307563.84 | 307563.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012A/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:307563.84, importe_modificado:307563.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.0}} | {1987574/proyecto_PROCESO, 1987574/proyecto_FIN, 1987574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 383 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301987726 | Proyecto de inversión | 254838.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254838.3, modificado:254838.3}} | CONSTRUCCION DE 300 METRO LINEALES DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC DE 10 - 180255 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | San José De Las Flores (Gallinas De Arriba) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 180255 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE RAMON RAMOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUAREZ EN SAN JOSE DE, lon:-102.96654516, lat:20.64837982}} | 2021-01-25 | 2021-04-16 | 254838.3 | 254838.3 | 254838.3 | 254838.3 | 254838.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008A/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:254838.3, importe_modificado:254838.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1987726/proyecto_FIN, 1987726/proyecto_PROCESO, 1987726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 300 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301989321 | Proyecto de inversión | 66304.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66304.2, modificado:66304.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CALLEJÓN DE SANTA CRUZ - 186631 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 186631 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CALLEJON SANTA CRUZ RANCHERIA SANTA CRUZ, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y , INGRESAR DESPUES DEL PATIO DE MINERAL ANTES DE LA ENTRADA A SANTA CRUZ, lon:-103.41021606, lat:19.2391698}} | 2021-06-14 | 2021-07-02 | 66304.2 | 66304.2 | 66304.2 | 66304.2 | 66304.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:66304.2, importe_modificado:66304.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1989321/proyecto_INICIO, 1989321/proyecto_FIN, 1989321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cuarto(s)
2021 | 3 | JAL210301990902 | Proyecto de inversión | 230226.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230226.43, modificado:230226.43}} | COASNTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO ENTRE LA CALLE AMADO AGUIRRE Y CAMINO REAL A L BAJIO EN COLONIA CONSTITUCION - 192845 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 192845 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO COLONIA CONSTITUCIÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO Y CALLE AMADO AGUIRRE, CAMINO REAL AL BAJIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO MARTI, lon:-103.07082845, lat:20.63576089}} | 2021-02-15 | 2021-06-25 | 230226.43 | 230226.43 | 230226.43 | 230226.43 | 230226.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016B/2021, contratista:COMKRETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:230226.43, importe_modificado:230226.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.0}} | {1990902/proyecto_PROCESO, 1990902/proyecto_FIN, 1990902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 495 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301991258 | Proyecto de inversión | 275250.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275250.14, modificado:275250.14}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y JAVIER MINA - 194205 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 194205 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE JAVIER MINA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLES JUAREZ Y JAVIER MINA, lon:-103.08274962, lat:20.52700276}} | 2021-03-01 | 2021-06-25 | 275250.14 | 275250.14 | 275250.14 | 275250.14 | 275250.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024 A/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:275250.14, importe_modificado:275250.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.0}} | {1991258/proyecto_PROCESO, 1991258/proyecto_FIN, 1991258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 399 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301991935 | Proyecto de inversión | 24164 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24164.0, modificado:24164.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL LA ESTRELLA - 196821 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | La Estrella | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 196821 | S | 289 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:37, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO LA ESTRELLA, 49870 LA ESTRELLA, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE JULIO HEREDIA Y CALLE FCO I MADERO, A UN COSTADO DE LA BODEGA DE CAÑEROS, lon:-103.4595648, lat:19.21786164}} | 2021-02-09 | 2021-06-03 | 24164 | 24164 | 24164 | 24164 | 24164 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:24164.0, importe_modificado:24164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1991935/proyecto_INICIO, 1991935/proyecto_PROCESO, 1991935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 42 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301991962 | Proyecto de inversión | 94023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94023.37, modificado:94023.37}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA OLIMPICA EN LA LAJA - 196980 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 196980 | S | 102 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA OLIMPICA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA OLIMPICA Y CALLE OLIMPICA, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA OLIMPICA EN TRE LAS CALLES PRIVADA OLIMPICA Y C, lon:-103.12641802, lat:20.57783549}} | 2021-03-01 | 2021-05-14 | 94023.37 | 94023.37 | 94023.37 | 94023.37 | 94023.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029B/2021, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:94023.37, importe_modificado:94023.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {1991962/proyecto_FIN, 1991962/proyecto_PROCESO, 1991962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 268 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301992177 | Proyecto de inversión | 101357.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101357.2, modificado:101357.2}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 199039 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCEOCION DE BUENOS AIRES JALISCO | 199039 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CAMINO AL CERRO, CALLE GONZALEZ ORTEGA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE D, lon:-103.2561895, lat:19.97090661}} | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 101357.2 | 101357.2 | 101357.2 | 101357.2 | 101357.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-07-2021, contratista:GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, monto:101357.2, importe_modificado:101357.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1992177/proyecto_PROCESO, 1992177/proyecto_FIN, 1992177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 65 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301992223 | Proyecto de inversión | 7800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800.0, modificado:7800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ESPINO - 199356 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Espino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199356 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:141, direccion:CALLEJON EL ESPINO RANCHERIA EL ESPINO, 49870 EL ESPINO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DESPUES DE EL TRAPICHE, lon:-103.4895306, lat:19.23138895}} | 2021-08-04 | 2021-08-12 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:7800.0, importe_modificado:7800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1992223/proyecto_FIN, 1992223/proyecto_PROCESO, 1992223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 40 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301993685 | Proyecto de inversión | 998400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998400.0, modificado:998400.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO GUAMUCHILILLO - EL PEDREGAL, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL - 204548 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Pedregal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204548 | S | 117 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1216, direccion:CAMINO TRAMO GUAMUCHILILLO - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA EL PEDREGAL, 46070 EL PEDREGAL, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE GUAMUCHILILLO EL PED, lon:-104.19007435, lat:22.02229113}} | 2021-02-28 | 2021-12-31 | 998400 | 998400 | 998400 | 998400 | 998400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106421, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:998400.0, importe_modificado:998400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}} | {1993685/proyecto_PROCESO, 1993685/proyecto_FIN, 1993685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 3.1 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301993721 | Proyecto de inversión | 2846200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846200.0, modificado:2846200.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO CEBOLLETA - TIERRA BLANCA - EL CHALATE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL CHALATE - 204655 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204655 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.1, meta_modificada:11.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:791, direccion:CAMINO TRAMO CEBOLLETA - EL CHALATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 RANCHERIA TIERRA BLANCA DEL CHALATE, 46074 TIERRA BLANCA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE CEBOLLETA, lon:-104.17062985, lat:22.32152936}} | 2021-04-04 | 2021-12-31 | 2846200 | 2846200 | 2846200 | 2846200 | 2846200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106422, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2846200.0, importe_modificado:2846200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.1}} | {1993721/proyecto_INICIO, 1993721/proyecto_FIN, 1993721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 11.1 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301994451 | Proyecto de inversión | 398311.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398311.82, modificado:398311.82}} | CONSTRUCCION DE TREN DE DESCARGA Y LINEA DE IMPULSION AGUA POTABLE POZO LAS LIEBRES EN MATATLAN - 207077 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Las Liebres (Plan De San Antonio) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 207077 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:98, direccion:CONTINUACION CAMINO A MATATLAN RANCHERIA MATATLAN, 45435 LAS LIEBRES (PLAN DE SAN ANTONIO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LAS LIEBRES Y CAMINO MATATLAN, CAMINO LA LENTEJA LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DE LAS LIEBRES EN , lon:-103.13778254, lat:20.67179695}} | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 398311.82 | 398311.82 | 398311.82 | 398311.82 | 398311.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:398311.82, importe_modificado:398311.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1994451/proyecto_INICIO, 1994451/proyecto_FIN, 1994451/proyecto_INICIO, 1994451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 500 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301997823 | Proyecto de inversión | 86409.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86409.26, modificado:86409.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO DE VÁZQUEZ MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 218905 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | El Refugio De Vázquez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 218905 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO DE VÁZQUEZ, 47990 EL REFUGIO DE VÁZQUEZ, DEGOLLADO JALISCO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA CAPILLA HACIA ABAJO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO DE VÁZQUEZ MUNICIPIO DE D, lon:-102.19322353, lat:20.39925829}} | 2021-06-07 | 2021-06-18 | 86409.26 | 86409.26 | 86409.26 | 86409.26 | 86409.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105037, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:86409.26, importe_modificado:86409.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1997823/proyecto_PROCESO, 1997823/proyecto_FIN, 1997823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 140 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301998168 | Proyecto de inversión | 517777.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517777.8, modificado:517777.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 220145 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | El Tepehuaje | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 220145 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4110.0, meta_modificada:4110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - CHIQUIHUITILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 4 RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 45470 EL TEPEHUAJE, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO SANTA RITA CHIQUIHUITILLO KILÓMETRO 4.015 AL LLEGAR A LA LOC, lon:-103.00976951, lat:20.74683224}} | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 517777.8 | 517777.8 | 517777.8 | 517777.8 | 517777.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:517777.8, importe_modificado:517777.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4110.0}} | {1998168/proyecto_PROCESO, 1998168/proyecto_INICIO, 1998168/proyecto_PROCESO, 1998168/proyecto_FIN, 1998168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4110 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301998275 | Proyecto de inversión | 75588 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75588.0, modificado:75588.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 220571 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Las Pilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 220571 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - CHIQUIHUITILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHERIA LAS PILAS, 45470 LAS PILAS, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO SANTA RITA CHIQUIHUITILLO KILÓMETRO 3.800 AL LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-103.0143928, lat:20.74651611}} | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 75588 | 75588 | 75588 | 75588 | 75588 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:75588.0, importe_modificado:75588.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1998275/proyecto_PROCESO, 1998275/proyecto_FIN, 1998275/proyecto_INICIO, 1998275/proyecto_PROCESO, 1998275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 600 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170100836157 | Proyecto de inversión | 2959975.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959975.01, modificado:2959965.27}} | Rehabiltación De Red Hidrosanitaria Y Huellas De Concreto De Concreto Hdraulico En Calle Luis Manuel Rojas En La Localidad De Las Bocas - 3069 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3069 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE LUIS MANUEL ROJAS PUEBLO LAS BOCAS, 46281 LAS BOCAS, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE LUIS MANUEL ROJAS Y -, LUIS MANUEL ROJAS EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, lon:-103.2649809, lat:22.32177894}} | 2017-03-17 | 2017-06-01 | 2959965.27 | 2959965.27 | 2959965.27 | 2959965.27 | 2959965.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0083/17 , contratista: CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2959975.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944043/proyecto_FIN, 944043/proyecto_INICIO, 944043/proyecto_FIN, 944043/proyecto_PROCESO, 944043/proyecto_FIN, 944043/proyecto_INICIO, 944043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170200861250 | Proyecto de inversión | 744234 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744234.0, modificado:737537.94}} | Construccion De Linea De Drenaje En La Calle Batalla De Puebla Entre Las Calles Elisa Diaz Y Calle Fidel Garcia En Arandas Jalisco Fise - 83713 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 83713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE BATALLA DE PUEBLA CIUDAD ARANDAS CENTRO, 47180 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ELISA DIAZ Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE BATALLA DE PUEBLA EN, lon:-102.3227477, lat:20.70755681}} | 2017-08-16 | 2017-11-01 | 737537.94 | 737537.94 | 737537.94 | 737537.94 | 737537.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0566/17 , contratista:CONSTRUCTORA PAYNANI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:744234.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {970266/proyecto_PROCESO, 970266/proyecto_FIN, 970266/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170300925876 | Proyecto de inversión | 317072.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317072.58, modificado:317072.58}} | Empedrado En Calle Camichines - 196136 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 196136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE CAMICHINES COLONIA GAMBOA, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE RIO GAMBOA, CALLE LOS FRESNOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN COLONIA, lon:-103.7050154, lat:20.66755486}} | 2017-07-07 | 2017-12-29 | 317072.58 | 317072.58 | 317072.58 | 317072.58 | 317072.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-019-19, contratista:OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:365711.11, importe_modificado:365711.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052129/proyecto_INICIO, 1052129/proyecto_FIN, 1052129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170300926074 | Proyecto de inversión | 530150.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530150.06, modificado:530020.21}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Municipio De Jesus María Fise - 95319 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 95319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE MELCHOR OCAMPO EN JESUS MARIA, JA, lon:-102.2187843, lat:20.61096593}} | 2017-06-28 | 2017-08-01 | 530020.21 | 530020.21 | 530020.21 | 530020.21 | 530020.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0668/17 , contratista:GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:530150.06, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1052327/proyecto_INICIO, 1052327/proyecto_PROCESO, 1052327/proyecto_FIN, 1052327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170300926177 | Proyecto de inversión | 928895.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928895.71, modificado:927977.75}} | Construccion De Red De Drenaje Agua Potable En Las Calles Zaragoza Francisco I Madero Y Javier Mina En La Localidad De Lomas De Atequiza - 45464 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45464 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLES ZARAGOZAFRANCISCO I MADERO Y JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA PUEBLO LOMAS DE ATEQUIZA, 45860 LOMAS DE ATEQUIZA, IXTLAHUA, lon:-103.1388109, lat:20.39727832}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 927977.75 | 927977.75 | 927977.75 | 927977.75 | 927977.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0598/17 , contratista:PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:928895.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052430/proyecto_FIN, 1052430/proyecto_PROCESO, 1052430/proyecto_INICIO, 1052430/proyecto_FIN, 1052430/proyecto_INICIO, 1052430/proyecto_PROCESO, 1052430/proyecto_INICIO, 1052430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170300968659 | Proyecto de inversión | 791200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791200.0, modificado:1971465.74}} | Construcción De Andador Peatonal El Fresnito, En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700836 | N | 0 | 0 | 851 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-20 |  | 1971465.74 | 1971465.74 | 1971465.74 | 1971465.74 | 1971465.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-CI-0776/17, contratista:V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1972484.87, importe_modificado:1972484.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1103082/proyecto_INICIO, 1103082/proyecto_FIN, 1103082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170300968660 | Proyecto de inversión | 43785.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43785.8, modificado:108111.83}} | Suministro E Instalación De Luminarias Loma De Murguías, En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700838 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-20 |  | 108111.83 | 108111.83 | 108111.83 | 108111.83 | 108111.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-AD-0799/17, contratista:MULTISERVICIOS LOS VOLCANES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:109464.5, importe_modificado:109464.5}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {1103083/proyecto_INICIO, 1103083/proyecto_PROCESO, 1103083/proyecto_FIN, 1103083/proyecto_INICIO, 1103083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}} | 1 Luminaria
2021 | 3 | JAL17170400995401 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:560713.04}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Atotonilco El Alto - 263474 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 263474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD ATOTONILCO EL ALTO CENTRO, 47750 SAN VICENTE, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, lon:-102.6174236, lat:20.60740207}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 560713.04 | 560713.04 | 560713.04 | 560713.04 | 560713.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0631/17 , contratista:BUCOJAL, S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:562500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130481/proyecto_FIN, 1130481/proyecto_INICIO, 1130481/proyecto_PROCESO, 1130481/proyecto_FIN, 1130481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170400995932 | Proyecto de inversión | 365612.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365612.24, modificado:365612.24}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Atemajac De Brizuela La Tomata - 272730 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 272730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TIERRA BLANCA GRANJA LA TOMATA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO A TIERRA BLANCA Y BRECHA C, lon:-103.744012, lat:20.17273024}} | 2017-07-17 | 2017-12-19 | 365612.24 | 365612.24 | 365612.24 | 365612.24 | 365612.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36723, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:365612.24, importe_modificado:365612.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131012/proyecto_INICIO, 1131012/proyecto_PROCESO, 1131012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL00170400995935 | Proyecto de inversión | 243280.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243280.92, modificado:243280.92}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Carretera Libre Guadalajara Tapalpa En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 255206 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 255206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA GUADALAJARA TAPALPA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPA, lon:-103.7172022, lat:20.13556211}} | 2017-08-21 | 2017-12-12 | 243280.92 | 243280.92 | 243280.92 | 243280.92 | 243280.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36957, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:243280.92, importe_modificado:243280.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131015/proyecto_INICIO, 1131015/proyecto_FIN, 1131015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170400997115 | Proyecto de inversión | 375060 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375060.0, modificado:374265.9}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tuxcacuesco - 275061 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 275061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD TUXCACUESCO, 48770 TUXCACUESCO, TUXCACUESCO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO JALISCO., lon:-103.9837957, lat:19.69637341}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 374265.9 | 374265.9 | 374265.9 | 374265.9 | 374265.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0672/17 , contratista:LOPEZ GOMEZ VICENTE, ING., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:375060.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132195/proyecto_FIN, 1132195/proyecto_PROCESO, 1132195/proyecto_INICIO, 1132195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170400997819 | Proyecto de inversión | 937500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937500.0, modificado:749999.98}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Villa Purificación - 262877 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 262877 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA VILLA PURIFICACION, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, CALLE JUAN GIL PRECIADO OBRA DE PISO FIRME A REALIZARSE EN EL MUNICI, lon:-104.6062093, lat:19.70841992}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0450/17 , contratista:CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO, ING, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:937500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1132899/proyecto_INICIO, 1132899/proyecto_PROCESO, 1132899/proyecto_FIN, 1132899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170400997917 | Proyecto de inversión | 515704.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515704.5, modificado:512588.73}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Mascota - 264376 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 LOS CORRALES (SAN JOSÉ DE LOS CORRALES), MASCOTA JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA, lon:-105.0992978, lat:20.6796037}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 512588.73 | 512588.73 | 512588.73 | 512588.73 | 512588.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0463/17 , contratista:CONSTRUCCIONES ONCE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:515704.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132997/proyecto_PROCESO, 1132997/proyecto_FIN, 1132997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400998040 | Proyecto de inversión | 2251049.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251049.26, modificado:2248013.95}} | Construcción De Tercer Etapa De Colector En Cabecera Municipal De Tapalpa Jalisco Fise - 274991, Construcción De Red De Drenaje En Av. La Tuna, En El Municipio De Tapalpa, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274991 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE DEL SALTO Y CALLE SOMBRERITO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TAPA, lon:-103.7615166, lat:19.94855874}} | 2017-09-21 | 2017-12-01 | 2248013.95 | 2248013.95 | 2248013.95 | 2248013.95 | 2248013.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0983/17 , contratista:ORGARQUITECTS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:300000.0, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0552/17 , contratista:FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1951049.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133120/proyecto_FIN, 1133120/proyecto_INICIO, 1133120/proyecto_FIN, 1133120/proyecto_PROCESO, 1133120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400998207 | Proyecto de inversión | 937500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937500.0, modificado:937499.97}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Toliman - 263732 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 263732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA TOLIMAN, 49750 LA PAROTA, TOLIMÁN JALISCO, PISO FIRME QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN JALISCO, lon:-103.811255, lat:19.60416294}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 937499.97 | 937499.97 | 937499.97 | 937499.97 | 937499.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0451/17 , contratista:CONSTRUCTORA BELIO S.A DE C.V, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:937500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133287/proyecto_FIN, 1133287/proyecto_INICIO, 1133287/proyecto_PROCESO, 1133287/proyecto_INICIO, 1133287/proyecto_PROCESO, 1133287/proyecto_FIN, 1133287/proyecto_INICIO, 1133287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400998345 | Proyecto de inversión | 1630733.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630733.53, modificado:1503000.0}} | Construcción De Calle Machuelos Y Banquetas En Calle Niños Heroes En El Municipio De Mexticacán Jalisco - 268069 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 268069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE AQUILES SERDAN OBRA A RE, lon:-102.7836865, lat:21.27143612}} | 2017-10-20 | 2017-12-01 | 1503000 | 1503000 | 1503000 | 1503000 | 1503000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0670/17 , contratista:GRUPO REIED, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1503000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133425/proyecto_FIN, 1133425/proyecto_PROCESO, 1133425/proyecto_FIN, 1133425/proyecto_PROCESO, 1133425/proyecto_INICIO, 1133425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170400998443 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1915738.57}} | Rehabilitación De Red Hidraulica Y Sanitaria Con Restitución De Superficie De Rodmiento Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo Poncitlan - 268506 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 268506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FERROCARRIL, CALLE MORELO, lon:-102.8633855, lat:20.37371587}} | 2017-07-19 | 2017-11-01 | 1915738.57 | 1915738.57 | 1915738.57 | 1915738.57 | 1915738.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0632/17 , contratista:CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1918706.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1133523/proyecto_INICIO, 1133523/proyecto_FIN, 1133523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170400998732 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999658.28}} | Modernizacion De Red De Agua Potable Y Drenaje En Las Calles Avenida Aeropuerto Entre Canal Y Calle Camino A La Piedrera Colonia Aeropuerto - 253393 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 253393 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE AEROPUERTO COLONIA LAS PINTITAS, 45690 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO, CALLE AVIACION OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO, lon:-103.3055971, lat:20.54157501}} | 2017-10-16 | 2017-12-01 | 999658.28 | 999658.28 | 999658.28 | 999658.28 | 999658.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0662/17 , contratista:BRAILOGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133812/proyecto_INICIO, 1133812/proyecto_FIN, 1133812/proyecto_PROCESO, 1133812/proyecto_FIN, 1133812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400998741 | Proyecto de inversión | 4999999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.96, modificado:4974802.76}} | Construccion De Linea De Agua Potable En La Colonia Felipe Angeles En El Municipio De El Salto Jalisco Fise - 255830 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 255830 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA FELIPE ANGELES, 45685 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO, OBRA QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JA, lon:-103.2681959, lat:20.55843165}} | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 4974802.76 | 4974802.76 | 4974802.76 | 4974802.76 | 4974802.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0736/17 , contratista:CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:4976206.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133821/proyecto_INICIO, 1133821/proyecto_FIN, 1133821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400998941 | Proyecto de inversión | 281295 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281295.0, modificado:278640.58}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tamazula De Gordiano - 274877 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274877 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIAN, lon:-103.2556836, lat:19.67884131}} | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 278640.58 | 278640.58 | 278640.58 | 278640.58 | 278640.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0490/17 , contratista:ARKANA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:281295.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134021/proyecto_INICIO, 1134021/proyecto_PROCESO, 1134021/proyecto_FIN, 1134021/proyecto_PROCESO, 1134021/proyecto_FIN, 1134021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170400999295 | Proyecto de inversión | 1317766.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317766.3, modificado:1317628.51}} | Construcción De Línea De Agua Potable En Varias Calles De Cabecera Municipal De Jesus María Fise - 266617 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 266617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO, CALLE RICARDO FLORES MAGON OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA , lon:-102.2159688, lat:20.6089034}} | 2017-10-05 | 2017-11-01 | 1317628.51 | 1317628.51 | 1317628.51 | 1317628.51 | 1317628.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0667/17 , contratista:OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1317766.3, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134375/proyecto_INICIO, 1134375/proyecto_PROCESO, 1134375/proyecto_FIN, 1134375/proyecto_INICIO, 1134375/proyecto_PROCESO, 1134375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Para modificación de información a solicitud de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}} | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180301303710 | Proyecto de inversión | 343160.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343160.43, modificado:343160.43}} | RESTRUCTURACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONFORMACIÓN DE VIALIDAD EN LA CALLE JAZMÍN - 156980 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156980 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN BARRIO LA BARCA CENTRO, 47910LA BARCA, LA BARCA JALISCOENTRECALLE JUAN JOSE ARREOLA Y CALLE ALCATLAN, AVENIDA RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA POR LA AVENIDAD RAYMUNDO VAZQUEZ HERRERA ENTRAS A LA JUAN JOSE ARREOLA Y A LA SEPTIMA CALLE PASAN, lon:-102.53665014, lat:20.29206822}} | 2018-02-01 | 2018-09-28 | 343160.43 | 343160.43 | 343160.43 | 343160.43 | 343160.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.17/2018, contratista:LUIS FERNANDO ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:343160.43, importe_modificado:343160.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1303710/proyecto_INICIO, 1303710/proyecto_FIN, 1303710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 170 Metros lineales
2021 | 3 | JAL180301346527 | Proyecto de inversión | 981391 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981391.0, modificado:981391.0}} | REHABILITACION DE CAMINO A PRESITAS - 303734 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | 303734 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO ATEMAJAC DE BRIZUELA- PRESITAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 7 BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE BRECHA PRESITAS Y,SE INGRESA POR LA CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA . JUNACATLAN P, lon:-103.7241169, lat:20.12804572}} | 2018-06-11 | 2018-07-20 | 981391 | 981391 | 981391 | 981391 | 981391 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107997, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:981391.0, importe_modificado:981391.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1346527/proyecto_INICIO, 1346527/proyecto_FIN, 1346527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1500 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301346585 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACION DE POZO NUMERO DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA - 303801 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TEQUILA | 303801 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA-GUADALAJARA BARRIO ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCOENTRE CALLE CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA-GUADALAJARA Y,SE INGRESA POR LA CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA- GUADA, lon:-103.72669182, lat:20.15109238}} | 2018-04-23 | 2018-05-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108005, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1346585/proyecto_INICIO, 1346585/proyecto_PROCESO, 1346585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL180401461566 | Proyecto de inversión | 131964.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131964.54, modificado:131964.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERRERA I CAIRO - 406512 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS | 406512 | S | 250 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.8, meta_modificada:214.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE HERRERA I CAIRO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE ALLENDE, CALLE JUAREZ SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA AV. PRINCIPAL SOLIDARIDAD EN SU CRUCE CON HERRERA I CAIRO., lon:-103.70570653, lat:20.64946003}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 131964.54 | 131964.54 | 131964.54 | 131964.54 | 131964.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-R33-AD-005-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:295740.64, importe_modificado:295740.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.8}} | {1461566/proyecto_INICIO, 1461566/proyecto_FIN, 1461566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 214.8 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190201564837 | Proyecto de inversión | 945327.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945327.43, modificado:945327.43}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Cobertura municipal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90473 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:MISION SAN FRANCISCO, FRACC. MISION DE SAN FRANCISCO, TONALA, Jalisco, lon:-103.2488094, lat:20.6606855}} | 2017-02-25 | 2017-05-29 | 945327.43 | 945327.43 | 945327.43 | 945327.43 | 945327.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401600892 | Proyecto de inversión | 1565589.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565589.24, modificado:1565589.24}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PISOS, RECUBRIMIENTOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JACOBO ROSSEAU CCT 14DJN0863N, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tlajomulco De Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02477 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 33,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.401081, lat:20.467925}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 1565589.24 | 1565589.24 | 1565589.24 | 1565589.24 | 1565589.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401601011 | Proyecto de inversión | 2680187.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680187.73, modificado:2680187.73}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 60 CCT 14DES0080V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00291 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSO # 165,LA AURORA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.23628, lat:20.65756}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 2680187.73 | 2680187.73 | 2680187.73 | 2680187.73 | 2680187.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL190401617606 | Proyecto de inversión | 213538.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213538.71, modificado:213538.71}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL COYOLE DE LA LOCALIDAD DE TOTUATE - 181428 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Totuate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 181428 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:241, direccion:CALLE BARRIO EL COYOLE RANCHERIA TOTUATE, 46047 TOTUATE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE EL BARRIO EL COYOLE EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO. , lon:-103.73851587, lat:22.28438462}} | 2019-09-17 | 2019-10-19 | 213538.71 | 213538.71 | 213538.71 | 213538.71 | 213538.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/009/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:213538.71, importe_modificado:213538.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1617606/proyecto_PROCESO, 1617606/proyecto_FIN, 1617606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Otros
2021 | 3 | JAL190401639788 | Proyecto de inversión | 2821438.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821438.55, modificado:2821438.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 246235 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 246235 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN REFORMA PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y , LOS TRABAJOS EJECUTADO SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-103.72998326, lat:22.38250152}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2821438.55 | 2821438.55 | 2821438.55 | 2821438.55 | 2821438.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/022/2019, contratista:ING. OCTAVIO LOPÉZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2821438.55, importe_modificado:2821438.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1185.0}} | {1639788/proyecto_INICIO, 1639788/proyecto_PROCESO, 1639788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1185 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190401646468 | Proyecto de inversión | 75403.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75403.64, modificado:75403.64}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE - 254257 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Totuate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 254257 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:241, direccion:RANCHERIA TOTUATE, 46047 TOTUATE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE., lon:-103.73553593, lat:22.28975035}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 75403.64 | 75403.64 | 75403.64 | 75403.64 | 75403.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107370, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:75403.64, importe_modificado:75403.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646468/proyecto_INICIO, 1646468/proyecto_PROCESO, 1646468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL190401658427 | Proyecto de inversión | 6672725.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5004543.8, modificado:5004543.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668181.26, modificado:1668181.26}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA - 268471 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Andrés Cohamiata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 268471 | S | 686 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6155.0, meta_modificada:6155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:190, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS COHAMIATA, 46074 SAN ANDRÉS COHAMIATA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS BARRIOS KUKATAWIE TANANA, AIKUTTSITA, KUYUAMENEME Y TUNUWAME DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-104.24256968, lat:22.18936882}} | 2019-10-09 | 2019-12-31 | 6672725.06 | 6672725.06 | 6672725.06 | 6672725.06 | 6672725.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:6672725.06, importe_modificado:6672725.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6155.0}} | {1658427/proyecto_PROCESO, 1658427/proyecto_FIN, 1658427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 6155 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200301751349 | Proyecto de inversión | 1292854.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292854.56, modificado:1292854.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LAS CASITAS A UN COSTADO DE CARRETERA ESTATAL CATARINA TAPALPA. - 62032 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 62032 | S | 820 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL CATARINA- TAPALPA KM 33 COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL CATARINA-TAPALPA KM 33 Y , LA CONSTRUCCION DE DRENAJE S, lon:-103.71881016, lat:20.1326038}} | 2020-05-18 | 2020-07-20 | 1292854.56 | 1292854.56 | 1292854.56 | 1292854.56 | 1292854.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102463, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:1286422.45, importe_modificado:1286422.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1751349/proyecto_INICIO, 1751349/proyecto_FIN, 1751349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 780 Metros lineales
2021 | 3 | JAL200401851211 | Proyecto de inversión | 776533.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776533.52, modificado:776533.52}} | EQUIPAMIENTO DE EQUIPAMIENTO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN BOLAÑOS LOCALIDAD EL JAZMÍN - 240577 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | El Jazmín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ADMINIISTRACION DE OBRAS | 240577 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 EL JAZMÍN, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL AL INGRESO A LA LOCALIDAD DE JAZMINEZ, lon:-104.02767414, lat:21.9189378}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 776533.52 | 776533.52 | 776533.52 | 776533.52 | 776533.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I.C./G.C.2020/054-09-14/07-24/008, contratista:ABRAHAM YAEL GARCIA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:776533.51, importe_modificado:776533.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1851211/proyecto_PROCESO, 1851211/proyecto_INICIO, 1851211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1200 Otros
2021 | 3 | JAL200401854732 | Proyecto de inversión | 237863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237863.85, modificado:237863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ARROYO EL SALITRILLO (CAMINO JUANACATIC-ADJUNTAS DEL NORTE) - 250588 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Adjuntas Del Norte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 250588 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.1, meta_modificada:140.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA GUERRERO - ADJUNTAS DEL NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA ADJUNTAS DEL NORTE, 46113 ADJUNTAS DEL NORTE, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CAMINO EL SALITRILLO Y CAMINO JUANACATIC, SE ENCUENT, lon:-103.60310675, lat:22.04534913}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 237863.85 | 237863.85 | 237863.85 | 237863.85 | 237863.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.1}} | {1854732/proyecto_INICIO, 1854732/proyecto_PROCESO, 1854732/proyecto_FIN, 1854732/proyecto_INICIO, 1854732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 140.1 Otros
2021 | 3 | JAL200401878730 | Proyecto de inversión | 1867391.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867391.86, modificado:1867391.86}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LABORATORIOS MULTIDISCIPLINARIO, PISOS Y PINTURAS EN EDIFICIOS, EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 MODULO TLAQUEPAQUE CCT 14UBH0075X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00598 | N | 0 | 0 | 2210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:FRANCISCO MIRANDA N° 75,CENTRO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3222347, lat:20.637932}} | 2020-11-10 | 2020-12-22 | 1867391.86 | 1867391.86 | 1867391.86 | 1867391.86 | 1867391.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201915399 | Proyecto de inversión | 422538.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422538.62, modificado:422538.62}} | SEGUNDA ETAPA DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE HIDALGO EN ACAPONETA - 26736 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 26736 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO ACAPONETA, 46207 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE EMELIANO ZAPATA Y LA CALLE JUAREZ EN EL BA, lon:-103.27481763, lat:22.10715625}} | 2021-04-12 | 2021-06-26 | 422538.62 | 422538.62 | 422538.62 | 422538.62 | 422538.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103431, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO , monto:422538.62, importe_modificado:422538.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.0}} | {1915399/proyecto_INICIO, 1915399/proyecto_PROCESO, 1915399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 687 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201919245 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3797332.28}} | POZO ARTESIANO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN DE ZULA, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 35703 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | San Martín De Zula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 35703 | S | 1190 | 1238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:28, direccion:AVENIDA AV BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA OCOTLAN SAN MARTIN DE ZULA ENTRANDO POR AV. BENITO JUAREZ A 500 MTS. DEL INGRESO A LADO IZQUIERDO. A 8, lon:-102.73330957, lat:20.40810922}} | 2021-04-14 | 2021-12-31 | 3797332.28 | 3797332.28 | 3797332.28 | 3797332.28 | 3797332.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2021, contratista:KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:3797332.28, importe_modificado:3797332.28}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1919245/proyecto_INICIO, 1919245/proyecto_PROCESO, 1919245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s)
2021 | 3 | JAL210201921193 | Proyecto de inversión | 1855689.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855689.7, modificado:1855689.7}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (PIEDRA LAJA) AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE MAGISTERIO, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. - 41592 | 14 | Jalisco | 32 | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | 41592 | S | 173 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.5, meta_modificada:1537.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIO PUEBLO CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE ZARAGOZA LA CALLE SE ENCUENTRA UNA CUADRA ABAJO DE LA PREPARATORIA A UNA CUADRA D, lon:-103.8607241, lat:20.08368745}} | 2021-04-12 | 2021-07-31 | 1855689.7 | 1855689.7 | 1855689.7 | 1855689.7 | 1855689.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, monto:1855689.7, importe_modificado:1855689.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1537.5}} | {1921193/proyecto_INICIO, 1921193/proyecto_PROCESO, 1921193/proyecto_FIN, 1921193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1537.5 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201927173 | Proyecto de inversión | 1358896 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358896.0, modificado:1358896.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 56775 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 56775 | S | 149 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4323.7, meta_modificada:4323.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMADO M. RIVAS CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA CIUDAD DE LA BA, lon:-102.55146326, lat:20.27789189}} | 2021-05-04 | 2021-07-19 | 1358896 | 1358896 | 1358896 | 1358896 | 1358896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2081995.01, importe_modificado:2081995.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4323.7}} | {1927173/proyecto_INICIO, 1927173/proyecto_FIN, 1927173/proyecto_PROCESO, 1927173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4323.7 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201927275 | Proyecto de inversión | 723099.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723099.01, modificado:723099.01}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE LA BARCA,JALISCO - 57198 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 57198 | S | 149 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2653.8, meta_modificada:2653.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMADO M. RIVAS CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA CIUDAD DE LA BA, lon:-102.55140814, lat:20.27789097}} | 2021-05-04 | 2021-07-19 | 723099.01 | 723099.01 | 723099.01 | 723099.01 | 723099.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2021, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2081995.01, importe_modificado:2081995.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2653.8}} | {1927275/proyecto_INICIO, 1927275/proyecto_FIN, 1927275/proyecto_PROCESO, 1927275/proyecto_FIN, 1927275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2653.8 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201930660 | Proyecto de inversión | 251000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251000.0, modificado:251000.0}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DE TAMPICO - CAJONES EN LA LOCALIDAD DE CAJONES - 70766 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | El Cajón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 70766 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.01, meta_modificada:7.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:434, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE TAMPICO - CAJONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 01 RANCHO EL CAJÓN, 46084 EL CAJÓN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TAMO DE CRUCERO DE TAMPICO A LA LOCALID, lon:-104.12785145, lat:22.29391619}} | 2021-02-01 | 2021-02-22 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:251000.0, importe_modificado:251000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.01}} | {1930660/proyecto_INICIO, 1930660/proyecto_FIN, 1930660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7.01 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210201930809 | Proyecto de inversión | 1749766.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749766.48, modificado:1749766.48}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EL PINAR ENTRE CALLE AVE DEL PARAÍSO Y CALLE INDEPENDENCIA - 71428 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 71428 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.13, meta_modificada:2925.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL PINAR COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CANARIO, CALLE GAVIOTA A SEIS CALLES DE AV. TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA A LA ALTURA DE C, lon:-103.23927707, lat:20.66321008}} | 2021-05-05 | 2021-06-03 | 1749766.48 | 1749766.48 | 1749766.48 | 1749766.48 | 1749766.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-039-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS 404 LUSTROS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1749766.48, importe_modificado:1749766.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2925.13}} | {1930809/proyecto_PROCESO, 1930809/proyecto_FIN, 1930809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2925.13 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201931170 | Proyecto de inversión | 4143177.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4143177.6, modificado:4143177.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA - 72983 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nueva Colonia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 72983 | S | 154 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:140, direccion:RANCHERIA NUEVA COLONIA, 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA, lon:-104.02631541, lat:22.31024569}} | 2021-04-01 | 2021-09-28 | 4143177.6 | 4143177.6 | 4143177.6 | 4143177.6 | 4143177.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/019/2021, contratista:DIANA PATRICIA DALLI SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:4143177.6, importe_modificado:4143177.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1931170/proyecto_INICIO, 1931170/proyecto_FIN, 1931170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 800 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201931309 | Proyecto de inversión | 194219.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194219.8, modificado:194219.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAN PAULO EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 73678 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nostic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 73678 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CALLE SN PAULO RANCHERIA NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA A JIMULCO LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE SAN PAULO ENTRE LAS CALLES SAN PABLO CALLE BEN, lon:-103.7371902, lat:22.3132449}} | 2021-03-31 | 2021-05-15 | 194219.8 | 194219.8 | 194219.8 | 194219.8 | 194219.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/018/2021, contratista:RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:194219.8, importe_modificado:194219.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1931309/proyecto_FIN, 1931309/proyecto_PROCESO, 1931309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 220 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201934822 | Proyecto de inversión | 550481 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550481.0, modificado:550481.0}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - TIERRA COLORADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 87155 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Tierra Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 87155 | S | 137 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.82, meta_modificada:3.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1149, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL CARRIZAL - TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 82 RANCHERIA TIERRA COLORADA, 46070 TIERRA COLORADA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CRUCERO DEL , lon:-104.06099308, lat:22.3654923}} | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 550481 | 550481 | 550481 | 550481 | 550481 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/008/2021, contratista:DGR EQUIPOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:550481.0, importe_modificado:550481.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.82}} | {1934822/proyecto_PROCESO, 1934822/proyecto_INICIO, 1934822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3.82 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210201934893 | Proyecto de inversión | 799077.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799077.47, modificado:799077.47}} | REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA Y LOSA DE CONCRETO EN RIO MEZQUITIC, EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS - 87388 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Bocas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 87388 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.6, meta_modificada:39.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:RANCHERIA LAS BOCAS, 46042 LAS BOCAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EN RIO MEZQUITIC EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, lon:-103.71076367, lat:22.43249888}} | 2021-05-24 | 2021-08-14 | 799077.47 | 799077.47 | 799077.47 | 799077.47 | 799077.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/022/2021, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:799077.47, importe_modificado:799077.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.6}} | {1934893/proyecto_INICIO, 1934893/proyecto_FIN, 1934893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 39.6 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201935336 | Proyecto de inversión | 1567787.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567787.51, modificado:1567787.51}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN JOSÉ - CUESTA DE HUESOS - LOS ALMARCIGOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 89101 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San José | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 89101 | S | 379 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.4, meta_modificada:12.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ - LOS ALMARCIGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 4 RANCHERIA SAN JOSÉ, 46049 SAN JOSÉ, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL TRAMO DE SAN JOSÉ CUESTA DE HUESOS, LOS, lon:-103.78737169, lat:22.2587153}} | 2021-03-29 | 2021-04-27 | 1567787.51 | 1567787.51 | 1567787.51 | 1567787.51 | 1567787.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/017/2021, contratista:CONSTRUMN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1567787.51, importe_modificado:1567787.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.4}} | {1935336/proyecto_INICIO, 1935336/proyecto_PROCESO, 1935336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 12.4 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210201935894 | Proyecto de inversión | 762427.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762427.71, modificado:762427.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE AV. DEL TRABAJO, ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 92067 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 92067 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:584.0, meta_modificada:584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE AV. DEL TRABAJO BARRIO EL ROSAL, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JESUS CARRANZA OBRA EN CALLE AV. DEL TRABAJO ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO EN EL BA, lon:-103.70119813, lat:20.65508906}} | 2021-06-10 | 2021-07-10 | 762427.71 | 762427.71 | 762427.71 | 762427.71 | 762427.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-080-2021, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:762427.71, importe_modificado:762427.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:584.0}} | {1935894/proyecto_INICIO, 1935894/proyecto_PROCESO, 1935894/proyecto_INICIO, 1935894/proyecto_PROCESO, 1935894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 584 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201936768 | Proyecto de inversión | 45831.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45831.48, modificado:45831.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO ABREVADERO COMUNITARIO EN PREDIO EL VALLECITO EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA - 97341 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Soconita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 97341 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:477, direccion:RANCHERIA SOCONITA, 46056 SOCONITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL PREDIO EL VALLECITO EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA., lon:-104.11420057, lat:22.16777192}} | 2021-04-04 | 2021-04-10 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | 45831.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:45831.48, importe_modificado:45831.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1936768/proyecto_INICIO, 1936768/proyecto_PROCESO, 1936768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 416 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201937017 | Proyecto de inversión | 513114.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513114.83, modificado:513114.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE EFREN GONZALEZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (PAREDONES) - 99333 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | El Refugio (Paredones) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 99333 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2231.0, meta_modificada:2231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE EFREN GONZÁLEZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE LÓPEZ COTILLA CALLE HIDALGO ENTRE EFREN GONZÁLEZ Y NICOLÁS BRAVO EL REFUGIO PAR, lon:-102.89263492, lat:20.72643663}} | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 513114.83 | 513114.83 | 513114.83 | 513114.83 | 513114.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:513114.83, importe_modificado:513114.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2231.0}} | {1937017/proyecto_INICIO, 1937017/proyecto_FIN, 1937017/proyecto_INICIO, 1937017/proyecto_FIN, 1937017/proyecto_PROCESO, 1937017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2231 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201942287 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO HIDRAHULICO Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 060002100125 | N | 0 | 0 | 8200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4197.0, meta_modificada:4197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 71, La Unidad Deportiva, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.43655825, lat:20.29071846}} | 2021-02-24 | 2021-08-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOCOCI-OP-CSS-010/2021, contratista:ALSERCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:4895145.74, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4197.0}} | {1942287/proyecto_PROCESO, 1942287/proyecto_INICIO, 1942287/proyecto_PROCESO, 1942287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4197 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301960355 | Proyecto de inversión | 207937.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207937.69, modificado:207937.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 2893 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Rancho Nuevo (El Murciélago) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 2893 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:227, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49959 RANCHO NUEVO (EL MURCIÉLAGO), JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE DONDE SE CONSTRUIRÁ EL SISTEMA ESTÁ HUBICADA A U, lon:-102.70779439, lat:19.30868505}} | 2021-03-09 | 2021-03-27 | 207937.69 | 207937.69 | 207937.69 | 207937.69 | 207937.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2021/JDJ038, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:207937.69, importe_modificado:207937.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1960355/proyecto_INICIO, 1960355/proyecto_FIN, 1960355/proyecto_PROCESO, 1960355/proyecto_FIN, 1960355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 580 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301960393 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ E ING. PEDRO OROZCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 4365 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 4365 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE INGENIERO PEDRO OROZCO Y CALLE PIPILA, CALLE JUAN GIL PRECIADO UBICADO EN LAS CALLES, lon:-102.53086017, lat:20.74849642}} | 2021-02-16 | 2021-03-12 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-RE.BELISARIO-2021., contratista:ANA BERTHA MARTIN PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1960393/proyecto_INICIO, 1960393/proyecto_FIN, 1960393/proyecto_PROCESO, 1960393/proyecto_FIN, 1960393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 175 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301961751 | Proyecto de inversión | 232820.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232820.55, modificado:232820.55}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LOS ACHOTES EN VILLA PURIFICACION, JALISCO - 40281 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Los Achotes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 40281 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS ACHOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 010 RANCHERIA LOS ACHOTES, 48815 LOS ACHOTES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA ESTATAL QUE VA , lon:-104.67398429, lat:19.69360542}} | 2021-04-15 | 2021-06-30 | 232820.55 | 232820.55 | 232820.55 | 232820.55 | 232820.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106001, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:232820.55, importe_modificado:232820.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {1961751/proyecto_INICIO, 1961751/proyecto_FIN, 1961751/proyecto_PROCESO, 1961751/proyecto_FIN, 1961751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 50 Metros cúbicos
2021 | 3 | JAL210301961806 | Proyecto de inversión | 2038212.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038212.28, modificado:2038212.28}} | CONSTRUCCION DE PARQUE DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR COLONIA JARDINES DE SAN ESTEBAN EN LA RESOLANA, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 41005 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | La Resolana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 41005 | S | 263 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO PUEBLO CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN YAÑEZ Y CALLE GABRIEL FLORES, CALLE SAN ESTEBAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JOSE CLLEMENTE OROZ, lon:-104.45374755, lat:19.61036733}} | 2021-04-15 | 2021-07-30 | 2038212.28 | 2038212.28 | 2038212.28 | 2038212.28 | 2038212.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:2038212.28, importe_modificado:2038212.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:870.0}} | {1961806/proyecto_INICIO, 1961806/proyecto_FIN, 1961806/proyecto_INICIO, 1961806/proyecto_PROCESO, 1961806/proyecto_FIN, 1961806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 870 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301964717 | Proyecto de inversión | 476315.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476315.92, modificado:476315.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 74512 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Santa Rita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 74512 | S | 152 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2071.0, meta_modificada:2071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO ACATIC - LA PURÍSIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 110 RANCHERIA LA ESTANCIA, 45476 SANTA RITA, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CAMINO ACATIC LA PURÍSIMA KILÓMETRO 13 MÁS110 MÁRGEN DERECHO EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-103.02365792, lat:20.768292}} | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 476315.92 | 476315.92 | 476315.92 | 476315.92 | 476315.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:476315.92, importe_modificado:476315.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2071.0}} | {1964717/proyecto_INICIO, 1964717/proyecto_FIN, 1964717/proyecto_PROCESO, 1964717/proyecto_INICIO, 1964717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2071 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301967993 | Proyecto de inversión | 2329546.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329546.7, modificado:2329546.7}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 98706 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 98706 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CHIAPAS Y , SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO LIMITA CON PARCELAS, lon:-102.7887334, lat:20.33059473}} | 2021-04-19 | 2021-08-02 | 0 | 2329546.7 | 2329546.7 | 2329546.7 | 2329546.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2021-04, contratista:ELCO ELECTROCONSTRUCCION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:2329546.7, importe_modificado:2329546.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1967993/proyecto_INICIO, 1967993/proyecto_FIN, 1967993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas
2021 | 3 | JAL210301973927 | Proyecto de inversión | 536320.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536320.84, modificado:536320.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CARRETERA LA GRANJA-ENCINILLAS EN LA COMUNIDAD DE MORENITOS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 123263 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Morenitos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 123263 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MORENITOS, 47545 MORENITOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CARRETERA LA GRANJA-ENCINILLAS, LA CALLE SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD ENTRE EL JARDIN DE NIÑOS Y LA PRI, lon:-101.75151678, lat:21.94995382}} | 2021-03-08 | 2021-04-10 | 536320.84 | 536320.84 | 536320.84 | 536320.84 | 536320.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:536320.84, importe_modificado:536320.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}} | {1973927/proyecto_INICIO, 1973927/proyecto_FIN, 1973927/proyecto_PROCESO, 1973927/proyecto_FIN, 1973927/proyecto_PROCESO, 1973927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1085 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301974605 | Proyecto de inversión | 131992.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131992.34, modificado:131992.34}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL PUENTE DE LA COLONIA LAS MORADAS. - 126120 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | El Tuito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 126120 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA LAS MORADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TUITO CERCAS DE LA UNIDAD DE DEPORTIVA ., lon:-105.31937423, lat:20.31956222}} | 2021-05-24 | 2021-06-12 | 131992.34 | 131992.34 | 131992.34 | 131992.34 | 131992.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107163, contratista:, convocante:Municipio de Cabo Corrientes, monto:131992.34, importe_modificado:131992.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.0}} | {1974605/proyecto_INICIO, 1974605/proyecto_PROCESO, 1974605/proyecto_FIN, 1974605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 71 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301978273 | Proyecto de inversión | 324323.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324323.83, modificado:324323.83}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 27 DE OCTUBRE ENTRE BLVD. FELIX RAMIREZ RENTERÍA Y AV. JUAN BAUTISTA, COL. BARRIO BAJO DE MOYA - 141204 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 141204 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2439.0, meta_modificada:2439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE OCTUBRE INTERIOR SN BARRIO BAJO DE MOYA, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE BOULEVARD FELIX RAMIREZ RENTERIA Y AVENIDA JUAN BAUTISTA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA DE COMFOSA A LAS VI, lon:-101.91950023, lat:21.36062529}} | 2021-03-08 | 2021-04-06 | 324323.83 | 324323.83 | 324323.83 | 324323.83 | 324323.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/011/2021, contratista:AFRICA EDITH BARRERA VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:324323.83, importe_modificado:324323.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2439.0}} | {1978273/proyecto_INICIO, 1978273/proyecto_PROCESO, 1978273/proyecto_FIN, 1978273/proyecto_INICIO, 1978273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2439 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301978399 | Proyecto de inversión | 1420366.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420366.45, modificado:1402169.45}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DR. CAMARENA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BLVD. OROZCO Y JIMENEZ, EN COLONIA CENTRO - 141670 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 141670 | S | 260 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5166.0, meta_modificada:5166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DR CAMARENA INTERIOR SN COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BOULEVARD OROZCO Y JIMENEZ, SE REALIZARA EN LA CALLE DR CAMARENA EN LA COLONIA CENTRO, lon:-101.9376121, lat:21.3538624}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1402169.45 | 1402169.45 | 1402169.45 | 1402169.45 | 1402169.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/013/2021, contratista:CONSTRUCTORA CADAMU, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1420366.45, importe_modificado:1420366.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5166.0}} | {1978399/proyecto_FIN, 1978399/proyecto_PROCESO, 1978399/proyecto_FIN, 1978399/proyecto_INICIO, 1978399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5166 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301978819 | Proyecto de inversión | 133435.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133435.99, modificado:133427.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ANDADOR JASPE (ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE VERACRUZ) DE LA COLONIA LA JOYA, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 143585 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 143585 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ANDADOR JASPE COLONIA LA JOYA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE VERACRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO YENDO ASI EL ORIENTA A 64 ASIA LA DERECHA P, lon:-104.37022334, lat:19.79450217}} | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 133427.66 | 133427.66 | 133427.66 | 133427.66 | 133427.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:133435.99, importe_modificado:133427.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1978819/proyecto_INICIO, 1978819/proyecto_PROCESO, 1978819/proyecto_FIN, 1978819/proyecto_PROCESO, 1978819/proyecto_FIN, 1978819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 145 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301981054 | Proyecto de inversión | 340513.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340513.08, modificado:340513.08}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LA CEJA-COLONIA LAS ANTENAS - 154119 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 154119 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LA CEJA VOLADERO COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE EL PLAN Y CALLE DESFILADERO, CALLE VICTORIANO MARQUEZ LA ALTURA DEL KM. 47 TOMAR LA CALLE VICTORIANO , lon:-102.342637, lat:21.234436}} | 2021-05-31 | 2021-07-23 | 340513.08 | 340513.08 | 340513.08 | 340513.08 | 340513.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105528, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:340513.08, importe_modificado:340513.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1981054/proyecto_INICIO, 1981054/proyecto_PROCESO, 1981054/proyecto_FIN, 1981054/proyecto_PROCESO, 1981054/proyecto_INICIO, 1981054/proyecto_PROCESO, 1981054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982143 | Proyecto de inversión | 485434.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485434.9, modificado:485434.9}} | PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL Y BANQUETAS EN CALLE CARLOS HELGUERA ENTRE CALLE MARIA GREEVER Y CALLE RAUL PRADO, COLONIA LA ESMERALDA - 157395 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 157395 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS HELGUERA COLONIA LA ESMERALDA, 47472 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MARIA GREEVER Y CALLE RAUL PRADO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CARLOS HELGUERA LA CUAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA, lon:-101.95351494, lat:21.33850362}} | 2021-04-14 | 2021-05-23 | 485434.9 | 485434.9 | 485434.9 | 485434.9 | 485434.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/023/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:485434.9, importe_modificado:485434.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1982143/proyecto_PROCESO, 1982143/proyecto_INICIO, 1982143/proyecto_FIN, 1982143/proyecto_PROCESO, 1982143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 704 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301983017 | Proyecto de inversión | 31525.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31525.6, modificado:31525.6}} | REHABILITACIÓN DE ANDADORES EN PRIMARIA DE SAN JOSE DE EL TULE - 161032 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | San José Del Tule | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO | 161032 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:73, direccion:CALLE 1RO DE MAYO RANCHERIA EL TULE, 49870 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE JABONERA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HIDALGO EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE EL TULE EN FRENTE DEL EDIFICIO CONOCID, lon:-103.37632715, lat:19.32775745}} | 2021-02-08 | 2021-02-20 | 31525.6 | 31525.6 | 31525.6 | 31525.6 | 31525.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:31525.6, importe_modificado:31525.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1983017/proyecto_FIN, 1983017/proyecto_PROCESO, 1983017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 40 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301983752 | Proyecto de inversión | 156948.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156948.07, modificado:156948.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL NARANJO - 165045 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 165045 | S | 256 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CALLE EL NARANJO LA ESCONDIDA EJIDO EL NARANJO, 49873 EL NARANJO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A LA SALIDA DE EL NARANJO A EL PLATANAR Y LA ESCONDIDA, lon:-103.49752564, lat:19.09165622}} | 2021-01-01 | 2021-04-22 | 156948.07 | 156948.07 | 156948.07 | 156948.07 | 156948.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:156948.07, importe_modificado:156948.07}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1983752/proyecto_INICIO, 1983752/proyecto_FIN, 1983752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Puente(s)
2021 | 3 | JAL210301983829 | Proyecto de inversión | 24320.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24320.11, modificado:24320.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE INGRESO AGUSTIN YAÑEZ - 165280 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 165280 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINITOS BARRIO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE REFORMA EN EL PRIMER INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.38234176, lat:19.25375122}} | 2021-02-26 | 2021-03-12 | 24320.11 | 24320.11 | 24320.11 | 24320.11 | 24320.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:24320.11, importe_modificado:24320.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1983829/proyecto_INICIO, 1983829/proyecto_FIN, 1983829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 36 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301984965 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE FLOR DE AZAHAR - 169775 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 169775 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE AZAHAR COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE DALIA, CALLE INDEPENDENCIA LA ANTEPENULTIMA CALLE DE LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-103.37788279, lat:19.26338016}} | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104779, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1984965/proyecto_PROCESO, 1984965/proyecto_INICIO, 1984965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 50 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301985096 | Proyecto de inversión | 147780.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147780.41, modificado:147780.41}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA MAGISTERIAL - 170192 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170192 | S | 245 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE SEPTIEMBRE COLONIA MAGISTERIAL, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE AVENIDA HYLSA Y AVENIDA LOS TOROS, LA UNIDAD DEPORTIVA DE COLONIA MAGISTERIAL, lon:-103.38745328, lat:19.24825687}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 147780.41 | 147780.41 | 147780.41 | 147780.41 | 147780.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:147780.41, importe_modificado:147780.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1985096/proyecto_INICIO, 1985096/proyecto_FIN, 1985096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 1 Cancha(s)
2021 | 3 | JAL210301985757 | Proyecto de inversión | 741478.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741478.98, modificado:736156.81}} | CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL BAJIO TINAJEROS EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 172832 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | El Bajío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 172832 | S | 261 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CONTINUACION TINAJEROS RANCHERIA EL BAJÍO, 45430 EL BAJÍO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO TINAJEROS Y CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN, CAMINO EL BAJIO LA OBRA SE UBICA EN EL BAJIO CAMINO A TINAJEROS EN ZAPOTLANJEO JALISCO, lon:-103.06944246, lat:20.66050763}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 736156.81 | 736156.81 | 736156.81 | 736156.81 | 736156.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:736156.81, importe_modificado:736156.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985757/proyecto_INICIO, 1985757/proyecto_FIN, 1985757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas
2021 | 3 | JAL210301985944 | Proyecto de inversión | 51877 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51877.0, modificado:51877.0}} | ADQUISICION DE 20 TINACOS PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO - 173493 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Las Juntas De Mota (Las Juntas) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 173493 | S | 25 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:232, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - JUNTAS DE MOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 00000 LAS JUNTAS DE MOTA (LAS JUNTAS), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA A A LA , lon:-103.08220276, lat:19.7779523}} | 2021-06-19 | 2021-06-30 | 51877 | 51877 | 51877 | 51877 | 51877 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:51877.0, importe_modificado:51877.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:20.0}} | {1985944/proyecto_INICIO, 1985944/proyecto_FIN, 1985944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 20 Tanque(s)
2021 | 3 | JAL210301986398 | Proyecto de inversión | 383000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383000.0, modificado:383000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RUTA DE LA RAICILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO MUNICIPIO DE MIXTLAN A CAMINO NAVIDAD MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO - 174904 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | San Gregorio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 174904 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN GREGORIO - NAVIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 18 RANCHERIA SAN GREGORIO, 46850 SAN GREGORIO, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO MUNICPIO , lon:-104.57228421, lat:20.60972892}} | 2021-05-10 | 2021-06-17 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104787, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:383000.0, importe_modificado:383000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {1986398/proyecto_INICIO, 1986398/proyecto_FIN, 1986398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 18 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301986399 | Proyecto de inversión | 136038.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136038.42, modificado:136038.42}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE POZOS AZULES DE SAN JULIAN JALISCO - 174905 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 174905 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.31, meta_modificada:264.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAMENTE 1, lon:-102.16897614, lat:21.00545516}} | 2021-05-31 | 2021-07-03 | 136038.42 | 136038.42 | 136038.42 | 136038.42 | 136038.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.31}} | {1986399/proyecto_PROCESO, 1986399/proyecto_INICIO, 1986399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 264.31 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301986434 | Proyecto de inversión | 641052.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641052.19, modificado:504786.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE TEPEYAC - 175072 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 175072 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA CALLE TEPEYAC SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA ASCENCIÓN ENTRE LAS CALLES SAN DIEGO Y , lon:-103.81853312, lat:20.3581389}} | 2021-04-12 | 2021-04-17 | 504786.8 | 504786.8 | 504786.8 | 504786.8 | 504786.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107327, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:641052.19, importe_modificado:504786.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1986434/proyecto_PROCESO, 1986434/proyecto_INICIO, 1986434/proyecto_FIN, 1986434/proyecto_PROCESO, 1986434/proyecto_FIN, 1986434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 960 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301986476 | Proyecto de inversión | 24111.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24111.7, modificado:24111.7}} | AMPLIACIÓN ELECTRICA EN CALLE URZUA FLORES - 175314 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | La Estanzuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 175314 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE URZUA FLORES RANCHERIA LA ESTANZUELA, 48520 LA ESTANZUELA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DONALDO COLOSIO, CALLE LUIS FACUNDO LA CALLE URZUA FLORES SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO , lon:-103.85929942, lat:20.47766421}} | 2021-02-22 | 2021-05-26 | 24111.7 | 24111.7 | 24111.7 | 24111.7 | 24111.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107452, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:24111.7, importe_modificado:24111.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1986476/proyecto_INICIO, 1986476/proyecto_FIN, 1986476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 42 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301989373 | Proyecto de inversión | 227035.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227035.86, modificado:227035.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESTANCIA - 186899 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | La Estancia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 186899 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:175, direccion:CALLEJON LA ESTANCIA RANCHERIA LA ESTANCIA, 49870 LA ESTANCIA, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y , POR EL CAJJEJON DON SE ENCUENTRA LA ESCUELA Y LA CANCHA, lon:-103.38664382, lat:19.28145778}} | 2021-06-28 | 2021-08-07 | 227035.86 | 227035.86 | 227035.86 | 227035.86 | 227035.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:227035.86, importe_modificado:227035.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1989373/proyecto_INICIO, 1989373/proyecto_FIN, 1989373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 150 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301989677 | Proyecto de inversión | 39460.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39460.13, modificado:39460.13}} | CONSTRUCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL ALTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 188168 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | El Alto (El Alto De Pastores) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 188168 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:9, direccion:RANCHERIA , 47190 EL ALTO (EL ALTO DE PASTORES), SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO AL RANCHO EL ALTO Y , UBICADA EN LA RANCHERÍA EL ALTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO, lon:-102.49716542, lat:20.77425022}} | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 39460.13 | 39460.13 | 39460.13 | 39460.13 | 39460.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SICG-ELECT.ALTO/2021, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA MEZCALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:39460.13, importe_modificado:39460.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1989677/proyecto_INICIO, 1989677/proyecto_FIN, 1989677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301991235 | Proyecto de inversión | 114466.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114466.06, modificado:114466.06}} | COSNTRUCCIONN RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ - 194123 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 194123 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y CALLE JA, lon:-103.08367229, lat:20.52639598}} | 2021-02-03 | 2021-05-22 | 114466.06 | 114466.06 | 114466.06 | 114466.06 | 114466.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010B/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:114466.06, importe_modificado:114466.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {1991235/proyecto_PROCESO, 1991235/proyecto_INICIO, 1991235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 256 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301991946 | Proyecto de inversión | 17138.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17138.48, modificado:17138.48}} | REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO DE UNIDAD BARRERAS - 196880 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Plan Del Frijol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 196880 | S | 1254 | 1247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:333, direccion:CALLEJON PLAN DEL FRIJOL EJIDO BARRERAS, 49873 PLAN DEL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , SOBRE EL RIO PIHUAMO EN EL CANAL DE RIEGO DE LA UNIDAD BARRERAS A LA ALTURA DEL PLAN DEL FRIJOL, lon:-103.39553216, lat:19.08724684}} | 2021-04-19 | 2021-04-25 | 17138.48 | 17138.48 | 17138.48 | 17138.48 | 17138.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:17138.48, importe_modificado:17138.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1991946/proyecto_INICIO, 1991946/proyecto_FIN, 1991946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 15 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301992173 | Proyecto de inversión | 4785 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4785.0, modificado:4785.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DEL GUAYABO - 199019 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Guayabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199019 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:32, direccion:CALLEJON CARRETERA BALASTRE GUAYABO EJIDO GUAYABO, 49873 EL GUAYABO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , TANQUE DE AGUA DE EL GUAYABO, lon:-103.36840892, lat:18.98367513}} | 2021-07-02 | 2021-07-08 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:4785.0, importe_modificado:4785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1992173/proyecto_INICIO, 1992173/proyecto_FIN, 1992173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301992178 | Proyecto de inversión | 12990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12990.0, modificado:12990.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑO EN CASA EJIDAL EN SANTA CRUZ - 199042 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199042 | S | 1458 | 1389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA SANTA CRUZ, 49870 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LAS BODEGAS DEL EJIDO DE PIHUAMO, lon:-103.41933289, lat:19.23801754}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:12990.0, importe_modificado:12990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992178/proyecto_PROCESO, 1992178/proyecto_FIN, 1992178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Piezas
2021 | 3 | JAL210301992210 | Proyecto de inversión | 86675 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86675.0, modificado:86675.0}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LAJA - 199242 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 199242 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LAJA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA Y CALLE AVENIDA LOS MAESTROS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE, lon:-103.1239182, lat:20.57708216}} | 2021-02-03 | 2021-04-30 | 86675 | 86675 | 86675 | 86675 | 86675 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:86675.0, importe_modificado:86675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1992210/proyecto_INICIO, 1992210/proyecto_FIN, 1992210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 150 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301992259 | Proyecto de inversión | 4725 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4725.0, modificado:4725.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE DURANGO - 199474 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199474 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LOMA BONITA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE CONCEPCION MONTES Y CALLE NAYARIT, A 30 METROS DEL UNICO PUENTE DE CALLE DURANGO, lon:-103.38285005, lat:19.25033839}} | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:4725.0, importe_modificado:4725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1992259/proyecto_INICIO, 1992259/proyecto_FIN, 1992259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301993543 | Proyecto de inversión | 172840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172840.0, modificado:172840.0}} | ADQUISICION DE 100 TINACOS PARA VIVIENDA DE VISTA HERMOSA - 204100 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 204100 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE VARIAS BARRIO VISTA HERMOSA, 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS NARANJOS Y CALLE MARIANO OTERO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTA EN LA PARTE ALTA DE VISTA, lon:-103.33796408, lat:19.69820539}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:172840.0, importe_modificado:172840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1993543/proyecto_PROCESO, 1993543/proyecto_FIN, 1993543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 100 Piezas
2021 | 3 | JAL210301993591 | Proyecto de inversión | 1487875.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487875.17, modificado:1487875.17}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 204281 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Mezcales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 204281 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:578.16, meta_modificada:578.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:69, direccion:RANCHERIA MEZCALES, 48827 MEZCALES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MEZCALES DIRIGIRSE A LA CAPILLA CATOLICA DEL LUGAR PORQUE FRENTE DE ESTA SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA, lon:-104.75830263, lat:19.86785145}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 1487875.17 | 1487875.17 | 1487875.17 | 1487875.17 | 1487875.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:1487875.17, importe_modificado:1487875.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:578.16}} | {1993591/proyecto_INICIO, 1993591/proyecto_PROCESO, 1993591/proyecto_INICIO, 1993591/proyecto_FIN, 1993591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 578.16 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301993717 | Proyecto de inversión | 543624.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543624.86, modificado:543624.86}} | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN TRAMO DEL CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE EL PANTANO EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 204647 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | El Pantano (San Francisco Los Guajolotes) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 204647 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PANTANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA EL PANTANO (SAN FRANCISCO LOS GUAJOLOTES), 48806 EL PANTANO (SAN FRANCISCO LOS GUAJOLOTES), VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , , lon:-104.57803963, lat:19.71449354}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 543624.86 | 543624.86 | 543624.86 | 543624.86 | 543624.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:543624.86, importe_modificado:543624.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1993717/proyecto_PROCESO, 1993717/proyecto_INICIO, 1993717/proyecto_PROCESO, 1993717/proyecto_FIN, 1993717/proyecto_INICIO, 1993717/proyecto_PROCESO, 1993717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 750 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301993802 | Proyecto de inversión | 1489350 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489350.0, modificado:1489350.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA, SEGUNDA ETAPA - 204912 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Guayabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204912 | S | 940 | 819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46074 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL MIRADOR LAS GUA, lon:-104.26382263, lat:22.18156904}} | 2021-04-25 | 2021-12-31 | 1489350 | 1489350 | 1489350 | 1489350 | 1489350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106436, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1489350.0, importe_modificado:1489350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}} | {1993802/proyecto_FIN, 1993802/proyecto_PROCESO, 1993802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 5.1 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301994236 | Proyecto de inversión | 615960 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615960.0, modificado:615960.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN A LA LOCALIDAD DE LOS LINDOS, VILLA PURIFICACION, JAL. - 206257 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Los Lindos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 206257 | S | 800 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZAPOTAN - LOS LINDOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 63 RANCHERIA LOS LINDOS, 48840 LOS LINDOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN LUG, lon:-104.9695361, lat:19.88393036}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 615960 | 615960 | 615960 | 615960 | 615960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106137, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:615960.0, importe_modificado:615960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16000.0}} | {1994236/proyecto_INICIO, 1994236/proyecto_PROCESO, 1994236/proyecto_FIN, 1994236/proyecto_INICIO, 1994236/proyecto_PROCESO, 1994236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 16000 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301994661 | Proyecto de inversión | 553116 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553116.0, modificado:553116.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO TECOMATES A LA LOCALIDAD DE JUAN DIEGO, VILLA PURIFICACION, JAL. - 207705 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Juan Diego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 207705 | S | 320 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14500.0, meta_modificada:14500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:186, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHO NUEVO TECOMATES - JUAN DIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 78 RANCHERIA JUAN DIEGO, 48840 JUAN DIEGO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A JOCOTL, lon:-104.94094293, lat:19.89407041}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 553116 | 553116 | 553116 | 553116 | 553116 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:553116.0, importe_modificado:553116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14500.0}} | {1994661/proyecto_INICIO, 1994661/proyecto_FIN, 1994661/proyecto_PROCESO, 1994661/proyecto_FIN, 1994661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 14500 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301995411 | Proyecto de inversión | 198523.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198523.03, modificado:198523.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRO. GUTY CARDENAS ENTRE CALLE SAN JOSE DEL RIO Y CALLE CERRADA - 210583 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 210583 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PROL. GUTY CARDENAS BARRIO SANTA CECILIA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PROL. GUTY CARDENAS Y CALLE SAN JOSE DEL RIO, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION GUTY CARDENAS ENTRE L, lon:-103.05646791, lat:20.6282655}} | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 198523.03 | 198523.03 | 198523.03 | 198523.03 | 198523.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035A/2021, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:198523.03, importe_modificado:198523.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {1995411/proyecto_PROCESO, 1995411/proyecto_INICIO, 1995411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 196 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301995758 | Proyecto de inversión | 373311.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373311.07, modificado:373311.07}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE MANANTIAL CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TAPIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS - 211671 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Las Tapias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 211671 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1245, direccion:RANCHERIA TAPIAS, 46074 LAS TAPIAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN MANANTIAL CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TAPIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA., lon:-104.06656607, lat:21.92884463}} | 2021-08-19 | 2021-09-20 | 373311.07 | 373311.07 | 373311.07 | 373311.07 | 373311.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/028/2021, contratista:OMAR GEOVANI MARCOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:373311.07, importe_modificado:373311.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1995758/proyecto_FIN, 1995758/proyecto_INICIO, 1995758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 500 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301995809 | Proyecto de inversión | 1002251.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002251.28, modificado:1002251.28}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLES GARDENIAS Y LUCIO CABAÑAS AMBAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CERRADA - 211801 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 211801 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:903.75, meta_modificada:903.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CERRADA CERRADA, CALLE GARDENIA A 400 METROS DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE ARTES TONALA POR LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, lon:-103.2422003, lat:20.59134902}} | 2021-09-02 | 2021-09-08 | 1002251.28 | 1002251.28 | 1002251.28 | 1002251.28 | 1002251.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-052-2021, contratista:Torales Construcciones S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1002251.28, importe_modificado:1002251.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:903.75}} | {1995809/proyecto_INICIO, 1995809/proyecto_FIN, 1995809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 903.75 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301996567 | Proyecto de inversión | 2905102.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905102.23, modificado:2905102.23}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE PROL. LA PAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA - 214507 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 214507 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3276.0, meta_modificada:3276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y , CALLE LA PAZ CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALE JUVENTINO ROSAS CRUCE CALLE LA PAZ, lon:-103.19613994, lat:20.30491513}} | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 2905102.23 | 2905102.23 | 2905102.23 | 2905102.23 | 2905102.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPCH-FAISM2021/001, contratista:CONSTRULUB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:2905102.23, importe_modificado:2905102.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3276.0}} | {1996567/proyecto_FIN, 1996567/proyecto_PROCESO, 1996567/proyecto_INICIO, 1996567/proyecto_FIN, 1996567/proyecto_INICIO, 1996567/proyecto_PROCESO, 1996567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3276 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301998050 | Proyecto de inversión | 265668.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265668.29, modificado:265668.29}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN IGNACIO, COLONIA SAN ROQUE EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 219714 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 219714 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE SAN RODRIGO AGUILAR Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL LA COLONIA SE LLAMA SAN ROQUE EN UNA DE SUS CALLES PERIMETRALE, lon:-104.61479205, lat:19.71072211}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 265668.29 | 265668.29 | 265668.29 | 265668.29 | 265668.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:265668.29, importe_modificado:265668.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1998050/proyecto_FIN, 1998050/proyecto_PROCESO, 1998050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 350 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301998341 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | ESCALINATAS EN CALLE LA CASCADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 220896 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 220896 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LA CASCADA INTERIOR SN COLONIA LA CASCADA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE LA CASCADA SN ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y LUIS DONALDO COLOSIO EN COL. LA CASCADA, lon:-103.19778836, lat:20.30067549}} | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {1998341/proyecto_INICIO, 1998341/proyecto_FIN, 1998341/proyecto_PROCESO, 1998341/proyecto_FIN, 1998341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 371 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301998617 | Proyecto de inversión | 711284 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711284.0, modificado:711284.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL-PASO REAL-VILLA VIEJA A LA LOCALIDAD DE LOS ACHOTES EN VILLA PURIFICACION, JAL. - 222141 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Paso Real | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 222141 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS ACHOTES - PASO REAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 570 RANCHERIA PASO REAL, 48815 PASO REAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA RUMBO A CHAM, lon:-104.71392586, lat:19.65286531}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 711284 | 711284 | 711284 | 711284 | 711284 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:711284.0, importe_modificado:711284.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21000.0}} | {1998617/proyecto_INICIO, 1998617/proyecto_PROCESO, 1998617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 21000 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL16160100632382 | Proyecto de inversión | 1335685.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335685.22, modificado:921783.38}} | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva En La Localidad De Cofradía, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60001500287 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-08-05 | 2015-10-01 | 921783.38 | 921783.38 | 921783.38 | 921783.38 | 921783.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {709205/proyecto_INICIO, 709205/proyecto_PROCESO, 709205/proyecto_INICIO, 709205/proyecto_FIN, 709205/proyecto_PROCESO, 709205/proyecto_FIN, 709205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170100836117 | Proyecto de inversión | 7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.0, modificado:699499.56}} | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Puente Piedra Ii En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán - 3392 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3392 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO CUAUTITLÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE VEREDA EL CEDRO Y -, EL CEDRO, lon:-104.3676844, lat:19.45174316}} | 2017-03-17 | 2017-07-01 | 699499.56 | 699499.56 | 699499.56 | 699499.56 | 699499.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0348/17 , contratista:INFRAESTRUCTURA & IMAGEN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944003/proyecto_FIN, 944003/proyecto_PROCESO, 944003/proyecto_INICIO, 944003/proyecto_FIN, 944003/proyecto_PROCESO, 944003/proyecto_INICIO, 944003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170100836143 | Proyecto de inversión | 30 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30.0, modificado:2999651.98}} | Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Mortero En Camino A La Localidad De El Jorullo - 2818 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2818 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:EJIDO - 48260 EL JORULLO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE TERRACERIA EL JORULLO Y -, -, lon:-105.1381931, lat:20.56008635}} | 2017-03-17 | 2017-07-01 | 2999651.98 | 2999651.98 | 2999651.98 | 2999651.98 | 2999651.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0085/17 , contratista: CONSTRUCTORA GRAN VISION DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2999949.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {944029/proyecto_FIN, 944029/proyecto_INICIO, 944029/proyecto_FIN, 944029/proyecto_PROCESO, 944029/proyecto_FIN, 944029/proyecto_INICIO, 944029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170100851175 | Proyecto de inversión | 506392 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506392.0, modificado:3038352.0}} | Seguridad Para Todos | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Valle de Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ | 1 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-102.940278, lat:19.933611}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3038352 | 3038352 | 3038352 | 3038352 | 3038352 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:1934533.14, importe_modificado:1934533.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL00170200861893 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998955.48}} | Planta De Tratamiento Interior Pueblo Techaluta - 45889 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE PLANTA DE TRATAMIENTO PUEBLO TECHALUTA, 49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO , PLANTA DE TRATAMIENTO INTERIOR PUEBLO , lon:-103.5517719, lat:20.07407743}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 998955.48 | 998955.48 | 998955.48 | 998955.48 | 998955.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0354/17, contratista:P Y P CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {970909/proyecto_PROCESO, 970909/proyecto_FIN, 970909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170300923007 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1935287.3}} | Construcción De Línea De Agua Potable Y Línea De Alcantarillado Con Restitución De Superficie De Rodamiento En La Calle Rayón En La Comunida - 87110 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 87110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE RAYON PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE JUAREZ, CALLE ZARAGOZA CALLE RAYON EN LA, lon:-104.2808626, lat:20.30009377}} | 2017-07-19 | 2017-10-01 | 1935287.3 | 1935287.3 | 1935287.3 | 1935287.3 | 1935287.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0570/17, contratista:CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1936365.14, importe_modificado:1936365.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1049260/proyecto_FIN, 1049260/proyecto_PROCESO, 1049260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170300924575 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable Red De Drenaje Y Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle Motolinia - 45861 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 45861 | N | 0 | 0 | 686 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLEMOTOLINIA PUEBLO SAN GABRIEL, 49700 SAN GABRIEL, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE RED DE DRENAJE Y RESTIT, lon:-103.7654046, lat:19.74725266}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0361/17 , contratista:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1050828/proyecto_PROCESO, 1050828/proyecto_FIN, 1050828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170300924632 | Proyecto de inversión | 1490881 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490881.0, modificado:1488924.4}} | Rehabilitación De Redes De Agua Potable En La Colonia Guadalupe - 97073 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 97073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE SAN BERNANADO PUEBLO TOTOTLAN CENTRO, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN BERNANRDO Y CALLE JUAN DIEGO, CALLE AGUSTIN CABRERA REHAB, lon:-102.7909026, lat:20.54656631}} | 2017-07-24 | 2017-09-01 | 1488924.4 | 1488924.4 | 1488924.4 | 1488924.4 | 1488924.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0546/17 , contratista:URBANIZADORA AYENSE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1490881.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1050885/proyecto_INICIO, 1050885/proyecto_FIN, 1050885/proyecto_PROCESO, 1050885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170300925872 | Proyecto de inversión | 305615.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305615.75, modificado:305615.75}} | Empedrado Calle Magisterio Tala - 202022 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA JAL | 202022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIO COLONIA MAGISTERIAL, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIO Y CALLE EDUCACION, CALLE ARTICULO TERCERO SE PUEDE INGRESAR A LA, lon:-103.7076287, lat:20.66975143}} | 2017-01-27 | 2017-12-29 | 305615.75 | 305615.75 | 305615.75 | 305615.75 | 305615.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-R33-AD-005-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:295740.64, importe_modificado:295740.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052125/proyecto_INICIO, 1052125/proyecto_FIN, 1052125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170300926067 | Proyecto de inversión | 904317 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904317.0, modificado:903930.42}} | Construcción De Línea Alterna De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San José Del Carmen - 98651 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 98651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO SAN JOSE DEL CARMEN, 49780 SAN JOSÉ DEL CARMEN, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CARMEN, lon:-103.7542345, lat:19.46814489}} | 2017-07-28 | 2017-09-01 | 903930.42 | 903930.42 | 903930.42 | 903930.42 | 903930.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0741/17 , contratista:SANCHEZ SANDOVAL JOSE ABACU, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:904317.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1052320/proyecto_INICIO, 1052320/proyecto_PROCESO, 1052320/proyecto_FIN, 1052320/proyecto_PROCESO, 1052320/proyecto_FIN, 1052320/proyecto_INICIO, 1052320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400992653 | Proyecto de inversión | 199136.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199136.9, modificado:199136.85}} | Construccion De Comedor En La Escuela Cam Benito Juarez Educacion Especial Primaria En La Localidad De La Resolana Casimiro Castillo Jalisco - 269899 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 269899 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE REFORMA COLONIA CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE CONSTITUCIÓN, OBRA A REALIZAR, lon:-104.4437483, lat:19.60392964}} | 2017-08-09 | 2017-12-01 | 199136.85 | 199136.85 | 199136.85 | 199136.85 | 199136.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0562/17 , contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzashttps://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/23, monto:199136.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1127733/proyecto_FIN, 1127733/proyecto_PROCESO, 1127733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400992658 | Proyecto de inversión | 469148.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469148.68, modificado:321477.01}} | Rehabilitación De Baños En La Escuela Secundaria Técnica En La Localidad De Lo Arado En El Municipio De Casimiro Castillo Jalisco - 266072 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 266072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCOCALLE GUADALUPE VICTORIA, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO , lon:-104.5345864, lat:19.61650598}} | 2017-09-08 | 2017-12-01 | 321477.01 | 321477.01 | 321477.01 | 321477.01 | 321477.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0539/17 , contratista:VENTURA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:469148.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1127738/proyecto_PROCESO, 1127738/proyecto_INICIO, 1127738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}, obs4: {observación:Para modificación de información a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-10-06}} | 1 Piezas
2021 | 3 | JAL17170400995704 | Proyecto de inversión | 730615.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730615.9, modificado:726495.56}} | Rehabilitación De Redes Hidrosanitarias En La Calle Morelos En La Delegacion De Tepec Del Municipio De Amacueca Jalisco - 231131 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 231131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS COLONIA DELEGACION DE TEPEC, 49370 TEPEC, AMACUECA JALISCO, CALLE ITURBIDE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, lon:-103.6418343, lat:19.98861577}} | 2017-08-09 | 2017-12-01 | 726495.56 | 726495.56 | 726495.56 | 726495.56 | 726495.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0523/17 , contratista:CONSTRUCTORA ROFRISA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:730615.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130784/proyecto_PROCESO, 1130784/proyecto_INICIO, 1130784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170400995937 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construccion De Deposito O Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela - 273319 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 273319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE AV BRIZUELA PUEBLO LAGUNILLAS, 45798 LAGUNILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE BRIZUELA Y CALLE ORIENTE, BRECHA SIN NOMBRE AVENIDA BR, lon:-103.7333665, lat:20.19996022}} | 2017-03-13 | 2017-06-20 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36962, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131017/proyecto_INICIO, 1131017/proyecto_FIN, 1131017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170400997831 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Martin Hidalgo - 274892 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274892 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD SAN MARTIN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO., lon:-103.9390432, lat:20.43175032}} | 2017-10-04 | 2017-12-01 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0489-17 , contratista:VAZOR INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1132911/proyecto_FIN, 1132911/proyecto_PROCESO, 1132911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400998976 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999508.7}} | Construccion De Colector En El Municipio De Tala Jalisco - 274655 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 274655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO, OBRA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TALA JALISCO., lon:-103.6962707, lat:20.6479199}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 999508.7 | 999508.7 | 999508.7 | 999508.7 | 999508.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0671/17, contratista:INGENIERIA PROSER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134056/proyecto_INICIO, 1134056/proyecto_PROCESO, 1134056/proyecto_FIN, 1134056/proyecto_INICIO, 1134056/proyecto_FIN, 1134056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170400998977 | Proyecto de inversión | 281295 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281295.0, modificado:280439.7}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tala - 264462 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA TALA CENTRO, 45300 LA HIGUERA, TALA JALISCO, PISO FIRME QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TALA JALISCO, lon:-103.7777877, lat:20.57683684}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 280439.7 | 280439.7 | 280439.7 | 280439.7 | 280439.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0461/17 , contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:281295.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134057/proyecto_INICIO, 1134057/proyecto_FIN, 1134057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL00170400999002 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:712500.0}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tenamaxtlan - 264221 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA TENAMAXTLAN, 48570 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO, PISO FIRME QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO, lon:-104.1748436, lat:20.22416863}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 712500 | 712500 | 712500 | 712500 | 712500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0477-17 , contratista:GROUP BETA CIMENTACIONES S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134082/proyecto_FIN, 1134082/proyecto_PROCESO, 1134082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170400999475 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749999.98}} | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Ixtlahuacan Del Rio - 264160 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 264160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CIUDAD, 00000 EL TERRERO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, lon:-103.2791513, lat:20.76680924}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-AD-0457/17 , contratista:CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:750000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134555/proyecto_FIN, 1134555/proyecto_PROCESO, 1134555/proyecto_FIN, 1134555/proyecto_INICIO, 1134555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL17170401047708 | Proyecto de inversión | 1236250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236250.0, modificado:1235335.64}} | Pavimentación De Calle Vicente Guerrero, En La Delegación Del Rincón, Municipio De Zapotiltic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60001700857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-12 |  | 1235335.64 | 1235335.64 | 1235335.64 | 1235335.64 | 1235335.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTALECE-04-AD-0805/17, contratista:V.S. INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1236250.0, importe_modificado:1236250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183756/proyecto_FIN, 1183756/proyecto_PROCESO, 1183756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL17170401048853 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:899906.15}} | Construcción De Empedrado Zampeado En La Calle Ruíz Cortinez Valdez Entre Las Calles Álvaro Obregón Y Lázaro Cárdenas En La Colonia Santa Paula, En El Municipio De Tonalá, Jalisco (Infraestructura, Há | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 110000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-13 |  | 899906.15 | 899906.15 | 899906.15 | 899906.15 | 899906.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-HABITAT-09-AD-0985/17, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1400464.69, importe_modificado:1400464.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1185007/proyecto_INICIO, 1185007/proyecto_FIN, 1185007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Otros
2021 | 3 | JAL18180101073196 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:494500.0}} | Infraestructura En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco // (Construcción De Colector En El Libramiento Lázaro Cárdenas, De La Cabecera Municipal De Valle De Juarez, Jalisco) / | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Valle de Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:(19.936412; -102.950717) (19.937639; -102.949708), lon:-102.940278, lat:19.933611}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 desarrollo regional 2018, contratista:TARO DESING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210427/proyecto_FIN, 1210427/proyecto_INICIO, 1210427/proyecto_FIN, 1210427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL18180101073427 | Proyecto de inversión | 3354595.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354595.31, modificado:3354595.31}} | Electrificación Y Equipamiento De Pozo Profundo ""El Mirto"", Incluye Línea De Conducción, Dos Tanques, Red De Distribución Y 17 Tomas Domiciliarias. Segunda Etapa De Dos. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Chalpicote | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU18101 | N | 0 | 0 | 2328 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:43, direccion:-, lon:-102.91615, lat:20.309723}} | 2018-02-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-ZR-CI-006-2018, contratista:INGENIEROS DE LA TORRE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:5590686.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1210662/proyecto_INICIO, 1210662/proyecto_FIN, 1210662/proyecto_PROCESO, 1210662/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN MONTO DE $3,309,836.80 EN EL AÑO FISCAL 2018, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones | 1 Lote
2021 | 3 | JAL00180201136360 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco // (Construcción De Pavimento En Concreto Estampado Natural, Guarniciones, Banquetas E Instalaciones Hidrosanitarias De La Calle Casuarina, En La Cabecera Municipal De Valle De Juárez, Jalisco) | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Valle de Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08 desarrollo regional 2018, contratista:D JAGUI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275336/proyecto_INICIO, 1275336/proyecto_FIN, 1275336/proyecto_PROCESO, 1275336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301305854 | Proyecto de inversión | 201582.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201582.6, modificado:201582.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIV ISMAEL OCHOA TORRES EN EL REFUGIO - 166974 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | El Refugio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TALA | 166974 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE PRIV. ISMAEL OCHOA TORRES PUEBLO EL REFUGIO, 45310EL REFUGIO, TALA JALISCOENTRECALLE OBRERO Y CALLE GRAL. ALLENDE, CALLE ISMAEL OCHOA TORRES SE PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALE MANUEL M DIEGUEZ HASTA SU CRUCE CON LA CALLE ISMAEL OCHOA , lon:-103.73711537, lat:20.67131581}} | 2018-01-03 | 2018-09-28 | 201582.6 | 201582.6 | 201582.6 | 201582.6 | 201582.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-R33-AD-005-19, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA/JUAN GONZALEZ, convocante:Tala, Jalisco, monto:295740.64, importe_modificado:295740.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {1305854/proyecto_INICIO, 1305854/proyecto_FIN, 1305854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 415 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180301400012 | Proyecto de inversión | 358909.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358909.11, modificado:358909.11}} | ACCESIBILIDAD DEL INSTITUTO PALIA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Zapopan | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SSJ-OPD-015/2013 | N | 0 | 0 | 7389869 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA ZOQUIPAN 1000,ZOQUIPAN,45150, ZAPOPAN JALISCO, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2014-02-17 | 2014-05-17 | 358211.75 | 358211.75 | 358211.75 | 358211.75 | 358211.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL180401435968 | Proyecto de inversión | 379366.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379366.41, modificado:379366.41}} | DOTACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL CON CRISPIN CARLOS Y LUIS - 348690 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | El Nogal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRATADA LA EMPRESA INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE SA DE RL DE CV | 348690 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL NOGAL, 49970 EL NOGAL, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - EL NOGAL Y BRECHA EL NOGAL, CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO- LAS CARAMICUAS KM 30 CRUCERO LOS HORNOS KM 1 SE TOMA BRECHA, lon:-103.00951714, lat:19.53839911}} | 2018-11-12 | 2018-12-20 | 379366.41 | 379366.41 | 379366.41 | 379366.41 | 379366.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/03/2018, contratista:INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1517465.69, importe_modificado:1517465.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1435968/proyecto_PROCESO, 1435968/proyecto_INICIO, 1435968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3 Otros
2021 | 3 | JAL180401460259 | Proyecto de inversión | 171925.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171925.92, modificado:171925.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO A CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA - 404920 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO | 404920 | S | 124 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - CARR ESTATAL CATARINA ATEMAJAC DE BRIZUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 200 RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 45790 PUEBLO NUEVO, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CA, lon:-103.68400006, lat:20.12537907}} | 2018-11-06 | 2018-11-22 | 171925.92 | 171925.92 | 171925.92 | 171925.92 | 171925.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107956, contratista:, convocante:h, ayuntamiento de atemajac de brizuela, monto:171925.92, importe_modificado:171925.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}} | {1460259/proyecto_INICIO, 1460259/proyecto_PROCESO, 1460259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4200 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190201533712 | Proyecto de inversión | 66378.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66378.85, modificado:66378.85}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LOS BANCOS DE SAN JUAN A LA COMUNIDAD DE LAS VARILLAS - 73673 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Las Varillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 73673 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:EJIDO , 45796 LAS VARILLAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE Y , LAS VARILLAS ES UNA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA QUE ACTUALMENTE PRESENTAN PROBLEMA DE FALTA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA., lon:-103.65143645, lat:20.14844352}} | 2019-06-03 | 2019-06-15 | 66378.85 | 66378.85 | 66378.85 | 66378.85 | 66378.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101701, contratista:, convocante:h. ayuntamiento , monto:66246.36, importe_modificado:66246.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {1533712/proyecto_PROCESO, 1533712/proyecto_FIN, 1533712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 224 Metros lineales
2021 | 3 | JAL190401617664 | Proyecto de inversión | 71664.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71664.21, modificado:71664.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 181753 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nostic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 181753 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE NOSTIC,, lon:-103.73564205, lat:22.31960103}} | 2019-09-17 | 2019-10-12 | 71664.21 | 71664.21 | 71664.21 | 71664.21 | 71664.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/010/2019, contratista:ING. RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:71664.21, importe_modificado:71664.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1617664/proyecto_INICIO, 1617664/proyecto_FIN, 1617664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2 Otros
2021 | 3 | JAL190401618215 | Proyecto de inversión | 1628544.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628544.52, modificado:1628544.52}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN - 184736 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 184736 | S | 178 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, 46067 SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN T, lon:-104.06138658, lat:22.07944124}} | 2019-08-21 | 2019-11-09 | 1628544.52 | 1628544.52 | 1628544.52 | 1628544.52 | 1628544.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/004/2019, contratista:ING. FIDENCIO FLORES CORREA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1628544.52, importe_modificado:1628544.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1618215/proyecto_FIN, 1618215/proyecto_INICIO, 1618215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Otros
2021 | 3 | JAL190401637543 | Proyecto de inversión | 1200305.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200305.17, modificado:1200305.17}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN AV PINOS EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES - 243598 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Los Amoles (Bajío De Los Amoles) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 243598 | S | 105 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.8, meta_modificada:123.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:CALLE AVENIDA PINOS RANCHERIA LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), 46060 LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE AV. PINOS EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES., lon:-103.93251098, lat:22.0560453}} | 2019-08-22 | 2019-10-31 | 1200305.17 | 1200305.17 | 1200305.17 | 1200305.17 | 1200305.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/006/2019, contratista:ING. OCTAVIO LOPÉZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1200305.17, importe_modificado:1200305.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.8}} | {1637543/proyecto_PROCESO, 1637543/proyecto_INICIO, 1637543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 123.8 Otros
2021 | 3 | JAL190401640954 | Proyecto de inversión | 346676.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346676.94, modificado:346676.94}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE CERRITO - 247808 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Cerrito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 247808 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1168, direccion:RANCHERIA CERRITO CERRO BAJITO, 46067 CERRITO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CERRITO., lon:-104.03283622, lat:22.11209534}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 346676.94 | 346676.94 | 346676.94 | 346676.94 | 346676.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:346676.94, importe_modificado:346676.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1640954/proyecto_INICIO, 1640954/proyecto_FIN, 1640954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 16 Otros
2021 | 3 | JAL190401651666 | Proyecto de inversión | 1605550.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605550.18, modificado:1605550.18}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE LA LAGUNA A SAN JOSÉ - 261338 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San José El Tesorero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 261338 | S | 86 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:482, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE LA LAGUNA - SAN JOSÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 280 RANCHERIA SAN JOSÉ EL TESORERO, 46083 SAN JOSÉ EL TESORERO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL ENTRONQUE L, lon:-104.2330607, lat:22.30815206}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1605550.18 | 1605550.18 | 1605550.18 | 1605550.18 | 1605550.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/026/2019, contratista:LIC. EFRAÍAN GÓMEZ CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1605550.18, importe_modificado:1605550.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1651666/proyecto_INICIO, 1651666/proyecto_FIN, 1651666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 280 Otros
2021 | 3 | JAL190401661717 | Proyecto de inversión | 1675340.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675340.5, modificado:1675340.5}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE OCOTA DE LA SIERRA - 272742 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Ocota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 272742 | S | 172 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:159, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL PUEBLO OCOTA DE LA SIERRA, 46074 OCOTA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE OCOTA., lon:-104.20465499, lat:22.17790318}} | 2019-09-23 | 2019-12-07 | 1675340.5 | 1675340.5 | 1675340.5 | 1675340.5 | 1675340.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/016/2019, contratista:C. NOE CASTAÑEDA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1675340.5, importe_modificado:1675340.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:279.0}} | {1661717/proyecto_PROCESO, 1661717/proyecto_FIN, 1661717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 279 Otros
2021 | 3 | JAL200201707006 | Proyecto de inversión | 2207212.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207212.94, modificado:2207212.94}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14DES0010Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02435 | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARLOS GONZALEZ PEÑA,SAN RAFAEL DEL PARQUE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.29663, lat:20.65609}} | 2020-05-08 | 2020-08-03 | 2207212.94 | 2207212.94 | 2207212.94 | 2207212.94 | 2207212.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401823014 | Proyecto de inversión | 572000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572000.0, modificado:572000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE COLONIA LA AVIACION, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. ZAP 1411500010180. - 154732 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 154732 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE GANTE COLONIA VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE 26 DE ABRIL, CALLE SAN JUAN UBICADA EN PARTE SURESTE DE LA COLONIA LA AVIACIÓN DE LA CABECERA MUNIC, lon:-103.58545703, lat:21.97705782}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1823014/proyecto_INICIO, 1823014/proyecto_FIN, 1823014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 7 Otros
2021 | 3 | JAL200401849987 | Proyecto de inversión | 289123.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289123.66, modificado:289123.66}} | EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOLAÑOS LOCALIDAD LOS CORRALES - 237109 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Los Corrales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | 237109 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:421, direccion:CALLE BARRIO ALTO AMPLIACION , 00000 LOS CORRALES, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , ENTRANDO A LA MESA DE TIRADOR A LA MANO IZQUIERDA, lon:-104.13813238, lat:21.81471328}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 289123.66 | 289123.66 | 289123.66 | 289123.66 | 289123.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.G.A/FAIS2020/244-019-14/03-20/001, contratista:CONSTRUCTORA GARMONT ASOCIADOS S.C., convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:289123.66, importe_modificado:289123.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:575.0}} | {1849987/proyecto_INICIO, 1849987/proyecto_PROCESO, 1849987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 575 Otros
2021 | 3 | JAL200401864493 | Proyecto de inversión | 79608 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:39804.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39804.0, modificado:39804.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NUEVAS SEGUNDA ETAPA 2020 - 253576 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Santa Rita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 253576 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.07, meta_modificada:195.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:48, direccion:CALLE GONZALEZ MARTINEZ RANCHO SANTA RITA, 46110 SANTA RITA, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE LIBERTAD LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 1 KM 800 MTS, lon:-103.60409934, lat:21.99790514}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 39804 | 39804 | 39804 | 39804 | 39804 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.07}} | {1864493/proyecto_INICIO, 1864493/proyecto_FIN, 1864493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 195.07 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL200401864612 | Proyecto de inversión | 404673 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404673.0, modificado:404673.0}} | PROGRAMA DE LAMINAS PARA VIVIENDA 2020 - 253790 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO | 253790 | S | 412 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3658.0, meta_modificada:3658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE LEANDRO SANCHEZ, CALLE J. JESUS ALBA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO., lon:-103.59792367, lat:21.98217745}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 404673 | 404673 | 404673 | 404673 | 404673 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:5867667.0, importe_modificado:5867667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3658.0}} | {1864612/proyecto_INICIO, 1864612/proyecto_FIN, 1864612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3658 Otros
2021 | 3 | JAL210101886165 | Proyecto de inversión | 2387396.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387396.22, modificado:2387396.22}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CCT 14EPR0486R, UBICADA EN LA COLONIA RESIDENCIAL SAN ELÍAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03567 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTE SAN ELIAS # 2274,RESIDENCIAL SAN ELIAS,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3305697, lat:20.7119339}} | 2021-01-19 | 2021-04-18 | 2387396.22 | 2387396.22 | 2387396.22 | 2387396.22 | 2387396.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201911729 | Proyecto de inversión | 1843362.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843362.72, modificado:1836555.11}} | CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ANDADORES PERIMETRALES, EN LA COLONIA NUEVO FUERTE DE OCOTLÁN, JALISCO. - 18446 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO | 18446 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE TOBA COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARMOLINA Y CALLE JAL, CALLE ARENA CARRETERA OCOTLAN JAMAY GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE CALLE CANTERA GIRAR A LA DERECHA EN CALLE ARENA HASTA LLEGAR A, lon:-102.77341919, lat:20.33051252}} | 2021-03-26 | 2021-12-31 | 1836555.11 | 1836555.11 | 1836555.11 | 1836555.11 | 1836555.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/005-2021, contratista:ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:1836555.11, importe_modificado:1836555.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1911729/proyecto_INICIO, 1911729/proyecto_PROCESO, 1911729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Cancha(s)
2021 | 3 | JAL210201926639 | Proyecto de inversión | 958039.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958039.42, modificado:958039.42}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE PERIODISTAS ENTRE CAMINO AL MOLINO Y AV. PATRIA, Y PRIV. IMPRENTA ENTRE CALLE PERIODISTAS Y CERRADA - 54893 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 54893 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1551.42, meta_modificada:1551.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PERIODISTAS COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CAMINO AL MOLINO Y AVENIDA PATRIA, CALLE CLAVEL JUNTO AL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD, lon:-103.2632198, lat:20.66948374}} | 2021-04-12 | 2021-05-10 | 958039.42 | 958039.42 | 958039.42 | 958039.42 | 958039.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-022-2021, contratista:Constructora TGV S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:958039.42, importe_modificado:958039.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1551.42}} | {1926639/proyecto_INICIO, 1926639/proyecto_FIN, 1926639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1551.42 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201926753 | Proyecto de inversión | 204110.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204110.2, modificado:204110.2}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO M.RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 55317 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 55317 | S | 155 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMADO M. RIVAS COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AMADO M. RIVAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CENTRO, lon:-102.55140278, lat:20.277896}} | 2021-04-30 | 2021-07-19 | 204110.2 | 204110.2 | 204110.2 | 204110.2 | 204110.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2021, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:3071165.24, importe_modificado:3071165.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {1926753/proyecto_INICIO, 1926753/proyecto_FIN, 1926753/proyecto_PROCESO, 1926753/proyecto_FIN, 1926753/proyecto_PROCESO, 1926753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 720 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201929132 | Proyecto de inversión | 1698292.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698292.4, modificado:1698292.4}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTOBAL COLÓN. - 63868 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 63868 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2258.4, meta_modificada:2258.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN EL BAR, lon:-103.42134542, lat:20.28730831}} | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 1698292.4 | 1698292.4 | 1698292.4 | 1698292.4 | 1698292.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 004C- OP/2021, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:8221905.93, importe_modificado:8221905.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2258.4}} | {1929132/proyecto_INICIO, 1929132/proyecto_PROCESO, 1929132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2258.4 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210201929448 | Proyecto de inversión | 573456.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573456.91, modificado:573456.91}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN A CALLE RICO. - 65220 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 65220 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE RICO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALLADO NORPONIENTE DE LA POBLACIÓNDE JOCOTEPEC EN EL BARRIOCONOCIDO , lon:-103.41808386, lat:20.287736}} | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 573456.91 | 573456.91 | 573456.91 | 573456.91 | 573456.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 006C- OP/2021, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1379641.73, importe_modificado:1239863.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1929448/proyecto_PROCESO, 1929448/proyecto_INICIO, 1929448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 85 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210201929736 | Proyecto de inversión | 1966017.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966017.19, modificado:1966017.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO)EN CALLE GARDENIAS ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 66533 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 66533 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1857.88, meta_modificada:1857.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE LUCIO CABAÑAS A 430 METROS DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE ARTES TONALA POR LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, lon:-103.24315516, lat:20.5905104}} | 2021-05-03 | 2021-06-01 | 1966017.2 | 1966017.2 | 1966017.2 | 1966017.2 | 1966017.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-029-2021, contratista:Guadalupe Paola García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1966017.19, importe_modificado:1966017.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1857.88}} | {1929736/proyecto_INICIO, 1929736/proyecto_FIN, 1929736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1857.88 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201933817 | Proyecto de inversión | 849456.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849456.21, modificado:849456.21}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN LAS CALLES ARTESANÍAS ENTRE CALLE CIHUALPILLI Y PRIVADA JARRITOS, PRIVADA CALPULLI ENTRE CALLE ARTESANÍAS Y CERRADA Y PRIVADA JARRITOS ENTRE CALLE ARTESANÍAS Y CERRADA - 83462 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 83462 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1358.93, meta_modificada:1358.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARTESANIAS COLONIA CIHUALPILLI, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CIHUALPILLI Y PRIVADA CALPULLI, CALLE JARRITOS A 600 METROS DE LA FALDA ORIENTE DEL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE FERNANDO AMILPA Y LA CALLE ARTE, lon:-103.23243256, lat:20.63279225}} | 2021-05-17 | 2021-06-12 | 849456.21 | 849456.21 | 849456.21 | 849456.21 | 849456.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-046-2021, contratista:Construcción y Mantenimiento S & G, S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:849456.21, importe_modificado:849456.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1358.93}} | {1933817/proyecto_PROCESO, 1933817/proyecto_FIN, 1933817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1358.93 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201934682 | Proyecto de inversión | 1187694.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187694.44, modificado:1187694.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE PIHUAMO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA - 86629 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 86629 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.26, meta_modificada:1162.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIHUAMO COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TECOLOTLÁN Y CALLE TALA, AVENIDA SAN GASPAR A 200 METROS DE LA PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TALA., lon:-103.25919684, lat:20.67754062}} | 2021-06-07 | 2021-07-02 | 1187694.44 | 1187694.44 | 1187694.44 | 1187694.44 | 1187694.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2021c, contratista:Ángela Dennisse Navarro Aguilera, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1187694.44, importe_modificado:1187694.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.26}} | {1934682/proyecto_PROCESO, 1934682/proyecto_INICIO, 1934682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1162.26 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210201935249 | Proyecto de inversión | 1604142.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604142.15, modificado:1604142.15}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO NOSTIC - JIMULCO - RANCHO VIEJO - CRUCERO DE SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC - 88799 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Nostic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 88799 | S | 167 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.8, meta_modificada:17.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO NOSTIC - CRUCERO DE SAN JOSÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 8 RANCHERIA NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE NOSTIC, JIMU, lon:-103.73628285, lat:22.31971579}} | 2021-03-26 | 2021-04-22 | 1604142.15 | 1604142.15 | 1604142.15 | 1604142.15 | 1604142.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/016/2021, contratista:DGR EQUIPOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1604142.15, importe_modificado:1604142.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.8}} | {1935249/proyecto_INICIO, 1935249/proyecto_FIN, 1935249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 17.8 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210201936734 | Proyecto de inversión | 647325.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647325.6, modificado:647325.6}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN SEBASTIÁN - OCOTA DE LOS LLANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN - 97113 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 97113 | S | 274 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.7, meta_modificada:10.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIÁN - OCOTA DE LOS LLANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 7 PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, 46067 SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZ, lon:-104.05174023, lat:22.07581212}} | 2021-03-22 | 2021-04-15 | 647325.6 | 647325.6 | 647325.6 | 647325.6 | 647325.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/012/2021, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:647325.6, importe_modificado:647325.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.7}} | {1936734/proyecto_INICIO, 1936734/proyecto_FIN, 1936734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 10.7 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210201940177 | Adquisición | 180820.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180820.8, modificado:180820.8}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE UN GABINETE PSICOPEDAGOGICO Y SUMINISTRO DE RED EN LABORATORIO DE COMPUTO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Tala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | LPL 0044-0002/2021 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Plutarco Elías Calles 6, Sin Nombre, 45300 Tala, Jal., México, lon:-103.6990225, lat:20.6521966}, geo2: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de Los Lagos, 47078 San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3386921, lat:21.2352814}, geo3: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Municipio Libre, La Presa, Zapotiltic, Jal., México, lon:-103.4184267, lat:19.6352502}, geo4: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Sta Margarita 43, Santa Margarita1a Secc., 45140 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4062998, lat:20.7314158}, geo5: {cve_municipio:120, localidad:139, direccion:Nextipac, Jal., México, lon:-103.5247709, lat:20.7669175}} | 2021-05-13 | 2021-06-28 | 180820.8 | 180820.8 | 180820.8 | 180820.8 | 180820.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Equipamiento
2021 | 3 | JAL210301960390 | Proyecto de inversión | 469000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469000.0, modificado:469000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION DE RED SANITARIA EN CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION DE LOS DOLORES, EN SAN IGNACIO CERRO GORDO - 4238 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 4238 | S | 35 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:64, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LOS DOLORES, 47193 LOS DOLORES, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS DOLORES EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLES LIBERTAD Y ALLEN, lon:-102.52989399, lat:20.80615565}} | 2021-01-18 | 2021-02-16 | 469000 | 469000 | 469000 | 469000 | 469000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-RE. DOLORES-2021, contratista:JOSÉ ANTONIO BECERRA GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:469000.0, importe_modificado:469000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1960390/proyecto_PROCESO, 1960390/proyecto_FIN, 1960390/proyecto_PROCESO, 1960390/proyecto_FIN, 1960390/proyecto_INICIO, 1960390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 130 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301960515 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999843.44}} | ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA SECTORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO Y LOCALIDADES DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 9001 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 9001 | S | 480 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:171.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN CORONA PUEBLO SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE QUINTAROO Y CALLE VALLARTA, CALLE VALADEZ RAMIREZ UBICADA EN LA ALLE RAMÓN CORONA COLONIA CE, lon:-102.53448618, lat:20.74216752}} | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 999843.44 | 999843.44 | 999843.44 | 999843.44 | 999843.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SICG-LPL 009-2018/2021., contratista:RUTH CRISTINA TORRES ACEVES, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:999843.44, importe_modificado:999843.44}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:202.0}} | {1960515/proyecto_INICIO, 1960515/proyecto_PROCESO, 1960515/proyecto_INICIO, 1960515/proyecto_FIN, 1960515/proyecto_PROCESO, 1960515/proyecto_FIN, 1960515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 202 Calentador(es)
2021 | 3 | JAL210301963629 | Proyecto de inversión | 714275.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714275.6, modificado:714275.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE OLMECA 2A ETAPA EN LA COL. EL PEDREGOSO - 63839 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 63839 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.0, meta_modificada:884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE OLMECA COLONIA EL PEDREGOSO, 47090 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE PROL. PEDRO GALEANA MALECON DAVID NOEL RAMIREZ, CALLE ALFONSO GARCIA ROBLES PARTIENDO DEL PUENTE HISTO, lon:-102.32943044, lat:21.23688903}} | 2021-05-03 | 2021-06-04 | 714275.6 | 714275.6 | 714275.6 | 714275.6 | 714275.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105538, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:714275.6, importe_modificado:714275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.0}} | {1963629/proyecto_FIN, 1963629/proyecto_PROCESO, 1963629/proyecto_FIN, 1963629/proyecto_INICIO, 1963629/proyecto_PROCESO, 1963629/proyecto_INICIO, 1963629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 884 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301965911 | Proyecto de inversión | 226515.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226515.67, modificado:226515.67}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE 8, EN CALLE MORELOS DE POZO A NICOLAS BRAVO. - 84374 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 84374 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.6, meta_modificada:143.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL ARANA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAL, lon:-103.42454586, lat:20.28674846}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 226515.67 | 226515.67 | 226515.67 | 226515.67 | 226515.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2021, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:2600910.53, importe_modificado:2507057.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.6}} | {1965911/proyecto_INICIO, 1965911/proyecto_FIN, 1965911/proyecto_PROCESO, 1965911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 143.6 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301968590 | Proyecto de inversión | 309237.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309237.62, modificado:309237.62}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE MANUEL M PONCE DE CALLE CANTANTE A CALLE TROVADORES EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 105569 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 105569 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M PONCE CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE DEL CANTANTE Y CALLE TROVADORES, CALLE TENOR 140910001. CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE LAS CALLES DEL CANTANTE A CALLE TROVADORE, lon:-102.55978084, lat:21.43313995}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 309237.62 | 309237.62 | 309237.62 | 309237.62 | 309237.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-02/FAIS/2021B, contratista:Urbanizaciones y Edificaciones ROMEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:309237.62, importe_modificado:309237.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:299.0}} | {1968590/proyecto_INICIO, 1968590/proyecto_PROCESO, 1968590/proyecto_FIN, 1968590/proyecto_PROCESO, 1968590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 299 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301969504 | Proyecto de inversión | 823562.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823562.6, modificado:962884.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLE NOCHE TRISTE Y VILLA OLÍMPICA DE LA COLONIA LA PAROTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 108765 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 108765 | S | 106 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE TRISTE INTERIOR SN COLONIA LA PAROTA, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE VILLA OLÍMPICA Y CALLE HERNÁN CORTES, CALLE NOCHE TRISTE ENTRE LAS CALLE VILLA OLÍMPICA Y LIBRAMIENTO HERNÁN COR, lon:-104.81463558, lat:20.38357803}} | 2021-05-03 | 2021-07-03 | 962884.02 | 962884.02 | 962884.02 | 962884.02 | 962884.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105600, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:5801446.55, importe_modificado:6273390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1969504/proyecto_FIN, 1969504/proyecto_INICIO, 1969504/proyecto_FIN, 1969504/proyecto_PROCESO, 1969504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 780 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301972236 | Proyecto de inversión | 444456.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444456.08, modificado:444456.08}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA AV. AGUILILLAS DE CALLE PINO A CALLE CEDRO EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 118219 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 118219 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:AVENIDA AV. AGUILILLAS PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PINO, CALLE CALLE CERRADA ULTIMO TRAMO DE LA AVENIDA AGUILILLAS POR LA PARTE , lon:-103.21047451, lat:20.35050114}} | 2021-07-07 | 2021-08-07 | 444456.08 | 444456.08 | 444456.08 | 444456.08 | 444456.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-05-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YEDALB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:444456.08, importe_modificado:444456.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1972236/proyecto_PROCESO, 1972236/proyecto_INICIO, 1972236/proyecto_FIN, 1972236/proyecto_INICIO, 1972236/proyecto_FIN, 1972236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 300 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301973267 | Proyecto de inversión | 161210.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161210.14, modificado:161210.14}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA AV. AGUILILLAS DE CALLE PINO A CALLE CEDRO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121284 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121284 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:AVENIDA AV. AGUILILLAS PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PINO, CALLE CALLE CERRADA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD , lon:-103.2104746, lat:20.35067288}} | 2021-07-07 | 2021-08-07 | 161210.14 | 161210.14 | 161210.14 | 161210.14 | 161210.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-03-2021, contratista:LANDER INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:161210.14, importe_modificado:161210.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1973267/proyecto_FIN, 1973267/proyecto_PROCESO, 1973267/proyecto_INICIO, 1973267/proyecto_FIN, 1973267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301973304 | Proyecto de inversión | 276255.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276255.32, modificado:276255.32}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERNICALO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 121393 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Las Aguilillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 121393 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:CALLE CERNICALO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 LAS AGUILILLAS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA GAVIOTA Y CALLE PRIVADA CERNICALO, CALLE TECOLOTE A DOS CUADRAS DE AVENIDA AGUILILLAS POR L, lon:-103.21156004, lat:20.35402148}} | 2021-07-27 | 2021-08-27 | 276255.32 | 276255.32 | 276255.32 | 276255.32 | 276255.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IXT-AD-FAIS-02-2021, contratista:TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:276255.32, importe_modificado:276255.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {1973304/proyecto_PROCESO, 1973304/proyecto_INICIO, 1973304/proyecto_PROCESO, 1973304/proyecto_FIN, 1973304/proyecto_INICIO, 1973304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 385 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301974710 | Proyecto de inversión | 127250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127250.0, modificado:127250.0}} | CONTRUCCION DE 100 METROS LINEALES DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN SU CRUCE CON LA CALLE COLON EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO - 126462 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Soyatlán Del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | 126462 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE ISABEL SANTANA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA EN LA COLONIA DE LA FUNDICION ENTRE, lon:-104.27950747, lat:20.30916886}} | 2021-02-15 | 2021-07-30 | 127250 | 127250 | 127250 | 127250 | 127250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102617, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:127250.0, importe_modificado:127250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1974710/proyecto_INICIO, 1974710/proyecto_FIN, 1974710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 100 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301975150 | Proyecto de inversión | 378220.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378220.99, modificado:378220.99}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS, JAL. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 128337 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Encinillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | 128337 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ PUEBLO ENCINILLAS, 47545 ENCINILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JESUS IBARRA LA CALLE SE LOCALIZA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-101.74109226, lat:21.97353416}} | 2021-03-08 | 2021-03-27 | 378220.99 | 378220.99 | 378220.99 | 378220.99 | 378220.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:378220.99, importe_modificado:378220.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.0}} | {1975150/proyecto_INICIO, 1975150/proyecto_PROCESO, 1975150/proyecto_FIN, 1975150/proyecto_PROCESO, 1975150/proyecto_FIN, 1975150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 728 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301976300 | Proyecto de inversión | 285389.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285389.94, modificado:285389.94}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES - 132472 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Los Guajes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 132472 | S | 377 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.9, meta_modificada:37.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO 36 TREINTA Y SEIS INTERIOR TREINTA Y SEIS PUEBLO LOS GUAJES, 48630 LOS GUAJES, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ITURBIDE, ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, lon:-104.01957744, lat:20.08705949}} | 2021-07-12 | 2021-09-04 | 285389.94 | 285389.94 | 285389.94 | 285389.94 | 285389.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:285389.94, importe_modificado:285389.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.9}} | {1976300/proyecto_INICIO, 1976300/proyecto_PROCESO, 1976300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 37.9 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301976871 | Proyecto de inversión | 1049777.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049777.45, modificado:1049777.45}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY - 134614 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | El Jagüey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134614 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - EL JAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 RANCHERIA EL JAGÜEY, 45276 EL JAGÜEY, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO EL CONSUELO Y CARRETERA SALTILLO, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO D, lon:-103.18671392, lat:20.92705387}} | 2021-07-01 | 2021-08-27 | 1049777.45 | 1049777.45 | 1049777.45 | 1049777.45 | 1049777.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/SROP/005/2021, contratista:JOSE FAVIO VELASCO PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:1487015.49, importe_modificado:1487015.49}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1976871/proyecto_PROCESO, 1976871/proyecto_FIN, 1976871/proyecto_INICIO, 1976871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s)
2021 | 3 | JAL210301977774 | Proyecto de inversión | 964184.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964184.01, modificado:964184.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA REVOLUCIÓN COLONIA SANTA ANITA - 138635 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 138635 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:PRIVADA REVOLUCION COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CERRADA CALLE CERRADA, BRECHA LIENZO DE PIEDRA PRIVADA REVOLUCIÓN ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CERRADA, lon:-103.43445653, lat:20.55580521}} | 2021-05-04 | 2021-06-07 | 964184.01 | 964184.01 | 964184.01 | 964184.01 | 964184.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 21/2021, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:964184.01, importe_modificado:964184.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.0}} | {1977774/proyecto_INICIO, 1977774/proyecto_PROCESO, 1977774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 273 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301978487 | Proyecto de inversión | 1379542.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379542.46, modificado:1367233.06}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MARGARITO GONZALEZ RUBIO ENTRE CALLE FRAY ALFONSO Y CALLE HIDALGO, EN COLONIA EL REFUGIO - 142022 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 142022 | S | 380 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4639.0, meta_modificada:4639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITO GONZALEZ RUBIO INTERIOR SN COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FRAY ALFONSO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE INICIA EN DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLINERA EL REFUGIO Y TERM, lon:-101.93842094, lat:21.35008436}} | 2021-03-08 | 2021-05-23 | 1367233.06 | 1367233.06 | 1367233.06 | 1367233.06 | 1367233.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/014/2021, contratista:JOSE FEDERICO MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1379542.48, importe_modificado:1379542.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4639.0}} | {1978487/proyecto_INICIO, 1978487/proyecto_FIN, 1978487/proyecto_PROCESO, 1978487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4639 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301978752 | Proyecto de inversión | 130018.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130018.71, modificado:129937.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE OLIMPO (ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y MONTE APALACHES), EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 142977 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 142977 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.3, meta_modificada:206.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MONTE OLIMPO COLONIA COLINAS DEL SUR, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y CALLE MONTE APALACHES, CALLE MONTE URALES LA OBRA SE ENCUENTRA A UN CONSTADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL AS, lon:-104.38353127, lat:19.75752148}} | 2021-08-16 | 2021-09-04 | 129937.74 | 129937.74 | 129937.74 | 129937.74 | 129937.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105388, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:130018.71, importe_modificado:129937.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.3}} | {1978752/proyecto_INICIO, 1978752/proyecto_FIN, 1978752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 206.3 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301978795 | Proyecto de inversión | 730569.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730569.74, modificado:730569.74}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CERRO DE LA PUERTA - COLONIA RIVERA ACEVES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA RIVERA ACEVES - 143282 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Colonia Carlos Rivera Aceves [Aserradero] | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 143282 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.87, meta_modificada:8.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:874, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DE LA PUERTA - COLONIA RIVERA ACEVES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 87 COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES [ASERRADERO], 46068 COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES [ASERRADERO], MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABA, lon:-103.87577331, lat:22.09473863}} | 2021-04-29 | 2021-05-21 | 730569.74 | 730569.74 | 730569.74 | 730569.74 | 730569.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/021/2021, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:730569.74, importe_modificado:730569.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.87}} | {1978795/proyecto_PROCESO, 1978795/proyecto_FIN, 1978795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 8.87 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301979303 | Proyecto de inversión | 485278.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485278.53, modificado:485278.53}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE, DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO, EN SU SEGUNDA ETAPA - 146459 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Yerbabuena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INOXITAN SA DE CV | 146459 | S | 144 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA YERBABUENA, 48175 YERBABUENA, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA A 200 ML CERCA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD DE YERBABUENA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-104.16586632, lat:20.33468103}} | 2021-06-14 | 2021-08-31 | 485278.53 | 485278.53 | 485278.53 | 485278.53 | 485278.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADENDUM OP-RAM33-001/2021, contratista:INOXITANS.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, monto:1985277.93, importe_modificado:1985277.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {1979303/proyecto_PROCESO, 1979303/proyecto_INICIO, 1979303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 420 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301979720 | Proyecto de inversión | 247896.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247896.2, modificado:247896.18}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO ENTRE CALLE ZACARÍAS JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA - 148488 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 148488 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.51, meta_modificada:446.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO COLONIA BOSQUES DE TONALÁ, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ZACARÍAS JIMÓN BASULTO Y CALLE VIOLETA, CALLE TABACHIN CALLE FRENTE A LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN Y ESCUELA PRIMARIA FREGORIO TOR, lon:-103.25123152, lat:20.6439858}} | 2021-04-05 | 2021-05-01 | 247896.18 | 247896.18 | 247896.18 | 247896.18 | 247896.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2021 convenio, contratista:Tecnosistemas Avanzados S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:247896.2, importe_modificado:247896.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.51}} | {1979720/proyecto_INICIO, 1979720/proyecto_FIN, 1979720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 446.51 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301980145 | Proyecto de inversión | 509486.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509486.8, modificado:509486.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO GUTIÉRREZ COL. LAS ANTENAS - 150462 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 150462 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GUTIERREZ COLONIA ILUSIÓN LAS ANTENAS, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN MACIAS Y PRIVADA FRANCISCO GUTIERREZ, CALLE JOSE MARIA ROMO CARBAJAL LA ALTURA DEL KM. 47 TOM, lon:-102.340821, lat:21.231293}} | 2021-06-14 | 2021-07-30 | 509486.8 | 509486.8 | 509486.8 | 509486.8 | 509486.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105525, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:509486.8, importe_modificado:509486.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1980145/proyecto_INICIO, 1980145/proyecto_PROCESO, 1980145/proyecto_FIN, 1980145/proyecto_INICIO, 1980145/proyecto_FIN, 1980145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301980910 | Proyecto de inversión | 1694133.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694133.82, modificado:1689744.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CARRETERA LAGOS-LEON A CALLE 24 DE DICIEMBRE, COLONIA VISTA HERMOSA - 153561 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 153561 | S | 121 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3567.0, meta_modificada:3567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 47443 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA LAGOS - LEON Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CUAL SE, lon:-101.90187705, lat:21.36136161}} | 2021-03-08 | 2021-04-22 | 1689744.54 | 1689744.54 | 1689744.54 | 1689744.54 | 1689744.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/015/2021, contratista:INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1694133.82, importe_modificado:1694133.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3567.0}} | {1980910/proyecto_INICIO, 1980910/proyecto_PROCESO, 1980910/proyecto_FIN, 1980910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 3567 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301981272 | Proyecto de inversión | 315908.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315908.68, modificado:315908.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIERRA MADRE DE LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 154891 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Cuyutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMERIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV | 154891 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:CALLE SIERRA MADRE RANCHERIA CUYUTLAN, 46850 CUYUTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIMA Y CALLE FRESNOS, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5233771, lat:20.531552}} | 2021-06-28 | 2021-07-27 | 315908.68 | 315908.68 | 315908.68 | 315908.68 | 315908.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD02/2021, contratista:COMERCIALIZADORA INSDUSTRIAL DE ZAPOPAN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:315908.68, importe_modificado:315908.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1981272/proyecto_INICIO, 1981272/proyecto_FIN, 1981272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 250 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301982891 | Proyecto de inversión | 612222 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612222.0, modificado:612222.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO TRAMO PIEDRA CHINA - LOS ARRIEROS - SOCONITA, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SOCONITA - 159657 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Soconita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 159657 | S | 122 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:477, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA CHINA - LOS ARRIEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 7 RANCHERIA SOCONITA, 46056 SOCONITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE PIEDRA CHINA, LOS ARRIEROS , lon:-104.10940117, lat:22.16664079}} | 2021-02-21 | 2021-03-27 | 612222 | 612222 | 612222 | 612222 | 612222 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:612222.0, importe_modificado:612222.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}} | {1982891/proyecto_FIN, 1982891/proyecto_INICIO, 1982891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 2.7 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301985048 | Proyecto de inversión | 90900.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90900.61, modificado:90900.61}} | REHABILITACIÒN DE COLECTOR PLUVIAL FRANCISCO VILLA - 170008 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 170008 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE JUAREZ, CALLE DIEGO RIVERA EN LA CURVA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA SOBRE EL COLECTOR PLUVIAL, lon:-103.37922907, lat:19.24964778}} | 2021-03-29 | 2021-04-17 | 90900.61 | 90900.61 | 90900.61 | 90900.61 | 90900.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:90900.61, importe_modificado:90900.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1985048/proyecto_INICIO, 1985048/proyecto_FIN, 1985048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 45 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301985058 | Proyecto de inversión | 455511 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455511.0, modificado:455511.04}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO), EN CALLE AGUA CLARA ENTRE AGUA ZAMARIA Y CALLE AGUA AZUL, CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUAS NEGRAS Y CALLE AGUA CLARA, Y CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE AGUA CLARA Y PRIVADA AGUA ZAMARIA - 170047 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 170047 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUA CLARA COLONIA AGUA ESCONDIDA, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AGUA AZUL Y CALLE AGUA ZAMARIA, CALLE AGUAS NEGRAS A 500 METROS DEL PARQUE SOLIDARIDAD POR LA CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO SIGUIENDO POR LA CALL, lon:-103.26866565, lat:20.64335022}} | 2021-04-26 | 2021-05-01 | 455511.04 | 455511.04 | 455511.04 | 455511.04 | 455511.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-001-2021 convenio, contratista:Torales Construcciones S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:455511.04, importe_modificado:455511.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1985058/proyecto_INICIO, 1985058/proyecto_FIN, 1985058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 500 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301985340 | Proyecto de inversión | 673096.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673096.17, modificado:673096.17}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COMUNIDAD DEL MAESTRANZO - 171149 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Pueblos De La Barranca (El Maestranzo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 171149 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:205, direccion:CONTINUACION CAMINO A PUEBLOS DE LA BARRANCA RANCHERIA LA LAJA, 45438 PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO A PUEBLOS DE LA BARRANCA Y CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA, CAMINO LA LAJA LA OBRA , lon:-103.1363262, lat:20.59355783}} | 2021-03-01 | 2021-05-07 | 673096.17 | 673096.17 | 673096.17 | 673096.17 | 673096.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:673096.17, importe_modificado:673096.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:976.0}} | {1985340/proyecto_INICIO, 1985340/proyecto_FIN, 1985340/proyecto_PROCESO, 1985340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 976 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301985655 | Proyecto de inversión | 142491.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142491.36, modificado:142491.36}} | REHABILITACION DE LINEAS Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE GALEANA - 172322 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 172322 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE GARCIA ARMAS Y CALLE PINO, CALLE ITURBIDE A ESPALDAS DE SECUNDARIA FORANEA NO.20, lon:-102.61386507, lat:21.01353637}} | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 142491.36 | 142491.36 | 142491.36 | 142491.36 | 142491.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033, contratista:JESUS VILLASEÑOR LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:142491.36, importe_modificado:142491.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1985655/proyecto_INICIO, 1985655/proyecto_FIN, 1985655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 134 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301986105 | Proyecto de inversión | 62514.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62514.07, modificado:62514.07}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE NOGAL - 173976 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173976 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, CALLE PINO A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-102.61346753, lat:21.01465361}} | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 62514.07 | 62514.07 | 62514.07 | 62514.07 | 62514.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:62514.07, importe_modificado:62514.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1986105/proyecto_INICIO, 1986105/proyecto_FIN, 1986105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 99 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301986435 | Proyecto de inversión | 71396.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71396.66, modificado:71396.66}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE POZOS AZULES EN SAN JULIAN JALISCO. - 175075 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175075 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CIRCUITO DEL RIO BRAVO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD NOS DIRIGIMOS AL ORIENTE APROXIMADAM, lon:-102.16903105, lat:21.00534499}} | 2021-05-31 | 2021-07-03 | 71396.66 | 71396.66 | 71396.66 | 71396.66 | 71396.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:6745442.58, importe_modificado:6745442.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1986435/proyecto_FIN, 1986435/proyecto_PROCESO, 1986435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 28 Piezas
2021 | 3 | JAL210301987298 | Proyecto de inversión | 50834.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25418.0, modificado:25418.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25416.19, modificado:25416.19}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE COLÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA - 178189 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | La Sauceda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 178189 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE COLON RANCHERIA LA SAUCEDA, 48520 LA SAUCEDA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE COLON SE LOCALIZA LATERAL AL TEMPLO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE ALLENDE E INDEPENDENCIA, lon:-103.8080176, lat:20.45273524}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 50834.19 | 50834.19 | 50834.19 | 50834.19 | 50834.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107458, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:50834.19, importe_modificado:50834.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1987298/proyecto_PROCESO, 1987298/proyecto_INICIO, 1987298/proyecto_FIN, 1987298/proyecto_PROCESO, 1987298/proyecto_FIN, 1987298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 120 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301987624 | Proyecto de inversión | 1155405.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155405.55, modificado:1143328.46}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO - 179541 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Camacho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 179541 | S | 12 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.9, meta_modificada:87.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TALPA - CAMACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 700 COLONIA CAMACHO, 48247 CAMACHO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, lon:-104.99556662, lat:20.30071599}} | 2021-05-10 | 2021-08-14 | 1143328.46 | 1143328.46 | 1143328.46 | 1143328.46 | 1143328.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105606, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:2884896.44, importe_modificado:2799022.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.9}} | {1987624/proyecto_FIN, 1987624/proyecto_PROCESO, 1987624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 87.9 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301987686 | Proyecto de inversión | 44045.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44045.87, modificado:44045.87}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA EN EL PLATANAR - 179984 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | El Platanar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 179984 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CALLEJON EL PLATANAR RANCHERIA EL PLATANAR, 49870 EL PLATANAR, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , DESPUES DE LA ESCUELA POR EL ARROYO, lon:-103.49599386, lat:19.0562739}} | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 44045.87 | 44045.87 | 44045.87 | 44045.87 | 44045.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:44045.87, importe_modificado:44045.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1987686/proyecto_INICIO, 1987686/proyecto_PROCESO, 1987686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 32 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301987722 | Proyecto de inversión | 237228.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237228.04, modificado:237228.04}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE TAMARINDO - 180235 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 180235 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDO COLONIA COLORADOS, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y , EN EL CRUCE DE CALLE TAMARINDO Y CALLE DIEGO RIVERA DE LA COLONIA COLORADOS, lon:-103.37855864, lat:19.24953498}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 237228.04 | 237228.04 | 237228.04 | 237228.04 | 237228.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:237228.04, importe_modificado:237228.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} | {1987722/proyecto_INICIO, 1987722/proyecto_FIN, 1987722/proyecto_PROCESO, 1987722/proyecto_FIN, 1987722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 182 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301988001 | Proyecto de inversión | 51412.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51412.39, modificado:51412.39}} | INSTALACION DE 16 TINACOS PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 181820 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 181820 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MA. MARTINERZ CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE AVENIDA JOSE MA. MARTINEZ Y CALLE GALEANA, CARRETERA CAMINO A SANTA ROSA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GALE, lon:-103.23233094, lat:19.6951316}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 51412.39 | 51412.39 | 51412.39 | 51412.39 | 51412.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:51412.39, importe_modificado:51412.39}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:16.0}} | {1988001/proyecto_FIN, 1988001/proyecto_PROCESO, 1988001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 16 Tanque(s)
2021 | 3 | JAL210301988074 | Proyecto de inversión | 40304.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40304.17, modificado:40304.17}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LAS VALLAS - 182095 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Las Vallas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 182095 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:89, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LAS VALLAS, 49656 LAS VALLAS, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JIQUILPAN MANZANILLO Y CALLE HIDALGO, A 200 MTS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LAS VALLAS, lon:-103.31704651, lat:19.67944136}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 40304.17 | 40304.17 | 40304.17 | 40304.17 | 40304.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:40340.17, importe_modificado:40340.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1988074/proyecto_INICIO, 1988074/proyecto_FIN, 1988074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 162 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301988241 | Proyecto de inversión | 30114.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30114.61, modificado:34932.95}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES CALLE PEDRO MONROY - 182793 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Santa Cruz De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | 182793 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE PEDRO MONROY INTERIOR 0 RANCHERIA SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 46790 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUILLERMO PRIETO, PARTIENDO DE CABECERA MUNICPAL NOS TRASLADAMOS 4 , lon:-103.94753539, lat:20.39293708}} | 2021-01-21 | 2021-08-20 | 34932.95 | 34932.95 | 34932.95 | 34932.95 | 34932.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107150, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO, monto:34932.95, importe_modificado:34932.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1988241/proyecto_PROCESO, 1988241/proyecto_FIN, 1988241/proyecto_PROCESO, 1988241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 60 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301989006 | Proyecto de inversión | 28796.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14398.25, modificado:14398.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14398.26, modificado:14398.26}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE - 185394 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Agua Caliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 185394 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA AGUA CALIENTE, 48510 AGUA CALIENTE, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ANASTACIO PLAZOLA Y CALLE HIDALGO, CALLE AVENIDA SAN JOSE LA CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA A LADO IZQUIERDO DEL CANAL DE AGUAS DE RI, lon:-103.82249998, lat:20.51860364}} | 2021-02-24 | 2021-05-24 | 28796.51 | 28796.51 | 28796.51 | 28796.51 | 28796.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107450, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:28796.51, importe_modificado:28796.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1989006/proyecto_INICIO, 1989006/proyecto_FIN, 1989006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 48 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301989127 | Proyecto de inversión | 123440 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123440.0, modificado:132880.71}} | PLANCHA DE CONCRETO PARA USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADALBERTO DUMBO LÓPEZ - 185795 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 185795 | S | 12 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:172.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JESUS BRISEÑO BARRIO SAN PEDRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SOSTENES CASTILLO Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE JESÚS BRISEÑO EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TERRENO QUE OCUPA LA UNIDAD DEPORTIVA ADALBERTO, lon:-103.82734392, lat:20.36180122}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 132880.71 | 132880.71 | 132880.71 | 132880.71 | 132880.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:123440.0, importe_modificado:132880.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:172.9}} | {1989127/proyecto_PROCESO, 1989127/proyecto_FIN, 1989127/proyecto_INICIO, 1989127/proyecto_FIN, 1989127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 172.9 Cancha(s)
2021 | 3 | JAL210301990919 | Proyecto de inversión | 309435.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309435.42, modificado:309435.42}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO A CALEL JAVIER MINA EN SANTA FE - 192902 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 192902 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUAREZ ENTRE CALLES FRANCISCO I MADERO Y JAVIER MINA EN SAN, lon:-103.08351673, lat:20.5264412}} | 2021-02-03 | 2021-05-22 | 309435.42 | 309435.42 | 309435.42 | 309435.42 | 309435.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010A/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:309435.42, importe_modificado:309435.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.0}} | {1990919/proyecto_INICIO, 1990919/proyecto_FIN, 1990919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 326 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301992008 | Proyecto de inversión | 124853 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124853.0, modificado:124853.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPA EN CANCHA LA SIDRA - 197562 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Sidra De Los Colomos (La Sidra) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 197562 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CALLE LA CANCHA RANCHERIA LA SIDRA, 49873 SIDRA DE LOS COLOMOS (LA SIDRA), PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-103.36797094, lat:19.055843}} | 2021-04-05 | 2021-06-02 | 124853 | 124853 | 124853 | 124853 | 124853 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104829, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:124853.0, importe_modificado:124853.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1992008/proyecto_INICIO, 1992008/proyecto_FIN, 1992008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 18 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301992179 | Proyecto de inversión | 7198625.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7198625.5, modificado:7198625.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE TUAMETA EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITA - 199048 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Pochotita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 199048 | S | 103 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:163, direccion:RANCHERIA POCHOTITA, 46057 POCHOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITA., lon:-104.11540611, lat:22.27338675}} | 2021-03-11 | 2021-11-15 | 7198625.5 | 7198625.5 | 7198625.5 | 7198625.5 | 7198625.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/010/2021, contratista:REYLO INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:7198625.5, importe_modificado:7198625.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1992179/proyecto_INICIO, 1992179/proyecto_FIN, 1992179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 74 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301992269 | Proyecto de inversión | 4715.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4715.01, modificado:4715.01}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE CALLE LOS PINOS - 199512 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 199512 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LO PINOS PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y , A UN COSTADO DEL PUENTE PEATONAL QUE VA A LA CLINICA DEL IMSS, lon:-103.38153883, lat:19.25410081}} | 2021-05-05 | 2021-05-15 | 4715.01 | 4715.01 | 4715.01 | 4715.01 | 4715.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104759, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:4715.01, importe_modificado:4715.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1992269/proyecto_INICIO, 1992269/proyecto_FIN, 1992269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 6 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301993778 | Proyecto de inversión | 1472200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472200.0, modificado:1472200.0}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRIEROS - 204845 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Los Arrieros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 204845 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 8 RANCHERIA LOS ARRIEROS, 46070 LOS ARRIEROS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LOS TRAMOS DE EL OTATILLOS A LOS A, lon:-104.12315433, lat:22.17944261}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1472200 | 1472200 | 1472200 | 1472200 | 1472200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1472200.0, importe_modificado:1472200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}} | {1993778/proyecto_PROCESO, 1993778/proyecto_INICIO, 1993778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}} | 3.8 Kilómetro lineal
2021 | 3 | JAL210301993823 | Proyecto de inversión | 172840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172840.0, modificado:172840.0}} | ADQUISICION DE 100 TINACOS PARA LA COL. CLAVELLINAS DE TAMAZULA - 204972 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Tamazula De Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 204972 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO COL. CLAVELLINAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GALEANA, CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO DE LA ENTRADA DE LA T AL LADO IZQUIERDO JUNTO AL CERRO, lon:-103.25816598, lat:19.67979726}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:172840.0, importe_modificado:172840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} | {1993823/proyecto_FIN, 1993823/proyecto_INICIO, 1993823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 100 Tanque(s)
2021 | 3 | JAL210301994720 | Proyecto de inversión | 57756.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57756.35, modificado:57756.35}} | COSNTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE SEGIVIA EN COLONIA SAN MIGUELITO - 208003 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | San Miguel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 208003 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:327, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE SEGOVIA RANCHERIA SAN MIGUEL, 45430 SAN MIGUEL, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE SEGOVIA Y CAMINO MATATLAN, CAMINO LA CEJA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRAY PEDRO DE SEGOVIA EN COLONIA SAN , lon:-103.08712895, lat:20.6185144}} | 2021-03-15 | 2021-04-12 | 57756.35 | 57756.35 | 57756.35 | 57756.35 | 57756.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102364, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:57756.35, importe_modificado:57756.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1994720/proyecto_INICIO, 1994720/proyecto_FIN, 1994720/proyecto_INICIO, 1994720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 45 Metros lineales
2021 | 3 | JAL210301995265 | Proyecto de inversión | 670310 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670310.0, modificado:670310.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE LA ATALAYA, LA NANCITA A PLAZA DE GALLOS, VILLA PURIFICACION, JAL. - 209789 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Plaza De Gallos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 209789 | S | 700 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:100, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ATALAYA - PLAZA DE GALLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 500 RANCHERIA PLAZA DE GALLOS, 48830 PLAZA DE GALLOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA, lon:-104.58353039, lat:19.88716062}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 670310 | 670310 | 670310 | 670310 | 670310 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:670310.0, importe_modificado:670310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {1995265/proyecto_FIN, 1995265/proyecto_INICIO, 1995265/proyecto_PROCESO, 1995265/proyecto_INICIO, 1995265/proyecto_PROCESO, 1995265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 18000 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301996746 | Proyecto de inversión | 556683.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556683.36, modificado:556683.36}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD - 215445 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 215445 | S | 3250 | 2850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD ELIAZER AYALA COLONIA COL. SOLIDARIDAD, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE BOULEVARD ELIAZER AYALA Y CALLE PROLG. ALLENDE, CALLE PROLG. 5 DE MAYO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD SOBRE EL BOULEVARD ALIZAZER AYALA ENT, lon:-102.12648306, lat:20.44746622}} | 2021-04-12 | 2021-06-01 | 556683.36 | 556683.36 | 556683.36 | 556683.36 | 556683.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:556683.36, importe_modificado:556683.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1996746/proyecto_INICIO, 1996746/proyecto_PROCESO, 1996746/proyecto_FIN, 1996746/proyecto_PROCESO, 1996746/proyecto_FIN, 1996746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1 Pozo(s)
2021 | 3 | JAL210301997967 | Proyecto de inversión | 949101.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949101.55, modificado:949101.55}} | EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE DEL MASTRANZO COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO - 219453 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | El Mastranzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 219453 | S | 76 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1069.6, meta_modificada:1069.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:104, direccion:BRECHA TRAMO SANTA MARIA DEL VALLE - MASTRANZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 260 RANCHERIA , 47140 EL MASTRANZO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE Y , 1265 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL LIBRE CON CÓDIGO 307 CAMINO A , lon:-102.39335509, lat:20.8861845}} | 2021-09-19 | 2021-12-17 | 949101.55 | 949101.55 | 949101.55 | 949101.55 | 949101.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-46, contratista:URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:949101.55, importe_modificado:949101.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1069.6}} | {1997967/proyecto_FIN, 1997967/proyecto_INICIO, 1997967/proyecto_PROCESO, 1997967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1069.6 Metros cuadrados de construcción
2021 | 3 | JAL210301998222 | Proyecto de inversión | 272589.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272589.4, modificado:272589.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE PABELO, VILLA PURIFICACION, JAL. - 220352 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Pabelo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 220352 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.4, meta_modificada:265.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:84, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA PABELO, 48830 PABELO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , POR EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PABELO UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-104.63406061, lat:19.88175003}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 272589.4 | 272589.4 | 272589.4 | 272589.4 | 272589.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:272589.4, importe_modificado:272589.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.4}} | {1998222/proyecto_INICIO, 1998222/proyecto_PROCESO, 1998222/proyecto_FIN, 1998222/proyecto_PROCESO, 1998222/proyecto_INICIO, 1998222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 265.4 Metros Cuadrados
2021 | 3 | JAL210301998318 | Proyecto de inversión | 278094.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278094.64, modificado:278094.64}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HERMENEGILDO TOPETE DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO - 220749 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | La Laja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO | 220749 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE HERMENEGILDO TOPETE RANCHERIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA VIALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TELE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52901138, lat:20.58948272}} | 2021-08-02 | 2021-08-21 | 278094.64 | 278094.64 | 278094.64 | 278094.64 | 278094.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104790, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:278094.64, importe_modificado:278094.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1998318/proyecto_INICIO, 1998318/proyecto_FIN, 1998318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 200 Metros lineales